STATUS OF DEFINITION PROJECTS/

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DE DÉFINITIONS

Status:/État d’avancement : E: English version approved (with indication at which session it was approved)/ Version anglaise approuvée (avec l’indication de la session à laquelle celle-ci a été approuvée) F: French version approved/Version française approuvée *: Conditionally approved/Approuvé(e) sous certaines conditions

| D Project /Projet D… | Area/Domaine | Technology/Technique | Rapporteur | Translation by/ Traduction par | Status/ État d’avancement | Next actions/ Prochaines actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | A01N | C | US | FR | E WG/8 F WG/11 |  |
| 002 | C07C | C | US | EP | E WG/9 F*WG/12 |  |
| 003 | C08J | C | SE | CH | E WG/8 F WG/12 |  |
| 004 | C09K | C | EP | EP | E WG/12 F WG/12 |  |
| 005 | C40B | C | EP | EP | E WG/11 F WG/12 |  |
| 006 | B81B | E | US | FR |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 007 | B81C | E | US | FR | E WG/9 F WG/12 |  |
| 008 | B82B | E | US | FR | E WG/9 | Consolidated French version by 28.01.05/ Version française globale pour le 28.01.05 |
| 009 | G01N | E | EP | EP |  | Rapporteur proposal by 28.01.05/ Proposition du rapporteur pour le 28.01.05 |
| 010 | G01S | E | DE | CH | E* WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 011 | H01L | E | DE | EP | E WG/9 | French version by 31.12.04/ Version française pour le 31.12.04 |
| 012 | A44B | M | US | CH | E WG/11 | Consolidated French version by 28.01.05; approval of French version by 01.04.05/ Version française globale pour le 28.01.05; approbation de la version française pour le 01.04.05 |
| 013 | A61B | M | US | FR | E WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 014 | A61N | M | US | FR |  | Rapporteur proposal by 28.01.05/ Proposition du rapporteur pour le 28.01.05 |
| 015 | B60T | M | GB | FR | E WG/11 F* WG/12 |  |
| 016 | B61L | M | US |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 017 | B66B | M | US | FR | E* WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 018 | F04C | M | EP | FR |  | Rapporteur report by 28.01.05/ Rapport du rapporteur pour le 28.01.05 |
| 019 | F23B | M | SE | CH | E WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 020 | F23C | M | SE | CH | E WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 021 | A61K | C | EP | EP |  | Rapporteur proposal by 28.01.05/ Proposition du rapporteur pour le 28.01.05 |
| 022 | A61P | C | EP | EP | E WG/11 F WG/12 |  |
| 023 | A61Q | C | EP | EP | E WG/11 F* WG/12 |  |
| 024 | B01D | C | GB | FR | E WG/11 F* WG/12 |  |
| 025 | C07F | C | RU | EP | E WG/9 F WG/11 |  |
| 026 | C10L | C | EP | EP | E WG/9 F WG/11 |  |
| 027 | G01M | E | RU | CH | E* WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 028 | H01H | E | EP | FR | E WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 029 | A61G | M | US | FR | E WG/11 | French version by 31.12.04/ Version française pour le 31.12.04 |
| 030 | B32B | M | EP | EP | E WG/8 F WG/12 |  |
| 031 | E01D | M | US | EP |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 032 | F23G | M | SE | EP | E WG/11 | Consolidated French version by 28.01.05/ Version française globale pour le 28.01.05 |
| 033 | A01H | C | SE | CH | E WG/9 F WG/11 |  |
| 034 | B60R | M | US |  |  | Rapporteur report by 28.01.05/ Rapport du rapporteur pour le 28.01.05 |
| 035 | B60V | M | US |  |  | Indication of approval by 01.04.05/ Indication d’approbation pour le 01.04.05 |
| 036 | C04B | C | EP | EP |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 037 | C07J | C | RU | EP | E* WG/11 F* WG/12 |  |
| 038 | C07K | C | SE | EP | E WG/11 | Consolidated French version by 28.01.05/ Version française globale pour le 28.01.05 |
| 039 | C12N | C | US | CH | E WG/12 | French version by 18.03.05/ Version française pour le 18.03.05 |
| 040 | C12P | C | US | FR | E WG/11 | Rapporteur proposal by 31.12.04; French version by 28.01.05/ Proposition du rapporteur pour le 31.12.04; version française pour le 28.01.05 |
| 041 | F01M | M | GB | FR | E* WG/11 | Approval of French version by 01.04.05/ Approbation de la version française pour le 01.04.05 |
| 042 | F16N | M | GB | FR | E* WG/11 | Approval of French version by 01.04.05/ Approbation de la version française pour le 01.04.05 |
| 043 | G01P | E | US | CH |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 044 | G01T | E | SE | CH | E WG/11 F WG/12 |  |
| 045 | G01V | E | DE | CH | E WG/9 F WG/12 |  |
| 046 | G02C | E | US |  |  | Indication of approval by 01.04.05/ Indication d’approbation pour le 01.04.05 |
| 047 | H01P | E | GB | CH | E WG/9 F WG/12 |  |
| 048 | H04B | E | RU | FR |  | Indication of approval by 01.04.05/ Indication d’approbation pour le 01.04.05 |
| 049 | H04L | E | SE | FR |  | Indication of approval by 01.04.05/ Indication d’approbation pour le 01.04.05 |
| 050 | G01B | E | DE | FR | E WG/11 | French version by 28.01.05/ Version française pour le 28.01.05 |
| 051 | G01C | E | DE | CH | E WG/11 | Approval of French version by 01.04.05/ Approbation de la version française pour le 01.04.05 |
| 052 | G11B | E | JP | FR | E WG/11 | Approval of French version by 01.04.05/ Approbation de la version française pour le 01.04.05 |
| 053 | H02P | E | EP | EP |  | Indication of approval by 01.04.05/ Indication d’approbation pour le 01.04.05 |
| 054 | G06Q | E | EP |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 055 | F21 | M | DE |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 056 | C07D | C | IE |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 057 | G06F | E | EP |  |  | Initial proposal by 31.12.04/ Proposition initiale pour le 31.12.04 |
| 058 | B60K | M | EP |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 059 | H02K | E | EP |  |  | Initial proposal by 31.12.04/ Proposition initiale pour le 31.12.04 |
| 060 | B60L | M | GB |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 061 | C11D | C | GB |  |  | Rapporteur report by 28.01.05/ Rapport du rapporteur pour le 28.01.05 |
| 062 | C12C | C | GB |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 063 | C12G | C | GB |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 064 | C12M | C | EP |  |  | Initial proposal by 31.12.04/ Proposition initiale pour le 31.12. |
| 065 | C12Q | C | EP |  |  | Initial proposal by 31.12.04/ Proposition initiale pour le 31.12.04 |
| 066 | C12S | C | US |  |  | Comments by 28.01.05/ Observations pour le 28.01.05 |
| 067 | A01D | M | SE |  |  | Initial proposal by 01.04.05/ Proposition initiale pour le 01.04.05 |
| 068 | A01F | M | SE |  |  | Initial proposal by 01.04.05/ Proposition initiale pour le 01.04.05 |
| 069 | A23K | M | SE |  |  | Initial proposal by 01.04.05/ Proposition initiale pour le 01.04.05 |
| 070 | A23L | M | GB |  |  | Initial proposal by 01.04.05/ Proposition initiale pour le 01.04.05 |
| 071 | A62D | C | EP |  |  | Initial proposal by 01.04.05/ Proposition initiale pour le 01.04.05 |

[Annex G follows/

L’annexe G suit]