## Sheet1
Project status:/État d'avancement des projets : A: Amendments approved at least in one language version/Modifications approuvées au moins en une langue C: Completed/Terminé R: Rejected/Rejeté W: Withdrawn/Retiré Sb: Referred to a subsidiary body/Renvoyé à un organe subsidiaire Draft translation to be circulated to interested offices by 22.09.00; Final translation to be submitted to the International Bureau by 23.10.000/ Projet de traduction à transmettre aux offices intéressés pour le 22.09.00; Traduction finale à soumettre au Bureau international pour le 23.10.00 *Pilot projects are indicated in bold; Project leader to indicate dates for new round of comments if needed./ *Les projets pilotes sont indiqués en caractères gras; le chef de projet doit indiquer les dates pour de nouveaux commentaires, si nécessaire.
Project C …/ Projet C … | Area/ Domaine | Technology/ Technique | Rapporteur | Comments/ Observations | Category request/ Catégorie de la demande | Translation by/ Traduction par | Rapporteur report/ Rapport du rapporteur | Status/État d'avancement | See paragraph(s)/ Voir paragraphe(s) | Annex(es) to this report and remarks/Annexe(s) du présent rapport et remarques
278 | B 32 B | M | EP | 22.09.00 | C | EP | * | A | 13 | 1 Revised proposal by EP by 15.07.00/ Proposition revisée par EP pour le 15.07.00
314 | A 23 G | C | GB |  | C | CH |  | C |  | 2, 3
323 | B 32 B | C | GB |  | C | FR |  | C |  | 4E, 4F
325 | B 60 R | M | GB |  | C | CH |  | C | 13 | 5E, 5F
336 | A 01 N | C | CZ |  | C | FR |  | C |  | 6, 7E, 7F, 8, 9, 10, 11
337 | A 21 D, A 23 L | C | DE |  | C | CH |  | C |  | 12, 13, 14
340 | A 45 C | M | GB |  | B | FR |  | C |  | 15E, 15F, 16E, 16F, 17E, 17F
341 | A 61 B, N | C | AT | 22.09.00 | C | CH | 23.10.00 | A | 13 | 18, 19, 20, 21, 22
342 | A 61 B | M | AT |  | C | FR |  | C | 13 | 23E, 23F
343 | A 61 B | M | RU |  | C | FR |  | C |  | 24E, 24F, 25E, 25F, 26E, 26F, 27E, 27F
344 | A 61 F | M | EP |  | C | EP |  | C |  | 28, 29
346 | B 02 C | M | AT | 22.09.00 | C | FR | 23.10.00 | A | 13 | 30, 31 Study by US by 15.07.00/ Étude par US pour le 15.07.00
350 | B 27 N | M | PT |  | B
352 | B 41 M | C | EP |  | C | EP |  | C |  | 32E, 32F
353 | B 60 J, E 06 B | M | AT |  | B | FR |  | C |  | 33, 34
354 | B 60 R | M | DE | 22.09.00 | C | FR | * | A | 13 | 35
355 | B 60 T | M | GB | 22.09.00 | C | CH | 23.10.00 | A | 13 | Proposal by GB by 15.07.00/ Proposition par GB pour le 15.07.00
357 | B 65 D | M | EP |  | C | EP |  | C |  | 36, 37
358 | B 65 G, E 01 D, E 06 B | M | AT |  | C | FR |  | A
362, 368 | C 09 K E 21 B | C | EP | 22.09.00 | C | EP | 23.10.00 |  | 13 | Consolidated proposal by EP by 15.07.00/ Proposition globale par EP pour le 15.07.00
363 | C 10 L | C | GB | 22.09.00 | B, C | FR | * | A | 13 | 38E, 38F
366 | E 04 F | M | DE | 22.09.00 | B, C |  | 23.10.00 |  | 13
367 | E 04 G | M | DE | 22.09.00 | C |  | 23.10.00 |  | 13
369 | F 04 C | M | EP | 22.09.00 | C |  | 23.10.00 |  | 13
371 | F 23 B, J, L | M | SE |  | C
373 | G 01 N | E | EP |  | C | EP |  | A |  | 39E, 39F
375 | G 01 R | E | EP |  | B, C | EP |  | C |  | 40
378 | H 01 H | E | GB |  | C | FR |  | C |  | 41
379 | H 01 H | E | GB | 22.09.00 | C |  | * |  | 13 | Proposal by EP by 15.07.00/ Proposition par EP pour le 15.07.00
380 | H 01 H | E | GB |  | B | FR |  | C |  | 42
382 | H 01 H | E | GB |  | C | FR |  | C |  | 43
385 | A 47 J | M | PT |  | B
386 | A 61 G, A 61 H | M | US |  | B
387 | B 60 J | M | PT |  | C
388 | B 60 K | M | DE | 22.09.00 | C |  | 23.10.00 |  | 13
389 | B 61 L | M | RU |  | B
391 | C 10 B | C | RU |  | B | CH |  | A |  | 44, 45
393 | E 21 B | M | NO |  | C
394 | F 04 D | M | RU | 22.09.00 | C |  | 23.10.00 |  | 13
395 | F 16 D | M | EP |  | C
396 | F 16 K | M | PT |  | B
397 | G 01 S | E | GB |  | C | CH |  | A |  | 46, 47
399 | G 06 F | E | EP |  | C | EP |  | C |  | 48E, 48F
400 | G 06 F | E | EP |  | C | EP |  | C | 13
402 | G 06 F | E | EP |  | C | EP |  | A |  | 49
404 | G 11 B | E | GB | 22.09.00 | C | FR | 23.10.00 | A | 13 | 50
406 | G 11 C | E | EP | 22.09.00 | C | EP | 23.10.00 | A | 13 | 51, 52 Definitions by EP by 15.07.00/ Définitions par EP pour le 15.07.00
407 | H 01 B | E | RU | 22.09.00 | C | FR | 23.10.00 | A | 13 | 53
408 | H 01 L | E | NO | 22.09.00 | C |  | 23.10.00 |  | 13 | Proposal by EP by 15.07.00/ Proposition par EP pour le 15.07.00
410 | H 02 P | E | DE | 22.09.00 | C |  | * |  | 13
411 | A 47 B | M | SE |  | C
412 | A 61 K | C | ES | 15.08.00 | C |  | * |  | 13 | Restricted proposal by ES/ Proposition réduite par ES
413 | B 01 D | C | GB | 22.09.00 | C | FR | 23.10.00 | A | 13 | 54
414 | B 30 B | M | PT |  | B
415 | C 08 J | C | GB |  | B
416 | F 16 N | M | PT | 22.09.00 | B |  | 23.10.00 |  | 13
417 | F 23 C | M | SE |  | C
418 | G 01 C | E | GB |  | C | CH |  | A |  | 55, 56, 57, 58, 59
419 | G 01 M | E | RU | 22.09.00 | C | FR | 23.10.00 | A | 13 | 60
420 | G 06 K | M | SE |  | C
421 | G 21 B | E | RU | 22.09.00 | C | CH | 23.10.00 | A | 13 | 61, 62
422 | C 15 B | C | GB | 22.09.00 |  |  | 23.10.00 |  | 13 | Consolidated proposal by GB by 15.07.00/ Proposition globale par GB pour le 15.07.00
423 | H 01 L | E | DE | 22.09.00 |  |  | 23.10.00 |  | 13