## Sheet1
Project status:/État d'avancement des projets : A: Amendments approved at least in one language version/Modifications approuvées au moins en une langue C: Completed/Terminé R: Rejected/Rejeté W: Withdrawn/Retiré Sb: Referred to a subsidiary body/Renvoyé à un organe subsidiaire Draft translation to be circulated to interested offices by 10.04.01; Final translation to be submitted to the International Bureau by 10.05.01/ Projet de traduction à transmettre aux offices intéressés pour le 10.04.01; Traduction finale à soumettre au Bureau international pour le 10.05.01 *Pilot projects are indicated in italics; Project leader to indicate dates for new round of comments if needed./ *Les projets pilotes sont indiqués en italiques; le chef de projet doit indiquer les dates pour de nouveaux commentaires, si nécessaire.
Project C …/ Projet C … | Area/ Domaine | Technology/ Technique | Rapporteur | Comments/ Observations | Category request/ Catégorie de la demande | Translation by/ Traduction par | Rapporteur report/ Rapport du rapporteur | Status/État d'avancement | See paragraph(s)/ Voir paragraphe(s) | Annex(es) to this report and remarks/Annexe(s) du présent rapport et remarques
278 | B 32 B | M | EP | 10.04.01 | C | EP | 10.05.01 | A | 10 | 1 Proposal on wording by EP by 20.01.01/ Proposition de libellé par EP pour le 20.01.01
341 | A 61 B, N | C | AT |  | C | CH |  | A |  | 2E, 2F, 3E, 3F, 4, 5E, 5F, 6
346 | B 02 C | M | AT |  | C | FR |  | A |  | 7E, 7F, 8E, 8F, 9
350 | B 27 N | M | PT |  | B
354 | B 60 R | M | DE | 10.04.01 | C | FR | 10.05.01 | A | 10 | 10E, 10F Proposal by US by 20.01.01/ Proposition par US pour le 20.01.01
355 | B 60 T | M | GB | 10.04.01 | C | CH | 10.05.01 | A | 10 | 11E, 11F
358 | B 65 G, E 01 D, E 06 B | M | AT |  | C | FR |  | A |  | 12E, 12F
362, 368 | C 09 K E 21 B | C | EP | 10.04.01 | C | EP | 10.05.01 | A | 10 | 13, 14, 15, 16 Study by EP by 20.01.01/ Étude par EP pour le 20.01.01
363 | C 10 L | C | GB | 10.04.01 | B, C | FR | 10.05.01 | A | 10 | 17E, 17F Proposal by EP by 20.01.01/ Proposition par EP pour le 20.01.01
366 | E 04 F | M | DE | 10.04.01 | B, C | FR | 10.05.01 | A | 10 | 18 19
367 | E 04 G | M | DE | 10.04.01 | C | FR | 10.05.01 | A | 10 | 20
369 | F 04 C | M | EP |  | C |  | 10.05.01 |  | 10
371 | F 23 B, J, L | M | SE |  | C |  | 10.05.01 |  | 10
373 | G 01 N | E | EP |  | C | EP |  | C |  | 21
379 | H 01 H | E | GB | 10.04.01 | C |  | 10.05.01 |  | 10 | Proposal by GB/EP by 30.01.01/ Proposition par GB/EP pour le 30.01.01
385 | A 47 J | M | PT |  | B
386 | A 61 G, A 61 H | M | US | 10.04.01 | B |  | 10.05.01 |  | 10
387 | B 60 J | M | PT | 10.04.01 | C |  | 10.05.01 |  | 10
388 | B 60 K | M | DE |  | C
389 | B 61 L | M | RU | 10.04.01 | B |  | 10.05.01 |  | 10
391 | C 10 B | C | RU |  | B | CH |  | C |  | 22, 23
393 | E 21 B | M | NO |  | C
394 | F 04 D | M | RU |  | C
395 | F 16 D | M | EP |  | C
396 | F 16 K | M | PT |  | B
397 | G 01 S | E | GB |  | C | CH |  | C |  | 24, 25
402 | G 06 F | E | EP |  | C | EP |  | C |  | 26
404 | G 11 B | E | GB |  | C | FR |  | C | 10 | 27
406 | G 11 C | E | EP |  | C | EP |  | A |  | 28, 29E, 29F
407 | H 01 B | E | RU |  | C | FR |  | A |  | 30E, 30F
408 | H 01 L | E | NO | 10.04.01 | C |  | 10.05.01 |  | 10 | Consolidated proposal by NO/DE/EP by 30.01.01/ Proposition globale par NO/DE/EP pour le 30.01.01
410 | H 02 P | E | DE | 10.04.01 | C | FR | 10.05.01 | A | 10 | 31 Proposal by DE by 20.01.01/ Proposition par DE pour le 20.01.01
411 | A 47 B | M | SE |  | C
412 | A 61 K | C | ES | 10.04.01 | C | EP | 10.05.01 | A | 10 | 32 Proposal by EP by 20.01.01/ Proposition par EP pour le 20.01.01
413 | B 01 D | C | GB | 10.04.01 | C | FR | 10.05.01 | A | 10 | 33, 34, 35, 36, 37E, 37F, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Proposal by US, study by EP by 20.01.01/ Proposition par US, étude par EP pour le 20.01.01
414 | B 30 B | M | PT |  | B
415 | C 08 J | C | GB |  | B
416 | F 16 N | M | PT | 10.04.01 | B |  | 10.05.01 |  | 10
417 | F 23 C | M | SE | 10.04.01 | C |  | 10.05.01 |  | 10
418 | G 01 C | E | GB |  | C | CH |  | C |  | 48, 49, 50, 51, 52
419 | G 01 M | E | RU | 10.04.01 | C | FR | 10.05.01 | A | 10 | 53E, 53F
420 | G 06 K | M | SE | 10.04.01 | C |  | 10.05.01 |  | 10
421 | G 21 B | E | RU |  | C | CH |  | A | 10 | 54, 55
422 | C 15 B | C | GB | 05.02.01 | C |  | 05.03.01 |  | 10
423 | H 01 L | E | DE | 10.04.01 | C | CH | 10.05.01 | A | 10 | 56, 57, 58