## Sheet1
Project status:/État d'avancement des projets : A: Amendments approved at least in one language version/Modifications approuvées au moins en une langue C: Completed/Achevé R: Rejected/Rejeté W: Withdrawn/Retiré Sb: Referred to a subsidiary body/Renvoyé à un organe subsidiaire Draft translation to be circulated to interested offices by 10.04.02; Final translation to be submitted to the International Bureau by 10.05.02/ Projet de traduction à transmettre aux offices intéressés pour le 10.04.02; Traduction finale à soumettre au Bureau international pour le 10.05.02
Project C …/ Projet C … | Area/ Domaine | Technology/ Technique | Rapporteur | Comments/ Observations | Category request/ Catégorie de la demande | Translation by/ Traduction par | Rapporteur report/ Rapport du rapporteur | Status/État d'avancement | See paragraph(s)/ Voir paragraphe(s) | Annex(es) to this report and remarks/Annexe(s) du présent rapport et remarques
278 | B 32 B | M | EP | 2002-10-04 | C | EP | 2002-10-05 | A | 34 | 1, 2, 3E, 3F Proposals by EP and SE by 01.02.02/Propositions par EP et SE pour le 01.02.02
350 | B 27 N | M | PT |  | B
355 | B 60 T | M | GB |  | C | CH |  | A |  | 4, 5
362, 368 | C 09 K E 21 B | C | EP | 2002-10-04 | C | EP | 2002-10-05 | A | 34 | 6E, 6F, 7, 8E, 8F
363 | C 10 L | C | GB |  | B, C | FR |  | A | 34 | 9E, 9F
366 | E 04 F | M | DE |  | B, C | FR |  | C |  | 10E, 10F
367 | E 04 G | M | DE |  | C | FR |  | C | 34 | 11, 12
369 | F 04 C | M | EP |  | C | EP |  | A | 34 | 13, 14
371 | F 23 B, J, L | M | SE | 2002-10-04 | C | FR | 2002-10-05 | A | 34 | 15 Proposal by SE by 01.02.02; drawings by SE by 01.04.02/Proposition par SE pour le 01.02.02; dessins par SE pour le 01.04.02
379 | H 01 H | E | GB | 2002-10-04 | C | CH | 2002-10-05 | A | 34 | 16
385 | A 47 J | M | PT |  | B
386 | A 61 G, A 61 H | M | US |  | B | FR |  | A |  | 17
389 | B 61 L | M | RU |  | B | FR |  | C |  | 18
396 | F 16 K | M | PT |  | B
408 | H 01 L | E | NO |  | C | CH |  | C |  | 19, 20
410 | H 02 P | E | DE | 2002-10-04 | C | FR | 2002-10-05 | A | 34 | 21E, 21F Proposal by EP by 01.02.02/Proposition par EP pour le 01.02.02
412 | A 61 K, A 61 Q | C | ES | 2002-10-04 | C | EP | 2002-10-05 | A | 34 | 22E, 22F, 23E, 23F Proposal by EP by 01.02.02/Proposition par EP pour le 01.02.02
413 | B 01 D | C | GB | 2002-10-04 | C | FR | 2002-10-05 | A | 34 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
414 | B 30 B | M | PT |  | B
415 | C 08 J | C | GB | 2002-10-04 | B |  | 2002-10-05 |  | 34
416 | F 16 N | M | PT |  | B | FR |  | A | 34 | 39, 40 See also Project D 039/ Voir aussi le projet D 039
417 | F 23 C | M | SE |  | C
419 | G 01 M | E | RU |  | C | FR |  | C |  | 41
422 | C 40 B | C | GB |  | C | FR |  | A | 34 | 42, 43 Proposals by GB and US and examples by EP by 01.02.02/Propositions par GB et US et exemples par EP pour le 01.02.02
423 | H 01 L | E | DE |  | C | CH |  | C |  | 44E, 44F, 45, 46