|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CWS/7/20 |  |  |
| ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ |  |  |
| ДАТА: 22 МАЯ 2019 г. |  |  |

Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)

Седьмая сессия

Женева, 1–5 июля 2019 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ № 57

Документ подготовлен руководителями Целевой группы по визуальному представлению образцов

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На своей шестой сессии в октябре 2018 г. Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) рассмотрел проект вопросника, посвященного электронному визуальному представлению промышленных образцов, подготовленный Целевой группой, и принял к сведению цели стандарта, согласованные Целевой группой.  КСВ также принял к сведению план работы Целевой группы, в частности, мероприятия, предусмотренные к выполнению после шестой сессии КСВ (см. пункты 169 - 178 документа CWS/6/34).

Согласованные цели стандарта сформулированы следующим образом:

- максимально повысить степень повторного использования одних и тех же визуальных представлений промышленных образцов во всех ведомствах ИС; и

- установить единый комплекс требований, что должно помочь ведомствам ИС в осуществлении обмена данными и обработки, публикации и поиска данных о визуальных представлениях промышленных образцов.

КСВ утвердил предлагаемый вопросник по электронному визуальному представлению промышленных образцов с несколькими исправлениями и семью дополнительными вопросами, согласованными Целевой группой в рамках пункта «Часть 7 – Требования к изображениям».  КСВ просил Международное бюро провести опрос ведомств ИС и представить отчет о его результатах на седьмой сессии КСВ (см. пункты 173 - 178 документа CWS/6/34).

## ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

В ноябре 2018 г. Секретариат разослал циркулярное письмо C.CWS.110, в котором ведомствам ИС предлагалось направить свои ответы на вопросник, посвященный электронному визуальному представлению промышленных образцов.  В опросе приняли участие двадцать пять ведомств. Результаты опроса и их анализ представлены в документе CWS/7/21.

### Подготовка заявления об области применения стандарта

Руководители Целевой группы подготовили проект заявления об области применения стандарта, опубликованный в вики-форуме Целевой группы с предложением о направлении замечаний, который гласит:

«(a)	«Цель настоящего Стандарта – служить руководством для ведомств интеллектуальной собственности (ВИС) и других организаций, которым необходимо осуществлять управление, хранение, обработку, обмен и распространение визуальных представлений промышленных образцов. Использование настоящего Стандарта призвано упростить и ускорить работу разных ведомств ИС с визуальными представлениями данных промышленных образцов при обеспечении совместимости систем в рамках экосистемы ИС.»

### Подготовка оглавления Стандарта

Целевая группа разработала проект названия стандарта: «Рекомендации по электронному визуальному представлению промышленных образцов» и включила его в предлагаемое оглавление стандарта.

Проект оглавления был рассмотрен членами Целевой группы и включает:

- Введение

- Определения и термины

- Ссылки

- Область применения стандарта

- Общие рекомендации

- Рекомендации, касающиеся формата и размеров электронных плоских изображений

- Рекомендации, касающиеся формата и размеров электронных объемных изображений

- Рекомендации, касающиеся формата и размеров электронных видеоизображений

- Рекомендации, касающиеся голографических изображений

- Процедурные рекомендации, касающиеся неточных изображений

- Рекомендации, касающиеся онлайновой публикации изображений

## ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ на 2019-2020 гг.

| Раунд | Мероприятие | Планируемая дата завершения | Завершено | Отложено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Распространение отчета о заседании Целевой группы | ноябрь 2018 г. | ☒ | ☐ |
|  | Рассылка ведомствам ИС циркулярного письма с предложением заполнить вопросник по электронному визуальному представлению промышленных образцов | декабрь 2018 г. | ☒ | ☐ |
|  | Анализ результатов опроса, посвященного электронному визуальному представлению промышленных образцов | март 2019 г. | ☒ | ☐ |
|  | Окончательная подготовка предварительного названия стандарта | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
|  | Формулировка предлагаемого проекта Заявления об области применения стандарта | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
|  | Рассмотрение и уточнение проекта оглавления стандарта | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
| 4 | Представление отчета Целевой группы Секретариату до проведения 7-й сессии КСВ | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
|  | Представление устного отчета Комитету на 7-й сессии КСВ | июль 2019 г. | ☐ | ☐ |
|  | Представление результатов опроса, посвященного электронному визуальному представлению промышленных образцов, и их анализ | июль 2019 г. | ☐ | ☐ |
|  | Проведение очного заседания Целевой группы в рамках 7-й сессии КСВ | июль 2019 г. | ☐ | ☐ |
| 5 | Завершение разработки проекта Заявления об области применения стандарта и любых параметров, касающихся области применения | сентябрь 2019 г. | ☐ | ☐ |
|  | Уточнение проекта оглавления стандарта в соответствии с результатами опроса | ноябрь 2019 г. | ☐ | ☐ |
| 6 | Начало обсуждения вопросов подготовки разделов проекта стандарта | январь 2020 г. | ☐ | ☐ |

КСВ предлагается:

(a)	принять к сведению содержание настоящего документа;

(b)	принять к сведению план работы Целевой группы по визуальному представлению образцов и предложение ведомствам ИС принять участие в обсуждении в рамках Целевой группы.

[Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]