# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ЧАСТИ 7 РУКОВОДСТВА ВОИС

В Приложении II содержится предложение относительно предварительного плана работы по реализации задачи обслуживания и обновления Части 7 Руководства ВОИС на постоянной основе. Меры, предлагаемые применительно к каждому обследованию, изложены в Приложении I к настоящему документу.

## ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО КАЖДОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ

### Часть  7.1 «Представление календарных дат»

* (CWS/6, 2018 год) поставить задачу по подготовке вопросника по представлению дат;
* (CWS/7, 2019 год) одобрить вопросник, направить просьбу об обновлении обследования; и
* (CWS/8, 2020 год) принять к сведению результаты обследования,

одобрить публикацию обновленного обследования в Руководстве ВОИС.

### Часть 7.2.1 «Представление номеров заявок»

* (CWS/5, 2017 год) согласовать перемещение Части 7.2.1 в архив после переноса информации в Части 7.2.6 и 7.2.7.

### Часть 7.2.2 «Обследование систем нумерации, используемых или предполагаемых к использованию ведомствами промышленной собственности в отношении заявок, публикуемых документов и регистрируемых прав»

* (CWS/5, 2017 год) поставить задачу по подготовке вопросника по номерам публикаций и регистрационных номеров;
* (CWS/6, 2018 год) одобрить вопросник, сформулировать просьбу о проведении обследования; и
* (CWS/7, 2019 год) принять к сведению результаты обследования,

одобрить публикацию нового обследования в Руководстве ВОИС, согласовать перемещение Части 7.2.2 в архив.

### Часть 7.2.3 «Системы нумерации и форматы дат, введенные или планируемые к применению в связи с наступлением 2000 года»

* (CWS/8, 2020 год) согласовать перемещение Части 7.2.3 в архив после обновления Части 7.1.

### Часть 7.2.4 «Обследование в области представления номеров приоритетных заявок»

* Осуществлять регулярное обновление;
* (CWS/5, 2017 год) объявить о предстоящем в следующем году обновлении обследования; и
* (CWS/6, 2018 год) принять к сведению изменения, если таковые имеются, одобрить публикацию обновленного обследования в Руководстве ВОИС.

### Часть 7.2.5 «Обследование систем нумерации заявок»

* Обновлений пока не требуется. Возможные обновления будут осуществляться по просьбе КСВ.

### Часть 7.2.6 «Нумерация заявок и приоритетных заявок – действующая практика». Часть 7.2.7 «Нумерация заявок и приоритетных заявок – прежняя практика»

* Осуществлять регулярное обновление;
* (CWS/4BIS, 2016 год) одобрить вопросник по Части 7.2.7,

сформулировать просьбу о проведении обследования (Часть 7.2.7);

* (после CWS/4BIS) включить соответствующую информацию из Частей 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3;
* (CWS/5, 2017 год) принять к сведению результаты обследования (Часть 7.2.7), принять к сведению изменения (Часть 7.2.6), если таковые имеются, одобрить публикацию обследований в Руководстве ВОИС.

### Часть 7.3 «Примеры и виды патентных документов»

* Осуществлять регулярное обновление;
* (CWS/6, 2018 год) объявить о предстоящем в следующем году обновлении обследования; и
* (CWS/7, 2019 год) принять к сведению изменения, если таковые имеются,  
  одобрить публикацию обновленного обследования в Руководстве ВОИС.

### Часть 7.4 «Процедуры коррекции»

* Обновление пока не требуется. Возможные обновления будут осуществляться по просьбе КСВ.

### Часть 7.5 «Физические характеристики патентных документов»

* (CWS/4BIS, 2016 год) согласовать перемещение Части 7.5 в архив.

### Часть 7.6 «Обследование библиографической информации, содержащейся в патентных бюллетенях…»

В зависимости от решения CWS/4BIS:

Вариант 1

* + (CWS/7, 2019 год) сформулировать задачу пересмотра вопросника;
  + (CWS/8, 2020 год) одобрить вопросник,

направить просьбу о проведении обследования.

Вариант 2

* + (CWS/4BIS, 2016 год) согласовать перемещение Части 7.6 в архив.

### Часть 7.7 «Обследование в области выдачи и публикации «свидетельств дополнительной охраны»…»

В зависимости от решения CWS/4BIS:

Вариант 1

* + (CWS/4BIS, 2016 год) сформулировать задачу пересмотра вопросника;
  + (CWS/5, 2017 год) одобрить вопросник,

направить просьбу об обновлении обследования; и

* + (CWS/6, 2018 год) принять к сведению результаты обследования,

одобрить публикацию обновленного обследования в Руководстве ВОИС.

Вариант 2

* + (CWS/4BIS, 2016 год) согласовать перемещение Части 7.7 в архив.

### Часть 7.8 «Обследование процедур подачи и требований, применяемых при подаче, а также методов экспертизы и процедур публикации, касающихся промышленных образцов»

* (CWS/4BIS, 2016 год) согласовать перемещение Части 7.8 в архив.

### Часть 7.9 «Обследование, касающееся практики цитирования, применяемой ведомствами промышленной собственности»

* Обновлений пока не требуется. Возможные обновления будут осуществляться по просьбе КСВ.

### Часть 7.10 «Обследование практики ведомств промышленной собственности, касающейся кодов, применяемых в служебных целях или в индивидуальных случаях»

* Обновлений пока не требуется. Возможные обновления будут осуществляться по просьбе КСВ.

### Часть 7.11 «Обследование в области соблюдения и распространения стандарта стандарта ВОИС ST.22»

* Обновлений пока не требуется. Возможные обновления будут осуществляться по просьбе КСВ.

## ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР

В приводимой ниже таблице дано наглядное и обобщенное представление информации, приведенной в перечне выше:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | после  CWS/4BIS 2016 г. | после  CWS/5 2017 г. | после  CWS/6 2018 г. | после  CWS/7 2019 г. | после  CWS/8 2020 г. |
| Часть 7.1 |  |  | вопросник | обновление | публикация |
| Часть 7.2.1 |  | архив |  |  |  |
| Часть 7.2.2 |  | вопросник | обновление | публикация |  |
| Часть 7.2.3 |  |  |  |  | архив |
| Часть 7.2.4 |  | обновление | публикация |  |  |
| Часть 7.2.5 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.2.6 | обновление | публикация |  |  |  |
| Часть 7.2.7 | подготовка | публикация |  |  |  |
| Часть 7.3 |  |  | обновление | публикация |  |
| Часть 7.4 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.5 | архив |  |  |  |  |
| Часть 7.6 | в зависимости от решения на CWS/4BIS | | | | |
| Вариант 1 |  |  |  | вопросник | обновление |
| Вариант 2 | архив |  |  |  |  |
| Часть 7.7 | в зависимости от решения на CWS/4BIS | | | | |
| Вариант 1 | вопросник | обновление | публикация |  |  |
| Вариант 2 | архив |  |  |  |  |
| Часть 7.8 | архив |  |  |  |  |
| Часть 7.9 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.10 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.11 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |

## МЕРЫ НА 2016-2017 ГОД (МЕЖДУ CWS/4BIS И CWS/5)

* Новая целевая группа по обеспечению обслуживания обследований, публикуемых в Части 7 Руководства ВОИС, на постоянной основе (Целевая группа по Части 7)
  + предложить ВПС назначить в Целевую группу своих представителей;
  + создать вики-страницу;
  + предоставить права доступа и т.д.
  + если КСВ примет согласованное решение о сохранении Части 7.7 в составе Руководства ВОИС – пересмотреть вопросник и направить предложение на рассмотрение CWS/5.
* Завершить работу над Частью 7.2.6, включив в нее, во всех возможных случаях, информацию, содержащуюся в Частях 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.
* Часть 7.2.7. «Нумерация заявок и приоритетных заявок – прежняя практика»
  + предложить ВПС ответить на вопросник;
  + собрать ответы;
  + подготовить Часть 7.2.7, включив в нее, во всех возможных случаях, информацию, содержащуюся в Частях 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, для рассмотрения КСВ.
* Удалить ссылку на Часть 7.3.3 из ST.16 (редакционная поправка)
* Переместить Часть 7.5 и Часть 7.8 в архив и удалить ссылку на Часть 7.5 из ST.10/D (редакционная поправка);
* В зависимости от решения КСВ переместить Части 7.6 и 7.7 в архив.

[Приложение III следует]