# 序列表标准工作队

欧洲专利局编拟的情况报告

## 1.	背景情况

WIPO标准委员会（CWS）在第一届会议（2010年10月25日至29日）上成立了序列表工作队，负责执行第44号任务：

“制定一项关于基于可扩展标记语言（XML）的核苷酸和氨基酸序列表表示方法的建议，以作为WIPO标准通过。提交这项新WIPO标准的提案时，应一并提交报告，说明该标准对现有WIPO标准ST.25的影响，包括提出对标准ST.25的必要修改。”

工作队还被要求：

“就该标准对《PCT行政规程》附件C可能产生的影响与PCT相关机构进行联络。”

欧专局被委以工作队牵头人的职责，并随后在WIPO的维基论坛上进行了五轮讨论。将ST.25的技术方面与附件C（《PCT行政规程》）进行区别的原则获得了2011年上届PCT/MIA会议和2011年PCT工作组的同意。

## 2.	进展报告

工作队于2011年2月根据欧专局编写的草案开始工作。许多局参与了这一过程，并在WIPO相关的维基论坛上发表了有用的意见。经过近一年的密集讨论，工作队取得了实质性进展，欧专局目前正在编写正文及其各附件的草案，将提交所有成员提出最终意见。

与现行ST.25的区别总结如下：

- 所有（PCT）程序性问题被转入《PCT行政规程》：新标准将仅集中关注技术方面的问题，以实现序列表（生物技术相关部分）的最佳表示方式和适当的提交格式（即XML）。

- 生物技术相关部分得到了大量改进，以反映现代行业标准，例如：

  - 增加了之前未规定，但在行业中重要性增加、需要实现可电子检索的修饰核酸和修饰氨基酸（如D-氨基酸、PNA、吗啉基等）

  - 关于间隙序列和序列变异的明确规定

  - 功能和注释方面的澄清

  - 与最新的公共生物序列库联盟（INSDC和UniProt）的要求相一致

- XML定义将自成一体，ST.26既不依靠ST.36也不依靠ST.96（XML4IP）。

## 3.	ST.25向ST.26的过渡

国际单位会议第十九届会议商定：

  - CWS工作队在完成其开发新XML标准的工作之前，最好也研究一下是否可能开发出一种工具，可将以一种格式（ST.25文本或ST.26 XML）提交的序列表简便完整地转换为另一种格式的问题；

  - 根据工作队关于开发转换工具可行性问题的结论，适当的PCT机构应开始讨论从ST.25向新XML标准过渡的最恰当机制。

## 4.	路线图

该标准的最终稿有望在三月底完成，成为WIPO工作队的工作成果。需要进行公众咨询的各局计划把最终稿作为基础。除公众咨询外，文件内容被视为完成。

三月底	工作队成员就最终稿达成一致意见

四月	获得关于ST.25和ST.26之间转换的结果，准备讨论从ST.25向ST.26过渡

标准委员会四月会议	WIPO工作队编拟的情况报告

六月	工作队成员提交对最终稿的意见

七月	向WIPO提交最终文件，筹备标准委员会会议（最好是2012年秋季）

［附件和文件完］