|  |  | A |
| --- | --- | --- |
| A/54/6 REV.2 |  |  |
| الأصل: بالإنكليزية |  |  |
| التاريخ: 25 سبتمبر 2014 |  |  |

جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

سلسلة الاجتماعات الرابعة والخمسون

جنيف، من 22 إلى 30 سبتمبر 2014

تقرير أداء البرنامج 2012/13

يقدمه المدير العام

تحتوي هذه الوثيقة على تقرير أداء البرنامج 2012/13 الذي طرح على لجنة الويبو للبرنامج والميزانية (اللجنة) في دورتها الثانية والعشرين (1 إلى 5 سبتمبر 2014).

وعقب مراجعة الوثيقة في تلك الدورة (الملحق الثاني "تنفيذ الصناديق الاستئمانية 2013" والبرنامجين 9 و30)، التمست الدول الأعضاء خلال سلسلة الاجتماعات الرابعة والخمسين للجمعيات تعديلات أخرى على البرنامجين 9 و10.

وسترد أية قرارات للجنة بشأن الوثيقة المراجعة (WO/PBC/22/8 Rev.) في قائمة القرارات التي اتخذتها لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثانية والعشرين (1 إلى 5 سبتمبر 2014) (الوثيقة A/54/5).

[تلي ذلك الوثيقة WO/PBC/22/8 Rev.2]

|  |  | A |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/22/8 REV.2. |  |  |
| الأصل: بالإنكليزية |  |  |
| التاريخ: 25 سبتمبر 2014 |  |  |

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الثانية والعشرون

جنيف، من 1 إلى 5 سبتمبر 2014

تقرير أداء البرنامج 2012/13

يقدمه المدير العام

- أُعد تقرير أداء البرنامج 2012/13 وفقا لإطار الويبو القائم على النتائج. ويستند هذا التقرير إلى معايير الأداء الموضوعة في وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012/13 كما وافقت عليها جمعيات الدول الأعضاء في الويبو في 29 سبتمبر 2011 (المنشور رقم 360E/PB1213).

وفيما يلي فقرة القرار المقترحة.

إن لجنة البرنامج والميزانية، بعد استعراض تقرير أداء البرنامج الشامل للثنائية 2012/13 (الوثيقة WO/PBC/22/8)، والإقرار بطبيعته كتقييم ذاتي للأمانة، توصي جمعيات الدول الأعضاء في الويبو بما يلي:

- (أ)	الإقرار بمساهمة البرنامج في تحقيق النتائج المرتقبة؛

- (ب)	والإحاطة علما بالتحسينات المدخلة على التقرير وفقا لما التمسته الدول الأعضاء؛

- (ج)	والإحاطة علما بأن الأمانة نفذت جميع توصيات شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية الواردة في تقرير تثبيت تقرير أداء البرنامج للثنائية 2010/11؛

- (د)	وإذ تحيط علما ببيانات الدول الأعضاء حول تقرير أداء البرنامج، تلتمس من الأمانة ما يلي:

- "1"	ضمان مراعاة كاملة للدروس المستخلصة من تنفيذ وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012/13 في تنفيذ وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2014/15؛

- "2"	وتناول التوصيات الخمس الواردة في تقرير التثبيت الذي أعدته شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية بشأن تقرير أداء البرنامج للثنائية 2012/13؛

- "3"	ومواصلة جهودها لتحسين طريقة تنفيذها للإدارة القائمة على النتائج، ولا سيما البيانات المتعلقة بأدائها وأطر النتائج وتقييم الأداء وأدوات الرصد وما يتعلق بذلك من تقارير، استنادا إلى الاقتراحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء بشأن تقرير أداء البرنامج للثنائية 2012/13، ومراعاة تلك الاقتراحات حق المراعاة، عند الاقتضاء، في الدورة القادمة لتقرير أداء البرنامج وفي وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2016/17.

[يلي ذلك تقرير أداء البرنامج 2012/13]

تقرير أداء البرنامج 2012/13

المحتويات

أولا:	مقدمة	1

ثانيا:	موجز الإنجازات في الفترة 2012-2013	2

ثالثا:	الميزانية الموحدة والنفقات الفعلية 2012-2013	39

رابعا:	تقرير نفقات التنمية 2012-2013	42

خامسا: 	التقرير النهائي عن تنفيذ تدابير كفاءة التكاليف في الثنائية 2012-2013	45

سادسا. 	إنجازات البرنامج حسب الهدف الاستراتيجي	54

الهدف الاستراتيجي الأول	 تطور متوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية	54

البرنامج 1:	قانون البراءات	57

البرنامج 2 :	العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية	62

البرنامج 3:	حق المؤلف والحقوق المجاورة	67

البرنامج 4:	المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية	76

الهدف الاستراتيجي الثاني 	تقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية من الطراز الأول	81

البرنامج 5:	نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات	85

البرنامج 6:	نظاما مدريد ولشبونة	101

البرنامج 31:	نظام لاهاي	110

البرنامج 7:	التحكيم والوساطة وأسماء الحقول	116

الهدف الاستراتيجي الثالث تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية		122

البرنامج 8:	تنسيق جدول أعمال التنمية	127

البرنامج 9:	البلدان الأفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأقل البلدان نموا	132

البرنامج 10	 التعاون مع بلدان معينة في أوربا وآسيا	153

البرنامج 11	أكاديمية الويبو	160

البرنامج 30	  الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار	167

الهدف الاستراتيجي الرابع تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها		174

البرنامج 12:	التصنيفات والمعايير الدولية	177

البرنامج 13:	قواعد البيانات العالمية	182

البرنامج 14:	خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف	187

البرنامج 15:	حلول لأعمال مكاتب الملكية الفكرية	193

الهدف الاستراتيجي الخامس 	المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية	198

البرنامج 16:	الدراسات الاقتصادية والإحصاءات	199

الهدف الاستراتيجي السادس التعاون الدولي على إذكاء الاحترام للملكية الفكرية		203

البرنامج 17:	إذكاء الاحترام للملكية الفكرية	204

الهدف الاستراتيجي السابع الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية		209

البرنامج 18:	الملكية الفكرية والتحديات العالمية	211

الهدف الاستراتيجي الثامن	آلية تواصل متجاوب بين الويبو والأعضاء وجميع أصحاب المصالح	218

البرنامج 19:	التواصل	220

البرنامج 20:	العلاقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية	225

الهدف الاستراتيجي التاسع بنية دعم إداري ومالي فعالة		234

البرنامج 21	 الإدارة التنفيذية	239

البرنامج 22:	 إدارة البرامج والموارد	247

البرنامج 23	 إدارة الموارد البشرية وتطويرها	252

البرنامج 24:	 خدمات الدعم العامة	259

البرنامج 25:	 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	268

البرنامج 26	  الرقابة الإدارية	274

البرنامج 27:	 خدمات المؤتمرات واللغات	279

البرنامج 28 	 السلامة والأمن	284

البرنامج 29	 مشروعات البناء	288

سابعا. الملحقان	292

الملحق 1	توزيع لتقييمات الأداء لكل برنامج	292

الملحق 2	تنفيذ الصناديق الاستئمانية 2013	293

# أولا:	مقدمة

تقرير أداء البرنامج هو أداة المساءلة الرئيسية التي تُطلع الدول الأعضاء على الأداء المؤسسي للويبو، وهو جزء لا يتجزأ من إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج. وهو أيضا بمثابة أداة تعلّم مهمة تضمن الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأداء في الفترات السابقة، وتضمن إدراج تلك الدروس كما ينبغي في تنفيذ أنشطة الويبو في المستقبل. وتقرير أداء البرنامج هو تقييم ذاتي يجريه المسؤولون عن البرامج بالاستناد إلى إطار النتائج الذي تقدمه الدول الأعضاء. وسعيا إلى تعزيز صحة المعلومات الواردة في هذا التقرير تثبت شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية بيانات الأداء كل سنتين. ويمكن العثور على تثبيت تقرير أداء البرنامج 2012-2013 في الوثيقة WO/PBC/22/9.

وتقرير أداء البرنامج 2012-2013 هو تقرير يصدر نهاية فترة السنتين ويقيّم التقدم المحرز و/أو النتائج المرتقبة المحققة، قياسا بمؤشرات الأداء وبالموارد المعتمدة في وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013. ويمكن قياس مؤشر الأداء بهدف واحد أو أكثر. وفي مثل هذه الحالات، تعطَى درجة لكل هدف، وهو ما ينتج عنه درجات متعددة. وقد استُخدمت معايير التقييم التالية في تقرير أداء البرنامج 2012-2013:

مفتاح نظام إشارات السير:

"محقق كليا" تستخدم عندما يتضح من بيانات الأداء للفترة 2012-2013 أن 80% أو أكثر من مؤشر الأداء قد تحقق.

"محقق جزئيا" تستخدم عندما تتراوح نسبة تحقيق مؤشر الأداء بين 30% و80%.

"غير محقق" تستخدم عندما تقل نسبة تحقيق مؤشر الأداء عن 30%.

"منقطع" تستخدم عندما يتوقف استخدام مؤشر الأداء لقياس مساهمة البرنامج في تحقيق النتائج المرتقبة.

"لا يمكن تقييمه" تستخدم عندما يتعذر تقييم الأداء بسبب عدم تحديد بيانات مستهدفة كما ينبغي أو عندما تكون بيانات الأداء غير كافية لتحديد نظام إشارات السير.

ومن مجموع 299 مؤشرا من مؤشرات الأداء الواردة في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013، قُيّم أداء 214 مؤشرا على أنه "محقق كليا"، أي ما نسبته 72 في المائة من مؤشرات الأداء. وقُيّم أداء ما مجموعه 29 مؤشرا، أي ما نسبته 9 في المائة، على أنه "محقق جزئيا"، وقُيّم أداء 23 مؤشرا، أي ما نسبته 8 في المائة، على أنه "غير محقق". وقُيّم أداء حوالي 26 مؤشرا، أي ما نسبته 9 في المائة على أنه "لا يمكن تقييمه"، وأداء 7 مؤشرات، أو 2 في المائة، على أنه "منقطع".

# ثانيا:	موجز الإنجازات في الفترة 2012-2013

إن فترة 2012-2013 هي ثاني ثنائية تشهد تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط 2010-2015. وهي بالإضافة إلى ذلك أول مرة تستطيع فيها المنظمة إعداد تقرير عن أدائها من وجهة نظر للميزانية قائمة على النتائج. ونتيجة لذلك، يتضمن تقرير أداء البرنامج 2012-2013 تحسينات محورية عديدة في الإبلاغ، منها عروض النفقات الفعلية للثنائية بحسب النتائج المرتقبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بما يتماشى وطلب الدول الأعضاء في الدورتين العشرين والحادية والعشرين للجنة البرنامج والميزانية، يتضمن تقرير أداء البرنامج 2012-2013 لوحات بيانات للأداء خلال الثنائية لكل من الأهداف الاستراتيجية التسعة، وكذلك عرضا للإنجازات بحسب النتيجة. وتوفر التحسينات موجزا توضيحيا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية حسب قياسها بمؤشرات أداء البرامج التي تساهم في تحقيق كل من الأهداف الاستراتيجية.

ويرد أدناه تلخيص لأبرز معالم ما تم إنجازه في فترة السنتين نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التسعة.

عرض مجمع لإنجازات الثنائية 2012-2013 بحسب الهدف الاستراتيجي

الهدف الاستراتيجي الأول: تطور متوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية | التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات/الخطط المتفق عليها للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات | البرنامج 1 |  |
|  | اتفاق دولي حول إطار تقنيني بشأن التصاميم الصناعية | البرنامج 2 |  |
|  | تقدّم محرز نحو الاتفاق على القضايا المدرجة حاليا في جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | البرنامج 2 |  |
|  | خلاصات اتفقت عليها الدول الأعضاء في كل دورة من دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة | البرنامج 3 |  |
|  | تقدّم محرز نحو الاتفاق على القضايا المدرجة حاليا في جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة | البرنامج 3 |  |
|  | تقدم في مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية باتجاه وضع صك (صكوك) قانوني دولي | البرنامج 4 |  |
|  | أعمال بدأتها اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية بشأن البيانات الجغرافية | البرنامج 2 |  |
|  | عدد حالات التصديق على/الانضمام إلى معاهدة سنغافورة | البرنامج 2 |  |
| حماية متزايدة لشعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتها | عدد طلبات التبليغ بناء على المادة 6(ثالثا) من اتفاقية باريس المعالجة | البرنامج 2 |  |
|  | عدد الإشارات المنشورة في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثا) | البرنامج 2 |  |
|  | دلائل شاملة لتطبيق المادة 6(ثالثا) | البرنامج 2 |  |
| اتخاذ قرار قائم على البراهين بشأن قضايا حق المؤلف | عدد طلبات المتابعة من أجل دراسات محددة أو مبادئ توجيهية بشأن أنشطة تساهم في اتخاذ القرار السياسي | البرنامج 3 |  |
|  | عدد البلدان المستخدمة لدراسات الويبو بشأن قطاعات هذه البلدان الإبداعية من أجل وضع استراتيجيات للقطاعات الإبداعية | البرنامج 3 |  |
|  | عدد التنزيلات الشبكية والطلبات وكم توزيع أدوات الويبو لإدارة حق المؤلف في قطاعات إبداعية محددة | البرنامج 3 |  |
| أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية | عدد البلدان التي بادرت بإصلاح تشريعي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة | البرنامج 3 |  |
|  | عدد حالات المشورة التشريعية المقدمة إلى الدول الأعضاء وأنواع هذه المشورة فيما يخص البراءات ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | النسبة المئوية للبلدان التي وجدت مشورة الويبو التشريعية فيما يخص البراءات ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة مشورة مفيدة | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | النسبة المئوية للبلدان التي وجدت المعلومات المقدمة بشأن المبادئ والممارسات القانونية لنظام البراءات، بما فيها مواطن المرونة التي ينطوي عليها النظام والتحديات التي تواجهه، معلومات مفيدة | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين الراضين في حلقات عمل/ندوات عقدت بخصوص قضايا محددة تتعلق بالبراءات | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد الدول الأعضاء التي تلقت مشورة قانونية في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | البرنامج 2 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد البلدان التي قدمت ردوداً إيجابية بشأن فائدة المشورة القانونية المتاحة في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | البرنامج 2 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد البلدان التي حصلت على المساعدة التقنية بشأن أطر تشريعية جديدة أو محدَّثة لأغراض الإنفاذ الفعال، مع مراعاة مواطن المرونة في الجزء الثالث من اتفاق تريبس | البرنامج 17 البرنامج 9 |  |

شهدت الثنائية 2012-2013 تقدما كبيرا في إطار هذا الهدف الاستراتيجي مع اعتماد نص معاهدتين جديدتين في مجال حق المؤلف: معاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري (معاهدة بيجين) ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (معاهدة مراكش لمعاقي البصر). وتحقق مزيد من التقدم في البنود الأخرى المدرجة في جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة خلال الاجتماعات الثلاثة التي عقدت في يوليو 2012 ونوفمبر 2012 وديسمبر 2013. كما اعتمدت هذه اللجنة خطة عمل محدَّثة وقدمتها إلى الجمعيات العامة للويبو عام 2012، وهي خطة تتناول معاهدة أخرى مقترحة ومواضيع أخرى متعددة تتعلق بالتقييدات والاستثناءات: معاهدة لهيئات البث والتقييدات والاستثناءات المتصلة بالمكتبات ودور المحفوظات، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والأشخاص الذين يعانون إعاقات أخرى. وقد تقدم العمل في إعداد نصوص عمل حول هذه القضايا أثناء كل دورة للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

وعقدت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد والوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، وفقا لولايتها الجديدة المعتمدة للثنائية في أواخر عام 2011، ست دورات (الدورات من 20 إلى 25 للجنة الحكومية الدولية). ووضعت اللجنة الحكومية الدولية برنامج عمل واضح المعالم وأساليب عمل سليمة وأحرزت تقدما في "مفاوضاتها القائمة على النصوص" كما تقتضيه ولايتها. وبنهاية الدورة السادسة (الدورة 25 للجنة الحكومية الدولية) تمكّنت اللجنة من وضع نصوص موحدة للتفاوض بشأن كل من الموضوعات الثلاثة التي تعنى بها اللجنة (أي: الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي). وقد كشف تقييم أجرته شعبة الويبو للتدقيق الداخلي والرقابة الإدارية عام 2013 عن رضا كبير بين المشاركين في اللجنة الحكومية الدولية عن الخدمات التي تقدمها الأمانة للجنة الحكومية الدولية. ووفقا لولاية اللجنة الحكومية الدولية في الثنائية 2012-2013، وافقت الجمعية العامة للويبو في أكتوبر 2013 على تجديد ولاية اللجنة الحكومية الدولية للثنائية 2014-2015 وعلى برنامج عمل لعام 2014.

وأحرزت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية تقدما جيدا في عملها الرامي إلى إبرام اتفاق دولي حول قانون التصاميم الصناعية وممارساته. وفي دورتها التي عقدت في ديسمبر 2013، طلبت الجمعية العامة للويبو من اللجنة الدائمة أن تتم عملها في إعداد نص اقتراح أساسي لمعاهدة تعنى بقانون للتصاميم واتفقت على أن تصدر قرارا بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي في دورتها الاستثنائية في مايو 2014. وبالمثل، واصلت اللجنة الدائمة عملها في مجال حماية أسماء البلدان ونظرت في دراسة أعدتها الأمانة، وكذلك في عدد من الاقتراحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء.

ولتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء على المضي في وضع السياسة العامة وأطر القواعد والمعايير بشكل متوازن لنظام البراءات الدولي، عقدت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة في مايو 2012 وفبراير 2013، على التوالي. وواصلت اللجنة الدائمة النظر في خمسة بنود مطروحة على جدول أعمالها، وهي: "1" الاستثناءات والتقييدات على الحقوق المُكتسبة بموجب براءة؛ "2" وجودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض؛ "3" والبراءات والصحة؛ "4" وسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكليهم؛ "5" ونقل التكنولوجيا.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية من الطراز الأول

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل جميع المبتكرين الذين يستطيعون الانتفاع منها | إيداع الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات حصة دخول المرحلة الوطنية من معاهدة التعاون بشأن البراءات في مجموع الطلبات المودعة دوليا | البرنامج 5 البرنامج 5 |  |
| علاقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب | رضا المكاتب والإدارات الدولية عن الأنشطة التعاونية للمعاهدة | البرنامج 5 |  |
|  | اتصالات هادفة مع مستخدمي المعاهدة | البرنامج 5 |  |
|  | زيادة ردود الأفعال من مستخدمي المعاهدة بشأن أداء النظام بصفة عامة | البرنامج 5 |  |
| تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة | تحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ التوصيات التي تبناها الفريق العامل للمعاهدة في 2010 بشأن كيفية تحسين عمل المعاهدة، فيما يتعلق بفئات القضايا الستّ التالية: "1" العمل المتراكم وتحسين جودة البراءات الممنوحة؛ "2" ومراعاة المواعيد في المرحلة الدولية؛ "3" وجودة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي؛ "4" والحوافز لتشجيع المودعين على استخدام النظام بفعالية، والنقص في المهارات والقوة العاملة؛ "5" والتكلفة وسائر قضايا النفاذ، والاتساق وتوافر الضمانات؛ "6" والمساعدة التقنية، ونقل المعلومات والتكنولوجيا في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات. | البرنامج 5 |  |
| تعزيز عمليات المكتب الدولي (انظر المرفق السادس) | تكلفة وحدة معالجة الطلبات | البرنامج 5 |  |
|  | إنتاجية فحص الشروط الشكلية | البرنامج 5 |  |
|  | جودة فحص الشروط الشكلية | البرنامج 5 |  |
|  | فحص الشروط الشكلية في المواعيد (النسبة المئوية للإنجاز خلال 3 أسابيع من الاستلام) | البرنامج 5 |  |
|  | النشر في المواعيد (النسبة المئوية للنشر خلال 18 شهرا+ ثلاثة أسابيع من تاريخ أولوية التسجيل) | البرنامج 5 |  |
|  | جودة الترجمة (النسبة المئوية للترجمات التي اجتازت تدقيق الجودة) | البرنامج 5 |  |
|  | الطلبات المودعة لدى المكتب الدولي بصفته مكتب الاستلام | البرنامج 5 |  |
| استخدام نظامي مدريد ولشبونة استخداما أفضل، بما في ذلك استخدامه في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | عدد التسجيلات الجديدة (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد حالات التجديد (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للرسائل المتعلقة بالمخالفات مقارنة بعدد الطلبات المستلمة (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية من الطلبات الدولية الواردة من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مدريد | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الأطراف المتعاقدة في اتفاق لشبونة | البرنامج 6 |  |
|  | عدد التسجيلات الدولية السارية وفقا لنظام لشبونة فيما يتعلق بتسميات المنشأ من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | البرنامج 6 |  |
| إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل | متوسط الوقت اللازم لمعالجة الطلبات الجديدة غير المحتوية على مخالفات (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد المكاتب التي ترسل طلبات في نسق XML وتتلقى التعيينات في نسق XML (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للوثائق الواردة إلكترونيا (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الزبائن الذين يتلقون إخطارات بالبريد الإلكتروني (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الزبائن الذين ينتفعون بخدمات إدارة الحافظة (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الإجراءات المؤتمتة بالكامل (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للتصحيحات مقارنة بالعدد الإجمالي للعمليات (باستثناء حالات الرفض والقرارات النهائية) (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | وضع سجل دولي مؤتمت (نظام لشبونة) | البرنامج 6 |  |
|  | زيادة عدد الإدارات المختصة التي تستخدم وسائل الاتصال الإلكترونية وفقا لإجراءات لشبونة | البرنامج 6 |  |
|  | اعتماد أحكام لترشيد الإطار القانوني لنظام لشبونة أو تحديثه | البرنامج 6 |  |
| زيادة الوعي بنظامي مدريد ولشبونة | النسبة المئوية للمشاركين في أحداث متصلة بنظام مدريد الذين عبروا عن رضاهم ويبلغون عن تعزز وعيهم بعد الحدث التدريبي | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين في أحداث متصلة بنظام لشبونة الذين عبروا عن رضاهم ويبلغون عن تعزز وعيهم بعد الندوات/حلقات العمل | البرنامج 6 |  |
| الارتقاء بمستوى الوعي بنظام لاهاي | عدد مودعي الطلبات لأول مرة | البرنامج 31 |  |
|  | عدد اللغات التي تتاح بها المعلومات عامة | البرنامج 31 |  |
|  | عدد المكاتب الوطنية أو الإقليمية التي تقدم المعلومات المناسبة عن نظام لاهاي | البرنامج 31 |  |
| استخدام نظام لاهاي استخداما أوسع وأفضل | عدد التسجيلات والتصاميم الواردة في التعيينات والتجديدات والبيانات المدونة الأخرى | البرنامج 31 |  |
|  | عدد الطلبات والتعيينات الواردة من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا | البرنامج 31 |  |
|  | النسبة المئوية للطلبات غير القانونية | البرنامج 31 |  |
| تحسين إدارة نظام لاهاي | هيمنة وثيقة جنيف على النظام بوصفها نظاما كاملا | البرنامج 31 |  |
|  | الطلبات القانونية غير المؤجلة، حتى موعد النشر | البرنامج 31 |  |
|  | عدد الإجراءات المؤتمتة تماما | البرنامج 31 |  |
|  | النسبة المئوية للالتماسات المقدمة عبر الواجهات الإلكترونية | البرنامج 31 |  |
|  | النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي | البرنامج 31 |  |
| تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم تفاديها بفضل خدمات التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات | تزايد الاهتمام باللجوء إلى خدمات بديلة لتسوية المنازعات في الصفقات المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك عبر استخدام إجراءات الويبو | البرنامج 7 |  |
|  | السياسات البديلة لتسوية المنازعات التي ساهم المركز في وضعها وتنفيذها | البرنامج 7 |  |
| حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان | عدد القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة التي تم تسويتها في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول | البرنامج 7 |  |
|  | عدد القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان التي تم تسويتها في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول | البرنامج 7 |  |
|  | السياسات الخاصة بتسوية المنازعات التي ساهم المركز في وضعها وتنفيذها في سياق نظام أسماء الحقول | البرنامج 7 |  |
|  | عدد جهات إدارة تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان بمساعدة تقدمها الويبو لتصميم أو إدارة آليات حماية الملكية الفكرية وفقا للمعايير الدولية | البرنامج 7 |  |

شهدت أنظمة التسجيل الدولية في الفترة 2012-2013 نموا كبيرا رغم الأزمات المالية العالمية. وتمكنت المنظمة من تقديم خدمات جيدة وتعزيز خبرة الزبائن من جهة وتحسين الإنتاجية عبر تنفيذ مبادرات جيدة التصميم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة أخرى.

وحققت إيداعات البراءات الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات نموا قويا في كل من عامي 2012 و2013. فلأول مرة، تجاوز عدد طلبات البراءات الدولية السنوية حد 000 200 طلب في 2013، حيث بلغ مجموع الطلبات 300 205، أي بزيادة قدرها 5,1 في المائة عما كان عليه في 2012 و12,5 في المائة عما كان عليه في 2011. وعلاوة على ذلك، زادت حصة الطلبات من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث حققت الصين زيادة كبيرة وأصبحت ثالث أكبر مستخدم لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في 2013.

وفي 2010، صادق الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البراءات على توصيات لتعزيز معاهدة التعاون بشأن البراءات ("خريطة طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات"). وأحرز تقدم ملموس أثناء الثنائية 2012-2013 في الجوانب التالية: (أ) تغلب على جدول أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات الآن جودة منتجات العمل، ومنها تقارير البحث الدولي والآراء المكتوبة، وأيضا الإدارة في المكتب الدولي والمكاتب؛ (ب) يقر أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني بمنفعة منتجات عمل رفيعة الجودة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وأهمية هذه المعاهدة في تشغيل نظام البراءات الدولي؛ (ج) تفهم الأطراف المعنية بشكل أفضل دور معاهدة التعاون بشأن البراءات في النشر الفعال للمعلومات التقنية؛ (د) يوجد فهم أكبر لاحتياج الدول المتعاقدة إلى طلبات دولية رفيعة الجودة ومنتجات عمل رفيعة الجودة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، ولقدرة الدول المتعاقدة على أداء البحث والفحص بنفسها بفعالية، وللحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية والأقل نموا في هذا الصدد.

وواصل نظام مدريد النمو في الثنائية 2012-2013 فيما يتعلق بإيداع الطلبات الدولية والتعيينات اللاحقة وحالات التجديد. فقد تلقت الويبو ما مجموعه 018 44 و829 46 طلبا دوليا في 2012 و2013 على التوالي، أي بزيادة قدرها 4,1 و6,4 في المائة عن الأعوام السابقة. وسجل المكتب الدولي ما مجموعه 954 41 و414 44 طلبا في 2012 و2013 على التوالي؛ أي بزيادة في 2013 قدرها 5,9 في المائة مقارنة بعام 2012. وزاد العدد الكلي للالتماسات التي تسلمها المكتب الدولي، كالتعديلات وقرارات مكاتب الأطراف المتعاقدة وحالات التجديد بنسبة 4,5 في المائة عام 2013 (877 456 التماسا) مقارنة بعام 2012 (082 437 التماسا). ومن بين الطلبات الإجمالية المتلقاة في 2012 و2013، على التوالي، جاء ما نسبته 7 و6,8 في المائة من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. وعند نهاية الثنائية 2012-2013، وصل عدد الأعضاء في بروتوكول مدريد ونظام مدريد إلى 91 و92، على التوالي، عقب انضمام كولومبيا والهند والمكسيك ونيوزيلندا والفلبين ورواندا وتونس. وقد مثلت حالات الانضمام الجديدة هذه تطورا كبيرا من حيث زيادة الاتساع الجغرافي لنظام مدريد، ولا سيما بدخول بلدين من إقليم أمريكا اللاتينية. وبقي بلد واحد عضو في الاتفاق فقط.

وزادت التسجيلات الدولية بموجب نظام لاهاي من 363 2 تسجيلا في 2011 إلى 440 2 و734 2 في 2012 و2013 على التوالي. ورغم وجود نمو عام في الإيداعات ونشاط التدوين، مع زيادة ملحوظة في الإيداعات لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نموا ومنها، ورغم الثبات الذي تتسم به حالات التجديد، فقد ظلت الكميات أقل من مستويات النمو المتوخاة. وأثناء الثنائية، صارت بروني دار السلام والجبل الأسود وطاجيكستان وتونس أطرافا في وثيقة جنيف (1999) لاتفاق لاهاي. ويمثل انضمام تونس خطوة مهمة نحو تحقيق هدف بسط هيمنة وثيقة 1999 في النظام نظرا إلى أنه، نتيجة لهذا الانضمام، لم تتبق أية دولة متعاقدة ملتزمة فقط بوثيقة 1934. وأحرز تقدم آخر نحو إنهاء هذه المعاهدة الأخيرة بتلقي أربع موافقات تفيد بذلك. وبحلول نهاية الثنائية، بقيت ثلاث موافقات ينبغي تلقيها لكي يمكن الحكم بالإنهاء الرسمي.

وكلفت جمعية اتحاد لشبونة الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة، في 2009، بالشروع في استعراض كامل لنظام لشبونة هدفه جعل النظام أكثر جاذبية للمستخدمين والأعضاء الجدد المحتملين، مع الحفاظ في ذات الوقت على مبادئه وأهدافه. وبموجب هذه الولاية، وفي ضوء التقدم الكبير المحرز في دورتي الفريق العامل في ديسمبر 2012 وأبريل/ مايو 2013 في إعداد مشروع اتفاق لشبونة المراجَع ومشروع اللائحة التنفيذية لهذا الاتفاق المراجَع، وافقت الجمعية على عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد تعديل لاتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية في 2015. ووفقا لخريطة الطريق التي اتفقت عليها الجمعية، عقد الفريق العامل دورة أخرى في ديسمبر 2013، ومن المقرر أن يعقد دورتين أخريين في يونيو وأكتوبر 2014، على التوالي.

وفي 2012، واصل مركز الويبو للتحكيم والوساطة (المركز) العمل على استغلال إمكانياته الإجرائية إلى أقصى حد ممكن من أجل تلبية احتياجات أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستخدمين. وفي مجال السبل البديلة لتسوية المنازعات، شهد عام 2012 التسوية الناجحة لأول قضايا تم فيها اللجوء إلى إجراء للوساطة في الاعتراضات المتعلقة بالعلامات التجارية لدى مكتب سنغافورة للملكية الفكرية. وساعد مركز الويبو أيضا في إعداد خيار وساطة مماثل في مجال إجراءات العلامات التجارية لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرازيل، وقد أصبح متاحا للأطراف في يوليو 2013. وفي مجال أسماء الحقول على الإنترنت، تولى مركز الويبو في 2012-2013 إدارة 469 5 قضية للسطو الإلكتروني تشمل 271 11 اسما وفقا للإجراءات التي تستند إلى السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول. وقد تجاوز العدد الإجمالي لأسماء الحقول في القضايا التي تسلمتها الويبو منذ 1999 والتي تستند إلى السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول 000 50 اسم. كما واصل مركز الويبو التنسيق مع المسؤولين عن إدارة الحقول العليا المكونة من رموز البلدان في أقاليم مختلفة فيما يتعلق بسياسات تسوية المنازعات. وفي 2012-2013، أصبح مركز الويبو مقدما للخدمات لأسماء الحقول التالية: FM (ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)) وGD (غرينادا) وML (مالي) وPW (بالاو) وTZ (تنزانيا)، ليصل مجموع الحقول العليا المكونة من رموز البلدان التي تقدم لها الويبو هذه الخدمات إلى 70.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في مجالي الابتكار والملكية الفكرية بما يتفق مع الغايات والأهداف الإنمائية الوطنية | عدد البلدان التي صاغت و/أو شرعت في تنفيذ سياساتها واستراتيجياتها و/أو خططها كل سنة (إفريقيا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي لديها آليات ملائمة لوضع استراتيجيات الملكية الفكرية وتنفيذها (المنطقة العربية) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي لديها مبادرات متصلة بالخطط الوطنية للملكية الفكرية (المنطقة العربية) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي لديها سياسات واستراتيجيات للملكية الفكرية في إجراءاتها الوطنية للقبول (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي اعتمدت سياسات واستراتيجيات للملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي أنجزت فيها أنشطة/ مشروعات تساهم في صياغة استراتيجيات/ سياسات للملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي أنجزت فيها أنشطة/مشروعات تساهم في تنفيذ استراتيجيات/ سياسات للملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان الأقل نموا التي أدرجت اعتبارات تخص البلدان الأقل نموا وتتعلق بالملكية الفكرية في استراتيجياتها و/أو سياساتها الوطنية للملكية الفكرية (البلدان الأقل نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي وضعت استراتيجيات أو خطط وطنية للملكية الفكرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف الإنمائية الوطنية | البرنامج 10 |  |
| قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية | عدد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية التي تشمل مكونا خاصا بالابتكار والتكنولوجيا | البرنامج 30 |  |
|  | النسبة المئوية من واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ووكلاء الملكية الفكرية والفاحصين ومسؤولي الإنفاذ والمنتفعين بالملكية الفكرية الذين اكتسبوا فهما أحسن لقضايا الملكية الفكرية والانتفاع بها لأغراض التنمية | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي لديها برامج تدريبية متاحة في مجال الملكية الفكرية وفرص وظائف متعلقة بالملكية الفكرية (المنطقة العربية) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية للفاحصين المدربين الذين يستخدمون مهاراتهم المحسنة في مهام عملهم (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية لواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والعاملين في مجال الملكية الفكرية الذين تحسن فهمهم لقضايا الملكية الفكرية، بما في ذلك طريقة استخدام الملكية الفكرية استخداما فعالا لأغراض التنمية (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد المدربين/الخبراء الوطنيين في مجال الملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد برامج التدريب الوطنية جيدة التنظيم (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي قُيمت احتياجاتها للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات (أقل البلدان نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد المتدربين/المشاركين كل سنة والتوزيع الجغرافي (أقل البلدان نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين في أنشطة الويبو بشأن تكوين الكفاءات الذين أبلغوا عن تحسن قدراتهم في فهم واستخدام مبادئ الملكية الفكرية وأنظمتها وأدواتها أو حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وإدارة العلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية | البرنامج 9 البرنامج 4 |  |
|  | النسبة المئوية لمديري مكاتب الملكية الفكرية المدربين الذين يستخدمون مهارات محسنة في عملهم | البرنامج 10 |  |
|  | النسبة المئوية للمهنيين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية الذين يشهدون بتحسن فهمهم لقضايا الملكية الفكرية | البرنامج 10 |  |
|  | إدراج المسائل المتعلقة بالتنمية في برامج التدريب على الإنفاذ في الويبو | البرنامج 17 |  |
|  | النسبة المئوية للمسؤولين عن الإنفاذ المُدرَّبين الذين يعربون عن رضاهم عن التدريب المُقدَّم، بما في ذلك التوجيه الخاص بالتعاون الاستراتيجي، ومدى فائدته لهم في حياتهم المهنية | البرنامج 9 البرنامج 17 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن نوعية حلقات العمل والندوات بشأن الابتكار وتسويقه | البرنامج 9 البرنامج 10 البرنامج 30 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن حلقات العمل الخاصة بتكوين الكفاءات المتعلقة بحق المؤلف | البرنامج 3 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن حلقات العمل الخاصة بتكوين الكفاءات المتعلقة بحق المؤلف والاستخدام العملي للمعارف بعد حلقة العمل بستة أشهر | البرنامج 3 |  |
|  | عدد المبادرات الوطنية لحق المؤلف والحقوق المجاورة التي بدأت وتتعلق مباشرة بمواضيع حلقات العمل | البرنامج 3 |  |
| آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان الأقل نموا | عدد المنتفعين من البلدان النامية بالأدوات والنماذج والمواد التي استحدثتها الويبو بشأن الابتكار وتسويقه | البرنامج 30 |  |
|  | عدد الشراكات التي أقيمت في البلدان الأقل نموا بين المنظمات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وسائر شركاء التنمية (البلدان الأقل نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد برامج الملكية الفكرية المنفذة بالاشتراك مع هيئات أخرى للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات (أقل البلدان نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية لمتدربي مكاتب الملكية الفكرية الذين أبلغوا عن رضاهم عن التدريب المقدم | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمتدربين الذين أبلغوا عن استعانتهم فعلا بالمهارات المكتسبة في عملهم | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمشرفين الذين شهدوا بأن المهارات المكتسبة بعد سنة من التدريب طبقت تطبيقا مُرضيا | البرنامج 11 |  |
|  | عدد المتخرجين بشهادة من أكاديمية الويبو والمؤسسات الأكاديمية الشريكة (منح شهادات مشتركة) | البرنامج 11 |  |
|  | عدد المشاركين المدربين في إطار مدارس الويبو الصيفية سنويا | البرنامج 11 |  |
|  | عدد أساتذة الملكية الفكرية الذين دربتهم الأكاديمية | البرنامج 11 |  |
|  | عدد الأكاديميات الرائدة المنشأة | البرنامج 11 |  |
|  | عدد اتفاقات التعاون الجديدة بين المؤسسات | البرنامج 11 |  |
| نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية | عدد التسجيلات الشبكية في دورات التعلم عن بعد | البرنامج 11 |  |
|  | نسبة إتمام دورات التعلم عن بعد | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين في دورات التعلم عن بعد الذين نجحوا في الامتحان | البرنامج 11 |  |
|  | عدد الدورات الدراسية للأكاديمية المدرجة في مناهج المؤسسات التعليمية | البرنامج 11 |  |
|  | عدد الدورات الدراسية الشبكية الجديدة / في مختلف مستويات التخصص | البرنامج 11 |  |
|  | عدد اللغات التي تقدم بها الدورات الدراسية | البرنامج 11 |  |
|  | عدد المنح الدراسية للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر | البرنامج 11 |  |
| مهارات محدّثة لدى الشركات لإدارة الملكية الفكرية | النسبة المئوية للمشاركين الذين أبلغوا عن رضاهم عن التدريب المقدم | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمتدربين الذين أبلغوا عن استعانتهم فعلا بالمهارات المكتسبة في عملهم | البرنامج 11 |  |
|  | عدد الالتماسات المتعلقة بالدورات الدراسية | البرنامج 11 |  |
| معارف/قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية لأغراض دعم الابتكار والتسويق | النسبة المئوية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلقت المساعدة والتي تقدم المعلومات والدعم وخدمات المشورة/الاستشارة بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | البرنامج 30 |  |
|  | عدد برامج التدريب الوطنية/الإقليمية بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | البرنامج 30 |  |
|  | النسبة المئوية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الراضية على التدريب المقدم لها بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | البرنامج 30 |  |
| تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها | عدد توصيات جدول أعمال التنمية المرتبطة بالنتائج المرتقبة الواردة في البرنامج والميزانية للثنائية 2010/2011 | البرنامج 8 |  |
|  | عدد توصيات جدول أعمال التنمية المرتبطة بمؤشرات الأداء الواردة في البرنامج والميزانية للثنائية 2010/2011 | البرنامج 8 |  |
|  | تنفيذ آلية التنسيق كما اعتمدتها الدول الأعضاء | البرنامج 8 |  |
| وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو فعال | عدد توصيات جدول أعمال التنمية التي تناولتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية من خلال المشروعات والأنشطة والدراسات | البرنامج 8 |  |
|  | عدد المشروعات التي وافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | البرنامج 8 |  |
|  | عدد المشروعات التي تقترحها الدول الأعضاء وتطرح على نظر اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | البرنامج 8 |  |
|  | النسبة المئوية للمشروعات التي ترصد بانتظام | البرنامج 8 |  |
|  | النسبة المئوية للمشروعات التي قيمت خلال الثنائية | البرنامج 8 |  |
|  | ردود حول جودة التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية حول تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية | البرنامج 8 |  |
| فهم معمّق لجدول أعمال التنمية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح الآخرين | عدد البلدان التي تلتمس المساعدة التقنية عبر مشروعات جدول أعمال التنمية وتعبر عن اهتمامها بالأنشطة المرتبطة بالجدول المذكور | البرنامج 8 |  |
| اعتراف الدول الأعضاء والجماعات والمنظمات وغيرها من أصحاب المصلحة بأهمية موارد الويبو وبرامجها وأدواتها وفعاليتها | عدد طلبات الحصول على مساعدة الويبو المستلمة | البرنامج 4 |  |
| زيادة في الموارد من خارج الميزانية والتي تُتاح لدى الويبو لأغراض التنمية في الملكية الفكرية سواء من خلال المساهمات المباشرة أو من خلال الاستفادة من آليات التمويل الخارجية | زيادة في الأموال المتاحة من خلال الاتفاقات بشأن الصناديق الاستئمانية | البرنامج 20 |  |
|  | عدد مشاريع الويبو المنفذة والممولة بواسطة آليات تمولها جهات مانحة خارجية والقيمة المالية لهذه المشاريع | البرنامج 20 |  |
|  | وضع المبادئ التوجيهية للويبو لأغراض إقامة شراكة مع القطاع الخاص | البرنامج 20 |  |

ظل تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في التنمية وتمكين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر بمرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الحر من تسخير الملكية الفكرية لأغراض تعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية في مجال الابتكار من أولويات الفترة 2012-2013.

واستمرت الويبو في مساعدة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على تصميم ووضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية في مجال الملكية الفكرية تتسق مع خططها الإنمائية عموما وتمكّن من تعزيز الابتكار والإبداع على حد سواء. ومن خلال المشروع الخاص بتحسين القدرات المؤسسية وقدرات المستخدمين في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، الذي استُكمل في مايو 2012، وُضعت منهجية معيارية، ومرنة في آن واحد، ومجموعة من الأدوات العملية لصياغة استراتيجيات وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية. وقد عُممت هذه المنهجية والأدوات في 2013 لاستخدامها في عمليات صياغة الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وخلال الثنائية، اعتُمدت استراتيجيات/ خطط للملكية الفكرية في 11 بلدا (ثلاثة في أفريقيا واثنان في المنطقة العربية وثلاثة في آسيا والمحيط الهادئ وثلاثة في أمريكا اللاتينية والكاريبي). وشهد 32 بلدا بدء العمل، أو تحقيق تقدم، في صياغة استراتيجية الملكية الفكرية وتنفيذها (13 في أفريقيا وثلاثة في المنطقة العربية وثمانية في آسيا والمحيط الهادئ وثمانية في أمريكا اللاتينية والكاريبي). وأدرج اثنان من أقل البلدان نموا (بنغلاديش وإثيوبيا) اعتبارات في مجال الملكية الفكرية تخص تلك الفئة تحديدا في استراتيجياتها و/ أو سياساتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية خلال الثنائية، ليصل العدد الكلي للبلدان الأقل نموا التي أدرجت هذه الاعتبارات إلى ستة، كما بلغ اثنان من أقل البلدان نموا (مدغشقر ونيبال) المراحل النهائية. وقد نُفذت أنشطة/ مشروعات تساهم في تنفيذ استراتيجيات/ سياسات الملكية الفكرية في 21 بلدا (خمسة في أفريقيا وأربعة في المنطقة العربية و12 في أمريكا اللاتينية والكاريبي).

وقد قامت دول أوروبا الوسطى والبلطيق وآسيا الوسطى وبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وبعض بلدان البحر الأبيض المتوسط التالية بتعديل تشريعها الوطني الخاص بالملكية الفكرية ليتسق مع استراتيجياتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية: ألبانيا، وأرمينيا، وبيلاروس، والبوسنة والهرسك، وبولندا، ورومانيا، وسلوفينيا، وطاجيكستان. وبدأت كل من كازاخستان والاتحاد الروسي إدخال تعديلات على تشريعها.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية على الانتفاع الفعال بالملكية الفكرية من أجل التنمية، أنشئت منصة مركز جديد يعمل بشكل أفضل للتعلم الإلكتروني (WeLC) في نهاية 2011. وفي 2012، استفاد ما مجموعه 484 81 شخصا من 189 بلدا من الأنشطة متعددة اللغات (11 لغة) في إطار برنامج أكاديمية الويبو للتعلم عن بعد. وبغية مواءمة محتوى الدورات الدراسية مع أهداف جدول أعمال التنمية، دُرّب أكثر من 100 مهني من البلدان المستفيدة الستة التي يشملها مشروع الأكاديميات الناشئة في دورة خاصة عُقدت "لتدريب المدربين" قُدمت إلى معلمين محتملين في برنامج التعلم عن بعد. وبالإضافة إلى ذلك، عُقد أيضا عدد من الدورات المصممة خصيصا مع: "1" مكاتب الملكية الفكرية (البرازيل، والصين، والمكسيك، والاتحاد الروسي)؛ "2" مؤسسات وطنية معنية أخرى (البرازيل، وبلغاريا، والصين، وكرواتيا، وهندوراس، والمكسيك، وجمهورية كوريا، وصربيا، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية)؛ "3" مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (إثيوبيا، والفلبين، والاتحاد الروسي، وأوروغواي)؛ "4" 11 جامعة. وبحلول نهاية 2013، كانت أربع أكاديميات وطنية جديدة للملكية الفكرية قد أنشئت في كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وبيرو وتونس. وكان العمل يسير قدما في إنشاء مؤسسات في مصر وإثيوبيا عند نهاية 2013. ومن المتوقع أن يستكمل هذا العمل في الثنائية 2014-2015.

ولتحسين تنسيق المشروعات بين جميع قطاعات المنظمة، واصلت شعبة المشروعات الخاصة، التي أنشئت في مايو 2012، التركيز على إعداد مشاريع ابتكارية في مجالي الملكية الفكرية والتنمية بالتنسيق مع القطاعات المتخصصة والمكاتب الإقليمية المعنية. وقد شمل هذا تنفيذ منهجيات لتحديد وحماية وتوسيم المنتجات المصنفة على أساس المنشأ في بلدان نامية مختارة؛ وإذكاء الوعي باعتبارات الملكية الفكرية في قطاع تصميم الأزياء الأفريقي؛ وحماية الإرث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي في منطقة البحر الكاريبي؛ وإعداد أدوات عملية لتقييم الملكية الفكرية. وعُممت في العمل العادي للمنظمة في 2013 إدارة وتشغيل ثلاث قواعد بيانات تابعة لقطاع التنمية، وهي قاعدة البيانات الخاصة بالمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD) وقائمة المستشارين (ROC) وقاعدة البيانات الخاصة بالتوفيق بين الملكية الفكرية والتنمية (IP-DMD)، وذلك بمراعاة التوصيات المنبثقة عن تقييمات المشروعات ذات الصلة من جدول أعمال التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، أُعدت قاعدتا بيانات جديدتان مصممتان بمواصفات خاصة ونُفذتا لدعم تعميم توصيات جدول أعمال التنمية في عمل الويبو الموجه نحو التنمية، إحداهما قاعدة بيانات لتسجيل بيانات أسس المقارنة لكي تستخدم في العمليات الوطنية لصياغة الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية (NIPS-D)؛ والأخرى واجهة بينية لمشروع جدول أعمال التنمية المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب تمكّن من تبادل المعلومات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بالمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD) وقائمة المستشارين (IP-ROC) مع بلدان من نصف الكرة الجنوبي.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية أربع دورات في 2012-2013، وافقت خلالها على مشروعين جديدين اقترحتهما بوركينا فاسو وجمهورية كوريا، ونظرت في تقريرين سنويين أعدهما المدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية، وتقريرين مرحليين سنويين عن تنفيذ توصيات التنفيذ الفوري، ومشروعات جدول أعمال التنمية، وأربعة عشر تقريرا مستقلا من تقارير تقييم المشروعات. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على المراحل الثانية فيما يخص أربعة مشروعات أنجزت وخضعت للتقييم. وناقشت اللجنة وثيقتين أحالتهما إليها الجمعية العامة، إحداهما هي وصف مساهمة هيئات الويبو المعنية عن تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية ذات الصلة، والأخرى هي قرار بشأن مسائل تتصل باللجنة. وناقشت اللجنة أيضا تقريرا عن تقييم مساهمة الويبو في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، وأحاطت علما بما يلي: "1" تقرير عن جدوى دمج الاحتياجات/ النتائج المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية في إطار النتائج للثنائية؛ "2" وثيقة عن قياس الأهداف الإنمائية للألفية في وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومساهمة الويبو في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

الهدف الاستراتيجي الرابع: تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية والانتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم | عدد المكاتب التي تستخدم معايير الويبو | البرنامج 12 |  |
|  | عدد التعديلات المدخلة على تصنيف نيس | البرنامج 12 |  |
|  | توحيد التصنيف الأوروبي وتصنيف المكتب الياباني للبراءات في التصنيف الدولي للبراءات | البرنامج 12 |  |
|  | تضمين تصنيف لوكارنو أداة للبحث في الجوانب البصرية لطلبات التصاميم الصناعية | البرنامج 12 |  |
|  | عدد المعايير المعدلة والمعايير الجديدة المعتمدة | البرنامج 12 |  |
|  | عدد المكاتب التي عبرت عن رضاها على إثر المشاركة في التدريب المخصص لتحسين مهاراتها في استخدام التصنيفات | البرنامج 12 |  |
|  | عدد المطلعين على المنشورات المتعلقة بالتصنيفات والمعايير الدولية المتاحة على الإنترنت ولا سيما المنتفعين من البلدان النامية | البرنامج 12 |  |
| نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام | عدد المستخدمين المختلفين في كل فصل/نظام (ركن البراءات/ قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم) | البرنامج 13 |  |
|  | عدد اللغات المتاح بها بحث ما بين اللغات | البرنامج 13 |  |
|  | عدد الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار المنشأة | البرنامج 14 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد المستخدمين الذين يحصلون على خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار فصليا في كل بلد | البرنامج 14 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد مستخدمي خدمات المعلومات المضافة القيمة (خدمة البحث التكنولوجي والتقارير عن واقع البراءات والتعاون الدولي في مجال الفحص) | البرنامج 14 |  |
|  | النسبة المئوية للمتلقين المرتاحين لخدمات المعلومات المضافة القيمة (خدمة البحث التكنولوجي والتقارير عن واقع البراءات والتعاون الدولي في مجال الفحص) | البرنامج 14 |  |
|  | النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار | البرنامج 14 |  |
|  | عدد المنتفعين المسجَّلين في مشروع النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار ومشروع النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات | البرنامج 14 |  |
|  | عدد الدول الأعضاء التي وضعت إطارا خاصا بها للملكية الفكرية وأنشأت مكاتب لنقل التكنولوجيا | البرنامج 30 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد الوسطاء الموثوقين وأصحاب الحقوق الذين انضموا إلى شبكة نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا، مما يشمل من كان من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | البرنامج 3 |  |
|  | عدد المصنفات المحمية بحق المؤلف التي وزعت على الوسطاء الموثوقين وأتيح النفاذ إليها للأشخاص معاقي البصر عبر الحدود من خلال شبكة نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا | البرنامج 3 |  |
| تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/الإقليمية التابعة للدول الأعضاء في الويبو | عدد البيانات المدونة في ركن البراءات/ قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم التي لم ترد من المكتب الدولي | البرنامج 13 |  |
|  | عدد المجموعات الوطنية في ركن البراءات | البرنامج 13 |  |
|  | عدد المجموعات الوطنية في قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم | البرنامج 13 |  |
| تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب | التأخر (بالشهور) في تنفيذ التغييرات على معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بركن البراءات | البرنامج 13 |  |
|  | عدد الأسابيع في السنة حيث لا تتاح المنشورات على الساعة الثامنة بتوقيت جنيف في يوم النشر | البرنامج 13 |  |
| بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها | عدد المكاتب التي لديها أنظمة مقدمة من الويبو مؤتمتة كليا لإدارة الملكية الفكرية في مقابل المكاتب التي لديها أنظمة مقدمة من الويبو مؤتمة جزئيا | البرنامج 15 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد المكاتب التي لديها بيانات بشأن الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت في قواعد بيانات الويبو | البرنامج 15 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد مجموعات المكاتب التي تشارك في منصة مشتركة | البرنامج 15 البرنامج 9 |  |
|  | عدد المكاتب التي تعالج بيانات نظام مدريد ومعاهدة التعاون بشأن البراءات بدعم من الأنظمة المقدمة من الويبو | البرنامج 15 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد المؤسسات المستخدمة لأنظمة البنية التحتية لحق المؤلف في الويبو (نظام ويبوكوس ونظام المعلومات بشأن حق المؤلف (GDA)) | البرنامج 3 |  |
|  | النسبة المئوية للحكومات التي قدمت تقارير إيجابية عن فعالية مؤسسات حق المؤلف في البلد وعن إدارتها السليمة | البرنامج 3 |  |

لقد مكّن التركيز على تعزيز البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية من أجل المساعدة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على نظام الملكية الفكرية وتيسير مشاركة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في ذلك النظام من إحراز تقدم جيد في مجالات قواعد البيانات العالمية الخاصة بالملكية الفكرية، والتصنيفات، وتحديث مكاتب الملكية الفكرية، ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في 2012-2013.

واستمر نظام ركن البراءات (PATENTSCOPE)، الذي بدأ العمل به في أواخر الثنائية السابقة، في الخضوع لمزيد من التطوير لتعزيز وتيسير نفاذ المستخدمين. وأضيف دعم ثلاث لغات جديدة (الهولندية والإيطالية والسويدية) إلى اللغات التسع القائمة بالفعل في نظام البحث متعدد اللغات (CLIR). وتم توسيع النظام الإحصائي للترجمة الآلية لبرنامج ترجمة عناوين ومختصرات البراءات (TAPTA)، الذي صُمّم داخليا، ليشمل زوجين لغويين معقدين : الإنكليزية والألمانية والإنكليزية واليابانية. وزاد استخدام ركن البراءات بنسبة 10 في المائة من 289 216 مستخدما في كل ثلاثة أشهر في 2011 إلى 446 237 مستخدما في كل ثلاثة أشهر في 2013، رغم المشاكل الشبكية في تسليم المحتوى التي ظهرت عام 2012. كما زاد عدد المجموعات المدرجة في ركن البراءات زيادة مطردة من 28 في 2011 إلى 36 في 2013، وشمل ذلك الزيادة الكبيرة المُسجلة في مجموعات الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، ممّا أدّى إلى مضاعفة عدد السجلات ثلاثة أضعاف من 10 ملايين إلى 34 مليونا.

وأطلقت قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم في عام 2012 وهي تشمل مجموعات البيانات المُسجّلة بموجب نظامي مدريد ولشبونة وبموجب المادة 6 (ثالثا) وقد أظهرت تلك القاعدة نموا مطردا في عدد الزائرين من مختلف الفئات طوال عامي 2012 و2013، إذ بلغ عدد المستخدمين 000 13 و000 23 على التوالي في كل ثلاثة أشهر، مقارنة بعددهم الذي بلغ 000 9 عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية إضافة مجموعات البيانات الوطنية، والتي استُهلت عام 2012 بثلاث مجموعات وطنية، استمرت في 2013، إذ بلغ العدد الكلي للمجموعات الوطنية 12 مجموعة. ونتيجة لذلك، زاد عدد السجلات المدرجة في النظام زيادة كبيرة من 000 700 في عام 2011 إلى مليوني سجل في 2012 وإلى 12 مليون سجل عند نهاية الثنائية.

وأحرز تقدم كبير في الثنائية 2012-2013 فيما يخص التصنيفات الدولية ومعايير الويبو الخاصة بالملكية الفكرية. ونُفّذ إصلاح تصنيف نيس واجتمعت لجنة الخبراء لأول مرّة في دورتها السنوية واعتمدت تعديلات نُشرت في التصنيف، الذي سيُنشر كل عام اعتبارا من عام 2013. وأنشئت منصة جديدة للنشر تتناسب مع نشر طبعات سنوية جديدة من تصنيف نيس، ودخلت طور الإنتاج بنجاح. وبالإضافة إلى ذلك ستشمل تلك المنصة الجديدة أيضا التصنيف الذي استُكمل في عام 2012 بالتعاون مع مكتب التنسيق في السوق الداخلية. كما نُشرت الطبعة الجديدة السابعة من تصنيف فيينا في موعدها المحدّد. واجتمعت لجنة الخبراء المعنية بتصنيف لوكارنو في نوفمبر 2012 واعتمدت تعديلات أدخلت على الطبعة العاشرة من التصنيف، والذي نُشر عام 2013.

وشهدت الثنائية 2012-2013 زيادة في عدد الدول الأعضاء التي أنشأت مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار في أراضيها، إذ بلغ ذلك العدد إجمالا 39 دولة عضوا. وأدى تطوير الشبكات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لإدارة المعارف والتواصل الاجتماعي (eTISC)، والتي أُطلقت في نهاية 2012، إلى تشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إلكترونيا، إذ بلغ عدد المستخدمين إلى 700 مستخدم تقريبا عند نهاية 2013. وبدأت في أواسط 2013 الندوات الست الأولى عبر الإنترنت، التي قدمت العروض التدريبية في الموقع وتضمنت عقد دورات مباشرة للسؤال والجواب، واتسع نطاق البرنامج اتساعا سريعا.

وتواصل نشر وتحديث نظام أتمتة الملكية الصناعية (IPAS) في كل المناطق. وعند نهاية الثنائية 2012-2013، بلغ عدد مكاتب الملكية الفكرية التي تستخدم أدوات الويبو للأعمال حوالي 61 مكتبا (ويشمل ذلك نظام أتمتة الملكية الصناعية، والنظام العربي لإدارة الملكية الصناعية (AIPMS)، ونظام الإدارة الإلكترونية للبيانات (EDMS)، وبرنامج الويبو للرقمنة WIPOScan، ووحدة مدريد). وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك سبعة مكاتب للملكية الفكرية تستخدم نظام الويبو للنفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) و11 مكتبا للملكية الفكرية تستخدم خدمة النفاذ الرقمية (DAS).

وفي سبيل إدارة الطلب المتزايد لأنظمة الويبو والمقترن بأكثر احتياجات المستخدمين تعقدا، حُددت استراتيجية دعم جديدة أثناء الثنائية، تركز على إجراءات دعم برامجي أكثر انتظاما، وملكية محسَّنة من مستخدمي الأنظمة، ونقل التكنولوجيا على الصعيد الوطني والإقليمي، ومدخلات أكثر في الأولويات لتطوير الأنظمة من مجتمع المستخدمين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل مكتب وقدراته. وأدخلت تحسينات كبرى على نظام أتمتة الملكية الصناعية (IPAS) في 2012، حيث تم بنجاح إدماج نظام الإدارة الإلكترونية للبيانات (EDMS). كما أحرز تقدم جيد في تطوير منصة WIPO CASE (نظام الويبو للنفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص) ومنصة DAS (خدمة النفاذ الرقمية) ولو أنّ عدد المكاتب المشاركة وحجم النشاط الإجمالي بقيا محدودين. وأدخلت تحديثات كبيرة على كلا النظامين في منتصف عام 2012.

الهدف الاستراتيجي الخامس: المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| انتفاع أكبر بمعلومات الويبو الإحصائية عن أداء نظام الملكية الفكرية الدولي | عدد تنزيلات اثنين من التقارير الإحصائية الرئيسية | البرنامج 16 |  |
|  | عدد تنزيلات البيانات | البرنامج 16 |  |
| تحليلات اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية الفكرية | عدد الاقتباسات في المنشورات الاقتصادية وتقارير السياسات الحكومية | البرنامج 16 |  |
|  | عدد البلدان النامية التي تعتبر دراسات الويبو الاقتصادية مفيدة، ودرجة فائدة هذه الدراسات | البرنامج 16 |  |
| نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها | تغطية أفضل للمعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية في قاعدة بيانات WIPO Lex | البرنامج 21 |  |

شملت الإنجازات الرئيسية المحققة في هذه الثنائية ضمن هذا الهدف الاستراتيجي وضع تقرير موسّع عن مؤشرات الملكية الفكرية العالمية أتاح، للمرّة الأولى، معلومات عن الإجراءات السريعة للمقاضاة في مجال البراءات والإيداعات الخاصة بأصناف النباتات؛ ونشر تقرير الملكية الفكرية العالمي الثاني عن دور التوسيمات في الاقتصاد العالمي؛ وإنشاء مركز بيانات جديد لإحصاءات الملكية الفكرية يسمح بنفاذ مصمم حسب الحاجة إلى إحصاءات الويبو الخاصة بالملكية الفكرية. وقد ولَّدت هذه المنتجات الرئيسية عددا كبيرا من التقارير الإخبارية وحظيت باهتمام في أوساط صانعي السياسات والأكاديميين. وبالإضافة إلى ذلك، أُعدت تقارير إحصائية جديدة عن نظامي مدريد ولاهاي، وهي تكمل أدوات الإبلاغ الإحصائي المستخدمة في الويبو منذ زمن طويل – وبوجه خاص، المرتسمات القطرية الإحصائية، ومؤشرات الملكية الفكرية العالمية، وحقائق وأرقام الملكية والفكرية، وتقارير معاهدة التعاون بشأن البراءات. كما اضطلعت الويبو بدور الشريك في نشر المؤشر العالمي للابتكار، وذلك بالتعاون مع المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) وجامعة كورنيل. وقد جذبت الإصدارات السنوية للمؤشر العالمي للابتكار، في 2013 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، اهتماما إعلاميا كبيرا.

وقد أحرز المشروع المتعدد السنوات للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية تقدما كبيرا أثناء الثنائية، مع اكتمال مشروعات دراسات قطرية وطنية في البلدان الستة كلها: البرازيل وشيلي والصين ومصر وتايلند وأوروغواي، حيث قُدمت أربع دراسات أثناء الثنائية وبقيت دراستان من المزمع تقديمهما إلى الدورة الثالثة عشرة للجنة المذكورة. وكان من شأن البراهين التي قدمها هذا المشروع وكذلك مشروعا اللجنة المتعلقان بالملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي والملكية الفكرية وهجرة الأدمغة أن ساعدت على تعزيز دور الويبو في دعم وتيسير إجراء بحث اقتصادي تجريبي ودقيق علميا عن الملكية الفكرية من أجل التنمية.

الهدف الاستراتيجي السادس: التعاون الدولي على إذكاء الاحترام للملكية الفكرية

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول الأعضاء في الويبو حول إذكاء الاحترام للملكية الفكرية، مسترشداً بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية | استمرار اتفاق الدول الأعضاء حول العمل الجوهري للجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ خلال فترة السنتين، ويشمل عناصر موجهة نحو التنمية | البرنامج 17 |  |
| تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية الأخرى في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية | عدد آليات التعاون الرسمية المطبقة | البرنامج 17 |  |
|  | عدد الأنشطة المشتركة | البرنامج 17 |  |

تواصل، من خلال عملية تشاورية، إحراز تقدم مطرد نحو تهيئة بيئة تدعم إذكاء الاحترام للملكية الفكرية بطريقة مستدامة. وسعت اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ في دورتها الثامنة إلى تحديد الحوافز، بما في ذلك المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية، التي تسهم في حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية؛ ووضع منهجيات تحليلية لقياس أثر التقليد والقرصنة؛ وتحليل النماذج البديلة للتصدي لانتشار التقليد والقرصنة. واتفقت الدول الأعضاء على أن يخصص برنامج عمل الدورة التاسعة للجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ لما يلي: "1" الممارسات البديلة لتسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية "2" الإجراءات والتدابير الوقائية أو التجارب الناجحة لتكملة تدابير الإنفاذ.

الهدف الاستراتيجي السابع: الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| فهم معمق لدى واضعي السياسات للعلاقة بين التحديات العالمية والابتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة | الإشارات في مسارات السياسات العامة الأخرى إلى عمل الويبو في مجال التحديات العالمية | البرنامج 18 |  |
|  | زيادة استخدام المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني للتحديات العالمية | البرنامج 18 |  |
|  | انطباعات المشاركين في منتديات السياسات العامة | البرنامج 18 |  |
| مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدراً موثوقاً للدعم والمساعدة ومرجعاً للمعلومات عن الابتكار والملكية الفكرية | عدد الطلبات المحددة الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية للحصول على مساهمة الويبو في مجال الملكية الفكرية فيما يتعلق بقضايا السياسات العامة العالمية، وتنوع هذه الطلبات | البرنامج 18 |  |
| أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نمواً، لمواجهة التحديات العالمية | عدد المشاركين في المنصات القائمة على الملكية الفكرية | البرنامج 18 |  |
|  | عدد المعاملات التي تجري باستخدام المنصة (أو المنصات) | البرنامج 18 |  |
| مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة | عدد البلدان التي تطلب مساهمات محددة من الويبو في مجال الملكية الفكرية فيما يتعلق بقضايا قوانين المنافسة | البرنامج 18 |  |
|  | عدد أصحاب المصالح (مكاتب الملكية الفكرية، والسلطات المعنية بالمنافسة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية) الذين يتحاورون مع الويبو، وتنوعهم | البرنامج 18 |  |

في النطاق المشترك بين القضايا العالمية المتداخلة والملحّة، لا سيما الصحة العالمية وتغيّر المناخ والأمن الغذائي، أحرز تقدم كبير في تعزيز فهم واضعي السياسات للعلاقة القائمة بين التحديات العالمية وبين الابتكار والملكية الفكرية. وكان من الإنجازات الكبرى أثناء الثنائية إطلاق برنامج WIPO GREEN، وهو سوق تفاعلية تروج للابتكار ونقل التكنولوجيات الخضراء ونشرها عن طريق ربط مقدمي الخدمات والتكنولوجيا بمن يبحثون عن حلول مبتكرة، كمنصة تشغيلية في نوفمبر 2013. وبحلول نهاية الثنائية، بلغ العدد الإجمالي للأعضاء في WIPO GREEN 62 عضوا (37 شريكا و25 مقدما للتكنولوجيا وملبيا للاحتياجات) وبلغ عدد المدخلات في قاعدة البيانات 737 مدخلا. وثمة إنجاز كبير آخر يتمثل في نشر الدراسة التقنية المشتركة التي تحمل عنوان تعزيز فرص النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية والابتكار – نقاط التقاطع بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة عام 2013، وهي نتاج تعاون ثلاثي بين الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

وفي سبيل إتاحة منتدى يتبادل المشاركون فيه الأفكار والخبرات والمعلومات المتصلة بالمجالات الثلاثة الرئيسية، نُظمت ثلاث ندوات أثناء الثنائية كجزء من سلسلة ندوات الويبو الخاصة بالتحديات العالمية، والتي انطلقت في مارس 2012.

وأحرز برنامج WIPO Re:Search تقدما كبيرا خلال الثنائية، وذلك البرنامج عبارة عن اتحاد بين طائفة واسعة من مؤسسات القطاعين الخاص والعام من البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي تتيح النفاذ دون إتاوات إلى أصول الملكية الفكرية لحفز الاضطلاع بأنشطة جديدة في مجال البحث والتطوير فيما يخص الأمراض المدارية المنسية والسل والملاريا. وصار هذا البرنامج منصة معترفا بها، وانضم إليه 30 عضوا جديدا وشهد إبرام 11 اتفاقا للبحث التعاوني في 2012، وانضم إليه 19 عضوا جديدا وشهد إبرام 33 اتفاقا جديدا للبحث في 2013. وبذلك بلغ العدد الكلي لأعضائه 80 عضوا وعدد اتفاقات التعاون في ظله 44 اتفاقا عند نهاية الثنائية؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 260 في المائة في عدد الأعضاء منذ إطلاق المنصة في أكتوبر 2011. وعلاوة على ذلك، وما يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لأهداف الويبو الأوسع نطاقا في مجال السياسة العامة، كما هو مبيّن في جدول أعمال التنمية، يشمل برنامج WIPO Re:Search 15 عضوا من عشرة بلدان أفريقية.

الهدف الاستراتيجي الثامن: آلية تواصل متجاوب بين الويبو والدول الأعضاء وجميع أصحاب المصالح

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو | عدد المقالات الصحفية التي تتحدث عن عمل الويبو | البرنامج 19 |  |
|  | نسبة توافر منشورات الويبو الأساسية بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة | البرنامج 19 |  |
|  | (متوسط) عدد مرات مشاهدة كل فيديو من فيديوهات الويبو على موقع يوتيوب | البرنامج 19 |  |
|  | (متوسط) عدد تنزيلات كل منشور من منشورات الويبو | البرنامج 19 |  |
|  | عدد البلدان التي أبلغت عن أحداث اليوم العالمي للملكية الفكرية وأنشطته | البرنامج 19 |  |
|  | عدد الاستفسارات الخارجية التي عالجتها مكتبة الويبو | البرنامج 19 |  |
|  | النسبة المئوية لأصحاب المصالح الذين يعترفون اعترافاً إيجابياً بمهمة الويبو وأنشطتها وصورتها المؤسسية | البرنامج 19 |  |
| تحسين توجّه الخدمات واستجابتها للاستفسارات | نسبة رضا الزبائن/ أصحاب المصلحة | البرنامج 19 |  |
|  | مدة معالجة الاستفسارات المقدمة عبر نظام متابعة الطلبات | البرنامج 19 |  |
| تواصل الويبو وتشاركها فعلياً مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية | استخدام مساهمات الويبو في التقارير والقرارات والوثائق من الإجراءات الهادفة | البرنامج 20 |  |
|  | ردود الأفعال على مساهمة/مشاركة الويبو في إجراءات ومحافل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية | البرنامج 20 |  |
|  | النسبة المئوية من الردود على الالتماسات الخارجية من أجل مساهمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها المقدمة في موعدها | البرنامج 20 |  |
|  | عدد الأنشطة/خطط العمل المشتركة التي تم تنفيذها واستعراضها وفق الاتفاقات المبرمة مع المنظمات الشريكة (مذكرات التفاهم الجديدة والقائمة مع المنظمات غير الحكومية) | البرنامج 20 |  |
|  | المبادرات الجديدة المشتركة مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة | البرنامج 21 |  |
| تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية | عدد الجلسات الإعلامية والاجتماعات/الأنشطة المنظمة لفائدة المنظمات غير الحكومية | البرنامج 20 |  |
|  | عدد الجلسات الإعلامية والاجتماعات/الأنشطة المنظمة لفائدة المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً | البرنامج 20 |  |
| التزام الدول الأعضاء التزاما فعليا | النسبة المئوية من اجتماعات اللجان التي تُعقَد من أجلها اجتماعات إعلامية للدول الأعضاء قبل اجتماعات اللجنة | البرنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية من رسائل الدول الأعضاء إلى المدير العام التي أجيب عنها خلال أسبوعين | البرنامج 21 |  |
|  | مستويات رضا الدول الأعضاء عن إعداد الجمعيات وأدائها | البرنامج 21 |  |
|  | نشر وثائق الجمعيات في الوقت المحدد | البرنامج 21 |  |

واصلت الويبو إحراز تقدم في مشروعات التحسين الاستراتيجية الرئيسية الخاصة بالتواصل الشبكي والهوية المؤسسية وخدمة الزبائن والتواصل الداخلي، وهو ما ساعد على تحسين جودة مواد الويبو وإمكانية الانتفاع بها وتوفيرها؛ وزيادة فهم عمل الويبو وهويتها المؤسسية؛ وبناء ثقافة داخلية تقوم على التواصل والخدمة. ونتيجة للاستراتيجيات الإعلامية الجديدة، شهدت الثنائية 2012-2013 زيادة مطردة على الصعيد العالمي في عدد الأشخاص الذين نفذوا إلى مواد الويبو المبتكرة.

وكان من الإنجازات الكبرى أثناء الثنائية الإصلاح الكلي لموقع الويبو الإلكتروني، والذي أُطلق في نوفمبر 2013 وكانت الآراء الإيجابية من المستخدمين بشأنه أكثر من أن تحصى. وشملت تحسينات المواد الجماهيرية صفحات الويبو لوصف البلدان، التي تضم مواد ديناميكية من أكثر من 190 بلدا من حوالي 20 قاعدة من قواعد بيانات الويبو.

ومع المرحلة الثانية للاستراتيجية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي أُطلقت في مارس 2012، استُخدمت قنوات جديدة لتمكين المشاركة المباشرة مع أصحاب المصالح وتحسين توفير مواد الويبو للجهات المعنية الواسعة والمتخصصة. فقد ارتفع العدد الكلي لمرات مشاهدة صور الويبو على فليكر (Flickr) من 000 150 عند نهاية 2012 إلى أكثر من 000 900 عند نهاية 2013. وأُنتج ما مجموعه 122 فيديو جديدا لقناة الويبو على يوتيوب (YouTube) وموقعها الإلكتروني خلال الثنائية، ويشمل ذلك المواد التي يغلب عليها الطابع الإخباري وأحداث الويبو، وكذلك المواد التعليمية والعروض التقديمية. وارتفع عدد مرات المشاهدة ارتفاعا هائلا عقب إضافة رسوم "بورورو" المتحركة للأطفال (أكثر من 3,8 مليون مشاهدة)، لتختتم الثنائية بزيادة عظيمة في مجموع عدد مرات مشاهدة قانة الويبو قدرها 900 2 في المائة مقارنة بنهاية 2011.

وفي إطار حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية، وهي أبرز أنشطة الويبو السنوية للتوعية العامة، ركزت الويبو استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي على إشراك قطاع عريض من الجمهور وإذكاء شعور أعم بالمسؤولية العامة. وقد زاد العدد الإجمالي لزوار صفحة اليوم العالمي للملكية الفكرية على فيسبوك بأكثر من الضعف في 2013 (حيث بلغ 000 375) مقارنة بعام 2012، وكان أكثر الزوار الذين أبدوا إعجابهم من بلدان الهند والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والبرازيل والمملكة المتحدة. وسجل موقع الويبو الإلكتروني أكثر من ضعفي عدد الزيارات في 26 أبريل 2013، مقارنة بأي يوم آخر خلال الشهور الاثني عشر السابقة. وكانت مواد الموضوعات تشمل "مبتكرون ذوو بصيرة" و"الإبداع – الجيل التالي" وعروض اليوم العالمي للملكية الفكرية المخصّصة لبراءات ستيف جوبس (2012) والطباعة ثلاثية الأبعاد (2013).

وأسهم نهج أكثر تكاملا إزاء الترويج للتظاهرات والمنتجات والإنجازات الرئيسية في تعزيز رؤية الجمهور وفهمه لأنشطة الويبو. وشمل ذلك النهج أطر أكثر اتساقا لتوجيه الرسائل؛ وإنشاء مواد مبتكرة مُصمّمة حسب الحاجة (مواد تحريرية ومواد بصرية ومواد على الإنترنت) بست لغات؛ وتنمية العلاقات بين دوائر الصحافة وأصحاب المصالح؛ وتعزيز استخدام المشاهير كمتحدثين رسميين؛ والتعميم عبر القنوات المتعددة. وكُرست جهود تواصل مشتركة لأحداث ومنتجات ونتائج مهمة أثناء الثنائية، مثل اعتماد معاهدتي الويبو الجديدتين، ونشر تقارير الويبو العالمية الرئيسية عن الملكية الفكرية، والتوسعات الفارقة في قاعدة بيانات التوسيات العالمية وركن البراءات، وإطلاق مبادرة شراكة WIPO GREEN. وقد عزز النهج المتكامل أيضا التغطية الإعلامية العالمية لمؤشرات الملكية الفكرية العالمية (والتي تشمل 2,3 مليون انطباع محتمل لأعلى تغريدة)؛ ومؤشر الابتكار العالمي (أكثر من 400 مادة على مستوى العالم؛ وزيادة بنسبة تزيد على 400 في المائة في عدد مرات مشاهدة الصفحة في كل من 2012 و2013 مقارنة بعام 2011).

الهدف الاستراتيجي التاسع: بنية دعم إداري ومالي فعالة لتمكين الويبو من تنفيذ برامجها

موجز الإنجازات بحسب النتيجة المرتقبة

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

تعرض لوحة البيانات التالية موجزا لإنجاز النتائج المرتقبة في الثنائية 2012-2013 قياسا بالمؤشرات المحددة في كل برنامج يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول (البرامج المسؤولة) | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) | وفورات في تكاليف السلع والخدمات التي تشتريها الويبو (الناجمة عن طلبات عرض أو مفاوضات أو إجراءات عولمة في إطار الأمم المتحدة) | البرنامج 24 |  |
|  | النسبة المئوية للزبائن الداخليين الراضين عن خدمات المشتريات | البرنامج 24 |  |
|  | النسبة المئوية للنفقات الخاضعة لعمليات التحسين أو التقييم التي تجريها الأمم المتحدة | البرنامج 24 |  |
|  | مدة معالجة تصريحات السفر الإلكترونية (e-TA) والطلبات الإلكترونية لإقامة التظاهرات (e-ER Event) (بشرط احترام المهل المحددة) | البرنامج 24 |  |
|  | مدة معالجة تأشيرات الغير | البرنامج 24 |  |
|  | تخفيض تكاليف السفر نتيجة لتنظيم المؤتمرات الإلكترونية والمؤتمرات بالفيديو | البرنامج 24 |  |
|  | تقديم الطلبات المتعلقة بالموارد البشرية واستكمالها (فيما يتعلق بالمنح التعليمية وبالإعالات) في وقت وجيز | البرنامج 23 |  |
|  | نسبة الموظفين (بالدوام الكامل) مقابل الموظفين المعنيين بالموارد البشرية | البرنامج 23 |  |
|  | النسبة المئوية للموظفين الراضين عن خدمات الموارد البشرية | البرنامج 23 |  |
|  | معدل الإنتاجية بالنسبة للحسابات وإدخال البيانات وجمعها وتقديم الإحصاءات (تسليم البريد) | البرنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية لوثائق الإعلام الورقية والإلكترونية المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات والصادرة في الوقت المحدد | البرنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية للإخطارات الورقية بنظام مدريد الصادرة في الوقت المحدد | البرنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية لبيانات نظام مدريد المحوسب ROMARIN الصادرة في نسخ إلكترونية في الوقت المحدد | البرنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية للمستخدمين الداخليين والخارجيين الراضين عن خدمات المؤتمرات في الويبو | البرنامج 27 |  |
|  | معايير الإنتاجية في مجال الترجمة وتكلفة ترجمة كل صفحة | البرنامج 27 |  |
|  | سياسة شاملة معتمدة من الدول الأعضاء والشروط المرتبطة بها فيما يتعلق بتخصيص الموارد | البرنامج 27 |  |
|  | الاستعانة بالمصادر الخارجية في مجالي تشغيل وتوفير البنية التحتية التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | البرنامج 25 |  |
|  | يمكن النفاذ إلى اجتماعات الويبو في وقتها الحقيقي عبر الإنترنت أو بعد انتهائها | البرنامج 25 |  |
|  | عدد قنوات الاتصال التي تم دمجها بشكل سلس | البرنامج 25 |  |
|  | استئجار أماكن العمل الإضافية والمرافق المرتبطة بها (مع افتراض وجود نفس عدد العاملين كما كان في سنة 2011) | البرنامج 24 |  |
|  | عدد التجهيزات التقنية الرئيسية (التجهيزات الكهربائية والصحية وتجهيزات التسخين والتبريد) التي تم تحسينها على نحو يتماشى مع المعايير المطبقة (تحدد لاحقا) | البرنامج 24 |  |
| استثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواكب مواكبة دقيقة الأولويات الاستراتيجية وتدر منافع على قطاع الأعمال | النسبة المئوية للمشاريع التي قيمت نتائجها بعد تنفيذ المشاريع | البرنامج 25 |  |
|  | مستوى النضج في تنفيذ مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) استناداً إلى التقييم الذاتي الرسمي على المستوى 5 | البرنامج 25 |  |
| تخطيط ومعالجة وتنفيذ وتقييم وتبليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال وناجع وقائم على النتائج | النسبة المئوية لبرامج الويبو التي تستخدم بيانات الأداء لإدارة أداء البرنامج | البرنامج 22 |  |
|  | النسبة المئوية للمجيبين (من الويبو) الذين يرون أن الويبو مسؤولة عن نتائجها | البرنامج 22 |  |
|  | العمليات المالية وإدارة الميزانية التي تتماشى مع أحكام اتفاقيات ومعاهدات الويبو المطبقة وقواعدها ولائحتها التنفيذية المالية ومعايير المحاسبة المطبقة | البرنامج 22 |  |
|  | يؤكد التقرير المالي المرضي الذي قدمه المراجعون الخارجيون امتثال العمليات المحاسبية للوائح التنفيذية والقواعد والمعايير السارية | البرنامج 22 |  |
| قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات مهنية مناسبة | النسبة المئوية للموظفين الذين قُيّموا مقارنة بالأهداف والكفاءات الفردية | البرنامج 23 |  |
|  | مهلة البدء في التعيينات | البرنامج 23 |  |
|  | النسبة المئوية من حجم الرواتب الجملي المستثمرة في تطوير الموظفين | البرنامج 23 |  |
|  | التنوع الجغرافي – النسبة المئوية للدول الأعضاء الممثلة | البرنامج 23 |  |
|  | النسبة المئوية للنساء اللاتي تعتلين مناصب الإدارة الوسطى والعليا | البرنامج 23 |  |
|  | انخفاض عدد حالات التغيب | البرنامج 23 |  |
|  | انخفاض عدد طلبات الطعون | البرنامج 23 |  |
| سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات | النسبة المئوية لموظفي الويبو وزوارها والمندوبين لديها الذين يبلغون عن إصابة عمل أو حادث مرتبط بالعمل | البرنامج 28 |  |
|  | النسبة المئوية لطلبات الحصول على مساعدة في مجالي السلامة والأمن خلال المؤتمرات أو المناسبات التي تنظم في جنيف أو خارجها | البرنامج 28 |  |
|  | مدى شمولية مجموعة السياسات والإجراءات والمعايير في مجال أمن المعلومات وصلتها بالموضوع | البرنامج 25 |  |
|  | سجل محدث للمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات | البرنامج 25 |  |
| بقاء تكاليف المبنى الإداري الجديد في مستواها الأدنى | استخدام الأموال المتبقية المتاحة في إطار الميزانية الموحدة المعتمدة والاعتمادات المخصصة خلال فترة الضمان المتعلقة بالبناء | البرنامج 29 |  |
| قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة لاجتماعات الدول الأعضاء | بناء قاعة المؤتمرات الجديدة ومرافقها بالتماشي مع معايير الجودة والميزانية المعتمدة والإطار الزمني المعتمد | البرنامج 29 |  |
| تعزيز التنسيق والاتساق داخل الأمانة | اكتمال برنامج التقويم الاستراتيجي | البرنامج 21 |  |
|  | تحقيق نتائج مستوى قيم برنامج التقويم الاستراتيجي | البرنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية لطلبات الحصول على مشورة قانونية التي تتلقى ردوداً من مكتب المستشار القانوني | البرنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية لإخطارات الانضمام التي تعالج في الوقت المناسب | البرنامج 21 |  |
| بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي ملائم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل الموظفين | النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن مستوى الخدمات التي حصلوا عليها من مكتب أمين المظالم | البرنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية للموظفين المدركين للمبادئ والسياسات الأخلاقية للويبو | البرنامج 21 |  |
| تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئة | عدد البرامج التي تتضمن مؤشرات وأسس مقارنة وأهداف فيما يتعلق بتحسين البيئة | البرنامج 24 |  |
|  | النسبة المئوية للحد من انبعاثات الكربون فيما يتعلق باستهلاك الطاقة (فيما يتعلق بمباني الويبو) | البرنامج 24 |  |
| نفاذ محسن إلى مجمع الويبو | عدد البرامج ذات الصلة التي تتضمن مؤشرات وأسس مقارنة وأهداف فيما يتعلق بإمكانية النفاذ المادي | البرنامج 24 |  |
| تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر | عدد عمليات التدقيق المنجزة في مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر | البرنامج 26 |  |
|  | تطبيق المعايير المهنية ومدونة الأخلاقيات والمشورة العملية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) | البرنامج 26 |  |
|  | متابعة كاملة ودقيقة لتنفيذ التوصيات بشأن الرقابة الإدارية، تبين التوصيات السابقة والتوصيات الجديدة المضافة ووضع تطبيقها | البرنامج 26 |  |
| تقارير التحقيق تكفل أساسا سليما لتمكين المدير العام من اتخاذ قراراته | أنشطة تحقيقات تجري بالتماشي مع ميثاق الرقابة الإدارية والمبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالتحقيقات في الأمم المتحدة ودليل إجراءات التحقيقات والسياسة المتعلقة بالتحقيقات (التي ما زالت في طور الإعداد) | البرنامج 26 |  |
| معلومات تقييمية مثبتة متاحة للإدارة العليا والمسؤولين عن البرامج والدول الأعضاء لاتخاذ القرارات | عمليات التقييم تنجز بالتماشي مع سياسة التقييم ودليل إجراءات قسم التقييم | البرنامج 26 |  |

ساعد قطاع الإدارة والتدبير، عن طريق برامجه، الويبو على تحقيق النتائج التي يتوقعها كل من الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من جهة، والسعي في الوقت ذاته إلى التكيّف مع عدم الاستقرار المالي المستمر ومواطن الريب الكبيرة السائدة في البيئة الاقتصادية من جهة أخرى.

وعلى الرغم من مواطن الريب المذكورة، أقفلت الويبو حسابات الثنائية بنتيجة إجمالية إيجابية تبلغ 34,6 مليون فرنك سويسري استنادا إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، نتيجة وصول الإيرادات إلى مستوى أكبر مما كان متوقعا وتنفيذ تدابير كفاءة التكاليف وإدارة النفقات بطريقة واعية.

واستمرت مجموعة مشروعات نظام التخطيط للموارد المؤسسية، التي وافقت عليها الجمعيات العامة للويبو في عام 2010، في إطار تحديث قطاع الإدارة والتدبير، في إحراز تقدم جيّد. وشهدت الثنائية 2012-2013 الارتقاء ببرنامج PeopleSoft إلى أحدث صيغه (9,1) في 2012 تحضيرا لتنفيذ مشروعات نظام التخطيط للموارد المؤسسية. وبحلول نهاية 2013، اكتملت مراحل الإعداد والاختبار لوحدة Peoplesoft HR وأُطلق النظام بالتالي في يناير 2014، ليصبح أول نظام لتسجيل شؤون الموارد البشرية. وتم، ضمن مشروع إدارة الأداء المؤسسي، إدخال مزيد من التحسينات على عمليات تخطيط العمل السنوية لعامي 2012 و2013، مدعومة بأداة لتخطيط العمل من الجيلين الأول والثاني، بحيث تتماشى الموارد مع النتائج المرتقبة من خلال أنشطة خطة العمل. وللمرة الأولى، مكَّن ذلك الأمانةَ من إجراء تحليل شمل عدة منظمات لأنشطة خطط العمل على عدة أبعاد، مثل النتائج والبلدان، مساهما في تحسين التنسيق بين الكيانات القائمة بالتنفيذ. وسمح هذا النظام أيضاً للمديرين، للمرة الأولى، بتتبع النفقات الفعلية ومقارنتها بخطة العمل في أثناء التنفيذ. وإضافة إلى ذلك، اكتملت أداة إدارة الأداء المؤسسي من أجل دعم عملية التخطيط للثنائية 2014-2015 وقُدِّمت للمديرين في بداية عام 2013. وقد عززت الأداة كفاءة عملية التخطيط إضافة إلى تحسين القدرات التحليلية للمعلومات المقدمة من المسؤولين عن البرامج تحسينا كبيرا. وتم توفير جلسات إعلامية ودورات تدريبية شاملة لأكثر من 900 موظفا خلال الثنائية بشأن سياق التخطيط والسلسلة الإجرائية الكاملة واستخدام الأنظمة الجديدة والمحدثة.

وكانت إحدى المبادرات المنفذة في سياق برنامج التقويم الاستراتيجي تخص تعزيز إدارة المخاطر وأنظمة المراقبة الداخلية في الويبو. وتحققت أثناء الثنائية بعض الإنجازات التي دفعت المنظمة إلى الأمام على الطريق المرسوم لها في خريطة طريق إدارة المخاطر، ونحو تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية تنفيذا كاملا بحلول نهاية الثنائية 2016-2017. ومن هذه الإنجازات دمج إدارة المخاطر في دورة تخطيط العمل السنوي وتحديد المخاطر وتدابير الحد من وطأتها في برنامج وميزانية الثنائية 2014-2015. ويجرى حاليا تقييم المخاطر في مختلف قطاعات المنظمة لتحديد الأحداث التي تشكل مخاطرة وتقدير احتمال وقوعها وأثرها على النتائج المرتقبة إذا وقعت. ويرسي هذا الأساس لتطوير استجابات ملائمة للمخاطر للتصدي كما ينبغي لهذه المخاطر إما عن طريق التدابير الطارئة للتخفيف من وطأتها أو ضوابط المراقبة الداخلية المستمرة.

وشهدت الثنائية 2012-2013 استحداث تخطيط قوة العمل كنشاط أعمال رئيسي في الويبو يتكامل على نحو منهجي مع دورات تخطيط العمل السنوية والثنائية. وواصلت الويبو بذل جهودها لضمان استمرار تقييم قوة العمل بالمنظمة مقابل احتياجات قوة العمل في المستقبل، بما يضمن أن توفق المنظمة بين مواردها البشرية واحتياجات برامجها بأكفأ طريقة ممكنة. وقد استُخدمت مخرجات استعراضات التصميم التنظيمي لعام 2012 لتنوير تخطيط البرنامج والميزانية للثنائية 2014-2015، بما يضمن أن تتوفر لكل برنامج الموارد البشرية الملائمة واللازمة لتحقيق النتائج بفعالية. كما أُدخلت تحسينات على نظام إدارة الأداء المؤسسي للسماح بالوصول إلى مستوى أعلى من الدقة في توزيع الأفراد على أنشطة البرامج وتحسين آلية رفع التقارير عن استخدام الموارد البشرية في المنظمة.

واكتملت تقريبا خلال الثنائية عملية تسوية أوضاع الموظفين المؤقتين العاملين في المنظمة لفترة طويلة، والتي كانت الدول الأعضاء قد أقرّتها في عام 2010. فقد سُوّيت، بعد إجراء عملية تنافسية، أوضاع 67 موظفا ممّن يؤدون وظائف مستدامة وكانوا، في 1 يناير 2012، يستوفون شرط خمسة أعوام أو أكثر من الخدمة المتواصلة المرضية. وسوف تستكمل عملية تسوية الأوضاع قبل نهاية 2014. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ نظام الموظفين المراجَع ولائحته بشأن التعيين، وتشكيل مجلس التعيين الجديد الذي استُحدث عام 2012، وعمليات التعيين المبسَّطة أدت كلها إلى تقليص طول عملية التعيين بنسبة 57 في المائة ليصل متوسطها إلى 16 أسبوعا مقارنة بمدة 37,7 أسبوعا عند نهاية 2011.

وعقب مشاورة مكثّفة تمكّنت الويبو من تحديث نظام موظفيها ولائحته، طبقا لمعايير لجنة الخدمة المدنية الدولية وأفضل الممارسات المُتبعة في نظام الأمم المتحدة الموحد. ودخلت الصيغة المراجعة لنظام الموظفين ولائحته حيّز النفاذ في 1 يناير 2013، مشفوعة بتحديث شامل لإطار التعميمات الإدارية. ونفّذت الويبو كذلك إطارا تعاقديا مُبسّطا في عام 2012، عملا بتوصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية. ومنح الإطار الجديد للعاملين المؤقتين مركز الموظف لدى المنظمة ممّا أدى إلى تعزيز مستحقاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، أجري استعراض لنظام العدالة الداخلية، وشمل دراسة شاملة أجراها خبير خارجي ومشاورات مكثفة مع مختلف أصحاب المصلحة، وأدى ذلك الاستعراض إلى إدخال تعديلات على نظام الموظفين ولائحته، ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير 2014.

وفي مجال المشتريات والأسفار، تواصل تحقيق وفورات من المناقصات التي أجريت من خلال التعاون مع منظمات دولية أخرى. وكان من أبرز معالم الثنائية تحديث وحدات الشراء في نظام التخطيط للموارد المؤسسية ودمج طلبات سفر غير الموظفين في نظام الأعمال الإلكترونية (e-Works). وحُدث أيضا الإطار التنظيمي وعُزز بإجراء جديد للشراء من أجل استكمال مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة، ومدونة سلوك في إدارة علاقات الموردين، وسياسة جديدة للأسفار، تتضمن تغيير الحد المقرر لاستحقاق السفر في درجة رجال الأعمال.

وفيما يتعلق بتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شهدت الثنائية تحقيق إنجازات منها: النشر الكامل لهيكل جديد لشبكة البيانات الداخلية ممّا أسهم في تعزيز ضوابط الأمن الشبكي ومعالجة تدفق الوسائط المتعددة (الصوت والفيديو والبيانات) بفعالية؛ ونظام جديد للهاتف عبر الإنترنت؛ والبثّ المباشر عبر الإنترنت (البثّ الشبكي) لأربعين من اجتماعات الويبو، وكذلك مؤتمري بيجين ومراكش الدبلوماسيين؛ والارتقاء بأنظمة إنتاجية المكاتب إلى منصات تتوفر فيها معايير المجال؛ وتنفيذ منصة تسجيل الدخول الشبكي الأحادي (SSO) ممّا مكّن من تحسين الاستخدام الآمن والفعال لوحدات برنامج PeopleSoft الجديدة ووحدات إدارة الأداء المؤسسي ببرنامج أوراكل هيبيريون في إطار مجموعة نظام التخطيط للموارد المؤسسية؛ وإدخال تحسينات على عدد من التطبيقات الإدارية التي أدت إلى زيادة كفاءة العمليات الإدارية. وفي مجال أمن المعلومات أيضا حصلت الويبو على شهادة على المقياس الدولي ISO 27001 لإدارة أمن المعلومات في نوفمبر 2013. والويبو هي واحدة من ثلاثة كيانات فقط تابعة للأمم المتحدة تحصل على هذه الشهادة. وتم تعزيز قدرة المنظمة على الصمود أمام الهجمات الخارجية، بما فيها الهجمات الموزّعة للحرمان من الخدمات، وذلك من خلال اعتماد شبكة توصيل المحتوى ونشر الضوابط التكنولوجية المحسَّنة.

وبحلول نهاية الثنائية، اكتمل تنفيذ سياسة الويبو اللغوية، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في جمعيات عام 2011 وبدأت عام 2012، مع إتاحة وثائق اجتماعات كل لجان الويبو وهيئاتها الرئيسية بست لغات.

وافتُتح موقع العمل الخاص بمشروع قاعة المؤتمرات الجديدة في منتصف أغسطس 2011، وكانت أعمال الحفر وبناء الهيكل الرئيسي جارية حتى أواخر عام 2011. وخلال النصف الأول من عام 2012، شرعت الويبو في سلسلة من المناقشات الرفيعة المستوى مع المقاول العام السابق أسفرت عن اتفاق ودي بإنهاء الخدمة. واعتبارا من أغسطس 2012، أصبح موقع العمل تحت المسؤولية المباشرة للويبو. ونتيجة لذلك، أدخل عدد من التعديلات في الحوكمة وبنية إدارة المشروع، وفي الإطار التعاقدي أيضا، وأعطيت تكليفات إضافية للمهندس المعماري وقيادة المشروع وشركات الهندسة بغية توزيع كل العناصر المدرجة مسبقا في ولاية المقاول العام. وقد حققت بنية الحوكمة وإدارة المشروع المعدَّلة قدرا من المرونة وأدت إلى زيادة سرعة الاستجابة. وسهلت الترتيبات المذكورة أيضا التعامل مع عدد من التعديلات في المشروع ومع مسائل غير متوقعة ظهرت أثناء تنفيذ المشروع على نحو استباقي وفي الوقت المناسب. وشهد عام 2013 تسليم جزء من قبو مبنى أرباد بوكش (AB) بعد تجديده والبدء في استخدامه منذ شهر سبتمبر وقاعة اجتماعات واحدة في ميزانين مبنى أرباد بوكش منذ أكتوبر 2013.

برنامج التقويم الاستراتيجي

بلغ برنامج التقويم الاستراتيجي، باعتباره برنامجا لمبادرات الإصلاح، نقطة النهاية في ديسمبر 2012. وقد مكّن على مدى السنوات الثلاث الماضية من جلب تركيز جديد على ثقافة المنظمة وقيمها، وتحسين الكفاءة في إجراءات العمل وتحقيق مواءمة أفضل بين البرامج والهيكل والموارد وبين الأهداف الاستراتيجية التسعة. وأسهمت المبادرات جميعا في تعزيز قيم المنظمة الأساسية الأربع، وهو ما تجلى في نتائج الدراسة الاستقصائية للقيم الأساسية في نهاية 2012.

تعزيز التوجه نحو تقديم الخدمات - دُرّب الموظفون ووُضعت أنظمة أفضل وحُشدت المكاتب الخارجية من أجل ضمان توافر على مدار الساعة لتقديم خدمات محسنة. وحُسّنت البلاغات الخارجية بزيادة توافر منشورات الويبو بعدد أكبر من اللغات، وبضمان زيادة كبيرة في تأثير المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وجودها على تويتر (Twitter) وفيسبوك (Facebook) وفليكر (Flickr) وسكريبد (Scribd).

وأسهمت مبادرات عديدة في تحسين العمل يدا واحدة - استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة أكثر استراتيجية، وتحديث الإطار التنظيمي للموارد البشرية، وتنفيذ مبادرات من أجل زيادة تقاسم المعارف بين مختلف قطاعات المنظمة.

تعزيز المساءلة على النتائج – يبدأ إطار نتائج الويبو من مستوى الأهداف الاستراتيجية نزولا عبر النتائج المؤسسية المرتقبة إلى أهداف العمل الفردية. وفي نهاية عام 2012، كانت إدارة المخاطر مُدرجة بشكل كامل في عمليات التخطيط الثنائية السنوات والسنوية.

ولتحسين المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية، أصدرت مدونة للأخلاقيات وسياسة لحماية المبلغين عن المخالفات وقُدم تدريب في مجال الأخلاقيات إلى كل موظف. واتُخذت خطوات للحد من البصمة الكربونية للمنظمة وأدخلت تحسينات من أجل تحسين نفاذ الجميع إلى مباني الويبو وخدماتها.

وفي عام 2013، انتقلت المنظمة إلى مرحلة "التحسين المتواصل" من أجل الاستمرار في الإنجازات المحققة ضمن برنامج التقويم الاستراتيجي والاستناد إليها. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تملك الأمانة بين يديها استعراض الإدارة والتسيير في الويبو الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة. وسوف يساعد تنفيذ التوصيات الرئيسية لهذا الاستعراض على الاستفادة من مكاسب برنامج التقويم الاستراتيجي وسوف يُدمج بشكل كلي في عمل الثنائية الجارية.

# ثالثا: الميزانية الموحدة والنفقات الفعلية 2012-2013

الجدول 1: موجز 2012-2013 بحسب البرامج
(بآلاف الفرنكات السويسرية)

1   توضح الميزانية النهائية بعد التحويلات 2012-2013 أيضا إنشاء 5 مناصب "مرونة" للبرنامج 5 (نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات)، وهو ما ترتب عليه زيادة في الموارد قدرها 982 ألف فرنك سويسري (المادة 6.5 من النظام المالي ولائحته).

الجدول 2: موجز 2012-2013 بحسب النتائج المرتقبة
(بآلاف الفرنكات السويسرية)

# رابعا: تقرير نفقات التنمية 2012-2013

قدمت وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013 (الجدول 9) تقديرا لنفقات التنمية في الثنائية 2012-2013 بحسب البرامج (الجدول 9 من وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013) وبحسب النتائج المرتقبة (جدول إطار النتائج في الصفحة 12 (من النسخة الإنكليزية) في وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013). ولا يعتبر الإنفاق إنمائيا إلا إذا كان المستفيد بلدا ناميا مع عدم وجود إنفاق مماثل للبلدان المتقدمة. وتستبعد هذه المبالغ الإيرادات السابقة الناتجة عن تخفيضات الرسوم المكفولة بموجب أنظمة التسجيل الدولية للطلبات الواردة من البلدان النامية.

ويتمثل الغرض من هذا المرفق في التبليغ بنفقات التنمية الفعلية في الثنائية 2012-2013.

ويُذكر أن التقدير الشامل لنفقات التنمية أُدرج لأول مرة في وثيقة البرنامج والميزانية المراجّعة للثنائية 2008-2009. وخلال الثنائية الماضية، واصلت الأمانة تنقيح منهجية نفقات التنمية والعمل من أجل إنشاء آليات ملائمة لتعقب النفقات. وكانت منهجية 2010-2011، كما كانت في 2008-2009، تستند إلى تقديرات رفيعة المستوى على مستوى البرامج، ولكن هذا النهج خضع لكثير من التنقيح في وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013 استنادا إلى نهج مفصَّل تصاعدي على مستوى الأنشطة. وقد أدى هذا النهج المراجَع في الثنائية 2012-2013، والذي جاء مقترنا بإنشاء آليات تعقب نفقات التنمية من خلال التخطيط للموارد المؤسسية، إلى إعداد تقارير أكثر دقة عن نفقات التنمية في 2012-2013 مقارنة بالتقديرات رفيعة المستوى التي وضعت على مستوى البرامج والتي طبقت في 2010-2011. كما خضعت هذه الآلية لمزيد من التنقيح في الثنائية 2014-2015.

ويقدم الجدولان 3 و4 فيما يلي عرضا لنفقات التنمية المقدرة بحسب البرامج والنتائج المرتقبة، استنادا إلى الميزانية بعد التحويلات، والنفقات الفعلية في 2012-2013. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن النتائج الإنمائية المحققة وعن استخدام الميزانية في الثنائية، يرجى الرجوع إلى التقييمات الفردية لأداء البرامج في هذا التقرير.

وترد تفسيرات الفروق بين الميزانية المعتمدة والميزانية بعد التحويلات والنفقات الفعلية في الثنائية 2012-2013 ضمن التعليقات على نفقات الميزانية والنفقات الفعلية في كل برنامج.

الجدول 3: نفقات التنمية في 2012-2013 بحسب البرامج
(بآلاف الفرنكات السويسرية)

* نُقل مشروع جدول أعمال التنمية المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية والتنمية بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، والذي كان مدرجا مبدئيا ضمن الميزانية العادية، إلى التمويل من المخصصات الاحتياطية في الرصيد المتاح لتمويل مشروعات جدول أعمال التنمية (المرجع – الوثيقة WO/PBC/19/8 بشأن حالة استخدام الأموال الاحتياطية). وهذا من شأنه أن يفسر التخفيض في المبلغ الموضح تحت بند مشروعات جدول أعمال التنمية للبرنامج 9 في ميزانية 2012-2013 بعد التحويلات.

الجدول 4: نفقات التنمية في 2012-2013 بحسب النتائج المرتقبة*
(بآلاف الفرنكات السويسرية)

* شاملة موارد مشروع جدول أعمال التنمية

# خامسا: التقرير النهائي عن تنفيذ تدابير كفاءة التكاليف في الثنائية 2012-2013

وافقت جمعيات الويبو في سبتمبر 2011 على وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013، مع مراعاة "الجهود التي تبذلها الأمانة لخفض النفقات من خلال تدابير كفاءة التكاليف بمبلغ 10,2 ملايين فرنك سويسري، لتنخفض من 647,4 مليون فرنك سويسري إلى 637,2 مليون فرنك سويسري، من خلال وسائل تشمل سياسات أسفار الموظفين وأسفار الغير، وإدارة المباني، وسياسات الدفع لعقود الخدمات الخاصة وأتعاب الخبراء والمحاضرين، وبرامج التدريب، وحفلات الاستقبال، وإيجار المباني والمعدات أثناء المؤتمرات وتخفيض نفقات الموظفين من خلال تحسين التصميم المؤسسي."

وأثناء الثنائية، زودت الأمانة الدول الأعضاء بتحديثات منتظمة عن التقدم في مختلف تدابير كفاءة التكاليف المطبقة أثناء الثنائية. وبوجه خاص، قدمت الأمانة التقرير المرحلي الأولي عن تنفيذ تدابير كفاءة التكاليف في الوثيقة WO/PBC/19/9 التي قُدمت إلى الدورة التاسعة عشرة للجنة البرنامج والميزانية في سبتمبر 2012. وقُدمت التحديث الثاني في الوثيقة WO/PBC/21/19 التي قُدمت إلى الدورة الحادية والعشرين للجنة البرنامج والميزانية في سبتمبر 2013.

ويقدم هذا التقرير العرض النهائي لتدابير كفاءة التكاليف التي نفذتها الأمانة خلال الثنائية 2012-2013. وقد استهدفت هذه التدابير مجموعة واسعة من المجالات، وهو ما يعكس التزام الأمانة بمتابعة السير بجدية على كل السبل الممكنة لتحسين كفاءة التكاليف، ويشمل ذلك تدابير أخرى غير تلك التي صادقت عليها الدول الأعضاء بموافقتها على وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013. وقد اتُّبعت الاستراتيجيات الرئيسية التالية بوجه خاص:

- استهداف مكاسب إنتاجية متى أمكن عبر الأتمتة؛

- استهداف مكاسب إنتاجية عبر استخدام خدمات وأدوات جديدة؛

- إجراء مراجعات منتظمة للعقود من أجل الحفاظ على تكاليف وحدات ومستويات تسعير تنافسية، فضلا عن التركيز على مبادرات الشراء المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى؛

- إجراء مراجعات منتظمة للخدمات الإدارية لتقييم الملاءمة والفعالية المستمرة في تقديم النتائج المطلوبة؛

- إجراء مراجعات منتظمة للسياسات والإجراءات لتقدير المواطن التي تؤدي المواءمة فيها مع المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة أو القطاع الخاص إلى تحقيق كفاءة التكاليف؛

- تطبيق استراتيجيات مصادر خارجية باستخدام حكيم للموارد بخلاف الموظفين، كلما أمكن.

وشملت المجالات المحددة المستهدفة: إدارة المباني؛ وأسفار الموظفين والغير؛ وتنظيم الاجتماعات والأحداث؛ والمشتريات؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وخدمات البريد؛ وتكاليف الموظفين، واتفاقات الخدمة الخاصة/ الخدمات التعاقدية الفردية؛ وعمليات الأعمال العامة وثقافة الإنفاق. وترد فيما يلي أيضا معلومات عن مكاسب الكفاءة في ظل أنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد ولاهاي للتسجيلات الدولية.

إدارة المباني

نُفذت تدابير كفاءة التكاليف التالية في مجال إدارة المباني:

- تنفيذ سياسة جديدة لتوزيع المكاتب أدت إلى القضاء على الحاجة إلى استئجار طابقين إضافيين من المكاتب في مبنى خارج مجمع الويبو؛

- تأجيل إنشاء صندوق صيانة المباني؛

- ترشيد استخدام أماكن التخزين وانتظار السيارات؛

- تخفيض استهلاك الكهرباء والماء.

وقد تضمنت وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012-2013 اعتمادات لاستئجار طابقين إضافيين من المكاتب وإنشاء صندوق لصيانة المباني. وأدى ترشيد استخدام المكاتب وتأجيل إنشاء صندوق لصيانة المباني إلى تحقيق وفورات قدرها 4,5 ملايين فرنك سويسري تقريبا في الثنائية.

ونُفذت بالكامل السياسة الجديدة لتوزيع المكاتب، والتي استُحدثت في ديسمبر 2010، في جميع المباني قبل نهاية 2012. ونتيجة لذلك، كان هناك في نهاية 2013 ما مجموعه 627 1 مكان عمل متاح في كل المباني مجتمعة (التي تملكها الويبو والمستأجرة)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 48 مكان عمل مقارنة بنهاية الثنائية السابقة (579 1 مكان عمل في 2011). وكان 85,6 في المائة من هذه الأماكن مشغولة في 2013، مقارنة بنسبة 87 في المائة عند نهاية 2011.

وفيما يتعلق بترشيد استخدام أماكن التخزين، تم أثناء الثنائية التخلص من قدر ما من الوثائق المخزنة والمواد والمعدات، وهو ما ساهم في تحقيق استخدام أكثر كفاءة وجدوى من حيث التكاليف لأماكن التخزين داخل مباني المنظمة وخارجها. وأدى هذا إلى إنهاء استئجار مكانين للتخزين خارج مباني المنظمة أثناء 2012. وبالإضافة إلى ذلك، أنهي في 2013 استئجار عشرة أماكن لانتظار السيارات. وأدى ترشيد استخدام أماكن التخزين خارج مباني المنظمة وأماكن انتظار السيارات إلى تحقيق وفورات إجمالية قدرها 250 57 فرنك سويسري تقريبا.

واضطلعت الأمانة بتدابير مختلفة ترمي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء، منها: "1" رفع مستوى التجهيزات الكهربائية في المبنى الأقدم بمجمع الويبو (مبنى بودنهاوزن الأول GBI)، وهي عملية اكتملت في 2013؛ "2" نشر نظام للتبريد يراعي البيئة ويتسم بكفاءة التكاليف في مبنى بودنهاوزن الأول عام 2012 ومبنى مبنى بودنهاوزن الثاني GBII في 2013؛ "3" تخفيض مصادر الضوء على أرضية مكاتب مبنى أرباد بوكش بنسبة 50 في المائة في عام 2013؛ "4" تركيب مفاتيح أوتوماتيكية في أروقة مبنى أرباد بوكش ومبنى بودنهاوزن الأول وأجهزة استشعار ضوء الغسق في مبنى بودنهاوزن الأول في عام 2013. وقد أدت هذه التدابير إلى تخفيض سنوي في استهلاك الكهرباء قدره 2 في المائة تقريبا (000 140 كيلووات/ساعة) بين 2012 و2013، وهو ما يمثل وفورات سنوية قدرها 000 15 فرنك سويسري تقريبا.

وخُفضت التكاليف المتصلة باستهلاك الماء بمبلغ 000 12 فرنك سويسري تقريبا في 2013 مقارنة بعام 2012، وذلك بعد توصيل إحدى وحدات تبريد مركز البيانات في مبنى أرباد بوكش بنظام التبريد بمياه بحيرة جنيف (GLN). وبالإضافة إلى ذلك، استُكملت في منتصف 2013 عملية رفع مستوى نظام التبريد والتدفئة الفردي في مكاتب الزوايا في المبنى الجديد، وأتاح ذلك إمكانية التحكم بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة في عدد من المكاتب.

وتماشيا مع استراتيجية الويبو الرامية إلى التخفيض التدريجي لأسطول مركباتها والاستعاضة عن المركبات الموجودة ببدائل تراعي البيئة، بيعت أربع من مركبات الويبو الرسمية الإحدى عشرة، واشتُريت سيارة هجين جديدة أثناء الثنائية. ونتيجة لذلك، انخفضت تكلفة صيانة الأسطول من 225 99 فرنك سويسري في 2010-2011 إلى 265 79 فرنك سويسري في 2012-2013، وهو ما يمثل وفورات قدرها 000 20 فرنك سويسري تقريبا.

ويلخص الجدول التالي الوفورات و/ أو مكاسب الكفاءة التي تحققت في مجال إدارة المباني.

| الوصف | وفورات التكلفة/ مكاسب الكفاءة |
| --- | --- |
| تنفيذ سياسة جديدة لتوزيع المكاتب | إلغاء الحاجة إلى استئجار مكاتب إضافية إلى مبلغ 2 مليون فرنك سويسري تقريبا إتاحة 48 مكانا إضافيا للعمل في نهاية 2013 مقارنة بنهاية 2010-2011 |
| تأجيل صندوق صيانة المباني | 2,5 مليون فرنك سويسري في 2012-2013 |
| ترشيد استخدام أماكن التخزين وانتظار السيارات | 250 57 فرنك سويسري في 2012-2013 |
| تخفيض استهلاك الكهرباء | تخفيض سنوي قدره 2 في المائة (000 140 كيلووات/ ساعة) يعادل وفورات قدرها 000 15 فرنك سويسري تقريبا في 2013 |
| تخفيض التكاليف المتصلة باستهلاك الماء | 000 12 فرنك سويسري في 2013 |
| تخفيض تكاليف صيانة أسطول السيارات | 000 20 فرنك سويسري بين 2010-2011 و2012-2013 |

سفر الموظفين وسفر غير الموظفين

بذلت الأمانة جهودا متضافرة لتحقيق الكفاءة في التكاليف فيما يتعلق بسفر الموظفين وغيرهم في الثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية، أُعدت و/ أو نُفذت التدابير التالية التي تتعلق بالسياسية العامة خلال الثنائية:

- أصبح السفر بالدرجة الاقتصادية إلزاميا بالنسبة للرحلات التي تصل إلى تسع ساعات بما في ذلك فترات التوقف.

- أصبح إلزامياً السفر بأكثر الطرق مباشرةً واقتصادا.

- المطالبة بشراء تذاكر الطيران قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ السفر.

- خُفضت مدفوعات بدل الإقامة اليومي إلى 50 بالمائة لرحلات الطيران الليلية.

- نُقحت السياسة المتعلقة بإجازة الموظفين لزيارة الوطن.

واعتُمدت السياسة المنقحة بشأن إجازة الموظفين لزيارة الوطن في بداية 2014. وتتضمن السياسة شروط سفر أكثر صرامة، و يُتوقع أن تعود على المنظمة بوفورات كبيرة في التكاليف خلال الثنائية 2016/17.

وتُقدر الوفورات الناتجة عن "1" تنفيذ سياسة السفر الاقتصادي للرحلات التي تصل مدتها إلى تسع ساعات؛ "2" خفض مدفوعات بدل الإقامة اليومي للرحلات الليلية و"3" تطوير نظام التذاكر بشكل أفضل بنحو 000 923 فرنك سويسري في 2012/13. وانخفض متوسط أسعار تذاكر السفر لكل درجات السفر ولجميع أنواع المسافرين والبائعين من 1,914 فرنك سويسري في 2012 إلى 1,728 فرنك سويسري في 2013. كما تحققت داخليا مكاسب كفاءة إضافية تتعلق بمعالجة طلبات التأشيرات غير الموظفين وطلبات تنظيم الأحداث وطلبات السفر.

وقد تبينت أهمية مواصلة المنظمة المشاركة في المفاوضات المشتركة مع شركات الطيران، في إطار فريق الأمم المتحدة المعني بأنشطة المشتريات المشتركة (CPAG)، في الحصول على أسعار وشروط أفضل. وتقدر الوفورات المتحققة ذات الصلة بنحو 000 880 فرنك سويسري في 2012 ونحو 000 740 فرنك سويسري في 2013.

ويرد في الوثيقة  WO/PBC/21/19وصف الجهود الإضافية التي تبذلها الأمانة لتحقيق وفورات في التكاليف المرتبطة بالسفر، من قبيل الاستعانة بأداة (OBT) للحجز على الإنترنت، بهدف تحسين إجراءات الأعمال الراهنة والحصول على أسعار تذاكر أفضل بكثير نتيجة الحجز المبكر وخفض رسوم معاملات وكالات السفر. وبدأ العمل في أداة الحجز على الإنترنت (OBT) في الثنائية 2012/13، ومن المتوقع إطلاقها في 2014، كما يُتوقع أن تؤدي هذه الأداة إلى مزيد من الوفورات في التكاليف المتعلقة بالسفر بدءا من 2015.

وواصلت الويبو تعزيز الكفاءة في إجراءاتها للسفر ما أسفر عن استيعاب زيادة قدرها 19,3 بالمائة في عدد تصريحات السفر الإلكترونية (ETAs ) التي عولجت في الفترة بين 2012 و 2013.

يلخص الجدول أدناه الوفورات و/ أو مكاسب الكفاءة المتأتية من سفر الموظفين وسفر غير الموظفين

| الوصف | وفر التكلفة/ مكاسب الكفاءة |
| --- | --- |
| وفورات محصلة من تدابير سياسة السفر | 000 923 في 2012/13 |
| انخفاض متوسط سعر التذكرة (النظر في جميع درجات السفر وجميع أنواع المسافرين والبائعين) | من 1,914 فرنك سويسري في 2012 إلى 1,728 فرنك سويسري في 2013 |
| وفورات تتعلق بالمشاركة النشطة في المفاوضات المشتركة مع شركات الطيران | 000 880 في 2012 و 000 740 في 2013 |
| مكاسب الكفاءة الناتجة عن تحسين عمليات الشراء | استيعاب كميات أكبر من تصريحات السفر الإلكترونية (زيادة 19,3%) واستيعاب طلبات الشراء والمناقصات (زيادة 16%) في الفترة ما بين 2012 و2013. |

تنظيم الاجتماعات والأحداث

نُفذ عدد من تدابير الكفاءة في التكاليف فيما يتعلق بتنظيم الاجتماعات والأحداث خلال الثنائية 2012/13. ويرد وصف تفصيلي لهذه التدابير في الوثيقتين WO/PBC/19/9 و WO/PBC/21/19. وتشمل هذه التدابير تقييد عدد موظفي الويبو الذين يحضرون حدثا معينا والإرشاد إلى استخدام الفنادق الأقل تكلفة والحد من حفلات الاستقبال في جنيف، فضلا عن تقييد الحد الأقصى لمساهمة الويبو في الأحداث التي تجري في الخارج وتقليص الأتعاب المدفوعة إلى المتحدثين والمحاضرين والتوسع في استخدام خدمات مؤتمرات الفيديو وبث الأحداث والاجتماعات عبر الإنترنت واستخدامها في عمليات التوظيف (المقابلات)، أيضا الاستفادة من المكاتب الخارجية للويبو  بصورة أفضل وأكثر تركيزا  لتمثيل المنظمة في الاجتماعات بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وعلى الرغم من تدابير الترشيد والضبط، فقد أدى التوسع في التغطية اللغوية ليشمل جميع اللغات الست تمشيا مع سياسة اللغات في الويبو، التي اعتمدتها جمعيات الويبو في2011، إلى زيادة عبء العمل بنسبة 30 بالمائة بالمقارنة مع الثنائية 2010/11. وعقب زيادة حجم/ التوسع في الاستعانة بالخدمات الخارجية وترشيد إجراءات الأعمال سواء في المنبع أم أثناء عملية الترجمة، فضلا عن الاستخدام الفعال لأدوات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالترجمة، انخفض متوسط تكلفة الترجمة من 213 فرنك سويسري في 2010/2011 إلى 191 فرنك سويسري في 2012/2013. ما أدى إلى تحقق كفاءة في التكاليف بمقدار 2,2 مليون فرنك سويسري.

ويلخص الجدول أدناه  الوفورات و/ أو مكاسب الكفاءة المحصلة من تنظيم الاجتماعات والأحداث.

| الوصف | وفورات التكلفة/ مكاسب الكفاءة |
| --- | --- |
| ترشيد حجم أعمال الترجمة عقب تنفيذ سياسة اللغات في الويبو | انخفاض عبء العمل بمقدار 18% في 2012 و2013 أدى إلى تخفيف الزيادة في عبء العمل في 2010/11 و2012/13 وقدرها 35% |
| انخفاض تكلفة ترجمة الصفحة نتيجة تدابير متنوعة لترشيد التكاليف، والاستعانة بأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب CAT وبخدمات الترجمة من مصادر خارجية ومن داخل المنظمة | 213 فرنك سويسري في 2010/11 إلى 191 فرنك سويسري في 2012/13، ما أدى إلى 2,2 مليون فرنك سويسري كفاءة من حيث التكاليف. |

تدابير أخرى

عقود المشتريات

سيستمر تعزيز تحقيق وفورات في تكاليف شراء السلع والخدمات في الثنائية. وفي هذا الصدد، أُعيد التفاوض بشأن عقود الشراء المختلفة للسلع والخدمات و/ أو أُعيد طرح مناقصات بشأنها من أجل الحصول على أسعار وشروط أفضل من الموردين. وغطت هذه العقود طائفة واسعة من المجالات، مثل المباني، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الترجمة، وخدمات الأمن، وغير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه أُعيد، في 2012، طرح مناقصات بشأن عدد من العقود المهمة منها عقود خدمات الترجمة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات؛ تراخيص البرمجيات لمشروع نظام التخطيط للموارد المؤسسيةERP، وخدمات الأمن المادي. وخلال 2013، أُبرمت أو أعيد طرح مناقصات بشأن عقود لرقمنة سجلات الملكية الفكرية والمسح الضوئي لطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات ووكالات السفر.

وكما هو مبين في التقريرين المرحليين السابقين، لا تزال الويبو نشطة في مجال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وبوصفها عضوا  في فريق الأمم المتحدة المعني بأنشطة المشتريات المشتركة (CPAG) واصلت الويبو الاستفادة من المناقصات المشتركة للفريق في مجالات مثل إمدادات الكهرباء، وتكاليف الرحلات الجوية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، مثل أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة، واستئجار أجهزة شبكية متعددة الوظائف، وخدمات وكالات السفر، وما إلى ذلك. وتقدر وفورات التكاليف للخدمات التي اشترتها الويبو بنحو 1,9 مليون فرنك سويسري للثنائية 2012/13.

وواصلت الويبو تعزيز عملياتها الشرائية من أجل تعزيز الكفاءة. وتضمن ذلك تبسيط إجراءات المشتريات المنخفضة القيمة، ما أدى إلى التخلص من الخطوات الإدارية غير الضرورية. نُفذت الإجراءات الجديدة في بداية 2013 وأسفرت عن مكاسب الكفاءة التالية:

- استيعاب زيادة قدرها 19,3 بالمائة في عدد تصريحات السفر الإلكترونية المعالجة في الفترة بين 2012 و2013.

- استيعاب زيادة قدرها 16 بالمائة في عدد طلبات الشراء والمناقصات المعالجة في الفترة بين 2012 و2013.

- انخفاض قدره 50% في المهلة اللازمة لمعالجة الطلبات في الفترة بين 2010 و2013.

- انخفاض معدل طلبات الشراء الملغاة من 14 بالمائة في 2010 إلى 6,7 بالمائة في 2013.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

وشهدت الثنائية 2012/13 تقدما كبيرا في تعزيز مستويات الخدمة وفعالية تكلفة خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستعانة الاستراتيجية بمصادر خارجية في العمليات، لاسيما مركز الأمم المتحدة الدولي للحساب الإلكتروني (UNICC). وفيما يتعلق بعقود الخدمات، طُبق، على نطاق أوسع، نهج الأسعار الثابتة المُستكمل بمقاييس أداء محددة بوضوح.

واستجابة للحاجة إلى تعزيز إتاحة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة مرونتها، حدث أثناء الثنائية تحول جذري نحو استخدام تكنولوجيا المحاكاة الافتراضية للخادم مع تعميم نحو 100 خادم افتراضي جديد سنويا منذ بداية 2012. وأدت السهولة الإدارية والمرونة الناجمة عن اتباع هذا النهج إلى وفورات في التكاليف تقدر بنحو 000 150 فرنك سويسري سنويا. إضافة إلى ذلك، اعتُبر نموذج الخدمات المسندة للخارج  نموذجا موحدا واستُخدم على نحو متزايد في جميع العقود الكبيرة لمشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات، ما أدى إلى رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وجرى، خلال الثنائية، استعراض عقد الاتصالات المتنقلة مع شركة سويسكوم Swisscom  وأعيد التفاوض بشأنه، وتوقيع خطاب نوايا في يناير 2014. ومن المتوقع أن تنخفض النفقات الكلية السنوية، التي بلغت نحو 000 550 فرنك سويسري في ثنائية 2012/13، بمقدار يصل إلى 000 200 فرنك سويسري. وستتيح وفورات التكاليف  تنفيذ برنامج إدارة الأجهزة النقالة، مع  انخفاض ملحوظ في تكلفة وحدة استخدام الأجهزة النقالة.

وأعيد التفاوض بشأن عقود خدمات الطباعة عبر الشبكة. وأُبرم اتفاق جديد مع المورد في نهاية 2012، ما أدى إلى انخفاض التكلفة السنوية للطباعة عبر الشبكة من 000 300 فرنك سويسري في 2012 إلى ما يقرب من 000 200 فرنك سويسري في 2013.

ويعمل في الويبو ما يقرب من 000 3 حساب للبريد الإلكتروني. وقد أدى تنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة تبسيط إدارة هذه الحسابات إلى تخفيض التكلفة التشغيلية ذات الصلة بنحو 000 100 فرنك سويسري سنويا.

وفي 2013، نفذت المنظمة سياسة "الحاسوب المحمول بوصفه حاسوبا مكتبيا “laptop as a desktop” التي تسمح للمستخدمين بالحصول إما على حاسوب محمول أو حاسوب مكتبي. وتقدر الوفورات السنوية جراء تنفيذ هذه السياسة بنحو 000 50 فرنك سويسري.

خدمات البريد

واستمر التفاوض بشأن تعريفة البريد وخدماته مع الشركاء الخارجيين وتحسنت الممارسات التجارية (مثل تجميع العناوين) من أجل تقليص تكاليف الكلية لخدمات البريد. وفد أسفرت التعريفة المخفضة  المكملة بزيادة في معدل استخدام خدمات البريد الإلكتروني عن انخفاض إجمالي في تكاليف البريد بمقدار 23 بالمائة في 2013 بالمقارنة مع 2012. وفي 2013، جرى تسليم ما مجموعه 1,4 مليون مادة بريدية بتكلفة 1,7 مليون فرنك سويسري بالمقارنة مع تسليم ما مجموعه 1,8 مليون مادة بريدية بتكلفة إجمالية قدرها 2,2 مليون فرنك سويسري في 2012، هذا بالمقارنة مع تسليم 1,7مليون مادة بريدية بتكلفة إجمالية قدرها 2,5 مليون فرنك سويسري في 2011.

تكاليف الموظفين

واستهدفت غالبية تدابير احتواء التكاليف التي نُفذت خلال الثنائية الحالية نفقات غير الموظفين. وكما هو مبين في الوثيقة WO/PBC/21/19، فإن نطاق هذه التدابير فيما يتعلق بتكاليف الموظفين محدود. ومع ذلك، أدى ترشيد برنامج المتدربين الذي نُفذ في الثنائية الحالية إلى تحقيق بعض الوفورات في تكاليف الموظفين، بما في ذلك انخفاض قدره 000 305 فرنك سويسري في النفقات الفعلية على المتدربين بالمقارنة مع ميزانية معتمدة للثنائية قدرها 000 795 فرنك سويسري. وقد مكن ارتفاع مستوى الإيرادات في الثنائية من إعادة إدراج اعتماد التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة (ASHI) جزئيا، وذلك تمشيا مع برنامج وميزانية الثنائية 2012/13 التي تنص على أن " يُقترح استخدام الزيادة في مستويات الإيرادات المتوقعة أولا وقبل كل شيء في إعادة إدراج هذا الاعتماد في الوقت المناسب". إضافة إلى ذلك، كانت تكاليف الموظفين أقل مما كان متوقعا بنسبة 2 بالمائة، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض تكلفة تثبيت الموظفين وإعادة التصنيف فضلا عن ارتفاع معدل الوظائف الشاغرة.

اتفاقات الخدمات الخاصة (SSAs)/ والخدمات التعاقدية الفردية (ICS)

وتضمنت وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2012‑2013 اعتمادات إجمالية بالنسبة للخدمات المقدمة في إطار اتفاقات الخدمات الخاصة تناهز 24 مليون فرنك سويسري. ويجدر بالذكر أن حصة مهمة من ميزانية اتفاقات الخدمات الخاصة مرتبطة بتكاليف الترجمة، ولا سيما في إطار نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد. وواصلت الويبو تعزيز استخدام الأدوات المختلفة للترجمة بمساعدة الحاسوب، ما أفضى إلى تقليص النفقات الكلية المرتبطة بهذه الاتفاقات والتي بلغت 22,5 مليون فرنك سويسري، بانخفاض قدره 1,5 مليون فرنك سويسري بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة. وتحقق ذلك تزايد حجم أعمال الترجمة.

في 2013، أوصى المراجع الخارجي الويبو بضرورة "وضع وتنفيذ استراتيجية مجدية وفعالة من حيث التكلفة [كذا] بالنسبة للإنفاق على اتفاقات الخدمة الخاصة"، مشيرا إلى أن العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية يمكن أن تكون الاستعانة بمصادر مختلفة على أساس تنافسي لاتفاقات الخدمات الخاصة وشهادة من مدير البرنامج بأن مهمة العمل لا تشمل مهام مسندة، أو يعتزم إسنادها، إلى موظفين ثابتين.

واستجابة لتوصية المراجع الخارجي للحسابات، وبهدف تعزيز الضوابط والإجراءات الداخلية لاستخدام الخدمات التعاقدية الفردية لتحقيق النتائج المنشودة على نحو أفضل، وُضعت سياسة جديدة للويبو بشأن الخدمات التعاقدية الفردية (تعميم إداري 45/2013) وعُممت في نهاية 2013. ويحل الإطار الجديد محل اتفاقات الخدمات الخاصة السابقة وأنواع العقود الأخرى لغير الموظفين. ويقتصر استخدام الخدمات التعاقدية الفردية على المهام والوظائف التي تتسم بطابع غير مستمر. ويستند استخدام هذه الخدمات التعاقدية إلى مبادئ عامة هي: "1" إجراءات انتقائية تنافسية وفعالة؛ "2"توفير الخدمات للمنظمة بصورة فعالة ؛ و"3" أفضل قيمة للنقود ؛ و"4" النزاهة والسرية والشفافية في التنفيذ؛ و"5" المحافظة على مصالح الويبو؛ و"6" ممارسات المشاركة الحكيمة. ومن المتوقع أيضا أن تفضي هذه الإجراءات المتبعة حديثا إلى تحسين رصد استخدام هذه الموارد وما يرتبط بها التكاليف.

إجراءات العمل وثقافة الإنفاق

واستُكمل تنفيذ مبادرات الإصلاح في إطار برنامج التقويم الاستراتيجي (SRP) في نهاية 2012. يهدف البرنامج إلى تبسيط هياكل المنظمة ونظمها، وإلى جعل المنظمة أكثر مهنية في إجراءات العمل استنادا إلى أفضل الممارسات. وسلط البرنامج المزيد من الضوء على ثقافة الأمانة والقيم، وأدى إلى رفع كفاءة إجراءات العمل وتحسين مواءمة البرامج والهياكل والموارد مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. واعتبارا من 2013، انتقلت المنظمة إلى مرحلة "التحسين المستمر" من أجل الحفاظ على منجزات البرنامج والبناء عليها.

وركزت ممارسات خطة العمل السنوية للثنائية  2012 و 2013، بدعم من الجيل الأول من أداة التخطيط السنوي للعمل التي أعدها مشروع إدارة أداء المؤسسة(EPM)  في إطار نظام تخطيط الموارد المؤسسية ERP ، على الحد من التداخل بين البرامج وتعزيز كفاءة التكاليف. وتواصل تعزيز أدوات تخطيط العمل لإطلاق الثنائية 2014/15.

وسيستمر تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية لتمكين المنظمة من توحيد الإجراءات، وفهم هياكل التكلفة بصورة أفضل، والكشف عن الكفاءات غير المستغلة؛ ومن ثمَّ خفض التكاليف وتوفير المزيد من الوضوح للمديرين لاتخاذ قرارات مستنيرة. ويقوم برنامج PeopleSoft HR ، الذي بدأ العمل به في وقت مبكر من 2014، بأتمتة العديد من المهام الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية، ويُتوقع أن يسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الموارد البشرية وتحفيز إنتاجية القوى العاملة والحد من التكاليف الإدارية.

مكاسب الكفاءة في إطار أنظمة التسجيل الدولية (نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظامي مدريد ولاهاي)

وشهدت الثنائية 2012/13 نموا كبيرا في أنشطة التسجيلات في إطار نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظامي مدريد ولاهاي. وفي الوقت نفسه، واصل المكتب الدولي (IB) تقديم خدمات عالية المستوى لمستخدميه مع تحسين الإنتاجية والكفاءة من حيث التكلفة. وقد أدت مختلف مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الرامية إلى زيادة الأتمتة، دورا هاما في التحسينات التي طرأت على الإنتاجية وفعالية التكلفة على النحو الوارد في الوثيقة WO/PBC/21/19.

نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)

تلقى المكتب الدولي ما يقرب من 196,200 و 201,700 نسخة أصلية في عامي 2012 و 2013، ما يمثل زيادة قدرها تسعة بالمائة وثلاثة بالمائة على التوالي، بالمقارنة مع السنوات السابقة. وقد ازدادت إنتاجية فحص الإجراءات الشكلية بنسبة عشرة بالمائة من 2011 إلى 2012، ثم بثمانية بالمائة إضافية في الفترة من 2012 إلى 2013. ويعزى ذلك أساسا إلى التقدم الكبير في أتمتة عمليات معينة تتعلق بفحص الإجراءات الشكلية، ما سمح بمعالجة أعباء عمل أكبر بكثير بنفس عدد الموظفين. تُعرَّف إنتاجية فحص الإجراءات الشكلية بالنسبة بين عدد الطلبات المنشورة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وعدد الموظفين المتاحين لإجراء الفحص.

وواصلت نسبة الإيداع الإلكتروني الكامل الارتفاع في الثنائية 2012/13 لتمثل 89 بالمائة من إجمالي الطلبات المودعة في 2013. كما واصل المكتب الدولي تعزيز التبادل الإلكتروني للوثائق والبيانات مع المكاتب، حيث تلقى المكتب الدولي 92 بالمائة و 93 بالمائة من الوثائق في عامي 2012 و2013 على التوالي من المكاتب في شكل إلكتروني. وأُتيح النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات((ePCT للمكاتب وأيضا لمقدمي الطلبات، ما أضاف مجموعة واسعة من السمات الجديدة. وساهم استخدام الخدمات الجديدة في أن تتم المعالجة في المرحلة الدولية على نحو أكثر اتساقا وأفضل توقيتا مع انخفاض خطر حدوث أخطاء. وشهد التوقيت الفعلي لفحص الإجراءات الشكلية للطلبات الدولية لمعاهدة التعاون تحسنا ملحوظا جراء الأتمتة التي جرت في 2013 مع اكتمال 82,58 بالمائة  من الطلبات خلال ثلاثة أسابيع من استلامها، بالمقارنة مع 69,46 بالمائة في 2012 و71,37 بالمائة في 2011.

وحققت الأمانة أيضا تقدما في إدخال مزيد من المرونة على إدارة سير أعمال الترجمة باستخدام نظام World Server لإدارة عمليات تخصيص الترجمة وتوزيعها بطريقة شبه آلية. وأدى التوسع الناجح في برنامج المنح الدراسية إلى تحقيق مزيد من الوفورات في التكاليف حيث أصبح خريجو البرنامج يعملون مترجمين خارجيين بأسعار أقل من الأسعار التي دُفعت في السابق إلى وكالات الترجمة. وكان العمل في المناقصات العامة خلال 2013 قد أرسى أيضا الأساس لمزيد من الوفورات في المستقبل.

وأسفرت إعادة التفاوض مع وكيل خارجي بشأن عقد الأرشفة المادية ونقل ملفات معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى مساحات تخزين، عن وفورات كبيرة في التكلفة، حيث انخفضت التكلفة من إجمالي 000 217 فرنك سويسري إلى 37,500 فرنك سويسري سنويا (الوثيقة WO/PBC/21/19). ويُعزى ذلك، بصورة كبيرة، إلى الحد من عدد تدخلات المقاول وإلى إعادة تنظيم مساحات التخزين الداخلية. ومن المتوقع أيضا أن تتحقق في المستقبل وفورات نتيجة الخطط الراهنة لمسح الملفات القديمة لطلبات المعاهدة وتخزينها إلكترونيا.

نظام مدريد

وفي الثنائية 2012/13، واصلت عمليات مدريد التركيز على زيادة كفاءتها وفعاليتها وإنتاجيتها بصفة عامة. وحدثت زيادة كبيرة في عبء العمل، حيث تم تلقي ما مجموعه 574,761 طلبا في 2013 (لاكتساب الحقوق والاحتفاظ بها؛ والقرارات التي تتخذها الأطراف المتعاقدة المعينة؛ وتعديلات السجل الدولي)، ما يمثل زيادة قدرها 7,9 بالمائة بالمقارنة مع 2012 . وبلغ معدل الزيادة في 2012 ثلاثة بالمائة بالمقارنة مع 2011.

وقد نتجت غالبية مكاسب الكفاءة في عمليات مدريد في الثنائية من الأتمتة، لاسيما  في مجال الترجمة. وفي الفترة بين 2012 و 2013، بلغ الانخفاض في تكلفة الوحدة للطلب إلى 7,4 بالمائة.

وأدى تزايد استخدام الاتصالات الالكترونية والتغيرات التي طرأت على سياستي البريد والنشر إلى انخفاض في تكاليف البريد. كما واصلت حصة الملفات الإلكترونية النمو في الثنائية 2012/13، حيث تم استلام 65 بالمائة من الوثائق في 2012 و67 بالمائة في 2013 إلكترونيا. وتسعى المنظمة جاهدة إلى زيادة هذه النسبة وصولا إلى زيادة أكبر في مستويات المعالجة الإلكترونية.

نظام لاهاي

وتواصلت الجهود الرامية إلى رفع كفاءة استغلال أنشطة الترويج والتوعية في إطار نظام لاهاي على النحو المفصل في الوثيقة WO/PBC/21/19. وشملت هذه الأنشطة: الانتفاع بصورة أفضل من أوجه التكامل بين أنشطة نظامي مدريد ولاهاي ؛ تعزيز استخدام المستشارين الإقليميين لوضع خطط الانضمام إلى نظامي مدريد ولاهاي ؛ التوسع في استخدام أدوات مؤتمرات الفيديو؛ واستبدال التوثيق الورقي بأجهزة إلكترونية مثل وحدة التخزين الناقلة USB.

وتنطوي الأداة الحديثة للإيداع الإلكتروني، التي أطلقت في يونيو 2013، على ضمانات دينامية لتمكين مودعي الطلبات من تجنب الأخطاء الشكلية؛ وبالتالي تشجيع إيداع الطلبات إلكترونيا. وفي 2013، بلغت نسبة الطلبات الإلكترونية 86 بالمائة من إجمالي عدد الطلبات بالمقارنة مع 85 بالمائة في 2012. وٍإضافة إلى ذلك، فإن أداة لاهاي لإدارة المحافظ المخططة ستقدم مزيدا من الواجهات الإلكترونية. ومن المتوقع أن تجري جميع الاتصالات بين مودع الطلب  والمالك والممثل والمكتب الدولي من خلال أداة لاهاي لإدارة المحافظ. ومن المتوقع أن تسفر  هذه المبادرات عن انخفاض في عدد الطلبات الورقية وما يرتبط بذلك من وفورات في تكاليف البريد. وأخيرا بدأت عمليات لاهاي، في منتصف 2013، الانتفاع ببعض أدوات أتمتة الترجمة المصممة لنظام مدريد.

ويلخص الجدول أدناه الوفورات و/ أو مكاسب الكفاءة المحققة نتيجة تدابير أخرى منفذة، أي التدابير المتعلقة بعقود المشتريات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البريد وتكاليف الموظفين واتفاقات الخدمات الخاصة وإجراءات العمل وثقافة الإنفاق ومكاسب الكفاءة في إطار أنظمة التسجيل الدولية (نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظامي مدريد ولاهاي).

| الوصف | وفورات التكلفة/ مكاسب الكفاءة |
| --- | --- |
| وفورات التكلفة الناتجة عن إعادة التفاوض بشأن العقود و/أو إعادة طرح المناقصة بشأنها، فضلا عن التعاون الفعال مع المنظمات الأخرى للأمم المتحدة، لاسيما في إطار فريق الأمم المتحدة المعني بأنشطة المشتريات المشتركة | 1,9 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13 |
| مكاسب الكفاءة الناتجة عن تحسين عمليات الشراء | "1" انخفاض قدره 50% في المهلة الزمنية اللازمة لمعالجة الطلبات في الفترة بين 2011 و2012 "2" انخفاض معدل طلبات الشراء الملغاة من 14% في 2010 إلى 6,7% في 2013 |
| وفورات التكلفة ناتجة عن :"1" استخدام تكنولوجيا المحاكاة الافتراضية للخادم، "2" إجراءات أكثر تبسيطا لإدارة حسابات البريد الإلكتروني، "3" تنفيذ سياسة "الحاسوب المحمول بوصفه حاسوبا مكتبيا". | "1" 000 150 فرنك سويسري سنويا "2" حوالي 000 100 فرنك سويسري سنويا "3" حوالي 000 50 فرنك سويسري في 2013 |
| انخفاض التكاليف السنوية للطباعة عبر الشبكة | وفورات 000 100 فرنك سويسري في 2013 |
| انخفاض التكاليف الكلية للبريد نتيجة المفاوضات مع شركاء خارجيين وتحسين إجراءات العمل | انخفاض بمعدل 23% في التكاليف الكلية للبريد |
| انخفاض النفقات الفعلية على المتدربين نتيجة ترشيد برنامج المتدربين | 000 305 فرنك سويسري في الثنائية 2012/13 |
| انخفاض النفقات الفعلية على اتفاقات الخدمات الخاصة نتيجة زيادة استخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب لاسيما في نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد | 1,5 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13 |
| زيادة إنتاجية فحص الإجراءات الشكلية (النسبة بين عدد طلبات المعاهدة المنشورة وعدد الموظفين المتاحين لإجراء الفحص) نتيجة أتمتة إجراءات معينة | زيادة عشرة بالمائة بين 2011 و2012 وزيادة 8% بين 2012 و2013 |
| تحسن توقيت فحص الإجراءات الشكلية للطلبات الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات | استكمال الطلبات بمعدل 82,58% خلال 3 أسابيع من استلامها في 2013 مقابل 69,46% في 2012 |
| انخفاض في التكاليف عقب إعادة التفاوض بشأن عقود الأرشفة المادية ونقل ملفات معاهدة التعاون بشأن البراءات | من 000 217 فرنك سويسري سنويا إلى 000 500 37 فرنك سويسري سنويا |
| وفورات في التكلفة ناتجة عن أتمتة الترجمة في عمليات مدريد | انخفاض قدره 7,4% في تكلفة الوحدة لمعالجة الطلب من 2012 إلى 2013 |

# سادسا. إنجازات البرنامج حسب الهدف الاستراتيجي

## الهدف الاستراتيجي الأول

## تطور متوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

توجز آلية المتابعة أدناه النتائج المرتقبة التي تحققت في الثنائية 2012/13 مقاسة بمؤشرات الأداء في البرامج التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج (البرامج) المسئولة | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية | التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات/الخطط المتفق عليها للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات | البرنامج 1 |  |
|  | اتفاق دولي حول إطار تقنيني بشأن التصاميم الصناعية | البرنامج 2 |  |
|  | إحراز تقدم نحو الاتفاق على القضايا المدرجة حاليا في جدول أعمال اللجنة الدائمة | البرنامج 2 |  |
|  | خلاصات اتفقت عليها الدول الأعضاء في كل دورة من دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة | البرنامج 3 |  |
|  | إحراز تقدم نحو الاتفاق على القضايا المدرجة حاليا في جدول أعمال اللجنة الدائمة | البرنامج 3 |  |
|  | تقدم في مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية باتجاه وضع صك (صكوك) قانوني دولي | البرنامج 4 |  |
|  | أعمال بدأتها اللجنة الدائمة بشأن البيانات الجغرافية | البرنامج 2 |  |
|  | عدد حالات التصديق على/الانضمام إلى معاهدة سنغافورة | البرنامج 2 |  |
| حماية متزايدة لشعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتها | عدد طلبات التبليغ بناء على المادة 6(ثالثا) من اتفاقية باريس المعالجة | البرنامج 2 |  |
|  | عدد الإشارات المنشورة في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثا) | البرنامج 2 |  |
|  | دلائل شاملة لتطبيق المادة 6(ثالثا) | البرنامج 2 |  |
| اتخاذ قرار قائم على البراهين بشأن قضايا حق المؤلف | عدد طلبات المتابعة من أجل دراسات محددة أو مبادئ توجيهية بشأن أنشطة تساهم في اتخاذ القرار السياسي | البرنامج 3 |  |
|  | عدد البلدان المستخدمة لدراسات الويبو بشأن قطاعات هذه البلدان الإبداعية من أجل وضع استراتيجيات للقطاعات الإبداعية | البرنامج 3 |  |
|  | عدد التنزيلات الشبكية والطلبات وكم توزيع أدوات الويبو لإدارة حق المؤلف في قطاعات إبداعية محددة | البرنامج 3 |  |
| أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية | عدد البلدان التي بادرت بإصلاح تشريعي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة | البرنامج 3 |  |
|  | عدد حالات المشورة التشريعية المقدمة إلى الدول الأعضاء وأنواع هذه المشورة فيما يخص البراءات ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |    |
|  | النسبة المئوية للبلدان التي وجدت مشورة الويبو التشريعية فيما يخص البراءات ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة مشورة مفيدة | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |    |
|  | النسبة المئوية للدول الأعضاء التي وجدت المعلومات المقدمة بشأن المبادئ والممارسات القانونية لنظام البراءات، بما فيها مواطن المرونة التي ينطوي عليها النظام والتحديات التي تواجهه، معلومات مفيدة | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |    |
|  | النسبة المئوية للمشاركين الراضين في حلقات عمل/ندوات عقدت بخصوص قضايا محددة تتعلق بالبراءات | البرنامج 1 البرنامج 9 البرنامج 10 |    |
|  | عدد الدول الأعضاء التي تلقت مشورة قانونية في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | البرنامج 2 البرنامج 9 البرنامج 10 |    |
|  | عدد البلدان التي قدمت ردوداً إيجابية بشأن فائدة المشورة القانونية المتاحة في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | البرنامج 2 البرنامج 9 البرنامج 10 |    |
|  | عدد البلدان المزودة بالمساعدة التقنية بشأن الأطر التشريعية الجديدة أو المستحدثة من أجل إنفاذ فعال مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه المرونة المتاحة في الجزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) | البرنامج17 البرنامج 9 |   |

### البرنامج 1:	قانون البراءات

المسؤول عن البرنامج:			السيد جيمس بولي

الإنجازات في الثنائية 2012/13

  - في ضوء الهدف الرامي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي، عُقدت الدورتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (اللجنة الدائمة) في مايو 2012 وفبراير 2013 على التوالي.  وتابعت اللجنة الدائمة النظر في خمسة موضوعات على جدول أعمالها، وهي تعييناً: "1" الاستثناءات والتقييدات المتعلقة بحقوق البراءة؛ "2" وجودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض؛ "3" والبراءات والصحة؛ "4" وسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم؛ "5"ونقل التكنولوجيا.

  - وبفضل فحص دراسات موضوعية، تمكنت اللجنة الدائمة من استعراض نظام البراءات الدولي الراهن من منظور شامل، مع مراعاة الاحتياجات والمصالح المختلفة لجميع الدول الأعضاء وأصحاب المصالح. وأسهم النهج التدرجي في توسعة القاعدة المشتركة التي تنطلق منها اللجنة الدائمة في إجراء مناقشاتها. علاوة على أن استخدام اللجنة الدائمة لمنهجيات مختلفة، مثل إعداد دراسات أساسية وتقاسم المعلومات المتعلقة بتنفيذ قانون البراءات والتجارب الوطنية والتحديات التي تواجهها على الصعيد الوطني، أسهم في تقدم المناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في اللجنة الدائمة. وخلال الثنائية 2012/13 ،قدمت الدول الأعضاء عددا من المقترحات بشأن الموضوعات المذكورة أعلاه، ما يبرهن على التزام الدول الأعضاء بعمل اللجنة الدائمة. وبفضل المشاركة الفعالة للدول الأعضاء أثمرت المناقشات التي جرت في اللجنة الدائمة عن تنفيذ أنشطتها تدريجيا.

  - وفيما يتعلق بالمعاهدات التي تديرها الويبو في مجال البراءات، في 2012/13، انضمت ساموا إلى اتفاقية باريس، كما انضمت أرمينيا، والبوسنة والهرسك وأيرلندا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى معاهدة قانون البراءات (PLT)، كما انضمت البحرين وبروني دار السلام وبنما وقطر إلى معاهدة بودابست.

  - وكانت المساعدة التي تقدمها الويبو في مجال التشريع والسياسات مستندة بشكل منتظم إلى الإطار القانوني متعدد الأطراف. وما زالت أنشطة الدول الأعضاء التشريعية تتنامى، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انضمامها إلى عمليات تكامل اقتصادي إقليمية وتوقيعها على اتفاقات تجارة تفضيلية. إضافة إلى ذلك،  تراجع عدد من البلدان قوانينها المتعلقة بالبراءات لاستيعاب سياسات عامة محلية أو بسبب انضمامها ه إلى معاهدات متعددة الأطراف بشأن البراءات وهي تحديدا، معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون البراءات. وغني عن القول، أن البلدان المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية تراجع إطارها القانوني بصورة منهجية، ومن ثمَّ تسير طلبات المشورة التشريعية لديها على نفس المنوال.

  - وعلاوة على ما سبق، واصلت الأمانة، خلال الثنائية،  إسهامها في نشر وعي أكبر بالمبادئ والممارسات القانونية لنظام البراءات عبر تقديم المعلومات إلى المنظمات الحكومية الدولية وإلى هيئات الأمم المتحدة  والمنظمات غير الحكومية وأطراف أخرى عن قضايا يشملها هذا البرنامج .

تنفيذ جدول أعمال التنمية

  - استمد تصميم أنشطة البرنامج 1 والتخطيط لها و الشمول والتوجيه بمعرفة الأعضاء التي اتسمت بها المناقشات الدائرة حول التطوير التدريجي لنظام البراءات الدولي، مع مراعاة مختلف تنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أعمال التنمية ذات الصلة، حيث استمرت صبغة مستويات التنمية، ما يمثل عملية تشاركية وتمشيا مع مبدأ حياد أمانة الويبو (التوصية 15). كما راعت المناقشات أوجه المرونة القائمة في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية (التوصية 17). واستندت أنشطة اللجنة إلى عمليات تشاور مفتوحة ومتوازنة (التوصيتان 21 و42) مع دعم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في نفس الوقت (التوصية 22). على وجه التحديد، تمشيا مع  التوصية 22 تناولت وثائق عمل اللجنة الدائمة قضايا مثل: "1" نقل التكنولوجيا المتعلقة بالبراءات؛ "2" أوجه المرونة  والاستثناءات والتقييدات المحتملة لفائدة الدول الأعضاء.

  - وكانت أنشطة البرنامج في مجالات بناء القدرات   والمساعدة المتعلقة بالتشريعات والسياسات موجهة نحو التنمية ومدفوعة بالطلب عليها مع تنفيذها ضمن الإطار الزمني المخطط (التوصيات 1 و13 و14).

  - وعلاوة على ذلك، ووفقا للتوصيتين 16 و20 ، شارك البرنامج في تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية المتعلق بالبراءات والملك العام. وفي هذا الصدد، قُدمت في الدورة الثانية عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية دراسة عن البراءات والملك العام(II) . و ساهم البرنامج أيضا تقييم المشروعات المتعلقة بالملكية الفكرية والملك العام  وأيضا المشروعات المتعلقة بالبراءات والملك العام.

  - قدم البرنامج كذلك وثيقة عن برنامج العمل بشأن أوجه المرونة في نظام الملكية الفكرية - عناصر جديدة مقترحة في CDIP/8 ((CDIP/9/11 أثناء الدورة التاسعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. كما أُعدت وثائق تقدم معلومات عن الموضوعات الأربعة المتعلقة بأوجه المرونة في مجال البراءات(CDIP10/11 and CDIP/10/11 Add.)، ونُوقشت من جانب الجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية أثناء الدورتين العاشرة والحادية عشرة .

  - نفذ البرنامج أيضا أنشطة تهدف إلى إذكاء الوعي بشأن التطبيق العملي لأوجه المرونة على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، نُظمت، في 2013، في ديربان في جنوب إفريقيا ندوة الويبو الإقليمية لبعض البلدان الإفريقية حول تطبيق واستخدام عدة أوجه للمرونة المتعلقة بالبراءات، كما نُظمت، في أستانا، كازاخستان، ندوة لبعض دول القوقاز وبعض بلدان آسيا الوسطى وبلدان أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وبلدان بحر البلطيق وحوض البحر المتوسط بشأن تنفيذ واستخدام العديد من أوجه المرونة المتعلقة بالبراءات.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات/الخطط المتفق عليها للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: اتفاق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورتها السابعة عشرة على مواصلة العمل على المجالات الخمسة (ديسمبر 2011) أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: اتفاق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورتها الخامسة عشرة على عملها المستقبلي في خمسة مجالات (15 أكتوبر 2010) | إحراز تقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك في اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات | ركزت اللجنة جهودها على تحقيق تقدم في الموضوعات الخمسة المدرجة على جدول أعمالها، والمضي قدما بمناقشاتها من خلال، على سبيل المثال، جمع المعلومات عن طريق إعداد استبيان ودراسات وتبادل الممارسات والخبرات الوطنية | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد حالات المشورة التشريعية المقدمة إلى الدول الأعضاء وأنواع هذه المشورة فيما يخص البراءات ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: في 2011، قُدمت 10 تعليقات مكتوبة إلى الدول الأعضاء. إضافة إلى تنظيم 8 أحداث لمناقشة النصوص القانونية ومراجعتها وصياغتها أو لتحليل خيارات السياسات. أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: في 2012 قُدم 12 تعليقا إلى دول أعضاء. | 25 تعليقا على مشروعات من إعداد الدول الأعضاء و10 مشروعات قوانين من إعداد الدول الأعضاء | قدمت الدول الأعضاء 19 تعليقا مكتوبا / مشروعا لقوانين البراءات (إفريقيا 3؛ آسيا والهادي9؛ أمريكا اللاتينية والكاريبي 6؛ آخرون 1) علاوة على ذلك، بهدف مناقشة وتنقيح وصياغة نصوص قانونية أو لتحليل خيارات سياسة عامة. كما نُظم عدد متزايد من المشاورات مع السلطات المختصة وسائر أصحاب المصالح (إفريقيا 4؛ آسيا والهادي 9؛ أمريكا اللاتينية والكاريبي 7). | محقق كليا |
| النسبة المئوية للبلدان التي وجدت مشورة الويبو التشريعية فيما يخص البراءات ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة مشورة مفيدة | غير متاحة | 90% | أجرت شعبة مراجعة الحسابات الداخلية والمراقبة استقصاء شمل عددا تمثيليا من الدول الأعضاء التي تلقت مشورة الويبو التشريعية، فضلا عن استبيانات تقييمية تلقتها الأمانة تبين الرضا عن جودة المساعدة المقدمة بمستوى تجاوز 90%. كما وضعت آلية للتقييم المنهجي للثنائية 2014/15. | محقق كليا |
| النسبة المئوية للدول الأعضاء التي وجدت المعلومات المقدمة بشأن المبادئ والممارسات القانونية لنظام البراءات، بما فيها أوجه المرونة التي ينطوي عليها النظام والتحديات التي تواجهه، معلومات مفيدة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: توفر تقارير اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية تعليقات من الدول الأعضاء (لا توجد إحصاءات متاحة) أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: غير متاحة | 90% | توضح جميع التعليقات الواردة أن المعلومات المقدمة كانت مفيدة. ووفقا لاستقصاء أُجري بالاشتراك مع شعبة مراجعة الحسابات الداخلية والمراقبة لتقييم البرنامج 1، قيَّم 90% من المجيبين جودة الوثائق الموضوعية التي أعدتها الأمانة بأنها "ممتازة" أو "جيدة" | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشاركين الراضين في حلقات عمل/ندوات عقدت بخصوص قضايا محددة تتعلق بالبراءات. | غير متاحة | 90% | أعرب 92,5% من المشاركين في حلقات العمل/ الندوات التي نظمها البرنامج عن رضاهم عن الأحداث المُنظمة. | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| ه1.1 تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية. | 3,105 | 2,914 | 2,677 |
| ه4.1 أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية | 1,611 | 2,463 | 2,101 |
| ه1.7 فهم معمق لدى واضعي السياسات للعلاقة بين التحديات العالمية والابتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة | 128 | 50 | 42 |
| المجموع | 4,843 | 5,427 | 4,819 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وموارد خلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2013/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 3,107 | 3,936 | 3,936 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 1,736 | 1,491 | 883 | 59% |
| المجموع | 4,843 | 5,427 | 4,819 | 89% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تُعزى الزيادة الإجمالية في الميزانية بعد التحويلات إلى تخصيص موارد بشرية إضافية إلى النتيجة أولاً.4 (المشورة التشريعية) عقب زيادة طلبات الدول الأعضاء للمشورة التشريعية.

- تجسد المبالغ المخصصة تحت باب خلاف موارد الموظفين لميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات تسويات تخفيضية أجريت تحقيقًا للكفاءة من حيت التكلفة وفق التزام المنظمة بخفض النفقات بمقدار 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/3

- يُعزى الانخفاض في معدل استخدام الميزانية فيما يخص خلاف موارد الموظفين أساسا إلى:

- إرجاء دورتين من بين أربع دورات للجنة الدائمة مزمع عقدها في الثنائية إلى 2014.  على النحو الذي تبينه النتيجة أولاً.1 (تطوير أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية)؛ و

- وإرجاء اجتماع بشأن سياسة البراءات والتنفيذ التشريعي، وإلغاء مؤتمر إقليمي  بشأن بالبراءات والابتكار، والغاء مؤتمر/ اجتماع للخبراء بشأن البراءات والمعايير إلى 2014، على النحو المبين في النتيجة أولاً.4 (المشورة التشريعية).

### البرنامج 2 :	العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية

المسؤول عن البرنامج:	السيدة بينيينغ وانغ

الإنجازات في الثنائية 2012/13

  - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير ، أحرزت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية (اللجنة الدائمة) تقدماً في عملها نحو إبرام اتفاق دولي بشأن قانون التصاميم الصناعية وممارساته. وفي دورتها التي عُقدت في ديسمبر 2013، حثت الجمعيات العامة للويبو اللجنة الدائمة على الإسراع بإنجاز عملها على نص المقترح الأساسي لمعاهدة قانون التصاميم، واتفقت على اتخاذ قرار  بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي في دورتها الاستثنائية التي ستُعقد في مايو 2014. وبالمثل، واصلت اللجنة الدائمة عملها بشأن حماية أسماء البلدان ونظرت في دراسة أعدتها الأمانة، كما نظرت في عدد من المقترحات قدمتها الدول الأعضاء. كما عقدت اللجنة الدائمة اجتماعا إعلاميا حول دور وسطاء الإنترنت ومسؤوليتهم في مجال العلامات التجارية، لكنها اتخذت بعد ذلك قراراً بعدم مواصلة العمل على هذا الموضوع تحديدا. إضافة إلى ذلك، نُظم منتدى حول الابتكار بالتصميم بالتزامن مع الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة، ما جمع مجموعة بارزة من ممثلي مجتمع التصميم الذين تبادلوا الآراء بشأن أهمية التصميم في الابتكار والإبداع وتحفيز التنمية الاقتصادية.

  - وفيما يتعلق بزيادة الحماية لشعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتها بناءً على المادة 6(ثالثًا) من اتفاقية باريس، سارت المخاطبات والاستجابات للطلبات سيراً حسنا وفق المخطط طيلة الفترة الخاضعة للاستعراض. ويعزى التفاوت بين عدد الطلبات المستهدف معالجتها وعدد الطلبات الفعلي إلى المبالغة في تقدير الطلبات خلال مرحلة التخطيط. و ينطبق ذلك أيضا على العدد الفعلي للعلامات المنشورة (أي 123) وهو دون العدد المستهدف، لكنه يناظر عدد الطلبات الفعلية المستلمة والمبلغة.

  - وأما عن العمل على أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية فقد قدم البرنامج مشورات مستقلة ردا على 36 طلباً في مجال قانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية مقدم من 24 دولة عضو أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

  - استمد تصميم أنشطة البرنامج 2 والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أعمال التنمية ذات الصلة،  حيث استمرت صبغة الشمول والتوجيه بمعرفة الأعضاء التي اتسمت بها أنشطة اللجنة الدائمة في ميدان وضع القواعد والمعايير (التوصية 15). واستندت مفاوضات اللجنة الدائمة إلى عمليات تشاور مفتوحة ومتوازنة (التوصيتان 21 و42)، وكانت أنشطة البرنامج في مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات   والمساعدة التشريعية موجهة نحو التنمية ومدفوعة بالطلب عليها، وقد أعدت التقارير عنها أثناء الثنائية (التوصيتان 1 و13).

  - إضافة إلى ذلك، أسهم البرنامج في تنفيذ المشروع المعني بالملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتقييمه، كما تولى إدارة عملية إعداد دراسة بشأن التملك غير المشروع للإشارات في سياق مشروع جدول أعمال التنمية المعني بالملكية الفكرية والملك العام وعرض النتائج على اللجنة الدائمة. وشارك البرنامج أيضاً في تقييم هذا المشروع الأخير، وساعد في صياغة وثيقة مشروع رائد بشأن الملكية الفكرية وإدارة التصاميم لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا (CDIP/12/6). هذا المشروع اقترحته جمهورية كوريا واعتمدته اللجنة الدائمة في دورتها الثانية عشرة المنعقدة في نوفمبر 2013.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| اتفاق دولي حول إطار تقنيني بشأن التصاميم الصناعية | لا يوجد أي اتفاق دولي | عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد معاهدة بشأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية حينما يتحقق التقدم الكافي في الأعمال التحضيرية | قرار الجمعيات العامة للويبو الذي "يحث اللجنة الدائمة على الإسراع بإنجاز عملها على نص الاقتراح الأساسي لمعاهدة قانون التصاميم" (WO/GA/46/6 Prov.2، الفقرة 89 (أ)). | محقق جزئيا |
| تقدّم محرز نحو الاتفاق على القضايا المدرجة حاليا في جدول أعمال اللجنة الدائمة | المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011: مشروع وثيقة مرجعية بشأن حماية أسماء البلدان من التسجيل والاستخدام كعلامات تجارية اتفاق على عقد اجتماع إعلامي بشأن دور وسطاء الإنترنت ومسؤوليتهم في مجال العلامات التجارية أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: توصية مشتركة بشأن العلامات التجارية على الإنترنت في 2001 | موافقة اللجنة الدائمة على النتائج | اتفاق اللجنة الدائمة بشأن عدد من مشروعات المواد والقواعد الموضوعية لمعاهدة قانون التصاميم. اتفاق اللجنة الدائمة على مواصلة العمل بشأن حماية أسماء البلدان. | محقق كليا |
| عدد حالات التصديق على/الانضمام إلى معاهدة سنغافورة | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011: إجمالي عدد الأطراف المتعاقدة في نهاية 2011: 24 أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: عدد حالات التصديق/الانضمام في نهاية 2011 | على الأقل 10 حالات تصديق/ انضمام إضافية إلى معاهدة سنغافورة | 7 تصديقات إضافية في 2012/ 13 وهي: أرمينيا وألمانيا وأيسلندا وكازاخستان وليتوانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. ليصل بذلك العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة إلى 31 في نهاية 2013 | محقق جزئيا |
| أعمال بدأتها اللجنة الدائمة بشأن البيانات الجغرافية | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011: لا توجد أعمال بشأن البيانات الجغرافية من جانب اللجنة الدائمة في نهاية 2011 أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: وضع أعمال اللجنة الدائمة بشأن البيانات الجغرافية في نهاية 2011 | رد اللجنة الدائمة على وثيقة القضايا المطروحة بشأن البيانات الجغرافية | شروع اللجنة الدائمة في العمل بشأن البيانات الجغرافية 2012. | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: حماية متزايدة لشعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراته |  |  |  |  |
| عدد طلبات التبليغ بناء على المادة 6(ثالثا) من اتفاقية باريس المعالجة | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011: تم استلام 65 طلبا في 2010/2011 ، قُبِل منها 52 للتبليغ أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: عدد طلبات التبليغ المستلمة في الثنائية 2010/2011 | الرد على 160 طلبا للتبليغ من دول/ منظمات حكومية دولية بموجب المادة 6 (ثالثا) | استلام 126 طلبا للتبليغ، نُشر منها 25 | محقق كليا |
| عدد الإشارات المنشورة في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثا) | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011: نشر 411 إشارة في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثا) في 2010/2011 أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: عدد الإشارات المنشورة في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثا) | 300 إشارة منشورة (تراكمي) | نشر 132 إشارة أثناء الثنائية(نشر 84 إشارة فردية في 2012 ونشر48 إشارة فردية في 2013 (543 تراكمياً) | محقق كليا |
| دلائل شاملة لتطبيق المادة 6(ثالثا) | دلائل لتطبيق المادة 6(ثالثا)(1)(ب) و(3)(ب) لسنة 1992 | اعتماد جمعية اتحاد باريس لدلائل شاملة | نظراً لبرنامج عمل اللجنة الدائمة المشحون وغياب اقتراح ملموس من الدول الأعضاء، صرف النظر عن النشاط. | منقطع |
| النتيجة المرتقبة: أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد الدول الأعضاء التي تلقت مشورة قانونية في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | 19 (2010) 20 (2011) | تقديم المشورة التشريعية إلى 40 دولة عضو و/أو مجموعات إقليمية للدول الأعضاء | 2012: تقديم المشورة إلى 11 دولة عضو بشأن 18 مشروعًا تشريعيًا مختلفة (إفريقيا 2، البلدان العربية 1؛ آسيا والمحيط الهادئ 1؛ أمريكا اللاتينية والكاريبي 7). 2013: تقديم المشورة إلى 13 دولة عضو بشأن 18 مشروعًا تشريعيًا مختلفة (إفريقيا 2، آسيا والمحيط الهادئ 8؛ أمريكا اللاتينية والكاريبي 3). | محقق جزئيا |
| عدد البلدان التي قدمت ردوداً إيجابية بشأن فائدة المشورة القانونية المتاحة في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | لا توجد بيانات متاحة | 70% | وردت ردود إيجابية من تسعة بلدان من بين 13 دولة (أربعة دول لم ترد). | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| ه1.1 تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية. | 3,753 | 3,054 | 3,501 |
| ه2.1 حماية متزايدة لشعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتها | 556 | 679 | 867 |
| ه4.1 أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية | 1,744 | 1,660 | 944 |
| المجموع | 6,053 | 5,394 | 5,311 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وموارد خلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2013/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 3,934 | 3,995 | 3,995 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 2,119 | 1,399 | 1,316 | 94% |
| المجموع | 6,053 | 5,394 | 5,311 | 98% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

  - تعكس الميزانية بعد التحويلات تسوية تخفيضية في إطار النتيجة أولاً.1(تطوير أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية) إلى تحويل موارد كانت مرصودة أول الأمر للمؤتمر الدبلوماسي المحتمل لاعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم إلى البرنامج 3 من أجل عقد المؤتمر الدبلوماسي بشأن معاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري.

  - وتعزى الزيادة في الموارد المخصصة للنتيجة أولاً.2 (زيادة حماية شعارات الدول) أساسًا إلى إلحاق موارد بشرية إضافية بهذه النتيجة.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

  - بلغت نسبة استخدام الميزانية لغير الموظفين في البرنامج 94 بالمائة من الميزانية بعد التحويلات. ويُعزى استخدام موارد غير الموظفين بنسبة أقل من المتوقع بشكل أساسي إلى وفورات التكلفة نتيجة انخفاض في مهمات الموظفين في إطار النتيجة أولا.4 (المشورة التشريعية).

  - تُعزى الزيادة في النفقات بالمقارنة مع الميزانية بعد التحويلات في إطار النتيجة أولا.1 (تطوير أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية)   إلى إقامة الأحداث التالية غير المتوقعة/ الطارئة خلال الثنائية:

- دورتين إضافيتين للجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية (SCT) نتيجة إرجاء المؤتمر الدبلوماسي؛

- الندوة العالمية للويبو بشأن البيانات الجغرافية في بانكوك بتايلند  من 27 – 29 مارس.

### البرنامج 3:	حق المؤلف والحقوق المجاورة

المسؤول عن البرنامج:	السيد تريفور كلارك

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- ركزت أعمال هذا البرنامج خلال الثنائية 2012/13  على إحراز النتائج المرتقبة في ثلاثة مجالات رئيسية ألا وهي: المضي قدما بوضع القواعد والمعايير في اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة (اللجنة الدائمة)، وتعزيز تطوير البنية التحتية لحق المؤلف فضلا عن تعزيز الكفاءات المؤسسية والبشرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في مسعاها لاغتنام المزايا الثقافية والاقتصادية المتاحة من خلال نظام حق المؤلف. وقد أحرز تقدم ملموس في جميع هذه المجالات كما يتبين من مؤشرات الأداء التي تُناقش أدناه.

العمل المتعلق بوضع القواعد والمعايير والسياسات

- كان أبرز إنجاز في مجال وضع القواعد والمعايير خلال الثنائية 2012/13 اعتماد  معاهدتين جديدتين لحق المؤلف هما: معاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري (معاهدة بيجين) ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى مصنفات منشورة. (معاهدة مراكش) . وقد عقد المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة بيجين في بيجين بالصين من 20 إلى 26 يونيو 2012. كما عقد المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة مراكش في مراكش بالمغرب من 17 إلى 28 يونيو 2013.

- كما أحرز تقدم في بنود أخرى ضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة خلال الاجتماعات الثلاثة التي عُقدت في يوليو 2012 ونوفمبر 2012 وديسمبر 2013. واعتمدت اللجنة الدائمة أيضا خطة عمل محدَّثة لمعالجة معاهدة مقترحة أخرى وصكوك ممكنة بشأن موضوعات أخرى متعددة تتعلق بالتقييدات والاستثناءات وهي: معاهدة لهيئات البث وتقييدات واستثناءات تتعلق بالمكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى،  وقدمت خطة العمل المحدَّثة هذه إلى الجمعيات العامة لسنة 2012. وقد أُحرز تقدم في وضع نصوص عمل بشأن هذه القضايا أثناء كل دورة من دورات اللجنة الدائمة.

- وقُدمت مشورة تشريعية بشأن قضايا متعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة لأربعة وعشرين دولة عضو بناء على طلبها.  وتزايدت طلبات الحصول على هذه المشورة، ويرجع ذلك جزئياً إلى اهتمام دول أعضاء بالتصديق على معاهدة بيجين ومعاهدة مراكش.

- وعلاوة على ذلك، أُحرز تقدم جيد في مشروعات مختلفة بهدف تعزيز دور الويبو في ميدان حق المؤلف في البيئة الرقمية. وقد أجرى البرنامج دراستين في محاولة للوقوف على أوجه التشابه بين سبل معالجة مسؤولية وسطاء الإنترنت في أنظمة قانونية مختلفة. وتوصلت الوكالات متعددة الأطراف المشاركة إلى اتفاق على ترخيص معدل لحقوق الإبداع التوفيقية يستهدف تهيئة نهج أكثر مرونة لترخيص مواد المنظمات الحكومية الدولية، بينما استُكمل العمل على عقود المواد السمعية البصرية. كما صدرت دراسة عن معالجة ألعاب الفيديو في نظم قوانين حق المؤلف المختلفة.

البنية التحتية لحق المؤلف

- أُحرز تقدم كبير في تطوير معيار طوعي دولي جديد لضمان الجودة لمنظمات الإدارة الجماعية. سيُعرف المعيار باسم “TAG of Excellence” ( أي التميّز في الشفافية والمساءلة وحسن الإدارة). وقد حظي هذا العمل بدعم كبير بالفعل، كما شُكل فريق مرجعي من أصحاب المصالح التقي في عدة مناسبات لتطوير المبادئ التي سيستند إليها المعيار.

- كما أُ حرز تقدم نحو تعزيز دعم الويبو لنظم إدارة البيانات لمنظمات الإدارة الجماعية CMOs. وقد كشفت دراسة استقصائية مستقلة وسرية، أُجريت في 2013، لمستخدمي نظام ويبوكس WIPOCOS (نظام تكنولوجيا المعلومات الذي توفره الويبو حاليا للإدارة الجماعية للأعمال الإبداعية) عن درجة من الرضاء تجاوزت في المتوسط 75%. وتلتزم الويبو بالإبقاء على نظام ويبوكس الحالي بينما يجري تطوير نظام معزز.

- ومن المشروعات الأخرى الجديرة بالذكر التي تهدف إلى تحسين أداء منظمات الإدارة الجماعية، إعداد كتيب تجريبي عن الإدارة الجماعية التفاعلية على الإنترنت يحتوي حقائق وأرقام أساسية عن منظمات الإدارة الجماعية في جميع أنحاء العالم؛ ودراسة استقصائية دولية عن نظم  مكافآت النسخ الخاص؛ وبرنامج تجريبي للتعلم عن بعد لمدة 100 ساعة يتعلق بمنظمات الإدارة الجماعية ؛ وفيديو للتدريب على الإدارة الجماعية. وبدأ ،خلال 2013، برنامج توجيهي يربط منظمات الإدارة الجماعية في البلدان المتقدمة بنظيراتها في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، تستلزم/ هذه البرامج  (أُطلق  منها 10 برامج بالفعل) أن يسدي خبراء المنظمات الإدارة الجماعية القائمة  المشورة في الموقع وعن بعد .

- واستمر العمل نحو توسيع النطاق الجغرافي لدراسات الويبو بشأن المساهمة الاقتصادية للصناعات الإبداعية. وقد أصبحت هذه الدراسات واحدة من أكثر المصادر التي يُستشهد بها والموثوقة عالميا بشأن المساهمة الاقتصادية لحق المؤلف. وقد اكتملت الدراسات في 42 بلدا، مع 15  بلدا إضافيا في هذه الثنائية. تم تحميل منشورات الويبو للمبدعين المتعلقة بإدارة حق المؤلف في الصناعات الإبداعية أكثر من 000 53  مرة.

- وبالتعاون مع مختلف الشركاء ، تقدم مشروع TIGAR من المرحلة التجريبية إلى المرحلة التشغيلية. و TIGARهو قاعدة بيانات مركزية تحتوي على عناوين الأعمال في أشكال يسهل الاطلاع عليها في جميع أنحاء العالم. ويهدف المشروع إلى تحسين المعرفة بالمعلومات  وتيسير سبل الوصول إليها من جانب الأشخاص ضعاف البصر من خلال توسيع نطاق سبل الوصول إلى مصنفات محمية بحق المؤلف مثل الكتب. و بحلول نهاية عام 2013  كان هناك أكثر من 000 218  عنوان بـ 45  لغة في قاعدة بيانات TIGAR  ، كما تم تحميل ما يقرب من 600  كتاب. وبدأت الويبو أيضا برنامجا لبناء القدرات يهدف إلى تحسين قدرات الهيئات المعتمدة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا لإنشاء مصنفات في شكل يسهل الاطلاع عليه وتوزيعها لفائدة الأشخاص المكفوفين، وضعاف البصر، أو العاجزين عن قراءة المطبوعات.

- وأخيرا، استمر الدعم لنظام المعلومات بشأن حق المؤلف  GDA الذي أعدته الويبو ، وهو نظام معلومات للتسجيل والتوثيق العام لمصنفات محمية بحق المؤلف، ما يساعد مكاتب حق المؤلف في تحسين كفاءة عمليات تسجيل حق المؤلف. الآن تم نشر  GDA  في 18 مكتبا لحق المؤلف في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وإفريقيا.

تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا

- واسترشدت برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بالركائز الأربعة للتنمية وهي: وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز البنية التحتية، وتطوير الخبرات التقنية المحلية.

- وفي هذه الثنائية ، نُظم ما مجموعه 105 برنامج تدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية. وشارك فيها أكثر من 3,300 مسئول حكومي ومهني متخصص في مجال حق المؤلف وممثل عن منظمات أصحاب المصلحة من 118 بلدا من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، فضلا عن أربع منظمات حكومية دولية إقليمية.

- وساهمت المعلومات والمعارف المتبادلة في هذه البرامج في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لمكاتب حق المؤلف وغيرها من المنظمات المعنية، كما مكنت المسئولين الحكوميين والمديرين وغيرهم من المهنيين الرئيسيين من التعامل بكفاءة أكبر مع مجموعة واسعة من المتطلبات اللازمة للإدارة الفعالة واستخدام نظام حق المؤلف والحقوق المجاورة . كما تضمن هذا العمل الهدف البالغ الأهمية وهو إذكاء الوعي بالمكانة والأهمية الثقافية والاقتصادية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية.

- وقد بذلت جهود لتحديد أولويات برامج المساعدة التقنية على نحو أفضل، وتحسين التعاون الداخلي ومن ثمَّ، تقليل التكاليف، ومراقبة تقديم المساعدة ومتابعتها لتشجيع العمل على المستوى الوطني، وزيادة الاستعانة بالخبراء الخارجيين.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استرشد تصميم البرنامج 3 وتخطيطه وتنفيذه بالتوصيات ذات الصلة من جدول أعمال التنمية. ولم تفتأ أنشطة البرنامج التقنينية المنجزة في إطار اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة تكون شمولية وقائمة على توجيه الأعضاء (التوصية 15)، وتدرس على النحو الواجب حدود "الملك العام" ودوره وسماته (التوصيتان 16 و20)، وتراعي جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية (التوصية 17).

- واستندت مفاوضات اللجنة الدائمة إلى عمليات تشاور مفتوحة ومتوازنة (التوصيتان 21 و42) مع دعم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في نفس الوقت (التوصية 22). علاوة على ذلك، خصصت اللجنة الدائمة ، في 2013، وقتا كبيرا  للتقييدات والاستثناءات لفائدة الأشخاص المكفوفين، وضعاف البصر، أو العاجزين عن قراءة المطبوعات. وعُقد المؤتمر الدبلوماسي  في مراكش بالمغرب من 17 إلى 28 يونيو 2013، واختتم أعماله باعتماد معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات.

- وكانت أنشطة البرنامج في مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات موجهة نحو التنمية ومدفوعة بالطلب عليها، وقد أعدت التقارير عنها أثناء مسارها العادي (التوصيتان 1 و13). كما كانت المساعدة التشريعية المقدمة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، موجهة نحو التنمية ومتوازنة ومكيفة حسب طلب كل دولة عضو وفقا لمبادئ جدول أعمال التنمية ومع مراعاة أوجه المرونة القابلة للتطبيق في كل بلد حسب مستوى التنمية فيه (التوصيتان 14 و17).

- وإضافةً إلى ذلك، شارك البرنامج في أنشطة متعلقة بتنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية التالية:

- إعادة توجيه لمشروع "تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف" بتوسيع نطاقه لإنشاء مؤسسات ملكية فكرية ذات كفاءة أعلى ولتعزيز توازن منصف بين حماية الملكية الفكرية والجماهير.

- إجراء تحليل مقارن للنُهج الوطنية الخاصة بالتخلي الطوعي عن حق المؤلف وفق الاختصاصات التي اعتمدتها اللجنة الدائمة كجزء من تنفيذ التوصيات 1(ج) و1(و) و2(أ) من "دراسة نطاق بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام".

- استكمال وتقييم مشروع الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة،  حيث أعدت مجموعة من الخبراء الخارجيين في إطار هذا المشروع دراسة عن استخدام حق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية وقدمتها إلى الدورة التاسعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وفي إطار متابعة أنشطة هذا المشروع، قُدم تقييم جدوى بشأن إضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق بالانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية(CDIP/11/6)  إلى الدورة الحادية عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وعلاوة على ذلك، قُدم مقترح تنفيذي بشأن أنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق بالانتفاع بحق المؤلف لتعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية (CDIP/12/9)، استنادا إلى الوثيقة CDIP/11/6، إلى الدورة الثانية عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.  وبناء على تلك المناقشة، أعدت نسخة منقحة من خطة التنفيذ، مع مراعاة التعليقات التي أبدتها الدول الأعضاء  للنظر فيها في الدورة الثالثة عشرة.

- اعتماد تنفيذ مشروع تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية الذي عرضه وفد بوركينا فاصو واعتمدته الدورة التاسعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| خلاصات اتفقت عليها الدول الأعضاء في كل دورة من دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011: خلاصات توصلت إليها اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في دوراتها. أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: خلاصات توصلت إليها اللجنة الدائمة في دوراتها خلال الثنائية 2010/11 (3) (مارس 2011) | خلاصات توصلت إليها اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في جميع دوراتها خلال الثنائية 2012/13 | توصلت اللجنة الدائمة في دوراتها الثلاث إلى خلاصات تقتضي المضي قدمًا في العمل على جميع البنود الموضوعية في جدول الأعمال بما في ذلك التقييدات والاستثناءات للأشخاص معاقي البصر/الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات وحماية هيئات البث والتقييدات والاستثناءات للمكتبات ودور المحفوظات والتقييدات والاستثناءات للمؤسسات التعليمية والبحثية. | محقق كليا |
| تقدّم محرز نحو الاتفاق على القضايا المدرجة حاليا في جدول أعمال اللجنة الدائمة | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011: تقدّم محرز نحو الاتفاق على القضايا المدرجة في جدول أعمال اللجنة الدائمة أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف و معاهدة الأداء والتسجيل الصوتي (1996) ومعاهدة روما (1961) (مارس 2011) | إبرام صكوك دولية بشأن التقييدات والاستثناءات وهيئات البث والأداء السمعي البصري | اعتماد معاهدة بيجين في يونيو 2012. اعتماد نص معاهدة مراكش في يونيو 2012. التقدم المحرز متسق مع خطة عمل اللجنة الدائمة بشأن جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال. | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: اتخاذ قرار قائم على البراهين بشأن قضايا حق المؤلف |  |  |  |  |
| مؤشر الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد طلبات المتابعة من أجل دراسات محددة أو مبادئ توجيهية بشأن أنشطة تساهم في اتخاذ القرار السياسي | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : ستة طلبات أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: ستة بحلول فبراير 2011 | 15 (في 2012/13) | 16 طلبا في 2012/13 بشأن الأداء الاقتصادي لقطاعات إبداعية محددة (أفريقيا 2؛ البلدان العربية 1؛ آسيا والمحيط الهادئ 7؛ أمريكا اللاتينية والكاريبي 4 وبلدان أخرى 2. | محقق كليا |
| عدد البلدان المستخدمة لدراسات الويبو بشأن قطاعات هذه البلدان الإبداعية من أجل وضع استراتيجيات للقطاعات الإبداعية | ثلاثة بلدان | 10 بلدان (تراكمي) | 10 بلدان في 2012/13 (بلغاريا والصين وكولومبيا وكرواتيا وجامايكا وكينيا وماليزيا وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتايلند، وترينيداد وتوباغو.) | محقق كليا |
| عدد التنزيلات الشبكية والطلبات وكم توزيع أدوات الويبو لإدارة حق المؤلف في قطاعات إبداعية محددة) | يحدد لاحقًا | زيادة التنزيلات، 10 طلبات، توزيع ما يزيد عن 500 نسخة (في 2012/13) | 53,185 تنزيل لأدوات الويبو المتعلقة بالقطاعات الإبداعية. استلام 13 طلبا للنشر. توزيع 1,800نسخة من أدوات الويبو للمبدعين. | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد البلدان التي بادرت بإصلاح تشريعي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : 19 بلدا أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: 19 بلدا تلقى مشورة الويبو التشريعية في 2010/11 (مارس 2011) | 18 بلداً | تلقى 24 بلدا من المناطق التالية مشورة تشريعية في عام 2012/13: إفريقيا (10)، البلدان العربية (6)، آسيا المحيط الهادئ (6)، آسيا والمحيط الهادي (2). | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز كفاءات الموارد البشرية القادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من شروط الاستخدام الفعال للملكية الفكرية من أجل التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات المتعلقة بحق المؤلف | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : حوالي 70% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: لا ينطبق | حوالي 70% وافقوا أو وافقوا بشدة | وجد أكثر من 80% من المشاركين التدريب الذي تم تلقيه في البرامج الخاصة ببناء القدرات المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة مفيدا. | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات المتعلقة بحق المؤلف والاستخدام العملي للمعارف بعد حلقة العمل بستة أشهر | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : حوالي 70% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية2012/13: لا ينطبق | 70% | ما يزيد عن 70% من المشاركين في حلقات العمل الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة أفادوا بأن المعلومات ذات فائدة عملية بعد استخدامها بعد حلقة العمل بستة أشهر | محقق كليا |
| عدد المبادرات الوطنية لحق المؤلف والحقوق المجاورة التي بدأت وتتعلق مباشرة بمواضيع حلقات العمل | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : 50% على الأقل أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: لا ينطبق | 70% | بدأ أكثر من 60% من البلدان مبادرات وطنية لحق المؤلف والحقوق المجاورة تتعلق مباشرة بموضوعات حلقات العمل أو ببرامج أخرى لبناء القدرات. | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز نفاذ مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور على المعلومات والمعارف الخاصة بالملكية الفكرية واستخدامها لتشجيع الابتكار وزيادة النفاذ إلى المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية المدرجة في الملك العام |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد الوسطاء الموثوقين وأصحاب الحقوق الذين انضموا إلى شبكة نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا، مما يشمل من كان من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : 10 وسطاء موثوقين و3 أصحاب حقوق أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: أربعة من الوسطاء الموثوقين وثلاثة من أصحاب الحقوق | 10 وسطاء موثوقين وأربعة من أصحاب الحقوق الجدد (في 2012/13) | بنهاية 2013 كان 25 وسيطا موثوقا و45 صاحب حقوق قد وقع مذكرة TIGAR للتفاهم، بمن فيهم وسطاء موثوقين من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وكان أحد عشر وسيطا قاموا برفع العناوين ذات الأنساق الميسرة على قاعدة بيانات نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا بنهاية عام 2013. | محقق كليا |
| عدد المصنفات المحمية بحق المؤلف التي وزعت على الوسطاء الموثوقين وأتيح النفاذ إليها للأشخاص معاقي البصر عبر الحدود من خلال شبكة نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : 300 كتاب في أنساق ميسّرة نُزلت من نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: لم يبدأ بعد | إتاحة 300 كتاب أو عنوان على الأقل (تراكمي) | بنهاية عام 2013 تم تنزيل 600 كتاب في أنساق ميسّرة نُزلت من نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا في بلدان مختلفة | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) إلى أصحاب المصلحة |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد المؤسسات المستخدمة لأنظمة البنية التحتية لحق المؤلف في الويبو (نظام ويبوكوس ونظام المعلومات بشأن حق المؤلف (GDA)) | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : 20 منظمة إدارة جماعية مزودة بنظام ويبوكوس 8 مكاتب لحق المؤلف تستخدم نظام المعلومات بشأن حق المؤلف أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: 20 منظمة إدارة جماعية مزودة بنظام ويبوكوس (نهاية 2011) 8 مكاتب لحق المؤلف تستخدم GDA)) (نهاية 2011) | 40 منظمة إدارة جماعية مزودة بنظام ويبوكوس (تراكمي) 15 مكتبا لحق المؤلف تستخدم نظام المعلومات بشأن حق المؤلف (تراكمي) | 26 منظمة إدارة جماعية مزودة بنظام ويبوكوس 18 مكتباً لحق المؤلف تستخدم نظام المعلومات بشأن حق المؤلف | منقطع محقق بالكامل |
| النسبة المئوية للحكومات التي قدمت تقارير إيجابية عن فعالية مؤسسات حق المؤلف في البلد وعن إدارتها السليمة | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : 70% على الأقل أسس المقارنة الأصلية: البرنامج والميزانية 13/2012: لا ينطبق | 80% من البلدان التي طلبت وتلقت المساعدة التقنية في هذا المجال. | ما يزيد عن 70% من الحكومات التي تلقت المساعدة قدمت تقارير إيجابية عن تحسن الكفاءة وحسن الإدارة للمؤسسات المعنية في البلد بعد التدريب. | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| ه1.1 تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية. | 3,364 | 5,621 | 5,179 |
| ه3.1 اتخاذ قرار قائم على البراهين بشأن قضايا حق المؤلف | 2.754 | 2,405 | 2.687 |
| ه4.1 أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية | 1,733 | 1,095 | 938 |
| ه2.3 قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية | 3,475 | 3,664 | 3,683 |
| ه2.4 نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام | 3,595 | 2,770 | 2,343 |
| ه5.4 بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها | 3,673 | 4,165 | 3,511 |
| المجموع | 18,593 | 19,699 | 18,341 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وموارد خلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2013/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 10,866 | 10,811 | 10,811 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 7,727 | 8,888 | 7,530 | 85% |
| المجموع | 18,593 | 19,699 | 18,341 | 93% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- يعزى صافي الزيادة في الموارد المخصصة للبرنامج إلى تخصيص ما يقرب من 1,8 مليون فرنك سويسري من أجل عقد المؤتمرين الدبلوماسيين في بيجين عام 2012 ومراكش عام 2013، على النحو الذي تبينه النتيجة أولاً.1 (تطوير أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية).

- خفض صافي يقرب من 1,0 مليون فرنك سويسري تحت باقي النتائج، ويرجع هذا الانخفاض الصافي إلى: "1" تسويات تخفيضية لموارد خلاف الموظفين أجريت تحقيقًا للكفاءة من حيت التكلفة وفق التزام المنظمة بخفض النفقات بمقدار 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13. "2" إعادة توزيع الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ الأنشطة المدرجة تحت مختلف النتائج.

باء.  نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- بلغت نسبة استخدام ميزانية خلاف الموظفين في البرنامج  85 بالمائة من الميزانية بعد التحويلات.  ويُعزى الخفض في استخدام موارد خلاف الموظفين أساسا إلى:

- تحقق وفورات في التكاليف نتيجة تجميع الموارد في القطاع وأيضا في الأقسام خارج القطاع فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية.

- تحقق وفورات كبيرة في التكاليف فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرين الدبلوماسيين بالمقارنة مع تقديرات التكلفة الأصلية.

### البرنامج 4:	المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

المسؤول عن البرنامج:	السيد جوهانس كريستيان وتشارد

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- شهدت الثنائية محل الاستعراض إحراز تقدم ثابت في المفاوضات القائمة على النصوص للجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية). وقد عقدت اللجنة الحكومية الدولية ستة اجتماعات(الدورات من 20 إلى 25 للجنة الحكومية الدولية). وقد وضعت اللجنة الحكومية الدولية برنامج عمل محدد بوضوح وأساليب عمل سليمة. وكانت اللجنة الحكومية الدولية قد أعدت بنهاية دورتها السادسة في الثنائية نصا تفاوضيا موحدا محسنا بصورة كبيرة بشأن كل موضوع من المواضيع الثلاثة للجنة الحكومية الدولية (وهي تحديدا: الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي). كما أسهمت اجتماعات الدول الأعضاء التي نُظمت فيما بين الدورات في تعزيز العملية. وفي أكتوبر 2013  وافقت الجمعية العامة للويبو في على إعادة تجديد الولاية للجنة الحكومية الدولية للثنائية  2014/15، كما وافقت على برنامج العمل لعام 2014. تعد اللجنة الحكومية الدولية عملية تقودها الدول الأعضاء. وتتمثل مهمة الأمانة في الاستجابة وتقديم الدعم والتيسير بطريقة مهنية وفعالة وحيادية. وأظهر تقييم أجرته شعبة التدقيق الداخلي والرقابة في الويبو في 2013 ارتفاع معدل الرضا بين المشاركين في اللجنة الحكومية الدولية عن الخدمات التي تقدمها الأمانة إلى اللجنة الحكومية الدولية.

- وفي الثنائية 2012/13 واصلت الأمانة تعزيز أنشطتها لتوعية الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بهدف  تيسير مشاركتهم الفعالة في عملية اللجنة الحكومية الدولية، وذلك من خلال تنظيم حلقة عمل لخبراء الشعوب الأصلية قبل الدورة 24 للجنة الحكومية الدولية، وعقد حلقة عمل عملية للشعوب الأصلية في نهاية 2013. وناقشت اللجنة الحكومية الدولية اقتراحات لتعزيز المساهمة الإيجابية للمراقبين في عملية اللجنة الحكومية الدولية. وأنشأت الأمانة "بوابة الجماعات الأصلية" على موقع الويبو الإلكتروني وعينت مستفيد الشعوب الأصلية من برنامج الويبو للمنح الدراسية لعامي 2012 و2013. كما عززت الأمانة علاقات العمل الجيدة مع المنتدى الدائم للأمم المتحدة بشأن قضايا السكان الأصليين، ومع ذلك، ورغم حملة أمانة الويبو لجمع الأموال واسهامين قيمين لأغراض الدورة الخامسة والعشرين للجنة الحكومية الدولية فإن موارد صندوق تبرعات الويبو لفائدة الجماعات الأصلية والمحلية المعتمدة واصلت النضوب، وبنهاية الثنائية كانت موارد الصندوق قد أوشكت على النفاد تقريبا.

- ويهدف البرنامج 4 أيضا إلى خلق مزيد من الوعي والقدرات بين الدول والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بالعلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. تدعم هذه الأنشطة ، لدى طلبها، وضع التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية، وصياغة حلول عملية على المستوى الإقليمي والوطني والمجتمعي. ومن خلال زيادة فهم القضايا والخيارات تكمل هذه الأنشطة عمل اللجنة الحكومية الدولية في إجراء مفاوضات تستند إلى نص. وفي الثنائية 2012/13، استجابت الأمانة إيجابياً لما يقرب من 80 طلباً من دول أعضاء ومنظمات غير حكومية وشعوب أصلية ومجتمعات محلية وجمعيات صناعات وجامعات بعقد جلسات إحاطة وغير ذلك من العروض التقديمية بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدية والموارد الوراثية، سواء في جنيف أو خارجها. ونظمت الأمانة و / أو شاركت، حسب الطلب، في عدد من المشروعات الهامة لبناء القدرات والمساعدة التقنية أو الأحداث في إفريقيا والمنطقة العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وقد طلب عدد من البلدان والمنظمات الإقليمية  وتلقى مساعدة تشريعية وسياساتية. وواصلت الويبو المساهمة كشريك تقني في مشروعات إقليمية، مثل الإطار الإقليمي بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية لمنطقة الكاريبي، وخطة عمل المعارف التقليدية في منطقة المحيط الهادئ، ومشروع ممول من مرفق البيئة العالمية في بعض بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي بشأن تنفيذ أنظمة النفاذ إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع. وأتاحت الويبو أيضًا سلسلة من المنشورات القصيرة والميسّرة بشأن قضايا رئيسية، ونشرت، للتشاور، مشروع مجموعة أدوات من الويبو لتوثيق المعارف التقليدية. كما أعيد تصميم موقع المعارف التقليدية.

- وفيما يتعلق بالتنسيق مع التطورات التي تشهدها منتديات أخرى، تابعت أمانة الويبو عن كثب العمل المتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي(CBD) وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ومعاهدة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للفاو.  كما شاركت في أنشطة من تنظيم اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد أفادت هذه الأنشطة في تعزيز التنسيق والتكاملية، وفقًا لولاية اللجنة الحكومية الدولية التي تنص على أنه ينبغي ألا تخل مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية بالعمل المنشود إنجازه في المنتديات الأخرى.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- واستمد البرنامج 4 في تصميم أنشطته وتخطيطها وتنفيذها التوجيه والإرشاد من التوصيات ذات الصلة من جدول أعمال التنمية، حيث استمرت صبغة الشمول والتوجيه بمعرفة الأعضاء التي اتسمت بها أنشطة البرنامج في اللجنة الحكومية الدولية في ميدان وضع القواعد والمعايير (التوصية 15)، مراعية، كما ينبغي، حدود "الملك العام" ودوره ومعالمه (التوصيتان 16 و20)، وآخذة في الحسبان أوجه المرونة في الاتفاقات الدولية في مجال الملكية الفكرية (التوصية 17). واستندت مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية إلى عمليات تشاور مفتوحة ومتوازنة (التوصيتان 21 و42) التي راعت مصالح وأولويات جميع الدول الأعضاء وأيضا وجهات نظر سائر أصحاب المصالح بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية المعتمدة والمنظمات غير الحكومية (التوصية 42)، مع دعم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في نفس الوقت (التوصية 22). ونتيجة مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية هي موضوع التوصية 18 لجدول أعمال التنمية، والتي تحث اللجنة "على الإسراع في مسارها بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، من غير إخلال بأي نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دولي واحد أو أكثر". وكانت أنشطة البرنامج في مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات  والمساعدة التشريعية موجهة نحو التنمية ومدفوعة بالطلب عليها، وقد أُعدت التقارير عنها أثناء الثنائية (التوصيتان 1 و13). وتساهم حماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في دمج الاعتبارات الإنمائية في أنشطة الويبو وفي فهم أوجه المرونة والانتفاع بها (التوصيتان 12 و14). وفيما يتعلق بمسألتي المشاركة والتمويل وغيرهما من المسائل المؤسسية، فقد ساعدت آلية اللجنة المخصصة لاعتماد المنظمات غير الحكومية وصندوق تبرعات الويبو لفائدة المجتمعات الأصلية والمحلية المعتمدة على ضمان مشاركة واسعة للمجتمع المدني (التوصية 42).

- وفي سبتمبر 2013، وافقت الجمعية العامة على تجديد ولاية اللجنة الحكومية الدولية للثنائية 2014/15. ومن شأن تجديد الولاية للجنة الحكومية الدولية أن تمكنها من: "1" مواصلة التعجيل بوتيرة عملها مع المشاركة الكاملة والمفتوحة لإجراء مفاوضات تستند إلى نص بهدف التوصل إلى اتفاق على نص أو أكثر لصك قانوني دولي أو أكثر ، ما يضمن الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي؛ "2" متابعة برنامج عمل واضح المعالم استنادا إلى أساليب العمل السليمة؛ "3" الاستفادة من العمل الحالي الذي اضطلعت به اللجنة الحكومية الدولية والانتفاع بجميع وثائق العمل الويبو، فضلا عن أي مساهمات أخرى نصية من جانب الأعضاء ؛  "4" تقديم نص  أو نصوص لصك قانوني دولي  أو أكثر إلى الجمعية العامة لعام 2014.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| تقدم في مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية باتجاه وضع صك (صكوك) قانوني دولي | أسس المقارنة المحدثة حتى نهاية 2011 : برنامج وميزانية الثنائية 13/2012، على النحو المستكمل بولاية اللجنة الحكومية الدولية للثنائية 13/2012 كما وضعتها الجمعية العامة في أكتوبر 2011، وبرنامج عمل اللجنة الحكومية الدولية لعام 2013 على النحو الذي قررته الجمعية العامة في سبتمبر 2012. أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: مفاوضات جارية بناء على ولاية اللجنة الحكومية الدولية للفترة 2010/11 | اعتماد صك قانوني دولي أو أكثر | تقدم متواصل في المفاوضات | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز كفاءات الموارد البشرية القادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من شروط الاستخدام الفعال للملكية الفكرية من أجل التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| نسبة المشاركين في أنشطة الويبو لبناء القدرات التي تسفر عن تقارير حول كفاءات معززة لفهم مبادئ ونظم وأدوات الملكية الفكرية والانتفاع بها أو لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وإدارة العلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية | أول مرة يستخدم فيها هذا المؤشر للأداء في هذا البرنامج | 75% | 95% (استخدم استبيان التعليقات في خمسة أنشطة من تنظيم شعبة المعارف التقليدية) | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: اعتراف الدول الأعضاء والجماعات والمنظمات وغيرها من أصحاب المصلحة بأهمية موارد الويبو وبرامجها وأدواتها وفعاليتها |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد الطلبات المستلمة للحصول على مساعدة الويبو | 60 (2010/11) | 60 (في 2012/13) | 90(منها 80 طلباً بجلسات إحاطة عامة وعروض تقديمية و10 طلبات ببناء قدرات/مساعدة تقنية). ولا تتضمن هذه الأرقام جلسات الإحاطة ذات الصلة باللجنة الحكومية الدولية أو المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الحكومية الدولية. | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| ه1.1 تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية. | 5,034 | 3,919 | 3,873 |
| ه2.3 قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية | 2,121 | 1,909 | 1,658 |
| ه9.3 اعتراف الدول الأعضاء والجماعات والمنظمات وغيرها من أصحاب المصلحة بأهمية موارد الويبو وبرامجها وأدواتها وفعاليتها | 825 | 649 | 812 |
| المجموع | 7,980 | 6,677 | 6,343 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وموارد خلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2013/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 000 4 | 3,990 | 3,990 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 3,980 | 2,687 | 2,352 | 88% |
| المجموع | 7,980 | 6,677 | 6,343 | 95% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تعكس الميزانية بعد التحويلات انخفاضا كما هو مبين في النتيجة أولاً. 1 (تطوير أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية)، ويُعزى ذلك إلى نقل موارد رُصدت في الأساس لعقد مؤتمر دبلوماسي في مجال الملكية الفكرية والموارد الوراثية  والمعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية)، إلى البرنامج 3 لعقد مؤتمر دبلوماسي لإبرام معاهدة لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات.

- تعكس مخصصات خلاف الموظفين في ميزانية 2012/13 بعد التحويلات تسويات تخفيضية أجريت تحقيقًا للكفاءة من حيت التكلفة وفق التزام المنظمة بخفض النفقات بمقدار 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- بلغ معدل استخدام موارد خلاف الموظفين في إطار البرنامج 88 بالمائة من الميزانية بعد التحويلات. ويُعزي ضعف الانتفاع بموارد خلاف الموظفين أساسا إلى:

- إرجاء عقد المؤتمر الدبلوماسي وتحقيق وفورات في التكاليف نتيجة انخفاض تكاليف السفر لدورات اللجنة الحكومية الدولية على النحو المبين في النتيجة أولا.4 (المشورة التشريعية).

- تحقق وفورات في التكاليف نتيجة انخفاض مهمات الموظفين في إطار النتيجة ثالثا.2 (كفاءات معززة للموارد البشرية)؛ و

- إرجاء عدة أنشطة أثناء الثنائية كما هو مبين في النتيجة ثالثا.2 (كفاءات معززة للموارد البشرية) والنتيجة ثالثا.9 (اعتراف الدول الأعضاء).

## الهدف الاستراتيجي الثاني

## تقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية من الطراز الأول

آلية متابعة أداء الثنائية

تقدم آلية المتابعة أدناه موجزا للنتائج المرتقبة التي تحققت في الثنائية 2012/13 مقاسة بمؤشرات الأداء في البرامج التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج (البرامج) المسئولة | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداماً استراتيجياً مستنيراً | إيداع الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات | البرنامج 5 |  |
|  | حصة دخول المرحلة الوطنية من معاهدة التعاون بشأن البراءات في مجموع الطلبات المودعة دوليا | البرنامج 5 |  |
| علاقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب | رضا المكاتب والإدارات الدولية عن الأنشطة التعاونية للمعاهدة | البرنامج 5 |  |
|  | اتصالات هادفة مع مستخدمي المعاهدة | البرنامج 5 |  |
|  | زيادة ردود الأفعال من مستخدمي المعاهدة بشأن أداء النظام بصفة عامة | البرنامج 5 |  |
| تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة | تحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ التوصيات التي تبناها الفريق العامل للمعاهدة في 2010 بشأن كيفية تحسين عمل المعاهدة، فيما يتعلق بفئات القضايا الستّ التالية: "1" العمل المتراكم وتحسين جودة البراءات الممنوحة؛ "2" ومراعاة المواعيد في المرحلة الدولية؛ "3" وجودة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي؛ "4" والحوافز لتشجيع المودعين على استخدام النظام بفعالية، والنقص في المهارات والقوة العاملة؛ "5" والتكلفة وسائر قضايا النفاذ، والاتساق وتوافر الضمانات؛ "6" والمساعدة التقنية، ونقل المعلومات والتكنولوجيا في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات. | البرنامج 5 |  |
| تعزيز عمليات المكتب الدولي | تكلفة وحدة معالجة الطلبات | البرنامج 5 |  |
|  | إنتاجية فحص الإجراءات الشكلية | البرنامج 5 |  |
|  | جودة فحص الإجراءات الشكلية | البرنامج 5 |  |
|  | فحص الإجراءات الشكلية في المواعيد (النسبة المئوية للإنجاز خلال 3 أسابيع من الاستلام) | البرنامج 5 |  |
|  | النشر في المواعيد (النسبة المئوية للنشر خلال 18 شهرا+ ثلاثة أسابيع من تاريخ أولوية التسجيل) | البرنامج 5 |  |
|  | جودة الترجمة (النسبة المئوية للترجمات التي اجتازت تدقيق الجودة) | البرنامج 5 |  |
|  | الطلبات المودعة لدى المكتب الدولي بصفته مكتب الاستلام | البرنامج 5 |  |
| استخدام نظامي مدريد ولشبونة استخداما أفضل، بما في ذلك استخدامه في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | عدد التسجيلات الجديدة (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد حالات التجديد (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للرسائل المتعلقة بالمخالفات مقارنة بعدد الطلبات المستلمة (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية من الطلبات الدولية الواردة من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مدريد | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الأطراف المتعاقدة في اتفاق لشبونة | البرنامج 6 |  |
|  | عدد التسجيلات الدولية السارية وفقا لنظام لشبونة فيما يتعلق بتسميات المنشأ من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | البرنامج 6 |  |
| إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل | متوسط الوقت اللازم لمعالجة الطلبات الجديدة غير المحتوية على مخالفات (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد المكاتب التي ترسل طلبات في نسق XML وتتلقى التعيينات في نسق XML (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للوثائق الواردة إلكترونيا (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الزبائن الذين يتلقون إخطارات بالبريد الإلكتروني (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الزبائن الذين ينتفعون بخدمات إدارة الحافظة (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | عدد الإجراءات المؤتمتة بالكامل (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للتصحيحات مقارنة بالعدد الإجمالي للعمليات (باستثناء حالات الرفض والقرارات النهائية) (نظام مدريد) | البرنامج 6 |  |
|  | وضع سجل دولي مؤتمت (نظام لشبونة) | البرنامج 6 |  |
|  | زيادة عدد الإدارات المختصة التي تستخدم وسائل الاتصال الإلكترونية وفقا لإجراءات لشبونة | البرنامج 6 |  |
|  | اعتماد أحكام لترشيد الإطار القانوني لنظام لشبونة أو تحديثه | البرنامج 6 |  |
| زيادة الوعي بنظامي مدريد ولشبونة | النسبة المئوية للمشاركين في أحداث متصلة بنظام مدريد الذين عبروا عن رضاهم ويبلغون عن تعزز وعيهم بعد الحدث التدريبي | البرنامج 6 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين في أحداث متصلة بنظام لشبونة الذين عبروا عن رضاهم ويبلغون عن تعزز وعيهم بعد الندوات/حلقات العمل | البرنامج 6 |  |
| الارتقاء بمستوى الوعي بنظام لاهاي | عدد مودعي الطلبات لأول مرة | البرنامج 31 |  |
|  | عدد اللغات التي تتاح بها المعلومات عامة | البرنامج 31 |  |
|  | عدد المكاتب الوطنية أو الإقليمية التي تقدم المعلومات المناسبة عن نظام لاهاي | البرنامج 31 |  |
| استخدام نظام لاهاي استخداما أوسع وأفضل | عدد التسجيلات والتصاميم الواردة في التعيينات والتجديدات والبيانات المدونة الأخرى | البرنامج 31 |  |
|  | عدد الطلبات والتعيينات الواردة من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا | البرنامج 31 |  |
|  | النسبة المئوية للطلبات غير القانونية | البرنامج 31 |  |
| تحسين إدارة نظام لاهاي | هيمنة وثيقة جنيف على النظام بوصفها نظاما كاملا | البرنامج 31 |  |
|  | الطلبات القانونية غير المؤجلة، حتى موعد النشر | البرنامج 31 |  |
|  | عدد الإجراءات المؤتمتة تماما | البرنامج 31 |  |
|  | النسبة المئوية للالتماسات المقدمة عبر الواجهات الإلكترونية | البرنامج 31 |  |
|  | النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي | البرنامج 31 |  |
| تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم تفاديها بفضل خدمات التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات | تزايد الاهتمام باللجوء إلى خدمات بديلة لتسوية المنازعات في الصفقات المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك عبر استخدام إجراءات الويبو | البرنامج 7 |  |
|  | السياسات البديلة لتسوية المنازعات التي ساهم المركز في وضعها وتنفيذها | البرنامج 7 |  |
| حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان | عدد القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة التي تم تسويتها في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول | البرنامج 7 |  |
|  | عدد القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان التي تم تسويتها في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول | البرنامج 7 |  |
|  | السياسات الخاصة بتسوية المنازعات التي ساهم المركز في وضعها وتنفيذها في سياق نظام أسماء الحقول | البرنامج 7 |  |
|  | عدد جهات إدارة تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان بمساعدة تقدمها الويبو لتصميم أو إدارة آليات حماية الملكية الفكرية وفقا للمعايير الدولية | البرنامج 7 |  |

### البرنامج 5:	نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

المسؤول عن البرنامج:	السيد جيمس بولي

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- تلقى المكتب الدولي حوالي 202,700 نسخة أصلية في 2013، أي بزيادة بلغت نسبة ثلاثة بالمائة بالمقارنة مع 2012. واستمرت حصة أساليب الإيداع الإلكتروني الكامل في الزيادة في 2013، وهي تبلغ في الوقت الراهن نسبة 89% بالمائة من مجموع الإيداعات. وتظل اللغة الإنكليزية إلى حد كبير أكثر لغة مستخدمة في الإيداع عن غيرها من اللغات، ومع ذلك فإن أهميتها قد تضاءلت في مقابل اللغات اليابانية والصينية والكورية، حيث ارتفعت حصة الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات باللغات اليابانية والصينية والكورية من 29 بالمائة في 2010 إلى 35 بالمائة في 2013.  كما تحسنت جودة فحص الإجراءات الشكلية بشكل واضح في النصف الثاني أول من 2013 نتيجة لتزايد السرعة في إعادة نشر الطلبات المودعة بناءً على معاهدة التعاون بشأن البراءات وفي إرسال الإخطارات بتسلمها.

- وأحرز المكتب الدولي تقدما كبيرا في أتمتة بعض العمليات المتعلقة بفحص الإجراءات الشكلية لطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات الدولي، ما مكن المكتب من زيادة كفاءة معالجة الطلبات الجديدة المودعة إلكترونيا في نسق  PDF وXML  من الصين واليابان وجمهورية كوريا . ورغم عدم تحقق هدف الأداء المنشود 80  بالمائة، الذي يتحدد باستخدام متوسط أرقام السنوات الثلاث الماضية، حتى الآن فإن التوقيت الفعلي لفحص الإجراءات الشكلية لطلبات المعاهدة التعاون بشأن البراءات الدولية قد تحسن بشكل ملحوظ في 2013 ، مع اكتمال 83 بالمائة من الطلبات في ثلاثة أسابيع من استلامها، بالمقارنة مع 69  بالمائة في 2012 و 71 بالمائة في 2011.

- كما أحرز المكتب الدولي تقدما في إدخال مزيد من المرونة على إدارة سير أعمال الترجمة، وذلك باستخدام نظام World Server لإدارة عمليات تخصيص الترجمة وتوزيعها بطريقة شبه آلية.

- وباشر المكتب الدولي مجموعة متنوعة من أنشطة التعاون المكيفة حسب احتياجات الدول الأعضاء في المعاهدة والمكاتب والإدارات الدولية والبلدان المهتمة بالانضمام إلى المعاهدة. وشملت الأنشطة جملة أمور منها تدريب الموظفين على معالجة القضايا التقنية والقانونية والتشغيلية والإدارية من أجل تنفيذ أفضل للمعاهدة والترويج لاستخدامها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وعُقد أثناء الثنائية 2012/13 ما مجموعه 89 ندوة وحلقة عمل في 51 بلداً بمشاركة من مكاتب وإدارات، علاوةً على جامعات ومؤسسات بحثية وأطراف أخرى مهتمة من 106 بلداً ومنظمة إقليمية. وركزت هذه الندوات وحلقات العمل بصورة خاصة على المكاتب في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.  كما واصل المكتب تقديم المساعدة التقنية لتعزيز التبادل الإلكتروني للوثائق والبيانات بينه وبين والمكاتب الأخرى، وكانت نتيجة ذلك أن نسبة الوثائق التي استلمها المكتب إلكترونياً من المكاتب الأخرى بلغت 93 بالمائة من مجموع الوثائق الواردة إليه في 2013 (زيادة عن نسبة 2012 البالغة 92 بالمائة). وقد قُدمت، في عامي 2012 و2013، معلومات عن المساعدة التقنية ذات الصلة بمعاهدة التعاون خلال 2012/13 إلى الفريق العامل التابع للمعاهدة. وتابع المكتب الدولي أيضًا جمع انطباعات الدول الأعضاء في المعاهدة والمكاتب والإدارات الدولية بانتظام لتقييم النتائج وتحسين أنشطة التعاون هذه في المستقبل.

- وقد ارتفع مستوى الوعي بمعاهدة التعاون بشأن البراءات بين المنتفعين بها الفعليين والمحتملين أثناء الثنائية من خلال أنشطة تدريب وتوعية متنوعة (122 ندوة و60 عرضًا تقديميًا و40 ندوة عبر الإنترنت و55 زيارة للمستخدمين). كما أعد المكتب الدولي 29 مقطع فيديو تدريبي (سلسلة "تعرف على معاهدة التعاون بشأن البراءات) ونشرها على قناة الويبو على موقع يوتيوب، وهي مفيدة لجميع مودعي الطلبات، لاسيما البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً و للشركات الصغيرة والمتوسطة. ونُفذت التعديلات التي أُدخلت على لوائح معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت المحدد، جنبا إلى جنب مع الإطار القانوني لنظام المعاهدة بما يسمح بمراقبة طرف ثالث للطلبات. كما عُدلت المبادئ التوجيهية لمكاتب تلقي طلبات المعاهدة لإدماج ممارسة المكتب الدولي  المتعلقة باستعادة حق الأولوية، بعد النظر فيها من جانب الفريق العامل للمعاهدة والتشاور مع الدول الأعضاء. وأطلقت مصادر جديدة للمعلومات على الانترنت تستهدف المديرين والمحامين(PCT Brief). , إضافة إلى ذلك، رد المكتب على  24,198 استفسارا متعلقا بالمعاهدة من المستخدمين والمستخدمين المحتملين (بمتوسط 48 استفسارا في اليوم الواحد) كما قام بتسوية 2,721 حالة "معالجة خاصة" خلال الثنائية.

- وأقر الفريق العامل التابع لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في 2012 توصيات لتحسين معاهدة التعاون بشأن البراءات ("خارطة طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات"). وبالرغم من احتواء خارطة طريق المعاهدة على بعض الخطوات المحددة فإن الهدف العام كان مراجعة كيفية تحقيق المعاهدة منافع لجميع الأطراف المهتمة: مودعو الطلبات والمكاتب الوطنية والجمهور، وتشجيع المنتفعين على تطبيق النظام بشكل أفضل تحسيناً لنتائجه، يتطلب هذا إجراءات إدارية وتقنية، لا إجراء تغييرات على اللائحة بالضرورة. وشهدت الجوانب التالية تقدما ملموسا، أثناء الثنائية 2012/13، بما يتماشى مع خارطة طريق المعاهدة:  (أ) أصبحت جودة منتجات العمل من المعالم البارزة لجدول أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات، مما يتضمن تقارير البحث الدولي والآراء المكتوبة، علاوةً على الإدارة في المكتب الدولي والمكاتب الأخرى؛ (ب) وتنم المناقشات بين أصحاب المصالح على المستوى الوطني عن إدراك لفائدة منتجات عمل المعاهدة عالية الجودة وأهمية إدراج هذه المنتجات في إجراءات منح البراءات على المستوى الوطني ؛ وبصورة أعم، أهمية المعاهدة بالنسبة إلى تسيير نظام البراءات الدولي ككل(ج) وأصبح لدى الأطراف المهتمة فهم أفضل لدور المعاهدة في نشر المعلومات التقنية بفعالية؛ (د) وتحقق مستوى أعلى من الفهم لاحتياجات الدول المتعاقدة لطلبات دولية ومنتجات أعمال في نطاق المعاهدة بجودة عالية، ولقدرة الدول المتعاقدة على إجراء البحث والفحص بنفسها وبشكل فعال، ولاحتياجات مواصلة المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في هذا الصدد.

- وأصبح النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT  متاحا للمكاتب فضلا عن مودعي الطلبات، وأضاف مجموعة واسعة من الميزات الجديدة. وساهم استخدام الخدمات الجديدة في أن تكون المعالجة في المرحلة الدولية أكثر اتساقا وأفضل توقيتا مع انخفاض خطر حدوث أخطاء. وتتيح خدمات المكتب الدولي المتعلقة بنظام الإيداع الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للمكاتب الصغيرة إمكانية تقديم خدمات الإيداع الإلكتروني لروادها المحليين دون تكلفة وصعوبة الحفاظ على البنية التحتية ذات الصلة بنفسها.  ومع أن الاستعمال المباشر لهذه الخدمات غير متاح  في نهاية الثنائية، فإن العديد من المكاتب في البلدان النامية تقوم بتقييمها.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- يتعلق جزء مهم من البرنامج بالترويج لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات وتقديم خدمات التعاون التقني والمساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وتجرى أنشطة التدريب وبناء القدرات   بهدف مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز الكفاءة الوطنية لحماية الإبداع والابتكار الوطنيين وفق جدول أعمال التنمية (التوصية 11). والأنشطة موجهة نحو التنمية ومدفوعة بالطلب عليها وشفافة (التوصية 1)، حيث إنها مطورة بالتنسيق مع المنظمين المحليين مع مراعاة مستوى الوعي بمعاهدة التعاون بشأن البراءات أو المعرفة التقنية والمهارات ذات الصلة بالمعاهدة لدى المشاركين. وتسهم هذه الأنشطة في تعزيز قدرات الدول الأعضاء في المعاهدة على حماية الاختراعات من خلال المعاهدة عن طريق تعزيز المعرفة بنظام المعاهدة والمهارات اللازمة للانتفاع به محلياً .

- وإضافة إلى ذلك، عقد الفريق العامل معاهدة التعاون بشأن البراءات دورتيه الخامسة والسادسة خلال الثنائية 2012/13 . وواصل مناقشاته بشأن عدد من المقترحات الرامية إلى تحسين أداء نظام المعاهدة ، وذلك تمشيا مع التوصيات التي أقرها الفريق في دورته الثالثة.  وشملت هذه التوصيات التي أقرها الفريق العامل توصيات بشأن كيفية مواءمة التنمية المستقبلية للمعاهدة مع توصيات جدول الأعمال المعمول بها، لا سيما التوصيات من الفئتين ألف و جيم. وفي دورته الخامسة (المنعقدة في 29  مايو - 1 يونيو 2012)، أحاط الفريق علما بالتقرير المرحلي للمكتب الدولي بشأن تنفيذ تلك التوصيات. وكانت هذه التحسينات، التي سيتولى تنفيذها أمانة الويبو ومودعو الطلبات والدول المتعاقدة والمكاتب الوطنية (بصفتيها الوطنية والدولية)، مركزة على زيادة فعالية نظام المعاهدة سواء من حيث معالجة طلبات البراءة أو دعم نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية للبلدان النامية.

- كما أحاط الفريق العامل علماً بدراسة أعدها المكتب الدولي بشأن تنسيق المساعدة التقنية وتمويل مشروعات المساعدة التقنية للبلدان النامية في إطار المادة 51 من المعاهدة وأحاط علمًا بمضمون دراسة قيَّمت عمل نظام المعاهدة من حيث تحقيق هدفه المتمثل في نشر المعلومات التقنية وتيسير النفاذ إلى التكنولوجيا، علاوةً على تنظيم المساعدة التقنية للبلدان النامية.

- وفي دورته السادسة ) المنعقدة من21-24 مايو 2013)، أحاط الفريق العامل علما، ضمن جملة أمور، بورقة مناقشة أعدها المكتب الدولي بشأن مسألة خفض رسوم معاهدة التعاون ومعالجة مسألة تخفيض الرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومعاهد البحوث غير الهادفة للربح، لاسيما على سبيل المثال لا الحصر تلك التابعة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا، وأيضا مسألة معايير الأهلية للحصول على تخفيضات في الرسوم لبعض مودعي الطلبات من البلدان النامية وأقل البلدان نموا.

- وأحاط الفريق العامل علما أيضا بتقرير أعده المكتب الدولي بشأن مشروعات المساعدة التقنية المتعلقة بالمعاهدة، التي نُفذت لفائدة البلدان النامية وأقل البلدان نموا في الفترة من 2012 حتى مارس 2013، جنبا إلى جنب مع أنشطة المساعدة التقنية المخططة للفترة الباقية من 2013.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل جميع المبتكرين الذين يستطيعون الانتفاع منها |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء |  | أسس المقارنة |  | الأهداف |  | بيانات الأداء | السير |
| إيداع الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 181,900 أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: إيداع الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (2011) |  |  | إيداع الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات للعام الحالي كما كان متوقعا |  | 195,312 (2012) 205,300 (2013) | محقق كليا |
| حصة دخول المرحلة الوطنية من معاهدة التعاون بشأن البراءات في مجموع الطلبات المودعة دوليا | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 54,9% (2011) أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: حصة دخول المرحلة الوطنية من معاهدة التعاون بشأن البراءات في مجموع الطلبات المودعة دوليا (بنهاية 2011) |  |  | تزايد حصة دخول المرحلة الوطنية من معاهدة التعاون بشأن البراءات في الطلبات المودعة دوليا |  | 55,2 % (2012) | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: علاقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة |  | الأهداف |  |  | بيانات الأداء | السير |
| رضا المكاتب والإدارات الدولية عن الأنشطة التعاونية للمعاهدة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 59 (95% من أصل 62 انتفعوا من الأنشطة التعاونية في إطار المعاهدة، 86% من مجموع 69 ممن استجابوا للاستقصاء) أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: 30مكتبا وإدارة دولية أعربوا عن رضاهم عن أنشطة التعاون في إطار المعاهدة (2010) (أي 91% من أصل 33 انتفعوا من أنشطة التعاون في إطار المعاهدة و46% من مجموع 65 ممن استجابوا) |  | الحفاظ على مستوى 2010 من رضا المكاتب والإدارات الدولية |  |  | 56 (95% من أصل 59 انتفعوا من الأنشطة التعاونية في إطار المعاهدة، 85% من مجموع 66 ممن استجابوا للاستقصاء) (استقصاء 2012) يُجرى استقصاء الرضا مرة كل سنتين | محقق كليا |
| اتصالات هادفة مع مستخدمي المعاهدة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 70 أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 13/2012: تحدد لاحقا بنهاية 2011 |  | اتصالات منظمة مع عدد كبير من مستخدمي المعاهدة |  |  | 85 مثالا للاتصالات الهادفة مع مستخدمي المعاهدة | محقق كليا |
| زيادة التعليقات من مستخدمي المعاهدة بشأن أداء النظام بصفة عامة | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 116 طلباً للتعليقات أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: تحدد لاحقا بنهاية 2011 |  | طلبات غير رسمية للتعليقات في عقد كل مستخدم |  |  | 237 طلبا لتعليقات مستخدمي المعاهدة | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة |  |  |  | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| تحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ التوصيات التي أقرها الفريق العامل للمعاهدة في 2010 بشأن كيفية تحسين عمل المعاهدة، فيما يتعلق بفئات القضايا الستّ التالية: "1" العمل المتراكم وتحسين جودة البراءات الممنوحة؛ "2" ومراعاة التوقيت في المرحلة الدولية؛ "3" وجودة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي؛ "4" والحوافز لتشجيع المودعين على استخدام النظام بفعالية، والنقص في المهارات والقوة العاملة؛ "5" والتكلفة وسائر قضايا النفاذ، والاتساق وتوافر الضمانات؛ "6" والمساعدة التقنية، ونقل المعلومات والتكنولوجيا في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات. | القرارات الصادرة عن هيئات المعاهدة المختصة في 2011. |  |  |  | القرارات الصادرة عن هيئات المعاهدة المختصة في 2013. | أُحرز، أثناء الثنائية 2012/13 ، تقدم ملموس في الجوانب التالية بما يتماشى مع خارطة طريق المعاهدة: (أ) أصبحت جودة منتجات العمل من المعالم البارزة لجدول أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات، مما يتضمن تقارير البحث الدولي والآراء المكتوبة، علاوةً على الإدارة في المكتب الدولي والمكاتب الأخرى؛ (ب) وتنم المناقشات بين أصحاب المصالح على المستوى الوطني عن إدراك لفائدة منتجات عمل المعاهدة عالية الجودة وأهمية إدراج هذه المنتجات في إجراءات منح البراءات على المستوى الوطني ؛ وبصورة أعم، أهمية المعاهدة بالنسبة إلى تسيير نظام البراءات الدولي ككل(ج) وأصبح لدى الأطراف المهتمة فهم أفضل لدور المعاهدة في نشر المعلومات التقنية بفعالية؛ (د) وتحقق مستوى أعلى من الفهم لاحتياجات الدول المتعاقدة لطلبات دولية ومنتجات أعمال في نطاق المعاهدة بجودة عالية، ولقدرة الدول المتعاقدة على إجراء البحث والفحص بنفسها وبشكل فعال، ولاحتياجات مواصلة المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في هذا الصدد. أصبح النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات متاحا للمكاتب فضلا عن المتقدمين، وأضاف مجموعة واسعة من الميزات الجديدة. وساهم استخدام الخدمات الجديدة في أن تكون المعالجة في المرحلة الدولية أكثر اتساقا وأفضل توقيتا مع انخفاض خطر حدوث أخطاء. | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز عمليات المكتب الدولي (انظر المرفق السادس) |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة |  |  |  | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| تكلفة وحدة معالجة الطلبات | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 747 فرنكاً سويسرياً أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: تكلفة الوحدة في 2011 |  |  |  | تحسن خلال الثنائية | 712 فرنكاً سويسرياً(2012)/722 فرنكا سويسريا (2013) | محقق كليا |
| إنتاجية فحص الإجراءات الشكلية | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 7% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: الإنتاجية في 2011 |  |  |  | تحسن خلال الثنائية | 10بالمائة (2012) 8% (2013) | محقق كليا |
| جودة فحص الإجراءات الشكلية | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 90,56% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: معدل السنوات الثلاث الأخيرة |  |  |  | 90% (متوسط السنوات الثلاث السابقة) | 90,06% (متوسط 2010-12) 88,74% (متوسط 2011-13) | محقق كليا |
| توقيت فحص الشروط الشكلية (النسبة المئوية للإنجاز خلال 3 أسابيع من استلام الطلبات) | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 77,02% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: معدل السنوات الثلاث الأخيرة |  |  |  | 80% (متوسط السنوات الثلاث السابقة) | 74,56% (متوسط 2010-12) 74,47% (متوسط 2011-13) | محقق كليا |
| توقيت النشر (النسبة المئوية للطلبات المنشورة خلال 18 شهرا+ ثلاثة أسابيع من تاريخ أولوية التسجيل) | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 97,04% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: متوسط السنوات الثلاث الأخيرة |  |  |  | 96,04% (متوسط السنوات الثلاث الأخيرة) | 97,98% (متوسط 2010-12) 98,50% (متوسط 2011-13) | محقق كليا |
| جودة الترجمة (النسبة المئوية للترجمات التي اجتازت تدقيق الجودة) | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 84,4% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: مستوى الجودة في 2011 |  |  |  | 87% | 87,2% (2012) 87,1% (2013) | محقق كليا |
| الطلبات المودعة لدى المكتب الدولي بوصفه مكتب الاستلام | أسس المقارنة المحدّثة في نهاية 2011: 8,753% أسس المقارنة الأصلية: برنامج وميزانية 2012/13: الطلبات المودعة في 2011 |  |  |  | 9,700 (2012) 10,100 (2013) | 9,711 (2012) 10,313 (2013) | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| ه1.2 استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل جميع المبتكرين الذين يستطيعون الانتفاع منها | 6,380 | 5,602 | 5,139 |
| ه2.2 علاقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب | 16,897 | 15,794 | 15,505 |
| ه3.2 تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة | 3,225 | 3,261 | 3.061 |
| ه4.2 تعزيز عمليات المكتب الدولي | 152,089 | 154,558 | 150,449 |
| المجموع | 178,600 | 179,215 | 174,154 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وموارد خلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2013/13 بعد التحويلات | نفقات الثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 118,705 | 117,580 | 117,580 | %100 |
| خلاف موارد الموظفين | 59,895 | 61,635 | 56,575 | 92% |
| المجموع | 178,600 | 179,215 | 174,154 | 97% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

13.5.	يعزى الانخفاض في موارد الموظفين، الظاهر في جميع النتائج، أساسا إلى شغور عدد من الوظائف في البرنامج خلال الثنائية. أما الزيادة في الموارد خلاف الموظفين فهي النتيجة الصافية لتخصيص ما يلزم البرنامج من أموال لخدمات إسناد الترجمة إلى جهات خارجية وعقد الدورة الاستثنائية لجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات، ما أسفر عن زيادة عامة في ميزانية 2012/13 بعد التحويلات.

14.5.	وفي إطار النتيجة ه 1.2 (استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا)، يعزى الانخفاض في الموارد خلاف الموظفين أساسا إلى الوفورات المحققة مسبقا في التكاليف المرتبطة بالأسفار الخاصة باجتماعات جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات. وتظهر هذه التعديلات في انخفاض الموارد في إطار النتيجة ه 2.2 (علاقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب)، والنتيجة ه 3.2 (تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة).

باء.	نسبة استخدام الميزانية 2012/13

15.5	بالنسبة إلى النتيجة ه 4.2 (تعزيز عمليات المكتب الدولي)، أدت زيادة الإنتاجية إلى تحقيق مكاسب من حيث الفعالية وتخفيض التكاليف العامة لمعالجة الطلبات الدولية. وعلاوة على ذلك انخفض الإنفاق العام على الترجمة وكان أقل من الميزانية بعد التحويلات.

المرفق: مؤشرات قطاع أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات

مؤشرات أداء النتيجة المرتقبة

"تعزيز عمليات المكتب الدولي"

معلومات عامة

من المهم معرفة تطورات الأمور التالية، كمعلومات أساسية:

- أعباء عمل معاهدة التعاون بشأن البراءات؛

- التوزيع اللغوي لهذه الأعباء؛

- عدد الموظفين المكلفين بتناول هذه الأعباء.

أعباء العمل

تُتابع أعباء العمل بالاستناد إلى عدد النسخ الأصلية التي يستلمها المكتب الدولي في كل عام.

- استلم المكتب الدولي 700 202 نسخة أصلية في سنة 2013، أي بزيادة بلغت نسبتها 3% مقارنة بسنة 2012.

- لم تفتأ حصة أساليب الإيداع الإلكتروني الكامل تزداد في سنة 2013 وهي وتبلغ نسبتها في الوقت الراهن 89% من مجموع الإيداعات.

التوزيع اللغوي

إن أحد التطورات الأساسية التي تؤدي إلى إدخال تغييرات على المكتب الدولي هي تزايد التنوع اللغوي للطلبات المودعة، الناجم على وجه الخصوص عن زيادة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في بلدان شرق آسيا.

وكما يلاحظ فإن اللغة الإنكليزية تظل أكثر لغة مستخدمة بكثير في الإيداع عن غيرها من اللغات، ومع ذلك فإن أهميتها قد تضاءلت في مقابل اللغات اليابانية والصينية والكورية. وقد زادت الحصة المجمعة للطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات باليابانية والصينية والكورية من نسبة 29% في سنة 2010 إلى نسبة 35% في سنة 2013. وبالتركيز على تطور اللغات الأخرى بخلاف اللغة الإنكليزية، نخرج بالصورة التالية:

وتفرض هذه التطورات ضغطا هائلا على المكتب الدولي لأن الأمر يستغرق العديد من الأعوام لتطويع التشكيل اللغوي للموظفين المكلفين بأعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات.

الموظفون

يبيّن الرسم التالي عدد موظفي قطاع أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات منذ سنة 2001 المبيّن بمكافئ عدد الموظفين المتفرغين (أي عدد الموظفين المتفرغين زائد عدد المتفرغين الذي يكافئ مجموع الموظفين غير المتفرغين).

- انخفض عدد موظفي قطاع أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات بنسبة تبلغ تقريبا 3% في سنة 2013 مقارنة بسنة 2012.

تكلفة وحدة معالجة الطلبات

يمكن قياس إنتاجية المكتب الدولي في معالجة طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات بتكلفة وحدة معالجة الطلبات، التي تعرف بمتوسط التكلفة الإجمالية اللازمة لنشر طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات. ويحدَّد متوسط التكلفة الإجمالية بإجمالي نفقات قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات زائد حصة معينة من نفقات أنشطة الدعم والإدارة. وبالتالي تشمل تكلفة الوحدة جميع أنشطة المعاهدة بما فيها الترجمة والتبليغ والإدارة وغيرها من الأنشطة.

وتتألف التكاليف من جزأين هما التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة. والتكلفة المباشرة هي عبارة عن النفقات التي يتكبدها المكتب الدولي لإدارة نظام المعاهدة والبرامج المرتبطة به. أما التكلفة غير المباشرة فتشمل نفقات دعم الوحدات (مثل قسم المباني، وقسم تكنولوجيا المعلومات وأقسام أخرى). وتحسب التكلفة غير المباشرة حتى لا تؤخذ في الحسبان إلا الحصة المخصصة منها لنظام المعاهدة.

ونقح أسلوب حساب تكلفة الوحدة في سنة 2013 لمواءمته مع سائر حسابات تكلفة الوحدة/الاتحاد في الويبو ولتوضيح البيئة السريعة التغير. وعلى سبيل المثال كان الأسلوب القديم الذي صمم في سنة 2007، يشمل تكلفة التخزين (لمدة تزيد على 30 عاما) في المخازن، في حين بلغت نسبة الإيداعات الورقية (بما فيها نظام الإيداع الميسر بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات) أقل من عشرة في المائة من الإيداعات في سنة 2013. وحسبت تكاليف الوحدة للمعاهدة في سنة 2012 باستخدام الأسلوبين. وبلغت تكلفة الوحدة في سنة 2012 بحسابها بالأسلوب القديم 680 فرنكا سويسريا وبالأسلوب الجديد 712 فرنكا سويسريا. ويعزى الفارق البالغ 32 فرنكا سويسريا إلى الأسلوب الجديد لتخصيص التكاليف غير المباشرة.

وتعرّف تكلفة الوحدة رسميا على النحو التالي:

التكلفة الإجمالية للإنتاج

عدد المنشورات

تكلفة الوحدة =

ويوضح الرسم باء 9.1 تطور تكلفة وحدة معالجة الطلبات من سنة 2004 إلى سنة 2012 بالأسلوب القديم ومن سنة 2012 وسنة 2013 بالأسلوب الجديد، بما في ذلك تفاصيل إسهام التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة.

الشكل باء 1.9: تكلفة وحدة معالجة طلب منشور بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات

| Old method | New method |
| --- | --- |

Source: WIPO Statistics Database, March 2014

Note: The average cost of published PCT application is an estimation which is calculated by dividing the total processing cost by the number of published PCT applications. Historical data have been revised and may differ from previous reported data.

- انخفض متوسط تكلفة معالجة الطلبات المنشورة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات المحسوب بالأسلوب القديم بنسبة متوسطة قدرها 5% في السنة من مبلغ 042 1 فرنكا سويسريا في سنة 2004 إلى مبلغ 680 فرنكا سويسريا في سنة 2012.

- وزاد متوسط تكلفة معالجة الطلبات المنشورة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات المحسوب بالأسلوب الجديدة بنسبة 1,4% في سنة 2013 مقارنة بسنة 2012، وبلغ 722 فرنكا سويسريا. وتعزى هذه الزيادة الطفيفة إلى زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة على حد سواء في سنة 2013 وهي السنة الثانية من الثنائية 2013/13.

إنتاجية فحص الإجراءات الشكلية

تعرف إنتاجية الموظفين على أنها المخرجات (أي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأن البراءات) مقسمة على عدد الموظفين المتاحين لإجراء فحص الإجراءات الشكلية.

- ارتفعت إنتاجية فحص الإجراءات الشكلية تاريخيا وذلك في الأساس بسبب أتمتة هذه الإجراءات، ما أتاح معالجة كم أكبر من أعباء العمل بعدد أقل من الموظفين.

الجودة الإجمالية لفحص الإجراءات الشكلية

طور المكتب الدولي مؤشرا للجودة الإجمالية لقياس جودة العمل الذي ينجزه المكتب الدولي بطريقة بسيطة وشاملة ويحسب مؤشر الجودة على أنه متوسط مؤشرات الجودة الأربعة الرئيسية التي تقوم ثلاثة منها على توقيت المعاملات الرئيسية: إقرار استلام طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات والنشر وإعادة النشر. ويبين المؤشر الرئيسي الرابع الأخطاء المرتكبة أثناء معالجة طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات.

- تحسنت الجودة المقاسة بالمؤشر المركّب تحسنا ملحوظا من سنة 2007 إلى الربع الثاني من سنة 2011. وظلت زيادة التأخيرات في إعادة نشر طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات مع تقرير البحث الدولي السبب الرئيسي في الانخفاض الملاحظ في النصف الثاني مع سنة 2011.

- تحسنت الجودة تحسنا ملحوظا في الربع الأول من سنة 2012 لكنها انخفضت مجددا خلال الربعين الثانيين. وكان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو تراجع حصة إخطارات تسلم طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات المرسلة إلى المودعين خلال خمسة أسابيع التي انخفضت من نسبة 90,8% في الربع الأول إلى نسبة 76,3% في الربع الثالث من سنة 2012.

- تحسن المؤشر تحسنا ملحوظا في النصف الثاني من سنة 2013 نتيجة للإسراع في إعادة نشر طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات مع تقارير البحث الدولي الخاصة بها ونتيجة لأتمتة جزء من عملية فحص الطلبات المستلمة في نسق XML، ما مكّن المكتب الدولي من إرسال إخطارات تسلم طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات في خلال أيام من تسلم الطلب.

توقيت فحص الإجراءات الشكلية

يعكس هذا المؤشر بمزيد من التفاصيل أحد عناصر مؤشر الجودة المركّب، ألا وهو الوقت اللازم للمكتب الدولي لكي يصدر الاستمارة 301. وتصدر هذه الاستمارة بعد استكمال فحص الإجراءات الشكلية للطلب. ويحبذ المودعون تلقي هذه الاستمارة في أسرع وقت ممكن لأنها تسمح لهم بمعرفة إن كان طلبهم تتخلله أية نواقص شكلية.

توقيت النشر

يعكس هذا المؤشر بمزيد من التفاصيل أحد عناصر مؤشر الجودة المركّب، ألا وهو الوقت اللازم للمكتب الدولي لكي ينشر الطلب. وتنص المادة 21 (2) (أ) من معاهدة التعاون بشأن البراءات على ما يلي: "... يُجرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 18 شهراً من تاريخ أولوية هذا الطلب"

توقيت إعادة النشر

يبين هذا المؤشر بمزيد من التفاصيل أحد عناصر مؤشر الجودة المركب، وهو الوقت اللازم للمكتب الدولي لإعادة نشر الطلب مع تقرير البحث الدولي. ونظرا لتأخر إدارات البحث الدولي في تقديم تقارير البحث الدولي، نشر عدد من الطلبات الدولية دون هذه التقارير. وعندما تتاح هذه التقارير، سيلزم إعادة نشر الطلبات الدولية معها في أسرع وقت ممكن، لاستكمال النشر الدولي.

جودة الترجمة

تخضع ترجمة الملخصات والتقارير التي تعد تحت مسؤولية المكتب الدولي لاختبار للجودة قائم على نموذج. وتُصنف النتائج إلى صنفين: صنف الترجمة التي تعتبر مقبولة وصنف الترجمة التي تعتبر غير مقبولة. ومؤشر الأداء هذا يتتبع جودة الترجمات كما هو وارد في النماذج.

المكتب الدولي بوصفته مكتبا لتسلم الطلبات

يوضح هذا الجدول الإيداعات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات لدى أكبر عشرة مكاتب لتسلم الطلبات خلال الأعوام الخمسة الماضية وحتى سنة 2013. ومن حيث المبدأ يودع أي طلب بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات لدى مكتب البراءات الوطني في وطن المودع أو لدى أي مكتب براءات إقليمي ينوب عن اختصاص هذا المكتب. والمكتب الدولي مختص بتسلم الطلبات من جميع الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات. ويمكن الاطلاع في هذا الجدول كذلك على تطور الإيداعات لدى المكتب الدولي بوصفه مكتبا لتسلم الطلبات وترتيبه من حيث عدد الإيداعات بين سائر مكاتب تسلم الطلبات فضلا عن حصته في السوق.

| سنة الإيداع الدولي |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مكاتب التسلم | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | حصة 2013 (%) | التغيير مقارنة بسنة 2012 (%) |
| الولايات المتحد الأمريكية | 055 46 | 228 45 | 366 49 | 995 51 | 793 57 | 28,2 | 11,2 |
| اليابان | 291 29 | 523 31 | 972 37 | 787 42 | 075 43 | 21,0 | 0,7 |
| مكتب البراءات الأوروبي | 360 27 | 900 28 | 893 30 | 429 32 | 038 32 | 15,6 | 1,2- |
| الصين | 000 8 | 917 12 | 471 17 | 924 19 | 942 22 | 11,2 | 15,1 |
| جمهورية كوريا | 025 8 | 639 9 | 413 10 | 869 11 | 442 12 | 6,1 | 4,8 |
| المكتب الدولي | 684 8 | 679 8 | 772 8 | 778 9 | 313 10 | 5,0 | 5,5 |
| المملكة المتحدة | 627 4 | 411 4 | 226 4 | 128 4 | 893 3 | 1,9 | 5,7- |
| فرنسا | 771 3 | 441 3 | 498 3 | 266 3 | 312 3 | 1,6 | 1,4 |
| كندا | 895 1 | 058 2 | 193 2 | 135 2 | 097 2 | 1,0 | 1,8- |
| السويد | 046 2 | 775 1 | 845 1 | 713 1 | 819 1 | 0,9 | 6,2 |
| جميع الدول الأخر | 648 15 | 769 15 | 785 15 | 288 15 | 576 15 | 7,6 | 1,6 |
| الإجمالي | 402 155 | 340 164 | 434 182 | 312 195 | 300 205 | 100 | 5,1 |

المصدر: قاعدة بيانات الويبو الإحصائية 2014

ملاحظة: بيانات 2013 مقدرة

[نهاية المرفق]

### البرنامج 6:	نظاما مدريد ولشبونة

المسؤول عن البرنامج:	السيدة بينينغ وانغ

الإنجازات المحققة في الثنائية 2012/13

نظام مدريد

- حقق نظام مدريد نموا هائلا من حيث عدد الأعضاء في بروتوكول مدريد واستخدام النظام على حد سواء.

- وشكل انضمام كولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا والفلبين إلى بروتوكول مدريد في سنة 2012 علامة مهمة في زيادة توسيع النطاق الجغرافي لنظام مدريد، وخاصة بانضمام بلدين من أمريكا اللاتينية. وزادت التغطية الجغرافية في سنة 2013 بانضمام الهند ورواندا وتونس. وفي نهاية سنة 2013 ضم نظام مدريد 92 عضوا يتيح لأصحاب العلامات التجارية إمكانية الحصول على الحماية لمنتجاتهم وخدماتهم الموسومة بعلامة تجارية في أقاليم البلدان الأعضاء التي يغطيها البروتوكول وعددها 91 بلدا عضوا وفي منظمة حكومية دولية عضو (الاتحاد الأوروبي). ومن أصل 92 عضوا، انضم 91 عضوا إلى بروتوكول مدريد ولا يزال بلد واحد عضوا في الاتفاق فقط.

- وشهد الترويج لنظام مدريد تكثيفا لدى الأعضاء الحاليين والأعضاء المحتملين مع زيادة التركيز على البلدان التي يعتبر أن نظام مدريد لا يستخدم بالقدر الكافي فيها. وركزت الجهود المبذولة للتشجيع على تحسين انتفاع المستخدمين الحاليين أو المحتملين بالنظام على الصين واليابان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية ورابط أمم جنوب شرق آسيا والأقاليم الأوروبية. وسعيا إلى رفع مستوى مشاركة أصحاب المصالح بآخر المعلومات والتطورات المتعلقة بنظام مدريد، بدأ في سنة 2012 إصدار نشرة إخبارية تصدر كل فصل حول نظام مدريد باسم "معالم نظام مدريد". وهي متاحة اعتبارا من سنة 2013 بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

- وقد ساعد المكتب الدولي عددا من الدول، والمنظمات غير الحكومية، في أعمالها التحضيرية نحو الانضمام المحتمل في المستقبل إلى بروتوكول مدريد، خاصة إندونيسيا وباكستان وبربادوس وبروني دار السلام وتايلند وترينيداد وتوباغو وتونس وجامايكا والجزائر والجمهورية الدومينيكية وجنوب أفريقيا وزمبابوي وسري لانكا وغامبيا والفلبين وكمبوديا وكوستاريكا وكولومبيا وماليزيا والمكسيك ونيجيريا ونيوزيلندا والهند ومنظمتين حكوميتين دوليتين هما المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO) والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI). ومن شأن هذه الانضمامات المستقبلية المحتملة إلى العضوية أن تعزز النطاق الجغرافي لنظام مدريد بشكل كبير وأن تزيد من جاذبية النظام في أعين المنتفعين بإتاحته خيارا يتسم بالبساطة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لأصحاب العلامات التجارية يحصلوا من خلاله على حماية لعلاماتهم التجارية في منطقة جغرافية موسعة على نحوٍ مستدام.

- وعلاوة على ذلك نظم المكتب الدولي أربع حلقات عمل لمكاتب الملكية الفكرية، وركزت هذه الحلقات أساسا على البلدان النامية وأقل البلدان نموا، وأتاحت التدريب على الإجراءات العملية في نظام مدريد.

- وكانت سنة 2013 ثالث سنة على التوالي يحقق فيها نظام مدريد نموا متواصلا، من حيث إيداع الطلبات الدولية، والتعيينات اللاحقة والتجديدات. وفي سنة 2013 تسلم المكتب الدولي 829 46 طلبا دوليا ما شكل زيادة بنسبة 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2012. وسجل المكتب الدولي 414 44 طلبا، ما شكل زيادة بنسبة 5,9 في المائة مقارنة بسنة 2012. وتأكدت الزيادة في الانتفاع بنظام مدريد من خلال عدد القرارات التي اتخذتها مكاتب الأطراف المتعاقدة، وقد زادت بنسبة 4,5 في المائة في سنة 2013 (877 456) مقارنة بسنة 2012 (082 437). وفضلا عن ذلك زادت تجديدات التسجيلات الدولية بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بسنة 2012.

- ومن مجموع الطلبات المستلمة في سنتي 2012 و2013، بلغت نسبة الطلبات المستلمة من البلدان النامية وأقل البلدان نموا 7 في المائة و6,8 في المائة على التوالي.

- وبلع متوسط زمن معالجة الطلبات الجديدة 24 يوم عمل في سنة 2013. كما كان معدل المخالفات في الطلبات 32,4 في المائة من إجمالي عدد الطلبات، من بينها 25,9 في المائة تتعلق بأمور التصنيف. ولم تفتأ الطلبات، وخاصة قوائم السلع والخدمات، تزداد طولا. وقد زاد عدد الكلمات المطلوب تصنيفها وترجمتها من 5,5 مليون كلمة في سنة 2010 إلى 9,4 مليون كلمة في سنة 2013. وزاد متوسط عدد الكلمات في قوائم السلع والخدمات من 70 كلمة في سنة 1999 إلى 170 كلمة في سنة 2011 إلى أكثر من 202 كلمة في سنة 2013.

- وتنطوي المرحلة الثانية من برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات على ترحيل جميع وظائف أعمال مدريد ولاهاي من النظام التكنولوجي القديم المعمول به إلى بنية تقنية حديثة جاهزة للاستخدام على الإنترنت ومهيأة للأعمال التجارية الإلكترونية. وبلغ التقدم في تنفيذ المرحلة الثانية مستوى متقدم خلال الثنائية. وعقب تعميم البرنامج، ستعزز المرحلة الثالثة من برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات واجهة المستخدم النهائي، وتصل بسير العمل إلى القدر الأمثل وتبسط الإجراءات الداخلية.

- وشهدت مجموعة أدوات تكنولوجيا المعلومات القائمة على الإنترنت، وهي أداة التنبيه الإلكتروني لنظام مدريد وأداة الوضع الآني لنظام مدريد وأداة إدارة حافظات نظام مدريد زيادة في الاستخدام وتحسنا في سيرها. ولم يفتأ يتطور برنامج إدارة السلع والخدمات لنظام مدريد تماشيا مع المتطلبات التشغيلية ومنها الامتثال الكامل لتصنيف نيس.

- وبالنظر إلى التطور القانوني لنظام مدريد، تواصلت المناقشات في الفريق العامل خلال الثنائية، لاستطلاع إمكانيات إضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة على النظام وتيسير استخدامه.

نظام لشبونة

- زاد عدد الأعضاء في اتفاق لشبونة إلى 28 عضوا، عقب انضمام البوسنة والهرسك في أبريل 2013.

- وأصدرت جمعية اتحاد لشبونة في سنة 2009 تكليفا للفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة بإجراء استعراض شامل لنظام لشبونة بهدف جعل النظام أكثر جاذبية للمستخدمين والأعضاء الجدد المحتملين مع الحفاظ على مبادئه وأهدافه. وأنيط بالفريق العامل، وهو مفتوح لجميع أعضاء الويبو ومراقبيها، بمقتضى هذا التكليف استكشاف ما قد يلزم إجراؤه من التغييرات على نظام لشبونة لتحسين فرص زيادة عضويته. ونظرا إلى ما أحرزه الفريق العامل من تقدم معتبر في دورتيه اللتين انعقدتا في ديسمبر 2012 وأبريل/مايو 2013، في إعداد مشروع تعديل لاتفاق لشبونة ومشروع لائحة بمقتضى اتفاق لشبونة المعدل هذا، وافقت الجمعية على عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد اتفاق لشبونة المنقح بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية في سنة 2015. وطبقا لخارطة الطريق التي وافقت عليها الجمعية عقد الفريق العامل جلسة إضافية في ديسمبر 2013 ومن المزمع عقد جلستين إضافيتين في يونيو وأكتوبر 2014 على التوالي، وستجمع الجلسة الأخيرة مع اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي. وبالتزامن مع دورة الفريق العامل المنعقدة في ديسمبر 2014 عقد مؤتمر لمدة نصف يوم بشأن مسألة تسوية المنازعات في إطار نظام لشبونة، من أجل استطلاع الحالات والأشكال التي قد يكون من الملائم فيها تسوية المنازعات في إطار نظام لشبونة.

- وأجرى المكتب الدولي عمليات تحديث منتظمة على المعلومات المدرجة في موقع الويبو الإلكتروني بشأن نظام لشبونة والمراجعة المخطط إجراؤها على النظام. وإضافةً إلى ذلك، حرص المكتب على أن تضم الأحداث المتعلقة بحماية تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية التي شارك فيها تناولا لنظام لشبونة وعملية مراجعته الجارية كذلك.

- وقد دخلت التعديلات التي أجريت على اللائحة في إطار اتفاق لشبونة، والتي اعتمدتها جمعية اتحاد لشبونة في سبتمبر 2011، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2012. واستهدفت هذه التعديلات تعزيز الشفافية فيما يتعلق بمحتويات السجل الدولي، ومن ثم قاعدة بيانات لشبونة إكسبرس على الموقع الإلكتروني للويبو. ويتيح التعديل على المادة 5(3) من اللائحة لبلد المنشأ خيار بيان المعلومات الوقائعية التي سمحت بمنح الحماية بالنسبة إلى تسمية المنشأ محل النظر. وأما التعديل على المادة 16(1) من اللائحة فيلزم أي إدارة مختصة في دولة عضو في نظام لشبونة تقدم إخطاراً بإبطال آثار تسجيل دولي على أراضيها بأن تبين في ذلك الإخطار السبب/الأسباب التي استندت إليها في اتخاذ قرار الإبطال. وستدون البيانات المقدمة بمقتضى هذه الأحكام الجديدة في السجل الدولي بلغات عمل نظام لشبونة الثلاث.

- ومنذ يناير 2012، لم يعد المنشور الرسمي لنظام لشبونة، وهو نشرة الويبو لتسميات المنشأ، متاحا إلا في نسق إلكتروني على الموقع الإلكتروني للويبو. وبحلول نهاية سنة 2012، زاد عدد الإدارات المختصة التي قدمت موافقتها على استخدام الوسائل الإلكترونية للاتصال في إطار إجراءات نظام لشبونة إلى 23 إدارة. كما أحرز تقدم معتبر نحو إنشاء سجل دولي إلكتروني من خلال تطوير برنامج تكنولوجيا معلومات لذلك الغرض ولتحويل محتويات السجل الدولي الورقي إلى نسق إلكتروني وبُسط إجراء تحديث قاعدة بيانات لشبونة إكسبرس على موقع الويبو الإلكتروني. كما خضعت صفحات نظام لشبونة ضمن الموقع الإلكتروني للويبو لتعديلات في سنتي 2012 و2013 على حد سواء بهدف زيادة استخدامها بسهولة.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استمد تصميم أنشطة البرنامج 6 والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أعمال التنمية ذات الصلة، خاصة التوصيتين 1 و6. وعلاوة على ذلك، كانت المساعدة التشريعية المقدمة للدول الأعضاء موجهة نحو التنمية ومدفوعة بالطلب عليها ومتوازنة ومفصلة حسب الطلبات المعينة للدول الأعضاء، وفقا لمبادئ جدول أعمال التنمية (التوصية 13)، ومراعية لمواطن المرونة المنطبقة ذات الصلة بالبلدان على اختلاف مستويات التنمية بها (التوصيتان 14 و17). ناهيك عن أن تطوير أداة واجهة مكاتب مدريد القائمة على الإنترنت مكّنت جميع الدول الأعضاء من النفاذ كليا إلى السجل الإلكتروني للعلامات الدولية على الإنترنت، باستخدام الحد الأدنى من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي طريقة اتصال بالإنترنت ومتصفح إنترنت. ومكنت واجهة مكاتب مدريد أيضا المكاتب من الوفاء بالتزاماتها الأساسية باعتبارها مكاتب منشأ ومكاتب أطراف متعاقدة معينة بالتفاعل مع السجل الدولي على الإنترنت.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: استخدام نظامي مدريد ولشبونة استخداما أفضل، بما في ذلك استخدامه في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد التسجيلات الجديدة (نظام مدريد) | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 711 40 (2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 533 37 (2010) 900 40 (2011) | 100 42 (2012)؛ 500 43 (2013) | 954 41 (2012) 414 44 (2013) | محقق بالكامل |
| عدد حالات التجديد (نظام مدريد) | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 754 21 (2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 949 21 (2010) 900 21 (2011) | 300 21 (2012)؛ 000 22 (2013) | 859 21 (2012)؛ 014 23 (2013) | محقق بالكامل |
| النسبة المئوية للرسائل المتعلقة بالمخالفات مقارنة بعدد الطلبات المستلمة (نظام مدريد) | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 23% (نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 9,3% (نهاية 2010) | 15% | 2012: 32,1 في المائة، منها نسبة 22,9 في المائة تتعلق بمسائل التصنيف 2013: 32,4 في المائة، منها نسبة 25,9 في المائة تتعلق بمسائل التصنيف | غير محقق |
| النسبة المئوية من الطلبات الدولية الواردة من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً (نظام مدريد) | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 7,4% (2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 7% طلبات دولية | على الأقل عشرة في المائة الطلبات الدولية | 7% (2012) 6,8% (2013) | غير محقق |
| عدد الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مدريد | 85 طرفا متعاقدا في نظام مدريد | 93 | 92 طرفا متعاقدا في نظام مدريد (7 أطراف متعاقدة إضافية: كولومبيا والمكسيك ونيوزلندا والفلبين في 2012 والهند ورواندا وتونس في 2013). | محقق بالكامل |
| عدد الأطراف المتعاقدة في اتفاق لشبونة | 27 (مارس 2011) | 30 | 28 طرفا متعاقدا (طرف متعاقد واحد إضافي: البوسنة والهرسك) | محقق جزئيا |
| عدد التسجيلات الدولية السارية وفقا لنظام لشبونة فيما يتعلق بتسميات المنشأ من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 75 أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 58 (من أصل 795) | 75 | 67 (من أصل 816) | محقق بالكامل |
| النتيجة المرتقبة: إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| متوسط الوقت اللازم لمعالجة الطلبات الجديدة غير المحتوية على مخالفات (نظام مدريد) | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 25 يوما (نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي: 24 يوما (في نهاية 2010) | 20 يوما | 34 يوم عمل (2012) 24 يوم عمل (2013) | محقق جزئيا |
| عدد المكاتب التي ترسل طلبات في نسق XML وتتلقى التعيينات في نسق XML (نظام مدريد) | خمسة مكاتب | ثمانية مكاتب | 10 مكاتب (2012) 16 مكتبا (2013) | محقق بالكامل |
| النسبة المئوية للوثائق الواردة إلكترونيا (نظام مدريد) | 46% | 60% | 65% (2012) 67% (2013) | محقق بالكامل |
| عدد الزبائن الذين يتلقون إخطارات بالبريد الإلكتروني (نظام مدريد) | 800 23 | 000 26 | عدد العلامات المسجلة في الإخطارات بالبريد 000 50 (2012)؛ 717 158 (2013) | محقق بالكامل |
| عدد الزبائن الذين ينتفعون بخدمات إدارة الحافظة (نظام مدريد) | لا شيء | 400 | 400 (2012) 714 (2013) | محقق بالكامل |
| عدد الإجراءات المؤتمتة بالكامل (نظام مدريد) | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: قرارات المكاتب: 53% مؤتمت (2011) أساس المقارنة الأصلي: حالات الرفض المؤقت والتجديد والترجمة المؤتمتة (القرار النهائي ومنح الحماية) | حالات الرفض المؤقت والتجديد والترجمة المؤتمتة (القرار النهائي ومنح الحماية) والشطب والتعيينات اللاحقة | قرارات المكاتب 2012: نسبة 55% من التعاملات معالجة من خلال العمليات المؤتمتة كليا (2012) 2013: نسبة 61% من المعاملات معالجة من خلال العمليات المؤتمتة كليا التجديدات: نسبة 54% من التعاملات معالجة من خلال العمليات المؤتمتة كليا (2012)؛ ونسبة 59% من التعاملات معالجة من خلال العمليات المؤتمة كليا (2013) | محقق بالكامل |
| النسبة المئوية للتصحيحات مقارنة بالعدد الإجمالي للعمليات (باستثناء حالات الرفض والقرارات النهائية) (نظام مدريد) | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 4,7% (2011) أساس المقارنة الأصلي: 5,30% | أقل من 4% | 3,6% (2012) 4,1% (2013) | محقق جزئيا |
| وضع سجل دولي مؤتمت (نظام لشبونة) | حالة عملية الأتمتة في نهاية 2011 | إجراءات إخطار وتسجيل مؤتمتة بالكامل | الإيداع باستخدام تكنولوجيا المعلومات للتسجيل الدولي الإلكتروني مستخدم منذ صيف 2013 | محقق بالكامل |
| زيادة عدد الإدارات المختصة التي تستخدم وسائل الاتصال الإلكترونية وفقا لإجراءات لشبونة | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 16 (نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي: 14 (مارس 2011) | الكل | أعطت 23 إدارة مختصة من الدول الأعضاء في نظام لشبونة موافقتها على استخدام الوسائل الإلكترونية. | محقق بالكامل |
| اعتماد أحكام لترشيد الإطار القانوني لنظام لشبونة أو تحديثه | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: إجراءات نظام لشبونة عقب دخول التعديلات حيز النفاذ في 1 يناير 2012 أساس المقارنة الأصلي: إجراءات نظام لشبونة في نهاية 2011 | التوصيات بتعديلات الإجراءات المتبعة بناء على اتفاق لشبونة و/أو لوائح لشبونة | جاري إعداد مراجعة لاتفاق لشبونة وتعديلات على لائحة لشبونة بمعرفة الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة. | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: زيادة الوعي بنظامي مدريد ولشبونة |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| النسبة المئوية للمشاركين في أحداث متصلة بنظام مدريد الذين عبروا عن رضاهم ويبلغون عن تعزز وعيهم بعد الحدث التدريبي | لا توجد بيانات متاحة | على الأقل 85% | أربع ندوات داخلية عن نظام مدريد عقدت في جنيف. وأظهرت استبيانات التقييم معدل رضا يزيد على 90% أربع أنشطة مخاطبة – البيانات غير متاحة | محقق بالكامل |
| النسبة المئوية للمشاركين في أحداث متصلة بنظام لشبونة الذين عبروا عن رضاهم ويبلغون عن تعزز وعيهم بعد الندوات/حلقات العمل | لا توجد بيانات متاحة | على الأقل 85% | أظهرت استبيانات التقييم معدل رضا يزيد على 90% | محقق بالكامل |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ه 8.2 | انتفاع البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بنظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل | 103 7 | 362 7 | 256 7 |
| ه 9.2 | إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل | 445 43 | 436 42 | 109 41 |
| ه 10.2 | زيادة الوعي بنظام مدريد ولشبونة | 546 1 | 356 1 | 087 1 |
|  | المجموع | 094 52 | 154 51 | 452 49 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/2013 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 617 38 | 160 39 | 160 39 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 477 13 | 994 11 | 292 10 | 86% |
| المجموع | 094 52 | 154 51 | 452 49 | 97% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة خلال الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تعكس المبالغ المخصصة للموظفين في ميزانية الثنائية 13/2012 بعد التحويلات تعديلا بالزيادة يعزى أساسا لتثبيت الموظفين المؤقتين لفترة طويلة عملا بقرار الجمعيات في سنة 2010.

- وتعكس المبالغ المخصصة تحت بند خلاف موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 13/2012 بعد التحويلات تعديلا بالخفض لتحقيق مكاسب من حيث التكاليف، وفقا لالتزام المنظمة بخفض النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- بلغت نسبة استخدام الميزانية تحت بند خلاف موارد الموظفين في البرنامج 86 في المائة من الميزانية بعد التحويلات. وتعزى قلة استخدام الميزانية تحت بند خلاف موارد الموظفين أساسا إلى ما يلي:

- خفض بعثات الموظفين والوفورات المحققة في التكاليف نتيجة للحجز مبكرا للأسفار بناء على النتيجة ه 8.2 (انتفاع البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بنظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل) والنتيجة ه 10.2 (زيادة الوعي بنظام مدريد ولشبونة)؛

- وتحقيق وفورات في التكاليف فيما يلي: "1" تكاليف الترجمة الفورية نظرا لقصر فترات دورات الفريق العامل لنظام مدريد، أي ثلاثة أيام بدلا من خمسة أيام، وزيادة استخدام الخادم الحاسوبي العالمي وخدمات الترجمة الخارجية؛ "2" وخفض المعاملات البريدية في إطار النتيجة ه 9.2 (إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل) نتيجة لزيادة استخدام الوسائل الإلكترونية.

### البرنامج 31:	نظام لاهاي

المسؤول عن البرنامج:	السيدة بينينغ وانغ

الإنجازات المحققة في الثنائية 2012/13

- خلال الثنائية 2012/13، أصبحت بروني دار السلام والجبل الأسود وطاجيكستان وتونس أطرافا في وثيقة جنيف (1999) التابعة لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية (المشار إليها أدناه بعبارة "وثيقة 1999"). ويعد انضمام تونس إلى الوثيقة خطوة هامة لتحقيق هدف ترسيخ هيمنة وثيقة 1999 على النظام. وبفضل هذا الانضمام، لن توجد دولة متعاقدة ملتزمة بوثيقة عام 1934 وحدها. وقد أحرز المزيد من التقدم نحو إنهاء هذه الاتفاقية الأخيرة بتسلم أربع موافقات على ذلك. وفي نهاية الثنائية كان يلزم تسلم ثلاث موافقات أخرى قبل أن يضحى من الممكن الإعلان عن الإنهاء رسميا.

- ودخل عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية المشتركة والتوجيهات الإدارية حيز النفاذ أو اعتمد خلال الثنائية، ما أسفر عن تحديث الإطار القانوني عموما. ونظر الفريق العامل بإيجابية خلال دورتيه الثانية والثالثة المنعقدتين في جنيف في نوفمبر 2012 وأكتوبر 2013 في الآثار التشريعية المترتبة على تقديم ابتكارات جديدة تستند إلى تكنولوجيا المعلومات، مثل إدارة حافظة نظام لاهاي، في إدارة نظام لاهاي، ما يتوقع أن يحقق المزيد من التعديلات. وفضلا عن ذلك أخذت النشرة الدولية للتصاميم الصناعية تصدر أسبوعيا اعتبارا من يناير 2012، ما قلص متوسط مدة معالجة الطلبات القانونية غير المؤجلة منذ الإيداع حتى النشر من تسعة أسابيع إلى أربعة أسابيع. وعلاوة على ذلك فقد أودع ما يناهز 80 في المائة من الطلبات والتجديدات من خلال الواجهات الإلكترونية المعنية. وأخيرا، أظهرت دراسة استقصائية مستقلة أجريت في سنة 2012 أن نسبة رضا مستخدمي نظام لاهاي عن النظام بلغت 95 بالمائة.

- وبالنظر إلى إذكاء الوعي بنظام لاهي، لم يفتأ يزداد عدد المنشورات المتاحة بلغات أخرى غير لغات عمل النظام الثلاث خلال الثنائية. كما تزايد عدد المكاتب المعنية بتقديم معلومات عامة مناسبة عن نظام لاهاي.

- ورغم النمو العام في الإيداعات ونشاط التسجيل، والزيادة الملحوظة في إيداعات وتعيينات البلدان النامية وأقل البلدان نموا، ورغم تخطي الهدف المنشود من حيث التجديدات، ظلت أحجام الإيداعات لدى النظام أقل كثيرا من مستويات النمو المتوخاة. ويُفسر ذلك بأن النتائج كانت أقل مما كان متوقعا في الثنائية 2010/11، ومع ذلك يشكل هذا العام الأخير أساس التوقعات للثنائية 2013/13. ويمكن عزو انخفاض نتائج الثنائية 2010/11 إلى أقل مما كان متوقعا إلى تضافر عنصرين خارجيين: (1) استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، (2) وحقيقة أن عدد أعضاء وثيقة 1999 لم يزد كما كان متوقعا، وبالنظر إلى انخفاض عدد الطلبات المخالفة دون المستوى المتوقع، تأخر تطوير واجهة الإيداع الإلكتروني التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض الأخطاء الشكلية في الطلبات ولن يستكمل في نهاية المطاف حتى منتصف سنة 2013.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- صُممت أنشطة البرنامج 31 وخُططت ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجيه التوصيات ذات الصلة في جدول أعمال التنمية، وبخاصة التوصيتين 1 و6 من الجدول.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: الارتقاء بمستوى الوعي بنظام لاهاي |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة |  |  | الأهداف |  | بيانات الأداء | السير |
| عدد مودعي الطلبات لأول مرة | غير متاحة |  |  | تحدد خلال سنة 2011 |  | غير متاحة | منقطع |
| عدد اللغات التي تتاح بها المعلومات عامة | لغات العمل الثلاث للنظام |  |  | اللغات الرسمية كلها |  | تتوافر 80% من المعلومات العامة باللغات الست الرسمية للأمم المتحدة | محقق كليا |
| عدد المكاتب الوطنية أو الإقليمية التي تقدم المعلومات المناسبة عن نظام لاهاي | نحو 3/2 من المكاتب المعنية |  |  | المكاتب المعنية كلها |  | 42 مكتبا وطنيا أو إقليميا قدم المعلومات المناسبة عن نظام لاهاي. ولم يكن لدى تسعة مكاتب موقعا إلكترونيا. | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: استخدام نظام لاهاي استخداما أوسع وأفضل |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة |  |  | الأهداف |  | بيانات الأداء | السير |
| عدد التسجيلات والتصاميم الواردة في التعيينات والتجديدات والبيانات المدونة الأخرى | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: التسجيلات الجديدة 363 2 التصاميم الواردة 077 11 التجديدات 821 2 البيانات المدونة الأخرى 326 4 أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: التسجيلات الجديدة 216 2 (2010) 900 2 (2011) |  |  | التسجيلات الجديدة 000 5 (2012) 500 7 (2013) التصاميم الواردة 000 20 (2012) 000 25 (2013) التجديدات 800 2 (2012) 500 2 (2013) البيانات المدونة الأخرى 000 8 (2012) 000 12 (2013) |  | التسجيلات الجديدة 440 2 (2012) 734 2 (2013) التصاميم الواردة 971 11 (2012) 806 12 (2013) التجديدات 120 3 (2012) 859 2 (2013) البيانات المدونة الأخرى 643 3 (2012) 631 3 (2013) | غير محقق غير محقق محقق كليا غير محقق |
|  | التصاميم الواردة 238 11 (2010) 000 15 (2011) |  |  |  |  |  |  |
|  | التجديدات 793 2 (2010) 700 2 (2011) |  |  |  |  |  |  |
|  | البيانات المدونة الأخرى 244 4 (2010) 100 5 (2011) |  |  |  |  |  |  |
| عدد الطلبات والتعيينات الواردة من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 20 طلبا و059 2 تعيينا واردا من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 12 طلبا و065 2 تعيينا واردا من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا (2010) |  |  | 80 طلبا و500 7 تعيين وارد من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا |  | 16 طلبا و216 2 تعيينا واردا من البلدان النامية وأقل البلدان نموا (2012) 22 طلبا و877 2 تعيينا واردا من البلدان النامية وأقل البلدان نموا (2013) | غير محقق |
| النسبة المئوية للطلبات غير القانونية | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 60% أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 57% (في 2010) |  |  | 40% (في 2013) |  | 62% (2012) 61,85% (2013) | غير محقق |
| النتيجة المرتقبة: تحسين إدارة نظام لاهاي |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء |  | أسس المقارنة | الأهداف |  |  | بيانات الأداء | السير |
| هيمنة وثيقة جنيف على النظام بوصفها نظاما كاملا |  | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 43 طرفا متعاقدا في وثيقة جنيف و17 طرفا متعاقدا فحسب ملزما بوثائق أخرى في 2011 فقط أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 39 طرفا متعاقدا في وثيقة جنيف و18 طرفا متعاقدا فحسب ملزما بوثائق أخرى عام 2010 | 55 طرفا متعاقدا في وثيقة جنيف وإنهاء وثيقة 1934 ولا بلد ملزم فحسب بوثيقة 1960 خارج الاتحاد الأوروبي أو المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية |  |  | 45 طرفا متعاقدا في وثيقة جنيف (الجبل الأسود وطاجيكستان وتونس في 2012 وبروني دار السلام في 2013) في ديسمبر 2013، كان يلزم تسلم ثلاث موافقات أخرى لإنا وثيقة 1934، وظل أبرعة أطراف متعاقدة من خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ملزمة بوثيقة 1960 | محقق جزئيا |
| الطلبات القانونية غير المؤجلة، حتى موعد النشر |  | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: أربعة أسابيع أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: تسعة أسابيع | ثلاثة أسابيع |  |  | أربعة أسابيع (2012) أسبوعان (2013) | محقق كليا |
| عدد الإجراءات المؤتمتة تماما |  | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: واحد أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: صفر | اثنان |  |  | اثنان (تجديد الحماية ومنحها) | محقق كليا |
| النسبة المئوية للالتماسات المقدمة عبر الواجهات الإلكترونية |  | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 80% من الطلبات 60% من التجديدات أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 64% من الطلبات الدولية مودعة من خلال الواجهات الإلكترونية في 2010، وما من التماسات أخرى جارية بالإجراءات الإلكترونية | 80% من الطلبات والتماسات التجديد مودعة إلكترونيا |  |  | 83% من الطلبات (2012) 86% من الطلبات (2013) 54% من التجديدات (2012) 65% من التجديدات (2013) | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي |  | تحدد في نهاية 2011 | تحدد في نهاية 2011 |  |  | - عشرة في المائة من المستخدمين راضين للغاية؛ و42% راضين جدا؛ و42% راضين؛ و5% راضين بصورة معتدلة (أجريت الدراسة الاستقصائية في 22 مايو 2012) لم تجر أية دراسة استقصائية في 2013 | غير قابل للقياس |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ه 5.2 | الارتقاء بمستوى الوعي بنظام لاهاي | 185 2 | 815 1 | 752 1 |
| ه 6.2 | استخدام نظام لاهاي استخداما أوسع وأفضل | 153 2 | 806 2 | 784 2 |
| ه 7.2 | تحسين إدارة نظام لاهاي | 633 2 | 630 2 | 413 2 |
|  | المجموع | 970 6 | 251 7 | 950 6 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 373 5 | 814 5 | 814 5 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 597 1 | 437 1 | 136 1 | 79% |
| المجموع | 970 6 | 251 7 | 950 6 | 96% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة خلال الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تعكس الميزانية بعد التحويلات تعديلا عاما بالزيادة نظرا لما يلي: "1" زيادة موارد الموظفين الموزعة على أنشطة الإعلام والترويج فيما يتعلق بنظام لاهاي. ويظهر ذلك في النتيجة ه 6.2 (استخدام نظام لاهاي استخداما أوسع وأفضل)؛ "2" والتزام المنظمة في حالة زيادة مستويات الدخل المتوقع، بإعادة حساب الأموال المخصصة لمستحقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة المحسوبة مبدئيا عند مستويات أدنى خلال الثنائية السابقة.

- وتعكس المبالغ المخصصة تحت بند خلاف موارد الموظفين في ميزانية 2012/13 تعديلات بالخفض لتحقيق مكاسب من الفاعلية من حيث التكاليف، وفقا لالتزام المنظمة بخفض النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- بلغت نسبة استخدام ميزانية خلاف موارد الموظفين في البرنامج 79 في المائة من الميزانية بعد التحويلات، ما أدى أساسا إلى تحقيق وفورات والتأخر في الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات نظرا لتأجيل انضمام بعض الأطراف المتعاقدة في إطار النتيجة ه 7.2 (تحسين إدارة نظام لاهاي).

### البرنامج 7:	التحكيم والوساطة وأسماء الحقول

المسؤول عن البرنامج:	السيد يوهانس كريستيان وتشارد

الإنجازات المحققة في الثنائية 2012/13

- أصبح مركز الويبو للتحكيم والوساطة (مركز الويبو) المصدر الدولي الرئيسي للبدائل المناسبة من حيث الوقت والفعالية من حيث التكلفة لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية في المحاكم، بوصفه المورّد للخبرات القانونية والتنظيمية والمسؤول عن إدارة القضايا. ويشمل ذلك تقديم الخدمات في حالات المنازعات على أسماء الحقول على الإنترنت.

- وخلال الثنائية 2012/13، واصل المركز العمل للوصول بإجراءاته إلى المستوى الأمثل لتلبية احتياجات أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمنتفعين بها. وفي هذا الصدد نشر مركز الويبو في سنة 2013 تقريرا بعنوان نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية لمركز الويبو للتحكيم والوساطة عن تسوية المنازعات في المعاملات التكنولوجية الدولية. ويحتوي التقرير على بيانات عن توقعات المستخدمين وتجاربهم وتحليلا لها. وعقد مركز الويبو أيضا حلقات عمل عن التحكيم والوساطة، وأدار بفعالية قضايا الويبو مستعينا ببنية تحتية إدارية محدثة لإدارة الحالات، وخاصة مرفق الويبو لتسوية القضايا إلكترونيا.

- وساعد المركز أصحاب المصالح في مجال الملكية الفكرية على وضع إجراءات بديلة لتسوية المنازعات تتلاءم مع سمات المنازعات المكررة في مجالات نشاطهم. وشهدت سنة 2012 أول حالات نزاع تتم تسويتها بنجاح بموجب إجراء جديد مشترك لتسوية المنازعات للوساطة في الاعتراضات المتعلقة بالعلامات التجارية في مكتب سنغافورة للملكية الفكرية. وساعد مركز الويبو على تطوير خيار تسوية مماثل لإجراءات العلامات أمام المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية، وأضحى هذا الخيار متاحا اعتبارا من يوليو 2013.

- وفيما يخص تسوية المنازعات في مجال السينما والإعلام، وُقعت في سنة 2012 مذكرات تفاهم بين الويبو والوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، بهدف تعزيز استخدام خدمات الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات في القطاعات التي تغطيها أنشطة كل منهم.

- وبالتعاون مع أمانة المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، أتاح مركز الويبو في ديسمبر 2013 نماذج اتفاقات مصممة تصميما خاصا يمكن للشركات العاملة في مجال الاتصالات استخدامها لإحالة أية منازعة بشأن شروط التراخيص العادلة والمعقولة وغير التمييزية لاستخدام براءة بمعيار صناعي إلى مركز الويبو للوساطة والتحكيم المعجل، بهدف تيسير إصدار الأحكام بفعالية من حيث التكلفة والوقت في شروط الترخيص العادلة والمعقولة وغير التمييزية.

- وفي سياق سياسة تعاون مركز الويبو في مجال منازعات البحث والتطوير، دشن الدليل الاسترالي لاتفاقات الملكية الفكرية في سنة 2013 مجموعة من الاتفاقات النموذجية ومنها البنود الخاصة بإجراءات الويبو البديلة لتسوية المنازعات.

- وفي مجال أسماء الحقول، أدار مركز الويبو في 2012/13 ما قدره 469 5 قضية سطو إلكتروني تغطي 271 11 اسما في إطار الإجراءات القائمة على السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول. وأعد مركز الويبو ودشن في سنة 2012 مرفق النفاذ إلى قضايا أسماء الحقول إلكترونيا، وهو عبارة عن منصة للمرافعة في المنازعات لدى الويبو. وتخطى عدد أسماء الحقول التي تسلمتها الويبو منذ سنة 1999 في القضايا القائمة على السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء لحقول 000 50 اسم.

- وبالتركيز خصوصا على الآليات الجديدة لحماية الحقوق التي اعتمدتها هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعينة (الإيكان)، شاركت الويبو في نشاط بارز من أنشطة رسم السياسة العامة استجابة لاعتماد الإيكان المزمع لما يبلغ 400 1 اسم من أسماء الحقول العليا الجديدة. وقد أدار مركز الويبو 69 قضية باعتباره مورد خدمات تسوية المنازعات بموجب إجراءات الاعتراض المتعلقة بالحقوق القانونية "السابقة للمنح" التي أعدتها الويبو فيما يخص العلامات التجارية، ثم نشرت الويبو تقريرا عن ذلك في ديسمبر 2013.

- وتواصل المركز مع المسؤولين عن إدارة الحقول العليا المكونة من رموز البلدان في مناطق مختلفة لرسم السياسات لتسوية المنازعات، وفي 2012/13 أضحى مركز الويبو موردا للخدمات للحقول .FM (ميكرونيزيا (ولايات – المتحدة)) و.GD (غرينادا) و.ML (مالي) و.PW (بالاو) و.TZ (وجمهورية تنزانيا المتحدة)، وبذلك أضحى مجموع الحقول العليا المكونة من رموز البلدان التي تقدم الويبو هذه الخدمات إليها 70 حقلا.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- وُضعت خطة أنشطة البرنامج 7 وصُممت ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجيهات التوصيات ذات الصلة في جدول أعمال التنمية، وبخاصة التوصيات 1 و6 و10 من الجدول. وفي هذا الصدد، نظم المركز برامج مخصصة في مجال التحكيم والوساطة لمسؤولي الملكية الفكرية وممارسيها. كما ساعد مكاتب الملكية الفكرية على إعداد أطر اختيارية بديلة لتسوية المنازعات المرفوعة إليه، وساعد أيضا الإدارات الوطنية المعنية بأسماء الحقول على إعداد سجل لأفضل الممارسات وآليات تسوية المنازعات حسب أهميتها بالنسبة إلى البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم تفاديها بفضل خدمات التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء |  | السير |
| تزايد الاهتمام باللجوء إلى خدمات بديلة لتسوية المنازعات في الصفقات المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك عبر استخدام إجراءات الويبو | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 269 منازعة و65 من المساعي الحميدة (نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 225 منازعة و50 من المساعي الحميدة (في نهاية 2010) | 20 منازعة ومسعى حميدا إضافيا | 375 منازعة و95 من المساعي الحميدة (الإجمالي في نهاية 2013) 136 منازعة (وساطة وتحكيم وقرارات من خبراء) ومسعى حميدا إضافيا |  | محقق كليا |
|  | نتائج الدراسات الاستقصائية التي قام بها المركز | نتائج الدراسات الاستقصائية التي قام بها المركز | تقرير منشور: نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية لمركز الويبو للتحكيم والوساطة عن تسوية المنازعات في المعاملات التكنولوجية الدولية |  | محقق كليا |
|  | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 000 4 سؤال وارد (2010/11) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 000 2 سؤال وارد (2010) | 000 4 سؤال إضافي وارد | 000 4 سؤال إضافي وارد |  | محقق كليا |
|  | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 30 مليون زيارة لمواقع الإنترنت (2010/11) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 15 مليون زيارة لمواقع الإنترنت (2010) | 30 مليون | 3,5 مليون زيارة إضافية |  | غير محقق |
|  | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 276 مشاركا في المناسبات السنوية للمركز (2010/11)؛ و000 3 مشارك في المناسبات الخارجية للمركز (2010/11) | 250 مشاركا في المناسبات السنوية للمركز؛ و000 6 مشارك في المناسبات الخارجية للمركز | 480 مشاركا في المناسبات السنوية لمركز الويبو 000 4 مشارك في المناسبات الخارجية للمركز |  | محقق جزئيا |
|  | أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 125 مشاركا في المناسبات السنوية للمركز (2010)؛ و000 3 مشارك في المناسبات الخارجية للمركز (2010) |  |  |  |  |
| السياسات البديلة لتسوية المنازعات التي ساهم المركز في وضعها وتنفيذها | الأنظمة المعتمدة (جمعية الإدارة الجماعية الدولية للمصنفات السمعية البصرية، والسينما والإعلام، وهيئة إدارة حقوق منتجي الأداء السمعي البصري) | من نظام واحد إلى ثلاثة أنظمة إضافية | أربعة أنظمة معتمدة (المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات والمعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية والدليل الأسترالي لاتفاقات الملكية الفكرية ومكتب سنغافورة للملكية الفكرية) |  | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |  |
| عدد القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة التي تم تسويتها في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 095 20 قضية متعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة (في نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 772 17 قضية متعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة (في نهاية 2010) | 500 3 قضية إضافية | 901 24 قضية متعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة (الإجمالي في نهاية 2013) 806 4 قضية إضافية متعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة |  | محقق كليا |
| عدد القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان التي تم تسويتها في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: تسوية 135 2 قضية متعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان في المركز فقط (في نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: تسوية 694 1 قضية متعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان في المركز فقط (في نهاية 2010) | 350 قضية إضافية | 788 2 قضية متعلقة بالحقول العلية المكونة من رموز البلدان فقط (الإجمالي في نهاية 2013) 633 قضية إضافية متعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان فقط |  | محقق كليا |
| السياسات الخاصة بتسوية المنازعات التي ساهم المركز في وضعها وتنفيذها في سياق نظام أسماء الحقول | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: السياسة الموحدة (في نهاية 2011، لم تعتمد السياسة الموحدة إلا لعدد من السنوات) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: السياسة الموحدة (في نهاية 2010، لم تعتمد السياسة الموحدة إلا لعدد من السنوات) | تنفيذ توصيات الويبو الخاصة بالسياسات والإجراءات في نظام أسماء الحقول | اعتماد مركز الويبو لإجراءات الأيكان للاعتراض المتعلقة بالحقوق السابقة للمنح اعتماد مركز الويبو لإجراءات الأيكان لتسوية المنازعات اللاحقة للمنح القائمة على العلامات التجارية |  | محقق كليا |
| عدد جهات إدارة تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان بمساعدة تقدمها الويبو لتصميم أو إدارة آليات حماية الملكية الفكرية وفقا للمعايير الدولية | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 65 جهة من جهات إدارة تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان (في نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 65 جهة من جهات إدارة تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان (في نهاية 2010) | ست جهات إدارة إضافية | 70 جهة من جهات إدارة تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز (الإجمالي في نهاية 2013) خمسة جهات إضافية من جهات إدارة تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز |  | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ه 11.2 | تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم تفاديها بفضل خدمات التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات | 175 3 | 541 3 | 424 3 |
| ه 12.2 | حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان | 409 7 | 623 6 | 390 6 |
|  | المجموع | 585 10 | 164 10 | 814 9 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 634 9 | 686 8 | 696 8 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 951 | 478 1 | 128 1 | 76% |
| المجموع | 585 10 | 164 10 | 814 9 | 97% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة خلال الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تبين الميزانية بعد التحويلات إعادة توزيع المبالغ المخصصة تحت بند موارد الموظفين إلى المبالغ المخصصة تحت باب خلاف موارد الموظفين، وذلك في إطار تنفيذ عملية إصلاح العقود ابتداء من يناير 2013. وتمشيا مع الميزانية المعتمدة 2012/13 اُدرج أصحاب عقود العمل قصيرة الأجل تحت بند المبالغ المخصصة لموارد الموظفين. وفي سياق إصلاح العقود، أُعد برنامج لزمالة الويبو في مركز التحكيم والوساطة في سنة 2013 لإقرار الترتيبات التي من خلالها تزود المنظمة المهنيين الشباب بخبرات في إدارة الحالات لتعزيز معرفتهم وكفاءاتهم المهنية في المجالات الواقعة في نطاق مسؤولية مركز التحكيم والوساطة؛ وبناء على ذلك، حُولت ميزانية هذه الزمالة إلى مخصصات خلاف الموظفين في سنة 2013.

- ويعكس التعديل بالزيادة في إطار النتيجة ه 11.2 (تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم تفاديها بفضل خدمات التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات) تحول موارد الموظفين في المركز إلى تحسين إدارة الطلب على خدمات الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات التي تقدمها الويبو.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- يعكس الانخفاض الأدنى بقليل من المتوقع في استخدام الموارد خلاف الموظفين وفورات التكاليف الناتجة عن: "1" اتباع مقاربة أكثر استراتيجية في تعيين الزملاء (مديرو قضايا أسماء الحقول)؛ "2" وتخفيض تكاليف بعثات الموظفين وأسفارهم نتيجة تأجيل أو إلغاء بعض المناسبات التي كانت مخططة نتيجة لتحول الأولويات على المستوى الوطني.

## الهدف الاستراتيجي الثالث

## تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية

لوحة بيانات أداء الفترة الثنائية

يحتوي السجل الوارد أدناه على ملخص إنجازات النتائج المرتقبة خلال الثنائية 2012/13 مقاسة على أساس المؤشرات في إطار البرامج المشاركة في هذا الهدف الاستراتيجي

| النتيجة المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرامج المسؤولة | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح ومتسقة بشأن الملكية الفكرية والابتكار تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية | عدد البلدان التي صاغت سياسات الملكية الفكرية واستراتيجياتها وخططها و/أو تعمل على تنفيذها سنويا (أفريقيا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي لديها آليات ملائمة تعنى بوضع استراتيجيات الملكية الفكرية وتنفيذها (المنطقة العربية) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي لديها مشروعات مرتبطة بالخطط الوطنية للملكية الفكرية (المنطقة العربية) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي لديها سياسات واستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية الخاضعة لإجراءات الموافقة الوطنية (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي اعتمدت سياسات واستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي أنجزت فيها أنشطة ومشروعات تسهم في صياغة استراتيجيات وسياسات في مجال الملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي أنجزت فيها أنشطة ومشروعات تسهم في تنفيذ استراتيجيات الملكية الفكرية وسياساتها (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان الأقل نموا التي أدرجت اعتبارات الملكية الفكرية الخاصة بهذه البلدان في استراتيجياتها وسياساتها الوطنية في مجال الملكية الفكرية (البلدان الأقل نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي وضعت استراتيجيات أو خططا وطنية للملكية الفكرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف الإنمائية الوطنية | البرنامج 10 |  |
| كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة واسعة من الطلبات من أجل الانتفاع الفعال بالملكية الفكرية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إل نظام الاقتصاد الحر | عدد استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية التي تشمل عنصرا للابتكار والتكنولوجيا | البرنامج 30 |  |
|  | النسبة المئوية لواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والعاملين في مجال الملكية الفكرية ممن لديه فهم معمق لقضايا الملكية الفكرية ومن ضمنها سبل الانتفاع الفعال بالملكية الفكرية في سبيل التنمية | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي تتيح برامج للتدريب وفرص عمل في مجال الملكية الفكرية (المنطقة العربية) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية للفاحصين المدربين الذين يستخدمون مهارات محسنة في مجال عملهم (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية لواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والعاملين في مجال الملكية الفكرية ممن لديه فهم معمق لقضايا الملكية الفكرية ومن ضمنها سبل الانتفاع الفعال بالملكية الفكرية في سبيل التنمية (آسيا والمحيط الهادئ) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد المدربين /الخبراء على المستوى الوطني في مجال الملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد برامج التدريب الوطنية المنظمة (أمريكا اللاتينية والكاريبي) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد البلدان التي شهدت تقييم احتياجاتها إلى المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات (البلدان الأقل نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد المتدربين/المشاركين موزعين بحسب السنة والتوزيع الجغرافي (البلدان الأقل نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين في أنشطة الويبو لتكوين الكفاءات الذين يبلغون عن تعزز قدرتهم على فهم مبادئ الملكية الفكرية وأنظمتها وأدواتها والانتفاع بها أو حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وإدارة العلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية | البرنامج 9 البرنامج 4 |  |
|  | النسبة المئوية لمسؤولي مكاتب الملكية الفكرية المدربين الذين يستخدمون مهارات محسنة في عملهم | البرنامج 10 |  |
|  | النسبة المئوية للمهنيين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية الذين يشهدون بتحسن فهمهم لقضايا الملكية الفكرية | البرنامج 10 |  |
|  | إدماج القضايا المتعلقة بالتنمية في برامج الويبو التدريبية في مجال الإنفاذ | البرنامج 17 |  |
|  | النسبة المئوية للمسؤولين عن إنفاذ القوانين المدربين الذين يبلّغون عن رضاهم عن التدريب المتاح وفائدته بالنسبة إلى حياتهم المهنية | البرنامج 9 البرنامج 17 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن جودة حلقات العمل والندوات المتعلقة بالابتكار وتسويقه | البرنامج 9 البرنامج 10 البرنامج 30 |  |
|  | النسبة المئوية للانطباع الإيجابي من المشاركين إزاء فائدة ندوات تكوين الكفاءات في مجال حق المؤلف | البرنامج 3 |  |
|  | النسبة المئوية للانطباع الإيجابي من المشاركين إزاء فائدة ندوات حق المؤلف والتطبيق العملي للمعارف المكتسبة بعد مرور 6 أشهر على الندوة | البرنامج 3 |  |
|  | عدد المبادرات الوطنية حول حق المؤلف والحقوق المجاورة التي ابتدأت والمتصلة مباشرة بمحاور الندوات | البرنامج 3 |  |
| آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان الأقل نموا | عدد المستخدمين من البلدان النامية للأدوات والنماذج والمواد التي أعدتها الويبو عن الابتكار وتسويقه | البرنامج 30 |  |
|  | عدد الشراكات المنشأة في البلدان الأقل نموا فيما بين المنظمات الحكومية والقطاع الخاص وغيرهم من شركاء التنمية (البلدان الأقل نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | عدد برامج الملكية الفكرية المنفّذة بالاشتراك مع سائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية (البلدان الأقل نموا) | البرنامج 9 |  |
|  | النسبة المئوية للمتدربين في مكاتب الملكية الفكرية الذين يبلغون عن رضاهم عن التدريب المتاح | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمتدربين الذين يبلغون عن الانتفاع الفعلي بالمهارات المكتسبة في عملهم | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمديرين الذين يقرون بتطبيق المهارات المكتسبة على نحو مرض بعد مرور سنة على التدريب | البرنامج 11 |  |
|  | عدد خريجي أكاديمية الويبو والمؤسسات الأكاديمية الشريكة (برنامج مشترك) | البرنامج 11 |  |
|  | عدد المشاركين الذين تلقوا التدريب في إطار مدارس الويبو الصيفية سنويا | البرنامج 11 |  |
|  | عدد مدرسي الملكية الفكرية الذين تدربوا في الأكاديمية | البرنامج 11 |  |
|  | عدد الأكاديميات الحديثة المنشأة | البرنامج 11 |  |
|  | عدد اتفاقات التعاون الجديدة بين المؤسسات | البرنامج 11 |  |
| نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية | عدد التسجيلات الإلكترونية في دورات التعليم عن بعد | البرنامج 11 |  |
|  | معدل إتمام دورات التعليم عن بعد | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمشاركين في دورات التعليم عن بعد الذين نجحوا في الامتحان | البرنامج 11 |  |
|  | عدد دورات الأكاديمية المدرجة في مناهج المؤسسات التعليمية | البرنامج 11 |  |
|  | عدد الدورات الجديدة على الإنترنت على اختلاف اختصاصاتها | البرنامج 11 |  |
|  | عدد اللغات المستخدمة | البرنامج 11 |  |
|  | عدد المنح الدراسية المتاحة للمشاركين من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر | البرنامج 11 |  |
| مهارات محسنة في إدارة الملكية الفكرية لفائدة قطاع الأعمال | النسبة المئوية للمشاركين الذين يبلغون عن رضاهم عن التدريب المتاح | البرنامج 11 |  |
|  | النسبة المئوية للمتدربين الذين يبلغون عن الاستخدام الفعلي للمهارات المكتسبة في عملهم | البرنامج 11 |  |
|  | عدد الطلبات المقدمة للالتحاق بالدورات | البرنامج 11 |  |
| فهم أحسن وقدرة أكبر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها على الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من أجل دعم الابتكار والتسويق | النسبة المئوية لمؤسسات الدعم التي استفادت من المساعدة وتتيح المعلومات وخدمات الدعم والاستشارة حول إدارة أصول الملكية الفكرية | البرنامج 30 |  |
|  | عدد برامج التدريب الوطنية/الإقليمية بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | البرنامج 30 |  |
|  | النسبة المئوية لمؤسسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتاحة للتدريب المقدم بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | البرنامج 30 |  |
| تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها | عدد توصيات جدول أعمال التنمية المرتبطة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011 | البرنامج 8 |  |
|  | عدد توصيات جدول أعمال التنمية المرتبطة بمؤشرات الأداء في البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011 | البرنامج 8 |  |
|  | تنفيذ آلية التنسيق كما اعتمدتها الدول الأعضاء | البرنامج 8 |  |
| وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو فعال | عدد توصيات جدول أعمال التنمية التي تناولتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية من خلال المشروعات والأنشطة والدراسات | البرنامج 8 |  |
|  | عدد المشروعات التي وافقت عليها لجنة التنمية | البرنامج 8 |  |
|  | عدد المشروعات التي اقترحتها الدول الأعضاء وعُرضت على لجنة التنمية للنظر فيها | البرنامج 8 |  |
|  | النسبة المئوية للمشروعات التي ترصد بانتظام | البرنامج 8 |  |
|  | النسبة المئوية للمشروعات التي قيمت خلال فترة السنتين | البرنامج 8 |  |
|  | ردود حول جودة التقارير المقدمة إلى لجنة التنمية بشأن تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية | البرنامج 8 |  |
| فهم معمّق لجدول أعمال التنمية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح الآخرين | عدد البلدان التي تلتمس المساعدة التقنية عبر مشروعات جدول أعمال التنمية وتعبر عن اهتمامها بالأنشطة المرتبطة بالجدول المذكور | البرنامج 8 |  |
| إقرار الدول الأعضاء والجماعات والمنظمات وغيرهم من أصحاب المصالح بفائدة موارد الويبو وبرامجها وأدواتها وفعاليتها | عدد الالتماسات المستلمة التي تطلب مساعدة الويبو | البرنامج 4 |  |
| زيادة في الموارد من خارج الميزانية المتاحة لدى الويبو لأغراض التنمية في الملكية الفكرية سواء من خلال المساهمات المباشرة أو من خلال الاستفادة من آليات التمويل الخارجية | زيادة في الأموال المتاحة من خلال الاتفاقات بشأن الصناديق الاستئمانية | البرنامج 20 |  |
|  | عدد مشروعات الويبو المنفذة والممولة بواسطة آليات تمولها جهات مانحة خارجية | البرنامج 20 |  |
|  | وضع المبادئ التوجيهية للويبو لأغراض إقامة شراكة مع القطاع الخاص | البرنامج 20 |  |

### البرنامج 8:	تنسيق جدول أعمال التنمية

المسؤول عن البرنامج:	السيد جوفري أونياما

الإنجازات المحققة في الثنائية 2012/13

- واصل البرنامج التنسيق من أجل تنفيذ جدول أعمال الويبو بشأن التنمية، وبخاصة من خلال تنفيذ توصيات جدول الأعمال بالاستناد إلى المشروعات وإدماج مبادئ جدول أعمال التنمية بفاعلية ضمن عمل المنظمة، إضافة إلى اضطلاع البرنامج بعدد من الأنشطة الرامية إلى دعم الدول الأعضاء في تحقيق فوائد من تنفيذ جدول أعمال التنمية. كما يسَّر البرنامج، كنشاط أساسي، عمل اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في أربع دورات للجنة عقدت في الثنائية 2012/13.

- وقد أحرز تقدم هائل في تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية خلال الثنائية 2012/13. ووافقت اللجنة على مشروعين جديدين لجدول أعمال التنمية اقترحتهما بوركينا فاصو وجمهورية كوريا، ونظرت في التقريرين السنويين للمدير العام بشأن تنفيذ جدول أعمال التنمية، وفي تقريرين مرحليين بشأن تنفيذ التوصيات الفورية التنفيذ ومشروعات جدول أعمال التنمية، وفي أربعة عشر تقريرا لتقييمات مستقلة للمشروعات. وإضافة إلى ذلك اعتمدت اللجنة المرحلة الثانية من أربعة مشروعات أُنجزت وقُيمت. وناقشت وثيقتين أحيلتا إليها من الجمعية العامة عن وصف مساهمة مختلف هيئات الويبو في تنفيذ ما يعنيها من توصيات جدول أعمال التنمية وقرارات اللجنة المتعلقة بها. وناقشت اللجنة أيضا تقارير عن تقييم مساهمة الويبو في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية وأحاطت علما بما يلي: "1" تقرير عن تقييم جدوى إدماج الاحتياجات/الحصائل المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية في أطر نتائج الويبو التي تصدر كل سنتين؛ "2" ووثيقة عن قياس الأهداف الإنمائية للألفية في سائر وكالات الأمم المتحدة ومساهمة الويبو في الأهداف الإنمائية للألفية. كما ناقشت اللجنة جدوى تقييم أنشطة الويبو الجديدة المحتملة المتعلقة بالانتفاع بحق المؤلف في تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الإبداعي ونظرت في اقتراح لتنفيذ الأنشطة الجديدة المحتملة المذكورة. وواصلت أيضا مناقشة وثائق عن مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي، ووافقت على برنامج العمل المقبل بشأن مواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية. وواصلت أيضا مناقشاتها حول المراجعة الخارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال التعاون لأغراض التنمية جنبا إلى جنب مع رد الإدارة والمقترح المشترك من مجموعة جدول أعمال التنمية ومجموعة البلدان الإفريقية. وفضلا عن ذلك، وبشأن هذه المسألة، أحاطت اللجنة علما بدليل تقديم مساعدة الويبو التقنية والعروض المقدمة عن إعادة هيكلة قاعدة بيانات مساعدة الويبو التقنية. وبحسب ما هو مطلوب في إطار آليات التنسيق وإجراءات الرصد والتقييم وإعداد التقارير، استهلت اللجنة مناقشة الاستعراض المستقل لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية. وبالنظر إلى مخرجات مشروعات جدول أعمال التنمية، ناقشت اللجنة ولاحظت أربع عشرة دراسة أنجزت في إطار مشروعات الملكية الفكرية والملك العام والبراءات والملك العام والملكية الفكرية وسياسة المنافسة والملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعارف والملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والملكية الفكرية وهجرة الأدمغة ومشروع عن تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاصو وبعض البلدان الأفريقية. وفي نهاية الثنائية شارك 72 مراقبا في أعمال اللجنة.

- وواصل البرنامج ضمان تنفيذ الأنشطة والمشروعات المتعلقة بجدول أعمال التنمية ورصدها وتقييمها وإعداد التقارير عنها على نحو سليم. بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان تنفيذ 19 توصية فورية التنفيذ على نحو فعال.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- يتولى البرنامج 8 التنسيق من أجل تنفيذ جميع التوصيات الخمسة والأربعين لجدول أعمال الويبو بشأن التنمية.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد توصيات جدول أعمال التنمية المرتبطة بالنتائج المرتقبة الواردة في البرنامج والميزانية للثنائية 2010/2011 | 26 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية مرتبطة بنتيجة مرتقبة واحدة على الأقل | 45 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية مرتبطة بنتيجة مرتقبة واحدة على الأقل في البرنامج والميزانية للثنائية 2014/15 | 45 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية مرتبطة بنتيجة مرتقبة واحدة على الأقل | محقق كليا |
| عدد توصيات جدول أعمال التنمية المرتبطة بمؤشرات الأداء الواردة في البرنامج والميزانية للثنائية 2010/11 | 16 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية | 45 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية مرتبطة بمؤشرات الأداء في البرنامج والميزانية للثنائية 2014/15 | 45 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية | محقق كليا |
| تنفيذ آلية التنسيق كما اعتمدتها الدول الأعضاء | آليات التنسيق وإجراءات الرصد والتقييم وإعداد التقارير التي وافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في أبريل 2010 | آليات التنسيق منفذة وفقا لقرار الدول الأعضاء | تقريران سنويان مقدمان إلى الجمعيات لوصف مساهمة هيئات الويبو في تنفيذ ما يعنيها من توصيات جدول أعمال التنمية، ناقشتهما اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (WO/GA/41/12 وWO/GA/43/10) | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو فعال |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد توصيات جدول أعمال التنمية التي تناولتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية من خلال المشروعات والأنشطة والدراسات | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 42 توصية (وإن لم تستنفد بكاملها) (ديسمبر 2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 42 توصية (لم تستنفد بكاملها) (ديسمبر 2010) | 45 توصية | 45 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية | محقق كليا |
| عدد المشروعات التي وافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 23 مشروعا (نهاية 2011) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 19 مشروعا (نهاية 2010) | غير متاحة | 6 مشروعات إضافية (إجمالي 29 مشروعا تنفذ 33 توصية من توصيات جدول أعمال التنمية اعتمدتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | محقق كليا |
| عدد المشروعات التي تقترحها الدول الأعضاء وتطرح على نظر اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: مشروع واحد (نهاية 2011 أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: تحدد لاحقا | مشروع/إقليم واحد على الأقل (في 2012/13) | مشروعان مقترحان من بوركينا فاصو وجمهورية كوريا | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشروعات التي ترصد بانتظام | أساس المقارنة المنقح لنهاية 2011: 100% (23 مشروعا) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 100% (17 مشروعا) | 100% | يتم رصد 100% من 29 مشروعا. وتقارير مرحلية أعدت وقدمت إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشروعات التي قيمت خلال الثنائية | أساس المقارنة لنهاية 2011: 100% (12 مشروعا) أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: 100% (17 مشروعا) | 100% | 100%؛ 14 تقريرا تقييميا ناقشته اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | محقق كليا |
| ردود حول جودة التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية حول تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية | أساس المقارنة لنهاية 2011: ردود إيجابية من اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. والتماس محدد للحصول على المزيد من المعلومات التحليلية في التقارير أساس المقارنة الأصلي في البرنامج والميزانية 2012/13: لا يوجد | ردود إيجابية من اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | ردود إيجابية من اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. ومواصلة تقديم التماس محدد للحصول على المزيد من المعلومات التحليلية في التقارير | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: فهم معمّق لجدول أعمال التنمية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح الآخرين |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد البلدان التي تلتمس المساعدة التقنية عبر مشروعات جدول أعمال التنمية وتعبر عن اهتمامها بالأنشطة المرتبطة بالجدول المذكور | أساس المقارنة لنهاية 2011: مشروعات وأنشطة مرتبطة بجدول أعمال التنمية في 50 بلدا أساس المقارنة: مشروعات وأنشطة مرتبطة بجدول أعمال التنمية في 50 بلدا | مشروعات وأنشطة مرتبطة بجدول أعمال التنمية في 50 بلدا | مشروعات وأنشطة مرتبطة بجدول أعمال التنمية في 50 بلدا | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ه 6.3 |  | تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها | 505 2 | 341 2 | 060 2 |
| ه 7.3 |  | وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو فعال | 759 | 669 | 637 |
| ه 8.3 |  | فهم معمّق لجدول أعمال التنمية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح الآخرين | 523 1 | 924 | 644 |
|  | المجموع |  | 788 4 | 934 3 | 341 3 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 813 2 | 273 2 | 273 2 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 975 1 | 622 1 | 068 1 | 64% |
| المجموع | 788 4 | 934 3 | 341 3 | 85% |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة خلال الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تعكس المبالغ المخصصة تحت بند خلاف موارد الموظفين في ميزانية 2012/13 بعد التحويلات تعديلات بالخفض لتحقيق مكاسب من الفعالية من حيث التكلفة، وفقا لالتزام المنظمة بخفض النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13. وفضلا عن ذلك أجل المؤتمر المعني بالملكية الفكرية والتنمية الذي كان من المزمع عقده خلال الثنائية، بناء على طلب من رئيس اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، نظرا لعدم اتفاق الدول الأعضاء على المتحدثين أثناء المؤتمر.

- ويعزى انخفاض المبالغ المخصصة تحت بند موارد الموظفين أساسا إلى تأجيل التعيينات في مناصب شاغرة في البرنامج.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- يعزى استخدام الميزانية بنسبة 64 في المائة أساسا إلى انخفاض النفقات إلى ما دون المتوقع على ما يلي: "1" اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتحقيق وفورات في التكاليف على مستوى الأطراف الأخرى (النتيجة المرتقبة ه 6.3)؛ "2" والترويج لجدول أعمال التنمية والتواصل بشأنه نظرا لتنظيم عدد أقل من الندوات الوطنية والإقليمية عن المتوقع أصلا (النتيجة المرتقبة ه 8.3)؛ "3" والوفورات المحققة من الخدمات التعاقدية لتقييم استكمال مشروعات جدول أعمال التنمية (النتيجة ه 7.3).

### البرنامج 9:	البلدان الأفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأقل البلدان نموا

المسؤول عن البرنامج:	السيد جوفري أونياما

الإنجازات المحققة في الثنائية 2012/13

- ظل هدف تيسير الانتفاع بالملكية الفكرية، وتمكين البلدان النامية وأقل البلدان نموا من تسخير الملكية الفكرية لتعزيز طاقاتها وقدراتها الوطنية على الابتكار هو الدافع وراء عمل البرنامج خلال الثنائية. والبرنامج باعتباره واجهة التفاعل الأساسية بين تلك الدول الأعضاء من ناحية وبرامج الويبو المختلفة من ناحية أخرى، فإنه يؤدي دورا حاسما في ضمان تقديم المساعدة التقنية على أساس الاحتياجات الخاصة بكل بلد وبطريقة متماسكة ومنسقة تنسيقا جيدا.

- وخلال الثنائية أسفر استخدام الأدوات المختلفة مثل بعثات تقييم الاحتياجات والتخطيط من أجل إرشاد الخطط القطرية عن تعزيز برنامج التعاون التقني وتحسين طرق تقديم الأنشطة الموجهة نحو التنمية في البلدان النامية وأقل البلدان نموا، وراعى، في الوقت ذاته، الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة للبلدان المستفيدة جميعها. وبصفة عامة، تزايد إدماج التنمية في مختلف البرامج المتخصصة التابعة للمنظمة بما يتماشى مع توصيات جدول أعمال التنمية.

- وفضلا عن مواصلة تعزيز الشراكات القائمة، أقيمت شراكات جديدة خلال الثنائية مع مجتمعات اقتصادية إقليمية ومؤسسات حكومية دولية، وهي تحديدا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) والمنظمة الدولية للفرنكوفونية(OIF)  والوكالة الجامعية للفرنكفونية (AUF) بغية إنشاء و/أو تعزيز أوجه التآزر لتحقيق نتائج إنمائية أفضل.

- وإضافة إلى ما سبق، واصل البرنامج تركيزه على الركائز الأربع الرئيسية المحددة في الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل 2010/15 بوصفه المسؤول الرئيسي عن الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية وتكوين كفاءات الموارد البشرية، وتنسيق الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية المؤسسية والتقنية والأطر التنظيمية والتشريعية.

- وواصلت الويبو خلال الثنائية، مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نموا على تصميم استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية وتطويرها وتنفيذها، بحيث تكون هذه الاستراتيجيات متسقة مع خطط التنمية العامة وقادرة على تشجيع الابتكار والإبداع. وقد وُضعت، من خلال مشروع تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، الذي اكتمل في مايو 2012، منهجية موحدة لكنها مرنة، ومجموعة من الأدوات العملية لصياغة استراتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية. وجرى في سنة 2013 تعميم استخدام هذه المنهجية والأدوات في عمليات صياغة استراتيجيات تتعلق بالملكية الفكرية في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. وخلال الثنائية اعتمدت استراتيجيات/خطط للملكية الفكرية في 10 بلدان (ثلاثة بلدان في أفريقيا وبلد واحد في المنطقة العربية وثلاث بلدان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وثلاث بلدان في إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي). وقد شُرع في صياغة استراتيجيات الملكية الفكرية وتنفيذها في 33 بلدا (13 بلدا من أفريقيا وأربعة بلدان من المنطقة العربية وثمانية بلدان من إقليم آسيا والمحيط الهادئ وثمانية بلدان من إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي). كما أدرج اثنان من أقل البلدان نموا (بنغلاديش وإثيوبيا) خلال الثنائية في استراتيجياتهما و/أو سياساتهما الوطنية للملكية الفكرية اعتبارات للملكية الفكرية خاصة بأقل البلدان نموا، وبذلك أضحى إجمالي عدد أقل البلدان نموا التي أدرجت هذه الاعتبارات ستة بلدان، كما يمر بلدان اثنان (مدغشقر ونيبال) من أقل البلدان نموا بالمرحلة النهائية. ونفذت أنشطة/مشروعات ساهمت في تنفيذ استراتيجيات/سياسات الملكية الفكرية في 21 بلدا (خمسة بلدان في أفريقيا وأربعة في المنطقة العربية و12 بلدا في إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي)

- ولم يفتأ البرنامج يركز أيضا تركيزا شديدا على تعزيز قدرات الموارد البشرية للتعامل مع مجموعة كبيرة من متطلبات الاستخدام الفعال للملكية الفكرية لأغراض التنمية وتشجيع الابتكار والإبداع. وقد أدت الأنشطة المنفذة إلى زيادة في عدد المدربين على الصعيد الوطني وإلى تنوع اختصاصاتهم. وخلال الثنائية 2012/13 تراوح نطاق وهيكل أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات بين برامج لبناء الوعي وبرامج تركز على تكوين كفاءات فئات معينة مستهدفة مثل واضعي السياسة والعاملين في مجال الملكية الفكرية والباحثين والأكاديميين والمقاولين والصناعيين على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.

- وظل أيضا تيسير النفاذ إلى قواعد بيانات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم من الأوليات العليا خلال الثنائية. وأقيمت مراكز لدعم الابتكار والتكنولوجيا في 19 بلدا إضافيا خلال ثنائية 2012/13.

- وقد واصلت الويبو خلال الثنائية تقديم مساعدتها لمكاتب الملكية الفكرية في البلدان النامية وأقل البلدان نموا لتمكينها من تقديم خدمات أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر جودة لأصحاب المصالح المستفيدين منها. وقد أسفر تنفيذ برامج مثل نظام أتمتة إجراءات الملكية الصناعية وبرنامج WIPOScan الحاسوبي إلى جانب تعزيز النظم القائمة مثل نظام الويبو للإدارة الإلكترونية للوثائق وخدمة الويبو للنفاذ الرقمي عن تحقيق نتائج هائلة (انظر البرنامج 15).

- وخلال الثنائية يسر البرنامج ونسق مبدئيا نفاذ العديد من البلدان إلى المعاهدات والاتفاقيات التي تديرها الويبو: بلدان اثنان في أفريقيا (بوتسوانا ورواندا)؛ وستة بلدان في المنطقة العربية (الجزائر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وتونس)؛ وثلاثة بلدان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ (بروني دار السلام والهند وجمهورية إيران الإسلامية)؛ وثلاثة بلدان في إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي (كولومبيا والمكسيك وبنما). وأدرج بلدان اثنان من المنطقة العربية، وهما مصر وتونس، أحكاما بشأن الملكية الفكرية في دستورهما الجديدين.

- وواصلت الويبو تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية وإلى أقل البلدان نموا لصياغة تشريعات في مجال الملكية الفكرية وتحديثها، مع مراعاة المتطلبات الوطنية الخاصة وأوجه المرونة التي يتيحها نظام الملكية الفكرية على المستوى الدولي. ولتوضيح مجالات أولوية الويبو بشكل أفضل، وضع دليل تقديم مساعدة الويبو التقنية في صيغته النهائية في سنة 2013، ومن المتوقع نشره في سنة 2014. والهدف من الدليل هو أن يكون واجهة لأنشطة وخدمات المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو إلى الدول الأعضاء، والمؤسسات والأفراد المهتمين بمساعدة الويبو التقنية في البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. وعلاوة على ذلك شملت أوجه الاهتمام الخاص بأقل البلدان نموا أنشطة التعاون المستهدفة في مجالات الابتكار والإبداع والتنمية. وواصل برنامج "مشروعات الويبو للبلدان الأقلّ نموّا" الذي اعتمد في سنة 2011 بمناسبة عقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بشأن أقل البلدان نموا (UN - LDC IV) العمل على تعزيز الاتساق والتركيز في تقديم المساعدة التقنية إلى أقل البلدان نموا.

- وركزت شعبة المشروعات الخاصة التي أنشئت في مايو 2012 لأغراض تطوير الملكية الفكرية المبتكرة ومشروعات التنمية بالتنسيق مع القطاعات والشعبات والمكاتب الإقليمية المتخصصة المعنية، على تنفيذ منهجيات لتحديد وحماية وتوسيم المنتجات القائمة على المنشأ في بلدان نامية مختارة؛ مع إزكاء الوعي باعتبارات الملكية الفكرية في دوائر أعمال الأزياء العصرية الأفريقية؛ وحماية التراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي في إقليم الكاريبي؛ وتطوير أدوات عملية لتقييم الملكية الفكرية. وفي سياق هذه المشروعات، وحيثما أمكن، أعدت مواد تدريبية لكي تنطوي على محتويات قيمة ودروس مستفادة في برامج تكوين الكفاءات المتكررة التي ينجزها قطاع التنمية.

- وتواصل تحقيق الفوائد من نشر وتحسين قواعد البيانات المتخصصة في الوقت الراهن. وإضافة إلى قواعد البيانات الثلاث الحالية الموسعة عن المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية، وعن البيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية وقائمة الخبراء الاستشاريين في مجال الملكية الفكرية، التي أدرجت في سنة 2012، أعدت قاعدتا بيانات مصممتان خصيصا ونفذتا لدعم إدماج توصيات جدول أعمال التنمية في مساعدة الويبو التقنية وأعمالها الموضوعية، أي قاعدة بيانات تحتوي على البيانات الأساسية التي يتعين استخدامها في العمليات الوطنية لصياغة استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية؛ وواجهة لمشروع من مشروعات جدول أعمال التنمية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما يتيح تبادل المعلومات الواردة في قاعدة البيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية وقائمة الخبراء الاستشاريين في مجال الملكية الفكرية مع بلدان من نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- لا يزال البرنامج 9 أحد البرامج الرئيسية الُمنفِذة لجدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وقد صُممت أنشطة البرنامج وخُططت ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجيهات التوصيات ذات الصلة في جدول أعمال التنمية، وبخاصة التوصيات المندرجة في الفئة ألف بشأن المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات التي تضطلع بها الويبو.

- وقد أنشئت، في إطار مشروع جدول أعمال التنمية DA_05_01، قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)، وأُدمجت تماما في قائمة الخبراء الاستشاريين، وقد قُيِّم المشروع تقييما مستقلا، وقُدم التقرير التقييمي إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ونوقش فيها، وإضافة إلى ذلك، دُشنت قاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (IP-DMD). وقُيم المشروع وقامت اللجنة بمراجعة التقييم.

- وفي إطار مشروع جدول أعمال التنمية بشأن تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، أكملت ستة بلدان رائدة (الجزائر والجمهورية الدومينيكية ومالي ومولدوفا ومنغوليا وجمهورية تنزانيا المتحدة) صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال الملكية الفكرية باستخدام المنهجية التي اقترحتها الويبو، وقدمت وثائق الاستراتيجية إلى حكوماتها المعنية لاعتمادها. وعلاوة على ذلك، أُنشئت مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين المتمرسين، لتكون بمثابة مصدرا قيما لمساعدة البلدان الأخرى التي من المحتمل أن تهتم بعملية صياغة استراتيجية للملكية الفكرية.

- واستمر تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية بشأن الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية وأقل البلدان نموا في البلدان الثلاثة الرائدة المختارة، وهي بنما وتايلند وأوغندا واستكمل تنفيذه في سنة 2013. وقد صُممت استراتيجيات الملكية الفكرية والتوسيم الخاصة بكل منتج بهدف إضافة قيمة إلى الخصائص الفريدة للمنتج وإلى الإمكانات القوية للحصول على علامات تجارية.

- وفي إطار مشروع جدول أعمال التنمية بشأن بناء القدرات في مجال استعمال المعلومات العلمية والتقنية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة كحل لتحديات إنمائية محددة، استكمل تنفيذ المشروع وقُيّم باستقلال. وجرى تنفيذ المشروع في ثلاثة بلدان رائدة من أقل البلدان نموا وهي بنغلاديش ونيبال وزامبيا. وقد حددت أفرقة الخبراء الوطنية في كل بلد منها الاحتياجات الوطنية ذات الأولوية. واستنادا إلى هذه الاحتياجات، قامت الويبو بالتنسيق مع المكتب الأوروبي للبراءات ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ومكتب اليابان للبراءات وخبراء من ألمانيا والهند، بتحديد الحلول التكنولوجية الملائمة للمجالات المحددة التي تنطوي على مشاكل بغية إعداد التقارير التقنية لأوضاع البراءات. وعقب تحديد الخبراء الوطنيين للتكنولوجيا الأكثر ملاءمة، أُعدت خطط عمل لكل مجال من المجالات التي تبلورت فيها الاحتياجات لتنفيذ المشروعات. وخضعت هذه العملية لمشاورات على الصعيد الوطني وفي منتديات متعددة الجهات صاحبة المصلحة لإجراء دراسة دقيقة للنهج المتبع وإقراره. ووافقت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية على إعداد مرحلة ثانية، توسع نطاقه على بلدان إضافية من أقل البلدان نموا، وعرضها على اللجنة في سنة 2014.

- واستكمل المشروع المتعلق بتعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وأقل البلدان نموا، في سنة 2013. وعقدت الويبو اجتماعين دون إقليميين عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في برازيليا في أغسطس 2012 وفي القاهرة في مايو 2013، كما عقد اجتماعان سنويان عن الملكية الفكرية والتنمية في جنيف. وعلاوة على ذلك أحرز تقدم هائل في تنفيذ أنشطة البرنامج على الإنترنت، أي إدخال مهام عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية، وقاعدة البيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية وقائمة الويبو للخبراء الاستشاريين؛ وإنشاء صفحة للويبو على الإنترنت وشبكة افتراضية عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وعُين منسق للمشروع في أمانة الويبو أيضا في سنة 2013 لتعزيز تعاون الويبو في أنشطة منظمة الأمم المتحدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

- وكان البرنامج أيضا شريكا رئيسيا في تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية بشأن تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية رصد الأنشطة الإنمائية وتقييمها، الذي استكمل وقُيّم على نحو مستقل في سنة 2013.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في مجالي الابتكار والملكية الفكرية بما يتفق مع الغايات والأهداف الإنمائية الوطنية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء |  |  | أسس المقارنة | المستهدف |  |  | بيانات الأداء |  |  | السير |  |  |
| عدد البلدان التي صاغت و/أو شرعت في تنفيذ سياساتها واستراتيجياتها و/أو خططها كل سنة (إفريقيا) |  |  | بلدان اثنان اعتمدا سياسات للملكية الفكرية | اعتمدت أربعة بلدان على الأقل سياسات الملكية الفكرية |  |  | - إثيوبيا (اعتمدت). - غانا (اعتمدت وصدق عليها البرلمان) - السنغال(توقيع مذكرة تفاهم في 2011؛ جاري التنفيذ) - اكتملت الصياغة وبانتظار الاعتماد في تشاد وغامبيا وكينيا ومالاوي وموريشيوس وسيشل وسيراليون وجمهورية تنزانيا المتحدة |  |  | محقق جزئيا |  |  |
|  |  |  | اعتمدت أربعة بلدان خططا إنمائية وطنية للملكية الفكرية | اعتمدت ثمانية بلدان على الأقل خططا إنمائية وطنية للملكية الفكرية |  |  | جزر القمر (اعتمدت خطة إنمائية للملكية الفكرية) تأخرت العملية في البلدان التالية: بوروندي، غامبيا، ليسوتو، موريشيوس |  |  | غير محقق |  |  |
|  |  |  | أكملت ثلاثة بلدان صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للملكية الفكرية | أكملت ستة بلدان على الأقل صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للملكية الفكرية |  |  | ثمانية بلدان - بتسوانا (استراتيجية الملكية الفكرية) - تشاد (سياسية الملكية الفكرية) - الكونغو (استراتيجية الملكية الفكرية) - غامبيا (سياسة الملكية الفكرية واستراتيجيتها) - كينيا (سياسة الملكية الفكرية) - موريشيوس (سياسة الملكية الفكرية) - سيشل (سياسة الملكية الفكرية واستراتيجيتها) - جمهورية تنزانيا المتحدة (سياسة الملكية الفكرية واستراتيجيتها) |  |  |  |  |  |
| عدد البلدان التي لديها آليات ملائمة لوضع استراتيجيات الملكية الفكرية وتنفيذها (المنطقة العربية) |  |  | خمسة بلدان | خمسة بلدان (في 2012/13) |  |  | اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للابتكار الخاصة بالملكية الفكرية في عمان ويجري اعتمادها في الجزائر. الاستراتيجية الوطنية للابتكار الخاصة بالملكية الفكرية قيد الإعداد في ثلاثة بلدان: قطر وتونس والإمارات العربية المتحدة |  |  | محقق جزئيا |  |  |
| عدد البلدان التي لديها مبادرات متصلة بالخطط الوطنية للملكية الفكرية (المنطقة العربية) |  |  | بلدان اثنان | أربعة بلدان (في 2012/13) |  |  | أربعة بلدان (الجزائر ومصر وقطر اليمن) واتحاد واحد (مجلس التعاون الخليجي) |  |  | محقق كليا |  |  |
| عدد البلدان التي لديها سياسات واستراتيجيات للملكية الفكرية في إجراءاتها الوطنية للقبول (آسيا والمحيط الهادئ) |  |  | أسس للمقارنة محدثة نهاية 2011: أربعة بلدان أسس للمقارنة أصلية البرنامج والميزانية 2012/13: لا يوجد | ستة بلدان |  |  | أربعة بلدان (كمبوديا، سريلانكا، تونغا، وفانواتو) لديها سياسات و/ أو استراتيجيات للملكية الفكرية في إجراءاتها الوطنية للقبول وثمة مشروع للسياسة الخاصة بالملكية الفكرية قيد الاستعراض في بلد واحد (فيت نام) والعمل سار في بلدين (نيبال وجزر سليمان) بلد واحد (كوك آيلاند) أجل خطته لوضع استراتيجية للملكية الفكرية |  |  | محقق جزئيا |  |  |
| عدد البلدان التي اعتمدت سياسات واستراتيجيات للملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ) |  |  | أسس للمقارنة محدثة نهاية 2011: بلدان اثنان أسس للمقارنة أصلية البرنامج والميزانية 2012/13: لا يوجد | ثلاثة بلدان |  |  | اعتمدت ثلاثة بلدان (بنغلاديش، وكمبوديا، وساموا) استراتيجية وسياسة للملكية الفكرية وهناك بلدان مستهدفان (بوتان ومنغوليا) في المرحلة النهائية من الإجراءات الوطنية للقبول. |  |  | محقق كليا |  |  |
| عدد البلدان التي نفذ بها مشاريع/ أنشطة تسهم في صياغة سياسات/ استراتيجيات للملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) |  |  | سبعة بلدان | ثمانية بلدان (في 2012/13) |  |  | عشرة بلدان (كوستارياك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هوندوراس، نيكاراغوا، بنما، سانت كيتس ونيفس، ترينيداد وتوباغو) |  |  | محقق كليا |  |  |
| عدد البلدان التي نفذ بها مشاريع/ أنشطة تسهم في تنفيذ سياسات/ استراتيجيات للملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) |  |  | أسس للمقارنة محدثة نهاية 2011: أربعة بلدان أسس للمقارنة أصلية البرنامج والميزانية 2012/13: سبعة بلدان | 16 بلدا |  |  | 12 بلدا (الأرجنتين، وبربادوس، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وهوندوراس، والمكسيك، ونيكاراغوا، وبنما، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي) |  |  | محقق جزئيا |  |  |
| عدد البلدان الأقل نموا التي أدرجت اعتبارات تخص البلدان الأقل نموا وتتعلق بالملكية الفكرية في استراتيجياتها و/أو سياساتها الوطنية للملكية الفكرية (البلدان الأقل نموا) |  |  | أربعة من البلدان الأقل نموا | على الأقل ثمانية من البلدان الأقل نموا (تراكمي) |  |  | اعتمد بلدان إضافيان من البلدان الأقل نموا (بنغلاديش وإثيوبيا) مشروعا وطنيا للسياسات و/ أو الاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية والابتكار التي تضمنت اعتبارات ملكية فكرية خاصة بالبلدان الأقل نموا، وصلت بالرقم التراكمي إلى 6 من البلدان الأقل نموا. اثنان من البلدان الأقل نموا (مدغشقر ونيبال) في المراحل النهائية من إكمال من مشروع السياسات الوطنية للملكية الفكرية الذي يتضمن اعتبارات ملكية فكرية خاصة بالبلدان الأقل نموا. فضلا عن ذلك، واصلت المنظمة (WIPO) العمل مع موزامبيق، ورواندا، والسنغال وزامبيا لتسهيل تنفيذ توصيات السياسة المرتبطة بالملكية الفكرية على المستوى الوطني. أجلت جيبوتي العملية. |  |  | محقق كليا |  |  |
| النتيجة المرتقبة: | قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء |  |  | أسس المقارنة | المستهدف |  |  | بيانات الأداء |  |  | السير |  |  |
| نسبة مئوية من واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ووكلاء الملكية الفكرية والفاحصين ومسؤولي الإنفاذ والمنتفعين بالملكية الفكرية الذين اكتسبوا فهما أحسن لقضايا الملكية الفكرية والانتفاع بها لأغراض التنمية (أفريقيا) |  |  | البيانات غير متاحة | 60% |  |  | 70% (920 من 1314) من محترفي الملكية الفكرية، ومديري الملكية الفكرية، ومكاتب حقوق النشر، وفاحصين، ومحامين، وموظفي الصياغة القانونية، ومسؤولين حكوميين، ومبدعين فنيين، ومخترعين، وباحثين، وأعضاء الهيئة القضائية وإنفاذ القانون، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص والصناعات الغذائية الزراعية والزراعة، والأكاديمين الذين |  |  | محقق كليا |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | تلقوا تدريبا من البلدان التالية: أنغولا، وبنين، وبوركينافاسو، وبوروندي، وبتسوانا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، والكنغو، وساحل العاج، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وأريتريا، وإثيوبيا، والغابون، وغامبيا، وغانا، وغيينا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبريا، ومدغشقر، ومالاوي، ومالي، وموريشيوس، وموريتانيا، وموزامبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجريا، ورواندا، وساو تومي وبرنسيبي، والسنغال، وسيشل، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وسوازيلاند، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتوغو، وأوغندا، وزامبيا، وزمبابوي. |  |  |  |  |  |
| عدد البلدان التي لديها برامج تدريب على الملكية الفكرية وفرص مهنية مرتبطة بالملكية الفكرية (المنطقة العربية) |  |  | خمسة بلدان | ثلاثة بلدان (في 2012/13) |  |  | أسس بلد واحد أكاديمية ناشئة للملكية الفكرية (تونس) واستحدث بلد واحد أكاديمية ناشئة (مصر). يقدم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI) برامج تدريبية متصلة بالملكية الفكرية في مجال بحوث ومعلومات البراءات. |  |  | محقق كليا |  |  |
| النسبة المئوية للفاحصين المدربين الذين يستخدمون مهاراتهم المحسنة في مهام عملهم (آسيا والمحيط الهادئ) |  |  | البيانات غير متاحة | 70% |  |  | حوالي 90 % من الفاحصين المدربين الذين تم تقييمهم يستخدمون مهارات المحسنة في مهام عملهم. |  |  | محقق كليا |  |  |
| النسبة المئوية لواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والعاملين في مجال الملكية الفكرية الذين تحسن فهمهم لقضايا الملكية الفكرية، بما في ذلك طريقة استخدام الملكية الفكرية استخداما فعالا لأغراض التنمية (آسيا والمحيط الهادئ) |  |  | البيانات غير متاحة | 60% |  |  | حوالي 80% من المشاركين الذين تم تقييمهم أظهروا فهما أفضل لقضايا الملكية الفكرية. |  |  | محقق كليا |  |  |
| عدد المدربين/الخبراء الوطنيين في مجال الملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي) |  |  | 151 خبيرا/مدربا وطنيا | 230 خبيرا / مدربا وطنيا (تراكمي) |  |  | إجمالي الخبراء / المدربين الوطنيين في العامين: 250 - 80 (2012) - 170 (2013) |  |  | محقق كليا |  |  |
| عدد برامج التدريب الوطنية جيدة التنظيم (أمريكا اللاتينية والكاريبي) |  |  | أسس للمقارنة محدثة نهاية 2011: 31 نشاطًا (برامج غير وطنية) أسس مقارنة أصيلة البرنامج والميزانية 2012/13: 31 برنامجًا وطنيًا | 59 برنامجًا وطنيًا |  |  | إجمالي الأنشطة – 75 الأنشطة الوطنية: 31 (2012) و 13 (2013) الأنشطة دون الإقليمية: 14 (2012) و 17 (2013) |  |  | محقق كليا |  |  |
| عدد البلدان التي قُيمت احتياجاتها للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات (أقل البلدان نموا) |  |  | تقييم احتياجات 5 من أقل البلدان نموا | تقييم الاحتياجات لخمسة عشر بلدا على الأقل من البلدان الأقل نموا (تراكمي) |  |  | 26 من البلدان الأقل نموا أفريقيا: الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو): غامبيا، وليسوتو، ومالاوي، وموزمبيق، ورواندا، وسيراليون، والسودان، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا + إثيوبيا (مراقب)؛ - الدول الأعضاء المنظمة الأفريقية |  |  | محقق كليا |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - للملكية الفكرية: بنين، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وغينيا، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسنغال، وتوغو آسيا والمحيط الهادئ: بنغلاديش، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ونيبال |  |  |  |  |  |
| عدد المتدربين/المشاركين كل سنة والتوزيع الجغرافي (أقل البلدان نموا) |  |  | إجمالي 502 متدربا/مشاركا من جميع الأقاليم | زيادة في عدد المتدربين / المشاركين |  |  | إجمالي 1907 متدرب / مشارك من كل الأقاليم المستفيدة من برامج بناء القدرات والتدريب وتطوير المهارات التابعة للويبو. (عامين) - 1065 (2012) (23 من البلدان الأقل نموا من أفريقيا وخمسة من البلدان الأقل نموا من آسيا) - 842 (2013) (28 من البلدان الأقل نموا من أفريقيا و 6 من البلدان الأقل نموا من آسيا) |  |  | محقق كليا |  |  |
| النسبة المئوية للمشاركين في أنشطة الويبو بشأن تكوين الكفاءات الذين أبلغوا عن تحسن قدراتهم في فهم واستخدام مبادئ الملكية الفكرية وأنظمتها وأدواتها أو حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وإدارة العلاقة بين الملكية |  |  | لأول مرة يستخدم مؤشر الأداء هذا في هذا البرنامج | 75% |  |  | 95% (استقصاء مرتجع مستخدم في خمسة أنشطة نظمها قسم المعارف التقليدية). |  |  | محقق كليا |  |  |
| الفكرية والموارد الوراثية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النسبة المئوية لمسؤولي الإنفاذ المدربين الذين أبلغوا عن رضاهم عن التدريب المقدم وجدواه لمسيرتهم المهنية، بما في ذلك المشورة المقدمة بشأن التعاون الاستراتيجي |  |  | البيانات غير متاحة حاليا | 75% |  |  | المعدل المتوسط للرضاء المعرب عنه من جانب المشاركين بشأن أنشطة بناء القدرات من منظور الموضوعات والفائدة للمشاركين في الموضوع وجودة العروض كانت أكثر من 85%. ( 17 برنامجا) |  |  | محقق كليا |  |  |
| النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن نوعية حلقات العمل والندوات بشأن الابتكار وتسويقه |  |  | ردود أفعال عامة متاحة، لكن ما من بيانات محددة | 90% |  |  | استنادًا لتقييمات 2013 لأربعة فعاليات تدريبية إضافية (مستخدمة مسحًا مبلور حديثا)، 100% من المشاركين كانوا في حالة رضا عن جودة حلقات العمل (93.8% اعتبرتها ذات جودة عالية جدا وجودة عالية). ورأى 100% أن العروض والمتحدثين حققوا جودة عالية جدا وعالية |  |  | محقق كليا |  |  |
| النتيجة المرتقبة: |  |  | نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء |  |  | أسس المقارنة |  |  | المستهدف |  |  | بيانات الأداء |  | السير |  |
| عدد شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الوطنية التي أطلقت |  |  | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: 18 شبكة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار أفريقيا (7)، المنطقة العربية (4) أسيا والمحيط الهادئ (2) أمريكا اللاتينية (5) أسس مقارنة أصلية البرنامج والميزانية 2012/ 13: إطلاق تسع شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وطنية (الربع الأول من 2011): أفريقيا (3) المنطقة العربية (3) أسيا والمحيط الهادئ (1) أمريكا اللاتينية والكاريبي (2) |  |  | إطلاق 18 شبكة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الوطنية إضافية: أفريقيا (9)، كلها في البلدان الاقل نموا المنطقة العربية (2) أسيا والمحيط الهادئ (3)، كلها في البلدان الأقل نموا أمريكا اللاتينية (4) |  |  | إطلاق 18 شبكة إضافية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في 2012/13: أفريقيا (12)، المنطقة العربية (2)، أمريكا اللاتينية والكاريبي (4). إنشاء 36 شبكة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار: أفريقيا (19)، المنطقة العربية (6)، آسيا والمحيط الهادئ (2)، أمريكا اللاتينية والكاريبي (9) (تراكمي) |  | محقق كليا |  |
| عدد المستخدمين الذين حصلوا على خدمة من شبكة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار حسب ربع العام والبلد |  |  | أساس مقارنة محدث نهاية 2011: 200 (حد أدنى) ـ 630 (حد أقصى) متوسط عدد المستخدمين الذين حصلوا على خدمة من مراكز دعم التكنولوجيا |  |  | ((يحدد لاحقا)) بنهاية 2011 |  |  | 532 (حد أدنى) إلى 1370 (حد أقصى) متوسط عدد المستخدمين الذين حصلوا على خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في اليوم خلال 2013. |  | لا يمكن تقييمه |  |
|  |  |  | والابتكار في اليوم أساس مقارنة أصيل البرنامج والميزانية 2012/13: للإنهاء ((يحدد لاحقا)) بنهاية 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد الدول الأعضاء التي طورت إطار الملكية الفكرية الخاص بها وأنشأت مكاتب نقل التكنولوجيا |  |  | اعتماد مشروع رائد إطاري والالتزام بالتمويل |  |  | مستهدفات إقليمية (يحدد لاحقا) |  |  | وجهت المساعدة مباشرة للجامعات/ المعاهد التالية في وضع نظمها الاقتصادية لنقل المعرفة، وسياستها، وبنيتها التحتية: (i) خمسة في شيلي: المعهد الوطني للبحوث الزراعية (INA)؛ جامعة شيلي الكاثوليكية البونتية (سانتياجو)؛ جامعة كونسبسيون؛ الجامعة البونتية الكاثوليكية بفالباريزو وجامعة لافرونتيرا؛ (ii) خمسة UNESCWA؛ (iii) ستة في المغرب؛ (iv) خمسة في الفلبين؛ و(v) واحد في غانا. فضلا عن ذلك، أكمل تقييم الاحتياجات لتنفيذ مشروع مكاتب نقل التكنولوجيا في تونس، التصدي للاحتياجات التكنولوجية للمعاهد التالية: معهد باستير، جامعة موناستير، مركز التكنولوجيا الحيوية بسفاكس، المركز الوطني للجلود والأحذية، وتكنوبارك الغزالة. واعتمدت أيضا خطة عمل لتونس. |  | لا يمكن تقييمه |  |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) إلى أصحاب المصلحة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء |  | أسس المقارنة |  |  | المستهدف |  |  | بيانات الأداء |  |  |  | السير |
| عدد المكاتب المؤتمتة تماما مقابل أنظمة إدارة الملكية الفكرية المؤتمتة جزئيا التي توفرها الويبو |  | أفريقيا (14) المنطقة العربية (13) الآسيوية وبالمحيط الهادي (7) أمريكا اللاتينية والكاريبي (12) |  |  | أفريقيا (4 إضافية) المنطقة العربية (4 إضافية) آسيا والمحيط الهادئ (4 إضافية) أمريكا اللاتينية والكاريبي (7 إضافية) |  |  | عدد المكاتب المؤتمتة تماما نهاية فترة السنتين 2012/13: 38 - أفريقيا (10) (بتسوانا، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموزامبيق، وناميبيا، وسيشل، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي) - المنطقة العربية (10) (الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وليبيا، وعمان، وفلسطين، وقطر، وسوريا، |  |  |  | محقق كليا |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - وتونس) - آسيا والمحيط الهادئ (9) (بنغلاديش، وبوتان، وبروناي دار السلام، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وسريلانكا) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (9) (بربادوسا، وبليز، شيلي، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان، وجامايكا، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وأروغواي ) عدد المكاتب المؤتمتة جزئيا بنهاية فترة العامين 2012/13: 20 - أفريقيا (9) (المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، غامبيا، غانا، موريشيوس، رواندا، جنوب أفريقيا، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، زمبابوي) - المنطقة العربية (4) (جيبوتي، الأردن، لبنان، المغرب، عمان، الإمارات المنطقة العربية المتحدة) - آسيا والمحيط الهادئ (2) (كمبوديا، جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (5) (الأرجنتين، البهاما، البرازيل، كوستاريكا، بنما) الإجمالي: 58 مكتبا تستخدم نظم إدارة الويبو للملكية الفكرية بنهاية فترة العامين 2012/13 - أفريقيا (19) - المنطقة العربية (14) - منطقة آسيا والمحيط الهادئ (11) - أمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ (14) |  |  |  |  |
| عدد المكاتب المزودة ببيانات شبكية عن الملكية الفكرية في قواعد بيانات الويبو |  | إجمالي 20 مكتبا (يحدد لاحقا) |  |  | إجمالي 40 مكتبا (يحدد لاحقا) |  |  | 35 (28 في نظام ركن البراءات وستة في قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم) مكاتب مزودة ببيانات شبكية عن الملكية الفكرية في قواعد بيانات الويبو (تراكمي) نظام ركن البراءات: - أفريقيا (3) (المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، كينيا، جنوب أفريقيا) - المنطقة العربية (5) (البحرين، مصر، الأردن، المغرب، الإمارات المنطقة العربية المتحدة) - آسيا والمحيط الهادئ (4) (الصين، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وفيت نام) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (16) (الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، والسلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، والمكسيك، ونيكاراغوا، وبنما، وبيرو، وأورغواي) قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم: - المنطقة العربية (4) (الجزائر، مصر، المغرب، الإمارات المنطقة العربية المتحدة) - آسيا والمحيط الهادئ (2) (الفلبين وسنغافورة) |  |  |  | محقق كليا |
| عدد مجموعات المكاتب المشاركة في المنتدى المشترك |  | واحد |  |  | ثلاثة (تراكمي) |  |  | سبعة مكاتب مشاركة من أقاليم مختلفة. ولم تعد قضية المشاركة من مجموعات مختلفة للمكاتب أمر ذو صلة. وتلتزم المكاتب بالمنتدى المشترك من كل أنحاء العالم وليس في مجموعات إقليمية. |  |  |  | محقق كليا |
| عدد المكاتب المتعاملة مع بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد بدعم من الأنظمة التي توفرها |  | الإجمالي 5 (يحدد لاحقا) |  |  | إجمالي 20 (تراكمي) (يحدد لاحقا) |  |  | 32 مكتبا متعاملا مع بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد بدعم من الأنظمة التي توفرها الويبو بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات: - أفريقيا (6) (بتسوانا، وكينيا، ومدغشقر، وموزامبيق، |  |  |  | محقق كليا |
| الويبو |  |  |  |  |  |  |  | - وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا) - المنطقة العربية (5) (الجزائر، والبحرين، ومصر، والمغرب، وتونس) - آسيا والمحيط الهادئ (4) (إندونيسيا، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وسريلانكا) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (7) (بربادوس، وبليز، وشيلي، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو) الإجمالي: 22 بيانات مدريد: - أفريقيا (7) (بتسوانا، وغانا، وكينيا، ومدغشقر، وموزامبيق، وناميبيا، وزامبيا) - المنطقة العربية (1) (الجزائر) - آسيا والمحيط الهادئ (1) (بوتان) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (1) (كوبا) الإجمالي: 10 |  |  |  |  |
| النتيجة المرتقبة: أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مُصممة حسب الحاجة ومتوازنة في مجال الملكية الفكرية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء |  | أسس المقارنة |  |  | المستهدف |  |  | بيانات الأداء |  |  |  | السير |
| عدد التماسات المشورة التشريعية وأنواعها فيما يتعلق بالبراءات وبنماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة، بما في ذلك مواطن المرونة الوجيهة في مجال الملكية الفكرية |  | أساس مقارنة محدث نهاية 2011: في 2011، قُدمت 10 تعليقات مكتوبة للدول الأعضاء. فضلا عن ذلك، نُظمت ثماني فعاليات، لمناقشة النصوص القانونية ومراجعتها وصياغتها أو لتحليل خيارات السياسة أساس مقارنة أصلية البرنامج والميزانية |  |  | أعدت الدول الأعضاء 25 تعليقا على المسودات وأعدت الأمانة عشرة مشاريع قوانين (في 2012/13) (يحدد لاحقا) |  |  | قدمت للدول الأعضاء 18 تعليق/ مسودة مدونة لقوانين البراءات - أفريقيا (3) - آسيا والمحيط الهادئ (9) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (6) علاوة على ذلك، وبهدف مناقشة النصوص القانونية ومراجعتها وصياغتها أو لتحليل خيارات السياسة، نُظم عدد متزايد من المشاورات مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين - أفريقيا (4) - آسيا والمحيط الهادئ (9) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (7) |  |  |  | محقق كليا |
|  |  | 2012/13 قُدم اثنا عشر تعليقا للدول الأعضاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد البلدان التي رأت فائدة في مشورة الويبو التشريعية فيما يتعلق بالبراءات وبنماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة |  | غير متاحة |  |  | 90% |  |  | وكشف مسح أجرته شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية (IAOD) يغطي عددا ممثلا للدول الأعضاء التي كانت متلقية لمشورة الويبو التشريعية، وكذا استقصاءات التقييم التي تلقتها الأمانة العامة قدرا من الرضا يربو على 90 في المائة فيما يخص جودة المساعدة المقدمة. واستحدثت آلية للتقييم المنهجي لفترة العامين 2014/15. |  |  |  | محقق كليا |
| النسبة المئوية للبلدان التي رأت فائدة في المعلومات المتوفرة بخصوص المبادئ والممارسات القانونية لنظام البراءات، بما في ذلك مواطن المرونة الموجودة في النظام والتحديات المطروحة |  | أساس مقارنة محدث نهاية 2011: تتضمن تقارير لجنتي البراءات والتنمية تعليقات من الدول الأعضاء (لا توجد إحصاءات) أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: غير متاح |  |  | 90% |  |  | أشارت كل التعليقات المستلمة إلى أن المعلومات المقدمة كانت مفيدة. وطبقا لمسح أجري بالمشاركة مع تقييم البرنامج 1 التابع لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية (IAOD)، صنف أكثر من 90% من المستجيبين جودة الوثائق الأساسية التي أعدتها الأمانة العامة بأنها "ممتازة" أو "جيدة". |  |  |  | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشاركين الراضين في حلقات عمل/ندوات عقدت بخصوص قضايا محددة تتعلق بالبراءات |  | غير متاحة |  |  | 90% |  |  | 92.5 في المائة من المشاركين في حلقات عمل/ ندوات نظمها البرنامج كانوا راضين عن الفعاليات المنظمة |  |  |  | محقق كليا |
| عدد الدول الأعضاء التي تلقت مشورة تشريعية في مجالات العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية |  | أساس مقارنة محدث 2011: 19 (2010) 20 (2011) أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية: 18 (2010) 19 (2011) |  |  | مشورة تشريعية مقدمة إلى 38 دولة عضو و/ أو مجموعات إقليمية للدول الأعضاء (في 2012/2013) (يحدد لاحقا) |  |  | 2012: قُدمت المشورة إلى 11 دولة عضو بشأن 18 جزءا منفردا من مشروع القانون (أفريقيا 2؛ المنطقة العربية 1؛ آسيا والمحيط الهادئ 1؛ أمريكا اللاتينية والكاريبي 7). 2013: قُدمت المشورة إلى 13 دولة عضو بشأن 18 جزءا منفردا من مشروع القانون (أفريقيا 2؛ أمريكان اللاتينية 3؛ وآسيا والمحيط الهادئ 8) في 2013. |  |  |  | محقق جزئيا |
| عدد البلدان التي تقدم ردود أفعال إيجابية عن جدوى المشورة التشريعية المقدمة في مجالات العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية |  | البيانات غير متاحة |  |  | 70% |  |  | ردود أفعال إيجابية متلقاة من تسع بلدان من أصل 13. لم تستجب أربعة بلدان. |  |  |  | محقق كليا |
| عدد البلدان التي حصلت على المساعدة التقنية بشأن أطر تشريعية جديدة أو محدَّثة لأغراض الإنفاذ الفعال، مع مراعاة مواطن المرونة في الجزء الثالث من اتفاق تريبس |  | مجموعة إقليمية واحدة (أفريقيا) بلد واحد (آسيا) |  |  | أربعة بلدان (في 2012/13) |  |  | - مجموعة إقليمية واحدة (أفريقيا) وتسعة بلدان – أفريقيا (3)، آسيا والمحيط الهادئ (5)، أمريكا اللاتينية والكاريبي (1) قُدمت لها تعليقات تشريعية؛ - تم الاضطلاع بمهمة تشخيصية في بلدين – أفريقيا (1) آسيا والمحيط الهادئ (1)؛ معدو صياغة قانونية من أربعة دول أعضاء ـ أفريقيا (2) وآسيا والمحيط الهادئ (2) وجهت لهم الدعوة إلى جنيف. |  |  |  | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان الأقل نموا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء |  | أسس المقارنة |  |  | المستهدف |  |  | بيانات الأداء |  |  |  | السير |
| عدد الشراكات التي أقيمت في البلدان الأقل نموا بين المنظمات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وسائر شركاء التنمية (البلدان الأقل نموا) |  | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: في إطار مشروع جدول أعمال التنمية بشأن التكنولوجيا الملائمة أنشئت ثلاثة مجموعات خبراء، ثلاثة مجموعات لأصحاب المصلحة المتعددين (من إجمالي 6) في بنغلاديش، ونيبال، وزامبيا تتشكل من القطاع العام والخاص أسس مقارنة أصلية |  |  | إنشاء شراكات في خمسة من البلدان الأقل نموا على الأقل |  |  | في 2013 أطلقت مبادرتان جديدتان بشأن التكنولوجيات الملائمة في إثيوبيا وأوغندا جرى تعزيز الشراكات التي أطلقت في 2011 في بنغلاديش ونيبال وزامبيا في 2012/13 من خلال إنشاء مجموعات خبراء ومجموعات أصحاب مصلحة متعددين بشأن التكنولوجيات الملائمة. |  |  |  | محقق كليا |
|  |  | البرنامج والميزانية 2012/13: لا يوجد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد برامج الملكية الفكرية المنفذة بالاشتراك مع هيئات أخرى للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات (أقل البلدان نموا) |  | التعاون مع الأمم المتحدة ومع منظمات أخرى: "1" مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، اسطنبول، تركيا؛ "2" اجتماعات منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاق تريبس التي عقدت في السنغال وأوغندا وبنغلاديش |  |  | منتديان إقليميان بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنتديان إقليميان بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية |  |  | تعاونت الويبو مع منظمات أخرى في تنفيذ أنشطة لصالح البلدان الأقل نموا. حلقة عمل بشأن الملكية الفكرية وتقييم الاحتياجات ذات الأولوية، أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة، يونيو 3-4، 2013 (الويبو ومنظمة التجارة العالمية وحكومة تنزانيا). مائدة مستديرة بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير التكنولوجيا الملائمة وترويجها تجاريا، أديس أبابا، إثيوبيا (الويبو، جمهورية كوريا، وحكومة إثيوبيا). المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECWAS) والويبو وحكومة ساحل العاج – اجتماع وزاري، ديسمبر 4-6، 2013. شاركت الويبو في اجتماعات المجموعة التشاورية المشتركة بين الوكالات التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية UN-OHRLLS)) - وهي عملية تشاورية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تتعلق بتعاون الأمم المتحدة مع أقل البلدان نموا. قدمت الويبو المساعدة التقنية والاستشارية إلى أقل البلدان نموا في إطار عملية تقييم الاحتياجات التي قامت بها منظمة التجارة العالمية للتصدي لاحتياجات هذه البلدان وأولوياتها لتنفيذ اتفاق تريبس أثناء فترة السماح الخاصة بهم. وشاركت الويبو بفعالية في البرامج الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي نظمتها منظمة التجارة العالمية لفائدة أقل البلدان نموا. |  |  |  | محقق جزئيا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة والوصف | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 12/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مُصممة حسب الحاجة ومتوازنة في مجال الملكية الفكرية | 3433 | 3583 | 3158 |
| 1.3 سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح ومتسقة بشأن الملكية الفكرية والابتكار تتماشى مع المستهدف الإنمائية الوطنية | 8363 | 10235 | 9356 |
| 3.2 قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية | 15420 | 14839 | 14923 |
| 3.3 آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان الأقل نموا | 1517 | 1057 | 941 |
| 3.5 مهارات محدّثة لدى الشركات لإدارة الملكية الفكرية | 120 | 1366 | 1305 |
| 3.6 تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها | 1418 | 0 | 0 |
| 3.7 وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو فعال | 461 | 0 | 0 |
| 4.2 نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام |  | 1055 | 955 |
| 4.5 تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) إلى أصحاب المصلحة | 3690 | 2429 | 1834 |
| المجموع | 35102 | 34562 | 34472 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات عام 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 22512 | 23670 | 23670 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 12590 | 10892 | 8801 | 81% |
| المجموع | 35102 | 34562 | 32472 | 94% |

ملاحظات:

- تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

- يمثل المخصص للموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

- الميزانية بعد التحويلات 2012/13

9-20 تعكس ميزانية الإجمالية لخلاف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات تصحيحات في الاتجاه النزولي أجريت لمقابلة مكاتب كفاءة التكاليف، وفق التزام المنظمة بتقليل الإنفاق بمقدار 10.2 مليون فرنك سويسري لفترة العامين 2012/13

9-21 أجريت التصحيحات التالية في العامين المذكورين، فيما يتعلق بالميزانية بعد التحويل حسب النتيجة:

- تحويل موارد فيما يتعلق بمشروع جدول الأعمال الخاص بالتعاون بين الجنوب والجنوب بشأن الملكية الفكرية والتنمية بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بموجب النتيجة 3.6 (إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية) إلى صناديق الاحتياط؛

- تخصيص موارد إضافية لتنمية الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية بموجب النتيجة 3.1 (استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية) بموجب التركيز المعزز على هذه الأنشطة، بما في ذلك تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية المعني باستراتيجيات الملكية الفكرية؛

- تحويل الموارد من النتيجة 3.3 (آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان الأقل نموا) إلى النتيجة 4.2 (تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها) مما يعكس زيادة التركيز على توفير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في البلدان الأقل نموا وتنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية المعني بالتكنولوجيات الملائمة في البلدان الأقل نموا؛

- تحويل موارد من النتيجة 3.7 (الرصد الفعال لنتائج جدول أعمال التنمية) إلى النتيجة 3.5 (مهارات محدّثة لدى الشركات لإدارة الملكية الفكرية) مما يعكس تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية الخاص بإنشاء العلامات التجارية؛

- استخدام ميزانية 2012/13

9-22  بلغ معدل استخدام الميزانية لغير الموظفين من أجل البرنامج 81 في المائة من الميزانية بعد التحويلات. وقد نجم النقص في استخدام الموارد لغير الموظفين في المحل الأول عن:

- تأجيل أنشطة مخططة بعينها تتعلق بالانضمام إلى الويبو والمعاهدات والاتفاقيات التي تديرها، المساعدة التشريعية والبنية الأساسية العالمية للملكية الفكرية بسبب طول مدة أعمال التحضير المطلوبة لتنفيذ نتائج معينة عما هو متوقع؛

- إلغاء أو إرجاء أنشطة معينة تتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجيات/ سياسات للملكية الفكرية، أنشطة تشريعية وإشاعة الاحترام للملكية الفكرية بسبب استمرار شواغل أمنية و / أو أوضاع سياسية في بلدان معينة؛

- وفورات التكاليف بسبب تغييرات في نموذج تحقيق أنشطة معينة تتعلق بوضع استراتيجيات / سياسات للملكية الفكرية.

### البرنامج 10		التعاون مع بلدان معينة في أوربا وآسيا

مدير البرنامج 		المدير العام

إنجازات في العامين 2012/13

- واصل البرنامج 10 بالتعاون مع كل القطاعات ذات الصلة تطوير وتنسيق تنفيذ أنشطة قطرية للتعاون في دول أوروبا الوسطى والبلطيق، وآسيا الوسطى، وشرقي أوروبا وبلاد القوقاز، وذلك في بلدان البحر المتوسط.

- عزز البرنامج بدرجة أكبر تخطيطه متوسط المدى واعتمد منهجا استراتيجيا إزاء الملكية الفكرية في البلدان المعنية، بغية التركيز على الاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء بدلا من المستهدف قصيرة الأجل.

- وباعتبار التعاون مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، استمرت الويبو في تعزيز أهمية وضع وتنفيذ استراتيجيات للملكية الفكرية الوطنية في المنطقة، و / أو المساعدة في ذلك. ونتيجة لذلك، اعتمدت البلدان التالية استراتيجية وطنية للملكية الفكرية خلال العامين: بيلاروسيا، قيرغيزستان، مونتنغرو، مولدوفا، رومانيا، سلوفينيا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقا. واستهلت طاجيكستان وضع استراتيجية جديدة للملكية الفكرية. وإضافة لذلك تم توقيع مذكرات تفاهم بين الويبو وعدة شركاء وطنيين حددت التعاون على مدى سنوات عدة.

- بغية تحسين التنسيق والترويج لخدمات الويبو وبرامجها وتقديمها في البلدان المتقدمة، تم إنشاء القسم الجديد للتنسيق بين البلاد المتقدمة في 2013. ويركز القسم على تدعيم العلاقات المؤسسية في هذه البلدان بغية توسيع نطاق وصول الويبو وخلق التآزر بين الشركات، والدوائر الأكاديمية، ومؤسسات البحوث، والمحامين، ومديري العموم، والمبدعين والمبتكرين. وعقدت سلسلة من الندوات المتجولة عن خدمات الويبو ومبادراتها في خمسة بلدان (استراليا، الدانمارك، أيسلندا، النرويج، وأسبانيا) خلال النصف الأخير لعام 2013. وكانت التغذية المرتدة من هذه الندوات إيجابية، إذ أشار94.9% ممن ردوا أن هذه الندوات كانت مفيدة ومرتبطة بعملهم المهني.

- اتساقا مع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ومساعدات الويبو، عدلت البلدان التالية تشريعها الوطني الخاص بالملكية الفكرية: ألبانيا، أرمينيا، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، بولندا، رومانيا، سلوفينيا، وطاجيكستان. واستهلت كازاخستان والاتحاد الروسي تعديلات في تشريعهما.

- كما واصل البرنامج دعم بلدان في المنطقة في بناء قدرتها الوطنية الخاصة بالموارد البشرية وتعزيز الوعي والأساس المعرفي للاستخدام الفعال للملكية الفكرية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتم خلال العامين تدريب ما يربو على 5000 أخصائي وخبير في برامج مفصلة خصيصا للملكية الفكرية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحقوق الملكية الفكرية، وتعليم أصول الملكية الفكرية وخدمات الويبو. ومد المشاركون في هذه الوقائع تغذية مرتدية إيجابية، وتلقوا تعليقات ستساعد في زيادة تحسين جودة المشروعات المماثلة مستقبلا.

- وبالتعاون مع القطاعات ذات الصلة، استهلت في 2013 مبادرة لإدماج الملكية الفكرية في سياسات الابتكار وكخطوة أولى، تم الاضطلاع بتحليل أساسي لتحديد الجهود التي تم الاضطلاع بها فعلا لوضع سياسة للابتكار في بلد رائد (صربيا). وعقب تلقي التغذية المرتدة الإيجابية، سيستمر اتخاذ مزيد من الخطوات خلال العامين 2014/15 وسيتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل بلدانا إضافية.

- وتم تنظيم مدارس الويبو الصيفية في كرواتيا والاتحاد الروسي وأوكرانيا. ونشأ تعاون رائع بين الويبو والرابطة العالمية للنساء المخترعات ومنظمات المشروعات، مما أسفر عن المشاركة في تنظيم برنامج تدريب سنوي للنساء في آسيا الوسطى. وتمثلت واقعة مهمة أخرى نالت اهتماما خاصا في الزيارة الدراسية حول أفضل ممارسات إدارة الملكية الفكرية في سنغافورة لمسؤولين من بلدان آسيا الوسطى.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- يواصل البرنامج رقم 10 القيام بدور رئيسي في تنفيذ جدول أعمال الويبو للتنمية في تعاونه مع بلدان معينة في أوروبا وآسيا. وكان هذا بصفة خاصة هو حال توصيات جدول أعمال التنمية المتعلقة بأنشطة مساعدة الويبو التقنية وبناء القدرة، وهي التوصيات بموجب الفئة أ، التي تواصل تشكيل تصميم وتنفيذ الأنشطة المتوخاة بموجب البرنامج 10.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: | سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح ومتسقة بشأن الملكية الفكرية والابتكار تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| عدد البلدان التي وضعت استراتيجيات أو خطط وطنية للملكية الفكرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف الإنمائية الوطنية | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: أحد عشر بلدا أساس مقارنة أصلي: البرنامج والميزانية 2012/13 ستة بلدان (2008/09) | ثمانية بلدان إضافية | سبعة بلدان (بيلاروسيا، قيرغيزستان، مونتنغرو، مولدوفا، رومانيا، سلوفينيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا) استراتيجية وطنية للملكية الفكرية. وشُرع في وضع استراتيجية طاجيكستان | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: | قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| النسبة المئوية لمديري مكاتب الملكية الفكرية المدربين الذين يستخدمون مهارات محسنة في عملهم | البيانات غير متاحة | 40% | 69% (بيانات متاحة من استبيانات مسحية في نهاية حدث، استبيانات مسحية فيما بعد الحدث والتعليقات المباشرة من المشاركين) | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمهنيين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية الذين يشهدون بتحسن فهمهم لقضايا الملكية الفكرية | البيانات غير متاحة | 30% | 66% (بيانات متاحة من استبيانات مسحية في نهاية حدث، استبيانات مسحية فيما بعد الحدث والتعليقات المباشرة من المشاركين) | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشاركين ممن عبر عن رضاه عن جودة حلقات العمل والندوات المتعلقة بالابتكار وتسويقه | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: التعليقات العامة متوفرة، لكن ليست هناك بيانات محددة أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: تعليقات عامة متاحة، لكن ليس هناك بيانات محددة | 90% | 95% (بيانات متاحة من استبيانات مسحية في نهاية حدث، استبيانات مسحية فيما بعد الحدث والتعليقات المباشرة من المشاركين) | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: | نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| عدد شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الوطنية التي أطلقت | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: شبكتان وطنيتان لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار استحدثت أساس مقارنة أصلي: البرنامج والميزانية 2012/13: استحداث شبكة وطنية واحدة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (الفصل الأول 2011) | استحداث أربع شبكات إضافية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار | استحداث شبكة وطنية واحدة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالكامل في الاتحاد الروسي، مما وصل بالعدد الإجمالي لشبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة إلى ثلاث | غير محقق |
| عدد المنتفعين الذين يتلقون خدمات من شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار موزعين بحسب الفصل والبلد | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: 200 (حد أدنى) - 630 (حد أقصى) متوسط عدد المستخدمين الذين تخدمهم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار يوميا أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: يحدد لاحقا بحلول نهاية 2011 | يحدد لاحقا بحلول نهاية 2011 | 532 (حد أدنى) إلى 1370 (حد أقصى) عدد المستخدمين الذين تخدمهم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار يوميا خلال 2013 | لا يمكن تقييمه |
| عدد الدول الأعضاء التي وضعت أطرها الخاصة بالملكية الفكرية وأنشأت مكاتب نقل التكنولوجي | مشروع إطاري رائد تم اعتماده وجرى الارتباط بالتحويل | ثمانية مكاتب لنقل التكنولوجيا (في 2012/13) | تمت مساعدة جامعتين/ مؤسستين في جورجيا في تطوير نظامهما الأيكولوجي لنقل المعرفة، والسياسة والبنية الأساسية في منطقة CCEA: جامعة إيفان جافاخيشفيلي الحكومية ومركز جورجيا لنقل التكنولوجيا، وأعقبت ذلك خطة عمل | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: | بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| عدد المكاتب ذات النظم الإدارية المؤتمتة بالكامل مقابل عدد المكاتب ذات النظم الإدارية المؤتمتة جزئيا التي أتاحتها قواعد بيانات الويبو | أربعة | أربعة (في 2012/13) | عدد المكاتب الآلية بالكامل في نهاية السنتين 2012/13 (4) (ألبانيا، بيلاروسيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، صربيا) الإجمالي: أربعة مكاتب تستخدم | محقق كليا |
|  |  |  | نظم الويبو لإدارة الملكية الفكرية في نهاية عامي 2012/13 |  |
| عدد المكاتب التي يمكن الحصول منها على بيانات الملكية الفكرية في الويبو عن طريق الإنترنت | يحدد لاحقا | يحدد لاحقا | ثلاثة مكاتب | لا يمكن تقييمه |
| عدد المكاتب التي تعالج بيانات نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد بدعم من نظم أتاحتها الويبو | يحدد لاحقا | يحدد لاحقا | ست مكاتب بيانات نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات: (4) (ألبانيا، مقدونيا اليوغوسلافية سابقا صربيا) بيانات مدريد: (2) (ألبانيا، صربيا) | لا يمكن تقييمه |
| النتيجة المرتقبة: | أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مُصممة حسب الحاجة ومتوازنة في مجال الملكية الفكرية |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| عدد البلدان التي لديها قوانين و/أو لوائح وطنية محدثة في مجال الملكية الفكرية | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: عشرة بلدان أساس للمقارنة أصلي: البرنامج والميزانية 2012/13: ثمانية بلدان (2008/09) | 10 بلدان إضافية | نقحت ألبانيا، أرمينيا، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، بولندا، رومانيا، سلوفينيا، طاجيكستان تشريع الملكية الفكرية الوطني بها استهلت كازاخستان والاتحاد الروسي تعديل تشريعهما | محقق كليا |
| عدد وأنواع المشورة القانونية المقدمة إلى الدول الأعضاء فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة | يحدد لاحقا | يحدد لاحقا | تلقت ثلاثة بلدان مساعدات الويبو المتعلقة بالبراءات، ونماذج المنفعة، والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة: - بيلاروسيا (أسرار تجارية) - كازاخستان (قانون براءات) - بولندا (قانون براءات) | لا يمكن تقييمه |
| عدد البلدان التي اعتبرت المشورة القانونية المتعلقة بالبراءات ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة، مفيدة | بيانات غير متاحة | 90% | وجدت البلدان الثلاثة المشار إليها آنفا أن دعم الويبو بشأن البراءات ونماذج المنفعة، والأسرار التجارية والدوائر المتكاملة مفيدا | محقق كليا |
| النسبة المئوية للبلدان التي اعتبرت المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمبادئ والممارسات القانونية لنظام البراءات بما في ذلك أوجه المرونة التي ينطوي عليها النظام وما يواجهه من تحديات، مفيدة | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: وفرت تقارير اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات SCP واللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية CDIP ردود أفعال من الدول الأعضاء (ليست هناك إحصاءات متاحة) أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: بيانات غير متاحة | 90% | أشارت كل التعليقات المستلمة إلى أن المعلومات المقدمة كانت مفيدة. وطبقا لمسح أجري بالمشاركة مع تقييم البرنامج 1 التابع لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية (IAOD)، صنف أكثر من 90% من المستجيبين جودة الوثائق الأساسية التي أعدتها الأمانة العامة بأنها "ممتازة" أو "جيدة". | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشاركين الذين عبروا عن رضاهم في حلقات عمل/ندوات موجهة، حول المسائل التي تتناول البراءات على وجه التحديد | بيانات غير متاحة | 90% | كان 92.5% من المشاركين في حلقات العمل / الندوات التي نظمها البرنامج راضين عن الفعاليات المنظمة | محقق كليا |
| عدد الدول الأعضاء التي تلقت مشورة قانونية في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | 2 | قدمت مشورة تشريعية لدولتين عضوتين | تلقت أربعة بلدان مساعدة من الويبو تتعلق بالعلامات التجارية، التصميمات الصناعية والدلالات الجغرافية: - البوسنة والهرسك (العلامات التجارية) - بولندا (التصميمات الصناعية) - الاتحاد الروسي (التصميمات الصناعية) - طاجيكستان (التصميمات الصناعية) | محقق كليا |
| عدد البلدان التي قدمت ردودا إيجابية بشأن فائدة المشورة القانونية المتاحة في مجال العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية | بيانات غير متاحة | 70% | قد أفاد 100% من البلدان بأن دعم الويبو في مجال العلامات التجارية، والتصميمات الصناعية، والبيانات الجغرافية كان مفيدا | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها: | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسية للملكية الفكرية المفصلة خصيصا والمتوازنة | 1249 | 1362 | 1131 |
| 3-1 السياسات والاستراتيجيات والخطط الإنمائية المحددة بوضوح والمتماثلة الخاصة بالملكية الفكرية المتسقة مع غايات وأهداف التنمية الوطنية | 2207 | 1908 | 1887 |
| 3-2 قدرات الموارد البشرية المعززة القادرة على التصدي لطائفة واسعة من متطلبات الاستخدام الفعال للملكية الفكرية من أجل التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال | 1461 | 2176 | 2121 |
| 4-5 البنية الأساسية التقنية والمعرفية المعززة لمكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية المؤدية إلى تقديم خدمات أفضل (أرخص، أسرع، أكثر جودة) لأصحاب المصلحة فيها | 1522 | 1087 | 1041 |
| المجموع | 6439 | 6532 | 6181 |

الميزانية والنفقات الفعلية (للموظفين وغير الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 4283 | 4594 | 4594 | 100% |
| موار غير الموظفين | 2156 | 1939 | 1587 | 82% |
| المجموع | 6439 | 6532 | 6181 | 95% |

ملاحظات:

- تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المصححة للبرامج، عقب التحويلات خلال 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي

- يمثل مخصص الموظفين لميزانية 2012/13 بعد التحويلات الإنفاق الفعلي المتكبد في العامين.

- ميزانية 2012/13 بعد التحويلات

- يعكس التخصيص لغير الموظفين في ميزانية 2012/13 بعد التحويل تصحيحات نزولية أجريت مقابل مكاسب كفاءة التكلفة وفق التزام المنظمة بتقليل الإنفاق بمقدار 10.2 مليون فرنك سويسري في العامين 2012/13

10.11 تعكس الزيادة في مخصص الموظفين إنشاء محور ارتباط في البرنامج مكرس لتنسيق النهوض بخدمات وبرامج الويبو وتقديمها للبلدان المتقدمة.

- يعكس تحويل الموارد إلى النتيجتين 1.4 (المشورة التشريعية) و 3.2 (قدرات معززة في مجال الموارد البشرية) زيادة التركيز على الأنشطة الموجهة لقدرات الموارد البشرية على المستوى الوطني لاستخدام الملكية الفكرية من أجل تنمية أطر تشريعية وتنظيمية ذات صلة، اتساقا مع تنفيذ استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية.

- استخدام ميزانية 2012/13

- يعكس استخدام الميزانية بنسبة 82 في المائة من موارد غير الموظفين في المحل الأول تنفيذ إدماج نموذج الأنشطة المتعلقة بتعزيز البنية الأساسية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية (النتيجة 4.5). ومن ثم  استمر البرنامج في تنسيق هذه الأنشطة في حين قدم البرنامج 15 التنفيذ الفعلي لحلول الأتمتة.

### البرنامج 11			أكاديمية الويبو

مدير البرنامج 			السيد ج. أونيمبا

الإنجازات في الثنائية 2012/13

11-1 استمرت الأكاديمية في 2012/13 في تنظيم طائفة متنوعة من أنشطة التدريب والتعليم للوفاء بمتطلبات بناء القدرة للبلدان النامية، والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال من خلال توليفة من: (1) أنشطة تدريب تتم وجها لوجه للمسؤولين الحكوميين من مكاتب الملكية الصناعية وحقوق الملكية وغيرها من مؤسسات القطاع العام المنخرطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المفاوضات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية (برنامج التعلم عن بعد)؛ (22 محفظة من 14 دورة للتعلم عن بعد بإحدى عشرة لغة (برنامج التعلم عن بعد؛ (3) وعدد من برامج الماجستير المشتركة عن قانون الملكية الفكرية والأنشطة الأخرى من أجل النهوض بالتعليم العالي بشأن الملكية الفكرية (برنامج المؤسسات الأكاديمية) وكذلك أنشطة محددة من أجل الطلاب والمهنيين الشبان في مجال الملكية الفكرية (برنامج المدارس الصيفية) والتنفيذيين المنخرطين في إدارة الملكية الفكرية (البرنامج التنفيذي)

11.2 وفيما يتعلق ببرنامج التنمية المهنية، نظمت الأكاديمية 46 دورة تدريبية في شراكة مع سلطات الملكية الصناعية وحقوق الملكية في الجزائر، والنمسا، وكندا، وكوبا، والجمهورية التشيكية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وهندوراس، وإسرائيل، والمكسيك، والمغرب، والنرويج، والبرتغال، وأسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتايلند،  والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وكذلك منظمة التجارة العالمية و "مركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية" في ستراسبورغ في فرنسا. واستفاد ما مجموعه 484 مشاركا من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من هذه الأنشطة. وغطت الدورات الموضوعات الرئيسية التالية: حقوق الملكية والحقوق ذات الصلة، بحوث البراءات وفحصها، معلومات البراءات وتوثيقها، قضايا الملكية الفكرية الناشئة بالنسبة إلى واضعو السياسة، وقانون وممارسات العلامات التجارية، وإدارة مكاتب الملكية الفكرية. وركز البرنامج في 2013 على استعراض هيكل ومضمون حافظتها، محددا الشركاء الجدد، خاصة في المناطق النامية، وتحسين تنسيق أنشطة الويبو لبناء القدرة البشرية عبر المنظمة.

التوزيع الجغرافي للمشاركين في برنامج التنمية المهنية 2012-2013

| 2012 |  |  | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |

11.3 استمر برنامج التعلم عن بعد يجذب الطلاب وغيرهم من المشاركين من كل أنحاء العالم. وخلال الثنائية، استفاد نحو 81484 شخصا (75000 تقريبا، بموجب دوراته التمهيدية و 5000 بموجب دوراته المتقدمة) من 189 بلد من أنشطة متعددة اللغات (11لغة)، ومركز التعليم الإلكتروني المساير لأحدث المواصفات، وهو برنامج نفذ في نهاية 2011. واستمرت الأكاديمية تنقح مضمون دورات التعلم عن بعد بغية تحديثه ومسايرته لأهداف جدول التنمية. وفي هذا الصدد تم تدريب ما يربو على 100 مهني من ست بلدان مستفيدة شملهم المشروع الأكاديمي للمبتدئين بموجب دورة خاصة لتدريب المدربين من أجل معلمي التعليم الإلكتروني. كما تم تنظيم دورات مفصلة خصيصا مع: (1) مكاتب الملكية الفكرية (البرازيل، بلغاريا، الصين، كرواتيا، هندوراس، المكسيك، جمهورية كوريا، صربيا والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية؛  (3) مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (إثيوبيا، الفلبين، الاتحاد الروسي، وأوروغواي)؛ (4) 11 جامعة. كما تم الاضطلاع بأعمال من أجل وضع ثلاث دورات جديدة عن الإدارة الجماعية لحقوق الملكية والحقوق ذات الصلة؛ والملكية الفكرية والصحة، واقتصاديات الملكية الفكرية. وقد كان التقدم جوهريا لكن لعقد القضايا المتضمنة، والأولويات الضاغطة الأخرى، مثل الاستعراض والتنقيح المستمر للوحدات النمطية القائمة، وترجمة الدورات إلى لغات الأمم المتحدة وزيادة الطلب على دورات مخصصة لأغراض، حال دون إكمال الدورات الجديدة بحلول نهاية الثنائية.

التوزيع الجغرافي للمشاركين في برنامج التعليم عن بعد، 2012-2013

| 2012 |  |  | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4 واصل برنامج المؤسسات الأكاديمية تقديم دورات مشتركة للحصول على درجة ماجستير في قانون الملكية الفكرية لصالح رعايا البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال بالتعاون مع عدد من الجامعات. وخلال الثنائية، تم منح ما مجموعه 332 طالبا من 88 بلدا (167منهم مولتهم الويبو بالكامل) درجة بموجب واحد من سبعة برامج للحصول على ماجستير قانون الملكية الفكرية التي قدمتها أكاديمية الويبو بالاشتراك مع: جامعة تورين (إيطاليا) جامعة أفريقيا (الاتحاد الأفريقي) وجامعة أريبو ARIPO (زيمبابوي)، وجامعة كوينسلند للتكنولوجيا (استراليا) وجامعة ياوندي الثانية والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، وجامعة سيول الوطنية والمكتب الكوري للملكية الفكرية. (جمهورية كوريا) وجامعة أوسترال ومؤسسة الأرجنتين الوطنية للملكية الفكرية (الأرجنتين) وجامعة حيفا (إسرائيل). وعلاوة على ذلك، واصلت الأكاديمية تقديم المساعدة للمؤسسات الأكاديمية في ست من البلدان النامية والأقل تطورا (بنغلاديش، إندونيسيا، جامايكا، ليبريا، وجمهورية تنزانيا  وفنزويلا) في وضع برامج دراسية جديدة وتنقيح البرامج القائمة للتعليم العالي المتعلق بالملكية الفكرية. وللنهوض بالتعليم العالي المتعلق بالملكية الفكرية، أتاحت الأكاديمية لعشرة أكاديميين من بلدان نامية وبلدان تمر بمرحلة انتقال فرصة المشاركة في أنشطة الرابطة الدولية لتقديم التعليم والبحوث في مجال الملكية الفكرية وتم تنظيم محاورة لمعلمي الملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في كل من 2012 و 2013 لصالح ما مجموعه 154 أكاديميا من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال. وتوفر المحاورات منتدى للحوار والمناقشة بشأن التطورات الحديثة في مجالات الملكية الفكرية الأساسية وقضايا التعليم والتربية. كما تم تنظيم عروض موجزة مخصصة لموضوعات بعينها لما يربو عن 300 شخص في المقر الرئيسي للويبو، بما في ذلك ما يزيد على 30 دبلوماسيا يتخذون من جنيف مقرا لهم.

11.5 نظمت الأكاديمية في 2012/13 دورتين تدريبيتين لثلاثة أيام بموجب برنامجها التنفيذي بالنسبة إلى 48 من التنفيذيين من 18 بلدا، في سانتياجو دي شيلي وفي كيب تاون في مارس وديسمبر 2012 على التوالي. واستمر رفع الوعي بالملكية الفكرية بين خريجي الدراسات العليا والمهنيين الشبان يشكل أولوية خلال الثنائية. ونظمت الأكاديمية 18 دورة بموجب برنامجها للمدارس الصيفية بالتعاون مع عشرة حكومات مضيفة (كرواتيا، المكسيك، جمهورية كوريا، الاتحاد الروسي، سنغافورة، جنوب أفريقيا، تايلند ، تركيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية). وإضافة لذلك، تم تنظيم دورتين (واحدة في كل سنة من الثنائية) بالتعاون مع جامعة جنيف، عقدت في مقر الويبو الرئيسي. ووفرت الدورات فرصة لما مجموعه 630 طالبا ومهنيا شابا لتقدير أهمية الملكية الفكرية بالنسبة للتنمية ودور الويبو في التعاون متعدد الأطراف بشأن الملكية الفكرية. ومن هذه الدورات العشرين، ركزت أربع دورات على مجالات محددة للملكية الفكرية – العلامات التجارية، حقوق الملكية والحقوق ذات الصلة، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

11.6 في مايو 2012، اعتمدت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية المرحلة الثانية من مشروع الأكاديميين المبتدئين الذي شمل ستة بلدان. ونتيجة لذلك كانت أربع مؤسسات وطنية للتدريب على الملكية الفكرية قد أنشئت في أربعة بلدان تعطي المرحلة الأولى من المشروع، ألا وهي كولومبيا (“Aula de Propiedad Intelectual (API)”)؛ وجمهورية الدومينيكان (“Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI)”)  وبيرو (“Escuela de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (ECPI)”) وتونس (الأكاديمية التونسية للملكية الفكرية). كما شرعت الأكاديمية في مد نطاق أنشطتها لبلدين إضافيين (مصر وإثيوبيا) المشمولة بموجب المرحلة الثانية من المشروع، بتاريخ مرتقب للاكتمال في 2014. وركزت الأنشطة على تدريب المدربين عن طريق ورش العمل المحلية ومشاركة مدربين وطنيين مختارين في برامج الماجستير المشتركة.

تنفيذ جول أعمال التنمية

11.7 استرشد تصميم الأنشطة التي يتضمنها البرنامج 11 وتخطيطها وتنفيذها بتوصيات جدول الأعمال ذات الصلة. وكانت برامج الأكاديمية موجهة نحو التنمية ومتجاوبة مع مطالب أصحاب المصلحة (التوصية 1) وسعت إلى إدخال الملكية الفكرية على مختلف المستويات الأكاديمية بغية توليد وعي عام أكبر بشأن الملكية الفكرية (التوصية 3). واتساقا مع التوصية 5، تم نشر أول محافظ أكاديمية الويبو لبرامج التعليم والتدريب في نهاية 2012 و 2013، بما يمثل بطريقة واضحة وشفافة محتويات وشركاء كل برامج التدريب في أكاديمية الويبو ويدلل على العروض المتباينة والمتنامية لبرنامج التنمية المهنية، وبرنامج التعليم عن بعد، وبرنامج المؤسسات الأكاديمية، وبرنامج تعليم التنفيذيين وبرنامج مدارس الويبو الصيفية وتم تدعيم وتوسيع الشركات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، خاصة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال، وهو ما انطوى على تعاون مشترك بشأن برامج الماجستير ودورات الملكية الفكرية الأخرى. وإضافة إلى ذلك، طور برنامج التعليم عن بعد وحدات نمطية محددة للتعليم عن بعد لدوراته بالتشاور مع برامج الويبو، والدوائر الأكاديمية، والسلطات الوطنية. كما استخدمت مؤسسات أكاديمية شريكة هذه الدورات.  وتجرى إعادة هيكلة كل مناهج  ومقررات التعليم التي تقدمها برامج أكاديمية الويبو كافة لكي تتضمن منهجا ديناميا إزاء البعد الخاص بالتعليم عن بعد.

11.8 وقد جرى استكمال وتقييم المرحلة الأولى من المشروع الرائد لإنشاء أكاديميات وطنية للملكية الفكرية للمبتدئين. واعتمدت لجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية المرحلة الثانية من المشروع لكي يشمل ست بلدان: البلدان الرائدة الأربعة (كولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، وبيرو  وتونس) وبلدين جديدين (مصر وإثيوبيا). وأقيمت أربع مؤسسات للتدريب على الملكية الفكرية وهي تقدم حاليا برامج تدريبية، وهناك أكاديميتان رائدتان في مراحل تنفيذهما. وشملت الأنشطة برامج تدريب المدربين، والوحدات النمطية الإقليمية للمنسقين الأكاديميين ومنح لبرامج الماجستير عن الملكية الفكرية وخلق مواد إضافية للتدريب وخطط للأعمال وبناء القدرة وجميع الأكاديميات الرائدة الست أعضاء في الشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية.

| النتيجة المرتقبة: تعزيز كفاءات الموارد البشرية القادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من شروط الاستخدام الفعال للملكية الفكرية من أجل التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء |  | أسس المقارنة |  | المستهدف |  |  | بيانات الأداء |  |  |  | السير |  |
| النسبة المئوية لمتدربي مكاتب الملكية الفكرية الذين أبلغوا عن رضاهم عن التدريب المقدم |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 95% أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 80% |  | 90% |  |  | 95% |  |  |  | محقق كليا |  |
| النسبة المئوية للمتدربين الذين أبلغوا عن استعانتهم فعلا |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 75% |  | 80% |  |  | 75% |  |  |  | محقق كليا |  |
| بالمهارات المكتسبة في عملهم |  | أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النسبة المئوية للمشرفين الذين شهدوا بأن المهارات المكتسبة بعد سنة من التدريب طبقت تطبيقا مُرضيا |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 70% أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 60% |  | 70% |  |  | 75% |  |  |  | محقق كليا |  |
| عدد المتخرجين بشهادة من أكاديمية الويبو والمؤسسات الأكاديمية الشريكة (منح شهادات مشتركة) |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 70% أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 60% |  | 75 (في 2012/13) |  |  | 167 (في الثنائية) - 72 (2012) - 95 (2013) |  |  |  | محقق كليا |  |
| عدد المشاركين المدربين في إطار مدارس الويبو الصيفية سنويا |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 640 أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 600 |  | 400 (في 2012/13) |  |  | 630 (في الثنائية) - 301 (2012) - 329 (2013) |  |  |  | محقق كليا |  |
| عدد أساتذة الملكية الفكرية المدربين |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 30 أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 30 |  | 36 (في 2012/13) |  |  | في 2012/13 شارك ما مجموعه 54 أستاذا في المحاورة المشتركة بين منظمة التجارة العالمية والويبو لأساتذة الملكية الفكرية ومؤتمر ATRIP سنويا: - 27 (2012) - 27 (2013) |  |  |  | محقق كليا |  |
| عدد الأكاديميات الرائدة المنشأة (مشروع جدول أعمال التنمية) |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 4 أساس للمقارنة أصلي برنامج البرنامج والميزانية 2012/13: 2 |  | 4 (في 2012/13) |  |  | تمت إقامة أربعة أكاديميات وطنية جديدة للملكية الفكرية بحلول نهاية 2013 في كولومبيان والجمهورية الدومينيكية، وبيرو وتونس. وكان إنشاء مؤسستين في مصر وإثيوبيا جاريا بحلول نهاية 2013 مع استهداف إتمام الأنشطة خلال الثنائية 2012/13 |  |  |  | محقق كليا |  |
| عدد اتفاقات التعاون الجديدة بين المؤسسات |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 3 أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 2 |  | 3 (في نهاية 2012/13) |  |  | بحلول نهاية الثنائية كانت خمسة مؤسسات وطنية جديدة للتدريب (في أذربيجان، الجمهورية الدومينيكية، المغرب، تونس وفيتنام) قد انضمت للشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية. مشاركة الجمهورية الدومينيكية وتونس واحدة من النتائج المتوقعة بموجب مشروع أكاديميات المبتدئين |  |  |  |  |  |
| النتيجة المرتقبة: نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس للمقارنة |  |  |  | المستهدف |  |  |  | بيانات الأداء |  |  | السير |
| عدد التسجيلات الشبكية في دورات التعلم عن بعد | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 83000 أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 100000 |  |  |  | 100000 (في2012/13) |  |  |  | 81484 تسجيلا عن طريق الإنترنت (علقت التسجيلات بصورة مؤقتة في 2013 بناء على مكتب الملكية الفكرية في الصين للتمكين من إدخال تصحيحات في برنامج المعلومات والتكنولوجيا وإعادة تدريب العاملين) - 40844 (2012) - 40640 (2013) |  |  | محقق كليا |
| معدل إتمام دورات التعليم عن بعد | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 68% أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 60% |  |  |  | 75% |  |  |  | 71% |  |  | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمشاركين في دورات التعلم عن بعد الذين نجحوا في الامتحان | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 64% خط أساس البرنامج والميزانية 2012/13: 65% |  |  |  | 75% |  |  |  | 68% |  |  | محقق كليا |
| عدد الدورات الدراسية للأكاديمية المدرجة في مناهج المؤسسات التعليمية | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 10 أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 8 (2010/11) |  |  |  | 8 (في 2012/13) |  |  |  | 11 |  |  | محقق كليا |
| عدد الدورات الدراسية الشبكية الجديدة / في مختلف مستويات التخصص | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 2 أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 2 (2010/11) |  |  |  | 3 (في 2012/13) |  |  |  | في الثنائية بدأ العمل لإطلاق ثلاثة دورات جديدة (الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية والحقوق ذات الصلة؛ الملكية الفكرية والصحة العامة، اقتصاديات الملكية الفكرية). بيد أن تطوير المحتوى وتطويع التعليم الإلكتروني استغرق وقتا أطول من المتوقع |  |  | لم تتحقق |
| عدد اللغات التي تقدم بها الدورات الدراسية | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 11 أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | محقق كليا |
| عدد المنح المقدمة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 920 أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 1000 (2010/11) |  |  |  | 1400 |  |  |  | 2415 (في الثنائية) - 845 (2012) - 1570 (2013) |  |  |  |
| النتيجة المرتقبة: مهارات محدّثة لدى الشركات لإدارة الملكية الفكرية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء |  |  | أسس للمقارنة |  |  | المستهدف |  | بيانات الأداء |  | السير |  |  |
| النسبة المئوية للمشاركين الذين أبلغوا عن رضاهم عن التدريب المقدم |  |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 80% أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 80% |  |  | 90% |  | 100% |  | محقق كليا |  |  |
| النسبة المئوية للمتدربين الذين أبلغوا عن استعانتهم فعلا بالمهارات المكتسبة في عملهم |  |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: 70% أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: 60% |  |  | 70% |  | 100% |  | محقق كليا |  |  |
| عدد الالتماسات المتعلقة بالدورات الدراسية |  |  | أساس للمقارنة محدث في نهاية 2011: دورتان سنويا أساس مقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13: دورتان سنويا |  |  | ثلاث دورات سنويا (في 2012/13) |  | اثنان في 2012، توقف برنامج التنفيذيين في 2013، وإجمالا لم تعقد دورات إضافية |  | غير محقق |  |  |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم ا لنتيجة المرتقبة ووصفها | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير للملكية الفكرية بعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال | 6387 | 8954 | 8769 |
| 3.4 نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية | 3222 | 2511 | 2393 |
| 3.5 مهارات محدثة لدى الشركات لإدارة الملكية الفكرية | 723 | 448 | 379 |
| المجموع | 10332 | 11912 | 11540 |

الميزانية والنفقات الفعلية (للموظفين وغير الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات عام 2012 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 4775 | 6750 | 6750 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 5577 | 5162 | 4790 | 93% |
| المجموع | 10332 | 11912 | 11540 | 97% |

ملاحظات:

- تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

- يمثل مخصص الموظفين في ميزانية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية في الثنائية.

- ميزانية 2012/13 بعد التحويلات

11.9 يعكس مخصص الموظفين لميزانية 2012/13 بعد التحويلات تصحيحا صعوديا يرجع في المجل الأول إلى الموارد الإضافية المخصصة لبرنامج تدعيم عملها بشأن البرامج المشتركة للحصول على درجة الماجستير وتدريب التطوير المهني بموجب النتيجة 3-3 (قدرات معززة في مجال الموارد البشرية).

11.10 يعكس مخصص غير الموظفين لميزانية 2012/13 بعد التحويلات تصحيحا نزوليا أجرى من أجل مكاتب كفاءة التكاليف، وفق التزام المنظمة بتقليل إنفاقها بمقدار 10.2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13

- استخدام ميزانية 2012/13

11.11 بلغت نسبة استخدام الميزانية (لغير الموظفين) 93 في المائة وكان ذلك راجعا في المحل الأول إلى: (1) الوفورات بموجب بعض برامج التدريب للتنمية المهنية في حقوق الملكية وحقوق الملكية الصناعية بموجب النتيجة 3.2 (قدرات معززة في مجال الموارد البشرية)؛ (2) تأجيل إطلاق ثلاث دورات جديدة بالإنترنت في برنامج التعليم عن بعد بموجب نتيجة 3.4 (نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية)؛ (3) وقف برنامج التنفيذيين في 2013 بموجب النتيجة 3.5 (مهارات محدثة لدى الشركات لإدارة الملكية الفكرية).

### البرنامج 30			الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار

المسؤول عن البرنامج			السيد ج بولي

الإنجازات في الثنائية 2012/13

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

30.1 استمر العمل مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية وغيرها من المؤسسات لمساعدة منظمي المشروعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام نظام الملكية الفكرية من خلال (أ) تطويع و/ أو ترجمة المضمون المعني بالملكية الفكرية من أجل مشروعات الأعمال بما يتفق مع السياق المحلي، (ب) برامج تدريب المدربين. وفيما يتعلق بالأخيرة، تم تنظيم 29 برنامجا حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصول الملكية الفكرية بطريقة فعاله، مما أفاد 1525 مشتركا، بهدف خلق كتلة حرجة من المدربين في بلدان معينة لديهم المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتقديم مساعدة أساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية. كما أسهم البرنامج في دعم السياسات  السليمة وتماسك السياسات المعنية بالملكية الفكرية من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تنظيم منتدى دون إقليمي في الهند في 2012.

30.2 تم نشر كتب جديدة عن الإدارة الاستراتيجية لأصول الملكية الفكرية، واستخدام الأصول غير الملموسة للوصول لسوق رأس المال، والأسرار التجارية من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الثنائية. وتم نشر كتاب في صحبة جيدة – إدارة قضايا الملكية الفكرية في حقوق الامتياز وجرت ترجمته إلى لغات الأمم المتحدة. ينتظر الاعتماد للنشر، مطبوع جديد آخر هو قضايا الملكية الفكرية في قطاع الأغذية الزراعية، والنسخ المنقحة من ثلاثة مطبوعات سابقة، ألا وهي ترك علامة، واختراع المستقبل، والخياطة في الوقت المناسب.

30.3 تم توسيع نطاق مجموعة أدوات متعددة الوسائل الإعلامية IP PANORAMATM بوحدة نمطية جديدة (الثالثة عشر عن قضايا الملكية الفكرية في حقوق الامتياز، وجرت ترجمته إلى اللغات الألبانية والفرنسية والبولندية والروسية ولغة الصرب والبوسنة وكرواتيا، واللغة الأسبانية. واشترك 1251 طالب في دورة بالإنترنت للحصول على شهادة دولية عن إدارة أصول الملكية الفكرية من أجل نجاح المشروعات استنادا إلى IP PANORAMATM، وشارك 46 طالبا بعد ذلك في برنامج منفصل حول إدارة أصول الملكية الفكرية.

30.4 واستمرت الجهود المبذولة للوصول مباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال موقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنترنت بست من لغات الأمم المتحدة والرسالة الإخبارية الإلكترونية الشهرية التي توزع على ما يربو على 40000 مشترك على النطاق القومي.

سياسة الابتكار

30.5 أعد قسم سياسة الابتكار منذ إنشائه في أول أكتوبر 2012 الأساس لعمله المستمر، محددا المجالات التي تتفاعل فيها سياسة الابتكار مع الملكية الفكرية ومشيّدا شبكة من الخبراء. واجتمعت في 2013 مجموعة من الخبراء في جنيف لمناقشة دور الملكية الفكرية في صياغة سياسة الابتكار وتحديد كيفية إسهام الويبو في الشبكة القائمة المعنية بسياسة الابتكار وزيادة قيمتها. وبالتالي تم ارتياد مشروع وطني بشأن إدماج الملكية الفكرية في صياغة سياسة الابتكار لاختيار تصميم معين ومنهجية محددة لتنفيذ هذه المشروعات في هذا المجال.  وأسفر المشروع عن مجموعة من التوصيات قدمت للحكومات بشأن إدماج الملكية الفكرية في صياغة سياساتها للابتكار.

هياكل الابتكار

30.6 استمر تقديم المساعدة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا والتي تمر بمرحلة انتقال لوضع أطر الابتكار بها وبناء القدرة لتعزيز إبداع وتنمية واستغلال الملكية الفكرية من أجل التنمية. وفي هذا السياق تم تدريب ما يقرب من 2360 (1167 في 2012 و 1193 في 2013) من المسؤولين الحكوميين، ومديري التكنولوجيا، والعلماء ووكلاء البراءات، بالتركيز على النهوض بالابتكار ونقل المعرفة وتسويق الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحوث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتلك التي تمر بمرحلة انتقال. وفي هذا السياق، تم تنفيذ البرامج والمشروعات التالية:

- استحداث المرحلة الثانية من المشروع الذي يدور حول موضوع "إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا في المنطقة العربية" في تونس واستحداث تقرير تقييم الاحتياجات الوطنية، استنادا لبعثة خبراء لتقصي الحقائق تم الاضطلاع بها بالتعاون مع CERN. كما تم اعتماد خطة عمل لتونس؛

- استمرار برنامج المبادرة الجامعية من خلال التعاون مع 27 جامعة على النطاق العالمي – تم استكمال سبعة تقارير جديدة لتقييم الاحتياجات (خمسة جامعات في شيلي وجامعتان في جورجيا)؛

- برامج بناء القدرة في مجال الإتجار في الملكية الفكرية: 15 ورشة عمل لصياغة مشروعات البراءات أعقبتها 16 ممارسة للتعليم عن بعد (400 شخص إجمالي)، 14 ورشة عمل للنهوض بالابتكار ونقل التكنولوجيا، وأربعة برامج ناجحة للتدريب على الترخيص بالتكنولوجيا. وخمسة دورات لتقييم الملكية الفكرية. كما قدم البرنامج المشورة، وأسهم في و/ أو شارك في تنظيم 17 واقعة مع برامج الويبو الأخرى.

- تنمية شراكات داخلية وخارجية لدعم التعاون الدولي بشأن الملكية الفكرية (التفاوض على مذكرات تفاهم مع مركز البحوث المشتركة بالمفوضية الأوروبية)؛ استمرار التعاون مع CERN حول مشروع نقل التكنولوجيا في المنطقة العربية والتعاون مع شُعب الويبو الأخرى بشأن النهوض بالابتكار والتدريب على PCT، وتقديم إسهامات منتظمة في برامج أكاديمية الويبو.

تنفيذ جدول التنمية

30.7 وفقا لتوصيات جدول أعمال التنمية أرقام 19، 25، 26، 28، أجريت خمس مشاورات إقليمية حول "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: تحديات مشتركة – وضع الحلول" في سنغافورة في يوليو 2012 بالنسبة للمنطقة الآسيوية، وفي الجزائر في يناير 2013 بالنسبة للمنطقتين العربية والإفريقية، وفي اسطنبول في أكتوبر 2013 للبلدان التي تمر بمرحلة انتقال، وفي جنيف في نوفمبر 2013 للبلدان المتقدمة وفي مونتري في ديسمبر 2013 لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. وتم استحداث ست دراسات بشأن جوانب نقل التكنولوجيا واستكملت خمس، على أن تعقب ذلك مرحلة استعراض النظراء في 2014. وفيما يتعلق بتوصية جدول أعمال التنمية رقم 36، قدمت الدراسة التحليلية التصنيفية المعتمدة في CDIP/9 وكذلك خلال الاجتماع الرسمي المفتوح في 18 يونيو 2012. وتم إعداد اجتماع الخبراء في شكل مؤتمر للويبو بشأن الابتكار المفتوح: المشروعات التعاونية ومستقبل المعرفة في 2013 وجرى في مطلع 2014. وأخيرا، بدأ العمل حول دراسة التقييم المعمق والمضمون من أجل برنامج تفاعلي.

30.8 وإضافة لذلك، واتساقا مع توصيات جدول أعمال التنمية 1، 4، 10 و 11، تم تعزيز الوعي بالإمكانيات التي يوفرها نظام الملكية الفكرية خلال الثنائية، أساسا من خلال 29 برنامجا لتدريب المدربينن تم الاضطلاع بها بشان إدارة الملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على طلب الدول الأعضاء عبر مناطق شتى، مما أكسب معارف ومهارات إدارة الملكية الفكرية لنحو 1525 مشاركا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تمت ترجمة محتوى يتعلق باستغلال الملكية الفكرية من أجل مشروعات الأعمال وتطويعه بما يتفق  والسياق المحلي. كما تم إشراك مكاتب الملكية الفكرية و/ أو غرف التجارة في البلدان الأعضاء المعنية في التخطيط بصورة وثيقة وقامت بدور قيادي وقدمت إسهامات جوهرية خلال وضع البرامج وتنفيذها، بما في ذلك اختيار المتحدثين المحليين والدوليين وموضوعات البرامج. وإضافة لذلك واستكملت مجموعة أدوات IP PANORAMATM المتعددة الوسائط بوحدة عن قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بعقود الامتياز؛ وترجمت للألبانية، والفرنسية، والبولندية، والروسية ولغة صربيا والبوسنة وكرواتيا واللغة الإسبانية. وحصل نحو 1251 طالبا على دورة للحصول على شهادة دولية عن طريق الإنترنت بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية من أجل نجاح مشروعات الأعمال استنادا إلى IP PANORAMATM، وشارك 46 طالبا بعد ذلك في برنامج على الإنترنت حول إدارة أصول الملكية الفكرية.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تعزيز نفاذ مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور على المعلومات والمعارف الخاصة بالملكية الفكرية واستخدامها لتشجيع الابتكار وزيادة النفاذ إلى المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية المدرجة في الملك العام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس للمقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| عدد الدول الأعضاء التي وضعت إطارها للملكية الفكرية وأنشأت مكاتب لنقل التكنولوجيا | اعتماد مشروع إطاري رائد والالتزام بالتمويل | 8 مكاتب لنقل التكنولوجيا | تمت مساعدة الجامعات/ المؤسسات التالية بصورة مباشرة في تطوير نظامها الأيكولوجي لنقل المعرفة، والسياسة والبنية الأساسية: (1) خمسة في شيلي: المعهد الوطني للبحوث الزراعية، جامعة البحر الأسود في شيلي (سانتياغو)، جامعة كونسيسيون، جامعة فالبرايزو الكاثوليكية للبحر الأسود وجامعة لافونتيرا (2) اثنتان في جورجيا: جامعة إيفان جافاخيشفيللي الحكومية في تبليزي ومركز جورجيا لنقل التكنولوجيا، وتلي ذلك خطة للعمل؛ (3) خمسة في UNESWA، (4) ستة في المغرب (5) خمسة في الفلبين، (6) وواحد في غانا. وإضافة لذلك، تم استكمال تقييم للاحتياجات لتنفيذ مشروع مكتب لنقل التكنولوجيا في تونس، يعالج احتياجات التكنولوجيا لدى المؤسسات التالية: معهد باستير، جامعة المنستير، مركز صفاقس للتكنولوجيا الحيوية. روضة الغزالة التقنية. كما تم اعتماد خطة عمل بالنسبة لتونس. وبالتالي فإن عشر بلدان على الأقل وضعت إطارها للملكية الفكرية كما هو منصوص عليه. | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح ومتسقة بشأن الملكية الفكرية والابتكار تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس للمقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| عدد استراتيجيات الملكية الفكرية التي تنطوي على مكون للابتكار والتكنولوجيا | الإسهام في الابتكار والتكنولوجيا في ثلاث خطط استراتيجية وطنية | الإسهام في الابتكار والتكنولوجيا في ثماني خطط استراتيجية وطنية | تم تصميم مشروع وطني لإدماج الملكية الفكرية في صياغة سياسة الابتكار بالنسبة إلى صربيا لاختبار تصميم ومنهجية معينين لتطبيق مثل هذه المشروعات في هذه المنطقة مستقبلا. وأسفر المشروع عن إنتاج مجموعة من التوصيات الشاملة عن إدماج الملكية الفكرية في صياغة السياسة علاوة على ذلك، فإن بلدانا أخرى أعطيت مساهمات، مشورات و/ أو تدريب | لا يمكن تقييمه |
| النتيجة المرتقبة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس للمقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| النسبة المئوية للمشاركين الراضين عن جودة حلقات العمل والندوات المتعلقة بالابتكار وتسويقه | تعليقات عامة متاحة، لكن لا توجد بيانات محددة | 90% | في 2012، كان 85% ممن أجريت مقابلات معهم راضين عن نوعية ورش العمل والتدريبات استنادا إلى تقييمات 2013 بالنسبة إلى أربعة وقائع إضافية للتدريب (باستخدام مسح وضع حديثا)،أعرب 100% من المشاركين عن رضاهم بنوعية حلقات العمل (رأي 39.8% أنها "ذات جودة عالية جدا" و"ذات جودة عالية") وقدر 100% أن العروض والمتحدثين كانوا على درجة عالية وعالية جدا من الكفاءة. | محقق كليا |
| عدد المنتفعين من البلدان النامية بالأدوات والنماذج والمواد التي استحدثتها الويبو بشأن الابتكار وتسويقه | أساس للمقارنة محدث نهاية 2011: - 1167 مستخدم أساس للمقارنة أصلي البرنامج والميزانية 2012/13 - 2400 مستخدم | 3200 مستخدم | 1167 في 2012، و 1193 في 2013، إضافة إلى 400 متدرب من خلال الممارسات العملية للتدريب من خلال الممارسات العملية للتدريب عن بعد، مع مدربين، لما مجموعه 2760 مستخدما للأدوات والنماذج والمواد (في هذا السياق يشير المستخدمون إلى المستخدمين في وقت التدريب وعقبه مباشرة) | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: معارف/قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية لأغراض دعم الابتكار والتسويق |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس للمقارنة | المستهدف | بيانات الأداء | السير |
| النسبة المئوية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلقت المساعدة والتي تقدم المعلومات والدعم وخدمات المشورة/الاستشارة بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | غير متاح | 80% (من 15 مؤسسة دعم يتوقع المساعدة لها) | 100% من 15 مؤسسة دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم معلومات، ودعما و/ أو خدمات استشارية/ إرشادية عن إدارة أصول الملكية الفكرية | محقق كليا |
| عدد برامج التدريب الوطنية/الإقليمية بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | 24 | 24 (في 2012/13) | تم تنفيذ 29 برنامج تدريب عن إدارة أصول الملكية الفكرية خلال الثنائية في بلدان في أفريقيا، والمنطقة العربية، وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال، وكان 1525 مشتركا هم المستفيدين المباشرين من هذه البرامج | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الراضية على التدريب المقدم لها بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | البيانات غير متاحة | يحدد لاحقا | في مسوح 24 (من الـ 29) برنامجا للتدريب، كان 100% من مؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة راضيا عن التدريب المقدم بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتيجة)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح ومتسقة بشأن الملكية الفكرية والابتكار تتماشى مع المستهدف الإنمائية الوطنية |  | 257 | 198 |
| 3-2 قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية | 2433 | 1915 | 1809 |
| 3-11 معارف/قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية لأغراض دعم الابتكار والتسويق | 5253 | 3724 | 3171 |
| 4-2 نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام | 3207 | 2873 | 1968 |
| 7-3 أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولاسيما البلدان الأقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية | 368 | 574 | 45 |
| المجموع | 11261 | 9432 | 7191 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 2567 | 5388 | 5388 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 3694 | 3810 | 1659 | 44% |
| المجموع | 11261 | 9342 | 7191 | 77% |

ملاحظات:

- تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات خلال 2012/13 وفقا للمادة 5-5 من النظام المالي

- يمثل مخصص الموظفين لميزانية 2012/13 بعد التحويلات، الإنفاق المتكبد في الثنائية.

- الميزانية بعد التحويلات 2012/13

30-9 يعكس النقص الصافي الشامل في الموارد المخصصة للبرنامج توليفة من (1) إعادة توزيع الموظفين على برامج أخرى؛ (2) المواقع والمناصب الشاغرة؛ (3) زيادة في موارد غير الموظفين تتعلق بمشروع لجدول أعمال التنمية المسمى الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: وضع حلول للتحديات المشتركة. وقد انعكس هذا بموجب النتيجة 3-2 (قدرات معززة في مجال الموارد البشرية)، 3-11 (معارف/قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة)، و 4-2 (نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية).

30-10 كانت الزيادة في موارد غير العاملين بموجب النتيجة 7-3 (أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا) راجعا إلى إعادة تخصيص أنشطة معينة تتعلق بالمشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج المستندة للملكية الفكرية بموجب هذه النتيجة، وهو ما كان مندرجا من قبل تحت النتيجة 4-2 (نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية).

ب – استخدام ميزانية 2012/13

30-11 كان الاستخدام المنخفض لموارد بموجب موارد غير العاملين راجعا في المحل الأول إلى وتيرة لتنفيذ الأنشطة أبطأ من المتوقع على نحو شامل بسبب إعادة هيكلة شعبة الابتكار. كما تأجل تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروعات جدول أعمال التنمية بموجب النتيجة 3-2 (قدرات معززة في مجال الموارد البشرية) والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب النتيجة 3.11 (زيادة فهم/ قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة). وسيستمر في 2014 تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية في الويبو المعني بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "تحديات مشتركة – وضع الحلول"- التوصيات 19، 25، 26، و 28، "والمشروع التعاوني المفتوح والنماذج المستندة للملكية الفكرية" – التوصية 36، لكن سيديرها البرنامج الخامس.

## الهدف الاستراتيجي الرابع

## تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها

مؤشرات قياس أداء السنتين

توفر مؤشرات القياس أدناه ملخصا لتحقيق النتائج المرتقبة في فترة السنتين 2012/13 مقاسة بمؤشرات في إطار البرامج التي تسهم في هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج (البرامج) المسؤولية | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية والانتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم | عدد المكاتب التي تستخدم معايير الويبو | البرنامج 12 |  |
|  | عدد التعديلات المدخلة على تصنيف نيس | البرنامج 12 |  |
|  | توحيد التصنيف الأوروبي وتصنيف المكتب الياباني للبراءات في التصنيف الدولي للبراءات | البرنامج 12 |  |
|  | تضمين تصنيف لوكارنو أداة للبحث في الجوانب البصرية لطلبات التصاميم الصناعية | البرنامج 12 |  |
|  | عدد المعايير المعدلة والمعايير الجديدة المعتمدة | البرنامج 12 |  |
|  | عدد المكاتب التي عبرت عن رضاها على إثر المشاركة في التدريب المخصص لتحسين مهاراتها في استخدام التصنيفات | البرنامج 12 |  |
|  | عدد المطلعين على المنشورات المتعلقة بالتصنيفات والمعايير الدولية المتاحة على الإنترنت ولا سيما المنتفعين من البلدان النامية | البرنامج 12 |  |
| نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام | عدد المستخدمين المختلفين في كل فصل/نظام (ركن البراءات/ قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم) | البرنامج 13 |  |
|  | عدد اللغات المتاح بها بحث ما بين اللغات | البرنامج 13 |  |
|  | عدد الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار المنشأة | البرنامج 14 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد المستخدمين المستفيدين من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار فصليا في كل بلد | البرنامج 14 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد مستخدمي خدمات المعلومات المضافة القيمة (خدمة البحث التكنولوجي والتقارير عن واقع البراءات والتعاون الدولي في مجال الفحص) | البرنامج 14 |  |
|  | النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن خدمات المعلومات المضافة القيمة (خدمة البحث التكنولوجي والتقارير عن واقع البراءات والتعاون الدولي في مجال الفحص) | البرنامج 14 |  |
|  | النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار | البرنامج 14 |  |
|  | عدد المنتفعين المسجَّلين في مشروع النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار ومشروع النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات | البرنامج 14 |  |
|  | عدد الدول الأعضاء التي وضعت إطارا للملكية الفكرية وأنشأت مكاتب نقل التكنولوجيا | البرنامج 30 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد الوسطاء الموثوقين وأصحاب الحقوق الذين انضموا إلى شبكة نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا، مما يشمل من كان من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | البرنامج 3 |  |
|  | عدد المصنفات المحمية بحق المؤلف التي وزعت على الوسطاء الموثوقين وأتيح النفاذ إليها للأشخاص معاقي البصر عبر الحدود من خلال شبكة نظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا | البرنامج 3 |  |
| تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/الإقليمية التابعة للدول الأعضاء في الويبو | عدد البيانات المدونة في ركن البراءات/قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم التي لم ترد من المكتب الدولي | البرنامج 13 |  |
|  | عدد المجموعات الوطنية في ركن البراءات | البرنامج 13 |  |
|  | عدد المجموعات الوطنية في قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم | البرنامج 13 |  |
| تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب | التأخر (بالشهور) في تنفيذ التغييرات على معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بركن البراءات | البرنامج 13 |  |
|  | عدد الأسابيع في السنة حيث لا تتاح المنشورات على الساعة الثامنة بتوقيت جنيف في يوم النشر | البرنامج 13 |  |
| بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها | عدد المكاتب المؤتمتة تماما مقابل أنظمة إدارة الملكية الفكرية المؤتمتة جزئيا التي توفرها الويبو | البرنامج 15 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد المكاتب المزودة ببيانات شبكية عن الملكية الفكرية في قواعد بيانات الويبو | البرنامج 15 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد مجموعات المكاتب المشاركة في المنتدى المشترك | البرنامج 15 البرنامج 9 |  |
|  | عدد المكاتب المتعاملة مع بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد بدعم من الأنظمة التي توفرها الويبو | البرنامج 15 البرنامج 9 البرنامج 10 |  |
|  | عدد المؤسسات المستخدمة لأنظمة البنية التحتية لحق المؤلف في الويبو (نظام ويبوكوس ونظام المعلومات بشأن حق المؤلف (GDA)) | البرنامج 3 |  |
|  | النسبة المئوية للحكومات التي قدمت تقارير إيجابية عن فعالية مؤسسات حق المؤلف في البلد وعن إدارتها السليمة | البرنامج 3 |  |

### البرنامج 12:	التصنيفات والمعايير الدولية

المسؤول عن البرنامج:		السيد يوشيوكي تاكاغي

استعراض الإنجازات في ثنائية 2012/13

1.12. لقد أحرز تقدم هائل خلال ثنائية 2012/13 فيما يخص التصنيفات الدولية ومعايير الويبو بشأن الملكية الفكرية.

2.12. نُفذت عملية إصلاح تصنيف نيس، وعقدت لجنة الخبراء اجتماعها الأول في دورتها السنوية. ونشرت التعديلات المعتمدة في التصنيف، الذي سيراجع سنويا اعتبارا من 2013. واعتمدت اللجنة إجراءات جديدة لمناقشة الاقتراحات بشأن تعديل التصنيف بحيث تسمح بجولة واحدة من النقاش عبر الإنترنت، من خلال المنتدى الإلكتروني، وذلك قبل النظر في الاقتراحات في الجلسة العامة. ومن ثم من المتوقع أن تكون المناقشات الجارية في الجلسة العامة أيسر وأكثر فعالية. ووضعت منصة جديدة لنشر تصنيف نيس قيد التنفيذ بنجاح، وتستوعب المنصة نشر نسخ جديدة سنويا. كما ستتضمن هذه المنصة الجديدة الفرز الذي سينتهي في 2012 بالتعاون مع مكتب التنسيق في السوق الداخلية.

3.12. وقد نُشرت الطبعة السابعة الجديدة لتصنيف فيينا كما كان مقررا عام 2012. وعقدت لجنة الخبراء المعنية بتصنيف لوكارنو اجتماعها في نوفمبر 2012 واعتمدت التعديلات على الطبعة العاشرة من التصنيف المنشورة في 2013. واعترفت لجنة لوكارنو أنه بسبب عدم التوافق لم تلتق المجموعة الرائدة، التي تعمل على تطوير أداة للبحث في السمات البصرية لتطبيقات التصاميم، خلال مدة السنتين. وبالتالي أُجِّل المشروع.

4.12. نقص عدد التعديلات على التصنيف الدولي للبراءات في العام الماضي بسبب الصعوبات التي حالت دون اتفاق المكاتب الخمسة حول إطار مشروع التصنيف الهجين المشترك. وتجددت الحاجة إلى تصنيف البراءات الدولي (IPC) في 2013، بعد اعتماد خارطة طريق من قبل لجنة الخبراء التابعة للتصنيف الدولي للبراءات، الناتجة عن إعادة تنشيط التعاون فيما بين مكاتب الملكية الفكرية الخمسة. ونتيجة لذلك، تلقى مكتب التصنيف الدولي للبراءات عددا متزايدا من الطلبات المنقحة، التي يقدمها عدد متزايد من المكاتب. واستمرت المكاتب بنشاط في استخدام منصة إعادة التصنيف الجديدة، التي أنتجت في 2012. ومن أجل تقديم مزيد من التيسير لاستخدام التصنيف الدولي للبراءات، طُورت منصة نشر معدلة تشمل أداة بحث جديدة وكذلك قدمت IPC/CPC/FI parallel viewer واختبرت داخليا. وأصبحت منصة النشر المنقحة متاحة للعامة في أبريل 2014.

5.12. اجتمعت اللجنة المعنية بمعايير الويبو في دورتها الثانية، وحققت نتائج جيدة في عملها التقني، على الرقم من التحديات المؤسسية، خاصة عن طريق اعتماد النسخة الأولى من معيار الويبو ST.96 لاستخدام موارد لغة الترميز الموسعة (XML) لأغراض الملكية الفكرية. وقد استهلت الجلسة الثالثة بالنقاش حول المعيار الجديد على أساس قانوني وأظهر تقدما جيدا. واستُخدمت قاعدة بيانات إدارة معايير الويبو (WIPOSTAD) في جمع البيانات ونشر الاستقصاءات.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

6.12. يدعم عمل البرنامج 12 تنفيذ التوصيات 8 و 30 و 31 من جدول أعمال التنمية عن طريق تيسير نفاذ البلدان النامية إلى المعلومات المتاحة للعامة بشأن البراءات. ومن ثم فهو يسهم أيضا في الجهود المتعلقة بنقل التكنولوجيا.

- بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية والانتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد المكاتب التي تستخدم معايير الويبو | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: قدم 65 تقريرا تقنيا في السنة. وشارك 30 مكتبا للبراءات في أحد الاستقصاءات أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: سيحدد في نهاية 2011 | تحدد في نهاية 2011 | قدّم 82 تقريرا تقنيا سنويا (2012)؛ و78 تقريرا تقنيا سنويا (2013) شارك 35 مكتبا في استقصاء أنظمة الترقيم | لا يمكن تقييمه |
| عدد التعديلات المدخلة على تصنيف نيس | 300 تعديل سنويا في اللغتين (معدل الفترة 2006-2010) | 2000 مصطلح إضافي من قائمة ثلاثية وتصحيح 4000 مصطلح من التحسين اللغوي | 339 تعديلا في 2012 - 423 تعديلا في 2013 | غير محقق |
| توحيد التصنيف الأوروبي وتصنيف المكتب الياباني للبراءات في التصنيف الدولي للبراءات | منشورات منفصلة للتصنيف الأوروبي وتصنيف المكتب الياباني للبراءات في قواعد البيانات الوطنية | أضيف التصنيف الأوروبي وتصنيف المكتب الياباني للبراءات إلى منشورات التصنيف الدولي للبراءات | اكتمل تطوير IPC/CPC/FI parallel viewer وانتهى تصحيح الأخطاء الصغيرة قبل إدخالها على المنتج في أبريل 2014. | محقق جزئيا |
| تضمين تصنيف لوكارنو أداة للبحث في الجوانب البصرية لطلبات التصاميم الصناعية | لا توجد أية أداة | تطوير إحدى الخطط القائمة لأجل لوكارنو | - لم تلتق المجموعة الرائدة المسؤولة عن هذا التطوير خلال السنتين | غير محقق |
| عدد المعايير المعدلة والمعايير الجديدة المعتمدة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: عُدل معياران. لا توجد معايير جديدة أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: معدل الفترة 2010/11: سيحدد في نهاية 2011 | سيحدد في نهاية 2011 | - اعتمد معيار واحد جديد وعُدّل اثنان آخران في 2012. عُدّل معيار وكذلك المسرد في 2013. | لا يمكن تقييمه |
| عدد المكاتب التي عبرت عن رضاها على إثر المشاركة في التدريب المخصص لتحسين مهاراتها في استخدام التصنيفات | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: بناء على تقديم خمس دورات تدريبية، أعطت كل التقييمات أفضل درجة لكل الأسئلة الأربعة. أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: | سيحدد في نهاية 2011 | - استجابت ستة مكاتب لاستقصاءات التقييم ما يدل على أنها إما أنها راضية "تماما" أو "كلية" عن التدريب المتاح. | لا يمكن تقييمه |
| عدد المطلعين على المنشورات المتعلقة بالتصنيفات والمعايير الدولية المتاحة على الإنترنت ولا سيما المنتفعين من البلدان النامية | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: الصفحة الرئيسية للتصنيف الدولي للبراءات: 341583 الصفحة الرئيسية لنظام نيس: 307403 الصفحة الرئيسية لنظام لوكارنو: 21481 الصفحة الرئيسية لنظام فيينا: 19691 منشورات التصنيف الدولي للبراءات: 55153 معايير الويبو (كتيّب): 95323 - أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: تحدد في نهاية 2011 | 5% زيادة مقارنة بأساس المقارنة | - زيارات المواقع على الإنترنت 2012/2013 - الصفحة الرئيسية للتصنيف الدولي للبراءات: 370215 / 387093 زيارة الصفحة الرئيسية لنظام نيس: 409458 / 533846 زيارة الصفحة الرئيسية لنظام لوكارنو: 27327 / 36727 زيارة الصفحة الرئيسية لنظام فيينا: 25703 / 32416 زيارة منشورات التصنيف الدولي للبراءات: 66628 / 79005 (مستقاة من بيانات يناير-مايو 2013) - معايير الويبو (كتيّب): 90189 / 94463 زيارة | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتيجة)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ه 1.4 نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية والانتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم | 6,932 | 7,291 | 7,196 |
|  | المجموع | 6,932 | 7,291 | 7,196 |

الميزانية والنفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات عام 2012/13 | نسبة الاستخدام ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الموارد البشرية | 5,302 | 5,833 | 5,833 | 100 % |
| خلاف الموارد البشرية | 1,630 | 1,458 | 1,363 | 93 % |
| المجموع | 6,932 | 7,291 | 7,196 | 99 % |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في عام 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب  الموارد البشرية في ميزانية عام 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في فترة السنتين.

ألف. الميزانية بعد التحويلات 2012/13

7.12. تسجد المبالغ المخصصة تحت باب خلاف موارد الموظفين لميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات تسويات تخفيضية أجريت تحقيقًا لوفورات كفاءة التكاليف وفق التزام المنظمة بخفض النفقات بمقدار 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13.

8.12. تعزى الزيادة في الموارد البشرية إلى تضافر العوامل التالية: "1" إعادة تصنيف المنصب؛ "2" تثبيت المؤقتين العاملين لمدة طويلة؛ "3" التزام المنظمة، في حالة انتعاش مستويات الدخل المخططة، بإعادة الأحكام لمنافع ما بعد خدمة الموظفين التي أدرجت في الميزانية من قبل في مستوى أدنى من الثنائية السابقة.

باء. استخدام الميزانية 2012/13

9.12. يعكس استخدام الميزانية لنسبة 93 في المائة انخفاضا طفيفا عن النفقات المتوقعة لدعم تكنولوجيا المعلومات للتصنيفات الدولية.

### البرنامج 13:	قواعد البيانات العالمية

المسؤول عن البرنامج:		السيد يوشيوكي تاكاغي

استعراض التقدم في الثنائية 2012/13

1.13. استمر البرنامج في تطوير نظام ركن البراءات (PATENTSCOPE) الجديد المستحدث بنهاية الثنائية السابقة لتحسين نفاذ المستخدمين والتيسير عليهم. وتم هذا عن طريق تحقيق تنفيذ عديد من الخدمات التي تشمل تحسين قواعد البحث، وإضافة حسابات المستخدمين، عن طريق تحسين قواعد البحث من خلال إضافة خاصية "NEAR" وإضافة حسابات المستخدمين والسماح للمستخدمين بتخزين خيارات البحث الخاصة بهم وإضافة معلومات التصنيف الدولي للبراءات، والتي توفر المعلومات حول رموز التصنيف الدولي للبراءات عن طريق الوقوف على الأيقونة. وإضافة إلى ذلك، تمت إضافة دعم ثلاث لغات جديدة (الهولندية والإيطالية والسويدية) في نظام البحث متعدد اللغات لاسترجاع المعلومات، ليصبح الإجمالي 12 لغة. وتم توسيع أداة الترجمة المساعدة لترجمة عناوين البراءات وملخصاتها، والتي تعد أداة ترجمة آلية إحصائية مصممة داخليا، لتشمل زوجين لغويين متسمين بالصعوبة: الإنكليزية والألمانية، والإنكليزية واليابانية.

2.13. وقد شهد نظام ركن البراءات (PATENTSCOPE) زيادة من 237446 مستخدم في الفصل في 2013 2012، وذلك بالرغم من مشاكل شبكة توصيل المحتوى في 2012. وزاد عدد المجموعات الوطنية الموجودة في نظام ركن البراءات (PATENTSCOPE) زيادة مطردة من 28 في 2011 إلى 36 في 2013، بما في ذلك الإضافة الهامة لمجموعات الولايات المتحدة واليابان والصين، التي ضاعفت عدد السجلات (الوثائق) أكثر من ثلاثة أضعاف من عشرة ملايين إلى 34 مليون. وتجرى استعدادات كبيرة لإضافة المزيد من مجموعات البيانات الوطنية والإقليمية (المشار إليها باسم "non-PCT" في الرسم التالي).

بيانات قاعدة بيانات ركن البراءات 2012/13

3.13. أطلقت قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم في 2012 مع مجموعات نظامي مدريد ولشبونة والمادة 6(ثالثا) وشهدت تقدما مطردا في عدد الزائرين المختلفين خلال 2012 و 2013، حيث بلغ العدد 13000 و 23000 مستخدم في الفصل على التوالي. كما بدأت عملية إضافة المجموعات الوطنية بإضافة ثلاثة مجموعات وطنية، حتى بلغ العدد الإجمالي للمجموعات الوطنية (المشار إليها باسم "non-Madrid" في الرسم التالي) 12 مجموعة في 2013.  وشهدت سنة 2012 تطورا كبيرا في عدد السجلات المسجلة في النظام خلال الثنائية، حيث زادت من 700000 إلى 12 مليون سجل.

بيانات قاعدة بيانات العلامات العالمية 2012/13

تنفيذ جدول أعمال التنمية

4.13. استمر هذا البرنامج في الإسهام في تنفيذ التوصيتين 24 و31 من جدول أعمال التنمية المعنيتين بردم الهوة الرقمية وتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات عن طريق الاستمرار في زيادة سجلات الملكية الفكرية المتاحة للبحث وتوسيع وظائف البحث والدعم متعدد اللغات.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | بيانات الأداء | السير |
| عدد المستخدمين المختلفين في كل فصل/نظام (ركن البراءات/ قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم) | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: ركن البراءات (PATENTSCOPE): 216289 | + عشرة في المائة | ركن البراءات (PATENTSCOPE): 219000 (2012) 237446 (2013) قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم: 9000 أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: ركن البراءات: 175000 | محقق كليا |
|  |  |  | (بداية 2011، نظامان حديث وقديم لركن البراءات) قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم: غير مطبقة |  |
| عدد اللغات المتاح بها بحث ما بين اللغات | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 9 أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: 5 | 9 (تراكمي) | - 12 (تراكمي) | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/الإقليمية التابعة للدول الأعضاء في الويبو |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | - بيانات الأداء | السير |
| عدد البيانات المدونة في ركن البراءات/ قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم التي لم ترد من المكتب الدولي | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: ركن البراءات (PATENTSCOPE): 10 مليون وثيقة قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم: 700000 أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: ركن البراءات: 7 مليون وثيقة (فبراير 2011) قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم: 0 | ركن البراءات (PATENTSCOPE): 30 مليون وثيقة - قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم: مليونان | ركن البراءات (PATENTSCOPE): 34 مليون وثيقة - قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم: 12 مليون | محقق كليا |
| عدد المجموعات الوطنية في ركن البراءات | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 28 أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: 18 | 40 (تراكمي) | 36 (تراكمي) | محقق كليا |
| عدد المجموعات الوطنية في قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 0 أسس المقارنة الأصلية P&B 2012/13: غير متاح | 10 | - 12 | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | - بيانات الأداء | السير |
| التأخر (بالشهور) في تنفيذ التغييرات على معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بركن البراءات | 0 | 0 | 0 | محقق كليا |
| عدد الأسابيع في السنة حيث لا تتاح المنشورات على الساعة الثامنة بتوقيت جنيف في يوم النشر | 0 | 0 | 1 | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رابعا.2 | نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام | 1135 | 2238 | 1973 |
| رابعا.3 | تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/الإقليمية التابعة للدول الأعضاء في الويبو | 1210 | 1346 | 1272 |
| رابعا.4 | تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب | 2159 | 732 | 938 |
|  | المجموع | 4503 | 4316 | 4183 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | ميزانية 2012/13 المعتمدة | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات عام 2012/13 | نسبة الاستخدام ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 2998 | 3061 | 3061 | 100 % |
| خلاف الموظفين | 1505 | 1255 | 1121 | 89 % |
| المجموع | 4503 | 4316 | 4183 | 97 % |

ملاحظات:

(1)	تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2)	تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في الثنائية.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

5.13. تبين الميزانية بعد التحويلات 2012/13 تسويات تخفيضية أجريت تحقيقا لوفورات كفاءة التكاليف وفق التزام المنظمة بخفض النفقات بمقدار 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13.

6.13. تبين التسويات فيما بين النتائج الإقرار بالأنشطة المحددة حسب كل نتيجة على نحو أكثر ملاءمة. وتعزى زيادة الموارد المخصصة للنتيجة رابعا.2 (نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها) إلى إعادة توزيع بعض الأنشطة من النتيجة رابعا.3 (انتشار مجموعات البراءات) إلى النتيجة رابعا.4 (تحديث ركن بوابة البراءات في الوقت المناسب).

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012

7.13. يعزى انخفاض نسبة استخدام الميزانية تحت باب خلاف الموارد البشرية بأقل من المتوقع بمقدار ضئيل في المقام الأولى إلى تخفيض النفقات على خوادم قواعد البيانات، التي حصل عليها البرنامج 25 بصورة مركزية.

### البرنامج 14:	خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف

المسؤول عن البرنامج:	 السيد يوشيوكي تاكاغي

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- شهدت الثنائية 2012/13 زيادة في عدد الدول الأعضاء التي أنشأت مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار في أقطارها إلى 39 إجمالا. وخلال الثنائية ذاتها، تم تنظيم 55 نشاط تدريب وطني و8 أنشطة تدريب إقليمي، لفائدة موظفي المراكز المذكورة.

- وركز البرنامج على تعزيز استدامة الشبكات على المدى الطويل، من خلال برنامج مهيكل لتكوين الكفاءات على المستوى المحلي، يتضمن بعض الأنشطة الميدانية المتعلقة بإذكاء الوعي والتدريب، ودورات إضافية لتدريب المدربين والإعداد للمشروع، بالإضافة إلى تطوير مواد تدريبية جديدة.

- وساهم تطوير الشبكات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لإدارة المعارف ووسائل الإعلام الاجتماعية، التي أطلقتها المنظمة في نهاية 2012، في تشجيع تجارب التبادل الالكتروني وأفضل الممارسات، وفي زيادة عدد المستخدمين المسجلين ليبلغ ما يقارب 700 مستخدم في نهاية 2013. وقد استهل البرنامج الندوات الالكترونية الست الأولى في منتصف 2013، واستنسخت تلك الندوات عروض التدريب على عين المكان وتضمنت جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة، ويجري توسيع البرنامج بشكل سريع. كما شهد 2013 البدء في اعتماد مقاربة إقليمية لتطوير شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية في أفريقيا (المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية) وآسيا (رابطة أمم جنوب شرقي آسيا) والبلدان العربية (منظمة التعاون الإسلامي).

- وأطلقت في نهاية 2012 دورة تعليمية الكترونية بشأن استخدام معلومات البراءات واستغلالها. وتمت إتاحة الدورة التعليمية على أقراص مدمجة وعلى الموقع الإلكتروني، وتشمل أقساما عن أساسيات البراءات والبحث عن البراءات واسترجاعها وتحليل البراءات. واقتصر الإصدار الأول للدورة التعليمية على اللغة الإنكليزية ثم أضيفت اللغة الفرنسية في نهاية 2013.

- وتزايد حجم محتوى المجلات العلمية والتقنية الذي يمكن النفاذ إليه في برنامج النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار (ARDI)، بشكل كبير، خلال الثنائية المعنية، لينتقل من 250 مجلة في 2012 إلى 000 13 مجلة و000 22 كتاب الكتروني في 2013، وبلغ عدد المؤسسات المسجلة التي تستخدم البرنامج 250 مستخدما. كما استمر عدد المستخدمين المسجلين النشطين في برنامج النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات (ASPI)، في التزايد باطراد، ويسهل البرنامج النفاذ إلى قواعد البيانات التجارية الخاصة بالبراءات، غير أن عدد المؤسسات المستخدمة النشطة كان متواضعا وبلغ 20 مؤسسة.

- وتواصل الويبو منذ ما يفوق 30 سنة، تقديم خدمتين متعلقتين بمعلومات البراءات، لفائدة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، وهما خدمات الويبو لمعلومات البراءات (WPIS) وبرنامج الويبو بشأن التعاون الدولي لفحص البراءات (ICE، كان يعرف سابقا باسم ICSEI). وتقدم هذه الخدمات تقارير البحث بشأن التكنولوجيا، قصد الاستجابة لطلبات من القطاع الخاص والمؤسسات العامة وتقارير البحث والفحص بشأن طلبات البراءات المعلقة، قصد الاستجابة لطلبات من مكاتب البراءات في البلدان النامية. وقد انخفض عدد الطلبات المتعلقة بتقارير البحث بشأن التكنولوجيا، خلال الثنائية المعنية، بنسبة 16,4% بالمقارنة مع الثنائية السابقة، ويعود ذلك جزئيا إلى تنفيذ شبكات المراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار، والتي ستتحول تدريجيا إلى آلية التنفيذ لتلك الخدمات. وقد استلمت خدمة برنامج الويبو بشأن التعاون الدولي لفحص البراءات 214 طلبا بخصوص البحث والفحص، أي بزيادة تعادل 8,6% في الطلب. وواصل برنامج الويبو بشأن التعاون الدولي لفحص البراءات تقديم حلقات عمل تدريبية حول استخدام نتائج فحص البراءات التي أنجزتها مكاتب البراءات في البلدان النامية. وعقدت ثلاثة حلقات عمل دون إقليمية حول استخدام نتائج فحص البراءات التي تنجزها المكاتب الوطنية الأخرى خلال مرحلة فخص البراءات، في هراري (يوليو 2012) وياوندي (يناير 2013) والرياض (ديسمبر 2013)، وحضرها على التوالي 25 مشاركا من مكاتب الملكية الفكرية من البلدان الناطقة بالانكليزية والفرنسية و12 مشاركا من عشرة بلدان عربية. وعلاوة على ذلك، نظمت ثلاث حلقات عمل لفائدة مكاتب البراءات في كمبوديا (ثلاثة مشاركين) وتايلند (35 مشاركا) وفيتنام (60 مشاركا).

- وقام برنامج خدمات الويبو لمعلومات البراءات، خلال الثنائية قيد الاستعراض، بإعداد أربعة تقارير واقع البراءات، التي استهل إعدادها في 2011، وهي: تقرير واقع البراءات في مجال تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة معاهدة باسل؛ تقرير واقع البراءات في مجال منح البراءات المتعلقة بالموارد الوراثية الحيوانية؛ وتقرير واقع البراءات في مجال تكنولوجيات تسريع الجسيمات واستخداماتها الصناعية والطبية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN)؛ وتقرير واقع البراءات في مجال الأجهزة والتكنولوجيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية والسمعية. وتم تحديث تقريرين اكتملا ونُشرا بالفعل من تقارير واقع البراءات بشأن ريتونافير وعدد مختار من الأمراض المهملة. وشهدت الثنائية تحسين الموقع الإلكتروني لتقارير واقع البراءات، وجرى إضافة واحد وخمسين تقريرا جديدا. وتم إعداد عروض بيانية تصور أهم النتائج التي خلصت إليها ثمانية تقارير عن واقع البراءات. وإضافةً إلى ذلك، أتم البرنامج صياغة مشروع المبادئ التوجيهية لمنهجية إعداد تقارير واقع البراءات، بالتعاون مع خبير خارجي وينتظر أن تنشر الوثيقة خلال الربع الثاني من 2014. وكانت المبادئ التوجيهية المذكورة قد نوقشت في إطار حلقتي عمل إقليميتين بشأن تحليلات البراءات عُقدتا في 2013 في البرازيل (ريو دي جانيرو)، وفي الفلبين (مانيلا) بالتعاون مع المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) في البرازيل ومكتب الفلبين للملكية الفكرية (IPOPHL)، على التوالي. كما نظمت حلقتا عمل على المستوى الوطني بشأن تحليلات البراءات في 2013 في البرازيل (سيبو ومانيلا) وحضرها إجمالا 100 مشارك من مكاتب دعم التكنولوجيا والابتكار في الفلبين.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استرشد البرنامج 14 في تصميم أنشطته وتخطيطها وتنفيذها بالتوصيات الوجيهة من جدول أعمال التنمية، وخاصة منها التوصيات 1 و8 و19 و30 و31. وخصص جزء كبير من عمل البرنامج خلال الثنائية قيد النظر لتنفيذ مشروعين من مشاريع جدول أعمال التنمية وهما: النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة وأدوات الدعم والتطوير في مجال النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات. واكتمل المشروعان وجرى تقييمهما في 2012. واستعرضت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية التقارير التقييمية المعنية ونظرت فيها. ووافقت لجنة التنمية على المرحلة الثانية من كلا المشروعين، وقد اكتملت المرحلتان المذكورتان في 2013.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار المنشأة | أسس المقارنة المحدثة، في نهاية 2011: إنشاء 20 شبكة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار: أفريقيا (4) المنطقة العربية (7) آسيا والمحيط الهادئ (2) أمريكا اللاتينية والكاريبي (5) بعض بلدان أوروبا وآسيا (2) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: إنشاء 12 شبكة وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (في الربع الأول من سنة 2011): أفريقيا (4) المنطقة العربية (3) آسيا والمحيط الهادئ (2) أمريكا اللاتينية والكاريبي (2) بعض بلدان أوروبا وآسيا (1) | أطلقت 22 شبكة إضافية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار: أفريقيا (9) المنطقة العربية (2) آسيا والمحيط الهادئ (3) أمريكا اللاتينية والكاريبي (4) بعض بلدان أوروبا وآسيا (4) | أطلقت 22 شبكة إضافية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، في 2012/13: أفريقيا (12) المنطقة العربية (2) أمريكا اللاتينية والكاريبي (4) بعض بلدان أوروبا وآسيا (1). وأنشئت 22 شبكة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار: أفريقيا (19) المنطقة العربية (6) آسيا والمحيط الهادئ (2) أمريكا اللاتينية والكاريبي (9) بعض بلدان أوروبا وآسيا (3) (العدد التراكمي). | تحقق كليا |
| عدد المستخدمين الذين يحصلون على خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار فصليا في كل بلد | أسس المقارنة المحدثة، في نهاية 2011: 200 (على الأقل) – 630 (على الأكثر) كمتوسط عدد المنتفعين من خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في اليوم أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: يحدد لاحقا في نهاية 2011 | حدد لاحقا في نهاية 2011 | 532 (على الأقل) – 1370 (على الأكثر) كمتوسط عدد المنتفعين من خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في اليوم، خلال 2013. | لا يمكن تقييمه |
| النسبة المئوية للمستخدمين الراضين عن خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار | لا ينطبق | 70% | لم تقم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بإتاحة البيانات قبل النشر بوقت كاف. | لم يكتمل بعد |
| عدد مستخدمي خدمات المعلومات المضافة القيمة (خدمة البحث التكنولوجي والتقارير عن واقع البراءات والتعاون الدولي في مجال الفحص) | أسس المقارنة المحدثة، في نهاية 2011: بالنسبة لخدمة المعلومات المتعلقة بالبراءات/التعاون الدولي لفحص الاختراعات: تلقى البرنامج في 2011 284 طلب بحث من 16 بلدا، تشمل 107 طلبا لفحص الاختراعات بالنسبة لتقارير واقع البراءات: شركاء التعاون: حوالي 20، عدد زوار الصفحات 000 2 زائر فريد عدد التنزيلات 500 1 أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: سيحدد في نهاية 2011 | يحدد في نهاية 2011 | بالنسبة لخدمة المعلومات المتعلقة بالبراءات/التعاون الدولي لفحص الاختراعات: ورد 435 طلب بحث في 2012/13 من 19 بلدا، شملت 214 طلبا لفحص الاختراعات بالنسبة لتقارير واقع البراءات: عدد الشركاء المتعاونين: ما يقارب 20 شريكا - 401 19 زائرا (زائر فريد) - 487 26 تنزيلا لوثائق PDF - نشر تقرير واقع البراءات بشأن المخلفات الالكترونية، 12 في ديسمبر 2013، وظهر في نتائج البحث 000 1 مرة في أسبوعين. | لا يمكن تقييمه لا يمكن تقييمه |
| النسبة المئوية لمتلقي الخدمة الراضين عن خدمات المعلومات المضافة القيمة (خدمة البحث التكنولوجي والتقارير عن واقع البراءات والتعاون الدولي في مجال الفحص) | أسس المقارنة المحدثة، في نهاية 2011: بالنسبة لخدمة المعلومات المتعلقة بالبراءات/التعاون الدولي لفحص الاختراعات: %70 بالنسبة لتقارير واقع البراءات: المنتفعون من المستوى الأول:%70 المنتفعون من المستوى الثاني 50% أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: لا ينطبق | 70% | لم يتم القيام بأية دراسات استقصائية لتقييم رضا المنتفعين من تقارير المعلومات المتعلقة بالبراءات والتعاون الدولي لفحص الاختراعات. وتجري مناقشات مع المكاتب المانحة لىقييم وجمع انطباعات المنتفعين من العمل المنجز أو قيد الإنجاز. تم القيام بدراسة استقصائية عن تقارير واقع البراءات في مارس 2014، ووردت 39 إجابة على الدراسة (3 من المنتفعين من المستوى الأول و36 من المنتفعين من المستوى الثاني). وأظهرت النتائج أن ما يقارب 70% من المستخدمين راضون عن جودة التقارير: - 88% من المنتفعين يرون أن عرض القضايا التقنية كان ممتازا أو جيدا جدا؛ 69% من المنتفعين يرون أن عرض النتائج كان ممتازا أو جيدا جدا؛ -69% من المنتفعين يرون أن التقارير مفيدة جدا أو مفيدة لعملهم | لم يكتمل بعد تحقق كليا |
| عدد المنتفعين المسجَّلين في مشروع النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار ومشروع النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات | مشروع النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار (24) مشروع النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات (6) | مشروع النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار، 50 مستخدما قبل نهاية 2013 مشروع النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات، 20 مستخدما قبل نهاية 2013 | مشروع النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار (207 منتفعا فاعلا) مشروع النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات (20 منتفعا فاعلا) | تحقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (حسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة و وصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رابعا.2 | نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام | 038 7 | 855 7 | 755 7 |
|  | المجموع | 038 7 | 855 7 | 755 7 |

النفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 650 5 | 585 6 | 685 6 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 388 1 | 270 1 | 170 1 | 92% |
| المجموع | 038 7 | 855 7 | 755 7 | 99% |

الملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات ميزانية البرامج بعد تسويتها عقب التحويلات خلال الثنائية 2012/13 وفقا للقاعدة 5,5 من لائحة النظام المالي.

(2) وتمثل تكاليف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات، النفقات الفعلية التي تكبدتها الويبو خلال الثنائية قيد النظر.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تعكس الميزانية بعد التحويلات: "1" زيادة في موارد الموظفين نظرا لإعادة توزيع الموظفين داخل المنظمة لدعم العمل المرتبط بالندوات وحلقات العمل بشأن النفاذ إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وبالمحتوي وبالنفاذ إلى المنشورات الالكترونية والورقية وبمراكز الدعم للتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء؛ "2" وتثبيت الموظفين المؤقتين العاملين في البرنامج لفترة طويلة والذين يؤدون مهام متواصلة.

- وتعكس المخصصات لخلاف الموظفين في الميزانية بعد التحويلات خلال الثنائية 2012/13 تسويات التخفيض والتي تهدف إلى بلوغ تكلفة فعالة ومربحة وفقا لالتزام المنظمة للحد من النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- كانت نسبة استخدام الميزانية في حدود 92% وتعكس أن النفقات المرتقبة كانت أدنى بقليل من المتوقع، وذلك أساسا بسبب: "1" موافقة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية على المرحلة الثانية من مشروع جدول أعمال التنمية المتعلق بالنفاذ إلى معلومات البراءات، فقط خلال دورتها العاشرة في نوفمبر 2012؛ و"2" وفورات التكاليف المتعلقة بالسفر والخدمات التعاقدية الأخرى والمرتبطة بالمشروع المذكور.

### البرنامج 15:	حلول لأعمال مكاتب الملكية الفكرية

المسؤول عن البرنامج:	السيد يوشيوكي تاكاغي

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- أكدت الثنائية قيد النظر تغير الشروط الهيكلية التي يعمل ضمنها البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بدعم الطلب المتزايد، والذي لا يقتصر على الطلب الوارد من أنظمة الويبو الأساسية في مكاتب الملكية الفكرية، بل يتضمن الطلب الوارد من أنظمة الويبو الإضافية والأكثر تعقيدا في مكاتب الملكية الفكرية، والتي تتيح جميعها لمكاتب الملكية الفكرية حلولا للأعمال وأدوات ومنصات تقنية للدعم، بهدف إدارة طلبات الملكية الفكرية بفعالية وبأقل تكلفة. وكانت الويبو تضم فريقا أصغر عندما صمم مثال النشر والدعم المتعلق بالبرنامج المذكور، وكان المثال يهدف إلى تشغيل عدد أقل من المكاتب، ولم تكن احتياجات تلك المكاتب بنفس درجة التطور. وخلال الثنائية 2012/2013، تم التعرف على طلب متزايد من أنظمة الويبو في مكاتب الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعقيدات إضافية في احتياجات المستخدمين. ومن أجل معالجة تلك الاحتياجات وإتاحة البيئة المواتية لمجتمع مستخدمي خدمات الويبو، تم تحديد استراتيجية دعم جديدة، وكان التركيز على زيادة إجراءات الدعم المنهجي للبرمجيات، وتعزيز تملك المستخدمين للأنظمة، ونقل المعارف على الصعيد الوطني والإقليمي، وعلى زيادة إسهامات مجتمع مستخدمي خدمات الويبو في الأولويات الإنمائية للأنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما للاحتياجات الخصوصية لكل مكتب وقدرته. ومايزال تغيير استراتيجية الدعم قيد الإنجاز، وسيتواصل تنفيذها خلال الثنائية 2014/15.

- واستهل العمل على تطوير وحدات جديدة تتلاءم مع أنظمة الويبو في مكاتب الملكية الفكرية التي تم اقتراحها من أجل الأعمال الجوهرية لمكاتب الملكية الفكرية، وتتضمن تلك الوحدات نظام الويبو للملفات، وهو نظام يمكن مودعي الطلب أو وكلائهم من إيداع طلبات الملكية الفكرية ومن إرسال الوثائق الداعمة على الانترنت، بالإضافة إلى خدوم الويبو للمنشورات من أجل مساعدة المكاتب على إتاحة النفاذ إلى الوثائق التي سبق نشرها وتسهيل تبادل البيانات والوثائق التي سبق نشرها.

- واكتمل العمل على أوجه التطوير الرئيسية المتعلقة بأنظمة الويبو في مكاتب الملكية الفكرية، وهي كما يلي:

"1" نظام الويبو لإدارة الملكية الصناعية (IPAS) الذي يدعم كل مسارات الأعمال الرئيسية في مكاتب الملكية الفكرية، من تسجيل سجلات الملكية الفكرية إلى نشرها: وأدى التطوير المتواصل إلى تعزيز النظام بشكل ملحوظ ضمن الإصدار الذي أطلق في 2012، والذي أدرج فيه بنجاح نظام الويبو الالكتروني لإدارة الوثائق (EDMS).

"2" وخدمات الويبو للنفاذ الرقمي (DAS) التي تمكن من التبادل الآمن لوثائق الأولوية أو ما شابهها، بين مكاتب البراءات المشاركة: وأطلق الإصدار الجديد للنظام في منتصف 2012، وتم تنفيذ إجراء مبسط لتبادل وثائق الأولوية بين المكاتب المشاركة، من أجل دعم التبادل الآمن لوثائق الأولوية المرتبطة بالبراءات، ولنماذج المنفعة والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، والتحسينات الأخرى المتفق عليها ضمن الفريق العامل المعني بخدمات الويبو للنفاذ الرقمي في 2011.

"3" ونظام الويبو للنفاذ المركزي إلى البحث والفحص (CASE) الذي يمكن من التبادل الآمن للوثائق المتعلقة بالبحث والفحص، من أجل تسهيل تقاسم العمل بين مكاتب البراءات: واكتمل العمل على أحد التطويرات الهامة في منتصف 2012، وأضيفت وظيفة البحث في أسرة البراءة بالإضافة إلى النفاذ عن بعد للمكتبات الرقمية لمكاتب الملكية الفكرية، مما يمكن المكاتب من إتاحة وثائقها على الانترنت.

- ونظمت، بمساعدة المكتب الياباني للبراءات، تظاهرتان هامتان، جرى خلالهما التركيز على تقاسم المعارف والتجارب في مجال تحديث مكاتب الملكية الفكرية. واستهدفت التظاهرة الأولى المنطقة الأفريقية، وحدد مضمونها بالتعاون مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO)، من أجل تكوين الكفاءات والمهارات التقنية لمنسقي نظام الويبو لإدارة الملكية الصناعية في الدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، ومن أجل تعميق فهمهم لبنية النظام، وبناء شبكة إقليمية لدعم النظام وتقاسم المعلومات والتجارب المتعلقة بدعم نظام الويبو لإدارة الملكية الفكرية، في المنطقة، وبحل مشاكله. واستهدفت التظاهرة الثانية الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وحدد مضمونها بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية في الفلبين. وكانت التظاهرة تهدف إلى تقاسم المعارف والتجارب بين الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وإذكاء الوعي بمبادرات تقاسم العمل، وتسهيل إقامة الشبكات الإقليمية وتسهيل خارطة الطريق المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وقد أكد تقييم التظاهرتين القيمة المضافة التي قدمتاها في مجال تكوين الكفاءات.

- كما جرى تنظيم حلقة عمل تقنية في المقر الرئيسي للويبو بجنيف، لفائدة مديري نظام الويبو لإدارة الملكية الفكرية وبرنامج الويبو للمسح الضوئي، من المناطق المختلفة قصد تعزيز تملك المستخدمين للأنظمة.

- ويستعرض الرسم البياني أسفله مستوى استخدام أنظمة الويبو في مكاتب الملكية الفكرية خلال السنوات الخمسة المنقضية. ويبين الرسم المذكور بكل وضوح تزايد استخدام الأنظمة خلال ثنائية 2012/13 مقارنة بثنائية 2010/11.

- وبلغ عدد المكاتب التي تستخدم أنظمة الويبو في مكاتب الملكية الفكرية (ومنها نظام الويبو لإدارة الملكية الفكرية ونظام إدارة الملكية الصناعية العربية ونظام الإدارة الالكترونية للوثائق ونظام الويبو للمسح الضوئي ونظام مدريد) 64 مكتبا في نهاية 2012/13.

- وعلاوة على ذلك، تستخدم سبعة مكاتب ملكية فكرية نظام النفاذ المركزي إلى البحث والفحص (CASE) ويستخدم 11 مكتبا نظام النفاذ الرقمي.

- وعزز التعاون والشراكات من خلال الإمضاء على 17 اتفاق تعاون جديد، بهدف تطوير خدمات الأعمال في مكاتب الملكية الفكرية خلال الثنائية قيد النظر.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استرشد البرنامج 15 في تصميم أنشطته وتخطيطها وتنفيذها بالتوصيات الوجيهة من جدول أعمال التنمية، وخاصة منها التوصيات 1 و2 و10. كما شارك البرنامج في تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية بشأن مؤسسات الملكية الفكرية الذكية ومشروع الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة. واكتمل هذان المشروعان في نهاية 2011 وخضعا للتقييم في 2012. وقد ناقشت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية تقارير التقييم.

- وفضلا عن ذلك، وبغية تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات الملكية الفكرية الأخرى، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها، استمر البرنامج في توفير المساعدة التقنية لمكاتب الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموَا لتحسين أنظمة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة لإجراءات تلقي سندات الملكية الفكرية وإدارتها وفحصها وتسجيلها ونشرها.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد المكاتب التي لديها أنظمة مقدمة من الويبو مؤتمتة كليا لإدارة الملكية الفكرية في مقابل المكاتب التي لديها أنظمة مقدمة من الويبو مؤتمتة جزئيا | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 900 181 عدد المكاتب المؤتمتة كليا في نهاية 2011: 33 عدد المكاتب المؤتمتة جزئيا في نهاية 2011: 25 إجماليا: 58 مكتبا إجمالا يستخدم أنظمة الويبو لإدارة الملكية الفكرية (في نهاية 2011). أساس المقارنة الأصلي، البرنامج والميزانية 2012/13: 38 مكتبا لديه أنظمة مؤتمتة كليا مقابل 25 مكتبا لديه أنظمة مؤتمتة جزئيا. 58 مكتبا إجمالا يستخدم أنظمة الويبو لإدارة الملكية الفكرية. | 50\80 | عدد المكاتب المؤتمتة كليا في نهاية 2012/13: 43 - أفريقيا (10) - المنطقة العربية (10) - آسيا والمحيط الهادئ (9) - بعض بلدان أوروبا وآسيا (4) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (9) - بلدان أخرى (1) عدد المكاتب المؤتمتة جزئيا في نهاية 2012/13: 21 - أفريقيا (9) - المنطقة العربية (4) - آسيا والمحيط الهادئ (2) - بعض بلدان أوروبا وآسيا (1) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (5) بلغ إجمالي عدد المكاتب التي تستخدم أنظمة الويبو لإدارة الملكية الفكرية في نهاية 2012/13: 64 مكتبا - أفريقيا (19) - المنطقة العربية (14) - آسيا والمحيط الهادئ (11) - بعض بلدان أوروبا وآسيا (5) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (14) - بلدان أخرى (1) | تحقق كليا |
| عدد المكاتب التي لديها بيانات بشأن الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت في قواعد بيانات الويبو | 20 | 40 (العدد التراكمي) | 48 مكتبا (العدد التراكمي) لديه بيانات بشأن الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت في قواعد بيانات الويبو (قاعدة بيانات ركن البراءات وقاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم) ركن البراءات: - أفريقيا (3) - المنطقة العربية (5) - آسيا والمحيط الهادئ (4) - بعض بلدان أوروبا وآسيا (3) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (16) - بلدان أخرى (5) قاعدة البيانات العالمية لأدوات التوسيم - المنطقة العربية (4) - آسيا والمحيط الهادئ (2) - بعض بلدان أوروبا وآسيا (1) - بلدان أخرى (5) | تحقق كليا |
| عدد مجموعات المكاتب التي تشارك في منصة مشتركة | 1 | 3 (العدد التراكمي) | شاركت 7 مكاتب من المناطق المختلفة. ولم يعد السؤال حول اختلاف مجموعات المكاتب يحمل أي وجاهة. وصارت المكاتب من جميع أنحاء العالم تتبع منصة مشتركة ولم تعد مصنفة ضمن مجموعات إقليمية. | تحقق كليا |
| عدد المكاتب التي تعالج بيانات نظام مدريد ومعاهدة التعاون بشأن البراءات بدعم من الأنظمة المقدمة من الويبو | 5 | 20 (العدد الجملي) | 40 مكتبا يعالج بيانات نظام مدريد ومعاهدة التعاون بشأن البراءات بدعم من الأنظمة المقدمة من الويبو المكاتب التي تعالج بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المناطق: - أفريقيا (6) - المنطقة العربية (5) - آسيا والمحيط الهادئ (4) - بعض بلدان أوروبا وآسيا (5) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (7) إجماليا: 27 المكاتب التي تعالج بيانات نظام مدريد حسب المناطق: - أفريقيا (7) - المنطقة العربية (1) - آسيا والمحيط الهادئ (1) - بعض بلدان أوروبا وآسيا (3) - أمريكا اللاتينية والكاريبي (1) إجماليا: 13 | تحقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (حسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة و وصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رابعا.5 | بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها | 813 7 | 104 8 | 911, 3 |
|  | المجموع | 813 7 | 269 8 | 042 8 |

النفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 893 3 | 596 4 | 596 4 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 919 3 | 673 3 | 446 3 | 94% |
| المجموع | 813 7 | 269 8 | 042 8 | 97% |

الملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات ميزانية البرامج بعد تسويتها عقب التحويلات خلال الثنائية 2012/13 وفقا للقاعدة 5,5 من لائحة النظام المالي.

(2) وتمثل تكاليف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات، النفقات الفعلية التي تكبدتها الويبو خلال الثنائية قيد النظر.

(3) وتعكس المخصصات لخلاف الموظفين في الميزانية بعد التحويلات خلال الثنائية 2012/13 تسويات التخفيض والتي تهدف إلى بلوغ تكلفة فعالة ومربحة وفقا لالتزام المنظمة للحد من النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- سجلت زيادة في مخصصات موارد الموظفين في البرنامج من أجل دعم تصميم وبدأ العمل على تطوير برمجيات الويبو وتحديثها، بالإضافة إلى نشر نظام الويبو لإدارة الملكية الصناعية (IPAS) الذي يدعم كل مسارات الأعمال الرئيسية في مكاتب الملكية الفكرية. ونظرا للطلب المتزايد على هذه الخدمات، يستفيد 40 مكتبا، حاليا، من أنظمة الويبو للدعم، مقابل 20 مكتبا حسب الغاية المبرمجة خلال الثنائية.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- كانت نسبة استخدام الميزانية في حدود 94% وتعكس أن النفقات المرتقبة كانت أدنى بقليل من المتوقع، ويعود ذلك أساسا إلى وفورات التكاليف المتعلقة بالسفر (مهمات الموظفين) والخدمات التعاقدية الأخرى.

## الهدف الاستراتيجي الخامس

## المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية

لوحة متابعة النتائج في الثنائية

تقدم لوحة المتابعة الواردة فيما يلي ملخصا لإنجازات النتائج المرتقبة خلال الثنائية 2012/13، وفقا لقياسات مؤشرات البرامج التي ساهمت في هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| انتفاع أكبر بمعلومات الويبو الإحصائية عن أداء نظام الملكية الفكرية الدولي | عدد مرات تنزيل اثنين من التقارير الإحصائية الرئيسية | البرنامج 16 |  |
|  | عدد مرات تنزيل البيانات | البرنامج 16 |  |
| تحليلات اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية الفكرية | عدد الاقتباسات في المنشورات الاقتصادية وفي التقارير الحكومية عن السياسة العامة | البرنامج 16 |  |
|  | عدد البلدان النامية التي تعتبر أن دراسات الويبو الاقتصادية مفيدة ودرجة الاستفادة | البرنامج 16 |  |
| نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها | تغطية معززة في قاعدة بيانات الويبو القانونية الخاصة بالمعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية | البرنامج 21 |  |

### البرنامج 16:	الدراسات الاقتصادية والإحصاءات

المسؤول عن البرنامج:	المدير العام

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- حققت الأعمال الإحصائية هدفها بالكامل في تعزيز المعلومات الإحصائية الدقيقة والشاملة المتاحة في الوقت المناسب، والمتعلقة بأداء نظام الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. ومثلما جرت العادة في السنوات السابقة، أجرى البرنامج دراسات استقصائية شاملة عن مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية. وواصلت البيانات تغطية أكبر الأنظمة القضائية التي تنتفع من الملكية الفكرية، وتحسنت التغطية بشكل طفيف مقارنة بالثنائية المنقضية. ويعد إنشاء مركز الويبو للبيانات الإحصائية عن الملكية الفكرية الجديد أحد أبرز الإنجازات في الثنائية قيد النظر، إذ يمكن المركز الجديد من النفاذ إلى إحصاءات الويبو عن الملكية الفكرية حسب الاحتياجات. وعلاوة على ذلك، طور البرنامج بعض التقارير الإحصائية الجديدة عن نظامي مدريد ولاهاي، قصد تكملة أدوات إعداد التقارير الإحصائية التي تستخدمها الويبو منذ فترة طويلة –وخاصة منها المرتسمات القطرية الإحصائية والمؤشرات العالمية للملكية الفكرية وحقائق وأرقام حول الملكية الفكرية العالمية والتقارير المعدة بموجب معاهدة التعاون في مجال البراءات. وإجماليا، تستجيب الخدمات الموسعة التي يقدمها البرنامج للاحتياجات المتعلقة بالبيانات والدراسات الإحصائية لدى طيف واسع من المستخدمين –سواء الأخصائيون العاملون في مكاتب الملكية الفكرية أو في الأوساط الأكاديمية أو بشكل عام المستخدمون من خارج مجتمع الملكية الفكرية. ويصعب تعقب إحصاءات الملكية الفكرية والتقارير الإحصائية التي تصدرها الويبو من الناحية الزمنية، غير أنها تبقى مستخدمة على نطاق واسع وتقتبس في الدراسات الأكاديمية وتقارير السياسة العامة والمقالات الواردة في وسائل الإعلام والمنشورات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

- وبلغت أعمال التحليل الاقتصادي في البرنامج مرحلة النضج وتوسعت نحو توجهات جديدة. ويعد نشر تقرير الملكية الفكرية العالمي الثاني عن دور العلامات التجارية في الاقتصاد العالمي أحد أبرز أعمال التحليل المذكورة، وشكل ذلك التقرير موضوع العديد من التقارير الإخبارية وشد انتباه واضعي السياسات العامة والأوساط الأكاديمية. وفضلا عن ذلك اضطلعت الويبو بدور الشريك في نشر المؤشر العالمي للابتكار، إلى جانب جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال. وقد جلب حضور الأمين العام للأمم المتحدة خلال إطلاق المؤشر العالمي للابتكار اهتمام وسائل الإعلام بشكل كبير. وتزايد استخدام المؤشر العالمي للابتكار من طرف الحكومات الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية، ومنها المنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة، كمصدر لمراجع المعلومات المتعلقة بتحليل أداء الابتكار الوطني، ويستدل على ذلك من الاقتباسات والاستفسارات حول البيانات وطلبات الخدمات الاستشارية.

- وعلاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تعميم الدراسات الاقتصادية في نقاشات السياسات العامة المتعلقة بالملكية الفكرية، سواء داخل الويبو أو خارجها. وساهم البرنامج خاصة في دعم نقاشات الدول الأعضاء حول الاقتراح المتعلق بالمعاهدة بشأن قانون التصميم، من خلال الدراسة المشتركة مع البرنامج 2، عن الآثار المحتملة للمعاهدة المذكورة على مستخدمي مكاتب الملكية الفكرية. وعلى نحو مماثل، استرشدت نقاشات الدول الأعضاء حول الأبعاد الإنمائية للملكية الفكرية بالقرائن التي أفرزتها ثلاثة مشاريع أنجزتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وهي مشاريع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي والملكية الفكرية وهجرة الأدمغة. وقد ساعدت تلك المشاريع، بالتوازي مع سلسلة الندوات التي ينظمها البرنامج منذ فترة طويلة، ومشاركة البرنامج ضمن شبكة أخصائييي الاقتصاد في مكاتب الملكية الفكرية، في تعزيز دور الويبو في احتضان البحوث الاقتصادية التجريبية والدقيقة علميا في مجال الملكية الفكرية، ودور المنظمة في تسهيل تلك البحوث.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استرشد البرنامج 16 في تصميم أنشطته وتخطيطها وتنفيذها بالتوصيات الوجيهة من جدول أعمال التنمية، تحديدا التوصيات 1 و35 و37. كما شارك البرنامج في تنفيذ 3 من مشروعات جدول أعمال التنمية، وهي مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروع الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة ومشروع الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي. وقد اكتملت المشاريع المذكورة في 2013، وأنجزت ضمنها العديد من الأنشطة وهي كما يلي:

- في إطار مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عرضت الدراسات القطرية في شيلي والبرازيل وتايلند وأوروغواي خلال الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وأحدثت تلك الدراسات موارد جديدة للبيانات، واستفادت فرق البحث من تلك البيانات في دراسة أنماط استخدام الملكية الفكرية على المستوى الجزئي. وعقد اجتماع خبراء بشأن الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ديسمبر 2013. وناقش المساهمون الرئيسيون في الدراسات القطرية الست رفقة عدد من الخبراء الدوليين المختارين الدروس الرئيسية المستقاة من الدراسات المختلفة، وقابليتها للتطبيق بشكل أوسع وآثاراها على صنع السياسة العامة على الصعيدين الوطني والدولي.

- وفي إطار مشروع الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة أعدت دراسة للمسح الجغرافي لتدفقات هجرة العلماء، ثم عرضت خلال الدورة الثانية عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وقد أنجزت الدراسة بالاستناد إلى قاعدة البيانات الجديدة لتدفقات هجرة المخترعين. كما عقدت حلقة عمل للخبراء بشأن الملكية الفكرية والتنقلات الدولية للعاملين في مجال المعرفة وهجرة الأدمغة، في أبريل 2013. وعرضت نتائج حلقة العمل خلال الدورة الثانية عشرة للجنة.

- وفي إطار مشروع الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي، تم الانتهاء من المسودة الداخلية للدراسة التصورية عن الابتكار والملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي، ثم عرضت خلال الدورة الحادية عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، وعلاوة على ذلك نظمت الويبو مع معهد البحوث الاقتصادية على الابتكار حلقة العمل الدولية الأولى بشأن الابتكار والملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي، في بريتوريا بجنوب أفريقيا في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2012.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: انتفاع أكبر بمعلومات الويبو الإحصائية عن أداء نظام الملكية الفكرية الدولي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد مرات تنزيل اثنين من التقارير الإحصائية الرئيسية | تحدد فيما بعد | 10% زيادة في الانتفاع | في 2013، تم تنزيل الطبعتين الأخيرتين المتاحتين (طبعات 2012 و2013) لمؤشرات الملكية الفكرية العالمية (المنشور رقم 941) وحقائق وأرقام الملكية والفكرية (رقم 943) 670 52 مرة، معا. | لا يمكن تقييمه |
| عدد مرات تنزيل البيانات | تحدد فيما بعد | 10% زيادة في الانتفاع | في 2013، انتفع من مركز الويبو للبيانات الإحصائية 496 23 زائر فريد، استعرضوا 463 162 صفحة. | لا يمكن تقييمه |
| النتيجة المرتقبة: تحليلات اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية الفكرية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد الاقتباسات في المنشورات الاقتصادية وفي التقارير الحكومية عن السياسة العامة | أساس المقارنة المحدث في نهاية 2011: نشر أول تقرير عالمي بشأن الملكية الفكرية في نوفمبر 2011، لذلك من المبكر جدا حساب عدد الاقتباسات اعتبارا من نهاية 2011 أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/13: نظرا لجدة هذا البرنامج، فإن أسس المقارنة غير متوفرة | نظرا لجدة هذا البرنامج، فإن أسس المقارنة غير متوفرة | في 2013، تم تنزيل الطبعتين الأخيرتين المتاحتين (طبعات 2012 و2013) لتقرير الملكية الفكرية العالمي (المنشور رقم 944) إجماليا 536 17 مرة ونشر تقرير الملكية الفكرية العالمي الثاني في نوفمبر 2013. | لا يمكن تقييمه |
| عدد البلدان النامية التي تعتبر أن دراسات الويبو الاقتصادية مفيدة ودرجة فائدة هذه الدراسات | أساس المقارنة المحدث في نهاية 2011: نظرا لأن الدراسات القطرية للبلدان النامية ستكتمل فقط في 2013، فإن أسس المقارنة غير متوفرة أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/13: | نظرا لأن دراسات البلدان النامية ستكتمل في 2013، فإن أسس المقارنة غير متوفرة. | اكتمل العمل على 6 دراسات قطرية بحلول نهاية 2013. - عرضت ثلاث دراسات منها خلال الدورة الحادية عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية - وعرضت دراسة خلال الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية والملكية الفكرية - وستعرض الدراستان اللتان اكتمل العمل عليهما في 2013، خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | لا يمكن تقييمه |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (حسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة و وصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ه 6.3 | تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها | 276 | 345 | 334 |
| ه 1.5 | انتفاع أكبر بمعلومات الويبو الإحصائية عن أداء نظام الملكية الفكرية الدولي | 569 1 | 763 1 | 748 1 |
| ه 2.5 | تحليلات اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية الفكرية | 711 2 | 044 3 | 909 2 |
| ه 3.7 | أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية | 30 | 30 |  |
|  | المجموع | 585 4 | 182 5 | 990 4 |

النفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 455 3 | 776 3 | 776 3 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 130 1 | 407 1 | 214 1 | 86% |
| المجموع | 585 4 | 182 5 | 990 4 | 96% |

الملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات ميزانية البرامج بعد تسويتها عقب التحويلات خلال الثنائية 2012/13 وفقا للقاعدة 5,5 من لائحة النظام المالي.

(2) وتمثل تكاليف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات، النفقات الفعلية التي تكبدتها الويبو خلال الثنائية قيد النظر.

(3) وتعكس المخصصات لخلاف الموظفين في الميزانية بعد التحويلات خلال الثنائية 2012/13 تسويات التخفيض والتي تهدف إلى بلوغ تكلفة فعالة ومربحة وفقا لالتزام المنظمة للحد من النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- سجلت زيادة في مخصصات موارد الموظفين في النتائج خامسا.1 (انتفاع أكبر بمعلومات الويبو الإحصائية) وخامسا.2 (تحليلات اقتصادية أكثر تجريها الويبو) من أجل تعزيز التركيز على الدراسات الاقتصادية والتحاليل التي تتضمنها مشاريع جدول أعمال التنمية بشأن الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والملكية الفكرية والاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى نشر تقرير الملكية الفكرية العالمي ومؤشر الابتكار العالمي.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- كانت نسبة استخدام الميزانية في حدود 86% وتعكس: "1" تأخيرا طفيفا في تنفيذ مشروعين لدراستين قطرتين من بين الدراسات الستة ضمن مشروع جدول أعمال التنمية المتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والملكية الفكرية، "2" وفورات التكاليف المتعلقة بالخدمات التعاقدية الأخرى، بفضل التخفيض في الكلفة.

## الهدف الاستراتيجي السادس

## التعاون الدولي على إذكاء الاحترام للملكية الفكرية

لوحة متابعة النتائج في الثنائية

تقدم لوحة المتابعة الواردة فيما يلي ملخصا لإنجازات النتائج المرتقبة خلال الثنائية 2012/13، وفقا لقياسات مؤشرات البرامج التي ساهمت في هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول الأعضاء حول إذكاء الاحترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية | الاتفاق المتواصل للدول الأعضاء بشأن العمل الموضوعي للجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ، خلال الثنائية، ودمج عناصر موجهة نحو التنمية | البرنامج 17 |  |
| تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية الأخرى في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية | عدد آليات التعاون الرسمية المطبقة | البرنامج 17 |  |
|  | عدد الأنشطة المشتركة | البرنامج 17 |  |

### البرنامج 17:	إذكاء الاحترام للملكية الفكرية

المسؤول عن البرنامج:	السيد يوهانس كريستيان وتشارد

الإنجازات في الفترة 2012/13

- عزز البرنامج 17، من خلال مسار تشاوري، ثقة الدول الأعضاء والمراقبين في لجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ كمحفل للحوار البناء بشأن السياسة العامة ولتبادل المعلومات والتجارب في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية. وعملت اللجنة، خلال دورتها الثامنة، من أجل التعرف على دوافع التعدي على الملكية الفكرية، مع مراعاة تباين مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل تطوير منهجيات تحليلية تقيس أثر التقليد والقرصنة، بالإضافة إلى تحليل النماذج البديلة لمواجهة التقليد والقرصنة. واتفقت الدول الأعضاء على تخصيص برنامج عمل اللجنة في الدورة التاسعة "1" للمارسات البديلة لحل المنازعات في مجال الملكية الفكرية، "2" والأعمال أو التدابير الوقائية أو التجارب الناجحة التي تستكمل تدابير الإنفاذ.

- وتلقى البرنامج 17 طلبات متزايدة من الدول الأعضاء (الدول النامية والدول الأقل نموا) للمساعدة التقنية، بما في ذلك المساعدة القانونية المتعلقة باعتماد أطر قانونية وطنية أو إقليمية أو تعزيز تلك الأطر، بشكل يستجيب للمعايير والالتزامات التي وردت في الجزء الثالث من اتفاق تريبس، بالإضافة إلى المساعدة المتعلقة بتقديم المشورة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بشأن البنية المؤسسية للإنفاذ في مجال الملكية الفكرية. وتمكن المساعدة المذكورة، البرنامج 17 من توضيح، مواطن المرونة والخيارات التي أتاحها الجزء الثالث من اتفاق تريبس، بشكل منهجي، ومن لفت الانتباه إلى المشاغل الأوسع ذات التوجه الإنمائي، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإنفاذ، طبقا للتوصية 45 في جدول أعمال التنمية.

- كما تعهد البرنامج بعدد متزايد من الأنشطة في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية، وحرص البرنامج على أن يعكس محتوى الأنشطة المذكورة الاحتياجات التي عبرت عنها الدول الأعضاء المشاركة والوقائع الاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول، بالإضافة إلى تحقيق التوازن المناسب بين الحقوق الخاصة والمصلحة العامة، بالتمشي مع التوصية 45 في جدول أعمال التنمية.

- واستجابة إلى الطلب المتزايد من الدول الأعضاء، شملت الأنشطة المذكورة مجال تعليم الملكية الفكرية وإذكاء الوعي العام بها، وسعت إلى تشجيع المستهلك على المشاركة في بناء فهم مشترك للفوائد الاجتماعية لإنفاذ الملكية الفكرية، وإلى خلق بيئة تفضي إلى احترام حقوق الملكية الفكرية. وتهدف تلك الأنشطة إلى رفع مستوى الوعي العام كتدبير وقائي مُكَمِل للأنشطة الجارية المتعلقة بإنفاذ القوانين، وتزويد السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة بالمعلومات المتعلقة بكيفية تطوير وتنفيذ استراتيجيات إذكاء الوعي الوطني، من أجل إذكاء الاحترام للملكية الفكرية. وعقب نقل برنامج الجوائز وبعض أنشطة التوعية الأخرى إلى البرنامج 17، جرى تسليم حوالي 240 جائزة من جوائز الويبو لدعم استراتيجيات التوعية الوطنية.

- وقدمت الأمانة للجنة الويبو الاستشارية بشأن الإنفاذ تقريرا شاملا عن أنشطتها في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية.

- وواصل البرنامج 17 تعاونه وتنسيقه مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وجمعيات أصحاب المصالح، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية، بهدف إدراج المشاغل ذات التوجه الإنمائي في مسار عمل المنظمات الشريكة. وحظيت المقاربة التي انتهجها البرنامج لتحقيق التوازن في جميع أنشطته بشكل يعكس مصالح أصحاب الحقوق الخاصة ومصالح المجتمع المدني، بدعم المؤسسات الشريكة، مثلما كان عليه الحال خلال المؤتمر العالمي السابع بشأن محاربة التقليد والقرصنة، الذي عقد في إسطمبول (أبريل 2013).

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استرشد البرنامج 17 في تصميم جميع أنشطته والتخطيط لها وتنفيذها بتوصيات جدول أعمال التنمية ذات الصلة واهتدى بها، ولا سيما التوصيتين 1 و45.

- وعلى الأخص، كانت أنشطة البرنامج في مجالات المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات والمساعدة التشريعية موجهةً نحو التنمية وقائمة على الطلب ومحايدة وشفافة، وذلك تماشياً مع التوصيات المذكورة آنفاً والتوصيات 6 و12 و13 و14 و17. كما استرشد برنامجَ العمل الذي اتفقت عليه اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ لدورتها الثامنة بالتوصية 45 من توصيات جدول أعمال التنمية.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول الأعضاء حول إذكاء الاحترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| استمرار اتفاق الدول الأعضاء حول العمل الجوهري للجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ خلال الثنائية، ويشمل عناصر موجهة نحو التنمية | برنامج العمل الراهن | الاتفاق على برامج عمل معينة للدورتين الثامنة والتاسعة للجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ | عرضت خلال الدورة الثامنة للجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ، التي عقدت في ديسمبر 2012، ثماني ورقات قائمة على الهدف الاستراتيجي السادس. واتفقت الدول الأعضاء خلال الدورة المذكورة على برنامج العمل خلال الدورة التاسعة، وهو كما يلي: "1" الممارسات والعمليات البديلة لأنظمة تسوية المنازعات في مجالات الملكية الفكرية، "2" والإجراءات أو التدابير الوقائية لاستكمال تدابير الإنفاذ، بهدف الحد من حجم سوق السلع المقلدة والمقرصنة (WIP/ACE/8/12). | تحقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مُصممة حسب الحاجة ومتوازنة في مجال الملكية الفكرية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد البلدان المزودة بالمساعدة التقنية بشأن الأطر التشريعية الجديدة أو المستحدثة من أجل إنفاذ فعال مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه المرونة المتاحة في الجزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: مجموعة إقليمية واحدة (أفريقيا) وبلدان (في 2010/11) أسس المقارنة الأصلية في البرنامج والميزانية 2012/13: مجموعة إقليمية واحدة (أفريقيا) وبلد واحد (آسيا) | أربعة بلدان (في 2012/13) | "1" قدمت التعليقات التشريعية إلي مجموعة إقليمية واحدة (أفريقيا) وتسعة بلدان - أفريقيا (3) وآسيا والمحيط الهادئ (5) وأمريكا اللاتينية والكاريبي (1)؛ "2" وأنجزت بعثتان لتشخيص الوضع الراهن في بلدين – أفريقيا (1) وآسيا والمحيط الهادئ (1)؛ "3" ودعي القائمون على صياغة القوانين في أربع دول أعضاء – أفريقيا (2) وآسيا والمحيط الهادئ (2)، إلى جنيف. | تحقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| إدراج المسائل المتعلقة بالتنمية في برامج التدريب على الإنفاذ في الويبو | لا توجد بيانات متاحة حالياً | 100% | 100% تضمنت كل الأنشطة قضايا متعلقة بالتنمية وفقا للتوصية 45 من جدول أعمال التنمية: "1" 22 نشاطا (دون) إقليميا و15 نشاطا وطنيا أنشطة وطنية لتكوين الكفاءات "2" وأربعة اجتماعات تشاورية بشأن إذكاء الاحترام لاستراتيجيات الملكية الفكرية "3" كما شارك البرنامج 17 في 11 برنامجا تدريبيا عاما للويبو، مع التركيز على إذكاء الاحترام للملكية الفكرية. | تحقق كليا |
| النسبة المئوية للمسؤولين عن الإنفاذ المُدرَّبين الذين يعربون عن رضاهم عن التدريب المُقدَّم، بما في ذلك التوجيه الخاص بالتعاون الاستراتيجي، ومدى فائدته لهم في حياتهم المهنية | لا توجد بيانات متاحة حالياً | 75% | متوسط نسبة الرضا لدى المشاركين أكثر من 85% فيما يخص أنشطة تكوين الكفاءات. | تحقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية الأخرى في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد آليات التعاون الرسمية المطبقة | ثلاثة | أربعة | أربعة | تحقق كليا |
| عدد الأنشطة المشتركة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 35 في (2010/2011) أسس المقارنة الأصلية في البرنامج والميزانية 2012/13: | 30 (في 2012/13) | نُظِّم 38 نشاطاً بالاشتراك مع المنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة، شارك البرنامج 17 فيها. | تحقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (حسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة و وصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا.4 | أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مُصممة حسب الحاجة ومتوازنة في مجال الملكية الفكرية | 311 | 282 | 292 |
| ثالثا.2 | قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية | 261 1 | 300 1 | 403 1 |
| سادسا.1 | تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول الأعضاء حول إذكاء الاحترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية | 635 | 469 | 349 |
| سادسا.2 | تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية الأخرى في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية | 785 | 741 | 721 |
| ثامنا.1 | التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو | 0 | 42 | 38 |
|  | المجموع | 992 2 | 833 2 | 804 2 |

الميزانية والنفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 455 3 | 776 3 | 776 3 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 1130 1 | 1,407 | 1,214 | 86% |
| المجموع | 992 2 | 833 2 | 804 2 | 96% |

الملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات ميزانية البرامج بعد تسويتها عقب التحويلات خلال الثنائية 2012/13 وفقا للقاعدة 5,5 من لائحة النظام المالي.

(2) وتمثل تكاليف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات، النفقات الفعلية التي تكبدتها الويبو خلال الثنائية قيد النظر.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- وتعكس المخصصات لخلاف الموظفين في الميزانية بعد التحويلات خلال الثنائية 2012/13 تسويات التخفيض والتي تهدف إلى بلوغ تكلفة فعالة ومربحة وفقا لالتزام المنظمة للحد من النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

- وسجلت زيادة صافية طفيفة في مخصصات موارد الموظفين، ويعكس ذلك نقل برنامج الجوائز من البرنامج 19 مع موارد الموظفين المرتبطة به، بالإضافة إلى نقل وظيفة مؤقتة من البرنامج، قصد دعم وحدة الكاريبي في البرنامج 9.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- كانت نسبة استخدام الميزانية في حدود 96% وتعكس أن النفقات المرتقبة كانت أدنى بقليل من المتوقع، فيما يتعلق بتنظيم لجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ، ويعود ذلك أساسا إلى وفورات التكاليف المتعلقة بأسفار الغير.

## الهدف الاستراتيجي السابع

## الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية

لوحة متابعة النتائج في الثنائية

تقدم لوحة المتابعة الواردة فيما يلي ملخصا لإنجازات النتائج المرتقبة خلال الثنائية 2012/13، وفقا لقياسات مؤشرات البرامج التي ساهمت في هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| فهم معمق لدى واضعي السياسات للعلاقة بين التحديات العالمية والابتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة | الإشارات في مسارات السياسات العامة الأخرى إلى عمل الويبو في مجال التحديات العالمية | البرنامج 18 |  |
|  | زيادة استخدام المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني للتحديات العالمية | البرنامج 18 |  |
|  | انطباعات المشاركين في منتديات السياسات العامة | البرنامج 18 |  |
| مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدرا موثوقا للدعم والمساعدة ومرجعا للمعلومات عن الابتكار والملكية الفكرية | عدد الطلبات المحددة الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية للحصول على مساهمة الويبو في مجال الملكية الفكرية فيما يتعلق بقضايا السياسات العامة العالمية، وتنوع هذه الطلبات | البرنامج 18 |  |
| أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية | عدد المشاركين في المنصات القائمة على الملكية الفكرية | البرنامج 18 |  |
|  | عدد المعاملات التي تجري باستخدام المنصة (أو المنصات) | البرنامج 18 |  |
| مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة | عدد البلدان التي تطلب مساهمات محددة من الويبو في مجال الملكية الفكرية فيما يتعلق بقضايا قوانين المنافسة | البرنامج 18 |  |
|  | عدد أصحاب المصالح (مكاتب الملكية الفكرية، والسلطات المعنية بالمنافسة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية) الذين يتحاورون مع الويبو، وتنوعهم | البرنامج 18 |  |

### البرنامج 18:	الملكية الفكرية والتحديات العالمية

المسؤول عن البرنامج:	السيد يوهانس كريستيان وتشارد

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- يعالج البرنامج 18 الابتكار والملكية الفكرية في هامش التقاطع بين القضايا العالمية المترابطة والملحة، ولا سيما قضايا الصحة العالمية وتغير المناخ والأمن الغذائي. وأحرز البرنامج تقدماً كبيراً في إرساء فهم معمق لدى واضعي السياسات للعلاقة بين التحديات العالمية والابتكار والملكية الفكرية، بما في ذلك اثنان منصتان تجمعان أصحاب المصالح المتعددين أي منصتا الابتكار ونقل التكنولوجيا (قاعدة بيانات الويبو للبحث ومبادرة الويبو البيئية)، بالإضافة إلى التعاون الجاري مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، بخصوص القضايا المتعلقة بالصحة والملكية الفكرية والابتكار والتجارة. واستمر البرنامج في تلقي الانطباعات الإيجابية من طيف واسع من أصحاب المصلحة في عمل الويبو المتعلق بالملكية الفكرية والتحديات العالمية.

- وواصل البرنامج التعاون عن كثب مع عدد من القطاعات الوجيهة في الويبو، وخاصة مع البرنامج 20، وأدت الجهود إلى زيادة الاعتراف بالويبو باعتبارها مصدراً موثوقاً به للدعم والتعاون ومرجعاً للحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الابتكار والملكية الفكرية، مما أدى إلى استمرار الطلب على مساهمة الويبو ومشاركتها في المحافل الأخرى الوجيهة للسياسة العامة، من جانب المنظمات الدولية الأخرى، ومنها منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمؤسسات من سبيل معهد الدراسات العليا الدولية والإنمائية. ونُظِّمت ثلاث حلقات دراسية في عام 2012، أتاحت للمشاركين محفلا لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات المتعلقة بكل مجال من المجالات الأساسية الثلاثة للبرنامج. وعلاوة على ذلك، عقدت ندوة تقنية مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن الابتكار الطبي – نماذج العمل المتغيرة، في يوليو 2013، ولفتت الندوة الانتباه إلى أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة في جميع القطاعات، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

- وركز التعاون الثلاثي مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية على إرساء فهم معمق لدى واضعي السياسات العامة للتفاعل بين الصحة والملكية الفكرية والتجارة. وأدى التعاون، بالأخص، في 2013، إلى نشر دراسة تقنية مشتركة بعنوان تعزيز إمكانية النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية والابتكار: الصلات القائمة بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة، وهي دراسة تستعرض بشكل شامل الوضعية الراهنة، وتتيح مصدرا شاملا للمعلومات التجريبية بشأن جميع الجوانب الرئيسية المتعلقة بالقضايا المذكورة. كما تشكل الدراسة دليلا للأطر المؤسسية والقانونية المتاحة لمعالجة نقاط الالتقاء بين المجالات الثلاثة المذكورة، وخاصة في سياق ولايات المنظمات الثلاثة، ومن أجل دعم مبادرات تكوين الكفاءات التي أطلقتها تلك المنظمات.

- وحقق البرنامج عددا من الإنجازات خلال الثنائية قيد النظر، وكان من أهمها إطلاق مبادرة الويبو البيئية كمنصة فعالة في نوفمبر 2013. وتهدف مبادرة الويبو البيئية باعتبارها سوقا تفاعلية إلى تعزيز ابتكار التكنولوجيات المحافظة على البيئة ونقلها ونشرها، من خلال ربط مزودي التكنولوجيا والخدمات بالأشخاص الباحثين عن حلول ابتكارية. وتشارك في هذه المبادرة العديد من المنظمات غير الحكومية، من سبيل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى بعض المؤسسات من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الحكومية. وأثبت العدد المتزايد من الشركاء ورغبتهم في تحسين جودة المعلومات المدخلة في قاعدة بيانات مبادرة الويبو البيئية وفي زيادة عددها، الإمكانيات التي تتمتع بها مبادرة الويبو البيئية في مجال دعم نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وفي مجال دعم أوجه التعاون بين بلدان الجنوب. وفي نهاية 2013، بلغ عدد المساهمات في قاعدة بيانات مبادرة الويبو 737 مساهمة. و تركز الاهتمام خلال المرحلة التأسيسية المذكورة على بناء عدد من الشراكات المتينة وزيادة عدد المساهمات في قاعدة البيانات، بهدف تعزيز التفاعل المتزايد في السوق، على اختلاف مستوياته، والمضي قدما بعدد المعاملات التي تنتفع من المنصة. غير أنه لم يتم إتمام أي معاملة في حد ذاتها، خلال الثنائية قيد النظر.

- وحققت قاعدة بيانات الويبو للبحث - تبادل الابتكارات في مجال مكافحة الأمراض المدارية المهملة، تقدما ملحوظا خلال الثنائية، واكتسبت الاعتراف باعتبارها منصة لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالبحث في مجال الأمراض المدارية المهملة والسل والملاريا. ومن بين إنجازات الاتحاد في 2012، تسجيل 30 عضوا جديدا وإبرام 11 اتفاق بشأن البحوث التعاونية، وفي 2013، انضم 19 عضوا جديدا وعقد 33 اتفاق بحث جديد، فبلغ عدد المستخدمين الإجمالي 80 مستخدما، وأوجه التعاون 44 تعاونا، في نهاية الثنائية المعنية، أي بزيادة 260% مقارنة بأكتوبر 2011، تاريخ إطلاق المنصة. وبالإضافة إلى ذلك، صارت قاعدة بيانات الويبو للبحث تضم 15 عضوا من 10 بلدان أفريقية، وهو أمر يتمتع بأهمية بالغة من ناحية الأهداف الموسعة للسياسة العامة للويبو والمبينة في جدول أعمال التنمية. وإلى جانب الزيادة في عدد مشاريع التعاون في مجال البحوث، أثبتت المنصة إمكانياتها الهائلة في مجال نقل أصول الملكية الفكرية من الدول المتقدمة إلى البلدان النامية، بما في ذلك نقل الدراية والخبرة، عبر تسهيل حصول خمسة باحثين أفريقيين في مجال الطب البيولوجي على إجازات لغرض البحث في مؤسسات بحثية في الخارج، والتي أمكن القيام بها بفضل الصندوق الاستئماني الذي أتاحته الحكومة الأسترالية.

- وبخصوص الملكية الفكرية والسياسة العامة للمنافسة، شهد عدد الدول الأعضاء التي طلبت من الأمانة المشاركة في الحوار، ومساعدتها على تعميق فهمها للعلاقة بين الملكية الفكرية والمنافسة، زيادة ملحوظة خلال الثنائية قيد النظر. كما أرسى البرنامج أسسا للتعاون المهيكل مع بعض المنظمات الأخرى الوجيهة في هذا المجال، وبالأخص مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الشبكة الدولية للمنافسة، غير أن هذا التعاون يبقى غير رسمي. ونجح البرنامج، خلال الثنائية المعنية في تحقيق جميع غاياته كليا، حسب ماهو مخطط له، باستثناء إحدى الدراستين الاستقصائيتين، بسبب تأخر استلام أجوبة بعض الدول الأعضاء على الاستبيانات بعد الوقت المتوقع، مما أخر مسار الدراستين.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استرشد البرنامج 18 في تصميم أنشطته وتخطيطها وتنفيذها بالتوصيات الوجيهة من جدول أعمال التنمية. واستمر البرنامج في تنفيذ جدول أعمال التنمية من خلال المساهمة في مبادرات جرد البراءات لأغراض السياسة العامة في مجالات الصحة وتغير المناخ والأمن الغذائي، في سياق المشروع المتعلق بتطوير أدوات النفاذ إلى معلومات البراءات. واكتمل العمل على المرحلتين الأولى والثانية للمشروع على التوالي في 2012 و2013، وجرى في 2012 تقييم المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة المشروع في تنفيذ المشروع المتعلق بالملكية الفكرية والسياسة العامة للمنافسة. وتم الانتهاء من المشروع المذكور في 2012 وعمم في العمل الرئيسي للبرنامج في 2013. كما انتهى العمل على بعض الدراسات ثم نوقشت، وهي كما يلي: التفاعل بين الإدارات المعنية بالملكية الفكرية والإدارات المعنية بقانون المنافسة (CDIP/8/INF/4)؛ والعلاقة بين استنفاد حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة (CDIP/8/INF/5)؛ وتحليل الإصدارات الاقتصادية أو القانونية بشأن آثار حقوق الملكية الفكرية كحاجز للعبور (CDIP/8/INF/6 Corr.)؛ ودراسة عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بما ينافي المنافسة المشروعة: الدعاوى الصورية. وساهم البرنامج أيضا في تنفيذ المشروعات التالية من جدول أعمال التنمية، وهي مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول، والمشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية ومشروع الملكية الفكرية هجرة الأدمغة.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: فهم معمق لدى واضعي السياسات للعلاقة بين التحديات العالمية والابتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء |  | السير |
| الإشارات في مسارات السياسات العامة الأخرى إلى عمل الويبو في مجال التحديات العالمية | أسس المقارنة المحدثة في 2011: إشارات من الدول الأعضاء في اجتماعات الويبو (مثل الجمعيات العامة، أو اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، أو اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات)، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وجمعية الصحة العالمية، ومجلس تريبس لمنظمة التجارة العالمية أسس المقارنة الأصلية في البرنامج والميزانية 2012/13: يحدد لاحقا |  | أعرب المندوبون في منتديات السياسات الرئيسية – مثل لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واللجنة التنفيذية التكنولوجية، والجمعيات العامة للويبو، وكذلك المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وجمعية الصحة العالمية، ومجلس منظمة التجارة العالمية المعني باتفاق تريبس – عن دعمهم المتواصل لعمل الويبو بشأن الملكية الفكرية والتحديات العالمية. وتشارك في الفريق العامل المعني بتغير المناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج (HLCP) في منظومة الأمم المتحدة، ويركز عمل الفريق على مبادرة الويبو البيئية. |  | تحقق كليا |
| زيادة استخدام المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني للتحديات العالمية | عدد التنزيلات (0 لأن الموقع الإلكتروني أُطلق في مطلع عام 2012) | زيادة 50% | 476 6 زيارة لصفحات الموقع 773 3 تنزيلاً لملفات PDF 648 73 زيارة لصفحات موقع مبادرة الويبو البيئية 712 60 زيارة لصفحات موقع قاعدة بيانات الويبو للبحث |  | تحقق كليا |
| انطباعات المشاركين في منتديات السياسات العامة | انطباعات إيجابية من المشاركين الرئيسيين | انطباعات إيجابية مستمرة من المشاركين الرئيسيين | أعرب المشاركون عن انطباعات إيجابية بخصوص إطلاق مبادرة الويبو البيئية واجتماع المجلس الاستشاري (نوفمبر 2013). كما أعرب أغلب المشاركين في حلقات العمل الثلاث (البرازيل وتايلند وسري لانكا) وأربعة تظاهرات جانبية خلال بعض الندوات الدولية عن انطباعات إيجابية. وأعرب المشاركون في الندوة التقنية المشتركة للويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، التي عقدت في يوليو 2013، عن انطباعاتهم الإيجابية خلال، خلال اللقاءات المباشرة أو عبر البريد الالكتروني. |  | تحقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدرا موثوقا للدعم والمساعدة ومرجعا للمعلومات عن الابتكار والملكية الفكرية |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء |  | السير |
| عدد الطلبات المحددة الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية للحصول على مساهمة الويبو في مجال الملكية الفكرية فيما يتعلق بقضايا السياسات العامة العالمية، وتنوع هذه الطلبات | طلب رسمي واحد (منظمة الصحة العالمية) | من طلب إلى طلبين في السنة | نظم البرنامج تظاهرة مشتركة بشأن الملكية الفكرية وتغير المناخ مع برنامج تنمية المعلومات (infoDev) التابع للبنك الدولي، وبمشاركة مركز كينيا للابتكار في مجال المناخ، وبناء على طلب منه. وتضمنت التظاهرة برنامج الويبو التدريبي بشأن الترخيص الناجح للتكنولوجيا. وقدم عرضان خلال معرض الصين للشركات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، بغوانغزو في الصين، وخلال المعرض العاملي للتنمية القائمة على التعاون بين بلدان الجنوب، بنيروبي، بناء على طلب من بوابة تبادل الأصول والتكنولوجيا على الصعيد العالمي فيما بين بلدان الجنوب (SS Gate)، وهو مبادرة أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما قدم عرض في بلغراد، بناء على طلب من المركز الإقليمي للبيئة في أوروبا الوسطى والشرقية. وعلاوة على ذلك، نظمت تظاهرات وطنية في تايلند والبرازيل، بناء على طلب من البلدين المعنيين، وبمشاركة البرنامج 9. وبالتعاون مع الشبكة الأفريقية للابتكار في مجال الأدوية ووسائل التشخيص (ANDI)، نظمت ندوة تدريبية بشأن الملكية الفكرية لفائدة أعضاء الشبكة في جنيف في 2012. ووفقا لمذكرة تفاهم، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، جرت الدعوة إلى ندوة تقنية، في يوليو 2013، بشأن نماذج العمل المتغيرة في مجال الابتكارات الطبية. وفي يناير 2013، نشرت دراسة ثلاثية مشتركة بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والويبو، تحت عنوان "تعزيز فرص النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية والابتكار – هوامش التقاطع بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة. |  | تحقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات |  | بيانات الأداء | السير |
| عدد المشاركين في المنصات القائمة على الملكية الفكرية | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: قاعدة بيانات الويبو للبحث: 31 مشاركا مبادرة الويبو البيئية: 14 مشاركا أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: 0 | من 8 إلى 10 مشاركين |  | انضم إلى قاعدة بيانات الويبو للبحث، خلال الثنائية، 49 عضوا جديدا (مزودون ومستخدمون وداعمون) وأضيفت لها 167 ملف معلومات جديد: - 30 عضوا جديدا و90 ملف معلومات جديد في 2012، - و19 عضوا جديدا و77 ملف معلومات جديد في 2013 وعليه، بلغ العدد التراكمي الإجمالي 80 عضوا و247 ملف معلومات. مبادرة الويبو البيئية: 62 عضوا (37 منظمة متعاونة و25 مزود تكنولوجيا واحتياجات أخرى). | تحقق كليا |
| عدد المعاملات التي تجري باستخدام المنصة (أو المنصات) | 0 | إبرام 10 معاملات |  | بحلول نهاية 2013، سهلت قاعدة بيانات الويبو للبحث 44 تعاونا في مجال البحوث (11 في 2012 و33 في 2013) وأتم ترتيبات استضافة العلماء الأفريقيين في مجال الطب البيولوجي. وأبرمت مبادرة الويبو البيئية، بين 2012 و2013: - اتفاقين مع شركاء خارجيين بشأن إدراج البيانات - تم إعداد مذكرتي تفاهم وتبادل رسائل شراكة - لم يتم إبرام أي معاملات | تحقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات |  | بيانات الأداء | السير |
| عدد البلدان التي تطلب مساهمات محددة من الويبو في مجال الملكية الفكرية فيما يتعلق بقضايا قوانين المنافسة | طلبان (بحلول ديسمبر 2010) | ستة طلبات (في 2012/13) |  | استلم البرنامج ستة طلبات نقاشات ثنائية (شيلي، والبرازيل، وإكوادور، والهند، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مولدوفا) وطلب للمساعدة القانونية (بوتان). ونظمت 19 حلقة عمل في الدول الأعضاء بشأن القضايا الخصوصية للملكية الفكرية أو المنافسة. | تحقق كليا |
| عدد أصحاب المصالح (مكاتب الملكية الفكرية، والسلطات المعنية بالمنافسة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية) الذين يتحاورون مع الويبو، وتنوعهم | التحاور مع خمس من السلطات الوطنية المعنية بالمنافسة (من ثلاث دول أعضاء) وثلاثة من المنظمات الحكومية الدولية | شارك أصحاب المصلحة في منتدى الويبو العالمي: 15 سلطة وطنية و5 منظمات غير حكومية |  | نظمت 19 حلقة عمل واجتماع، تحاورت خلالها 38 سلطة معنية بالمنافسة و5 منظمات غير حكومية. وتم إرساء تنسيق غير رسمي مع الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم تحقيق مشاركة فعالة في شبكة المنافسة الدولية. بالإضافة إلى التعاون مع السوق المشتركة لشرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية (COMESA). | تحقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (حسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة و وصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سابعا.1 | فهم معمق لدى واضعي السياسات للعلاقة بين التحديات العالمية والابتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة | 040 1 | 716 1 | 695 1 |
| سابعا2 | مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدرا موثوقا للدعم والمساعدة ومرجعا للمعلومات عن الابتكار والملكية الفكرية | 149 2 | 528 2 | 426 2 |
| سابعا.3 | أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية | 198 2 | 664 1 | 549 1 |
| سابعا.4 | مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة | 381 1 | 428 1 | 416 1 |
|  | المجموع | 768 6 | 138 7 | 086 7 |

النفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 513 5 | 013 6 | 013 6 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 255 1 | 125 1 | 072 1 | 95% |
| المجموع | 768 6 | 138 7 | 086 7 | 99% |

الملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات ميزانية البرامج بعد تسويتها عقب التحويلات خلال الثنائية 2012/13 وفقا للقاعدة 5,5 من لائحة النظام المالي.

(2) وتمثل تكاليف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات، النفقات الفعلية التي تكبدتها الويبو خلال الثنائية قيد النظر.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تعكس المخصصات لخلاف الموظفين في الميزانية بعد التحويلات خلال الثنائية 2012/13 تسويات التخفيض والتي تهدف إلى بلوغ تكلفة فعالة ومربحة وفقا لالتزام المنظمة للحد من النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

- وسجلت زيادة في موارد الموظفين وتنبع أساسا من الموارد الإضافية المخصصة لدعم العمل على منصات الويبو وتطبيقات تكنولوجيا الاتصال في كامل قطاع القضايا العالمية.

- وتم نقل مخصصات الموارد في النتائج سابعا.1 (فهم معمق للتحديات العالمية والملكية الفكرية) وسابعا.2 (مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدرا موثوقا للدعم والمساعدة ومرجعا للمعلومات عن الابتكار والملكية الفكرية) وسابعا.3 (استخدام الأدوات القائمة على الملكية الفكرية لنقل التكنولوجيا)، ويعود ذلك أساسا إلى أ) الزيادة في الموارد المخصصة للنتيجتين الثانية والثالثة، قصد الاستجابة للطلبات المستمرة من أجل المساهمة والمشاركة في مسارات السياسة العامة والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات، ب) والتخفيض في الموارد الضرورية لتطوير المنصة القائمة على الملكية الفكرية وتنفيذها، نظرا لبعض التأخير مقارنة بالخطط الأصلية، وهو ما تعكسه النتيجة الأولى المذكورة فيما سبق.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- كانت نسبة استخدام خلاف الموارد البشرية أقل من المتوقع، ويعكس الانخفاض الطفيف وفورات التكاليف المتعلقة خاصة بالسفر وتنظيم الاجتماعات.

## الهدف الاستراتيجي الثامن

## آلية تواصل متجاوب بين الويبو والأعضاء وجميع أصحاب المصالح

لوحة متابعة النتائج في الثنائية

تقدم لوحة المتابعة الواردة فيما يلي ملخصا لإنجازات النتائج المرتقبة خلال الثنائية 2012/13، وفقا لقياسات مؤشرات البرامج التي ساهمت في هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرنامج المسؤول | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو | عدد المقالات الصحفية التي تتحدث عن عمل الويبو | البرنامج 19 |  |
|  | نسبة توافر منشورات الويبو الأساسية بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة | البرنامج 19 |  |
|  | (متوسط) عدد مرات مشاهدة كل فيديو من فيديوهات الويبو على موقع يوتيوب | البرنامج 19 |  |
|  | (متوسط) عدد تنزيلات كل منشور من منشورات الويبو | البرنامج 19 |  |
|  | عدد البلدان التي أبلغت عن أحداث اليوم العالمي للملكية الفكرية وأنشطته | البرنامج 19 |  |
|  | عدد الاستفسارات الخارجية التي عالجتها مكتبة الويبو | البرنامج 19 |  |
|  | النسبة المئوية لأصحاب المصالح الذين يعترفون اعترافاً إيجابياً بمهمة الويبو وأنشطتها وصورتها المؤسسية | البرنامج 19 |  |
| بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي ملائم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل الموظفين | نسبة رضا الزبائن/ أصحاب المصلحة | البرنامج 19 |  |
|  | مدة معالجة الاستفسارات المقدمة عبر نظام متابعة الطلبات | البرنامج 19 |  |
| تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية | استخدام مساهمات الويبو في التقارير والقرارات والوثائق من الإجراءات الهادفة | البرنامج 20 |  |
|  | ردود الأفعال على مساهمة/مشاركة الويبو في إجراءات ومحافل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية | البرنامج 20 |  |
|  | النسبة المئوية من الردود على الالتماسات الخارجية من أجل مساهمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها المقدمة في موعدها | البرنامج 20 |  |
|  | عدد الأنشطة/خطط العمل المشتركة التي تم تنفيذها واستعراضها وفق الاتفاقات المبرمة مع المنظمات الشريكة (مذكرات التفاهم الجديدة والقائمة مع المنظمات غير الحكومية) | البرنامج 20 |  |
|  | المبادرات الجديدة المشتركة مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة | البرنامج 21 |  |
| تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية | عدد الجلسات الإعلامية والاجتماعات/الأنشطة المنظمة لفائدة المنظمات غير الحكومية | البرنامج 20 |  |
|  | عدد الجلسات الإعلامية والاجتماعات/الأنشطة المنظمة لفائدة المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً | البرنامج 20 |  |
| التزام الدول الأعضاء التزاما فعليا | النسبة المئوية من اجتماعات اللجان التي تُعقَد من أجلها اجتماعات إعلامية للدول الأعضاء قبل اجتماعات اللجنة | البرنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية من رسائل الدول الأعضاء إلى المدير العام التي أجيب عنها خلال أسبوعين | البرنامج 21 |  |
|  | مستويات رضا الدول الأعضاء عن إعداد الجمعيات وأدائها | البرنامج 21 |  |
|  | نشر وثائق الجمعيات في الوقت المحدد | البرنامج 21 |  |

### البرنامج 19:	التواصل

المسؤول عن البرنامج:	السيد يوهانس كريستيان وتشارد

الإنجازات في الثنائية 2012/13

- أنجز البرنامج 19، خلال 2012/13، عددا من المشاريع الاستراتيجية الهامة في جميع قطاعات المنظمة، وساعد على تحسين جودة المواد التي تنشرها الويبو واستخدام تلك المواد وتسليمها، وتعزيز فهم عمل الويبو وهويتها المؤسسية، وبناء ثقافة داخلية قائمة على التواصل وموجهة نحو الخدمة. وحقق البرنامج، بفضل الاستراتيجيات الإعلامية الجديدة، زيادات متسارعة في عدد الأشخاص الذين تمكنوا من النفاذ إلى مواد الويبو، عبر العالم.

- تعزيز تسليم المواد الذي تنشرها الويبو. أنهت الويبو تعديل موقعها الالكتروني بشكل كامل. وأطلقت في نوفمبر 2013 موقعا الكترونيا جديدا أحدث انطباعا إيجابيا في أغلبه لدى المستخدمين. وتضمن المشروع تنقية المضمون في كامل أجزاء الموقع الإلكتروني وزيادة المواد الرئيسية المتاحة باللغات الستة، بشكل كبير، وتطوير استراتيجية جديدة لتجربة المستخدمين، أي إتاحة جميع الصفحات الرئيسية في الموقع بست لغات، بشكل مستمر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بنية المعلومات في الموقع لتتماشى مع الاحتياجات المختلفة لمجموعات أصحاب المصالح، ووضع تصميم متطور يحسن تجاوب الموقع الالكتروني، ويعرض مضمون الموقع بالشكل المثالي حسب حجم الشاشة في الجهاز المستخدم للنفاذ إلى موقع الويب. ولاقت الصفحات الجديدة المتعلقة بمرتسمات الويبو القطرية، إعجاب المستخدمين، وتعد تلك الصفحات إحدى التحسينات التي أدخلت على المضمون، وتضم مواد تفاعلية تتعلق بما يفوق 190 بلدا من 20 قاعدة بيانات من قواعد بيانات الويبو الكامنة.

- كما عززت الويبو حضورها في مواد الإعلام الاجتماعية. وبلغت "الانطباعات" المحتملة لتغريدات الويبو بعد 21 شهرا من ظهور الويبو الرسمي الأول على تويتر وفليكر (تقاسم الصور) وسكريبد (تقاسم المنشورات) من 8,7 مليون انطباعا محتملا إلى 22 مليونا في 2013. وارتقى قياس تأثير الويبو الاجتماعي (حسب مقياس كلاوت) إلى 64، متجاوزا القياس الذي حققته مؤسسات وطنية ودولية مماثلة سجلت حضورها على وسائل الإعلام الاجتماعي منذ وقت أطول بكثير. ووسعت الويبو قناة المنظمة على يوتيوب، ووسعت بذلك استخدام الفيديو كأحد الوسائل الرئيسية لتسهيل النفاذ المفتوح والمباشر للندوات والاجتماعات والتظاهرات التي تنظمها الويبو.

- جودة المضمون: استهل مجلس المنشورات المشتركة بين القطاعات الجديد العمل من أجل ضمان أن تستجيب جميع منشورات الويبو الجديدة إلى معايير الجودة والوجاهة والفائدة. وتم إدراج سياسة عامة جديدة تتيح إمكانية تنزيل جميع المنشورات مجانا على الانترنت، قصد تسهيل النفاذ إلى منشورات الويبو. كما أطلقت الويبو تجربة رائدة لنظام الطباعة حسب الطلب، عن طريق مزود خارجي، للاستجابة إلى الطلبات مدفوعة الأجر بخصوص النسخ الورقية.

- ومكنت الجودة العالية للتصميم البصري، من سبيل الرسوم البيانية، من تعزيز النفاذ إلى التقارير الإحصائية والاقتصادية الرئيسية للويبو، وتقرير المدير العام السنوي إلى الجمعيات العامة، وعدد من المواد الترويجية والإعلامية، ومجلة الويبو، والتي حصدت تعليقات إيجابية في أغلبها على التويتر وخلال الدراسة الاستقصائية لدى القراء، كما مكنت من تعزيز أثر المنشورات المذكورة. (في نهاية 2013، رأى 94% من القراء أن المجلة (بالانكليزية) جيدة أو جيدة جدا). وعلاوة على ذلك، قامت الويبو بالاستثمار من أجل إنتاج مواد فوتوغرافية أصلية ومعارض صور على فليكر، بهدف تقديم رؤية تصويرية لأنشطة المنظمة والتظاهرات التي تنظمها الويبو، وبهدف جلب فئات أخرى من الزائرين لموقع الويب. وازداد عدد المستخدمين الذين تصفحوا صور الويبو على فليكر من 000 150 في نهاية 2012 إلى 000 900 في نهاية 2013. وإجماليا، أنجزت الويبو، خلال الثنائية المعنية، 122 مقطع فيديو، أنتجت من أجل قناة اليوتيوب الخاصة بالويبو وموقع المنظمة الالكتروني، وتضمنت مقاطع الفيديو بعض المواد الواردة في أسلوب إخباري وقصصا عن الملكية الفكرية، بالإضافة إلى بعض الدروس والعروض. وسجلت أعداد المشاهدة ارتفاعا كبيرا بعض إضافة الصور المتحركة "بورورو" للأطفال (ما يفوق 3,8 مشاهدة)، وختمت الثنائية بزيادة متسارعة في عدد المشاهدات على قناة الويبو، وتجاوزت نسبة الزيادة الإجمالية في عدد المشاهدات 900 2% مقارنة بنهاية 2011.

- تعزيز الحضور في وسائل الإعلام. تظافرت جهود التواصل من أجل إنجاح التظاهرات والمنتجات والنتائج الهامة، خلال الثنائية قيد النظر، من سبيل المعاهدتين الجديدتين اللتين اعتمدتهما المنظمة ونشر الويبو للتقارير الرائدة عالميا عن الملكية الفكرية، والتوسيعات الهامة التي شهدتها قاعدة بيانات الويبو العالمية لأدوات التوسيم وركن البراءات، وإطلاق مبادرة الشراكة لمبادرة الويبو البيئية. وطورت مقاربة متكاملة، بشكل يهدف إلى تعزيز التظاهرات الهامة المذكورة، وتضمنت تطوير أطر متسقة للرسائل، ومقالات تحريرية خصوصية، ومواد مرئية والكترونية بست لغات، بالإضافة إلى نشر تلك المواد عبر جميع قنوات الاتصال، وإرساء أسس استباقية للعلاقات مع الصحافة وأصحاب المصلحة.

- وتمت الاستفادة من استضافة المشاهير للتحدث باسم المنظمة، من سبيل الممثل خافيير بارديم من أجل الترويج لهدف المؤتمر الدبلوماسي بشأن حماية أوجه الأداء السمعي البصري، والمغني ستيفي ووندر أثناء المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، وحظي توقيع معاهدة مراكش بتغطية صحفية من خلال مقالات صحفية مخصصة للموضوع، نشرت في أربعة من بين أهم عشرة مواقع الكترونية في العالم، رافقتها ضجة كبيرة على شبكة تويتر، وبلغ عدد الانطباعات المحتملة للتغريدات التي استخدمت وسم #VIPDC ما يقارب 3,5 مليون. ونجحت المقاربة المتكاملة أيضا في دفع التغطية الإعلامية العالمية لمؤشرات الملكية الفكرية العالمية (شملت 2,3 مليون انطباعا محتملا لأفضل تغريدة)، ومؤشر الابتكار العالمي (أكثر من 400 مقالا من جميع أنحاء العالم وزيادة تفوق 400% في عدد زائري صفحات الموقع في 2012 و2013 مقارنة بسنة 2011).

- مخاطبة الجمهور. بمناسبة حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية، كثفت الويبو استخدامها لوسائل الإعلام الاجتماعية من أجل التحاور مع الجمهور العريض وترسيخ إحساس الملكية العامة لدى عدد أكبر من الجمهور. وتضاعفت الأرقام التي حققتها صفحة اليوم العالمي للملكية الفكرية على شبكة الفايسبوك، إجماليا، في 2013 (اطلع على الصفحة 000 375 مستخدم) مقارنة بسنة 2012. وكانت معظم المستخدمين الذين عبروا عن إعجابهم بالصفحة على الفايسبوك من الهند والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والمملكة المتحدة. وزار موقع الويبو الالكتروني في 26 أبريل 2013، أكثر من ضعف الزائرين في أي يوم من الأيام الأخرى، خلال الإثنا عشر شهرا التي سبقت ذلك. وتضمنت المواد مواضيعا من سبيل "المبتكرون الملهمون" و"الابتكار – الجيل القادم" ومعارض اليوم العالمي للملكية الفكرية بشأن براءات ستيف جوبز (2012) والطباعة الثلاثية الأبعاد (2013).

- وأنشئت 46 مكتبة إيداع جديدة خلال الثنائية للاستجابة إلى طلبات الدول الأعضاء في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. وفي جنيف، جرى التحاور مع المجتمعات المحلية والدبلوماسية خلال التظاهرات الثقافية من سبيل مهرجان الفيلم الهندي والأداء المذهل للرقص الجورجي، بهدف توضيح الصلة بين الملكية الفكرية والإنتاج الثقافي.

- الهوية المؤسسية. أنهت الويبو، خلال الثنائية قيد النظر، العمل على المشروع الاستراتيجي المتعلق بتعريف العناصر المكونة لهوية "علامة" للويبو، وتوضيح تلك العناصر التي تنبني عليها سمعة المنظمة وتعزيزها. وأجريت في 2012 دراسة استقصائية بشأن التصورات أتاحت مدخلات أولية قيمة عن تصورات أصحاب المصلحة من خارج وداخل الويبو حول المنظمة، وساعدت على التعرف على أهم تحديات التواصل. وتركز العمل، في 2013، على التعبير بشكل أوضح وأكثر اتساقا –سواء باستخدام الكلمات أو الصور- عن هوية الويبو ودورها ومهمتها وقيمها؛ في جميع أنشطة التواصل داخل المنظمة وخارجها. وفي هذا الصدد، أنجزت الويبو "كتاب العلامة" بشكل جذاب ونظمت معرضا لتعزيز مشاركة الموظفين. واستخدم الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى الكتيب التمهيدي الجديد، تحت عنوان الويبو – إنجاح الملكية الفكرية، من أجل تقديم أمثلة عن الهوية المؤسسية للمنظمة.

- التواصل الداخلي. أدى البرنامج، في إطار برنامج التقويم الاستراتيجي (وخارجه)، إلى تنفيذ التوصيات الأساسية، التي تستند إلى المدخلات التي قدمها موظفو الويبو، والتي تهدف إلى تحسين الاتصال الداخلي في الويبو. وركزت الأعمال، في مرحلة أولى، على الآليات الملموسة للمساعدة على تخطي ثقافة الانغلاق داخل المؤسسة وتشجيع التواصل الأفقي غير الرسمي، ثم في مرحلة ثانية، على تعزيز الاتصال العمودي المباشر بين المديرين والموظفين في جميع المستويات. وأعرب 75% من الموظفين خلال استطلاع آرائهم، على أن البرنامج الشهري "ما الجديد" أحدث فرقا إيجابيا على الاتصال الداخلي. وبينت الدراسة الاستقصائية عن القيم الأساسية في 2012 زيادة 50% في عدد الموظفين الذين يعتبرون أن المنظمة تتواصل معهم بشكل فعال.

- ثقافة موجهة نحو الخدمات. تلقى ما يقارب 500 موظفا تدريبا جيدا يهدف إلى تعزيز توجه الويبو نحو الخدمات، وتناول التدريب سرعة التجاوب لدى التعامل مع الاستفسارات الواردة عن طريق الهاتف والويب والبريد الالكتروني. وأعلمت فرق العمل بالإحصاءات المتعلقة بنسبة تجاوبها مع الاتصالات الهاتفية. وأتيحت للموظفين أدوات عملية للمساعدة على تحسين الأداء، واستفاد 22 فريق خدمة عملاء من ضبط إعدادات الهاتف بشكل أمثل من أجل تعقب الخدمات. كما طورت الويبو "أصول التعامل على الانترنت" خاصة بالبريد الالكتروني. واستهلت استخدام نظام "WINS" لتعقب الاستفسارات وإدارتها في خمسة خدمات أخرى. وفي 2012، أطلقت خدمة الويبو على مدار الساع، بالاستعانة بمكاتب الويبو الخارجية، للإجابة على الاستفسارات الواردة خارج أوقات العمل. كما أجرت الويبو أول دراسة استقصائية لقياس رضا العملاء الخارجيين بشأن "التوجه نحو الخدمات" في الويبو، واستخدمت الدراسة منهجية جديدة لتقييم نطاق حاصل الرضا لدى عملاء نظامي مدريد ولاهاي وعملاء الخدمات المالية. ويتجلى الأثر الإيجابي لبرنامج خدمة العملاء في نتائج الدراسات الاستقصائية الداخلية والخارجية، وفي تحسن نسبة سرعة التجاوب في الإحصاءات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، وفي انخفاض عدد الشكاوى الواردة على الويبو والمرتبطة بجودة الخدمة. وعكست الداراسات الاستقصائية عن القيم الأساسية في برنامج التقويم الاستراتيجي، تغيرات ثقافية منتظمة، وزادت التصورات الإيجابية لدى الموظفين بشأن التوجه نحو الخدمة في الويبو، لتبلغ 61% في 2012 مقارنة مع 53% في 2011.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- استرشد البرنامج 19 في تصميم أنشطته وتخطيطها وتنفيذها بالتوصيات الوجيهة من جدول أعمال التنمية. وأعدت أنشطة خاصة لإذكاء وعي الجمهور في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، بأهمية حقوق الملكية الفكرية والفوائد المترتبة عليها. واستمر البرنامج في بناء قاعدة بيانات الدراسات الإفرادية (إحدى مبادرات اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في جدول أعمال التنمية)، وبلغ عدد زائري المنصة في 2012/13 ما يفوق 000 321 صفحة، كما أتاح البرنامج المقالات والتصاميم ومقاطع الفيديو والمواد الإلكترونية ووسائل دعم التواصل الأخرى بشأن العديد من المنتجات المرتبطة بجدول أعمال التنمية، بالإضافة إلى نتائج البرامج الأخرى في جميع أقسام المنظمة.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد المقالات الصحفية التي تتحدث عن عمل الويبو | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 423 7 (2010/11) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: 226 6 08/2009)) | زيادة 5% | 093 10 مقالاً في 2012/13، أي بزيادة تفوق 36% مقارنة بثنائية 2010/11. | تحقق كليا |
| نسبة توافر منشورات الويبو الأساسية بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 63,8% أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: 63,8% | نسبة تفوق 70% | أتيحت 71,2% من منشورات الويبو الأساسية بست لغات في 2012. وحلت السياسة العامة الجديدة بشأن اللغات في 2013 محل مقاربة "المنشورات الأساسية". | تحقق كليا |
| (متوسط) عدد مرات مشاهدة كل فيديو من فيديوهات الويبو على موقع يوتيوب | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 618 1 لكل فيديو (من 26 أبريل 2010 إلى 31 ديسمبر 2011) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: 414 لكل فيديو (من 26 أبريل 2010 إلى 31 ديسمبر 2011) | 10% | إجمالي عدد مرات مشاهدة 226 فيديو في 2012/13 يبلغ 312 221 4، وهو ما يعادل في المتوسط 678 18مشاهدة لكل فيديو أو زيادة تفوق 1000%، مقارنة بالثنائية التي سبقتها. | تحقق كليا |
| (متوسط) عدد مرات تنزيل كل منشور من منشورات الويبو | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: يحدد لاحقا (لم يتم بعد وضع أدوات تحليلات الويب) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: يحدد لاحقا | زيادة تبلغ نسبتها 5% | سجلت عدد زيارات منشورات الويبو على موقع سكريبد زيادة، إذ بلغت 771 255 في 2013، مقارنة بعدد 070 93 في 2012، أي بلغت نسبة الزيادة السنوية خلال الثنائية 174%. | تحقق كليا |
| عدد البلدان التي أبلغت عن أحداث اليوم العالمي للملكية الفكرية وأنشطته | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: أبلغ 132 بلداً عن أحداث اليوم العالمي للملكية الفكرية (58 في 2010 و74 في 2011) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: يحدد لاحقا | أكثر من 75 بلدا | أبلغ 76 بلداً عن أحداث اليوم العالمي للملكية الفكرية في 2012. وأبلغ 89 بلداً عن أحداث اليوم العالمي للملكية الفكرية في 2013). | تحقق كليا |
| عدد الاستفسارات الخارجية التي عالجتها مكتبة الويبو | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 514 (2010/11) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: 270 (2008/2009) | زيادة تبلغ نسبتها 10% | عالجت مكتبة الويبو 234 1 استفسارا أي بنسبة زيادة بلغت 140% مقارنة بأسس المقارنة 2010/11: - 610 (2012) - 624 (2013) | تحقق كليا |
| النسبة المئوية لأصحاب المصالح الذين يعترفون اعترافاً إيجابياً بمهمة الويبو وأنشطتها وصورتها المؤسسية | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: يرى 65% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية أن الويبو هي الرائدة عالمياً في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيزها (الدراسة الاستقصائية عن تصورات أصحاب المصالح، يناير 2012) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: يحدد لاحقا | نسبة تفوق 70% | يرى 87% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية أن صورة الويبو لدى الجمهور جيدة أو جيدة جدا أو ممتازة. ويرى 81% من المشاركين أن الويبو هي المحفل العالمي لتعزيز الملكية الفكرية (نتائج الدراسة الاستقصائية عن توجه الخدمات في الويبو، أغسطس 2013). | تحقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تحسين توجّه الخدمات واستجابتها للاستفسارات |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| نسبة رضا الزبائن/ أصحاب المصلحة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 86% من زبائن مدريد ولاهاي راضون أو راضون للغاية (نتائج الدراسة الاستقصائية مارس 2012) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: يحدد لاحقا | نسبة زبائن نظامي مدريد ولاهاي الراضين أو الراضين للغاية تفوق 70% | 84% من زبائن نظامي مدريد ولاهاي راضون أو راضون للغاية (نتائج الدراسة الاستقصائية في أغسطس 2012). وينقسمون حسب الخدمتين، كما يلي: 2012: نظام مدريد=78% نظام لاهاي=78% 2012: نظام مدريد=80% نظام لاهاي=88% | تحقق كليا |
| مدة معالجة الاستفسارات المقدمة عبر نظام متابعة الطلبات | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 70% أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: البيانات من سبتمبر إلى ديسمبر 2011 | نسبة تفوق 90% في غضون 3 أيام عمل | تم في غضون 3 أيام عمل معالجة 90% من الاستفسارات التي تلقاها مركز خدمة الزبائن من أبريل إلى ديسمبر 2012 و99% من الاستفسارات من يناير إلى ديسمبر 2013. | تحقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (حسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة و وصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثامنا.1 | التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو | 664 13 | 725 13 | 449 13 |
| ثامنا.2 | تحسين توجّه الخدمات واستجابتها للاستفسارات | 935 2 | 851 2 | 660 2 |
|  | المجموع | 599 16 | 576 16 | 108 16 |

النفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 299 13 | 701 13 | 701 13 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 300 3 | 875 2 | 407 2 | 84% |
| المجموع | 599 16 | 576 16 | 108 16 | 97% |

الملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات ميزانية البرامج بعد تسويتها عقب التحويلات خلال الثنائية 2012/13 وفقا للقاعدة 5,5 من لائحة النظام المالي.

(2) وتمثل تكاليف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات، النفقات الفعلية التي تكبدتها الويبو خلال الثنائية قيد النظر.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- وتعكس المخصصات لخلاف الموظفين في الميزانية بعد التحويلات خلال الثنائية 2012/13 تسويات التخفيض والتي تهدف إلى بلوغ تكلفة فعالة ومربحة وفقا لالتزام المنظمة للحد من النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

- وتعكس الزيادة الصافية في مخصصات الموظفين نقل برنامج الجوائز إلى البرنامج 17 في 2012، ونقل مسؤوليات التواصل الالكتروني من البرنامج 25 إلى البرنامج 19 في 2013.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- كانت نسبة استخدام الميزانية في حدود 84% وتعكس أن النفقات المرتقبة كانت أدنى بقليل من المتوقع، وذلك أساسا بسبب: "1" تنفيذ المبادرات المتعلقة بتوجه الخدمات في تقرير التقويم الاستراتيجي، والتي عكستها النتيجة خامسا.2 (تحسين توجه الخدمات)، "2" وتوسيع المكتبة الالكترونية، "3" والأنشطة المتعلقة بوسائل الإعلام والتي عكستها النتيجة ثامنا.1 (التواصل بفعالية أكبر).

### البرنامج 20:	العلاقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية

المسؤول عن البرنامج:	السيد يوهانس كريستيان وتشارد

الإنجازات في الثنائية2012/13

العلاقات الخارجية والشراكات

- استمرت الويبو، خلال الثنائية قيد النظر، في تعزيز مشاركتها في طائفة من المسارات والأنشطة في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية. وساهم العمل المذكور في تحقيق الهدف الاستراتيجي الإجمالي الهادف إلى منح الويبو مكانة باعتبارها نقطة مرجعية في مجال الملكية الفكرية وتحديات السياسة العامة. وقام البرنامج بتنسيق الجهود لحشد موارد من خارج الميزانية والتي أدت إلى زيادة إجمالية في التمويل من خارج الميزانية. وحقق البرنامج العديد من الإنجازات خلال الثنائية 2012/13، ومن أهمها:

"1" إطلاق مؤشر الابتكار العالمي 2013، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، في يوليو 2013، خلال الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة: في مرحلة الإعداد للاجتماع، نظم البرنامج أيضا الاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة: الاجتماع الإقليمي التحضيري في أفريقيا. وشارك في الاجتماع أكثر من 20 وزيرا واتفقوا على الرسائل الهامة للاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد لعب مكتب الويبو في نيويورك دورا هاما في التواصل مع أمانة الأمم المتحدة.

"2" تسريع تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وتطوير جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 وإعداد الأهداف الإنمائية المستدامة: انضمت الويبو في 2012 إلى فرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وساهمت في إعداد التقارير لسنتي 2012 و2013. كما ساهمت المنظمة في أنشطة فريق العمل للأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد 2015، وفي عمل فريق الدعم التقني التابع للفريق العامل المفتوح باب العضوية والمعني بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساهمتها في التقرير الموجز والمذكرة الإحصائية عن تحديات الفريق العامل المفتوح باب العضوية، بشأن "العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتقاسم المعارف وتكوين الكفاءات".

"3" منتدى القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات (WSIS) ومنتدى إدارة الانترنت (IGF): ألقى المدير العام كلمة خلال حفل افتتاح منتدى القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات في مايو 2012 و2013 وفي الحوار الرفيع المستوى بشأن ابتكارات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصادات الناشئة، في منتدى القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات. كما قام البرنامج 20 بتنسيق المشاركة الفعالة للويبو في منتدى إدارة الانترنت في 2012 و2013.

"4" اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: استمرت الويبو في إرسال ممثل لها كمراقب في الاجتماعات الوجيهة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وركزت بشكل متزايد على دعم الآلية التكنولوجية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ولعب البرنامج دورا أساسيا في إذكاء الوعي بمبادرة الويبو البيئية لدى الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغير المناخ، وبصفة عامة ساهم البرنامج في ضم شركاء جدد إلى مبادرة الويبو البيئية.

"5" التعاون مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية: يساهم البرنامج في ضمان أن تشارك الويبو بشكل فعال في مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية وفي الاجتماعات والمسارات الوجيهة لمنظمة الصحة العالمية، وقام بتنسيق مشاركة المنظمة في حلقات العمل الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مواضيع مختلفة. كما مكن البرنامج من ضمان مشاركة الويبو في سلسلة اجتماعات الفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات المعنية بمحاربة الأمراض غير المعدية والحد منها.

"6" الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW): شاركت الويبو، بالتعاون مع الأونكتاد ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، وجامعة جنيف (UNIGE/UNITEC)، وإدارة التنمية الاقتصادية في كانتون جنيف، واتحاد الشركات السويسرية في تنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لعامي 2012 و2013، وقد عكست التظاهرة الاستخدام الناجح لأدوات الملكية الفكرية المتنوعة بفضل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلد المعني ومساعدة رائدي الأعمال الشبان والنساء.

"8" التعاون في الأمم المتحدة في مجال المياه: نظمت الويبو في 2012 حلقة العمل بشأن اليوم العالمي للمياه حول "دور معلومات البراءات في دعم النفاذ المستدام لمياه شرب آمنة"، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH). وواصلت القيام ببعض مبادرات المتابعة خلال 2013.

- ويؤدي البرنامج 20 دور البرنامج المركزي المكلف بتنسيق حشد الموارد من خارج الميزانية. ونجح البرنامج، خلال الثنائية 2012/13 في زيادة الأموال الاختيارية المتاحة من خلال اتفاقات الصناديق الاستئمانية. وبلغت نسبة الزيادة 44,5% مقارنة بثنائية 2010/11. وعمل البرنامج بشكل لصيق مع البرامج الوجيهة الأخرى من أجل دعم جهود حشد الموارد وتعزيزها.

مكتب الويبو في نيويورك

- يشكل مكتب الويبو في نيويورك امتدادا لوظائف العلاقات الخارجية في المنظمة، فيما يتعلق بأمانة الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة في نيويورك. وفي هذا المجال، لعب المكتب دورا جوهريا في المساهمة الفعالة في التظاهرات الوجيهة المبينة فيما سبق. وعلى سبيل المثال، نظم مكتب الويبو في نيويورك تظاهرة جانبية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ديسمبر 2013، لتعزيز المشاركة في معاهدة مراكش لضعاف البصر، على هامش تظاهرات الأمم المتحدة للاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المنظمات غير الحكومية ودوائر الصناعة

- استمرت الويبو في العمل على تعزيز المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومة في برامج الويبو، وعلى تسهيل تلك المشاركة. وواصلت الويبو، على امتداد الثنائية قيد النظر، التعرف على الفرص المتاحة وتعزيزها، وواصلت دعم التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني في أنشطة المنظمة، تماشيا مع التوصية 42 من جدول أعمال التنمية. وتحقق ذلك، عن طريق حلقات العمل والندوات وتنظيم التظاهرات على هامش دورات اللجان الدائمة المختلفة، بالإضافة إلى الجلسات الإعلامية أو المنتديات التي تمكن من تبادل التجارب والمعلومات القيمة مع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

- واستضافت الويبو في 2012 أول اجتماع حصري بين المدير العام والمنظمات غير الحكومية، والذي مكن من تبادل المعلومات والتجارب القيمة بشأن إنجازات الويبو إلى حد تاريخ الاجتماع، وبشأن الأولويات خلال السنة المقبلة. ويظل الاجتماع الثاني بين المدير العام والمنظمات غير الحكومية المعتمدة الذي استضافته الويبو وإضفاء الطابع المؤسسي على الاجتماع كتظاهرة سنوية، هو أحد الملامح البارزة لهذا الحوار الهام ويؤكد الأهمية البالغة التي توليها الويبو لمصالح أصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية ومشاغلها، ويبرز التزام المنظمة بالتفاعل مع تلك المنظمات بشكل مفتوح وشفاف ومتجاوب.

- وفي 2012، أقرت الدول الأعضاء الحاجة إلى مشاركة أشمل للطيف الواسع من أصحاب المصلحة غير الحكوميين، بما في ذلك الشركات الخاصة. ونجحت الويبو في زيادة فعالية النقاشات التي أشرفت عليها مع أصحاب المصلحة المذكورين، وخاصة فيما بينهم، وساهمت بذلك في تعزيز أوجه التآزر والتعاون والتنسيق الضرورية لمعالجة قضايا الملكية الفكرية العالمية على نحو أفضل. وأتاح منتدى الويبو 2013، الذي عقدته المنظمة في سياق الجمعيات العامة للدول الأعضاء، منصة للحوار مع المبتكرين البارزين والملهمين بشأن ما تنطوي عليه أفكارهم من إمكانات معزّزة للحياة؛ وبشأن كيفية نشرهم للمعرفة وفوائد اكتشافاتهم وتطويراتهم؛ وبشأن كيفية تهيئة بيئة تشجع على نوع العمل المُبتكَر الذي يؤدونه.

المكاتب الخارجية

مكتب الويبو في البرازيل

- استمر مكتب الويبو في البرازيل في تركيز جهوده على دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الانتفاع من خدمات الويبو خلال الثنائية قيد النظر. وفي هذا الصدد، زادت مشاركة المكتب في المبادرات التي أطلقتها دوائر الصناعة والوكالات الحكومية في البرازيل، وفي البلدان النامية الأخرى التي تربطها بالبرازيل برامج تعاون، بهدف إرساء فهم أعمق لنظام الملكية الفكرية. كما شارك المكتب دوريا في الاجتماعات التي ينظمها أهم أصحاب المصلحة من المنظمات، من سبيل شبكة ريو دي جانيرو التكنولوجية (REDETEC) والمنتدى الوطني لمديري التكنولوجيا (FORTEC) والدورة الثامنة للاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للشركات المبتكرة للبحث والتطوير (ANPEI)، والجمعية البرازيلية للملكية الفكرية (ABPI)، ورابطة الصناعات البرازيلية (CNI)، ووكالة الابتكار البرازيلية، ووكالة تعزيز الصادرات والاستثمار (APEX)، والبنك البرازيلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظام التعاون الإقليمي بشأن الملكية الصناعية (PROSUR).

- وكانت الويبو قد أمضت في 2012 على مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرازيل (INPI-Brazil)، وبناء على تلك المذكرة، أطلق مشروع رائد في 2013، أسس لإجراء مشترك في حل المنازعات، بين المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرازيل ومركز الويبو للتحكيم والوساطة، بهدف تسهيل الوساطة في منازعات الملكية الفكرية التي تشمل العلامات التجارية (انظر أيضا البرنامج 7). وأجرى فريق الخبراء العامل نقاشات إضافية من أجل المساعدة على توسيع نطاق خدمات ذلك الإجراء كي تشمل البراءات وعقود نقل التكنولوجيا.

- وشارك مكتب الويبو في البرازيل في تعزيز مبادرة الويبو البيئية لدى المؤسسات البرازيلية. وكان المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرازيل والمنتدى الوطني لمديري التكنولوجيا قد انضما إلى عضوية منصة مباردة الويبو البيئية منذ 2012، وحضرا حفل إطلاقها في جنيف في 2012. ويعمل المنتدى الوطني لمديري التكنولوجيا، حاليا، على مجموعة تكنولوجيات كي يتم تحميلها في قاعدة بيانات مبادرة الويبو البيئية. كما قام الصندوق الاستئماني في البرازيل بتنظيم وتمويل حلقة العمل بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات المحافظة على البيئة، وشاركت فيها بلدان أمريكا الجنوبية.

- وعلاوة على ذلك، شارك مكتب الويبو في البرازيل، بالتنسيق مع البرنامج 16، في فرقة العمل المعنية بتنظيم مؤتمر إحصاءات البراءات الموجهة نحو صانعي القرار (PSDBM 2013)، والذي عقد في ريو دي جانيرو. وضمت التظاهرة خبراء من سبع عشرة بلدا وأدى إلى القيام بثمانية ورقات بحث أقرتها اللجنة العلمية.

- واستمر المكتب في إدارة الصناديق الاستئمانية بهدف دعم مشاريع التعاون بين بلدان الجنوب، التي تعاقدت عليها الويبو مع الحكومة البرازيلية فيث سبتمبر 2012. وفي هذا السياق، نظم المكتب عددا من الأنشطة ونفذها، وهي كما يلي: "1" المنتدى الأقاليمي لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية في أمريكا الجنوبية والبلدان العربية، بالتعاون مع البرنامج 9، "2" والدراسة عن بدائل إضفاء الطابع المؤسسي على نظام التعاون الإقليمي بشأن الملكية الصناعية، "3" ودورة المستوى المتوسط في التصنيف والبحث والفحص في مجال المنتجات الكيميائية والصيدلانية.

- واستضاف المكتب، بالتعاون مع المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرازيل، اجتماع جدول الأعمال العالمي لمجلس الملكية الفكرية في 2013، وشارك الخبراء والمهنيون من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والعام والمجتمع المدني، في مناقشة القضايا الناشئة المتعلقة بالملكية الفكرية.

- واستمر المكتب في المساهمة في خدمة الويبو على مدار الساعة.

مكتب الويبو في اليابان

- واصل مكتب الويبو في اليابان، في 2013، تقديم خدماته في الوقت المناسب وبفعالية، لفائدة المستخدمين من اليابان وأنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية من سبيل معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد، بالإضافة إلى مركز الويبو للتحكيم والوساطة. واستغل المكتب موقعه الجديد، بالقرب من أصحاب المصلحة المتنوعين، ومنهم حكومة البلد المضيف والعاملين في القطاع والمحامين والأوساط الأكاديمية، وكثف الأنشطة الترويجية وقدم عددا من المحاضرات والندوات في كامل أنحاء اليابان، حضرها ما يفوق 500 6 مشارك.

- وشارك المكتب في أنشطة تكوين الكفاءات في المنطقة، بالتعاون مع حكومة البلد المضيف، في إطار الصندوق الاستئماني لليابان. وسجل ارتفاع في عدد الحالات التي تغطيها قاعدة بيانات IP Advantage، وهي قاعدة بيانات تسلط الضوء على استخدامات الملكية الفكرية الناجحة، وبلغ عدد الحالات المذكورة 180 حالة، كما شهد أيضا عدد البلدان ارتفاعا. وأشرف المكتب على الانتهاء من ترجمة قصة مانجا بشأن التقليد والقرصنة، وستكون متاحة بلغات أخرى، بعد أن كانت في البداية متاحة بالانجليزية واليابانية. وعلاوة على ذلك، نظمت الندوات ودروس التدريب من أجل تعزيز كفاءة البلدان النامية في مختلف مجالات الملكية الفكرية.

- وسعى المكتب إلى إذكاء الوعي بخدمات الويبو والارتقاء بصورة المنظمة، وأجرى سلسلة من العروض حول خدمات الويبو. وتناولت العروض منصات الويبو العالمية من سبيل مبادرة الويبو البيئة وقاعدة بيانات الويوب للبحث وعمل الويبو في مجالات الملكية الصناعية وحق المؤلف والتحكيم والوساطة، ومن تلك المنتديات الندوة بشأن بدائل حل المنازعات. ويتيح المكتب موقعه الالكتروني باليابانية والإنكليزية، وقد قام بتعزيز مضمون الموقع من أجل توفير معلومات محدثة عن الويبو ومكتبها في اليابان. وبذل المكتب بعض الجهود لإتاحة مزيد المعلومات باليابانية لأصحاب المصلحة في اليابان، وتمت ترجمة دليل المستخدم لمنصة ركن البراءات باليابانية لتعزيز استخدام المبادرة التي أطلقت في 2012. وشارك المكتب أيضا في أنشطة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى في اليابان وفي عدد آخر من الاجتماعات والندوات الدولية الهامة، من سبيل مؤتمر طوكيو الدولي بشأن التنمية الأفريقية (TICAD).

مكتب الويبو في سنغافورة

- عزز المكتب تواجده كمركز لخدمات الويبو ومنتدى إقليمي للملكية الفكرية، للدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة في منطقة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا. وحقق عمل المكتب نتائج ملموسة، منها زيادة بنسة 6%، من 2011 إلى 2012، في عدد طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات من منطقة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، وبنسبة 20% في عدد طلبات نظام مدريد من 2011 إلى 2013.

- وأدى المكتب دوراً كبيراً في تعزيز مبادرة الويبو البيئية، وقواعد بيانات الويبو العالمية، ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وتقرير الملكية الفكرية العالمي، ونظام الويبو للنفاذ المركزي إلى البحث والفحص، وفي إطلاق مؤشر الابتكار العالمي. وسعى المكتب إلى إذكاء الوعي بنظام الملكية الفكرية العالمي، ونظم ندوة دعا إليها الصحفيون، وأدى ذلك إلى تغطية إعلامية ساهمت في ترويج الملكية الفكرية لدى الشركات التجارية في بروني دار السلام والهند وإندونيسيا وماليزيا والصين، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة.

- وعزز المكتب مشاركته في أنشطة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ولعب دورا مركزيا متناميا في تنسيق الأنشطة التي التمسها الفريق العامل بشأن التعاون في مجال الملكية الفكرية (AWGIPC)، بخصوص تنفيذ خطة عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا في مجال حقوق الملكية الفكرية للفترة من 2011 إلى 2015. ونظمت العديد من حلقات العمل في كل الدول الأعضاء في الرابطة تقريبا، من أجل المضي قدما بجهود انضمام الدول الأعضاء إلى نظامي مدريد ولاهاي، لما يكتسيه ذلك النشاط من أولوية وفقا للتقييم الذي أجراه الفريق العامل بشأن التعاون في مجال الملكية الفكرية. كما أرسى المكتب مشاريع تعاون مع أصحاب المصلحة الهامين من أجل تسريع إنجاز النتائج الرئيسية. وتضمنت تلك المشاريع، التعاون بين مكتب الويبو في سنغافورة وبين الفريق المعني باتفاق التبادل الحر بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلاندا (AANZFTA)، وأدى ذلك إلى عقد حلقة العمل المشتركة بين الويبو ورابطة أمم جنوب شرق آسيا والفريق المعني باتفاق التبادل الحر بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلاندا، بشأن عمليات بروتوكول مدريد، والتي شارك فيها فاحصو العلامات التجارية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، في مكتب الويبو بسنغافورة.

- واستمر المكتب في إدارة مذكرة التفاهم بين الويبو وحكومة سنغافورة، وتنفيذها، وأكد على تعزيز المهارات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية لدى الموظفين الرسميين وأصحاب المصلحة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونظمت، إجماليا، ست حلقات عمل تشمل مبادرات الويبو العالمية المتنوعة. كما استهل المكتب العمل على منتدى يضم بعض الدول الأعضاء (أستراليا، وفرنسا، واليابان، ونيوزيلاندا، وجمهورية كوريا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة) والمنظمات (رابطة أمم جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والذي يشرف عليه مكتب مواءمة السوق الداخلية (OHIM-ECAP III)) التي تقدم المساعدة التقنية في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا. ومكن المنتدى من إرساء مقاربة منسقة وتعاونية أكثر للمساعدة. وأدى إلى اتفاق المكتب مع المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي والرابطة بهدف الاشتراك في تنظيم تظاهرة في سنغافورة بشأن التصاميم الصناعية ونظام لاهاي.

- وشارك المكتب في تقديم المساعدة التقنية لفائدة 16 دولة عضو، في مجال تنفيذ أنظمة إدارة الملكية الفكرية الفعالة، والمساعدة المرتبطة بنظامي مدريد ولاهاي، وحق المؤلف، وأنظمة الإدارة الجماعية للبراءات (CMO) (والذي ساهم المكتب من خلالها في إحداث نظام وطني للإدارة الجماعية للبراءات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)، والتعليم، وإذكاء الوعي وتكوين الكفاءات. كما ساهم المكتب في تنظيم الدروس الصيفية لأكاديمية الويبو في آسيا و برنامج الماجستير في القانون في مجال الملكية الفكرية المشترك بين الويبو وجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا.

- وسعى المكتب إلى دفع التغطية الإعلامية التي تحظى بها المنظمة وتعزبز اتساق التواصل الهادف إلى ترويج خدمات الويبو العالمية لدى الدول الأعضاء والشركات التجارية في المنطقة، وأطلق برنامجا لتعزيز الاتصال. وأدى البرنامج إلى إحداث مضمون جديد على موقع الويب ومواد تسويقية جديدة وتحسين اللافتات في المباني والاتصال الرسمي العادي مع أصحاب المصلحة في المنطقة. كما استمر الويبو في لعب دور رئيسي في خدمة الويبو على مدار الساعة.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

- يرمي تصميم أنشطة البرنامج 20 إلى تنفيذ التوصيات 2 و9 و14 و22 و24 و30 و40 و42 من جدول أعمال التنمية.

- وفي هذا الصدد، استمر البرنامج في أداء دوره كمسؤول تنسيق داخل الويبو لدعم حشد الموارد من خارج الميزانية (التوصية 2) وفي التعاون مع البرنامج 9 بشأن تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية المتعلق بقاعدة بيانات الويبو للمطابقة (التوصية 9).

- وحرص البرنامج، بالتعاون مع قطاعات الويبو الموضوعية، على أن تعكس الأنشطة التي أنجزتها المنظمة مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية التوصية 14، التي تتعلق بتقديم المشورة إلى الدول النامية والدول الأقل نموا بشأن تنفيذ الحقوق والواجبات وإدارتها، وفهم مواطن المرونة التي نص عليها اتفاق تريبس واستخدامها.

- كما عمل البرنامج 20 مع قطاعات الويبو الوجيهة من أجل تعزيز تعاون تلك القطاعات مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى. واستمر البرنامج، خلال الثنائية، في تعزيز مشاركة الويبو في عمل الأمم المتحدة، ولعب بفعالية دوره كوكالة مختصة في نظام الأمم المتحدة، كما هو مبين في جدول أعمال التنمية (التوصيتان 30 و40). وفي هذا الصدد، ساهم البرنامج في المسارات المتنوعة المرتبطة بإطار التنمية لما بعد 2015، وفي عمل الفريق العامل المفتوح باب العضوية، وتنفيذ مؤتمر ريو+20 – خاصة فيما يتعلق بإحداث آلية تسهيل نقل التكنولوجيا (الفقرة 273 من الوثيقة الختامية لريو+20) وبفرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. كما شارك البرنامج بفعالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، خلال الدورة الموضوعية في 2013، وفي المؤتمر 19 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في وارسو، بالإضافة إلى مشاركته في اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمجلس الاستشاري لشبكة التكنولوجيا المناخية، ومنتدى القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، والاجتماع الاستعراضي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10)، ومنتدى إدارة الإنترنت.

- وبالإضافة إلى ذلك، عمل البرنامج على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في اجتماعات الويبو وعلى مواصلة التعاون اللصيق والتنسيق مع أصحاب المصلحة غير الحكوميين، سواء من خلال حلقات العمل والندوات التي حضرها ممثلون عن المجتمع المدني، أو ساهموا فيها بخبراتهم، أو من خلال تنظيم التظاهرات الجانبية والجلسات الإعلامية والمنتديات الأخرى التي تمكن من إجراء تبادلات قيمة مع المشاركين غير الحكوميين. ويظل الاجتماعان بين المدير العام والمنظمات غير الحكومية المعتمدة واللذين عقدا في 2012 و2013، أحد العناصر البارزة للمسار المذكور، ويؤكدان الأهمية البالغة التي توليها الويبو لمصالح مجتمع المنظمات غير الحكومية ومشاغلها.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: تواصل الويبو وتشاركها فعلياً مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| استخدام مساهمات الويبو في التقارير والقرارات والوثائق من الإجراءات الهادفة | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 20 من أصل 24 وثيقة (2010/2011) أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: البيانات غير متاحة | 100% | 38 وثيقة مقدَّمة في 2012/13، دُرست كلها على نحو مُرْضٍ | تحقق كليا |
| ردود الأفعال على مساهمة/مشاركة الويبو في إجراءات ومحافل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية | البيانات غير متاحة | تقييم إيجابي لمساهمة الويبو ومشاركتها | البيانات غير متاحة | منقطع |
| النسبة المئوية من الردود على الالتماسات الخارجية من أجل مساهمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها المقدمة في موعدها | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 80% أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: البيانات غير متاحة | 100% | تمّت معالجة 90,5% في غضون 5 أيام عمل | تحقق كليا |
| عدد الأنشطة/خطط العمل المشتركة التي تم تنفيذها واستعراضها وفق الاتفاقات المبرمة مع المنظمات الشريكة (مذكرات التفاهم الجديدة والقائمة مع المنظمات غير الحكومية) | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: ذكر في البرامج الوجيهة للثنائية 2010/11 أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: البيانات غير متاحة | الأنشطة: 8 خطط العمل: 4 | الأنشطة: 17 خطط العمل: 4 | تحقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| عدد الجلسات الإعلامية والاجتماعات/الأنشطة المنظمة لفائدة المنظمات غير الحكومية | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 4 أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: البيانات غير متوفرة | 4 | 9 | تحقق كليا |
| عدد الجلسات الإعلامية والاجتماعات/الأنشطة المنظمة لفائدة المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً | البيانات غير متاحة | 4 | البيانات غير متاحة | منقطع |
| النتيجة المرتقبة: زيادة في الموارد من خارج الميزانية والتي تُتاح لدى الويبو لأغراض التنمية في الملكية الفكرية سواء من خلال المساهمات المباشرة أو من خلال الاستفادة من آليات التمويل الخارجية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الغايات | بيانات الأداء | السير |
| زيادة في الأموال المتاحة من خلال الاتفاقات بشأن الصناديق الاستئمانية | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: 11,9 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2010/11 أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: انظر تقرير الإدارة المالية 2010/11 | 10% | بلغ مجموع إيرادات الصناديق الاستئمانية 17,2 مليون فرنك سويسري في 2012/13. وبلغ مجموع إيرادات الصناديق الاستئمانية 11,9 مليون فرنك سويسري في 2010/11، أي بزيادة قدرها 5,3 مليون فرنك سويسري أو ما يقارب 44,5%. | تحقق كليا |
| عدد مشاريع الويبو المنفذة والممولة بواسطة آليات تمولها جهات مانحة خارجية والقيمة المالية لهذه المشاريع | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: صفر أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: البيانات غير متاحة | خمسة مشاريع، القيمة الإجمالية: مليونا فرنك سويسري | البيانات غير متاحة | منقطع |
| وضع المبادئ التوجيهية للويبو لأغراض إقامة شراكة مع القطاع الخاص | أسس المقارنة المحدثة في نهاية 2011: أُعِدَّت المسودة وروجعت داخلياً. وستشكل المسودة النهائية أساسا للمشاورات مع الدول الأعضاء أسس المقارنة الأصلية، البرنامج والميزانية 2012/13: المسودة التي ستستخدم للمشاورات، قيد الإنجاز. | موافقة الدول الأعضاء على المبادئ التوجيهية للويبو. | المسار الداخلي قيد الإنجاز. | لم يكتمل بعد |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (حسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة و وصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ه 1.2 | استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل جميع المبتكرين الذين يستطيعون الانتفاع منها | 661 | 148 1 | 240 1 |
| ه 8.2 | انتفاع البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بنظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل | 738 | 574 | 440 |
| ه 2.3 | قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية | 053 3 | 693 2 | 638 2 |
| ه 10.3 | زيادة في الموارد من خارج الميزانية المتاحة لدى الويبو لأغراض التنمية في الملكية الفكرية سواء من خلال المساهمات المباشرة أو من خلال الاستفادة من آليات التمويل الخارجية | 769 1 | 508 1 | 355 1 |
| ه 5.4 | بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها | 135 | 107 | 94 |
| ه 3.8 | تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية | 362 3 | 350 3 | 910 2 |
| ه 4.8 | تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية | 194 1 | 130 1 | 980 |
|  | المجموع | 912 10 | 510 10 | 657 9 |

النفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | الميزانية بعد التحويلات 2012/13 | نفقات ثنائية 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 554 7 | 237 7 | 237 7 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 358 3 | 273 3 | 420 2 | 74% |
| المجموع | 912 10 | 510 10 | 657 9 | 92% |

الملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات ميزانية البرامج بعد تسويتها عقب التحويلات خلال الثنائية 2012/13 وفقا للقاعدة 5,5 من لائحة النظام المالي.

(2) وتمثل تكاليف الموظفين للثنائية 2012/13 بعد التحويلات، النفقات الفعلية التي تكبدتها الويبو خلال الثنائية قيد النظر.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- في الميزانية بعد التحويلات خلال الثنائية 2012/13 تسويات التخفيض والتي تهدف إلى بلوغ تكلفة فعالة ومربحة وفقا لالتزام المنظمة للحد من النفقات بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري خلال الثنائية 2012/13.

- ويعكس توزيع الموارد على النتائج التركيز على المكاتب الخارجية العاملة، لدعم خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية، خاصة الخدمات المتعلقة بالنتيجة ه 2.1 (استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا) وانتقال التركيز من أجل حشد الموارد من خارج الميزانية ضمن النتيجة ه 3.10 (زيادة في الموارد من خارج الميزانية).

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

- كانت نسبة استخدام الميزانية في حدود 94% وتعزى خاصة إلى:

"1" حشد موارد من خارج الميزانية ضمن النتيجة ثالثا.10 (زيادة في الموارد من خارج الميزانية): وتغير التركيز على حشد الموارد، بالإضافة إلى تغير المقاربة، مما أدى إلى الحد من النفقات،

"2" والحوار مع الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، الذي عكسته النتيجتان ثامنا.3 (تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية) وثامنا.4 (تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية): وقد تأثر تنفيذ النتيجتين نظرا لنقص في الموظفين خلال نصف الثنائية الأول.

## الهدف الاستراتيجي التاسع

## بنية دعم إداري ومالي فعالة

لوحة قياس الأداء للثنائية

توضح لوحة القياس الآتية ملخصًا لإنجاز النتائج المرتقبة للثنائية 2012/13 حسب قياسها بموجب المؤشرات الخاصة بالبرامج المساهمة في هذا الهدف الاستراتيجي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء | البرامج المسؤولة | السير |
| --- | --- | --- | --- |
| خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) | تحقيق وفورات في السلع والخدمات التي اشترتها الويبو (مستمدة من طلبات العطاءات والمفاوضات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال العولمة) | برنامج 24 |  |
|  | النسبة المئوية للزبائن الداخليين الراضين عن خدمات المشتريات | برنامج 24 |  |
|  | النسبة المئوية للمصاريف الخاضعة للتسوية مع الأمم المتحدة | برنامج 24 |  |
|  | الوقت المستغرق لمعالجة تصريحات السفر الإلكترونية والطلبات الإلكترونية لتنظيم تظاهرات (مع مراعاة المهلة الزمنية المطبقة) | برنامج 24 |  |
|  | الوقت المستغرق لمعالجة تصريحات سفر الغير | برنامج 24 |  |
|  | تخفيض تكاليف السفر نتيجة لتنظيم المؤتمرات الإلكترونية والمؤتمرات بالفيديو | برنامج 24 |  |
|  | تقديم الطلبات المتعلقة بالموارد البشرية واستكمالها (فيما يتعلق بالمنح التعليمية بالإعالات) في وقت وجيز | برنامج 23 |  |
|  | نسبة الموظفين (بالدوام الكامل) إلى الموظفين المعنيين بالموارد البشرية | برنامج 23 |  |
|  | النسبة المئوية للموظفين الراضين عن الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية | برنامج 23 |  |
|  | معدل إنتاجية الحسابات وتوفير البيانات وجمعها وإتاحة الإحصائيات (خدمات البريد) | برنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية للمواد الإعلامية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في نسق ورقي ونسق إلكتروني في الموعد | برنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية لإخطارات مدريد في نسق ورقي في الموعد | برنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية لقاعدة بيانات (ROMARIN) لنظام مدريد في نسق إلكتروني في الموعد | برنامج 27 |  |
|  | النسبة المئوية للمنتفعين الداخليين والخارجيين الراضين عن خدمات المؤتمرات في الويبو | برنامج 27 |  |
|  | معايير الإنتاجية في مجال الترجمة وتكلفة الترجمة لكل صفحة | برنامج 27 |  |
|  | اعتماد الدول الأعضاء سياسة لغوية شاملة إلى جانب ما يتعلق بها من متطلبات في مجال تخصيص الموارد | برنامج 27 |  |
|  | التعاقد مع جهات خارجية في مجال تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإتاحتها | برنامج 25 |  |
|  | اجتماعات الويبو قابلة للنفاذ مباشرة عبر الإنترنت أو بعد التظاهرة | برنامج 25 |  |
|  | عدد قنوات الاتصال المدمجة على نحو سلس | برنامج 25 |  |
|  | استئجار أماكن عمل إضافية وما يرتبط بها من مرافق (يفترض أن يكون نفس عدد العاملين في نهاية 2011) | برنامج 24 |  |
|  | عدد التجهيزات التقنية الرئيسية (الكهربائية، والصحية، وأجهزة التدفئة والتبريد) المحسنة وفقا للمعايير المطبقة (ستحدد لاحقا) | برنامج 24 |  |
| استثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواكب مواكبة دقيقة الأولويات الاستراتيجية وتدر منافع على قطاع الأعمال | النسبة المئوية للمشروعات التي قيمت فوائدها المحققة بعد تنفيذ المشروع | برنامج 25 |  |
|  | مستوى النضج الذي بلغه تنفيذ برنامج مكتبة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات على أساس التقييم الذاتي الرسمي على سلم ذي خمس درجات | برنامج 25 |  |
| تخطيط ومعالجة وتنفيذ وتقييم وتبليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال وناجع وقائم على النتائج | النسبة المئوية لبرامج الويبو التي تستخدم البيانات المتعلقة بالأداء لإدارة أداء البرنامج | برنامج 22 |  |
|  | النسبة المئوية لمن أجابوا على الاستبيان الذين يعتبرون الويبو مسؤولة عن النتائج التي تحققها | برنامج 22 |  |
|  | المعاملات المالية وإدارة الميزانية تمتثل لأحكام معاهدات واتفاقيات الويبو المطبقة ونظام الويبو المالي ولائحته ومعايير المحاسبة المطبقة | برنامج 22 |  |
|  | تقرير مالي مرض من مراجعي الحسابات الخارجيين يؤكد امتثال عمليات المحاسبة للقواعد والمعايير المطبقة | برنامج 22 |  |
| قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات مهنية مناسبة | النسبة المئوية للموظفين الذين يقيم أداؤهم مقارنة مع أهدافهم وكفاءاتهم الفردية | برنامج 23 |  |
|  | الوقت المستغرق في إجراءات التعيين | برنامج 23 |  |
|  | النسبة المئوية لحجم الرواتب المستثمر في رفع كفاءات الموظفين | برنامج 23 |  |
|  | التوزيع الجغرافي – النسبة المئوية لتمثيل كل دولة عضو | برنامج 23 |  |
|  | النسبة المئوية للنساء في مناصب من الفئة المهنية والعليا | برنامج 23 |  |
|  | انخفاض عدد حالات التغيب | برنامج 23 |  |
|  | انخفاض عدد طلبات الطعون | برنامج 23 |  |
| سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات | النسبة المئوية لموظفي الويبو والمندوبين والزائرين الذين يبلغون عن إصابة أو حادث في العمل | برنامج 28 |  |
|  | النسبة المئوية للطلبات المقدمة في الوقت المناسب بشأن المساعدة على تأمين السلامة والأمن خلال المؤتمرات أو التظاهرات التي تعقد في جنيف أو خارجها | برنامج 28 |  |
|  | مجموعة شاملة ومفيدة من السياسات والإجراءات والمعايير المتعلقة بأمن المعلومات | برنامج 25 |  |
|  | سجل محدث بشأن ما يتعرض له أمن المعلومات من مخاطر | برنامج 25 |  |
| بقاء تكاليف المبنى الإداري الجديد في مستواها الأدنى | استخدام الأموال المتبقية المتاحة في إطار الميزانية الموحدة المعتمدة أثناء فترة الضمان المتعلقة بالبناء | برنامج 29 |  |
| قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة لاجتماعات الدول الأعضاء | تشييد قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق وفقا لخيارات الجودة والميزانية والجدول الزمني الموافق عليها | برنامج 29 |  |
| تعزيز التنسيق والاتساق داخل الأمانة | استكمال برنامج التقويم الاستراتيجي | برنامج 21 |  |
|  | تحقيق النتائج على مستوى قيم برنامج التقويم الاستراتيجي | برنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية للطلبات على المشورة القانونية التي تلقت ردودا من مكتب المستشار القانوني | برنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية لإخطارات الانضمام المعالجة في الوقت المناسب | برنامج 21 |  |
| بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي ملائم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل الموظفين | النسبة المئوية للمنتفعين الراضين عن مستوى الخدمة التي يقدمها مكتب أمين المظالم | برنامج 21 |  |
|  | النسبة المئوية للموظفين المطلعين على المبادئ والسياسات الأخلاقية في الويبو | برنامج 21 |  |
| تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئة | عدد البرامج التي تنطوي على مؤشرات وأسس مقارنة وأهداف خاصة بتحسين البيئة | برنامج 24 |  |
|  | النسبة المئوية من انخفاض انبعاث الكربون المرتبط باستهلاك الطاقة (فيما يتصل بمباني الويبو) | برنامج 24 |  |
| نفاذ محسن إلى مجمع الويبو | عدد البرامج المعنية التي تنطوي على مؤشرات وأسس مقارنة وأهداف تتعلق بالنفاذ | برنامج 24 |  |
| تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر | عدد عمليات التدقيق المنفذة في المجالات كثيرة التعرض للخطر | برنامج 26 |  |
|  | المعايير المهنية ومدونة أخلاقيات العمل والمشورة العملية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين تطبق | برنامج 26 |  |
|  | التتبع الكامل والدقيق لتنفيذ توصيات الرقابة، مع بيان جميع التوصيات المرفوعة والتوصيات الجديدة ووضعها | برنامج 26 |  |
| تقارير التحقيق تكفل أساسا سليما لتمكين المدير العام من اتخاذ قراراته | أنشطة التحقيق منجزة وفقا لميثاق التدقيق الداخلي والمبادئ التوجيهية الموحدة للأمم المتحدة بشأن التحقيق ودليل إجراءات التحقيق وسياسة التحقيق (قيد الإعداد) | برنامج 26 |  |
| معلومات تقييمية مثبتة متاحة للإدارة العليا ومديري البرامج والدول الأعضاء لاتخاذ القرارات | تقييمات منجزة وفقا لسياسة التقييم ولدليل إجراءات قسم التقييم | برنامج 26 |  |

### البرنامج 21		الإدارة التنفيذية

المسؤول عن البرنامج 		المدير العام

الإنجازات المتحققة في الثنائية 2012/13

- يغطي البرنامج 21 مكتب المدير العام ومكتب المستشار القانوني والشعبة المعنية بشؤون الجمعيات ووثائقها ومكتب أمين المظالم ومكتب أخلاقيات المهنة ودائرة المراسم.

- ولا يزال الانخراط الناجع مع الدول الأعضاء وغيرهم من أصحاب المصالح هو حجر الزاوية لمواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التسعة للمنظمة. وساهمت هذه المشاركة مساهمة مهمة على مدار الثنائية في دعم التغيير الملحوظ الذي شهدته المنظمة على صعيد الإصلاح المؤسسي وتحسينها، لدعم التقدم على صعيد القواعد التنظيمية من ناحية وتنفيذ البرامج من ناحية أخرى. ولهذه الغاية أجرى المدير العام لقاءات بانتظام مع السفراء وعقد اجتماعات مع الدول الأعضاء، ما كان له عظيم الأثر في الحصول على ردود فعلهم والاستماع إلى مشورتهم لتعزيز التقدم بشأن العديد من المسائل.

- وكذلك حظيت المشاركة الداخلية باهتمام مماثل سيما فيما يتعلق بإدارة التغيير وحشد دعمه على مستوى المنظمة. وفي هذا الصدد منحت الدورات العادية لفريق الإدارة العليا توجهًا للوحدات داخل المنظمة التي ترجمت قرارته إلى واقع عملي. وأولى المدير العام اهتمامًا ملحوظًا بالتواصل مع المديرين والموظفين بشكل عام بغية ضمان اتساق الرسائل الموجهة على مستوى المنظمة كلها.

- ومن العناصر الأساسية لمسار التغيير على مدار الثنائية اختتام ببرنامج التقويم الاستراتيجي للويبو بنجاح بوصفه حافظة من المبادرات تؤدي إلى تحسين شامل على مستوى المنظمة. واشتمل برنامج التقويم الاستراتيجي على 19 نشاطًا مترابطًا مجموعًا تحت القيم الأربع الأساسية الطموحة للمنظمة، وقيست نتائجه من خلال إجراء استقصاء بين الموظفين ووضع لوحة قياس للنتائج (يمكن أن تطلع الدول الأعضاء على كليهما على شبكة الإنترنت). وكانت النتائج مبشرة فأوضحت أن برنامج التقويم الاستراتيجي استحضر اهتمامًا جديدًا بثقافة الأمانة وقيمها، وأضفى كفاءة أكبر على مسارات عملها بل وكفل اتساق على نحو أفضل للبرامج والهيكل التنظيمي والموارد مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

- وتم هذا أثناء الثنائية الأولى عندما كانت الشعبة المعنية بشؤون الجمعيات ووثائقها لا تزال تعمل، وكانت فوائد تأسيس وحدة مركزية مخصصة لمواصلة إدارة إتمام الجمعيات. ومن بين الأمثلة على ذلك التنظيم الذي اتسم بالفعالية للدورة الاستثنائية للجمعيات في نهاية عام 2013 مع إتاحة شهرين فقط للإعلام عنها. واستمرت وتحسّنت الابتكارات والترشيدات التنظيمية مثل بث الوقائع عبر الإنترنت، والتسجيل الإلكتروني، وإجراءات السفر الجديدة. وقُدِّمت الوثائق مسبقاً ومبكراً عن ذي قبل بكثير، واستحدثت أداة جديدة لمساعدة الوفود على تحديد الأجزاء الأساسية من التقارير. وازداد عدد الأحداث الجانبية ونوعيتها. والارتفاع الكبير لمستويات الرضا في استقصاء للوفود أظهر اهتماماً بتحسين الكفاءة وخبرة الدول الأعضاء بالجمعيات.

- وواجه مكتب المستشار القانوني ثنائية مليئة بالتحديات اتَّسمت بزيادة الطلب على خدمات المكتب. وواصل المكتب تقديم مشورة وخدماتٍ قانونية سريعة ومستقلة وجديرة بالثقة إلى المدير العام والأمانة والدول الأعضاء بشأن القضايا الدستورية والقضايا القانونية العامة، والعقود، وقانون المعاهدات، والمسائل الإدارية والمتعلقة بالموارد البشرية، وقانون الملكية الفكرية. وظلّت وظائف الإيداع المتعلقة بالمعاهدات التي تديرها الويبو تعمل بكفاءة كبيرة. وتوسعت قاعدة بيانات WIPO Lex للقوانين والمعاهدات المتعلقة بالملكية الفكرية لتشمل اللغات الست العاملة بالأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، كانت توجد زيادة كبيرة في كمية العمل المرتبطة باجتماعات الدول الأعضاء. ونُفذ تنفيذًا فعالًا تقديم المشورة والخدمات إلى مؤتمر بيجين ومؤتمر مراكش الدبلوماسي، بما في ذلك تقديمها في الفترة التي تسبق الجلسة. واستمرار تقديم المشورة القانونية الفعالة المرتبطة بقاعة المؤتمرات الجديدة في الوقت المناسب قد ساهم أيضاً في التقدم الجيد الذي أحرزه المشروع ضمن إطار جودة مناسبة.

- وواصلت الويبو المشاركة بنشاط في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركتها في مجلس الرؤساء التنفيذيين وفي لجنتيه: اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج. والمدير العام هو الرئيس الحالي للجنة الإدارية الرفيعة المستوى. وتتعاون الويبو بنشاط مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى في المساهمة بصورةٍ جوهرية بشأن القضايا التي يعالجها مجلس الرؤساء التنفيذيين، ولا سيما ما يتعلّق بخطة التنمية لما بعد عام 2015.

- وتحقَّقت نتائج جوهرية نحو الوفاء بتعهد المدير العام بإقامة نظام شامل للأخلاقيات والنزاهة في الويبو. وأعقبت مشاورات داخلية شاملة تطبيق عنصرين مهمين من إطار الأخلاق والنزاهة. وتقدم مدوّنة الويبو للأخلاقيات منصة مشتركة من القيم والمبادئ التوجيهية التي ينبغي أن يراعيها موظفو الويبو في أداء وظائفهم. وتوضح سياسة الويبو لحماية المبلغين عن الأعمال غير القانونية تقدير المنظمة لمشاركة موظفي الويبو في أنشطة الرقابة بها، والحماية التي تُمنَح للموظفين الذين يتعرّضون للانتقام بسبب هذه المشاركة. وإضافة إلى ذلك، أُطلِق برنامج تدريبي إجباري، وتشير الانطباعات الواردة من استقصاء الموظفين إلى ارتفاع مستويات الوعي بالمبادئ والأخلاقيات بل وبالإجراءات المتبعة للتبليغ عن سوء السلوك. وتزايد عدد الموظفين الذين يستفيدون من الخدمات الاستشارية المقدمة من مكتب الويبو للأخلاقيات. وكانت هذه إشارة مبشرة بزيادة الوعي بأهمية مراعاة مبادئ الأخلاقيات في المنظمة والالتزام بها.

- وأثناء الثنائية أصبح مكتب أمين المظالم جزءاً أساسياً في إطار الويبو للمساءلة والنزاهة. وظل المكتب يعمل بنشاط للتشجيع على اتباع نهجٍ بديل تجاه النزاع في أماكن العمل، فنظَّم حملات توعية منتظمة للموظفين، وقدَّم خدمات التوجيه والوساطة من أجل إيجاد حلول وُدّية ودائمة. وتشير إحصائيات الزوار عن الفترة إلى وجود ميل إيجابي نحو تقبل الموظفين للحلّ غير الرسمي للنزاع من خلال مكتب أمين المظالم.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

21.10	يؤدي البرنامج 21 – الذي يتضمن عمل مكتب المدير العام – دوراً رئيسياً في توفير مجمل خدمات التوجيه والإشراف الاستراتيجية لتيسير تعميم جدول أعمال الويبو للتنمية وتنفيذه من قبل جميع القطاعات المعنية داخل الويبو. وأُنشئ مكتب الويبو للأخلاقيات من أجل تنفيذ التوصية 6 من توصيات جدول أعمال التنمية، وصدرت مدونة أخلاقيات بعد إجراء مشاورات مع مجلس موظفي الويبو ومع جميع الموظفين. وبدأ تعميم هذه التوصية في أنشطة الويبو سنة 2013 عقب الانتهاء منم برنامج التقويم الاستراتيجي. ومن بين أبرز معالم أنشطة مكتب الويبو للأخلاقيات في سنة 2013 ذلك المتعلق بالبرنامج التدريبي الشامل على الأخلاقيات والنزاهة الذي بُدئ في 2012 واكتمل سنة 2013.

البيانات المتعلقة بالأداء

| النتيجة المرتقبة: التزام الدول الأعضاء التزاما فعليا |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| النسبة المئوية من اجتماعات اللجان التي تُعقَد من أجلها اجتماعات إعلامية للدول الأعضاء قبل اجتماعات اللجنة | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: عدد الاجتماعات الإعلامية قبل اجتماعات اللجان في 2011: 80% أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): يحدَّد لاحقاً: عدد الاجتماعات الإعلامية قبل اجتماعات اللجان في 2010/11 | 90% من اجتماعات اللجان | 81% من استقصاء لأمناء اللجان | محقق كليا |
| النسبة المئوية من رسائل الدول الأعضاء إلى المدير العام التي أجيب عنها خلال أسبوعين | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 80% أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013):يحدَّد لاحقاً | 80% في المتوسط | 81% من تقدير للمراسلات الواردة والصادرة | محقق كليا |
| مستويات رضا الدول الأعضاء عن إعداد الجمعيات وأدائها | البيانات غير متاحة حالياً | 85% راضون عن الترتيبات | 88% من استقصاء جمعيات الويبو لعام 2012 (لم يتسن إجراء استقصاء لعام 2013 نتيجة للظروف الاستثنائية، وسوف يُجرى الاستقصاء مجددًا في 2014). | محقق كليا |
| نشر وثائق الجمعيات في الوقت المحدد | نُشرت 90% من الوثائق قبل انعقاد الجمعيات بشهرين على الأقل | نُشرت جميع وثائق الجمعيات قبل انعقاد الجمعيات بشهرين على الأقل. | نُشرت 95% من جميع الوثائق قبل انعقاد الجمعيات بشهرين على الأقل في حالة الجمعيات العادية. وهذا لا يشمل تلك الوثائق التي، بحكم طبيعتها، تُنشَر دائماً عند اقتراب موعد انعقاد الجمعيات (مثل قائمة المشاركين، وقائمة الوثائق، وقائمة أسماء أعضاء مكاتب الجمعيات، وموجز قرارات سبتمبر للجنة البرنامج والميزانية). | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تعزيز التنسيق والاتساق داخل الأمانة |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| استكمال برنامج التقويم الاستراتيجي | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: اكتمال مبادرة واحدة من أصل 19 مبادرة (الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط) أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/13): اكتمال مبادرة واحدة من أصل 19 مبادرة في 2010 | جميع المبادرات اكتملت | اكتملت 17 مبادرة من أصل 19 مبادرة وتم دمج كل مشروع في خطط العمل الخاصة بالمنظمة. تم تسليم نطاق برنامج التقويم الاستراتيجي بالنسبة للمشروعين الآخرين المتبقيين، ومشروع نظام التخطيط للموارد المؤسسية ومشروع الاتصالات الداخلية. ويستمر تنفيذ هذه المشروعات مستقلة عن برنامج التقويم الاستراتيجي | محقق كليا |
| تحقيق نتائج مستوى قيم برنامج التقويم الاستراتيجي تصور الموظفين أن الويبو جيدة أو ممتازة في قيمة مُحدَّدة | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: التوجه نحو تقديم الخدمات: 45% العمل يداً واحدة: 37%* المساءلة عن النتائج: 68%* المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية: 63%* أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/13: انظر المرفق المتعلق بالتقرير الأساسي عن برنامج التقويم الاستراتيجي (URL) | 75% من النتائج تحقق (أنظر: لوحة قياس إطار نتائج برنامج التقويم الاستراتيجي) | التوجه نحو تقديم الخدمات: 56%[1] العمل يداً واحدة: 55% المساءلة عن النتائج: 80% المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية: 70%[2] | محقق كليا |
| النسبة المئوية لطلبات الحصول على مشورة قانونية التي تتلقى ردوداً سريعة ومستقلة وجديرة بالثقة من مكتب المستشار القانوني | 100% | 95% | تلقى 98% من الاستفسارات التي وردت ردوداً سريعة وجديرة بالثقة من مكتب المستشار القانوني، رغم وجود زيادة في عدد طلبات الحصول على مشورة وكذلك في عدد المجالات المشمولة. | محقق كليا |
| النسبة المئوية لإخطارات الانضمام المعالجة في الوقت المناسب | 100% من الإخطارات تعالج في غضون ثلاثة أيام | 95% من إخطارات الانضمام عُولجت في غضون ثلاثة أيام | 98% من إخطارات الانضمام والإجراءات الأخرى المتعلقة بالمعاهدات عولجت في غضون ثلاثة أيام. | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمنتفعين الراضين عن مستوى الخدمة التي يقدمها مكتب أمين المظالم | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 76% أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/13: البيانات غير متاحة | 70% | 77% وفقاً لاستطلاع رأي المستخدمين (الذي أجري في مارس 2013). | محقق كليا |
| بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي ملائم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل الموظفين |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| النسبة المئوية للموظفين المطلعين على المبادئ والسياسات الأخلاقية في الويبو | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 74% أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013):64% | + عشرة بالمائة | 98% من استقصاء القيم الأساسية لبرنامج التقويم الاستراتيجي (الذي أجري في الفترة من يناير إلى فبراير 2013). | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: تواصل الويبو تشاركها فعلياً مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| المبادرات الجديدة المشتركة مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: اثنتان في فترة السنتين 2012/2013 أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013):لا تنطبق | اثنتان | مبادرتان تعهد بهما المدير العام (رأس المدير العام اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى في 2012، وإطلاق المدير العام المؤشر العالمي للابتكار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جنيف 2013). | محقق كليا |
| النتيجة المرتقبة: نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| تغطية أفضل للمعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية في قاعدة بيانات WIPO Lex | تغطية محدودة لمعاهدات التكامل الاقتصادي الإقليمية (23 معاهدة أُخطِرت منظمة التجارة العالمية بثلاث عشرة معاهدة منها) وللمعاهدات الثنائية التي تتضمن أحكاماً تتعلق بالملكية الفكرية (يبلغ عددها حالياً 90 معاهدة أُخطِرت منظمة التجارة العالمية بأربعين منها) | تغطية جوهرية لما يربو على 200 معاهدة من معاهدات التكامل الاقتصادي والمعاهدات الثنائية أدرجت في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية. بعضها مغطى خارج قاعدة البيانات | تشتمل قاعدة البيانات على 735 معاهدة متعلقة بالملكية الفكرية: - 623 معاهدة إقليمية وثنائية للتكامل الاقتصادي (56 معاهدة إقليمية للتكامل الاقتصادي و567 معاهدة ثنائية)؛ - 26 معاهدة تديرها الويبو؛ - 59 معاهدة متعددة الأطراف؛ - 27 معاهدة إقليمية تتعلق بالملكية الفكرية. ويشتمل مكون القوانين على اكثر من 12 000 نص قانوني. ووصل عدد الزائرين في 2013 إلى 2 013 651 مقارنة بعدد الزائرين البالغ 1 128 969 في 2012. ووصل عدد زوار الصفحات في 2013 إلى 4 315 030 مقارنة بعدد زورا الصفحات البالغ 2 880 905 في 2012. | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بالنتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات 2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ 3.5 | نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها | 2,244 | 2,042 | 1,992 |
| هـ 3.8 | تواصل الويبو تشاركها فعلياً مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية | 100 | 90 | 61 |
| هـ 5.8 | التزام الدول الأعضاء التزاما فعليا | 5,311 | 4,531 | 4,517 |
| هـ 7.9 | تعزيز التنسيق والاتساق داخل الأمانة | 10,255 | 11,213 | 10,769 |
| هـ 8.9 | بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي ملائم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل الموظفين | 1,038 | 962 | 918 |
|  | المجموع | 18,948 | 18,838 | 18,257 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 16,420 | 15,253 | 15,253 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 2,528 | 3,585 | 3,005 | 84% |
| المجموع | 18,948 | 18,838 | 18,257 | 97% |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

ألف.		الميزانية بعد التحويلات 2012/2013

21.11	تعكس ميزانية الفترة 2012/2013 بعد التحويلات زيادة صافية في خلاف موارد الموظفين قيمتها مليون فرنك سويسري مخصصة لتنفيذ برنامج التقويم الاستراتيجي بموجب النتيجة تاسعًا7 (تعزيز التنسيق والاتساق داخل الأمانة). ونتج هذا جزئيًا عن تأجيل أنشطة بعينها من الثنائية 2010/2011 إلى الثنائية 2012/2013، وجزئيًا عن اتساع نطاق مبادرات بعينها، سيما تعزيز الرقابة الداخلية والتصميم المنظمي. وكذلك تعكس الميزانية بعد التحويلات الثنائية 2012/13 نقص في موارد الموظفين بقرابة 1,2 فرنك سويسري أساسًا بسبب عدد من المناصب الشاغرة في مكتب المدير العام.

باء.		نسبة استخدام ميزانية 2012/13

21.12	بلغت نسبة استخدام الميزانية 84 في المائة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الوفورات في ظل برنامج التقويم الاستراتيجي التي تنعكس بموجب النتيجة تاسعا7 (تعزيز التنسيق والاتساق داخل الأمانة).

### البرنامج 22:		إدارة البرامج والموارد

المسؤول عن البرنامج:		السيد ألف. سوندارام

الإنجازات المتحققة في الثنائية 2012/13

22.1	المنصة الأقوى للتخطيط الواردة في وثيقة البرنامج والميزانية 2012/2013 وضعت الأساس لاستمرار ما أُجري عام 2012 من تحسينات للبرنامج والإدارة المالية.

22.2	وأُدخلت تحسيناتٌ إضافية على عمليات تخطيط العمل السنوية لعامي 2012 و2013، ودُعِّمت بأول وثاني جيل من أداة تخطيط العمل المُقدَّمة من مشروع التخطيط للموارد المؤسسية، بالتنسيق بإحكام بين الموارد والنتائج المرتقبة من خلال أنشطة خطط العمل. وللمرة الأولى، مكَّن ذلك الأمانةَ من إجراء تحليل شمل عدة منظمات لأنشطة خطط العمل على عدة أبعاد، مثل النتائج والبلدان، مساهماً في تحسين التنسيق بين الكيانات القائمة بالتنفيذ وفي تماسك تقديم الويبو لخدماتها. وسمح هذا النظام أيضاً للمديرين، للمرة الأولى، بتتبع النفقات الفعلية ومقارنتها بخطة العمل في أثناء التنفيذ.

22.3	وإضافة إلى ذلك، أُحرز تقدمٌ كبيرٌ في إعداد أداة لإدارة الأداء المؤسسي من أجل دعم عملية التخطيط لفترة السنتين 2014/2015 وقُدِّمت الأداة للمديرين في بداية عام 2013. وعززت الأداة كفاءة عملية التخطيط إضافة إلى تحسين القدرات التحليلية للمعلومات المقدمة من المسؤولين عن البرامج تحسيناً كبيراً.

22.4	وفيما يخص الأولويات الرئيسية التي حُدِّدت للفترة 2012/2013، أُحرز تقدمٌ جيدٌ أيضاً في السنتين فيما يتعلق بما يلي:

- مراجعة العمليات المتعلقة بإدارة إيرادات الويبو والتنبؤ بها، في إطار التحضير لتقديم وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2014/2015؛

- وإضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة الإنفاق المسؤول، مع إصدار تعميمات إدارية مُنقَّحة وجديدة لتعكس تدابير كفاءة التكلفة التي تشمل من بين جملة أمور التدريب الداخلي، والضيافة، والمكافأة الشرفية والرسوم للمتحدثين وأصحاب اتفاقات الخدمات الخاصة، والسفر. وأدى تنفيذ هذه التدابير إلى وفورات كبيرة دون أن يؤثر هذا سلبًا على أداء البرنامج ونتائجه وأهدافه؛

- وتعزيز قدرة المنظمة على تتبع النفقات المرتبطة بالتنمية؛

- وتحديد المجالات التي يمكن أن تُدخَل فيها ضوابط أقوى لضمان الامتثال لكل من الإدارة البرنامجية وإدارة الموارد؛

- وتنفيذ وحدة الموارد البشرية وكشوف الأجور ضمن نظام التخطيط للموارد المؤسسية التي تم تدشينها في يناير 2014.

22.5	وبعد إقرار وإصدار النسخة الجديدة المُنقَّحة من نظام الموظفين ولائحته، ساهم البرنامج في تنفيذ النسخة المُنقحة من النظام، بما في ذلك مراجعة الإجراءات ووثائق السياسات ذات الصلة وتحديثها، مما أدى إلى إجراز تقدم كبير في توضيح العمليات والأدوار والمسؤوليات وصياغة التعميمات الإدارية لمعالجة أمور (المتدربين، والزمالات، والخدمات التعاقدية الفردية).

22.6	ودُشنت دراسة شاملة للممارسات التي تتم داخل الويبو بشان الخزانة ومخاطرها، وتهدف الدراسة إلى تقديم توصيات تتعلق بتطوير خزانة الويبو لاحقًا. وبدأ العمل في هذه الدراسة في نوفمبر 2013 مع توقع تسلم التقرير الختامي في مارس 2014. ومن بين المبادرات الأخرى المنفذة في مجال الخزانة ما يلي: (أ) تأسيس وحدة مركزية للدفع مخصصة للنفقات، ما زاد في الفصل بين المهام وعزز بالتالي الرقابة الداخلية؛ (ب) تحسين الأمن المحيط بنقل ملفات الدفع إلى المصارف وإحداث تغييرات متعددة في أساليب الدفع، ما كان له أثر إيجابي على الحد من مخاطر تغيير العمل في إحدى الحالات وقلل الرسوم المصرفية في حالات أخرى؛ (ج) مد ميكنة التسويات المصرفية إلى حسابات الصندوق الاستئماني وتحليل أنماط الدفع الخاصة بمكاتب تسلم الطلبات بوصفه جزء من مهمة معنية بتعزيز النموذج المستخدم في احتساب تأجيل الإيرادات من معاهدة التعاون بشأن البراءات بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

22.7	وسوف يستمر تعزيز نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الويبو في سياق برنامج التقويم الاستراتيجي. وتحقق عدد من المعالم بما في ذلك دمج إدارة المخاطر مع دورة التخطيط للعمل السنوي، وكذلك تحديد المخاطر وتدابير الحد من المخاطر في البرنامج والميزانية للثنائية 2014/15. وتم تعيين نقاط إتصال لإدارة المخاطر لجميع القطاعات، وتأسست سجلات المخاطر لجميع البرامج، بحيث تبين بوضوح الأحداث المحتملة التي من شأنها التأثير سلبًا على إنجاز النتائج المرتقبة للمنظمة و/أو أهدافها الاستراتيجية.

22.8	ويتواصل العمل في مجال الرقابة الداخلية مع بذل الجهود في توثيق الضوابط والمخاطر الخاصة بشعبة الشؤون المالية. وكذلك وفقت الإجراءات العملية المشتركة فيما بين شعبة الشؤون المالية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، ما يسر التوفيق بين النظامين اللذين يديرهما كل منهما (ألا وهما نظام الإدارة المتكاملة للمعلومات (AIMS) ونظام Bibadmin على التوالي).

22.9	واختُبرت بنجاح الشروط الوظيفية لإحدى مذكرات التفاهم التي تم التفاوض بشأنها في الثنائية فيما بين مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (UPSTO) والمكتب الأوروبي للبراءات (EPO) والمكتب الدولي(IB). وأصبحت المذكرة نافذة اعتبارًا من يناير 2014. وتمثل مذكرة التفاهم فترة اختبار قوامها سنة بغية حسم مدى إمكانية تحسين إدارة مخاطر أسعار الصرف المرتبطة بسداد رسوم البحث.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

22.10	ركز مشروع الإدارة القائمة على النتائج الذي انتهت من تنفيذه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في 2013 على تعزيز أطر النتائج لفترة السنتين، ومقاييس تحقيق الأهداف، مما يوفر أساسا أقوى لرصد وتقييم أنشطة الويبو، ومن بينها تلك الأنشطة في مجال التعاون من أجل التنمية. وتتغلغل أغراض التنمية في جميع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة بما يتوافق مع توصيات جدول أعمال التنمية.

22.11	ودعم المشروع كذلك البرنامج 8 في إضفاء الطابع المؤسسي على إحدى آليات التقييم المستقلة لجميع مشروعات جدول أعمال التنمية التي اكتمل تنفيذها. وقُدمت تقارير التقييم ونوقشت فيما بعد في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بغية دعم اتخاذ القرار فيها.

البيانات المتعلقة بالأداء

| النتيجة المرتقبة: تخطيط ومعالجة وتنفيذ وتقييم وتبليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال وناجع وقائم على النتائج |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| النسبة المئوية لبرامج الويبو التي تستخدم البيانات المتعلقة بالأداء لإدارة أداء البرنامج | 20% | 50% | 53% | محقق كليا |
| النسبة المئوية لمن أجابوا على الاستبيان الذين يعتبرون الويبو مسؤولة عن النتائج التي تحققها | 59% | 75% | 80,7% | محقق كليا |
| المعاملات المالية وإدارة الميزانية تمتثل لأحكام معاهدات واتفاقيات الويبو المطبقة ونظام الويبو المالي ولائحته ومعايير المحاسبة المطبقة | أساس المقارنة بعد التحديث في نهاية 2011: في الفترة 2010/2011 تم تحديث تعميم إداري بشأن الضيافة الرسمية. وقُدِّمت إلى جمعيات الويبو تحديثات للنظام المالي ولائحته. وكان من السياسات التي اعتُمدت وصدرت ما يلي: تطبيق إجراء إعداد الميزانية على المشروعات المقترحة من لجنة التنمية والملكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية؛ والسياسة المتبعة في مجال الاحتياطيات والمبادئ المطبقة في استخدام الأموال الاحتياطية؛ والسياسة العامة بشأن الاستثمارات؛ وإطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته. أساس المقارنة الأصلي( البرنامج والميزانية 2012/13):المجموعة الحالية للسياسات والقواعد والإجراءات الموثقة | سد الثغرات التي حددها تخطيط الموارد المؤسسية من خلال رؤيته | ينبغي مواصلة العمل الذي بدأ في 2012 لمراجعة الضوابط وتحديثها وتنفيذها في 2013. واستُعرضت التعميمات الإدارية والإجراءات والأدلة أو روجعت أو صدرت مصحوبة بالتدريب والاتصال المطلوبين لكفالة نشرها وفهمها عبر مختلف المجتمعات المحلية. وشملت التعميمات الإدارية السفر في مهام رسمية والنفقات ذات الصلة، والضيافة الرسمية، ودفع مكافآت شرفية للمتحدثين، والخدمات التعاقدية الفردية، وكذلك المساهمة في مراجعة السياسات الخاصة بالتدريب الداخلي والزمالة وغير ذلك من السياسات المتعلقة بالموارد البشرية. | محقق جزئيا |
| تقرير مالي مرض من مراجعي الحسابات الخارجيين يؤكد امتثال عمليات المحاسبة للقواعد والمعايير المطبقة | تقرير غير مشفوع بتحفظات من المراجع الخارجي | تقرير غير مشفوع بتحفظات من المراجع الخارجي | تم تسلم تقرير غير مشفوع بتحفظات من المراجعين الخارجيين عن عام 2012. وفي تاريخ النشر لم تكن نتائج التدقيق لعام 2013 قد صدرت بعد. | لا تخضع للاقتطاع الإلزامي |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بالنتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ 2.9 | تخطيط ومعالجة وتنفيذ وتقييم وتبليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال وناجع وقائم على النتائج | 18,901 | 19,794 | 19,314 |
|  | المجموع | 18,901 | 19,794 | 19,314 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 16,760 | 17,498 | 17,498 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 2,141 | 2,296 | 1,816 | 79% |
| المجموع | 18,901 | 19,794 | 19,314 | 98% |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

ألف.		الميزانية بعد التحويلات 2012/2013

22.10	تعكس زيادة الميزانية بعد إجراء التحويلات زيادة في خلاف موارد الموظفين التي خصصت لما يلي: (1) مشروع جدول أعمال التنمية بشأن تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية رصد الأنشطة الإنمائية وتقييمها؛ و(2) شراء رخص Team Central (وهي عبارة عن قاعدة بيانات لتوصيات التدقيق، وستقوم على إدارتها شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية) لمراجعي الحسابات الخارجيين؛ و(3) زيادة في التكاليف المصرفية. وزادت هذه التكاليف بانتظام على مدار الثنائية، ما يعكس زيادة في التعريفات المصرفية وفي مستويات أنشطة الويبو، وكذلك القرار الصادر عن البنوك التي تتعامل معها الويبو بالامتناع عن تقديم خدمات "مصرفية بالمجان".

22.11	وتنبع الزيادة في موارد الموظفين في الأساس من التزام المنظمة بأن تفتح من جديد مخصّصات لمستحقات الموظفين بعد نهاية الخدمة كانت قد أدرجت في الميزانية بداية بمستويات أدنى من تلك التي كانت عليها في فترة السنتين السابقة، شريطة حدوث زيادة في مستويات الإيرادات المتوقعة.

باء.		نسبة استخدام ميزانية 2012/13

22.12 	تعكس نسبة استخدام الميزانية لخلاف الموظفين البالغة 79% ما يلي: (1) نفقات أدنى من النفقات المتوقعة على مشروع جدول أعمال التنمية بشأن تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج نتيجة للاستعاضة عن الندوات الإقليمية بتظاهرات أخرى مشابهة منفذة من خلال الميزانية العادية والصناديق الاستئمانية؛ و(2) انخفاض تكاليف سفر أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للرقابة عن التكاليف المقدرة.

### البرنامج 23		إدارة الموارد البشرية وتطويرها

المسؤول عن البرنامج 		المدير العام

الإنجازات المتحققة في الثنائية 2012/13

23.1	تواصل تنفيذ عدد من مبادرات الموارد البشرية في إطار برنامج التقويم الاستراتيجي. وفي نهاية عام 2013 اعتمدت الدول الأعضاء إستراتيجية للموارد البشرية تشكل الأساس لكل من خطة العمل الخاصة بالموارد البشرية للسنتين 2014/15 على المدى القصير والمتوسط.

23.2	وشهدت فترة الثنائية 2012/13 تزايد رضا الزبون واعترافا بأن تجاوب فرق الموارد البشرية مع حاجات الموظفين قد تحسن، مثلما تؤكده مقابلات المغادرة والدراسة الاستقصائية الخاصة بالقيم الأساسية.

23.3	وتمكنت مسارات الموارد البشرية من الحفاظ على إطار زمني للرد والحل لكل معاملات الموارد البشرية الروتينية خلال أربعة أيام على مدار الثنائية السابقة، على الرغم من صعوبة سياق التنفيذ المتعلق بنظام التخطيط للموارد المؤسسية وبتنفيذ إصلاحات نظام التعاقد. ومع "انطلاق" نظام التخطيط للموارد المؤسسية في 2014، لا يزال الهدف المرجو الرامي إلى زمن معالجة قوامه يومين هو موضع الاهتمام لسنة 2015.

23.5	وعقب التوصية بمراجعة خدمات الصحة والسلامة المهنية في الويبو، تأسست لجنة الصحة والسلامة المهنية في ديسمبر 2013. وتتكون اللجنة من ممثلين من قطاع الإدارة والتسيير ومن الموظفين ومن الخدمات الصحية والاجتماعية ومن السلامة والأمن. وسوف تضطلع اللجنة برصد تنفيذ الأنشطة بغية النهوض ببيئة عمل صحية وآمنة، تشمل الصحة البدنية والنفسية الاجتماعية. وسوف تتناول اللجنة كذلك مسألة حالات التغيب.

23.5	وتكاد تكون عملية تسوية أوضاع الموظفين المؤقتين العاملين في المنظمة لفترة طويلة بنجاح كما أقرّته الدول الأعضاء في عام 2010 قد اكتملت بالفعل. ونتيجة لذلك سُوّيت، بعد إجراء عملية تنافسية، أوضاع ما يزيد عن 67 موظفا ممّن يؤدون وظائف مستدامة وكانوا، في 1 يناير 2012، يستوفون شرط خمسة أعوام أو أكثر من الخدمة المتواصلة المرضية. وسوف تكتمل عملية تسوية الأوضاع مع نهاية عام 2014.

23.6	وشهدت الثنائية 2012/13 تقديم التخطيط للقوة العاملة بوصفه نشاط أعمال رئيسي وجزء لا يتجزأ من دورة تخطيط العمل للثنائيات والتخطيط السنوي. وعقب اختتام مبادرة برنامج التقويم الاستراتيجي مع نهاية عام 2012، واصلت الويبو جهودها لضمان استمرار تقييم القوة العاملة في المنظمة على خلفية الاحتياجات المقبلة من القوة العاملة، ما يكفل اتساق الموارد البشرية في المنظمة مع تلبية احتياجات برامجها بأكبر قدر من الفعالية. واسترشد التخطيط للثنائية 2014/15 بالمخرجات المتحققة من استعراضات التصميم المنظمي لسنة 2012، ما يكفل توفير الموارد البشرية المناسبة لكل برنامج بغية التوصل إلى نتائج فعالة. وأدخلت تحسينات على نظام إدارة الأداء المؤسسي بغية توخي المزيد من الدقة في تخصيص الموظفين وفقًا لأنشطة البرامج وتحسين التبليغ بخصوص استخدام الموارد البشرية للمنظمة.

23.7	وقلص تنفيذ نظام الموظفين ولائحته المنقح في مجال التعيينات والتشكيل الجديد لمجلس التعيينات المطروح في سنة 2012 وتبسيط بعض المسارات على نحو ملحوظ طول مسار التعيين إلى 16,03 في المتوسط مقارنة بفترة قوامها 37,7 أسبوع مع نهاية عام 2011.

23.8	وشهد تحسين نظام إدارة الأداء وتطوير الموظفين (PMSDS) الذي طرح للمرة الأولى في 2009 وتم تنقيحه في 2011 و2012 نضجًا على مستوى نطاقه وقبوله وتطبيقه على مدار السنتين الماضيتين. وتأكد هذا الميل الإيجابي من خلال أحدث دراسة استقصائية خاصة بالقيم الأساسية، التي أفاد فيها عدد أكبر من الموظفين بأن أهدافهم الشخصية تساهم في النتائج المرتقبة للبرامج التي يعملون ضمنها، وبأنهم يتلقون ردود فعل من المشرف بشأن أدائهم. وفي سنة 2013 كثفت المنظمة من جهودها الرامية إلى حل مواطن القصور في الأداء على نحو استباقي. وروجع الكتيب الخاص بالتصدي لأوجه القصور وصدرت قوالب جديدة لوضع خطط لإدارة تحسين الأداء لكل من الموظفين والمديرين.

23.9	وبخصوص تطوير الموظفين دُشنت سياسة جديدة للتعلم والتطوير ومبادئ توجيهية جديدة للتدريب في 2013 بما يتوافق مع الاستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية بغية تيسير التعلم وتطوير الموظفين مع سد الثغرات القائمة في مهاراتهم. وبجانب تحديد الاحتياجات التدريبية الفردية من خلال نظام إدارة الأداء وتطوير الموظفين، تم تحديد الاحتياجات التدريبية الجماعية الحاسمة أثناء مسار البرنامج والميزانية. وأُدرجت هذه الاحتياجات في خطط التدريب الشاملة. وأثناء الثنائية 2012/13، واصلت المنظمة توفير التدريب المؤسسي (الذي شمل توجيه خدمة الزبائن والأخلاق ونظام إدارة الأداء وتطوير الموظفين) طبقا للمبادرات التي تضمنها برنامج التقويم الاستراتيجي، بشكل يؤثر إيجابيا على نتائج برنامج التقويم الاستراتيجي. وتدريبات الفرق ما بين القطاعات (بما فيها تسوية المنازعات وإدارة الأشخاص)، وتزايد التعاون مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف في مجال التدريب، والاستمرار في عقد برنامج الويبو للتدريب على اللغات (الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والويبو) وكذلك برنامج داخلي جديد بشان الموضوعات التي تختص بها الويبو، كلها كفلت فرصًا للموظفين تتسم بكفاءة التكلفة والتناسب مع الاحتياجات الفردية. وسُجل ارتفاع ملحوظ في النسبة المئوية للموظفين الذين عبروا، في الدراسة الاستقصائية الخاصة بالقيم الأساسية، عن رضاهم بفرص التعلم التي أتاحتها الويبو. وأُطلق برنامج تجريبي لمكافأة الأداء المتميز والكفاءة والابتكار في 2013.

23.10	وسجلت خلال 2013 العديد من التحسينات المتعلقة بتنوع الموظفين على مستوى الجنس وتنوعهم الجغرافي. وتم تعيين أخصائي تمايز الجنسين والتنوع في يوليو 2013. وأطلقت حملة استطلاعية للتنوع تهدف إلى زيادة عدد المتقدمين بطلبات شغل وظائف من الأقاليم غير الممثلة في المنظمة أو التي لا تحظى بالتمثيل الكافي. وصيغت سياسة شاملة حول المساواة بين الجنسين وخطة عمل متعلقة بها وتم تداولها على نطاق واسع للتداول بشأنها. وتأسس نظام لتنسيق الشؤون الجنسانية على مستوى المنظمة بغية تيسير التقدم نحو تعميم البعد الجنساني في برامج الويبو.

23.11	وطورت المنظمة سياساتها لدعم الإصلاحات التعاقدية في 2012 بغية تأسيس أفضل الممارسات لتتماشى مع المعايير الدولية للجنة الخدمة المدنية الدولية وأفضل الممارسات. ومن بين جملة برامج وضع إطار جديد ومبادئ توجيهية جديدة للبرامج المخصصة لغير الموظفين مثل برامج التدريب الداخلي والزمالة. وتأسست كذلك سياسات وإجراءات لتنفيذ نهج جديد لتخطيط المناصب وتصنيفها وإعادة تصنيفها، وضُبط سن التقاعد لكي يتوافق مع توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية واعتُمدت المعايير المنقحة لسلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية.

23.12	وأدى كذلك استعراض نظام العدالة الداخلية، الذي اشتمل على إجراء دراسة شاملة من خبير أجنبي وعلى مشاورات موسعة مع مختلف أصحاب المصالح، إلى إدخال تعديلات على نظام الموظفين ولائحته الذي دخل حيز النفاذ في مطلع يناير 2014. وينص تحسين نظام العدالة الداخلية على تبسيط الآليات الرسمية وعلى إجراءات جديدة تتسم بالشفافية تنظم معالجة التظلمات. وللمرة الأولى تعزز بفعالية تسوية المنازعات بشكل غير رسمي وفقا لنظام الموظفين ولائحته مع تقوية مكتب أمين المظالم.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

23.13	وظلت معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية مدرجة في كل عقود الويبو. وعلاوة على ذلك، وفي إطار نظام الويبو المتعلق بالأخلاقيات والنزاهة تم تطوير السياسة العامة لحماية المبلغين عن المخالفات وتم الانتهاء من برنامج تدريبي إلزامي بشأن الأخلاقيات والنزاهة لجميع الموظفين في كامل أقسام الويبو في 2013. كما أدرجت قائمة الخبراء الاستشاريين (ROC) التي عرضت خلال الدورة الثالثة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، ضمن مشروع قاعدة بيانات الويبو للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)، ويستمر تحديثها دوريا.

البيانات المتعلقة بالأداء

| النتيجة المرتقبة: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| تقديم الطلبات الموحدة المتعلقة بالموارد البشرية واستكمالها (فيما يتعلق بالمنح التعليمية بالإعالات) في وقت وجيز | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: أربعة أيام أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013):ثلاثة أيام | يومان | أربعة أيام من المتوقع تحقيق الهدف عقب مرور السنة الأولى من تدشين وحدة الموارد البشرية من نظام التخطيط للموارد المؤسسية (أي في 2015) | غير محقق |
| نسبة الموظفين (بالدوام الكامل) إلى الموظفين المعنيين بالموارد البشرية | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 29,3 أساس المقارنة الأصلي (اللبرنامج والميزانية 2012/13):موظف واحد معني بالموارد البشرية لكل 31 موظفا في المنظمة (يناير 2011) | موظف واحد معني بالموارد البشرية لكل 50 موظفا في المنظمة | الثنائية: 30,75 - 2012: 31 - 2013: 30,5 | غير محقق |
| النسبة المئوية للموظفين الراضين عن الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: راض جدًا: 31,8%، راض: 45,5%، غير راض 18,2%، غير راض جدا: 4,5% أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/13): راض جدًا 30,8% راض: 48,2%، غير راض 17,9% غير راض مطلقا: 3,1% | 50% راض جدًا: | الثنائية: راض جدًا: 31,2%، راض: 47,45% ، غير راض 18,05% ، غير راض مطلقا: 3,3% في 2012: راض جدًا: 31,2%، راض: 48,7% ، غير راض: 17,2% ، غير راض مطلقا: 2.9% في 2013: راض جدًا: 31,2%، راض: 46,2% ، غير راض: 18,9% ، غير راض مطلقا: 3,7% | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات مهنية مناسبة |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| النسبة المئوية للموظفين الذين يقيم أداؤهم مقارنة مع أهدافهم وكفاءاتهم الفردية | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 92% أساس المقارنة الأصلي وفقا للبرنامج والميزانية 2012/2013:62% | 90% | الثنائية: قُيّم 90,75% من الموظفين المشمولين بنظام إدارة الأداء وتطوير الموظفين مقارنة بأهدافهم وكفاءاتهم الفردية. - 2012: قُيّم 91% من الموظفين المشمولين بنظام إدارة الأداء وتطوير الموظفين مقارنة بأهدافهم وكفاءاتهم الفردية (في نهاية شهر إبريل 2012). - 2013: قُيّم 90,5% من الموظفين المشمولين بنظام إدارة الأداء وتطوير الموظفين مقارنة بأهدافهم وكفاءاتهم الفردية (في نهاية شهر إبريل 2013). | محقق كليا |
| الوقت المستغرق في إجراءات التعيين | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 37,7 أسبوع أساس المقارنة الأصلي وفقا للبرنامج والميزانية 2012/2013: 24 أسبوع | 21 أسبوع | المتوسط في فترة السنتين: 16,03 أسبوع (اعتبارًا من 19 مارس 2014) - 2012: 16,5 أسبوع - 2013: 15,56 أسبوع | محقق كليا |
| النسبة المئوية لحجم الرواتب المستثمر في رفع كفاءات الموظفين | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 0,46% (قسم إدارة الموارد البشرية) أساس المقارنة الأصلي وفقا للبرنامج والميزانية 2012/2013:0<44% (يناير 2011، قسم إدارة الموارد البشرية | 1% | 2012: 0,74% (قسم إدارة الموارد البشرية وأنشطة التدريب التي تلقت تمويلا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط للموارد المؤسسية وبرنامج التقويم الاستراتيجي). ولا تأخذ هذه الأرقام بعين الاعتبار التدريبات التي أجراها مدربون داخليون) 2013: 0,78% (وتشمل نفقات تدريب القطاعات الأخرى وتكاليف الموظفين من المدربين الداخليين) | محقق جزئيا |
| التوزيع الجغرافي – النسبة المئوية لتمثيل كل دولة عضو | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 57,8% أساس المقارنة الأصلي وفقا للبرنامج والميزانية 2012/2013: 56,7% | 60% | 2012: 58,9% (وتشمل موظفي الخدمات العامة واللغات) 2013: 59,3% (وتشمل موظفي الخدمات العامة واللغات) | محقق كليا |
| النسبة المئوية للنساء في مناصب من الفئة المهنية والعليا | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: P4 43,9% P5 31,9% D1 14,6% D2 0.25% أساس المقارنة الأصلي وفقا للبرنامج والميزانية 2012/13: P4 44,2% P5 30,9% D1 12,1 % D2 9.1% | 50% (أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب توصية مقدمة من لجنة الخدمة المدنية الدولية) | 2012: 2013: P4 - 44,4% 43,4% P5 - 30,3% 34,3% D1- 24,4% 26,8% D2- 23,1% 33,3% | غير محقق |
| انخفاض عدد حالات التغيب | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 11,3 أساس المقارنة الأصلي بموجب البرنامج والميزانية 2012/13:متوسط عدد أيام الغياب بسبب المرض لكل موظف: 9,6 أيام | عدد الأيام/ للموظف في المتوسط 5,5 أيام | في فترة السنتين: 10,34 يوم - 2012: 9,07 أيام - 2013: 11,6 أيام | غير محقق |
| انخفاض عدد طلبات الطعون | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: الطعون لدى مجلس الويبو للطعون: 14 لدى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT): 12 أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/2013: 27 حالة | 22 حالة | الطعون لدى مجلس الويبو للطعون: 54 لدى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT): 21 | غير محقق |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بالنتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ 1.9 | خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) | 8,790 | 9,942 | 9,970 |
| هـ 3.9 | قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات مهنية مناسبة | 12,703 | 11,812 | 11,417 |
|  | المجموع | 21,493 | 21,754 | 21,387 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 16,832 | 17,294 | 17,294 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 4,661 | 4,461 | 4,093 | 92% |
| المجموع | 21,493 | 21,754 | 21,387 | 98% |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

أ. 	ميزانية 2012/13 بعد التحويلات

23.14 	تؤثر الزيادة الإجمالية في الموارد المخصصة للبرنامج أساسا على النتيجة تاسعا.1 (خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن)، ويرجع ذلك في الأساس إلى ما يلي:

- التكاليف التدريجية للموظفين والمتعلقة بتنفيذ نظام موظفي الويبو ولوائح موظفيها وإصلاح النظام التعاقدي والتخطيط للموارد المؤسسية؛

- وتنامي التوجيه نحو الزبائن وتعزيز خدمات الدعم المقدمة للمديرين والموظفين على حد سواء؛

- والتكاليف المتزايدة الناجمة عن اتفاق الويبو مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف بشأن توفير الخدمات الطبية؛

- وتعزيز الدعم المتعلق بالتوازن بين الجنسين والتنوع الجغرافي في المنظمة.

وأدى ما سبق إلى تحويل الموارد من النتيجة تاسعا.3 (قوة عاملة تدار على نحو جيد وذات مهارات مهنية مناسبة) للنتيجة تاسعا.1 (خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن).

باء. 	نسبة استخدام ميزانية 2012/13

23.15	تعكس نسبة استخدام الميزانية البالغة 92% إنفاقًا أدنى من المتوقع على ما يلي: توفير موظفين احتياطيين في حالة المرض أو رعاية الطفل، ومجلس الويبو للطعون والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وأنشطة التنصيف.

### البرنامج 24:		خدمات الدعم العامة

المسؤول عن البرنامج:		السيد أ. سوندارام

الإنجازات المتحققة في الثنائية 2012/13

24.1  أحرزت خدمات الشراء والسفر، في 2012/13، تقدما مرضيا في اتجاه تحقيق النتائج المرتقبة على النحو المبيّن في بيانات الأداء الواردة في جدول الأداء أدناه. وكان من بين أبرز معالم الثنائية فيما يتعلق بالنظم التشغيلية لدعم أنشطة الشراء والسفر تحديث وحدات الشراء الخاصة بالتخطيط للموارد المؤسسية وإدراج طلبات سفر غير الموظفين في نظام العمل الالكتروني. كما تم تحديث الإطار التنظيمي وتعزيزه بإجراءات شراء جديدة لإتمام مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة، فضلا عن مدونة لقواعد السلوك تدير العلاقات مع المزودين وسياسة سفر جديدة، ورد فيها تعديل لعتبة استحقاق درجة الأعمال.

24.2  كما تواصل تحقيق وفورات بفضل المناقصات المنجزة ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، فبلغت الوفوروات الجملية 1 911 500 فرنك سويسري لفترة الثنائية. وبتنفيذ العتبة الجديدة لدرجة الأعمال (تسعة ساعات) وتخفيض دفوعات بدل الإقامة اليومي لرحلات الطيران الليلية، وتطوير نظام التذاكر بشكل أفضل تحققت وفورات قيمتها 923 000 فرنك سويسري لفترة الثنائية. كما تم داخليا تحقيق مكاسب كفاءة إضافية، من سبيل خفض زمن معالجة طلبات التأشيرات من خارج المنظمة وطلبات تنظيم التظاهرات وطلبات الأسفار. وكذلك انخفض من معالجة طلبات الشراء إلى النصف في حين انخفض عدد طلبات الشراء الملغاة بنسبة 30 بالمائة لفترة الثنائية.

24.3  وبخصوص إدارة المباني، تم توفير 627 1 مكان عمل في كل المباني مجتمعة (المباني التي تملكها الويبو أو تؤجرها) مع نهاية 2013، وهو ما يمثل 48 مكان عمل إضافي مقارنة بنهاية الثنائية السابقة (579 1 مكان عمل في 2011). وبلغت نسبة استنفاذ الأماكن المذكورة في 2013 85.6 بالمائة، مقارنة بنسبة 87 بالمائة في نهاية 2011. كما ارتفع عدد الأماكن الفارغة أساسا كنتيجة لتنفيذ سياسة أكثر صرامة بشأن توزيع أماكن العمل (صدرت في ديسمبر 2010) في كل المباني.

24.4  وتمكّنت الأمانة، بفضل التدابير المذكورة أعلاه، من تلبية الطلب على أماكن العمل وبالتالي تلافي اللجوء إلى استئجار أماكن إضافية خارج مباني المنظمة. وعلاوة على ذلك، ساهم التخلص من كمية معينة من الوثائق والمواد والمعدات المخزنة، في استخدام أنجع ومردودية أكبر لفضاءات التخزين داخل مباني المنظمة وخارجها. وأدى هذا إلى إنهاء عقود استئجار فضائي تخزين خارج مباني المنظمة خلال 2012، وكذلك إنهاء عقود استئجار عشرة ساحات انتظار في 2013.

24.5 وقصد تعزيز الأمن، نفذت في كل المباني (مثلما تم القيام به منذ البداية في المبنى الجديد) سياسة تقتضي إزالة بعض معدات تكنولوجيا الاتصال الكبيرة وخزائن الملفات وإمدادات الورق من الفضاءات المفتوحة المشتركة وعزلها في فضاءات مغلقة، كي يتسنى التخفيف من حدة مخاطر حالات الحريق أو الحوادث الأخرى. كما حجز عدد من أماكن العمل في نفس الطابق من مبنى PCT، قصد إنشاء "الفضاء المؤقت" الضروري، والذي يدخل ضمن التحضيرات المتعلقة بالتجديد المهم لواجهات المبنى ونظام التبريد/التدفئة المنتظرة في الثنائية 2014/15.

24.6 وأجريت عمليات صون منتظمة للتجهيزات التقنية وظلت جميع المباني تؤدي وظائفها على النحو المناسب. وتم تسلم نتائج تقييم الأخصائي التقني الثاني في 2013 فيما يتعلق بمبنى PCT، وسوف يتم استبدال نظام التبريد/التدفئة وتجديد الواجهات في المبنى، بموجب إطار الخطة الرئيسية للأصول التي أقرتها الدول الأعضاء في 2013. وعلاوة على ذلك تم الانتهاء في منتصف 2013ممن بديل صديق للبيئة وهو نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف لتبريد المبنى GBI وGBII.

24.7 ونتج عن تدابير الحد من استهلاك الكهرباء انخفاضًا سنويًا بلغ اثنين في المائة تقريبًا (أي ما يعادل 140 000 ك واط/ ساعة) فيما بين 2012 و2013، ما مثل وفورات بلغت حاولي 15 000 فرنك سويسري. واشتملت هذه التدابير على ما يلي: (1) تحديث التجهيزات الكهربائية في أقدم المباني داخل مجمع الويبو (GBI)، الذي تم في 2013؛ و(2) نشر استخدام نظام تبريد صديق للبيئة ويتسم بكفاءة التكاليف في مبنى GBI في 2012 وفي مبنى GBII في 2013؛ و(3) الحد من مصادر الكهرباء في طوابق المكاتب بنسبة 50 بالمائة في مبنى AB في 2013؛ و(4) تركيب مفاتيح تحكم ذاتي في ممرات مبنى AB ومبنى GBI وكذلك مستشعرات للغسق في مبنى GBI

24.8 وانخفض استهلاك الماء بنسبة سبعة في المائة منذ أغسطس 2013 نتيجة لربط إحدى وحدات التبريدات في مركز البيانات في مبنى AB بنظام التبريد بمياه بحيرة جنيف، ما يمثل وفورات تزيد على 12 000 فرنك سويسري في 2013. واكتمل تحديث نظام التبريد والتدفئة في المكاتب الواقعة في الأركان في منتصف 2013، ما وفر إمكانية التحكم على نحو أفضل في درجة حرارة الغرفي في 19 مكتب.

24.9 وتم البدء في تحسين وتوسعة واحدة من قاعات الاجتماعات في الطابق الأرضي بالمبنى الجديد (سعة 80 مقعد وثلاث مقصورات للترجمة الفورية) في 2013 واكتمل العمل في يناير 2014. وأنشأت قاعة للاجتماعات المؤقتة (سعة 45 مقعد وثلاث مقصورات للترجمة) في الطابق الثالث عشر من مبنى AB، مخصصة في بداية الأمر للتعويض عن نقص قاعات الاجتماعات أثناء العمل في المبنى الجديد. ولكن بالنظر إلى أن هذه القاعة تلبي عددًا كبيرًا من الاحتياجات نتيجة لفعاليتها والمرافق المتاحة فيها، اتُخذ قرار بالاحتفاظ بها في 2014، مع تقييم الموقف مجددًا عقب الانتهاء من جميع مرافق الاجتماعات الجديدة بمجرد تسليم مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة.

24.10 وفيما يخص إدارة الأصول، أنهى مجلس مراقبة الممتلكات مراجعته التي تهدف إلى وضع إجراءات جرد أكثر بساطة واتساقا. وأصدرت في 2012 تدابير جديدة تهدف أساسا إلى رفع عتبة تتبع المواد التي تتراوح قيمتها بين 100 فرنك سويسري و000 1 فرنك سويسري وعتبة رسملة المواد التي تتراوح قيمتها بين 000 1 فرنك سويسري و000 5 فرنك سويسري (مثل سائر منظمات الأمم المتحدة)، مما يبسط المسارات التي تنتج قيمة مضافة منخفضة. واستكمل تنفيذ التعامل مع الجوانب المالية من إدارة الأصول، وتم بالتالي وضع حد لعمل إدخال البيانات المزدوج، وما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من تسويات دورية.

24.11 وكجزء من برنامج التقويم الاستراتيجي، وضمن مشروع إمكانية النفاذ إلى مباني الويبو، أجري في 2012 تقييم كامل لإمكانية النفاذ الفعلي إلى كامل المباني الحالية في مجمع الويبو، من طرف مهندس معماري مختص. واستعرضت القائمة المفصلة بالتوصيات في 2013، بقصد وضع قائمة تدابير التحسين ذات الأولوية اعتبارًا من نهاية 2013. وتم تنفيذ تقييم آخر مشابه في النصف الأول من عام 2103 فيما يتعلق بقاعة المؤتمرات الجديدة المستقبلية. وتم تنفيذ عدد من التدابير في 2013 في المباني القائمة وفي القاعة الجديدة (أثناء الإنشاء) وأثناء تجديد أجزاء من مبنى AB (واشتملت على مسارات لنفاذ الكراسي المتحركة وشرائط لاصقة لمنع الانزلاق على درجات السلالم، من بين جملة تدابير أخرى).

24.12	وقامت الويبو، في 2012 و2013، بعدد من الأنشطة التي تهدف إلى إذكاء الوعي لدى الموظفين و/أو القيام بأعمال ملموسة وعملية، في إطار المسؤولية البيئية للويبو، وهي أحد المبادرات الأخرى لبرنامج التقويم الاستراتيجي. وترتبط هذه الأعمال بالقضايا المتعلقة بالمباني (من سبيل تحديث التجهيزات التقنية واستبدالها بحلول أكثر حفاظا على البيئة، وتحديث التجهيزات الكهربائية والحد من استهلاك الكهرباء وإبرام الاتفاق مع مزود الطاقة المحلي وتجديد تعريفة الكهرباء لتشمل المبنى الجديد باعتماد أعلى نسبة مئوية من المساهمة في إنتاج الكهرباء المتجددة في كانتون جنيف)، وإدراج المعايير البيئية في بعض المناقصات (من سبيل خدمات المطعم وآلات بيع المشروبات والمأكولات والمواد المستخدمة في المطعم والصالحة لمرة واحدة ومنتجات التنظيف وتحسين إعادة التدوير)، واستخدام الوسائل البديلة للتنقل من البيت إلى العمل في الاتجاهين (تحديد أيام أو شهر لاستخدام وسائل النقل العمومي، وتقديم خدمات مجانية لاستئجار الدراجات الكهربائية وإصلاحها). كما شاركت الويبو في عدد من المبادرات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، عن طريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة الأمم المتحدة المستدامة (“SUN”) بدرجة أولى، من سبيل المشاركة في الجمع السنوي للبيانات لأغراض حساب غازات الاحتباس الحراري، والمشاركة في الاجتماع السنوي لإدارة المرافق المشتركة بين الوكالات.

24.13	وتماشيا مع استراتيجية الويبو الهادفة إلى الحد تدريجيا في أسطول المركبات واستبدال المركبات ببدائل أكثر حفاظا على البيئة، ببيع 11 مركبة خلال الثنائية. واشترت المنظمة سيارة هجينة واحدة جديدة في 2013 للحد من انبعاثات الكربون. وقد اضطلع البرنامج بمسؤولية إدارة استخدام كل السيارات الرسمية في كامل أقسام المنظمة.

البيانات المتعلقة بالأداء

| النتيجة المرتقبة: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف |  | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |  |
| تحقيق وفورات في السلع والخدمات التي اشترتها الويبو (مستمدة من طلبات العطاءات والمفاوضات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال العولمة) | 500 000 فرنك سويسري (قيمة ميزانية الثنائية 10/11) | على الأقل 500 000 فرنك سويسري (قيمة ميزانية الثنائية 10/11) |  | 1 911 500 فرنك سويسري حسب تقدير تفادي التكلفة الذي نشره فريق الأمم المتحدة المعني بأنشطة المشتريات المشتركة (CPAG). | محقق كليا |  |
| النسبة المئوية للزبائن الداخليين الراضين عن خدمات المشتريات | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011:75% أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): يحدَّد لاحقاً (نهاية 2011) | تحدد لاحقا (نهاية 2011) |  | 73% | غير قابل للاقتطاع الإلزامي |  |
| النسبة المئوية للمصاريف الخاضعة للتسوية مع الأمم المتحدة | أساس القياس المحدث في نهاية 2011:عشرة بالمائة أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): يحدَّد لاحقاً (نهاية 2011) | تحدد لاحقا (نهاية 2011) |  | 4% | غير قابل للاقتطاع الإلزامي |  |
| الوقت المستغرق لمعالجة تصريحات السفر الإلكترونية والطلبات الإلكترونية لتنظيم تظاهرات (مع مراعاة المهلة الزمنية المطبقة) | e-TA = يوم واحد e-ER= ساعتان | e-TA = يوم واحد e-ER= ساعتان |  | e-TA < يوم واحد e-ER < ساعتان | محقق كليا |  |
| الوقت المستغرق لمعالجة تصريحات سفر الغير | 4-5 أيام | 2-3 أيام |  | < يومان | محقق كليا |  |
| تخفيض تكاليف السفر نتيجة لتنظيم المؤتمرات الإلكترونية والمؤتمرات بالفيديو | يحدَّد لاحقاً | يحدَّد لاحقاً |  | واتساقًا مع التزام الويبو بالحد من تكاليف السفر، بذلت جهود متضافرة أثناء الثنائية لزيادة استخدام تكنولوجيات المؤتمرات الإلكترونية: المؤتمرات بالفيديو: - 2012: 49 مكالمة مدتها الإجمالية 73 ساعة - 2013: 57 مكالمة مدتها الإجمالية 94 ساعة استخدام برنامجي WebEx/GoToMeetings: - 2012: 51 تظاهرة (15 اجتماع؛ 36 مقابلة لأغراض إجراءات التعيين المتبعة في الموارد البشرية) - 2013: 63 تظاهرة (26 اجتماع؛ 37 مقابلة لأغراض إجراءات التعيين المتبعة في الموارد البشرية) | غير قابل للاقتطاع الإلزامي |  |
| استئجار أماكن عمل إضافية وما يرتبط بها من مرافق (يفترض أن يكون نفس عدد العاملين في نهاية 2011) | 80 مكان عمل | 80 مكان عمل |  | 80 مكان عمل (لم تكن هناك حاجة لاستئجار فضاء إضافي للمكاتب أثناء الثنائية) | محقق كليا |  |
| عدد التجهيزات التقنية الرئيسية (الكهربائية، والصحية، وأجهزة التدفئة والتبريد) المحسنة وفقا للمعايير المطبقة (ستحدد لاحقا) | أساس مقارنة محدث مع نهاية 2011: تحديث أو استبدال تجهيزات التبريد في مبنى واحد على الأقل للاستجابة إلى المعايير التي وضعت بناء على متطلبات "مياه بحيرة جنيف". وتحدد المعايير الأخرى للتجهيزات الأخرى، وتحدد لاحقا. أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013):لا تنطبق | لا تنطبق |  | تم تحديث تجهيزات التبريد في المبنى GBI والمبنى GBII باستخدام نظام مياه بحيرة جنيف واكتملت في 2012 ويونيه 2013 على التوالي. وانطلق تحديث التجهيزات الكهربائية في أقدم مبنى (المبنى GBI) بهدف الاستجابة إلى التشريع المحلي المعتمد مؤخرا، مما حقق فائدة إضافية عن طريق وضع إطار تقني للحد من استهلاك الكهرباء. اكتمل في 2013. | غير قابل للاقتطاع الإلزامي |  |
| النتيجة المرتقبة: تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئة |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف |  | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |  |
| عدد البرامج التي تنطوي على مؤشرات وأسس مقارنة وأهداف خاصة بتحسين البيئة | أساس مقارنة محدث في نهاية 2011: أربعة برامج في 2011 أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): يحدَّد لاحقاً (نهاية 2011) | جميع البرامج |  | عكست أربعة برامج في 2012 المسؤولية البيئية وهي: البرنامج 24: تم نشر نظام مياه بحيرة جنيف في المبنى GBI والمبنى GBII في2012 و2013، وتواصل اختيار تعريفة الكهرباء التي توفر أعلى مساهمة في تمويل الطاقات المتجددة (على مستوى المبنى الجديد)، وتقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 2% نتيجة لتنفيذ توليفة من التدابير الهادفة إلى تحديث التجهيزات، وتقليص استهلاك الماء نتيجة لتحديث تجهيزات التبريد في أحد مراكز البيانات، وإدراج معايير الحفاظ على البيئة في متطلبات المناقصات وفي ثلاث عقود جديدة على الأقل (خدمات المطعم وآلات بيع المشروبات والمأكولات ومنتجات التنظيف الخ...). البرنامج 29: تم خلال مرحلة بناء قاعة المؤتمرات الجديدة والعديد من الفضاءات التي جددت في المبنى AB، إدراج نظام مياه بحيرة جنيف. البرنامج 28: اتخاذ نهج استباقي من سبيل الاستعاضة عن المركبات الأقدم بمركبات هجينة بغية الحد من انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة. البرنامج 19: نشرت العديد من المقالات بشأن القضايا "البيئية" في مجلة الويبو. | غير محقق |  |
| النسبة المئوية من انخفاض انبعاث الكربون المرتبط باستهلاك الطاقة (فيما يتصل بمباني الويبو) | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 2% أو التعويض عنها من خلال الاستثمار في إنتاج الطاقة المستدامة على المستوى المحلي. أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): يحدَّد لاحقاً (نهاية 2011) | تحدد لاحقا (نهاية 2011) |  | التعويض عبر الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة على المستوى المحلى، عن طريق اختيار تعريفة الكهرباء التي تمنح أعلى نسبة مئوية من قيمة الاستثمار كمساهمة. التخلص سنة 2012 من ثلاث مركبات ذات طرز قديمة من أسطول المركبات في الويبو والتخلص من مركبة أخرى في يناير 2013 ما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون اعتبارًا من 2013. وتم شراء سيارة جديدة هجينة في 2013. | غير قابل للاقتطاع الإلزامي |  |
| النتيجة المرتقبة: نفاذ محسن إلى مجمع الويبو |  |  |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء |  |  | السير |
| عدد البرامج المعنية التي تنطوي على مؤشرات وأسس مقارنة وأهداف تتعلق بالنفاذ | أساس المقارنة بعد التحديث في نهاية 2011:على الأقل برنامج واحد في كل سنة في الثنائية أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): يحدَّد لاحقاً (نهاية 2011) | جميع البرامج ذات الصلة | ثلاثة برامج من جملة ستة برامج ذات صلة: البرنامج 24: أجري تقييم فعلي للمباني الحالية (2012) وتم تنفيذ التدابير الآتية في 2013: (1) تركيب شرائط لاصقة لمنع الانزلاق على جميع درجات السلم في جميع المباني مع تحسينها في مبنى PCT بحيث تسهل رؤيتها (2) وضع مسارات لنفاذ الكراسي المتحركة إلى مقصورات المترجمين الفوريين في قاعة الاجتماعات الكبيرة الجديدة في الطابق الأرضي من المبنى الجديد البرنامج 29: نُفذت التدابير الآتية في 2013 عقب تقييم النفاذ الفعلي في مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة: (1) وضع مسارات لنفاذ الكراسي المتحركة في قاعات الاجتماعات الجديدة في طابق الميزانين في المبنى AB (2) استعراض مسارات الهرب في حالة إخلاء قاعة المؤتمرات الجديدة والمرافق المجاورة مع إضافة مسار للإخلاء على الكراسي المتحركة (3) اتخاذ قرار بإنشاء مخرج إضافي داخل قاعة المؤتمرات الجديدة يؤدي إلى خارج المبنى مباشرة (التنفيذ على مدار 2014) البرنامج 28: تشكل التدابير المذكورة تحسينات على مستوى الأمن كذلك. وعلاوة على ذلك وضعت أجهزة قراءة شارات الهوية في العديد من المناطق في عدد كبير من المباني (أثناء أعمال البناء أو التجديد) أو نُزعت بغية تغيير مكانها بما يتناسب مع ارتفاع الشخص الجالس على مقعد متحرك |  |  | محقق جزئيا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بالنتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات النفقات2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ 3.8 | تواصل الويبو تشاركها فعلياً مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية | 190 | 169 | 137 |
| هـ 1.9 | خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) | 44,747 | 39,036 | 37,223 |
| هـ 4.9 | سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات | 393 | 466 | 466 |
| هـ 6.9 | قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة لاجتماعات الدول الأعضاء | 202 | 233 | 233 |
| هـ 9.9 | تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئة | 299 | 298 | 195 |
| هـ 10.9 | نفاذ محسن إلى مجمع الويبو | 439 | 486 | 411 |
|  | المجموع | 46,271 | 40,688 | 38,665 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 17,351 | 18,780 | 18,780 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 28,920 | 21,908 | 19,885 | 91% |
| المجموع | 46,271 | 40,688 | 38,665 | 95% |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

ألف.		الميزانية بعد التحويلات 2012/2013

24.14	تعكس ميزانية 2012/13 بعد التحويلات انخفاضًا في خلاف موارد الموظفين، سيما في الخدمات التعاقدية وعقود الصيانة، وينعكس ذلك خاصة في خفض الموارد المخصصة للنتيجة تاسعا.1 (خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن) نتيجة لما يلي:

- المكاسب المتحققة من كفاءة التكلفة وفقا لالتزام المنظمة بخفض نفقاتها بمقدار 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13؛

- وتنفيذ سياسة أكثر صرامة بشأن توزيع أماكن العمل ما أدى إلى تراجع الحاجة إلى استئجار فضاء مكتبي خارج مباني مجمع الويبو.

24.15	وترجع الزيادة في الموارد المخصصة للموظفين إلى عملية تسوية أوضاع الموظفين المؤقتين العاملين في المنظمة لفترة طويلة في البرنامج ممن يؤدون وظائف مستدامة.

باء.		نسبة استخدام ميزانية 2012/13

24.17	بلغت نسبة استخدام الميزانية (خلاف موارد الموظفين) نسبة 91 بالمائة في الأساس نتيجة لتحقيق وفورات في التكلفة بفضل المناقصات المنجزة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، والوفورات في استهلاك الطاقة (الطاقة والماء)، وإنهاء استئجار فضائي تخزين خارج مباني المنظمة.

### البرنامج 25:		تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المسؤول عن البرنامج:		السيد أ. سوندارام

الإنجازات المتحققة في الثنائية 2012/13

- أحرز مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد، برئاسة المدير العام، تقدمًا هائلًا أثناء فترة إعداد التقارير فيما يتعلق بتطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكون موجهة نحو الزبائن، وقادرة على توفير تجربة استخدام موحدة، تنمي النفاذ إلى البيئة المذكورة وقابليتها للتشغيل المتبادل واتساقها، سواء داخل الويبو أو فيما يتعلق بأصحاب المصالح الخارجيين.

- كما تحقق تقدم هام في تقوية القدرة على استمرارية العمل على نحو يتسم بفعالية التكلفة من خلال إعادة تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل الاستعانة بمصادر خارجية لإنجاز عمليات استراتيجية. وكان من الجلي أن إعادة هندسة البنية التحتية وانتقال إدارة الخدمات إلى نموذج الاستعانة بالمصادر الخارجية استخدم الموارد بكثافة خلال الفترة الانتقالية.

- وتماشيًا مع تنامي اعتماد المنظمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نضجت ممارسات إدارة المخاطر المرتبطة بالمعلومات على نحو سريع. وفي هذا الصدد حصلت الويبو على شهادة ISO 27001 لإدارة أمن المعلومات تغطي عمليات ونظم إيداع الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعالجة البيانات.

- وكجزء من مسار الحصول على شهادة ISO أنجز تقييم مفصل لمخاطر المعلومات مصحوبًا باستعراضات وتحديث كامل لسياسات أمن المعلومات في الويبو. وكذلك كُثفت حملات الوعي بأمن المعلومات ما أدى إلى تطوع 30 بالمائة من موظفي الويبو لحضور دورة تدريبية تجريبية عبر شبكة الإنترنت عن الموضوع.

- وتمثّل المعالم التالية مؤشرات على التقدم الجيد الذي أحرز في مجالات الخدمات الخاصة بالبنية التحتية، والخدمات المتعلقة بالحلول المؤسسية (بما في ذلك خدمات الإنترنت)، وخدمات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المرتبطة بأمن المعلومات:

- اكتمل نشر هيكل شبكة البيانات الداخلية الجديد في جميع أقسام المنظمة في 2012، مما عزز ضوابط الأمن الشبكي ومعالجة تدفق الوسائط المتعددة (الصوت والفيديو والبيانات) بفعالية.

- وتمت بعض التجديدات والتحسينات في مجال التكنولوجيا. واشتملت هذه المراجعة على ما يلي:

- استبدال نظام نورتل لتبادل الاتصال القديم، ونشر نظام الهاتف الجديد عبر الانترنت، ما قضى المخاطر التشغيلية المتعلقة باستخدام تكنولوجيات قديمة. تعزيز توفر الخدمة والحد من التكاليف التشغيلية من خلال تلافي الحاجة لصيانة شبكة اتصال هاتفي منفصلة وكذلك إتاحة خدمات جديدة من سبيل إدماج خدمات الهاتف مع بيئة الحاسوب المكتبي؛

- تحديث نظم إنتاجية المكاتب بما يتواكب مع المنصات المتعارف عليها في المجال، واشتمل هذا الإجراء على استبدال الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية، وإحلال البرمجيات العتيقة، التي كانت تعيق تنفيذ عمل المنظمة بكفاءة مع الكيانات الخارجية؛

- تحديث PeopleSoft ضمن التحضيرات لتنفيذ مجموعة المشاريع المتعلقة بالتخطيط للموارد المؤسسية. وساعد هذا على توفير المساعدة التي يوفرها المزود وتعلى مكين المستخدمين من ميزات ووظائف جديدة؛

- وتطوير منصة شبكية بنظام دخول المستخدمين الأحادي (SSO)، مما مكن من تعزيز أمن وفعالية استخدام الوحدات الجديدة من برنامج PeopleSoft وOracle Hyperion التي نشرت في إطار مشروع التخطيط للموارد المؤسسية؛

- وتعززت مرونة المنظمة أمام الهجمات الخارجية بفضل اعتماد شبكة توفير المواد (CDN) ونشر الضوابط التكنولوجية.

- زيادة عدد الطلبات الإدارية ما أدى إلى زيادة كفاءة العمليات الإدارية التنظيمية. وشمل هذا دمج جميع طلبات السفر من غير الموظفين ضمن مسار النظام الالكتروني للتصريح بالسفر، وتحسنت تجربة مستخدم نظام الإدارة المتكاملة للمعلومات (AIMS) ومستخدم بوابة التسديد، وتحسن نظام إدارة الأداء وتطوير الموظفين.

- واستجابة لطلب الدول الأعضاء تم بث 40 جلسة من جلسات الويبو (18 سنة 2012 و22 سنة 2013) وكذلك مؤتمري بيجين ومراكش الدبلوماسيين، بثًا حيًا عبر شبكة الإنترنت (من خلال خاصية البث عبر الإنترنت). وتوافرت الدورات المسجلة على الفيديو كذلك من خلال موقع الويبو على الإنترنت على هيئة "فيديو حسب الطلب". وتم تنسيق فني ضروري دعمًا للمؤتمرين الدبلوماسيين اللذين انعقدا.

- وتواصل العمل التحضيري الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة، بالتركيز أساسا، على اختيار التكنولوجيا وشرائها والتفاوض على العقود. وتم نشر بعض التكنولوجيات الجديدة مثل خدمات شبكة تواصل لا سلكي عبر الانترنت (Wi-Fi) في 2013 داخل القاعتين A وB، ما مهد الطريق أمام تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو سلس داخل قاعة المؤتمرات الجديدة وفي المنطقة المحيطة بها.

- وتم الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث المحلية ذات الآثار المحتملة على الأعمال على نحو ملحوظ من خلال تأسيس مركزين للبيانات مرتبطين ببعضهما ارتباطًا وثيقًا، وإعادة توزيع نظم تخزين البيانات، والحفظ الاحتياطي، والبنية التحتية للخادم وهيكل الشبكة لكل واحد من هذين المركزين. وعلاوة على ذلك تم تقدير 38 خدمة أساسية من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بها بما يضمن تحسن توافرها.

- وتم إحراز تقدم إضافي في عدد من المشاريع الموجهة نحو خدمة الزبائن من خارج المنظمة، من سبيل مشروع الموارد العالمية المتاحة للوسطاء الموثوق بهم (TIGAR) والتحسينات التي أدخلت على قاعدة بياناتWIPO Re :Search، والإيداع الإلكتروني للشكاوى لدى مركز التحكيم والوساطة، وقاعدة بيانات IP Stats، بفضل التعاون الوثيق مع البرامج 3 و7 و16 و18.

- وروجعت أهم عقود الخدمة. واشتملت هذه المراجعة على ما يلي:

- إعادة التفاوض بشأن خدمات الطباعة الشبكية، ما مكن المنظمة من تحقيق وفورات تكلفة هامة؛

- تمت إعادة فتح المناقصات المتعلقة بعقد دعم نظام PeopleSoft، بالإضافة إلى عقد دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض العامة؛

- وتمت إعادة فتح المناقصات المتعلقة بعقد الاتصالات اللاسلكية ما أتاح توفير خدمات محسنة بتكلفة أقل.

البيانات المتعلقة بالأداء

| النتيجة المرتقبة: استثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواكب مواكبة دقيقة الأولويات الاستراتيجية وتدر منافع على قطاع الأعمال |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| النسبة المئوية للمشروعات التي قيمت فوائدها المحققة بعد تنفيذ المشروع | 0 | 20% | خضع ثلاثة مشروعات لاستعراض الفائدة من بين 16 مشروع بدأ عقب 1 مايو 2012 وخضع كل منها لإدارة مكتب المشروع الخاص به بموجب استخدام نماذج الويبو المطوعة التي يوفرها نظام PRINCE2، بما في ذلك عملية الإغلاق الرسمي. | محقق جزئيا |
| مستوى النضج الذي بلغه تنفيذ برنامج مكتبة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات على أساس التقييم الذاتي الرسمي على سلم ذي خمس درجات | في المتوسط، اثنان من خدمات الدعم | ارتقى مستوى النضج درجة واحدة | ارتقى مستوى النضج في إدارة الحوادث وإدارة التغيرات درجة واحدة (إلى المستوى الثالث)؛ ولم يحدث أي تقدم في إدارة المشكلات وإدارة المواصفات. | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| التعاقد مع جهات خارجية في مجال تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإتاحتها | تطبيقان مستضافان | 30% من الخادم وحدة معلوماتية مستضافة لدى المركز الدولي للحساب الإلكتروني | 75% من وحدات الخدمة المعلوماتية مستضافة لدى مركز الأمم المتحدة الدولي للحساب الإلكتروني وتزود حاليا جميع وحدات الخدمة المعلوماتية بالخدمات من خلال المركز | محقق كليا |
| اجتماعات الويبو قابلة للنفاذ مباشرة عبر الإنترنت أو بعد التظاهرة | الجمعيات التي تم بثها عبر الانترنت | 20 اجتماع على الأقل عدد الأيام التي تم بثها | وتم بثّ 186 يوم من اجتماعات الويبو الرئيسية (88 في 2012 و98 في 2013) باستخدام البث عبر الإنترنت، بما في ذلك اجتماعات الجمعيات والمؤتمرات الدبلوماسية. ويتوافر سجل محفوظات بتسجيلات فيديو عند الطلب للاجتماعات التي بُثت عبر الإنترنت على موقع الويبو على شبكة الإنترنت. | محقق كليا |
| عدد قنوات الاتصال المدمجة على نحو سلس | البريد الإلكتروني والهاتف منفصلان | البريد الإلكتروني والهاتف، عبر شبكة الإنترنت عقد المؤتمرات، عبر شبكة الإنترنت عقد الاجتماعات، الندوات الإليكترونية مدمجة | دمج البريد الالكتروني والهاتف في الهاتف والاجتماعات عبر الإنترنت بنجاح. سوف يتم تناول دمج المؤتمرات عبر الإنترنت والندوات الإليكترونية في الثنائية 2014/15. | محقق جزئيا |
| النتيجة المرتقبة: سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات |  |  |  |  |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| مجموعة شاملة ومفيدة من السياسات والإجراءات والمعايير المتعلقة بأمن المعلومات | ثماني سياسات خاضعة للتنقيح | 12 سياسة خضعت للتحديث | استعرضت السياسات الأمنية وتم تحديثها واعتمادها من مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أدى إلى 20 سياسة محدثة منشورة على الشبكة الداخلية للويبو. | محقق كليا |
| سجل محدث بشأن ما يتعرض له أمن المعلومات من مخاطر | تم إنشاء سجل المخاطر | تمت مراجعة سجل المخاطر مرتين في السنة | تم تحديث سجل مخاطر أمن المعلومات مرتين في السنة مع استعراضه بالتفصيل في معرض الحصول على شهادة ISO 27001 لعمليات معاهدة التعاون بشأن البراءات. | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بالنتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات النفقات2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ 1.9 | خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) | 45,827 | 46,199 | 46,340 |
| هـ 4.9 | سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات | 2,433 | 2,268 | 2,239 |
| هـ 14.9 | استثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواكب مواكبة دقيقة الأولويات الاستراتيجية وتدر منافع على قطاع الأعمال | 2,147 | 2,155 | 2,002 |
|  | المجموع | 50,408 | 50,622 | 50,581 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 19,128 | 20,260 | 20,260 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 31,279 | 30,363 | 30,321 | 100% |
| المجموع | 50,408 | 50,622 | 50,581 | 100% |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

- ميزانية 2012/13 بعد التحويلات

25.6	تعكس ميزانية 2012/13 بعد التحويلات انخفاضًا في خلاف موارد الموظفين نتيجة للتعديلات في الوفورات المتعلقة بفعالية التكلفة، ما يتوافق مع التزام المنظمة بخفض نفقاتها بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13.

25.7	وقابل هذا الوفر زيادة في موارد الموظفين في الأساس نتيجة لإعادة تصنيف عدد من المناصب التي اشتملت على تعزيز وظيفة هيكل تكنولوجيا المعلومات في المنظمة وتسوية أوضاع الموظفين العاملين في المنظمة لفترة طويلة.

25.8	ويمكن أن نلحظ في الميزانية الإجمالية خلاف ميزانية الموظفين تحولًا عن الموارد المخصصة للنتيجة تاسعا.4 (سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات)والنتيجة تاسعا.14(استثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواكب مواكبة دقيقة الأولويات الاستراتيجية) إلى النتيجة تاسعا.1، ما يعكس زيادة في التعاقد مع جهات خارجية مثل مركز الأمم المتحدة الدولي للحساب الإلكتروني.

باء.		نسبة استخدام ميزانية 2012/13

25.9	توافقت نسبة استخدام الميزانية للبرنامج في فترة السنتين مع الميزانية بعد التحويلات 2012/13.

### البرنامج 26	 	الرقابة الإدارية

المسؤول عن البرنامج:		السيد ت. راجاوبيلينا

الإنجازات المتحققة في الثنائية 2012/13

26.1	قامت شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية بتعديلات هامة في الموظفين مع قدوم المدير الجديد لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية وتعيين رئيس جديد لقسم التحقيق. وشغلت كل المناصب كما فرغت الشعبة من بعض التعيينات مع نهاية الثنائية. وشهدت الشعبة تعديلات هامة أخرى إثر إدراج برمجيات جديدة واستخدامها وهي معنية بالإدارة الإلكترونية لأوراق العمل لتسجيل عمليات الرقابة التي تشمل التخطيط والعمل الميداني والاستعراض والتبليغ. ويسر هذا البرنامج مسارات العمل ولكنه احتاج إلى فترة زمنية مطولة لتنفيذه، مما أدى بدرجة بسيطة إلى تأخير تنفيذ الخطة للثنائية.

26.2	وأصدرت الشعبة تسعة عشر تقرير تدقيق وتقييم تضمنت 161 توصية بالتحسينات. وتم تطوير خطة الرقابة باستخدام تقييم المخاطر الذي أعدته شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية باستخدام المساهمات التي أرسلتها الدول الأعضاء واللجنة الاستشارية المستقلة للرقابة (IAOC)، وكبار المسؤولين والمدقق الخارجي. وغطت أنشطة التدقيق والتقييم مجالات من سبيل إدارة البرامج والمشاريع، بما في ذلك البرامج والمشاريع المرتبطة بجدول أعمال التنمية، والإدارة القائمة على النتائج، وإدارة الموارد البشرية وقسم المؤتمرات واللغات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأسفار والمداخيل الناتجة عن معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظامي مدريد ولاهاي.

26.3	وساهمت شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية في إنشاء ثقافة التعلم وصونها، بالإضافة إلى خلق التزام كبير بالمساءلة في كل مستويات الويبو، فضلا عن مساهمتها في تحسين المسارات والعمليات المنظمية.

26.4	وتمكنت الشعبة من السيطرة على تراكم القضايا العالقة، دون إدارة عدد القضايا بشكل قد يعرض خطة التدقيق إلى النقد، على الرغم من فتح 40 قضية جديدة أثناء فترة السنتين. وتبين أن سياسات التحقيقات ومراجعة دليل إجراءات التحقيق كانا من الأدوات المهمة لتتعامل مع عدد القضايا المتنامي على نحو أفضل.

26.5	وبدأت الشعبة في إصدار دراسات استقصائية بشأن رضا الزبائن، قصد فهم توقعات الزملاء بشكل أفضل، وكي تلتمس الآراء والتعليقات بخصوص عمل الرقابة. ومكنت هذه الدراسات الاستقصائية الشعبة من قياس توقعات أصحاب المصالح من أدائها بصورة أفضل والتعرف على المجالات التي يمكن تحسينها.

26.6 واستمرت الشعبة في مد أواصر الاتصال مع الموظفين والمديرين والدول الأعضاء من خلال مختلف العروض التي قدمتها. ونظمت حلقة دراسية بهدف مزيد إذكاء الوعي بالوظيفة التقيمية التي تلعبها الويبو وحشد التأييد للمارسات الجيدة بشأن التقييم والفائدة التي تقدمها للمديرين ولصنع القرار.

26.7	وقامت الشعبة بمتابعة توصيات السنوات الماضية لتتأكد من متابعة المديرين لها بفعالية. وظل مديرو الويبو يتشاورون بشكل دوري مع شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية بشأن القضايا الأخرى من سبيل صياغة السياسات العامة ومراجعتها والتحضير للاستعراض الخارجي.

26.8	وواصلت لجنة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية استعراض أعمال الشعبة بشكل لصيق على مدار الثنائية. وطبقا لتصنيف لجنة التدقيق الداخلي والرقابة فيما سبق صنفت طريقة عمل الشعبة ضمن المجالات كثيرة التعرض للخطر. وشددت اللجنة في تقريرها السنوي الذي قدمته إلى لجنة البرنامج والميزانية في 2012 ، على اعتقادها أن التقدم الذي أحرزته الشعبة في سبيل معالجة نقائصها كان كافيا ليخفض تصنيف عمل شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية ضمن المخاطر، بل وأثنت على جودة بعض تقارير الرقابة الصادرة عنها.

تنفيذ جدول أعمال التنمية

26.9	أجريت أربعة تقييمات للمشروعات المتصلة بجدول أعمال التنمية وهي:

- مشروع جدول أعمال التنمية بشأن استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات؛

- مشروع جدول أعمال التنمية بشأن النفاذ والدعم لقواعد البيانات المتخصصة؛

- المشروع الرائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية؛

- مشروع تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.

26.10	وكذلك أدرجت شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية الانشغالات المتعلقة بجدول أعمال التنمية على تقييم مجموعة الأنشطة القطرية وبرامجها متى كان هذا ممكنا.

البيانات المتعلقة بالأداء

| النتيجة المرتقبة: تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| عدد عمليات التدقيق المنفذة في المجالات كثيرة التعرض للخطر | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: استكملت ست عمليات تدقيق في مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/13: استكملت ست عمليات تدقيق (2010) | 12 عملية تدقيق (في 2012/13) | 2012/13: استكملت إحدى عشرة عملية تدقيق استكملت أربع عمليات تدقيق ي مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر في 2012. استكملت سبع عمليات تدقيق ي مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر في 2012. | محققق كليا |
| المعايير المهنية ومدونة أخلاقيات العمل والمشورة العملية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين تطبق | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: قام المدقق الخارجي باستعراض ضمان الجودة لوظيفة التدقيق الداخلي أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/13: حصل قسم التدقيق الداخلي على تصنيف "تطابق أنشطة شعبة التدقيق الداخلي بشكل عام مع معايير معهد المدققين الداخليين" (استعراض ضمان الجودة الذي أجراه المدقق الخارجي فيما يخص شعبة التدقيق الداخلي في سنة 2009) | الحفاظ على تصنيف "التطابق بشكل عام مع معايير معهد المدققين الداخليين" في استعراض ضمان الجودة الخارجي فيما بعد | يخضع عمل التدقيق إلى مستويين من الإشراف وتضمن ضوابط الجودة الاستجابة لمعايير معهد المدققين الداخليين والمشورة العملية. استعدادًا للتقييم الخارجي للجودة أجرت شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية تقييما ذاتيا يتوافق مع معايير معهد المدققين الداخليين. وخلص التقرير إلى امتثال شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية بشكل عام إلى معايير معهد المدققين الداخليين. | محقق كليا |
| التتبع الكامل والدقيق لتنفيذ توصيات الرقابة، مع بيان جميع التوصيات المرفوعة والتوصيات الجديدة ووضعها | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: إعداد تقرير كل ستة أشهر بشأن حالة تنفيذ التوصية المتعلقة بالرقابة المفتوحة. أساس المقارنة الأصلي البرنامج والميزانية 2012/13: استعرضت شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية حالة تنفيذ التوصيات بشأن الرقابة، مرتين في 2010 | متابعة كاملة ودقيقة لتنفيذ توصيات شعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية مرة كل ستة أشهر. | إعداد تقارير دورية كل ستة أشهر، تقدم إلى المدير العام، وإلى اللجنة الاستشارية المستقلة للرقابة بما في ذلك كل توصيات الرقابة المتعلقة. | محقق كليا |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بالنتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | نفقات النفقات2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ 11.9 | تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر | 1,364 | 1,553 | 1,834 |
| هـ 12.9 | تقارير التحقيق تكفل أساسا سليما لتمكين المدير العام من اتخاذ قراراته | 1,364 | 1,641 | 1,497 |
| هـ 13.9 | معلومات تقييمية مثبتة متاحة للإدارة العليا ومديري البرامج والدول الأعضاء لاتخاذ القرارات | 2,321 | 1,598 | 1,356 |
|  | المجموع | 5,050 | 4,792 | 4,687 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 4,250 | 3,987 | 3,987 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 800 | 805 | 699 | 87% |
| المجموع | 5,050 | 4,792 | 4,687 | 98% |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

ألف.		الميزانية بعد التحويلات 2012/2013

26.11	تعكس ميزانية 2012/13 بعد التحويلات انخفاضًا في خلاف موارد الموظفين نتيجة للتعديلات في الوفورات المتعلقة بفعالية التكلفة، ما يتوافق مع التزام المنظمة بخفض نفقاتها بمبلغ 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13. وتعادل هذا الانخفاض بالموارد الإضافية المحولة إلى البرنامج لإجراء الاستعراض الخارجي المستقل لبرنامج الويبو لتقديم المساعدة التقنية إلى الدول الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.

باء.		نسبة استخدام ميزانية 2012/13

26.12	تعكس نسبة استخدام الميزانية زيادة طفيفة في الموارد المخصصة للأنشطة ذات الصلة بالتدقيق بموجب النتيجة تاسعا.11 (تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر) لعدة أسباب من بينها تكلفة الخبراء الخارجيين المعينين لإجراء عمليات تدقيق وتحقيق متخصصة. وتعادلت هذه الزيادة بانخفاض في الموارد المستخدمة في التقييمات بموجب النتيجة تاسعا.13 (معلومات تقييمية مثبتة متاحة للإدارة العليا ومديري البرامج والدول الأعضاء لاتخاذ القرارات) في الأساس بسبب انخفاض تكلفة مزودي الخدمة الخارجيين من الأفراد عما كان متوقع لها بداية.

### البرنامج 27:		خدمات المؤتمرات واللغات

المسؤول عن البرنامج:		السيد ألف. سوندارام

الإنجازات المتحققة في الثنائية 2012/13

27.1 انطلق في 2012 تنفيذ سياسة اللغات في الويبو، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الجمعيات العامة لسنة 2011، ووفر البرنامج التغطية باللغات الست للوثائق الصادرة عن اجتماعات جميع لجان الويبو وأغلب الهيئات الرئيسية، واكتمل التنفيذ مع نهاية فترة السنتين. وأدى توسيع نطاق التغطية باللغات الست إلى ارتفاع هام في حجم أعمال الترجمة في الثنائية. ومقارنة بعدد الكلمات الإجمالي البالغ 24,52 مليون كلمة (أي 74 331صفحة حسب معايير الأمم المتحدة) ترجمت في 2010/11، تُرجمت 33,17 مليون كلمة (أي 100 524  صفحة حسب معايير الأمم المتحدة) في 2012/13، ما يمثل زيادة في عبء العمل بنسبة 35 بالمائة للثنائية. وخضعت آثار سياسة اللغة الجديدة للمراقبة الوثيقة على مدار 2012 وطبقت تدابير صارمة وترشيدية في 2013 لاحتواء الزيادة. ومع رصد 53 بالمائة زيادة مقارنة بين 2011 و2012، نقص عدد الكلمات المترجمة في 2013 بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2012.

27.2 وواصلت الأمانة الاعتماد بقدر كبير على التعاقد مع جهات خارجية لخدمات الترجمة، مع التعاقد على 56 بالمائة من كمية العمل مع مترجمين أفراد ومؤسسات ترجمة في فترة السنتين. وتم التعرف في نهاية 2012 على أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب المناسبة، قصد تعزيز جودة الترجمة وتبسيط مسارات العمل وتطوير قواعد بيانات متعددة اللغات، ونُشرت بنجاح في 2013. وأصبحت أداة الترجمة بمساعد الحاسوب جزء لا يتجزأ من عمل البرنامج في الوقت الحالي.

27.3 وواصل البرنامج توفير خدمات الترجمة الفورية لكل اجتماعات الويبو، سواء في المقر الرئيسي أو في المواقع الأخرى، حسب ما تقتضيه الحاجة.

27.4 وشارك البرنامج بشكل فعال في تنظيم المؤتمر الدبلوماسي بشأن أوجه الأداء السمعية البصرية في بيجين بالصين في يونيو 2012، وفي المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة المعقود في مراكش بالمغرب في يونيو 2013. وقدم البرنامج خدمات ترجمة تحريرية وفورية لهاتين التظاهرتين اللتين حضرهما قرابة 900 مشارك.

27.5 كما واصل البرنامج تحسين الخدمات المقدمة للوفود من سبيل البث عبر الإنترنت والفيديو حسب الطلب والتسجيل عبر الإنترنت. وامتد استخدام التسجيل عبر الإنترنت إلى جميع اللجان الأساسية والهيئات الرئيسية التابعة للويبو، وأدرجت نسخة محدثة من نظام التسجيل عبر الإنترنت التي تشمل مهام تيسير التسجيل بالنسبة للوفود العائدة بالنسبة لدورتي الجمعيات العامة المعقودة في 2013

27.6 وفي فترة الثنائية انعقد قرابة 260 اجتماعًا حكوميًا دوليًا في جنيف مقابل 250 اجتماع منعقد في 2010/11. وزاد عدد الاجتماعات المخصصة (الزيارات الدراسية والمشاورات وفرق العمل والعروض والاجتماعات الداخلية) التي غطتها خدمات البرنامج لتبلغ 200 11 اجتماعا مقابل 6 560 في 2010/11. وفضلا عن ذلك قدمت الخدمات إلى 167 اجتماع خارج ساعات الاجتماع المعتادة، أي ما بعد السادسة والنصف أو أثناء عطلات نهاية الأسبوع على مدار فترة السنتين.

27.7  في 2012، اعتمدت المنظمة سياسة إدارة السجلات وحفظ الأرشيف. وتهدف السياسة المذكورة إلى وضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية لإدارة سجلات الويبو وحفظ الأرشيف، على مستوى المنظمة. وتلعب دور الإطار العام لتطوير إجراءات الويبو في المستقبل، بالإضافة إلى جداول الاحتفاظ المتعلقة باستخدام سجلات الويبو وضبطها وأمنها وصونها والتخلص منها.

27.8	واتساقًا مع التزام الويبو بتطبيق تدابير كفاءة التكلفة، تواصل التفاوض بشأن التعريفة المتعلقة بمزودي خدمة البريد الخارجية. وأدى هذا إلى انخفاض شامل في تكلفة المراسلات البريدية بنسبة 23 بالمائة في 2013 مقارنة بسنة 2012.

27.9 واستمر تقديم خدمات الطباعة والنشر على نحو فعال وفي الوقت المناسب على الرغم من زيادة كمية العمل الناجة عن زيادة عدد الاجتماعات التي نظمتها الويبو أثناء فترة السنتين، سيما المؤتمرين الدبلوماسيين والدورات الاستثائية للجمعيات العامة.

البيانات المتعلقة بالأداء

| النتيجة المرتقبة: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | أسس المقارنة | الأهداف | البيانات المتعلقة بالأداء | السير |
| النسبة المئوية للمنتفعين الداخليين والخارجيين الراضين عن خدمات المؤتمرات في الويبو | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: 89% من ردود الفعل كانت إيجابية أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): المعدل في نهاية 2011 | 10% زيادة في المعدل مع نهاية 2013 | وعقد ما مجموعه 260 اجتماعا حكوميًا دوليًا في جنيف أثناء فترة السنتين. كما قدمت خدمات دعم المؤتمرات لما يقارب 11 200 تظاهرة أخرى، من سبيل الزيارات الدراسية والمشاورات وفرق العمل والاجتماعات الثنائية والتظاهرات الجانبية والزيارات الرسمية والاجتماعات الداخلية. وأوضحت نتائج إحدى الدراسات الاستقصائية بشأن رضا الزبائن التأن ي أجريت في 2013 أن 98% من المستخدمين يعتبرون الجودة الإجمالية لخدمات الويبو إما ممتازة (64%) أو جيدة (34%). | محقق كليا |
| معايير الإنتاجية في مجال الترجمة وتكلفة الترجمة لكل صفحة | أساس المقارنة بعد التحديث في نهاية 2011:11 911 276 كلمة في عام 2011 (ما يقارب 161 36 صفحة بمعايير الأمم المتحدة) 213 فرنك سويسري لكل صفحة أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/13): معايير الإنتاجية ومستويات التكلفة في نهاية 2011 | زيادة بنسبة 10 بالمائة عن أساس المقارنة | تُرجم ما مجموعه 18,24 مليون كلمة (أي 55 282 صفحة بمعايير الأمم المتحدة) في 2012 وما مجموعه 14,93 مليون كلمة (أي 45 242 صفحة بمعايير الأمم المتحدة) في 2013. وبلغت تكلفة الصفحة (المتوسط المرجح للثنائية) 191 فرنك سويسري. | محقق كليا |
| اعتماد الدول الأعضاء سياسة لغوية شاملة إلى جانب ما يتعلق بها من متطلبات في مجال تخصيص الموارد | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: السياسة اللغوية المعدة في سنة 2011 لتوثيق اللجان الدائمة والهيئات الرئيسية أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/13): السياسة اللغوية المعدة في سنة 2010 لتوثيق اللجان الدائمة للويبو فحسب | تغطي السياسية اللغوية توثيق جميع اجتماعات الويبو وتشمل كذلك تغطية منشورات الويبو وموقعها على شبكة الإنترنت | ومدت السياسة اللغوية لتشمل توثيق جميع اللجان الدائمة والهيئات الرئيسية. | محقق كليا |
| معدل إنتاجية الحسابات وتوفير البيانات وجمعها وإتاحة الإحصائيات (خدمات البريد) | أساس المقارنة بعد التحديث نهاية 2011: تم تسليم 940 694 1 طرد بريدي بتكلفة إجمالية بلغت 669 495 2 فرنك سويسري في 2011. أساس المقارنة الأصلي (البرنامج والميزانية 2012/2013): معدل الإنتاجية في نهاية 2011 | زيادة بنسبة 10 بالمائة عن أسس المقارنة | أدى إعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة مع مزودي خدمة البريد ووضع العناوين البريدية في مجموعات إلى انخفاض تكلفة إرسال البريد، إجمالا، بنسبة 23% في 2013 مقارنة بسنة 2012: - 346 803 1 طردا بريديا بتكلفة جملية بلغت 038 216 2 فرنك سويسري (2012). - 000 439 1 طردا بريديا بتكلفة جملية بلغت 1 705 981 فرنك سويسري (2013). أرسلت 18% من البريد المسجل لنظام مدريد بالبريد العادي في 2013، ما ساهم كذلك في الحد من التكلفة. | محقق كليا |
| النسبة المئوية للمواد الإعلامية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في نسق ورقي ونسق إلكتروني في الموعد | المعدلات في نهاية 2011 | حدث تحسن بنسبة 10 بالمائة عن أساس المقارنة | النسبة المئوية للمواد الإعلامية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في نسق ورقي في الموعد - 98% النسبة المئوية للمواد الإعلامية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في نسق إلكتروني في الموعد - 100% | محقق كليا |
| النسبة المئوية لإخطارات مدريد في نسق ورقي في الموعد | المعدلات في نهاية 2011 | حدث تحسن بنسبة 10 بالمائة عن أساس المقارنة | النسبة المئوية لإخطارات مدريد في نسق ورقي في الموعد | محقق كليا |
| النسبة المئوية لقاعدة بيانات (ROMARIN) لنظام مدريد في نسق إلكتروني في الموعد | المعدلات في نهاية 2011 | حدث تحسن بنسبة 10 بالمائة عن أساس المقارنة | بيانات نظام مدريد المحوسب ROMARIN المتاحة في الوقت المحدد – 100%(في مطلع 2012) توقفت هذه الخدمة في مطلع 2012. | منقطع |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بالنتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات2012/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ 1.9 | خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) | 37,240 | 37,706 | 37,079 |
|  | المجموع | 37,240 | 37,706 | 37,079 |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وخلاف موارد الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

|  | الميزانية المعتمدة 2012/13 | ميزانية 2012/13 بعد التحويلات | النفقات 2012/13 | نسبة الاستخدام (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موارد الموظفين | 28,090 | 28,022 | 28,022 | 100% |
| خلاف موارد الموظفين | 9,150 | 9,684 | 9,057 | 94% |
| المجموع | 37,240 | 37,706 | 37,079 | 98% |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في السنتين.

ألف. 	ميزانية 2012/13 بعد التحويلات

27.11	تعكس الزيادة في الميزانية بعد التحويلات الزيادة الصافية في الموارد المخصصة للبرنامج للأغراض الآتية:

- تنفيذ السياسة اللغوية في الويبو سيما للتعامل مع زيادة حجم الترجمة نتيجة لمد التغطية اللغوية؛

- وتوفير خدمات الترجمة الفورية لاجتماع الجمعية العامة الاستثنائية في ديسمبر 2013.

باء.		نسبة استخدام ميزانية 2012/13

27.12	يعكس عدم الانتفاع الكامل الطفيف بالموارد في فترة السنتين مقارنة بالميزانية بعد التحويلات بطء تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مجال الترجمة عما كان متوقعا، وكذلك وفورات في التكلفة فيما يتعلق بإرسال بريد سريع وخدمات الطباعة وإدارة السجلات والمحفوظات.

### البرنامج 28 		السلامة والأمن

مدير البرنامج 		السيد أ. سوندارام

إنجازات الفترة 2012-2013

- ظلت تكاليف خدمات السلامة والأمن في 2012 متسقة مع تكاليف الأعوام السابقة كنسبة مئوية من إجمالي نفقات المنظمة. وتولى البرنامج مسؤولية إدارة كل أنظمة وتجهيزات السلامة والأمن في جميع أقسام المنظمة، واستوعب البرنامج تدريجيا إدارة أنظمة وتجهيزات السلامة في المبنى الجديد والتي كانت تحت الضمان سابقا.

- وشهدت الفترة 2012-2013 أيضاً تنفيذ سياسات جديدة تتعلق بسلامة الموظفين وأمنهم في الأسفار الرسمية ومواءمة تصميم الشارات طبقا لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، وإدراج قياسات حيوية محسنة لمراقبة الدخول في مركز بيانات المبنى الجديد. فضلا عن تحسين الأمن في الاجتماعات التي تولت الويبو رعايتها خارج جنيف. وعلى الأخص، قُدمت خدمات الأمن الشامل في الفترة التي سبقت مؤتمرين دبلوماسيين هامين وخلال فترة انعقادهما وهما - المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية الأداء السمعي البصري في بكين بالصين في الفترة من 20-26 يونيو 2012 والمؤتمر الدبلوماسي لإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة في مراكش بالمغرب في الفترة من 17-28 يونيو 2013. وعلاوة على ذلك، عقب قرار مجلس الرؤساء التنفيذيين التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2012، تم تعزيز الإجراءات الأمنية للأحداث لضمان الإدارة المُثلى لسلامة وأمن هذه الأحداث الرفيعة المستوى. ونتيجةً لذلك، تم إجراء عمليات محسّنة لتقييم مخاطر الأماكن ووضع بروتوكولات السلامة والإخلاء وتعزيز الخدمات الأمنية لعدة أحداث/مؤتمرات خارجية رئيسية رعتها الويبو في عام 2013، وهي المؤتمر الأفريقي حول الأهمية الاستراتيجية لسياسات الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار وخلق القيمة والقدرة التنافسية الذي عُقد في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة في الفترة من 12-13 مارس؛ والندوة الدولية عن المؤشرات الجغرافية في بانكوك، تايلند ، في الفترة من 27-29 مارس؛ واجتماع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) ووزراء موريتانيا ممن يضطلعون بمسؤولية حق المؤلف في أبيدجان، كوت ديفوار، في الفترة من 4-6 ديسمبر، وكذلك المؤتمر الدبلوماسي سالف الذكر في مراكش (المغرب).

- وأُجريت عمليات التدقيق التقييمية لمباني مكاتب الويبو الخارجية في سنغافورة وطوكيو بالشكل المطلوب في عام 2012، ولكن تم تأجيل عمليات تدقيق تقييم المكاتب في ريو دي جانيرو ونيويورك، التي كان من المقرر في الأصل إجراؤها في النصف الأول من عام 2013، ويرجع ذلك إلى الاستعدادات المكثفة التي سبقت المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، فضلاً عن الجمعيات العامة غير العادية التي عُقدت في ديسمبر عام 2013 والطلبات المتزايدة اللازمة لها. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج مدخلات كبيرة في خطة الاستجابة لمتطلبات استمرارية الأعمال (BCRP) واستراتيجية إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) لعمليات الويبو.

- وظل العدد الإجمالي لحوادث الأمن والسلامة المبلغ عنها خلال فترة السنتين منخفضاً في كلا العامين، حيث وقعت ستة حوادث تتعلق بسلامة الموظفين أدت إلى إصابات في عام 2012 وأربعة حوادث في عام 2013. وبلغت النسبة الإجمالية للحوادث ذات الصلة بالموظفين والتي أسفرت عن إصابات أقل من اثنين في المائة خلال 2012-2013.

- وتم إحراز تقدم ثابت طوال فترة السنتين في مجال البناء والأنظمة التقنية للسلامة/الأمن بالنسبة لمركز عمليات التنسيق الأمني (SCOC) الجديد الذي يقع في الطابق الأرضي بمجمع GB1. وبدأ العمل في بناء مركز العمليات في فبراير 2012. واستلزم التعقيد التقني للمركز إقامة شبكة محلية منفصلة (LAN)، تم تركيبها في نهاية عام 2012، بشكل مستقل عن الشبكة التي تغطي مجمل المنطقة والمتاحة لبقية المنظمة من أجل ضمان تمتع هذه النظم بسبل الربط وضمان أعلى مستويات الأداء لها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب تقنيات محددة للسلامة/الأمن مثل الاتصالات في حالات الطوارئ وأنظمة الكشف عن الحرائق بحلول نهاية عام 2013، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول نهاية عام 2014.

- وعلاوة على ذلك، وفي إطار التزام الويبو بضمان الامتثال لدليل الأمم المتحدة ودليل الكانتون لسياسة الأمن بشأن السلامة من الحرائق، تم إجراء استعراض شامل للإجراءات الحالية. ونتيجةً لذلك، تم تنفيذ الخطوات التالية خلال فترة السنتين: (1) وضع لافتات جديدة للسلامة من الحرائق؛ (2) تركيب 58 باباً مقاوماً للحريق بالتحكم التلقائي؛ (3) رفع مستوى 240 طفاية حريق؛ (4) تركيب صفارات إنذار ورشاشات جديدة في بعض المرافق؛ (5) إجراء عمليات التفتيش الروتينية على السلامة من الحريق على يد أحد الحراس المدربين تدريباً خاصاً؛ (6) تعيين مشرفي أدوار في جميع مباني الويبو؛ (7) تقديم برنامج تدريبي لموظفي الويبو على تقنيات الوقاية من الحرائق ومكافحتها. واكتسب هذا التدريب أولوية بالنسبة لمشرفي الأدوار في مباني الويبو. وعلاوة على ذلك، وتماشياً مع التزام الويبو بتحسين التأهب للسلامة، قُدمت 12 دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية الأساسية إلى 200 من موظفي الويبو، وتم توزيع مجموعات الإسعافات الأولية وأجهزة تنظيم ضربات القلب في جميع المباني داخل حرم الويبو.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: أمن وسلامة موظفي الويبو وزوارها والمندوبين لديها وكذلك أمن وسلامة معلوماتها وأصولها المادية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نظام إشارات السير | بيانات الأداء | الأهداف | أسس المقارنة | مؤشرات الأداء |
| تم التنفيذ بالكامل | النسبة الإجمالية للحوادث التي أُصيب فيها موظفون أقل من اثنين في المائة خلال 2012/2013: - ستة حوادث تتعلق بسلامة الموظفين (2012) - أربعة حوادث تتعلق بسلامة الموظفين (2013) | 2% أو أقل | 2% | النسبة المئوية لموظفي الويبو وزوارها والمندوبين لديها الذين يبلغون عن إصابة عمل أو حادث مرتبط بالعمل |
| تم التنفيذ بالكامل تم التنفيذ جزئياً | خلال فترة السنتين، تم إجراء ما مجموعه سبع عمليات تدقيق لمؤتمرات/اجتماعات خارجية بمساعدة من المكاتب القطرية المعنية لدائرة تنسيق الأمن والسلامة وقد امتثلت لكافة معايير الأمم المتحدة لنظم إدارة السلامة/الأمن: - ثلاثة (2012) - أربعة (2013) علاوة على ذلك، أُجريت عمليات التدقيق على حدثين خارجيين أدارتهما الويبو بشكل مباشر.(تمت الاستجابة ﻟ100% من الطلبات في الوقت المناسب). أُنجزت في 2012 عمليتا تدقيق لمباني المكتب الخارجي (سنغافورة وطوكيو). في 2013، تم تأجيل عمليات تدقيق مباني المكاتب الخارجية في ريو دي جانيرو ونيويورك بسبب الاستعدادات المكثفة التي سبقت المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، فضلاً عن الجمعيات العامة غير العادية التي عُقدت في ديسمبر عام 2013. | 80% | 65% | النسبة المئوية لطلبات الحصول على مساعدة في مجالي السلامة والأمن خلال المؤتمرات أو المناسبات التي تنظم في جنيف أو خارجها |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتيجة)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| نفقات 2012-2013 | الصيغة الجديدة لميزانية 2012-2013 بعد التحويلات | ميزانية 2012-2013 المعتمدة | رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 026 11 | 385 11 | 159 12 | سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات | 9.4 ﻫ |
| 026 11 | 385 11 | 159 12 | المجموع |  |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وموارد خلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| معدل الاستخدام (%) | نفقات 2012-2013 | الصيغة الجديدة لميزانية 2012-2013 بعد التحويلات | ميزانية 2012-2013 المعتمدة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 280 2 | 280 2 | 693 2 | موارد الموظفين |
| 96% | 746 8 | 105 9 | 466 9 | موارد خلاف الموظفين |
| 97% | 026 11 | 385 11 | 159 12 | المجموع |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تعكس الميزانية بعد التحويلات انخفاضاً في كل من موارد الموظفين والموارد خلاف الموظفين، على التوالي، ويرجع ذلك إلى:

- نقل الوظائف الشاغرة من البرنامج لتدعيم عمل المنظمة في الدراسات والتحليلات الاقتصادية في البرنامج 16 ولدعم تنفيذ سياسة الويبو اللغوية في البرنامج 27؛

- التعديلات التي تمت لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة بما يتماشى مع التزام المنظمة بالحد من النفقات بمقدار 10،2 مليون فرنك سويسري في فترة السنتين 2012-2013.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012

- بلغ استخدام الميزانية (خلاف الموظفين) 96 في المائة ويرجع ذلك أساساً إلى تأخير بسيط في دعم تنفيذ مشروع معايير الأمن التشغيلي الدنيا للأمم المتحدة لمقار الأمم المتحدة (H-MOSS) ريثما يتم تعيين مدير جديد للمشروع. وبالإضافة إلى ذلك، فالزيادة في قدرة أرندت المتوقعة لتلبية المتطلبات الأمنية المخصصة للأحداث غير المخطط لها لم تُستخدم بشكل كامل.

### البرنامج 29		مشروعات البناء

مدير البرنامج 		السيد أ. سوندارام

إنجازات الفترة 2012-2013

مشروعات البناء الجديد

- بحلول نهاية 2011، لم يكمل المقاول العام السابق بعض أعمال الإصلاح والاستبدال والأعمال النهائية. ونظرا للتأخير المتكرر، شاركت الأمانة في سلسلة من النقاشات على مستوى رفيع مع المقاول العام السابق في الفترة من ديسمبر 2011 إلى يوليو 2012. واتفقت الويبو معه، إثر هذه النقاشات، على فسخ العقد وديا من الطرفين. وتولت المنظمة، انطلاقا من أغسطس 2012، إدارة كامل أعمال الإصلاح والأعمال النهائية، باستخدام الأموال التي تم الاحتفاظ بها من المدفوعات الأخيرة للمقاول العام السابق. وتم الانتهاء من معظم الأعمال المتأخرة والتي تتعلق بالواجهات وبعض البنود الصغيرة المختلفة في أنحاء المبنى خلال فترة السنتين. أما الأعمال المتبقية والمتعلقة أساساً بالطابق الأرضي والنوافذ المؤدية إلى الحديقة فقد احتاجت إلى مزيد من التقييم، وهو ما تم في النصف الثاني من 2013، ومن المتوقع أن تُجرى أعمال الإصلاح اللازمة في الفترة 2014-2015. وتم تأجيل زراعة السطح من خريف 2013 حتى ربيع عام 2014.

مشروع بناء قاعة مؤتمرات جديدة

- بدأت الأشغال بورشة مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة في منتصف أغسطس 2011، واستؤنفت أعمال الحفر وبناء الهيكل الرئيسي حتى أواخر عام 2011. ونظرا للتأخّر الذي تسبّب فيه المقاول العام في بداية عام 2012 وعدم امتثاله بالتالي لبعض من الشروط التعاقدية، شرعت الأمانة في سلسلة من المناقشات الرفيعة المستوى مع المقاول العام السابق حتى يوليو 2012. وعقب تلك الاجتماعات اتفق كل من الويبو والمقاول العام السابق على إنهاء العقد برضا الطرفين وبطريقة ودية. واعتبارا من أغسطس 2012، أصبحت ورشة الأشغال تحت المسؤولية المباشرة للويبو. وأدخل عدد من التغييرات على هيكل إدارة المشروع من أجل التكيّف مع انعدام مقاول عام، لا سيما إنشاء لجان مخصّصة وإعطاء تكليفات إضافية للمهندس المعماري وقيادة المشروع وشركات الهندسة حتى يتسنى توزيع كل عناصر تكليف المقاول العام. ومنذ أغسطس 2012، أدير المشروع استنادا إلى هذا الهيكل الإداري المعدل الذي يتيح المزيد من المرونة ويضمن استجابة فورية لتنفيذ مشروع بهذا النطاق والحجم. وبحلول أواخر عام 2012، استخدمت الويبو ما يقارب 27 بالمائة من المتعاقدين ومقدمي الخدمات عقب إجراءات شراء محدّدة، ممّا يعادل نحو 42 بالمائة من مجمل تكلفة البناء. وبحلول نهاية عام 2013، بلغ إجمالي عدد المقاولين في الموقع حوالي 50، في إطار العقد الممنوح الذي بلغت قيمته حوالي 50 مليون فرنك سويسري، وهو ما يمثل نحو 98 في المائة من تكلفة البناء. كما أن الترتيبات سابقة الذكر كان من شأنها أن يسرت التعامل مع عدد من التعديلات في المشروع والمسائل غير المتوقعة التي تم تحديدها أثناء التنفيذ بطريقة استباقية وفي الوقت المناسب.

- وكنتيجة للتأخير الذي أحدثه المقاول العام السابق ولفسخ العقد وديا والتقدم المحرز في موقع العمل، تمت مراجعة الجدول الزمني المؤقت وتغيير التاريخ المرتقب لإتمام الأعمال من أبريل 2013 إلى فبراير 2014، وهو موعد التسليم الأولي حسب العقد المبرم مع المقاول العام السابق. ثم تم تعديل الموعد المرتقب للانتهاء مرة أخرى من فبراير 2014 الى أبريل عام 2014.

- وتم تسليم جزء من القبو الذي تم تجديده في المبنى AB ودخل نطاق الاستخدام منذ سبتمبر 2013. كذلك دخلت قاعة اجتماعات جديدة في طابق الميزانين بالمبنى AB في حيز استخدام منذ أكتوبر 2013.

بيانات الأداء

| النتيجة المرتقبة: إتاحة قاعة مؤتمرات جديدة ومرافقها لاجتماعات الدول الأعضاء |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| السير | بيانات الأداء | الأهداف | أسس المقارنة | مؤشرات الأداء |
| غير ثابت | تأجل الانتهاء من مرحلة البناء في مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة (قاعة المؤتمرات الجديدة في ذاتها، والتعديلات على الطابقين المتبقيين من المبنى AB ومركز النفاذ الجديد إلى حرم الويبو) حتى أبريل 2014 ومن المتوقع أن يدخل حيز الاستخدام لأول مرة في سبتمبر 2014. ويحل موعد الانتهاء من التعديلات في قبو المبنى AB وكذلك قاعة الاجتماعات في طابق الميزانين بالمبنى AB في سبتمبر وأكتوبر 2013 على التوالي. وظلت قيادة المشروع ولجنة البناء ترصدان مدى الامتثال لمعايير الجودة المعتمدة والضرورية ولحدود الميزانية. | لا ينطبق | لا ينطبق | بناء قاعة المؤتمرات الجديدة ومرافقها تماشياً مع معايير الجودة والميزانية المعتمدة والإطار الزمني المعتمد |
| النتيجة المرتقبة: الإبقاء على الحد الأدنى للتكاليف المرتبطة بالمبنى الإداري الجديد |  |  |  |  |
| نظام إشارات السير | بيانات الأداء | الأهداف | أسس المقارنة | مؤشرات الأداء |
| ثابت | ظلت النفقات في نهاية 2012 ضمن حدود الميزانية | لا ينطبق | لا ينطبق | استخدام الأموال المتبقية المتاحة في إطار الميزانية الموحدة المعتمدة والاعتمادات المخصصة خلال فترة الضمان المتعلقة بالبناء |

الميزانية والنفقات الفعلية

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| نفقات 2012-2013 | الصيغة الجديدة لميزانية 2012-2013 بعد التحويلات | ميزانية 2012-2013 المعتمدة | رقم النتيجة المرتقبة ووصفها |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 48 | 46 | سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات | 9,4 ﻫ |
| 674 6 | 601 6 | 020 7 | الإبقاء على الحد الأدنى للتكاليف المرتبطة بالمبنى الإداري الجديد | 9,5 ﻫ |
| 350 | 587 | 608 | إتاحة قاعة مؤتمرات جديدة ومرافقها لاجتماعات الدول الأعضاء | 9,6 ﻫ |
| 084 7 | 237 7 | 675 7 | المجموع |  |

الميزانية والنفقات الفعلية (موارد الموظفين وموارد خلاف الموظفين)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| معدل الاستخدام (%) | نفقات 2012-2013 | الصيغة الجديدة لميزانية 2012-2013 بعد التحويلات | ميزانية 2012-2013 المعتمدة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 367 | 367 | 345 | موارد الموظفين |
| 98% | 717 6 | 870 6 | 330 7 | موارد خلاف الموظفين |
| 98% | 084 7 | 237 7 | 675 7 | المجموع |

ملاحظات:

(1) تعكس الميزانية بعد التحويلات الميزانية المعدلة للبرامج بعد إجراء التحويلات في الثنائية 2012/13 وفقا للمادة 5.5 من النظام المالي.

(2) تمثل المبالغ المخصصة تحت باب موارد الموظفين في ميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات النفقات الفعلية المتكبدة في فترة السنتين.

ألف.	الميزانية بعد التحويلات 2012/13

- تسجد المبالغ المخصصة تحت باب خلاف موارد الموظفين لميزانية الثنائية 2012/13 بعد التحويلات تسويات تخفيضية أجريت تحقيقًا للكفاءة من حيت التكلفة وفق التزام المنظمة بخفض النفقات بمقدار 10,2 مليون فرنك سويسري في الثنائية 2012/13.

باء.	نسبة استخدام ميزانية 2012

- جاء إجمالي استخدام الميزانية للبرنامج في فترة السنتين متماشياً مع الميزانية بعد التحويلات للفترة 2012-2013.

[يلي ذلك الملحق 1]

# سابعا. الملحقان

### الملحق 1

### توزيع لتقييمات الأداء لكل برنامج

وتشتمل تقييمات الأداء لكل برنامج وارد في تقرير أداء البرنامج 2012/13 على ما يلي:

الجزء الأول: إنجازات الثنائية 2012/13

هذا الجزء عبارة عن موجز تحليلي يعرض التقدم الذي أحرز في الثنائية 2012/13 لكل برنامج والتحديات المطروحة أثناء الفترة قيد الاستعراض.

الجزء الثاني: تنفيذ جدول أعمال الويبو بشأن التنمية

يتضمن هذا الجزء معلومات عن دور كل برنامج ومساهمته في تنفيذ جدول أعمال التنمية. وتمشيا مع عملية وضع الميزانية للمشروعات التي اقترحتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية والتي وافقت عليها جمعيات الويبو في عام 2010، ينطوي الإبلاغ عن جدول أعمال التنمية على تقارير مفصلة عن تنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية وتوصياته على حد سواء.

الجزء الثالث: بيانات الأداء

يلخّص الجدول الوارد في هذا الجزء النتائج المرتقبة التي يسهم فيها البرنامج ومؤشرات الأداء التي وافقت عليها الدول الأعضاء في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013. وحُدّثت أسس المقارنة، حسب الاقتضاء، لتجسد الوضع في نهاية عام 2011. واستجابة لطلب الدول الأعضاء عُزّزت الجداول لتجسيد أسس المقارنة الأصلية (بناء على وثيقة البرنامج والميزانية 2012/2013) وأسس المقارنة المحدثة (بناء على الوضع في نهاية عام 2011) والأهداف (بناء على وثيقة البرنامج والميزانية 2012/2013) لأغراض المقارنة فيما يتعلق ببيانات الأداء والتقييمات. وترد في العمود الرابع بيانات الأداء لعام 2012 المتعلقة بكل مؤشر. أما العمود الخامس فيتضمن تقييما للأداء باستخدام "نظام إشارات السير".

الجزء الرابع: الميزانية والنفقات الفعلية للثنائية 2012/13

يقدم الجزء الأخير معلومات عن الميزانية المعتمدة 2012/2013 والميزانية النهائية بعد التحويلات 2012/2013 والنفقات الفعلية واستخدام الميزانية في عام 2012. وقد تحسّن الإبلاغ فيما يخص هذا الجزء ويشمل الآن جدولين لعام 2012:

الميزانية والنفقات الفعلية (بحسب النتائج) يوفر، لأوّل مرّة، معلومات عن الميزانية المعتمدة 2012/2013 والميزانية النهائية بعد التحويلات 2012/2013 والنفقات الفعلية بحسب النتائج.

الميزانية والنفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية) يوفر معلومات عن الميزانية المعتمدة 2012/2013 والميزانية النهائية بعد التحويلات 2012/2013 والنفقات الفعلية (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية) للثنائية 2012/13. وترد شروح بشأن الفروق الموجودة بين الميزانية المعتمدة والميزانية النهائية بعد التحويلات، وبشأن استخدام الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار لعرض النتائج وعرض نوع النفقات (الموارد البشرية وخلاف الموارد البشرية).

[يلي ذلك الملحق 2]

### الملحق 2

### تنفيذ الصناديق الاستئمانية 2013

في إطار الجهود التي تُبذل من أجل تعزيز إدراج جميع الأنشطة ضمن إطار المنظمة للإدارة القائمة على النتائج، أيا كان مصدر الأموال، يوفر هذا الملحق نبذة عامة عن الأنشطة المُنفذة ضمن صناديق الويبو الاستئمانية. وفي الوقت ذاته يستجيب هذا التقرير لطلب قدمته الجهات المانحة والتمست فيه تقريرا أشمل عن جميع الصناديق الاستئمانية، بما في ذلك المعلومات البرمجية والمالية على حد سواء. ولترشيد الإبلاغ أدرج التقرير الخاص بالصناديق الاستئمانية في تقرير أداء البرنامج وأصبح جزءا لا يتجزأ منه، ويحتوي على لمحة سنوية عن الأنشطة المنفذة في عام 2013. وسيدرج التقرير السنوي المقبل عن الصناديق الاستئمانية في تقرير أداء البرنامج لمنتصف المدة لعام 2014. ويحتوي المرفق على تقرير عن الصناديق الاستئمانية الواردة في القائمة أدناه، لكنه لا يشمل الصناديق الاستئمانية للموظفين الفنيين المبتدئين.

| الصندوق الاستئماني | القطاع المُنَفِذ |
| --- | --- |
| أستراليا | مكتب المدير العام |
| البرازيل | البنية التحتية العالمية |
| الاتحاد الأوروبي/باكستان | قطاع التنمية |
| فنلندا/حق المؤلف III | قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية |
| فرنسا الملكية الفكرية | قطاع التنمية |
| برنامج أمريكا اللاتينية للملكية الصناعية | قطاع التنمية |
| إيطاليا | قطاع التنمية |
| اليابان/حق المؤلف | قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية |
| اليابان/الملكية الفكرية | قطاع التنمية |
| اليابان/الملكية الفكرية/أفريقيا | قطاع التنمية |
| جمهورية كوريا/حق المؤلف | قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية |
| جمهورية كوريا/التعليم | قطاع التنمية |
| جمهورية كوريا/الملكية الفكرية | قطاع التنمية |
| إسبانيا | قطاع التنمية |
| الولايات المتحدة الأمريكية/حق المؤلف | قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية |

أستراليا

| النتيجة: سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح ومتسقة بشأن الملكية الفكرية والابتكار تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| بعثات استراتيجية الملكية الفكرية | يناير إلى أبريل 2013 | كمبوديا | مساعدة كمبوديا في صياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية بهدف تسخير القدرات الوطنية في الملكية الفكرية وذلك لتحقيق أهداف وسياسات التنمية |
| بعثة الجرد وتقييم الاحتياجات | من 2 إلى 5 أبريل 2013 | جزر سليمان | إعداد تقرير حول "الملكية الفكرية في جزر سليمان"، يعرض تقييماً للوضع الحالي للملكية الفكرية في البلاد ويُعد أيضاً أساساً لوضع استراتيجية للملكية الفكرية |
| بعثة تقييم الاحتياجات ووضع استراتيجية للملكية الفكرية | من 13 إلى 16 مايو 2013 | فانواتو | إجراء تقييم شامل لتحديث نظام الملكية الفكرية الوطني وإعداد المسودة الأولى لاستراتيجية وطنية للملكية الفكرية من أجل تمكين الاستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية الوطني لأغراض التنمية الاقتصادية |
| بعثة تقييم الاحتياجات ووضع استراتيجية للملكية الفكرية | من 20 إلى 23 مايو 2013 | تونغا | إجراء تقييم شامل لتحديث نظام الملكية الفكرية الوطني وإعداد المسودة الأولى لاستراتيجية وطنية للملكية الفكرية من أجل تمكين الاستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية الوطني لأغراض التنمية الاقتصادية |
| النتيجة: مكاتب الملكية الفكرية لديها فهم أفضل لمتطلبات الانضمام والعمليات اللازمة لتنفيذ معاهدة التعاون بشأن البراءات في بلدانها وتتحلى بمزيد من الثقة بشأن ذلك |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| ندوة دون إقليمية بشأن معاهدة البراءات | 19 و20 فبراير 2013 | جنوب أفريقيا/رواندا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة | تقديم لمحة عامة عن معاهدة التعاون بشأن البراءات، وسبل تحسين الأنظمة الوطنية للبراءات في سياق النظام الدولي، لرؤساء المكاتب المعينين مؤخراً من عدة بلدان أفريقية |
| ورشة عمل دون إقليمية حول معاهدة التعاون بشأن البراءات لبلدان آسيا والمحيط الهادئ | من 15 إلى 17 أبريل 2013 | سنغافورة/كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار والفلبين (استضافها مكتب الويبو في سنغافورة) | تقديم تدريب شامل حول نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات وأداء ومزايا معاهدة التعاون بشأن البراءات للبلدان النامية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وتقديم المشورة بشأن الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وآثارها |
| تدريب فحص البراءات | من 17 إلى 21 يونيو 2013 | أستراليا/مصر | توفير التدريب الموضوعي والعملي على فحص البراءات للفاحصين في مكتب براءات الاختراع المصري (EgPO) بشأن البحث الدولي وإجراءات وممارسات الفحص التمهيدي. قدمت أستراليا هذا التدريب وركزت فيه على تزويد الفاحصين بالمهارات اللازمة ليكونوا بمثابة سلطة دولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات وليتولوا إجراء العمليات المطلوبة بموجب المعاهدة |
| النتيجة: مكاتب الملكية الفكرية لديها فهم أفضل لمتطلبات الانضمام والعمليات اللازمة لتنفيذ معاهدة التعاون بشأن البراءات في بلدانها وتتحلى بمزيد من الثقة بشأن ذلك |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
|  |  | [لا يوجد نشاط في 2013] |  |
| النتيجة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| ندوة وطنية حول حق المؤلف واجتماع تشاوري مع حكومة تونغا | من 14 إلى 17 يناير 2013 | تونغا | زيادة القدرات والوعي بحق المؤلف والحقوق ذات الصلة بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة المعنيين. وركزت الندوة على دور حق المؤلف وأهميته في تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية |
| زيارة دراسية حول حق المؤلف | 15 و16 أبريل، 18 و19 أبريل 2013 | ساموا وجزر سليمان وتونغا (اسُتضيف مسؤولون من الدول المذكورة أعلاه في أستراليا) | زيادة المعرفة بحق المؤلف وتعزيز فهمه، وكذلك تحسين قدرات رؤساء مكاتب حق المؤلف وغيرهم من كبار المسؤولين على التعامل مع سياسات واستراتيجيات حق المؤلف |
| بعثة خبراء من قبل مسؤول من مكتب أستراليا للملكية الفكرية | من 10 إلى 14 يونيو 2013 | كمبوديا | تقديم أفضل ممارسات الفحص في نظام العلامات التجارية في سياق لوائح كمبوديا المعدلة لقانون العلامات التجارية |
| بعثة خبراء من قبل مسؤول من مكتب أستراليا للملكية الفكرية | من 8 إلى 12 يوليو 2013 | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | توفير التدريب لفاحصي العلامات التجارية أثناء العمل بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالفحص القائم على أسس مطلقة ونسبية |
| توفير متحدث لمنتدى دولي حول تقييم الملكية الفكرية | 6 و7 نوفمبر 2013 | استضافت ماليزيا المنتدى وجاء المتحدث الدولي من البرازيل / 400 مشارك من الصين (1)، والاتحاد الأوروبي (1)، وفرنسا (1)، واليابان (5)، وماليزيا (المضيفة - 381)، والفلبين (1)، وسنغافورة (2)، وتايلند (3)، والمملكة المتحدة (1)، والولايات المتحدة الأمريكية (2)، وفييت نام (1) | توفير الخبرات بشأن تقييم الملكية الفكرية وتمويل الملكية الفكرية وإقامة نظام إيكولوجي مستدام للملكية الفكرية |
| النتيجة: استخدام الأدوات القائمة على الملكية الفكرية والتدريب لتعزيز نقل المعرفة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نمواً لمواجهة التحديات العالمية |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| ترتيبات استضافة علماء الطب الحيوي الأفارقة في المنظمات البحثية خارج أفريقيا | يناير إلى ديسمبر 2013 | الكاميرون ومصر وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا (المؤسسات المضيفة في الهند وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية) | الغرض من ترتيبات الاستضافة هو: "1" تشجيع الاستخدام الفعال للملكية الفكرية للتصدي لتحد صحي عالمي (الأمراض المدارية المهملة)، التي تؤثر على العديد من البلدان الأقل نمواً؛ و"2" تعزيز نقل المعرفة للعلماء، ولا سيما أولئك في أقل البلدان نمواً. وقد وُضعت برامج بحثية مخصصة لضمان قيام المشاركين بترقية مهاراتهم البحثية وتمتعهم بالقادرة على تقديم مساهمة ملموسة في بلدانهم في مجال بحوث أمراض المناطق المدارية المهملة |
| ورشة عمل وطنية حول الملكية الفكرية وإدارة التكنولوجيا للجامعات ومؤسسات البحث والتطوير | من 20 إلى 23 مايو 2013 | إندونيسيا | تطوير المهارات ذات الصلة بإدارة حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا للمهنيين الوطنيين من الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير |
| التدريب الوطني المعني بنقل التكنولوجيا بنجاح | من 28 إلى 31 مايو 2013 | تايلند | مساعدة تايلند في تطوير رأس المال البشري من ذوي الكفاءات الضرورية في المجالات ذات الصلة بنقل التكنولوجيا، مثل استخدام اتفاقات الترخيص كأداة لنقل التكنولوجيا |
| ورشة عمل وطنية حول تقييم الملكية الفكرية | من 5 إلى 7 يونيو 2013 | فييت نام (هانوي) | دعم فييت نام في إنشاء نواة من المهنيين المتخصصين في إدارة التكنولوجيا والملكية الفكرية من ذوي المهارات اللازمة في مجال تقييم الملكية الفكرية |
| ورشة عمل وطنية حول تقييم الملكية الفكرية | من 10 إلى 12 يونيو 2013 | فييت نام (مدينة هوشي منه) | دعم فييت نام في إنشاء نواة من المهنيين المتخصصين في إدارة التكنولوجيا والملكية الفكرية من ذوي المهارات اللازمة في مجال تقييم الملكية الفكرية |
| ترجمة دليل الويبو لصياغة طلبات البراءات إلى الفيتنامية | سبتمبر 2013 | فييت نام | تيسير قدر أكبر من نشر المعرفة من خلال استخدام الدليل في التدريب المقدم من قبل المشاركين في دورة صناديق الويبو الاستئمانية (انظر أدناه) في بيئة عملهم |
| ورشة عمل وطنية حول صياغة طلبات البراءات | من 9 إلى 13 سبتمبر 2013 | فييت نام | توفير المعرفة الاستراتيجية بنظام البراءات والتدريب العملي على صياغة طلبات براءات الاختراع، وخاصة بشأن الاستراتيجيات المختلفة لتصميم المطالبات |
| "صندوق أدوات" | أكتوبر 2013 إلى أبريل 2014 | جميع البلدان المستفيدة من الصناديق الاستئمانية | وضع نماذج للاتفاقات القائمة على الملكية الفكرية التي من شأنها تسهيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في سياق البحوث والأعمال، مع مؤسسات البحث والتطوير الأخرى والاتحادات والصناعات |
| برنامج التدريب الوطني المتقدم بشأن ترخيص التكنولوجيا بنجاح | من 4 إلى 7 نوفمبر 2013 | تايلند | رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المهنيين الوطنيين في مجال الترخيص، ولا سيما في تطبيق أساليب تقييم الملكية الفكرية في سياق التفاوض بشأن الترخيص وصياغة اتفاقات الترخيص |
| النتيجة: تعزيز نفاذ مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور إلى المعلومات والمعارف الخاصة بالملكية الفكرية واستخدامها لتشجيع الابتكار وزيادة النفاذ إلى المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية المدرجة في الملك العام |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| بعثة من قبل مستشاري الويبو إلى ناميبيا وبنغلاديش وسري لانكا | فبراير 2013 (ناميبيا) أبريل 2013 (بنغلاديش) ديسمبر 2013 (سري لانكا) | بنغلاديش وناميبيا وسري لانكا | استطلاع إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع منظمة غير حكومية محلية وذلك لبناء قدرات هذه المنظمة المحلية التي تدعم الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، وكذلك لبناء قدرة صناعة النشر على الصعيد الوطني والخدمات الحكومية لإنتاج أو تحويل وتوزيع إصدارات من الكتب بشكل يسهل الاطلاع عليه (برايل والنصوص الصوتية وحروف الطباعة الكبيرة) |

أستراليا - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 841 1 | 623 13- | 474 694 | - | 310 333 1 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث).

البرازيل

| النتيجة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| إطلاق مركز خدمات الوساطة التابع للمعهد الوطني للملكية الصناعية، ويشمل ذلك حلقة عمل | من 12 إلى 14 مارس 2013 | البرازيل | أًطلق مركز الوساطة التابع للمعهد الوطني للملكية الصناعية خلال حفل تلته حلقة عمل في مدرسة القضاء الاتحادية الإقليمية (EMARF)، في 12 و13 مارس 2013. وشارك مكتب الويبو في البرازيل في حفل الافتتاح للتأكيد على أهمية الشراكة بين الويبو والمعهد الوطني في إنشاء المركز الجديد التابع للمعهد. وعلاوة على ذلك، قدم مركز الويبو لخدمات الوساطة والتحكيم (AMC) تقاريره بشأن أنشطة بناء القدرات التي نظمتها الويبو والمعهد الوطني مؤخراً لتسليط الضوء على أهمية التدريب وتشجيع الاهتمام بالوساطة وبالجهود البديلة لتسوية المنازعات. |
| اجتماع الدول نظام التعاون الإقليمي بشأن الملكية الفكرية (PROSUR) مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومكتب الولايات المتحدة الامريكية للبراءات والعلامات التجارية والمكتب الكندي للملكية الفكرية. | من 2 إلى 4 أبريل 2013 | الولايات المتحدة الأمريكية / الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وسورينام وأوروغواي | اجتماع لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لمشروع منصة نظام التعاون الإقليمي بشأن الملكية الفكرية (PROSUR) |
| الندوة الحادية والثلاثين للموظفين في مكاتب الملكية الفكرية في بلدان أمريكا اللاتينية | من 15 إلى 19 أبريل 2013 | البرازيل / الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وجمهورية الدومينيكان وإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي | إنشاء منتدى لممثلي مكاتب الملكية الفكرية في أمريكا اللاتينية لزيادة تبادل الخبرات والشراكة في مجال الملكية الفكرية من أجل تعزيز استخدام الأصول غير الملموسة |
| " PI em questão" | 8 أبريل 2013 | البرازيل | محاضرة عن الجوانب المتعلقة بتطوير المشاريع البحثية حول اقتصاديات الملكية الفكرية لطلاب برنامج الماجستير في مجال الملكية الفكرية والابتكار والتنمية وكذلك لمجموعة من الباحثين البرازيليين |
| برنامج التدريب على تسويق الملكية الفكرية | 13 و14 مايو 2013 | البرازيل | بناء القدرات في القطاع الخاص والمؤسسات البحثية ذات الصلة بإدارة الأصول غير الملموسة |
| اجتماع مجلس جدول الأعمال العالمي حول الملكية الفكرية | 11 و12 يونيو 2013 | البرازيل / كولومبيا وبيرو وأوروغواي | إنشاء منتدى للنقاش حول مستقبل نظام الملكية الفكرية مع التركيز على التنمية، ولا سيما في سياق الشبكة المواضيعية للمجالس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي يضم أكثر من 1500 من القادة الملتزمين بمعالجة القضايا الملحة وتقديم أفكار وحلول جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة |
| المنتدى الثاني الأقاليمي لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية في بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان العربية | من 25 إلى 27 يونيو 2013 | البرازيل/الأرجنتين وشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي (المشاركون بتمويل من الصندوق الاستئماني في البرازيل)؛ مصر وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس واليمن (بتمويل من البرنامج 30) | بغرض "1" مناقشة الأهمية المتزايدة لاستراتيجيات الابتكار من أجل التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية؛ "2" تعزيز التعاون بين المنطقتين؛ "3" تسهيل تبادل الخبرات والتحديات المماثلة بشأن مسائل الملكية الفكرية |
| حلقتا عمل حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا نظمتهما الجامعة الكاثوليكية في ريو دي جانيرو والجامعة الكاثوليكية في ريو غراندي دو سول | من 1 إلى 4 يوليو 2013 | البرازيل (ريو دي جانيرو وبورتو أليغري) / البرازيل | مناقشة الجوانب المتعلقة بالسياسات العامة بشأن الابتكار والملكية الفكرية من حيث صلتها بتحديات نقل المعرفة التي تواجهها مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات والمؤسسات البحثية |
| مؤتمر حول الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية من قبل صناعة الرياضة | 30 و31 يوليو 2013 | البرازيل | تعزيز فهم أهمية: "1" اتباع نهج استراتيجي لخلق إرث من الملكية الفكرية بعد الأحداث الرياضية الكبرى؛ "2" والاستخدام المستنير للعلامات التجارية وبراءات الاختراع لنجاح المعاملات التجارية التي تُجرى في سياق الأحداث الرياضية الكبرى. |
| المؤتمر الدولي السادس حول البرمجيات الحرة والحكومة الإلكترونية (CONSEGUI) | 13 و15 أغسطس 2013 | البرازيل | تعزيز منتدى للنقاش بين ممثلي الحكومة البرازيلية والمجتمع المدني حول المشاريع والمبادرات المتعلقة بتقاسم المعرفة واعتماد المعايير المفتوحة المصدر وتعزيز حلول البرمجيات الحرة من أجل المساهمة في تعزيز السياسات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| حلقة عمل الويبو الأقاليمية بشأن تحليلات براءات الاختراع | من 26 إلى 28 أغسطس 2013 | البرازيل/شيلي وكولومبيا وكوبا والمكسيك والفلبين | "1" مناقشة التحديات في واقع براءات الاختراع؛ "2" تبادل أفضل الممارسات؛ "3" تحديد الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجال استخدام المعلومات المتعلقة بالبراءات؛ "4" توفير منصة للنقاش والتعليقات حول مشروع إرشادات الويبو بشأن تقارير واقع البراءات |
| استشارات حول نظام التعاون الإقليمي بشأن الملكية الفكرية (PROSUR) | من 3 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2013 | الأرجنتين وشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وسورينام وأوروغواي | إجراء دراسة تقييمية حول إضفاء الطابع المؤسسي على منصة نظام التعاون الإقليمي بشأن الملكية الفكرية (PROSUR) |
| حلقة عمل حول الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 10 و11 سبتمبر | البرازيل | لتيسير الفهم والاستخدام الأفضل لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة |
| الاجتماع السنوي لشبكة ريو دي جانيرو للملكية الفكرية (REPICT) | من 2 إلى 13 سبتمبر 2013 | البرازيل | كانت شبكة ريو دي جانيرو للملكية الفكرية (REPICT) بمثابة نموذج لتحسين تقديم خدمات الملكية الفكرية، وكذلك للمساهمة في مناقشة أكثر شمولا بين المجتمع العلمي والتكنولوجي البرازيلي بشأن قضايا مثل قانون الابتكار وحوافز استثمارات البحث والتطوير وأيضاً المساهمة في نماذج حماية الملكية الفكرية والابتكار والتسويق. وكان الاجتماع هو السادس عشر للاجتماعات السنوية للشبكة، وهو أحد أهم الأحداث المنتظمة للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في البرازيل. |
| حلقة عمل حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في سياق التكنولوجيا الخضراء | من 22 إلى 24 أكتوبر 2013 | البرازيل | "1" مناقشة آليات الوصول إلى التكنولوجيا الخضراء في سياق منصة الويبو البيئية (WIPO Green) والتحديات ذات الصلة بالتفاوض بشأن نقل التكنولوجيات الخضراء؛ "2" عرض نماذج الأعمال الناجحة حيث كانت إدارة الملكية الفكرية منحوريةً فيها لتطوير تكنولوجيات نظيفة ومستدامة |
| مؤتمر إحصاء البراءات لصناع القرار (PSDBM 2013) | من 11 إلى 13 نوفمبر 2013 | البرازيل | شارك في تنظيم مؤتمر إحصاء البراءات لصناع القرار (PSDBM 2013) كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) والمكتب الأوروبي للبراءات (EPO) والمعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) في البرازيل والويبو. وتناول المؤتمر إدارة طلبات براءات الاختراع من قبل مكاتب الملكية الفكرية، والعلاقة بين الملكية الفكرية والحراك العالمي لرأس المال البشري، وجغرافيا الابتكار والتغير التكنولوجي، من بين موضوعات أخرى. وعلاوة على ذلك، قدم المؤتمر فرصة لتوسيع نطاق فهم إحصاء براءات الاختراع وكيف يمكنها أن تكون بمثابة أداة للسياسات. |
| الاجتماع الأكاديمي السادس بشأن الملكية الفكرية والابتكار والتنمية (ENAPID) | من 26 إلى 28 نوفمبر 2013 | البرازيل | توفير منتدى للمناقشات الأكاديمية حول البيانات الجغرافية (GIS)، وبراءات الاختراع الخضراء، ومكاتب نقل التكنولوجيا (TTOs)، واستراتيجيات الأعمال وتعليم الملكية الفكرية. وشارك ثلاثة خبراء دوليين من كولومبيا والمكسيك وأوروغواي في الاجتماع. وقدموا تجارب مختلفة تتعلق بإدارة شبكات الملكية الفكرية وتناقشوا أيضاً في المكاسب الاقتصادية التي تتحقق من حماية البيانات الجغرافية. |
| دورة متوسطة للتصنيف والبحث والفحص في مجال المستحضرات الصيدلانية والكيميائية | من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2013 | البرازيل / الأرجنتين وشيلي وكولومبيا وكوبا والإكوادور وباراغواي وبيرو أوروغواي | تعزيز تبادل الخبرات بين الفاحصين من منطقة أمريكا اللاتينية |

البرازيل - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 466 | 548 293 | 066 269 | - | 730 490 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث).

الاتحاد الأوروبي (مشروع باكستان)

| النتيجة: أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| المشاورات النهائية مع أصحاب المصلحة الوطنيين حول حماية نموذج المنفعة | من 25 إلى 26 فبراير 2013 | باكستان 17 مشاركاً | "1" تقديم الورقة النهائية "حماية نموذج المنفعة في باكستان - خيار لتحفيز الابتكار المتزايد"؛ "2" مناقشة توصيات الورقة وسبل المضي قدماً |
| بعثة الخبراء لوضع المناهج الدراسية حول الملكية الفكرية لجامعات القانون والأعمال التجارية والهندسة | من 25 فبراير إلى 1 مارس 2013 | باكستان 13 مشاركاً | "1" التشاور مع السلطات التعليمية وهيئات الملكية الفكرية حول الوضع الراهن لتدريس الملكية الفكرية في جامعات القانون والأعمال التجارية والهندسة في باكستان؛ "2" تحديد الاحتياجات من هذه الجامعات فيما يتعلق بوضع مناهج الملكية الفكرية؛ "3" وضع مناهج مناسبة للملكية الفكرية، استناداً إلى النتائج، بما في ذلك أهداف التدريب ومحتوى الدورة وهيكلها |
| المشاورات النهائية مع أصحاب المصلحة الوطنيين حول خيارات التوسيم لمنتج بستاني (KINNOW) من خلال استخدام أدوات الملكية الفكرية | من 8 إلى 11 مارس 2013 | باسكتان أكثر من 50 مشارك | "1" تقديم مشروع ورقة عن Kinnow؛ "2" استعراض وتحليل بيانات إضافية للانتهاء من الورقة بما في ذلك إمكانات التسويق والآليات المؤسسية؛ "3" مناقشة إمكانية استخدام العلامات الجماعية/علامات الرقابة (التصديق) والبيانات الجغرافية؛ "4" مناقشة خطة العمل والخطوات المقبلة |
| المشاورات النهائية مع أصحاب المصلحة الوطنيين حول إنشاء منظمة للإدارة الجماعية | من 12 إلى 13 سبتمبر 2013 | باكستان 43 مشاركاً | "1" تقديم دراسة محدّثة بشأن إقامة منظمة للإدارة الجماعية في باكستان؛ "2" تبادل الخبرات حول إنشاء منظمات للإدارة الجماعية قابلة للتنفيذ في المنطقة وخارجها؛ "3" مناقشة توصيات الدراسة؛ "4" مناقشة خطوات محددة لإنشاء منظمة فعالة للإدارة الجماعية في باكستان |
| اجتماع مائدة مستديرة حول إنشاء مكاتب إدارة التكنولوجيا | من 9 إلى 10 ديسمبر 2013 | باكستان 30 مشاركاً | "1" تقييم الحالة الراهنة لمكاتب إدارة التكنولوجيا في باكستان؛ "2" تبادل وجهات النظر حول مهام مكاتب إدارة التكنولوجيا وهيكلها؛ "3" تحديد التحديات التي ينطوي عليها إنشاء وتشغيل مكاتب إدارة التكنولوجيا على نحو فعال؛ "4" تحديد عناصر خارطة الطريق لإنشاء وتعزيز مكاتب إدارة التكنولوجيا في باكستان |
| النتيجة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| التسجيل في ماجستير في مجال الملكية الفكرية بجامعة تورينو الويبو | يونيو إلى ديسمبر 2013 | باكستان مسؤول واحد من المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية | "1" تطوير قدرات مسؤولي المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية ممن يتعاملون مع المسائل ذات الصلة بالسياسات اعتماداً على فهم أعمق لقانون الملكية الفكرية؛ "2" تمكين المسؤول المدرب من توفير المدخلات (ورقات، وموجز للسياسات، وتعليقات) حول مسائل محددة في قانون الملكية الفكرية |
| شراء المواد المرجعية حول الملكية الفكرية لبعض المؤسسات المختارة العاملة في مجال تدريس الملكية الفكرية والتدريب عليها | ديسمبر 2013 | باكستان المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية والمعهد الباكستاني للتجارة والتنمية (PITAD ) | بناء القدرات في مجال التدريس والتدريب على الملكية الفكرية في باكستان |
| النتيجة: بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| التدريب على تقنيات الجافا وخادم تطبيقات GlassFish | من 20 إلى 24 مايو 2013 | باكستان سبعة مسؤولين من المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية | تحسين المهارات التقنية والخبرات لدى فريق تقنية المعلومات في المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية لدعم وإدامة نظم أتمتة مكتب البراءات ودائرة تسجيل العلامات التجارية |
| دورتا تدريب على IPAS Java ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية | "1" من 27 مايو إلى 7 يونيو 2013، "2" من 25 إلى 29 نوفمبر 2013 | باكستان "1" خمسة مسؤولين من المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية "2" ثمانية مسؤولين من المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية | تدريب فريق تقنية المعلومات في المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية على: "1" التثبيت البسيط ﻟ IPAS Java وإدارته؛ استخدام أداة مصممي IPAS لأغراض التخصيص؛ "2" تكوين تطبيقات WIPOScan وEDMS |
| تحويل سجلات الملكية الفكرية في المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية إلى الصيغة الرقمية | بدأت في يوليو 2013 (يُتوقع الانتهاء بنهاية 2014) | باكستان مكتب البراءات ودائرة تسجيل العلامات التجارية في المنظمة الباكستانية للملكية الفكرية | "1" مسح أكثر من ستة ملايين صفحة في سجلات البراءات و العلامات التجارية؛ "2" التقاط حوالي000 25 سجل مفقود في قواعد بيانات البراءات والعلامات التجارية؛ "3" التحقق من صحة السجلات في قواعد بيانات البراءات والعلامات التجارية |

الاتحاد الأوروبي  (مشروع باكستان) - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 619 | 598 284 | 731 298 | - | 533 605 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث).

فنلندا/حق المؤلف III

| النتيجة: اتخاذ قرارات مستندة إلى البراهين حول شؤون حق المؤلف |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| تحضير منهجية بشأن قياس الوقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لحق المؤلف في الصناعات الإبداعية | من يناير إلى ديسمبر 2013 (مستمر منذ 2012) | جميع المستخدمين | توفير منهجية راسخة لقياس وقع حق المؤلف |
| إطلاق مشروع تجريبي لقياس الوقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لحق المؤلف في الصناعات الإبداعية | يوليو 2013 | فنلندا | تقديم مشورة الخبراء بشأن تطبيق المنهجية على قياس التأثيرات الأوسع لحق المؤلف |
| إطلاق مشروع تجريبي لقياس قرصنة حق المؤلف | يونيو 2012 إلى يوليو 2013 | الفلبين | تقديم مشورة الخبراء بشأن تطبيق المبادئ التوجيهية المنهجية على قياس قرصنة حق المؤلف |
| مراجعة المبادئ التوجيهية للويبو بشأن قياس المساهمة الاقتصادية لصناعات حق المؤلف | من يونيو إلى ديسمبر 2013 | جميع البلدان | وضع مبادئ توجيهية منقحة بشأن قياس المساهمة الاقتصادية لصناعات حق المؤلف استنادا إلى الخبرة المكتسبة من خلال الدراسات الاستقصائية الوطنية |

فنلندا/حق المؤلف III - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 635 182 | 270 39 | 767 51 | - | 138 170 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث).

فرنسا/الملكية الصناعية

| النتيجة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| مؤتمر تمويل وتقييم الملكية الفكرية نظمه المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) بفرنسا، ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة (IPOS) | 29 أغسطس 2013 | سنغافورة | استكشاف تطور تقييم وتمويل الملكية الفكرية في إطار أسبوع الملكية في سنغافورة (IP Week @ SG) (من 26 إلى 30 أغسطس 2013) |
| ندوة دون إقليمية لإذكاء الوعي باحترام الملكية الفكرية نظمها المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) بفرنسا و الأفريقية للملكية الفكرية والويبو | من 25 إلى 27 نوفمبر 2013 من 25 إلى 27 نوفمبر 2013 | الكاميرون (دوالا) / 28 مسؤولاً من الكونغو والجابون السنغال(دكار) / 35 مسؤولاً من كوت ديفوار وبوركينا فاسو | كان الغرضان من الندوة هما: "1" تعزيز قدرات القضاة والمسؤولين بشأن مسائل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ "2" وإتاحة الفرصة للمسؤولين من البلدان الأعضاء في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية للالتقاء ومناقشة موضوع احترام حقوق الملكية الفكرية وتبادل الخبرات في هذا الشأن |

فرنسا/الملكية الصناعية - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 547 | 206 301 | 020 96 | - | 474 752 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث).

برنامج أمريكا اللاتينية للملكية الصناعية

| النتيجة: مهارات محدّثة لدى الشركات لإدارة الملكية الفكرية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| تنفيذ منصة بالإسبانية لخدمات ومحتويات الملكية الصناعية، تكون مطوعة لاحتياجات قطاع المقاولات في أمريكا اللاتينية مع التركيز خصوصا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. | من يناير إلى ديسمبر 2013 | جميع بلدان أمريكا اللاتينية | تشجيع استخدام الملكية الفكرية كأداة مهمة للشركات |
| النتيجة: بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| إعداد تحليل للوضع وخطة عمل يقترحها خبير استشاري خارجي | نوفمبر وديسمبر 2013 | جميع بلدان أمريكا اللاتينية | التعاون الأفقي بين مكاتب الملكية الفكرية للحد من الاختلالات فيما يتعلق بإدارة الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهام المستشار في: "1" الكشف عن الاختلالات بين مكاتب الملكية الفكرية فيما يتعلق بإدارة الجودة وتكنولوجيا المعلومات؛ "2" وضع برنامج عمل يهدف إلى القضاء على الاختلالات من خلال التدريب؛ "3" تنسيق تنفيذ هذا المشروع |

برنامج أمريكا اللاتينية للملكية الصناعية - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 44 | 314 64 | 86 | - | 828 108 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث).

إيطاليا

| النتيجة: الارتقاء بمستوى الوعي بنظام لاهاي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| اجتماع مائدة مستديرة ومعرض للتصاميم الإيطالية في مقر الويبو في جنيف | من سبتمبر إلى نوفمبر 2013 | سويسرا/كل البلدان | تعزيز أهمية التصاميم الصناعية وحشد الدعم من جانب الدول الأعضاء للاتفاق على معاهدة جديدة بشأن قانون التصاميم. وضم المعرض بعض الأعمال الأكثر تمثيلاً من أحدث مجموعات التصاميم الإيطالية. |

إيطاليا - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 737 | 230 | 590 112 | - | 680 624 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث)

اليابان/حق المؤلف

| النتيجة: إذكاء وعي الدول الأعضاء بحق المؤلف والحقوق المجاورة وزيادة قدراتها في هذا المجال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| ندوة وطنية حول دور حقوق المؤلف في التنمية الثقافية والاقتصادية | 28 و29 مايو 2013 | بوتان/30 مشاركاً محلياً | تعزيز فهم أفضل لدور حق المؤلف والحقوق المجاورة في التنمية الثقافية والاقتصادية، والمساعدة في تشجيع الاستغلال الفعال للأعمال الثقافية من خلال حق المؤلف والحقوق ذات الصلة |
| حلقة عمل وطنية حول بناء القدرات | 3 يوليو 2013 | نيبال/40 مشاركاً محلياً | إذكاء الوعي وتحسين القدرات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وإطلاق كتيب بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة باللغة النيبالية، والذي أُعد في إطار خطة عمل صندوق اليابان الاستئماني 2012 |
| ندوة إقليمية لإقليم آسيا والمحيط الهادئ بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات حق المؤلف الوطنية | 16 و17 سبتمبر 2013 | تايلند /20 مشاركاً أجنبياً من 20 دول في إقليم آسيا والمحيط الهادئ | إتاحة منتدى لتبادل الآراء والمعلومات بين المسؤولين من مكاتب حق المؤلف في بلدان المنطقة حول ضرورة تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية بشأن حق المؤلف والتي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية |
| تقييم واستعراض صندوق اليابان الاستئماني | 4 و5 يوليو 2013، 18 سبتمبر 2013 | نيبال وتايلند | تقييم فعالية وتأثير الأنشطة التي مولها صندوق اليابان الاستئماني على بناء القدرات والتوعية وتحسين نظم حق المؤلف على مدى السنوات الماضية |
| ندوة وطنية حول التوعية بحق المؤلف والحقوق المجاورة | 6 و 7 نوفمبر 2013 | بروناي دار السلام/40 مشاركاً محلياً | تحسين فهم قيمة وأهمية نظام حق المؤلف ومناقشة طرق وأساليب إذكاء الوعي بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين |
| ندوة وطنية عن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة | من 18 إلى 29 نوفمبر 2013 | اليابان/12 مشاركاً من كمبوديا والصين وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار | تبادل المعلومات والخبرات بين المسؤولين من مكاتب حق المؤلف في المنطقة حول أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة |
| زيارة دراسية لمنظمات إدارة حق المؤلف | من 25 إلى 29 نوفمبر 2013 | اليابان/6 مشاركين من إندونيسيا وماليزيا وتايلند | "1" تعميق معرفة المشاركين وفهمهم لقضايا إدارة حق المؤلف؛ "2" تسهيل التعاون والتنسيق بين مكاتب حق المؤلف ومنظمات إدارة حق المؤلف؛ "3" معرفة المزيد عن التجربة اليابانية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة |
| ترجمة منشورات الويبو بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى اللغة المحلية وطباعتها | ديسمبر 2013 | ميانمار | تعزيز زيادة الوعي بحق المؤلف والحقوق المجاورة بين المسؤولين الحكوميين والمبدعين ومستخدمي المصنفات المحمية بحق المؤلف، فضلا عن أفراد الجمهور في البلد |

اليابان/حق المؤلف مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 946 282 | 281 469 | 825 474 | - | 402 277 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث)

اليابان/الملكية الصناعية

| النتيجة: سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في مجالي الابتكار والملكية الفكرية بما يتفق مع الغايات والأهداف الإنمائية الوطنية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| دعم زيارة دراسية إلى اليابان لوضع استراتيجيات وسياسات وطنية للملكية الفكرية | من 27 إلى 30 مايو 2013 | اليابان/ميانمار | إتاحة الفرصة لكبار المسؤولين في ميانمار لمراقبة تجربة اليابان في مجال تطوير واستخدام نظام الملكية الفكرية والتعلم منها |
| دعم زيارة دراسية إلى اليابان لوضع استراتيجيات وسياسات وطنية للملكية الفكرية | من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2013 | اليابان/كمبوديا | إتاحة الفرصة لكبار المسؤولين في كمبوديا للتعلم من تجربة اليابان في صياغة وتنفيذ استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية لديها، وفي الاستفادة بشكل فعال من نظام الملكية الفكرية لأغراض النمو الاقتصادي |
| النتيجة: بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| مشروع الرقمنة والتقاط بيانات وثائق الملكية الفكرية | من 5 إلى 7 مارس 2013 | كمبوديا | تحليل جميع أعمال المكتب ووضعه الحالي فيما يخص الوثائق المتعلقة بالملكية الفكرية، وإجراء مشاورات مع المسؤولين المعنيين في المكتب لوضع خطة عملية ومستدامة للرقمنة. |
| تطوير منصة برمجيات والربط بين WIPO CASE ونظام ملف البوابة الواحدة | أبريل 2013 (تاريخ البدء) | بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفييت نام | "1" إنشاء نظام يمكن أن يدعم شبكة عالمية من مكاتب الملكية الفكرية المشاركة في برامج التشارك في العمل من خلال منصة WIPO CASE المرتبطة بنظام ملف البوابة الواحدةIP5 One Portal Dossier (OPD) كمشروع تجريبي؛ "2" توفير سهولة الوصول إلى أعمال الفحص من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية في رابطة أمم جنوب شرقي آسيا والتي قد تسهم أيضاً في الاستفادة من المعلومات العلمية والتقنية المضمنة في قاعدة بيانات براءات الاختراع وتعزيز هذه الأعمال واستخدامها؛ "3" تزويد المكاتب بالمعلومات التفصيلية التي يمكن استخدامها لصياغة استراتيجيات إقليمية لمنصات تكنولوجيا المعلومات لتسهيل تبادل العمل |
| حلقة عمل الويبو دون الإقليمية حول خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا | من 5 إلى 8 نوفمبر 2013 | الفلبين/بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلند وفييت نام | "1" تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مكاتب الملكية الفكرية في رابطة أمم جنوب شرقي آسيا حول كفاءة الخدمات التجارية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات؛ "2" تسهيل وتشجيع استخدام منتجات وخدمات الويبو التجارية (WIPO CASE،IPAS، WIPOScan) لصالح المنطقة؛ "3" تمكين المكاتب الوطنية والمستخدمين من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات القيمة المتعلقة بالابتكار والأنشطة التجارية والاستفادة منها |
| بوابو الويبو الأساسية للويب | من أغسطس 2012 إلى مارس 2013 | جميع الدول الأعضاء في الويبو | بناء منصة منهجية وعملية لتقديم معلومات عن البراءات المتعلقة بالصحة بكفاءة حتى يُتاح للحكومات ووكالات الشراء وغيرها سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة |
| قاعدة بيانات WIPO GREEN | من يوليو 2011 إلى مارس 2013 | جميع الدول الأعضاء في الويبو | إضافة ميزات إضافية إلى قاعدة بيانات WIPO GREEN على أساس آراء المستخدمين |
| النتيجة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| دورة تدريبية بشأن ممارسات الفحص المحددة في البرنامج الأساسي للملكية الصناعية | من 18 إلى 31 يناير 2012 | اليابان | مساعدة المشاركين على اكتساب معرفة أساسية بالقوانين وإجراءات الفحص الموضوعي في مجال فحص حقوق الملكية الصناعية وذلك من خلال محاضرات وتمارين عملية ودراسات إفرادية |
| حلقة عمل إقليمية للويبو حول بناء احترام للملكية الفكرية | 13 و14 فبراير 2013 | جزر المالديف/بنغلاديش وبوتان وماليزيا وباكستان وسري لانكا | "1" تعزيز فهم دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواقف المستهلك ودوافعه، فضلاً عن دور الشركات في تحقيق التوازن بين حقوق الملكية الفكرية ومصالحها؛ "2" تزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات اللازمة حول كيفية تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتوعية بغية الحد من الطلب على السلع المقلدة؛ "3" تعزيز التعاون الاستراتيجي بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص |
| حلقة عمل إقليمية للويبو حول الاستخدام الفعال لنتائج البحث والاتصالات المشتقة من نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في المرحلة الوطنية/الإقليمية | من 27 فبراير إلى 1 مارس 2013 | اليابان/بوروندي ومصر وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر وماليزيا ومنغوليا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وتايلند وفييت نام | "1" تبادل التحديات وأفضل الممارسات حول الاستخدام الفعال للمعلومات عن عمليات فحص البراءات التي تجريها مكاتب الملكية الفكرية الأخرى؛ "2" دراسة سبل إنشاء منصة لتسهيل الحصول على مثل هذه المعلومات؛ "3" تعميق فهم فائدة تقنية المعلومات في تطوير منصات للتعاون الإقليمي والدولي في مجال فحص البراءات |
| ندوة الويبو الإقليمية بشأن الاستخدام الفعال لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والمبادرات الدولية للتشارك في العمل | من 26 إلى 28 نوفمبر 2013 | اليابان/بروناي دار السلام وكمبوديا ومصر وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكينيا وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفييت نام والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والأريبو | تعميق فهم: "1" وظائف معاهدة التعاون بشأن البراءات ومزاياها؛ "2" كيفية الحصول على تقارير إيجابية من هيئة البحث الدولي/هيئة الفحص التمهيدي الداخلي؛ "3" يمكن كيف للمكاتب الوطنية الاستفادة بشكل فعال من هذه التقارير |
| ندوة الويبو الإقليمية بشأن الاستخدام الفعال لنظم تصنيف البراءات | 11 و12 ديسمبر 2013 | اليابان/بروناي دار السلام وكمبوديا والهند وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا ومنغوليا وميانمار وباكستان والفلبين وسري لانكا وتايلند وفييت نام | تزويد المشاركين بفرصة للتعرف على أنظمة تصنيف البراءات، بما في ذلك نظام التصنيف الدولي للبراءات ونظم التصنيف الأخرى المفيدة |
| ندوة الويبو الإقليمية بشأن الاستخدام الفعال للبيانات الإحصائية في مجال الملكية الفكرية | من 17 إلى 19 ديسمبر 2013 | الفلبين/بنغلاديش وبروناي دار السلام وكمبوديا والهند وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وباكستان وسنغافورة وسري لانكا وتايلند وفييت نام | "1" تعميق الفهم حول أهمية إحصاءات الملكية الفكرية؛ "2" تبادل وجهات النظر حول الاختلافات في البيانات الإحصائية في كل مكتب من مكاتب الملكية الفكرية والاستفادة من هذه البيانات الإحصائية؛ "3" مناقشة التدابير الممكنة لتطوير الإحصاءات وتبادل الإحصاءات والبيانات فيما بين مكاتب الملكية الفكرية |
| بعثة الخبراء للتدريب على تصنيفات نيس وفيينا ولوكارنو | من 27 إلى 31 مايو 2013 | إندونيسيا/ماليزيا وبروناي دار السلام | تدريب فاحصي العلامات التجارية على تصنيفي نيس وفيينا وتدريب فاحصي التصاميم على تصنيف لوكارنو |
| دورة تدريبية على ممارسة فحص الملكية الصناعية (برنامج أساسي) | من 21 يناير إلى 1 فبراير 2013 | اليابان/بوتان وبرونايدار السلام وكمبوديا والصين وإثيوبيا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا ومنغوليا والمغرب ونيجيريا وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وبيرو وسري لانكا وفييت نام | تعزيز المعرفة الأساسية الهامة حول القوانين وإجراءات الفحص الموضوعي في مجال فحص حقوق الملكية الصناعية |
| دورة تدريبية حول إدارة الملكية الصناعية | من 4 إلى 8 فبراير 2013 | اليابان/بنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وتونس وفييت نام | "1" تعزيز معارف كبار مديري مكاتب الملكية الفكرية بشأن الممارسات والأدوات الحديثة لإدارة مكاتب الملكية الفكرية؛ "2" زيادة قدرة المشاركين على إدارة نظام الملكية الفكرية بفعالية وفقاً لممارسات الإدارة الحديثة؛ "3" تعريف المشاركين بالنُهُج الإدارية التي من شأنها تمكين مكاتب الملكية الفكرية من الإسهام في السياسات والأهداف الإنمائية الوطنية إجمالا |
| دورة تدريبية لفاحصي البراءات على تقنيات محددة (برامج الكمبيوتر) | من 13 إلى 20 فبراير 2013 | اليابان/الصين وإندونيسيا وكينيا وماليزيا والمغرب والفلبين وسنغافورة وتركيا وفييت نام | "1" تعريف المشاركين بالاتجاهات الحالية والممارسات الحديثة في فحص البراءات المتعلقة ببرامج الكمبيوتر؛ "2" نقل المعرفة العملية والرؤى حول منهجيات الفحص؛ "3" تبادل الخبرات والآراء بين المشاركين حول جوانب فحص البراءات؛ "4" تعزيز قدرات المشاركين المهنية على الفحص في مجال برامج الكمبيوتر |
| دورة تدريبية لفاحصي البراءات حول تقنيات محدد (الأجهزة البصرية) | من 21 إلى 28 فبراير 2013 | اليابان/الصين ومصر وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك والمغرب وباكستان و الفلبين وتايلند وفيتنام والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية | "1" إطلاع المشاركين على الاتجاهات الراهنة والممارسات الحديثة المُتبعة فيما يخص فحص البراءات المتعلقة بالأجهزة البصرية؛ "2" ونقل المعارف والآراء العملية بشأن منهجيات الفحص؛ "3" وإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل التجارب ووجهات النظر بخصوص قضايا فحص البراءات؛ "4" وتعزيز قدرة المشاركين المهنية على الفحص في مجال الأجهزة البصرية. |
| دورة تدريبية على استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الملكية الصناعية | من 28 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2013 | اليابان/بنغلاديش والبرازيل وبروني وكمبوديا وشيلي والهند وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا ومنغوليا و المغرب والفلبين وسري لانكا وتايلند وتونس | "1" إطلاع المشاركين على آثار التطورات الأخيرة في تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بإدارة الملكية الصناعية؛ "2" نقل المعرفة العملية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال جلسات تفاعلية؛ "3" تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة ذات الصلة، وبالتالي تعزيز القدرات المهنية لدى المشاركين لتخطيط وإدارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الملكية الصناعية |
| دورة تدريبية بشأن ممارسة فحص الملكية الصناعية (برنامج متقدم) | من 11 إلى 22 نوفمبر 2013 | اليابان/البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والفلبين وتايلند وتركيا وفييت نام | مساعدة المشاركين على اكتساب معرفة بالقوانين وإجراءات الفحص الموضوعي في مجال فحص حقوق الملكية الصناعية |
| دورة تدريبية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية | من 2 إلى 13 ديسمبر 2013 | اليابان/الجزائر وبوتان وكمبوديا والصين وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا والمغرب وميانمار وباكستان والفلبين وتايلند وفييت نام | "1" استعراض التوجهات والممارسات الراهنة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ "2" دراسة مسوغات الجرائم والمخالفات في مجال الملكية الفكرية وأركانها والتحقيق فيها وملاحقتها والمسؤولية عنها؛ "3" مناقشة مختلف القضايا السياسية الموضوعية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. |
| بحث أجراه مكتب الويبو في اليابان على النماذج الناجحة لربط الشركات بالملكية الفكرية | من يناير إلى ديسمبر 2013 | جميع الدول الأعضاء في الويبو | قيام مكتب الويبو في اليابان بإجراء البحوث وجمع الحالات الناجحة لربط الشركات التجارية بالملكية الفكرية، مع التركيز بشكل خاص على الحالات المرتبطة بالبلدان النامية. وذلك من شأنه أيضاً إثراء قاعدة بيانات IP Advantage |
| ترجمة منشورات الويبو | من يناير إلى ديسمبر 2013 | فييت نام | أعمال الترجمة المستمرة لمنشورات الويبو إلى الفيتنامية: جعل الملكية الفكرية ملائمة للأعمال (منشور الويبو رقم 956) |
| ترجمة منشورات الويبو | من يناير إلى ديسمبر 2013 | كمبوديا | أعمال الترجمة المستمرة لمنشورات الويبو إلى لغة الخمير: دليل التسجيل الدولي للعلامات (منشور الويبو رقم 455): اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (منشور الويبو رقم 204) |
| ترجمة منشورات الويبو | من يناير إلى ديسمبر 2013 | جميع الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرقي آسيا | جاري ترجمة وطباعة HONMONO إلى لغات بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (منشور الويبو رقم 1028) |
| ترجمة القوانين | من يوليو إلى ديسمبر 2013 | جزر المالديف | تجري ترجمة مشاريع القوانين الوطنية بشأن العلامات التجارية البيانات الجغرافية إلى اللغة المحلية |
| توفير مواد مرجعية في مجال الملكية الفكرية | نوفمبر 2013 | كمبوديا وميانمار | قُدمت مجموعة من المواد المرجعية في مجل الملكية الفكرية إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا في ميانمار، ويجري تقديم مجموعة أخرى إلى وزارة التجارة في كمبوديا |

اليابان/الملكية الصناعية مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 914 1 | 131 332 4 | 836 958 1 | - | 471 287 4 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث)

اليابان/الملكية الفكرية/أفريقيا - أقل البلدان نموا

| النتيجة: بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ |  |  | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| حلقة عمل إقليمية لفائدة فاحصي البراءات في البلدان الناطقة بالفرنسية بشأن الانتفاع بنتائج الفحص في سائر مكاتب الملكية الفكرية | من 30 يناير إلى 1 فبراير 2013 |  |  | الكاميرون /17 مشاركا من 17 بلدا أفريقيا | كانت أغراض حلقة العمل هي: "1" إتاحة الفرصة للمشاركين لفهم فعالية استخدام نتائج الفحص التمهيدي (تقارير البحث و/أو الفحص) المعدة في سائر مكاتب الملكية الفكرية خلال المرحلة الوطنية بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، أو نتائج الفحص النهائي (المطالبات أو الاعتراضات الناجمة عن ذلك) لتقليل عبء العمل في مكاتب الملكية الفكرية وتبسيط إجراءات منح البراءات؛ "2" صقل المهارات من أجل الانتفاع بالخدمات مثل خدمة التعاون الدولي في مجال الفحص التي تقدمها الويبو وخدمة الشبكة المتقدمة للملكية الصناعية التي يقدمها مكتب اليابان للبراءات؛ "3" تبادل أفضل الممارسات في تحليل المطالبات وصياغة مطالبات منقحة في مجالات تكنولوجية بعينها؛ "4" بادل الخبرات بين مختلف مكاتب الملكية الفكرية والفاحصين بشأن التحديات المطروحة أمام عمليات الإسراع في الفحص وزيادة جودة البراءات. |
| نشر مشاريع التقاط البيانات | يناير إلى ديسمبر 2013 |  |  | موريشيوس وزيمبابوي | المساعدة في الالتقاط الإلكتروني لملفات العلامات التجارية المتراكمة والمحتفظ بها في شكل ورقي وتحويلها إلى صيغة رقمية تمهيداً لنشر نظام أتمتة الملكية الصناعية من خلال الاستعانة بخدمات مقاول متخصص محلي. ويتمثل الهدف في بناء وتغذية قاعدة البيانات الموجودة والتي تحتوي على معلومات نصية ببليوغرافية وصور رقمية مختارة ومعلومات عن سير العمل لملفات الملكية الصناعية التي تحتفظ بها مكاتب الملكية الفكرية |
| حلقة العمل الثانية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار حول تطوير مشروع مراكز الدعم والبحث في قواعد بيانات البراءات والدوريات العلمية والفنية وإطلاق مراكز الدعم | من 25 إلى 27 مارس 2013 |  |  | رواندا/50 مشاركاً محلياً | "1" مناقشة تخطيط مشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار مع السلطات الوطنية؛ "2" زيادة الوعي لدى الباحثين والأساتذة والطلاب وتدريبهم على البحث واسترجاع المعلومات المتعلقة بالبراءات ومجموعة الوثائق خلاف البراءات؛ "3" تدريب المدربين على تقديم عروض تقديمية عن مراكز الدعم وإطلاق شبكة مراكز الدعم في البلاد |
| حلقة عمل الويبو الإقليمية للتدريب على نظام إدارة الملكية الصناعية في الدول الأفريقية الأعضاء | من 14 إلى 18 أكتوبر 2013 |  |  | زيمبابوي/21 مشاركاً أفريقياً | "1" بناء القدرات والمهارات التقنية في نقاط الاتصال بنظام إدارة الملكية الصناعية فيما يخص الأعمال والجوانب التقنية؛ "2" تعميق فهم بنية النظام لكلا النظامين وبناء شبكة دعم إقليمية للنظام؛ "3" تبادل المعارف والخبرات في مجال دعم نظام إدارة الملكية الصناعية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في المنطقة |
| إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في جمهورية تنزانيا المتحدة، دار السلام | من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2013 |  |  | جمهورية تنزانيا المتحدة/50 مشاركاً | توفير البنية التحتية الأساسية القادرة على الوصول إلى الإنترنت وتدريب الموظفين في مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لمساعدة المستخدمين المحليين في البلدان النامية على الاستخدام الفعال واستغلال التقنيات الموجودة في قواعد بيانات الإنترنت |
| اجتماع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بشأن تطوير مشروع مراكز الدعم والبحث في قواعد بيانات البراءات والدوريات العلمية والفنية | من 16 إلى 18 يوليو 2013 |  |  | زامبيا/35 مشاركاً محلياً | "1" الاجتماع مع أصحاب المصلحة في مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لمراجعة وثيقة مشروع مراكز الدعم ومناقشة تفاصيل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في زامبيا؛ "2" إجراء حلقة تدريبية ثانية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لمدة يوم واحد حول البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات، وعلى وجه الخصوص، أنواع البحث في قواعد بيانات البراءات فضلاً عن البحث في قواعد بيانات الدوريات العلمية والتقنية؛ "3" إجراء حلقة تدريب المدربين ليوم واحد لتوفير التدريب المتعمق لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وممثلي مختلف أصحاب المصلحة |
| النتيجة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية |  |  |  |  |  |
| النشاط |  | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة |  | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| دورة تدريبية بشأن ممارسة فحص الملكية الصناعية (برنامج أساسي) |  | من 21 يناير إلى 1 فبراير 2013 | اليابان/3 مشاركين من أفريقيا من إثيوبيا والمغرب ونيجيريا |  | مساعدة المشاركين على اكتساب معرفة أساسية بالقوانين وإجراءات الفحص الموضوعي في مجال فحص حقوق الملكية الصناعية وذلك من خلال محاضرات وتمارين عملية ودراسات إفرادية |
| دورة تدريبية بشأن إدارة الملكية الصناعية |  | من 4 إلى 8 فبراير 2013 | اليابان/مشاركان من أفريقيا من المغرب وكينيا |  | "1" توسيع معارف المشاركين بشأن الممارسات الحديثة لإدارة مكاتب الملكية الفكرية؛ "2" زيادة قدرة المشاركين على صياغة خطط لمكاتب الملكية الفكرية وتنفيذها وتقييمها على أن تكون محددة الوقت وموجهة نحو النتائج ولها أثر قابل للقياس. |
| دورة تدريبية لفاحصي البراءات على تقنيات محددة (برامج الكمبيوتر) |  | من 13 إلى 20 فبراير 2013 | اليابان/مشاركان أفريقيان |  | "1" تعريف المشاركين بالاتجاهات الحالية والممارسات الحديثة في فحص البراءات المتعلقة ببرامج الكمبيوتر؛ "2" نقل المعرفة العملية والرؤى حول منهجيات الفحص؛ "3" إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والآراء بين المشاركين حول جوانب فحص البراءات؛ "4" تعزيز قدرات المشاركين المهنية على الفحص في مجال برامج الكمبيوتر |
| دورة تدريبية لفاحصي البراءات حول تقنيات محدد (الأجهزة البصرية) |  | من 21 إلى 28 فبراير 2013 | اليابان/3 مشاركين أفارقة من مصر والمغرب والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية |  | "1" إطلاع المشاركين على الاتجاهات الراهنة والممارسات الحديثة المُتبعة فيما يخص فحص البراءات المتعلقة بالأجهزة البصرية؛ "2" نقل المعارف والآراء العملية بشأن منهجيات الفحص؛ "3" إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل التجارب ووجهات النظر بخصوص قضايا فحص البراءات؛ "4" تعزيز قدرة المشاركين المهنية على الفحص في مجال الأجهزة البصرية. |
| حلقة عمل إقليمية للويبو حول الاستخدام الفعال لنتائج البحث والاتصالات المشتقة من نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في المرحلة الوطنية |  | من 26 فبراير إلى 1 مارس 2013 | اليابان/3 مشاركين أفارقة من مصر و بوروندي ومدغشقر |  | "1" تبادل التحديات وأفضل الممارسات حول الاستخدام الفعال للمعلومات عن عمليات فحص البراءات التي تجريها مكاتب الملكية الفكرية الأخرى؛ "2" دراسة سبل إنشاء منصة لتسهيل الحصول على مثل هذه المعلومات، مع الإشارة بشكل خاص إلى المشروعات الدولية الجارية؛ "3" تعميق فهم فائدة تقنية المعلومات في تطوير منصات للتعاون الإقليمي والدولي في مجال فحص البراءات |
| المؤتمر الأفريقي حول الأهمية الاستراتيجية لسياسات الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار وخلق القيمة والقدرة التنافسية والاجتماع التحضيري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا |  | من 12 إلى 14 مارس 2013 | جمهورية تنزانيا المتحدة/أكثر من 200 مشارك أفريقي |  | كان الهدف من المؤتمر إبراز أهمية الملكية الفكرية لتنمية الأعمال وتوليد الثروة والنمو الاقتصادي الشامل إضافة إلى فعالية سياسات الملكية الفكرية على المستوى الوطني والمؤسسي والتعاوني في اغتنام الفرص التي يتيحها نظام الملكية الفكرية. وتناول الاجتماع: "1" الحالة الراهنة وأهمية الابتكار من أجل إيجاد حلول لمواجهة تحديات التنمية؛ "2" كيفية إنشاء وتعزيز وإدامة بيئة مبتكرة؛ "3" كيفية تحويل حلول الابتكار إلى منتجات قابلة للتسويق |
| WIPO GREEN - تغير المناخ والابتكار في أفريقيا: المناخ من أجل التنمية المستدامة |  | من 24 إلى 26 يونيو 2013 | كينيا/200 مشارك يمثلون 13 دولة في أفريقيا |  | إتاحة منتدى للحوار مع مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تغير المناخ والابتكار والتطوير في أفريقيا بغرض: "1" تبادل المعرفة وربط التكنولوجيات الخضراء وتسهيل نقلها؛ "2" تشجيع المبادرات المبتكرة والتعاون في التصدي لتغير المناخ في أفريقيا؛ "3" إذكاء الوعي بشأن كيفية استخدام الملكية الفكرية بشكل فعال لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا؛ "4" الدعوة إلى الاستعجال والحاجة إلى مواصلة التطوير المتكيف مع المناخ والمقاوم للمناخ في أفريقيا وتحديدا في شرق أفريقيا من خلال سياسات وممارسات وابتكارات أكثر استنارةً |
| ندوة إقليمية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول الأعضاء في الأريبو |  | من 25 إلى 27 يونيو 2013 | ناميبيا/30 مشاركاً أفريقياً |  | تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في معاهدة التعاون بشأن البراءات وتلك الدول التي تدرس الانضمام إلى المعاهدة، وتقديم المستجدات عن أحدث التطورات في معاهدة التعاون بشأن البراءات في إطار الأريبو بوصفها منظمة إقليمية للبراءات |
| شراكة بين الويبو/المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (مركز إيكاني للتدريب) وجامعة ياوندي الثانية. |  | من 3 أكتوبر 2012 إلى 30 يونيو 2013 | الكاميرون/10 منح دراسية لطلاب أفارقة |  | إتاحة فرص تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات من خلال التدريب والتعليم في مجال الملكية الفكرية لصالح الأشخاص المشاركين في تعليم الملكية الفكرية وإجراء بحوث بشأنها على مستوى الجامعات والمؤسسات الأخرى |
| شراكة بين الويبو/الأريبو والجامعة الأفريقية في موتاري بزمبابوي |  | من 15 أغسطس 2012 إلى 27 يوليو 2013 | زيمبابوي/8 منح دراسية لطلاب أفارقة |  | إتاحة فرص تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات من خلال التدريب والتعليم في مجال الملكية الفكرية لصالح الأشخاص المشاركين في تعليم الملكية الفكرية وإجراء بحوث بشأنها على مستوى الجامعات والمؤسسات الأخرى |
| دورة تدريبية دون إقليمية حول إدارة الملكية الفكرية وصياغة وتنفيذ خطط قائمة على النتائج لمكاتب الملكية الفكرية |  | من 26 إلى 30 أغسطس 2013 | الكاميرون/رؤساء 14 مكتباً من مكاتب التنسيق بالمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية |  | تناولت الدورة التحديات الرئيسية التي تواجهها مكاتب الملكية الفكرية ومنها: تقديم خدمات الملكية الفكرية بفعالية وكفاءة؛ والمساهمة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتكار؛ وتعزيز الملكية الفكرية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات البحثية؛ وتعزيز استخدام الملكية الفكرية لتقوية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وتشجيع الابتكار؛ وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية في القطاع الزراعي من خلال التوسيم (العروض التي قدمها مركز التجارة الدولية)؛ وممارسات الإدارة المعتمدة على النتائج والتي تركز على صياغة خطط مكاتب الملكية الفكرية ورصدها وتقييمها ضمن السياق العام للاستراتيجيات الوطنية الملكية الفكرية |
| ندوة إقليمية لإذكاء الوعي باحترام الملكية الفكرية بين القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في رابطة أفريقيا الجنوبية للتنمية والأريبو |  | 30 و31 أكتوبر 2013 | ناميبيا/48 مشاركاً أفريقياً |  | في إطار الهدف الاستراتيجي السادس للويبو الذي يسعى إلى: "1" النظر في أثر حماية الملكية الفكرية وإنفاذها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من البلدان المشاركة؛ "2" دراسة المعايير الدنيا وجوانب المرونة الواردة في الجزء الثالث من اتفاق تريبس؛ "3" النظر في القضايا الملحة، بما في ذلك رفع مستوى الوعي لدى المستهلك كإجراء وقائي والتخلص العادل من السلع المخالفة؛ "4" رسم استراتيجيات وطنية وإقليمية للتعاون الفعال، بما في ذلك شراكة عامة/خاصة |
| جورة تدريبية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الملكية الصناعية |  | من 28 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2013 | اليابان/مشاركان من أفريقيا من المغرب وتونس |  | تعريف المشاركين بالتطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات فيما يخص: "1" إدارة الملكية الصناعية ونشر المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية وتوفير الخدمات عبر الإنترنت؛ "2" نقل المعرفة العملية عن أحدث الأدوات والتقنيات عبر جلسات تفاعلية، وكذلك من خلال زيارات إلى كيانات القطاع الخاص المعنية؛ "3" توفير فرصة لتبادل وجهات النظر والاهتمامات بين المشاركين حول قضايا الساعة ذات الصلة، وبالتالي تعزيز القدرات المهنية للمشاركين على تخطيط وإدارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الملكية الصناعية |
| حلقة عمل دون إقليمية ودورة تدريبية حول إدارة الملكية الفكرية وصياغة وتنفيذ خطط مستندة إلى النتائج لمكاتب الملكية الفكرية (بالنسبة للدول الأعضاء في الأريبو والدول الناطقة بالإنجليزية في أفريقيا) |  | من 19 إلى 22 نوفمبر 2013 | أوغندا/20 مشاركاً أفريقياً |  | "1" زيادة معرفة المشاركين بالممارسات الحديثة لإدارة الملكية الفكرية؛ "2" تعزيز قدرة المشاركين على صياغة خطط لمكاتب الملكية الفكرية وتنفيذها وتقييمها على أن تكون محددة الوقت وموجهة نحو النتائج ولها أثر قابل للقياس |
| ندوة الويبو الإقليمية بشأن الاستخدام الفعال لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والمبادرات الدولية للتشارك في العمل |  | من 26 إلى 28 نوفمبر 2013 | اليابان/4 مشاركين أفارقة |  | تعميق فهم: "1" وظائف معاهدة التعاون بشأن البراءات ومزاياها؛ "2" كيفية الحصول على تقارير إيجابية من هيئة البحث الدولي/هيئة الفحص التمهيدي الداخلي؛ "3" يمكن كيف للمكاتب الوطنية الاستفادة بشكل فعال من هذه التقارير. وبالإضافة إلى ذلك، أتاح الحدث فرصة لتبادل الآراء والخبرات بشأن استخدام الأطر الدولية للتشارك في العمل، بما في ذلك معاهدة التعاون بشأن البراءات والطريق السريع لمتابعة البراءات. |
| مدرسة صيفية متقدمة مشتركة بين الويبو وجنوب أفريقيا بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا |  | من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2013 | جنوب أفريقيا/10 مشاركين أفارقة |  | "1" إتاحة الفرصة للطلاب (الخريجين وطلاب الدراسات العليا) والمهنيين الشباب لاكتساب المعرفة العميقة حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛ "2" مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بإدارة وتسويق الملكية الفكرية؛ "3" تعريف الطلاب بالدور الذي تلعبه الويبو في الإدارة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز نقل التكنولوجيا |
| دورة تدريبية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية |  | من 2 إلى 13 ديسمبر 2013 | اليابان/مشاركان أفريقيان من الجزائر والمغرب |  | بغرض: "1" النظر في الحد الأدنى من المعايير والخيارات الواردة في الجزء الثالث من الجوانب المتصلة بالتجارة في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس)؛ "2" مناقشة مختلف القضايا المتعلقة ببناء احترام الملكية الفكرية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مثل النماذج البديلة للتصدي للتقليد والقرصنة والتخلص من السلع المخالفة وتدميرها ومواقف المستهلكين من التقليد والقرصنة ومختلف التطورات الأخيرة في إدماج السوابق القضائية؛ "3" دراسة مسوغات الجرائم والمخالفات في مجال الملكية الفكرية وأركانها والتحقيق فيها وملاحقتها، بما في ذلك الأحكام الصادرة وتناسبها؛ "4" تحليل دور مختلف أصحاب المصلحة لصالح التعاون الاستراتيجي والفعال |

اليابان/الملكية الفكرية/أفريقيا - أقل البلدان نموا - مساهمات المانحين والنفقات في عام 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 507 1 | 656 100 1 | 674 216 1 | - | 783 391 1 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث)

جمهورية كوريا/حق المؤلف

| النتيجة: إذكاء وعي الدول الأعضاء بحق المؤلف والحقوق المجاورة وزيادة قدراتها في هذا المجال قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| حلقة عمل دون إقليمية للخبراء المحليين حول بناء القدرات في مجال حقوق المؤلف | من 22 إلى 25 أبريل 2013 | جمهورية كوريا/12 مشاركاً أجنبياً من البرازيل والصين ومصر والهند والأردن وكينيا وموزامبيق والسنغال وتايلند والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية | توفير الخبراء المحليين في بناء القدرات في مجال حق المؤلف لتحديث معارفهم وتبادل خبراتهم المتعلقة ببناء القدرات وتبادل وجهات نظرهم حول مختلف برامج بناء القدرات ومنهجياته، ومناقشة كيفية تعزيز برامج بناء القدرات في مجال حق المؤلف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية |
| ندوة وطنية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة | 23 و24 مايو 2013 | منغوليا/75 مشاركا محليا | تعزيز فهم المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين وكذلك أصحاب الحقوق لأهمية حق المؤلف وطرق وأساليب تعزيز الوعي بحق المؤلف بين مختلف الفئات المستهدفة |
| حلقة عمل وطنية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة | 6 و 7 يونيو 2013 | كامبوديا:85 مشاركا محليا | مساعدة البلاد في تعزيز مكتب حق المؤلف لديها وتوفير المعلومات حول المحتوى وفوائد المعاهدات الدولية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة |
| حلقة عمل وطنية حول حق المؤلف والصناعات الإبداعية | 23 و24 يوليو 2013 | الفلبين/100 مشارك محلي | إذكاء الوعي بين واضعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعات الإبداعية حول أهمية حق المؤلف في ضمان النمو المستدام للصناعات الإبداعية والازدهار الثقافي، وتزويدهم بالمعرفة العملية لمساعدتهم على وضع سياسات واستراتيجيات ملائمة في مجال حق المؤلف والإبقاء عليها |
| حلقة عمل دون إقليمية حول التعاون في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة | 28 أغسطس 2013 | الصين/9 مشاركين من منغوليا وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي و 12 مشاركا محليا | إتاحة فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المجاورة فيما يتعلق بالمشكلات ووضع نظام لحق المؤلف والسعي إلى تحقيق مزيد من التعاون في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة |
| النتيجة: إذكاء وعي الدول الأعضاء بحق المؤلف والحقوق المجاورة وزيادة قدراتها في هذا المجال بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة) المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها |  |  |  |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| الترجمة منشورات للويبو بعنوان "من الفنان إلى الجمهور" و"تعلم من الماضي وابتكر المستقبل: الاختراعات والبراءات" إلى اللغة البنغالية وطباعتها | يوليو 2012 إلى يوليو 2013 | بنغلاديش | تعزيز الوعي بحق المؤلف والحقوق المجاورة بين المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين وكذلك أصحاب الحقوق والمستخدمين، من خلال ترجمة منشورات الويبو حول حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى اللغات المحلية |
| ترجمة وطباعة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي إلى اللغة المحلية في كمبوديا | من مارس 2013 إلى يونيو 2013 | كمبوديا | تعزيز الوعي بحق المؤلف والحقوق المجاورة بين المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين وكذلك أصحاب الحقوق والمستخدمين من خلال ترجمة معاهدات الويبو بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى اللغات المحلية |
| زيارة دراسية إلى اللجنة الكورية المعنية بحق المؤلف | من 22 إلى 25 أكتوبر 2013 | جمهورية كوريا/12 مشاركا أجنبياً من البحرين والبرازيل وتشيلي والاكوادور وغانا والهند واندونيسيا وماليزيا والفلبين والسودان وتايلند واليمن | إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على التجربة الكورية في إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة مما يمكنهم من تعزيز قدراتهم على صياغة سياسات حق المؤلف وتحديث الأطر التشريعية والإدارية وكذلك تحسين أداء منظمات إدارة حق المؤلف في بلدانهم |
| ترجمة وطباعة منشورات الويبو إلى اللغة المحلية في إثيوبيا | من نوفمبر 2013 إلى أبريل 2014 | إثيوبيا | تعزيز الوعي بحق المؤلف والحقوق المجاورة بين المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين وكذلك أصحاب الحقوق والمستخدمين من خلال ترجمة منشورات الويبو بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى اللغات المحلية |
| المشروع القطري لإذكاء الوعي بحق المؤلف والحقوق المجاورة في بوتان | من نوفمبر إلى ديسمبر 2013 | بوتان | تعزيز قدرة الدولة على الاضطلاع بالبرامج المنهجية للتوعية وبناء القدرات، ما يثمر عن بيئة مواتية لاستخدام وحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة على نحو فعال |
| تجميع لقضايا حق المؤلف والحقوق المجاورة في صناعة الموسيقى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ | من أكتوبر إلى ديسمبر 2013 | دول آسيا والمحيط الهادئ | تقديم معلومات حديثة للبلدان النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن أحدث القضايا المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة في صناعة الموسيقى |

جمهورية كوريا/الملكية الفكرية -  مساهمات المانحين والنفقات في سنة 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 532 | 245 339 | 326 306 | - | 824 565 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث)

جمهورية كوريا (التعليم) – المنح الدراسية في مجال الملكية الفكرية (الأكاديمية)

| النتيجة: قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النشاط | التاريخ | البلد المضيف/الجهات المستفيدة | الغرض (الأغراض)/الوصف (الأوصاف) |
| منح دراسية لبرنامج WIPO-QUT MIP | من 25 فبراير إلى 28 أكتوبر 2013 | أستراليا / جمهورية كوريا (5) وماليزيا (1) وتايلند (1) | قدم الصندوق الاستئماني منحاً دراسية لخمسة مسؤولين حكوميين في المكتب الكوري للملكية الفكرية بجمهورية كوريا طالبين من البلدان النامية في آسيا لنيل الماجيستير في الملكية الفكرية في إطار برنامج التعاون بين الويبو وجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا. |
| منح دراسية لبرنامج WIPO-SNU MIP | من يناير إلى ديسمبر 2013 | الجمهورية كوريا/الصين وماليزيا ومنغوليا والفلبين وأوزبكستان (2) | خلال عام 2013، واصل الصندوق الاستئماني تقديم منح دراسية لستة طلاب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ للمشاركة في البرنامج المشترك بين الويبو وجامعة سول الوطنية في سيول، بجمهورية كوريا، وهو برنامج مدته سنتان (سبتمبر 2012 وحتى يونيو 2014). |

جمهورية كوريا (التعليم) – المنح الدراسية في مجال الملكية الفكرية (الأكاديمية)/ مساهمات المانحين والنفقات في سنة 2013 1

| الرصيد في 31 ديسمبر 2012 | إيرادات عام 2013 | نفقات عام 2013 | المبالغ المسددة | الرصيد في 31 ديسمبر 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 820 229 | 622 172 | 953 154 | - | 489 247 |

1. بيانات الويبو المالية 2013 (المرفق الثالث)

[نهاية الملحق الثاني والوثيقة]

أُدرجت البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر لغرض البرنامج والميزانية، وذلك تماشيا مع الممارسة السابقة.

تصويب: نتيجة خطأ كتابي، ذكرت أن العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة في نهاية عام 2011 الوارد في تقرير أداء البرنامج 2012  هو 25، بدلا من العدد الصحيح وهو 24، لذا تم تعديل أساس المقارنة المحدث وفقا لذلك.

الدورة الرابعة والعشرون للجنة الدائمة: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014 والدورة الخامسة والعشرون للجنة الدائمة: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024 والدورة السادسة والعشرون للجنة الدائمة http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29944.

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 2012

رجاء ملاحظة أن الويبو تتلقى بيانات دخول المرحلة الوطنية من مكاتب البراءات الوطنية والإقليمية بعد نهاية كل سنة بعدة أشهر. ولذلك فإن آخر بيانات دخول المرحلة الوطنية المتاحة في نهاية 2011 وبداية 2012 تشير إلى 2011

تُحسب تكلفة وحدة معالجة الطلبات لعامي 2012 و2013 باستخدام المنهجية المنقحة لتكلفة الوحدة. نُقحت المنهجية في 2013 لضمان الاتساق مع منهجية تكاليف الاتحادات.

النسخة الأصلية هي طلب مودع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات يحوله مكتب تسلم الطلبات إلى المكتب الدولي بعد أن يتسلمه ويعالجه. وتتأثر تلك الأرقام كثيرا بالفترة المستغرقة في المعالجة لدى مكاتب تسلم الطلبات لأن النسخ الأصلية لا تصل إلى المكتب الدولي إلا بعد معالجتها في مكتب تسلم الطلبات. ولذلك السبب، لا تتوافق التوجهات في تسلم النسخ الأصلية بدقة مع توجهات إيداع الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، وإن كانت سليمة فيما يتعلق بعبء عمل المكتب الدولي.

المرجع ذاته

نسبة المخالفات تتعلق بالتصنيف.

تصويب: نتيجة للعجز في معايير البيانات المستخدمة في حساب بيانات الأداء في تقرير أداء البرنامج 2012، فإن رقم 68 المنشور غير صحيح.

تصويب: عُدّل عدد تعيينات البلدان النامية وأقل البلدان نموا الوارد في تقرير البرنامج والميزانية 2012 (211 2) ليشمل الأرقام الخاصة بالنيجر، التي حذفت دون قصد في سنة 2012 نتيجة لخطئ مكتبي.

انظر الموقع الإلكتروني: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>.

انظر الموقع الإلكتروني: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/lroreport.pdf>.

انظر الموقع الإلكتروني: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>.

انظر الموقعين الإلكترونيين: <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208882> و<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=239806>.

انظر الموقع الإلكتروني: <http://www.wipo.int/tad/en/>.

انظر الموقع الإلكتروني: <http://www.wipo.int/roc/en/>.

انظر الموقع الإلكتروني: <www.wipo.int/dmd>.

تصويب: وردت الأرقام الخاصة بأساس المقارنة المحدثة لأفريقيا والمناطق العربية معكوسة في مطبوع تقرير أداء البرنامج 2012 (WO/PBC/2012). هذه ا لأرقام صُححت الآن.

تشير أهداف مكاتب نقل التكنولوجيا الثمانية إلى جميع المناطق

تصحيح: البلدان الرائدة الأربعة هي كولومبيا، والجمهورية الدومينيكية وبيرو  وتونس، وليس الإكوادور كما ورد في تقرير البرنامج والأداء لعام 2012.

أنشيء المستهدف على أساس سنوي

http://etisc.wipo.org

http://www.wipo.int/tisc/etutorial

http://www.wipo.int/tisc/fr/etutorial

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/948/wipo_pub_948_4.pdf

تصويب: وردت الأرقام في أسس المقارنة المحدثة معكوسة بين أفريقيا والمنطقة العربية في تقرير التقويم الاستراتيجي 2012 الذي نشر (WO/PBC/2012). وتم الآن تصويب تلك الأرقام.

يجب أتمتة الأنظمة كليا في 50 مكتبا من أصل 80 مكتبا.

لم يكن من الممكن التوصل إلى مؤشرات الأداء نظرا لغياب أداة تتبع إحصائي على الانترنت.

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/statistics/943/wipo_pub_943_2013.pdf

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf

http://www.wipo.int/policy/en/global_health/trilateral_cooperation.html

http://www.wipo.int/policy/en/global_health/trilateral_cooperation.html

تصويب: كان 13 تعاونا قيد الإنجاز في نهاية 2012 (مثلما هو مبين في تقرير البرنامج والأداء 2012)، غير أن مشروعي تعاون من بينها لم تكن قد أبرمت بعد سوى اتفاق السرية. ولم يتم إمضاء اتفاق التعاون في حد ذاته سوى في 2013. وعليه، جرى تعديل البيانات لتعكس ذلك.

[1] متوسط الردود على استقصاء القيم الأساسية المتعلق بتصوّر موظفي الويبو للتوجه نحو الخدمات الداخلية (51,4 بالمائة) والتوجه نحو الخدمات الخارجية (61,5 بالمائة) بأنه ممتاز أو جيد وفقاً لإطار نتائج برنامج التقويم الاستراتيجي لعام 2012

(http://www.wipo.int/about-wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html)

[2] متوسط الردود على أسئلة استقصاء القيم الأساسية المتعلقة بالأخلاقيات (70,3 بالمائة) والبيئة (69,8 بالمائة) وفقاً لإطار نتائج برنامج التقويم الاستراتيجي لعام 2012 (http://www.wipo.int/about-wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html)

تصنيفها في السابق بوصفها "كثيرة التعرض للخطر" - WO/PBC/19/10 بتاريخ 31 يوليو - الفقرات 30 إلى 40

WO/IAOC/31/2 بتاريخ 6 ديسمبر 2013 - الفقرة 26.

وهذا باستثناء الكلمات التي تراجع في إطار عملية ضبط الجودة (المراجعة والتنقيح والتصحيح) للوثائق المترجمة.

كما ورد أعلاه.

تم تعديل موعد الانتهاء مرة أخرى في بداية 2014 إلى يوليو 2014.

المرجع نفسه

استعراض عملية وضع الميزانية المطبقة على المشروعات التي تقترحها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لأغراض تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية (الوثيقة A/48/5 REV.).

ينتهي البرنامج في 28 فبراير 2014

وقّعت مذكرة إنشاء الصندوق الاستئماني لبرنامج أمريكا اللاتينية للملكية الصناعية في أكتوبر 2012 ليكون أداةً ماليةً للبرنامج.

يُتوقع الانتهاء من عملية التعيين في يونيو 2014

يُتوقع الانتهاء منه في أكتوبر 2014

تاريخ الانتهاء المرتقب: أبريل 2014

المرجع السابق