| ВОИС |  | R WO/PBC/14/6 ОРИГИНАЛ: английский ДАТА: 30 июля 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |  |  |
| ЖЕНЕВА |  |  |

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ

Четырнадцатая сессия

Женева, 14 - 16 сентября 2009 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ  В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ПРАВИЛ И МСУГС

Документ подготовлен Секретариатом

1	На сорок третьей сессии Ассамблей, проходившей 24 сентября - 3 октября 2007 г., государства-члены принципиально согласились с переходом ВОИС на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) к 2010 г. (A/43/5).  Это соглашение явилось частью инициативы на уровне системы Организации Объединенных Наций, поддержанной Генеральной Ассамблеей (A/RES/60/283 (IV) 1) с целью замены ныне действующих Стандартов учета системы Организации Объединенных Наций (СУСООН) стандартами МСУГС, которые признаны на международном уровне.  Преимущества замены заключаются в повышении качества внутреннего контроля и транспарентности, отображении более исчерпывающей информации о расходах и поступлениях и повышении степени согласованности и сопоставимости финансовой отчетности за различные периоды и между различными организациями.

2	В декабре 2008 г. на тринадцатой сессии Комитета по программе и бюджету Секретариат представил свое Предложение о внедрении информационно-технических модулей для обеспечения соблюдения новых Финансовых положений и правил и МСУГС: требования, предъявляемые к системам управления закупочной деятельностью и активами и другим системам в связи с необходимостью обеспечения соблюдения МСУГС [WO/PBC/13/6(d)].  В предложении содержалась информация о ходе внедрения МСУГС с указанием, что на то время осуществление проекта отставало от графика, в связи с чем будут предприняты дополнительные усилия для подготовки МСУГС к внедрению в 2010 г.  В бюджете, содержащемся в предложении, были подробно указаны ресурсы, необходимые для решения задач, относящихся и к обеспечению соблюдения МСУГС, и внедрению Финансовых положений и правил (ФПП). КПБ рекомендовал Ассамблеям утвердить это предложение наряду с выделением суммы в размере 4 200 000 шв. франков, и эти рекомендации были одобрены на сорок шестой сессии Ассамблей в декабре 2008 г. (A/46/6(d)).  Подробный отчет об успехах, достигнутых к настоящему времени в отношении реализации предложения (известного как «проект ФПП-МСУГС»), содержится ниже в настоящем отчете.

3	В 2008 г.  в рамках подготовительной работы к переходу на МСУГС в Системе управления административной информацией (СУАИ) была создана дополнительная отдельная бухгалтерская книга с тем, чтобы дать возможность Финансовым службам предоставлять учетную информацию в формате, соответствующем МСУГС.  Кроме того, эта книга обеспечивает предоставление информации в соответствии с Программой и бюджетом ВОИС, которые в отличие от МСУГС не основаны на учете количественно-суммовым методом.  Другая работа, проделанная в 2008 г. и в начале 2009 г., заключалась во внесении изменений в систему СУАИ, позволяющих подготавливать от трех до пяти финансовых отчетов, требуемых в соответствии с МСУГС.  Остальные отчеты разрабатываются как часть требований к проекту ФПП-МСУГС.

4	В значительной мере благодаря бюджетным ассигнованиям, выделенным Ассамблеями, проект перехода на МСУГС в настоящее время осуществляется по заданному графику, как указывалось в рабочем плане, представленном Комитету по аудиту в 2009 г. (см. Приложение I).  Основным информационно-техническим требованием к МСУГС является внедрение модуля управления основными активами PeopleSoft, и работа в настоящее время осуществляется так, как описано ниже.  Кроме того, завершено детальное определение связанных с переходом на МСУГС потребностей, и для перехода на МСУГС разработаны соответствующие стратегии и процедуры.  Эти стратегии и процедуры переданы на рассмотрение Внешнему аудитору.

I.	Резервы ВОИС в соответствии с МСУГС

5	Финансовые службы составили проект балансовой ведомости (в соответствии с МСУГС упоминается как Заключение о финансовом состоянии), отражающей состояние активов и пассивов ВОИС, как если бы переход на МСУГС был осуществлен в начале 2008 г.  Если бы счета ВОИС за 2008 г. были подготовлены на основе МСУГС, а не СУСООН, абсолютное сокращение чистого капитала ВОИС (резервные фонды плюс фонды оборотных средств) составило бы 21,1 млн. шв. франков.  Это сокращение вызвано различиями между предусмотренной бюджетом трактовкой МСУГС и ВОИС различных статей:

| Описание корректировок, произведенных в целях обеспечения соблюдения МСУГС | Нетто-эффект в млн. шв. франков |
| --- | --- |
| - Доход от подачи международных заявок РСТ и международных заявок на регистрацию товарных знаков рассматривается в виде авансовых поступлений до завершения полной обработки (во время публикации). | (118,4) |
| - Учет ориентировочной стоимости международных заявок РСТ, полученных национальными получающими ведомствами в 2008 г., но не направленных в Международное бюро до 2009 г. | 15,1 |
| - Учет стоимости активов, таких как земля и здания. В соответствии с СУСООН стоимость зданий учитывается только в пределах оставшейся задолженности ВОИС перед FIPOI (Фонд недвижимого имущества для международных организаций) по возмещению размеров займа на строительство, вместе со стоимостью проводимых работ по строительству нового здания. В соответствии с МСУГС полная себестоимость всех зданий (за вычетом амортизации на основе эксплуатационного срока, составляющего 50 лет) показана в виде актива. Земля, принадлежащая ВОИС, на которой ведется строительство нового административного здания, включена по текущей рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. | 124,8 |
| - Учет стоимости оборудования по первоначальной стоимости за вычетом начисленного износа. | 6,3 |
| - Учет стоимости массива публикаций, хранящихся для продажи или бесплатного распространения. | 2,9 |
| - Учет обеспечения сомнительных задолжностей для покрытия размера начисленных взносов к получению, которые старше трех лет или заморожены в силу решения Ассамблей. | (8,0) |
| - Учет обязательств по выплате субсидий на образование – размер авансовых выплат штатным сотрудникам, которые были произведены, но в отношении которых рассматриваются заявления. Эти обязательства возникают за счет разницы между официальной отчетностью ВОИС за календарный год и учебный год (сентябрь – июнь). | (1,8) |
| - Полный учет обязательств по пособиям и льготам перед персоналом, включая медицинское страхование после оставления службы (МСПС), и другим накопленным компенсационным льготам, например ежегодным отпускным пособиям и субсидиям на репатриацию. | (42,1) |
| - ИТОГО: чистое изменение цены при переходе с СУСООН на МСУГС | (21,1) |

6	Резюме подготовленных на основе СУСООН и МСУГС балансовых ведомостей, показывающее основные изменения, содержится в Приложении II.  В соответствии с МСУГС финансовые отчеты ВОИС должны учитывать все средства, находящиеся под контролем ВОИС, включая не только предусмотренные Программой и бюджетом, но также средства от добровольных взносов (целевые фонды (ЦФ)).  Включение ЦФ в балансовую ведомость не оказывает влияния на резервы ВОИС, поскольку считается, что эти фонды размещаются от имени донора до тех пор, пока предоставляются услуги, финансируемые донорами.

II.	Бюджет ВОИС в соответствии с МСУГС

7	Программа и бюджет ВОИС не подготавливаются на основе учета количественно-суммовым методом.  Стоимость оборудования фиксируется в виде расходов, понесенных в год приобретения, а не с учетом амортизации оборудования на протяжении срока его службы.  Никаких резервов не предусмотрено в отношении причитающихся взносов, получение которых считается сомнительным, а в отношении пособий и льгот для персонала резервы предусматриваются только в той мере, в какой они финансируются в Бюджете.  Все балансовые обязательства не покрываются этими резервами.  Кроме того, существуют другие отличия, касающиеся строительства зданий, инвентарной описи публикаций и учета доходов, описанных в таблице выше.

8	Сеть по финансовым и бюджетным вопросам, представляющая финансовых директоров всех учреждений системы ООН, рекомендовала, чтобы учреждения системы ООН не вносили изменения в их действующие бюджетные системы вплоть за завершения исследования о потенциальном влиянии в рамках всей системы ООН.  Секретариат ВОИС поддерживает эту позицию и в настоящее время не предлагает никаких изменений в бюджетную систему ВОИС, определенную в Финансовых положениях и правилах и различных договорах.  Поэтому ВОИС потребуется сохранить отдельную учетную информацию, что позволит предоставлять информацию о доходах и расходах как на основе ФПП, так и в соответствии с МСУГС.  Завершен процесс внесения и проверки учетных изменений в СУАИ, необходимых для предоставления информации, отвечающей требованиям и МСУГС, и ФПП.

9	МСУГС требуют, чтобы в финансовых отчетах содержалось сравнение фактических доходов и расходов с окончательным бюджетом на основе базовых правил и методов учета, используемых в Программе и бюджете.  Кроме того, МСУГС требуют, чтобы в примечаниях к финансовым отчетам содержалась сравнительная таблица доходов и расходов на основе Программы и бюджета ВОИС и доходов и расходов в соответствии с МСУГС.  Расчеты с использованием счетов за 2008 г. показывают, что в случае внесения первоначальных корректировок на счета активов и пассивов годовые различия между доходами и расходами в рамках МСУГС и в соответствии с бюджетной системой ВОИС являются относительно незначительными.  Разработка отчетов в целях предоставления этой информации на постоянной основе является частью проекта ФПП-МСУГС, и ее завершение запланировано на конец 2009 г.

III.	План работы на 2010 г.

10	Секретариат обсудил с Внешним аудитором предлагаемые политику и процедуры перехода на МСУГС.  Текущие планы заключаются в том, чтобы в мае 2010 г. предоставить Внешнему аудитору информацию о корректировках, которые необходимо произвести в отношении сальдо активов, пассивов и чистых активов/собственных средств (резервные фонды плюс фонд оборотных средств) по состоянию на 31 декабря 2009 г., чтобы привести их в полное соответствие с МСУГС к 1 января 2010 г.  Кроме того, Финансовые службы подготовят проект МСУГС в соответствии с финансовой отчетностью по состоянию на 30 июня 2010 г.  Внешний аудитор согласился рассмотреть скорректированное сальдо и проект финансовой отчетности по состоянию на 30 июня и представить подробные замечания в Финансовые службы, однако не публикуя официального заключения.  Это даст возможность Секретариату и Внешнему аудитору договориться о требованиях к переходу на МСУГС до представления аудитору официальной отчетности за 2010 г. в соответствии с ФПП.  Аналогичная процедура была использована Мировой продовольственной программой в целях успешного перехода на МСУГС в 2008 г.

IV.	Предпосылки создания и общая ситуация в связи с проектом ФПП-МСУГС

11	Предложение, одобренное Ассамблеями в декабре 2008 г. (упомянуто выше), включало внедрение дополнительных модулей PeopleSoft и изменение существующих технических решений в целях обеспечения соблюдения ФПП и МСУГС к началу двухлетнего периода 2010-2011 гг.

12	Фирма Cedar Consulting, которая работала с ВОИС над внедрением и последующей поддержкой АСУИ, назначена партнером ВОИС по осуществлению проекта.

13	Благодаря этому проекту ВОИС стремится достигнуть следующие результаты:

- -	Обеспечение соблюдения МСУГС посредством укрепления функциональных компонентов

- -	Внедрение ФПП на основе использования автоматизированных электронных средств

- -	Внедрение передовой практики закупочной деятельности на основе более эффективных и упрощенных процедур представления заявок и закупки

- -	Объединение в одно целое закупочной процедуры и подготовки финансовой документации

- -	Совершенствование методов бюджетного мониторинга и контроля

- -	Осуществление мер по повышению квалификации персонала за счет внедрения передовой практики на основе ПОР (планирование общеорганизационных ресурсов)

(a)	Подход к проекту

Жизненный цикл проекта рассчитан на осуществление пяти основных этапов, указанных ниже.  Первые четыре этапа считаются завершенными после утверждения важнейших планируемых результатов осуществления проекта.

(b)	Этап 1: начальная фаза

Основным результатом реализации этого этапа является подготовка документа о начале осуществления проекта, в котором содержится вся информация, определяющая сферу охвата проекта, и подробный проектный план реализации этапа разработки.

(c)	Этап 2: разработка

На этом этапе формулируется окончательное решение на основе стандартного функционального средства в соответствии с передовой практикой, которым располагает программное обеспечение PeopleSoft, и требованиями ФПП / МСУГС.  Будут разрабатываться и согласовываться будущие процессы, обеспечивающие использование этого функционального средства в полной мере и  содержащие как можно больше требований.  Будут выявлены, задокументированы и уточнены нестандартные отчеты, интерфейсы, добавления и необходимые изменения в существующие системы. Как только окончательное решение будет сформулировано и согласовано, начнется разработка подробного проектного плана осуществления этапов реализации и внедрения.

(d)	Этап 3: реализация

После утверждения плана разработки необходимо сформулировать и проверить выбранное решение.  Этап реализации используется для построения нестандартных компонентов, формирования режимов испытания, сбора и загрузки выборочных данных, обучения пользователей и проведения серии испытаний, которые приводят к выявлению пользователей и коммерческого предприятия, принимающих выбранное решение.

(e)	Этап 4: внедрение

После утверждения техническое решение готово к внедрению, что предполагает его продуктивную эксплуатацию и поддержку в течение определенного времени.  Это техническое решение постепенно внедряется в продуктивную среду управляемым, структурированным и обеспечивающим должную поддержку образом с внесением необходимых деловых изменений, обновлением унаследованных систем, обучением широкого круга пользователей и преобразованием оперативной информации, содержащейся в унаследованных системах, в новую операционную среду.

(f)	Этап 5: продуктивная поддержка, обеспечение и совершенствование

По завершении внедрения различных компонентов технического решения потребуется их поддержка, обеспечение и, возможно, совершенствование по мере приобретения Организацией знаний о всей совокупности технического решения.  Этот этап гарантирует, что техническое решение становится элементом деятельности в поддержку существующей АСУИ и объектом дальнейшего совершенствования.

V.	Общий проектный план

- 14	На следующей схеме показаны пять этапов проекта и предполагаемые сроки их осуществления; отмечаем, что поддержка является постоянно осуществляемым видом деятельности, которая будет продолжаться по истечении марта:

| Этапы | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Март |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная фаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# VI.	Проектная структура

15	Управление проектом осуществляется на повседневной основе Руководителем проекта из числа сотрудников ВОИС, который отчитывается перед Советом по проекту.  Совет по проекту собирается в исключительных случаях, чтобы обеспечить минимальную нагрузку на рабочее время своих членов, одновременно предоставляя им возможность исполнять обязанности в рамках проекта. Совет по проекту контролирует деятельность Руководителя проекта и дает ему инструктивные указания, осуществляя надзор за осуществлением проекта изнутри и принимая на себя ответственность за осуществление проекта в соответствии с решением, принятым государствами-членами.

16	Проект предусматривает осуществление работы в четырех основных направлениях, а именно:

-	Закупочная деятельность

-	Управление активами

-	МСУГС

-	Технические вопросы

17	Каждое из направлений имеет руководителя и группу по проекту, в состав которой входят специалисты в ключевых функциональных, технических и коммерческих областях. Ввиду комплексного характера задач, осуществляемых в рамках ПОР, создана многофункциональная группа, членами которой являются специалисты в каждом из четырех основных направлений работы, которые регулярно встречаются для обсуждения плана реализации проекта в контексте более широких задач, решаемых на уровне Организации, и оказания помощи в решении вопросов многофункционального характера, которые могут возникать в связи с осуществлением проекта.

# VII.	Контроль за реализацией проекта

18	Проект разбит на ряд этапов, определенных выше, при этом предусмотрен ряд процессов управления в целях предоставления помощи в управлении проектом и осуществления контроля за ходом его выполнения.  Процессы управления предназначены для управления деятельностью вокруг проекта, выявления отклонений от плана, бюджета или сроков (на основе ранее согласованных допустимых отклонений от сроков и расходов) и, при необходимости, доведения полученной информации до сведения руководства посредством еженедельных отчетов о ходе выполнения проекта и ежемесячных заседаний Совета по проекту.

19	Процессы управления охватывают следующие аспекты:

-	Управление изменениями:  просьбы о внесении изменений в сферу охвата проекта, которые могут влиять на сроки и стоимость осуществления проекта;

-	Управление рисками:  выявление рисков, которые могут влиять на успешное завершение проекта, и обеспечение их учета, отслеживания и смягчения их последствий;

-	Управление проблемами:  выявление и решение назревших проблем, которые впоследствие могут стать рисками;

-	Управление качеством: обеспечение удовлетворительного качества технического решения и важнейших планируемых результатов осуществления проекта.

VIII.	Информация о состоянии бюджета

20	На сессии, состоявшейся в декабре 2008 г., Ассамблеи утвердили бюджетные ассигнования на общую сумму 4,2 млн. шв. франков в связи с изменениями в системе СУАИ, необходимыми для перехода на МСУГС и внедрения Финансовых положений и правил.  Ниже приводится подробное резюме положения с финансированием проекта:

Смета расходов по проекту ФПП-МСУГС в шв. франках (по состоянию на 26 июня 2009 г.)

| Статья расходов | Бюджет проекта | Фактические показатели на дату составления отчета (примечание 1) | Текущее сальдо (примечание 2) | Прогнозируемое сальдо (примечание 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базирование прикладных программ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение программного обеспечения | 280 879 | 267 450 | 13 429 | 13 429 |
| Проектный персонал | 888 000 | 122 702 | 765 298 | 181 298 |
| Временное замещение пользователей | 606 000 | 67 045 | 538 955 | 22 955 |
| Внешний партнер по осуществлению проекта (примечание 5-7) | 2 036 100 | 721 901 | 1 314 199 | 91 568 |
| Обучение персонала (примечание 4) | 190 000 | 72 467 | 117 533 | 21 892 |
| Поддержание связи и пр. | 50 000 | 4 960 | 45 040 | 45 040 |
| Чрезвычайный резерв | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| Итого: | 4 200 979 | 1 256 525 | 2 944 454 | 526 182 |

Примечание 1  –  Колонка фактических показателей относится к расходам, связанным с внедрением АСУИ

Примечание 2  –  Текущее сальдо – это бюджет за вычетом фактических расходов

Примечание 3  –  Прогнозируемое сальдо – это то, каким будет ожидаемое сальдо в конце осуществления проекта, на основе фактических показателей на дату составления отчета

Примечание 4  –  Прогнозируется сокращение фактических расходов на обучение персонала в связи с ожидаемым кредитом от компании Oracle

Примечание 5  –  Бюджет в отношении внешнего партнера по осуществлению проекта включает чрезвычайный резерв на предоставление услуг в том случае, если ВОИС может не располагать достаточными средствами

Примечание 6  –  Фактические расходы в отношении внешнего партнера по осуществлению проекта охватывают только этап разработки проекта с фиксированной ценой (до конца июля 2009 г.)

Примечание 7  –  Прогнозируемое сальдо в отношении внешнего партнера по осуществлению проекта предполагает, что фирма Cedar Consulting будет предоставлять все услуги в непредвиденных ситуациях

Как указано в таблице, в настоящее время работа над проектом осуществляется в рамках первоначального бюджета.

21	В дополнение к финансированию, утвержденному в соответствии с решением Ассамблей, в период с ноября 2007 г. по июнь 2009 г. из Программы и бюджета было выделено 144 217 шв. франков.  Эта сумма покрыла расходы в связи с оплатой услуг консультанта, содействующего разработке политики и процедур в рамках МСУГС и претворению в жизнь различных модификаций АСУИ, необходимых для предоставления специализированных отчетов в соответствии с требованиями МСУГС.

# IX.	Ход выполнения проекта

22	На время подготовки этого отчета (начало июля 2009 г.) приближается к завершению этап разработки проекта, окончание которого запланировано на 3 августа.  В целом контроль за реализацией проекта осуществляется в соответствии с основными этапами его выполнения и в рамках первоначального бюджета.  Важнейшие планируемые результаты осуществления проекта также соответствуют стандартам качества, определенным в плане обеспечения качества.

23	Вместе с тем на этапе разработки проекта, когда стандартное программное обеспечение не соответствовало требованиям ВОИС, отставание от графика было более значительным, чем предполагалось первоначально.  В этом заключается опасность того, что число случаев настройки оборудования, которая потребуются для соблюдения условий заказчика, превысит первоначально предполагаемое число, что может отразиться как на бюджете проекта, так и на сроках его осуществления.  Этот вопрос является предметом пристального внимания и контроля, в связи с чем для смягчения последствий этой опасности разработаны соответствующие стратегии.

24	Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС и Союзов, в той мере, в какой это касается каждой из них, принять к сведению содержание настоящего документа.

[Приложения следуют]

WO/PBC/14/6

ПРИЛОЖЕНИЕ I      ПЛАН РАБОТЫ ВОИС НА 2009 Г. ПО ВНЕДРЕНИЮ МСУГС

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ПЛОЖЕНИЯ ВОИС (ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ), ЕСЛИ БЫ МСУГС БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

| АКТИВЫ | В млн. шв. франков |  |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СУСООН | МСУГС | Корректировка на о снове МСУГС |  |
| Несвязанные денежные средства | 214,5 | 214,5 | 0,0 |  |
| Связанные денежные средства | 156,2 | 156,2 | 0,0 |  |
| Земля и здания | 78,6 | 203,4 | 124,8 | Стоимостная оценка по первоначальной стоимости за вычетом амортизации (примечание 1) |
| Дебиторская задолженность | 31,3 | 46,4 | 15,1 | Сумма к получению из получающих ведомств PCT (примечание 2) |
| Оборудование | 0,0 | 6,3 | 6,3 | Стоимостная оценка по первоначальной стоимости за вычетом амортизации |
| Инвентарная опись публикаций | 0,0 | 2,9 | 2,9 | Стоимостная оценка по цене ниже первоначальной стоимости и продажной цены |
| Общая стоимость активов | 480,6 | 629,7 | 149,1 |  |
| ПАССИВЫ |  |  |  |  |
| Кредиторы | 69,6 | 69,6 | 0,0 |  |
| Резервные средства – пособия для сотрудников | 44,3 | 86,3 | 42,1 | Учет ответственности (примечание 3) |
| Резервные средства – сомнительные задолжности | 0,0 | 8,0 | 8,0 | Взносы к получению – касается государств-членов, взносы которых заморожены, или которые потеряли право голоса (примечание 4) |
| Резервные средства - иные | 0,8 | 2,6 | 1,8 | Подлежащие выплате субсидии на образование (примечание 5) |
| Авансовые выплаты | 13,6 | 131,9 | 118,4 | Отсрочка публикации международных заявок, в отношении которых уплачена пошлина, но которые не опубликованы (примечание 6) |
| Займы | 29,1 | 29,1 | 0,0 |  |
| Трансфертные платежи | 87,5 | 87,5 | 0,0 |  |
| Общая стоимость пассивов | 244,8 | 415,0 | 170,2 |  |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
| Фонды оборотных средств | 8,3 | 8,3 | 0,0 |  |
| Другие резервы | 227,4 | 206,3 | (21,1) |  |
| Общие резервы | 235,8 | 214,7 | (21,1) |  |

Примечание 1 -	в отношении зданий, оцененных по первоначальной стоимости за вычетом амортизации

Примечание 2 - в отношении предварительной оценки числа международных заявок, полученных национальным получающим ведомством до 31 дкабря 2008 г., но не направленных в Международное бюро

Примечание 3 - в отношении полной актуарной ответственности, прогнозируемой на период вплоть до 2022 г.

Примечание 4 - в отношении общей стоимости взносов, подлежащих уплате государствами-членами, которые потеряли право голоса, и взносов, замороженных в силу решения Ассамблей

Примечание 5 - в отношении части авансов субсидий на образование, выплата которая считается произведенной к 31 декабря 2008 г.

Примечание 6 - в отношении пошлин, уплаченных за международные заявки, полученные в 2008 г., но не опубликованные к 31 декабря 2008 г.

[Конец Приложения II и документа]