R

wo/pbc/15/19

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  8 ИЮНЯ 2010 Г.

Комитет по программе и бюджету

Пятнадцатая сессия

Женева, 1-3 сентября 2010 г.

Отчет о ходе реализации проекта строительства нового АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

Подготовлен Секретариатом

- Цель настоящего документа – представить Комитету по программе и бюджету («КПБ») отчет о ходе реализации проекта строительства нового административного здания за период со времени подготовки предшествующего отчета по проекту (WO/PBC/14/9), представленного Комитету по случаю проведения четырнадцатой сессии 14-16 сентября 2009 г.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ (НОВОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ ПЕРЕХОД МЕЖДУ ЗДАНИЕМ АВ И НОВЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ)

Ход работ на строительной площадке

- Строительные работы производятся по графику с целью завершения работ 8 октября 2010 г. (первоначальная дата завершения, установленная в контракте) в отношении приблизительно 80% строительных площадей, в то время как остальные 20% будут завершены 5 ноября 2010 г.  80% строительных площадей включают с второго по пятый этажи и с второго по четвертый подземные уровни нового административного здания, а также четвертый и пятый подземные уровни дополнительного подземного связующего перехода между Зданием АВ и новым административным зданием.  20% строительных площадей включают цокольный этаж, первый и второй подземные этажи нового административного здания, а также второй и третий подземные уровни дополнительного подземного перехода между Зданием АВ и новым административным зданием .

- Завершение проекта в пределах двух дат в разбивке по зонам, ясно оговоренным в дополнении к контракту, вызвано главным образом существенным объемом дополнительных работ, которые были запрошены у генерального подрядчика в контексте модификаций (предусмотренных специальным положением о непредвиденных работах для целей модификации проекта (см. ниже, пункт 10)) и непредвиденной работой (предусмотренной специальным положением о непредвиденных работах применительно к прочим и непредвиденным расходам (см. ниже, пункт 11)), таким образом сумма расходов в связи с выполнением дополнительных работ в общей сложности составляет 10 млн. шв. фр. или около 10% первоначально установленной стоимости контракта.  Суровые погодные условия зимы 2009-2010 гг. также оказали влияние на ход работ.  Вследствие этого отсрочка с реализацией этой части проекта могла бы быть еще более значительной.  Однако, учитывая значительные и своевременные меры, согласованные и принятые in situ координатором и генеральным подрядчиком, эта отсрочка повлияет только на 20% работ в течение четырех дополнительных недель, что выходит за рамки 30-месячного периода строительства, который заканчивается 8 октября 2010 г.

- В марте 2010 г. на основании рекомендации координатора проекта и Команды внутреннего мониторинга за проектом, Комитет по строительству утвердил следующие параметры:  (i) завершение проекта в пределах двух дат;  и (ii) подготовка дополнения к контракту с генеральным подрядчиком в целях установления новой даты завершения в отношении 20% работ и других соответствующих контрактных условий.

- Последние шесть–семь месяцев работ в новом административном здании («Этап I») и в новом подземном связующем переходе между Зданием АВ и новым административным зданием («Этап II») будут главным образом посвящены фасадам, арматуре и фитингам, внутренней планировке, благоустройству крыши и части прилегающей к новому административному зданию территории (отмечая при этом, что часть первоначально планировавшейся прилегающей территории будет затронута строительной площадкой будущего конференц-зала и будущим периметром безопасности вокруг всех зданий).

- Открытие новой рампы для въезда в подземную стоянку Здания АВ состоялось 22 февраля 2010 г., несколько позднее, чем первоначально планировалось (ноябрь 2009 г.), главным образом из-за суровых погодных условий.

- Работы по выемке грунта для подземного связующего перехода между Зданием АВ и новым административным зданием («Этап III»), которые были изменены для адаптации к земляным работам в связи с одобренным в то время проектом строительства нового конференц-зала, начались 22 февраля 2010 г.  Строительные работы в этом подземном секторе будут осуществляться вплоть до дат завершения строительства – т.е. 8 октября и 5 ноября 2010 г. в зависимости от соответствующей площади в соответствии с графиком завершения Этапа I и II, как указано выше.

- Обновленный показательный график этапов строительства нового административного здания содержится в Приложении.

Использование утвержденного бюджета и средств на непредвиденные расходы

- Следует напомнить, что КПБ рекомендовал и Ассамблеи утвердили на соответствующих сессиях, проходивших в декабре 2008 г., скорректированный и консолидированный бюджет на цели проекта (в сумме составляющий около 145 млн. шв. франков), а также «Средства для изменения проекта» и «Средства на прочие и непредвиденные расходы» (эти средства в совокупности составляют 16 млн. шв. франков (документы WO/PBC/13/6(b), WO/PBC/13/10 (отчет, пункт 129), и A/46/12 (отчет, пункт 45)).

- Как указывалось на четырнадцатой сессии КПБ «Средства на изменение проекта» (в сумме составляющие 8,2 млн. шв. франков) полностью использованы для покрытия дополнительных изменений в связи с Центром данных, реализацией минимальных оперативных норм безопасности в штаб-квартирах (H-MOSS) в новом административном здании, телефонизацией и планировкой различных складских помещений в новом административном здании.

- На дату подготовку настоящего документа «Средства на прочие и непредвиденные расходы») (около 7,8 млн. шв. франков) использованы или ассигнованы для покрытия расходов по ряду статей на сумму около 2,3 млн. шв. франков.  Остальная сумма - около 5,5 млн. шв. франков остается в средствах, предназначенных для оплаты непредвиденных расходов, которые могут возникнуть в течение последних месяцев строительства.  Соответствующими статьями являются следующие:  (a) остальные расходы по планировке разнообразных складских помещений в новом административном здании (около 660 000 шв. франков);  (b) подземные крепежные инфраструктурные работы, реализация некоторых минимальных оперативных норм безопасности в штаб-квартирах (H-MOSS) внутри и вокруг нового административного здания, а также некоторая незначительная адаптация внутренних сооружений (около 650 000 шв. франков);  (c) адаптация технических сооружений в существующих подвальных уровнях Здания АВ, соединяющихся с новыми дополнительными подвальными уровнями (около 50 000 шв. франков);  (d) прокладка фиброоптической связи или дублирующей внешней связи между Центром данных и другими зданиями (около 105 000 шв. франков);  (e) ревизия оборудования системы отопления и вентиляционной системы (около 60 000  шв. франков);  (f) противопожарные меры (около 450 000 шв. франков);  (g) различные технические мероприятия в связи с потолочными перекрытиями и разделительными переборками бюро и атриумов (около 370 000 шв. франков) и выплата соответствующих гонораров (40 000 шв. франков).

Заем и влияние проекта на регулярный бюджет ВОИС

- Следует напомнить, что для целей Пересмотренных программы и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг., представленных КПБ в декабре 2008 г., были утверждены средства в сумме 4,9 млн. шв. франков (в рамках Программы 29) главным образом для покрытия расходов в связи с выплатой гонораров координатора проекта и выплаты процентов по займу.  Первое заимствование из займа (на 50 млн. шв. франков) первоначально планировалось на декабрь 2008 г., затем было отсрочено до марта 2009 г. в целях использования более низкой процентной ставки.  Вследствие этого, сумма, утвержденная в рамках регулярного бюджета, не полностью использована в течение этого двухлетнего периода.  Аналогичным образом утвержденные Программа и бюджет на двухлетний период 2010-2011 гг. включают (в рамках Программы 29) покрытие расходов в связи с выплатой гонораров координатору проекта и выплату процентов по займу, исходя из предположения, что в период между концом 2010 и началом 2011 гг. будут осуществлены два заимствования из займа.

- Регулярный бюджет (Программа 24.4) продолжает нести расходы в связи с арендой помещений, не принадлежащих ВОИС, в двух двухлетних периодах 2008-2009 гг. и 2010-2011 гг. в преддверии завершения этого проекта.  Регулярный бюджет на двухлетний период 2010-2011 гг. также включает расходы по переезду сотрудников, а также переводу различных сооружений, оборудования и складируемых материалов в новое административное здание, а также расходы в связи с освобождением арендуемых помещений до их возвращения соответствующим владельцам.

Устав строительных проектов ВОИС и Реестры рисков

- Устав, который был переименован на «Устав строительных проектов ВОИС» (место «Устав проекта строительства нового административного здания»), был в значительной мере пересмотрен с учетом следующих событий или факторов, которые имели место со времени подготовки предшествующей версии Устава т.е. версия v.08 (2009 г.) в марте 2009 г.):  (a) концептуальное изменение за счет введения четкого разграничения между проектом строительства нового административного здания и проектом строительства нового конференц-зала путем включения каждого из этих проектов в отдельный Устав, что в результате привело к определенной реструктуризации текста;  (b) другие изменения в тексте и в коллекции предложений стали необходимыми ввиду нескольких очевидных корректировок (новая Команда высшего руководства, состав Комитета по строительству и Команды внутреннего мониторинга за проектом, введение МСГУС и новые Финансовые правила и положения).

- Пересмотренная версия Устава, версия v.09 (2010 г.), датированная 26 марта 2010 г., которая была представлена сессии Комитета по аудиту в апреле 2010 г., в настоящее время предоставляется по запросу.

- Реестр рисков ВОИС и Реестр рисков координатора проекта постоянно обновляются на ежемесячной основе.

РЕАЛИЗАЦИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ В ШТАБ-КВАРТИРАХ (H-MOSS) В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

- Реализация всех минимальных оперативных норм безопасности в штаб-квартирах (H-MOSS) в связи с этим проектом включено в общий ход работ и финансируется из средств консолидированного бюджета или соответствующих средств на непредвиденные расходы, в зависимости от вида этих норм (см. выше, пункты 10 и 11).

- Делается ссылка на отдельный отчет о ходе работы, посвященной реализации минимальных оперативных норм безопасности в штаб-квартирах (H-MOSS), поскольку он связан с существующими зданиями ВОИС.

РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

- В связи с проектом строительства нового административного здания продолжают осуществляться регулярные аудиты, которые проводит Внешний аудитор, Комитет ВОИС по аудиту и Отдел внутреннего аудита и надзора.

20.	Комитету по программе и бюджету предлагается принять к сведению настоящий отчет.

[Приложение следует]

[Конец Приложения и документа]

# Footnotes

Дата сдачи Центра данных (расположенного в подвале нового административного здания) намечена на 25 ноября 2010 г., что согласовано в контракте в 2009 г. путем подписания дополнения к контракту с генеральным  подрядчиком, поскольку Центр данных является значительным изменением, внесенным в проект и выходящим за рамки технических спецификаций, содержавшихся в первоначальном контракте.