|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| WO/PBC/22/13  |
| оригинал: английский |
| дата: 4 августа 2014 г. |

**Комитет по программе и бюджету**

**Двадцать вторая сессия**

**Женева, 1 - 5 сентября 2014 г.**

Отчет о ходе реализации проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС

*подготовлен Секретариатом*

**введение**

1. Цель настоящего документа заключается в представлении Комитету по программе и бюджету (КПБ) обновленной информации относительно «Проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС» за период с момента представления предыдущего отчета двадцать первой сессии КПБ в сентябре 2013 г. (WO/PBC/21/9).

**общий обзор хода реализации проекта**

1. Проект по повышению норм охраны и безопасности в штаб-квартире ВОИС включал три главных этапа осуществления:
2. **этап I** – применение «принципов управления рисками» и обобщение эффективных мер по их смягчению, уделяя главное внимание и оценивая различные требующиеся технические системы, инфраструктурную совместимость, внутренние и внешние партнерские связи, способствующие разработке целостной концепции охраны и безопасности в соответствии со структурой проекта и принятыми минимальными оперативными стандартами безопасности в штаб-квартирах; (завершен)
3. **этап II** – включал разработку технических условий, включая подготовку пакетов документов для строительных компания и поставщиков услуг, рассылку приглашений для участия в конкурсных торгах в отношении их услуг и для приобретения их технического оборудования и их вспомогательных систем связи/сопряжения; (завершен в мае 2014 г.) и
4. **этап III** – касался физического осуществления проекта, активного наблюдения за его ходом, конечное завершение работ и передачу ВОИС. (продолжается)
5. По завершении подготовки настоящего отчета этапы технических мер по реализации проекта и наблюдения были оценены и скорректированы, как это видно из следующей таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Компоненты проекта** | **Нынешнее состояние** | **Ожидаемые сроки завершения** |
| Сооружение периметра безопасности ВОИС (FIPOI) | Этап III продолжается – завершен на 85%  | октябрь 2014 г. |
| Обеспечение внутренней безопасности в ВОИС | Этап III продолжается – завершен на 90%  | сентябрь 2014 г. |

1. На запланированном поэтапном осуществлении мер по сооружению периметра безопасности в соответствии с минимальными оперативными стандартами безопасности сказался ход строительства нового конференц-зала. Доступ на объект в строительных целях остается важнейшим соображением по мере приближения сроков завершения работ. Как правило, средства улучшения охраны/безопасности часто являются заключительными элементами работ, поскольку они зависят от завершенности различных основных компонентов инфраструктуры.
2. Отмечается дальнейший прогресс в принятии мер по сооружению периметра безопасности: противотранспортная инфраструктура по периметру зданий AB, GBI и GBII , а также по большей части периметра здания PCT  (90 процентов) была сооружена в 2013 г. Новый центр доступа (находится перед зданием AB) открыт и функционирует с начала августа 2014 г. Инфраструктура периметра безопасности для нового конференц-зала будет завершена осенью 2014 г.

**ЦЕЛИ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

1. Как указывалось в предыдущем отчете КПБ, отдельная специальная локальная вычислительная сеть (ЛВС) была установлена в Центре управление в конце 2012 г. Эта крайне важная информационно-технологическая сеть позволила подсоединить ряд технических систем к Центру управления в конце 2013 г. и начале 2014 г. (система скрытого видеонаблюдения, контроль за доступом, системы охранной сигнализации). Эта целевая ЛВС необходима для обеспечения самостоятельного функционирования/наличия важнейших систем охраны/безопасности, которые будут функционировать независимо от всех других информационно-технологических сетей ВОИС. К сентябрю 2014 г. планируется подсоединить к этой целевой ЛВС оставшиеся из этих систем связи, наблюдения и обнаружения.
2. Строительство нового центра доступа сейчас завершилось, и он официально передан ВОИС. Самые современные технологии в центре доступа позволят Службе координации охраны и безопасности ВОИС (SSCS) с упреждением регулировать доступ людей и транспортных средств во все объекты ВОИС. Сейчас завершилась (июль 2014 г.) подготовка персонала ВОИС и работающих по контракту сотрудников охраны по вопросам, касающимся использования этих высокотехнологичных систем. Продолжается монтаж и проверка многочисленных технических систем наблюдения и реагирования для целей охраны/безопасности.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА**

1. Можно напомнить, что финансирование проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС было совместным проектом ВОИС и принимающей страны. Доля принимающей страны в финансировании проекта составила 5 млн. шв. франков, которые предназначались для покрытия различных внешних мер безопасности, в то время как утвержденный бюджет ВОИС составил 7,6 млн. шв. франков, предназначенных для внутренних мер охраны и безопасности (документ A/46/10 Rev.).
2. Проект и бюджет сейчас приближаются к завершению, и основные элементы, изложенные в рамках проекта, будут завершены в пределах утвержденного бюджета, санкционированного государствами-членами ВОИС. Этот комплексный проект позволил сделать ряд выводов в отношении применения конкретных технологий охраны и безопасности и связанных с этим дополнительных требований, касающихся специализированной технической поддержки, которые не учитывались в первоначальном проекте. Они будут детально рассмотрены в заключительном отчете о завершении проекта.
3. Следует напомнить, что в 2008 г. государства-члены одобрили бюджет в объеме 7600000 шв. франков для финансирования этого проекта, согласно смете расходов, приведенной в приложении I к документу WO/PBC/13/6(a).
4. Также следует напомнить, что в первоначальную концепцию пришлось внести некоторые изменения. (См. документ WO/PBC/18/6). Дополнительные изменения оказались необходимыми в отношении объема строительства и требований системы безопасности для нового центра доступа. Это вызвало необходимость в изменении очередности и графика некоторых работ для достижения требующихся целей.
5. По состоянию на 30 июня 2014 г. выделенные для осуществления проекта средства в объеме 12 400 208 шв. франков либо израсходованы, либо выделены для выполнения запланированных работ, о чем можно судить по следующей таблице:

|  |
| --- |
| *Суммы в шв. франках* |
| **Бюджет, утвержденный государствами-членами в декабре 2008 г.**  | **7 600 000** |
| **Доля принимающей страны** | **5 000 000** |
| **Итого, имеющиеся средства** | **12 600 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выделенные средства** | *Суммы в шв. франках* |
| Средства, выделенные ВОИС | **7 533 208** |
| Средства, выделенные принимающей страной | **4 867 000** |
| Итого, выделенные средства | **12 400 208** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Остаток выделенных средств** | *Суммы в шв. франках* |
| Доступный остаток средств ВОИС | **66 792** |
| Доступный остаток средств принимающей страны | **133 000** |
| Итого, доступный остаток средств | **199 792** |

1. Предлагается следующий пункт решения.
2. *Комитет по программе и бюджету принял к сведению отчет о ходе реализации проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС (документ WO/PBC/22/13).*

[Конец документа]