|  |  | C |
| --- | --- | --- |
| A/50/13 |  |  |
| 原 文：法文 |  |  |
| 日 期：2012年7月2日 |  |  |

世界知识产权组织成员国大会

第五十届系列会议

2012年10月1日至9日，日内瓦

WIPO现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告

秘书处编拟

- 本文件载有“现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告”（文件WO/PBC/19/15），该报告将提交给2012年9月10日至14日举行的WIPO计划和预算委员会（PBC）第十九届会议。

- PBC关于上述文件的建议将收入“计划和预算委员会在2012年9月10日至14日举行的第十九届会议上所提建议的摘要”（文件A/50/14）。

3.	请WIPO成员国大会和WIPO管理的各联盟的大会各自就其所涉事宜，批准文件A/50/14中所记录的计划和预算委员会关于文件WO/PBC/19/15的建议。

［后接文件WO/PBC/19/15］

|  |  | C |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/19/15 |  |  |
| 原 文：法文 |  |  |
| 日 期：2012年5月21日 |  |  |

计划和预算委员会

第十九届会议

2012年9月10日至14日，日内瓦

WIPO现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告

秘书处编拟

- 导　言

- 本文件旨在向计划和预算委员会（PBC）提交关于WIPO现有建筑物安全与安保标准升级项目的进展报告，涉及2011年9月在PBC第十八届会议上提交上一份进展报告（WO/PBC/18/6）以来的期间。

- 申请建设许可证

- 在GBI楼中修建控制中心的建设许可证申请于2011年8月15日得到日内瓦州政府的批准。

- 另一项关于WIPO安保周边的建设许可证申请于2011年12月13日得到日内瓦州政府的批准。

- 项目进展

- 本文件撰写之日，项目各主要部分所处的阶段如下：

| 项目部分 | 现 状 | 预 期 |
| --- | --- | --- |
| WIPO安保周边措施 | 第三阶段正在进行 （正在施工） | 2013年年底完工 |
| 内部安保措施 | 第三阶段正在进行 （正在施工） | 2013年年底完工 |

- 安保周边措施的分期与新会议厅和AB楼前的出入中心建设情况保持一致，将随着这两处工地的进展作出调整。

- 2011年6月至2012年4月底之间完成的目标

- 控制中心的施工于2012年2月开始，将于2012年6月完成。中心将在2012年秋季投入使用。

- 安保周边措施也于2012年2月动工。在本文件撰写之日，位于花园侧的第一部分即将完工。

- 核定预算的使用

- 要回顾的是，现有建筑物安全与安保标准升级项目由东道国承担至多五百万瑞郎，本组织的出资额将为7,600,000瑞郎（见文件WO/PBC/13/6(a)、A/46/6(a)和A/46/12）。

- 本文件撰写之日，承付额共计5,725,536瑞郎，明细如下：

|  | 数额（瑞郎） |
| --- | --- |
| 2008年12月成员国核定预算（文件A/46/10 Rev.） | 7,600,000 |
| 东道国出资 | 5,000,000 |
| 可用预算共计 | 12,600,000 |
| 2012年3月31日的承付情况 | 数额（瑞郎） |
| WIPO承付额 | 3,682,866 |
| 东道国承付额 | 2,042,670 |
| 承付额共计 | 5,725,536 |
| 2012年3月31日承付后余额 | 数额（瑞郎） |
| WIPO可用余额 | 3,917,134 |
| 东道国可用余额 | 2,957,330 |
| 可用余额共计 | 6,874,464 |

- 请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。

［文件完］