|  |  | A |
| --- | --- | --- |
| CDIP/8/2 |  |  |
| الأصل: بالإنكليزية |  |  |
| التاريخ: 4 أكتوبر 2011 |  |  |

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة الثامنة

جنيف، من 14 إلى 18 نوفمبر 2011

تقارير مرحلية

من إعداد الأمانة

- تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما يلي:

- تقارير بشأن إنهاء مشروعات جدول أعمال التنمية التالية والتقييم الذاتي لها:

  - قاعدة بيانات بشأن المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (المرفق الأول)،

  - وقاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (المرفق الثاني).

- وتقارير مرحلية بشأن مشروعات جدول أعمال التنمية التالية:

  - النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمه؛ (المرفق الثالث)،

  - ومشروع تجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية (المرفق الرابع)،

  - ومشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية: استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية للمؤسسات الوطنية والإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية (المرفق الخامس)،

  - وبنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الوطنية (المرفق السادس)،

  - وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين أداء شبكة منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف (المرفق السابع)،

  - وتعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي (المرفق الثامن)،

  - والملكية الفكرية والملك العام (المرفق التاسع)،

  - والملكية الفكرية وسياسة المنافسة (المرفق العاشر)،

  - والملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعارف (المرفق الحادي عشر)،

  - واستحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات (المرفق الثاني عشر)،

  - ومشروع من أجل تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية (المرفق الثالث عشر)،

  - ومشروع حول الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا (المرفق الرابع عشر)،

  - ومشروع بشأن تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة (المرفق الخامس عشر)،

  - ومشروع بشأن الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية (المرفق السادس عشر)،

  - ومشروع بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول (المرفق السابع عشر)،

  - ومشروع بشأن المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية (المرفق الثامن عشر).

- ويتضمن مرفق هذه الوثيقة تقريراً مرحلياً للفترة من يوليو 2010 إلى يونيو 2011 عن التوصيات فورية التنفيذ (التوصيات التسع عشرة). ويركز التقرير على الاستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ كل توصية على حدة ويبرز أهم الإنجازات. وترد قائمة الأنشطة وما يتصل بها من معلومات أخرى في قاعدة بيانات المساعدة التقنية التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/tad>.

- إن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في مرفقات هذه الوثيقة.

[تلي ذلك المرفقات]

| ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_05_01 |
| - العنوان | قاعدة بيانات تتعلق بأنشطة المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية. |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 5: على الويبو أن تنشر معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية على موقعها الإلكتروني وعليها أن تقدم، بطلب من الدول الأعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة الدولة العضو (الدول الأعضاء) أو الجهات الأخرى المستفيدة من النشاط. ويرتبط هذا المشروع بالتوصيتين 6 و9. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 300 فرنك سويسري تكاليف الموظفين الإضافية: 000 490 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | يوليو 2009 |
| - مدة المشروع | 12 شهراً |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التنمية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع التكنولوجيا والابتكار، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع العلامات التجارية والرسوم، وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع الإدارة والتدبير. الصلة ببرامج الويبو 1 و2 و3 و4 و9 و10 و11 و14 و15 و20 و25. |
| - وصف مقتضب للمشروع | ثمة اقتراح لتصميم وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع أنشطة المساعدة التقنية مع ما يلزم من البرامج الحاسوبية، وتحديثها بانتظام. وستُتاح معلومات عامة على موقع الويبو الإلكتروني، في حين ستتاح معلومات مستفيضة عن أنشطة محددة، بشرط الحصول على التصريحات اللازمة لذلك. وستعتمد قاعدة البيانات الجديدة على المعلومات المتعلقة بأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية المتاحة حالياً على موقع المنظمة الإلكتروني على العنوان التالي: >(http://www.wipo.int/export/sites/www/ip development/en/pdf/wipo_eds_inf_1_rev.pdf)< وتتضمن هذه المعلومات أسماء المانحين والخبراء الاستشاريين وتكاليف المشروعات (بشرط الحصول على التصريحات الضرورية). ويستند هذا المشروع إلى مبدأ الشفافية، وسوف يُطلب إلى الجهات المانحة والمستفيدة أن تسمح للويبو بتوفير قدر أكبر من المعلومات بشأن أنشطة المساعدة التقنية. وسيتم ربط قاعدة البيانات هذه بقواعد البيانات الأخرى المعنية في إطار الويبو. وسيُنشأ النظام باستخدام التكنولوجيات القائمة على الإنترنت، وبرامج الحاسوب المفتوحة المصدر أو برامج الحاسوب المرخص بها للويبو حالياً، وبالتالي لن تترتب عن ذلك أية تكاليف إضافية. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد ألان رووْتش |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: قدرة ومعرفة معززتان لدى واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ومحترفي الملكية الفكرية والمحامين ومالكي حقوق الملكية الفكرية وأوساط المنتفعين للاستفادة من الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 10: كفاءات معزَّزة للمتخصصين في الملكية الفكرية الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 11: معارف محسَّنة ومعزَّزة لموظفي مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب المصالح الآخرين في البلدان النامية. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 11: شبكات معزَّزة وفعالية محسَّنة في التعاون الدولي لأغراض التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء. الهدف الاستراتيجي السادس، البرنامج 14: سبل نفاذ محسّنة إلى موارد المعلومات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | بدأ إنتاج نظام حاسوبي جديد يعرف باسم نظام قطاع التنمية في 1 يوليو 2010، وأصبح متاحا منذ سبتمبر 2010. وهذا النظام متكامل تماما ويتضمن: - نظام أنشطة تنمية الملكية الفكرية (التوصية 5)؛ - وقائمة الويبو للخبراء الاستشاريين (التوصية 6). ونظام قطاع التنمية نظام قائم على الإنترنت يفي بجميع الأهداف القابلة للقياس والنتائج المرتقبة كما يرد وصفهما في وثيقة المشروع. ويمكن النفاذ إلى النظام على العنوانين التاليين: <http://www.wipo.int/tad> و<http://www.wipo.int/roc>. وملأت الويبو قاعدة البيانات بالمعلومات المستعملة في قطاع التنمية والمتعلقة بأنشطة المساعدة التقنية المنجزة والخبراء الاستشاريين. وتقوم المنظمة حاليا بإدراج أنشطة القطاعات الأخرى المعنية في قاعدة البيانات، الأمر الذي سيمكنها من إنجاز قاعدة بيانات متكاملة للمساعدة التقنية وقائمة بالخبراء الاستشاريين. ولم تترجم واجهة النظام بعد إلى اللغتين الفرنسية والإسبانية. - ملخص أهم سمات قاعدة بيانات (قواعد بيانات) المساعدة التقنية ونظامها الحاسوبي: - تتألف قاعدة بيانات المساعدة التقنية عموما من ثلاث مجموعات من الأنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات المختلفة ولكنها قابلة لأن يشتغل بعضها على بعض؛ - وهناك منصة مشتركة يمكن للمستخدمين النفاذ عبرها إلى عنصر أو أكثر، - وتوفر إمكانية عرض البيانات حسب احتياجات المستخدمين، - ويمكن للمستخدمين الداخليين والخارجيين النفاذ إليها. وقد تجاوزت مدة تحديد الموارد البشرية لهذا المشروع وتوظيفها وإعادة توزيعها الجداول الزمنية الأصلية. وطرح تحديد الموارد التقنية وتوظيفها في حدود الميزانية المتاحة تحديا كبيرا، ولم يتسنّ تأمين مقاولين لتكنولوجيا المعلومات من السوق المحلية بسبب التكلفة المرتفعة. وسعيا إلى استغلال الميزانية المتاحة على أكمل وجه، تقرر اعتماد استراتيجية أكثر فعالية من حيث التكلفة مما أفضى إلى تعيين متخصص في تكنولوجيا المعلومات مباشرة كخبير استشاري في الويبو ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات بعقد خارجي من شركة مقرها في بلد آخر. ورغم أن ذلك المسلك استغرق وقتا أطول من خيار الاعتماد على الشركات المحلية، فإنه سيضمن الاكتفاء بالميزانية المخصصة للمشروع. وبفضل ترشيد وتنسيق عمل تطوير تكنولوجيا المعلومات تحققت وفورات في النفقات وتحققت الكفاءة، ولا سيما عن طريق تكليف فريق مشروع بتنفيذ التوصيات الثلاث 5 و6 و9 من جدول أعمال التنمية. وفي حال عدم تحديث نظام قطاع التنمية، فإنه سيصبح عتيقا وغير فعال؛ وقد عُهدت هذه المسؤولية بشكل غير مركزي إلى منسقين عُينوا ودُربوا على مستوى الويبو كلها في جميع المجالات التي تضطلع بتنفيذ أنشطة المساعدة التقنية. وكُلف الموظفون المعينون في قطاع التنمية بمهمة صيانة هذا النظام. |
| - نتائج/وقع المشروع والعبر الأساسية | العبر الأساسية: إن أبرز العبر الأساسية عند تطبيق هذا النظام هو أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات نادرا ما تعمل بمفردها. ومن الأهمية بمكان فهم البيانات المتوفرة أصلا فهما تاما في المنظمة والعمل على عدم تكرارها إلى أقصى حد ممكن. وقد بدأ العمل ببرامج جديدة خاصة بالنظام المالي للويبو من أجل ضمان امتثالها للنظام المالي ولائحته والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (مشروع النظام المالي ولائحته/المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام) وذلك بالموازاة مع هذا المشروع وكُررت بعض البيانات الموجودة في النظامين. وسيعالج هذا الأمر أثناء تنفيذ نظام التخطيط للموارد المؤسسية. وقد تجاوزت مدة تحديد الموارد البشرية لهذا المشروع وتوظيفها وإعادة توزيعها الجداول الزمنية الأصلية. عوامل النجاح: سيكون النجاح في إدماج النظام في أنظمة الويبو الأخرى أيسر بكثير بفضل تشابه المنصة التقنية (البرنامج الحاسوبي وقاعدة البيانات) التي يستند إليها نظام قطاع التنمية ونظام الإدارة المتكاملة. وقد كان هذا القرار جزءا من الاستراتيجية الأولية لتنفيذ المشروع الرامي إلى تقليص تكاليف الترخيص بغية ضمان استمرار المشروع تقنيا ومن ثمة استدامته على الأجل الطويل. وانتهز المشروع هذه الفرصة لتنفيذ التوصية 6 من جدول أعمال التنمية (قائمة بالخبراء الاستشاريين)، الأمر الذي سمح عموما بتحقيق نتائج أفضل بالنسبة للويبو والدول الأعضاء وذلك بفضل تكامل المعلومات مع البيانات الموجودة في النظام. ونتج عن مشاركة المنسقين طوال فترة المشروع نظامٌ ميسَّر حظِي بقبول واسع بين جموع المنتفعين به. وكُلف الموظفون المعينون في قطاع التنمية بمهمة صيانة هذا النظام. |
| - المتابعة | وبفضل المشروع، أعربت بعض الدول الأعضاء عن اهتمامها بوضع قواعد بيانات مماثلة لتلبية المتطلبات الوطنية. ومن شأن ذلك تمكين الجمهور العام من الاستفادة من الأنشطة الوطنية المرتبطة بالملكية الفكرية والحصول على جميع الوثائق المعنية بالموضوع (من قبيل البرامج والعروض والسير الذاتية للمتحدثين، إلى غير ذلك) على موقع المكتب الوطني للملكية الفكرية. وسيؤخذ هذا الاهتمام في سياق وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012–2013. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 96%. |
| - تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - الوثيقة CDIP/3/INF/2، قدمت إلى الدورة الثالثة للجنة المنعقدة في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2009، 2. والمرفق الرابع من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009. |

- التقييم الذاتي للمشروع

- مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| برنامج حاسوبي يستوفي المواصفات الوظيفية للمستخدم. | برنامج حاسوبي ثابت وخال من الأخطاء والأعطاب. | يظهر أنه نظام ثابت تماما وخال من الأعطاب. | **** |
|  | أداء البرنامج الحاسوبي مقبول من حيث الاستجابة لطلب استرجاع البيانات. | يُعطي ردودا عن بحوث معقدة في أقل من ثانية. وتعمل وظائف البرنامج الأخرى كما كان مرتقبا. | **** |
|  | المعدل المنشود لاسترجاع البيانات: أقل من ثانية واحدة لكل بحث. | يستجيب للطلبات والبحوث المعقدة. | **** |
| قاعدة بيانات قابلة للتشغيل | قاعدة بيانات قادرة على حفظ البيانات واسترجاعها كما هو محدّد، على أن تكون البيانات دقيقة ومكتملة. | تُخزَّن جميع البيانات المعينة وتُسترجع بدقة. | **** |
|  | أداء مقبول لقاعدة البيانات من حيث مهلة التوافر والاسترجاع هدف التوافر: %99,9 لسبعة أيام في الأسبوع هدف الاسترجاع: أقل من ثانية لكل استفسار | توافق قاعدة البيانات %99,9 < لسبعة أيام في الأسبوع الأبحاث/الاستفسارات يرد عليها في أقل من ثانية | **** |
| المعارف المؤسسية بشأن جميع أنشطة المساعدة التقنية المتاحة للاستخدام من قبل الويبو وسائر الأطراف المعنية الأخرى. | البيانات متاحة كما هو محدّد للمستخدمين الداخليين والخارجيين. | ينفذ المنتفعون الداخليون إلى البيانات عبر شبكة إنترانت، وينفذ المنتفعون الخارجيون إلى البيانات عبر موقع الويبو العام على الإنترنت. | **** |
|  | بيانات ملائمة ومستوفاة وعمليات تحديث منتظمة. | يُغذى النظام بالبيانات بصورة منتظمة. ستُضاف سمات جديدة خلال مرحلة ما بعد التنفيذ بهدف جمع بعض البيانات من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التجارية للويبو، وذلك كجزء من العمل الجاري. | **** |
| ضمان الأمان والسرية. | استجابة النفاذ إلى البيانات للمتطلبات الأمنية للويبو وإلى المتطلبات الإضافية في مجال الأمن/السرية كما هو محدد. | حصل النظام على ترخيص الدائرة الأمنية لتكنولوجيا المعلومات للويبو قبل إصداره. | **** |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| إتاحة المعارف المؤسسية عن جميع أنشطة المساعدة التقنية لكي تنتفع بها الويبو وأطراف معنية أخرى عند تصميم أنشطة المساعدة التقنية وتنفيذها في المستقبل. | الرجوع بانتظام عند تخطيط وتصميم أنشطة المساعدة التقنية الجديدة إلى التجارب والعبر المستخلصة من أنشطة الويبو الأخرى في مجال المساعدة التقنية، بما في ذلك الممارسات الجيدة، ومراعاتها حيثما أمكن في التخطيط لأنشطة جديدة وتصميمها. | يمكن استرجاع المعلومات حسب عدد من المعايير المختلفة التي تساعد على النفاذ إلى أنشطة بيانات سابقة تشبه أنشطة المساعدة التقنية أو تتصل بها. وتكون قاعدة البيانات قادرة على تخزين واسترجاع الوثائق المرتبطة بنشاط معين من قبيل تقارير التقييم والتقارير المرحلية والعبر المستخلصة وغيرها. | **** |
| ستتاح معلومات عن الأداء والنتائج التي تحققت، ويمكن استخدام هذه المعلومات في تصميم أنشطة المساعدة التقنية في المستقبل. وستقدم الدروس المستفادة أفكاراً قيمة في هذا الصدد، وسيسهل على جميع أصحاب المصلحة الحصول عليها في الأنشطة المستقبلية. | استخدام المنتفعين الداخليين في الويبو قاعدة البيانات استخداما سليما. | يمكن لأي موظف من موظفي الويبو المخولين النفاذ بالكامل إلى قاعدة البيانات وجميع ما تحويه من معلومات ترتبط بنشاط من الأنشطة مثل التقييمات والتقارير، كما يمكنه الانتفاع بتلك المعلومات عند التخطيط لأنشطة المساعدة التقنية في المستقبل. يبلغ عدد المستخدمين الداخليين لقاعدة البيانات مائتي شخص وشخص واحد. | **** |
| توخي الشفافية في تقديم أنشطة المساعدة التقنية وفقا لأفضل ممارسات مقدمي المساعدة التقنية الآخرين تلبية لطلب الدول الأعضاء. | احتواء البيانات تفاصيل كافية عن أنشطة المساعدة التقنية لتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، لاسيما الدول الأعضاء. | تحتوي قاعدة البيانات على أكبر عدد من التفاصيل عن جميع أنشطة المساعدة التقنية للويبو، وذلك تمشيا مع أفضل الممارسات لمقدمي المساعدة التقنية الآخرين، وتتسم قاعدة البيانات هذه بالشفافية التي تطلبها الدول الأعضاء. | **** |
|  | يستفيد المستخدمون الخارجيون من قاعدة البيانات استفادة كبيرة. | قاعدة بيانات المساعدة التقنية: 832 1 صفحة متصفّحة في 2011 (1 يناير- 28 سبتمبر). قائمة الخبراء الاستشاريين: 943 صفحة متصفّحة في 2011 (1 يناير– 28 سبتمبر). | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الثاني]

| ## ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| ### رمز المشروع | DA_09_01 |
| ### العنوان | قاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية |
| ### توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 9: مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتلبية احتياجات التنمية المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إلى ردم الهوة الرقمية. |
| ### ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 190 فرنك سويسري تكاليف الموظفين الإضافية: 000 490 فرنك سويسري |
| ### تاريخ بداية المشروع | أبريل 2009 |
| ### مدة المشروع | 12 شهراً |
| ### قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التنمية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع التكنولوجيا والابتكار. الصلة ببرامج الويبو: 9، و10، و11، و14، و15، و20، و25. |
| ### وصف مقتضب للمشروع | إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج حاسوبي لدعم اقتراح اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن إرساء عملية تفاعلية مفيدة لتقييم الاحتياجات الإنمائية للبلدان في مجال الملكية الفكرية وفقاً لتوصيات جدول أعمال التنمية، وإقامة آليات للمواءمة وتبادل المعلومات. ومن المقترح أيضاً إنشاء آليات للتعاون لجمع المعلومات بانتظام عن المانحين والشركاء المحتملين، وعن الأموال والخبرات التي يمكن إتاحتها للويبو من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالدول الأعضاء. وستتضمن قاعدة البيانات هذه روابط إلى قواعد بيانات أخرى مرتبطة بها، ومواقع قطاع المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وسيقدِر هذا النظام على رصد التقدم المحرز وتقييمه. وسيُنشأ النظام باستخدام التكنولوجيات القائمة على الإنترنت، والبرامج الحاسوبية المفتوحة المصدر أو البرامج الحاسوبية المرخص بها للويبو حالياً، من دون تكبد أية تكاليف إضافية في هذا الصدد. |

| ### المسؤول عن المشروع | السيد ألان رووْتش |
| --- | --- |
| ### الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الثامن، البرنامج 20: تحقق زيادة في الموارد المتاحة للويبو المتأتية إما من المساهمات المباشرة التي تُدار كصناديق اسئتمانية أو من خلال الاستفادة من أساليب التمويل الخارجية القائمة بغية دعم أنشطتها في مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات في البلدان النامية. |
| ### تقدم تنفيذ المشروع | اضطلع فريق المشروع بتحليل عمل المنظمة غير الحكومية "اليد العالمية" (Global Hand) تحليلا كاملا في سياق قاعدة التوفيق بين الشركات والأمم المتحدة (www.business.un.org) وذلك لمعرفة إلى أي مدى يمكن للويبو الاستفادة من خبرات الآخرين في تطوير نظام التوفيق بين المانح والمستفيد. وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة منظومة الأمم المتحدة تنحصر في جمع الطلبات والتبرعات فقط وتركز اهتمامها على شراكات مع القطاع الخاص لا غير. ولا تضطلع منظومة الأمم المتحدة بأي أعمال تتعلق بالتطابق أو بالتقارير. وتبعًا لهذا التحليل، فإن الويبو ستعمد إلى تطوير نظام يستجيب لاحتياجاتها ويتسم بمزيد من التركيز. وتجدر الإشارة إلى أن للويبو حضورا على موقع الأمم المتحدة للتوفيق لكنها لم تستلم حتى الآن أي إشعار عن رغبة المانحين في ذلك أو طلب من الشركاء المحتملين. ويجدر التذكير بأنه نظرا للمتطلبات الإضافية المحددة خلال الدورة الثالثة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن قائمة الخبراء الاستشاريين في إطار التوصية 6، فإن تركيز فريق المشروع ينصب حاليا على تطوير بنية البيانات وتحديد مصادرها لوضع قائمة بالخبراء الاستشاريين. ويُذكر أيضا أن تلك القائمة هي إحدى العناصر الرئيسية في مشروعات التوصيتين 5 و9، وتشكل أساسا لتلك المشروعات. وطبقا لذلك، اعتُبر هذا العمل عملا جوهريا. واستُكمل البرنامج الحاسوبي بالكامل حسب مواصفات المستخدم وأُطلق نظام قاعدة البيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية >(www.wipo.int/dmd)< في أوائل أغسطس 2011. |
| ### نتائج/وقع المشروع والعبر الأساسية | العبر الأساسية: لما كانت هذه المبادرة مبادرة جديدة في لوائح الويبو وإجراءاتها التجارية التي يستند إليها هذا النظام لم تحدد أو يصادق عليها بعد، فقد يتأخر موعد التطوير الكامل للحل التقني بدوره في حال لم تحدد في موعدها. عامل النجاح: كلف الموظفون المعينون في قطاع التنمية بمهمة صيانة هذا النظام. |
| ### المتابعة | نُظمت اختبارات وعروض أولية بمشاركة الزبائن المحتملين (المستخدمين والمانحين) ووردت انطباعات إيجابية. وستبذل الجهود الآن لتعزيز استخدام مكاتب الملكية الفكرية والمانحين المحتملين لقاعدة البيانات. |
| ### معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 84,1%. |
| ### تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - المرفق الرابع من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009. 2. والمرفق الرابع من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

## التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| برنامج حاسوبي يستوفي المواصفات الوظيفية للمستخدم. | برنامج حاسوبي ثابت وخال من الأخطاء والأعطاب. | يظهر أنه نظام ثابت تماما وخال من الأعطاب. | **** |
|  | أداء البرنامج الحاسوبي مقبول من حيث الاستجابة لطلب استرجاع البيانات. | يُعطي ردودا عن بحوث معقدة في أقل من ثانية. وتعمل وظائف البرنامج الأخرى كما كان مرتقبا. | **** |
|  | المعدل المنشود لاسترجاع البيانات: أقل من ثانية واحدة لكل بحث. | يستجيب للطلبات والبحوث المعقدة. | **** |
| قاعدة بيانات قابلة للتشغيل | قاعدة بيانات قادرة على حفظ البيانات واسترجاعها كما هو محدّد، على أن تكون البيانات دقيقة ومكتملة. | تُخزَّن جميع البيانات المعينة وتُسترجع بدقة. | **** |
|  | أداء مقبول لقاعدة البيانات من حيث توافرها ووقت استرجاع بياناتها. المعدل المنشود لتوافرها: 99,9% طوال أيام الأسبوع. المعدل المنشود لاسترجاع البيانات: أقل من ثانية واحدة لكل بحث. | معدل توافر البيانات أكثر من 99,9% وطوال أيام الأسبوع. البحوث والطلبات تُلبى في أقل من ثانية. | **** |
| معارف مؤسسية لاحتياجات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالملكية الفكرية متاحة للاستخدام من قبل الويبو وسائر الأطراف المهتمة. | البيانات متاحة كما هو محدّد للمستخدمين الداخليين والخارجيين. | ينفذ المنتفعون الداخليون إلى البيانات عبر شبكة إنترانيت، ويمكن للمنتفعين الخارجيين (الدول الأعضاء) أن يسجلوا احتياجاتهم عبر موقع الويبو الإلكتروني المتاح للجميع. | **** |
|  | بيانات ملائمة ومستوفاة وعمليات تحديث منتظمة. | محقق. | **** |

| ### نتائج المشروع ### (النتائج المرتقبة) | ### مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| ضمان الأمان والسرية. | استجابة النفاذ إلى البيانات للمتطلبات الأمنية للويبو وإلى المتطلبات الإضافية في مجال الأمن/السرية كما هو محدد. | حصل النظام على ترخيص الدائرة الأمنية لتكنولوجيا المعلومات للويبو قبل إصداره. | **** |
| آلية للمواءمة وتبادل المعلومات قائمة وقابلة للتشغيل. | النظام قادر على أن يبين بوضوح الروابط بين المانحين والأنشطة التي يرعونها. | دليل للمواءمة متاح الآن. يتيح النظام للمستخدمين أجوبة عن العروض والاحتياجات. | ** |
| معلومات عن المانحين أو الشركاء المحتملين والموارد أو المهارات المتاحة. | جمع المعلومات عن المانحين والشركاء وإدخالها بشكل منتظم واستخدامها لمطابقة الموارد المتاحة والخبرات باحتياجات الدول الأعضاء. | محقق. | *** |

| ### هدف (أهداف) المشروع | ### مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع ### (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| المعارف المؤسسية لاحتياجات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية. | عدد مواصفات الدول الأعضاء الواردة في النظام. | من السابق لأوانه إتاحة أي شيء. | غير متوافر |
| القدرة على ربط الأنشطة أو المشاريع مع المانحين المحتملين. | عدد عناصر الربط الناجحة. | من السابق لأوانه إتاحة أي شيء. | غير متوافر |
| توفير معلومات عن المانحين أو الشركاء المحتملين والموارد أو الخبرات المتاحة. | عدد المانحين المحتملين الذين ترد أسماؤهم في النظام. | من السابق لأوانه إتاحة أي شيء. | غير متوافر |
| شفافية المعلومات المتعلقة بالاحتياجات في مجال المساعدة التقنية والتقدم المحرز في تلبية تلك الاحتياجات. | معلومات عن حالة تقدم الأنشطة أو المشروعات. | من السابق لأوانه إتاحة أي شيء. | غير متوافر |
|  | استخدام قاعدة البيانات بفعالية من قبل المستخدمين الداخليين والخارجيين. | من السابق لأوانه إتاحة أي شيء. | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الثالث]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_08_01 |
| - العنوان | النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمه. |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 8: مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والشركات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب الوطنية في البلدان النامية ولاسيما البلدان الأقل نموا، فضلا عن منظماتها الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية، على النفاذ إلى قواعد بيانات متخصصة لأغراض البحث في البراءات. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 874 1 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | أبريل 2009 |
| - مدة المشروع | 36 شهراً |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع البنية التحتية العالمية وقطاع التنمية الصلة ببرامج الويبو 9 و14 و15. |
| - وصف مقتضب للمشروع | يرمي المشروع إلى تيسير حصول المنتفعين من البلدان النامية، لاسيما البلدان الأقل نمواً، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية في هذه البلدان، على المعارف التكنولوجية والانتفاع بها على نحو فعال، وحفز الابتكار والنمو الاقتصادي. ومن شأن توفير قواعد بيانات متخصصة أن يسمح للمنتفعين من المؤسسات، لاسيما مكاتب البراءات، بإجراء بحوث أكثر فعالية لتحديد حالة التقنية الصناعية السابقة والحد من نطاق البراءات الممنوحة عند الضرورة. وسعياً إلى تحقيق هذه الأهداف، يُنفِذ المشروع ما يلي: إجراء تحليل للاحتياجات واستعراض قواعد البيانات ومراعاة النتائج؛ وإتاحة الوصول إلى قواعد بيانات متخصصة (البراءات وسندات غير البراءات) حتى يتسنى لمكاتب الملكية الفكرية والجمهور الانتفاع بها؛ وتمكين ودعم الانتفاع الفعال لقواعد البيانات هذه من خلال مساعدة البلدان في إقامة دعم محلي في شكل مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار وإقامة شبكة مماثلة؛ وإتاحة الدعم في مجالي التدريب والتوعية للموظفين العاملين في هذه المراكز ومكاتب الملكية الفكرية والجمهور. |
| - المسؤول عن المشروع | السيد أليخاندرو روكا كامبانيا والسيد أندرو تشايكوفسكي |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: قدرة ومعرفة معززتان لدى واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ومحترفي الملكية الفكرية والمحامين ومالكي حقوق الملكية الفكرية وأوساط المنتفعين للاستفادة من الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية. الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 14: خدمات النفاذ إلى المعارف. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | إجراء دراسة لتحليل الاحتياجات ومراجعة قواعد البيانات: أُعدت دراسة تستعرض قواعد بيانات البراءات وغير البراءات الأكثر أهمية وتقترح معايير اختيار قواعد البيانات المختلفة واستخدامها، وذلك استنادا إلى تحليل احتياجات مكاتب البراءات والمنتفعين المحليين، والدراسة، التي استكملت في عام 2010، متاحة على الموقع التالي: >http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973< وصيغَ "دليل قواعد البيانات" الذي يحتوي على تفاصيل أكثر ويركز على الوظائف المرتبطة بتغطية قواعد البيانات والبحث والتحليل (استنادا إلى الدراسة)، وهو متاح لكل من مكاتب الملكية الفكرية والمستخدمين عموما على الرابط التالي: >http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/Guide_Technology_DBs.pdf< النفاذ إلى قواعد بيانات المجلات العلمية والتقنية المتخصصة: أطلقت الويبو خدمة جديدة تُعرف بالمختصر aRDi (النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار) في يوليو 2009 هدفها إتاحة حصول البلدان الأقل نموا بالمجان على المجلات العلمية والتقنية وحصول بعض البلدان النامية عليها بتكلفة مخفضة جدا بالاتفاق مع دور النشر (للمزيد من التفاصيل، انظر موقع الخدمة على الرابط التالي: <http://www.wipo.int/ardi/en/>. وفي 14 يوليو 2011، انخرطت هذه الخدمة بشكل كامل في شراكة البحث من أجل الحياة (Research4Life) وأصبحت البرنامج الرابع لهذه الشراكة التي تشمل مبادرة منظمة الصحة العالمية لإتاحة الوصول إلى البحوث الصحية عبر شبكة الإنترنت (المجلات البيولوجية والطبية والصحية)، وبرنامج منظمة الأغذية والزراعة للوصول إلى البحوث الزراعية العالمية عبر الإنترنت (AGORA) (المجلات الزراعية)، وبرنامج الوصول إلى البحوث العلمية في مجال البيئة عبر الإنترنت (OARE) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المؤلفات التي تركز على القضايا البيئية): وللمزيد من التفاصيل حول شراكة البحث من أجل الحياة وما يتصل بها من ناشرين وبرامج، يمكن الاطلاع على الموقع التالي: <http://www.research4life.org/> واتفق المنخرطون في شراكة "البحث من أجل الحياة" على زيادة عدد البلدان المؤهلة للحصول على برامجها مجانا ابتداء من يناير 2012 (بما في ذلك النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار) والسماح للمؤسسات الحكومية التي لا تسعى إلى تحقيق الربح بالحصول على ذلك بتكلفة منخفضة جدا (يقتصر ذلك على مكاتب الملكية الفكرية في إطار خدمة النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار). ومنذ السنة الماضية أُضيفت 150 مجلة علمية وهندسية إلى هذه الخدمة. ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع عدد المجلات الجديدة المضافة إلى هذه الخدمة وعدد المستفيدين الجدد منها بعد إدراجها في شراكة "البحث من أجل الحياة"، ولا سيما أن هذه الشراكة تتيح فرصا أكبر للوصول إلى شراكات أخرى وناشرين آخرين وربط علاقات بهما ولها تجربة غنية في مجالي الاتصالات والتسويق. النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة في البراءات: انطلقت خدمة "النفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات" للويبو في سبتمبر 2010، وفتحت المجال أمام البلدان الأقل نموا للنفاذ إلى قواعد بيانات البراءات التجارية مجانا وبأسعار منخفضة للغاية لبعض البلدان النامية (وفقا لنموذج "النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار"). وفي إطار هذا البرنامج، وافق ستة من أهم مزودي قواعد بيانات البراءات (ليكسيس نيكسيس (LexisNexis)، وماينسوفت (Minesoft)، وبروكويست (Proquest)، وتومسون رويترز (Thomson Reuters)، وكويستيل (Questel)، وويبس (WIPS) على إتاحة منتجات قواعد بياناتهم التي تُعد قواعد ريادية. وللمزيد من المعلومات حول برنامج قواعد البيانات المتخصصة في البراءات، انظر الرابط التالي: <http://www.wipo.int/aspi> إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار: (انظر أيضا: <http://www.wipo.int/tisc>) تسمح مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لأصحاب المصلحة المحليين بالاستفادة فعلا من النفاذ المتزايد إلى قواعد البيانات المذكورة أعلاه. وأرسلت بعثات التقييم الابتدائي إلى 34 بلدا بالتعاون الوثيق مع مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب المصلحة المحليين مع مراعاة الأولويات الوطنية المرتبطة بدعم التكنولوجيا والابتكار والاحتياجات من حيث بناء القدرات في التخطيط لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. وإضافة إلى ذلك، أدمجت هذه البعثات في أنشطة التدريب وإذكاء الوعي (للمزيد من التفاصيل، أنظر النقطة 5 أدناه). وإلى غاية النصف الأول من عام 2011، أُبرمت مع 15 بلدا اتفاقات مستوى الخدمات التي تتيح إطارا للخدمات التي ينبغي تنفيذها من أجل إنشاء أو تطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. التدريب وإذكاء الوعي: تدعم دورات التدريب المتخصصة، ولاسيما تلك الموجهة إلى موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الذين يدعمون بدورهم المستخدمين المحليين النفاذ الفعلي إلى قواعد بيانات البراءات وغير البراءات، بما فيها تلك التي تتيحها برامج النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار والنفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات (انظر النقطتين 2 و3 أعلاه). وتضمنت بعثات التقييم (انظر النقطة 4 أعلاه) ندوات مفتوحة لنصف يوم استفاد منها مختلف أصحاب المصلحة المحليين، وأتاحت نظرة أولية عن دور معلومات البراءات في دعم الابتكار والممارسات الفضلى لإنشاء خدمات دعم الابتكار. وقُدمت المجموعة الأولى من الدورات التدريبية الشاملة بشأن البحث الفعال في قواعد بيانات التكنولوجيا إلى موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في 12 بلدا (6 بلدان في 2010 و6 بلدان أخرى في النصف الأول من 2011) التي وقعت على اتفاق مستوى الخدمة. وبعد الدورة التدريبية الأولية، من المقرر إجراء دورة ثانية أكثر عمقا بشأن البحث في قواعد بيانات التكنولوجيا. وقد أجريت هذه الدورة الثانية لأول مرة في فبراير 2011 لفائدة شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المغرب التي تعد من أكثر هذه الشبكات فعالية وأسرعها تطورا (للمزيد من التفاصيل، انظر الرابط التالي: http://www.tisc.ma) ونُظمت ندوة إقليمية للنهوض بمشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وتقديم التدريب الأولي في هذا المجال في بوينوس أيريس في مارس 2011 شارك فيها 150 شخصا من 15 بلدا من أمريكا اللاتينية. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | تجسد الانطباعات الإيجابية التي أعرب عنها المشاركون في استبيانات التقييم بعد الدورات التدريبية تنامي الوعي بإمكانيات الحصول على التكنولوجيا الموجودة في قواعد بيانات البراءات والمجلات العلمية والتقنية واستغلالها استغلالا فعالا. وظل الطلب على النفاذ إلى قواعد بيانات التكنولوجيا وإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار يتزايد بسرعة، مما يعزز فرص التنمية المستدامة للشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. ووردت طلبات إجراء بعثات تقييم أو إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار من 50 دولة عضوا وهذه الطلبات في تزايد مستمر. وأضحت هذه المراكز بنفسها شبكة وطنية مهمة لتنسيق التدريب على مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والابتكار وعمليات التسويق. |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | إن تلبية الطلبات المتزايدة الواردة من الدول الأعضاء وتحقيق النتائج المتوقعة تحد كبير. وتبسيط إجراءات التنفيذ والاستخدام الفعال للموارد البشرية يرفعان من الكفاءة التنظيمية في تحقيق النتائج المتفق عليها لحد الآن. ويظل عدد المؤسسات المشاركة في برنامجي النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار والنفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات قليلا، وتُجرى حملة توعية نشطة، على الأقل في البلدان الأقل نموا التي ستستفيد من هذين البرنامجين مجانا، بالتعاون مع الشركاء من ناشرين ومقدمي قواعد البيانات على التوالي. |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | توجد قيود على تنفيذ المشروع الحالي بسبب نقص الموظفين. وساهمت إعادة توزيع الموظفين في التخفيف من الصعوبات الأولية لكنها ليست حلا دائما على المدى الطويل. ونظرا إلى الطلب المتزايد على إنشاء الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وتقديم تدريب مستمر لها، فقد يتطلب المشروع موظفين إضافيين. |
| - الطريق إلى الأمام | - إجراء دراسة لتحليل الاحتياجات ومراجعة قواعد البيانات: يُترجَم حاليا "دليل قواعد البيانات" (استنادا إلى الدراسة التي أعدتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية) إلى الفرنسية والإسبانية حتى يتيسر لمكاتب الملكية الفكرية والمؤسسات الأخرى والأفراد العاملين بهاتين اللغتين الانتفاع به. - والنفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار: يُتوقع أن تزيد أنشطة إذكاء الوعي عدد المشاركين في البرنامج. وإذا كانت الاتصالات الوثيقة بالناشرين قد ساهمت في البرنامج، فإن اتصالات جارية مع ناشرين جدد لتوسيع نطاق وعمق محتويات الوثائق من خلاف البراءات التي يتيحها البرنامج. - والنفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات: سيُعزز البرنامج بنشاط بالتعاون مع مقدمي قواعد البيانات وبتقديم دورات تدريبية خاصة في إطار مشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار للمستخدمين المؤهلين. - ومراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا: يتزايد الطلب على إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار: إذ أن أكثر من 50 دولة عضوا طلبت الاستفادة من المشروع على أجل يتراوح بين القصير والمتوسط. ورغم تنامي الطلب، يتواصل لحد الآن تنظيم بعثات التقييم وإجراء عمليات توثيق المشروع (اتفاق مستوى الخدمة ووثائق خاصة بالمشروع). - والتدريب وإذكاء الوعي: يُخطط للمزيد من التدريب وحفلات التدشين في البلدان التي وقَّعت على اتفاق مستوى الخدمة. وبعد الدورة التدريبية الأولية بشأن النفاذ إلى قواعد بيانات التكنولوجيا المجانية (البراءات والمجلات العلمية والتقنية) ستُجرى دورة ثانية أكثر عمقا بشأن البحث في هذه القواعد أو بشأن مزيد من تمارين البحث التطبيقية في فترة تمتد من ست سنوات إلى تسع سنوات في معظم البلدان، أي البلدان التي طلبت ذلك، رغم أن هذه الفترة ستطول بسبب ارتفاع الطلب الإجمالي. ومن المتوقع تنظيم دورات تدريبية أخرى وفقا للاحتياجات الوطنية وقد تشمل مجالات تدريب أخرى مثل التدريب على حقوق الملكية الفكرية الأخرى. ويجب التأكيد على أن العدد المتزايد من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار يتلقى التدريب ( التدريب الابتدائي والتدريب الأول) إضافة إلى التدريب (التدريب الثاني) الذي يقدم لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الموجودة. |
| - مواعيد التنفيذ | يجري التنفيذ عموما في موعده طبقا لوثائق الجداول الزمنية للمشروع. |
| معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 78,5%. |
| - تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - المرفق الثالث من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009؛ - والمرفق الثالث من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

- التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| - صياغة وثيقة الدراسة. | إنجاز التقرير وتسليمه - 9 أشهر بعد البدء في المشروع؛ تقديم توصيات تدعو إلى توفير قواعد بيانات خدمات للبلدان النامية - 9 أشهر بعد البدء في المشروع. | إعداد تقرير لاجتماع اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها السادسة. تقديم توصيات في إطار الدراسة المنجزة. انظر: <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973> | **** |
| - إنشاء موقع برنامج النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار. | إنشاء موقع على شبكة الإنترنت - 6 أشهر بعد البدء في المشروع؛ يتيح الموقع: - وظيفة للبحث (لجميع المستخدمين)؛ - وظيفة للدخول (للمستخدمين المؤهلين لمكاتب الملكية الفكرية فقط)؛ وستتاح أكثر من 100 مجلة علمية وتقنية ترد في قائمة الحد الأدنى من الوثائق في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات -6 أشهر بعد البدء في المشروع. | استُحدث موقع عند إطلاق البرنامج. يتيح الموقع وظيفة الدخول، وتجري مناقشة وظيفة البحث مع خبراء تكنولوجيا المعلومات ومع شركائنا في برامج الأمم المتحدة الأخرى (مبادرة منظمة الصحة العالمية لإتاحة الوصول إلى البحوث الصحية عبر شبكة الإنترنت، وبرنامج منظمة الأغذية والزراعة للوصول إلى البحوث الزراعية العالمية عبر الإنترنت، وبرنامج الوصول إلى البحوث العلمية في مجال البيئة عبر الإنترنت التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) من أجل التوصل إلى نهج منسق لإتاحة هذه الوظيفة. أكثر من 200 مجلة متاحة (بالمقارنة مع 50 مجلة العام الماضي). انظر: <http://www.wipo.int/ardi> | **** |
| - توفير قواعد بيانات متخصصة بشأن البراءات في مكاتب الملكية الفكرية. | يُقترح إيرادها في الدراسة، عن طريق عقود نموذجية لجميع البلدان النامية، مثلاً - 12 شهراً بعد البدء في المشروع. | إطلاق خدمة الويبو للنفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات في سبتمبر 2010. انظر: < http://www.wipo.int/aspi > | **** |
| - إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. | الانتهاء من تحليل احتياجات جميع المراكز الجديدة لدعم التكنولوجيا والابتكار؛ والانتهاء من التدريب الأساسي لكل مركز جديد من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار؛ والتوقيع على اتفاقات مستوى الخدمة المتفق عليها بين جميع المراكز الجديدة لدعم التكنولوجيا والابتكار والويبو؛ والافتتاح الرسمي لخدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في إطار أربعة مشاريع تجريبية أولية - 12 شهراً بعد البدء في المشروع؛ والافتتاح الرسمي لخدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في ما لا يقل عن 24 بلداً من البلدان والمؤسسات المعنية التي تستجيب إلى الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مستوى الخدمة - 36 شهراً بعد البدء في المشروع؛ والانتهاء من تنظيم عشر ندوات جوالة بغرض تدريب موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار ومكاتب الملكية الفكرية في مجال استخدام قواعد البيانات المتخصصة في البراءات وغير البراءات - 36 شهراً بعد البدء في المشروع. | إرسال بعثات التقييم الأولي وتقييم الاحتياجات في 34 بلدا. ونُظمت 12 ندوة تدريبية في الجزائر وإكوادور وهندوراس وقيرغيزستان والمغرب وتونس في 2010؛ وفي الكونغو وكوبا والجمهورية الدومينيكية وموزامبيق والفلبين والسنغال في النصف الأول من 2011. ووُقع على 15 اتفاقا من اتفاقات مستوى الخدمة إلى غاية الآن: الجزائر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور ومصر وهندوراس وقيرغيزستان وموزامبيق والمغرب والفلبين والسنغال وتونس وفييت نام؛ أطلقت 4 شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجزائر وإكوادور والمغرب وتونس؛ وأُنشئت مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار/شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في كل من: الجزائر وإكوادور وهندوراس وقيرغيزستان والمغرب وتونس في 2010؛ وفي الكونغو وكوبا والجمهورية الدومينيكية وموزامبيق والفلبين والسنغال في النصف الأول من 2011. ولتحسين فعالية المشروع في هذه المرحلة الأولية، حولت الندوات الجوالة إلى ندوات إقليمية: ونُظمت 4 ندوات إقليمية في بلدان آسيا والمحيط الهادئ (سنغافورة)، وبلدان أفريقيا (أديس أبابا)، ومفوضية الجماعات الأوروبية (موسكو)، وبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي (بوينوس أيريس). | **** |
| - الخدمات المتخصصة بشأن البراءات وغيرها في الويبو. | اقتُرح في الأول إيرادها في الدراسة. | هذا مشروع منفصل خارج إطار هذا المشروع المحدد ولم يبلغ عنه في الدراسة. | ** |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| - زيادة فرص حصول البلدان النامية على المعارف التكنولوجية | دراسات استقصائية منتظمة لمكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تبين قواعد البيانات المستخدمة وتواتر استخدامها؛ وزيادة عدد الزيارات إلى الموقع/المكالمات/تصفح محتويات الموقع على المستوى الوطني (مقارنة بإحصاءات ما قبل التنفيذ). | لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، ولكن من المتوقع استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية، وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر. | غير متوافر |
| - زيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية/ مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على إجراء عمليات بحث فعالة في مجال البراءات. | دراسة استقصائية منتظمة لرصد استخدام فاحصي مكاتب الملكية الفكرية/موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لقواعد بيانات معينة، ولعدد مرات استخدامها؛ | لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، ولكن من المتوقع استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر. | غير متوافر |
| - زيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية/ مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغية نشر المعرفة التكنولوجية. | استخدام مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لمختلف قواعد البيانات عبر دراسات استقصائية منتظمة تُوزع على هذه المراكز ومستخدمي قواعد بيانات معينة وعدد مرات استخدامها. وزيادة عدد زيارة مواقع مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على الإنترنت، وكذا عدد الزيارات لهما والاتصالات الهاتفية بهما؛ وزيادة عدد زيارات موقعي برنامج النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار والنفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات على الإنترنت. | لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، ولكن من المتوقع استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر. | غير متوافر |
| - زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية. | زيادة عدد الزيارات وتصفح مواقع مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم الابتكار على الإنترنت والاتصال بهما؛ زيادة عدد طلبات حقوق الملكية الفكرية المودعة. | لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، ولكن من المتوقع استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر. | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الرابع]

| ## ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| ### رمز المشروع | DA_10_01 |
| ### العنوان | مشروع تجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية. |
| ### توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تشمل أيضاً هذه المساعدة التقنية المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية. |
| ### ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 480 فرنك سويسري وارتفع هذا المبلغ إلى 000 522 فرنك سويسري في الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. تكاليف الموظفين الإضافية: 000 120 فرنك سويسري |
| ### تاريخ بداية المشروع | أبريل 2009 |
| ### مدة المشروع | 36 شهراً |
| ### قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التنمية الصلة ببرنامجي الويبو 9 و11. |
| ### وصف مقتضب للمشروع | يرمي المشروع التجريبي لأكاديميات الملكية الفكرية الوطنية إلى اختبار نموذج جديد من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على إنشاء مؤسسة للتدريب في مجال الملكية الفكرية بقدر أدنى من الموارد، وذلك بغية الوفاء بالطلب المتزايد من أخصائي الملكية الفكرية والمهنيين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين. |

| ### المسؤول عن المشروع | السيد مارتشيلو دي بييترو |
| --- | --- |
| ### الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 11: "بنية تحتية معزَّزة لأغراض تعليم الملكية الفكرية وإدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات الأكاديمية للدول الأعضاء." |
| ### تقدم تنفيذ المشروع | ووفقا لوثيقة المشروع، ستتولى الويبو اختبار فكرة إنشاء أكاديمية للملكية الفكرية بالتشاور مع الدول الأعضاء واستناداً إلى تقييم أولي لاحتياجات واقتراحات البلدان المرشحة. ولذلك، تلقت الويبو، في إطار المشروع التجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية، طلبات رسمية من 15 دولة عضوا ومكتب إقليمي واحد. وشاركت هذه البلدان الأعضاء المهتمة الويبو مناقشات وأنشطة تحضيرية لتقييم الحاجة إلى تنفيذ هذا المشروع التجريبي وجدواه وفقا لمقاييس بلد أو منطقة ما. ويبدأ رسميا التعاون في إطار المشروع التجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية عند التوقيع رسميا على اتفاق التعاون بين الدولة العضو والويبو. ووفقا لوصف المشروع، يبدأ التعاون فقط على أساس المشاورات التحضيرية والتقييم الأولي للاحتياجات والاقتراحات من البلدان المرشحة. ونظرا إلى طبيعة هذا المشروع ومستوى الدعم الحكومي الوطني أو الإقليمي ونتائج مرحلة تحديد الجدوى، فقد وُقعت اتفاقات التعاون مع ثلاث دول أعضاء وهي: الجمهورية الدومينيكية وبيرو وتونس. وحسب خطة التنفيذ، يتألف المشروع من المراحل الأساسية التالية: "1" التحضير، "2" وتحديد الجدوى، "3" والإعداد، "4" والتنفيذ، "5" واستراتيجية السحب، "6" والتقييم. وتتضمن المرحلتان الأوليان إجراء ما يلي: مناقشات مستفيضة؛ واقتراح أو استبيان؛ وبعثات تقصي الحقائق؛ وتقرير عن تقييم الاحتياجات؛ وتحديد الأولويات. وفي مرحلة الإعداد تُحدد خطة تنفيذ مفصلة وبرنامج تدريبي باعتبارهما نتائج. وتنتهي مرحلة التنفيذ عند إنشاء أكاديمية ناشئة للملكية الفكرية في إطار وصف المشروع. وفيما يخص الجمهورية الدومينيكية، أُطلقت أكاديمية الملكية الفكرية في 29 أغسطس 2011. واستكملت بنجاح المرحلة التحضيرية للمشروع ومرحلة تحديد الجدوى. ويجري حاليا إعداد المشروع وتنفيذه. وكان التعاون مع الجمهورية الدومينيكية ناجحا بفضل التزام الحكومة الشديد ودعمها القوي والحصول على حد أدنى من البنية التحتية. وقدمت المؤسسة بنجاح برنامج "تدريب المدربين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة" من 8 إلى 12 أغسطس 2011. وتألف هذا البرنامج من حلقتي عمل خُصصت الأولى للمدربين من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وموظفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوكالات والمؤسسات. واقتصرت الثانية المتعلقة بوضع البرامج التدريبية على المدربين من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية. ونتيجة لذلك، حصل 17 مدربا على شهاداتهم. وفيما يخص بيرو، أُطلقت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، في إطار هذا المشروع، في 10 مايو 2011. وأُنشئت المؤسسة في إطار المدرسة الوطنية للملكية الفكرية والمنافسة القائمة داخل المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية (INDECOPI). واستكملت بنجاح المرحلة التحضيرية للمشروع ومرحلة تحديد الجدوى. ويجري حاليا إعداد المشروع وتنفيذه. ومرة أخرى، كان التعاون ناجحا بفضل التزام الحكومة الشديد ودعمها القوي والحصول على حد أدنى من البنية التحتية. وبعد افتتاح المؤسسة، قدم خبراء المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية (INDECOPI) "دورة أساسية عن قانون الملكية الفكرية" لفائدة موظفين حكوميين في الفترة من 10 إلى 15 يونيو 2011. ونتيجة لذلك، حصل 27 مسؤولا حكوميا على الشهادات. ووقع اتفاق التعاون لإنشاء أكاديمية ناشئة للملكية الفكرية مع تونس في 7 يونيو 2010. ولكن الظروف السياسية أدت إلى تأخير غير متوقع. وإضافة إلى إنشاء أكاديميات ناشئة للملكية الفكرية، يشمل هذا المشروع أنشطة أخرى لتكوين كفاءات المؤسسات الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية. ومن ثمة فقد شملت الأنشطة الموازية التي أجريت في إطار إنشاء أكاديميات ناشئة للملكية الفكرية ما يلي: "حلقة العمل الدولية بشأن إدارة أكاديميات الملكية الفكرية"؛ والتعاون مع "مشروع الويبو لمكتبات الإيداع"؛ وبرنامج الماجستير في الحقوق في مجال الملكية الفكرية في جامعة تورينو بإيطاليا؛ والشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية. وفيما يخص بالمبادرة الأولى، نظمت الويبو "حلقة العمل الدولية بشأن إدارة أكاديميات الملكية الفكرية" في الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2011 بمشاركة مسؤولين من مؤسسات الملكية الفكرية من 12 دولة عضوا. وعُين المشاركون منسقين محتملين لإدارة الأكاديميات الناشئة للملكية الفكرية المتوقع إنشاؤها في حال تنفيذ المشروع في الدول الأعضاء المعنية. كما أطلقت الويبو منتدى على الإنترنت لتيسير ما يجري من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تعليم الملكية الفكرية. وثانيا، تشمل استراتيجية تنفيذ هذا المشروع إنشاء مكتبة للملكية الفكرية في إطار استحداث أكاديمية ناشئة للملكية الفكرية. وبالتعاون مع مشروع الويبو بشأن مكتبات الإيداع، عُزز بنجاح الهيكل الأولي لمكتبات الملكية الفكرية على نحو أكبر في كلا الأكاديميتين الناشئتين. وفي إطار الهدف العام للمشروع المتمثل في تعزيز كفاءات المؤسسات الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية، قُدمت منح للدراسات العليا لستة مرشحين للتسجيل في برنامج الماجستير في الحقوق في مجال الملكية الفكرية المشترك بين الويبو وجامعة تورينو بإيطاليا. وعُين الناجحون مدربين أو منسقين في خمسة بلدان طلبت تنفيذ المشروع (وقع واحد منها اتفاق التعاون ووصل المشروع في البلدان الأربعة المتبقية مرحلة تحديد الجدوى). ويُنتظر أن يصبح المشاركون، بعد تخرجهم، مدربين في الأكاديميات الناشئة للملكية الفكرية المتوقع إنشاؤها في حال تنفيذ المشروع في الدول الأعضاء المعنية. وتبين أيضا المنهجية المتبعة في المشروع التجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية أن المؤسسة بعد إنشائها ستنضم إلى الشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية بمساعدة أكاديمية الويبو. وتتيح هذه الاستراتيجية فرص تدريب أكبر وفرصا للتعاون الدولي وتبادل مؤلفات الملكية الفكرية فيما بين أعضاء هذه الشبكة العالمية. ولذلك، دعت أكاديمية الويبو تسعة بلدان مطالبة بالمشروع (وقع اثنان منها اتفاق التعاون ووصل المشروع مرحلة تحديد الجدوى في البلدان السبعة المتبقية) إلى المشاركة في الاجتماع السنوي للشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية المنظم تحت عنوان " الندوة الخامسة للشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية" في واشنطن العاصمة في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس 2011. وانضمت أربع من الدول الأعضاء المطالبة بهذا المشروع إلى الشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية. وفي الأخير، فإن أهداف المشروع التجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية تتطلب بشكل خاص من أكاديمية الويبو وضع برامج تدريبية حسب الطلب وتقديمها لدول عضو محددة. وهكذا استُخدمت منهجيات التعلم عن بعد في دولتين عضوين بعد تنفيذ أنشطة تدريب المدربين وتكييف دورة تعلم عن بعد وطنية في مجال الملكية الفكرية. |
| ### أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | يقوم المشروع التجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية على نموذج يتطلب من الدول الأعضاء المستفيدة أن تؤدي دورا رياديا وتأخذ بزمام الأمور. ودور أكاديمية الويبو هو تقديم المشورة والمساعدة والخبرة ومواد ومؤلفات التدريب بما يتوافق والاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء المستفيدة. وبشكل عام، يتوقف معدل النجاح على ما يلي: مستوى الالتزام الثابت؛ والإطار القانوني لإنشاء مؤسسة للتدريب؛ وقوة الدعم الحكومي؛ وتوافر الموارد الإدارية والأكاديمية؛ ووجود مرفق للتدريب؛ ومستوى التعاون بين مكتب حق المؤلف ومكتب الملكية الصناعية. وأثرت عوامل غير متوقعة أخرى مثل الظروف السياسية تأثيرا سلبيا في نجاح هذا المشروع في بلدان أو مناطق معينة. وورد أن بعض المفاهيم في وثيقة المشروع تحتاج إلى مزيد من التفصيل: أولا، تعني عبارة "موارد الانطلاقة" الاستثمارات اللازمة لضمان الحصول على حد أدنى من المعارف الموضوعية. وفيما يخص إنشاء أكاديمية وطنية للملكية الفكرية فهي تشمل أساسا تدريب المدربين، والمواد التعليمية، ووضع المقررات، وتدريب الموظفين الإداريين المسؤولين عن الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وبعض الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات. وفي هذه الحالة تشير "المساعدة الموضوعية" إلى الدراية التي يمكن لأكاديمية الويبو أن تقدمها في تنظيم البرامج التدريبية المناسبة لمراعاة الاحتياجات الوطنية الملحة وتلبيتها. وورد أيضا أن مفهوم " الأكاديمية" قد يختلف أيضا. ومن الواضح أن الويبو، في إطار هذا المشروع، ستقدم للدول الأعضاء المطالبة به توجيهات محددة وخبرة ومساعدة في إنشاء مؤسسة للتدريب. ولكي ينجح هذا المشروع من المهم بمكان أن تفهم الدول الأعضاء كلها طبيعة أكاديمية وطنية للملكية الفكرية والموارد التي تتطلبها. ومنذ أكتوبر 2010، خضعت هذه العملية لمراجعة وقُدم استبيان للبلدان أو المناطق المطالبة بالمشروع. ونجحت هذه العملية لأنها تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في القضايا والمخاطر الرئيسية وتحديد الشراكات وأوجه التآزر الممكنة. كما تتيح فرصة لتقييم قدرات البلد أو المنطقة على المشاركة في هذا المشروع من حيث الموارد البشرية والمتطلبات اللوجيستية. واستنادا إلى استنتاجات الاستبيان، نظمت بعثة لتقصي الحقائق. وتبيّن نجاح الاستعانة بخبير استشاري خارجي للمساعدة على تنفيذ المشروع والقيام بالمهمات المتصلة بذلك. وتعيين خبير استشاري خارجي له تجربة غنية في وضع برامج تدريبية وتعليمية يساهم في استخلاص الأفكار ويساعد على قبول الجهات الداخلية بمفهوم أكاديمية ناشئة للملكية الفكرية. وأُعد بعد ذلك تقييم للاحتياجات يسّر إجراء مناقشات مثمرة مع الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة حول مهمة الأكاديمية الناشئة للملكية الفكرية. وفيما يتعلق بمرحلة تنفيذ المشروع، فمن السابق لأوانه في هذه المرحلة تحديد العبر الأساسية. |
| ### المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | حددت وثيقة المشروع المخاطر المحتملة المتصلة باستدامة المشروع على المدى الطويل. غير أنه من الصعب في هذه المراحل الأولى للمشروع تقييم الأثر المحتمل لهذه المخاطر. وهناك صعوبات محتملة في تنفيذ مشروع أكاديمية ناشئة للملكية الفكرية في المناطق التالية: البلدان الأفريقية والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي. وأعربت كثير من البلدان عن اهتمامها بالمشروع في بعض المناطق ولم يكن الأمر كذلك في مناطق أخرى. أضف إلى ذلك أن بعض المناطق تمر بمرحلة من التغيير السياسي. والجدير بالذكر أنه بفضل مراعاة واحترام متطلبات إنشاء أكاديمية ناشئة للملكية الفكرية في مرحلتي التحضير وتحديد الجدوى أصبح من الممكن تخفيف المخاطر في أغلب الأحوال. ووفقا لوثيقة المشروع، فلكي تكون الدولة العضو المطالبة بالمشروع بلدا تجريبيا عليها أن تستوفي الشروط التالية: وجود احتياجات ملحة في مجال إنشاء مؤسسة تدريب صغيرة متخصصة؛ ودعم قوي من المكتب الوطني للملكية الفكرية؛ واستحداث وظيفة أو وظيفتين للعمل بدوام كامل؛ والقدرة على إقامة شراكات وتحالفات مع الهيئات الأكاديمية؛ والقدرة على توفير برامج تدريبية في غضون سنة أو سنتين من إنشاء الأكاديمية. وتشهد الدولة العضو المطالبة بالمشروع في بعض الحالات نقصا في فرص الحصول على الحد الأدنى من البنية التحتية المادية والموارد البشرية، مما يعيق التعاون بين الويبو في إطار المشروع التجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية. وفي حالات أخرى، أدى نقص الدعم السياسي أو الإطار القانوني لإنشاء مؤسسة للتدريب إلى تأخر التنفيذ، مما أفضى إلى فترات تعاون أطول. كما أن التغييرات والتحولات المؤسسية أو نقص الموارد البشرية في مجال إدارة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية كلها عوامل أثرت سلبا على إحراز التقدم. |
| ### مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | تواصل الدول الأعضاء إبداء اهتمامها بالمشاركة في المشروع التجريبي لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية. ونظرا إلى الاهتمام بهذا المشروع التجريبي والمطالبة به، من المقرر إجراء تنسيق لتوسيع مدة تنفيذ المشروع وزيادة تمويله. |
| ### الطريق إلى الأمام | في إطار هذا المشروع التجريبي، ستواصل الويبو تحديد جدوى بدأ التعاون مع الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع وهي: الجزائر وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور ومصر وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وسري لانكا والجمهورية العربية السورية وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا ومكتب إقليمي هو مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC). ولذلك، تجرى حاليا مناقشات أولية تمهيدية مع عدد من هذه الدول الأعضاء في إطار المرحلة التحضيرية. وتجري تونس حاليا مشاورات داخلية وستبلغ الويبو بأولوياتها حالما تنتهي هذه المشاورات. وحددت كولومبيا وتركيا أولوياتهما في مجال التدريب، ولذلك فسيبدأ تدريب المدربين على تعليم الملكية الفكرية في النصف الثاني من 2011. وقررت كولومبيا كذلك تكييف دورة تجريبية بشأن الجوانب العامة للملكية الفكرية في التشريع الكولومبي وإتاحتها عن طريق التعلم عن بعد قبل نهاية 2011. وستمضي الجمهورية الدومينيكية وبيرو في تنظيم الأنشطة التدريبية في 2011. وتقوم الجمهورية الدومينيكية كذلك بخطوات نحو تطوير الملكية الفكرية وإتاحة دورات عنها عن طريق التعلم عن بعد. ومن المتوقع أن تُطلق أكاديميتان ناشئتان للملكية الفكرية في بلدين آخرين بنهاية أبريل 2012. وستواصل الويبو تقديم برامج تدريب المدربين للموظفين المكلفين بإدارة الأكاديميات الناشئة للملكية الفكرية. كما ستواصل تشجيع البلدان التي أحرزت تقدما في إنشاء هذه الأكاديميات على الانضمام إلى الشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية بهدف تعزيز استراتيجية فعالة ومنسقة في مجال تكوين الكفاءات. وعلى نحو ما جاء في "مشروع اقتراح البرنامج والميزانية للفترة 2012–2013"، ستتوقف المرحلة الثانية من هذا المشروع على تقييم مرحلته الأولى وعلى موافقة اللجنة عليها. |
| ### مواعيد التنفيذ | احتُرمت الجداول الزمنية المُراجعة ومن المقرر إنشاء ثلاث أكاديميات ناشئة للملكية الفكرية بحلول أبريل 2012. |
| ### معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 45,4% |
| ### تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - المرفق الخامس من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009؛ 2. والمرفق الخامس من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

## التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. إعداد دراسة للأوضاع | إجراء تقييم الاحتياجات في ظرف ستة أشهر من تاريخ البدء في المشروع. | في أغسطس 2011، تلقت الويبو طلبات من 15 بلدا ومكتب إقليم واحد للمشاركة في هذا المشروع. وفي يونيو 2011، أرسلت بعثات تقييم الاحتياجات إلى 10 بلدان. وعُيّن خبراء استشاريون لإعداد تقارير عن تقييم الاحتياجات في إحدى عشرة دولة عضوا ومكتب إقليمي. | *** |
|  | توصيات واقعية | أُعدت تقارير عن تقييم الاحتياجات في تسعة بلدان، اعتمدت الدول الأعضاء والويبو ستة منها (كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وبيرو وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا). | *** |
| 2. إعداد خطة التنفيذ | توافر خطة تنفيذ مفصلة ومتفق عليها بالتشاور مع المكاتب الوطنية للملكية الفكرية والمكاتب الإقليمية المعنية قبل يونيو 2010. | حددت خمسة بلدان (كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وبيرو وترينيداد وتوباغو وتركيا) أولوياتها استنادا إلى توصيات تقرير تقييم الاحتياجات وأبلغت الويبو بها. ووقعت اتفاقات خدمات خاصة مع خبراء استشاريين مؤقتين لإعداد خطط تنفيذ مفصلة بالتعاون مع الدول الأعضاء المذكورة أعلاه. وبذلك، يجري إعداد خطط التنفيذ مع هذه البلدان وستقدم إلى السلطات الوطنية المعنية للموافقة عليها بنهاية 2011. | ** |
| 3. إنشاء أكاديميات للملكية الفكرية | من المتوقع أن تكون "أكاديميات الملكية الفكرية الناشئة" الأربع جاهزة للعمل قبل نهاية سنة 2011. | وُقعت اتفاقات التعاون مع ثلاثة بلدان: الجمهورية الدومينيكية وبيرو وتونس. ولأغراض هذا البرنامج، أُطلقت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في بيرو في 10 مايو 2011 في إطار المدرسة الوطنية للملكية الفكرية والمنافسة التابعة للمعهد الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية. وأُطلقت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الجمهورية الدومينيكية في 29 أغسطس 2011. وعينت الجمهورية الدومينيكية المسؤولين الحكوميين الذين سيكلفون بمهمة التدريب في الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية. وسيتلقى هؤلاء التدريب على جوانب تعليم الملكية الفكرية الذي سيتخذ شكل ندوات تدوم أسبوعا واحدا على مدى فترة التعاون. وفي هذا الصدد، نظمت الدورة الأولى من برنامج تدريب المدربين في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس 2011. وتجري المناقشات مع السلطات التونسية حول التعاون الجاري نحو إنشاء أكاديمية تونسية للملكية الفكرية. والويبو بصدد مناقشة شروط التعاون مع دول أعضاء أخرى. وبدأت المنظمة مساعدة دولتين عضوين من الدول المطالبة بالمشروع على تكييف وإتاحة دوارات تعلم عن بعد في مجال الملكية الفكرية. وقدمت منحا للمرشحين الذين عينتهم الدول المطالبة بالمشروع كمربين أو منسقين محتملين للتسجيل في برنامج الماجستير في الحقوق في مجال الملكية الفكرية المشترك بين الويبو وجامعة تورينو بإيطاليا. ونظمت الويبو"حلقة العمل الدولية بشأن إدارة أكاديميات الملكية الفكرية: المنهجيات والتعاون في المستقبل" لفائدة مدربين من الدول الأعضاء المطالبة بالمشروع في جنيف في الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2011. وكان المشاركون في هذه التظاهرة مسؤولين ستكلفهم الدول الأعضاء المطالبة بالمشروع بإدارة الأكاديميات الناشئة للملكية الفكرية في حال تنفيذ المشروع. وبالتعاون مع مشروع الويبو بشأن مكتبات الإيداع، عُزز الهيكل الأولي لمكتبات الملكية الفكرية على نحو أكبر في الجمهورية الدومينيكية وبيرو. | ** |
|  | تنظم أكاديميات الملكية الفكرية برنامجين متميزين للتدريب وفقا للأهداف الخاصة للملكية الفكرية الوطنية، وذلك مرة واحدة في السنة على أقل تقدير. | أتاحت المدرسة الوطنية للملكية الفكرية والمنافسة في بيرو برنامجا تدريبيا حول الملكية الفكرية لفائدة المسؤولين الحكوميين في الفترة من 10 إلى 15 يونيو 2011. | ** |

| ### هدف (أهداف) المشروع | ### مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تعزيز القدرة المؤسسية "للأكاديميات الناشئة"على إدارة برامج التدريب في مجال الملكية الفكرية | تغيير السلوك الفعلي (النسبة المئوية) بعد تنفيذ المشروع | غير متوافر بعد | غير متوافر |
|  | سيُطلب من المشاركين في الدورات التدريبية إجراء تقييم ذاتي لتغيراتهم السلوكية بعد الدورات التدريبية، ومن الأمثلة على الأسئلة التي يمكن إيرادها في الاستبيان ما يلي: "هل طبقتم في حياتكم المهنية شيئاً مما تعلمتموه في الدورات التدريبية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى ضرب مثال (أو أكثر) من الأمثلة الواقعية. يرجى تحري الدقة قدر الإمكان"، فمن خلال طلب أمثلة ملموسة كهذه، يجتنب المرء إصدار أحكام قيمة متشددة. | نتيجة لتنظيم "حلقة العمل الدولية بشأن إدارة أكاديميات الملكية الفكرية" في جنيف في الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2011. وطُلب من المشاركين في البرنامج التدريبي بشأن أساسيات الملكية الفكرية الذي أتاحته المدرسة الوطنية للملكية الفكرية في بيرو إجراء امتحانات في الثقافة العامة في قضايا الملكية الفكرية في بداية البرنامج وفي نهايته. واعتبر مدير المدرسة هذه المسألة تقييما ملموسا للمعارف المطلوبة على طول البرنامج. | ** |

[يلي ذلك المرفق الخامس]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_10_02 |
| - العنوان | مشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية: استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية للمؤسسات الوطنية والإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية. |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية والتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 169 1 فرنك سويسري تكاليف الموظفين الإضافية: 000 150 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | أبريل 2009 |
| - مدة المشروع | 33 شهراً |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | شعبة تحديث البنية التحتية؛ وقطاع التنمية الصلة ببرامج الويبو: 9، و10، و14، و15. |
| - وصف مقتضب للمشروع | يتضمن المشروع مشاريع فرعية تستهدف بعض مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أو الإقليمية في جميع الأقاليم. وهو مشروع قائم على الشراكة ويعتمد بالضرورة على مساعدة الويبو بقدر ما يعتمد على الإسهامات المرتقبة من الشركاء والتزاماتهم. وستنفذ جميع المشروعات الفرعية على مراحل موحدة تشمل تقييم الاحتياجات، وإعادة تنظيم العمليات التجارية، ونشر حلول الأتمتة التي تتناسب مع احتياجات وطنية/ إقليمية محددة، والتدريب المكثف ونقل المعارف، ورصد التقدم المحرز وتقييم النتائج في مرحلة ما بعد الاستخدام. وترد أدناه قائمة بالمشاريع الفرعية. (أ) مشروع تجريبي لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ولبلدين من البلدان الأعضاء فيها لتمكينها جميعاً من إدارة معلومات الملكية الفكرية والحصول عليها وتبادلها إلكترونياً فيما بينها وعلى الصعيد الدولي. وسيختار البَلدان بالتشاور مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وسيتقيد تنفيذ المشروع بعناصر البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية، مثل معايير الويبو والتصنيفات، وقواعد البيانات، وحلول الأتمتة والخدمات المؤتمتة. ويمكن عندئذ إعادة استخدام التجربة المكتسبة في إطار المشروع والنتائج المنجزة في وقت لاحق، حسب الاقتضاء، لتمكين 14 دولة عضواً أخرى في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من الاستفادة من المشروع. (ب) والاضطلاع بمشروع مماثل للمشروع (أ) المذكور أعلاه لفائدة المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو)، ولبلدين من البلدان الأعضاء فيها لتمكينها من إدارة معلومات الملكية الفكرية والحصول عليها وتبادلها إلكترونياً وعلى الصعيد الدولي. وسيختار البلدان بالتشاور مع الأريبو. (ج) ومشروع لاستخدام حلول شاملة من الأتمتة المصممة خصيصاً في مؤسسات الملكية الفكرية لثلاثة بلدان تنتمي إلى البلدان الأقل نمواً في جميع الأقاليم. ويتضمن هذا المشروع عناصر لا ترد في العادة ضمن برامج الويبو الاعتيادية، مثل تقديم موارد إضافية لتحويل كميات ضخمة من تسجيلات أصول الملكية الفكرية والطلبات الورقية إلى معلومات إلكترونية لإنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية، وتقديم موارد تستهدف زيادة التدريب ونقل المعارف، وموارد لمجموعة من عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لدعم الأتمتة الشاملة. (د) وحلقات عمل بشأن الأتمتة، حلقة واحدة لكل إقليم، لتسهيل تقاسم وتبادل البيانات المتعلقة بالخبرات الوطنية، والقضايا، والعبر المستخلصة، وأفضل الممارسات، ومجابهة التحديات المطروحة على الصعيد الوطني. وتشمل كل حلقة عمل إقليمية بين 10 بلدان و 12 بلداً تُختار بالتشاور مع الإقليم المعني. وستركز حلقات العمل المختارة على نقل المعارف بين البلدان، وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد ويليام ميريديث |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 15: فعالية معززة لمؤسسات الملكية الفكرية من خلال أتمتة العلميات التجارية؛ ومؤسسات للملكية الفكرية قادرة على النفاذ إلى الموارد العالمية واستخدامها من خلال العمل بأنظمة موحدة لتبادل البيانات الإلكترونية. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | من أجل التمكن من تنفيذ المشروع، مُلئت ثلاث وظائف في مجالي التنسيق والإدارة منها وظيفة من فئة الخدمات العامة لتقديم الدعم الإداري (في نوفمبر 2010) ووظيفتين من الفئة المهنية (واحدة في يوليو 2010 وأخرى في مارس 2011). وفي مايو 2011، عُين خبير استشاري إقليمي باستخدام موارد المشروع DA_10_02 من أجل دعمه في البلدان الأفريقية (انظر التوضيحات أدناه). مشروع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية: بدأت المرحلة الأولى من المشروع التي ركزت على خدمات الأتمتة والربط الشبكي الإقليمي في بداية 2011 استنادا إلى تقييم للمتطلبات وخطة مشروع مفصلة وافق عليها المكتب نهاية 2010. وفي إطار المشروع، اقتنت الويبو تجهيزات لدعم خطة التحديث في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وفي دولتين عضوين فيها حددهما المشروع وهما السنغال وغابون. وبدأ العمل بتهيئة وتنصيب نظام أتمتة جديد لمعالجة طلبات الأسماء التجارية، وسيلي ذلك تنصيب أنظمة رقمنة وثائق الملكية الفكرية وأتمتة سجلات الملكية الفكرية الأخرى في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وستتاح الأنظمة للدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (هياكل التواصل الوطنية) عبر الإنترنت. مشروع الأريبو: سيتبع مشروع الأريبو نهجا مختلفا عن نهج مشروع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وفيما يخص الأريبو، لن يستعاض عن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجودة في المكتب بالأنظمة التي قدمتها الويبو. وبدعم من الويبو، تبحث الأريبو حاليا عن موارد أخرى لتمويل الاستثمارات المهمة من أجل تحديث أنظمة عملها المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبدلا عن ذلك، سيركز هذا المشروع أساسا على احتياجات الدول الأعضاء في الأريبو من حيث تحديث أنظمة عملها المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تمكينها من المشاركة في نظام محدث للأريبو بهدف تهيئة بيئة ملائمة لاستحداث نماذج عمل جديدة ومعززة للأريبو والدول الأعضاء فيها، وإتاحة خدمات إلكترونية جديدة لأصحاب المصلحة في الأريبو، ووضع نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مترابط إقليميا من أجل إدارة بيانات ووثائق الملكية الفكرية بكفاءة وفعالية، وتعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية لدعم النمو والتنمية في المنطقة. وبغية وضع نهج منسق للمشروع في جميع الدول الأعضاء في الأريبو، استُكمل تمويل جدول أعمال التنمية بأموال من الميزانية العادية للويبو والصناديق الاستئمانية. وأُرسلت بعثات لتقييم الاحتياجات إلى مكاتب الأريبو في الدول الأعضاء فيها على مدى سنة 2010 وفي النصف الأول من 2011. واستنادا إلى تلك التقييمات، حُددت المتطلبات الخاصة ووضعت خطط المشروع في مكاتب الدول الأعضاء. وستُجرى عمليات تحديث النظام وتُنفذ العناصر الأخرى للمشروع في مكاتب الدول الأعضاء في الأريبو في 2011. مشروعات أقل البلدان نموا: اختيرت جمهورية لاو وكمبوديا وبوتان بلدانا متلقية لمشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية. وأُجري تقييم الاحتياجات في المكاتب الثلاثة لتُحدد بدقة طبيعة ونطاق المساعدة التي ينبغي توفيرها لمساعدة المكاتب على تحقيق أهداف المشروع المنشودة. وفي إطار المشروع، اقتنت الويبو، بأموال من الصندوق الاستئماني الياباني، تجهيزات لدعم خطة التحديث. حلقات العمل الإقليمية: تنظم حلقات العمل الإقليمية بانتظام من أجل تيسير تقاسم وتبادل الخبرات الوطنية والقضايا والعبر المستخلصة وأفضل الممارسات ولمواجهة التحديات. وتركز هذه الحلقات على نقل المعارف بين المكاتب وتكوين الكفاءات المؤسسية وتعزيز التعاون. ونُظمت حلقة عمل في القاهرة في يوليو 2010 شارك فيها ممثلون عن 16 مكتبا. ونُظمت حلقة عمل في الأريبو في هراري، زيمبابوي في مايو 2011 شارك فيها ممثلون عن 17 مكتبا. واستفاد مشروع الأريبو بصورة مباشرة من حلقة العمل هذه ومُولت من الصندوق الاستئماني الياباني لأفريقيا. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | حققت المشاريع في الأريبو والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية و البلدان الأقل نموا بعض النتائج الأولية المرضية، ومنها تركيب وتهيئة تجهيزات حاسوبية جديدة. وستظهر نتائج أخرى لتنصيب وتحديث أنظمة العمل على طول سنة 2011. وقُيمت حلقات العمل الإقليمية وسيؤخذ بالعبر المستخلصة في حلقات العمل المقبلة. وحُددت الحاجة على وجه الخصوص إلى مزيد من التدريب التقني وتكوين الكفاءات في مكاتب الملكية الفكرية لدعم استخدام أكثر فعالية لأنظمة العمل القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | جاء في وثيقة المشروع أن الخطر الرئيسي يرتبط باستدامة المشروع على المدى الطويل. واعتُمدت عدد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذا الخطر. ومن أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية في المنطقة، ولا سيما في البلدان الأعضاء في الأريبو، عُيّن خبير استشاري لتعزيز تكوين الكفاءات التقنية وأخذ المنطقة بزمام مشروعات مؤسسات الملكية الفكرية الذكية، إضافة إلى التمكن من الاستجابة بفعالية أكبر لطلبات المساعدة الكثيرة. وتنطوي جميع المشروعات مع مكاتب الملكية الفكرية على استراتيجية تنفيذ قائمة على التدريب والأخذ بزمام الأمور محليا. بيد أن الاستدامة الطويلة الأجل ستظل خطرا عند انتهاء المشروع. وسيكون على الويبو تقديم الدعم باستمرار للمكاتب. وبما أن الموظفين الجدد عادة ما يلتحقون بالمكاتب، فلا بد من التخطيط لتدريبهم. وينبغي التخطيط لتحديث أنظمة العمل وتنفيذ ذلك. ولكي تُستغل جميع الإمكانيات التي يتيحها هذا المشروع استغلالا كاملا، لا بد من القيام بمزيد من العمل على مستوى الأريبو لتقديم خدمات إلكترونية تمكن الدول الأعضاء من النفاذ إلى ما تملكه هذه المنظمة من معلومات مفصلة عن حقوق الملكية الفكرية التي تهم هذه الدول. وينبغي العمل أكثر على توفير خدمات إلكترونية لمودعي الطلبات والوكلاء لتمكينهم من إرسال الوثائق. وفيما يخص الأريبو، لا بد من تضافر الجهود للانتقال إلى عمليات إلكترونية بالكامل بين هذه المنظمة ومكاتبها في الدول الأعضاء كيما تُعالج إلكترونيا التعاملات القائمة حاليا على استخدام الورق، مما سيؤدي إلى تحقيق الكفاءة بالنسبة للطرفين. وبالنسبة لجميع المكاتب التي يشملها هذا المشروع، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل توفير مجموعات من البراءات والوثائق الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية القابلة للبحث فيها بشكل كامل لفائدة المستخدمين المحليين والدوليين، وذلك استنادا إلى منصة ركن البراءات (Patentscope) والخدمات المرتبطة بها. وسيكون هذا العمل في المستقبل ضروريا لإدراك تام لما استُثمر لحد الآن في هذا المشروع وما قد يُستثمر في المرحلة الثانية منه كما هو مقترح أدناه. |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | سوّت الإدارة أو هي بصدد تسوية المشاكل المحددة. |
| - الطريق إلى الأمام (الشهور الستة القادمة) | سيقدم مشروع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أنظمة جديدة للأتمتة لمعالجة طلبات جميع حقوق الملكية الفكرية وستتاح أنظمة المنظمة للدول الأعضاء (هياكل التواصل الوطنية) عبر الإنترنت. وسيؤدي تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم ما يرتبط بها من تدريب في مكاتب الملكية الفكرية للدول الأعضاء في الأريبو إلى تعزيز معالجة حقوق الملكية الفكرية في تلك المكاتب وإعداد المكاتب لإدماجها في أنظمة الأريبو الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يُتوقع تنصيبها في سنة 2012. وستحدث الأنظمة ويتاح التدريب المتقدم والدعم بالنسبة لمشروعات البلدان الأقل نموا. وستُجرى تقييمات لقياس أثر المساعدة المقدمة من حيث الكفاءة في المكتب. وستنظم حلقة عمل تقنية لفائدة الدول الأعضاء في الأريبو في النصف الثاني من 2011 بتمويل من صناديق أخرى. وبعد إنهاء المشروع الحالي، يمكن تحديد العمل الذي ينبغي القيام به مستقبلا على النحو التالي: فيما يخص الأريبو بشكل خاص، ينبغي البدء في عملية تحديث كبيرة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 2012 وذلك وفقا لتوافر الموارد. وستحتاج الدول الأعضاء إلى الدعم والمساعدة لكي تندمج مع نظام الأريبو الجديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بغية تحقيق أقصى حد ممكن من فوائد ذلك المشروع ونتائج المشروع الحالي. وفي المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، سيوفر المشروع الحالي الربط الشبكي لدولتين عضوين وسيقدم بعض الخدمات الإلكترونية، بيد أنه لا بد من توسع نطاق فوائد المشروع لتشمل الدول الأعضاء الأخرى وتقديم خدمات إلكترونية إضافية في مرحلة لاحقة من المشروع. وتعنى الحاجة إلى توفير دعم مستمر ومشروعات للمتابعة من أجل ضمان الاستدامة أنه لا شك في ضرورة التخطيط لمرحلة لاحقة للمشروع في سنة 2012 وما بعدها. وستركز المرحلة اللاحقة على مكاتب المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والأريبو والدول الأعضاء فيهما وستقدم دعما متواصلا ومشروعات للمتابعة للمضي في تقديم المساعدة لتلك المكاتب على إنشاء خدمات إلكترونية جديدة ووضع نظام عمل مترابط إقليميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية من أجل دعم النمو والتنمية في المنطقة. ولن تستثني المرحلة الثانية للمشروع المشروعات في المكاتب الأخرى التي ستستمر في الحصول على الدعم من ميزانية الويبو العادية. |
| - مواعيد التنفيذ | تأخرت جميع المشروعات الفرعية بسبب الصعوبات في توظيف الأشخاص المناسبين لدعم مشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية. ولذلك، لن تُحترم مواعيد التنفيذ المحددة في النقطة 4 من وثيقة المشروع. ولا بد من سنة إضافية على الأقل لتحقيق أهداف المشروعات الفرعية، مما سيؤجل الموعد المتوقع لإنهاء المشروع إلى الربع الأول من سنة 2012. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 52,8%. |
| - تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - المرفق السادس من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009؛ 2. والمرفق السادس من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

- التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| مشروع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية/ البلدان الأعضاء: أجهزة ومعدات وأنظمة جاهزة للتشغيل في مؤسسات شريكة لتسلم طلبات الملكية الفكرية وتبادل البيانات إلكترونيا؛ والتدريب على استخدام الأنظمة وتشغيلها ودعمها وصيانتها؛ ووضع واجهات لوصل قواعد البيانات بين المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وبعض الأعضاء. | وضع البنية التحية للربط الشبكي والإنترنت حسب ما يرد ضمن مواصفات المشروع المطلوبة. | قُيمت الاحتياجات من حيث تجهيزات تكنولوجيا المعلومات وقُدم طلب هذه التجهيزات. وهذا الطلب جار وستُسلم هذه التجهيزات قريبا. | *** |
|  | اختبار الأنظمة المطوَّرة والموافقة عليها والشروع في تشغيلها. | من المبكر إجراء أي تقييم. | غير متوافر |
|  | نسبة 80% من المشاركين لديهم الدراية لاستعمال الوظائف التي تتيحها أنظمة المشروع لأداء عملهم اليومي. | من المبكر إجراء أي تقييم. | غير متوافر |
|  | السرعة في حل المشكلات التي يواجهها النظام ونسبة عالية في وقت التشغيل. | من المبكر إجراء أي تقييم. | غير متوافر |
|  | تبادل بيانات الملكية الفكرية إلكترونيا حسب المضمون والجدول الزمني المحددين في المشروع. |  | غير متوافر |
| مشروع الأريبو/البلدان الأعضاء: أجهزة ومعدات وأنظمة جاهزة للتشغيل في مؤسسات شريكة لتسلم طلبات الملكية الفكرية وتبادل البيانات إلكترونيا؛ والتدريب على استخدام الأنظمة وتشغيلها ودعمها وصيانتها؛ ووضع واجهات لوصل قواعد البيانات بين المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية وبعض الأعضاء. | وضع البنية التحية للربط الشبكي والإنترنت حسب ما يرد ضمن مواصفات المشروع المطلوبة. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | اختبار الأنظمة المطوَّرة والموافقة عليها والشروع في تشغيلها. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | نسبة 80% من المشاركين لديهم الدراية لاستعمال الوظائف التي تتيحها أنظمة المشروع لأداء عملهم اليومي. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | السرعة في حل المشكلات التي يواجهها النظام ونسبة عالية في وقت التشغيل. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | تبادل بيانات الملكية الفكرية إلكترونيا حسب المضمون والجدول الزمني المحددين في المشروع. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
| مشروع أقل البلدان نموا: إنشاء البنية التحتية للأتمتة وقواعد بيانات ونظم لإدارة الملكية الفكرية؛ والتدريب على استخدام الأنظمة وتشغيلها ودعمها وصيانتها؛ | وضع البنية التحية للربط الشبكي والإنترنت حسب ما يرد ضمن مواصفات المشروع المطلوبة. | تلقت مكاتب البلدان الأقل نموا التي اختُيرت لتنفيذ مشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية تجهيزات تكنولوجيا المعلومات المناسبة حسب ما يرد ضمن مواصفات المشروع. ونُصبت التجهيزات بنجاح. | **** |
|  | اختبار الأنظمة المطوَّرة والموافقة عليها والشروع في تشغيلها. | نُصب نظام أتمتة إجراءات الملكية الصناعية في مكاتب البلدان الثلاثة وتُشغّله في عملياتها اليومية. وتشغل بوتان نظام أتمتة إجراءات الملكية الصناعية في معالجة العلامات التجارية والبراءات. وتشغل كمبوديا نظام أتمتة إجراءات الملكية الصناعية في معالجة العلامات التجارية والبراءات. | **** |
|  | الانتهاء من إدخال سجلات البيانات الورقية للملكية الفكرية في قاعدة البيانات. |  | *** |
|  | نسبة 80% من المشاركين لديهم الدراية لاستعمال الوظائف التي تتيحها أنظمة المشروع لأداء عملهم اليومي. | تلقى موظفو المكتب التدريب على استخدام النظام في موقع العمل. | ** |
|  | السرعة في حل المشكلات التي يواجهها النظام ونسبة عالية في وقت التشغيل. | دُرب المشرف على النظام على صيانته. | ** |
| حلقات عمل إقليمية بشأن الأتمتة: دورات مركزة على موضوعات ذات الأولوية ومناقشات تقنية وتجارب وطنية وتقارير قطرية وتوجهات متطورة في العمل والتكنولوجيا واتجاهات للمستقبل واستراتجيات منفذة بنجاح. | عدد الموضوعات ذات الأولوية التي عولجت | عولج 13 موضوعا من الموضوعات ذات الأولوية أثناء حلقات العمل | *** |
|  | عدد البلدان المشاركة في حلقات العمل | شارك 17 مكتبا للدول الأعضاء في الأريبو في حلقات العمل الإقليمية | *** |
|  | عدد المتطلبات المحدّدة في حلقات العمل لأغراض إدخال تحسينات في المستقبل على أنظمة أتمتة الملكية الفكرية. |  | *** |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| مشروع بلدان المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية: - تعزيز القدرة على تلقي طلبات الملكية الفكرية بفعالية؛ - والتسريع بعملية إرسال بيانات الملكية الفكرية إلى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وزيادة فعاليتها؛ - وإتاحة الوصول إلكترونياً إلى قواعد بيانات الملكية الفكرية المركزية في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. | استبدال 80% من الإجراءات اليدوية التي تقوم على استخدام الورق في مجال طلبات الملكية الفكرية بنظام الأتمتة. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | خفض وقت وتكاليف تبادل البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | تواتر ونمط الاستخدام الإلكتروني لبيانات الملكية الفكرية المتأتية من قواعد بيانات المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
| مشروع بلدان الأريبو: - تعزيز القدرة على تلقي طلبات الملكية الفكرية بفعالية؛ - والتسريع بعملية إرسال بيانات الملكية الفكرية إلى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وزيادة فعاليتها؛ - وإتاحة الوصول إلكترونياً إلى قواعد بيانات الملكية الفكرية المركزية في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. | استبدال 80% من الإجراءات اليدوية التي تقوم على استخدام الورق في مجال طلبات الملكية الفكرية بنظام الأتمتة. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | خفض وقت وتكاليف تبادل البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
|  | تواتر ونمط الاستخدام الإلكتروني لبيانات الملكية الفكرية المتأتية من قواعد بيانات المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
| مشروع تحديث مؤسسات ثلاثة بلدان من البلدان الأقل نمواً: - الحد من التراكم؛ - والتقليل من الفترة الفاصلة بين زمن استلام الطلب وتسجيل الملكية الفكرية؛ - وإعداد المنشورات الرسمية في الوقت المناسب وبتكلفة مجدية مثل الجرائد، إلى غير ذلك؛ - وإلغاء أو التقليل من الإجراءات اليدوية التي تقوم على الاستخدام المكثف للورق؛ - وإنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية مخصصة للمعالجة في الداخل، ومتاحة لأصحاب المصلحة. | عدد الطلبات المتراكمة التي عولجت عبر الأتمتة. | لا تتوافر بيانات حاليا. | ** |
|  | خفض الوقت المخصص لمعالجة طلبات الملكية الفكرية بنسبة تتراوح بين 25% و35% | لا تتوافر بيانات حاليا. | ** |
|  | خفض الوقت المخصص لإعداد البلاغات الرسمية والجرائد وتكلفتها بنسبة تتراوح بين 40% و50% | لا تتوافر بيانات حاليا. | ** |
|  | استبدال معظم الإجراءات اليدوية التي تعتمد على استخدام الورق بإجراءات الأتمتة. |  | ** |
|  | إدخال البيانات الواردة في معظم السجلات الورقية وتسجيلها في قواعد بيانات الملكية الفكرية بغرض المعالجة اليومية. | لا تتوافر بيانات حاليا. | ** |
|  | عدد وتواتر استفادة أصحاب المصلحة من قواعد بيانات الملكية الفكرية. | لا تتوافر بيانات حاليا. | غير متوافر |
| حلقات عمل إقليمية بشأن الأتمتة: - توسيع نطاق تبادل المعارف والخبرات والدروس المستفادة بين البلدان؛ - وتيسير التعاون بين البلدان بشأن مشاريع الأتمتة؛ - وتحسين فهم متطلبات خدمات القيمة المضافة لنظم أتمتة الملكية الفكرية. | عدد الدراسات الإفرادية الوطنية التي قُدمت في حلقات العمل وركزت على التجربة المكتسبة في مجال الأتمتة والدروس المستفادة. | تسع دراسات إفرادية. | ** |
|  | عدد البلدان المتعاونة من أجل تحسين نظم الأتمتة الخاصة بها. | لا تتوافر بيانات حاليا. |  |
|  | زيادة الوعي بالوظائف والاحتياجات المستقبلية لنظم أتمتة الملكية. | لا تتوافر بيانات حاليا. | ** |

[يلي ذلك المرفق السادس]

| ## ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| ### رمز المشروع | DA_10_03 |
| ### العنوان | بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الوطنية |
| ### توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية والتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية. |
| ### ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 600 فرنك سويسري |
| ### تاريخ بداية المشروع | أبريل 2009 |
| ### مدة المشروع | 27 شهراً |
| ### قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التكنولوجيا والابتكار الصلة ببرامج الويبو 9 و10 و11 و14 و25. |
| ### وصف مقتضب للمشروع | يسمح المشروع بإنشاء واختبار أو بتحديث وتحسين مجموعة – إن وجدت – من الوحدات والمواد التي ترتبط بإدارة حقوق الملكية الفكرية (لاسيما البراءات) من قِبل المؤسسات الأكاديمية ودوائر البحث، بما في ذلك إنشاء وإدارة مكاتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحوث العامة، واستكشاف آليات لنقل التكنولوجيا (لاسيما اتفاقات الترخيص) وتعزيز القدرة على صياغة طلبات البراءات. ويتضمن المشروع إدراج مواد إعلامية في بوابة رقمية على الإنترنت تمثل مستودعاً رقمياً لوحدات التدريب، والأدلة، والأدوات، والأمثلة، ونماذج الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، والسياسات المؤسسية للملكية الفكرية، وأفضل الممارسات والدراسات الإفرادية التي يمكن الحصول عليها من خلال بوابة واحدة على موقع الويبو على الإنترنت (مركز متعدد الخدمات) للتشجيع على الابتكار المحلي وأنشطة نقل التكنولوجيا من خلال تحسين البنية التحتية للملكية الفكرية وإدارة الملكية الفكرية في البلدان النامية. |
| ### المسؤول عن المشروع | السيد فيليب بيشتولد |
| ### الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | حوار سياسي أمتن بفضل أسس علمية سليمة بين الحكومات والمنظمات الدولية والفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص، يتناول قضايا الساعة المستجدة على الصعيد العالمي مما يخص الملكية الفكرية (البرنامج 18) وموارد معلومات متميزة ومفيدة عمليا تجمع بين تحليل السياسات واستخدام معزز للمعلومات المتعلقة بالبراءات لفائدة واضعي السياسات وأدوات عملية لأغراض الابتكار المفتوح (البرنامج 18) وكفاءة وفهم معززان لدى الدول الأعضاء للابتكار وإدارة التكنولوجيا ونقلها (البرنامج 18) |
| ### تقدم تنفيذ المشروع | وفقا لوثيقة المشروع، أُعدت "ورقة المشروع" بشأن بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الوطنية. ونُشرت نسخة نهائية لهذه الورقة على صفحة جدول أعمال التنمية تحت بوابة "وضع المشروع": <http://www.wipo.int/ip development/en/agenda/projects.html > وجُربت أدوات التدريب، ولا سيما في الندوات والتظاهرات التالية التي نُظمت في عين المكان: بعثة الويبو للتقييم لإنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا في الجزائر (مارس 2011)، وحلقة عمل بشأن الترخيص الناجح بالتكنولوجيا في كوستا ريكا (أكتوبر 2011)، وندوة الويبو الوطنية بشأن الابتكار في صربيا (أكتوبر 2011)، وحلقة العمل المتقدمة بشأن الترخيص الناجح بالتكنولوجيا في كوبا (أكتوبر 2011)، وحلقة مكاتب نقل التكنولوجيا في فرنسا (أكتوبر 2011). وإضافة إلى ذلك، يجرى العمل على إنشاء البوابة الرقمية ومن المتوقع إطلاق نموذج قبل نهاية 2011. |
| ### أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | لا توجد أية صعوبات كبيرة. |
| ### المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | لا شيء |
| ### مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |
| ### الطريق إلى الأمام | بعد الانتهاء من صياغة النسخة الداخلية لوثيقة المشروع (واستعراضها من قبل خبراء استشاريين خارجيين) التي تحدد بشكل واضح تصورات المشروع وأهدافه، والانتهاء من تجريب الأدوات والمواد في عين المكان (في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا) وتعيين خبراء استشاريين لإطلاق النموذج الأول للبوابة، ستشمل الخطوات المقبلة وضع محتويات ومواد جديدة للتدريب كما هو وارد في وثيقة المشروع، بما في ذلك ما يلي: 1) دليل بشأن تقييم أصول الملكية الفكرية مكيّف مع احتياجات البلدان النامية؛ 2) ودليل بشأن تسويق أصول الملكية الفكرية ومواد التدريب. وستُجرى هذه التحسينات على البوابة في ديسمبر 2011. |
| ### مواعيد التنفيذ | شهدت أنشطة المشروع تغييرا في الجدول الزمني الأصلي بسبب تأخر البدء في المشروع. وسيقدم الخبير الاستشاري في تكنولوجيا المعلومات النسخة النموذجية الأولى للبوابة في نوفمبر 2011. |
| ### معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 10,1%. |
| ### تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - المرفق السابع من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009؛ - والمرفق السابع من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

## التقييم الذاتي للمشروع

### مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| إعداد وثيقة المشروع | إتمام الوثيقة في غضون ستة أشهر بعد البدء في المشروع، وتحديد الاحتياجات والتحسينات وإتاحة توصيات قابلة للتطبيق على بنية البوابة الرقمية. | قُدمت وثيقة المشروع أثناء الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. | **** |
| تصميم وحدات التدريب وغيرها من الأدوات/ الخدمات للبوابة | إعداد الوحدات وسائر الأدوات في أجل مدته 18 شهراً اعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع تعكس الجودة المحددة في وثيقة المشروع بالنسبة إلى العناصر التالية: وحدات التدريب بشأن البنية التحتية لإدارة أصول الملكية الفكرية؛ ووحدات التدريب المتعلقة بتكوين الكفاءات لأغراض إدارة الملكية الفكرية، ووحدات التدريب بشأن التعلم عن بعد، ووحدات متابعة العناصر المذكورة أعلاه إلكترونياً. | جُربت أدوات التدريب في عين المكان عقب تنظيم الندوات والتظاهرات التالية: بعثة الويبو للتقييم لإنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا في الجزائر (مارس 2011)، وحلقة العمل المتقدمة بشأن الترخيص الناجح بالتكنولوجيا في كوبا (أكتوبر 2011)، وحلقة مكاتب نقل التكنولوجيا في فرنسا (أكتوبر 2011)، وحلقة عمل متوقعة بشأن الترخيص الناجح بالتكنولوجيا في عمان (ديسمبر2011). | ** |
| إنشاء بوابة رقمية | بوابة جاهزة للتشغيل واستخدام الحكومات ومؤسسات البحث العامة لها في البلدان النامية. | ستُطلق النسخة النموذجية الأولى للبوابة في نوفمبر 2011. | ** |
| إقامة الشبكة | استخدام المتدربين لمنتدى الويبو الإلكتروني بانتظام واعتباره مفيدا من قبل المستخدمين. | من السابق لأوانه إتاحة أي شي. | غير متوافر |

| ### هدف (أهداف) المشروع | ### مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع ### (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| مساعدة البلدان النامية على إقامة وتحسين آليات لتشجيع وتعزيز الابتكار المحلي ونقل التكنولوجيا من القطاع الخاص، بما في ذلك مكاتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحث العامة. | - زيادة الخبرة في استخدام نظام البراءات لحماية الاختراعات (مثل صياغة طلبات البراءات) وتسويق الاختراعات (مثل منح التراخيص وإنشاء شركات منبثقة، والتقييم)؛ - وتحسين البنية التحتية المخصصة لنقل التكنولوجيا في البلدان النامية، بما في ذلك: إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا؛ 1. تعزيز شبكات مؤسسات البحث العامة؛ 2. وزيادة عدد المشاريع المشتركة بين مؤسسات البحث العامة والقطاع الخاص من خلال مكاتب نقل التكنولوجيا؛ 3. وتعزيز مهنة العاملين في مجال البراءات على الصعيد المحلي. | من السابق لأوانه إتاحة أي شي. | غير متوافر |
| تعزيز فهم المستخدمين المحتملين لنظام البراءات لأغراض التنمية والنمو. | زيادة وعي المستخدمين المحتملين لنظام البراءات في مراحل مختلفة من الابتكار، بما في ذلك: وضع سياسات مؤسسية بشأن الملكية الفكرية من خلال مؤسسات البحث العامة والجامعات لوضع قواعد واضحة في ظل احترام ولاية كل منهما؛ والتوعية على المستوى الحكومي بضرورة وضع سياسات في مجالي الابتكار والملكية الفكرية ذات الصلة بإدارة مؤسسات البحث العامة والجامعات في مجال الملكية الفكرية. | من السابق لأوانه إتاحة أي شي. | غير متوافر |
| زيادة تيسير توافر الأدوات والأدلة والنماذج المتعلقة بالبنية التحتية للملكية الفكرية وإدارة الملكية الفكرية بواسطة إنشاء مركز متعدد الخدمات على موقع الويبو على الإنترنت. | الانتفاع ببنية الدعم على نطاق واسع، بما في ذلك البوابة الرقمية الجديدة، لاسيما من جانب البلدان النامية؛ وزيادة الطلب على دورات التدريب التي تنظمها الويبو استناداً إلى محتويات البوابة الرقمية؛ والإدلاء بتعليقات بشأن المحتوى عن طريق الموقع الإلكتروني واستبيانات التقييم الخاصة بدورات التدريب. | من السابق لأوانه إتاحة أي شي. | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق السابع]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| رمز المشروع | DA_10_04 |
| العنوان | تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات أصحاب المصلحة في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها والنهوض بها، وتعزيز الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف. |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تشمل أيضا هذه المساعدة التقنية المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 840 فرنك سويسري تكاليف الموظفين الإضافية: 000 268 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | أبريل 2009 |
| - مدة المشروع | 18 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التنمية، وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية. الصلة ببرامج الويبو: 3، و9، و10، و11، و15، و16، و17. |
| - وصف مقتضب للمشروع | يرمي هذا المشروع إلى مساعدة المؤسسات الوطنية ومنظمات أصحاب المصلحة العاملة في ميدان الصناعات الإبداعية والممثلة لها على تحسين فهمها دور الملكية الفكرية في مجال الإدارة الفعالة والنهوض بالصناعات الإبداعية، وتسهيل إقامة شبكات إقليمية أو دون إقليمية للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. ومن خلال تحسين فهم القيمة الاقتصادية للقطاع الإبداعي الذي يقوم على أساس حماية الملكية الفكرية، وتزويد المؤسسات بأدوات تحليل هذا القطاع، وتمكين المبدعين من أدوات الإدارة العملية للملكية الفكرية، فإن هذا المشروع يساهم في تعزيز إجمالي أداء القطاع الإبداعي. وفي ما يتعلق بمنظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف، يعتمد هذا المشروع نهجا رياديا لتزويد بعض منظمات الإدارة الجماعية ضمن شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا - بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وتوغو- ويتيح مجموعة من الأدوات هدفها تيسير وضع برنامج رقمي مشترك للإدارة الجماعية بفضل توحيد وتسريع تبادل المعلومات فيما بينها ومع بقية العالم من أجل إحصاء المصنفات والأطراف المعنية، بحيث يمكن توزيع الإتاوات بشكل عادل ومنصف ومتوازن وفعال ومناسب من حيث التوقيت، ويراعي المصالح الاقتصادية للبلدان المعنية. ويمكن تكييف النموذج المستخدم في هذا المشروع الرائد، وكذا الأدوات التي ستُطوَّر وتُنفَّذ لاحقا على نحو يسمح بتطبيقها في مشاريع رائدة مماثلة في إطار برامج الويبو وتلبية احتياجات مجموعات أخرى من البلدان أو منظمات الإدارة الجماعية. |

| المسؤول عن المشروع | السيد أندرو تو |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | - الصناعات الإبداعية الهدف الاستراتيجي الأول: البرنامج 3 زيادة وعي وقدرات الدول الأعضاء في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، والنهوض بالمعرفة في إدارة المقاولات الإبداعية للأصول القائمة على الملكية الفكرية. - الإدارة الجماعية الهدف الاستراتيجي الأول: البرنامج 3 المساهمة في تطوير حق المؤلف الدولي وسياسة الحقوق المجاورة والإطار القانوني وبنية تحتية لحق المؤلف العالمي. الهدف الاستراتيجي الثالث: البرنامج 9 إدارة للملكية الفكرية حديثة وقائمة على الخدمات ولها بنيات تحتية معززة. فعالية معززة لمؤسسات الملكية الفكرية من خلال أتمتة العمليات التجارية، ومؤسسات الملكية الفكرية. الهدفان الاستراتيجيان الثالث والرابع: البرنامجان 3 و15 منظمات الإدارة الجماعية لها القدرة على النفاذ إلى الموارد العالمية واستخدامها من خلال استخدام أنظمة موحدة لتبادل البيانات الإلكترونية. |
| - ملخص لحالة تنفيذ المشروع | - نُفذ الجزء المتصل بالصناعات الإبداعية من المشروع بنجاح في 2010. وقُدم تقرير عن الانتهاء منه إلى الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. (انظر المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2). - وتعثر تنفيذ الجزء المتصل بالإدارة الجماعية من المشروع بعد تقديم جدول زمني منقح للتنفيذ إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها السادسة. (انظر المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2). والتركيز منصب على تحديث البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة (الويبوكوس) وتطوير نظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا لدعم متطلبات العمل الحالية والناشئة لهذه المنظمات واستخدم ذلك لاحقا في البلدان النامية الأخرى. وتتضمن الأنشطة الرئيسية في الفترة المشمولة بالتقرير ما يلي: - وضع المواصفات الوظيفية لمستخدم الويبوكوس. وتحدد هذه المواصفات جميع وظائف الويبوكوس وظيفة وظيفة ومقاييس بياناتها التي تكون بمثابة الوثيقة المرجعية الضرورية لتحسين العمل الإنمائي. - واجتماع الفريق التقني العامل المعني بالويبوكوس: حيث عُقد اجتماع في كوبنهاغن بالدانمرك في 6 و7 سبتمبر 2010 بمشاركة مجلس الجمعيات لإدارة حقوق فناني الأداء (SCAPR)، وعقد اجتماع مؤخرا في جنيف في يونيو 2011. وانصبت المناقشات أساسا على دعم إدارة الويبوكوس للحقوق المجاورة وعلاقته بالأنظمة الدولية لمنظمات الإدارة الجماعية لفناني الأداء. وتدمج الإسهامات التي قدمها مجلس جمعيات الإدارة الجماعية لحقوق فناني الأداء في تطبيق الويبوكوس وفي مواصفات المستخدم من أجل الكشف عن النسخة المعززة التي يجري تطويرها. - ووضع نظام الويبوكوس المكون من خمس وحدات: ويدخل هذا النظام في إطار تحسين الويبوكوس الذي يتناول احتياجات مختلف الجمعيات ويشمل جوانب إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة. - وتطوير مواصفات وظيفية لنظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا. وتعالج هذه المواصفات الحاجة إلى تحسين أولي لنظام الويبوكوس، ولا سيما في مجالات النفاذ الشبكي وإدارة قاعدة البيانات والربط بين مستخدمي الويبوكوس والربط بين نظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا والأنظمة الدولية الضرورية مثل الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين. وقُدمت المواصفات لمنظمات الإدارة الجماعية في الدول الأعضاء المشاركة من شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا في الاجتماع الاستشاري المنعقد في دكار بالسنغال في 17 و18 فبراير 2011. ونظمت الويبو الاجتماع بمشاركة حكومة السنغال. وشارك فيه ممثلون من حكومة السنغال والويبو ومنظمات الإدارة الجماعية في جميع الدول الأعضاء المشاركة من شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا (بنن وبوركينا فاصو وغامبيا وغانا وغينيا وكوت ديفوار ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وتوغو). وتوصل المشاركون، من حيث المبدأ، إلى ثلاثة اتفاقات. ويتعلق الأول بالموافقة على المواصفات الوظيفية لنظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا واعتمادهما. ويرتبط الثاني بجدول زمني مؤقت لتنفيذ المشروع حدد ديسمبر 2011 تاريخا لإنهاء المشروع. وأما الاتفاق الثالث فيتعلق بطواعية المشاركة في نظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا مع احتفاظ منظمات الإدارة الجماعية المشاركة بملكية البيانات. - وإقامة شراكة في مجال التكنولوجيا: فبعد مناقشات، اقترح مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات غوغل تطوير نظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا على أساس أن تشغله وتديره الويبو. - وتطوير نسخة جديدة للويبوكوس: يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالويبو بعمل تحضيري لتطوير نسخة جديدة من الويبوكوس التي ستكون قابلة للاستخدام على الإنترنت وستعمل على برمجيات حديثة لقاعدة البيانات وتكون قابلة للربط مع برنامج غوغل "in the cloud". وتتضمن أهم القيود التي تزيد من تأخر تنفيذ هذا الجزء من المشروع ما يلي: "1" الحاجة إلى الانتقال بالويبوكوس من نظامه المتقادم لقاعدة البيانات إلى برمجيات حديثة؛ "2" والوقت الإضافي الذي يؤخذ من أجل فهم أفضل للاحتياجات الجديدة للمستخدمين؛ "3" وتحديد الحلول التقنية الأنسب لدعم إدخال التحسينات المحددة على الويبوكوس ونظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا بتكلفة معقولة باستخدام تكنولوجيا غوغل؛ "4" وتوافر موظفين مناسبين للمشروع يتمتعون بما هو مطلوب من مهارات تقنية وخبرة مهنية تفاديا للاستمرار في الاعتماد على خبير استشاري واحد في تطوير البرمجيات مستقبلا. ويجري التصدي لهذه التحديات حاليا داخل الويبو بالتعاون مع الدول المشاركة الأعضاء من شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا. ويشارك أيضا قسم الويبو المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسوية المشاكل التقنية المطروحة في إطار التعاون مع الشريك التكنولوجي لشبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا. وتتمثل أكبر المخاطر أمام نجاح الجزء المتعلق بالإدارة الجماعية للمشروع في الصعوبة المحتملة في ربط نظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا بالأنظمة العالمية القائمة إذا ما وجب التفاوض على الشروط. كما ينبغي معالجة مشكلة جودة الربط بشبكة الإنترنت في بعض البلدان. ويواجه عدد من منظمات الإدارة الجماعية من وقت إلى آخر تحديات في إدارة عملياتها. ومن المتوقع أن يساعد الاستمرار في تقديم التدريب والدعم مع الإصرار على احترام المعايير التشغيلية الدولية القائمة على مواجهة تلك التحديات. وعلاوة على ذلك، فإن الحاجة لدعم المتطلبات التجارية الجديدة تُعرض للخطر أي نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال يكون تصميمه ضعيفا، ويمكن التخفيف من ذلك الخطر باعتماد نهج تصميم مرن وحل تقني مناسب للغرض ونهج عملي لإدارة المشروع. ومشروع الشبكة الكاريبية لحق المؤلف عنصرٌ مكمل لمشروع الإدارة الجماعية آنف الذكر. وتتمثل أهدافه الرئيسية فيما يلي: "1" وضع قواعد منسقة لتوزيع الإتاوات المحصلة وإصدار إجراءات نموذجية جديدة للجمعيات الأعضاء في مشروع الشبكة الكاريبية لحق المؤلف في باربادوس وجامايكا وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو؛ "2" وتوفير التدريب على استخدام القواعد والإجراءات المذكورة في "1". وقدم رئيس الشبكة الكاريبية لحق المؤلف إسهامات ونصائح قيمة بشأن نطاق المشروع. وقُدم التقرير الأخير بشأن المشروع إلى الويبو في مايو 2011 وغطى العمل الذي أنجزه فريق مشروع الشبكة الكاريبية لحق المؤلف ما بين أبريل 2010 وأبريل 2011. ويشمل ما يلي: "1" التوصيات بشأن توسيع سوق الموسيقى في المنطقة؛ "2" والاقتراح بخصوص وضع منهجية مشتركة جديدة للعينات قائمة على النهج الذي تتبعه الجمعية الكندية للملحنين ومؤلفي وناشري الموسيقى (SOCAN) وتشتمل على العناصر الأساسية إضافة إلى خيار يوفر مرونة العينة التي ينبغي تكييفها للأسواق الوطنية داخل منطقة الكاريبي؛ "3" وتحليل لأنظمة القواعد الحالية لتوزيع الإتاوات في أربعة جمعيات أعضاء في الشبكة الكاريبية لحق المؤلف من أجل تحديد أوجه التوافق والتباين، وتوصيات لتنسيق قواعد توزيع الإتاوات. وأثناء الفترة التي شملها التقرير، لم يُستكمل بعدُ اختبار مدى ملاءمة المنهجية المشتركة للعينات والقواعد المنسقة لتوزيع الإتاوات. ومن ثم، فينبغي تدريب موظفي منظمات الإدارة الجماعية على تطبيق واستخدام منهجية العينات وقواعد توزيع الإتاوات. ويظل التحدي الرئيسي في تنفيذ الجزء الخاص بالشبكة الكاريبية لحق المؤلف من المشروع تسجيل تأخر في المواعيد المرتقبة لتنفيذ بعض الأنشطة. ويُعزى ذلك إلى ضعف في التواصل وفي مراقبة المشروع. وعولج هذا الأمر فيما يخص تنفيذ عناصر المشروع المتبقية. |
| - نتائج/وقع المشروع والعبر الأساسية | ألف. استكمل الجزء المتعلق بالصناعات الإبداعية في 2010 وقدمت تفاصيل ذلك إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها السادسة. (انظر المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2). باء. ويجري تنفيذ الجزء المتعلق بالإدارة الجماعية. وتشمل أبرز الإنجازات إلى غاية الآن ما يلي: "1" وضع مواصفات مفصلة لمستخدم الويبوكوس، "2" وتحسين هذا البرنامج الحاسوبي كيما يصبح نظاما مكونا من وحدات تجميعية يمكنه إدارة كل من حق المؤلف والحقوق المجاورة، "3" ومواصفات وظيفية لنظام شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا، "4" والاتفاق مع غوغل على تطوير قاعدة بيانات ونظام تبادل بيانات الشبكة المذكورة. وإضافة إلى ذلك، بدأ تحسين برنامج الويبوكوس والعملية تتقدم جيدا. ولحد الآن استُخلصت العبر التالية: أولا، من المهم أن المستخدمين، أي منظمات الإدارة الجماعية المشاركة من شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا، وافقوا على خطط المشروع والقدرات الوظيفية للنظام واعتمدوها. وثانيا، ينبغي أن يكون تصميم أي نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (من قبيل الويبوكوس وشبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا) مرنا ويتماشى مع الاحتياجات التجارية الجديدة، ولا سيما أنه يتعين تصدير هذا المشروع التجريبي إلى مناطق أخرى. وعلاوة على ذلك، يوجد مختلف الدول الأعضاء المشاركة في مراحل مختلفة من التطور التكنولوجي، ويتعين بالتالي مراعاة المحيط التشغيلي المحلي بمزيد من الحذر، ومن ذلك جودة الربط بالإنترنت على سبيل المثال. أضف إلى ذلك أن التكنولوجيا التي يقع عليها الاختيار تكتسي أهمية لأن وقعها هام على استمرار أي مشروع أو نظام موضوع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المدى الطويل. وفي الأخير، من الضروري وضع نهج عملي لمراقبة إدارة المشروع لضمان تنفيذه في الموعد المحدد وبصورة فعالة من حيث التكلفة. جيم. وفيما يخص الجزء المتعلق بالشبكة الكاريبية لحق المؤلف، فقد أعد فريق هذا المشروع التقرير النهائي الذي يتناول الأنشطة المنجزة في الفترة ما بين أبريل 2010 وأبريل 2011 وقدمه إلى الويبو. ويتضمن هذا التقرير توصيات بشأن نظام مشترك للعينات وقواعد منسقة لتوزيع الإتاوات. وحُددت أيضا المسائل التي لم تُستكمل بعد وتتجلى بشكل خاص في اختبار نظام العينات المقترح وقواعد توزيع الإتاوات وتوفير التدريب لموظفي الشبكة الكاريبية لحق المؤلف على استخدام هذا النظام وهذه القواعد. وبالتالي، فالعبرة الأساسية المستخلصة لغاية الساعة من هذا الجزء من المشروع هي الحاجة إلى التفاعل المستمر والمتواصل مع الشركاء (إدارة الشبكة الكاريبية لحق المؤلف وفريق الخبراء الاستشاريين في هذه الشبكة والويبو) من أجل مضي العملية إلى الأمام. ولا بد من النظر في توفير مراقبة صارمة للمشروع مع التركيز على تواصل أفضل ورصد تقدم المشروع فيما يخص المشروعات المشابهة. |
| - المتابعة | ألف. نُفذ الجزء المتصل بالصناعات الإبداعية من المشروع بنجاح في 2010. ومن المقرر اتخاذ تدابير المتابعة والتدابير المماثلة في البلدان والأقاليم الأخرى كما هو وارد في برنامج العمل للفترة 2010ـ2011. باء. والعمل المقبل في إطار الجزء المتعلق بالإدارة الجماعية هو وضع نظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا واستكمالها وإدخال التحسينات على برمجيات الويبوكوس بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظمات الإدارة الجماعية والشريك التكنولوجي ووحدات العمل في الويبو ولا سيما قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جيم. وستركز المرحلة الأخيرة من مشروع الشبكة الكاريبية لحق المؤلف على اختبار إنتاج القواعد المنسقة لتوزيع الإتاوات المحصلة ونظام العينات في المحيط التشغيلي إضافة إلى تدريب موظفي منظمات الإدارة الجماعية على استخدام القواعد الجديدة ومنهجية العينات. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 36,6%. |
| - تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009؛ 2. والمرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

- التقييم الذاتي للمشروع

- مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

### ألف. جزء المشروع المتعلق بالصناعات الإبداعية

استكمل هذا الجزء من المشروع في 2010 وقدمت تفاصيل ذلك إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها السادسة (انظر المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2).

### باء. جزء المشروع المتعلق بالإدارة الجماعية

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) وحدات تدريبية متخصصة بشأن موضوع الإدارة الجماعية. | 1) تطوير وحدات للتدريب تتناسب مع احتياجات كل منظمة من منظمات الإدارة الجماعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى. | قُدم التدريب للدول المشاركة التالية من شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا: بنن وغانا ومالي وتوغو. تحسين الوحدات التدريبية بإسهامات من الاجتماع الاستشاري لمشروع شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا المنعقد في 17 و18 فبراير 2011. مراجعة الوحدات التدريبية لتعكس توافر نظام الويبوكوس المكون من خمس وحدات. | *** |
| 2) صياغة القواعد الإدارية في مجال الإدارة الجماعية/تقييم منظمات الإدارة الجماعية. | 2) اعتماد وتنفيذ القواعد الإدارية (التوثيق ومنح التراخيص والتوزيع) التي تتوافق مع المعايير الدولية. | حددت المعايير والأنساق الواجب استخدامها لجمع بيانات المصنفات الموسيقية وتبادلها. أجريت مشاورات مع منظمات الإدارة الجماعية واعتمادها (غرب أفريقيا والكاريبي) قُدم التدريب على القواعد الإدارية لمنظمات الإدارة الجماعية المشاركة من شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا في بنن وغينيا وكوت ديفوار ومالي والنيجر وتوغو. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت منظمة الإدارة الجماعية في توغو القواعد. وأجريت مشاورات وأقيمت علاقات تعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإدارة الجماعية الشريكة الرئيسية. | *** |
| 3) توفير تجهيزات تكنولوجيا المعلومات. | 3) بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات لفائدة منظمات الإدارة الجماعية تتلاءم مع متطلبات الربط الشبكي لتيسير الوصول إلى قواعد البيانات وإدارتها. | أُعدت مواصفات المتطلبات الوظيفية. وفي إطار أنشطة المساعدة على إنشاء البنية التحتية لحق المؤلف، قدمت مجموعة من تجهيزات تكنولوجيا المعلومات إلى كينيا والنيجر وتوغو وزامبيا. | ** |
| 4) تحديث الويبوكوس. | 4) قدرة الويبوكوس على أتمتة جميع إجراءات منظمات الإدارة الجماعية والسماح بالنفاذ إلى قواعد البيانات الدولية (مثل WIDوIPI وIPN وVRDB، إلى غير ذلك). | تحديد أبرز التحسينات. أُعدت مواصفات المتطلبات الوظيفية. العمل قيد التنفيذ. | ** |
| 5) إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمَّنة تتعلق بالمصنفات الموسيقية لمنظمات الإدارة الجماعية. | 5) قاعدة بيانات موحدة في كل منظمة من منظمات الإدارة الجماعية وتتوافق مع نظام تبادل البيانات المعتمد. | الموافقة على المواصفات الوظيفية لنظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا ونظام تبادل البيانات واعتمادهما من طرف منظمات الإدارة الجماعية المشاركة من شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا. إطلاق الشراكة التقنية مع مطور النظام. وبدأ التصميم الهيكلي وعملية التطوير. | *** |
| 6) برنامج التشغيل | 6) عدد الدورات التدريبية، والمسؤولين الذين استفادوا من التدريب، والبيانات التي جمعت وعولجت بحسب كل فترة. | قيد الإعداد (لم ُيقدم بعد برنامج التشغيل في هذه الفترة التي شملها التقرير). | ** |

جيم:	جزء المشروع المتعلق بإدارة الشبكة الكاريبية لحق المؤلف

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال توخي نهج موحد ومنهجي ومتكامل لجمع وتقسيم وتوزيع الإتاوات داخل جمعيات الشبكة الكاريبية لحق المؤلف. | صياغة وإنجاز قواعد موحدة لتوزيع الإتاوات – تعزيز قدرة منظمات الإدارة الجماعية على معالجة وتوزيع الإتاوات. | استُكمل التقرير النهائي، بما في ذلك استعراض المواد والمناقشات وتحليلها مع أصحاب المصلحة المعنيين، إضافة إلى توصيات بشأن نظام مشترك للعينات وقواعد منسقة لتوزيع الإتاوات. | *** |
| تنفيذ نظام العينات بتكلفة معقولة استنادا إلى الخصوصيات التشغيلية لكل إقليم. | وضع إجراءات متعلقة بالعينات وتنفيذها – تيسير إنشاء سجل إقليمي تستخدمه منظمات الإدارة الجماعية. | نهج لاستعراض أنظمة العينات الحالية المقترحة، الأمر الذي يتيح قاعدة لأحد الإجراءات الإقليمية. | *** |
| التدريب على استخدام القواعد الجديدة ومنهجية العينات. | فهم واستخدام الموظفين أعضاء منظمات الإدارة الجماعية فهما واستخداما مبينين للأنظمة الجديدة (القواعد والعينات) – ودمجها في إجراءات تدفق العمل. | لا يمكن القيام بأي عمل بسبب التأخير في الانتهاء من تنفيذ البنود أعلاه. | غير متوافر |

| أهداف المشروع | مؤشرات نجاح تحقيق هدف المشروع (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تحديد إمكانيات الصناعات الإبداعية من خلال التحليل الاقتصادي والإدارة العملية. | إعداد مشاريع بحوث أو مشاريع تجارية وإقامة آليات لرصد أداء القطاع الإبداعي، والمطبوعات والكتيبات المتخصصة. | استُكمل هذا الجزء من المشروع. للمزيد من المعلومات، انظر المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2. | غير متوافر |
| الإدارة الجماعية للأعمال في بيئة شبكية وفقا لأحدث المعايير الدولية. | استخدام شبكات منظمات الإدارة الجماعية المترابطة قواعد إدارية توائم المقاييس الدولية في نوفمبر 2010. | بدأ للتو تحسين برنامج الويبوكوس ونظام قاعدة بيانات شبكة حق المؤلف لغرب أفريقيا. ولم يحن الوقت بعد لصياغة تقييم مرحلي. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى "الجدول الزمني المنقح للتنفيذ" في المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2. | غير متوافر/ غير متوافر |
| استحداث برنامج لتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز بيانات. | قواعد بيانات موحدة في تسع منظمات للإدارة الجماعية، يمكن لجميع المنظمات المترابطة الوصول إليها بالكامل (عن طريق الإنترنت أو غيرها)، بتاريخ أقصاه سبتمبر 2011. | الشيء نفسه | غير متوافر/ غير متوافر |
| وضع نظام مشترك للتسجيل، فعال من حيث التكلفة وفي المتناول لتحديد المصنفات وأصحاب الحقوق. | إمكانية وصول جميع منظمات الشبكة إلى قواعد البيانات الدولية وتسجيل المصنفات والأطراف المعنية في موعد أقصاه أكتوبر2011. | الشيء نفسه | غير متوافر/ غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الثامن]

| ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| ### رمز المشروع | DA_10_05 |
| ### العنوان | تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي. |
| ### توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية والتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تشمل أيضا هذه المساعدة التقنية المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية. |
| ### ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 209 2 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 882 فرنك سويسري |
| ### تاريخ بداية المشروع | أبريل 2009 |
| ### مدة المشروع | 24 شهرا |
| ### قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التنمية الصلة ببرامج الويبو: 8 و9 و10 و11 و14 و15 و17 و19. |
| ### وصف مقتضب للمشروع | يرمي هذا المشروع - في ضوء الإقرار بدور الملكية الفكرية كأداة فعالة في تعزيز الإبداع والابتكار وحفز القدرة التنافسية للشركات والبلدان - إلى صياغة مجموعة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف المؤسسات والشركات على حد سواء، بما في ذلك استحداث أدوات وآليات موجهة إلى إدارات الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وإلى مؤسسات دعم الشركات، ويكمن الهدف من وراء ذلك في تعزيز كفاءة واستخدام نظام الملكية الفكرية لأغراض تنمية البلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تلبية أهدافها الإنمائية. |

| ### المسؤول عن المشروع | السيدة فرانسيسكا توزو (العنصران 1 و2 من المشروع)، والسيد غوريقبال سينغ جايا (العنصر 3). |
| --- | --- |
| ### الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: النتائج المرتقبة لا سيما في بلدان من أفريقيا والمنطقة العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وكذا البلدان الأقل نموا، حيث تتضمن هذه النتائج تطوير واعتماد سياسات واستراتيجيات وطنية للملكية الفكرية توائم خطط التنمية الوطنية وأولوياتها. ويرمي المشروع إلى المساعدة على تحقيق هذه النتائج المرتقبة. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 30: يرتبط البرنامج بجميع الأهداف والنتائج المرتقبة من البرنامج 30. |
| ### تقدم تنفيذ المشروع | تمشيا مع الهدفين الاستراتيجيين المذكورين أعلاه ومع التوصية 10 من جدول أعمال التنمية، يرمي المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا من خلال نهج معياري ومنهجي ومتكامل بخصوص سياسة الملكية الفكرية وإصلاحها الاستراتيجي والمؤسسي وتحديثها. وعلى هذا المنوال، قُسّم المشروع إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي كالتالي: - ركز العنصر الأول على وضع منهجية موحدة، رغم كونها مرنة لمساعدة البلدان الأقل نموا والبلدان النامية على صياغة استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية تتماشى والأهداف الإنمائية الوطنية وتسعى إلى تعزيز المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية عن طريق معالجة الاحتياجات المحددة في مجال الملكية الفكرية بطريقة منهجية ومتكاملة. وتتضمن أهم عناصر هذه المنهجية الموضوعة والمجربة في إطار المشروع ما يلي: - مرحلة البحث (البحث الوثائقي الثانوي وجمع البيانات عبر سلسلة من المقابلات)؛ - ومشاورات وطنية شملت جميع المؤسسات الرئيسية وأصحاب المصلحة البارزين على الصعيد الوطني؛ - وعملية التثبيت. وأثناء عملية تنفيذ المشروع، جرى وضع مجموعة من الأدوات وتعزيزها والموافقة عليها، وهي: - استبيان للمساعدة على تصميم إطار مفاهيمي لاستراتيجية الملكية الفكرية ويهدف إلى ما يلي: أ) تقييم الوضع الراهن لنظام الملكية الفكرية في البلد، ب) تحديد الأهداف الاستراتيجية للملكية الفكرية والمجالات ذات الأولوية تمشيا مع الأهداف الإنمائية الوطنية، ج) تحديد العلاقة بين الملكية الفكرية والأولويات الوطنية القطاعية والإنمائية؛ - مبادئ توجيهية للخبراء الاستشاريين الوطنيين والخبراء الدوليين المكلفين بمهمة وضع استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية، بما في ذلك النماذج المقترحة لإنشاء فرق الخبراء، والاختصاصات المفصلة، وقوالب رصد التقدم المحرز، وتوفير التوجيه خطوة بخطوة في كل مرحلة من مراحل المشروع الرئيسية، والمبادئ التوجيهية لتنظيم اللقاءات التشاورية الوطنية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ - وخارطة طريق تهدف إلى مساعدة الخبراء الاستشاريين الوطنيين على صياغة استراتيجية الملكية الفكرية. وجميع الأدوات متوافرة باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. والمشروع جار في خمسة بلدان تجريبية (الجمهورية الدومينيكية ومنغوليا ومولدوفا وتنزانيا ومالي)، وأطلقت عملية تجريبية في بلد سادس (الجزائر) في مايو 2011. وحُللت الانطباعات حول تنفيذ المشروع في كل بلد واستخدمت لصقل وتدعيم أدوات المشروع ومنهجيته. وفيما يتعلق بعنصر المشروع الإقليمي ودون الإقليمي، تجري عملية تشاورية وطنية بشأن اقتراح نظام إداري إقليمي للبراءات في البلدان الأربعة عشرة الأعضاء في الجماعة الكاريبية. وعقد اجتماع لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية في أبريل 2011 لتقييم نتائج المشاورات الوطنية بهدف تسهيل إمكانية التوصل إلى موقف مشترك. بيد أن 3 بلدان فقط في الوقت الحاضر استكملت مرحلة التشاور الوطني، في حين وافقت بلدان أخرى على الاستمرار في العملية والتماس المساعدة اللازمة عن طريق الويبو وأمانة الجماعة الكاريبية. وفي ما يتعلق بعنصر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشروع، حُددت ستة بلدان تجريبية لتنفيذ منهجية لإجراء الدراسات الاستقصائية/الدراسات الوطنية بشأن الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة، أي البرازيل والهند والأردن وبولندا وجنوب أفريقيا وتنزانيا. ونفذت في هذا السياق الأنشطة التالية: #### دراسات وطنية حول الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة أعدت دراسات وطنية أو يجري إعدادها في البلدان الستة المختارة. قدمت بولندا وتنزانيا التقرير النهائي، فيما قدمت الهند مشروع التقرير الثاني. ووصلت الدراسة مراحل متقدمة في البرازيل وجنوب أفريقيا. ومن المتوقع استكمال الدراسات وتقديم التقارير إلى الويبو قبل نهاية السنة. #### تكييف/ترجمة منشورات الشركات الصغيرة والمتوسطة استُكمل العمل المتعلق بتكييف/ترجمة منشورات الشركات الصغيرة والمتوسطة أو وصل مراحل مختلفة في البلدان المختارة. واستكمل العمل في بولندا ووصل مرحلة الاستعراض الأخير في الهند ووصل إلى مراحل مختلفة في البلدان الأخرى. ومن المتوقع الانتهاء من هذه المهمة قبل نهاية السنة. #### برامج تدريب المدربين نُفذت برامج تدريب المدربين في الهند وبولندا وستنفذ في البلدان الأخرى في النصف الثاني من هذه السنة. وسينطلق تنفيذ المشروع في البلدان الستة في يناير 2012 بطلب من البلد. #### بانوراما الملكية الفكرية الانتهاء من إعداد النسختين الفرنسية والإسبانية من بانوراما الملكية الفكرية. #### المؤتمر الدولي يُنظَّم مؤتمر دولي لتقييم الدراسات واقتراح أعمال المتابعة واستراتيجيتها في الربع الأول من عام 2012 بعد أن تقرر في البداية عقده في نوفمبر 2010 ثم في ديسمبر 2010. |
| أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | #### الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية بفضل المرحلة التجريبية، برزت مجموعة من الخبراء الوطنيين المدربين طُلب من بعضهم في السابق المشاركة في عملية وضع استراتيجية الملكية الفكرية في بلدان أخرى (وخصوصا في منطقة أمريكا اللاتينية). والأدوات التي طُورت في إطار هذا المشروع لفائدة الدول الرائدة تستخدم أيضا في سياق بعض أنشطة التعاون التي تجريها الويبو، ولا سيما في سياق عمليات التخطيط القطري، حيث تُستخدم لتوفير معلومات استراتيجية مفيدة. وتفيد الانطباعات الواردة من البلدان الرائدة تعزيز مؤسسات الملكية الفكرية نتيجة لعملية صياغة استراتيجية الملكية الفكرية، التي تشجع زيادة التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم السلطات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث والتطوير. وتشير العبر الأخرى المستفادة من العملية التجريبية، ولا سيما من البلدان الرائدة الأولى التي وصل فيها المشروع مرحلة متقدمة (أي الجمهورية الدومينيكية ومنغوليا ومولدوفا) إلى أن: - نجاح المشروع يعتمد بشدة على أخذ البلد بزمام الأمور، والتزام الحكومة بعملية صياغة الاستراتيجية، والاختيار الصائب للخبراء الاستشاريين المعينين لقيادة المرحلة التجريبية في البلدان. وفي هذا الصدد، فقد صُقلت المنهجية لضمان إجراء العملية من طرف فريق وطني من الخبراء ذوي المعرفة الكاملة عن السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبنية التحتية في البلد يرافقهم خبير استشاري دولي (من المنطقة نفسها إن أمكن) يمكنه تقديم توجيهات وتوصيات إضافية أثناء عملية صياغة استراتيجية الملكية الفكرية، - وتكتسي الاجتماعات التشاورية الوطنية بمشاركة واسعة وفعالة ومتعددة القطاعات من جانب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الملكية الفكرية أهمية بالغة في ضمان قبول الاستراتيجية المقترحة والالتزام السياسي على أعلى المستويات بتنفيذها، - والبلدان الرائدة المتبقية بصدد قبول أدوات المشروع المستخدمة حاليا التي نتجت عن مراجعة متأنية على أساس الانطباعات الأولى للبلدان وهي بصدد استخدامها بمزيد من الثقة. #### العنصر الإقليمي ودون الإقليمي على الرغم من أن 11 بلدا من أصل 14 بلدا في منطقة الكاريبي لم تستكمل بعدُ المشاورات الوطنية بشأن اقتراح نظام إداري إقليمي للبراءات، هناك توافق في الآراء بين البلدان على أن العملية التشاورية قد تستمر، وبالتالي لن يكون من الضروري استكمالها قبل تقديم اقتراح إلى الوزراء. وهناك أيضا توافق آراء حول حقيقة أن القضايا التي أبدت البلدان تحفظات بشأنها يمكن أن تكون أساسا للمفاوضات حول التنفيذ الفعلي لنظام إداري إقليمي للبراءات. #### عنصر الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة من المشروع، من السابق لأوانه استخلاص أي عبر أساسية. وسيكون وقع البرنامج وحالات النجاح جزءا من تقييم المشروع حالما ترد النتائج من جميع البلدان. |
| ### المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | #### الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في غياب دعم نشط من قبل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، فإنه سيكون من المستحيل تهيئة الظروف لنجاح اختبار المنهجية على المستوى القطري. وللتخفيف من هذه المخاطر، ينبغي إشراك جميع أصحاب المصلحة منذ البداية باعتبار ذلك جانبا أساسيا من المشروع من خلال سلسلة من الاجتماعات والمقابلات والمشاورات الوطنية. وقد يرتبط خطر آخر بتشكيلة فريق الخبراء الوطني الذي قد يؤدي افتقاده إلى الخبرة المطلوبة وضيق الوقت المتاح لتنفيذ هذه العملية إلى عرقلة العملية بشكل كبير. وإن كانت البلدان الرائدة تتحمل المسؤولية الأساسية لإيجاد أفراد مناسبين للعمل كخبراء استشاريين (انظر الوثيقة CDIP/3/INF/2)، فقد خُفف أثر هذا الخطر عبر التأكيد على مزايا تعيين فريق خبراء متعدد التخصصات (القانون والاقتصاد ووضع السياسات) وتعيين منسق وإتاحة ما يلزم من وقت ودينامية لقيادة المشروع. العنصر الإقليمي ودون الإقليمي تأخرت عملية تنفيذ نظام إداري إقليمي للبراءات في منطقة الكاريبي بسبب العقبات التي واجهتها في بعض البلدان في إجراء المشاورات الوطنية المطلوبة. ومع ذلك، يجري التخفيف من خطر إطالة أمد التأخير عن طريق المساعدة التقنية المقدمة إلى هذه البلدان سواء بصورة مباشرة من قبل الويبو أو من طرف البلدان الأخرى في المنطقة التي أنجزت المشاورات الوطنية. |
| ### مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | #### الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ستركز الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2011 على استكمال الاختبار التجريبي في البلدان الخمسة حيث بدأ تنفيذ المشروع، وعلى البدء فيه في البلد السادس. واستنادا إلى دورة الثمانية أشهر في المتوسط المطبقة في بلدان أخرى، من المتوقع الانتهاء من صياغة استراتيجية الملكية الفكرية في البلد السادس بالكامل في الربع الأول من عام 2012. وبالتالي، فإن اجتماع الخبراء الذي يهدف إلى التصديق على التجارب القطرية (كما ورد في التقرير المرحلي الأخير للمشروع، الوثيقة CDIP/6/2) لن ينعقد قبل فبراير 2012، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لتنظيم الاجتماع حالما تُستكمل المرحلة التجريبية الوطنية (وتصل إلى مراحل متقدمة جدا في البلد الأخير). وسيكون ضروريا متابعة إدارة المشروع حتى الإغلاق الفعلي له في الربع الأول من عام 2012. والموارد الكافية لتغطية الأنشطة في الربع الأول من عام 2012 متوافرة في إطار المشروع. |
| ### الطريق إلى الأمام | #### الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في إطار خطة العمل الحالية، من المتوقع التصديق على المنهجية المقترحة عن طريق العملية التجريبية القطرية واجتماع الخبراء في الربع الأول من عام 2012. وكلما استخلصنا العبر ووحدنا الخبرات المكتسبة من المشروع، ستقدم المنهجية المقترحة، استنادا إلى التقييم النهائي لها، إلى بلدان أخرى خارج مجموعة البلدان الرائدة. #### العنصر الإقليمي ودون الإقليمي يهدف اجتماع لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية لمنطقة الكاريبي سيعقد في سبتمبر 2011 إلى تحديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير القطرية عن المشاورات الوطنية للسماح للوزراء بالموافقة على المواقف القطرية. #### عنصر الشركات الصغيرة والمتوسطة تحليل نتائج الدراسات الريادية؛ وتقييم فعالية منهجية الدراسة؛ وصياغة واقتراح توصيات على مستوى السياسة لفائدة الدول الأعضاء بغرض تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الملكية الفكرية ومؤسسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ واستعراض فعالية برامج تدريب المدربين والقيام بالتحسينات المناسبة وتوسيع النطاق الإقليمي لهذه البرامج. |
| ### مواعيد التنفيذ | #### 1. الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يسير التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد في خمسة من البلدان الستة، ويتوقع الانتهاء منه بحلول ديسمبر 2011، في حين أنه من المنتظر استكماله في البلد الأخير في الربع الأول من عام 2012. ومن يوليو 2011 إلى غاية استكمال المشروع، سيتواصل توفير التوجيه للخبراء الاستشاريين في البلدان الرائدة المختارة، وستواصل توحيد منهجية المشروع وأدواته على أساس الانطباعات الواردة من البلدان المعنية. وعندما ينتهي تنفيذ المرحلة التجريبية في البلدان، سيُنظم اجتماع للخبراء (فبراير 2012) لمناقشة فوائد المنهجية المقترحة ونقط ضعفها، وذلك بغية صقل وتوحيد أدوات المشروع والنهج الاستراتيجي العام. #### 2. العنصر الإقليمي ودون الإقليمي على الرغم من تأخر التنفيذ العملي للمشروع للأسباب المذكورة أعلاه، فقد أرسى هذا المشروع الأساس التقني لإنشاء نظام إداري إقليمي للبراءات في منطقة الكاريبي سيصبح جاهزا للعمل عندما تُقدم المواقف القطرية وتُستكمل المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية بشأن إنشاء هذا النظام. #### 3. عنصر الشركات الصغيرة والمتوسطة يجري التنفيذ في موعده ويُرتقب أن ينتهي في موعد أقصاه ديسمبر 2011، باستثناء بلد واحد. |
| ### معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 36,3%. |
| ### تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: - المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/4/2 المقدمة إلى الدورة الرابعة المنعقدة في نوفمبر 2009؛ 2. والمرفق التاسع من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| منهجية صياغة الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية منهجية موحدة لكنها مرنة. | اختبار المنهجية في ستة بلدان ريادية. | المشروع جار في خمسة بلدان رائدة وأُطلق في البلد الأخير في مايو 2011. | *** |
|  | التصديق بنجاح على أدوات القياس وتدقيق الملكية الفكرية وتقييم الاحتياجات في ستة بلدان. | التصديق بنجاح على أدوات القياس وتدقيق الملكية الفكرية وتقييم الاحتياجات وأدوات المشروع الأخرى المستخدمة في خمسة بلدان على أساس انطباعات البلدان الرائدة. وجميع الأدوات متوافرة باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. | *** |
|  | تدريب الخبراء الوطنيين على تطبيق المنهجية المقترحة. | تدريب 24 خبيرا في جميع البلدان الستة الرائدة؛ و20 خبيرا يؤدون عملهم بالكامل في خمسة بلدان. | **** |
|  | صياغة إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في ستة بلدان. | صياغة أطر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في ثلاثة بلدان؛ وتتواصل مرحلة البحث والتشاور في البلدان الثلاثة الأخرى. | ** |
| تعزيز قدرات المؤسسات الإقليمية أو دون الإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية. | وضع الأساس التقني لإنشاء نظام إداري إقليمي للبراءات في منطقة الكاريبي. | استكمال دراسة جدوى إنشاء نظام إداري إقليمي للبراءات في منطقة الكاريبي؛ وإجراء المشاورات الوطنية في ثلاثة بلدان. | ** |
| منهجية موحدة لإجراء دراسات استقصائية/دراسات بشأن الملكية الفكرية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. | تصديق فريق الخبراء على المنهجية، واختبار المنهجية المصادق عليها في الميدان من خلال إجراء اختبارات تجريبية في ستة بلدان. | استُكمل العمل أو وصل مراحل متقدمة في البلدان المختارة. | *** |
| توافر نسخ مترجمة/مكيفة من منشورات الويبو بشأن الملكية الفكرية في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة. | تحديد الشركاء المحليين، والتوقيع على الاتفاقات، واستلام المشروعات والموافقة عليها في الموعد المحدد، ومنح الإذن بنشرها. | استُكملت أو ستستكمل قريبا ترجمة/ تكييف سلسلة منشورات الملكية الفكرية في خدمة الشركات. | *** |
| توافر بانوراما الملكية الفكرية باللغتين الفرنسية والإسبانية. | تحديد الشركاء، والتوقيع على الاتفاقات، وتلقي المشاريع المؤقتة والنهائية للمشروع في الآجال المحددة ومراقبة جودتها، والإذن بنشرها. | العمل مستكمل. | *** |
| تكوين أو تعزيز قدرات المدرسين/المدربين المحليين لإذكاء الوعي بدور الملكية الفكرية في القدرة التنافسية للشركات وإتاحة المساعدة الأساسية فيما يرتبط بالمعلومات في مجال الملكية الفكرية وخدمات التسجيل. | الانتهاء بنجاح من تقييم برامج التدريب بواسطة استبيان موجه إلى المشاركين. | العمل مستكمل أو سيستكمل في النصف الثاني من 2011. | *** |

| هدف (أهداف) المشروع | مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال توخي نهج موحد ومنهجي ومتكامل لوضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية وإصلاح وتحديث المؤسسات. | اختبار المنهجية بنجاح في ستة بلدان رائدة، والموافقة العامة على المنهجية التي ستسمح بتطبيقها على نطاق أوسع في جميع البلدان. | وضع أو توحيد أدوات المشروع على أساس انطباعات البلدان الرائدة. وضع ثلاثة أطر استراتيجية للملكية الفكرية حسب المنهجية. إنشاء مجموعة تتكون من 22 خبيرا استشاريا وطنيا وخبيرين استشاريين دوليين وهم مدربون على استخدام المنهجية؛ وتعمل باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. | *** |
| تعزيز قدرات المؤسسات الإقليمية/دون الإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية. | وضع آلية تعاون واحدة على الأقل تكون إقليمية/دون إقليمية في مجال الملكية الفكرية. | استُلمت إسهامات من الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية بشأن إنشاء نظام إقليمي للبراءات. إجراء مشاورات وطنية بشأن نظام البراءات الإقليمي المقترح في ثلاثة بلدان. تقديم المساعدة التقنية من طرف الويبو ومن طرف ثلاثة بلدان استكملت مشاوراتها إلى الدول الأعضاء الأخرى في الجماعة الكاريبية. | ** |
| استحداث أو تحسين خدمات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال حقوق الملكية الفكرية. | إدماج الملكية الفكرية في الاستراتيجية التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي حُددت بواسطة دراسات استقصائية لاحقة. | وُسِّع نطاق الاختبار التجريبي لدراسات الملكية الفكرية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ليضم بلدانا من غير البلدان الستة الريادية الأولى. | ** |

[يلي ذلك المرفق التاسع]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_16_20_01 |
| - العنوان | الملكية الفكرية والملك العام |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 16: أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. التوصية 20: النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي آلت إلى الملك العام وفقا لأنظمتها القانونية. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 505 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 380 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | يناير 2010 |
| - مدة المشروع | 24 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التكنولوجيا والابتكار؛ وقطاع العلامات التجارية والرسوم؛ وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية؛ وقطاع القضايا العالمية؛ وقطاع البنية التحتية العالمية؛ وقطاع التنمية. الصلة ببرامج الويبو1 و2 و3 و4 و8 و9 و14. |
| - وصف مقتضب للمشروع | إن تحديد ما قد آل إلى الملك العام ومنع الخاصة من تملك ما هو مشاع أو في الملك العام من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات كما يواجهها الخاصة والدول الأعضاء في العالم كله. وبغية التصدي للشواغل التي أثارتها التوصيتان 16 و20، يُتيح هذا المشروع سلسلة من الدراسات الاستقصائية والدراسات الرامية إلى توسيع نطاق فهم ما يشكل الملك العام في مختلف الأنظمة القانونية، وما هي الآليات التي سبق توافرها من أجل المساعدة على تحديد الموضوعات التي أصبحت ضمن الملك العام، ومعرفة فوائد وعواقب ملك عام ثري ويسهل النفاذ إليه، وذلك في حدود المعلومات المتوافرة المرتبطة بالموضوع. وينقسم المشروع إلى ثلاثة عناصر تتناول المسألة من منظور (1) حق المؤلف؛ (2) والعلامات التجارية؛ (3) والبراءات على أساس أن نص العلامات التجارية ينبغي مناقشته في الدورة الخامسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وينبغي أن تكون استنتاجات الدراسات والدراسات الاستقصائية خطوة أولى باتجاه المزيد من العمل، بما في ذلك إعداد توجيهات أو تطوير الأدوات الكفيلة بتيسير تحديد موضوع الملك العام والنفاذ إليه، وذلك بغية تعزيز توحيد الأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية التي تدعم ملكا عاما قويا في الدول الأعضاء في الويبو. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد أليخاندرو روكا كامبانيا |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 1: تعاون معزز بين الدول الأعضاء في مجال تطوير نظام البراءات الدولي؛ ووعي أكبر بالمبادئ والممارسات القانونية بناء على نظام البراءات، بما في ذلك جوانب المرونة الموجودة في النظام، وفهم معزز ومزيد من التوضيح للقضايا الراهنة والناشئة التي تظهر على المسائل المرتبطة بالبراءات. الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 2: تحقيق التقدم في تطوير إطار قانوني متعدد الأطراف متوازن يخص العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية؛ وفهم أفضل لدى الدول الأعضاء لمختلف المنهجيات الحالية المعتمدة لحماية البيانات الجغرافية والقضايا القانونية والإدارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المترتبة على تنفيذ مثل تلك المقاربات. الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 3: زيادة وعي وقدرات الدول الأعضاء في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، والنهوض بالمعرفة في إدارة المقاولات الإبداعية للأصول القائمة على الملكية الفكرية. وتوضيح المسائل الناشئة حاليا بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة للدول الأعضاء والصناعات الابتكارية وأصحاب الحقوق والمنتفعين بها. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: السياسات/الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وخطط عمل البلد التي تتماشى مع الخطط والأولويات الإنمائية الوطنية. الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 14: سبل نفاذ محسّنة إلى موارد المعلومات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | عنصر بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة - الدراسة الاستقصائية الثانية بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع: تقوم الدراسة الاستقصائية الثانية على الدراسة المنجزة سنة 2005 من حيث أربعة جوانب على الأقل، هي: "1" ضمان التدقيق في المتطلبات العملية لأغراض التسجيل/الإيداع الطوعي في المحيط الرقمي وأدوات البحث المتاحة، "2" وجمع معلومات عن الأساليب المعتمدة في الدول الأعضاء التي تطبق أنظمة للتسجيل الطوعي في تناول مسألة المصنفات اليتيمة في تلك الأنظمة، "3" والاستحصال على معلومات عما هو مدون/مسجل من الملك العام، "4" والسعي إلى تغطية جميع الدول الأعضاء. وتشمل هذه الدراسة التي انتهت الآن نتائج مستخلصة من البيانات المتأتية من الدول الأعضاء. ويرد ملخصها والرسومات البيانية على الموقع التالي: http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html - الدراسة الاستقصائية بشأن أنظمة وممارسات توثيق حق المؤلف في القطاع الخاص: ستشمل هذه الدراسة الاستقصائية ما تستخدمه بعض الجهات مثل منظمات الإدارة الجماعية ونظام حق المؤلف التوفيقي من وثائق تتعلق بحق المؤلف في شكل معلومات ضرورية لإدارة الحقوق. وستتناول أيضا فحص الأسلوب المعتمد في ظل تلك الأنظمة لتحديد أو للمساهمة في تحديد المضمون الذي يتمتع بالحماية أو المضمون الذي يؤول إلى الملك العام. وستُنشر هذه الدراسة على الموقع الإلكتروني لجدول أعمال التنمية. - دراسة لتحديد نطاق حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام: تشمل هذه الدراسة مقارنة توضيحية للقوانين الوطنية التي تحتوي على تعريف مباشر أو غير مباشر للملك العام (فيما يخص حق المؤلف) واستقصاء للمبادرات والأدوات التقنية والقانونية، ولا سيما في المحيط الرقمي، التي تيسر النفاذ إلى ما آل إلى الملك العام والانتفاع به وتعريفه وتحديد مكانه، وتشمل كذلك توصيات للعمل الذي يمكن للويبو أن تضطلع به لاحقا بخصوص الملك العام في علاقته بحق المؤلف. كما تشمل الدراسة تحليلا أوليا للتداعيات الممكنة لملك عام غني ومتاح للجمهور. وتأخذ في الاعتبار العمل الجاري في اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة بشأن التقييدات والاستثناءات في مجال حق المؤلف. وهي متاحة بست لغات على موقع الويبو الإلكتروني: (http://www.wipo.int/export/sites/www/ip- (development/en/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf. مؤتمر معني بتوثيق حق المؤلف والبنية التحتية: من المعتزم تنظيم هذا المؤتمر بعد الانتهاء من الدراستين الاستقصائيتين ودراسة النطاق كما ورد في البنود 1-1 و1-2 و1-3 أعلاه. وسيُمول المشروع مشاركة بعض الممثلين عن البلدان الأقل نموا والبلدان النامية. وسينعقد المؤتمر في 13 و14 أكتوبر 2011. والاستعدادات لذلك جارية. العنصر الخاص بالعلامات التجارية اختير خبير استشاري لإعداد دراسة بشأن التملك غير المشروع للإشارات طبقا لوثيقة المشروع (انظر الوثيقة CDIP/4/3 Rev.1). واختير أربعة عشر مراسلا إقليميا من جميع الدول الأعضاء في الويبو لإعداد مساهمات موحدة في الدراسة تغطي كل واحد منهم. ومن المتوقع أن تكون الدراسة جاهزة في النصف الثاني من عام 2011. العنصر بشأن العلامات التجارية كُلف خبراء خارجيون بإعداد دراسة حول البراءات والملك العام وأنجزوها في المدة المحددة. وهي متاحة باللغة الإنكليزية على الموقع التالي: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_3_rev_study_inf_2.pdf وفيما يخص تحديد الجدوى بشأن الوضع القانوني، استُحدث موقع إلكتروني خاص بمشروع الوضع القانوني للبراءات: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status/index.html ووزع استبيان للتحقق من توافر سجلات البراءات الوطنية وبيانات الوضع القانوني على مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية؛ وقُيمت الردود الواردة من 87 مكتبا ونُشر التقييم على الموقع أعلاه. كما نشرت تحديد الجدوى على الموقع المذكور أعلاه وعلى الموقع التالي: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_3_rev_study_inf_3.pdf والأمانة بصدد فحص واستكمال المعلومات حول سجلات البراءات الوطنية المحصل عليها من الاستبيان، وتتوقع وضع نموذج لبوابة إلكترونية للنفاذ إلى سجلات البراءات الوطنية استنادا إلى هذه المعلومات. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | وبالنسبة للدراسة بشأن الوضع القانوني لعنصر البراءات، فقد كان ممكنا تقديم استنتاجات الاستبيان والدراسة التي جُمعت إلى غاية فبراير 2011 إلى الندوة التقنية المشتركة بين الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية تحت عنوان "الحصول على الأدوية والمعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع وحرية التشغيل" المنعقدة في 18 فبراير 2011. انظر: http://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en/index.html |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | لا شيء |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | قد تكون الميزانية المخصصة مبدئيا للمؤتمر المعني بتوثيق حق المؤلف والبنية التحتية غير كافية، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة في تنظيم المؤتمر بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف. بيد أن التعاون مع وحدات الويبو الأخرى كان ناجحا في التغلب على هذه الصعوبة. |
| - الطريق إلى الأمام | عنصر بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة - دراسة لتحديد نطاق حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام. قدمت إلى الدورة السادسة والسابعة للجنة، والويبو ماضية في العمل وفقا لتوجيهات الدول الأعضاء. - الدراسة الاستقصائية الثانية بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع. استُكملت الدراسة الاستقصائية الآن وتتضمن استنتاجات واستنادا إلى البيانات الواردة من الدول الأعضاء. ونشر الملخص والرسومات البيانية وتتوفر الآن على الإنترنت. - الدراسة الاستقصائية بشأن أنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة به في القطاع الخاص. يجرى استكمال الدراسة وستكون متاحة قريبا للدول الأعضاء. - تصميم أفضل الطرق لمؤتمر عام 2011 المعني بتوثيق حق الملكية والبنية التحتية من أجل إتاحة إطار للنقاش بين أصحاب المصلحة والحكومات. ويُنظم المؤتمر بعد استكمال الدراستين الاستقصائيتين ودراسة تحديد النطاق المذكورة في النقاط 1 و2 و3 أعلاه. وسيُمول المشروع مشاركة بعض الممثلين عن البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. العنصر الخاص بالعلامات التجارية ستُجمع إسهامات المراسلين الإقليمية من قبل خبير استشاري رئيسي سيحرر الدراسة ويضع صيغتها النهائية في الربع الرابع من عام 2011. ويمكن لنتائج هذه الدراسة أن تشكل أساسا لمزيد من المناقشات والمداولات بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال. وسيتم تنسيق هذا العنصر من المشروع مع اللجنة الدائمة المعنية بالعلامات التجارية. وستكون الدراسة نهائية عندما تُتاح للدول الأعضاء فرصة استعراضها وتقديم تعديلات عليها تدرج في مشروع الدراسة النهائي. العنصر بشأن البراءات ستناقش هذه الدراسة في الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. ووضع نموذج أولي لبوابة إلكترونية للنفاذ إلى السجلات الوطنية للبراءات. والانتهاء من وضع مبادئ توجيهية للبحث في الوضع القانوني للبراءات. |
| - مواعيد التنفيذ | تحترم عملية تنفيذ العناصر الثلاثة للمشروع مواعيد التنفيذ. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 49,4%. |
| - تقارير سابقة | قُدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2010 إلى دورة اللجنة السادسة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (انظر المرفق العاشر من الوثيقة CDIP/6/2). |

- التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

عنصر بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| - الدراسة الاستقصائية الثانية بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع: | استُكملت الدراسة الاستقصائية ونُشرت. عدد كبير من ردود الدول الأعضاء. | استُكملت الدراسة الاستقصائية وستُنشر قريبا على موقع الويبو الإلكتروني. ردود من 80 دولة عضوا | *** |
| - الدراسة الاستقصائية بشأن أنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة به في القطاع الخاص | استكمال الوثيقة ونشرها في الموعد المحدد. وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة. | دراسة استقصائية لم تُستكمل بعد. يجري استعراض النتائج المؤقتة. قيد النشر. | ** |
| - دراسة لتحديد نطاق حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام | إتمام التقييم في غضون الجدول الزمني المحدد له والجودة المطلوبة في مواصفات التقييم لتقديمه إلى اللجنة، وردود فعل الدول الأعضاء على الوثيقة عند تقديمها إلى اللجنة. | دراسة استقصائية استكملت ونشرت وناقشتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. تلقي الدراسة قبولا حسنا من قبل الدول الأعضاء التي طلبت في الدورة الأخيرة للجنة وضع الدراسة في جدول أعمال الدورة المقبلة من أجل تقديم مزيد من التعليقات على النتائج والاستنتاجات | **** |
| - مؤتمر معني بتوثيق حق المؤلف والبنية التحتية | الخطط التحضيرية للمؤتمر وردود فعل الدول الأعضاء على الوثيقة وعلى نتائج المؤتمر. | يجري وضع الخطط التحضيرية للمؤتمر. | *** |

العنصر الخاص بالعلامات التجارية

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. دراسة بشأن الامتلاك غير المشروع للإشارات تتيح تحليلا قائما على الحقائق لقوانين العلامات التجارية لعدد من الدول الأعضاء المختارة بغية دراسة كيف تقوم هذه الدول بتحديد وتطبيق التملك غير المشروع للإشارات التي تملكها جماعات معينة. | إعداد مشروع الدراسة. | التعاقد مع خبير استشاري رئيسي و14 مراسلا إقليميا. تقديم التقارير الإقليمية إلى الخبير الاستشاري الرئيسي وتجميعها. | ** |
|  | تعليقات الدول الأعضاء بشأن الدراسة. | غير متوافر بعد. | غير متوافر |
|  | الصيغة النهائية للدراسة. | غير متوافر بعد. | غير متوافر |
|  | نظر اللجنة الدائمة المعنية بالعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في الدراسة. | غير متوافر بعد. | غير متوافر |

العنصر بشأن البراءات

| - نتائج المشروع - (النتائج المرتقبة) | - مؤشرات التنفيذ الناجح - (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. دراسة حول البراءات والملك العام | إتمام الدراسة في غضون الجدول الزمني المحدد لها والجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لتقديمها إلى اللجنة. | أوكلت الدراسة إلى خبراء خارجيين ضمن الجدول الزمني المحدد. | - **** |
|  | وردود فعل من الدول الأعضاء على الدراسة عند عرضها على اللجنة. | غير متوافر بعد. | - غير متوافر |
| 2.3. دراسة جدوى إنشاء قاعدة بيانات السجل الوطني للبراءات والربط بركن البراءات (PATENTSCOPE) | إتمام الدراسة في غضون الجدول الزمني المحدد لها والجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لتقديمها إلى اللجنة في دورتها الثامنة. | استكملت الدراسة. أُرسل الاستبيان إلى الدول الأعضاء. تلقى سبع وثمانين (87) ردا وتقييمها. وضعت النتائج على الإنترنت. | ** |
|  | قرار متخذ على أساس نتائج الدراسة. | غير متوافر بعد. | غير متوافر |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| فهم معزز لتعريف الملك العام وتوافر أدوات تحديد الموضوع الذي آل إلى الملك العام | جودة مناقشات الدول الأعضاء بشأن الدراسات والأدوات والدراسات الاستقصائية التي أُعدت. | غير متوافر بعد | غير متوافر |
|  | وردود فعل من الدول الأعضاء على مدى استجابة النتائج للاهتمامات المعبر عنها في التوصية المعنية. | غير متوافر بعد | غير متوافر |
| تحديد أدوات أو مبادئ توجيهية جديدة يمكن استنباطها من نتائج الدراسات | قائمة بالأدوات والمبادئ التوجيهية قد تطورها الويبو في مجالات محددة، تتاح للدول الأعضاء في نهاية المشروع لتقييمها. | يجري إعداد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقيقات بشأن الوضع القانوني للبراءات (بحوث FTO) والعملية في المرحلة النهائية. | *** |

[يلي ذلك المرفق العاشر]

| ## ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| رمز المشروع | DA_7_23_32_01 |
| العنوان | الملكية الفكرية وسياسة المنافسة |
| ### توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 7: التشجيع على اتخاذ تدابير من شأنها مساعدة البلدان على التعامل مع الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة المتعلقة بالملكية الفكرية من خلال مد البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. التوصية 23: النظر في أفضل السبل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بهدف النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في تلك البلدان. التوصية 32: إتاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات حول أوجه الصلة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. |
| ### ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 430 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 640 فرنك سويسري |
| ### تاريخ بداية المشروع | يناير 2010 |
| ### مدة المشروع | ### 24 شهرا |
| ### قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع العلامات التجارية والرسوم، وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع التنمية. الصلة ببرامج الويبو 1 و2 و3 و8 و9. |
| ### وصف مقتضب للمشروع | سعيا إلى التشجيع على تحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، لا سيما في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر، تقترح الويبو إجراء مجموعة من الأنشطة تستجمع الممارسات الحديثة والتطورات القانونية وأحكام المحاكم والحلول القانونية المتاحة في بلدان وأقاليم مختارة وتمحِّص فيها وتشمل التضامن والتآمر بين المتنافسين (الممارسات الثنائية بما فيها اتفاقات الترخيص) والممارسات التعسفية أحادية الجانب بأثر منافي للمنافسة المشروعة (مسك الأسعار عموديا والبيع المشترط بشراء ورفض التعامل، في بعض الحالات). وهذه الأنشطة هي عبارة عن دراسات استقصائية وندوات دون إقليمية وأخرى بجنيف، تنظَّم بوصفها منتديات لتبادل الخبرات في هذا المجال. وتضم برامج الويبو للتدريب في مجال الترخيص قسما عن جوانب الترخيص المشجعة على المنافسة والممارسات المنافية للمنافسة وسينظم اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف. وستنشر الدراسات والمحاضر الصادرة عن عدد من الاجتماعات. وستعمد الويبو إلى مراجعة دليلها بشأن حقوق الامتياز واستكماله توضيحا للتفاعل الممكن بين تلك الممارسات التجارية وقانون مكافحة الاحتكار. |

| ### المسؤول عن المشروع | السيد إين بيريس دي كارفايو |
| --- | --- |
| ### الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | الهدف الاستراتيجي السابع، البرنامج 18: التصدي للملكية الفكرية وعلاقاتها بتعزيز قضايا السياسات العامة العالمية للحوار السياسي الحصيف بين أصحاب المصلحة بشأن القضايا العالمية. |
| ### تقدم تنفيذ المشروع | وحتى الآن يجري تنفيذ جميع العناصر في موعدها: بدأ إدراج قضايا الملكية الفكرية والمنافسة في برامج التدريب، وتمت مراجعة الكتيب المتعلق بالترخيص الناجح بالتكنولوجيا ونماذج العقود. وفي أكتوبر 2011، أُعدت ثلاث دراسات بشأن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، وهي: التفاعل بين الوكالات التي تتناول الملكية الفكرية وقانون المنافسة؛ والعلاقة بين استنفاد حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة؛ وتحليل المطبوعات الاقتصادية/القانونية بشأن آثار حقوق الملكية الفكرية باعتبارها معوقات لدخول الأسواق، من المفروض تقديم دراسة رابعة في أكتوبر 2011؛ وعقد الاجتماع الدولي الثاني في جنوب أفريقيا وبدأت الاستعدادات للاجتماع الثالث الذي سيعقد في قيرغيزستان؛ وعقد الاجتماع العالمي في نوفمبر 2010؛ وعقدت الندوة الثالثة في يونيو 2011 وستعقد الندوة الأخيرة في أكتوبر 2011؛ وتم الانتهاء من الدراستين الاستقصائيتين بشأن تدابير تناول العلاقة بين مكافحة الاحتكار واتفاقات الامتياز وبشأن التراخيص الإجبارية الممنوحة من قبل الدول الأعضاء في الويبو لمحاربة استخدام حقوق الملكية الفكرية المنافي للمنافسة. وسينفذ العنصر الأخير (المنشورات) في نهاية المشروع. وستسمح مؤشرات النتائج باستنتاج أن المشروع يجري تنفيذه بنجاح. وفيما يتعلق بالنتائج، يمكن القول بأن المشروع بدأ يساهم في تعزيز التعاون بشأن الأنشطة وتنسيقها بين حقوق الملكية الوطنية وسلطات المنافسة في عدد من البلدان الأعضاء. وفي هذا الصدد، أفادت دولتان عضوان بأن سلطتيهما الوطنيتين المعنيتين بالملكية الفكرية والمنافسة وافقتا رسميا على العمل معا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسُجلت صعوبتان بارزتان في تنفيذ المشروع: إذ إنه لم ترد ردود كافية على الدراستين الاستقصائيتين (ورد رد من أقل من 20% من الدول الأعضاء)؛ كما أن التطورات السياسية جعلت من المستحيل إجراء اجتماع إقليمي في دمشق بسوريا كما كان مقررا. وفيما يتعلق بالدراستين الاستقصائيتين، مددت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في نوفمبر 2010 الموعد النهائي (ولكن استُلم رد إضافي واحد فقط)، وفيما يتعلق بالندوة فقد أجلت إلى عام 2012 (استخدمت الموارد غير المنفقة في تنظيم مائدة مستديرة حول الملكية الفكرية وقانون المنافسة الأنظف في ريو دي جانيرو وستمول مائدة مستديرة أخرى في سنغافورة في سبتمبر 2011). |
| ### أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | الهدف الرئيسي للمشروع هو زيادة الوعي بالعلاقة بين الملكية الفكرية وقانون المنافسة. وكمؤشر على التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، فقد ورد طلبين للحصول على المساعدة التقنية من الدول الأعضاء (بالإضافة إلى تلك التي وردت في المرحلة الأولى). وعلاوة على ذلك، نفذت السلطات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية والمنافسة في عدد من الدول الأعضاء أنشطة التنسيق القطري بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. وكان تنظيم الويبو للاجتماعات التي طُلب من تلك السلطات تقديم إسهامات مشتركة إليها عنصرا قويا أقنعها بالتوصل إلى نهج مشترك بخصوص القضايا التي تقع في إطار ولاية كل سلطة. |
| ### المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | اكتشفنا في المرحلة الأولى من المشروع نقصا في التعاون/التنسيق بين سلطات الملكية الفكرية وسلطات المنافسة في عدد من الدول الأعضاء. وقد ركزت إحدى الدراسات التي أجريت على هذا الأمر. وهناك مجال آخر تختلف الآراء حوله وهو طبيعة الملكية الفكرية المؤيدة للمنافسة وطريقة استخدام قانون المنافسة لضمان استمرارها في ذلك. ويمكن التخفيف من هذه الأخطار عبر المضي في المناقشات التي تسلط الضوء على الفائدة من معالجة هذين المجالين القانونيين بطريقة متسقة ومنسقة. |
| ### مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |
| ### الطريق إلى الأمام | من المقرر في الوقت الحالي استكمال الأنشطة غير المستكملة، باستثناء المنشورات النهائية. |
| ### مواعيد التنفيذ | و يجري تنفيذ البرنامج في موعده. |
| ### معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 82%. |
| ### تقارير سابقة | قُدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2010 إلى الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (انظر المرفق الحادي عشر من الوثيقة CDIP/6/2). |

## التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | ### مؤشرات التنفيذ الناجح ### (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| إدراج المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والمنافسة في برامج ترخيص التكنولوجيا: | إدراج المسألة في البرامج التدريبية فعلا؛ وتحديث الدليل والمواد الإعلامية لتضمينها عناصر تخص الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. | نص كتيب الترخيص الناجح بالتكنولوجيا مراجع. ومناقشة النسخة النهائية مع قطاع الابتكار والتكنولوجيا. نشر الكتيب الجديد بشأن الترخيص الناجح بالتكنولوجيا قبل نهاية 2011. | **** |
| دراسات حول الملكية الفكرية والمنافسة: | استكمال الدراسات في إطار زمني محدد لعرضها على اللجنة؛ وموافقة واسعة من الدول الأعضاء على فحوى الدراسات واستنتاجاتها عند عرضها على اللجنة. | إعداد وإتاحة ثلاث دراسات بشأن التفاعل بين الوكالات التي تتناول الملكية الفكرية وقانون المنافسة؛ والعلاقة بين استنفاد حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة؛ وتحليل المطبوعات الاقتصادية/القانونية بشأن آثار حقوق الملكية الفكرية باعتبارها معوقات لدخول الأسواق. من المتوقع تقديم دراسة رابعة (بشأن الدعاوى الزائفة) إلى الأمانة في أكتوبر 2011 (قدمت مسودة أولى في أغسطس 2011). | **** |
| اجتماعات إقليمية - ودون إقليمية حول الملكية الفكرية والمنافسة: | طلب الدول الأعضاء عقد مثل تلك الاجتماعات؛ وإقرار 75% من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة. | عقدت الندوة الثانية في جنوب أفريقيا في أبريل 2011. وستعقد الندوة الثالثة في قرغيزستان في نوفمبر 2011. وأجلت ندوة رابعة (في دمشق بسوريا) إلى 2012. ولم تحدد الفائدة من ذلك بعد لكن الردود كانت إيجابية للغاية. | *** |
| اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف: | تنظيم مؤتمر في الفصل الأول من سنة 2010؛ ومشاركة كبيرة من طائفة شاسعة من أصحاب المصالح في الاجتماع العالمي؛ وإقرار 75% من المشاركين بفائدة الاجتماع بالنظر إلى الأهداف المحددة. | عقد الاجتماع في نوفمبر 2010. | **** |
| تنظيم ندوات في جنيف - حول الملكية الفكرية والمنافسة: | تنظيم ندوة واحدة كل ستة أشهر؛ ومشاركة أصحاب المصالح المعنيين والمساهمة في تحقيق فهم أفضل للموضوعات؛ وإقرار 75% من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة. | عقدت الندوة الثانية في أكتوبر 2010. وعقدت الندوة الثالثة في يونيو 2011. وستعقد الندوة الرابعة في 10 أكتوبر 2011. وستناقش الندوتان الأخيرتان الدراستين المعدتين للمشروع (بشأن الملكية الفكرية باعتبارها عائقا، وبشأن الدعاوى الزائفة). وكان هناك إجماع بين المشاركين على أهمية الاجتماعات والفرص التي تتيحها وعلى أهمية موضوعاتها. | **** |
| إعداد دراسة استقصائية، ووضع دليل حول حقوق الامتياز وتنظيم حلقتي عمل: | الحصول على عدد كاف يعكس الردود على الاستبيان؛ وإعداد الدليل حول حق الامتياز ونشره في الوقت المناسب. * * بحسب الوثيقة CDIP/4/4، أصبحت صياغة الدراسة الاستقصائية عنصرا قائما بذاته. | استكملت الدراسة الاستقصائية، وحللت الردود وأتيحت الوثائق. وكما ذكر في اجتماع اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في نوفمبر 2010، لم يرد عدد كبير من الردود. ورغم ذلك فالدراسة الاستقصائية مفيدة في تقديم معلومات قيمة. والعبرة المستخلصة بالنسبة للأنشطة في المستقبل هي أن الدراسات الاستقصائية ستُدعم بتحقيقات لتقصي الحقائق. | **** |
| إعداد دراسة استقصائية وتحليل حول الانتفاع بالتراخيص الإجبارية قمعا للممارسات المنافية للمنافسة غير المشروعة. | إعداد الاستبيان في الموعد المناسب ومناقشته مع الدول الأعضاء وتعميمه وجمع الردود. | استكملت الدراسة الاستقصائية، وحللت الردود وأتيحت الوثائق. ينطبق التعليق الوارد أعلاه على هذه الدراسة الاستقصائية. | **** |
| نشر دراسات ومحاضر اجتماعات: | النشر على أساس الجدوى (أي الالتزام الكامل بمواصفات الدراسة) والفائدة (أي المساعدة على تحديد الأولويات وفوائد كبيرة تتخطى المشاركين في الاجتماعات). | يُنظر في عنصر المشروع في الربع الأخير من عام 2011. | غير متوافر |

| ### هدف (أهداف) المشروع | ### مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | ### بيانات الأداء | ### نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| فهم أفضل لأوجه التلامس بين الملكية الفكرية والمنافسة في صفوف واضعي - السياسات: | ردود فعل من الدول الأعضاء على مدى توافق النتائج مع الاهتمامات المعبر عنها في التوصية أو التوصيات. | سبق أن استلمت الأمانة تعليقات حول التعاون وبشأن تنسيق أنشطة الملكية الفكرية الوطنية وسلطات المنافسة أرسلتها الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، فإن مستوى فهم القضايا، على النحو المعبر عنه في اجتماعات الويبو بشأن الملكية الفكرية وقانون المنافسة عن طريق العروض والتدخلات التي قدمتها سلطات الملكية الفكرية والمنافسة، مرتفع إلى حد كبير في جميع المناطق. | **** |
| النهوض - بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بهدف تعزيز القدرة التنافسية: | ردود فعل من المشاركين في البرامج التدريبية التي تتعلق بالعنصر الجديد؛ واعتماد الأحكام القانونية المناسبة في القوانين الوطنية والإقليمية؛ واعتماد مبادئ توجيهية وتوصيات على المستوى الوطني والإقليمي. | يقيّم المؤشر الأول في مرحلة لاحقة. وسبق تحديد المؤشر الثاني فيما يتعلق بمنظمة إقليمية تضع المبادئ التوجيهية بشأن الملكية الفكرية وقانون المنافسة. ويُنتظر أن يوسع نطاق هذا الدعم ليضم دولا أعضاء أخرى، وذلك حسب الطلب. وإن ظل عمل الويبو بشأن الملكية الفكرية وقانون المنافسة موحدا وأصبحت الدول الأعضاء أكثر إطلاعا على نطاقه وأهدافه، فإن طلبات أكثر ستقدم للحصول على المساعدة. وكما هو الحال دائما، سيتم التعامل معها بشكل ثنائي وسري ولو أن فكرة وضع المعايير والمبادئ التوجيهية لن تكون خارج السياق، بشرط أن توافق الدول الأعضاء على ذلك. | *** |
| فرصة لتبادل التجارب على المستوى الوطني والإقليمي: | ردود فعل من الدول الأعضاء على الندوات؛ وردود فعل من أصحاب المصلحة على الندوات؛ وعدد كبير من الردود على الاستبيان أو الاستبيانات [على الأقل 25 من البلدان المتقدمة و35 من البلدان النامية]؛ وإقرار 75% من المشاركين بفائدة الاجتماع بالنظر إلى الأهداف المحددة. ويجب إعادة التحقق - من ذلك في فترة لا تتعدى ستة أشهر بعد تنظيم الحدث. | كانت الردود الإيجابية أثناء الندوات متوافقة. استُدركت جزئيا قلة عدد الردود على الدراسات الاستقصائية من خلال زيادة عدد الدول الأعضاء المشاركة مباشرة في أنشطة المشروع، أي من خلال حضور اجتماعات المائدة المستديرة في ريو دي جانيرو وسنغافورة. | **** |

[يلي ذلك المرفق الحادي عشر]

| ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_19_24_27 |
| - العنوان | الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 19 (الفئة باء): الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. التوصية 24 (الفئة جيم): مطالبة الويبو، في إطار ولايتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي. التوصية 27 (الفئة جيم): تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيقا للنمو والتنمية: بضمان إمكانية إجراء نقاشات في إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والتركيز على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية. وإيلاء انتباه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية للانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 305 1 فرنك سويسري تكاليف الموظفين الإضافية: 000 418 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | يناير 2010 |
| - مدة المشروع | 24 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية؛ وقطاع التنمية؛ وقطاع البنية التحتية العالمية؛ الصلة ببرامج الويبو: 3، و9، و14، و15. |
| - وصف مقتضب للمشروع | سيكون للمشروع عنصران، أحدهما عن حق المؤلف والنفاذ إلى المعارف والثاني عن رقمنة حقوق الملكية الصناعية. وفي مضمار البنية التحتية لتحقيق أهداف الإدماج الرقمي، بما فيه من مواطن مرونة، ربما يضطلع نظام حق المؤلف بدور مهم في التمكين من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى المعلومات والمعارف والإسهام بالتالي في ردم "الهوة الرقمية". ويرمي العنصر الأول في المشروع بخصوص حق المؤلف إلى تزويد الدول الأعضاء بمصدر من المعلومات المفيدة والمتوازنة حول الفرص التي تتيحها النماذج الجديدة المعتمدة في توزيع المعلومات والمواد الإبداعية مع التركيز على مجالات التعليم والبحث وتطوير البرمجيات وخدمات المعلومات الإلكترونية (مثل المجلات الإلكترونية وخدمات القطاع العام الإعلامية). ويتعلق العنصر الثاني من المشروع برقمنة وثائق الملكية الصناعية الوطنية من أجل إنشاء قواعد بيانات تعزز نفاذ الجمهور إلى المعلومات المتأتية من نظام الملكية الصناعية. ويرمي إلى مساعدة الدول الأعضاء على رقمنة وثائقها الورقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية كخطوة أولى واكتساب المهارات اللازمة لإنشاء ملفات إلكترونية بالكامل في مكاتب الملكية الفكرية، مما سيعزز إدارة الملكية الفكرية وينهض بالخدمات التي تقدمها هذه المكاتب لأصحاب المصلحة. |

| - المسؤولان عن المشروع | السيدة كارول كرويلا والسيد ويليام ميريديث |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 3: زيادة الوعي وقدرة الدول الأعضاء في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ وتوضيح القضايا الناشئة حاليا بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة للدول الأعضاء، والصناعات الإبداعية وأصحاب الحقوق والمنتفعين بها. الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 15: فعالية معززة لمؤسسات الملكية الفكرية من خلال أتمتة العلميات التجارية؛ ومؤسسات الملكية الفكرية قادرة على النفاذ واستخدام الموارد العالمية من خلال استخدام أنظمة موحدة لتبادل البيانات الإلكترونية. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | - رقمنة وثائق الملكية الفكرية: بدأت مشروعات الرقمنة تحرز تقدما في عشرة مكاتب للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم (أربعة مكاتب أكثر مما كان مقررا أصلا)، أي في الجمهورية الدومينيكية وشيلي وكولومبيا وفييت نام وأذربيجان والأرجنتين وكينيا وزامبيا والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو) والإمارات العربية المتحدة. وتتراوح طبيعة هذه المشروعات بين مشروعات تكتفي بتقديم البرمجيات والمساعدة التقنية وبين مشروعات للتعاقد مع موردين خارجيين لرقمنة المحفوظات الكبير لسجلات الملكية الفكرية. ومنذ يناير 2011، نُفذ التقييم السابق للمشروع في الكويت وجنوب أفريقيا. واستُكمل المشروع في فييت نام وأُغلق، ومجموعة البراءات الفييتنامية متاحة في شكل نص إلكتروني بالكامل عن طريق قاعدة بيانات ركن البراءات (Patentscope). وطلب أكثر من 19 مكتبا مشروعات الرقمنة. ولئن كان من الممكن تلبية هذا المستوى من الطلب، فإن المشروعات ستبدأ في عام 2011 وفقا لميزانية المشروع المتوفرة. - عنصر حق المؤلف والنفاذ إلى المعرفة استُكملت مشا التقارير بشأن المجالات الثلاثة التي تركز على التعليم والبحث؛ وتطوير البرامج الحاسوبية؛ والخدمات الإعلامية الإلكترونية. وستعرض النتائج وتناقش في حلقة العمل المزمع عقدها في أكتوبر 2011. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | لا شيء. |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | - رقمنة وثائق الملكية الفكرية: قد تفتقر بعض المكاتب لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضرورية لمشاريع الرقمنة. ويتضمن التمويل اعتمادات للحد الأدنى من المعدات وبرامج الحاسوب عند الضرورة. قد تكون رقمنة وثائق الملكية الفكرية معقدة تقنيا وتعتمد نوعية نتائجها على نوعية نظام الرقمنة. وتتيح الويبو برنامج WIPOScan من أجل ضمان أن المشروعات تعطي نتائج بجودة عالية تمتثل لمقاييس الويبو لتبادل البيانات. - عنصر حق المؤلف والنفاذ إلى المعرفة تتكون الدراسة من استقصاء للقوانين والسياسات العامة والاستراتيجيات الحكومية حسب أمثلة تؤخذ من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. بيد أن بعض هذه الأقاليم لا تتمتع بخبرة غنية أو هي غير متقدمة من الناحية العملية والسياسات العامة المرتبطة بالمجالات المعنية التي سيشملها المشروع. |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | سوّت الإدارة أو هي بصدد تسوية المشاكل المحددة. |
| - الطريق إلى الأمام - شهور الستة القادمة) | - رقمنة وثائق الملكية الفكرية: ستنظم بعثات تقييم إضافية في 2011 وستبدأ مشروعات أخرى. وسيتوقف العدد الصحيح على مدى تنفيذ البرنامج واستعداد المكاتب للشروع في المشروعات. - عنصر حق المؤلف والنفاذ إلى المعرفة لم يستكمل بعد التقرير بشأن الانتهاء من المشروع. |
| - مواعيد التنفيذ | - رقمنة وثائق الملكية الفكرية: يتقدم المشروع طبقا لخطته الأصلية. - عنصر حق المؤلف والنفاذ إلى المعرفة: تأخر المشروع بسبب بعض المشاكل مع متعاقد ولكن من المتوقع استكماله بداية 2012. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 31,6% |
| - تقارير سابقة | قُدم تقريران عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: ـ المرفق السابع من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) |  | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. دراسة عن "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية" | إتمام الدراسة في غضون الجدول الزمني المحدد لها والجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لتقديمها إلى اللجنة. وردود الدول الأعضاء على الدراسة عند تقديمها إلى اللجنة. |  | الدراسة قيد التنفيذ. لم تحدد المنفعة بعد لكن تزايد انخراط الدول الأعضاء أو طلبها أنشطة جديدة للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمحتويات الإبداعية من شأنه أن يكون مقياسا للأداء. | ** |  |  |
| 2.1. تقييم جدوى بشأن إضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو. "دراسة بشأن "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية" | إتمام التقييم في غضون الجدول الزمني المحدد له والجودة المطلوبة في مواصفات التقييم لتقديمه إلى اللجنة. وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة. |  | يُنظر في عنصر المشروع بداية 2012. | ** |  |  |
| 1.2. خطط المشروع | احترام المواعيد المحدّدة لإعداد خطط المشروع وموافقة البلد المستفيد عليها. |  | أُعدت خطط المشروع كجزء من مرحلة بداية كل مشروع في كل بلد. | ** |  |  |
| 2.2. بيانات مرقمنة مستخرجة من الوثائق الورقية للملكية الصناعية. | تنفيذ المراحل وفقا للجدول الزمني المحدد لها وقبول النتائج المرحلية. |  | تسير المشروعات في عشرة مكاتب حسب الخطة. |  |  |  |
| 3.2. إنشاء قاعدة بيانات جديدة أو إدراج البيانات المرقمنة في قواعد البيانات القائمة |  | تنفيذ المراحل وفقا للجدول الزمني المحدد لها وقبول النتائج المرحلية. | يجري إنشاء قواعد بيانات جديدة في المكاتب المشاركة؛ وسوف تدمج البيانات في قاعدة بيانات ركن البراءات (PATENTSCOPE®) بعد استكمال المشروعات. | ** |  |  |
| 4.2. وضع الأسس لتشغيل قواعد البيانات وتحديثها عبر الاستمرار في رقمنة الوثائق الجديدة. | خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل بعد إضافة البيانات الجديدة، تحديث قاعدة البيانات من قبل عدد كاف من الموظفين المحليين المدربين في المشروع وتزويد الجمهور بخدمة الويبو للبحث من خلال ركن البراءات (PATENTSCOPE®). |  | من المبكر إجراء أي تقييم. |  | غير متوافر |  |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) |  | بيانات الأداء |  | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. إذكاء وعي الدول الأعضاء بإمكانيات نظام حق المؤلف في تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية والإسهام بذلك في التنمية. | (أ) جودة النقاش فيما بين الدول الأعضاء حول الدراسة ونتائجها؛ (ب) وردود خلال دورات اللجنة على مدى استجابة النتائج المحققة للانشغالات المعرب عنها في التوصيات؛ (ج) وتقييم الدول الأعضاء لتوصيات الدراسة. |  | تُتاح التعليقات والتقييم في مرحلة لاحقة بالرغم من أنه من المحتمل أن ترد ردود بخصوص التعاون والتنسيق في إطار الأنشطة من الدول الأعضاء الراغبة في وضع استراتيجيات وقوانين فعالة تنفع المستخدمين في المجالات الاستراتيجية للدراسة. |  | غير متوافر |
| 2.1. مناقشة أنشطة جديدة ممكنة للويبو وتقييمها. |  | مناقشة وقرار حول ضرورة الإقبال على أنشطة جديدة استجابة للتوصيات. |  | يقيم ذلك في مرحلة لاحقة. | غير متوافر |
| 1.2 تخفيف أثر الهوة الرقمية فيما بين المستخدمين لنظام الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. |  | نفاذ المستخدمين إلى قاعدة البيانات الجديدة التي تحتوى على بيانات مرقمنة. |  | من السابق لأوانه تقييم ذلك. | غير متوافر |
| 2.2. زيادة الكفاءات لرقمنة الوثائق وتحديث قواعد البيانات بشأن الملكية الفكرية. |  | مهارات جديدة أو محسنة تمكن مكتب الملكية الفكرية من تشغيل قواعد بيانات الملكية الفكرية ومواصلة تحديثها بأدنى قدر إضافي من مساعدة الويبو. |  | من السابق لأوانه تقييم ذلك. يدخل تدريب موظفي مكتب الملكية الفكرية المحليين في المشروعات. وسيجري تقييم نتائج ذلك التدريب فيما يتعلق بالنهوض بالمهارات في فترة لاحقة. | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الثاني عشر]

| ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_19_30_31_01 |
| - العنوان | استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 19: الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. التوصية 30: ينبغي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى لإسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول سبل النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ولا سيما في المجالات التي توليها الجهة صاحبة الطلب أهمية خاصة. التوصية 31: اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كتوجيه التماس إلى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 936 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 640 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | يناير 2010 |
| - مدة المشروع | 30 شهراً |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع البنية التحتية العالمية. الصلة ببرامج الويبو 1 و14 و18. |
| - وصف مقتضب للمشروع | يرمي هذا المشروع إلى تزويد البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بخدمات بناء على طلبها وتساعد على تسهيل الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات فيما يتعلق بتقنيات محدّدة بغية تيسير أنشطتها المحلية في الابتكار والبحث والتطوير بالتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى. وبغية تحقيق تلك الأهداف، ستنفذ العناصر التالية من المشروع: صياغة تقارير عن واقع البراءات انطلاقا من وفرة مصادر المعلومات المتعلقة بالبراءات بغية إجراء تحليل لتكنولوجيا بعينها وما يتصل بها من حقوق الملكية الفكرية في مجالات تكنولوجية مختارة؛ ودليل إلكتروني على قرص فيديو مدمج أو على الإنترنت للتدريب على الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها، يركّز بصورة خاصة على تقارير البحث في التكنولوجيا والبراءات على غرار التقارير عن واقع البراءات؛ وتنظيم مؤتمرات، تشمل حلقات عمل ودورات تدريبية، لفائدة المنتفعين ولا سيما موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات، ومن أجل اكتساب مهارات متخصصة مثلا في إعداد تقارير عن واقع البراءات في مؤسسات البحث والجامعات المحلية. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد أليخاندرو روكا كامبانيا |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 1: وعي أكبر بالمبادئ والممارسات القانونية بناء على نظام البراءات، بما في ذلك جوانب المرونة الموجودة في النظام، وفهم معزز ومزيد من التوضيح للقضايا الراهنة والناشئة التي تظهر على المسائل المرتبطة بالبراءات. الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 14: سبل نفاذ محسّنة إلى موارد المعلومات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية؛ والنهوض بخدمات الويبو لدعم بحوث البراءات تستفيد منها مكاتب الملكية الفكرية للدول الأعضاء؛ وانتفاع أفضل بمعلومات البراءات من خلال تطوير واقع البراءات وما يتصل بذلك من أدوات تغطي موضوعات مختارة. الهدف الاستراتيجي السابع، البرنامج 18: موارد معلومات متميزة وتفيد عمليا تجمع تحليل السياسات مع الانتفاع المعزز لمعلومات البراءات لصناع السياسات وأدوات عملية للابتكار المفتوح. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | أقيمت أواصر التعاون مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومؤسسة مجموعة براءات الأدوية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، ومبادرة الأدوية للأمراض المهملة، والمؤسسة الأفريقية لتكنولوجيا الزراعة، والمعهد الدولي للماء والبيئة والصحة، ومنظمة "Village Earth". وقد أفضى هذا التعاون إلى تحديد العديد من الموضوعات المحددة لتقارير واقع البراءات. "1" واقع البراءات لدواء "ريتونافير" (Ritonavir) المضاد للفيروسات القهقرية (بتعاون مع مؤسسة مجموعة براءات الأدوية)؛ "2" وواقع البراءات لدواء "أتانازافير" (Atanazavir) المضاد للفيروسات القهقرية (بتعاون مع مؤسسة مجموعة براءات الأدوية)؛ "3" وتصنيع اللقاح (بتعاون مع مبادرة منظمة الصحة العالمية لبحوث اللقاح (IVR)؛ تقرير قيد الإعداد)؛ "4" ومقاومة الملوحة كمثال لتكييف تكنولوجيا تغير المناخ (بتعاون مع منظمة الفاو والمؤسسة الأفريقية لتكنولوجيا الزراعة؛ المواصفات المطلوبة قيد الإعداد)؛ "5" والطبخ بالطاقة الشمسية (مبادرة الويبو؛ قُدم التقرير)؛ "6" والطبخ بالطاقة الشمسية (مبادرة الويبو؛ قُدم التقرير)؛ "7" وتكنولوجيات تحلية المياه واستخدام الطاقات المتجددة (التعاون مع الوكالة الدولية للطاقات المتجددة والمعهد الدولي للماء والبيئة والصحة؛ التقرير قيد الإعداد)؛ "8" والتكنولوجيات الملائمة (التعاون مع منظمة "Village Earth"؛ المواصفات المطلوبة قيد الإعداد)؛ "9" وتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية (مؤسسة مجموعة براءات الأدوية؛ قيد النقاش) "10" والأمراض المهملة (مبادرة الأدوية للأمراض المهملة، قيد النقاش)؛ "11" والأمراض غير المعدية (منظمة الصحة العالمية؛ قيد النقاش)؛ "12" والتكنولوجيات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية التي تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (الفاو؛ قيد النقاش)؛ "13"وتكنولوجيات تقوية السمع (منظمة الصحة العالمية؛ قيد النقاش)؛ "14" والكراسي المتحركة في الأرياف (منظمة الصحة العالمية؛ قيد النقاش). وقد أنشئ موقع مخصص يوفر معلومات عن العمل الجاري، ويتضمن تجميعا للروابط الشبكية إلى تقارير عن واقع البراءات أعدتها المؤسسات الأخرى ونشرتها الإنترنت: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_about.html وأرسلت الويبو تعميما في أبريل 2011 إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء في جنيف لإبلاغها بالعمل الجاري في هذا الميدان وطلبت منها أن ترسل إلى أمانة الويبو مقترحات لموضوعات أو التعاون مع المؤسسات المحلية في إعداد تقارير عن واقع البراءات وإنتاجها. وفيما يتعلق بوضع برنامج تعليمي إلكتروني بشأن استخدام واستغلال المعلومات المتعلقة بالبراءات، عُين خبير في المجال ووقع عقد في أبريل 2011 لتقديم مواد لهذا البرنامج. وبعد إجراء مناقصة دولية، حصلت شركة "KINEO " على عقد في يوليو 2011 لوضع استراتيجية لتقديم المواد للبرنامج التعليمي الإلكتروني، أي اقتراح الوسائل التعليمية الأكثر فعالية، فضلا عن تطوير نظام لإدخال المواد وإنشاء الرسومات البيانية لتوفير تجربة تعليمية تفاعلية وجذابة. وعقد أول اجتماع لبدء المشروع مع شركة KINEO والويبو والخبير في المجال في يوليو 2011. ومن المتوقع تسليم البرنامج التعليمي النهائي في موعد أقصاه نهاية عام 2011. وعقدت حلقات دراسية إقليمية للنهوض بمشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وتقديم التدريب الأولي في مجال التكنولوجيا ودعم الابتكار في أديس أبابا في نوفمبر 2010 لفائدة 39 مشاركا من البلدان الأفريقية، وفي موسكو في ديسمبر 2010 لفائدة بعض البلدان الأوروبية والآسيوية شارك فيها 32 شخصا، وفي بوينوس أيريس في مارس 2011 شارك فيها 150 شخصا. ونُظمت دورة تدريبية إقليمية أخرى بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأريبو، فضلا عن الدول التي يحتمل أن تصبح دولا أعضاء فيها لفائدة 44 مشاركا في يونيو 2011، مما عزز دعم الأريبو لوحدات الملكية الفكرية في أفريقيا. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | جاء في التقرير المرحلي السابق أن الخطر على المشروع يكمن في افتقاد الويبو للخبرة المواضيعية لإعداد المواصفات المطلوبة في تقارير واقع البراءات، فضلا عن قلة طلب المستفيدين المحتملين لهذه التقارير. وقد أثبت التعاون مع مختلف المنظمات الخارجية الشريكة أنه مفيد للطرفين: - مفيد للويبو في تحديد نطاق التقارير المناسبة لواقع البراءات من خلال الاعتماد على الخبرات الموضوعية للمنظمة الشريكة؛ (ب) ومفيد للمنظمة الشريكة في الاعتماد على خبرة الويبو في مجال المعلومات المتعلقة بالبراءات والحصول على تقارير واقع البراءات. فعلى سبيل المثال، عادة ما تساهم مناقشة النطاق المحتمل لتقارير واقع البراءات، وتقييم التقارير المقدمة مساهمة كبيرة في تعزيز فهمها لطبيعة المعلومات المتعلقة بالبراءات وفائدتها. وقد قدم عدد من المنظمات الشريكة عقب ذلك مقترحات بشأن مزيد من التقارير. وبالتالي، فيبدو أن التعاون بشأن تقارير واقع البراءات وسيلة فعالة لتعزيز قيمة المعلومات المتعلقة بالبراءات واستخدامها بين المنظمات ولتحسين خبراتهم في استغلالها. ولا تقتصر الحلقات الدراسية الإقليمية على توفير التدريب على النفاذ إلى قواعد البيانات التكنولوجية والموضوعات المرتبطة بها، ولكنها تكون أيضا منصة لتبادل الخبرات بين البلدان في استحداث وتقديم خدمات دعم الابتكار والتكنولوجيا. ولطالما زادت الطلب والاهتمام باستمرار من الدول الأعضاء لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في أعقاب الحلقات الدراسية الإقليمية. |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | لم يعد هناك أي خطر في فترة السنتين الحالية بفضل إمكانية تحديد عدد كاف من المنظمات الشريكة المستعدة للتعاون مع الويبو في هذا المجال. بيد أن معظم هذه المنظمات تقع في جنيف أو تحضر بانتظام الاجتماعات في جنيف مما سهل الاتصال الأول. وبالنسبة لفترة السنتين القادمة، فإن التحدي الرئيسي سيكون الوصول إلى بلدان أخرى، أي تحفيز الطلب على هذه الشراكات أو الاهتمام بها في مؤسسات البلدان النامية. وبخصوص البرنامج التعليمي الإلكتروني، أدت مفاوضات مستفيضة مع شركة KINEO إلى تأخير بسيط، ورغم ذلك فالشركة لا تزال تتوقع إنهاء البرنامج بنهاية عام 2011. |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء. |
| - الطريق إلى الأمام | التعاقد لإجراء مزيد من تقارير واقع البراءات عند انتهاء وضع المواصفات المطلوبة. ومن المتوقع تنظيم مؤتمرات إقليمية بشأن مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في جمهوريات آسيا الوسطى وفي البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية بنهاية 2011. |
| - مواعيد التنفيذ | وبسبب تأخر البدء في المشروع، فإن موعد تنفيذ المشروع سيتأخر. ونظرا للتكلفة المرتفعة للتقارير الفردية، فقد يقدم ما مجموعه 10 تقارير فقط. وتأخر قليلا تنفيذ البرنامج التعليمي الالكتروني ولكن لا يزال من المقرر تسليم البرنامج الكامل نهاية 2011. وتمضي إجراءات تنظيم المؤتمرات الإقليمية في موعدها. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 81,6%. |
| - تقارير سابقة | قُدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2010 إلى دورة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. (انظر المرفق الثامن من الوثيقة CDIP/6/2). |

التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تقارير عن واقع البراءات متاحة في موقع ركن البراءات (PATENTSCOPE®) على الإنترنت. | ستة تقارير عن واقع البراءات متاحة لسنة 2010 وسنة 2011 بجودة تفي بمتطلبات مواصفاتها؛ | "1" إنشاء موقع جديد؛ "2" نشر أربعة تقارير عن واقع البراءات على الموقع الإلكتروني؛ "3" إتاحة 30 تقريرا خارجيا عن واقع البراءات على الموقع الإلكتروني. | *** |
|  | عدد متزايد من الزيارات إلى صفحات ركن البراءات Patentscope® التي تحتوي على تلك التقارير على الإنترنت. | لا تتوافر بيانات حاليا. ستقدم قريبا بيانات وإحصاءات من فريق الويبو لدعم الموقع الإلكتروني. | غير متوافر |
| إتمام دليل التعليم الإلكتروني وتقديمه. | إصدار الدليل على قرص فيديو مدمج وتوزيعه ونشره على موقع ركن البراءات ®Patentscope بعد 18 شهرا من بداية المشروع. | عيّن الخبير في المجال وهو بصدد صياغة المواد؛ واختيرت الشركة بعد مناقصة دولية لوضع استراتيجية ونظام لتقديم المواد بنهاية 2011. | *** |
| الانتهاء من تنظيم المؤتمرات الإقليمية. | استطلاعات عن الارتياح ومدى تحقيق الأهداف، توزع على المشاركين لاستكمالها في نهاية المؤتمر. | ملئت استمارات التقييم وجمعت بعد كل مؤتمر. وتجاوز متوسط الارتياح درجة "حسن". وارتفع بشكل كبير عدد طلبات إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار عقب هذه المؤتمرات. | *** |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| فهم أعمق لدى الشركات وواضعي السياسات في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا محددة ولآثارها في الأعمال والمجتمع. | %30 من الشركات وواضعي السياسات في البلدان النامية الذين استعملوا تقارير جديدة على ركن البراءات يؤكدون أن تقارير واقع البراءات مكّنتهم من تحديد مجالات تكنولوجية معيّنة بهدف استغلال التكنولوجيا والدراية العملية أو ترخيصها من الداخل أو اقتنائها؛ وتجمع تلك البيانات بواسطة استطلاع على ركن البراءات (®Patentscope). |  | غير متوافر |
| فهم أعمق للمعلومات المتعلقة بالبراءات، لا سيما عما يلي: كيف يجرى البحث؟ ولماذا؟ وأين؟ | سيتاح استبيان (على قرص مدمج وعلى الإنترنت) عن فوائد الدليل موجه إلى المستخدمين لتقييم مدى فهمهم للمعلومات المتعلقة بالبراءات. | لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، ولكن استبيانات التقييم قيد الإعداد وسترسل إلى مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لتوزيعها على زبائنها. | غير متوافر |
| استخدام المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها بفعالية أكبر. | استطلاع لمتابعة المؤتمر الإقليمي بعد 6 أشهر من عقده يوزع على المشاركين فيه لكي يصفوا أي تطورات تطرأ على المعارف وممارسات البحث والخدمات العامة. | لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، ولكن استبيانات التقييم قيد الإعداد وسترسل إلى مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لتوزيعها على زبائنها. | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الثالث عشر]

| ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_33_38_41_01 |
| - العنوان | تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم لوقع أنشطة الويبو على التنمية. |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 33: مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية الأساس، لتقدير جدوى جميع أنشطتها الموجهة للتنمية ومنها الأنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤشرات والمقاييس الخاصة لهذا الغرض، حيث كان ذلك مناسبا. التوصية 38: تعزيز قدرة الويبو على إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو على التنمية. التوصية 41: جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية في مجال التعاون والتنمية. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 647 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 330 114 فرنكا سويسريا |
| - تاريخ بداية المشروع | يناير 2010 |
| - مدة المشروع | 24 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع الإدارة والتدبير، وقطاع التنمية، وشعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية، وشعبة الدراسات الاقتصادية والإحصاءات. الصلة ببرامج الويبو: جميع البرامج. |
| - وصف مقتضب للمشروع | "1" تصميم وتطوير وإنشاء إطار قائم على النتائج مستدام ومتسق بغية دعم رصد وتقييم وقع أنشطة الويبو على التنمية. وسيكون الإطار متمشيا مع إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج وجزءا لا يتجزأ منه. وسيصمَّم بالتشاور الوثيق مع أصحاب المصالح لضمان استجابته لمتطلباتهم بشأن المعلومات وضمان مساءلة الأمانة بشأن الأنشطة المتصلة بالتنمية ووقعها على التنمية وتنفيذ جدول أعمال التنمية. وسيساعد المسار التشاوري أيضا على إشراك جميع أصحاب المصالح في هذا الإطار وضمان استمرارية المشروع فور إتمامه. وسيتناول هذا الإطار احتياجات الويبو من الأدوات الإدارية اللازمة لتحسين إدارة الموارد، ولا سيما أن هذه الموارد تتصل بوقع أنشطة الويبو على التنمية، واستخدامها بكفاءة وفعالية بغية تحقيق نتائج إنمائية ملموسة وإيجابية. "2" والسعي إلى تعزيز كفاءات التقييم الموضوعي لوقع أنشطة الويبو على التنمية؛ "3" وإجراء استعراض لأنشطة الويبو الجارية للمساعدة التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية بغية المساعدة على إقامة بعض الأسس للعمل في المستقبل. |

| - المسؤول عن المشروع | السيدة ماية باشنر |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | الهدف الاستراتيجي التاسع، البرنامج 22: النهوض ببرنامج مستق للإدارة وممارسات الأداء والمساءلة على صعيد الويبو. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | العنصر 1 من المشروع: نُظمت سلسلة من حلقات العمل بشأن الإدارة القائمة على النتائج في النصف الثاني من عام 2010 أخذت بعين الاعتبار التوجيهات التي قدمها فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالإدارة القائمة على النتائج الذي أُنشئ عند بداية المشروع والاستعراض الذي أجراه خبير خارجي في مجال الملكية الفكرية والتنمية بشأن تعميم جدول أعمال التنمية على إطار نتائج المنظمة (الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط والبرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011) كما هو وارد في المرفق السادس من الوثيقة CDIP/6/2. وكان هدف حلقات العمل تعزيز قدرات المشرفين على البرامج ومديريهم/كبار الموظفين داخل الويبو في مجال التخطيط القائم على النتائج من أجل وضع الأساس لإطار أقوى لرصد أنشطة الويبو وتقييمها في مجالات منها التعاون لأغراض التنمية. وركزت حلقات العمل، على وجه الخصوص، على وضع أطر النتائج لفترة السنتين 2012ـ2013 وتعميم عنصر التنمية، بما في ذلك مشروعات جدول أعمال التنمية وتوصياته على جميع برامج الويبو. ونُظم ما مجموعه تسع حلقات عمل وتقدم جميع قطاعات المنظمة وبرامجها تقاريرها مباشرة إلى المدير العام. وتلقت حلقات العمل هذه ترحيبا من المشاركين (ووردت ردود عبر استبيان تقييم لما بعد حلقة العمل). وعقب حلقات العمل بشأن إطار الإدارة القائمة على النتائج، تواصل الحوار المفتوح والتعاون الوثيق والتدريب مع المشرفين على البرامج في جميع مراحل إعداد البرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013، مع التركيز على صقل أطر النتائج الموضوعة أثناء حلقات العمل وإدراج عنصر التنمية، بما في ذلك مشروعات جدول أعمال التنمية في وثيقة البرنامج والميزانية (وتتماشى هذه الأخيرة مع استعراض عملية وضع الميزانية المطبق على المشروعات التي اقترحتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية، الوثيقة A748/Rev 5. التي وافقت عليها جمعيات الويبو سنة 2010). وأدى هذا العمل التحضيري إلى تعزيز أطر ومقاييس النتائج لفترة السنتين 2012ـ2013، ومن ثمة توفير أساس قوي لرصد وتقييم أنشطة الويبو، بما في ذلك أنشطتها في مجال التعاون لأغراض التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، عُمم عنصر التنمية، بما في ذلك مشروعات جدول أعمال التنمية وتوصياته على جميع الأهداف الاستراتيجية التسعة. العنصر 2 من المشروع: يسّر المشروع عملية الاستعراض الخارجي المستقل لأنشطة الويبو في مجال التعاون لأغراض التنمية. وشمل ذلك الترتيبات الإدارية واللوجستية لإجراء الاستعراض، بما في ذلك ما يتعلق بالزيارات القطرية لستة بلدان، وتوزيع الاستبيان الذي أعده الخبراء الاستشاريون على الدول الأعضاء. وأعد الخبراء الاستشاريون تقرير الاستعراض وقُدم إلى الأمانة في أغسطس 2011. ونشر على موقع الويبو: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842 وسيناقش في الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | أطر ومقاييس معززة لنتائج فترة السنتين 2012ـ2013، بما في ذلك خطوط الأساس والأهداف، بما يوفر أساسا قويا لرصد وتقييم أنشطة الويبو في مجالات منها التعاون لأغراض التنمية. وستوفر أيضا هذه الأطر والمقاييس المعززة أساسا أقوى في فترة السنتين 2012ـ2013 للإبلاغ عن أداء المنظمة إلى الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين عن طريق تقارير أداء البرنامج (المساءلة). وتركيز معزز على عمل المنظمة والصلات بين البرامج والنتائج المتوقعة عبر توحيد هذه النتائج على مستوى المنظمة (البرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013). وعُمم عنصر التنمية، بما في ذلك مشروعات جدول أعمال التنمية وتوصياته على جميع الأهداف الاستراتيجية التسعة. ويتبين ذلك من قسط التنمية في النتائج المرتقبة (تنطوي 40 نتيجة من أصل 60 نتيجة من النتائج المرتقبة للمنظمة على عنصر التنمية). |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | خُففت آثار المخاطر المحددة في وثيقة المشروع والمتصلة بتعزيز إطار الويبو للتخطيط وتعميم التنمية عبر اتخاذ نهج تشاركي وشمولي فيما يخص التدريب أثناء إعداد البرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013. وسيمضي المشروع في هذا النهج في الجزء المتبقي من تنفيذه، أي من أجل وضع أطر التقييم القطري. |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |
| - الطريق إلى الأمام | يرتبط عنصر المشروع الذي لا يزال معلقا بوضع أطر التقييم القطري. وفي ضوء المبادرات الجارية في الويبو بشأن وضع إطار لصياغة استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية ووضع الخطط القطرية للفترة 2012-2013 بقيادة قطاع التنمية، فإن هذا المشروع سيعمل بشكل وثيق مع كل المبادرات الرامية إلى ضمان حد أقصى من أوجه التآزر وتفادي الازدواجية. |
| - مواعيد التنفيذ | نظرا إلى المسائل العالقة أعلاه، من المتوقع أن يشهد تنفيذ العنصر الأخير من هذا المشروع بعض التأخير ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من سنة 2012. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 67,5%. |
| تقارير سابقة | قُدم التقرير المرحلي الأول عن المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: ـ المرفق السادس من الوثيقة CDIP/6/2 المقدمة إلى الدورة السادسة المنعقدة في نوفمبر 2010. |

التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| المشورة والإرشاد المتاحين داخل أمانة الويبو بشأن تصميم استراتيجيات البرنامج وإطار النتائج، لاسيما تلك المتصلة بتنفيذ جدول أعمال التنمية ووقع أنشطة الويبو على التنمية. وتطوير آلية الويبو لنظام الرصد والتقييم لأغراض أنشطة التنمية. وتدريب موظفي الويبو على تصميم أطر النتائج والرصد والتقييم، والتشديد خاصة على جدول أعمال التنمية ووقع أنشطة الويبو على التنمية. وحملات لإذكاء الوعي بفوائد الرصد والتقييم على مستوى البلد والإقليم. | ووضع واستخدام مواد توجيهية جيدة بشأن نظام الإدارة القائمة على النتائج من قبل المشرفين على البرامج. | شملت عملية إعداد البرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013 نشر مجموعة من التعليمات والمبادئ التوجيهية بشأن وضع أطر النتائج وتعميم عنصر التنمية على أنشطة المنظمة. | ** |
|  | عقد مشاورات مستفيضة مع المشرفين على البرامج أثناء إعداد الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط والبرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013. واستحسن المشرفون على البرامج هذه المشاورات. | عقد مشاورات مستفيضة مع المشرفين على البرامج وتوفير التدريب لهم أثناء إعداد الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط وأطر النتائج والبرنامج والميزانية للفترة 2012-2013. والأخذ بزمام الأمور فيما يخص الأطر على صعيد المنظمة كلها. | *** |
|  | تجريب نظام للرصد والتقييم للويبو يدعم تقييم وقع أنشطة الويبو على التنمية، التي تتضمن جميع توصيات جدول أعمال التنمية خلال فترة السنتين 2010ـ2011 والموافقة على تنفيذه بالكامل ابتداء من فترة السنتين 2012ـ2013. | سيتم الربط بين التنفيذ الكامل لنظام الرصد والتقييم وتنفيذ نظام التخطيط للموارد المؤسسية. وستعد نسخة أولى من نظام الرصد والتقييم في فترة السنتين 2012ـ2013 بناء على أطر ومقاييس النتائج المعززة للفترة 2012ـ2013. | ** |
|  | 80% من موظفي الويبو في المناصب الإدارية الرئيسية مدربون على الإدارة القائمة على النتائج، والتركيز على الإدارة لتحقيق النتائج الإنمائية. | عقد تسع حلقات عمل بشأن الإدارة القائمة على النتائج لفائدة المشرفين على البرامج ومديريهم، وتقديم جميع قطاعات المنظمة وبرامجها تقارير مباشرة إلى المدير العام. | *** |
|  | استفادة 40 بلدا في جميع الأقاليم (مع مراعاة نسبة التوزيع الإقليمي) من أنشطة إذكاء الوعي وإبداء رضاها عن فائدتها. | غير متوافر بعد. | غير متوافر |
| استعراض عمل الويبو للمساعدة التقنية في مجال. التعاون لأغراض التنمية. | تقديم استعراض عمل مساعدة الويبو التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية التي تصدق على استنتاجات التقرير وتوصياته. | استكمال الاستعراض الخارجي المستقل وتقديمه إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الثامنة. | *** |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تعميم التنمية، ولا سيما توصيات جدول أعمال التنمية، وتجسيدها بشكل كامل في وثائق التخطيط لإطار الإدارة القائمة على النتائج (التخطيط الاستراتيجي ووضع البرنامج والميزانية) والحصول على معلومات كاملة حول تنفيذ الويبو لجدول أعمال التنمية وتقييم دعم أثر أنشطة المنظمة في التنمية عن طريق آليات فعالة لرصد أداء المنظمة وتقييمه والإبلاغ عنه (التوصيتان 33 و41 من جدول أعمال التنمية). | إدراج واضح لتوصيات جدول أعمال التنمية في الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط والبرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013. | إدراج توصيات جدول أعمال التنمية في الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط والبرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013. | *** |
|  | ظهور كامل وجلي لجدول أعمال التنمية في تصميم وتنفيذ برامج الويبو وأنشطتها (البرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013). | تعميم مبادئ جدول أعمال التنمية، كما هو وارد في توصياته، على المبادئ الاستراتيجية التسعة جميعها في البرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013. | *** |
|  | دمج مشروعات جدول أعمال التنمية في إطار الويبو التنظيمي للإدارة القائمة على النتائج وفي أطر المساعدة الإنمائية على المستوى القطري. | إقامة روابط بين مشروعات جدول أعمال التنمية والنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2012ـ2013. لم تُعد بعد أطر التقييم القطري. | ** |
|  | تجميع بيانات الأداء المرتبطة بوقع أنشطة الويبو على التنمية بانتظام وتقييم جميع البرامج المعنية للتقدم المحرز كجزء من عملية التقييم السنوي لأداء البرنامج. | تتيح أطر ومقاييس النتائج المعززة للفترة 2012ـ2013 أساسا لجمع البيانات بطريقة أكثر انتظاما لبيانات الأداء المبنية على الأدلة (انظر تنفيذ نظام الرصد والتقييم أعلاه). | ** |
|  | تنفيذ تقييمات (ذاتية ومستقلة) لمشروعات جدول أعمال التنمية تمشيا مع الإجراءات التي وضعا قسم إدارة البرنامج والأداء وقسم التقييم وشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية. | تجري التقييمات الذاتية لجدول أعمال التنمية بغية إبلاغ اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بالتقدم الذي تحقق، وذلك حسب مؤشرات النتائج المحددة في وثيقة المشروع. وستخضع المشروعات لتقييمات مستقلة بعد استكمالها. | ** |
|  | إحاطة تقرير برنامج الأداء للويبو علما الدول الأعضاء على نحو مناسب بشأن التقدم المحرز والنتائج التي تحققت بشأن تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية ووقع أنشطة الويبو على التنمية. | من المتوقع أن تدعم أطر ومقاييس النتائج المعززة للفترة 2012ـ2013 عملية إبلاغ الدول الأعضاء بأداء المنظمة. | ** |
|  | استلام اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية معلومات تتصل بالأداء الشامل بشأن ما تحقق من تقدم في تنفيذ الأنشطة الموجهة نحو التنمية وتوصيات جدول أعمال التنمية، وما أحرز من نتائج لدعم عملياتها لاتخاذ القرارات. | قُدمت تقارير مرحلية إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن المعلومات والتحليلات المنبثقة عن مشروع التقييمات الذاتية. | ** |
| النهوض بالقدرات داخل أمانة الويبو من أجل رصد وتقييم فعليين للنتائج التي تحققت واستفادة الويبو وأصحاب المصلحة بالمعلومات التي تنتج عن ذلك لدعم اتخاذ القرارات. (التوصية 33 من جدول أعمال التنمية) | تركيز رصد وتقييم أنشطة الويبو على النتائج بالاستناد إلى بيانات الأداء التي جمعت على المستوى القطري والإقليمي والعالمي. | غير متوافر بعد (يقيم في الفترة 2012ـ2013) | غير متوافر |
|  | يتيح رصد وتقييم أنشطة الويبو معلومات كافية لإظهار مساهمة الويبو في نتائج التنمية. | غير متوافر بعد (يقيم في الفترة 2012ـ2013) | غير متوافر |
|  | عملية رصد وتقييم جيدة لأنشطة الويبو بما يتيح معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات. | غير متوافر بعد (يقيم في الفترة 2012ـ2013) | غير متوافر |
|  | توظيف المعلومات التي تنتج عن الرصد والتقييم، بما في ذلك العبر المستخلصة، لتكييف تنفيذ الأنشطة والمشروعات القائمة حسب مقتضى الحال، ولتصميم أنشطة ومشروعات جديدة. | غير متوافر بعد (يقيم في الفترة 2012ـ2013) | غير متوافر |
| وضع إطار للتقييم الموضوعي، على نحو منتظم، لوقع أنشطة الويبو على التنمية. (التوصية 38 من جدول أعمال التنمية). | أطر تقييم للتنمية على المستوى القطري في 6 بلدان ريادية جاهزة وتقييم تنفيذها بمشاركة البلدان أنفسها. | غير متوافر بعد (يقيم في الفترة 2012ـ2013) | غير متوافر |
|  | إجراء خبراء مستقلين تقييمات منتظمة لمساهمة الويبو/الملكية الفكرية في الآثار الإنمائية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. | غير متوافر بعد (يقيم في الفترة 2012ـ2013) | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الرابع عشر]

| ### رمز المشروع | DA_4_10_01 |
| --- | --- |
| ### العنوان | الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا |
| ### توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 4 : التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية. التوصية 10 : مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية والتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تشمل أيضا هذه المساعدة التقنية المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية. |
| ### ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين : 000 660 فرنك سويسري تكاليف الموظفين : 000 225 فرنك سويسري |
| ### تاريخ بداية المشروع | يوليو 2010 |
| ### مدة المشروع | 36 شهرا |
| ### قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التنمية؛ وقطاع العلامات التجارية والرسوم؛ الصلة ببرامج الويبو 2 و4 و8 و9 و30. |
| ### وصف مقتضب للمشروع | يرمي المشروع أساسا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك الناتجة عن تجمعات محلية من المزارعين والمنتجين في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، في صياغة استراتيجيات تكفل انتفاعا سليما بالملكية الفكرية عند توسيم المنتجات ثم تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وهكذا سيساعد المشروع على النهوض بتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الكفاءات على مستوى المجتمعات المحلية والمؤسسات، بالتركيز على الترويج للملكية الفكرية، ولا سيما البيانات الجغرافية والعلامات التجارية، والانتفاع الاستراتيجي بها. ويستند المشروع إلى اقتراح تقدمت به جمهورية كوريا في الدورة الثالثة للجنة (الوثيقة CDIP/3/7) وحظي بالموافقة على المرحلة الأولى أثناء الدورة الرابعة. وكل مقومات الاقتراح الأصلي مشمولة في وثيقة المشروع هذه وإن اعتمدت بنية أضيق لرصد ما يتحقق من نتائج مرتقبة. ومع أن التوسيم من أقوى الأدوات القادرة على تعزيز موقع المنتج في السوق، قلما يكون المزارعون والمنتجون في البلدان النامية -ولا سيما البلدان الأقل نموا - قادرين على توسيم منتجاتهم. وبإمكان الانتفاع المناسب بحقوق الملكية الفكرية، ولا سيما البيانات الجغرافية والعلامات التجارية، أن يساعد على زيادة قيمة تلك المنتجات وزيادة عائد الصادرات والحد من الفقر. والأهم من ذلك، تكتسي أساليب الإنتاج التقليدية مقترنة بإجراءات جديدة مبتدعة والتزام من جانب المجتمعات المحلية أهمية حاسمة في إقامة مستويات جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ومن المعتزم تطوير الكفاءات المؤسسية للانتفاع الفعال بالملكية الفكرية والبنى التحتية والتسهيلات المناسبة في سياق المشروع. وإذ يكفل المشروع أداة عملية للنهوض بالأعمال على الصعيد المحلي، فإنه يجسد روح جدول أعمال التنمية، موجها أنشطة الويبو التعاونية في إطار أولويات التنمية الوطنية. |

| ### المسؤول عن المشروع | السيدة فرانسيسكا توزو |
| --- | --- |
| ### الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010ـ2011 | الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 2: يساهم المشروع في تحقيق النتيجة المرتقبة للبرنامج المتمثلة في فهم أفضل لدى الدول الأعضاء لمختلف المنهجيات الحالية المعتمدة لحماية البيانات الجغرافية والقضايا القانونية والإدارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المترتبة على تنفيذ مثل تلك المقاربات. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: يرتبط المشروع بالنتائج التالية المرتقبة من البرنامج: "1" تعزيز فهم أفضل للملكية الفكرية كأداة لحفز الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ "2" وتحديث إدارات الملكية الفكرية الموجهة نحو الخدمات ببنية تحتية معززة تشمل وضع وتنفيذ خطط للبيانات الجغرافية. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 30: يرتبط البرنامج بجميع الأهداف والنتائج المرتقبة من البرنامج 30. |
| ### تقدم تنفيذ المشروع | يهدف المشروع، تمشيا مع توصيتي جدول أعمال التنمية 4 و10، إلى دعم المجتمعات المحلية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في تصميم وتنفيذ استراتيجيات استخدام مناسب للملكية الفكرية في توسيم المنتجات. يتبع المشروع منهجية منظمة تشمل ما يلي: (أ) عملية معيارية لتقييم الوضع الراهن للمنتجات المختارة وإمكانياتها؛ (ب) وحلقات عمل لبناء القدرات لفائدة المجتمعات والسلطات المحلية لتعزيز معرفتها للملكية الفكرية وقدرتها على استخدامها على نحو أكثر فعالية؛ (ج) وتصميم استراتيجيات ملائمة في مجالي الملكية الفكرية والتوسيم. واختيرت ثلاثة بلدان ـ تايلند وبنما وأوغندا ـ بلدانا مستفيدة من هذا المشروع على أساس معايير محددة منها: (أ) وجود إطار قانوني لحماية البيانات الجغرافية والعلامات المميزة؛ (ب) ودعم والتزام سياسيين من أجل تنمية المجتمع المحلي؛ (ج) وآليات تجمع بين المزارعين والمنتجين المحليين؛ (د) ومنتجات ذات خصائص محددة جيدا وإمكانيات توسيم قوية. وفي كل بلد، اختيرت ثلاثة منتجات لها خصائص فريدة مرتبطة بأصلها الجغرافي. وفيما ركز الاختيار في تايلند كليا على الحرف اليدوية (منتجات الخوص والديباج والحرير المطرز والمنتجات القطنية)، فقد اختيرت في بنما الحرف اليدوية والمنتجات الزراعية (البن والأناناس ومنسوجات يدوية معروفة باسم "مولا كونا")، وأما في أوغندا فقد اقتصر الاختيار على المنتجات الزراعية (القطن والسمسم والفانيلية). وباختيار هذه البلدان الثلاثة الرائدة، لم ينجح المشروع في إرساء توازن جغرافي فحسب، ولكن أرسى أيضا توازنا فيما يتعلق بأنواع المنتجات المختارة. والمشروع جار في تايلند وبنما وأطلق في أوغندا في مارس 2011. وفي كل بلد من البلدان الرائدة، عُين خبراء استشاريون من ذوي الخبرة في المنتج ومعرفة جيدة للإطار القانوني والاقتصادي والتنظيمي في البلد لوضع استراتيجيات ملائمة للملكية الفكرية والتوسيم على أساس تقييم شامل للوضع الحالي للمنتجات وإمكانياتها. وفي تايلند وبنما، وصل الخبراء الاستشاريون إلى مرحلة متقدمة في عملية صياغة الاستراتيجية. وبعد أن استكملوا دراسات معيارية لكل منتج من المنتجات المختارة، يعكفون حاليا على تنظيم حلقات عمل لبناء قدرات المجتمعات المحلية. وفي أوغندا، أعدت بعثة استكشافية للويبو الأرضية لتنفيذ المشروع وساعدت بعثة لاحقة على تحديد الشركاء المحتملين في عملية صياغة الاستراتيجية وعملية التوسيم. وستشمل أنشطة المشروع في أوغندا دراسات معيارية للمنتجات المختارة، ووضع استراتيجية للملكية الفكرية واقتراحات فيما يخص توسيم كل منتج، فضلا عن حلقات عمل تشاورية وبناء القدرات لفائدة أصحاب المصلحة. وفي بنما وأوغندا، يجري حاليا اختبار أدوات المشروع، بما في ذلك خارطة طريق لتنفيذ المشروع واستبيان معياري لتقييم الوضع الحالي للمنتجات وإمكانياتها من حيث التوسيم وضعه في الأصل خبراء في تايلند، وستوحد هذه الأدوات أكثر على طول سير المشروع. وأُتيحت هذه الأدوات باللغتين الإنكليزية والإسبانية. |
| ### أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | إذا كان من السابق لأوانه تحديد العبر الرئيسية وتقييم وقع المشروع، تفيد ردود الفعل الأولية أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة لأنه يركز كثيرا على مخاطبة المجتمعات المحلية على مستوى القاعدة الشعبية. (أ) وفي بنما، أيدت الحكومة بقوة إدراج منسوجات مولا كونا في المنتجات المختارة باعتبار ذلك فرصة ثمينة لتعزيز مجتمع كونا الأصلي ومعارفه التقليدية. (ب) وفي أوغندا، يحظى المشروع أيضا بدعم قوي من السلطات المحلية باعتبارها إطارا عمليا لتسهيل تنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثة الويبو السابقة لتقصي الحقائق (التي أرسلت سنة 2010 في سياق تعزيز تعاون الويبو الإنمائي مع البلدان الأقل نموا) والتي دعت إلى "وضع وتنفيذ مشروع تجريبي لتوسيم منتجات القطن في منطقة شمال نهر النيل" من أجل "زيادة الإنتاجية في قطاع القطن عبر الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية بهدف تعزيز قدرة القطاع التنافسية". (ج) وفي تايلند، دخل المشروع في إطار حملة وطنية مشهورة بعنوان "قرية واحدة، منتج واحد" تسعى إلى مساعدة المجتمعات الوطنية على النهوض ببعض منتجاتها التقليدية الأكثر رمزية عن طريق الترويج لها محليا ووطنيا وعبر استخدام البيانات الجغرافية كلما أمكن ذلك. (د) وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا المشروع على المدى المتوسط والطويل وفقا لمجموعة من المؤشرات ستوضع في إطار المشروع، وذلك باستخدام الدراسات المعيارية كنقطة مرجعية. (ﻫ) وسيسمح هذا المشروع بإبراز كيف يمكن استخدام الملكية الفكرية والتوسيم كأدوات عملية لتطوير الأعمال على الصعيد المحلي. |
| ### المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | يتجلى تحدي هذا المشروع في تحديد الشركاء الاستراتيجيين على المستوى المؤسسي (الحكومة أو مؤسسات التمويل العامة والخاصة أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الحكومية الدولية) القادرين على دعم التنفيذ الفعلي لاستراتيجيات التوسيم والتسويق الموضوعة في إطار المشروع. ويُعطى اهتمام خاص لتحديد هؤلاء الشركاء الذين سيشاركون عن كثب في أنشطة بناء القدرات القادمة وفي رسم الخطوات المستقبلية لعملية تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية. |
| ### مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |

| ### الطريق إلى الأمام | (أ) سيركز المشروع في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 على الأنشطة التالية: .7 إجراء سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف المنتجين وجمعيات المزارعين، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الوطني، مع التركيز على القضايا التقنية للملكية الفكرية وعلى التوسيم وخيارات التسويق؛ 8. وإقامة الإطار التنظيمي للحماية، حيثما كان ذلك ضروريا، من خلال بيانات جغرافية أو تسمية المنشأ، ولا سيما تحديد مواصفات المنتجات وقواعد الممارسة التي تربط صفات هذه المنتجات بأصولها الجغرافية؛ 9. وتصميم استراتيجيات محددة بشأن حماية الملكية الفكرية وبشأن التوسيم لطرح المنتجات المختارة في السوق. (ب) وسيتاح التوجيه المستمر للخبراء الاستشاريين في البلدان المختارة وستوحد منهجية المشروع على نحو أكبر. (ج) وفي عام 2012، ستبدأ التحضيرات لعقد مؤتمر دولي (كما جاء في وثيقة المشروع CDIP/5/5) لمناقشة مزايا منهجية المشروع الحالية وعيوبها الممكنة وإبراز كيف يمكن استخدام الملكية الفكرية والتوسيم كأداتين لأغراض التنمية. وسيشارك في هذا المؤتمر جمعيات المنتجين من البلدان النامية والمنظمات المانحة المهتمة في دعم التنمية المحلية عبر توسيم المنتجات. (د) ومن المتوقع استكمال المشروع في أبريل 2013. |
| --- | --- |
| ### مواعيد التنفيذ | يسير التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد. لا يتوقع حاليا أي تأخير في الجدول الزمني المتفق عليه. |
| ### معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية بنهاية يوليو 2011: 20,7%. |
| ### تقارير سابقة | هذا هو أول تقرير مرحلي يقدم إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. |

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| اتفاق أوساط المنتجين/المزارعين المحليين والسلطات المعنية على إمكانية توسيم المنتجات المختارة. | منتجان محددان في كل بلد من 3 بلدان، بفضل خصائصهما الفريدة وإمكانياتهما العالية للتوسيم. | ثلاثة منتجات محددة في كل بلد (تايلند وبنما وأوغندا) تكون لها إمكانيات عالية للتوسيم وخصائص فريدة ذات صلة بأصلها الجغرافي المحدد. | **** |
| بداية مسار تشاوري حول الخيارات والإجراءات الاستراتيجية لتوسيم المنتجات وفقا لمبادئ توجيهية مقترحة | في كل بلد، مبادئ توجيهية خطية لتستخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية وجمعيات المنتجين/ المزارعين عند توسيم المنتج والانتفاع بأداة التعريف الناتجة عنه، وبدء المشاورات مع أصحاب المصلحة: (أ) إجراءات وقواعد جاهزة للانتفاع بحقوق الملكية الفكرية (البيانات الجغرافية والعلامات التجارية) وإدارتها؛ - ومعايير وإجراءات جاهزة للتصديق على جودة المنتج ومراقبتها. | في المجتمعات التسعة المختارة (3 في كل بلد): )أ) تنظيم عدد من المشاورات مع أصحاب المصلحة؛ (ب) واختبار منهجية وضع استراتيجية للملكية الفكرية والتوسيم؛ (ج) ووضع إجراءات لإدارة حقوق الملكية الفكرية والتصديق على جودة المنتج ومراقبتها. | ** |
| وعي وكفاءات وبنى تحتية معززة للتمكين من الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية وغيرها من خيارات التسويق بتوسيم المنتجات؛ | بالنسبة لكل منتَج محدد، تنظيم سلسلة من حلقات العمل لتكوين الكفاءات في توسيم المنتجات، تشارك فيها المجتمعات المحلية وسلطات الملكية الفكرية وغيرها من السلطات المعنية. | التخطيط لتنظيم حلقات عمل لتكوين الكفاءات بدعم من الإدارات الوطنية والمحلية المعنية بالملكية الفكرية في يوليو وأغسطس وسبتمبر 2011. | ** |
| عقد مؤتمر حول "دعم تنمية المجتمعات المحلية بتوسيم المنتجات" لتقاسم التجارب واستخلاص العبر. | دراسات إفرادية موثقة ومقدمة في المؤتمر وتجارب المشروع منشورة ضمن وثائق المؤتمر | توثيق الدراسات الإفرادية جار. التخطيط لعقد المؤتمر، وفقا لوثيقة المشروع CDIP/5/5، عند استكمال المرحلة التجريبية في البلدان. | غير متوافر |

| هدف (أهداف) المشروع | مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| الإسهام في تطوير الأعمال المحلية بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات المنتجين والمزارعين في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على توسيم منتجاتها بفضل الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية | نظام رصد ومراقبة جاهز لتقييم وقع استراتيجيات التوسيم الجماعي والتدابير المتخذة في هذا الشأن على الموارد المحلية واستدامتها، ونظام يسمح بمقارنة النتائج قبل اعتماد الاستراتيجية وبعده، وبتطبيق آلية لتصحيح أي وقع سلبي. | وضع المؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع على الأوساط التجارية. حددت الدراسات المعيارية (التي استكملت) في تايلند وبنما الأساس المرجعي الذي سيستخدم لرصد وتقييم أثر الاستراتيجيات. وضع آليات محددة للرصد والمراقبة كجزء من العملية. | ** |
| تشجيع الائتلافات الاستراتيجية بين المنتجين/ المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العامة لتوسيم المنتجات عبر الانتفاع بالملكية الفكرية | بنى تنسيق جاهزة ومبادرات جماعية مشتركة متخذة للحفاظ على جودة المنتج وتسويقه وترويجه، ونظام جاهز لبيان الزيادة في الفوائد والانخفاض في التكاليف بفضل استراتيجية التوسيم. | نفس الشيء المذكور أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن استراتيجيات الملكية الفكرية والتوسيم اقتراحات لوضع آليات لمراقبة ورصد الجودة ولإنشاء هيئات مسؤولة لمراقبة الجودة (مثل التعاونيات والاتحادات وغيرها). | ** |
| تدريب ممثلي المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومنها مكاتب الملكية الفكرية، على العمل الفعال في تطبيق إجراءات التسجيل والفحص في مجال العلامات التجارية والبيانات الجغرافية | عدد المستفيدين من التدريب في المجتمعات المحلية ومكاتب الملكية الفكرية والهيئات الحكومية حول الأدوات القانونية المناسبة للحماية والتوسيم؛ - موظفو مكاتب الملكية الفكرية مدرَّبون على تنفيذ إجراءات تسجيل البيانات الجغرافية؛ - وما لا يقل عن ستة إيداعات لتسجيل علامات تجارية أو بيانات جغرافية لمنتجات مختارة. | التخطيط لتنظيم 9 حلقات عمل على الأقل لتكوين الكفاءات في 9 مجتمعات من يوليو إلى ديسمبر 2011. وتدريب 30 إلى 40 مشاركا في كل حلقة عمل (أعضاء المجتمعات وسلطات الملكية الفكرية) على الجوانب العملية والاستراتيجية لحماية حقوق الملكية الفكرية عند توسيم المنتجات وتسويقها. | ** |

[يلي ذلك المرفق الخامس عشر]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_19_30_31_02 |
| - العنوان | تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 19 (الفئة باء): الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو التوصية 30 (الفئة جيم): ينبغي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى لإسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول سبل النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ولا سيما في المجالات التي توليها الجهة صاحبة الطلب أهمية خاصة. التوصية 31 (الفئة جيم): اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كتوجيه التماس إلى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 390 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 280 فرنك سويسري |
| - مدة المشروع | 24 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع التعاون لأغراض التنمية وقطاع الابتكار والتكنولوجيا وقطاع قضايا الملكية الفكرية العالمية الصلة ببرامج الويبو 1 و9 و14 و18 |
| - وصف مقتضب للمشروع | أعد اقتراح هذا المشروع مع مراعاة اقتراح جمهورية كوريا بشأن التكنولوجيا الملائمة في الوثيقة CDIP/3/7، وهو يرمي إلى المساهمة في تكوين الكفاءات على المستوى الوطني في الانتفاع بالمعلومات تقنية والعلمية الملائمة كتكنولوجيا ملائمة للتصدي للتحديات الإنمائية المحددة التي تواجهها البلدان الأقل نموا. وهو يتناول على وجه الخصوص "المرحلة الثانية" من اقتراح كوريا الوارد في الوثيقة CDIP/3/7 عن طريق استكشاف إمكانيات تنفيذ التكنولوجيا الملائمة على مستوى المداخل العملية بالعمل مع أصحاب المصالح من الجهات الحكومية وغير الحكومية في البلدان الأقل نموا. وسيرتبط هذا المشروع بمشروعات أخرى من جدول أعمال التنمية وسيستكملها، ولا سيما مشروع "النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها" الوارد في المرفق الثالث للوثيقة CDIP/3/2، وذلك من خلال إقامة مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار والنفاذ إلى قواعد بيانات المعلومات المتعلقة بالبراءات وإلى المنشورات العلمية ومنشورات الأبحاث في برنامج "النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار"؛ فضلا عن مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" الوارد في الوثيقة CDIP/4/6 عن واقع البراءات في مجالات متخصصة. وبوجه أخص، يحرص المشروع على ألا يكتفي بضمان النفاذ إلى المعرفة، بل يسعى أيضا إلى سبر إمكانيات توصيل التكنولوجيا الملائمة إلى الناس والمجتمعات المحلية والمنظمات في البلدان الأقل نموا التي تحتاج إليها، بفعالية وبتنسيق النفاذ إلى المعلومات التقنية وضمان تنفيذ فعال وعملي لتلك التكنولوجيا بفضل الدراية العملية المناسبة. وتحقيقا لتلك الأهداف، سيعمد المشروع إلى ما يأتي: اختيار ثلاثة بلدان من البلدان الأقل نموا في تجربة رائدة وعلى أساس الطلبات المرسلة؛ وتحديد أكثر القضايا الإنمائية إلحاحا حيث يمكن للتكنولوجيا الملائمة أن تسهم بفعالية في تحسين الأوضاع المعيشية؛ وتأليف فريق خبراء وطني من أصحاب المصالح الموجودين لالتماس الدعم من الويبو في إعداد تقارير المعلومات التقنية باستخدام مصادر البراءات والمصادر العلمية والتقنية لتحديد المعلومات التكنولوجية الأكثر وجاهة وملاءمة على أساس الاحتياجات المحددة؛ وستشمل المعلومات التكنولوجية الملائمة المعلومات الواردة من المنظمات والمؤسسات ومراكز الامتياز المعنية وغيرها من الجهات العاملة في مجالات التنمية وستعتمد علي هذه المعلومات؛ وتنظيم برامج لمخاطبة الجماهير تستعرض أساسيات تنفيذ التكنولوجيا الملائمة وتوضحه، وستقام الصلات بين تلك الأنشطة والأنشطة التي تنجزها الويبو حاليا في هذا المجال. وسيركز برنامج مخاطبة الجمهور على منتديات السياسات وتدريب المديرين الكبار والمتوسطي المستوى وعلى برامج تطوير المهارات لمن يعكف على تنفيذ التكنولوجيا الملائمة؛ وسيعكف فريق الخبراء الوطني مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية على إعداد اقتراحات للمشروع تتناسب مع تنفيذ التكنولوجيا المحددة. وسيوظف خبير استشاري لمساعدة هذا الفريق على الاضطلاع بمسؤولياته؛ وينبغي أن يتعاون فريق الخبراء الوطني مع الوكالات المتخصصة المعنية التي تتمتع بالخبرة والتجربة اللازمتين، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز التجارة الدولي على تخطيط وتنسيق تنفيذ التكنولوجيا الملائمة المحددة في المشروع منها في مجالات منها الغذاء أو الزراعة أو الصحة أو البيئة؛ وينبغي لفريق الخبراء الوطني أن يدرس تنظيم اجتماع للمانحين في البلد المعني لتمويل تنفيذ التكنولوجيا الملائمة. ويتعين عليه إعداد تقرير عن التقييم النهائي لتنفيذ المشروع. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد كيفليه شنكورو، |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الثالث: البرنامج 9 استراتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكرية وخطط إنمائية وطنية معدة و/أو معتمدة. الهدف الاستراتيجي الثالث: البرنامج 9: قدرة مؤسسية معززة لدى كبار المسؤولين والمحترفين في مجال الملكية الفكرية واستخدام أدوات الملكية الفكرية لأغراض التنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الهدف الاستراتيجي الثالث: البرنامج 9: آليات وبرامج وشراكات جديدة أو معززة في مجال التعاون. الهدفان الاستراتيجيان السابع والثالث: البرنامج 18 مصادر معلومات مختلفة ومفيدة عمليا، تمزج بين التحليل السياسي والانتفاع الفعال بالمعلومات المتعلقة بالبراءات لفائدة واضعي السياسات وأدوات عملية لأغراض الابتكار المفتوح. الهدف الاستراتيجي الثالث: البرنامج 18 كفاءة وفهم معززان لدى الدول الأعضاء للابتكار وإدارة التكنولوجيا ونقلها. الهدفان الاستراتيجيان السابع والثالث: البرنامج 18 حوار سياسي أمتن بفضل أسس علمية سليمة بين الحكومات والمنظمات الدولية والفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص، يتناول قضايا الساعة المستجدة على الصعيد العالمي مما يخص الملكية الفكرية. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | دشن المشروع في ثلاثة من البلدان الأقل نموا وهي بنغلاديش ونيبال وزامبيا بعد الموافقة عليه وتحديد فترة تنفيذه في وثيقة المشروع (CDIP/6/Rev). وأنشئ فريقا خبراء وطنيان في بنغلاديش ونيبال لتنسيق تنفيذ المشروع على المستوى القطري. وعُين خبراء وطنيون في البلدان الثلاثة الرائدة (بنغلاديش ونيبال وزامبيا) فضلا عن خبير دولي. وبدأت عملية تحديد مجالي احتياجات في كل بلد تعد بشأنها تقارير عن واقع التكنولوجيا الملائمة. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | لا شيء |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | توبعت مجالات المخاطر المحددة في وثيقة المشروع المعتمدة أثناء تنفيذ المشروعات المختلفة المتعلقة بهذه المرحلة من المشروع، ما أدى إلى النجاح في تلافي المخاطر الناجمة عن ضرورة التنسيق الفعال وتحديد جهة التنسيق الملائمة على الصعيد الوطني، وتعيين خبير وتأليف فريق الخبراء الوطني. وأصبح التعاون والتشاور الوثيقان مع السلطات الوطنية وأعضاء البعثات الدائمة للبلدان المستفيدة مفيدا جدا في هذا الصدد. |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |
| - الطريق إلى الأمام | 1. تحديد مجالي الاحتياجات في البلدان المستفيدة؛ 2. إعداد أسئلة محددة توجه إلى الويبو أو الوكالات والمنظمات غير الحكومية المتعاونة معها للبحث عن التكنولوجيا الملائمة لتلبية الاحتياجات في المجالات المحددة؛ 3. إعداد تقرير عن واقع التكنولوجيا الملائمة؛ 4. توضيح المجالات التي يتعين تغطيتها وهيكل التقرير الذي سيقدم إلى البلدان المستفيدة؛ 5. قيام البلدان المستفيدة بتنفيذ المشروع؛ 6. قيام الويبو بوضع تقرير واقع التكنولوجيا الملائمة في صيغته النهائية/الموافقة عليه. |
| - مواعيد التنفيذ | يجري التنفيذ وفقا لمواعيد تنفيذ المشروع المعتمدة في وثيقة المشروع (CDIP/6/Rev) |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية في نهاية يوليو 2011: 15,2% |
| - تقارير سابقة | هذا أول تقرير يعرض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. |

- التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

عنصر حق المؤلف والحقوق المجاورة

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| فريق الخبراء الوطني | فريق الخبراء الوطني منشأ في كل بلد في غضون 30 يوما من بداية المشروع | أنشئت ثلاثة أفرقة خبراء في كل بلد من البلدان وهي بنغلاديش ونيبال وزامبيا وفقا لمهل المشروع المعتمد | غير متوفر |
| تقرير عن واقع التكنولوجيا الملائمة | يعرض التقرير عن واقع التكنولوجيا الملائمة على الحكومة والويبو | غير متوافرة بعد | غير متوافر |
| خطة عمل لتنفيذ التكنولوجيا الملائمة المختارة | تكنولوجيا ملائمة واحدة أو أكثر تختار لتنفذ وتصاغ خطة عمل لتنفيذ المشروع عمليا بعد 6 أشهر من بدايته | غير متوافرة بعد | غير متوافر |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| كفاءات وطنية معززة في البلدان الأقل نموا لاستخدام الحلول التقنية الملائمة عند التصدي لتحديات إنمائية رئيسية على الصعيد الوطني | عدد المنظمات والمجتمعات المحلية والأفراد ممن يستخدم التكنولوجيا الملائمة حلا لتحديات إنمائية محددة | غير متوافرة بعد | غير متوافر |
| فهم أفضل لاستعمال المعلومات التقنية والمتعلقة بالبراءات لأغراض الابتكار وتكوين الكفاءات التكنولوجية الوطنية | استعمال المعلومات التكنولوجية الملائمة لأغراض التنمية | غير متوافرة بعد | غير متوافر |
| استغلال المعلومات التقنية والمتعلقة بالبراءات لتحقيق الأهداف الإنمائية المرحلية والنهائية | معالجة الاحتياجات على أساس المشكلات المحددة | غير متوافرة بعد | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق السادس عشر]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_35_37_01 |
| - العنوان | الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 35 (الفئة دال): مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية. التوصية 37 (الفئة دال): يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 700 341 1 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 150 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | يوليو 2010 |
| - مدة المشروع | 36 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات قطاع التنمية؛ قطاع العلامات والرسوم؛ قطاع البنية التحتية العالمية؛ قطاع التكنولوجيا والابتكار. الصلة ببرامج الويبو: 1 و2 و4 و8 و9 و10 و16 و30 |
| - وصف مقتضب للمشروع | يتكون هذا المشروع من مجموعة من الدراسات عن العلاقة بين حماية الملكية الفكرية والجوانب المختلفة للأداء الاقتصادي في البلدان النامية. والهدف المنشود هو تضييق الهوة المعرفية التي يعاني منها واضعو السياسات في تلك البلدان عند تصميم نظام للملكية الفكرية ينهض بالتنمية وعند إعمال النظام. ومن المقترح أن تركز الدراسات على ثلاثة موضوعات عامة وهي الابتكار المحلي وتعميم المعرفة على الصعيد الدولي والوطني والجوانب المؤسسية لنظام الملكية الفكرية وعواقبه الاقتصادية. وسيتولى إعداد الدراسات فريق من الباحثين ويشارك فيها مكتب خبير الويبو الاقتصادي وخبراء دوليون وباحثون محليون. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد كارستن فينك |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الخامس، البرنامج 16: معلومات وتحليلات وإحصاءات محسّنة بشأن الانتفاع بنظام الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، الهدف الاستراتيجي الخامس، البرنامج 16: فهم نظري وعلمي وعملي محسّن لوقع أنظمة الملكية الفكرية على التنمية |
| - تقدم تنفيذ المشروع | أعرب العديد من أعضاء الويبو اهتمامهم بإجراء دراسة اقتصادية وطنية، وقد أعد فريق الويبو للمشروع اقتراحات لإنشاء مجموعات بيانات ومنهجيات تحليل جديدة. واستهلت دراستان قطريتان – البرازيل وشيلي – في سنة 2011. وأتاح إرسال بعثات تقص للحقائق إلى كل بلد بتقييم توفر البيانات وتقييم الاحتياجات، والتشاور مع أصحاب المصالح المعنيين. ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في كلا البلدين بهدف إنشاء إعداد بيانات جزئية جديدة عن الأداء في مجال الملكية الفكرية والاقتصاد. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | نظرا لأن الدراستين لم تكتملا بعد فمن المبكر تقييم وقع المشروع. ومع ذلك فإن الاجتماعات المنظمة في البرازيل وشيلي فيما يتعلق بالدراسات القطرية أبرزت اهتماما كبيرا بالعمل الدراسي المزمع الاضطلاع به وعززت كذلك الحوار الداخلي عن طريقة تأثير الملكية الفكرية في الأداء الاقتصادي. |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | لما كانت طبيعة المشروع شاملة، فإن الدراسات التي بدأت في البرازيل وشيلي بالإضافة إلى المناقشات المبدئية التي دارت مع الدول الأعضاء استلزمت تنسيقا داخليا كبيرا بين الوكالات الحكومية المختلفة، ما أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع. ومع ذلك ينبغي اعتبار هذا الأمر إيجابيا لأنه يعزز روح تبني المشروع لدى البلدان ويزيد على الأرجح من وقع الدراسات. وبالتالي لا يبدو من الضروري اتباع أية سبل للتخفيف من الآثار. |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |
| - الطريق إلى الأمام (الشهور الستة القادمة) | سيمر تنفيذ الدراسات القطرية في البرازيل وشيلي بالمراحل الثلاث التالية: المرحلة 1 – تنظيم البيانات عن الملكية الفكرية تنظيما مناسبا لتستخدم في إعداد الإحصاءات: يشمل ذلك إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الشركات في مجال الملكية الفكرية لتستخدم في إعداد الإحصاءات، وتعزيز الخبرات التقنية والمنهجية الوجيهة لدى مكاتب الملكية الفكرية الوطنية. المرحلة 2 – رسم خرائط للانتفاع بالملكية الفكرية في البلد: يتألف ذلك من إجراء تحليل إحصائي يفضي إلى إعداد وصف مفصل للانتفاع بالملكية الفكرية في البلد. المرحلة 3 – إجراء بحث تحليلي عن أثر الملكية الفكرية في الاقتصاد: يشمل ذلك مجموعة من الدراسات العملية التي تجمع قاعدة البيانات الإحصائية في مجال الملكية الفكرية بالبيانات الاقتصادية الأخرى. ويجري التشاور مع دول أعضاء أخرى على إجراء دراسات قطرية إضافية. |
| - مواعيد التنفيذ | كما اتضح من قبل فإن تنفيذ المشروع تخطى الموعد الأصلي – وذلك أساسا بسبب التأخر في التنسيق. ومع ذلك نظرا لأن هذا المشروع ومدته ثلاث سنوات لا يزال في مرحلة مبكرة نسبيا، يبدو من المبكر تعديل موعد التنفيذ. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية في نهاية يوليو 2011: 29,4%. |
| - تقارير سابقة | هذا أول تقرير يعرض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. |

- التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| تنفيذ 6 – 8 دراسات | إعداد مشاريع التقارير والتقارير النهائية في موعدها. ومؤشرات الجودة هي: الردود الواردة من الأقران وأصحاب المصالح المحليين. | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافر |
| حلقات عمل محلية | عدد المشاركين ومستوى الحضور وتقييم حلقات العمل | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافر |
| ندوة عن البحث الاقتصادي | عدد المشاركين ومستوى الحضور وتقييم حلقات العمل | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافر |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| فهم أعمق لأثر سياسات الملكية الفكرية في الاقتصاد واتخاذ القرارات بمزيد من الاستنارة | مستوى مرتفع من الحضور في حلقات العمل الدراسية؛ والرجوع إلى الدراسات الواردة في أوراق السياسة العامة ومقالات الصحافة؛ وعدد حالات الاستشهاد في أعمال البحث التالية؛ واستخدام قواعد البيانات المستحدثة أثناء تنفيذ هذا المشروع | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق السابع عشر]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_19_25_26_28_01 |
| - العنوان | الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 19 (الفئة باء): الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. التوصية 25 (الفئة جيم): استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسبا. التوصية 26 (الفئة جيم): حثّ الدول الأعضاء ولا سيما البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات البحث العلمي لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها التوصية 28 (الفئة جيم): تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من السياسات والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية. |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 193 1 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 598 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | يناير 2011 |
| - مدة المشروع | 27 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع الابتكار والتكنولوجيا؛ وشعبة التحديات العالمية؛ وشعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات. ومشروع بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية الصلة ببرامج الويبو 1 و8 و8 و9 و10 و18 |
| - وصف مقتضب للمشروع | سيشمل المشروع مجموعة من الأنشطة التي ستستكشف ما يمكن اتخاذه من مبادرات وسياسات تتعلق بالملكية الفكرية للنهوض بنقل التكنولوجيا وتعميم النفاذ إلى التكنولوجيا وتسهيله لأغراض التنمية، ولا سيما لفائدة البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا. وسيتألف المشروع من خمس مراحل متتابعة الهدف منها اعتماد قائمة بالاقتراحات والتوصيات والتدابير المحتملة لتعزيز نقل التكنولوجيا. ويشمل المشروع الأنشطة التالية: "1" تنظيم خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية حول نقل التكنولوجيا؛ "2" وإعداد بعض الدراسات التحليلية بما في ذلك من دراسات اقتصادية ودراسات إفرادية بشأن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي إسهاما في عمل منتدى الخبراء رفيع المستوى؛ "3" تنظيم منتدى دولي رفيع المستوى للخبراء حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول" لتحليل الاحتياجات في مجال نقل التكنولوجيا وتقديم اقتراحات بشأن قائمة الاقتراحات والتوصيات والتدابير الممكنة لتعزيز نقل التكنولوجيا المذكورة أعلاه، على تبت الدول الأعضاء في معايير واختصاصات المنتدى الرفيع المستوى؛ "4" إنشاء منتدى على الإنترنت عن "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحول"؛ "5" تضمين برامج الويبو أية توصيات معتمدة نتيجة للأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة وتقدم أية توصية محتملة إلى الجمعية العامة. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد فيليب بيشتولد |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 1: وعي أكبر بالمبادئ والممارسات القانونية بناء على نظام البراءات، بما في ذلك جوانب المرونة الموجودة في النظام، وفهم معزز ومزيد من التوضيح للقضايا الراهنة والناشئة التي تظهر على المسائل المرتبطة بالبراءات. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 8: تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها، بما فيها عملها في وضع القواعد والمعايير الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 8: تنفيذ فعال لجدول أعمال التنمية عبر مشروعات وأنشطة ملموسة الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: السياسات/الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وخطط عمل البلد التي تتماشى مع الخطط والأولويات الإنمائية الوطنية. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الملكية الفكرية وتكوين نخبة مهمة من أخصائيي/خبراء الملكية الفكرية. الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 18: حوار سياسي أمتن بفضل أسس علمية سليمة بين الحكومات والمنظمات الدولية والفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص، يتناول قضايا الساعة المستجدة على الصعيد العالمي مما يخص الملكية الفكرية الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 18: النهوض بقدرة وفهم الدول الأعضاء مجال إدارة ونقل الابتكار والتكنولوجيا. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | ورقة مشروع تتضمن وصفا مفصلا للعناصر التالية: باب تقديمي يتضمن المعلومات الأساسية ويحتوي على تعريف نقل التكنولوجيا والأهداف الكبرى للمشروع، وعرض شامل للأدبيات عن الأعمال القائمة في الويبو والأعمال التي تضطلع بها سائر المنظمات في مجال نقل التكنولوجيا ووصف للدراسات العامة والإفرادية اللازمة والفرق الاستشارية المقترحة ووصف مفصل لمراحل المشروع، ويجري إعداد مواعيد المشروع وتكاليفه في الميزانية منذ اعتماده. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | في هذه المرحلة المبكرة من تنفيذ المشروع لا توجد أية عوائق رئيسية تذكر. |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | لا شيء |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |
| - الطريق إلى الأمام | سيتكون الطريق إلى الأمام من خمسة اجتماعات إقليمية تشاورية، وإسناد الدراسات إلى خبراء استشاريين خارجيين وتدشين منتدى على الإنترنت يعده ويحدثه خبير استشاري في مجال تكنولوجيا المعلومات من الويبو. |
| - مواعيد التنفيذ | يجري التنفيذ عموما وفقا لمواعيد تنفيذ المشروع؛ وستكون ورقة المشروع جاهزة في سبتمبر 2011 وستعرض على الدورة الثامنة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية في نهاية يوليو 2011: 6% |
| - تقارير سابقة | هذا أول تقرير يعرض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية |

- التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| ورقة المشروع | مسودة وثيقة جاهزة في غضون ثلاثة أشهر للموافقة على المشروع بالتشاور مع الدول الأعضاء | استكمال صياغة ورقة المشروع في سبتمبر 2011 وعرضها على الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | *** |
| تنظيم اجتماعات تشاورية إقليمية حول نقل التكنولوجيا | اجتماعات منظمة في غضون ثلاثة أشهر من استكمال وثيقة المشروع - انطباع المشاركين؛ - تعليقات من مشاورات الدول الأعضاء. | من المبكر جدا إتاحتها | غير متوافر |
| دراسات عامة وإفرادية وتحاليل | استكمال الدراسات والتحاليل في غضون المهلة المحددة ووفقا للمواصفات المشترطة | من المبكر جدا إتاحتها | غير متوفر |
| تنظيم منتدى خبراء رفيع المستوى | منتدى خبراء رفيع المستوى منظم في غضون ستة أشهر من استكمال الدراسات؛ - مستوى حضور مرتفع في المنتدى؛ - انطباع إيجابي لدى المشاركين بخصوص الوثيقة التنظيرية والدراسات؛ - نتائج المؤتمر في اعتماد قائمة بالاقتراحات والتوصيات والتدابير الممكنة لتعزيز نقل التكنولوجيا بعد التشاور مع الدول الأعضاء | من المبكر جدا إتاحتها | غير متوافر |
| منتدى إلكتروني جاهز ومستخدم | - منتدى إلكتروني مستخدم في مرحلة مبكرة؛ - عدد مستخدمي المنتدى وانطباع نوعي من المستخدمين؛ - جمع مناقشات الرأي العام المنشورة عبر المنتدى وتحليلها | من المبكر جدا إتاحتها | غير متوفر |
| أنشطة جارية معززة داخل الويبو تدعم النفاذ إلى المعرفة والتكنولوجيا. | تضمين برامج الويبو أية توصيات معتمدة نتيجة للأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة وتقدم أية توصية محتملة إلى الجمعية العامة. | من المبكر جدا إتاحتها | غير متوافر |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| سبر سبل جديدة لإقامة تعاون دولي في مجال الملكية الفكرية، وفهم معزز وتوافق بشأن مبادرات وسياسات تتعلق بالملكية الفكرية للنهوض بنقل التكنولوجيا | - انطباعات اللجنة عن مدى زيادة فهم المسائل وتحقيق أهداف المشروع؛ - اعتماد الدول الأعضاء للاقتراحات والتوصيات والتدابير المحتملة لتعزيز نقل التكنولوجيا واستخدامها فعلا؛ - انطباعات المستخدمين عن المحتوى عن طريق المنتدى الإلكتروني والاستبيانات التقييمية؛ - استخدام واسع للدعامة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا؛ | من المبكر جدا إتاحتها | غير متوافر |

[يلي ذلك المرفق الثامن عشر]

| - ملخص المشروع |  |
| --- | --- |
| - رمز المشروع | DA_36 |
| - العنوان | المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية |
| - توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 36 (الفئة دال): تبادل التجارب حول المشروعات التعاونية مثل مشروع المجين البشري وكذا نماذج الملكية الفكرية |
| - ميزانية المشروع | تكاليف خلاف الموظفين: 000 734 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 161 فرنك سويسري |
| - تاريخ بداية المشروع | يناير 2011 |
| - مدة المشروع | 30 شهرا |
| - قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو | قطاع الابتكار والتكنولوجيا شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات الصلة ببرامج الويبو 1 و8 و9 و10 و16 و18 |
| - وصف مقتضب للمشروع | تستجمع المشروعات التعاونية المفتوحة حلولا ابتكارية من المخترعين ومذللي المشكلات في مختلف أنحاء العالم بفضل تبادل أفضل الممارسات بين جهات عدة. وفي هذا السياق، يبادر هذا المشروع بمجموعة من الأنشطة مستكشفا إياها من أجل تبادل التجربة في أطر الابتكار المفتوح (بما فيها الأطر المتمحورة حول المستخدم والتي يشارك فيها المستخدم في الابتكار من خلال اتفاقات تعاونية مفتوحة) في البلدان المتقدمة والبلدان النامية، فضلا عن نماذج الملكية الفكرية. ويمكن تعريف الابتكار التعاوني المفتوح بأنه تناضح وتناضح عكسي للمعرفة من خلال غشاء ذي مسامٍ يفصل منظمة أو جماعة عن بيئتها. ويمكن النهوض به من خلال ترتيبات مختلفة قد تشمل نماذج أكثر تقليدية، منها النماذج التقليدية كالتراخيص (تراخيص البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية والأسرار التجارية) والتعاقد من الباطن وعقود التعاون في أنشطة البحث والتطوير والمشروعات المشتركة. ومن الخيارات الأخرى أنماط تستخدم الإنترنت وتنهض بالابتكار بمساهمة الزبون، منها تلزيم الجماعة (crowd-sourcing) ومسابقات الأفكار (ideas competition) وحقوق الإبداع التوفيقية والبرمجيات المفتوحة المصدر. ويرمي هذا المشروع إلى استكشاف نماذج من المبادرات التعاونية المفتوحة وفحص صلاتها بنماذج الملكية الفكرية من خلال دراسة فارزة تحليلية. وبعد تبادل للآراء وأفضل الممارسات من الدول الأعضاء والخبراء، ستحرص الدراسة على تقييم الحسنات والشوائب في المشروعات الجارية واستخلاص العبر منها. ولكي يمكن تبادل المعلومات والتجارب مع الجهات المعنية، يقترح المشروع إنشاء "واجهة تفاعلية بشأن المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية". ويتألف المشروع من اقتراحات ترمي إلى استحداث واجهة تفاعلية لتبادل التجارب في المشروعات التعاونية المفتوحة، مثل مشروع المجين البشري فضلا عن نماذج الملكية الفكرية. ويراد باصطلاح "الواجهة التفاعلية" بوابة رقمية مفتوحة من جانبيها وتضم موقعا إلكترونيا ومنتدى إلكترونيا. ويقوم الموقع الإلكتروني (وظيفة الإرسال) مقام مركز إيداع يمكن الاطلاع من خلاله على الدراسات والتجارب في المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية. وسيكون المنتدى الإلكتروني (وظيفة التسلّم) محطة لتسلّم ردود الفعل من أصحاب التجارب في المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية. ويتألف المشروع بالتحديد مما يلي: "1" صياغة دراسة تحليلية فارزة بهدف رسم خرائط لمختلف المبادرات التعاونية المفتوحة ونماذج الملكية الفكرية التي تقوم عليها وتجميعها وتحليلها وإقامة علاقات بينها؛ "2" عقد اجتماع مفتوح مع الدول الأعضاء لإجراء حوار بناء عن جوهر المنهجية المتبعة ومنطقها ومراحله؛ "3" وتنظيم اجتماعات للخبراء لتبادل أفضل الممارسات في مشروعات تعاونية مفتوحة منها مشروع المجين البشري ومشروع مختبرات المفوضية الأوروبية الحية المفتوحة واقتراحات الجوائز المقدمة من حكومات بنغلاديش وبربادوس وبوليفيا وسورينام إلى فريق الخبراء العامل التابع لمنظمة الصحة العالمية والمعني بتمويل البحث والتطوير وتجارب شركات خاصة أخرى منها InnoCentive وthe Merck Gene Index وNatura؛ "4" استكمال دراسة تقييمية متعمقة تحدد إيجابيات وسلبيات المشروعات القائمة باستخراج نماذج الملكية الفكرية المتأصلة لإرساء بيئات تعاونية مفتوحة ناجحة؛ "5" إنشاء واجهة تفاعلية لتبادل الخبرات تتألف من عنصرين هما: موقع على الإنترنت يتضمن معلومات عن الدراسات المعدة ويحتوي على أدوات ممكنة تتعلق بالملكية الفكرية، ومنتدى إلكتروني لتلقي الانطباعات من/عن التجارب في مجال المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية؛ "6" وتضمين برامج الويبو الوجيهة التوصيات الناتجة عن ذلك بعد أن توافق عليها الدولي الأعضاء. |

| - المسؤول عن المشروع | السيد علي الجزائري |
| --- | --- |
| - الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010–2011 | الهدفان الاستراتيجيان السابع والثالث: البرنامج 18 حوار سياسي أمتن بفضل أسس علمية سليمة بين الحكومات والمنظمات الدولية والفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص، يتناول قضايا الساعة المستجدة على الصعيد العالمي مما يخص الملكية الفكرية الهدفان الاستراتيجيان السابع والثالث: البرنامج 18 موارد معلومات متميزة وتفيد عمليا تجمع تحليل السياسات مع الانتفاع المعزز لمعلومات البراءات لصناع السياسات وأدوات عملية للابتكار المفتوح. الهدف الاستراتيجي الثالث: البرنامج 18 النهوض بقدرة وفهم الدول الأعضاء مجال إدارة ونقل الابتكار والتكنولوجيا. |
| - تقدم تنفيذ المشروع | يقوم فريق من الخبراء الاستشاريين من الكلية الملكية وجامعة ستامفورد/المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا، برلين بإجراء دارسة تحليلية فارزة بهدف رسم خرائط لمختلف المبادرات التعاونية المفتوحة ونماذج الملكية الفكرية التي تقوم عليها وتجميعها وتحليلها وإقامة علاقات بينها. وسينجز المشروع الأول للدراسة في موعد أقصاه أكتوبر 2011 وستنشر على موقع جدول أعمال التنمية في وصلة وضع المشروعات (<http://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html>). وستعرض هذه الدراسة أثناء الدورة الثامنة للجنة وسيناقشها كذلك خبراء في اجتماع من المخطط عقده على هامش هذه الدورة في 15 نوفمبر 2011. |
| - أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية | من المبكر جدا تقييمه |
| - المخاطر وسبل التخفيف من آثارها | لا شيء |
| - مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا | لا شيء |
| - الطريق إلى الأمام (الشهور الستة القادمة) | بعد استكمال الدراسة، سيتألف الطريق إلى الأمام من تنظيم اجتماع مفتوح مع الدول الأعضاء لمناقشة جدوى هذه الدراسة بالنسبة إلى البلدان النامية، وعقد اجتماع للخبراء لتبادل أفضل الممارسات عن المشروعات التنافسية المفتوحة. |
| - مواعيد التنفيذ | يجري التنفيذ وفقا لمواعيد تنفيذ المشروع. |
| - معدل تنفيذ المشروع | معدل استخدام الميزانية في نهاية يوليو 2011: 67,8% |
| - تقارير سابقة | هذا أول تقرير يعرض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية |

- التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح نظام إشارات السير

| **** | *** | ** | غير متوافر | غير متوافر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق كليا | تقدم كبير | بعض التقدم | لا تقدم | لم يقيّم بعد/منقطع |

| نتائج المشروع (النتائج المرتقبة) | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) | بيانات الأداء | نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| دراسة تحليلية فارزة | مشروع أول لدراسة تحليلية جاهز في غضون ستة أشهر من الموافقة على المشروع. | استكمال الخبراء الاستشاريين الخارجيين لمشروع الدراسة في موعده. | *** |
| عقد جولة من المشاورات مع الدول الأعضاء | اجتماعات منظمة في غضون ثلاثة أشهر من استكمال الدراسة التحليلية ويركز النقاش على مضمون المشروعات التعاونية المفتوحة ومنطقها العام ومراحلها فضلا عن مآلها والنتائج المرجوة والحلول؛ ( أ ) توافق لدى الدول الأعضاء على طريقة السير قدما؛ (ب) 60% من الانطباعات الإيجابية من المشاركين بشأن مسار المشروع (نتيجة لاستبيانات تقييمية). | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافرة |
| تنظيم اجتماع للخبراء | الاجتماع مدعوم في غضون ستة أشهر من تنظيم اجتماعات الدول الأعضاء؛ والنقاش يستوضح أفضل الممارسات في المشروعات التعاونية المفتوحة للمؤسسات العامة والخاصة؛ 70% من الانطباعات الإيجابية من المشاركين بشأن فائدة الاجتماع في تبادل التجارب. | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافرة |
| دراسة تحليلية | دراسة تقييمية متعمقة معدة في غضون ستة أشهر من عقد اجتماع الخبراء. ويرمي هذا النشاط إلى تقييم إيجابيات وسلبيات المشروعات القائمة وتحديد الدروس المستفادة من كل مبادرة تعاونية مفتوحة. | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافرة |
| واجهة تفاعلية | بوابة رقمية تعمل في غضون ستة أشهر من استكمال الدراسة التقييمية المعمقة؛ ( أ ) استخدام منتظم وعلى نطاق واسع للموقع والمنتدى ولا سيما من البلدان النامية؛ (ب)55% من الانطباعات الإيجابية من المستخدمين بشأن فائدة الواجهة (نتيجة لاستبيانات إلكترونية) | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافرة |
| دعم الأنشطة الجارية داخل الويبو مما يعزز تبادل الخبرات في المشروعات التعاونية المفتوحة | مناقشة التوصيات الناتجة عن المشروع لإدراجها في برنامج الويبو المعنية بعد أن توافق عليها الدول الأعضاء في غضون ثلاثة أشهر من إعداد الواجهة التفاعلية | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافرة |

| - هدف (أهداف) المشروع | - مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع (مؤشرات النتائج) | - بيانات الأداء | - نظام إشارات السير |
| --- | --- | --- | --- |
| إنشاء واجهة تفاعلية بشأن المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية. | وعي أفضل وفهم للتجارب أو أفضل الممارسات والتطبيق العملي لأدوات الملكية الفكرية وعدة التدريب في الواجهة التفاعلية لابتكار مشروعات تعاونية مفتوحة وتنفيذها، وردود فعل من اللجنة على مدى تحسن فهم القضايا، وهدف المشروع محقق: ( أ ) عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني والزيارات حسب البلد أو الإقليم؛ (ب) وعدد مستخدمي المنتدى الإلكتروني لتبادل التجارب في المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية؛ (ج) وزيادة الطلب على التدريب الذي تجريه الويبو على الابتكار التعاوني المفتوح بالاستناد إلى محتويات المنصة؛ (د) وزيادة عدد المشروعات المشتركة المستهلة باستخدام الابتكار المفتوح. | من المبكر جدا تقييمها | غير متوافرة |

[يلي ذلك المرفق التاسع عشر]

التوصية 1: يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| أُنجزت المساعدة التقنية بناء على طلب الدول الأعضاء، بعد أن تم تصميمها وصياغتها وتنفيذها بالتشاور والتعاون عن كثب مع البلدان المعنية لتستجيب استجابة كاملة لاحتياجاتها المحددة ومستوى تنميتها وأولوياتها، مع التركيز خاصة على احتياجات البلدان الأقل نموا. وحظيت البلدان بالمساعدة في صياغة استراتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكرية لفائدة جميع أصحاب المصالح. وكان الغرض الرئيسي من هذه الاستراتيجيات الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في البلدان المستفيدة بفضل الانتفاع الفعال بنظام الملكية الفكرية وظلت المسؤولية الأولى عن إعداد هذه العملية في عهدة البلدان المعنية بالتزام الويبو الكامل بتقديم كل ما يلزم من المساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعالة من حيث التكلفة وبتوقيت مناسب. | أعدت أنشطة المساعدة التقنية وبرامج التدريب في مجال الملكية الفكرية ونفذت في جميع الأقاليم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بكل بلك ومستوى التنمية فيه. وترد أنشطة المساعدة التقنية المنفذة أثناء الفترة قيد التقرير في قاعدة بيانات المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD) على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/tad/en/>. وزاد عدد البلدان التي وضعت، أو الآخذة في وضع، استراتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية وفقا لاحتياجاتها التنموية الوطنية، وبدأت في تنفيذها. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامجين 9 و10. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 3: زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأكيد على إدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| النهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية لا يزال إذكاء الوعي في قطاعات المجتمع كافة بأهمية دور الملكية الفكرية في التنمية الوطنية، وتعزيز النقاش والحوار المستنير والمتوازن حول قضايا الملكية الفكرية يشكلان جزءا لا يتجزأ من برامج الويبو وأنشطتها. وتشجع الويبو اشتراك جميع أصحاب المصالح الوطنيين عبر أنشطتها وبرامجها المختلفة باعتبار أن ذلك يشكل جزءا من عملية التعريف بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية. وتعد برامج معينة خصيصا للمؤسسات العامة ولأصحاب المصالح في مجال الملكية الفكرية وللمنتفعين بها، وتستهدف هذه البرامج قطاعات مجتمعية مختلفة، منها الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإبداعية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي والمسؤولون الحكوميون والمجتمع المدني. | زاد عدد أصحاب المصالح المخاطبين من خلال موقع الويبو ومختلف المنشورات والوثائق التي سمحت بتعميق فهم دور الملكية الفكرية بين راسمي السياسات والجمهور عموما. وزاد استخدام الدول الأعضاء للمواد التعليمية التي توفرها الويبو للشباب في الأنظمة التعليمية الوطنية والدولية. وزاد عدد المقالات الصحفية وزدت التغطية الإعلامية عن أعمال الويبو وأنشطتها. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامج 19. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| إدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات التعليمية قدمت الويبو برامج أعدتها بالاشتراك مع المعاهد الدراسية للحصول على شهادات في مجال الملكية الفكرية. وأقامت شراكات استراتيجية مع معاهد دراسية ولا سيما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. شملت الشراكات مع المعاهد التعليمية إعداد مواد وبرامج دراسية وتدريبية بشأن الملكية الفكرية. استحدثت برامج جديدة للتعليم عن بعد أُدرجت ضمن مقررات المعاهد التعليمية. وتم التركيز بوجه خاص على المضي في تضمين برامج أكاديمية الويبو الجوانب الإنمائية في نظام الملكية الفكرية. | قدمت دورات تدريبية بالاشتراك مع مؤسسات تتعاون مع أكاديمية الويبو منذ زمن بعيد لفائدة الدول الأعضاء. وحسّن إدراج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج التعليم عن بعد التي تقدمها الأكاديمية. وأعدت "مقاربة تركز على المتعلم" لإبراز مجال تعليم الملكية الفكرية والتنمية. وأعد نموذج عن الملكية الفكرية والتنمية وأدرج في الدورة العامة عن الملكية الفكرية DL 101. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامج 11. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 4: التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| استراتيجيات للشركات الصغيرة والمتوسطة مساعدة تقنية لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها في مختلف المناطق والبلدان، مع التركيز على أنشطة ملموسة وعملية بمساهمة من القطاعات الخاصة، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات الكبيرة لتكوين أصول الملكية الفكرية واستغلالها. وقد بُذل مجهود خاص لدعم البلدان النامية في إقامة علاقات وطيدة بين مؤسسات البحث والصناعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف استنباط شراكات بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من شأنها أن تعزز قيمة أصول الملكية الفكرية وتكفل تآزر بين الأوساط العلمية والتجارية والثقافية والوكالات الحكومية الداعمة لها. واستمرت الويبو في إنجاز أنشطتها المختلفة الرامية إلى إذكاء وعي عام بأهمية الملكية الفكرية في القدرة التنافسية في الأسواق وتكوين الكفاءات المحلية بفضل تدريب المدربين في حلقات العمل والندوات وغيرها من الأنشطة المباشرة وبإعداد مواد إعلامية عن الملكية الفكرية لقطاع الأعمال (من مطبوعات ومواقع إلكترونية ومنشورات وأقراص مدمجة وما إليها) وتعميم تلك المواد. | استكملت الصيغتان الفرنسية والأسبانية من أداة التعليم الإلكتروني المتعددة الوسائط عن أوضاع الملكية الفكرية (IP PANORAMA). ودشن المنشور الجديد المعد بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية "تسخير الملكية الفكرية لأغراض الأعمال" وترجم إلى الأسبانية. ونفذت الدورة الدولية المتقدمة المشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض بالاختراع والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا عن حقوق الملكية الفكرية والأعمال بالاستناد على أداة IP PANORAMA. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامج 30. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| استراتيجية للصناعات الإبداعية أُعدت دراسات عن إسهام "الصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد". وكان الغرض الرئيسي من هذه الدراسات تمكين البلدان من تحديد صناعاتها القائمة على حق المؤلف وإجراء تحليل مقارن لإسهام تلك الصناعات في الاقتصاد مقارنة بقطاعات أخرى أو صناعات مشابهة في بلدان أخرى. وتمكن الدراسات أيضا واضعي السياسات من تحديد الخيارات المناسبة في سياساتها الوطنية. واستحدثت أيضا أدوات عملية لقطاعات إبداعية مختارة بهدف تلبية احتياجاتها الخاصة واستعملت تلك الأدوات في ندوات في عدد من البلدان. وبُذلت جهود لإقامة شراكات مع حكومات ومنظمات دولية مهتمة وعُززت الشراكات القائمة | قدمت المساعدة إلى البلدان على إعداد البيّنات عن أداء قطاعاتها الإبداعية. وزاد عدد أنشطة إذكاء الوعي وتكوين الكفاءات في مجال الصناعات الإبداعية في بلدان من جميع الأقاليم. وأعدت أدوات للمخترعين واستخدمت استخداما واسع النطاق في أنشطة إذكاء الوعي وتكوين الكفاءات؛ وترجمت هذه الأدوات إلى الفرنسية والأسبانية لإتاحة استخدامها على نطاق واسع. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامج 3. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| استراتيجية للجامعات ومؤسسات البحث كثّفت أنشطة الويبو الداعمة لمؤسسات البحث (بما فيها الجامعات) بشكل ملحوظ نتيجة تزايد الطلبات الواردة من الدول الأعضاء. وتمحور الدعم حول ثلاثة أنواع رئيسية من الأنشطة. وحظيت أولا مؤسسات البحث والتطوير والجامعات بالدعم لاستنباط سياسات مؤسسية بشأن الملكية الفكرية تسهيلا لإدارة أصول الملكية الفكرية وفقا لاختصاصها ورسالتها. وثانيا، دعمت الويبو إنشاء شبكات من مؤسسات البحث والتطوير مع خدمات في مجال الملكية الفكرية لتمكين الدول الأعضاء من إنشاء بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة لأغراض الابتكار. وثالثا، قدمت الويبو برامج تدريبية عملية ومكيفة للجهات التي طلبتها وتناولت ترخيص التكنولوجيا وتقييم البراءات وصياغة البراءات وإدارة التكنولوجيا والتسويق. | عمق فهم القضايا الأساسية المتعلقة بالملكية الفكرية وإدارة التكنولوجيا في الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير لدعم التنمية الوطنية. وعمق فهم القضايا الحاسمة في صياغة سياسات الملكية الفكرية وإدارة نقل التكنولوجيا في الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير وعمق فهم التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لنقل التكنولوجيا. وعززت كفاءات ومهارات المشاركين في الاجتماعات المختلفة بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية وعقود نقل التكنولوجيا لحماية مصالحهم التجارية. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرامج 1 و9 و10 و11. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |
| استراتيجية لدعم صياغة استراتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكرية دعم لإدراج استراتيجيات الملكية الفكرية في التخطيط للتنمية الاقتصادية الوطنية. وشمل ذلك استحداث أدوات عملية تشدد على أهمية الخيارات الوطنية في صياغة استراتيجيات الملكية الفكرية وتنفيذها.وإحدى المنهجيات المهمة المطبقة كخطوة أولى في رسم الاستراتيجيات أداة جرد لأصول الملكية الفكرية. وتؤخذ في الحسبان احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية عند استنباط استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية. | استفاد عدد كبير من الدول الأعضاء في الفترة 2010-2011 بمساعدة الويبو في ما أجرته من تقييم وتدقيق للملكية الفكرية على الصعيد الوطني وفي صياغة استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية. ومن المتوقع أن تتحول هذه العملية في ذروتها إلى مقاربة متسقة وراسخة للانتفاع بنظام الملكية الفكرية وفقا للاحتياجات الوطنية. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرامج 8 و9 و10. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |
| يسهم مشروع متخصص حول الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا (الوثيقة CDIP/5/5)، في تنفيذ التوصية 4. | يرجى الاطلاع كذلك على التقرير المرحلي عن المشروع الوارد في المرفق الثاني عشر لهذه الوثيقة. |

التوصية 6: على موظفي الويبو وخبرائها الاستشاريين العاملين في مجال المساعدة التقنية الاستمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة بإيلاء أهمية خاصة لمدونة أخلاق المهنة القائمة وتجنب ما قد يحدث من تضارب في المصالح. ويتعين على الويبو إعداد لائحة بالخبراء الاستشاريين لديها في مجال المساعدة التقنية والتعريف بهم لدى الدول الأعضاء

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| إدماج معايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية للأمم المتحدة في العقود المبرمة مع جميع موظفي الويبو، بمن فيهم الخبراء الاستشاريون الذين تستعين بهم الويبو. | أدرجت معايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية في جميع عقود الويبو، بما فيها اتفاقات الخدمة الخاصة. |
| إذكاء الوعي بأهمية أنظمة الأخلاقيات والنزاهة وتحسين فهمها. | أنشئ مكتب الويبو للأخلاقيات وأعدت مسودة لقواعد السلوك وعممت على الموظفين لإبداء تعليقاتهم عليها. |
| تطوير كفاءات الويبو للتحقيق في المخالفات داخلها. | أصدر قسم التحقيق التابع لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة الإدارية دليلا للتحقيق ليساعد على ضمان الاتساق والجودة في أعمال التحقيق، كما صاغ سياسة للتحقيق. وعززت الجمعية العامة ميثاق الرقابة الإدارية الداخلي فيما يتعلق بمسائل التحقيق وتحسين سرية التحقيقات وإعداد التقارير عنها. |
| إعداد قائمة بالخبراء الاستشاريين في مجال المساعدة التقنية وإتاحتها. | حدثت القائمة وأدرجت في مشروع قاعدة بيانات المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD) (DA-05-01). وهذه القاعدة متاحة على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp>. |

التوصية 7: التشجيع على اتخاذ تدابير من شأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال مد البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| تقدم الويبو عند الطلب المساعدة والمشورة التشريعية الهادفة إلى التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في مجال الملكية الفكرية أو إلى وضع حد لها. ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق المناسب لحقوق الملكية الفكرية الاستئثارية بما في ذلك الاستثناءات والتقييدات الملائمة المفروضة على هذه الحقوق ناهيك عن اللجوء إلى الخيارات القانونية من قبيل التراخيص الإجبارية وغير ذلك من التدابير المسموح بها في إطار المعايير الدولية. وتقدم المشورة أيضا عند الطلب في مسائل ذات صلة بالبنود التجارية التقييدية وغير ذلك من مضامين عقود الترخيص في مجال الملكية الفكرية التي قد يكون لها أثر سلبي في المنافسة. وهذه التوصية هي الآن جزء من المشروع المتخصص المتعلق بالملكية الفكرية والمنافسة (الوثيقة CDIP/4/4 rev). | تبادل فعال للخبرات على المستويين الوطني والإقليمي، بشأن العلاقة بين الملكية الفكرية والمنافسة. وإقامة علاقة رسمية بين مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والسلطات المعنية بالمنافسة بهدف تبادل المعلومات بشكل منتظم. وتحسن فهم العلاقة بين الملكية الفكرية والمنافسة في عدد من المجالات المعقدة، مثل التراخيص الإجبارية وعقود الامتياز واستنفاد الحقوق والدعاوى الزائفة. ويرجى الاطلاع على التقرير المرحلي عن هذا المشرع الوارد في المرفق العاشر لهذه الوثيقة. |

التوصية 11: مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسبا ووفقا لاختصاص الويبو.

| دورات تدريبية حول صياغة البراءات لفائدة العلماء والباحثين والمسؤولين التقنيين والمخترعين والمحامين بغية تحسين جودة طلبات البراءات في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. واستحداث أدوات تطبيقية لمساعدة الدول الأعضاء ومؤسساتها المعنية بالبحث والتطوير على إقامة أنظمة فعالة وتسخيرها لنقل التكنولوجيا. وتعزيز الانتفاع بالمعلومات الخاصة بالبراءات والنفاذ إليها. | أصقلت المهارات في صياغة الطلبات الخاصة بالبراءات في البلدان النامية والبلدان الأقل نوا. وأنشئت آليات للرد للتأكد من فائدة برنامج صياغة البراءات في تحسين جودة الطلبات الخاصة بالبراءات في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وأصقلت المهارات في إعداد مطالب الحماية وصياغتها. أذكي الوعي بإجراءات نقل التكنولوجيا وبالشروط المسبقة اللازمة لها، وبدور ترخيص التكنولوجيا في التقدم التكنولوجي ونقل التكنولوجيا. وعمق فهم قطاع الأعمال للفرص المتاحة له والمخاطر المعرض لها في اتفاقات الترخيص لحماية مصالحه التجارية. والمشاركة في المفاوضات الخاصة بالترخيص مما أضاف إسهامات قيمة في محتوى الاتفاقات المذكورة. وتطوير ثقافة جديدة لدى العلماء وتعزيز تغيير موقفهم تجاه حماية نتائج أبحاثهم في مجال الملكية الفكرية وتسويقها لتشييد أصول وطنية في مجال الملكية الفكرية. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع إلى ما يلي: ( أ ) تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامجين 1 و14؛ (ب) التقارير المرحلية عن مشروع النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها ومشروع استحداث أدوات للنفاذ على المعلومات المتعلقة بالبراءات ومشروع تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة في المرفقات الثالث والثاني عشر والخامس عشر لهذه الوثيقة على التوالي. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |
| --- | --- |
| إذكاء الوعي بالجوانب التطبيقية والنظرية للإدارة الجماعية لمختلف فئات المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف ولفناني الأداء. | زاد وعي الدول الأعضاء وكفاءتها في القضايا المستجدة المتعلقة بالإدارة الجماعية لحق المؤلف. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على ما يلي: ( أ ) تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامج 4. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 12: المضي في إدماج الاعتبارات الإنمائية في أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، وفقا لاختصاصها

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| سعيا إلى المضي في إدماج الاعتبارات الإنمائية في جميع مجالات عمل الويبو، ولا سيما في أنشطتها الموضوعية ومساعدتها التقنية، حرصت الويبو في وثيقتها للبرنامج والميزانية على تجسيد التوصيات المعتمدة في إطار جدول أعمال الويبو بشأن التنمية على النحو السليم في كل البرامج المعنية. وأضيفت، بصورة خاصة، إشارات إلى توصيات بعينها من جدول أعمال التنمية ضمن نصوص البرامج وأضيف جزء جديد في كل البرامج وهو "الصلة بجدول أعمال التنمية".وقد تسنى بفضل ذلك إدماج جدول أعمال التنمية على النحو الأنسب ضمن عملية وضع برامج الويبو العادية على صعيد المنظمة ككل بما يضمن الفعالية في التنفيذ (انظر وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011 لمزيد من التفاصيل حول الطريقة التي أدمج بها جدول أعمال التنمية ضمن أنشطة الويبو). | أدمجت التنمية، بما في ذلك مشروعات جدول أعمال التنمية وتوصياته في الأهداف الاستراتيجية التسعة في البرنامج والميزانية للفترة 2012-2013. ويتجلي ذلك في النتائج المرتقبة بحيث تتضمن 40 نتيجة مرتقبة على صعيد المنظمة من أصل 60 نتيجة لفترة السنتين حصة للتنمية. وفيما يتعلق بمشروعات جدول أعمال التنمية، فإنها أدرجت في الإطار التخطيطي للمنظمة لفترة السنتين 2012-2013 تمشيا مع استعراض تطبيق إجراء إعداد الميزانية على المشروعات المقترحة من اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية، الوثيقة A/48/5 Rev التي وافقت عليها جمعيات الويبو في سنة 2010. |

التوصية 13: يتعين أن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، إنمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا وكذا مستويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لاستكمالها.

التوصية 14: تضع الويبو بتصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نموا مشورتها بشأن تنفيذ الحقوق والالتزامات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس والانتفاع بها، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية.

التوصية 17: ينبغي أن تأخذ الويبو في حسبانها، في أنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية ولا سيما تلك التي تهم البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| تتركز مساعدة الويبو التقنية في مجال المرونة على المساعدة التشريعية وإذكاء الوعي وتكوين الكفاءات. وتقدم الويبو هذه المساعدة بطرق عدة منها ما يلي: - إجراء المشاورات الرفيعة المستوى؛ - مناقشة مشاريع القوانين وإعدادها؛ - استعراض مشاريع القوانين واللوائح وتقديم المشورة بشأنها؛ - تنظيم الاجتماعات والمشاركة فيها؛ - إرسال بعثات خبراء تقنية وإجراء زيارات دراسية؛ - تنظيم زيارات تقنية لمسؤولي الحكومات من العواصم؛ - تدريب راسمي السياسات المحليين وتكوين كفاءاتهم. والمساعدة التشريعية المقدمة في مجال المرونة يدفعها الطلب وهي تقدم على أساسي ثنائي وسري في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الوارد المتاحة. ومن شأن هذه المساعدة أن تمكِّن صناع القرار والخبراء القانونيين من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باللجوء إلى قوانينها الوطنية لاستقاء الخيارات القانونية ومواطن المرونة المتاحة في الإطار القانوني الدولي بما في ذلك اتفاق تريبس على مستوى التنفيذ في القوانين المحلية. وفي إطار الاتفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية، تقوم الويبو، على أساس من السرية والحياد، بالتعاون التقني مع البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتسدي إليه المشورة القانونية والتشريعية لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة الخيارات التشريعية المتاحة. وفي هذا السياق نظمت اجتماعات مشتركة ومشاورات مع منظمة التجارة العالمية لتحسين التعاون معها. وتقدم المساعدة أيضا إلى البلدان، بطلب منها، بشأن انضمامها إلى المعاهدات الدولية وتطبيقها لها بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية مع مراعاة أولوياتها وأهدافها التنموية. وتولى عناية فائقة إلى أحكام محددة منطبقة على البلدان الأقل نموا وعلى احتياجاتها الخاصة. وتقدم إلى البلدان كذلك بطلب منها المساعدة التشريعية فيما يتعلق بإذكاء الوعي وتنفيذ مواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية، مع مراعاة أولويات واحتياجات كل بلد. واتخذت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الحكومية الدولية تدابير في أنشطتها الرامية إلى وضع القواعد والمعايير لضمان أن تراعي هذه الأنشطة على النحو المناسب مواطن المرونة في الاتفاقات الدولية في مجال الملكية الفكرية. وتراعي المشورة التشريعية التي تقدمها الويبو القواعد والمعايير التي يمكن تنفيذها بطريقة مرنة، آخذة في الحسبان الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد. | زاد الوعي وزادت الكفاءات لدى الدول الأعضاء لاستعمال المعلومات عن الانتفاع بمواطن المرونة المتاحة في نظام الملكية الفكرية. وقدمت إلى الدول الأعضاء التي تطلب المشورة بشأن التشريعات القائمة أو مشاريع التشريعات معلومات عن كل خيارات السياسات والتشريعات، لتنفيذ مواطن المرونة التي يكفلها نظام الملكية الفكرية بما يتماشى على أفضل وجه مع الأولويات والكفاءات الوطنية. ونسقت أنشطة الويبو المختلفة الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتكار عبر المنظمة، وهي تشمل عناصر مصممة لتضمن أن تراعي البلدان مواطن المرونة أثناء رسم الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية للنهوض بالتنمية. وتواصل تنقيح الوثيقة المعدة عن "مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي" لتعرض على الدورتين السادسة والسابعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية المنعقدتين في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2010 ومن 2 إلى 6 مايو 2011 على التوالي. ونوقشت وثيقة مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي – الجزء الثاني في الدورة السابعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وعززت هذه الأنشطة كفاءة راسمي السياسات على الصعيد الوطني لفهم العناصر العملية لتنفيذ مواطن المرونة في القوانين الوطنية للملكية الفكرية. وساعدت الاستعانة بأمثلة ملموسة ودراسات إفرادية ومناقشتها على إذكاء الوعي بطائفة سبل المرونة المتاحة في تنفيذ اتفاق تريبس لتحقيق أهداف مختلفة للسياسة العامة. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن أنشطة الويبو المتعلقة بمواطن المرونة في مساعدة الويبو التقنية وأنشطتها لوضع القواعد والمعايير، يرجى الاطلاع على الوثيقة CDIP/8/5 وموقع الويبو الخاص بمواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية (<http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/>)، وتقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرامج 1 و2 و3 و4. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 15: يتعين أن تكون أنشطة وضع القواعد والمعايير كما يلي:

( أ )	شمولية وقائمة على توجيه الأعضاء؛

(ب)	أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات التنمية؛

(ج)	أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن بين التكاليف والمنافع؛

(د)	قائمة على مشاركة جميع الأطراف بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وآراء أصحاب المصالح الآخرين ومن ضمنهم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة؛ وممتثلة لمبدأ الحياد الذي تلتزم به أمانة الويبو.

التوصية 21: تُجري الويبو مشاورات غير رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناسبا، قبل الشروع في أي أنشطة جديدة بشأن وضع القواعد والمعايير، باعتماد مسارات مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

التوصية 44: لمّا كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أن تعقد الاجتماعات أو المشاورات الرسمية أو غير الرسمية المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أساسا، وتسيير مجرياتها بانفتاح وشفافية تسمح بإشراك كافة الدول الأعضاء. وفي حال تنظيم اجتماع من ذلك القبيل خارج جنيف، وجب إخطار الدول الأعضاء بذلك عبر القنوات الرسمية وفي وقت مبكر جدا ومشاورتها بشأن مشروع جدول الأعمال والبرنامج.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| نفذت هذه التوصية في سياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية. وتمول الويبو لأغراض أنشطتها الرامية إلى وضع القواعد والمعايير مشاركة المشاركين المختارين من البلدان النامية. وتلك الأنشطة هي عمليات توجهها الأعضاء، وتتسم تلك العمليات بالتوازن والمرونة والشمولية. | درست اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورتيها الخامسة عشرة والسادسة عشرة المنعقدتين في أكتوبر 2010 ومايو 2011 على التوالي المسائل التالية: "1" الاستثناءات من الحقوق في البراءات والتقييدات المفروضة على هذه الحقوق؛ "2" جودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض؛ "3" البراءات والصحة؛ "4" الامتيازات القائمة بين الزبون ومستشاره في مجال البراءات؛ "5" نقل التكنولوجيا. وقد درست اللجنة المسائل المذكورة أعلاه بالاستناد إلى عدد من الدراسات التي أعدتها أو التي أسند إعدادها إلى خبراء أكاديميين، وبالاستناد إلى اقتراحات مقدمة من بعض الدول الأعضاء. وأوصت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة الجمعيات بعقد مؤتمر دبلوماسي عن حماية أشكال السمعي البصري في سنة 2012، وذلك إنجاز بعد 11 عاما من الركود إثر فشل المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد حول هذا الموضوع في سنة 2000؛ وأحرز كذلك تقدم كبير نحو الاتفاق على محتوى صك دولي عن التقييدات والاستثناءات لفائدة الأشخاص الذين يعانون من عجز في قراءة المطبوعات وغيرها من أنواع القراءة. ووافقت اللجنة كذلك على خطة عمل جديدة لحماية هيئات البث. ووافقت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية) على توصية الجمعية العامة بشروط تجديد ولايتها للفترة 2012-2013. وفي سياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية أحرز تقدم نحو إعداد صك دولي عن المسائل الإجرائية لقانون الرسوم والنماذج الصناعية؛ ونظرت اللجنة آخر التطورات في استخدام العلامات التجارية على الإنترنت ووافقت على مناقشة آليات عقد مؤتمر إعلامي أثناء دورتها السادسة والعشرين عن مسؤولية وسطاء الإنترنت. وبالاستناد إلى استبيان عمم على نطاق واسع، أعدت اللجنة مسودة وثيقة مرجعية عن حماية أسماء الدول من التسجيل والاستخدام كعلامات تجارية، وستنظر اللجنة هذه الوثيقة من جديد في دورتها السادسة والعشرين. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصيات يرجى الاطلاع على ما يلي: (أ) تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرامج 1 و 2 و3 و4، (ب) الوثائق التالية المعروضة على سلسلة الاجتماعات التاسعة والأربعين لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو: الوثيقة (WO/GA/40/6): تقرير عن عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة والوثيقة (WO/GA/40/7): بعض المسائل المتعلقة باللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور والوثيقة (WO/GA/40/8): تقارير إعلامية عن لجان الويبو الأخرى ( أ ) اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات؛ (ب) اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية. |

التوصية 16: أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| هذه التوصية هي الآن جزء من المشروع المتخصص المتعلق بالملكية الفكرية والملك العام (الوثيقة CDIP/4/3). وينسحب نطاق المشروع على عناصر البراءات والعلامات التجارية وحق المؤلف.نفذت هذه التوصية كذلك في ميدان المعارف التقليدية حيث دمجت التدابير التطبيقية والقانونية لضمان أن المعارف التقليدية التي تدخل بوضوح في الملك العام ليست محمية براءات ممنوحة عن طريق الخطأ. | يرجى الاطلاع على التقرير المرحلي عن هذا المشروع الوارد في المرفق التاسع لهذه الوثيقة. وتواصل اللجنة الحكومية الدولية النظر في العلاقة بين حفظ "الملك العام" وحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وتساعد المبادئ التوجيهية وموارد المعلومات وغيرها من الأدوات في الجهود التطبيقية المبذولة لتحسين تحديد المعارف التقليدية المكشوف عنها وتلافي منح البراءات عن طريق الخطأ. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرامج 1 و2 و3 و4. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 18: حث اللجنة الحكومية الدولية على الإسراع في مسارها بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، من غير إخلال بأي نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دولي واحد أو أكثر.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| يتركز عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور على متطلبات الدول الأعضاء وما ينتج عنها من قرارات في حدود الولاية التي وضعتها لها الجمعية العامة. وتتاح مواد كثيرة من الأمانة والخبراء بناء على طلب الدول الأعضاء لدعم تطوير مواد اللجنة وبلورة مواقفها. | اجتمعت اللجنة الحكومية الدولية ثلاث مرات واجتمعت الأفرقة العاملة فيما بين الدورات ثلاث مرات في الفترة قيد الاستعراض. وطُوّرت النصوص التفاوضية عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في اجتماعات الأفرقة العاملة فيما بين الدورات وأحيلت إلى اللجنة الحكومية الدولية التي درستها وواصلت تطويرها. والنصوص التفاوضية المبسطة والموحدة على المسائل الثلاث معروضة الآن على اللجنة الحكومية الدولية. ووافقت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة المنعقدة في يوليو 2011 على أن توصي الجمعية العامة للويبو في سبتمبر 2011 بتمديد ولاية اللجنة للفترة 2012-2013. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصيات يرجى الاطلاع على ما يلي: ( أ ) تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامج 4، (ب) الوثيقة (WO/GA/40/7) عن بعض المسائل المتعلقة باللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 19: الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| فضلا عن أن البرامج 1 و3 و14 و15 و18 تنفذ هذه التوصية كما ورد في تقرير أداء البرنامج 2010. تتناول المشروعات التالية التي وافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية التوصية 19: "1" مشروع الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة (الوثيقة CDIP/4/5 Rev)؛ "2" مشروع استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات (الوثيقة CDIP/4/6) الذي ينفذ منذ يناير 2010؛ "3" مشروع تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة (الوثيقة CDIP/5/6/Rev). واعتمد هذا المشروع في الدورة الخامسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وهو قيد التنفيذ منذ مايو 2010؛ "4" مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول (الوثيقة CDIP/6/4/Rev) الذي ينفذ منذ يناير 2011. | فضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرامج 1 و3 و9 و14 و15، وعلى التقارير المرحلية عن هذه المشروعات الواردة في المرفقات الحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والسابع عشر لهذه الوثيقة على التوالي. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 35: مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية.

التوصية 37: يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| تعزيز كفاءة الخبراء الاقتصاديين، في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر أساسا، من أجل الشروع في أبحاث اقتصادية علمية حول الملكية الفكرية. | أنشئت شبكة دولية من علماء الاقتصاد في مكاتب الملكية الفكرية بالتعاون مع الويبو وذلك بالاستناد إلى التنسيق المعزز وقابلية التحليلات الاقتصادية التي تنجزها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية للمقارنة. |
| إعداد وثائق مرجعية تعطي نظرة عامة عن الأبحاث الاقتصادية العلمية الحالية حول حقوق الملكية الفكرية وتحديد مواطن النقص في البحث واقتراح مجالات بحث ممكنة للمستقبل. | يجري إعداد واجهة اقتصاديات الملكية الفكرية لكي تكون مرجعا للدراسات والبحوث الاقتصادية للمساعدة على فهم وقع أنظمة الملكية الفكرية على التنمية. |
| يتناول هاتين التوصيتين المشروع المعنون "مشروع بشأن الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" (المشروع DA_35_37_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/7 Rev). | يجري تنفيذ المشروع منذ يوليو 2010. ويرجى الاطلاع على التقرير المرحلي عن هذه المشروع الوارد في المرفق السادس عشر لهذه الوثيقة. وفضلا عن الأنشطة الواردة في قاعدة البيانات IP-TAD، للحصول على مزيد من المعلومات عن الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الاطلاع على تقرير أداء البرنامج 2010 (الوثيقة A/49/4)، ولا سيما البرنامج 16. وسيتضمن تقرير أداء البرنامج 2011 إنجازات أخرى في هذا الصدد. |

التوصية 42: تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمات غير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد الدرس باستمرار.

| استراتيجيات التنفيذ | الإنجازات |
| --- | --- |
| الإجراءات والشروط الحالية لمنح صفة مراقب في الويبو لفائدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية تتماشى مع التوصية. ويرمي استعراض إجراءات منح صفة مراقب لمنظمة إلى ضمان جديتها ومصداقيتها وعلاقة أنشطتها بمجال الملكية الفكرية، وينبغي أن يتم ذلك باستمرار. وبالنسبة إلى الطلبات من المنظمات غير حكومية، من المتعارف عليه إجراء مشاورات مع الدولة المعنية وقد تبيّن أيضا أن ذلك الإجراء مهم جدا ومفيد وينبغي المثابرة عليه حرصا على ضمان مشاركة المنظمات التي لها علاقة بعمل الويبو وبتوصيات جدول أعمال التنمية أيضا. | نفِّذت هذه التوصية فيما يتعلق بالمشاركة في جمعيات الويبو وسائر هيئاتها الفرعية المعنية وفي مختلف الاجتماعات التي تنظمها الويبو، مثل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية الرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية واللجنة الحكومية الدولية واللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وعززت التدابير لتضمن مشاركة المجتمع المدني بشكل كبير في أنشطة الويبو، ولتقيم حوارا بناء يتناول اهتمامات وشواغل مجتمع المنظمات غير الحكومية. وفي سنة 2010 اعتمدت الويبو 14 منظمة غير حكومية دولية ووطنية جديدة. |

[نهاية المرفق التاسع عشر والوثيقة]

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.

طبقا لوثيقة المشروع الأصلية، الجزء 2.3.