|  |  | A |
| --- | --- | --- |
| CDIP/9/2 |  |  |
| الأصل: بالإنكليزية |  |  |
| التاريخ: 19 مارس 2012 |  |  |

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة التاسعة

جنيف، من 7 إلى 11 مايو 2012

تقرير المدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية

من إعداد الأمانة

- تتضمن هذه الوثيقة تقرير المدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية لسنة 2011.

- يتألف التقرير من ثلاثة أجزاء. ويقدم الجزء الأول عرضا عاما لتعميم جدول أعمال التنمية في أنشطة برنامج الويبو ومختلف هيئاتها. ويتطرق الجزء الثاني لتنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية. أما الجزء الثالث فغرضه عرض النهج الاستراتيجي الذي تتبعه المنظمة في تنفيذ جدول أعمال التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي المرفق الأول بالوثيقة على عرض لوضع تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية، ويورد المرفق الثاني قائمة بأهم إنجازات مشروعات جدول أعمال التنمية الجارية حاليا.

- يرمي هذا التقرير إلى تقديم تقييم كلي للعمل الذي تم إنجازه حتى الآن في تنفيذ جدول أعمال التنمية.

الجزء الأول: تعميم جدول أعمال التنمية

تعميم جدول أعمال التنمية في أنشطة برنامج الويبو

- احتفظت توصيات جدول أعمال التنمية بدورها في إرشاد أنشطة الويبو في سنة 2011.

- تعمم وثيقة البرنامج والميزانية المعتمدة للفترة 2012/2013 التنمية في كل الأهداف الاستراتيجية الموضوعية وكل برامج الويبو المعنية. وكما في فترة السنتين السابقة، أُدرج في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013 جدول يحتوي على تفاصيل نفقات التنمية المقترحة لكل برنامج (انظر الملحق الأول). وبالإضافة إلى ذلك، تم لأول مرة إعداد خريطة لأطر النتائج تحتوي على حصة التنمية المقدرة حسب النتيجة، وذلك من أجل التحديد الدقيق للنتائج التي خُصصت الموارد للتنمية وفقا لها في مختلف البرامج (انظر الملحق الثاني). وتم أيضا تعميم مشروعات جدول أعمال التنمية التي اعتمدتها اللجنة في كل برنامج، وذلك من حيث المادة والموارد. كما انعكست صلات البرنامج بتوصيات جدول أعمال التنمية بشكل موضوعي في شرح كل برنامج معني.

- اشتمل تقرير أداء البرنامج لسنة 2010 على تفاصيل عن دور ومساهمة كل برنامج في تنفيذ جدول أعمال التنمية. وتم تعزيز عملية الإبلاغ لتتضمن معلومات عن تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية وكذلك المشروعات التي يضطلع بها كل برنامج.

- أُعدت مدونة للأخلاقيات في الويبو ووزعت على الموظفين ليعلقوا عليها. وهي تلخص أهم القيم والمبادئ التي يجب أن يحترمها كل الموظفين، وتكمل نظام موظفي المنظمة ولائحة موظفيها، وكذلك معايير سلوك الخدمة المدنية الدولية. وسوف تُشفع بتدريب إلزامي على الأخلاقيات لكل موظفي الويبو. وقد أصدر مكتب الأخلاقيات أيضا مشروع سياسة للحماية بنظام الإبلاغ عن المخالفات لكي يعلق عليه كل الموظفين.

- لا تزال مبادئ جدول أعمال التنمية ترشد أنشطة المساعدة التقنية التي تقوم بها الويبو والهادفة إلى زيادة قدرة البلدان النامية وأقل البلدان نموا على استخدام الملكية الفكرية من أجل التنمية. ويتم تحقيق هذا الهدف عامة بمساعدة البلدان في تنمية:

  - استراتيجيات وسياسات الملكية الفكرية الخاصة بكل بلد والمتماشية مع أهداف التنمية الوطنية؛

  - أطر تنظيمية للملكية الفكرية متوازنة ومصممة حسب الحاجة، تشجع الإبداع والابتكار؛

  - بنية تحتية مؤسسية وتقنية للملكية الفكرية لدعم المبدعين والمبتكرين؛

  - القدرات البشرية والمهنية لدعم البلدان في الاستفادة من اقتصاد المعرفة من خلال استخدام الملكية الفكرية.

- توفر عملية الخطة القطرية التي دشنتها الويبو في 2012، كأداة تخطيط وتنفيذ لأنشطة التعاون من أجل التنمية، إطار مساعدة متفقا عليه وشفافا وشاملا وملائما بين الويبو والبلد المعني. وهي تحدد مشروعات وأنشطة معينة لتشترك في تنفيذها الويبو والبلد المعني في مدة زمنية معينة لتحقيق نتائج متوقعة وإنجازات مستهدفة محددة مسبقا. ويتمتع الاستعراض والتقييم بأهمية جوهرية في الخطة القطرية.

- يستند مشروع جدول أعمال التنمية (DA_10_05): وضع استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية، إلى جرد تقييمي للملكية الفكرية وتقييم للاحتياجات ومشاورات لأصحاب المصالح تقودها الحكومات. وهو يحدد الاحتياجات والأولويات المتصلة بالملكية الفكرية، ويتعامل معها من خلال خطط عمل معينة تأخذ في الاعتبار أهداف تنمية أعلى وشواغل تتعلق بالسياسات العامة.

- استكمالا لمشروع جدول أعمال التنمية المذكور أعلاه، فإن إطار الويبو المعني بمبادرة تصميم استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية من أجل التنمية يهدف إلى توفير إطار سياسات كلي لربط إعداد استراتيجية الملكية الفكرية بإطار سياسات أوسع نطاقا موجه نحو التنمية ويتسق مع الاحتياجات الوطنية وأولويات التنمية.

- يرمي نهجا الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والخطة القطرية إلى التأكد من أن المساعدة التقنية التي تقدمها المنظمة موجهة نحو التنمية، وتسير وفقا للطلب وتتسم بالشفافية، وتقوم على احتياجات البلد ومستوى التنمية فيه، وتراعي السمات الخاصة لكل بلد فيما يتعلق بالتصميم والتنفيذ والتقييم. وتربط بينهما علاقة متبادلة، حيث يزود كل منهما الآخر بالمعلومات.

- ما زالت برامج تدريب أكاديمية الويبو تلعب دورا مركزيا في تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية عن طريق تلبية احتياجات الدول الأعضاء من التدريب. وفي 2011، شهدت دورات التعليم عن بعد تغييرا كبيرا هدفه إنشاء وتطوير آلية تمكن البلدان النامية من النفاذ إلى تعليم الملكية الفكرية عن طريق تغيير في البنية التحتية وتطوير موضوعي للمحتوى. حيث أنشئت منصة جديدة، هي مركز أكاديمية الويبو للتعليم الإلكتروني WeLC، لتقدم دورات الويبو التدريبية بنظام التعليم عن بعد على نطاق واسع باللغات التي لا تستخدم الحروف اللاتينية مثل العربية والصينية والروسية، وهي إمكانية كانت محدودة في النظام القديم. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطوة عدد المستفيدين من دورات الويبو التدريبية للتعليم عن بعد إلى ما هو أكثر من الخمسين ألف الذين استفادوا في 2010. وتقدَّم دورات التعليم عن بعد لعدد كبير من المشاركين، وتزيد نسبة الحضور فيها على 75% من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وقد بدأت مطالبة الدول الأعضاء بتوسيع محتوى الدورات التدريبية لتشمل الملكية الفكرية والتنمية في 2010 واكتملت أثناء 2011 فيما يتعلق بالدورة العامة الرئيسية عن الملكية الفكرية (DL-101). ونتيجة لذلك ستعطى هذه الدورة التدريبية بلغات الويبو السبع بدءا من القسم الثاني من 2012. وبناء على هذا التطبيق الناجح، الذي يطلق عليه ‘النهج الذي يركز على المتعلم’ الذي استُخدم أثناء مرحلة تضمين جدول أعمال التنمية DL-101، سيتم إعداد ثلاث وحدات أخرى للدورات التدريبية المتقدمة في حق المؤلف والحقوق المجاورة (DL-201)، والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (DL-302) والبراءات (DL-301)، بحيث يصبح جدول أعمال الويبو للتنمية جزءا مكملا لهذه الدورات التدريبية في 2012. وسوف تستكتمل الوحدات الثلاث المتقدمة في 2012 وتقدَّم في 2013. وقد دشنت أكاديمية الويبو ووحدات تدريب مراكز الويبو لدعم التكنولوجيا والابتكار في 2011 منهجية تآزرية للتدريب من خلال توفير تدريب سابق ولاحق من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار للدول الأعضاء عن طريق تقديم دورات الأكاديمية للتعليم عن بعد في مجالات البراءات (DL-301) والبحث عن معلومات البراءات (DL-318) وأساسيات صياغة البراءات (DL-320) وإدارة الملكية الفكرية (DL-450).

- تماشيا مع عدد من توصيات جدول أعمال التنمية، وبخاصة التوصيتين 30 و42، واصلت الويبو طوال 2011 تعزيز تعاونها مع منظمات حكومية دولية أخرى، ولا سيما في منظومة الأمم المتحدة. وكان التركيز في هذا التعاون ينصب أساسا على العلاقة بين الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسعت الويبو أيضا إلى تعزيز صلتها بالأمم المتحدة في نيويورك، وإلى تحسين ربط أنشطتها والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. ويتواصل بذل الجهود في هذا الشأن وسوف تساهم الويبو أيضا في 2012 في العمليات التي تديرها الأمم المتحدة بين الوكالات والتي تتصل بجدول الأعمال التنمية لما بعد 2015. وبالإضافة إلى هذه الأنشطة في نيويورك، والتي يلعب فيها مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك دورا رئيسيا، سعت الويبو أيضا طوال 2011 إلى تعزيز التعاون مع الوكالات التي تقع مقارها في جنيف وأيضا زيادة التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية على المستويين الإقليمي والقطري.

- جرى تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة كجزء من تعاون الويبو الثلاثي مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العامة والابتكار والملكية الفكرية. وفي قضايا الصحة العامة، ساهمت الويبو في العملية التي تديرها الأمم المتحدة بين الوكالات بشأن الأمراض غير السارية، والتي تقودها منظمة الصحة العالمية. كما يستفيد مشروع الويبو Re:Search استفادة كبيرة من خلال شراكته مع منظمة الصحة العالمية.

- وتعتبر علاقة الويبو بمنظمة التجارة العالمية أيضا من مجالات العمل الرئيسية. حيث شاركت الويبو بفعالية في اجتماعات مجلس تريبس أثناء 2011. وأظهرت الوثائق المتعلقة بالمساعدة التقنية المتصلة بتريبس، والتي قدمتها الويبو إلى مجلس تريبس في دورة أكتوبر، الدعم الذي تقدمه الويبو للبلدان النامية في إطار المساعدة التقنية المتصلة بالملكية الفكرية. وزادت الويبو أيضا جهودها لتعمل بشكل أقرب مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالعملية التي تجريها هذه الأخيرة لتقدير احتياجات أقل البلدان نموا. وقد أعطت وثيقة تقدير الاحتياجات التي قدمتها السنغال مثالا آخر على الدور الحاسم الذي تستطيع الويبو أن تلعبه في دعم هذا العمل من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتكار. وأثناء استعراض منظمة التجارة العالمية العالمي الثالث للمعونة من أجل التجارة، اشتركت الويبو مع حكومة إثيوبيا في عرض الدور الذي تستطيع الملكية الفكرية أن تلعبه في توليد إيرادات أكثر وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي من خلال استخدام الملكية الفكرية. كما كان الاجتماع فرصة لتقديم قاعدة بيانات الويبو IP Advantage. وما زالت الويبو تساهم في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة GTAD. وبالإضافة إلى هذه الأحداث التي جرت في جنيف، قدمت الويبو أيضا خبراء للمشاركة في حلقات العمل الوطنية والإقليمية التي تنظمها منظمة التجارة العالمية.

- وفي مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ، عملت الويبو عن كثب كجزء من العمليات التي تديرها الأمم المتحدة بين الوكالات في إطار العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (UNCSD – Rio+20) وفي تقديم الدعم، بناء على الطلب، لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وللأطراف في هذه الاتفاقية في مفاوضات التغير المناخي. أما فيما يتعلق باللجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج والتابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في الأمم المتحدة، فإن الويبو هي الوكالة الرئيسية الداعية إلى الاجتماعات في مسألة نقل التكنولوجيا داخل الفريق العامل المعني بتغير المناخ والتابع للجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج. وبتلك الصفة، نظمت الويبو عدة أحداث للإعلام ورفع الوعي بين الوكالات. وشاركت الويبو كمراقب في اجتماعات اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي اجتماعات ما بين الدورات واجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقُدمت مساهمة من الويبو في عملية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وساهمت في تقرير فريق إدارة البيئة التابع للأمم المتحدة المعنون "العمل المشترك نحو اقتصاد أخضر متوازن وشامل: منظور كلي لمنظومة الأمم المتحدة". كما شاركت الويبو أيضا في الاجتماعات ذات الصلة التي عقدتها منظمات أخرى مثل اجتماع فريق خبراء الأونكتاد بشأن الاقتصاد الأخضر (نوفمبر 2011).

- ومن المجالات الرئيسية الأخرى التي تعمل فيها الويبو مع المنظمات الحكومية الدولية متابعة مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات WSIS. ففي 2011 شاركت الويبو، وقدمت متحدثا، في الاجتماع السابع رفيع المستوى لفريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات، وشاركت أيضا مشاركة جوهرية في منتدى مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات عن طريق تنظيم اجتماع جانبي بشأن دور ومسؤولية وسطاء الإنترنت في مجال حق المؤلف. وفي سبتمبر 2011، نظمت الويبو أيضا، بالاشتراك مع مجتمع الإنترنت، حلقة عمل مماثلة في الاجتماع السنوي السادس لمنتدى إدارة الإنترنت في نيروبي. كما شاركت الويبو كواحدة من المنظمات الحكومية الدولية الخمسة الأعضاء في الفريق العامل التابع للجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والمعني بإدخال التحسينات على منتدى إدارة الإنترنت، وكذلك اجتماعات لجنة وصلات الإنترنت عالية السرعة التي يعمل المدير العام للويبو كأحد مفوضيها.

- في 2011، كان الموضوع الرئيسي لدورة الجزء رفيع المستوى والاستعراض الوزاري السنوى لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي يركز على التعليم. وكجزء من ذلك، اشتركت الويبو مع اليونيسيف في تنظيم مائدة إفطار مستديرة للوزراء حول "زيادة النفاذ إلى التعليم وتحسين جودة التعليم ودعم الإنصاف فيه من خلال الابتكار والمنتجات والشراكات". أما موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لسنة 2012 فهو: "دعم الطاقة الإنتاجية والتوظيف والعمل اللائق لاستئصال الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل ومستدام وعادل على كل المستويات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية". وتلبية لطلب من الأمم المتحدة في ديسمبر 2011، قدمت الويبو مساهمة للاستعراض الوزاري السنوي لسنة 2012 بشأن هذا الموضوع.

- بالإضافة إلى المشاركة المحددة المشار إليها أعلاه، شاركت الويبو أثناء 2011، وساهمت، في اجتماعات عديدة نظمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما شاركت الويبو في مناقشات مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد العالمي لبيئة وصحة المياه بغية وضع برنامج للأنشطة المشتركة، وأنشأت في 2011 مع المنظمة الأوروبية للبحوث النووية خطة عمل للتعاون في مجالات عديدة لتنفيذ اتفاق التعاون المبرم بين الويبو والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية.

- تشمل أمثلة التعاون على المستويين الإقليمي والوطني حلقة العمل الإقليمية المعنية ببحوث اقتصاديات وسياسات الملكية الفكرية التي نظمتها الويبو بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك بتايلند، في ديسمبر 2011. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بعد مشاركة الويبو في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ المعني بالتجارة والاستثمار والاجتماعات المصاحبة مع موظفين من اللجنة نفسها. كما عُقدت اجتماعات أخرى في ذلك الوقت مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتم الاتفاق فيها على مزيد من التعاون في 2012. وعُقد أيضا اجتماع في مايو 2011 بدعم من الصندوق الاستئماني الياباني غرضه تعزيز التعاون الإقليمي: "منتدى السياسات المعني بالشراكة بين الويبو/مكتب اليابان للبراءات والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية للارتقاء بمستوى الملكية الفكرية من أجل التنمية الاقتصادية". أما الأمثلة على المستوى الوطني، فمنها التعاون بين الويبو واليونيدو ومركز التجارة الدولية بشأن مشروع المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة في باكستان والذي يموله الاتحاد الأوروبي.

- وأخيرا، واصلت الويبو في 2011 تقديم المساهمات في العديد من عمليات وبرامج المنظمات الحكومية الدولية والأمم المتحدة، وتلبية طلبات تقديم وثائق عن مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل المسودة الأولى لوثيقة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UNCSD – Rio plus 20، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الثقافة والتنمية، ومتابعة مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وإجمالا، استجاب قسم العلاقات الخارجية في الويبو لأكثر من 200 دعوة وطلب في 2011، وشارك في أكثر من 70 اجتماعا نظمته الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية.

- تبقى مشاركة المجتمع المدني في عمل الويبو هدفا محوريا (توصية جدول أعمال التنمية رقم 42). وفي 2011، قررت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو منح صفة مراقب لخمس منظمات دولية غير حكومية وخمس منظمات وطنية غير حكومية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الدعوة توجه بشكل متزايد إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية للمشاركة في مجموعة كبيرة من أنشطة الويبو، منها على وجه الخصوص الأنشطة المتصلة بجدول أعمال الويبو للتنمية واللقاءات الإعلامية الخاصة بأنشطة الويبو. كما شاركت الويبو بفعالية في اجتماعات نظمتها مؤسسات أخرى. وفي 18 نوفمبر 2011، نظمت الأمانة لقاء إعلاميا للمنظمات غير الحكومية على هامش اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.

- وفيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، أجرى خبير استشاري خارجي تقديرا وصفيا لأثر أنشطة الويبو على إنجاز هذه الأهداف. وقُدمت الوثيقة إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الثامنة. وأحاطت اللجنة علما بالوثيقة وطلبت مراجعتها وتقديمها إلى اللجنة في دورة لاحقة. وسعت الويبو أيضا إلى تعزيز عملها المشترك مع الأمم المتحدة في نيويورك، وتحسين ربط أنشطتها والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. ويشمل هذا المساهمة في العمليات التي تديرها الأمم المتحدة بين الوكالات والمتصلة بجدول أعمال التنمية لما بعد 2015.

- كان مؤتمر الويبو المعني ببناء الشراكات لحشد الموارد من أجل التنمية (نوفمبر 2009) واحدا من أول مشروعات جدول أعمال التنمية (التوصية 2). وبعد المؤتمر، جرى تعميم مؤشرات أداء المشروع وأهدافه في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011. وفي 2011، اضطلعت الويبو بعدد من الأنشطة لتنفيذ إجراءات المتابعة المحددة في المؤتمر وأبلغت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وشملت هذه الأنشطة إعداد وتقديم اقتراح بمشروع لمصرف التنمية الأفريقي عن إنشاء منظمات لنقل التكنولوجيا في المنطقة العربية والتوسع لمساعدة وكالات منها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والبنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية الإسلامي والمنسق التنفيذي لصناديق الأمم المتحدة الاستئمانية المتعددة المانحين وبرنامج المعلومات من أجل التنمية InfoDev (البنك الدولي) ومكتب الأمم المتحدة للشراكات ومؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسة غيتس ومؤسسة روكفيلر والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية وإدارة التنمية الدولية. ونظمت الأمانة أيضا ثاني اجتماع لمانحي صناديق الويبو الاستئمانية الرامي إلى تحسين تشارك المعلومات.

- في 2011، أعدت الأمانة مشروع استراتيجية للشراكات وحشد الموارد. والاستراتيجية حاليا قيد المراجعة الداخلية وسوف تكون متاحة على نطاق أوسع قريبا. وفي شراكات القطاع الخاص، شملت وثيقة البرنامج والميزانية المعتمدة للفترة 2012-2013 وضع المبادئ التوجيهية لشراكات القطاع الخاص والموافقة على هذه المبادئ. وقد تم إعداد مسودة باستخدام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لشراكات الشركات وستتم مشاورة الدول الأعضاء في هذا الشأن في 2012. وشملت أنشطة الويبو لحشد الموارد دعم تطوير قاعدة بيانات الويبو لمطابقة الاحتياجات.

- تلبية لطلبات الدول الأعضاء، تضطلع الويبو ببرنامج عمل يعنى بمواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية. وفي سياق مواطن المرونة المتصلة بالبراءات، أعدت الأمانة وثيقة (CDIP/5/4 Rev.) توفر معلومات مفصلة عن تنفيذ خمسة مواطن مرونة تتصل بالبراءات في القوانين الوطنية، وهذه المواطن هي التراخيص الإجبارية والاستعمال الحكومي، واستنفاد الحقوق، والإعفاء لأغراض البحث، والاستثناء لأغراض الفحص الإداري، ونماذج المنفعة. وفي الدورة الرابعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، طلبت الدول الأعضاء من الويبو إعداد وثيقة (CDIP/7/3) عن خمسة مواطن مرونة أخرى متصلة بالبراءات، هي الفترات الانتقالية، وإمكانية منح البراءات على المواد الموجودة في الطبيعة، ومواطن المرونة المتعلقة بالكشف، وأنظمة الفحص الموضوعية، والرقابة التلقائية من مكاتب الملكية الفكرية على الممارسات التعاقدية المنافية للمنافسة المشروعة. وتجرى حاليا مراجعة هذه الوثيقة لتشمل تعليقات الدول الأعضاء كي تتناولها اللجنة بمزيد من المناقشات.

- تواصل الويبو أيضا تنفيذ عدد من الأنشطة، طبقا لما اتفقت عليه الدول الأعضاء، التي ترمي إلى رفع الوعي بالتنفيذ العملي لمواطن المرونة على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، أنشئ موقع إلكتروني (http://www.wipo.int/portal/index.html.en?code=500) باللغات الرسمية الست. وهو يعرض خريطة طريق للعمل على مواطن المرونة الجاري في الويبو، ويحتوي أيضا على وصلات لأدبيات وموارد عن مواطن المرونة من إنتاج منظمات حكومية دولية أخرى. ويتيح الموقع قاعدة بيانات تمكن المستخدمين من البحث عن معلومات عن تنفيذ مواطن مرونة الملكية الفكرية في القوانين الوطنية. وحاليا، تحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن خمسة مواطن مرونة تتصل بالبراءات وافقت عليها الدول الأعضاء (انظر الوثيقة CDIP/5/4)، ويمكن التدرج فيها لتقدم بيانات أكثر عن مواطن مرونة مختلفة، ولتشمل مواد مثل الدراسات الإفرادية التي تقدمها الدول، موضحة خبراتها في استخدام مواطن المرونة لتحقيق أهداف السياسة العامة. ووفقا لخطة العمل المتفق عليها، أعلمت المنظمة الزملاء المشاركين في تقديم المساعدة التقنية والمشورة التشريعية في المسائل المتصلة بمواطن المرونة أمام اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، وما زالت تواصل استكشاف الإمكانيات، بناء على طلب الدول الأعضاء، لعقد ندوات وطنية وإقليمية من أجل تمكين التبادل العملي للخبرات بين البلدان فيما يتعلق بتنفيذ مواطن المرونة.

تعميم جدول أعمال التنمية في عمل هيئات الويبو الأخرى

- ما زالت هيئات الويبو المختلفة تلتزم بالمبادئ المقررة بموجب التوصيات 15 و17 و21 و22 و42 و44 من جدول أعمال التنمية. وأولويات كل الدول الأعضاء وكذلك آراء أصحاب المصالح الآخرين، بمن فيهم المنظمات المعتمدة الحكومية الدولية وغير الحكومية، موضوعة في الاعتبار في أنشطة وضع المعايير التي تقوم بها الويبو. أما جداول الأعمال والمسائل التي تُطرح للمناقشة فتقررها إما الدول الأعضاء في الدورات السابقة لكل لجنة أو الجمعية العامة. وتبقى الأمانة في موقف محايد في تسهيل عمل مختلف اللجان والأفرقة العاملة، وفي المفاوضات بين الدول الأعضاء.

- كانت آليات التنسيق وإجراءات الرصد والتقييم وإعداد التقرير التي وافقت عليها الجمعية العامة للويبو في دورتها التاسعة والثلاثين تطلب من "هيئات الويبو المعنية أن تورد في تقريرها السنوي للجمعيات وصفا لمساهمتها في تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية الخاصة بكل منها". ووفقا لذلك، وردت المعلومات المطلوبة، لأول مرة، في التقارير التي رفعتها مختلف الهيئات إلى الجمعية العامة في دورتها الأربعين. وأحاطت الجمعية العامة علما بالفقرات المناسبة في التقارير المذكورة وأحالتها إلى اللجنة لتنظر فيها في دورتها الثامنة (الوثيقة CDIP/8/6). وقررت اللجنة مواصلة المناقشات بشأن الوثيقة في دورتها الحالية، وأدرجت وثيقة منفصلة عن الملاحظات التي أبدتها الدول الأعضاء.

- فيما يلي ملخص للتقدم الذي أحرزته هيئات الويبو المعنية في 2011:

- اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

أثناء اجتماعين عقدهما الفريق العامل في فبراير ومارس 2011 فيما بين الدورات، أُعدت نصوص التفاوض بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي ونُقلت إلى اللجنة الحكومية الدولية التي فحصتها وطورتها أكثر أثناء الدورتين اللتين عقدتا في مايو ويوليو 2011. وفي سبتمبر 2011، وافقت الجمعية العامة على تجديد ولاية اللجنة الحكومية الدولية للفترة 2012-2013 (WO/GA/40/7)، وفقا للتوصية المعتمدة في الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية (يوليو 2011). وسوف تمكن الولاية اللجنة الحكومية الدولية من: "1" تسريع عملها في مفاوضات النصوص بهدف التوصل إلى اتفاق حول نص صك قانوني دولي أو أكثر من أجل ضمان الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، دون المساس بالعمل الجاري في محافل أخرى؛ "2" اتباع برنامج عمل محدد بوضوح، يستند إلى طرائق عمل مناسبة؛ "3" الاستفادة من عملها الحالي واستخدام كل وثائق عمل الويبو، وكذلك أية مساهمات نصية أخرى من الدول الأعضاء؛ "4" تقديم نص صك قانوني دولي أو أكثر إلى الجمعية العامة لسنة 2012، التي ستجري جردا وتنظر في النص أو النصوص والتقدم المحرز، لكي تتخذ قرارا بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي والحاجة إلى اجتماعات إضافية، مع مراعاة العملية الخاصة بالميزانية. وكل وثائق عمل الدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية متاحة على العنوان التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=110

- اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

عقدت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة في 2011.  وأثناء هاتين الدورتين تم فحص المسائل التالية: "1" استثناءات وتقييدات حقوق البراءات، "2" جودة البراءات، بما في ذلك أنظمة المعارضة، "3" البراءات والصحة، "4" نقل التكنولوجيا، "5" سرية الاتصالات بين مستشاري البراءات وزبائنهم. وفيما يتعلق بالاستثناءات والتقييدات (التوصية 22)، أجرت الأمانة دارسة استقصائية باستخدام استبيان. وورد حوالي 60 ردا وتم تجميعها. وأثناء الدورة السادسة عشرة، أعربت الدول الأعضاء عن آرائها بشأن مساهمة اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية المعنية. ونُقلت هذه إلى الجمعية العامة للويبو لسنة 2011. وبعد القرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورتها السادسة عشرة، نظم كبير الاقتصاديين ندوة اقتصادية خاصة عن البراءات ونقل التكنولوجيا. وكل وثائق عمل الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات متاحة على العنوان التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=61

- اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية

أثناء دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين اللتين عقدتا في 2011، ناقشت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته، وحماية أسماء البلدان من التسجيل أو الاستخدام كعلامات تجارية، ودور ومسؤولية وسطاء الإنترنت في مجال العلامات التجارية. وأصدرت اللجنة "وثيقة معلومات عن عمل اللجنة في مجال قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته في علاقته مع توصيات جدول أعمال الويبو بشأن التنمية" (الوثيقة SCT/26/4). وتم الاتفاق أيضا على اختصاصات دراسة حول الأثر المحتمل لعمل اللجنة في مشروع مواد وقواعد قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته (SCT/26/2 وSCT/26/3). وسوف تُنشر الدراسة قبل الدورة التالية بشهرين. وكل وثائق عمل الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية متاحة على العنوان التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=63

- اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة

في 2011، عقدت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، اللتين أحرزت المفاوضات فيهما تقدما في: "1" حماية منظمات الإذاعة و"2" التقييدات والاستثناءات، بما في ذلك الاتفاق على وثيقة عمل واحدة لمشروع صك يعنى بالتقييدات والاستثناءات فيما يخص الأشخاص ضعيفي البصر/الأشخاص غير القادرين على استخدام المطبوعات ووثيقة عمل مؤقتة تحتوي على تعليقات واقترحات نصية بشأن صك قانوني دولي ملائم (في أي شكل) يتناول استثناءات وتقييدات المكتبات ودور المحفوظات. وقد دُعي لعقد المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية الأداء السمعي البصري مرة أخرى في بكين في الفترة من 20 إلى 26 يونيو 2012. وكل وثائق عمل الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة متاحة على العنوان التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=62

- اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ

استرشدت اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ في عملها أثناء دورتها السابعة (التي عقدت يومي 1 و2 ديسمبر 2011) بجدول أعمال التنمية (التوصية 45). وانعكس هذا في بنود برنامج العمل التالية: "1" تحليل أنواع مختلفة من مخالفات ودوافع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وكذلك المستويات المختلفة للتنمية؛ "2" دراسات مستهدفة ترمي إلى وضع منهجيات تحليلية تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتجاري للتقليد والقرصنة على المجتمعات، مع مراعاة تنوع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المراحل المختلفة للتنمية؛ "3" تحليل لمختلف الجهود والنماذج البديلة والخيارات الأخرى الممكنة من منظور الرفاهية الاجتماعية الاقتصادية لمواجهة تحديات التقليد والقرصنة. والإضافة إلى ذلك، جددت اللجنة التزامها ببرنامج العمل الحالي القوي الموجه بالتنمية وأكدت الدور الإرشادي للتوصية 45. وأخيرا، طلبت الوفود نشر معلومات إضافية عن أنشطة المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال إنفاذ الملكية الفكرية. وأبدت الأمانة استعدادها لإيجاد سبل لإتاحة هذه المعلومات في الدورة الثامنة. وكل وثائق عمل الدورة السابعة للجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ متاحة على العنوان التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22170

- الفريق العامل التابع لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

في دورته الرابعة، التي عقدت من 6 إلى 10 يونيو 2011، أحاط الفريق العامل علما بالوثائق التالية التي أعدها المكتب الدولي وصدق عليها: "1" تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصيات لتحسين أداء معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT/WG/4/3)؛ "2" دراسة عن تنسيق المساعدة التقنية وتمويل مشروعات المساعدة التقنية للبلدان النامية وفقا للمادة 51 من معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT/WG/4/5)، وافق فيها على أن المكتب الدولي يجب أن يوفر معلومات مفصلة أكثر عن مشروعات المساعدة التقنية القائمة المتصلة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ومصادر تمويلها، من أجل إجراء مناقشة أكثر استنارة في الدورة الخامسة عن مستقبل لجنة المساعدة التقنية وتمويل المشروعات؛ "3" وثيقة عمل للإبلاغ عن التقدم المحرز في استعراض خارجي للمساعدة التقنية في مجال التعاون من أجل التنمية (PCT/WG/4/6)، ستكون أساسا لدراسة، تُقدم في الدورة الخامسة، عن أداء نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات من حيث تحقيق هدفه المتمثل في نشر المعلومات التقنية وتسهيل النفاذ إلى التكنولوجيا وأيضا تنظيم المساعدة التقنية للبلدان النامية. واتفق الفريق العامل أيضا على إدراج بند يحمل عنوان "مساهمة الفريق العامل في تنفيذ التوصيات المعنية في جدول أعمال التنمية" في جدول أعمال دورته الرابعة. وقد سُجلت مناقشاته في تقرير الدورة (PCT/WG/4/17) ونُقلت إلى الجمعية العامة للويبو، وفقا للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للويبو لسنة 2010 فيما يتعلق بآلية تنسيق جدول أعمال التنمية. وكل وثائق عمل الدورة الرابعة للفريق العامل التابع لمعاهدة التعاون بشأن البراءات متاحة على العنوان التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=166557

الجزء الثاني: مشروعات جدول أعمال التنمية

- وافقت الدول الأعضاء حتى اليوم على 23 مشروعا تتناول 29 من توصيات جدول أعمال التنمية.

- واستمر تنفيذ 19 مشروعا تتناول 25 توصية في 2011. وقد أدى هذا إلى إتمام المشروعات التالية:

    - مؤتمر "حشد الموارد من أجل التنمية" (التوصية 2)؛

    - قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية (IP-TAD) (التوصية 5)؛

    - قاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (IP-DMD) (التوصية 9)؛

    - الملكية الفكرية والملك العام (التوصيتان 16 و20)؛

    - الملكية الفكرية وسياسة المنافسة (التوصيات 7 و23 و32).

- تخضع كل مشروعات جدول أعمال التنمية للتقييم عند اكتمالها. والتقارير النهائية للتقييم الخارجي لهذه المشروعات معروضة على اللجنة لتنظر فيها في دورتها الحالية.

- في 2011، بدأ أيضا تنفيذ مشروعين تمت الموافقة عليهما في الدورة السادسة للجنة. وتلقت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الثامنة تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذين المشروعين (CDIP/8/2). وبالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة أيضا على أربعة مشروعات جديدة في دورتيها السابعة والثامنة اللتين عقدتا في أبريل ونوفمبر 2011 على التوالي، وهذه المشروعات هي:

      - مشروع الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة (التوصيتان 39 و40)؛

      - مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان النامية وبلدان أقل نموا (التوصيات 1 و10 و11 و13 و19 و25 و32)؛

      - مشروع الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي (التوصية 34)؛

      - مشروع البراءات والملك العام (التوصيتان 16 و20).

- بدأ تنفيذ هذه المشروعات في يناير 2012.

- ما زالت الدول الأعضاء في الويبو تهتم كثيرا بتنفيذ جدول أعمال التنمية. حيث قدم وفد بوركينا فاصو اقتراح مشروع لتنمية وتعزيز القطاع السمعي البصري في أفريقيا، وعرض هذا الاقتراح في الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وقد روجع الاقتراح بالتشاور مع الأمانة وسوف تنظر فيه اللجنة في دورتها الحالية (الوثيقة CDIP/9/13). وكان هذا ثاني مشروع تقدمه الدول الأعضاء كي تنظر فيه اللجنة.

- يحتوي المرفق الثاني بهذه الوثيقة على وصف لمشروعات جدول أعمال التنمية الثلاثة والعشرين مع توضيح وضع تنفيذها وكذلك أهم إنجازاتها ونتائجها. وفيما يلي بعض من أهم أحداث 2011:

- اكتمل مشروع قاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (IP-DMD) (التوصية 9) بإطلاق الموقع على الإنترنت (www.wipo.int/dmd). وتوفر قاعدة البيانات هذه نظاما سهل الاستخدام يتيح للدول الأعضاء البحث عن ممول مانح أو مساعدة في المشروعات المتصلة بالملكية الفكرية. وتستطيع القاعدة مطابقة احتياجات الدول الأعضاء مع العروض المحتملة. لكن نجاحها يعتمد إلى حد كبير على مدى استخدام الدول الأعضاء لها.

- في إطار مشروع "النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها"، تم إدراج برنامج الويبو المعني بالنفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار ARDI باعتباره البرنامج الرابع في شراكة البحث من أجل الحياة Research4Life. وكان هذا بالإضافة إلى برنامج منظمة الصحة العالمية للنفاذ إلى أبحاث الصحة HINARI وبرنامج منظمة الأغذية والزراعة لإتاحة الأبحاث الزراعية العالمية على الإنترنت AGORA وبرنامج إتاحة البحوث البيئية عبر الإنترنت OARE الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتتيح شراكة البحث من أجل الحياة الأبحاث العلمية الحيوية للباحثين في البلدان النامية عبر الإنترنت مجانا أو بتكلفة منخفضة. وفي إطار برنامج النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار، تم التوصل أيضا إلى اتفاق مع الشركاء في مجتمع النشر على زيادة عدد البلدان المؤهلة للحصول مجانا على المجلات العلمية والتقنية من 49 إلى 77. وأضيفت أيضا 150 مجلة علمية وتقنية إلى برنامج النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار. وبهذا أصبح البرنامج الآن يشمل أكثر من 200 دورية تتجاوز قيمة اشتراكاتها المنتظمة مجتمعة 000 500 دولار أمريكي في السنة.

- في إطار مشروع "إنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية"، تم تدشين أربع أكاديميات في كولومبيا وبيرو والجمهورية الدومينيكية وتونس.

- الغرض من مشروع "تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها ورصدها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف"، هو تحسين الأداء والربط الشبكي في منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا. وقد تحقق تقدم كبير في إعادة هندسة البرنامج الحاسوبي WIPOCOS. وينقسم إعداد البرنامج الحاسوبي إلى 12 "حزمة عمل" تسهيلا للتخطيط والرصد والدمج. وقد بدأ العمل في أول حزمتي عمل. وسوف يغطي التطبيق المحسَّن الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يتعلق بالموسيقى، ويهدف إلى أن يكون سهل الاستخدام وسهلا في الاحتفاظ به. وسوف يزود المستخدمين أيضا بإمكانيات على الإنترنت. والهدف هو السماح بالربط الشبكي مع أنظمة دولية أخرى لتبادل البيانات.

- تم إعداد مجموعة من الأدوات في إطار مشروع "تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (DA_10_05) بهدف مساعدة الموظفين في صياغة استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية. وتشمل هذه الأدوات وثيقة للمنهجية/بدء المشروع؛ وأداة لتقصي الحقائق/التقييم؛ وخريطة طريق لوضع استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية؛ ومبادئ توجيهية لتنظيم مشاورات وطنية؛ واختصاصات للخبراء الوطنيين والخبراء الاستشاريين الدوليين المشاركين في وضع استراتيجية الملكية الفكرية. وقد تم اختبار الأدوات وتنقيحها وإدماجها بناء على المعلومات الراجعة من البلدان الرائدة الستة. وبدأ تقنين الأدوات في 2011، وسوف يكتمل بحلول منتصف 2012. وتم تشكيل مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين المتمرسين، تمثل موردا قيما لمساعدة البلدان الأخرى التي من المحتمل أن تهتم بعملية صياغة استراتيجية للملكية الفكرية. ويجري حاليا تعميم نتائج تطبيق المنهجية في أنشطة التعاون الجارية في الويبو، ولا سيما في سياق ممارسات التخطيط القطرية، حيث تعطي استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية سياق السياسات لتنفيذ خطط ومشروعات متماسكة.

- في إطار عنصر "تعزيز مؤسسات الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي/دون الإقليمي عن طريق تقديم المساعدة على إنشاء آليات تعاون على الصعيد دون الإقليمي" من مشروع "تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (DA_10_05)، استمر العمل في إنشاء نظام للإدارة الإقليمية للبراءات لمنطقة الكاريبي. وتسهيلا للعملية، أمرت الويبو بإعداد نص يحتوي على العناصر المحتملة لمشروع اتفاقية للإدارة الإقليمية للبراءات. وجرت مناقشة النص، الذي يحتوي على عناصر من قانون البراءات الموضوعي، أثناء اجتماع للفريق العامل دعت إليه الجماعة الكاريبية في كنغستون، في جامايكا، في نوفمبر 2011. وناقش الفريق العامل أيضا نقاطا محورية في موضوع الإدارة الإقليمية للبراءات (كبنية المكتب، ونهج حزمة البراءات الفردية، وخيارات ما بعد المنح، ومسائل اللغة، وإجراءات فحص البراءات وآثارها، والآثار التكاليفية والمالية). وقد مثلت هذه التطورات تقدما كبيرا، وثمة احتمال أن يتم التفاوض بشأن معاهدة أثناء الاجتماع الوزاري الكاريبي لسنة 2012.

- تماشيا مع الغرض من مشروع "الملكية الفكرية والملك العام"، ساهمت الدراسة الاستكشافية بشأن "حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام" والدراستان بشأن "البراءات والملك العام" و"التملك غير المشروع للإشارات" في تحليل آثار وفوائد وجود ملك عام ثري ومتاح. وكانت دراسة حق المؤلف موضوعا للمناقشة منذ الدورة السادسة للجنة. أما دراسة البراءات فقد جرت مناقشتها في الدورة الثامنة، وسوف تُعرض دراسة العلامات التجارية في الدورة الحالية.

- كان من أهم إنجازات مشروع "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" تسهيل إجراء حوار يهدف إلى تنسيق ومساوقة فرعي القانون عن طريق جمع الوكالات الوطنية المشاركة في إدارة وإنفاذ الملكية الفكرية والأنظمة الأساسية للمنافسة في دول أعضاء عديدة. وجرى أيضا من خلال المشروع تشارك الخبرات الوطنية لبعض الدول الأعضاء في مجال العلاقة بين الملكية الفكرية والمنافسة. وأسفر المشروع عن أربع دراسات تناقشها اللجنة حاليا، هي "تفاعل الوكالات التي تتعامل مع الملكية الفكرية وقانون المنافسة" و"العلاقة بين نفاد الحقوق الفكرية وقانون المنافسة" و"تحليل الأدبيات الاقتصادية/القانونية التي كتبت عن آثار حقوق الملكية الفكرية كحاجز للدخول" و"دراسة عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بما ينافي المنافسة المشروعة: الدعاوى الصورية".

- في إطار عنصر حق المؤلف في المشروع المواضيعي "الملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهوة الرقمية، والنفاذ إلى المعرفة"، تم تقديم النتائج الأولية لدراسة "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية" في حلقة العمل التي عقدت في 16 نوفمبر 2011 على هامش الدورة السابعة للجنة. وقد استُكملت الدراسة على أساس مناقشات حلقة العمل، وسهلت تقدير الدور الذي كان بوسع الويبو أن تلعبه في المجالات الثلاثة التي تغطيها الدراسة، أي التعليم والأبحاث، وتطوير البرمجيات، ومعلومات القطاع العام.

- استُكملت عشرة تقارير عن واقع البراءات تتناول موضوعات اللقاحات وعقاري أتازانافير وريتونافير والطهي بالطاقة الشمسية والتبريد بالطاقة الشمسية وإزالة الملوحة وتنقية المياه والأمراض المهملة وتحمل الملوحة، وذلك في إطار مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات". وأرسيت دعائم التعاون مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية والمرفق الدولي لشراء الأدوية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالة الطاقة المتجددة والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة والمؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الزراعية والاتحاد الدولي للبذور. وقد أدى هذا إلى تحديد موضوعات واختصاصات مسائل معينة تشملها التقارير المذكورة.

- أجرى خبيران خارجيان مراجعة خارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال التعاون لأغراض التنمية (CDIP/8/INF/1) في إطار مشروع "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم رصد أنشطة التنمية وتقييمها". واتفقت اللجنة في دورتها الثامنة على إنشاء فريق عامل مخصص للنظر في التقرير وتسهيل إجراء اللجنة للمناقشات. وقد أوكلت للفريق العامل المخصص مهمة مراجعة التقرير "مع التشديد على تحديد التوصيات المكررة أو التي فقدت أهميتها، دون منح الأولوية لأي من التوصيات". وطُلب من الأمانة أيضا أن تقدم ردا إداريا على تقرير الفريق العامل المخصص. وسوف تتم مناقشة تقرير الفريق العامل ورد الإدارة أثناء الدورة الحالية للجنة.

- تم وضع منهجية لمساعدة المجتمعات المحلية في تصميم استراتيجيات الملكية الفكرية والتوسيم لأعلى منتجاتها قيمة في إطار مشروع "الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا". وقد تم اختبارها على ثلاثة من منتجات الحرف اليدوية في تايلند وثلاثة منتجات زراعية في أوغندا، ومزيج من المنتجات الزراعية ومنتجات الحرف اليدوية في بنما.

- تجري حاليا في إطار مشروع "الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية" ثلاث دراسات قطرية في البرازيل وشيلي وأوروغواي. وتتناول الدراسات العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وعديد من جوانب الأداء الاقتصادي. وتم تحقيق تقدم كبير في إنشاء البنية التحتية للبيانات التي سيتم البحث على أساسها عن آراء علمية جديدة. ويعمل فريق المشروع حاليا في عملية إطلاق دراسات إضافية استجابة للاهتمام الذي أبدته الدول الأعضاء الأفريقية والآسيوية.

- بدأ تنفيذ مشروع "بناء القدرة في استخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة الخاصة بكل تكنولوجيا كحل لتحديات التنمية التي تم تحديدها" في بنغلاديش ونيبال وزامبيا. وتم الانتهاء من خطوات عديدة، منها اختيار الخبراء الدوليين مع إشراك موظفي فرادى البلدان المستفيدة، واجتماعات أفرقة الخبراء الوطنيين، وتحديد ‘تحديات التنمية’ التي سيجري البحث عن حلولها الملائمة التقنية والعلمية من خلال الوقوف على المشهد العام لنظام الملكية الفكرية العالمي، وتحديد أساليب البحث عن المعلومات.

- عُرضت على اللجنة في دورتها الثامنة ورقة مشروع عن مشروع "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول".

- عُرضت على اللجنة في دورتها الثامنة الدراسة التصنيفية التحليلية التي أُعدت في إطار مشروع "المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية". ودعيت الدول الأعضاء المهتمة إلى تقديم تعليقات مكتوبة إلى الأمانة من أجل مراجعة الدراسة.

- يبلغ المورد المالي المقدر المعتمد حتى الآن لتنفيذ 23 مشروعا من مشروعات جدول أعمال التنمية 000 357 23 فرنك سويسري.

الجزء الثالث: نهج استراتيجي لتنفيذ جدول أعمال التنمية

- أثناء 2011، أدت عملية الإصلاح التنظيمي في الويبو، ولاسيما برنامج التقويم الاستراتيجي ومشروع تحسين إطار الإدارة القائمة على النتائج ومبادرة التصميم التنظيمي، إلى زيادة التقدم في تعميم جدول أعمال التنمية في عمل المنظمة. ويثبت دمج جدول أعمال التنمية في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012 /2013 وتقرير أداء البرنامج لسنة 2010 النتيجة الإيجابية لهذه المبادرات.

- كان من أهم مجالات التركيز في هذه الإصلاحات المؤسسية التنفيذ المتماسك للمساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. ويقع تحويل مبادئ جدول أعمال التنمية إلى نتائج أفضل على الصعيد الوطني في قلب جدول أعمال التنمية. ويمثل استحداث أدوات مثل الخطط القطرية وصحائف وقائع البلدان وزيادة التركيز على تسهيل إعداد استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية استجابة مباشرة لمبادئ جدول أعمال التنمية الخاصة بتنفيذ المساعدة التقنية الموجهة حسب الطلب والتي تتسم بالشفافية والمصممة حسب احتياجات كل بلد، مع مؤشرات واضحة للتقييم وتقدير الأثر. وفي إطار هذا النهج الجديد، تستطيع البلدان النامية أن تستفيد من الخبرة المتاحة في المنظمة مع اضطلاع المكاتب الإقليمية بدور المؤتمنين على الخطط القطرية وبتسهيل تنفيذها. وتعمل هذه الجهود من ناحية على تهيئة بيئة مساعدة تقنية يمكن التنبؤ فيها بشكل أفضل، وتسعى من ناحية أخرى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمالية المخصصة.

- واصلت مشروعات وأنشطة جدول أعمال التنمية المختلفة العمل في مجال المساعدة التقنية في مجالات معينة من الملكية الفكرية. حيث أن مشروعات الملكية الفكرية والملك العام، والبراءات والملك العام، والملكية الفكرية وسياسة المنافسة، والملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، والعمل في مجال مواطن المرونة في الإطار القانوني متعدد الأطراف، على سبيل المثال لا الحصر، أسفرت عن دراسات وعمل استكشافي قد يستحق أنشطة متابعة من المنظمة.

- إن اجتماع العناصر المذكورة أعلاه، أي القاعدة المؤسسية لدمج اعتبارات التنمية في عمل المنظمة، وتحسين القدرة على التنفيذ الفعال للمساعدة التقنية، والتقدم في دفع عجلة العمل في مجالات معينة من الملكية الفكرية، يولد عملية ديناميكية يندمج فيها جدول أعمال التنمية كليا في برامج وبنيات الويبو، بحيث تكون المنظمة موجهة كما ينبغي نحو التنمية في عملها العالمي في مجال الملكية الفكرية.

[يلي ذلك الملحق الأول]

الجدول 8 – مشروعات جدول أعمال التنمية – ملخص احتياجات الموارد 2012-2013

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| المشروعات | البرامج | إجمالي ميزانية 2012-2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموارد البشرية |  | خلاف الموارد البشرية | المجموع |
|  |  | العدد | التكلفة |  |  |
| البراءات والملك العام2 | البرنامج 1 | - | - | 128 | 128 |
| الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا1 | البرنامج 9 | - | - | 120 | 120 |
| التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا2 | البرنامج 9 | 1 | 202 | 755 | 958 |
| مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية3 | البرنامج 11 | - | - | 510 | 510 |
| استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات3 | البرنامج 14 | - | - | 292 | 292 |
| قواعد البيانات المتخصصة وتوفير الدعم والنفاذ3 | البرنامج 14 | 4 | 006 1 | 600 | 606 1 |
| الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية1 | البرنامج 16 | 1 | 252 | 592 | 844 |
| الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة2 | البرنامج 16 | 1 | 126 | 150 | 276 |
| المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية1 | البرنامج 16 | - | - | 30 | 30 |
|  | البرنامج 30 | 1 | 161 | 574 | 735 |
| الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول1 | البرنامج 30 | 3 | 300 | 617 | 917 |
| المجموع |  | 11 | 047 2 | 368 4 | 415 6 |
| مشروعات جدول أعمال التنمية الممولة من الاحتياطي |  |  |  |  | 902 7 |
| مشروعات جدول أعمال التنمية الممولة من الميزانية العادية 2010-2011 |  |  |  |  | 109 6 |
| مجموع الموارد المخصصة لمشروعات جدول أعمال التنمية (منذ 2009) |  |  |  |  | 427 20 |

1	وافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.

2	رهن موافقة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.

3	رهن تقييم المرحلة الأولى وموافقة اللجنة على المرحلة الثانية.

[يلي ذلك الملحق الثاني]

| تعميم الهدف الاستراتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية وجدول أعمال التنمية | الهدف الاستراتيجي الثامن: آلية تواصل متجاوب بين الويبو والأعضاء وجميع أصحاب المصالح |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو الميزانية المقترحة 2012-2013: 664 13 حصة التنمية: 974 5 | تحسين توجّه الخدمات واستجابتها للاستفسارات الميزانية المقترحة 2012-2013: 935 2 حصة التنمية: 402 1 | التزام الدول الأعضاء التزاما فعليا الميزانية المقترحة 2012-2013: 311 5 حصة التنمية: - | تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية الميزانية المقترحة 2012-2013: 194 1 حصة التنمية: - | تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية الميزانية المقترحة 2012-2013: 652 3 حصة التنمية: 65 | مجموع الميزانية المقترحة للهدف الثامن: 756 26 مجموع حصة التنمية من الهدف الثامن: 441 7 |
|  | الهدف الاستراتيجي الأول: تطور متوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية | الهدف الاستراتيجي الثاني: تقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية من الطراز الأول | الهدف الاستراتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية | الهدف الاستراتيجي الرابع: تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها | الهدف الاستراتيجي الخامس: المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية | الهدف الاستراتيجي السادس: التعاون الدولي على إذكاء الاحترام للملكية الفكرية | الهدف الاستراتيجي السابع: الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية |
|  | تعاون معزز/توافق أكبر بين الدول الأعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية الميزانية المقترحة 2012-2013: 256 15 حصة التنمية: 263 7 اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة فيما يخص قضايا حق المؤلف الميزانية المقترحة 2012-2013: 754 2 حصة التنمية: 754 2 أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية الميزانية المقترحة 2012-2013: 080 10 حصة التنمية: 840 9 زيادة حماية شعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتها الميزانية المقترحة 2012-2013: 556 حصة التنمية: 37 | استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل جميع المبتكرين الذين يستطيعون الانتفاع منها الميزانية المقترحة 2012-2013: 041 7 حصة التنمية: - علاقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب الميزانية المقترحة 2012-2013: 897 16 حصة التنمية: 203 5 تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة الميزانية المقترحة 2012-2013: 225 3 حصة التنمية: 250 تعزيز عمليات المكتب الدولي الميزانية المقترحة 2012-2013: 098 152 حصة التنمية: - الارتقاء بمستوى الوعي بنظام لاهاي الميزانية المقترحة 2012-2013: 185 2 حصة التنمية: - استخدام نظام لاهاي استخداما أوسع وأفضل الميزانية المقترحة 2012-2013: 153 2 حصة التنمية: - تحسين إدارة نظام لاهاي الميزانية المقترحة 2012-2013: 633 2 حصة التنمية: - استخدام نظامي مدريد ولشبونة استخداما أفضل، بما في ذلك استخدامه في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا الميزانية المقترحة 2012-2013: 841 7 حصة التنمية: 957 2 تحسين أعمال نظامي مدريد ولشبونة الميزانية المقترحة 2012-2013: 445 43 حصة التنمية: 730 الارتقاء بمستوى الوعي بنظامي مدريد ولشبونة الميزانية المقترحة 2012-2013: 546 1 حصة التنمية: 133 1 تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من الأساليب البديلة في تسوية المنازعات الميزانية المقترحة 2012-2013: 175 3 حصة التنمية: 91 حماية الملكية الفكرية حماية فعالة في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان الميزانية المقترحة 2012-2013: 409 7 حصة التنمية: 212 | سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح ومتسقة بشأن الملكية الفكرية والابتكار تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية الميزانية المقترحة 2012-2013: 570 10 حصة التنمية: 570 10 كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة واسعة من الطلبات من أجل الانتفاع الفعال بالملكية الفكرية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر الميزانية المقترحة 2012-2013: 611 35 حصة التنمية: 146 35 نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية الميزانية المقترحة 2012-2013: 903 3 حصة التنمية: 903 3 مهارات محسنة في إدارة الملكية الفكرية لفائدة قطاع الأعمال الميزانية المقترحة 2012-2013: 843 حصة التنمية: 843 تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها الميزانية المقترحة 2012-2013: 199 4 حصة التنمية: 199 4 وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو فعال الميزانية المقترحة 2012-2013: 220 1 حصة التنمية: 220 1 فهم معمَّق لجدول أعمال التنمية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح الآخرين الميزانية المقترحة 2012-2013: 523 1 حصة التنمية: 523 1 إقرار الدول الأعضاء والجماعات والمنظمات وغيرهم من أصحاب المصالح بفائدة موارد الويبو وبرامجها وأدواتها وفعاليتها الميزانية المقترحة 2012-2013: 825 حصة التنمية: 771 آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان الأقل نموا الميزانية المقترحة 2012-2013: 517 1 حصة التنمية: 517 1 فهم أحسن وقدرة أكبر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها على الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من أجل دعم الابتكار والتسويق الميزانية المقترحة 2012-2013: 253 5 حصة التنمية: 253 5 زيادة في الموارد من خارج الميزانية المتاحة لدى الويبو لأغراض التنمية في الملكية الفكرية سواء من خلال المساهمات المباشرة أو من خلال الاستفادة من آليات التمويل الخارجية الميزانية المقترحة 2012-2013: 769 1 حصة التنمية: 429 1 | نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية والانتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم الميزانية المقترحة 2012-2013: 932 6 حصة التنمية: 213 1 نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج للابتكار وزيادة الاطلاع على المصنفات الإبداعية المحمية والمصنفات الإبداعية في الملك العام الميزانية المقترحة 2012-2013: 974 14 حصة التنمية: 478 12 تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/الإقليمية التابعة للدول الأعضاء في الويبو الميزانية المقترحة 2012-2013: 210 1 حصة التنمية: 302 تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب الميزانية المقترحة 2012-2013: 159 2 حصة التنمية: 540 بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لفائدة مكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية بما يقود إلى إتاحة خدمات (أرخص وأسرع وأجود) لأصحاب المصالح فيها الميزانية المقترحة 2012-2013: 832 16 حصة التنمية: 948 13 | انتفاع أكبر بمعلومات الويبو الإحصائية عن أداء نظام الملكية الفكرية الدولي الميزانية المقترحة 2012-2013: 569 1 حصة التنمية: - تحليلات اقتصادية أكثر تجربها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية الفكرية الميزانية المقترحة 2012-2013: 711 2 حصة التنمية: 202 1 نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها الميزانية المقترحة 2012-2013: 244 2 حصة التنمية: 102 2 | تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول الأعضاء في الويبو حول إذكاء الاحترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية الميزانية المقترحة 2012-2013: 635 حصة التنمية: 276 تعاون وتنسيق منتظم وشفاف وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية الأخرى في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية الميزانية المقترحة 2012-2013: 785 حصة التنمية: 589 | فهم معمق لدى واضعي السياسات للعلاقة بين التحديات العالمية والابتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة الميزانية المقترحة 2012-2013: 168 1 حصة التنمية: 655 مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدرا موثوقا للدعم والمساعدة ومرجعا للمعلومات عن الابتكار والملكية الفكرية الميزانية المقترحة 2012-2013: 149 2 حصة التنمية: 219 1 أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية الميزانية المقترحة 2012-2013: 596 2 حصة التنمية: 887 1 مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة الميزانية المقترحة 2012-2013: 381 1 حصة التنمية: 303 1 |
|  | مجموع الميزانية المقترحة للهدف الأول: 646 28 مجموع حصة التنمية من الهدف الأول: 894 19 | مجموع الميزانية المقترحة للهدف الثاني: 647 249 مجموع حصة التنمية من الهدف الثاني: 577 10 | مجموع الميزانية المقترحة للهدف الثالث: 235 67 مجموع حصة التنمية من الهدف الثالث: 375 66 | مجموع الميزانية المقترحة للهدف الرابع: 107 42 مجموع حصة التنمية من الهدف الرابع: 481 28 | مجموع الميزانية المقترحة للهدف الخامس: 524 6 مجموع حصة التنمية من الهدف الخامس: 304 3 | مجموع الميزانية المقترحة للهدف السادس: 420 1 مجموع حصة التنمية من الهدف السادس: 865 | مجموع الميزانية المقترحة للهدف السابع: 294 7 مجموع حصة التنمية من الهدف السابع: 063 5 |
|  | الهدف الاستراتيجي التاسع: بنية دعم إداري ومالي كفء لتمكين الويبو من تنفيذ برامجها |  |  |  |  |  |  |
|  | خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، الأسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني) الميزانية المقترحة 2012-2013: 604 136 حصة التنمية: - | تخطيط ومعالجة وتنفيذ وتقييم وتبليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال وناجع وقائم على النتائج الميزانية المقترحة 2012-2013: 901 18 حصة التنمية: 605 تعزيز التنسيق والاتساق داخل الأمانة الميزانية المقترحة 2012-2013: 255 10 حصة التنمية: - | قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات مهنية مناسبة الميزانية المقترحة 2012-2013: 703 12 حصة التنمية: - بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي ملائم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل الموظفين الميزانية المقترحة 2012-2013: 038 1 حصة التنمية: - | سلامة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات الميزانية المقترحة 2012-2013: 031 15 حصة التنمية: - استثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواكب مواكبة دقيقة الأولويات الاستراتيجية وتدر منافع على قطاع الأعمال الميزانية المقترحة 2012-2013: 147 2 حصة التنمية: - نفاذ محسن إلى مجمع الويبو الميزانية المقترحة 2012-2013: 439 حصة التنمية: - | تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجالات العمل كثيرة التعرض للخطر الميزانية المقترحة 2012-2013: 364 1 حصة التنمية: - تقارير التحقيق تكفل أساسا سليما لتمكين المدير العام من اتخاذ قراراته الميزانية المقترحة 2012-2013: 364 1 حصة التنمية: - | معلومات تقييمية مثبتة متاحة للإدارة العليا ومديري البرامج والدول الأعضاء لاتخاذ القرارات الميزانية المقترحة 2012-2013: 321 2 حصة التنمية: 741 1 تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئة الميزانية المقترحة 2012-2013: 299 حصة التنمية: - | قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة لاجتماعات الدول الأعضاء الميزانية المقترحة 2012-2013: 811 حصة التنمية: - بقاء تكاليف المبنى الإداري الجديد في مستواها الأدنى الميزانية المقترحة 2012-2013: 020 7 حصة التنمية: - مجموع الميزانية المقترحة للهدف التاسع: 298 210 مجموع حصة التنمية من الهدف التاسع: 346 2 |
|  | 1- لا تحتوي الميزانية المقترحة حسب النتائج على الميزانية المقترحة لما هو غير مخصص: 503 7 2- حصة التنمية: يكون الإنفاق مؤهلا كإنفاق للتنمية فقط إذا كان المستفيد بلدا ناميا ولم يكن الإنفاق المعادل متاحا للبلدان المتقدمة (ووفقا للممارسات السابقة، يتم تضمين البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر لأغراض البرنامج والميزانية) 3- يشمل رقم حصة التنمية موارد مشروع جدول أعمال التنمية 4- لا تعكس النتائج المتوقعة التي تفيد الدول الأعضاء بصفة عامة، وليس البلدان النامية فقط، حصة التنمية. |  |  |  |  | مجموع الميزانية المقترحة 2012-2013: 430 647 (منها 503 7 غير مخصصة) مجموع حصة التنمية: 347 144 |  |

[يلي ذلك المرفق الأول]

وضع تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية في نهاية ديسمبر 2011

| التقارير المرحلية | الوثائق المرجعية | وضع التنفيذ | وضع المناقشات داخل اللجنة | التوصية |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ و CDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. يتصدى لهذه التوصية مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. (المشروع DA_1_10_11_13_19_25_32_01: الوارد في الوثيقة CDIP/7/6). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) | يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج . وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد. | 1. |
| الوثائق CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ و CDIP/8/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/INF/2؛ وCDIP/2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، ويتصدى لها المشروع (DA_02_01): مؤتمر حشد الموارد لأغراض التنمية (الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). واستكمل هذا المشروع في نوفمبر 2010. وأدرجت أنشطة مختلفة لمتابعة المشروعات في وثيقة البرنامج والميزانية للفترتين 2010-2011 و2012-2013. وثمة تقرير تقييم لهذا المشروع معروض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنظر فيه في الدورة الحالية (CDIP/9/..). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | تقديم مساعدة إضافية للويبو من خلال تبرعات المانحين وإنشاء صناديق ائتمانية أو صناديق أخرى للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، مع الاستمرار في إعطاء أولوية كبرى لتمويل الأنشطة في أفريقيا بفضل الموارد من داخل ومن خارج الميزانية للنهوض بعدة مجالات، منها الانتفاع القانوني والتجاري والثقافي والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة. | 2. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وفي وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013، يبلغ مجموع الموارد المخصصة للإنفاق الإنمائي 137.9 مليون فرنك سويسري (باستثناء مشروعات جدول أعمال التنمية). ويمثل هذا زيادة إجمالية في الإنفاق الإنمائي من 19.4% في الفترة 2010/2011 إلى 21.3% في الفترة الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 6.4 ملايين فرنك سويسري لتنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية في الفترة 2012/2013 (يرجى الاطلاع على الجدول 8 من وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013). أما بالنسبة لإدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات الأكاديمية، فيجري تنفيذ طائفة عريضة من البرامج والأنشطة المعدة خصيصا لهذا الغرض، ولا سيما في إطار أكاديمية الويبو. والمبادرتان المهمتان في هذا المجال هما "الأكاديميات الجديدة في مجال الملكية الفكرية" (المشروع DA_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2) ودمج جدول أعمال التنمية في برامج الويبو للتعليم عن بعد التي ينتفع بها العديد من المؤسسات الأكاديمية. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) | زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأكيد على إدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية. | 3. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3؛ وCDIP/5/5؛ وCDIP/3/INF/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا".(المشروع DA_04_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/5) ويسهم في تنفيذ هذه التوصية أيضا عنصر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروع DA_10_05. كما يسهم في تنفيذها عنصر الصناعات الإبداعية في المشروع DA_10_04. إطار عمل الويبو لتطوير استراتيجيات وطنية للابتكار في مجال الملكية الفكرية في ديسمبر 2011، دشنت الويبو مشروعا لتصميم استراتيجيات وطنية إنمائية للملكية الفكرية، لإنشاء إطار مفاهيمي كلي لمساعدة كل البلدان في إعداد استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتكار تراعي وتدعم بصورة مباشرة احتياجاتها وأولوياتها الإنمائية، وتضع في الاعتبار الظروف والأهداف الاقتصادية الخاصة بكل منها. ويرتبط مشروع إطار استراتيجيات الملكية الفكرية بصلات قوية بالمشروع DA_10_05، الذي يهدف إلى وضع منهجية عملية، مصدق عليها بعملية استطلاعية في بلدان مختارة، باستخدام مجموعة من الأدوات العملية. وسوف يسترشد مشروع إطار استراتيجيات الملكية الفكرية، الذي سيجرى خلال الفترة 2012-2013، بالمنهجية المطبقة والبحث التجريبي الناتجين عن المشروعات الاستطلاعية الوطنية. وستتولى إعداد تقرير إطار استراتيجيات الملكية الفكرية مجموعة مكونة من ستة أفرقة خبراء عاملة تتألف من خبراء تنمية بارزين في مجالي الاقتصاد والملكية الفكرية من مختلف أنحاء العالم، ومعهم مستشارون من منظمات حكومية دولية، في مجالات الصناعة والتجارة، والبيئة والطاقة، والثقافة، والتعليم والعلوم، والزراعة والتنمية الريفية، والصحة العامة. وسوف يجتمع كل فريق خبراء عامل ويعمل أيضا عن بعد عبر منتدى إلكتروني على الإنترنت، لإنتاج نماذج للتقرير الذي يتناول مجالاتهم الاقتصادية الكلية المعينة. وسوف يكون تقرير الإطار الناتج، مع العمل التكميلي الذي ستنجزه الويبو فيما يتعلق بإعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، متاحا للدول الأعضاء في الويبو عبر بوابة الإنترنت، وستستخدم الويبو نتائج هذه المشروعات عند قيامها بتنفيذ خدمات المساعدة التقنية للدول الأعضاء. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4، وCDIP/5/5) | التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية. | 4. |
| الوثائق CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية بشأن "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" (المشروع DA_05_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2 والمتاح على الموقع التالي: </http://www.wipo.int/tad/en>). وثمة تقرير تقييم لهذا المشروع معروض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنظر فيه في الدورة الحالية (CDIP/9/..). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | على الويبو أن تنشر معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية على موقعها الإلكتروني وعليها أن تقدم، بطلب من الدول الأعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة الدولة العضو )الدول الأعضاء) أو الجهات الأخرى المستفيدة من النشاط. | 5. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. أصدر المدير العام في 1 فبراير 2012 مدونة أخلاقيات الويبو، وهي وثيقة قيم ومبادئ أخلاقية رفيعة المستوى تستند إلى القيم، وذلك بعد فترة طُلبت فيها تعليقات من مجلس موظفي الويبو وكل الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب الأخلاقيات مشروعا لسياسة الحماية بنظام الإبلاغ عن المخالفات لكي يعلق عليها كل الموظفين. ومن المزمع أن يجرى تدريب شامل وإلزامي على الأخلاقيات والنزاهة لكل الموظفين في 2012." وأصدر قسم التحقيقات بشعبة التدقيق الداخلي والرقابة دليلا للتحقيق للمساعدة على ضمان اتساق أعمال التحقيق وجودتها، وأعد مشروع سياسة عامة للتحقيق. وقامت الجمعية العامة بتدعيم ميثاق الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمسائل التحقيق، معززا بذلك السرية وإعداد التقارير في التحقيقات. وحُدثت قائمة الخبراء الاستشاريين التي عرضت على الدورة الثالثة للجنة وأدرجت في مشروع "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" (DA-05-01). وهذه القائمة منشورة على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/roc/en/>. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) والوثيقة التي تنفذ جزءا من التوصية: الوثيقة CDIP/3/2 (قائمة الخبراء الاستشاريين) | على موظفي الويبو وخبرائها الاستشاريين العاملين في مجال المساعدة التقنية الاستمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة بإيلاء أهمية خاصة لمدونة أخلاق المهنة القائمة وتجنب ما قد يحدث من تضارب في المصالح. ويتعين على الويبو إعداد لائحة بالخبراء الاستشاريين لديها في مجال المساعدة التقنية والتعريف بهم لدى الدول الأعضاء. | 6. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007، ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية بشأن "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" (المشروع DA_7_23_32_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/4/REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/4/4) | التشجيع على اتخاذ تدابير من شأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال مد البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. | 7. |
| الوثائق CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2؛ وCDIP/2/INF/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، ويتصدى لها مشروع "النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها" (المشروع DA_08_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). وثمة تقرير تقييم لهذا المشروع معروض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنظر فيه في الدورة الحالية (CDIP/9/..). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والشركات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب الوطنية في البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا، فضلا عن منظماتها الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية، على النفاذ إلى قواعد بيانات متخصصة لأغراض البحث في البراءات. | 8. |
| الوثائق CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، ويتصدى لها مشروع "قاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (IP-DMD)" (المشروع DA_09_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتلبية احتياجات التنمية المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إلى ردم الهوة الرقمية. | 9. |
| الوثائق CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/INF/1؛ وCDIP/2/2؛ وCDIP/4/12؛ وCDIP5/5؛ وCDIP/3/INF/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، وتتصدى لها سبعة مشروعات من جدول أعمال التنمية وهي: - مشروع رائد "لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية" (المشروع DA_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع لمؤسسات الملكية الفكرية الذكية: "استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية التابعة لمؤسسات الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية" (المشروع DA_10_02 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع "بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية" (المشروع DA_10_03 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع "تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف" (المشروع DA_10_04 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع "تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (المشروع DA_10_05 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - و"مشروع بشأن الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا" (المشروع DA_04_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/5). - مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. (المشروع DA_1_10_11_13_19_25_32_01: الوارد في الوثيقة CDIP/7/6). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. ويجب أن تمتد هذه المساعدة التقنية لتشمل المنظمات التي تعنى بالملكية الفكرية على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي. | 10. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لهذه التوصية العديد من برامج الويبو، بما فيها البرامج 1 و3 و9 و14 و18 و30، ويتصدى لها بشكل غير مباشر عدد من مشروعات جدول أعمال التنمية التي تتصدى للتوصيتين 8 و10. ويتصدى لهذه التوصية أيضا مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. (المشروع DA_1_10_11_13_19_25_32_01: الوارد في الوثيقة CDIP/7/6). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) | مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسبا ووفقا لاختصاص الويبو. | 11. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. أُدمجت توصيات جدول أعمال التنمية في وثيقتي البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011 وللفترة 2012-2013. ويجري تنفيذ المشروع DA_33_38_41_01 وهو مشروع من أجل تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية (الوارد في الوثيقة CDIP/4/8/Rev). وفي تقرير أداء البرنامج لسنة 2010، تحسن الإبلاغ بشأن جدول أعمال التنمية بدرجة كبيرة مقارنة بتقرير 2008/2009، وتم الإبلاغ بالتفصيل عن تنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية وتوصيات جدول أعمال التنمية في كل برنامج. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق بصورة عامة على الأنشطة (الوثيقة CDIP/3/3) | المضي في إدماج الاعتبارات الإنمائية في أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، وفقاً لاختصاصها. | 12. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وقدمت الويبو في سنة 2011 مساعدتها التشريعية استجابة لطلبات سلطات الدول الأعضاء. وقدمت المشورة إلى هذه البلدان بشأن التشريعات القائمة أو مشروعات التشريعات لديها، واستأنست بالخيارات المتاحة واختيارات السياسة العامة في تنفيذ هذه التشريعات. ويتصدى لهذه التوصية أيضا مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. (المشروع DA_1_10_11_13_19_25_32_01: الوارد في الوثيقة CDIP/7/6). | تمت مناقشة التوصية في سياق التقارير المرحلية (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثائق CDIP/6/10، وCDIP/7/3، وCDIP/8/5). | يتعين أن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، إنمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً وكذا مستويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لاستكمالها. | 13. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وتقدم الويبو مشورتها التشريعية بانتظام إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بشأن تنفيذ الحقوق والالتزامات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس والانتفاع بها. وعرضت على الدورة الخامسة للجنة وثيقة بشأن "مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي" (CDIP/5/4). كما عُرض على اللجنة في دورتها السابعة الجزء الثاني من هذه الوثيقة الذي يحتوي على خمسة مواطن مرونة جديدة وافقت عليها اللجنة في الدورة السادسة. كما تساهم الويبو بانتظام في الدورات الدراسية لمنظمة التجارة العالمية بشأن السياسة التجارية، وفي حلقات العمل الوطنية أو دون الإقليمية بشأن قضايا ترتبط بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن المرونة والسياسات العامة لدعم البلدان في تنفيذ اتفاق تريبس. وطبقا لما اتفقت عليه الدول الأعضاء في الدورة السادسة للجنة، ستنشر الويبو صفحة على الإنترنت تخصص لتوفير المعلومات المتعلقة بالانتفاع بمواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية، بما في ذلك الموارد الخاصة بمواطن المرونة التي تجمعها الويبو وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، وقاعدة بيانات بشأن الأحكام المتعلقة بمواطن المرونة في قوانين الملكية الفكرية الوطنية. (http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/). | تمت مناقشة التوصية في سياق التقارير المرحلية (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2). وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثائق CDIP/5/4 وCDIP/6/10 وCDIP/7/3 وCDIP/8/5 | تضع الويبو بتصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً مشورتها بشأن تنفيذ الحقوق والالتزامات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس والانتفاع بها، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية. | 14. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وفي أكتوبر 2007 طلبت الجمعية العامة من جميع هيئات الويبو، بما فيها لجان وضع القواعد والمعايير، تنفيذ هذه التوصية (إضافة إلى التوصيات المتبقية البالغ عددها 19 توصية والمحدّدة للتنفيذ الفوري). وتضطلع الدول الأعضاء من خلال مشاركتها في هذه اللجان، بدور حاسم في ضمان تنفيذ هذه التوصيات. إشراك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والاهتمام بوجهات نظرها: في سنة 2011 مُنحت 19 منظمة غير حكومية صفة مراقب مؤقت، استجابة لطلبها في هذا الصدد، من أجل المشاركة في مختلف لجان الويبو. وإضافة إلى ذلك، حصلت خمس منظمات دولية غير حكومية، وخمس منظمات وطنية غير حكومية على صفة مراقب دائم في الويبو، واستفادت من هذه الفرصة للمشاركة في اجتماعات هيئات الويبو ذات الصلة. ووضعت الدول الأعضاء في دورة اللجان السابقة أو الجمعية العامة جدول أعمال قائم على توجيه الأعضاء وحدّدت قضايا لمناقشتها في اللجان. اختلاف مستويات النمو: تعكس القضايا التي تجري مناقشتها حاليا في اللجان مصالح متنوعة وواسعة اقترحتها بلدان لها مستويات نمو مختلفة جدا. التوفيق بين التكاليف والمزايا: طرحت هذه المسألة في عدة مناسبات في اللجنة. مبدأ الحياد: هذا مبدأ أساسي بالنسبة للأمانة عموما ولموظفيها بصفتهم موظفين مدنيين دوليين. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقارير المرحلية (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2) | يتعين أن تكون أنشطة وضع القواعد والمعايير كما يلي: - شمولية وقائمة على توجيه الأعضاء؛ - أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات التنمية؛ - أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن بين التكاليف والمنافع؛ - قائمة على مشاركة جميع الأطراف بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وآراء أصحاب المصالح الآخرين ومن ضمنهم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة؛ - ممتثلة لمبدأ الحياد الذي تلتزم به أمانة الويبو. | 15. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية والملك العام" (المشروع DA_16_20_01: الوارد في الوثيقة CDIP/4/3 REV) | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق بشأن الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/3 REV) | أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. | 16. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وتساهم الوثيقتان بشأن "مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي" (الجزءان الأول والثاني) (الوثيقتان CDIP/5/4، وCDIP/7/3) في التصدي لهذه التوصية. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثائق CDIP/5/4، وCDIP/6/10، وCDIP/7/3، وCDIP/8/5 | ينبغي أن تأخذ الويبو في حسبانها، في أنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية ولا سيما تلك التي تهم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. | 17. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. واتفقت اللجنة الحكومية الدولية في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت في يوليو 2011 على توصية للجمعية العامة للويبو في سبتمبر 2011 بأن تمتد ولاية اللجنة الحكومية الدولية إلى الفترة 2012-2013. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2) | حث اللجنة الحكومية الدولية على الإسراع في مسارها بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، من غير إخلال بأي نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دولي واحد أو أكثر. | 18. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007، ويتصدى لها خمسة مشروعات من جدول أعمال التنمية، هي: - مشروع "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" (المشروع DA_19_24_27_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/5 REV) - ومشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (المشروع DA_19_30_31 الوارد في الوثيقة CDIP/4/6) - ومشروع "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" (المشروع DA_30_31_01: الوارد في الوثيقة CDIP/5/6 REV) - ومشروع "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01: الوارد في الوثيقة CDIP/6/4) - تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. (المشروع DA_1_10_11_13_19_25_32_01: الوارد في الوثيقة CDIP/7/6). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثائق CDIP/4/5 REV، وCDIP/4/6، وCDIP/6/4) | الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. | 19. |
| الوثيقتان CDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية والملك العام" (المشروع DA_16_20_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/3 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/3 REV) | النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي آلت إلى الملك العام وفقا لأنظمتها القانونية. | 20. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقارير المرحلية (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2) | تُجري الويبو مشاورات غير رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناسباً، قبل الشروع في أي أنشطة جديدة بشأن وضع القواعد والمعايير، باعتماد مسارات مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. | 21. |
| غير متاحة | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3 | سيبدأ تنفيذ التوصية بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة. وتمت مناقشة تقرير بشأن مساهمة الويبو في الأهداف الإنمائية للألفية (الوثيقة CDIP/5/3) في الدورة الخامسة للجنة، وقد أنشئت صفحة على الإنترنت بشأن الأهداف الإنمائية للألفية والويبو. ونوقشت أثناء الدورة الثامنة للجنة وثيقة تمت مراجعتها بشأن تقدير مساهمة الويبو في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية (CDIP/8/4). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق بصورة عامة على الأنشطة (الوثيقة CDIP/3/3) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق (الوثائق CDIP/5/3، وCDIP/6/10، وCDIP/8/4) | ينبغي أن تكون أنشطة الويبو بشأن وضع القواعد والمعايير داعمة للأهداف الإنمائية المتفق عليها في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية. ينبغي لأمانة الويبو أن تتناول في وثائق عملها المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايير ما يناسب من القضايا التالي ذكرها على سبيل المثال، بتوجيه من الدول الأعضاء ودون إخلال بنتائج مداولاتها: (أ) الحفاظ على تنفيذ قواعد الملكية الفكرية على المستوى الوطني (ب) وأوجه الصلة بين الملكية الفكرية والمنافسة (ج) ونقل التكنولوجيا المرتبط بالملكية الفكرية (د) وما يمكن توافره من جوانب المرونة والاستثناءات والتقييدات للدول الأعضاء (ﻫ) وإمكانية إضافة أحكام خاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. | 22. |
| الوثائق CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" (المشروع DA_7_23_32_01 الوارد في الوثيقةCDIP/4/4 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/4 REV) | النظر في أفضل السبل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية ولا سيما بهدف النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في تلك البلدان. | 23. |
| الوثيقتان CDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" (المشروع DA_19_24_27_01: الوارد في الوثيقة CDIP/4/5 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/5 REV) | مطالبة الويبو، في إطار ولايتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي. | 24. |
| الوثيقة CDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمبر 2010، ويتصدى لها مشروعان: - "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/4) - تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. (المشروع DA_1_10_11_13_19_25_32_01: الوارد في الوثيقة CDIP/7/6). | تمت مناقشة التوصية وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/4) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثائق CDIP/6/10 وCDIP/7/3 وCDIP/8/5 | استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسبا. | 25. |
|  | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمبر 2010، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/4). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/4). | حثّ الدول الأعضاء ولا سيما البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات البحث العلمي لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها. | 26. |
| الوثيقتان CDIP/6/2 وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" (الوثيقة CDIP/4/5 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/5 REV) | تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحقيقا للنمو والتنمية بضمان إمكانية إجراء نقاشات في إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والتركيز على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية. وإيلاء انتباه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية للانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. | 27. |
| الوثيقة CDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/4). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/4) | تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من السياسات والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية. | 28. |
| غير متاحة | الوثيقة CDIP/1/3 | سيبدأ تنفيذ التوصية بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة. | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد. | إدراج المناقشات حول قضايا نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية ضمن الاختصاصات المناطة بإحدى هيئات الويبو المناسبة. | 29. |
| الوثيقتان CDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروعان هما: - مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (المشروع DA_19_30_31_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/6). - ومشروع "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" (المشروع DA_30_31_01: الوارد في الوثيقة CDIP/5/6 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/4/6، وCDIP/5/6 REV) | ينبغي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى لإسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول سبل النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ولا سيما في المجالات التي توليها الجهة صاحبة الطلب أهمية خاصة. | 30. |
| الوثيقتان CDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لهذه التوصية مشروعان هما: - مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (المشروع DA_19_30_31_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/6). - ومشروع "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" (المشروع DA_30_31_01: الوارد في الوثيقة CDIP/5/6 REV). | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/6) | اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كتوجيه التماس إلى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات. | 31. |
| الوثيقتان CDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروعان هما: - "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" (المشروع DA_7_23_32_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/4 REV). - تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا. (المشروع DA_1_10_11_13_19_25_32_01: الوارد في الوثيقة CDIP/7/6). | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/4 REV) | إتاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات حول أوجه الصلة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. | 32. |
| الوثيقتان CDIP/6/2؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم رصد أنشطة التنمية وتقييمها" (المشروع DA_33_38_41_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/8 REV). | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/8 REV) | مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية الأساس، لتقدير جدوى جميع أنشطتها الموجهة للتنمية ومنها الأنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤشرات والمقاييس الخاصة لهذا الغرض، حيث كان ذلك مناسبا. | 33. |
| غير متاحة | الوثيقتان CDIP/1/3، وCDIP/6/9 | يتصدى لهذه التوصية مشروع "الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي" (المشروع DA_34_01 الوارد في الوثيقة CDIP/8/3 REV). | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق الوثيقتين CDIP/6/9 وCDIP/8/3 | مطالبة الويبو بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر خاصة إلى خلق فرص العمل، بغية مساعدة الدول الأعضاء على تصميم برامج وطنية هامة. | 34. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007، ويتصدى لها مشروع "مشروع حول الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" (المشروع DA_35_37_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/7 REV). | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2). وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/5/7 REV) | مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية. | 35. |
| الوثيقة CDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمبر 2010، ويتصدى لها مشروع "المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية" (المشروع DA_36_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/6). | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/6. | تبادل التجارب حول المشروعات التعاونيةالمفتوحة مثل مشروع المجين البشري وكذا نماذج الملكية الفكرية. | 36. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لها مشروع "مشروع حول الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" (المشروع DA_35_37_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/7 REV). | تمت مناقشة التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2). وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/5/7 REV) | يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية. | 37. |
| الوثيقة CDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم رصد أنشطة التنمية وتقييمها" (المشروع DA_33_38_41_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/8 REV). | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/8 REV) | تعزيز قدرة الويبو على إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو على التنمية. | 38. |
| غير متاحة | الوثيقتان CDIP/1/3، وCDIP/6/8 | يتصدى لهذه التوصية مشروع "الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة" (المشروع DA_39_40_01 الوارد في الوثيقة CDIP/7/4). | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق الوثيقتين CDIP/6/8 وCDIP/7/4 | مطالبة الويبو، في حدود اختصاصها ومهمتها، بمساعدة البلدان النامية ولا سيما البلدان الأفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، عن طريق إجراء دراسات حول هجرة الأدمغة وتقديم توصيات على أساسها. | 39. |
| غير متاحة | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية قيد التنفيذ عمليا ولا سيما في إطار المشروع DA_39_40_01 الوارد في الوثيقة CDIP/7/4). | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد. | مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة بشأن مسائل الملكية الفكرية وفقا لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية. | 40. |
| الوثيقة CDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم رصد أنشطة التنمية وتقييمها" (المشروع DA_33_38_41_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/8 REV). | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/8). وتمت مناقشتها أيضا في سياق الوثيقة CDIP/8/INF/1 | جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية في مجال التعاون والتنمية. | 41. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية قيد التنفيذ عمليا. وفي سنة 2011، حصلت خمس منظمات دولية غير حكومية، وخمس منظمات وطنية غير حكومية على صفة مراقب في الويبو. وبهذا يصل المجموع إلى 68 منظمة حكومية دولية، و232 منظمة دولية غير حكومية، و63 منظمة وطنية غير حكومية. وإضافة إلى ذلك، مُنحت صفة مراقب مؤقت لعدد من المنظمات غير الحكومية التي طلبت ذلك للمشاركة في لجان معينة، وهي على النحو التالي: - منظمة واحدة للمشاركة في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. - منظمة واحدة في اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات. - و10 منظمات للمشاركة في اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. - و6 للمشاركة في اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة. - منظمة واحدة في اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية. وبذلت الويبو أيضا جهودا لإشراك المنظمات غير الحكومية في عدد من أنشطتها. | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2) | تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمات غير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد الدرس باستمرار. | 42. |
| غير متاحة | الوثيقة CDIP/1/3 | سيبدأ تنفيذ هذه التوصية بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة. | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد. | النظر في كيفية تحسين دور الويبو في اختيار الشركاء لتمويل مشروعات المساعدة المرتبطة بالملكية الفكرية وتنفيذها في مسار شفاف بتوجيه من الأعضاء ودون إخلال بأنشطة الويبو الجارية. | 43. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3؛ وCDIP/8/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية قيد التنفيذ عمليا. | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثائق CDIP/3/5، وCDIP/6/3، وCDIP/8/2) | لمّا كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أن تعقد الاجتماعات أو المشاورات الرسمية أو غير الرسمية المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أساساً، وتسيير مجرياتها بانفتاح وشفافية تسمح بإشراك كافة الدول الأعضاء. وفي حالة عقد هذه الاجتماعات خارج جنيف، يجب إخطار الدول الأعضاء مسبقا عبر قنوات رسمية واستشارتها حول مشروع جدول الأعمال والبرنامج. | 44. |
| غير متاحة | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية عمليا قيد التنفيذ. وأجريت مناقشات الدورة السابعة للجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ المنعقدة في نوفمبر 2011 في إطار التوصية 45. | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد | انتهاج إنفاذ الملكية الفكرية في إطار الاهتمامات الاجتماعية الأوسع والانشغالات المعنية بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في تشجيع الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا للمنفعة المتبادلة لمنتجي المعارف التكنولوجية وللمنتفعين بها وعلى نحو يؤدي إلى الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإلى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، بما يتفق مع المادة 7 من اتفاق تريبس. | 45. |

[يلي ذلك المرفق الثاني]

استعراض المشروعات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

مشروعات التوصيات 2 و5 و8 و9 و10

| التوصية | اسم المشروع | وصف مقتضب للمشروع | وضع المشروع | النتيجة المتوقعة | الإنجازات الرئيسية | النتائج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | مؤتمر بشأن "حشد الموارد من أجل التنمية" رمز المشروع DA_02_01 | يهدف المشروع إلى عقد مؤتمر لتوفير موارد إضافية من خارج الميزانية لدعم الويبو في أنشطتها الرامية إلى مساعدة البلدان النامية بغرض الاستفادة من نظام الملكية الفكرية، وإنشاء صناديق استئمانية أو صناديق أخرى للتبرعات المالية لفائدة البلدان الأقل نموا تحديدا بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء ومجتمع المانحين. | استكمل في نوفمبر 2010 وثمة تقرير تقييم للمشروع معروض على اللجنة في دورتها الحالية. (CDIP/9/3) | عقد مؤتمر لحشد موارد خارجة عن الميزانية لتقديم مساعدات إضافية إلى الويبو في الأنشطة التي تضطلع بها لتمكين البلدان النامية من الاستفادة من نظام الملكية الفكرية وتحديد أساليب التمويل الحالية للاستفادة منها في سبيل دعم أنشطتها في مجال تقديم المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وإنشاء صناديق استئمانية أو صناديق أخرى للتبرعات المالية في إطار الويبو لصالح البلدان الأقل نموا تحديدا. | استخلص العديد من العبر بفضل التشاور مع المانحين بشأن تطوير فهم أوسع لمنهجيتهم في العمل، وكيف يمكن النهوض بأفق حشد الموارد إلى أبعد حد. | تفاصيل المؤتمر منشورة على الرابط التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405. |
| 5 | "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" رمز المشروع DA_05_01 | تصميم وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع أنشطة المساعدة التقنية مع ما يلزم من البرامج الحاسوبية، وتحديثها بانتظام | استكمل في أبريل 2010. وثمة تقرير تقييم للمشروع معروض على اللجنة في دورتها الحالية. (CDIP/9/4) | يمكن للويبو وسائر الأطراف المعنية الاستفادة من المعارف المؤسسية المتعلقة بجميع أنشطة المساعدة التقنية في تصميم أنشطة المساعدة التقنية المستقبلية وتنفيذها. وستتاح معلومات عن الأداء والنتائج التي تحققت، ويمكن استخدامها في المستقبل في تصميم أنشطة المساعدة التقنية. وستسهم الدروس المستفادة بأفكار قيمة في هذا الصدد، وستكون متاحة بسهولة لجميع أصحاب المصلحة في الأنشطة المستقبلية. | أتيح نظام حاسوبي جديد، يعرف باسم نظام قطاع التنمية DSS، منذ سبتمبر 2010. وهو نظام متكامل كليا يتألف من: - نظام أنشطة تنمية الملكية الفكرية (IP-TAD) - جدول خبراء الويبو الاستشاريين (IP-ROC) | يمكن النفاذ إلى نظام قطاع التنمية DSS عبر الموقعين التاليين: http://www.wipo.int/tad وhttp://www.wipo.int/roc على التوالي. |
| 8 | "النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها" رمز المشروع DA_08_01 | تيسير حصول المستخدمين من البلدان النامية، لاسيما من البلدان الأقل نموا، على المعارف التكنولوجية، في شكل مجلات تقنية وقواعد بيانات متخصصة بشأن البراءات، من أجل إجراء بحوث في البراءات بفعالية أكثر. ويدخل مشروع النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار الذي انطلق في يوليو 2009 ضمن هذا المشروع. ويرمي عنصر آخر من هذا المشروع إلى مساعدة البلدان على إنشاء مراكز تطوير التكنولوجيا ودعم الابتكار، إضافة إلى إنشاء شبكة مماثلة. | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 وثمة تقرير تقييم للمشروع معروض على اللجنة في دورتها الحالية. (CDIP/9/5) | زيادة توافر المعارف التكنولوجية في البلدان النامية، ولاسيما في البلدان الأقل نموا. وزيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على إجراء بحوث أكثر فعالية لتحديد حالة التقنية الصناعية السابقة والحد من نطاق البراءات الممنوحة عند الضرورة. وزيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية على نشر هذه المعارف بفعالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وزيادة الوعي بمزايا حقوق الملكية الفكرية والمعلومات المتعلقة بالبراءات تحديدا. | أصبح مشروع النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار شريكا كاملا ورابع برنامج في شراكة البحث من أجل الحياة Research4Life. وأنشئت 26 شبكة وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. وتم إبرام 13 اتفاقا معنيا بمستوى الخدمة، توفر الإطار اللازم لتنفيذ الأنشطة في إنشاء وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. وعُقد مؤتمر إقليمي في بوينوس أيريس في مارس 2011 للترويج لمشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في بلدان أمريكا اللاتينية. | أعدت ورقة دراسة تستعرض قواعد البيانات المتخصصة (البراءات وسندات غير البراءات) (CDIP/3/INF/2/STUDY/III/INF/1)، وتشكل الأساس لدليل عن قواعد بيانات التكنولوجيا يستخدمه كل من مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والباحثون. وهذه الدراسة منشورة على الموقع التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973. |
| 9 | "قاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (IP-DMD)" رمز المشروع DA_09_01 | تطوير قاعدة بيانات وبرمجيات بغية إنشاء عملية فعالة لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية للبلدان والمانحين. | استكمل. وسيُعرض على اللجنة في دورتها الحالية تقرير تقييم للمشروع. (CDIP/9/--) | المعارف المؤسسية الموثقة ذات الصلة باحتياجات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية. وتوفير معلومات عن المانحين والشركاء المحتملين وعن الموارد والخبرات المتاحة. وشفافية المعلومات المتعلقة بالاحتياجات في مجال المساعدة التقنية والتقدم المحرز في تلبية تلك الاحتياجات. | تم تدشين قاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية IP-DMD رسميا في أغسطس 2011، وهي جاهزة الآن "لمطابقة" احتياجات الدول الأعضاء مع عروض محتملة، ويتوقف نجاحها على مدى استخدام الدول الأعضاء لها. | يمكن النفاذ إلى نظام قطاع التنمية عبر الموقع التالي: http://www.wipo.int/dmd |
| 10 | "مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية" رمز المشروع DA_10_01 | مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية لمساعدة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على إنشاء مؤسسات للتدريب في مجال الملكية الفكرية بأقل الموارد الممكنة بغية التصدي لطلبها المتزايد على خبراء الملكية الفكرية والمهنيين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين. | استكمل. وثمة تقرير تقييم للمشروع معروض على اللجنة في دورتها الحالية. (CDIP/9/6) | إنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية. | تم تدشين ما مجموعه أربع أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية في إطار هذا المشروع. وتلقت الويبو 20 طلبا رسميا من الدول الأعضاء للمشاركة في هذا المشروع. | يمكن النفاذ إلى المشروع الرائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية عبر الموقع التالي: http://www.wipo.int/academy/en/ipacademies/startup_academies/ |
| 10 | "مشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية" رمز المشروع DA_10_02 | إيجاد حلول الأتمتة حسب الاحتياجات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية. وتتصدى أربعة عناصر للقضايا التالية: (1) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية؛ (2) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية؛ (3) وحلول الأتمتة المصممة خصيصاً في مؤسسات الملكية الفكرية لثلاثة بلدان تنتمي إلى البلدان الأقل نمواً؛ (4) وحلقات عمل بشأن الأتمتة تسهيلا لتقاسم التجارب الوطنية وتبادلها. | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009. وسوف يُعرض على اللجنة في دورتها القادمة تقرير تقييم للمشروع. | استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية لدى المؤسسات الوطنية أو الإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية. | مشروع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية: أجري العمل التحضيري لتطبيق نظام أتمتة الملكية الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، تم شراء المعدات للمكتب لدعم الخطة في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ودولتين عضوين محددتين من أجل المشروع، هما السنغال وغابون. وقد تم إعداد النظام بما يلائم تدفق العمل في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من أجل المشروع الفرعي المعني بالأسماء التجارية. وتم نقل البيانات وتدريب المستخدمين على استخدام النظام. مشروع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية: تم بنجاح تنصيب نظام إخطارات إلكتروني لتبادل البيانات بين مشروع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية وخمسة من مكاتب الدول الأعضاء (بوتسوانا وغانا وكينيا وناميبيا وأوغندا)، ويجري استخدامه بكثافة. وطلبت النظام أيضا ثلاث دول أعضاء أخرى. ويسمح هذا النظام بالاستغناء عن استعمال الإخطارات الورقية بين المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية والدول الأعضاء. مشروعات البلدان الأقل نموا في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وبوتان: أجريت عمليات تقدير الاحتياجات في المكاتب الثلاثة كلها من أجل التحديد الواضح لطبيعة ونطاق الدعم الذي سيقدم لمساعدة المكاتب على الوصول إلى أهداف المشروع المحددة. وتلت تلك العمليات مهمات تدريب على استخدام نظام أتمتة الملكية الصناعية. وفي إطار المشروع، اشترت الويبو المعدات عن طريق الصندوق الاستئماني الياباني لدعم خطة التحديث. |  |
| 10 | "بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية" رمز المشروع DA_10_03 | إنشاء أو تحديث/تحسين مجموعة من النماذج والمواد التي ترتبط بإدارة حقوق الملكية الفكرية من قِبل المؤسسات الأكاديمية ودوائر البحث، بما في ذلك إنشاء وإدارة مكاتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحوث العامة، واستكشاف آليات لنقل التكنولوجيا (لا سيما اتفاقات الترخيص) وتعزيز القدرة على صياغة البراءات. | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009. وسوف يُعرض على اللجنة في دورتها القادمة تقرير تقييم للمشروع. | إنشاء بنية دعم للابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية. | إطلاق نموذج أول لبوابة دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا ITTS؛ تم اختبار أدوات التدريب في حلقات ندوات ولقاءات في الموقع الفعلي؛ يجري حاليا العمل على إعداد ستة أدلة/كتيبات إرشادية لنقل التكنولوجيا، هي: 1) كتاب ممارسة صياغة البراءات؛ 2) دليل عملي لتقييم الأصول غير الملموسة في معاهد الأبحاث؛ 3) مجموعة تدريب تقييم الملكية الفكرية للمعاهد الأكاديمية؛ 4) مجموعة التدريب على نماذج العقود المتصلة بالملكية الفكرية للجامعات ومنظمات الأبحاث عامة التمويل؛ 5) دليل ترخيص العلامات التجارية؛ 6) دليل الإدارة الاستراتيجية لشبكات الابتكار المفتوحة. | يمكن النفاذ إلى بوابة دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر الموقع التالي: http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html |
| 10 | "تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف" رمز المشروع DA_10_04 | مساعدة المؤسسات الوطنية ومنظمات أصحاب المصلحة العاملة في ميدان الصناعات الإبداعية والممثلة لها على تحسين فهمها لدور الملكية الفكرية في مجال الإدارة الفعالة والنهوض بالصناعات الإبداعية، وتسهيل إقامة شبكات إقليمية أو دون إقليمية للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009، على أن يُستكمل في نوفمبر 2012. | تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف. | استكمال الجزء الخاص بالتصميم في عملية إعادة هندسة البرنامج الحاسوبي WIPOCOS. تسهيلا لتخطيط عملية إعداد البرنامج الحاسوبي ومتابعتها ودمجها، تم تقسيمها إلى 12 ‘حزمة عمل’. وقد بدأ العمل في أول حزمتي عمل. |  |
| 10 | تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي رمز المشروع DA_10_05 | يرمي هذا المشروع إلى (أ) تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية في مجال الملكية الفكرية من خلال تطوير مقاربة متكاملة ومنهج موحد لرسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الملكية الفكرية التي تتماشى مع احتياجات التنمية وأولوياتها على الصعيد الوطني؛ (ب) وتعزيز مؤسسات الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي/دون الإقليمي عن طريق تقديم المساعدة على إنشاء آليات تعاون على الصعيد دون الإقليمي؛ (ج) وتعزيز قدرات مؤسسات دعم الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث مجموعة من الأدوات وأنشطة التدريب. | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009. وسوف يُعرض على اللجنة في دورتها القادمة تقرير تقييم للمشروع. | تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي. وتعزيز كفاءات المؤسسات الوطنية، بما فيها مكاتب الملكية الفكرية، في تطبيق إجراءات التسجيل والفحص بفعالية في مجالي العلامات التجارية والبيانات الجغرافية. | - استراتيجيات وطنية في مجال الملكية الفكرية: قامت خمسة من ستة بلدان رائدة بصياغة مشاريع لاستراتيجيات وخطط عمل وطنية في مجال الملكية الفكرية باستخدام منهجية الويبو المقترحة (والبلد السادس يباشر حاليا عملية تحليل نتائج الجرد التقييمي للملكية الفكرية ومرحلة جمع البيانات لتحديد أهم الخطوط والأولويات الاستراتيجية لتطوير الملكية الفكرية في البلد)؛ تم تشكيل مجموعة من الخبراء المتمرسين الوطنيين والدوليين، لتكون موردا قيما يساعد البلدان المهتمة المحتملة الأخرى في عملية صياغة استراتيجية الملكية الفكرية. - المؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية: استمر العمل في 2011 نحو إنشاء إدارة إقليمية للبراءات لمنطقة الكاريبي. - الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة: ثمة دراسات وطنية تجرى حاليا أو استكملت بالفعل في ستة بلدان مختارة. | يمكن النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة على العنوان التالي: http://www.wipo.int/sme/en/ |

المشروعات حسب الموضوع

| التوصية | اسم المشروع | وصف مقتضب للمشروع | وضع المشروع | النتيجة المتوقعة | الإنجازات الرئيسية | النتائج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 و20 | "الملكية الفكرية والملك العام" رمز المشروع DA_16_20_01 | إقرارا بأهمية الملك العام، يشمل المشروع مجموعة من الدراسات الاستقصائية والتحليلية استخلاصا للممارسات الجيدة وبحثا عن الأدوات المتاحة حاليا لتحديد ما قد آل إلى الملك العام والحفاظ عليه بما يمنع الخاصة من تملكه. ومن شأن الدراسات الاستقصائية والتحليلية أن تيسر التخطيط للتدابير اللاحقة من إعداد محتمل لمبادئ توجيهية أو استنباط محتمل لأدوات تسهل تحديد مضمون الملك العام والنفاذ إليه أو الاثنين معا. ويضم هذا المشروع ثلاثة عناصر تتصدى لهذه القضية من منظور حق المؤلف والعلامات التجارية والبراءات. | استكمل. وثمة تقرير تقييم للمشروع معروض على اللجنة في دورتها الحالية. (CDIP/9/-7-) | تحليل تداعيات وجود ملك عام ثري ويسهل النفاذ إليه، واستكشاف مختلف الأدوات المتاحة لتحديد ما آل إلى الملك العام والتمكين من النفاذ إليه، واقتراح أدوات أو مبادئ توجيهية في هذا الصدد أو العمل على تطويرها حيثما كان ذلك مناسبا لتعزيز النفاذ إلى الملك العام والحفاظ على المعرفة التي آلت إليه بالفعل. | حق المؤلف بالإضافة إلى الدراسة الاستكشافية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام، التي تناقشها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية منذ دورتها السادسة، نُشرت على موقع الويبو الإلكتروني الدراسة الاستقصائية الثانية عن أنظمة التسجيل والإيداع الطوعي والدراسة الاستقصائية عن أنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة به في القطاع الخاص. وعُقد مؤتمر معني بتوثيق حق المؤلف والبنية التحتية في جنيف في أكتوبر 2011. العلامات التجارية سوف تناقش اللجنة في دورتها الحالية دراسة عن التملك غير المشروع للإشارات (انظر الوثيقة CDIP/9/INF/5). البراءات ناقشت اللجنة في دورتها الثامنة دراسة عن البراءات والملك العام وأيضا دراسة جدوى عن إنشاء قواعد بيانات وطنية للبراءات وربطها بركن البراءات الإلكتروني PATENTSCOPE. | نشرت الدراسة الاستكشافية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام (CDIP/43/REV./STUDY/INF.1) على الموقع التالي: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_3_rev_study_inf_1.pdf ونشرت الدراسة الاستقصائية الثانية عن أنظمة التسجيل والإيداع الطوعي على الموقع التالي: http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html ونشرت الدراستان المعنيتان بالبراءات والملك العام (CDIP/8/INF/2 وCDIP/8/INF/3) على الموقعين التاليين: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_2.pdf و http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822 |
| 7 و23 و32 | "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" رمز المشروع DA_7_23_32_01 | سعيا إلى التشجيع على تحقيق فهم أفضل لأوجه التفاعل بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة ولا سيما في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر، تضطلع الويبو بإجراء مجموعة من الأنشطة تستجمع الممارسات الحديثة والتطورات القانونية وأحكام المحاكم والحلول القانونية المتاحة في بلدان وأقاليم مختارة. وتنطوي هذه الأنشطة على إجراء بحوث ودراسات استقصائية (بما فيها إجراء دراسة استقصائية وتحليل حول الانتفاع بالتراخيص الإجبارية قمعا للممارسات المنافية للمنافسة)، علاوة على عقد ندوات دون إقليمية وحلقات دراسية بجنيف بوصفها محافل لتبادل الخبرات في هذا المجال. وتضم برامج الويبو للتدريب في مجال الترخيص قسما عن جوانب الترخيص المشجعة على المنافسة والممارسات المنافية للمنافسة وسينظم اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف. | استكمل. وثمة تقرير تقييم للمشروع معروض على اللجنة في دورتها الحالية. (CDIP/9/8) | تمكين راسمي السياسات ولا سيما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا من تحقيق فهم أفضل لأوجه التفاعل بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. والنهوض بالممارسات المشجعة للترخيص في مجال الملكية الفكرية. وإتاحة فرصة لتبادل التجارب والمعلومات على المستويين الوطني والإقليمي بشأن الصلات القائمة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. | استكملت الدراسات الثلاث التالية ونوقشت في الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: 1) التفاعل بين الإدارات المعنية بالملكية الفكرية والإدارات المعنية بقانون المنافسة (CDIP/8/INF/4)؛ 2) العلاقة بين استنفاد حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة (CDIP/8/INF/5)؛ 3) تحليل الإصدارات الاقتصادية/القانونية بشأن آثار حقوق الملكية الفكرية كحاجز للعبور (CDIP/8/INF/6). وسوف تناقش اللجنة في دورتها الحالية دراسة عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المنافي للمنافسة المشروعة: الدعاوى الصورية (الوثيقة CDIP/9/--). | الدراسات الثلاث المعنية بالملكية الفكرية والمنافسة متاحة على المواقع التالية: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_4.pdf و http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_5.pdf و http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_6_corr.pdf |
| 19 و24 و27 | "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" رمز المشروع DA_19_24_27_01 | يرمي العنصر الأول من المشروع في مجال حق المؤلف إلى تزويد الدول الأعضاء بمصدر من المعلومات المفيدة والمتوازنة حول الفرص التي تتيحها النماذج الجديدة المعتمدة لتوزيع المعلومات والمواد الإبداعية مع التركيز على مجالات التعليم والبحث وتطوير البرمجيات وخدمات المعلومات الإلكترونية(مثل الجرائد الإلكترونية وخدمات القطاع العام الإعلامية). ويركّز العنصر الثاني من المشروع على رقمنة وثائق الملكية الصناعية الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات تعزز نفاذ الجمهور إلى المحتوى الرقمي وتطوير مهارات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية في مجال الملكية الفكرية بما ييسر النفاذ على المستخدم. | استكمل. وسوف يُعرض تقرير تقييم للمشروع على اللجنة في دورتها القادمة. | جمع المعلومات واستكشاف إمكانيات نظام حق المؤلف ومواطن المرونة فيه والنماذج المختلفة لإدارة حق المؤلف لتعزيز النفاذ إلى المعارف، مع التركيز خصوصا على ما يلي: التعليم والبحث؛ وممارسات تطوير البرمجيات، بما في ذلك البرمجيات المجانية والمفتوحة المصدر؛ وخدمات المعلومات الإلكترونية (مثل الجرائد الإلكترونية وخدمات القطاع العام الإعلامية). والإسهام في تضييق الهوة المعرفية بين البلدان الصناعية والبلدان النامية (ولا سيما البلدان الأقل نموا) من خلال رقمنة بيانات الملكية الفكرية، بما فيها بيانات الملكية الفكرية الوطنية. | حق المؤلف عُرضت النتائج الأولية لدراسة "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية" (WIPO/CR/WK/GE/11/2, 3 and 4) في حلقة العمل التي عقدت في 16 نوفمبر 2011 على هامش الدورة السابعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. رقمنة وثائق الملكية الصناعية الوطنية قدمت المساعدة إلى تسعة مكاتب في سنة 2011. وتتراوح المساعدة التي تقدمها الويبو بين مجرد تقديم البرمجيات والمساعدة التقنية، والتعاقد مع موردين خارجيين لرقمنة مجموعات كبيرة جدا من سجلات الملكية الفكرية. | دراسة حق المؤلف متاحة على الموقع التالي: http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_cr_wk_ge_11/index.html |
| 19 و30 و31 | "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" رمز المشروع DA_19_30_31_01 | يرمي هذا المشروع المقترح إلى تزويد البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، بخدمات تساعد على تسهيل الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات فيما يتعلق بتكنولوجيا محدّدة بغية تيسير أنشطتها الأصلية في الابتكار والبحث والتطوير بالتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى. وصياغة تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة انطلاقا من وفرة مصادر المعلومات المتعلقة بالبراءات بغية إجراء تحليل لتكنولوجيا بعينها وما يتصل بها من حقوق الملكية الفكرية في مجالات تكنولوجية مختارة؛ وسيقدم دليل إلكتروني على قرص فيديو مدمج أو على الإنترنت للتدريب على الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها، وستنظم مؤتمرات كذلك، بما فيها حلقات عمل ودورات تدريبية، لفائدة المنتفعين ولا سيما موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. | استكمل. وسوف يُعرض تقرير تقييم للمشروع على اللجنة في دورتها القادمة. | تعميق فهم المعنيين بالابتكار والشركات وراسمي السياسات العامة في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا بعينها وآثارها في الأعمال والمجتمع بغية تمكينهم من تحديد مجالات التكنولوجيا المحددة واستغلالها. وصقل مهارات البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها وإعداد تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة من خلال التعليم الفعال والمناسب للمسائل التالية: كيف يجرى البحث في البراءات؟ ولماذا؟ وأين؟ وتيسير المناقشات وتبادل الخبرات ووجهات النظر وأفضل الممارسات في مجال المعلومات المتعلقة بالبراءات من خلال دعوة المنتفعين إلى الاجتماع في مواعيد منتظمة. | استُكملت 10 تقارير عن واقع البراءات تتعلق باللقاحات وعقاري Atazanavir وRitonavir والطهي بالطاقة الشمسية والتبريد بالطاقة الشمسية وإزالة الملوحة وتنقية المياه والأمراض المهملة وتحمل الملوحة. دليل التعليم الإلكتروني سوف يتم نشر التعليم الإلكتروني عبر موقع الويبو الإلكتروني وربما عبر مواقع منظمات أخرى مهتمة، وكذلك على أقراص مدمجة CD/DVD، خاصة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار TISCs. |  |
| 33 و38 و41 | مشروع حول "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية" رمز المشروع DA_33_38_41_01 | (1) تصميم إطار متسّق وقائم على النتائج وتطويره وإنشاؤه لأغراض الرصد والتقييم وتركيزه على أنشطة الويبو المتصلة بالتنمية وتوصيات جدول أعمال التنمية. (2) والسعي من أجل تعزيز قدرة الويبو على إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو على التنمية؛ (3) واستعراض عمل الويبو للمساعدة التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية بغية المساعدة على إنشاء بعض أسس العمل في المستقبل. | قيد التنفيذ منذ يناير 2010، على أن يُستكمل في يوليو 2012. | تكييف إطار الويبو الراهن للإدارة القائمة على النتائج وتعزيزه لضمان تحلي جميع البرامج بتركيز شديد على أثر أنشطة المنظمة في التنمية، بما في ذلك المساعدة التقنية، وتوفير المزيد من أدوات الإدارة لدعم الاحتياجات المعينة فيما يتعلق بالتوصيات البالغ عددها 45 توصية، ولدعم احتياجات الإبلاغ في اللجنة. والإسهام في رصد الثقافة في المنظمة وتقييمها، وخاصة فيما يتعلق بأثر جميع البرامج الوجيهة في التنمية، وجمع المعلومات عن الأداء بشكل منهجي واستخدامها لضمان تحقيق القابلية للمساءلة ودعم المنظمة وأصحاب المصالح في اتخاذ القرارات المستنيرة. وزيادة الكفاءة في إجراء تقييمات مستقلة وموضوعية لأثر أنشطة الويبو في التنمية والقدرة على ذلك. | تم تسليم أول ميزانية قائمة على النتائج، بما فيها تقدير لحصة التنمية حسب النتيجة؛ إطار التدابير المعززة (المؤشرات، خطوط الأساس، الأهداف)؛ استُكمل الاستعراض الخارجي الذي أجرته اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية للمساعدة الفنية التي تقدمها الويبو؛ تم تعميم التنمية في كل الأهداف الاستراتيجية الموضوعية؛ قدرات معززَّة للمديرين من أجل التخطيط القائم على النتائج، بما في ذلك الأنشطة الموجهة نحو التنمية. | وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013 http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/ استعراض خارجي لمساعدة الويبو التقنية في مجال التعاون من أجل التنمية http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_1-annex1.pdf |
| 35 و37 | "مشروع حول الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" رمز المشروع DA_35_37_01 | يتألف المشروع من مجموعة من الدراسات عن العلاقة بين حماية الملكية الفكرية ومختلف جوانب الأداء في البلدان النامية. والهدف المنشود هو تضييق الهوة المعرفية التي يعاني منها واضعو السياسات في تلك البلدان عند تصميم نظام للملكية الفكرية ينهض بالتنمية وعند إعمال هذا النظام. ومن المقترح أن تركز الدراسات على ثلاثة موضوعات عامة وهي الابتكار المحلي وتعميم المعرفة على الصعيدين الدولي والوطني والجوانب المؤسسية لنظام الملكية الفكرية وعواقبه الاقتصادية. وسيتولى إعداد الدراسات فريق من الباحثين ويشارك فيها مكتب خبير الويبو الاقتصادي وخبراء دوليون وباحثون محليون. | قيد التنفيذ منذ يوليو 2010، على أن يُستكمل في ديسمبر 2013. | تحسين فهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على حماية الملكية الفكرية في البلدان النامية. وتكوين كفاءات تحليلية في البلدان النامية التي تقل فيها الدراسات الاقتصادية المنجزة في مجال الملكية الفكرية حتى اليوم. | ثمة دراسات جارية في البرازيل وشيلي وأوروغواي عن العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وجوانب متنوعة من الأداء الاقتصادي. أُحرز تقدم كبير في إنشاء البنية التحتية للبيانات، التي سيدور البحث على أساسها عن آراء علمية جديدة. |  |
| 19 و30 و31 | "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" رمز المشروع DA_19_30_31_02 | يرمي هذا المشروع إلى الإسهام في تكوين الكفاءات الوطنية في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة بوصفها التكنولوجيا الملائمة لرفع تحديات إنمائية محددة تواجهها البلدان الأقل نموا، وهو يستكشف إمكانيات الاستفادة من تكنولوجيا ملائمة لأول مرة من الناحية العملية، بالعمل مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في تلك البلدان. | قيد التنفيذ منذ يوليو 2010، على أن يُستكمل في ديسمبر 2012. | تعميق فهم المعنيين بالابتكار والشركات وراسمي السياسات العامة في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا بعينها وآثارها في الأعمال والمجتمع بغية تمكينهم من تحديد مجالات التكنولوجيا المعينة واستغلالها. وصقل مهارات البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها وإعداد تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة من خلال التعليم الفعال والمناسب للمسائل التالية: كيف يجرى البحث في البراءات؟ ولماذا؟ وأين؟ وتيسير المناقشات وتبادل الخبرات ووجهات النظر وأفضل الممارسات في مجال المعلومات المتعلقة بالبراءات من خلال دعوة المنتفعين إلى الاجتماع في مواعيد منتظمة. | استهلت عملية تنفيذ المشروع في بنغلاديش ونيبال وزامبيا. استُكملت عناصر أساسية عديدة من المشروع، بما فيها اختيار الخبراء الدوليين بمشاركة موظفي فرادى البلدان المستفيدة، واجتماعات أفرقة الخبراء الوطنيين، وتحديد ‘تحديات التنمية’ التي سيجري البحث عن حلول تقنية وعلمية ملائمة لها عبر وضع تصور لنظام الملكية الفكرية العالمي؛ وتحديد أساليب البحث عن المعلومات. |  |
| 4 و10 | "الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا" رمز المشروع DA_4_10_01 | يرمي هذا المشروع إلى دعم المجتمعات المحلية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في صياغة استراتيجيات تكفل انتفاعا سليما بالملكية الفكرية عند توسيم المنتجات ثم تنفيذ تلك الاستراتيجيات، مع التركيز خصوصا على البيانات الجغرافية والعلامات التجارية. | قيد التنفيذ منذ يوليو 2010، على أن يُستكمل في يونيو 2013. | المساهمة في تطوير الأعمال لدى المجتمعات المحلية بإقامة ائتلافات استراتيجية بين جمعيات المنتجين والمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العامة لتوسيم المنتج من خلال الانتفاع الاستراتيجي بحقوق الملكية الفكرية. والتوعية بوقع توسيم المنتجات على تطوير الأعمال لدى المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في مضمار أولويات التنمية المستدامة. وزيادة التشديد، في برامج المساعدة التقنية وأنشطتها، على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتناول البحث العلمي والصناعات الثقافية. | في ثلاثة بلدان رائدة مختارة، هي بنما وتايلند وأوغندا، تم اختيار ما مجموعه تسعة منتجات، استنادا إلى خصائصها الفريدة وإمكانيات توسيمها الهائلة. تم تعيين خبراء استشاريين لمساعدة اللجان في تصميم استراتيجيات الملكية الفكرية والتوسيم على أساس تقدير دقيق للوضع الحالي وإمكانيات كل منتَج. تم إعداد استراتيجيات الملكية الفكرية والتوسيم لسبعة من تسعة منتجات مختارة، وذلك بعد وضع أسس معيارية لكل منتج؛ وتشمل الاستراتيجيات، المزمع استكمالها والتصديق عليها في 2012، آليات ملائمة للرصد ومراقبة الجودة، ومؤشرات لقياس الأثر؛ |  |
| 19 و25 و26 و28 | "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول" رمز المشروع DA_19_25_26_28_01 | يشمل هذا المشروع مجموعة من الأنشطة التي ستستكشف ما يمكن اتخاذه من مبادرات وسياسات تتعلق بالملكية الفكرية للنهوض بنقل التكنولوجيا، وخاصة لفائدة البلدان النامية. وسينسحب على خمس مراحل متدرجة نحو اعتماد قائمة اقتراحات وتوصيات وتدابير محتملة للنهوض بنقل التكنولوجيا. ويشمل المشروع الأنشطة التالية: "1" تنظيم خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية حول نقل التكنولوجيا، تحدد البلدان معايير تكوينها واختصاصاتها؛ "2" وإعداد بعض الدراسات التحليلية بما في ذلك من دراسات اقتصادية ودراسات إفرادية بشأن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي إسهاما في عمل منتدى الخبراء رفيع المستوى؛ "3" وتنظيم منتدى دولي رفيع المستوى للخبراء حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول" لتحليل الاحتياجات في مجال نقل التكنولوجيا وتقديم اقتراحات بشأن قائمة الاقتراحات والتوصيات والتدابير المحتملة المذكورة أعلاه للنهوض بنقل التكنولوجيا. وتقرر الدول الأعضاء معايير تكوين هذا المنتدى الرفيع المستوى واختصاصاته؛ "4" وإنشاء منتدى إلكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول"؛ "5" وتضمين برامج الويبو أية توصيات معتمدة نتيجة للأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة وتقدم أية توصية محتملة إلى الجمعية العامة. | قيد التنفيذ منذ يناير 2011. وستستعرض اللجنة في دورتها الحالية الجدول الزمني للتنفيذ. | تعميق فهم المعنيين بالابتكار والشركات وراسمي السياسات العامة في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا بعينها وآثارها في الأعمال والمجتمع بغية تمكينهم من تحديد مجالات التكنولوجيا المحددة واستغلالها. وتعزيز الأنشطة والعكوف على استكشاف سياسات ومبادرات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالملكية الفكرية والانتفاع بمواطن المرونة في صكوك الملكية الفكرية الدولية للنهوض بنقل التكنولوجيا وتعميمها. وزيادة المبادرات، ولا سيما التي تتخذها البلدان المتقدمة، للتشجيع على التعاون بين المؤسسات العلمية ومؤسسات البحث في البلدان المتقدمة والبلدان النامية. واستكشاف وتحديد السياسات والتدابير المتعلقة بالملكية الفكرية التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لدعم نقل التكنولوجيا وتعميمها. | استُكمل مشروع أول لورقة المشروع وعُرض أثناء الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، في نوفمبر 2011. اشتملت ورقة المشروع (CDIP/8/7) على اختصاصات الخبراء المكلفين بإجراء دراسات عديدة كما جاء في المشروعات المواضيعية، من أجل معالجة اتفاقات الخدمة الخاصة وبدء الدراسات بأسرع وقت ممكن؛ ومعايير العضوية في الاجتماعات التشاورية الإقليمية؛ وبرنامج نموذجي مؤقت لهذه الاجتماعات. وثمة ورقة مشروعٍ معدلة تحتوي على ميزانية معاد توزيعها وجدول زمني محدث معروضة على اللجنة في دورتها الحالية كما طلبت الدول الأعضاء. (CDIP/9/--). | يمكن النفاذ إلى ورقة المشروع الخاصة بمشروع "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول" على الموقع التالي: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_7.pdf |
| 36 | "المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية" رمز المشروع DA_36_1 | يبادر هذا المشروع بمجموعة من الأنشطة مستكشفا إياها من أجل تبادل التجربة في أطر الابتكار المفتوح (بما فيها الأطر المتمحورة حول المستخدم والتي يشارك فيها المستخدم في الابتكار من خلال اتفاقات تعاونية مفتوحة) في البلدان المتقدمة والبلدان النامية، فضلا عن نماذج الملكية الفكرية. | قيد التنفيذ منذ يناير 2011، على أن يُستكمل في يونيو 2013. | تبادل التجارب حول المشروعات التعاونية مثل مشروع المجين البشري وكذا نماذج الملكية الفكرية. | قام المؤلف بإعداد دراسة فرزية تحليلية (CDIP/8/INF/7) وعرضها على هامش الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في نوفمبر 2011. وسوف تصدر نسخةٌ مراجعةٌ من الدراسة تشمل تعليقات من الدول الأعضاء. | يمكن النفاذ إلى الدراسة الفرزية التحليلية للمشروع المعني بالمشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية على الموقع التالي: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7.pdf |
| 39 و40 | "الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة" DA_39_40_01 | تمثل إمكانية انتقال الأفراد ذوي المهارات العالية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة – أو ما يعرف بهجرة الأدمغة – تحديا خطيرا للتنمية. ويصح هذا بصفة خاصة بالنسبة لبعض الاقتصادات الأفريقية، التي توجد فيها أعلى معدلات لهجرة ذوي المهارات في العالم. ويرمي المشروع الحالي إلى فهم هذه الظاهرة فهما أفضل عن طريق بناء قاعدة بيانات شاملة عن شتات العاملين أصحاب المعارف حول العالم باستخدام المعلومات المتاحة عن المخترعين في وثائق البراءات. كما يستكشف المشروع أيضا الصلة بين حماية الملكية الفكرية وهجرة العمال أصحاب المعارف. | قيد التنفيذ منذ يناير 2012. | المساهمة في زيادة وعي صانعي السياسات بالصلات التي تربط بين الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة وتحسين فهمهم لها. وضع جدول أعمال بحثي مستنير حول الملكية الفكرية والهجرة والتدفقات المعرفية المصاحبة، لتوفير الأساس للدراسات التي ستجرى حول هذا الموضوع في المستقبل. | غير متاح | غير متاح |
| 34 | "الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي" DA_34_01 | تشير الدلائل المتفرقة إلى وجود الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي. ولكن لا يتوفر الكثير من المعلومات حول كيفية تولد الأصول غير الملموسة في الاقتصاد غير الرسمي وكيفية الحصول عليها واستخدامها في التبادلات للاستفادة منها. ويعمل المشروع على توفير فهم أفضل للابتكار في القطاعات ذات الصلة والرابط بين الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي. | قيد التنفيذ منذ يناير 2012. | المساهمة في زيادة وعي صانعي السياسات بالصلات التي تربط بين الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي وتحسين فهمهم لها. | غير متاح | غير متاح |
| 16 و20 | "البراءات والملك العام" DA_16_20_02 | يفحص هذا المشروع ويستكشف (1) أهمية دور الملك العام الغني والميسّر، (2) وقع ممارسات بعض الشركات في مجال البراءات على الملك العام. | قيد التنفيذ منذ يناير 2012. | تحسين فهم أثر ممارسات بعض الشركات في مجال البراءات على الملك العام وأهمية دور الملك العام الغني والميسَّر. | غير متاح | غير متاح |
| 1 و10 و11 و13 و19 و25 و32 | "مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا" DA_1_10_11_13_19_25_32_01 | يرمي هذا المشروع إلى إعداد وسائل لتوجيه جهود مختلف الأطراف الفاعلة نحو تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية. | قيد التنفيذ منذ يناير 2012. | زيادة قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على التشارك في معارفها وخبراتها في مجال الملكية الفكرية والتنمية. | غير متاح | غير متاح |

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]