|  |  | F |
| --- | --- | --- |
| CDIP/8/3 |
| ORIGINAL : anglais |
| DATE : 12 septembre 2011 |

Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)

Huitième session

Genève, 14 – 18 novembre 2011

PROPRIéTé INTELLECTUELLE ET éCONOMIE INFORMELLE

Document établi par le Secrétariat

L’annexe du présent document, dans laquelle figure une proposition relative à un projet thématique intitulé “Propriété intellectuelle et économie informelle”, a trait à la recommandation n° 34 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement.  Le coût du projet s’élève, selon les estimations, à 90 000 francs suisses pour les dépenses autres que les dépenses de personnel.

Le CDIP est invité à examiner et à approuver l’annexe du présent document.

[L’annexe suit]

# rapport sur l’état d’avancement du projet relatif
à la recommandation n° 34

| 1. RéSUMé |
| --- |
| Cote du projet | DA_34_01 |
| Titre | Propriété intellectuelle et économie informelle |
| Recommandation du Plan d’action pour le développement | Recommandation n° 34 du Plan d’action pour le développement : “Afin d’aider les États membres à élaborer des programmes nationaux de vaste portée, demander à l’OMPI de mener une étude sur les obstacles à la protection de la propriété intellectuelle dans l’économie informelle, notamment sur les coûts et les avantages concrets de la protection de la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne la création d’emplois.” |
| Brève description du projet | Mieux comprendre la façon dont l’innovation se manifeste dans l’économie informelle et le lien entre propriété intellectuelle et économie informelle pour dégager une orientation utile en termes de politique à la fois pour évaluer dans quelle mesure les instruments actuels de politique générale en matière de propriété intellectuelle influencent l’innovation dans l’économie informelle et pour déterminer quelles sont les mesures de politique générale en rapport avec la propriété intellectuelle qui pourraient contribuer à accroître la production et à créer de l’emploi. Ce projet consistera à publier des études qui donneront des orientations théoriques fondées sur des études de cas concrètes témoignant de la façon dont l’innovation se manifeste dans l’économie informelle et du rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle dans ce processus. Afin d’orienter l’élaboration des études et de promouvoir un échange fécond d’idées, un atelier sera organisé à mi-parcours. |
| Programme(s) de mise en œuvre du projet | Programme 16 |
| Liens avec d’autres programmes/projets connexes du Plan d’action pour le développement | Programmes 1, 2, 3, 4 Projet CDIP/5/7 – Propriété intellectuelle et développement socioéconomique |
| Liens avec les résultats escomptés dans le programme et budget | Résultat 16.2 – Utilisation d’une analyse économique de l’OMPI pour l’élaboration d’une politique de propriété intellectuelle |
| Durée du projet | 18 mois |
| Budget du projet | Total des dépenses autres que les dépenses de personnel : 90 000 francs suisses |
| 2. description du projet |
| 2.1. Introduction |
| Bien que l’on ne dispose d’aucune définition officielle ou estimation précise en ce qui concerne l’économie informelle, cette dernière représente une part significative de la production et de l’emploi dans de nombreux pays en développement. Des données empiriques suggèrent que l’innovation se manifeste dans l’économie informelle. Toutefois, on dispose de peu d’éléments sur la manière dont les actifs incorporels sont générés dans l’économie informelle et sur la manière dont ils se monnaient. Il en va de même pour ce qui est de savoir dans quelle mesure ces actifs rempliraient les conditions requises pour bénéficier d’une protection au titre de la propriété intellectuelle. Bien que, en principe, les actifs de propriété intellectuelle remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une protection, les entreprises et les particuliers opérant dans le secteur de l’économie informelle pourraient ne pas être en mesure de faire protéger leurs actifs incorporels au moyen du système de la propriété intellectuelle. Les obstacles juridiques, une sensibilisation insuffisante, ainsi que les coûts d’acquisition et d’application des droits de propriété intellectuelle peuvent les en empêcher. Parallèlement, il convient de garder à l’esprit que les entreprises et les particuliers peuvent disposer d’autres moyens dans le secteur de l’économie informelle pour s’approprier les résultats de leurs activités innovantes, pour gérer leurs actifs de propriété intellectuelle et pour trouver la voie vers une commercialisation réussie, par exemple en jouant sur la confidentialité ou la renommée. La pénurie de données dans ce secteur est la principale cause de ce manque d’éléments concrets. L’économie informelle échappe à la statistique officielle. Mieux comprendre la façon dont l’innovation se manifeste dans l’économie informelle et le lien entre propriété intellectuelle et économie informelle permettrait de dégager une orientation utile en termes de politique à la fois pour évaluer dans quelle mesure les instruments actuels de politique générale en matière de propriété intellectuelle influencent l’innovation dans l’économie informelle et pour déterminer quelles sont les mesures de politique générale en rapport avec la propriété intellectuelle qui pourraient contribuer à accroître la production et à créer de l’emploi. |
| 2.2. Objectif |
| L’objectif de ce projet émane directement de la recommandation n° 34 du Plan d’action pour le développement, à savoir contribuer à faire mieux comprendre aux décideurs les liens entre propriété intellectuelle et économie informelle. |
| 2.3. Stratégie de mise en œuvre |
| Ce projet va nécessiter l’élaboration de plusieurs études qui donneront des orientations théoriques fondées sur des études de cas concrètes témoignant de la façon dont l’innovation se manifeste dans l’économie informelle et du rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle dans ce processus. Il va notamment nécessiter : une étude théorique dans laquelle sont définis les éléments qui caractérisent l’activité économique informelle dans des pays présentant différents niveaux de développement, le type d’actifs incorporels qui sont générés par les particuliers et les entreprises opérant dans l’économie informelle, et les mécanismes, y compris les droits de propriété intellectuelle, utilisés par ces particuliers et ces entreprises pour s’approprier les résultats de leurs activités innovantes. Cette étude s’appuierait principalement sur les écrits académiques disponibles sur le thème de l’économie informelle. Son auteur sera un sociologue de renom possédant une expérience reconnue dans la recherche sur l’économie informelle. trois études de cas, réalisées dans différentes régions du globe, qui contiennent des exemples d’innovation dans l’économie informelle et permettent de déterminer dans quelle mesure les résultats de l’activité innovante ont été influencés par la propriété intellectuelle, et éventuellement le manque d’accès à celle-ci. Ces études de cas s’appuieraient sur des recherches effectuées sur le terrain, bien que ces dernières ne permettent que de recueillir des données empiriques. Les auteurs de ces études de cas pourraient être des universitaires, des consultants indépendants ou des organisations non gouvernementales (ONG). Afin d’orienter l’élaboration des études et de promouvoir un échange fécond d’idées, un atelier sera organisé à mi-parcours. Cet atelier réunira les auteurs des études, des experts du milieu académique ainsi que des représentants d’ONG et d’autres organismes internationaux, triés sur le volet. Un défi à relever dans l’élaboration de ces études de cas sera le manque de données concrètes sur l’activité économique informelle. Une sélection minutieuse des études de cas et des auteurs peut contribuer à diminuer le risque d’obtenir des résultats insatisfaisants. |
| 3. examen et évaluation |
| 3.1. Calendrier d’examen du projet |
| Un rapport d’examen final du projet, après l’achèvement du projet, sera établi. Les résultats du projet seront présentés au CDIP pour complément d’examen. |
| 3.2. Auto-évaluation du projet |
| Résultats du projet | Indicateurs d’exécution (Indicateurs de résultats) |
| Étude théorique | Étude publiée sur le site Web de l’OMPI |
| Études de cas | Études de cas publiées sur le site Web de l’OMPI |
| Objectif(s) du projet [veuillez vous référer à la section 2.2 du présent modèle]. | Indicateur(s) de réussite dans la réalisation de l’objectif du projet (Indicateurs de réussite) |
| Principal objectif | Nombre de téléchargements et de citations d’études publiées |

# 4.  	CALENDRIER D’EXÉCUTION

| Activité | TRIMESTRES |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 1er | 2e | 3e | 4e |
| Demande et élaboration d’une étude théorique | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Demande et élaboration d’études de cas |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Atelier à mi-parcours |  |  | X |  |  |  |  |  |
| CALENDRIER D’EXAMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen final du projet |  |  |  |  |  | X |  |  |

# BUDGET (ressources autres que les ressources de personnel)

## Tableau 1 – budget du projet par catégorie de dépenses et par année

| Catégorie de dépenses | Budget (francs suisses) |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | Année N | Total |
| Voyages et bourses |  |  |  |  |
| Missions de fonctionnaires |  |  |  |  |
| Voyages de tiers | 28 000 |  |  | 28 000 |
| Bourses |  |  |  |  |
| Services contractuels |  |  |  |  |
| Conférences | 2 000 |  |  | 2000 |
| Honoraires d’experts | 30 000 | 30 000 |  | 60 000 |
| Publications |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |
| Matériel et fournitures |  |  |  |  |
| Matériel |  |  |  |  |
| Fournitures |  |  |  |  |
| TOTAL | 60 000 | 30 000 |  | 90 000 |

[Fin de l’annexe et du document]