|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CDIP/10/13 |  |  |
| ОРигинал: английский |  |  |
| Дата: 5 октября 2012 г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Десятая сессия

Женева, 12-16 ноября 2012 г.

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОСТУПА К ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ – этап II

Документ подготовлен Секретариатом

1	В Приложении к настоящему документу, содержащему проектное предложение «Разработка инструментов для доступа к патентной информации - Этап II», рассматриваются рекомендации 19, 30 и 31 Повестки дня в области развития.  Сметные расходы по проекту составляют 292 000 шв. франков.

2.	КРИС предлагается рассмотреть и одобрить Приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| - РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Код проекта | DA_19_30_31_02 |
| Название | Разработка инструментов для доступа к патентной информации – Этап II |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | Рекомендация 19: Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС. Рекомендация 30: ВОИС должна сотрудничать с другими межправительственными организациями в целях предоставления развивающимся странам, включая НРС, по их просьбе, рекомендаций о способах получения доступа и использования информации о технологии, связанной с ИС, в особенности в областях, представляющих особый интерес для запрашивающих сторон. Рекомендация 31: Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые будут способствовать передаче технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к открытой для публики патентной информации. |
| Краткое описание проекта | Этап II проекта - Отчет о патентных ландшафтах (PLR) будет направлен на завершение уже проделанной работы в контексте Этапа I, в частности, тонкая настройка стандартных инструментов, разработанных в ходе Этапа I, содействие развитию сотрудничества между ведомствами ИС, работающими в области патентного анализа и отслеживание пользы и влияния отчетов. Цель развития в проекте «Развитие инструментов для доступа к патентной информации» состоит в содействии инновациям и экономическому росту в развивающихся и наименее развитых странах путем содействия лучшей информированности политических обсуждений и решений, относящихся к исследованиям и разработкам, инвестициям и передаче технологии путем предоставления PLRs в соответствующих областях. Ожидаемые результат проекта – совершенствование доступа к технологиям, раскрытым в патентных публикациях, и совершенствование знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях технологии, в которых будут подготавливаться PLRs, а также создание потенциала передовой практики и методологии проведения патентного поиска в этих областях. Этап II этого проекта направлен на внесение вклада в достижение этих результатов и цели путем продолжения подготовки новых PLRs в областях, идентифицированных в ходе Этапа I, т.е. здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство, энергия и изменение климата, а также различные нарушения; а также путем укрепления деятельности по распространению и созданию потенциала, в особенности через организацию региональной конференции по патентному анализу с целью разработки методического руководства для подготовки и распространения PLRs и обмена передовой практикой между ведомствами ИС и учреждениями, работающими в этой области. |
| Программа(ы) для осуществления | Программа 14 |
| Связи с другими(ой) соответствующими (ей) программами(ой) | Сектор глобальной инфраструктуры в сотрудничестве с Отделом традиционных знаний и глобальных проблем, Отдел инноваций и Отдел глобальных вопросов ИС, Экономико - статистический отдел. Связи с программами ВОИС 1, 5, 9, 16 и 18. |
| Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете на 2012/2013 гг. | Ожидаемый результат II.2: Повышение потенциала людских ресурсов для рассмотрения более широкого спектра потребностей по эффективному использованию ИС для целей развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой. Ожидаемый результат IV.2: Расширение доступа и использование информации и знаний в области ИС учреждениями ИС и широкой публикой в целях содействия развитию инноваций и расширению их доступа к охраняемым творческим произведениям и творческим произведениям, находящимся в сфере общественного достояния. Ожидаемый результат VII.3: Использование инструментов на основе ИС для передачи технологии развитыми странами развивающимся странам, и в особенности НРС, для решения глобальных проблем. Программа 18: Четкие и практически полезные информационные ресурсы, объединяющие политический анализ с расширенным использованием патентной информации для директивных органов и политических инструментов для открытых инноваций. |
| Продолжительность проекта | ноябрь 2012 г. - декабрь 2013 г.: 14 месяцев |
| Бюджет проекта | Расходы, не связанные с персоналом: 292 000 шв. франков |

| ## 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Результаты Этапа I |  |  |  |
| В ходе Этапа I в рамках проекта были подготовлены 9 отчетов о патентных ландшафтах в таких областях, как здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство, энергия и окружающая среда. Дальнейшая информация о результатах, достигнутых в ходе Этапа I проекта, содержится в отчете об оценке проекта (см. документ CDIP/10/6). |  |  |  |
| 2.2. Цели Этапа II и основные результаты |  |  |  |
| Основной целью Этапа II проекта является совершенствование доступа к технологиям и расширение знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях техники. Соответственно, основные результаты Этапа II выразятся в подготовке шести новых PLRs по конкретным вопросам, представляющим особый интерес и приоритетное значение для НРС и развивающихся стран в областях, определенных на Этапе I в поддержку политических обсуждений и решений в связи с развитием, инновациями, инвестициями в научно-исследовательские работы и передачу технологии в специализированных межправительственных организациях (МПО), неправительственных организациях (НПО), правительствах, учреждениях, научно-исследовательских центрах, академических кругах и другими представителями частного сектора. Кроме того, существующий веб-сайт ВОИС по патентным ландшафтам будет расширен для дальнейшего облегчения доступа к опубликованным PLRs, которые готовит ВОИС и другие учреждения. Вторая цель Этапа II – повышение потенциала учреждений развивающихся стран по использованию и подготовке PLRs. Одним из смежных видов деятельности явится организация региональной конференции для облегчения сотрудничества между ведомствами и учреждениями ИС, работающими в области патентного анализа, и обмен передовой практикой. Еще одним результатом явится подготовка руководящих принципов для подготовки PLRs. Целевыми бенефициарами этих результатов являются: отдельные изобретатели, исследователи в научно-исследовательских технологических центрах и университетах, малые и средние предприятия (МСП), промышленность, академические круги, профессионалы в области ИС, директивные органы национальных правительств, МПО или НПО, директивные органы в области научных исследований и передачи технологии и пр. Этап II проекта направлен на тонкую подстройку и совершенствование стандартных инструментов, разработанных в ходе I, т.е. осмысление выводов каждого отчета. Этап II направлен на отслеживание пользы и влияния отчетов, подготовленных в ходе Этапа I и II, среди целевых бенефициаров. |  |  |  |
| 2.3. Стратегия реализации Этапа II |  |  |  |
| Вышеуказанные цели будут достигнуты путем: - Сотрудничества с МПО, НПО, государствами-членами и национальными/ региональными учреждениями: Опыт, приобретенный в ходе реализации Этапа I, показывает, что PLRs должны быть подготовлены в сотрудничестве с партнерами, которые имеют заинтересованность и обладают экспертными знаниями в соответствующих тематических областях. Это позволит эффективно определять параметры каждого отчета и удовлетворять определенные потребности сотрудничающих партнеров. На Этапе II будет продолжено и расширено это успешное сотрудничество и, в частности, в дополнение к более активным на глобальном уровне партнерам типа МПО и НПО будут определены местные партнерские учреждения в развивающихся странах. В этом контексте сотрудничество с государствами-членами и национальными и региональными организациями в развивающихся странах будет активизироваться за счет использования различных подходов к оценке потребностей и определения тематики новых PLRs, которые представляют для них интерес. - Создания потенциала: Каждый индивидуальный PLR включает обширное пояснение методики поиска и анализа, которые позволяют пользователю применять аналогичные стратегии поиска и в некоторой степени повторять соответствующее аналитическое расследование. Поэтому он служит примером стратегии патентного поиска и анализа в соответствующей области техники. Далее, сотрудничество по подготовке такого отчета дает партнеру представление о значении и ограничениях патентного анализа, а также знакомит с патентной информацией в общем плане. Этап I показал, что в этом отношении сотрудничество по подготовке PLR может быть очень полезным для партнерских организаций. По этому при выборе тематики новых PLR особое внимание будет уделяться выбору партнеров, которые озвучили потребность в проведении обучения в этих областях. - Укрепления и содействия распространению патентных ландшафтов Распространение и использование отчетов будет укрепляться путем участия в конференциях, связанных с конкретными тематическими областями, и путем включения патентного анализа в программы учебных и практических семинаров по патентной информации, которые будут организованы в рамках Рекомендации 8 в целях обучения сотрудников патентных ведомств, центров поддержки технологии и инновации (ЦПТИ), Бюро по передаче технологии (БПТ) и других учреждений. Отдельная региональная конференция по патентному анализу будет организована на Этапе II в целях обеспечения форума для обмена передовой практикой. Конференция также инициирует подготовку методического руководства и сборника передовой практики по подготовке и предоставлению PLRs. Содержание существующего веб-сайта ВОИС, содержащего отчеты о патентных ландшафтах (http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html) будет расширено путем включения новых отчетов, в том числе отчетов, подготовленных другими учреждениями. В зависимости от необходимости, резюме отчетов ВОИС могут быть переведены на другие языки ООН и включены в этот веб-сайт. |  |  |  |
| 2.4. Стратегии снижения рисков |  |  |  |
| Риск: Отсутствие заинтересованности в конкретных вопросах для будущих отчетов о патентных ландшафтах со стороны государств-членов или учреждений в развивающихся странах. Снижение риска: Оказание помощи государствам-членам в идентификации потребностей и конкретных актуальных вопросов, которые должны рассматриваться в PLRs. Возможно, подготовка национальных документов в области политики и развития, в частности, национальных стратегий/планов в области ИС или развития. Использование сети, созданной в ходе Этапа I совместно с МПО и НПО, работающими в соответствующих областях, в целях идентификации потенциальных пользователей PLRs в государствах-членах. Риск: Недостаточное использование отчетов. Снижение риска: Совершенствование распространения отчетов через публикации ВОИС, ЦПТИ или БПТ в качестве информационного материала, включение в курсы дистанционного обучения Академии ВОИС и участие в мероприятиях повышения осведомленности и других мероприятиях, связанных с тематикой каждого отчета. Постоянный контроль за распространением и использованием завершенных отчетов со стороны партнерского учреждения, совместно с которым был подготовлен отчет. Совершенствование качества и актуальности будущих отчетов путем сбора и оценки отзывов от других пользователей опубликованных отчетов, т.е. после каждого скачивания. Риск: Актуальность содержания отчета. Снижение риска: Каждый отчет будет разрабатываться в сотрудничестве с партнерским учреждением и круг полномочий каждого отчета будет адаптирован к конкретным потребностям этого партнера. Содержание каждого отчета будет также координироваться с подразделениями ВОИС, работающими в соответствующих тематических областях. |  |  |  |
| 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА |  |  |  |
| 3.1. График обзора проекта |  |  |  |
| - Отчеты о мониторинге | Периодические отчеты будут указывать, достигнуты ли конкретные цели и этапы; в тех случаях, когда они не достигнуты, причины по которым это случилось и как их можно устранить; отчеты будут использовать результаты обзоров, проведенных в сотрудничестве с партнерами и другими пользователями отчетов и посетителями веб-сайта PLRs. |  |  |
| - Самооценка отчета | В конце проектного периода будет подготовлен отчет с целью оценки достижения целей проекта, предлагающий дальнейшие шаги и освещающий передовую практику в целях обеспечения устойчивости проекта. В этом отчете будет предусматриваться регулярный контроль проектов на предмет соответствия критериям оценки, в том числе актуальности, эффективности и устойчивости. |  |  |
| Отчеты будут подготавливаться руководителем проекта. |  |  |  |
| 3.2. Самооценка проекта |  |  |  |
| Проектные результаты |  | Показатели успешности осуществления (Показатели результативности) |  |
| 1. Подготовка PLRs в определенных областях, представляющих интерес. |  | На Этапе II проекта подготовлены 6 новых PLRs в сотрудничестве по крайней мере с двумя новыми партнерами. |  |
| 2. Совершенствование веб-сайта, посвященного PLRs, с дополнительной информацией, облегчающей распространение. |  | В ходе Этапа II 20 дополнительных внешних и подготовленных ВОИС PLRs включены в веб-сайт. |  |
| 3. Обмен опытом и передовой практикой между ведомствами ИС и другими учреждениями, занимающимися вопросами ИС (ЦПТИ, БПТ). |  | Организация региональной конференции/ практического семинара по патентному анализу и участие в других, в том числе учебных мероприятиях по линии ЦПТИ. |  |
| 4. Проект методического руководства по подготовке PLRs . |  | Завершен в течение 12 месяцев после начала осуществления Этапа II проекта. |  |

| Цель(и) проекта | Показатель(и) успешного достижения цели проекта (Показатели результативности) |
| --- | --- |
| Совершенствование доступа к технологиям и расширение знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях техники. | - 75 % непосредственных партнеров по сотрудничеству в каждом PLR удовлетворены качеством соответствующего отчета; - 75 % непосредственных партнеров по сотрудничеству считает отчет полезным для их собственной деятельности; - По меньшей мере 60% других пользователей или читателей PLRs выражают удовлетворение качеством содержания каждого отчета (фактические выводы и методика поиска; только пользователи, отвечающие на вопросы в соответствующих обзорах); - 30 % других пользователей считают отчеты полезными для собственной деятельности (т.е. методика поиска); - Увеличение по крайней мере на 20% числа просмотров страниц веб-сайта ВОИС, посвященного PLR, по сравнению с Этапом I; - Увеличение на 20% частоты скачивания PLRs по сравнению с Этапом I. |
| Повышение потенциала учреждений в развивающихся странах по использованию и подготовке PLRs. | - 75% участников региональной конференции/ практического семинара считают, что их понимание анализа патентов значительно улучшилось; - 75% пользователей/читателей руководства по подготовке PLR удовлетворены качеством руководства; - 30% пользователей/читателей руководства по подготовке PLR считают это руководство полезным для их собственной деятельности. |

4. 	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

| Деятельность | 2012 г. | 2013 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4ый | 1ый | 2ой | 3ий | 4ый |
| Подготовка 6 PLRs | x | x | x | x | x |
| Публикация новой информации на веб-сайте ВОИС и ее расширение | x | x | x | x | x |
| Региональная конференция по патентным ландшафтам |  |  | x | x |  |
| Проект руководства по подготовке PLRs |  |  | x | x | x |
| Предложение по отслеживанию долгосрочного влияния на реализацию проекта |  |  |  | x | x |

5. 	БЮДЖЕТ

- БЮДЖЕТ (ресурсы, не связанные с персоналом)

- Таблица 1 – Проект бюджета в разбивке по категории расходов и годам

| Категория расходов | Бюджет (шв. франки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | Итого |
| Поездки и стипендии |  |  |  |
| Командировки сотрудников | 3 | 17 | 20 |
| Поездки третьих лиц |  | 52 | 52 |
| Стипендии |  |  |  |
| Услуги по контрактам |  |  |  |
| Конференции |  | 5 | 5 |
| Вознаграждения экспертов |  | 4 | 4 |
| Издательские расходы |  | 1 | 1 |
| ССО | 20 | 190 | 210 |
| Коммерческие услуги |  |  |  |
| Оборудование и принадлежности |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| Принадлежности и материалы |  |  |  |
| ИТОГО | 23 | 269 | 292 |

[Конец Приложения и документа]

10 000 шв. франков зарезервировано для проведения независимой оценки по завершению проекта.