|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CDIP/10/7 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 19 октября 2012 г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Десятая сессия

Женева, 12 - 16 ноября 2012 г.

резюме отчета о независимой оценке проекта совершенствования национального, субрегионального и регионального потенциала учреждений и пользователей в области ИС

подготовлено Секретариатом

1	В приложении к настоящему документу содержится резюме отчета о независимой оценке проекта совершенствования национального, субрегионального и регионального потенциала учреждений и пользователей в области ИС, осуществленного Отделом внешнего аудита и надзора ВОИС.

2	КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

# резюме

- В настоящем отчете об оценке содержатся результаты независимой оценки проекта, озаглавленного «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала учреждений и пользователей в области ИС», осуществленного Отделом внешнего аудита и надзора (ОВАН) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) при помощи внешнего эксперта.  Проект был принят на третьей сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) в апреле 2009 г. с тремя (3) главными целями, а именно:

  - укреплять потенциал национальных учреждений в области интеллектуальной собственности (ИС) для повышения эффективности этих учреждений и улучшения их способности обеспечивать справедливый баланс между потребностями охраны ИС и общественными интересами;

  - укреплять институциональный потенциал на региональном и субрегиональном уровнях для содействия эффективному управлению поиском и экспертизой в отношении заявок в области ИС посредством совместного выполнения работ или объединения ресурсов;  и

  - наращивать потенциал учреждений по поддержке ИС и малых и средних предприятий (МСП), чтобы эти учреждения могли лучше удовлетворять потребности МСП.

- Бюджет на цели данного проекта составлял 3 091 000 швейцарских франков, из которых 2 209 000 швейцарских франков касались расходов, не связанных с персоналом, и 882 000 швейцарских франков – расходов на персонал.  Вторая сумма (расходы на персонал) состояла из сметных затрат с учетом времени, потраченного сотрудниками ВОИС, занимавшимися управлением и осуществлением проекта.  Поэтому реально выделенные средства на осуществление проекта продолжительностью 36 месяцев составляли 2 209 000 швейцарских франков.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Имеется шесть (6) главных выводов, сделанных на основе полученных результатов и оценки проекта.

Вывод 1: В целом, проект был достаточно хорошо разработан и управлялся профессиональным образом. Однако имелись некоторые недостатки с точки зрения разработки проекта и проблемы в плане управления им, которые сказывались на осуществлении проекта.

- Оценка подтвердила, что разработка проекта обеспечивала вполне достаточную основу для руководства осуществлением проекта и, в конечном счете, для того, чтобы позволить провести его оценку.  Группа по осуществлению/управлению проектом работала профессионально, особенно с учетом отличительных особенностей каждого компонента и проблем, связанных с отсутствие надлежащего планирования и бюджетирования кадровых ресурсов, что привело к ряду значительных успехов в реализации проекта.  Большинство заинтересованных сторон, например,  высоко оценили важную работу, проделанную по всем трем компонентами проекта, и могли выявить конкретные выгоды для себя в результате этого.

- Однако ряд недостатков в разработке проекта и проблем в плане управления им сказались на общей результативности проекта.  Эти недостатки и проблемы были связаны с тем, что:

  - проект был разработан и осуществлялся посредством  слияния трех обособленных проектов, не имевших какой-то общей цели, достижению которой они должны были бы способствовать.  Отсутствие такой всеобъемлющей цели и слияние трех самостоятельных проектов не привело к достижению какого-либо синергизма, но привело к ситуации, при которой внутренняя координация в рамках ВОИС не была оптимальной;

  - во время проведения оценки не было предоставлено никакой документации в отношении систематического и непрерывного наблюдения за реализацией проекта. В тех случаях, когда принимались исправительные меры для смягчения рисков, о них отнюдь не обязательно сообщалось в отчетах о самооценке, которые представлялись КРИС;

  - проектная документация не содержала каких-либо потенциальных рисков или соответствующих допущений.  Хотя некоторые из них были установлены в первоначальном предложении по проекту на этапе разработки, они не были учтены в заключительном варианте проектной документации.  Соответственно,  не было предусмотрено никаких стратегий смягчения последствий для устранения любых непредвиденных обстоятельств;

  - одобренный проект был разработан без какого-либо плана перехода.  Хотя первоначально предложенная документация предусматривала его в рамках разработки, от него отказались в окончательном утвержденном проекте; и

  - не было налажено достаточной коммуникации в самой группе по управлению проектом и между руководителями проекта и заинтересованными сторонами, включая и то, что, по мнению заинтересованных сторон, после конкретных мероприятий не поступало никакой информации о дальнейших изменениях в рамках проекта.

Вывод 2: Если говорить об итоговых промежуточных результатах, то проект осуществлялся достаточно хорошо, и по меньшей мере половина ожидаемых от проекта промежуточных результатов были выполнены/завершены и еще 30 процентов были частично выполнены/завершены.

- Поскольку 80 процентов промежуточных результатов по проекту выполнены/завершены или частично выполнены/завершены, проект внес важный вклад и пошел на пользу целевым бенефициарам.  Общая результативность проекта с точки зрения его результатов была, следовательно, выше средней.  Особенно примечательно то, что такой уровень успеха достигнут в отношении проекта, предусматривавшего значительную работу по подготовке новых методологий и инструментов, таких как, в частности, «Методология и инструменты ВОИС для разработки национальных стратегий в области ИС» и «Панорама ИС».

Вывод 3: Если говорить о конечных результатах, то результативность проекта была ниже средней, поскольку из трех ожидаемых конечных результатов был в значительной мере реализован только один.

- Ни один из трех ожидаемых конечных результатов не был полностью реализован, несмотря на то, что это был трехлетний проект.  Лишь один из ожидаемых результатов (касающийся компонента стратегий в области ИС) был реализован в значительной мере.  Два других ожидаемых конечных результата не были реализованы, несмотря на показатели выше средних, достигнутые на уровне промежуточных результатов.  Показатели ниже средних в том, что касается конечных результатов, были следствием как отсутствия стратегий смягчения рисков, так и того, что конечные результаты были плохо сформулированы либо были слишком масштабными для проекта такого рода и для выделенного на его осуществление времени.  В некоторых случаях, как, например, в случае компонента МСП, хотя разработка методологий и инструментов шла своевременно, этап экспериментального внедрения задерживался (порой чрезмерно) ввиду медленных откликов выбранных стран.

Вывод 4: Цели проекта и деятельность в его рамках были весьма актуальными для целевых бенефициаров и других заинтересованных сторон.

- Проект получил высокую оценку с точки зрения его актуальности с учетом процесса, использовавшегося для его разработки, и основных мероприятий, выбранных для его реализации.  Применяемый в рамках КРИС интерактивный процесс при разработке проекта помог обеспечить его актуальность для главных заинтересованных сторон.  Высокой отметки за достижение этого результата также заслуживает группа по реализации/управлению, которая использовала различные стратегии (такие как экспертные группы) для удостоверения качества и актуальности промежуточных результатов, таких как методологии и инструменты.

Вывод 5: В сравнении с показателями осуществления проекта с учетом того, что 80 процентов промежуточных результатов по проекту выполнены/завершены или частично выполнены/завершены) и исполнением бюджета на уровне 48,7 процента проект в целом был осуществлен эффективным с точки зрения затрат образом. Средства использовались рационально.

- Характер деятельности показывает, что это был of the activities shows that this was a  требующий больших затрат времени и потенциально дорогостоящий проект.  Общий коэффициент исполнения бюджета по сравнению с полученными промежуточными результатами, включая проекты стратегий в области ИС в шести (6) странах, подготовленные на основе консультативного процесса и с помощью различных методологий и инструментов, разработанных в рамках компонента МСП, а также техническая работа, проделанная в связи с предлагаемой региональной патентной администрацией (РПА) в Карибском бассейне, наводят на мысль о том, что использованные ресурсы были вполне разумными.

Вывод 6: Результаты осуществления проекта имеют довольно хороший шанс оказания длительного воздействия и в целом являются устойчивыми.

- Хотя полное воздействие проекта нельзя было оценить в полной мере во время проведения данной оценки, имелся ряд важных признаков/указаний, свидетельствовавших о том, что проект может оказать долговременное воздействие. Например, методологии и инструменты, разработанные в рамках проекта, уже получили общее признание не только среди стран эксперимента, но и среди других государств-членов ВОИС.  Более широкое распространение этих методологий и инструментов, их применение и, следовательно, их воздействие будут, по-видимому, усиливаться с течением времени.  Кроме того, степень реальной заинтересованности на страновом/региональном уровне была неплохой, а это наводит на мысль о том, что эти страны/этот регион будут, вероятно, продолжать осуществлять мероприятия в рамках проекта или доводить их до завершения без помощи – или при уменьшенной помощи – со стороны ВОИС.  Наконец, тот факт, что все три компонента проекта увязаны с регулярной деятельностью ВОИС в рамках программы и бюджета, делает полученные результаты более устойчивыми, поскольку ВОИС все равно будет в состоянии оказывать содействие в этой области по мере возникновения необходимости.

- рекомендации

- Исходя их приведенных выше выводов и учитывая общую цель Повестки дня ВОИС в области развития и более широкие организационные задачи ВОИС, по результатам оценки выносятся пять (5) рекомендаций:

Рекомендация 1:  В адрес КРИС, Отдела по координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития (ОКПДР), Секции управления программами и оценки результативности (СУПР) и руководителей проектов (рекомендация, вытекающая из вывода 1):

- В связи с  новыми проектами следует более строго подходить к разработке проекта и управлению им. Помимо компонентов, уже включенных в документацию по проекту, касающемуся потенциала учреждений и пользователей в области ИС (выявление проблем, цели компонентов, стратегия осуществления, рамки оценки, сроки и бюджет), проекты должны иметь одну всеобъемлющую цель, а также четкие допущения, риски и стратегии смягчения рисков, стратегию коммуникации и план перехода.  ОКПДР и СУПР в тесном взаимодействии с КРИС следует взять на себя ведущую роль в осуществлении этой рекомендации.

- Рекомендация 2:  В адрес КРИС, ОКПДР, СУПР и руководителей проектов (рекомендация, вытекающая из выводов 2 и 3):

- Что касается результатов, то новые проекты должны иметь четкую и логическую связь между промежуточными и конечными результатами, и в этой связи следует подумать об использовании логической структуры.  Для недопущения разъединения между промежуточными и конечными результатами проекта и для обеспечения того, чтобы конечные результаты были смелыми, но реалистичными, следует подумать об использовании логической структуры или о нахождении иного пути для обеспечения логической связи между промежуточными и конечными результатами и воздействием.  Это включает указания относительно того, как выбранные стратегии осуществления будут обеспечивать, чтобы промежуточные результаты приводили к ожидаемым конечным результатам и ожидаемому воздействию. В частности, когда различные компоненты проекта не могут быть логически или реалистически увязаны с одной всеобъемлющей целью, такие компоненты следует осуществлять в качестве отдельных проектов, даже если они вытекают из одной рекомендации Повестки дня в области развития.  ОКПДР и СУПР в тесном взаимодействии с КРИС следует взять на себя ведущую роль в осуществлении этой рекомендации.

Рекомендация 3:  В адрес КРИС, старшего руководства ВОИС, ОКПДР и руководителей проектов (рекомендация, вытекающая из вывода 4):

- Интерактивный процесс разработки проектов следует сохранить:  интерактивный процесс, используемый при разработке проектов в рамках Повестки дня ВОИС в области развития (с участием Секретариата, государств-членов и других заинтересованных сторон через посредство КРИС), следует продолжать и стимулировать, поскольку он обеспечивает актуальность проекта. ОКПДР под управлением и при поддержке со стороны старшего руководства ВОИС следует взять на себя ведущую роль в осуществлении этой рекомендации.

Рекомендация 4:  В адрес КРИС, ОКПДР, СУПР, старшего руководства ВОИС и руководителей проектов (рекомендация, вытекающая из вывода 5):

- Чтобы быть в состоянии оценивать рентабельность проектов, следует внедрить систему, позволяющую осуществлять мониторинг и отчетность в связи с конкретными проектными мероприятиям в рамках Повестки дня ВОИС в области развития (в настоящее время находящимися в стадии разработки).  Руководителям проектов следует также прилагать усилия – как часть мониторинга проекта – для отслеживания расходов на основе категорий затрат и мероприятий в рамках утвержденных проектов.  ОКПДР, СУПР и руководителям проектов при поддержке со стороны КРИС и старшего руководства ВОИС следует взять на себя ведущую роль в осуществлении этой рекомендации.

Рекомендация 5:  В адрес старшего руководства ВОИС, региональных бюро, Программы 10 и государств-членов (рекомендация, вытекающая из вывода 6):

- Для обеспечения более долговременной устойчивости следует разрабатывать план перехода для включения инициатив в рамках проекта в регулярную программу и бюджет или для передачи ответственности за мероприятия/последующую деятельность государствам-членам, являющимся бенефициарами.  Имеются веские доказательства того, что работа, проведенная в рамках проекта, может оказать долгосрочное позитивное воздействие.  Для обеспечения того, чтобы такая возможность не была безрезультатно растрачена, необходимо изучить методы включения проекта в деятельность бюро, секции по МСП Отдела инноваций и регулярную деятельность по составлению программ ВОИС и/или его передачи в руки стран-бенефициаров.  Об устойчивости следует также подумать в контексте того, как помочь другим государствам-членам, не извлекшим пользы из экспериментального этапа, в применении и/или адаптации методологий и инструментов, разработанных в рамках проекта.  Следует отметить, что в ряде случаев – например, в случае необходимости оказания длительной поддержки РПА и организации международного форума по вопросам ИС и МСП, - крайне важным является фактор времени.  Непринятие мер для обеспечения незамедлительных последующих действий будет приводить к утрате импульса, заданного проектом.  Старшему руководству ВОИС в консультации с государствами-членами в рамках КРИС и Комитета по программе и бюджету следует взять на себя ведущую роль в осуществлении этой рекомендации.

[Конец приложения и документа]

Расходы, не связанные с персоналом, предназначены для оплаты конкретных мероприятий в рамках проекта, включая поездки (персонала и третьих сторон), конференции, публикации, оборудование и прочие затраты.