|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| cdip/13/11 |  |  |
| ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ |  |  |
| ДАТА: 25 апрелЯ 2014 Г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Тринадцатая сессия

Женева, 19-23 мая 2014 г.

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ новых видАХ деятельности ВОИС, связанных с использованием авторского права в целях содействия доступу к информационному и творческому контенту

подготовлено Секретариатом

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) утвердил «Проект по интеллектуальной собственности, информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), цифровому разрыву и доступу к знаниям» (далее – «Проект по ИС, ИКТ, цифровому разрыву и доступу к знаниям») как составляющую работы по выполнению рекомендаций 19, 24 и 27 Повестки дня Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в области развития. В рамках авторско-правового компонента проекта были поставлены две цели, а именно:

- сбор информации и изучение потенциальных возможностей авторско-правовой системы, ее гибкости и различных моделей в области управления авторским правом в интересах расширения доступа к знаниям с особым упором на следующих трех областях: образование и научные исследования, практика разработки программного обеспечения, включая бесплатное программное обеспечение и программы с открытым исходным кодом, и информация государственного сектора;

- проведение междисциплинарной оценки возможностей ВОИС, в рамках ее мандата, для осуществления новых видов деятельности, которые помогут государствам-членам достичь своих целей в области развития путем расширения доступа к знаниям.

Для достижения первой цели Секретариат ВОИС дал поручение провести исследование на тему «Использование авторского права в целях содействия доступу к информационному и творческому контенту» (далее – «исследование по авторскому праву и доступу») по трем областям (образование и научные исследования, программное обеспечение и информация государственного сектора). Это исследование было обсуждено на десятой сессии КРИС в ноябре 2012 г., в ходе которой государства-члены договорились, что:

«В соответствии с указаниями государств-членов Секретариат проделает подготовительную работу для проведения оценки целесообразности участия ВОИС в рамках ее мандата в новых видах деятельности, которые потенциально могли бы способствовать достижению государствами-членами их целей в области развития, для представления результатов этой работы на следующей сессии Комитета».

На одиннадцатой сессии КРИС, которая состоялась в мае 2013 г., был представлен документ «Оценка целесообразности новых видов деятельности ВОИС, связанных с использованием авторского права в целях содействия доступу к информационному и творческому контенту» (CDIP/11/6).  В этом документе, подготовленном внешним консультантом, был приведен перечень потенциально целесообразных видов деятельности или инициатив, которые могли бы быть реализованы ВОИС в каждой из ранее обозначенных областей. Этот документ был обсужден, и государства-члены достигли договоренности по следующим вопросам:

- «Комитет обсудил результаты оценки целесообразности новых видов деятельности ВОИС, связанных с использованием авторского права в целях содействия доступу к информационному и творческому контенту (CDIP/11/6). Некоторые делегации заявили о поддержке предложений, представленных в этом документе, и высказали ряд замечаний и рекомендаций. Ряд делегаций обратились к Секретариату с просьбой подготовить более детальный план осуществления, включая информацию о финансовых и кадровых последствиях, для его рассмотрения на следующей сессии Комитета».

На своей двенадцатой сессии, состоявшейся в ноябре 2013 г., Комитет рассмотрел «Предложение по возможной реализации новых видов деятельности ВОИС, связанных с использованием авторского права в целях содействия доступу к информационному и творческому контенту» (CDIP/12/9), содержащее план осуществления шести видов деятельности, предложенных в документе CDIP/11/6.  После состоявшегося обмена мнениями Секретариату было предложено «переработать этот документ с целью придать предложению большую ясность и представить его на следующей сессии Комитета».

Соответственно, в настоящем документе и в приложениях к нему содержится пересмотренный вариант плана осуществления, учитывающий замечания, высказанные государствами-членами.  Были предложены новые названия для видов деятельности 1, 2, 3 и 5 с целью более точно отразить их содержание.  Предлагается, чтобы каждый вид деятельности, изложенный в настоящем документе, рассматривался отдельно.

Комитету предлагается рассмотреть информацию, приведенную в Приложениях к настоящему документу.

[Приложения следуют]

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1: ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Название вида деятельности/инициативы | Экспериментальный проект по оказанию правовой и технической поддержки созданию баз данных с целью предоставления открытого доступа (ОД) к образовательным и научным ресурсам |
| --- | --- |
| Краткое описание деятельности/инициативы | Эта деятельность направлена на предоставление технической и правовой информации о путях предоставления открытого доступа к образовательным и научным ресурсам. Она предоставит ВОИС и ее государствам-членам, а также другим заинтересованным сторонам возможность приобрести соответствующие знания и накопить опыт в области применения стратегий и подходов, предполагающих предоставление образовательных и научных ресурсов на основе открытого доступа. Для достижения этой цели первый этап деятельности будет посвящен отбору государств-членов, которые выразят заинтересованность и затем возьмут на себя обязательства в связи с участием в этом проекте. После того, как будут определены страны для участия в проекте, внешний консультант должен будет выполнить следующее: - провести исследование и анализ действующей политики в области управления авторским правом, которую используют местные учреждения, предоставляющие образовательные и научные ресурсы; - определить характер и тип образовательных и научных ресурсов, которые производят эти учреждения, а также учреждения за рубежом для свободного использования и распределения указанными местными учреждениями; - провести оценку возможных способов предоставления в отобранных государствах-членах публичного доступа к ранее определенным образовательным и научным ресурсам; и - предложить эффективные с точки зрения затрат стратегии осуществления проекта. |
| Бенефициары | Государства-члены, международные организации, образовательные и научно- исследовательские учреждения и гражданское общество. |
| Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС | Отдел законодательства в области авторского права и отдел авторско-правовой инфраструктуры. Эта деятельность/инициатива связана несколькими стратегическими целями ВОИС, в том числе целями III (Содействие использованию ИС в целях развития) и V (Всемирный источник справочной информации и аналитических данных в области ИС). |
| Конкретные меры | - определение и отбор государств-членов, заинтересованных в проекте (не более трех); - определение и отбор внешних консультантов (внешнего консультанта); - договоренность в отношении индивидуальных контрактных услуг (ИКУ) и мандата; - проведение оценки; - анализ предложений, подготовленных внешним консультантом (консультантами); и - дальнейшие шаги, предусмотренные стратегией осуществления. |
| Общая продолжительность | 24 месяца после отбора стран-участниц. |
| Бюджет | ПРИМЕЧАНИЕ: в Программе и бюджете на 2014-2015 гг. на эту деятельность не выделено никаких финансовых и кадровых ресурсов. Новые ресурсы необходимо будет определить соответствующим образом. Смета расходов подготовлена в расчете на одно государство-члена, участвующего на добровольной основе, как указано выше. Расходы, не связанные с персоналом: Поездки и стипендии. Командировки сотрудников; 5 000 шв. франков. Поездки третьих лиц; 10 000 шв. франков. Стипендии. Услуги по контрактам. Конференции. Оплата экспертов-консультантов. Публикации. Прочие расходы; 42 000 шв. франков. Оборудование и принадлежности. Оборудование. Принадлежности и материалы. ИТОГО; 57 000 шв. франков. Расходы, связанные с персоналом: Отдел законодательства в области авторского права и Отдел авторско-правовой инфраструктуры будут осуществлять координацию и выполнение необходимых действий. (Д-1/С-5: 5%; С-3/С-2: 10%) |

[Приложение II следует]

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2: ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Название вида деятельности/инициативы | Возможность применения системы открытого лицензирования к контенту, создаваемому международными организациями |
| --- | --- |
| Краткое описание деятельности/инициативы | Многие международные организации признают большие преимущества, сопряженные с развитием ИКТ, и возможность выхода на более широкую мировую аудиторию, особенно в развивающихся странах. Эти организации занимаются созданием, сбором и хранением значительных массивов информации и стремятся к созданию такой среды, которая будет поощрять творческую и новаторскую деятельность, содержать в себе стимулы для умножения знаний и предоставлять как профессиональной, так и непрофессиональной аудитории возможность легкого доступа к данным и результатам исследований, которые проводятся при их финансировании. В этом контексте с 2010 г. рабочая группа, в число членов которой входят ВОИС и 13 других межправительственных организаций (МПО), занимается вопросами гармонизации лицензионной политики для распространения авторско-правового контента. ВОИС выступила в качестве координатора дискуссий в рамках рабочей группы и возглавила деятельность по подготовке проектов документов. Было принято решение о том, чтобы обратиться к «Creative Commons» (СС) с предложением о сотрудничестве с целью создания лицензии СС с учетом особых потребностей МПО путем принятия новой адаптированной лицензии. Окончательный вариант лицензии СС для МПО был принят и готов для использования. Хотя некоторые МПО уже пользуются этой лицензией, другие все еще рассматривают потенциальные последствия ее внедрения. Цель деятельности заключается в том, чтобы в ответ на соответствующие просьбы МПО, принявших решение об использовании новой лицензии СС для МПО, оказывать им содействие в реализации их авторско-правовой политики. По просьбе МПО-участников рабочая группа продолжит свою деятельность с целью отслеживания и осуществления руководства процессом реализации. ВОИС может, по просьбе других МПО, оказывать им содействие, обеспечив обмен правовой информацией и знаниями. Кроме того, ВОИС будет отслеживать будущее развитие событий в отношении генеральной непортированной версии лицензии CC. С учетом такого развития событий могут потребоваться пересмотренные варианты лицензии CC для МПО. |
| Бенефициары | Государства-члены, международные организации, образовательные и научно- исследовательские учреждения и гражданское общество. |
| Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС | Бюро юридического советника, Отдел коммуникаций и Отдел законодательства в области авторского права. Эта деятельность/инициатива связана несколькими стратегическими целями ВОИС, в том числе целями III (Содействие использованию ИС в целях развития), VI (Международное сотрудничество, направленное на обеспечение уважения ИС) и VII (Решение вопросов ИС в контексте глобальных стратегических задач). |
| Конкретные меры | - определение категорий авторско-правовых материалов, которые будут распространяться в соответствии с лицензией СС для МПО; - определение необходимых элементов авторско-правовой политики в отношении реализации лицензии СС для МПО; - в ответ на соответствующие просьбы других МПО предоставление им консультаций на основе опыта ВОИС в области реализации ее авторско-правовой политики; - обеспечение непрерывных обсуждений, обмена опытом и передовой практикой между МПО – участниками процесса, в том числе посредством встреч по месту работы; - информирование заинтересованных сторон по вопросам, связанным с условиями и последствиями использования лицензии СС для МПО; и - поддержание диалога с CC и рассмотрение пересмотренных вариантов лицензии CC для МПО с учетом будущего обновление непортированной версии лицензии CC. |
| Общая продолжительность | 24 месяца |
| Бюджет: | ПРИМЕЧАНИЕ: в Программе и бюджете на 2014-2015 гг. на эту деятельность не выделено никаких конкретных финансовых и кадровых ресурсов. Новые ресурсы необходимо будет определить соответствующим образом. Расходы, не связанные с персоналом: Поездки и стипендии. Командировки сотрудников; 14 000 шв. франков. Поездки третьих лиц. Стипендии. Услуги по контрактам. Конференции. Оплата экспертов-консультантов. Публикации. Прочие расходы; 10 000 шв. франков. Оборудование и принадлежности. Оборудование. Принадлежности и материалы. ИТОГО; 24 000 шв. франков. Расходы, связанные с персоналом: при необходимости Бюро юридического советника, Отдел законодательства в области авторского права и Отдел коммуникаций будут осуществлять координацию и выполнение необходимых действий. (Д-1/С-5: 10%; С-3/С-2: 20%) |

[Приложение III следует]

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3: ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Название вида деятельности/инициативы | Создание учебной программы по вопросам лицензирования программного обеспечения, включая программное обеспечение с открытым исходным кодом |
| --- | --- |
| Краткое описание деятельности/инициативы | Цель этой деятельности состоит в разработке учебной программы по вопросам ИС, касающимся лицензирования программного обеспечения, которая смогут использовать Академия ВОИС и другие учреждения, предоставляющие услуги по профессиональной подготовке и укреплению потенциала. Специально подготовленная учебная программа будет включать полезную информацию об альтернативных стратегиях разработки программного обеспечения, а также затратах и последствиях их реализации. Программа будет включать сбалансированный диапазон мнений, учитывая потенциальные выгоды и риски, связанные с различными вариантами действий. Эта деятельность обеспечит: - повышение осведомленности о возможностях и последствиях использования патентованного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом; и (b) создание источников полезной информации, включая конкретные примеры и литературу по вопросам лицензирования патентованного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом, с особым акцентом на потребности развивающихся стран. Подготовка этой учебной программы и связанных с ней материалов будет поручена двум внешним консультантам, которые являются признанными специалистами в данной области и в идеале обладают специальными знаниями в области использования патентованного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом. |
| Бенефициары | Государства-члены, международные организации, образовательные и научно- исследовательские учреждения и гражданское общество. |
| Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС | Отдел законодательства в области авторского права и Академия ВОИС. Эта деятельность/инициатива связана несколькими стратегическими целями ВОИС, в том числе целями III (Содействие использованию ИС в целях развития) и V (Всемирный источник справочной информации и аналитических данных в области ИС). |
| Конкретные меры и сроки | - определение двух квалифицированных внешних консультантов с глубокими познаниями в области лицензирования программного обеспечения с открытым исходным кодом и/или патентованного программного обеспечения; - договоренность в отношении ИКУ и мандата; - разработка проекта учебной программы; - рассмотрение программы с целью одобрения или внесения изменений; - публикация учебной программы; и - начало преподавания по программе и ее включение в учебные мероприятия и другие программы. |
| Общая продолжительность | 12 месяцев |
| Бюджет | ПРИМЕЧАНИЕ: в Программе и бюджете на 2014-2015 гг. на эту деятельность не выделено никаких финансовых и кадровых ресурсов. Новые ресурсы необходимо будет определить соответствующим образом. Расходы, не связанные с персоналом: Поездки и стипендии. Командировки сотрудников. Поездки третьих лиц. Стипендии. Услуги по контрактам. Конференции. Оплата экспертов-консультантов; 30 000 шв. франков. Публикации; 20 000 шв. франков. Прочие расходы. Оборудование и принадлежности. Оборудование. Принадлежности и материалы. ИТОГО; 50 000 шв. франков. Расходы, связанные с персоналом: Отдел законодательства в области авторского права и Академия ВОИС будут осуществлять координацию и выполнение необходимых действий (Д-1/С-5: 5%; С-3/С-2: 10%). |

[Приложение IV следует]

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4: ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Название вида деятельности/инициативы | Включение вопросов лицензирования программного обеспечения с открытым исходным кодом в курсы и программы обучения ВОИС, связанные с авторским правом |
| --- | --- |
| Краткое описание деятельности/инициативы | Вопросы авторского права находят освещение в целом ряде предлагаемых ВОИС курсов обучения, включая общие курсы, курсы углубленного обучения и программы подготовки руководителей высшего звена. Для повышения осведомленности в области разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом в контексте авторско-правовой системы в целом необходимо обеспечить включение этой конкретной темы в программы, посвященные вопросам авторско-правового лицензирования и связанным с ним темам. Это повлечет за собой сбалансированный диапазон мнений, учитывающий потенциальные выгоды и риски, связанные с различными вариантами действий. Кроме того, возможно привлечение и включение в соответствующие программы экспертов по вопросам лицензирования программного обеспечения. |
| Бенефициары | Государства-члены, частный сектор, образовательные и научно- исследовательские учреждения, исследователи в области ИС и организации гражданского общества. |
| Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС | Отдел законодательства в области авторского права и Академия ВОИС. Эта деятельность/инициатива связана несколькими стратегическими целями ВОИС, в том числе целями III (Содействие использованию ИС в целях развития) и V (Всемирный источник справочной информации и аналитических данных в области ИС). |
| Конкретные меры и сроки | - определение программ для включения в указанную тему; - включение конкретных тем в учебные программы и мероприятия; - установление экспертов по вопросам лицензирования программного обеспечения; и - приглашение экспертов для участия в соответствующих совещаниях или мероприятиях. |
| Общая продолжительность | 24 месяца |
| Бюджет | ПРИМЕЧАНИЕ: в Программе и бюджете на 2014-2015 гг. на эту деятельность не выделено никаких финансовых и кадровых ресурсов. Новые ресурсы необходимо будет определить соответствующим образом. Расходы, не связанные с персоналом: Поездки и стипендии. Командировки сотрудников; 10 000 шв. франков. Поездки третьих лиц; 30 000 шв. франков. Стипендии. Услуги по контрактам. Конференции. Оплата экспертов-консультантов. Публикации. Прочие расходы. Оборудование и принадлежности. Оборудование. Принадлежности и материалы. ИТОГО; 40 000 шв. франков. Расходы, связанные с персоналом: Отдел законодательства в области авторского права и Академия ВОИС будут осуществлять координацию и выполнение необходимых действий (Д-1/С-5: 5%; С-3/С-2: 10%). |

[Приложение V следует]

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5: ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Название вида деятельности/инициативы | Подготовка для внутреннего использования в ВОИС информации о политике в области авторского права и правовых нормах в отношении различных авторско-правовых подходов к использованию информации государственного сектора |
| --- | --- |
| Краткое описание деятельности/инициативы | Государства-члены используют разные подходы к использованию информации государственного сектора (ИГС). Учитывая, что правительства и заинтересованные стороны все активнее проявляют заинтересованность в этом вопросе, есть вероятность того, что ВОИС потребуется предоставлять пострановую информацию и правовую помощь по вопросам, связанным с авторским правом и ИГС. В ответ на просьбы государств-членов будут разрабатываться полезные с точки зрения оказания правовой помощи материалы. Эти материалы будут включать примеры и пояснения относительно последствий выбора тех или иных вариантов законодательных мер и будут учитывать различные правовые системы (т.е. системы гражданского и общего права) и уровни развития при удовлетворении просьб государств-членов. В работе по подготовке материалов будут участвовать два внешних консультанта – эксперта по каждой из правовых систем. |
| Бенефициары | Государства-члены и гражданское общество. |
| Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС | Отдел законодательства в области авторского права Эта деятельность/инициатива связана несколькими стратегическими целями ВОИС, в том числе целями I (Сбалансированное развитие международной нормативной базы ИС), III (Содействие использованию ИС в целях развития) и V (Всемирный источник справочной информации и аналитических данных в области ИС). |
| Конкретные меры и сроки | - определение двух квалифицированных экспертов с обширными познаниями в области информации государственного сектора; - договоренность в отношении ИКУ и мандата; - разработка проектов материалов и типовых норм; и - рассмотрение материалов с целью одобрения или внесения изменений. |
| Общая продолжительность | 12 месяцев |
| Бюджет | ПРИМЕЧАНИЕ: в Программе и бюджете на 2014-2015 гг. на эту деятельность не выделено никаких финансовых и кадровых ресурсов. Новые ресурсы необходимо будет определить соответствующим образом. Расходы, не связанные с персоналом: Поездки и стипендии. Командировки сотрудников. Поездки третьих лиц. Стипендии. Услуги по контрактам. Конференции. Оплата экспертов-консультантов; 30 000 шв. франков. Публикации. Прочие расходы. Оборудование и принадлежности. Оборудование. Принадлежности и материалы. ИТОГО; 30 000 шв. франков. Расходы, связанные с персоналом: Отдел законодательства в области авторского права будет осуществлять координацию и выполнение необходимых действий (Д-1/С-5: 10%; С-3/С-2: 15%). |

[Приложение VI следует]

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6: ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Название вида деятельности/инициативы | Международная конференция для наименее развитых стран (НРС) по вопросам авторского права и управления информацией государственного сектора |
| --- | --- |
| Краткое описание деятельности/инициативы | Эта деятельность заключается в проведении глобального совещания с целью повышения осведомленности избранных НРС по вопросам, связанным с информацией государственного сектора и авторским правом. При отборе стран будет учитываться их готовность к осуществлению любой политики в этом вопросе. Кроме того, это совещание станет также форумом для обсуждения и обмена информацией о нынешней политике, осуществляемой государствами-членами. Совещание будет специально организовано с максимальным учетом целей НРС, поэтому участие в нем ряда представителей НРС будет обеспечено за счет финансирования ВОИС. |
| Бенефициары | Государства-члены, особенно НРС, и гражданское общество. |
| Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС | Отдел законодательства в области авторского права и Отдел наименее развитых стран. Эта деятельность/инициатива связана несколькими стратегическими целями ВОИС, в том числе целями I (Сбалансированное развитие международной нормативной базы ИС), III (Содействие использованию ИС в целях развития) и V (Всемирный источник справочной информации и аналитических данных в области ИС). |
| Конкретные меры и сроки | - договоренность в отношении места, бюджета, сроков проведения совещания, принимающей страны и приглашенных участников; - подготовка проекта программы мероприятия и отбор докладчиков; - подготовка документов и материалов; и - создание специальной веб-страницы. |
| Общая продолжительность | Девять месяцев |
| Бюджет | ПРИМЕЧАНИЕ: в Программе и бюджете на 2014-2015 гг. на эту деятельность не выделено никаких финансовых и кадровых ресурсов. Новые ресурсы необходимо будет определить соответствующим образом. Расходы, не связанные с персоналом: Поездки и стипендии. Командировки сотрудников; 12 000 шв. франков. Поездки третьих лиц; 130 000 шв. франков. Стипендии. Услуги по контрактам. Конференции; 15 000 шв. франков. Оплата экспертов-консультантов. Публикации. Прочие расходы; 10 000 шв. франков. Оборудование и принадлежности. Оборудование. Принадлежности и материалы. ИТОГО; 167 000 шв. франков. Расходы, связанные с персоналом: Отдел законодательства в области авторского права и Отдел наименее развитых стран будут осуществлять координацию и выполнение необходимых действий (Д-1/С-5: 5%; С-3/С-2: 15%). |

[Конец приложения VI и документа]

Опубликован в документе CDIP/4/5 Rev.

Эти рекомендации гласят: рекомендация 19 (кластер B): Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС; рекомендация 24 (кластер С): Обратиться к ВОИС с просьбой расширить в рамках ее мандата объем деятельности, направленной на преодоление цифрового разрыва, в соответствии с выводами Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО), а также с учетом значения Фонда цифровой солидарности (DSF); и рекомендация 27 (кластер С): Раскрытие возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), связанных с ИС, для роста и развития: обеспечить, в рамках соответствующего органа ВОИС, обсуждение возможностей ИКТ, связанных с ИС, и их значения для экономического и культурного развития, с уделением особого внимания вопросам оказания помощи государствам-членам в выработке практических стратегий в области ИС, предусматривающих использования ИКТ для экономического, социального и культурного развития.

См. документ CDIP/9/INF/3.

См. документ «Резюме Председателя» десятой сессии КРИС, стр. 3, пункт 10(g).

См. документ «Резюме Председателя» одиннадцатой сессии КРИС, стр. 3, пункт 7(d).

См. документ «Резюме Председателя» двенадцатой сессии КРИС, стр. 3, пункт 11.