CDIP/30/7

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 24 февраля 2023 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

## Тридцатая сессия 
Женева, 24–28 апреля 2023 года

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ПЕРУ И ДРУГИХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ: СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ЭТАП II – ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПЕРУ, КАМЕРУНОМ, МАЛАЙЗИЕЙ И МАРОККО

Документ подготовлен Секретариатом

В своем сообщении делегации Перу, Камеруна, Малайзии и Марокко представили предложение по этапу II проекта Повестки дня в области развития (ПДР) «Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма посредством интеллектуальной собственности» на рассмотрение в ходе 30-й сессии КРИС.

В приложении к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение, разработанное при поддержке Секретариата ВОИС.

Комитету предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует.]

| 1. Код проекта |  |
| --- | --- |
| DA_1_10_12_40_01 |  |
| 1.2 Название проекта |  |
| Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма посредством интеллектуальной собственности – этап II – проектное предложение, представленное Перу, Камеруном, Малайзией и Марокко |  |
| 1.3 Рекомендации ПДР |  |
| Рекомендация 1.Техническая помощь ВОИС среди прочего должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этом смысле разработка программ технической помощи, механизмы их осуществления и оценки их результативности должны учитывать специфику каждой страны. Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. Рекомендация 12. Активней включать соображения развития в основную деятельность и обсуждения в рамках ВОИС и в контексте оказания технической помощи в соответствии с ее мандатом. Рекомендация 40. Обратиться к ВОИС с просьбой активизировать сотрудничество по вопросам в связи с ИС со всеми учреждениями системы ООН в соответствии с ориентацией государств-членов, в особенности с ЮНКТАД, ЮНЕП, ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО и другими соответствующими международными организациями, в особенности ВТО, в целях усиления координации для максимального повышения эффективности при реализации программ развития. |  |
| 1.4 Продолжительность проекта |  |
| 36 месяцев |  |
| 1.5 Бюджет проекта |  |
| 489 100 шв. франков, вся сумма – расходы, не связанные с персоналом. |  |
| 2. Описание проекта |  |
| Данный проект является продолжением проекта ПДР «Интеллектуальная собственность (ИС) и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью ИС» (DA_1_10_12_01, здесь и далее «первоначальный проект»). История вопроса Следует напомнить, что целью первоначального проекта было повышение осведомленности о правах ИС в сфере кулинарных традиций (потребления пищевых продуктов и напитков) на предмет использования в секторе туризма Перу и трех других выбранных развивающихся стран, а именно Камеруна, Малайзии и Марокко. Первоначальный проект был реализован в этих странах в период с 2019 по 2022 год. Первоначальный проект завершился в декабре 2022 года. В рамках первоначального проекта была проделана следующая работа: - выявление основных кулинарных традиций указанных четырех стран (путем проведения обзорного исследования) - вовлечение основных заинтересованных сторон и бенефициаров из государственного и частного сектора в сфере туризма, гастрономии и ИС - повышение осведомленности о тех преимуществах, которые гастрономическому туризму может принести использование ИС - определение инструментов ИС, актуальных для выбранных кулинарных традиций каждой страны (путем анализа связанных с ИС частей цепочки добавления стоимости выбранных кулинарных традиций (здесь и далее «анализ ИС»)) В результате первоначального проекта было выбрано 35 кулинарных традиций, в том числе 14 из Камеруна, 7 из Малайзии, 8 из Марокко и 6 из Перу. Анализ ИС стал последним результатом первоначального проекта. Каждой стране было рекомендовано использовать определенные инструменты ИС, например товарные знаки для товаров и услуг, коллективные и/или сертификационные знаки и географические указания, применительно к выбранным кулинарным традициям. Выводы, сделанные четырьмя странами-участницами по окончании первоначального проекта Последним мероприятием, реализованным в рамках первоначального проекта, стал международный семинар, на котором собрались национальные координаторы проекта и эксперты (здесь и далее «делегации») из четырех участвующих стран. Семинар прошел 18 октября 2022 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве. В этом семинаре приняла участие Всемирная туристская организация Организации Объединенных Наций (ЮНВТО), представившая всем участникам «Руководство по развитию гастрономического туризма» . В ходе семинара страны-участницы сделали следующие выводы: - первоначальный проект оказал положительное влияние на мобилизацию заинтересованных сторон и повышение осведомленности о важности использования ИС в секторе гастрономического туризма; - первоначальный проект привлек внимание широкого круга заинтересованных сторон и потенциальных бенефициаров из четырех стран, которые заявили о необходимости дальнейших информационно-просветительских мероприятий; - заинтересованные стороны и бенефициары из четырех стран рассчитывают на реализацию рекомендаций, содержащихся в анализе ИС. Если эти ожидания не воплотятся в жизнь, это может отрицательно сказаться на долгосрочных результатах подобных проектов. В связи с этим четыре страны-участницы пришли к выводу о необходимости продолжения первоначального проекта в рамках этапа II, в ходе которого будут реализованы рекомендации, содержащиеся в анализе ИС. Этап II является предметом настоящего проектного предложения, представленного Перу, Камеруном, Малайзией и Марокко. Заинтересованные стороны В ходе первоначального проекта уже были определены основные профильные заинтересованные стороны и бенефициары из государственного и частного сектора в сфере туризма, гастрономии и ИС каждой страны-участницы, которые принимали активное участие в первоначальном проекте. В связи с этим определение заинтересованных сторон проекта будет основано на информации, полученной по каждой стране в рамках первоначального проекта. В этот перечень среди прочего входят: - Органы власти четырех стран (например, ведомства промышленной собственности, министерство, отвечающие за вопросы ИС, министерство туризма, министерство искусства и культуры, министерство сельского хозяйства); - Национальные учреждения в сфере гастрономии, туризма или культуры (например, PROMPERU, Агентство национального наследия Малайзии, национальные туристические агентства); - Профессиональные ассоциации (ассоциации туристических гидов, ассоциации производителей пищевых продуктов и напитков); - Субъекты хозяйственной деятельности в сфере гастрономического туризма; - Местные производители и изготовители. Кроме того, поскольку два итога проекта связаны с разработкой инструмента (инструментов) ИС для одного выбранного традиционного блюда из каждой страны-участницы, в рамках проекта будут более подробно перечислены заинтересованные стороны и бенефициары, связанные с выбранным блюдом (например, местные производители и изготовители выбранного блюда). |  |
| 2.1 Концепция проекта |  |
| Предлагаемый этап II направлен на реализацию рекомендаций, содержащихся в анализе ИС, который был проведен в рамках первоначального проекта, как указано выше. |  |
| 2.2 Цель, итоги и результаты проекта |  |
| Общей целью второго этапа проекта является содействие развитию гастрономического туризма в Камеруне, Малайзии, Марокко и Перу с помощью ИС на основе итогов первоначального проекта. Конкретными итогами проекта станут: - Повышение осведомленности и укрепление потенциала профильных заинтересованных сторон относительно преимуществ, возможностей и выгод использования ИС и правильного управления ею для содействия развитию гастрономического туризма. - Создание и/или укрепление в каждой стране-участнице структуры для поддержки развития, охраны, популяризации и использования соответствующего инструмента (инструментов) ИС применительно к одному выбранному традиционному блюду. - Содействие развитию, охране и популяризации соответствующего инструмента (инструментов) ИС применительно к одному выбранному традиционному блюду в каждой стране-бенефициаре. Проект позволит достичь следующих результатов: - Разработка для одной выбранной кулинарной традиции из каждой страны-бенефициара инструмента (инструментов) ИС, предпочтительно для коллективного использования (коллективный знак / сертификационный знак / ГУ), в том числе составление и принятие правил использования / спецификаций по каждому инструменту ИС, предназначенному для коллективного использования. - Подача заявки на регистрацию этого инструмента (инструментов) ИС. - Разработка структуры заинтересованных сторон для управления этим инструментом ИС и его использования, где это уместно и возможно. - Разработка стратегий, руководств или обучающих материалов для создания и/или укрепления потенциала профильных заинтересованных сторон в использовании ИС в сфере гастрономии. - Разработанные информационно-просветительские материалы (буклеты / видеоролики). |  |
| 2.3 Стратегия реализации проекта |  |
| Вышеперечисленные цели будут достигнуты в ходе проекта за счет следующей стратегии реализации: - Выбор одной кулинарной традиции в каждой стране-бенефициаре - Определение и сопоставление заинтересованных сторон и бенефициаров выбранной традиции - Проведение вводного семинара с участием заинтересованных сторон и бенефициаров - Выбор инструмента ИС для коллективного использования - Формирование структуры заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре, которые по возможности будут управлять разработанным инструментом ИС и использовать его - Проведение семинара по разработке данного инструмента ИС с участием заинтересованных сторон и бенефициаров - Составление правил использования / спецификаций по данному инструменту ИС - Разработка логотипа инструмента ИС для коллективного использования - Подача заявок на регистрацию данного инструмента ИС - Создание и запуск рекламной кампании (кампаний), посвященной инструментам ИС для коллективного использования - Создание информационно-просветительских материалов по теме ИС - Проведение мероприятий по укреплению потенциала в сфере использования инструмента ИС и управления им - Проведение заключительного международного семинара В ходе реализации вышеизложенной стратегии ВОИС будет по мере необходимости взаимодействовать и сотрудничать с ЮНВТО. |  |
| 2.4 Индикаторы проекта |  |
| Цель проекта: Содействовать развитию гастрономического туризма в Камеруне, Малайзии, Марокко и Перу с помощью ИС на основе итогов первоначального проекта. | Показатель достижения цели: Повышение осведомленности о роли и использовании ИС для содействия развитию гастрономического туризма в профильных государственных учреждениях Камеруна, Малайзии, Марокко и Перу. |
| Итоги проекта: Повышение осведомленности и укрепление потенциала профильных заинтересованных сторон относительно преимуществ, возможностей и выгод использования ИС и правильного управления ею для содействия развитию гастрономического туризма. | Показатели достижения итогов: Не менее 50% участников мероприятий по укреплению потенциала, отметивших повышение осведомленности и более глубокое понимание преимуществ, возможностей и выгод использования ИС и правильного управления ею для содействия развитию гастрономического туризма. |
| Создание и/или укрепление в каждой стране-участнице структуры для поддержки развития, охраны, популяризации и использования соответствующего инструмента (инструментов) ИС применительно к одному выбранному традиционному блюду. | Формирование или укрепление в каждой стране-бенефициаре структуры заинтересованных сторон для поддержки разработки, охраны, популяризации и использования инструмента (инструментов) ИС применительно к одному выбранному традиционному блюду к моменту завершения проекта. |
| Содействие развитию, охране и популяризации соответствующего инструмента (инструментов) ИС применительно к одному выбранному традиционному блюду в каждой стране-бенефициаре. | Разработка как минимум одного инструмента ИС и подача заявки на его охрану применительно к выбранному традиционному блюду в каждой стране-бенефициаре. |
| Результаты проекта: Разработка для одной выбранной кулинарной традиции из каждой страны-бенефициара инструмента (инструментов) ИС, предпочтительно для коллективного использования (коллективный знак / сертификационный знак / ГУ), в том числе составление и принятие правил использования / спецификаций по каждому инструменту ИС, предназначенному для коллективного использования. | Показатели достижения результатов: Разработка как минимум одного инструмента ИС для одной выбранной кулинарной традиции в каждой стране-бенефициаре. |
|  | Составление и принятие правил использования / спецификаций для каждого инструмента ИС для коллективного использования. |
| Подача заявки на регистрацию этого инструмента (инструментов) ИС. | Заявка на регистрацию как минимум одного инструмента ИС в каждой стране-бенефициаре в зависимости от обстоятельств. |
| Разработка структуры заинтересованных сторон для управления этим инструментом ИС и его использования, где это уместно и возможно. | Разработанная структура заинтересованных сторон для управления этим инструментом ИС и его использования, где это уместно и возможно. |
| Разработка стратегий, руководств или обучающих материалов для создания и/или укрепления потенциала профильных заинтересованных сторон в использовании ИС в сфере гастрономии. | Стратегии, руководства или учебные материалы, разработанные в срок. |
| Разработанные информационно-просветительские материалы (буклеты / видеоролики). | Информационно-просветительские материалы, разработанные в срок. |
| 2.5 Стратегия устойчивости |  |
| Разработка и регистрация инструмента ИС для коллективного использования, а также формирование структуры заинтересованных сторон, способной управлять этим инструментом и использовать его, обеспечит долгосрочную эффективность проекта в странах-бенефициарах. Кроме того, все информационно-просветительские материалы и мероприятия по укреплению потенциала, проведенные в рамках проекта, принесут пользу расширенной группе профильных заинтересованных сторон, которые также смогут в будущем распространить такой подход на другие кулинарные традиции. В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов. |  |
| 2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров |  |
| Проект предлагается четырьмя странами-участницами первоначального проекта, а именно Камеруном, Малайзией, Марокко и Перу, где он и будет реализован. |  |
| 2.7 Реализующая организационная структура |  |
| Департамент товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, Сектор брендов и образцов |  |
| 2.8 Связи с другими организационными структурами |  |
| Сектор регионального и национального развития |  |
| 2.9 Связи с другими проектами ПДР |  |
| - «Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью интеллектуальной собственности – этап I» - «Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС: разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период» - «Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития» «Интеллектуальная собственность, туризм и культура: поддержка целей в области развития и популяризация культурного наследия в Египте и других развивающихся странах» |  |
| 2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС |  |
| Программа и бюджет на 2022–2023 годы О.Р. 4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития О.Р. 4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах О.Р. 4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС |  |
| 2.11 Риски и их снижение |  |
| Риск 1: недостаточный потенциал для формирования функциональной структуры заинтересованных сторон во всех странах-бенефициарах. Для снижения риска 1 предлагаются следующие стратегии: - Более активное проведение мероприятий по укреплению потенциала с участием заинтересованных сторон - Продление сроков реализации проекта - Принятие того факта, что данного результата не удастся достичь в соответствующей стране Риск 2: возможные конфликты или непонимание между заинтересованными сторонами, что может задержать разработку и принятие правил использования инструмента ИС для коллективного использования. Для снижения риска 2 предлагаются следующие стратегии: - Более активная работа с заинтересованными сторонами для выработки консенсуса и достижения согласия - Продление сроков реализации проекта - Принятие того факта, что данного результата не удастся достичь в соответствующей стране Риск 3: политическая нестабильность в стране-бенефициаре, способная повлиять на реализацию проекта Для снижения риска 3 предлагаются следующие стратегии: - Продление сроков реализации проекта - Приостановление реализации проекта в данной стране Риск 4: вероятность новых вспышек заболеваемости или глобальной пандемии Для снижения риска 4 предлагаются следующие стратегии: - Активизация проведения мероприятий и достижения результатов в режиме онлайн - Продление сроков реализации проекта |  |

3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

| Мероприятия | Кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год 1 |  |  |  | Год 2 |  |  |  | Год 3 |  |  |  |  |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Предпроектные мероприятия: - Назначение национальных координаторов во всех странах-бенефициарах - Выбор консультантов - Разработка и утверждение проектных планов на страновом уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор одной кулинарной традиции в каждой стране | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение и сопоставление заинтересованных сторон и бенефициаров выбранной традиции |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение вводного семинара с участием заинтересованных сторон и бенефициаров |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор инструмента ИС для коллективного использования |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение семинара по разработке данного инструмента (инструментов) ИС с участием заинтересованных сторон и бенефициаров |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование структуры заинтересованных сторон для управления инструментом ИС и его использования |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Составление правил использования / спецификаций по данному инструменту ИС |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Разработка логотипа инструмента ИС для коллективного использования |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Подача заявки на регистрацию данного инструмента ИС |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Создание информационно-просветительских материалов |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Создание и запуск рекламной кампании (кампаний), посвященной инструменту ИС для коллективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Проведение мероприятия по укреплению потенциала в сфере использования инструмента ИС и управления им |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Проведение заключительного международного семинара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

| (в шв. франках) | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом |  |
| Координация действий и поддержка реализации проекта | - | - | - | - | - | 77 100 | 77 100 |
| Выбор одной кулинарной традиции в каждой стране | - | - | - | - | - | - | - |
| Определение и сопоставление заинтересованных сторон и бенефициаров выбранной кулинарной традиции | - | 60 000 | - | - | - | - | 60 000 |
| Проведение вводного семинара с участием заинтересованных сторон и бенефициаров | - | 52 000 | - | - | - | - | 52 000 |
| Выбор инструмента ИС для коллективного использования | - | 20 000 | - | 20 000 | - | 20 000 | 60 000 |
| Проведение семинара по разработке данного инструмента (инструментов) ИС с участием заинтересованных сторон и бенефициаров | - | - | - | 25 000 | - | - | 25 000 |
| Формирование структуры заинтересованных сторон для управления инструментом ИС и его использования | - | - | - | - | - | - | - |
| Составление правил использования / спецификаций по данному инструменту ИС | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка логотипа инструмента ИС для коллективного использования | - | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 |
| Подача заявки на регистрацию данного инструмента ИС | - | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 |
| Создание информационно-просветительских материалов | - | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 |
| Создание и запуск рекламной кампании (кампаний), посвященной инструменту ИС для коллективного использования | - | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 |
| Проведение мероприятия по укреплению потенциала в сфере использования инструмента ИС и управления им | - | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 |
| Проведение заключительного международного семинара | - | - | - | - | - | 80 000 | 80 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Итого | - | 132 000 | - | 65 000 | - | 292 100 | 489 100 |

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

| (в шв. франках) | Поездки, обучение и гранты |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Служебные командировки | Поездки третьих лиц | Обучение и связанные с ним гранты на поездки | Конференции | Публикации | Индивидуальные подрядные услуги | Стипендии ВОИС | Прочие подрядные услуги |  |
| Координация действий и поддержка реализации проекта | - | - | - | - | - | - | 77 100 | - | 77 100 |
| Определение и сопоставление заинтересованных сторон и бенефициаров выбранной кулинарной традиции | - | 20 000 | - | - | - | 40 000 | - | - | 60 000 |
| Проведение вводного семинара с участием заинтересованных сторон и бенефициаров | 20 000 | 20 000 | - | 12 000 |  | - | - | - | 52 000 |
| Выбор инструмента ИС для коллективного использования | - |  | - | - | - | 60 000 | - | - | 60 000 |
| Проведение семинара по разработке инструментов ИС с участием заинтересованных сторон и бенефициаров | - | - | - | 12 000 | - | 5 000 | - | 8 000 | 25 000 |
| Разработка логотипа инструмента ИС для коллективного использования | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 |
| Подача заявки на регистрацию данного инструмента ИС | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 |
| Создание информационно-просветительских материалов | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 |
| Создание и запуск рекламной кампании (кампаний), посвященной инструменту ИС для коллективного использования | - | - | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 | 20 000 |
| Проведение мероприятия по укреплению потенциала в сфере использования инструмента ИС и управления им | - | 20 000 | - | 12 000 | - | - | - | 8 000 | 40 000 |
| Проведение заключительного международного семинара | 20 000 | 40 000 | - | 12 000 | - | - | - | 8 000 | 80 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| Итого | 40 000 | 100 000 | - | 48 000 | - | 170 000 | 77 100 | 54 000 | 489 100 |

[Конец приложения и документа]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

Реализация проекта начнется по завершении всех предпроектных мероприятий.