|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CDIP/9/4 |  |  |
| оригинал: английски |  |  |
| дАТА: 18 апреля 2012 Г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Девятая сессия

Женева, 7 – 11 мая 2012 г.

Оценка проекта:  база данных оказания технической помощи в области интеллектуальной собственности ((IP-TAD) - резюме

Подготовлена г-ном Томом Пенгелли, Управляющим директором «Saana Consulting Ltd.», Лондон

1	В Приложении к настоящему документу содержится резюме отчета Внешнего независимого эксперта об оценке проекта по базе данных оказания технической помощи в области интеллектуальной собственности (IP-TAD) (CDIP/3/INF/2), которую провел
г-н Том Пенгелли, Управляющий директор «Saana Consulting Ltd.», Лондон.

2	КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

РЕЗЮМЕ

В настоящем документе изложен отчет о заключительной оценке в связи с консультативным заданием «Оценка проекта:  база данных по оказанию технической помощи в области интеллектуальной собственности (ИС) (IP-TAD)», проведенной Томом Пенгелли из «Saana Consulting» от имени Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Проект IP-TAD ставил целью реализацию Рекомендации 5 Повестки дня ВОИС в области развития, которая требует, чтобы « ВОИС должна помещать общую информацию о всех видах деятельности по оказанию технической помощи на своем веб-сайте и по просьбе государств-членов предоставлять подробные сведения в отношении конкретных видов деятельности с согласия государства-члена (государств-членов) и других соответствующих получателей такой помощи, в интересах которых осуществлялась соответствующая деятельность».

Полученные ключевые данные

Проект IP-TAD в значительной мере соответствовал требованиям, установленным государствами-членами в ходе третьей сессии КРИС, и в ВОИС существует мнение, что государства-члены и персонал ВОИС в широком смысле удовлетворены этой базой данных.  Внешние заинтересованные лица в общем плане также высказывают положительное отношение к этой базе данных и рассматривают ее как нужную инновацию, при этом отмечался ряд технологических аспектов.  И действительно, база данных представляется отвечающей потребностям как внутренних, так и внешних пользователей, и в настоящее время IP-TAD функционирует как инструмент перекрестного контроля, обеспечивая для партнеров предотвращение дублирования деятельности.

На протяжении всего процесса реализации проекта команда проекта IP-TAD предпринимала разнообразные меры для обеспечения соблюдения согласованных бюджетных рамок.  И хотя проект столкнулся с трехмесячной задержкой, которая была вызвана трудностями в обеспечении доступных консультативных услуг, команда проекта также приняла на себя ответственность за реализацию Рекомендации 6 Повестки дня ВОИС в области развития и в то же время оставалась в рамках ассигнованных средств.  В этом смысле проект можно охарактеризовать как реализованный по формуле «качество по доступной цене».

Однако общее использование IP-TAD было сравнительно незначительным и нечастным, как со стороны внутренних, так и внешних заинтересованных пользователей, и консультант считает, что здесь имеется значительный неиспользованный потенциал для дальнейшего развития.

Основные выводы

В отчете делаются следующие основные выводы:

- Проект и база данных могут рассматриваться как позитивный шаг в направлении укрепления базовых знаний в том смысле, что он предоставляет информацию об оказании технической помощи ВОИС, которая ранее не была легко доступной в сфере общественного достояния.  Но учитывая отсутствие видов деятельности и достаточных подробностей, база данных, можно сказать, в настоящее время предоставляет только частичные базовые знания.

- Бесспорно, база данных расширила наличие информации о технической помощи, но представляется, что эта база данных более часто используется в качестве инструмента перекрестного контроля во избежание дублирования планируемой деятельности, а не как инструмент дальнейшего планирования и формулирования деятельности по оказанию технической помощи, и это в значительной мере вызвано тем, что содержащаяся в базе данных информация не является достаточно подробной.

- Важно отметить, что IP-TAD удовлетворяет требованию большей прозрачности в деятельности по оказанию технической помощи, но эта прозрачность может быть настолько полной, насколько полной является сама база данных, которая на этом этапе является лишь частичной.

- Некоторые вопросы, в связи с автономным характером базы данных, означают, что долгосрочная перспектива IP-TAD в настоящее время является неопределенной и необходимы конкретные шаги для планирования надлежащей интеграции и функциональной устойчивости IP-TAD в контексте процесса ПОР.

С учетом этих вопросов в отчете указываются следующие извлеченные уроки и выносятся рекомендации на будущее:

- Укрепление проектной документации и базовых основ проекта в ВОИС:  Важным извлеченным уроком на будущее является, что проекты, подобные IP-TAD по содержанию и объему, должны сопровождаться более подробной проектной документацией с соответствующей методикой и четкими бюджетными рамками, которые должны быть основаны на подробных спецификациях и прогнозируемых расходах.  В тех случаях, когда проектная документация не разработана, Секретариат должен обеспечить, чтобы эти проекты проходили через начальный базовый этап, который дает значительное время и финансы для разработки спецификации проекта, мобилизации команды по реализации проекта, согласованию соответствующих протоколов, а также обзора и сбора мнений высшего руководства.

- Подготовка заключительной главы – Дорожная кaрта плана перехода к IP-TAD: Рекомендуется, чтобы Дорожная карта плана перехода была разработана в виде документа, содержащего варианты, которые должны указывать различные альтернативы синхронизации и/или интеграции IP-TAD с ПОР.  Этот документ должен быть разработан и представлен высшему руководству ВОИС в течение 2012 г., которое в свою очередь должно решить, следует ли, и если да, то когда и каким образом, объединить существующую базу данных IP-TAD с ПОР, либо сохранить этот инструмент в качестве архива для сбора ранее полученных данных.

- Соответствие требованиям пользователей:  Независимо от того, какой из вариантов предложенной Дорожной карты плана перехода для IP-TAD будет выбран, технологическое решение в обязательном порядке должно будет принять во внимание данные этой оценки, относящейся к реализации этого проекта, а также потребности в информации внутренних/внешних пользователей.  В совокупности эти изменения должны обеспечить получение пользователями больших преимуществ от использования существующей базы данных или, в конечном счете, ее эквивалентной замены.

- Совершенствование маркетинга и идентификации:  IP-TAD, или заменяющий его эквивалент в качестве части ПОР, также должен стать более широко известным в целях расширения его актуальности и использования.  Маркетинг этой базы данных лучше всего рассматривать в более широком контексте маркетинга общей деятельности ВОИС по оказанию технической помощи, а долгосрочная цель может состоять в расширении маркетинговых усилий в связи с IP-TAD, в частности, в качестве ежегодного статистического продукта, связанного с деятельностью по оказанию технической помощи.  Краткосрочная цель в этом отношении может состоять в расширении присутствия IP-TAD на вебсайте ВОИС, поскольку ряд внешних пользователей сталкивался с трудностями в плане ее нахождения.

[Конец Приложения и документа]