## VASU NOTE (hidden)
Dear Vasu,
The spreadsheet looks straightforward but I am not sure what data sets you can “identify/discover while analyzing technical literature/ white papers/ IP documents and other data sources. I assume, that whatever data points will go to this spreadsheet, they need to be “imagined”, rather than discovered.

## ARENDT NOTE (hidden)
Dear Arendt,
The tool looks straightforward and may need only minor editing/proofreading with changes in font and spreadsheet design.

## Charte du projet
Charte du projet
Produit ou service en cours de mise au point
Nous mettons au point une mini-usine mobile qui transforme des matières organiques provenant des déchets solides municipaux ou agricoles en biodiesel, en éthanol ou en hydrogène. Le système se sert d’un champignon – ou potentiellement d’autres organismes – pour extraire des huiles précieuses des déchets solides municipaux ou des déchets agricoles. Les composants et sous-systèmes de la mini-raffinerie sont disponibles dans le commerce. Nous prévoyons d’obtenir une licence de Remarkable Biofuels LLC ou d’une entreprise similaire pour le champignon ou tout autre organisme adéquat. À défaut, nous pourrions collaborer avec une université ou un institut de recherche pour mettre au point un organisme exclusif. Plusieurs unités peuvent être connectées entre elles afin de créer un système de plus grande taille. Nous prévoyons de vendre à la fois l’unité de production et l’organisme consommable. Le système sera équipé d’une surveillance et d’un contrôle à distance et inclura des dispositifs de diagnostic embarqués afin de détecter les problèmes émergents ou existants. Nous mettrons au point notre propre suite de capteurs et de logiciels pour l’exploitation, la maintenance préventive et le dépannage.
Analyse de rentabilité de la mise au point du produit ou service
Il reste une forte demande de biocarburants dans le secteur du transport à court et moyen terme en raison des préoccupations environnementales et des mesures d’incitation gouvernementales en la matière. L’indépendance énergétique est également un élément à prendre en considération. Outre le soutien du gouvernement en faveur d’une énergie propre, nous pourrions obtenir des fonds publics pour soutenir les opérations de démarrage et les premiers pas du projet. Des normes de qualité des produits existent et sont bien connues. L’hydrogène demeure une option viable, en particulier dans les zones rurales, en tant que carburant de transport propre. Même si l’électricité devient la norme dans le transport, l’hydrogène pourra toujours être utilisé pour alimenter des générateurs produisant une électricité propre. L’approche technique que nous suivons a été utilisée pour la première fois par Remarkable Biofuels LLC aux États-Unis d’Amérique, ce qui rend le risque technique gérable. Il existe d’abondantes sources de flux de déchets et certaines cultures que nous pourrions utiliser peuvent être cultivées sur des terres qui conviennent moins à la production d’aliments ou à d’autres usages économiques intéressants. Nous envisageons deux stratégies de sortie principales pour l’entreprise : faire de l’entreprise de production de biocarburants une entreprise publique, éventuellement par l’intermédiaire d’une spin-out, ou vendre l’activité à une société plus grande. L’entreprise pourrait également choisir de conserver et de développer cette ligne de produits.
Segments de clientèle ciblés et pourquoi ils utiliseront le produit ou service |  |  | Mesure du succès
Nous ciblons les exploitations agricoles et les centres de collecte et de traitement des déchets parce que ces segments de clientèle sont susceptibles de disposer de quantités considérables de biomasse et aussi d’acheter du diesel pour leurs véhicules, leurs générateurs et d’autres équipements. Les avantages économiques pour ces segments seront quasiment immédiats, puisqu’aucun transport n’est nécessaire pour livrer la biomasse à la mini-usine. En outre, la production peut être utilisée en interne afin de réduire ou d’éliminer des dépenses, qui peuvent exercer une pression importante sur les flux de trésorerie. |  |  | Nous prévoyons une approbation des clients de 95% à un an, avec un délai de rentabilisation de deux ans pour les clients qui supportent des frais de carburant récurrents. À l’issue de cette période, le carburant sera disponible à des prix inférieurs à ceux du marché. Le produit offre un retour sur investissement supérieur à la moyenne de l’industrie pour des petites entreprises et des raffineries, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs.
Portée, budget et capacité de dépense |  |  | Membres de l’équipe
Un budget de 2,3 millions de dollars É.-U. a été fixé pour la mise au point de ce nouveau produit. De ce montant, 300 000 dollars É.-U. proviendront des bailleurs de fonds, tandis que le reste sera trouvé auprès de sources gouvernementales et d’investisseurs privés, si nécessaire. L’équipe chargée du projet relatif à la mise au point du nouveau produit sera autorisée à dépenser jusqu’à 20 000 dollars É.-U. sans autorisation supplémentaire pendant les étapes Idée, Sélection et Conception. De nouvelles limites de dépenses seront fixées pour les étapes ultérieures à la fin de l’étape de la conception. |  |  | Ayubu (Bu) Zubiran, chef de l’équipe chargée du projet; Sarah Lao, experte en ingénierie et recherche technique; Roberto de la Manago, expert en étude de marché et développement des entreprises; Dieter Mench, expert logistique, et Gwendoline (Gwen) Jones, assistante chargée des finances, du budget et de l’administration. L’équipe pourra contacter Harriet Golkdman, consultante en conception; Quincy Algiers, consultant en ingénierie de production; Lupelele Hana, conseiller juridique et en propriété intellectuelle, et David Muro, consultant en formation, en fonction des besoins et dans les limites du budget. Le responsable principal aux fins de l’établissement du rapport et du financement est Komen Saetang.
Plan préliminaire du projet |  | Date cible : 28/02/21 |  | Date effective :
Concept de produit ou service |  | 31/05/2021 |  | 31/05/2021
Conception du projet |  | 31/10/2021
Prototype opérationnel pour essai |  | 31/10/2022
Produit ou service testé et évalué |  | 31/03/2023
Lancement |  | 30/05/2023
Présenté par | Bu Zubiran, chef de l’équipe du projet |  | Approuvé par | Komen Saetang, responsable
Date | 21/01/2021 |  | Date | 30/01/2021

## Notes et références
Notes
Le marché des biocarburants devrait passer de 141,32 milliards de dollars É.-U. en 2020 à environ 307,01 milliards de dollars É.-U. en 2030, traduisant un taux de croissance annuel composé de 8,3% entre 2021 et 2030. Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/22/2162581/0/en/Biofuels-Market-Size-Worth-Around-US-307-01-Billion-by-2030.html.
Selon les estimations, la consommation mondiale d’énergie devrait augmenter de 28% à l’horizon 2045 par rapport aux niveaux de 2015. Pour faire face aux besoins environnementaux croissants et répondre à la hausse de la demande de carburant, des efforts considérables sont déployés dans le domaine des sources d’énergie plus propres, renouvelables et durables. L’énergie renouvelable devrait être la source d’énergie ayant la croissance la plus rapide dans le monde et sa production pourrait doubler entre 2015 et 2030.
Les biocarburants (éthanol et biodiesel) représentent la majeure partie des énergies renouvelables dans la demande énergétique mondiale destinée au transport routier. La demande de bioénergie dans le secteur du transport est mue par les mandats de mélange de carburants des grandes économies et une consommation mondiale soutenue de carburant. Les biocarburants liquides de pointe provenant de produits tels que les matériaux lignocellulosiques, les huiles usagées, les graisses et les déchets municipaux, offrent une solution rentable pour décarboner des secteurs énergivores comme l’aviation, le transport maritime et le transport routier. Source : https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/biofuels-market.
Les progrès réalisés dans les biocarburants de deuxième génération, qui offrent un rendement énergétique plus élevé et des avantages environnementaux supérieurs par rapport aux combustibles fossiles conventionnels constituent un important facteur de croissance du marché. Parmi les autres facteurs contribuant à l’essor du marché des biocarburants de deuxième génération figurent des réglementations et des politiques environnementales favorables ainsi que des investissements et des fonds provenant des gouvernements européens et nord-américains destinés à la recherche, au développement et à la commercialisation.
Le marché des biocarburants de deuxième génération est segmenté par type, en éthanol cellulosique, biodiesel, biobutanol, biodiméthyléther (bio-DME), etc. À l’heure actuelle, de nombreux carburants de deuxième génération, tels que l’éthanol cellulosique et le biodiesel à base d’algues, en sont au tout début du processus de commercialisation, alors que le biobutanol et le bio-DME sont toujours au stade du laboratoire ou de la production pilote. En raison de l’utilisation de produits à haut rendement comme les algues et du potentiel de réductions significatives d’émissions de gaz à effet de serre, le biodiesel devrait conquérir la plus grosse part du marché de la production des biocarburants de deuxième génération.
Géographiquement, le marché des biocarburants de deuxième génération se répartit, dans l’ordre, entre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord et l’Europe, qui bénéficient de réglementations favorables et d’un soutien financier des pouvoirs publics, détenaient la plus grosse part du marché en 2013. Toutefois, cette tendance devrait changer en 2020.
Afin de capitaliser sur les opportunités qu’offre le marché des biocarburants de deuxième génération, de nombreuses entreprises installent des sites de production de ces biocarburants. Source : https://www.alliedmarketresearch.com/second-generation-biofuels-market.
Références :