| OMPI |  | F IPC/CE/35/6 ORIGINAL : anglais DATE : 30 août 2004 |
| --- | --- | --- |
| ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |  |  |
| GENÈVE |  |  |

UNION PARTICULIÈRE POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS
(UNION DE L’IPC)

COMITÉ D’EXPERTS

Trente-cinquième session

Genève, 25 - 29 octobre 2004

plan de mise en œuvre de la réforme de la cib

Document établi par le Secrétariat

1	À sa trente-quatrième session, tenue en février 2004, le comité d’experts a adopté le plan actualisé de mise en œuvre de la réforme de la CIB (voir l’annexe VIII du document IPC/CE/34/10).  À la suite de cette session, le Bureau international a apporté d’autres mises à jour à ce plan.  Ces mises à jour tendent en partie à faire figurer dans le plan de réforme de la CIB les tâches achevées au début de la réforme afin de dresser une liste complète des tâches relatives à la réforme et, en partie, à inscrire au programme de travail du Groupe de travail sur la révision de la CIB de nouvelles tâches relatives à la mise en œuvre des résultats de la réforme dans la classification, comme en est convenu le comité d’experts (voir le paragraphe 47 du document IPC/CE/34/10).

2	Le plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB, actualisé par le Bureau international, figure dans l’annexe du présent document.

3	Le comité d’experts est invité à étudier le plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB.

[L’annexe suit]

IPC/CE/35/6

ANNEXE

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

établi par le Secrétariat

1.	Le plan de mise en œuvre proposé porte sur les années 2000 à 2005.  L’échéancier tient compte des dispositions pertinentes de l’Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les modifications apportées à la classification doivent être notifiées aux administrations compétentes des pays de l’Union de l’IPC six mois avant leur entrée en vigueur.  Étant donné que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1er janvier 2006, elle devra être publiée au plus tard le 1er juillet 2005 et les dernières modifications de l’édition actuelle devront être adoptées par le comité d’experts au début de 2005.

2.	Le plan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui permettent de mener à bien la réforme de la CIB.  Ces activités peuvent être divisées en deux parties, à savoir les activités concernant l’exécution des tâches relatives à la réforme de la CIB, qui relevaient de la responsabilité du Groupe du travail ad hoc sur la réforme de la CIB (IPC/REF), du comité d’experts (IPC/CE) et du Bureau international (BI), et les activités relatives à l’exécution des résultats de la réforme concernant la classification elle-même, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail sur la révision de la CIB (IPC/WG).  Le plan de mise en œuvre comprend aussi le programme de révision de la CIB exécuté par l’IPC/WG.

3.	Le plan d’exécution des tâches s’inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans le tableau no 1 ci-dessous.

# TABLEAU No 1

| Tâche n° | Libellé de la tâche | Action | Calendrier |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Définir les objectifs à long terme et un plan stratégique pour le développement de la CIB | Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 1er trimestre 2000 |
| 2 [9] | Examiner les principes de révision de la CIB, la procédure de révision et les critères d’acceptation de nouvelles propositions de révision relatives au niveau de base et au niveau élevé de la CIB après sa réforme | Proposition finale du BI Délibérations de l’IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 1er trimestre 2002 2e trimestre 2002 1er trimestre 2003 |

| Tâche n° | Libellé de la tâche | Action | Calendrier |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Examiner la possibilité d’incorporer des données électroniques pour illustrer le contenu des entrées de la CIB | Achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 4e trimestre 2001 1er trimestre 2002 |
| 4 | Principes généraux de classement; définition de règles applicables au classement multiple dans la CIB | Principes directeurs définitifs relatifs au classement obligatoire par les États-Unis d’Amérique Délibérations de l’IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 1er trimestre 2002 4e trimestre 2002 1er trimestre 2003 |
| 5 | Réexaminer les systèmes hybrides dans la CIB | Achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 4e trimestre 2001 1er trimestre 2002 |
| 6 | Définir des mesures propres à accroître la cohérence dans l’application de la CIB | Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 1er trimestre 2000 |
| 7 | Déterminer la durée la plus indiquée pour les cycles de révision | Proposition finale du BI Délibérations de l’IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 1er trimestre 2002 2e trimestre 2002 1er trimestre 2003 |
| 8 | Élaborer les principes applicables à la création, à la tenue et au fonctionnement de la base de données centrale de classification (MCD) (a) Déroulement des opérations de classement et de reclassement (b) Création et maintenance de la base de données centrale de classification (MCD) et propagation des données de classement | Proposition de l’OEB et le BI relative à la procédure de classement et reclassement (Déroulement des opérations (CONOPS)) Délibérations par l’IPC/CE Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée Création de la base de données centrale de classification par l’OEB | 1er trimestre 2003 1er trimestre 2003 4e trimestre 2003 Octobre 2005 |

| Tâche n° | Libellé de la tâche | Action | Calendrier |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Mettre au point une brochure d’information générale du type questions-réponses sur l’application de la CIB | Élaboration du projet de brochure d’information par le BI Délibérations de l’IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 1er trimestre 2002 2e trimestre 2002 1er trimestre 2003 |
| 11 | Établir une collaboration étroite entre le comité d’experts et le Comité permanent des techniques de l’information | Tâche de caractère permanent |  |
| 12 | Étudier les outils de classement et d’indexation automatiques et mener des projets pilotes sur leur utilisation, notamment pour le reclassement des dossiers de brevets | Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l’évolution du projet Examen par l’IPC/CE | 2002-2003 2002-2004 4e trimestre 2004 |
| 13 | Améliorer la formation à l’utilisation de la CIB grâce à des techniques modernes de formation, par exemple, des outils pédagogiques faisant appel à l’informatique et à l’Internet, en tenant compte notamment du principe d’une aide accrue aux pays en développement dans ce domaine | Rapport du BI Délibérations de l’IPC/REF Rapport du BI Examen par l’IPC/CE et achèvement de la tâche Tâche achevée | 3e trimestre 2002 4e trimestre 2002 3e trimestre 2003 4e trimestre 2003 |
| 14 | Déterminer le contenu le plus approprié du niveau de base de la CIB après sa réforme | Statistiques par l’OEB sur les nouvelles entrées de la CIB 7 et la CIB-2006 Répartition définitive des entrées de la CIB effectuée par le BI et achèvement de la tâche Examen par l’IPC/CE Tâche achevée | 3e trimestre 2003 4e trimestre 2003 1er trimestre 2004 |
| Tâche n° | Libellé de la tâche | Action | Calendrier |
| 15 | Étudier la possibilité d’introduire un ensemble de règles simplifiées pour la CIB, notamment une règle de priorité uniforme | Adoption de la séquence normalisée de groupes principaux par l’IPC/CE Achèvement des principes directeurs permettant de déterminer le classement des documents de brevet et achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 1er trimestre 2004 4e trimestre 2003 1er trimestre 2004 |
| 16 | Étudier les modalités de la réalisation d’une version française du niveau élevé de la CIB | Délibérations de l’IPC/CE Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l’évolution du projet Examen par l’IPC/CE Tâche achevée | 4e trimestre 2003 2002-2003 2002-2003 4e trimestre 2003 |
| 17 | Réviser le Guide d’utilisation de la CIB pour donner une explication plus détaillée des principes et des règles de la classification et prendre en compte les résultats de la réforme de la CIB | Délibérations de l’équipe d’experts et achèvement de la tâche Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 2e trimestre 2003 1er trimestre 2004 |
| 18 | Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB | Actualisation continue |  |
| 19 | Mettre au point une procédure de maintenance systématique de la CIB | Proposition finale de la Suède Délibérations de l’IPC/CE et achèvement de la tâche Tâche achevée | 3e trimestre 2003 4e trimestre 2003 |

4.	Le plan de mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB par l’IPC/WG est présenté dans le tableau no 2 ci-dessous.

TABLEAU No 2

| Libellé de la tâche | Action | Calendrier |
| --- | --- | --- |
| Programme de révision de la CIB | Achèvement des projets de révision restants Adoption par l’IPC/CE | 1er trimestre 2005 1er trimestre 2005 |
| Élaboration des définitions relatives au classement | Achèvement de l’élaboration des définitions pour 50 sous-classes | 2e trimestre 2005 |
| Réaménagement des groupes principaux selon la séquence normalisée | Préparation du réaménagement des groupes principaux pour toutes les sous-classes de la CIB Tâche achevée | 2e trimestre 2004 |
| Incorporation, à titre d’exemples, de formules chimiques développées dans la couche électronique de la CIB | Élaboration d’une compilation définitive de formules chimiques Tâche achevée | 4e trimestre 2003 |
| Vérification des notes et des renvois dans la CIB après sa réforme | Achèvement de la vérification et de la modification des notes et des renvois Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 4e trimestre 2003 4e trimestre 2003 |
| Conversion des schémas d’indexation en schémas de classement | Conversion ou l’autre traitement de tous les schémas d’indexation Adoption par l’IPC/CE Tâche achevée | 4e trimestre 2003 1er trimestre 2004 |
| Introduction de groupes principaux résiduels dans les sous-classes de la CIB | Examen par l’IPC/WG Adoption par l’IPC/CE | 4e trimestre 2004 1er trimestre 2005 |
| Examen des renvois dans le niveau élevé de la CIB | Examen par l’IPC/WG Adoption par l’IPC/CE | 4e trimestre 2004 1er trimestre 2005 |

[Fin de l’annexe et du document]