| Étapes | Tâches | Acteurs |  | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 |
| 1 | envoi du projet de tableau par pays | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | actualisation et publication du tableau par pays | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pratique différente pour la table de concordance (RCL) : un groupe qui n’est pas supprimé mais dont la portée change devra figurer dans la colonne “concordance-to” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | livraison du fichier table de concordance (RCL) pour essai | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | livraison du fichier de validité (VF) pour essai | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | chargement de la table de concordance (RCL) et du fichier de validité (VF) dans l’environnement d’essai | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | signalement d’éventuelles erreurs dans la table de concordance (RCL) et dans le fichier de validité (VF) | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | acceptation par l’utilisateur final de la procédure de création des listes de documents aux fins de reclassement | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | envoi de listes de documents aux offices de la coopération trilatérale pour essai | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | finalisation des projets du Sous-comité spécial chargé de la supervision du niveau élevé (ALS) | OMPI; offices de la coopération trilatérale |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | livraison de la table de concordance (RCL) | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | livraison du fichier de validité (VF) | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | signalement d’éventuelles erreurs | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | publication du schéma de classement révisé | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | chargement de la table de concordance (RCL) et du fichier de validité (VF) dans l’environnement de production de l’OEB | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | procédure de création des listes de documents à reclasser | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | envoi à l’OMPI des listes de documents à reclasser | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | mise à la disposition des offices nationaux des listes de documents à reclasser | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | reclassement dans l’ECLA des documents visés par les projets de l’ALS | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | date limite pour recevoir et transmettre les résultats communiqués par les offices nationaux | OMPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | vérification des résultats communiqués par les offices nationaux | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | janvier 2007, entrée en vigueur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | reclassement des brevets européens | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | mise en mémoire des résultats de reclassement communiqués par les offices nationaux | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | procédure de reclassement automatique | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | procédure de vérification | OEB |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | envoi des résultats du reclassement | OEB |  |  |  |  |  |  |  |

[Fin de l’appendice et du document]

# Text boxes

( 01-09

( 29-09

( 30-08

( 01-09

( 01-09

( 04-09

( 05-09

( 29-09

( 20-09

( 18-09

( 02-10

( 02-10

( 04-10

( 09-10

( 05-10

( 07-10

( 16-10

( 19-10

( 01-12

( 15-12

( 20-12

( 01-01

( 02-01

( 02-01

( 02-01

( 19-01

( 31-01