|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание: WIPO-R-BW | **R** |
| CWS/7/20 |
| ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ  |
| ДАТА: 22 МАЯ 2019 г.  |

**Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)**

**Седьмая сессия**

**Женева, 1–5 июля 2019 г.**

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ № 57

*Документ подготовлен руководителями Целевой группы по визуальному представлению образцов*

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 На своей шестой сессии в октябре 2018 г. Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) рассмотрел проект вопросника, посвященного электронному визуальному представлению промышленных образцов, подготовленный Целевой группой, и принял к сведению цели стандарта, согласованные Целевой группой. КСВ также принял к сведению план работы Целевой группы, в частности, мероприятия, предусмотренные к выполнению после шестой сессии КСВ (см. пункты 169 - 178 документа CWS/6/34).

 Согласованные цели стандарта сформулированы следующим образом:

1. максимально повысить степень повторного использования одних и тех же визуальных представлений промышленных образцов во всех ведомствах ИС; и
2. установить единый комплекс требований, что должно помочь ведомствам ИС в осуществлении обмена данными и обработки, публикации и поиска данных о визуальных представлениях промышленных образцов.

 КСВ утвердил предлагаемый вопросник по электронному визуальному представлению промышленных образцов с несколькими исправлениями и семью дополнительными вопросами, согласованными Целевой группой в рамках пункта «Часть 7 – Требования к изображениям». КСВ просил Международное бюро провести опрос ведомств ИС и представить отчет о его результатах на седьмой сессии КСВ (см. пункты 173 - 178 документа CWS/6/34).

## ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

 В ноябре 2018 г. Секретариат разослал циркулярное письмо C.CWS.110, в котором ведомствам ИС предлагалось направить свои ответы на вопросник, посвященный электронному визуальному представлению промышленных образцов. В опросе приняли участие двадцать пять ведомств. Результаты опроса и их анализ представлены в документе CWS/7/21.

### Подготовка заявления об области применения стандарта

 Руководители Целевой группы подготовили проект заявления об области применения стандарта, опубликованный в вики-форуме Целевой группы с предложением о направлении замечаний, который гласит:

«(a) «Цель настоящего Стандарта – служить руководством для ведомств интеллектуальной собственности (ВИС) и других организаций, которым необходимо осуществлять управление, хранение, обработку, обмен и распространение визуальных представлений промышленных образцов. Использование настоящего Стандарта призвано упростить и ускорить работу разных ведомств ИС с визуальными представлениями данных промышленных образцов при обеспечении совместимости систем в рамках экосистемы ИС.»

### Подготовка оглавления Стандарта

 Целевая группа разработала проект названия стандарта: «Рекомендации по электронному визуальному представлению промышленных образцов» и включила его в предлагаемое оглавление стандарта.

 Проект оглавления был рассмотрен членами Целевой группы и включает:

1. Введение
2. Определения и термины
3. Ссылки
4. Область применения стандарта
5. Общие рекомендации
6. Рекомендации, касающиеся формата и размеров электронных плоских изображений
7. Рекомендации, касающиеся формата и размеров электронных объемных изображений
8. Рекомендации, касающиеся формата и размеров электронных видеоизображений
9. Рекомендации, касающиеся голографических изображений
10. Процедурные рекомендации, касающиеся неточных изображений
11. Рекомендации, касающиеся онлайновой публикации изображений

## ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ на 2019-2020 гг.

| **Раунд** | **Мероприятие** | **Планируемая дата завершения** | **Завершено** | **Отложено** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Распространение отчета о заседании Целевой группы | ноябрь 2018 г. | ☒ | ☐ |
| Рассылка ведомствам ИС циркулярного письма с предложением заполнить вопросник по электронному визуальному представлению промышленных образцов | декабрь 2018 г. | ☒ | ☐ |
| Анализ результатов опроса, посвященного электронному визуальному представлению промышленных образцов | март 2019 г. | ☒ | ☐ |
| Окончательная подготовка предварительного названия стандарта | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
| Формулировка предлагаемого проекта Заявления об области применения стандарта | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
| Рассмотрение и уточнение проекта оглавления стандарта | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
| 4 | Представление отчета Целевой группы Секретариату до проведения 7-й сессии КСВ | май 2019 г. | ☒ | ☐ |
| Представление устного отчета Комитету на 7-й сессии КСВ | июль 2019 г. | ☐ | ☐ |
| Представление результатов опроса, посвященного электронному визуальному представлению промышленных образцов, и их анализ | июль 2019 г. | ☐ | ☐ |
| Проведение очного заседания Целевой группы в рамках 7-й сессии КСВ | июль 2019 г. | ☐ | ☐ |
| 5 | Завершение разработки проекта Заявления об области применения стандарта и любых параметров, касающихся области применения | сентябрь 2019 г.  | ☐ | ☐ |
| Уточнение проекта оглавления стандарта в соответствии с результатами опроса | ноябрь 2019 г. | ☐ | ☐ |
| 6 | Начало обсуждения вопросов подготовки разделов проекта стандарта | январь 2020 г.  | ☐ | ☐ |

 *КСВ предлагается:*

 *(a) принять к сведению содержание настоящего документа;*

 *(b) принять к сведению план работы Целевой группы по визуальному представлению образцов и предложение ведомствам ИС принять участие в обсуждении в рамках Целевой группы.*

[Конец документа]