cWS/13/31 rev.2

原文：英文

日期：2025年10月31日

产权组织标准委员会（标准委）

第十三届会议
2025年11月10日至14日，日内瓦

标准委工作计划

秘书处编拟的文件

概　述

本文件概述了产权组织标准委员会（标准委）经更新的工作计划和任务单，供本届会议审议，其中包括秘书处对标准委各项任务复杂度和活动水平的分析，以及关于任务优先级的建议。

导　言

在2024年第十二届会议上，标准委审议了文件CWS/12/2 Corr.附件中提供的标准委工作计划和任务单。任务单中界定了19项活跃任务，2项被搁置，其中14项任务分配给了某一特定工作队，5项任务仍未分配。委员会还审议了增加三项新任务的提案，并审查了与所有活跃任务相关的活动。委员会批准了文件CWS/12/29附件二中提出的经修订的任务单，包括一项新的第67号任务和四项经修订的任务。工作计划中共保留了22项任务，包括两项搁置的任务。

在同一届会议上，标准委注意到秘书处对每项任务在复杂程度和估计活动水平方面所需资源进行的分析。每项任务的活动水平分为“非常活跃”“活跃”“偶尔”和“不活跃”，而复杂度分为“复杂”“中等”和“简单”。秘书处将其分析结果作为文件CWS/12/4A-IB公布在会议网页上。标准委商定，在秘书处与各工作队牵头人协商后，对每项任务的复杂度和估计活动水平进行分析，并将有关信息纳入任务单，供标准委第十三届会议审议（见文件CWS/12/29第22段）。

关于标准委任务的优先级，标准委在第十二届会议上注意到关于排定标准委任务优先次序的非正式调查结果，以及对21个参与局所提供反馈意见的分析，这些载于文件CWS/12/3。标准委同意在审议其工作计划时，根据非正式调查结果审查每项任务的优先级。标准委还商定，秘书处与标准委各工作队协商，对所有标准委任务的活动开展一次年度审查，然后建议哪些任务可以搁置，哪些任务应当作为优先事项（见文件CWS/12/29第23至27段）。

### 标准委工作队成员

在第十二届会议上，标准委注意到，秘书处在2024年对工作队成员进行了一次审核，删除了不再有效的条目。为更有效地与工作队成员和观察员沟通，秘书处与所有工作队的成员和观察员协商，开展了年度成员清理工作。更新后的标准委工作队成员可在产权组织网站上查阅：https://www.wipo.int/en/web/cws/taskforce/members。目前有13个标准委工作队在开展活动。来自69个标准委成员和3个观察员的主题专家参加了这些工作队。值得注意的是，自上届标准委会议以来，来自以下国家的8个新的知识产权局加入了标准委工作队：加纳（GH）、希腊（GR）、印度（IN）、伊朗（IR）、约旦（JO）、秘鲁（PE）、塔吉克斯坦（TJ）和乌拉圭（UY）。为鼓励更多知识产权局参加标准委工作队，秘书处建议发出一份标准委通函，请各知识产权局提名其主题专家参加标准委工作队。

关于标准委工作计划活动的报告

委员会第十二届会议以来，标准委各工作队根据标准委第十二届会议批准的标准委工作计划中的相关任务开展工作。按照标准委第十届会议的要求，秘书处在2025年组织了一系列季度审查会议，由工作队牵头人介绍标准委任务的进展。所有标准委工作队成员和观察员均受邀参加季度审查会议。在这些会议上，与会者注意到工作队牵头人使用以下通用模板介绍的标准委当前各项任务的进展：

- 目标；

- 2025年及未来一年的相关行动；

- 潜在的挑战或依赖；以及

- 进展评价。

为协助标准委工作队成员，秘书处分发了2025年产权组织标准相关会议的日程安排，最新更新的会议日历，即通函C.CWS 190 Rev.，公布在标准委网页上：https://www.wipo.int/en/‌web/cws/circulars/index#circ2025。2025年组织或安排了3次讲习班和41次会议。此外，秘书处还组织了一些有关局就具体专题举行的非正式会议，以寻找解决办法或准备提案供工作队审‍议。

在本届会议上，所有13个活跃的工作队都将报告标准委第十二届会议以来就其已分配任务开展的活动和取得的进展。如果未分配给任何特定的工作队，任务的进展在本文件附件中提供。

### 目前的任务单

秘书处编拟了一份修订后的新任务单供标准委审议，载于本文件附件一。对于每项任务，附件中包含了以下信息：

- 任务说明；

- 工作队/任务牵头人（工作队牵头人）；

- 计划执行的行动；

- 备注和历史详情；以及

- 适用时，交标准委本届会议审议和作决定的提案。

目前活跃的任务单发布于标准委工作计划概览网页：https://www.wipo.int/zh/web/cws/‌work-program。有关各工作队的详细信息，见标准委工作队网页：https://www.wipo.int/en/‌web/cws/taskforce/index。工作计划网页的内容将在第十三届会议后进行审查和更新，以反映标准委达成的任何一致意见。

任务复杂度和活动水平分析及任务优先级建议

根据标准委第十二届会议作出的决定，秘书处考虑标准委各工作队牵头人的反馈意见，分析了每项任务的复杂度和活动水平。每项任务的活动水平和复杂度分类如下：

- 活动水平：“非常活跃”“活跃”“偶尔”“非经常”和“搁置”；

- 复杂度：“低”“中”“高”和“不适用”。

秘书处还与标准委各工作队牵头人协商，对标准委的所有任务进行了年度审查，以便提出应优先处理或暂时搁置的任务。被列为优先的任务标为“基本”和“重要”。“基本”任务与知识产权局正在讨论以协调实施的产权组织标准或建议有关。“重要”任务是那些在制定或修订产权组织标准或在2026年共享各局关于产权组织标准或建议的做法方面视为优先的任务。

秘书处在本文件附件二中介绍了对任务复杂度和活动水平的分析结果，以及关于任务优先级的建议。

请标准委：

(a)	注意本文件的内容；

(b)	审议本文件附件一中提出的任务单；

(c)	批准秘书处将本届会议上达成的一致意见纳入标准委工作计划和标准委工作计划概览，并在上文第10段所述的产权组织网站上发布。

(d)	审议关于鼓励更多知识产权局参加标准委工作队的建议，并按上文第5段所述，要求秘书处发布一份标准委通函，请知识产权局提名其主题专家参加标准委工作队；并

(e)	审议上文第11至13段所述、本文件附件二所载的任务复杂度和活动水平分析及关于任务优先级的建‍议。

[后接附件一]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]