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概　要
负责第61号任务的立体工作队报告了自产权组织标准委员会（标准委）上届会议以来开展的活动。立体工作队编拟了产权组织标准ST.91附件二“立体模型检索”的最终草案，并通过文件CWS/14/22提出对该标准的相应修订，供标准委审议。
背　景
在第六届会议上，标准委注意到俄罗斯联邦提出的一项提案，即促进知识产权局更广泛地接受立体格式。因此设立了第61号任务，其说明如下：
“编写一份关于立体模型和图像建议的提案。”
在同一届会议上，标准委批准成立立体工作队以执行该任务，并指定俄罗斯联邦为工作队牵头人（见文件CWS/6/34第141段至第142段）。
在第九届会议上，标准委通过了新的产权组织标准ST.91，题为“关于数字立体模型和立体图像的建议”（见文件CWS/9/25第31段）。经通过的该标准就专利、商标和工业品外观设计文档中含有立体模型或立体图像的知识产权申请的接收、处理和公布所采用的文件格式和处理程序提出了建议。
在同一届会议上，标准委批准了第61号任务经修订的说明，具体如下：
“确保对产权组织标准ST.91进行必要的修订和更新，包括检索立体模型和立体图像的方法。”
在第十一届会议上，标准委批准修订产权组织标准ST.91，包括增加关于“立体格式的选择标准”的新附件。
在第十三届会议上，标准委审议了由立体工作队编制的产权组织标准ST.91附件的工作草案，其中提出了关于立体到立体检索系统的建议。标准委注意到，工作队将根据收到的评论意见继续完善草案（见文件CWS/13/33第68段和第71段）。
第61号任务的进展
目　标
除开展产权组织标准ST.91的必要修订工作外，立体工作队还致力于促进知识产权局在立体模型和图像的处理、检索及公布方面，以及在产权组织标准ST.91的实施方面，分享经验和知‍识。
进展评估
自标准委上届会议以来，立体工作队与国际局合作，继续围绕产权组织标准ST.91附件二的草案开展工作，其中提出了关于立体到立体检索系统的建议。立体工作队现提交修订产权组织标准ST.91的提案，包括增加附件二，供标准委审议并酌情批准。对产权组织标准ST.91的拟议修订载于文件CWS/14/22。
立体工作队于2026年6月2日举行了一次在线会议，讨论了以下议题：
· 改进关于立体到立体检索的附件二的工作草案；
· 进一步交流知识产权局在受理和处理立体模型和图像方面的做法；以及
· 继续讨论与知识产权权利有关的立体模型和立体图像的法律框架和公布问题。
除在上述会议上进行讨论外，立体工作队成员和国际局还继续通过维基讨论上述事项，包括进一步完善该标准中题为“立体模型检索”的附件二草案。这项工作促成了草案定稿，并商定了将其提交标准委第十四届会议审议并酌情批准。
立体工作队牵头人还编拟了一份背景文件，概述2025年在工作队成员中开展的“与知识产权权利有关的立体模型和立体图像的法律框架和公布问题调查”结果，并将该文件发布在相关维基空间。
在产权组织标准ST.91的拟议修订获得批准的前提下，立体工作队将继续开展工作，确保进一步完善该标准，同时支持各知识产权局实施该标准。根据这一目标，工作队提出了修订第61号任务的说明，具体内容如文件CWS/14/22所载。
挑　战
工作队牵头人指出，开展这项工作遇到了以下挑战：
· 缺乏有关立体对象检索方法及比较方法的实践；
· 知识产权局缺乏实施实践；以及
· 知识产权局实施立体模型和立体图像面临法律挑战。
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工作队向标准委通报其2026年至2027年工作计划如下：
	项目
	说明
	时限

	CWS/14
	在标准委第十四届会议上提交立体工作队报告 
	2026年11月

	确保对产权组织标准ST.91进行必要的修订
	继续讨论对产权组织标准ST.91作进一步必要修订
	2026年至2027年

	分享立体模型和图像实施经验并支持实施产权组织标准ST.91
	各知识产权局继续在立体模型和图像的处理、检索和公布方面以及在实施产权组织标准ST.91方面分享经验和知识
	2026年至2027年

	讨论立体模型和立体图像的法律框架和公布问题
	继续讨论关于立体模型和立体图像的法律框架和公布问题
	2026年至2027年

	组织工作队会议 
	组织工作队虚拟会议，讨论上述事项
	2027年

	筹备CWS/15
	为标准委下届会议编拟工作文件
	2027年

	CWS/15
	向标准委下届会议提交工作文件
	2027年



请标准委员会：
(a) 注意本文件的内容；并
(b) 注意上文第15段中所述立体工作队的挑战和工作计划。
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