|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **R** |
| CWS/6/25 | | |
| Оригинал: английский | | |
| дата: 12 сентября 2018 г. | | |

**Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)**

**Шестая сессия**

**Женева, 15-19 октября 2018 г.**

Отчет о ходе выполнения задачи № 52 Целевой группой по открытому доступу к патентной информации

*Документ подготовлен Целевой группой по открытому доступу к патентной информации*

## ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Комитет по стандартам ВОИС (КСВ), в ходе своей возобновленной четвертой сессии, состоявшейся в марте 2016 г., принял к сведению запрос и информацию, полученные от Группы по патентной документации (ГПД) в отношении требований к национальным и региональным патентным реестрам. КСВ, в частности, согласился собрать сведения о практике работы ведомств промышленной собственности (ВПС) по вопросам содержания, функций и будущих планов в отношении их патентных реестров (см. Приложение III к документу CWS/4BIS/6).

На своей пятой сессии состоявшейся в Женеве 29 мая – 2 июня 2017 г., КСВ сформулировал новую задачу № 52: «Подготовить обследование содержания и функциональных возможностей систем обеспечения доступа к опубликованной патентной информации ведомств промышленной собственности, а также дальнейших планов в отношении методов публикации; подготовить рекомендации в отношении систем обеспечения доступа к опубликованной патентной информации ведомств промышленной собственности» (пункты 94 - 96 документа CWS/5/22).

Для выполнения задачи №52 КСВ также сформировал Целевую группу по открытому доступу к патентной информации (ОДПИ) и назначил ее руководителем Международное бюро ВОИС. КСВ просил вновь созданную Целевую группу учесть знания, накопленные в процессе работы портала патентных реестров, а также результаты работы Целевой группы по правовому статусу (см. пункты 97 - 100 документа CWS/5/22.)

Целевая группа ОДПИ начала работу в сентябре 2017 г., и в настоящее время в ее состав входят 32 эксперта, назначенные следующими ведомствами промышленной собственности (ВПС): CL, CN, DE, GB, IB, IN, JP, KR, RU, SK и UA и отраслевыми объединениями, такими как Конфедерация европейских групп пользователей патентной информации (CEPIUG), а также Группа по патентной документации (ГПД).

## ПРОЕКТ ВОПРОСНИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА

В соответствии с решением КСВ Целевая группа ОДПИ провела пять раундов обсуждений для подготовки предложения по составлению вопросника о содержании и функционале систем, обеспечивающих доступ к открытой патентной информации. Окончательный проект вопросника воспроизводится в Приложении к настоящему документу для рассмотрения и утверждения КСВ.

Предлагаемый вариант вопросника состоит из шести разделов:

1. контактные данные респондента;
2. как пользователи могут получить доступ к (системам) патентной информации ВПС;
3. какие сведения доступны через (системы) патентной информации;
4. функциональные возможности систем, обеспечиваемые ВПС, и функциональные возможности, которые оно хотело бы видеть в системах других ВПС;
5. поддержка пользователей, и
6. будущие планы ВПС относительно (систем) патентной информации и предполагаемые области, которых касаются рекомендации ВОИС.

## ПЛАН РАБОТЫ

Целевая группа предлагает следующий план работы по выполнению задачи № 52:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Ожидаемый результат | Планируемые сроки |
| Представление отчета о ходе осуществления проекта, включая окончательный вариант вопросника о системах открытой патентной информации на шестой сессии КСВ | Ожидается, что КСВ рассмотрит вариант вопросника и примет его на текущей сессии. | октябрь 2018 г. |
| Проведение опроса на базе утвержденного вопросника *[Примечание: Секретариат изучит возможность применения онлайнового опросного инструмента]* | Секретариат разошлет циркулярное письмо, предлагающее ВПС принять участие в опросе | декабрь 2018 г. |
| Сбор и анализ ответов на опрос | ВПС примут участие в опросе; Целевая группа проанализирует результаты опроса. | март 2019 г. |
| Подготовка отчета о результатах опроса | Целевая группа подготовит краткое изложение результатов опроса и предложит дальнейшие мероприятия, которые необходимо будет рассмотреть на седьмой сессии КСВ. | Седьмая сессия КСВ |

*КСВ предлагается:*

*(a) принять к сведению содержание настоящего документа;*

*(b) рассмотреть и утвердить проект вопросника, воспроизведенный в Приложении к настоящему документу; и*

*(c) просить Секретариат разослать циркулярное письмо, предлагающее ВПС принять участие в опросе, упомянутое в пункте 7 выше.*

[Приложение следует]