| A/43/2 الأصل : بالإنكليزية التاريخ : 17/8/2007 |  | ويبـو | A |
| --- | --- | --- | --- |
| المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة |  |  |  |
| جنيـف |  |  |  |

جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

سلسلة الاجتماعات الثالثة والأربعون

جنيف، من 24 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007

تقرير أداء البرنامج لسنة 2006

مذكرة المدير العام

- تحتوي هذه الوثيقة على تقرير أداء البرنامج لسنة 2006 (WO/PBC/11/3) الذي رُفع إلى لجنة البرنامج والميزانية أثناء دورتها الحادية عشرة المنعقدة في الفترة من 25 إلى 28 يونيه/حزيران 2007 لتنظر فيه.

- وترد آراء الدول الأعضاء في تقرير أداء البرنامج في تقرير اللجنة المذكورة (WO/PBC/11/17 Prov.).

- إن جمعيات الدول الأعضاء في الويبو مدعوة إلى الموافقة على تقرير أداء البرنامج لسنة 2006 كما أوصت به لجنة البرنامج والميزانية.

[يلي ذلك الملحق]

| WO/PBC/11/3 الأصل : بالإنكليزية التاريخ : 30/5/2007 |  | ويبـو | A |
| --- | --- | --- | --- |
| المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة |  |  |  |
| جنيـف |  |  |  |

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الحادية عشرة

جنيف، من 25 إلى 28 يونيه/حزيران 2007

تقرير عن أداء البرنامج لسنة 2006‏

من إعداد الأمانة

أولا -  مقدمة

1-	هذه الوثيقة (المشار إليها فيما بعد بكلمة "التقرير") هي تقرير عن أداء البرنامج لسنة 2006 أعد وفقاً لإطار الويبو المعتمد على النتائج لإعداد البرنامج والميزانية.

2-	وقد أعد التقرير على أساس المعايير المقررة في وثيقة البرنامج والميزانية لفترة 2006-2007 )المنشور (360A/PB0607 التي اعتمدتها جمعيات الدول الأعضاء في الويبو (المشار إليها فيما يلي باسم "جمعيات الويبو") في سبتمبر/أيلول 2005.

3-	ويتضمن التقرير تقييماً لما أحرز من تقدم خلال سنة 2006 لتحقيق النتائج المرتقبة من برامج الويبو (الجزء الثاني). ويستعرض التقرير أيضاً التقدم المحرز لتحقيق مكاسب الفعالية للفترة 2006-2007 (المنشور 360A/PB0607 – الرسم البياني 8) (الجزء الثالث).

4-	 ويقدم التقرير إلى لجنة البرنامج والميزانية التابعة للويبو لكي تستعرضه الدول الأعضاء بالتزامن مع استعراض مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2008-2009 تمشياً مع الآلية الجديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في إعداد وثيقة برنامج الويبو وميزانيتها (WO/PBC/10/5) التي اعتمدتها جمعيات الويبو في سبتمبر/أيلول 2006 ومتابعتها.

5-	ويرد إطار الويبو الاستراتيجي في المرفق الأول المضموم إلى هذه الوثيقة لتيسير الاطلاع عليها. ويتضمن المرفق الثاني قائمة المختصرات الإنكليزية.

قائمة المحتويات

أولاً -	مقدمة		1

ثانياً – أداء البرنامج لسنة 2006		4

الهدف الاستراتيجي الأول: النهوض بثقافة الملكية الفكرية		4

البرنامج 1	مخاطبة الجماهير والتواصل		4

البرنامج 2	التنسيق الخارجي		7

البرنامج 3	الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية		11

البرنامج 4	الانتفاع بحق المؤلف في المحيط الرقمي		18

البرنامج 5	الملكية الفكرية والسياسة العامة		20

الهدف الاستراتيجي الثاني: إدراج الملكية الفكرية في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية		22

البرنامج 6	البلدان الأفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي والبلدان الأقل نمواً		22

البرنامج 7	بعض البلدان في أوروبا وآسيا		30

البرنامج 8	تحديث أعمال مؤسسات الملكية الفكرية		32

البرنامج 9	الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة		34

البرنامج 10	إنفاذ حقوق الملكية الفكرية		36

البرنامج 11	أكاديمية الويبو العالمية		39

الهدف الاستراتيجي الثالث: التطوير التدريجي لقانون الملكية الفكرية الدولي		42

البرنامج 12	قانون البراءات		42

البرنامج 13	قانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية		44

البرنامج 14	قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة		45

البرنامج 15	المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية		47

الهدف الاستراتيجي الرابع: أداء خدمات عالية الجودة في أنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية		50

البرنامج 16	إدارة نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات		50

البرنامج 17	إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات		55

البرنامج 18	أنظمة مدريد ولاهاي ولشبونة بشأن التسجيل		57

البرنامج 19	المعلومات المتعلقة بالبراءات والتصنيف ومعايير الملكية الفكرية		63

البرنامج 20	التصنيف الدولي في مجال العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية		67

البرنامج 21	خدمات التحكيم والوساطة وسياسات أسماء الحقول على الإنترنت وإجراءاتها			69

الهدف الاستراتيجي الخامس: فعالية معزَّزة في الإدارة وإجراءات الدعم الإداري داخل الويبو		71

البرنامج 22	التوجيه والإدارة التنفيذية		71

البرنامج 23	مراقبة الميزانية وحشد الموارد		73

البرنامج 24	الرقابة الداخلية		75

البرنامج 25	إدارة الموارد البشرية		77

البرنامج 26	المعاملات المالية		80

البرنامج 27	تكنولوجيا المعلومات		81

البرنامج 28	المؤتمرات واللغات والطباعة والمحفوظات		84

البرنامج 29	إدارة المباني		87

البرنامج 30	الأسفار والمشتريات		89

البرنامج 31	البناء الجديد		91

ثالثاً – مكاسب الفعالية في سنة 2006		93

رابعاً – الخاتمة 		96

إطار الويبو الاستراتيجي

المرفق الأول: إطار الويبو الاستراتيجي

المرفق الثاني: قائمة المختصرات الإنكليزية

ثانياً – أداء البرنامج لسنة 2006

الهدف الاستراتيجي الأول: النهوض بثقافة الملكية الفكرية

#### البرنامج 1:	مخاطبة الجماهير والتواصل

6-	واصلت الويبو توسيع نطاق علاقاتها مع الصحافة الدولية والصحافة الموجودة في سويسرا وتوطيد تلك العلاقات. وأدى ما تبديه فئات منتمية إلى المجتمع المدني من اهتمام متزايد بأعمال الويبو إلى زيادة التركيز على قضايا الملكية الفكرية خارج الصحافة المتخصصة إذ نشرت تعليقات مختلفة في عدة مواقع إلكترونية شخصية ومنشورات صادرة عن منظمات غير حكومية. وأثارت الويبو في بداية السنة اهتمام وسائل الإعلام بأداء خدماتها خلال السنة الماضية ولاسيما خدماتها المتصلة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد وتسوية المنازعات بشأن أسماء الحقول. كما أوليت عناية شديدة لتقرير الويبو الأول بشأن البراءات في وسائل الإعلام في العالم بالتركيز تركيزاً خاصاً على ارتفاع عدد طلبات البراءات المودعة في البلدان الآسيوية. وركزت الجهود أيضاً على الترويج لأعمال الويبو الأساسية بهدف تحسين فهم القضايا المعقدة المدرجة في جدول أعمال المنظمة بما فيها حق المؤلف والجهود المبذولة لإصلاح نظام البراءات الدولي والقضايا المتصلة بالملكية الفكرية والتنمية وأنشطة الويبو المتعلقة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والنفاذ إلى الموارد الوراثية والتطورات الطارئة في نظام العلامات التجارية الدولي (على وجه الخصوص المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات وقرار سنغافورة).

7-	واستمرت الويبو أيضاً في التعاون مع سائر منظمات الأمم المتحدة وشاركت في الاجتماع السنوي لفريق الاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي عقد خلال شهر يونيه/حزيران في فيينا.

8-	وساهم النجاح في إعادة تنظيم موقع الويبو الإلكتروني العام وتصميمه مساهمة كبرى في الارتقاء بجهود المنظمة الرامية إلى زيادة فهم الملكية الفكرية وأعمال الويبو على نطاق أوسع. واستهدفت عملية إعادة التصميم مخاطبة جميع أصحاب المصالح في نظام الملكية الفكرية على أكمل وجه ونشر المعلومات عن التطورات المرتبطة بالملكية الفكرية وأنشطة الويبو بسرعة أكبر بحيث يتسنى الاطلاع عليها ويتيسر استخدامها. وتحقيقاً لهذا الغرض، أعدت بوابة إعلامية أكثر مرونة واستحدثت آليات جديدة وتفاعلية تصف تطبيق الملكية الفكرية في الواقع في جملة أمور بغية نشر الرسائل الرئيسية عن أهمية الملكية الفكرية وفوائدها على نطاق واسع.

9-	ودعماً للنقاش المتزايد بشأن الملكية الفكرية، استهدفت استراتيجية رئيسية نشر جميع المنتجات الإعلامية المتاحة عبر أكبر عدد ممكن من الآليات مما ساعد على إحداث تأثير مضاعف بنشر رسائل المنظمة على نطاق واسع ونقلها إلى الجهات الرئيسية المتعاملة معها في العالم.

10-	وأنشئت هيئة تحرير تابعة للويبو لضمان اتساق جميع منشورات الويبو من حيث جودتها ووجاهتها وإمكانية رواجها. وترمي الهيئة إلى بيان اتساق المنشورات المقترحة مع أهداف سياسات الويبو وتلبيتها لحاجة معينة واستخدامها للموارد استخداماً مناسباً قبل استهلال أي مشروع للنشر. وتسند إلى الهيئة أيضاً مهمة تحديد أنسب وسائل النشر أي الورق أو الأقراص المدمجة للقراءة أو الإنترنت في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تخفيض تكاليف النشر.

11-	ونشرت أدلة الويبو لمخاطبة الجمهور كنهج جديد وعالي المردودية يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تنظيم حملات لمخاطبة الجماهير فيما يتعلق بالملكية الفكرية على موقع الويبو الإلكتروني في سياق ما تبذله المنظمة من جهود للنهوض بفهم الملكية الفكرية على نطاق أوسع. وتشمل الأدلة أيضاً جزءاً يحمل عنوان "مخاطبة الجمهور على أرض الواقع" ويشير إلى مواقع تحيل إلى الحملات الجارية في الدول الأعضاء.

12-	وأعيد تصميم مجلة الويبو عقب إجراء دراسة استقصائية مستفيضة عن القراء بغية عرض مقالات معمقة تستكشف قضايا الملكية الفكرية الرئيسية التي تحظى باهتمام القراء. وأتاح نشر المجلة في نسق HTML على موقع الويبو الإلكتروني فرصاً أكبر للاطلاع عليها. ويكفل هذا النسق الجديد صدور المزيد من مقالات المجلة في محركات بحث خارجية نتيجة لعمليات البحث عن معلومات تتعلق بموضوعات محددة في مجال الملكية الفكرية أو بالويبو في حد ذاتها.

13-	وظلت الويبو تدعم برنامجها لمنح الجوائز وترتقي به وتروج له بغية إذكاء الوعي بأهمية الملكية الفكرية والمساهمات القيمة في المجتمع ككل والتنمية الاقتصادية من جانب المخترعين والمبدعين والمؤسسات المبدعة. ومنح ما مجموعه 153 جائزة في سنة 2006 أثناء 51 لقاء وطنياً ودولياً أي 102 ميدالية ذهبية للمخترعين و43 ميدالية للإبداع و8 جوائز للمؤسسات المبدعة.

14-	وواصلت الويبو تدعيم شبكة مبادرة الجامعات والنهوض بها ولا سيما بمضاعفة عدد المؤسسات الأعضاء في الشبكة وتحسين الاتصالات بالمؤسسات الأعضاء وفيما بينها وتنظيم الأنشطة في مجال تكوين الكفاءات بهدف تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وتكوين الكفاءات في مجال الملكية الفكرية بين الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

15-	واستهل تحويل فهرس منشورات المكتبة القديم إلى نظام جديد لإدارة المكتبة لتعزيز وضوح مجموعة منشورات مكتبة الويبو والاستفادة منها على المستويين الداخلي والخارجي. كما عرضت خدمات جديدة على موظفي الويبو وأرسيت علاقات مع مؤسسات أكاديمية محلية مثل جامعة جنيف لدعم عمل المحترفين الخارجيين في مجال الملكية الفكرية. وعلاوة على ذلك، تواصل تطوير قاعدة بيانات مجموعة القوانين المتاحة إلكترونياً.

الهـدف	النهوض بفهم أفضل للويبو وقضايا الملكية الفكرية في العالم وتعزيز الدعم الذي تحظى به رسالة الويبو من خلال استراتيجية استباقية في مجال التواصل.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| بروز الويبو وقضايا الملكية الفكرية عامة في الإعلام الدولي. | زيادة بنسبة خمسة بالمائة على الأقل في المقالات الصحفية العالمية التي تبيّن بوضوح أنشطة الويبو وفهماً لقضايا الملكية الفكرية: سجلت زيادة بنسبة 26 بالمائة في عدد المقالات (من 2483 إلى 3130) التي تتناول أنشطة الويبو وتبين فهماً معمقاً لقضايا الملكية الفكرية بشكل واضح. زيادة بنسبة 20 بالمائة في الاتصالات بوسائل الإعلام التي تتناول الملكية الفكرية بانتظام: شهدت سنة 2006 زيادة بنسبة 20 بالمائة في عدد الاتصالات (من 345 إلى 415) بوسائل الإعلام التي تتناول الملكية الفكرية بانتظام. ويعزى ذلك أساساً إلى ندوة للصحافيين عقدت في جنيف وارتفاع في عدد وسائل الإعلام المشتركة في قائمة بريد صحافة الويبو. |
| فهم أوسع لدور الملكية الفكرية والويبو وأنشطتها في صفوف واضعي السياسات وعامة الجمهور. | انتشار الرسائل الجوهرية بشأن قيمة الملكية الفكرية في المطبوعات ومنتجات الإعلام متعدد الوسائط وموقع الويبو على الإنترنت لعامة الجمهور والأوساط المتخصّصة: صدرت 52 نسخة عن مجلة "الملكية الفكرية في الأخبار" وأرسلت إلى البعثات الدائمة الموجودة في جنيف. ونظم ثلاثة عشر معرضاً اجتذب حوالي 7000 زائر. وأعيد تنظيم موقع الويبو الإلكتروني وتصميمه. وأعيد تصميم مجلة الويبو وازداد تداولها بنسبة 14 بالمائة. مواد تثقيفية بشأن الملكية الفكرية لفائدة الشباب معدّة ومكيفة لتستخدمها الدول الأعضاء في مدارسها: صدر المنشور المعنون "تعلم من الماضي وابتكر المستقبل: الاختراعات والبراءات" باللغتين الفرنسية والإسبانية. وأبرمت لاتفيا وجمهورية سلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا اتفاقات بشأن ترجمة المنشور إلى اللغات المحلية ونشره على الصعيد المحلي. وكيفت دول أعضاء أخرى (سنغافورة) المنشور وعرضته على موقعها الإلكتروني الوطني (تونس) بدعم من الويبو. وورد طلب يدعو إلى ترجمة المنشور إلى لغة بريل للمكفوفين (مكتبة جنوب أفريقيا للمكفوفين). ووقع عقد مع دار جامعة كامبردج للنشر بشأن المشاركة في نشر قاموس رئيسي خاص بالملكية الفكرية. |
| وعي أكبر بخدمات الويبو الدولية في مجال التسجيل. | مواد ترويجية معدّة لخدمات الويبو الدولية في مجال التسجيل ومعمَّمة على أوساط معينة ومناطق محدَّدة وفقاً لاحتياجات كل دائرة تسجيل: استكمل تحديث كتيب عنوانه "معلومات أساسية عن معاهدة التعاون بشأن البراءات" وأعيد تصميمه (بالتعاون مع مكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات) وأعيد نشره تحت عنوان "حماية اختراعك في الخارج: أسئلة متكررة حول معاهدة التعاون بشأن البراءات". ونشرت خمسة أجزاء من سلسلة "اللوحات عن معاهدة التعاون بشأن البراءات" في مجلة الويبو. ونشر تقرير الويبو بشأن البراءات والاستعراض السنوي الخاص بمعاهدة التعاون بشأن البراءات (الذي صدر باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية). وأعد شريط فيديو يستغرق 20 دقيقة ويوضح إجراءات إيداع الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات. وأعدت مواد ترويجية مستفيضة للمؤتمر الدبلوماسي المعني بمعاهدة قانون العلامات الذي عقد في سنغافورة وبدأ العمل على أفلام ترويجية لنظام مدريد. |
| مجموعة مكتبية معزّزة بمراجع الملكية الفكرية وما يقترن بها من قضايا عالمية. | عدد المقتنيات: أضيف ما يناهز 60 دراسة إلى مقتنيات المكتبة خلال سنة 2006. وجرى استعراض الاشتراكات في الصحف وتبسيطها حسبما كان مناسباً. واعتمدت الخيارات الإلكترونية حيثما كان ممكناً لتعزيز الفعالية من حيث التكاليف وطرق الاستخدام. إحصاءات القراء: لم تجمع أي إحصاءات للقراء خلال سنة 2006 نتيجة للعمل على فهرس المكتبة. ومن المزمع إتاحة إحصاءات وافية في سنة 2007. |
| تواصل أفضل داخل الويبو ومع أوساط الملكية الفكرية عامة. | إحصاءات بشأن استخدام فهرس المنشورات المتاح على الإنترانت والإنترنت: لم يكن فهرس المنشورات متاحاً لاستخدامه على الإنترانت والإنترنت خلال سنة 2006 نظراً إلى تحويله إلى نظام إدارة المكتبة الجديد. وما زال العمل جارياً ومن المتوقع إنجازه بحلول الفصل الثاني من سنة 2007. عدد الطلبات الواردة من موظفي الويبو والجمهور والمستجاب لها: أدخل ما يقارب 15 بياناً جديداً أو مستكملاً عن الويبو في الحوليات الدولية وغيرها من المنشورات الأخرى المشابهة. واستكملت أدلة الويبو لمخاطبة الجمهور ونشرت على موقع المنظمة الإلكتروني. وأتاحت عدة دول أعضاء أمثلة على حملاتها المنظمة لمخاطبة الجمهور من أجل إدراجها في الأدلة. وأنتجت عدة أفلام ومنتجات إعلامية متعددة الوسائط بما فيها إعلان تلفزيوني للخدمة العامة يستغرق 30 ثانية أذيع على محطات سي إن إن (CNN) وبي بي سي ورلد (BBC World) والاتحاد الأوروبي للإذاعة (EBU) وشبكات دولية ووطنية أخرى. واستحدثت باقة متنوعة من المنتجات الإعلامية الجديدة (213) وتم استكمال 47 منتجاً مماثلاً. وعرض نحو 20975 منتجاً إعلامياً عاماً للبيع وبلغ مجموع الإيرادات المحصلة ما يناهز 1.6 مليون فرنك سويسري. وبلغت الإيرادات المحصلة من 1309 طلبات عبر المكتبة الإلكترونية قرابة 217000 فرنك سويسري. ووزع حوالي 185000 منتج إعلامي مجاناً. وسجل انخفاض بسيط في الإيرادات الإجمالية مقارنة بسنة 2005. وأتاح زهاء 66 دولة عضواً معلومات عن الأنشطة المنظمة خلال اليوم العالمي للملكية الفكرية ونشر نحو 76 ملخصاً عن أنشطتها على موقع الويبو الإلكتروني مما أدى إلى الاطلاع على 68000 صفحة. |
| مجموع نفقات البرنامج 1 خلال سنة 2006: 6702033 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 2:	التنسيق الخارجي

16-	ظلت الويبو تحافظ على علاقات مؤسسية وثيقة مع وكالات وهيئات متخصصة أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة في جنيف وعلى الصعيد الدولي. وأنشئت شعبة حشد الموارد من خارج الميزانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

17-	وواصلت الويبو توسيع نطاق تعاونها مع المنظمات غير الحكومية. وشملت أنشطة التعاون المذكورة اجتماعات نظمتها الويبو في جنيف للاتحاد الدولي لوكلاء الملكية الصناعية(FICPI)  وغرفة التجارة الدولية (ICC) وعدة اجتماعات سنوية لمنظمات غير حكومية شاركت فيها الويبو. وحصل عدد من المنظمات غير الحكومية الجديدة بما فيها مجموعات المستهلكين على صفة المراقب في الويبو.

18-	وبقي مكتب الويبو للتنسيق الموجود في بروكسل يحافظ على علاقات مع صانعي القرارات وسائر أصحاب المصالح المعنيين في بروكسل. وزود يومياً مقر الويبو الرئيسي بالمعلومات عن الأنشطة المرتبطة بهذا المجال والمنظمة على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والكيانات الأخرى.

19-	وبدأ المكتب المشترك بين الويبو واليابان عمله في الأول من سبتمبر/أيلول 2006. وتتمثل مهمته الأساسية في تنسيق البحوث المتصلة بالملكية الفكرية في البلدان النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون الوثيق مع القطاعات المعنية في مقر الويبو الرئيسي في جنيف. وقد شارك المكتب مشاركة فعالة في الأنشطة المحلية المرتبطة بالملكية الفكرية التي ضمت في الغالب مشاركين من خارج اليابان وتراوحت بين دورات خاصة لتدريب العاملين في مجال الملكية الفكرية وندوات عامة مثل الندوات المنظمة في الجامعات المحلية. وتيسر فهم قضايا الملكية الفكرية ورؤية الويبو وأهدافها على نطاق أوسع عبر هذه الوسائل.

20-	وواصل مكتب الويبو للتنسيق الموجود في نيويورك تغطية اجتماعات الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومجلس الرؤساء التنفيذيين (CEB) واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى (HLCP) ولجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) والدورة الحادية والستون للجمعية العامة. وعقد أيضاً اجتماعات منتظمة مع سفراء ودبلوماسيين من مختلف البلدان لبحث أنشطة الويبو وقضايا الملكية الفكرية واستمر في توسيع نطاق تعاونه مع جمعيات العاملين في مجال الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون المذكورة، أدت الشراكة مع حلف شيكاغو للملكية الفكرية (CIPA) إلى عقد اجتماعين في شيكاغو بشأن برامج الويبو المتصلة بحق المؤلف والتنمية. وعقد اجتماع ثالث عن أعمال الويبو في مجال الخدمات البديلة لتسوية المنازعات بالتعاون مع شعبة الملكية الفكرية التابعة للجمعية الأمريكية لنقابات المحامين (ABA) والفرع المحلي الأمريكي للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية (AIPPI). كما نظم اجتماع عن برنامج الويبو المتصل بحق المؤلف في واشنطن بالتعاون مع المعهد الدولي للملكية الفكرية (IIPI). وشمل البرنامج الأكاديمي لمخاطبة الجمهور تنظيم محاضرات عن الويبو والملكية الفكرية في إطار ستة عشر محفلاً أكاديمياً في أمريكا الشمالية. وفضلاً عن ذلك، ظل المكتب يرد على استفسارات الجمهور بما فيها الاستفسارات عن بروتوكول مدريد وخدمات الويبو البديلة لتسوية المنازعات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات.

21-	وأحرز المكتب المشترك بين الويبو وسنغافورة تقدماً ملحوظاً في ترسيخ وجود الويبو في المنطقة والنهوض بفهم أفضل لرؤية الويبو وأهدافها وأنشطتها. وتم ضمان مخاطبة نظراء الويبو التقليديين ومعاونيها الجدد من خلال تنسيق عدة اجتماعات وبرامج تدريبية إقليمية واستضافتها وتنظيم زيارات دراسية للمسؤولين في المنطقة والمشاركة في أنشطة مرتبطة بالملكية الفكرية على الأصعدة الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية. وأسهم المكتب أيضاً في الأنشطة التالي ذكرها المتصلة بالملكية الفكرية بالتعاون مع قطاعات الويبو في المقر الرئيسي: الندوة الوطنية بشأن التدريس والتدريب والبحث في مجال الملكية الفكرية المنظمة بالتعاون مع مكتب الفلبين للملكية الفكرية في مانيلا بالفلبين خلال شهر يناير/كانون الثاني، وندوة الويبو الجوالة بشأن التنمية الاقتصادية القائمة على الملكية الفكرية التي حملت عنوان "الاستفادة من البحث والتطوير واستراتيجيات الابتكار والريادة" وعقدت بالتعاون مع مكتب الفلبين للملكية الفكرية في مانيلا وسيبو بالفلبين خلال شهر يونيه/حزيران، ويوم المخترعين المنظم بالتعاون مع المجلس الوطني التايلندي للأبحاث في بانكوك بتايلند خلال شهر فبراير/شباط، والاحتفال السادس باليوم العالمي للملكية الفكرية في جاكارتا بإندونيسيا خلال شهر أبريل/نيسان، ومحفل الملكية الفكرية لسنة 2006 أي المعرض الثامن للفنون الصناعية والتكنولوجيا لسنة 2006 (INATEX 2006) المنظم بالتعاون مع جامعة ماليزيا للتكنولوجيا في سكوداي في جوهور خلال شهر سبتمبر/أيلول، وأسبوع المخترعين الوطني لسنة 2006 المنظم بالتعاون مع معهد النهوض بالتطبيقات التكنولوجية في بازي سيتي بالفلبين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والبرنامج الوطني لتدريب فناني الأداء المنظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للموسيقيين (FIM) والاتحاد الدولي للممثلين (FIA) وجمعية الموسيقى الصينية في شانغاي بالصين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

22-	وواظب مكتب الاتصال في واشنطن على التفاعل مع الوكالات التابعة لحكومة الولايات المتحدة والكونغرس بما فيها وزارات التجارة والشؤون الخارجية والعدالة ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات (USPTO) والمنظمات غير الحكومية والمكاتب المؤسسية المعنية بالملكية الفكرية والموجودة في واشنطن والجمعيات المتصلة بالملكية الفكرية والممثلين الدبلوماسيين وكليات الحقوق التي لديها مناهج لتدريس الملكية الفكرية. وعزز المكتب خلال الفترة قيد الاستعراض اتصالاته بجميع هذه القطاعات بغية النهوض بفهم إيجابي أكبر لرؤية الويبو وأهدافها. وارتفع عدد الأفراد المطلعين على نشرة الويبو الإعلامية السلكية بنسبة 7 بالمائة وزاد عددهم على 1600 شخص مقارنة بسنة 2005. وأشير أيضاً إلى الويبو بوصفها المنظمة المناسبة لتقديم خدمات استشارية إلى حكومة الولايات المتحدة بخصوص الملكية الفكرية والتنمية في التشريعات.

الهـدف	النهوض بفهم أفضل لرؤية الويبو وأهدافها وتعزيز تعاون الويبو مع منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية ومنطقة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تحديد مزيد من فرص التعاون والتنسيق مع منظمات دولية أخرى، منها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأوبوف، في مسائل الملكية الفكرية. | عدد المبادرات أو المشروعات الجديدة المشتركة مع منظمات دولية أخرى: نظمت جلستان إعلاميتان عن أنشطة الويبو لموظفي السلك الدبلوماسي الإيطالي في شهر مايو/أيار بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية. واستضاف مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) حلقة عمل أخرى مشتركة بين الويبو والمعهد ومتصلة بالملكية الفكرية استهدفت الدبلوماسيين وموظفي أمانة الأمم المتحدة والمجتمع المدني. واستكمل معرض للويبو نظم في مبنى أمانة الأمم المتحدة هذه الحلقة في يوم الملكية الفكرية لتعزيز الوعي بالويبو ومهمتها في صفوف موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين. وشارك مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك في استضافة ندوة "الشعراء هم مقومات الحضارة" بالتعاون مع منظمة "سيتي لور" للشعراء في مدينة نيويورك ومحفل الأمم المتحدة للسكان الأصليين وجمعية كتاب الأمم المتحدة ونادي "باوري" للشعراء وعدة منظمات أخرى للشعراء. ونظم مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك جلسات إعلامية عن معاهدة التعاون بشأن البراءات وخدمات الويبو البديلة لتسوية المنازعات بالتعاون مع الجمعية الدولية للملكية الفكرية (IIPS). وشارك المكتب المشترك بين الويبو وسنغافورة في تنظيم الأنشطة التالية بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شرقي آسيا والمؤسسات الحكومية المعنية في سنغافورة والقطاعات المعنية في مقر الويبو الرئيسي: ندوة الويبو الإقليمية المعنية بتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة عبر نقل التكنولوجيا ومعاملات الملكية الفكرية في بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا التي عقدت خلال شهر يناير/كانون الثاني، والندوة المشتركة بين الويبو ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا بشأن دراسة الجدوى عن إنشاء مراكز لتطوير الأعمال المتعلقة بالملكية الفكرية في منطقة الرابطة التي نظمت خلال شهر يناير/كانون الثاني، وزيارة المسؤولين في مكتب الفلبين للملكية الفكرية إلى سنغافورة لدراسة موضوع التدريب والبحث في مجال الملكية الفكرية، وندوة الويبو الإقليمية بشأن إدارات التكنولوجيا المنظمة في شهر يوليه/تموز، والندوة الإقليمية المشتركة بين الويبو وسنغافورة والمكتب الياباني للبراءات والمعنية بصياغة البراءات التي عقدت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، واجتماع الويبو الإقليمي بشأن توسيع نطاق المساعدة التقنية لتنفيذ معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات الذي عقد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني. واستهل المكتب المشترك بين الويبو واليابان مشروعه الأول للبحث بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة. |
|  | وجرى تنظيم حوالي 20 مبادرة مشتركة بين مكتب الويبو في واشنطن والمنظمات الدولية والحكومية والتعليمية وجمعيات الصناعات الأخرى بما في ذلك مؤتمرات الكونغرس الحزبية المعنية بالملكية الفكرية والمركز الاقتصادي الإبداعي والابتكاري (CIEC) والجمعية الأمريكية المعنية بقانون الملكية الفكرية (AIPLA) وجمعية صناعات التسجيل الأمريكية (RIAA). وتم تنقيح الاتفاق الثنائي بشأن التعاون التقني مع منظمة التجارة العالمية. وشاركت الويبو في الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالملكية الفكرية والصحة العامة والابتكار بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية للبحث والتطوير وتمويل أدوية جديدة لمعالجة الأمراض المهملة. |
| تعاون وتنسيق أكبر بين وكالات منظومة الأمم المتحدة بشأن المسائل المشتركة والمضي بأهدافها وغاياتها. | الاتفاقات والسياسات والمبادرات الخاصة بمجلس الرؤساء التنفيذيين والتي ساهمت فيها الويبو: ساهمت الويبو في الأنشطة التالية في إطار اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى (HLCM) واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى (HLCP): التفاوض بشأن تقاسم تكاليف المسائل الأمنية وتعزيز تنسيق الممارسات التجارية والارتقاء بعملية تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) ومناقشة تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة والمعني بمسائل الاتساق على مستوى المنظومة وإدماج قضايا المساواة بين الجنسين. |
| ###### مجموع نفقات البرنامج 2 خلال سنة 2006: 5322420 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 3:	الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية

23-	ركزت الأنشطة خلال سنة 2006 على تحليل الفوائد الاقتصادية لنظام الملكية الفكرية وبيانها وبحث النهج الاستراتيجية ووضعها وتنفيذها بهدف الانتفاع بالنظام كأداة فعالة للتنمية. وجرى التركيز بوجه خاص على دعم الدول الأعضاء لإدماج الملكية الفكرية في الاستراتيجيات الوطنية على نحو ملائم.

24-	وأجريت عدة دراسات عن قطاعات اقتصادية معينة واستهدفت مساعدة واضعي السياسات على تقييم ما للملكية الفكرية من دور محتمل في تدعيم هذه القطاعات إذ تعتبر مصدراً للنمو الاقتصادي المحلي. وشملت تحديد العلامات التجارية الوطنية وإدارة التكنولوجيا والبيوتكنولوجيا والبيانات الجغرافية ووقع الملكية الفكرية على الاستثمار والتجارة. وما زالت هناك هوة شاسعة بين الحاجة إلى مثل هذه الدراسات الصارمة للتحليل والبحث وإمكانية توفرها ومن المزمع بالتالي تكثيف الجهود في هذا المضمار خلال النصف الثاني من فترة السنتين.

25-	ونظمت سلسلة من الأنشطة الرامية إلى توعية واضعي السياسات بالتحديات الجديدة التي يواجهها النظام وبحث الخيارات السياسية ووقعها المحتمل على التنمية الاقتصادية ومختلف النهج الاستراتيجية للانتفاع بالملكية الفكرية كأداة إنمائية بهدف تعزيز قدرة واضعي السياسات على اتخاذ قرارات بشأن قضايا الملكية الفكرية ذات الصلة بالسياسات.

26-	وساهم هذا البرنامج أيضاً في تيسير عملية وضع جدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وعقدت الدورتان الأولى والثانية للجنة المؤقتة المعنية بالمقترحات المتعلقة بجدول أعمال الويبو بشأن التنمية (PCDA) في شهري فبراير/شباط ويونيه/حزيران.

27-	وفيما يتعلق بالصناعات الإبداعية، قدمت المساعدة إلى الدول الأعضاء بالتركيز على ما يلي: إجراء تحليل لطاقات قطاعها الإبداعي ووضع منهجيات لتحسين تقييم الصناعات الإبداعية ووقع القرصنة على الاقتصاد وإعداد أدوات عملية لمساعدة المبدعين على إدارة ثرواتهم في مجال الملكية الفكرية على نحو فعال وتنظيم أنشطة إذكاء الوعي بالطاقات الاقتصادية للصناعات الإبداعية التي تنتفع بنظام الملكية الفكرية انتفاعاً استراتيجياً. وشملت هذه المساعدة خمس دراسات عن مساهمة الصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد الوطني ودراسات استقصائية جديدة استهلت في 15 دولة عضواً أخرى. وتمثل أحد الأنشطة الرئيسية المنجزة خلال سنة 2006 في إعداد مبادئ توجيهية بشأن تقدير الأثر السلبي لعدم الامتثال لأنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك أثر القرصنة في مجال حق المؤلف.

28-	وجرى توطيد التعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى وشرع بوجه خاص في تنظيم أنشطة مشتركة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية ومعهد الإحصائيات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) لدراسة الصناعات الإبداعية وأهميتها في البلدان النامية. وأسهم أيضاً في الاستعراض الجاري للمعايير الدولية لتصنيف الوظائف (ISCO) بهدف تيسير تحصيل البيانات عن مساهمة الصناعات الإبداعية في إيجاد فرص العمل والوظائف. كما تواصل التعاون مع الحكومات الوطنية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

29-	وظل محور التركيز الرئيسي للأنشطة التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التعاون مع الشركاء الملائمين على المستوى الدولي وعلى الأصعدة الإقليمية والوطنية والمؤسسية في القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية في بلدان تضع سياسات الملكية الفكرية وتوفر الخدمات المتصلة بالملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأفضى ذلك إلى إذكاء الوعي بدور الملكية الفكرية وأهميتها من حيث قدرة الشركات التنافسية في اقتصاد يقوم بصفة متزايدة على المعارف وتعزيز فعالية الجهود الحالية المبذولة في مجالي التوعية وتكوين الكفاءات. وفي هذا الصدد، تواصلت إتاحة المواد بشأن الملكية الفكرية التي تتسم بيسر استخدامها وتتصل بقطاع الأعمال على موقع الويبو المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النشرة الإلكترونية الشهرية. وتستخدم بعض المواد المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤسسات تعليمية كجزء من القراءات المطلوبة من الطلاب وفي الشركات الكبرى لتدريب موظفيها ومعاهد البحث في إطار منشوراتها الرامية إلى إرشاد الباحثين. كما أدرجت بعض المحتويات المختارة في مجموعة من المجلات والأدلة والمنشورات الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية.

30-	وشهدت سنة 2006 أيضاً صدور الدليل الرابع من سلسلة أدلة الويبو بشأن الملكية الفكرية لفائدة قطاع الأعمال الذي يحمل عنوان "التعبير الخلاق" ويتناول جوانب حق المؤلف والحقوق المجاورة المتعلقة بقطاع الأعمال. وعلاوة على ذلك، استكملت الوحدات المرقمة من 6 إلى 10 من العرض التصويري حول الملكية الفكرية (IP Panorama) الذي هو عبارة عن أداة تفاعلية للتعليم عبر الإنترنت شارك في إعدادها كل من الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض بالاختراع. وسجلت أيضاً زيادة ملحوظة في عدد البلدان المطالبة بحق ترجمة المنشورات المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة أو تكييفها مع سياقاتها الوطنية وعدد المؤسسات التعليمية المعنية بتدريب طلاب إدارة الأعمال والهندسة والحقوق في مجال المكلية الفكرية لفائدة قطاع الأعمال.

31-	وارتبط مجال رئيسي آخر من مجالات العمل بتعزيز القدرة على إدارة أصول الملكية الفكرية من خلال إعداد أدوات عملية وبرامج لتكوين الكفاءات بما فيها نماذج المناهج الدراسية والبرامج والعروض بشأن الإجراءات والمعايير لفائدة الدول الأعضاء وتنظيم دورات تدريبية تفاعلية بشأن استراتيجيات الملكية الفكرية وتقييم ثرواتها ونقل التكنولوجيا وترخيص التكنولوجيا الناجح وإدارة أصول الملكية الفكرية وتسويقها وسياسات الملكية الفكرية الموجهة إلى مؤسسات البحث وصياغة البراءات.

32-	ونفذت أيضاً مشروعات شبكية بهدف دعم الدول الأعضاء لتقييم الاستراتيجيات الشبكية وخدمات مراكز الملكية الفكرية والانتفاع بها من أجل تعزيز حماية نتائج البحوث وإدارة أصول الملكية الفكرية في مؤسسات البحث والتطوير.

33-	ومنحت الأولوية القصوى خلال سنة 2006 لإعداد أدوات عملية مثل أداة تقييم أصول الملكية الفكرية بغية مساعدة واضعي السياسات في المؤسسات الحكومية ومؤسسات البحث على وضع استراتيجيات قائمة على الملكية الفكرية. كما علقت أهمية حاسمة على تدريب المدربين بهدف تكوين مدربين محليين وخبراء وطنيين في مجالات تنمية ثروات الملكية الفكرية وحمايتها وإدارتها.

الهـدف	مساعدة الدول الأعضاء على الانتفاع بنظام الملكية الفكرية بفعّالية لأغراض التنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرات على إدارة أصول الملكية الفكرية.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| دليل معزّز وموثق على تأثير حماية الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية وفهم أكبر في صفوف واضعي السياسات للعلاقة بين الانتفاع بالملكية الفكرية واستراتيجيات التنمية. | شراكات استراتيجية مستهلّة وأنشطة مشتركة وأبحاث منجزة في الدول الأعضاء على المستوى الكلي بالتعاون مع وكالات حكومية دولية وجامعات ومؤسسات عامة للبحث وشركات خاصة: أعدت الويبو مجموعة من الكتيبات والمبادئ التوجيهية والأدلة في مجال إدارة محفظة حقوق الملكية الفكرية لفائدة بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (بروني وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفييت نام) بناء على مبادرة الفريق العامل التابع للرابطة والمعني بالتعاون في مجال الملكية الفكرية. والوثيقة هي عبارة عن دليل للانتفاع بالملكية الفكرية كاستراتيجية مؤسسية يمكن استخدامه كأداة تسويق لتدعيم صورة بلدان الرابطة المجسدة في العلامة التجارية. وأدى ذلك بالدول الأعضاء في الرابطة إلى توجيه طلب للاستفادة من مشروع آخر عن تأثير الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في تلك الدول وطريقة انتفاع الشركات المنتمية إلى القطاعات المذكورة بعناصر الملكية الفكرية المختلفة لتعزيز قدرتها التنافسية والارتقاء بالتجارة. وكلف بإعداد ثلاث وثائق جديدة تساهم في الدراسة المشتركة بين الويبو واللجنة الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي (ECLAC) عن "أنظمة الملكية الفكرية وإدارة التكنولوجيا في الاقتصادات المفتوحة: رؤية استراتيجية خاصة بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي". ومن المتوقع استكمال الدراسة خلال سنة 2007 وهي تبحث السبل التي تمكن البلدان في المنطقة من تحسين إدماج الملكية الفكرية في سياسات العلوم والتكنولوجيا. وجرى أيضاً تعزيز التعاون مع الجهات التالية: جامعة كاتانيا في إيطاليا (ندوة جان مونيه عن السياسات الثقافية والتكامل الأوروبي)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) (تقييم مستوى القرصنة وندوة بشأن التقييم الدولي للثقافة)، وشبكة الناشرين الكاريبية (CAPNET) وجامعة الهند الغربية (UWI) (ندوات دون إقليمية عن إدارة الملكية الفكرية في قطاعات النشر في جامايكا وترينيداد وتوباغو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) ومعهد الإحصائيات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والبنك الدولي (الفريق العامل المشترك بين الوكالات والمعني بوضع منهج لجمع البيانات بشأن قطاعات الثقافة الآسيوية في بوتان)، والوكالة الكاريبية لتنمية الصادرات (CEDA) (طرق تسويق ثرواتكم الإبداعية في مجال الملكية الفكرية وحمايتها ومعرض كاريبي سنوي للهدايا والحرف)، والمعهد الدولي للملكية الفكرية (IIPI) ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات (USPTO) (مؤتمر بشأن الانتفاع بالملكية الفكرية لدعم قطاعات الثقافة). |
|  | دراسات إفرادية معدّة على المستوى الوطني في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحرّ لتوثيق التجربة الوطنية: أجريت دراسات في بوتان وجامايكا لتعزيز القدرة التنافسية عبر تحديد العلامات التجارية الوطنية. وأنجزت دراسات وطنية عن تقييم مساهمة القطاعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد (في كندا وهنغاريا ولاتفيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية). واستهلت دراسات وطنية أو هيئت لبدئها في البرازيل وبلغاريا والصين وكولومبيا وكرواتيا وجامايكا ولبنان والمكسيك والمغرب وماليزيا وبيرو ورومانيا وتنزانيا وأوكرانيا. دراسات إفرادية معدّة على مستوى قطاع الأعمال لتوثيق الآثار في مجالات مثل نقل التكنولوجيا: أجري تحليل قانوني واقتصادي للبيانات الجغرافية المتصلة بقطاعات الشاي والياقوت الأزرق والقرفة في سري لانكا وأشار إلى فائدة استراتيجية متصلة بالبيانات الجغرافية بالنسبة إلى القطاعات الثلاثة كلها. وتابعت السلطات الوطنية الدراسة. وأعدت دراسة عن نمو الصناعة البيوتكنولوجية وطاقتها الكامنة في الهند وبينت الأهمية المتزايدة التي تكتسيها حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال. وتابعت السلطات الوطنية الدراسة. |
| تبادل دولي معزّز لنتائج الأبحاث بشأن تأثير الملكية الفكرية في التنمية. | تنظيم ندوات ونشر نتائج أبحاث الويبو: نظمت سلسلة من الندوات وحملت كل واحدة منها عنوان "ندوة الويبو الدولية للانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بهدف تيسير الحوار الأقاليمي (في نيو دلهي في الهند ومسقط في سلطنة عمان ونيروبي في كينيا وبراتيسلافا في سلوفاكيا وبوغوتا في كولومبيا). ونشرت "دراسات وطنية عن مساهمة القطاعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد" تشمل عمليات التقييم التي أجريت في كندا وهنغاريا ولاتفيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية في وثيقة واحدة. توافر قاعدة بيانات للويبو مستوفاة بانتظام وغيرها من الأدوات العملية لواضعي السياسات: يجري حالياً تحديث المعلومات عن أنشطة الويبو في مجال التعاون لأغراض التنمية ومن المتوقع بدء إتاحة قاعدة بيانات على موقع الويبو الإلكتروني خلال سنة 2007. شراكات استراتيجية وأنشطة مشتركة مع منظمات ومؤسسات أخرى لجمع الموارد والاستفادة من الخبرات: عقدت شراكة استراتيجية بين مركز التجارة الدولي (ITC) والويبو لتناول مسألة تحديد العلامات التجارية الوطنية والملكية الفكرية واستراتيجية التصدير. ونتيجة لذلك، نظمت ندوة دولية مشتركة بشأن تحديد العلامات التجارية الوطنية في بوخارست في رومانيا. وأرسيت شراكة مع قمة وسائل الإعلام الدولية الأفريقية ونظمت ندوة وطنية للويبو بشأن الملكية الفكرية كأداة لوضع استراتيجيات خاصة بتحديد العلامات التجارية الوطنية في سياق قمة وسائل الإعلام الدولية الأفريقية في أكرا في غانا. وتواصل التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية لإعداد التقرير عن الاقتصاد الإبداعي ومع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والبنك الدولي ومعهد الإحصائيات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) لتحسين جمع البيانات لفائدة قطاعات الثقافة ومع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقييم مستوى القرصنة المرتبطة بحق المؤلف. وأبرمت اتفاقات تعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات (USPTO) ووزارة التربية والتعليم والثقافة الفنلندية بشأن ترتيبات تمويل الأنشطة في ميدان القطاعات الإبداعية. |
| شراكات معزّزة مع جميع أصحاب المصالح في القطاع العام والخاص ودليل أكبر بالتالي على العلاقة القائمة بين حماية الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية. | قرارات في الدول الأعضاء بشأن سياسات عامة تتجلى فيها نتائج أبحاث الويبو: استكملت بعض الدراسات الخاصة بالقطاعات وأخطرت الحكومات المعنية بالنتائج المستخلصة. ومازالت استنتاجات هذه الدراسات قيد البحث. مناقشات على المستوى الوطني بشأن حماية الملكية الفكرية مع إحالات صريحة إلى أبحاث الويبو: استهدفت حلقة عمل مركزة على دور البراءات والمعلومات عن البراءات في الاستراتيجيات المؤسسية (عقدت في مكسيكو سيتي في المكسيك) ربط الجامعات ومؤسسات البحث وأدت إلى تحديد شركة صغيرة ومتوسطة ووصلها بمؤسسة حاضنة قد تحدد مصدر تمويل تنمية الشركة. وأشارت عدة أنشطة وطنية متصلة بمساهمة القطاعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد إشارة صريحة إلى منشورات الويبو المعنية. |
| وعي وقدرات معزّزة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها بشأن الانتفاع بأدوات نظام الملكية الفكرية. | زيادة ملموسة في عدد المطّلعين على موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإنترنت وعدد الصفحات المستنسخة في الشهر وعدد المشتركين في نشرة الأخبار الإلكترونية لشعبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الويبو: ارتفع عدد المشتركين في نشرة الأخبار الإلكترونية من 19000 إلى 25000 شخص (مما ينم عن زيادة بنسبة 32 بالمائة خلال سنة 2005) بينما ارتفع عدد الصفحات المطلع عليها على الموقع الإلكتروني لشعبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 117000 إلى 200000 صفحة في الشهر (مما يمثل زيادة بنسبة 71 بالمائة خلال سنة 2005). نشر أدلة الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة معدّلةً لمراعاة الشروط الوطنية في عدد إضافي من البلدان: أبرم 40 اتفاقاً مع 35 بلداً بحلول سنة 2005 وارتفع هذا العدد إلى 45 اتفاقاً في 36 بلداً بحلول سنة 2006 مما تجسد في ارتفاع مجموع المنشورات المستكملة والمطبوعة من 37 منشوراً بحلول سنة 2005 إلى 69 منشوراً بحلول سنة 2006. |
| قدرة محسَّنة لدى المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات بشأن الملكية الفكرية للمتعاملين معها. | زيادة في الكمية والجودة للمعلومات والخدمات التي تقدمها المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة كما هو مبيّن في الدراسات الاستقصائية أو الاستبيانات: قدم المعهد الوطني لصناعة الأزياء واتحاد البيوتكنولوجيا الموجودان في الهند دعمهما إلى قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو فعال بعقد الندوات وأدرجا الملكية الفكرية في برامجهما في إطار اختصاصات كل منهما عقب الأنشطة التي نظمتها الويبو ولا سيما برامج تدريب المدربين. |
| قدرة معزّزة لدى الدول الأعضاء ولا سيما الشركات الخاصة ومؤسسات البحث على استنباط أصول في مجال الملكية الفكرية وإدارتها. | استراتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكرية وبرامج لتنفيذ تلك الاستراتيجيات مستحدثة ومنفذة في الدول الأعضاء: وضعت استراتيجية وطنية بشأن الملكية الفكرية في أثيوبيا وهي قيد التنفيذ. مراجعات وطنية لأصول الملكية الفكرية من إعداد الدول الأعضاء وتطوير لمزيد من أدوات المراجعة وإتاحتها للدول الأعضاء: استخدمت 10 دول أعضاء (بربادوس والبرازيل وكولومبيا وجامايكا وكينيا وموزامبيق والفلبين وأوغندا وأوروغواي وزامبيا) أداة مراجعة أصول الملكية الفكرية كقاعدة لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الملكية الفكرية وصياغتها. مشروعات رائدة تبيّن وتحلّل الانتفاع بالاستراتيجيات الشبكية لتعزيز إدارة أصول الملكية الفكرية في الدول الأعضاء: نفذت ثلاثة مشروعات رائدة من هذا القبيل: يستفيد ما يناهز 22 مؤسسة للبحث والتطوير وجامعة في البلدان الستة التي تغطيها الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) من الخدمات المجانية التي يقدمها مركز للملكية الفكرية يتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال الملكية الفكرية. وفي كولومبيا، أنشئ مركز الملكية الفكرية المؤلف من أربعة خبراء وطنيين معنيين بصياغة سندات البراءات وترخيص التكنولوجيا والتسويق من أجل مساعدة 12 مؤسسة للبحث والتطوير وجامعة. وفي آسيا، استحدث مركز تابع لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا لتوفير خدمات تطوير الأعمال كشبكة لمشاطرة الخبرات والبرامج في مجال الملكية الفكرية. استخدام قاعدة بيانات الويبو لاستراتيجيات الملكية الفكرية في الدول الأعضاء: يجري إعداد قاعدة بيانات الويبو لاستراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية وتحديثها ومن المتوقع إتاحتها على موقع الويبو الإلكتروني خلال سنة 2007. |
| وعي أكبر ومعلومات متاحة بشأن الدعم المالي لتطوير أصول الملكية الفكرية في المؤسسات الخاصة ومؤسسات البحث في الدول الأعضاء. | وضع آليات للتمويل تحترم قيمة الملكية الفكرية واعتماد تلك الآليات: أعدت دراستان عن العلاقة بين قيمة الملكية الفكرية وآليات التمويل ومن المرتقب نشرهما. وفي هذه الأثناء، استفاد 375 مسؤولاً من البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر من خدمات التدريب الأساسية والمتقدمة المتصلة بقيمة الملكية الفكرية. |
| مجموع نفقات البرنامج 3 خلال سنة 2006: 7258839 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 4:	الانتفاع بحق المؤلف في المحيط الرقمي

34-	أجريت دراسات إضافية عن دور تكنولوجيا إدارة الحقوق الرقمية كأداة لتنفيذ التقييدات والاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف في المحيط الرقمي. وصدرت دراسة عن "أنظمة الإدارة المؤتمتة للحقوق والتقييدات والاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف" في شهر مايو/أيار وركزت على فئتين من المنتفعين هما فئة الأشخاص المسجلين في برامج التعليم عن بعد وفئة الأشخاص ضعيفي البصر. وتناولت الدراسة القوانين والممارسات في خمسة بلدان، أي في أستراليا وجمهورية كوريا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

35-	وتواصل العمل على معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة في ميدان إدارة الحقوق الرقمية. وساهمت الويبو في المناقشات بشأن قضايا حق المؤلف المتصلة بالمعايير خلال المحافل التي نظمها كل من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO) والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (ITU) والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية (ETSI) والفريق العامل المشترك بين الويبو والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

36-	وأحرز أيضاً تقدم في العمل على برنامج "حق المؤلف لفائدة المبدعين" باستكشاف أفضل طرق تسمح لأصحاب الحقوق ومبدعي المصنفات المحمية بحق المؤلف بإدارة حقوقهم وحمايتها.

37-	وما زالت تستكشف السبل لتحسين حماية فناني الأداء السمعي البصري وتتواصل المناقشات مع الحكومات وأصحاب المصالح (فنانو الأداء والمنتجون أساساً) بشأن طرق النهوض بتطوير المعايير القانونية الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الويبو المساعدة على الصعيد الوطني فيما يتصل بقضايا مثل الإدارة الجماعية وإنشاء الاتحادات والتفاوض الجماعي والتشريع والترخيص لتحسين وضع الممثلين.

38-	وشاركت الويبو في متابعة مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات (WSIS) برصد القضايا المتعلقة بحق المؤلف والتطورات المتصلة بإدارة الإنترنت. كما شاركت في الاجتماع الأول لمحفل إدارة الإنترنت الذي عقد في أثينا.

39-	ووطدت الويبو أيضاً تعاونها مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) والأوساط المعنية بالملكية الفكرية الأوسع نطاقاً بإسداء المشورة بشأن المعاملات التجارية ومصادر التمويل المأمونة المتعلقة بأصول الملكية الفكرية في جملة أمور إذ أوشكت اللجنة إنهاء مفاوضاتها بشأن صياغة دليل تشريعي خاص بالمعاملات التجارية المأمونة.

40-	واستمرت الويبو في مباشرة أنشطتها في مجال مخاطبة الجماهير بإذكاء الوعي ضمن القطاع الخاص والمجتمع المدني بخصوص دور حق المؤلف في المحيط الرقمي. وانطوت تلك الأنشطة على التعاون مع أوساط المنظمات غير الحكومية مثل التحالف من أجل استغلال الفرص العالمية (ATHGO) خلال اجتماع عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ومع القطاع الخاص وشملت اضطلاع الويبو بتحديث حق المؤلف بالشراكة مع حلف شيكاغو للملكية الفكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2006.

الهـدف	تعزيز الوعي بالتحديات والفرص بالنسبة إلى حق المؤلف في المحيط الرقمي.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| فهم عملي معزّز لفرص الاستغلال التجاري لحق المؤلف في المحيط الرقمي. | إقرار صريح بدعم الويبو وإسهامها في تطوير مشروعات تجارية شبكية جديدة لضمان نقل مشروع للمواد الرقمية المحمية بموجب حق المؤلف في عشر دول أعضاء: أجريت مناقشات بشأن نماذج المشروعات التجارية المستجدة مع أوساط المنظمات غير الحكومية بما فيها التحالف من أجل استغلال الفرص العالمية ومنظمة حقوق الإبداع التوفيقية والجمعية القانونية للحاسبات الإلكترونية وحلف شيكاغو للملكية الفكرية وأشير في إطارها إشارة إيجابية إلى مساهمة الويبو في تقدم القضايا المطروحة. ودارت نقاشات منظمة مع مؤسسات أكاديمية ومؤسسات للبحث بما فيها نقاشات خلال المؤتمر العالمي بشأن قانون الحاسوب والمؤتمر الدولي المشترك بين الصين وأوروبا بشأن الملكية الفكرية في وسائل الإعلام الرقمي. 5000 زيارة لموقع الويبو المخصّص لحق المؤلف أو استنساخ من ذلك الموقع في العالم كل شهر: بلغ عدد الصفحات المطلع عليها أو المستنسخة على موقع الويبو المخصص لحق المؤلف 31000 صفحة في الشهر. |
| وعي أكبر بإسهام حق المؤلف في تضييق الهوة الرقمية. | 3000 مشترك من مختلف أرجاء العالم في نشرة الأخبار الإلكترونية بشأن حق المؤلف والتجارة الإلكترونية: من المتوقع صدور نشرة الأخبار الإلكترونية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة في أوائل سنة 2007. |
| فهم أكبر لوقع التقنيات المستجدّة على الإبداع والنفاذ إلى المواد المحمية بحق المؤلف والانتفاع بها. | مناقشات وطنية عامة بشأن حق المؤلف والتقنيات الرقمية في خمس دول أعضاء حظيت بمساعدة الويبو: عقدت ندوات عن حق المؤلف والتقنيات الرقمية في 16 بلداً بناء على طلب الدول الأعضاء أو سائر أصحاب المصالح وبالاعتماد على مساعدة الويبو وتحديد القضايا. وساهمت الويبو في المناقشات بشأن قضايا حق المؤلف في إطار محفل إدارة الإنترنت. اجتماعات منتظمة للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة تحدّد القضايا التي تحظى باهتمام عالمي مشترك في مجال العلاقة بين حق المؤلف والتقنيات المستجدة والوصول إلى نتائج متفق عليها بصياغة رئيس الاجتماع: قدمت دراسة بشأن أنظمة الإدارة المؤتمتة للحقوق والتقييدات والاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف إلى اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة وأشار الرئيس إليها على أنها دراسة ترسي الأسس للأنشطة القادمة. |
| مجموع نفقات البرنامج 4 خلال سنة 2006: 562975 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 5:	الملكية الفكرية والسياسة العامة

41-	ظل هذا البرنامج يدعم مناقشات السياسات الدولية بشأن قضايا علوم الحياة بتعزيز الفهم العملي لتأثير الملكية الفكرية في هذا الميدان وتكوين كفاءات واضعي السياسات لتقييم كامل الخيارات السياسية واستكشافها. وقد أسهم في مشروعات دولية أخرى ولا سيما في مشروعات وكالات دولية أخرى بما فيها أمانة الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي (CBD) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وجامعة الأمم المتحدة (UNU) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة التجارة العالمية. كما تم تعزيز المساهمة التقنية والتشاور مع الخبراء بخصوص مجموعة من المشروعات والمناقشات السياسية المرتبطة بالملكية الفكرية مثل البيوتكنولوجيا الزراعية والصحة العامة والابتكار الطبي المتعلق بالأمراض المهملة والمستحضرات الصيدلانية والقواعد الأخلاقية البيولوجية.

42-	وأحرز المزيد من التقدم في مجال إعداد سلسلة من المواد الإعلامية الأساسية والدراسات الاستقصائية المبنية على التجربة بشأن القضايا الراهنة والدراسات الإفرادية وخرائط البراءات وصيغ أخرى لتحليل بيانات البراءات القائم على السياسات في مجال علوم الحياة بغية جني مجموعة منسقة من المساهمات العملية والفعلية في المناقشات الحاسمة بشأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وعلوم الحياة. وتهدف تلك المواد إلى مساعدة واضعي السياسات على تقييم الخيارات السياسية بشكل موضوعي وصياغة توصيات على الصعيد الوطني بشأن المسائل المرتبطة بالملكية الفكرية في هذا المجال مع ضمان فهم كامل لمجموعة الآثار وأوجه مرونة السياسات المتاحة في الإطار الدولي.

43-	وأتيحت خدمات المشورة التقنية والمعلومات ونظمت الأنشطة التدريبية واللقاءات الإعلامية في إطار سائر مجالات برامج الويبو وأعمال منظمة الصحة العالمية والمنتدى العالمي بشأن الأبحاث في المجال الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولجنة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالأخلاقيات البيولوجية (UNIACB) ومنظمة الأغذية والزراعة والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB) ولجنة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتكنولوجيا الحيوية التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. واتخذت الخطوات الأولى لوضع خرائط البراءات المتعلقة بالتقنيات الرئيسية في مجال علوم الحياة. ورسخت الويبو مساهماتها في باقة من المشروعات التحليلية التعاونية بما فيها المشروعات المركزة على تقييم أشكال ابتكارية جديدة من أجل رفاهية المجتمع مثل لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالملكية الفكرية والابتكار والصحة العامة (CIPIH) والتقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية (IAASTD). وأثبت تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالملكية الفكرية والابتكار والصحة العامة الصادر في أبريل/نيسان 2006 الأهمية المعلقة على اتجاهات السياسات الراهنة قيد التطوير والأولوية الممنوحة لها في سياق هذا البرنامج.

44-	واستضافت الويبو لجنة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالأخلاقيات البيولوجية وأسندت اللجنة إليها مهمة وضع مسودة وثيقة بحث للقضايا لاستخدامها المحتمل كمرجع سياسي ضمن منظومة الأمم المتحدة. واستعرضت اللجنة في وقت لاحق هذه المسودة التي تم الاتفاق عليها كقاعدة لتعزيز التعاون. واستضافت الويبو بالتعاون مع مركز إدارة الملكية الفكرية في البحث والتطوير في المجال الصحي (MIHR) ندوة غير رسمية بشأن جمع البراءات لاستحداث اللقاحات ضد الأوبئة كأساس لتوطيد التعاون التقني مع أصحاب المصالح الرئيسيين وتعزيز الموارد الإعلامية اللازمة في هذا المجال. وأعدت سلسلة من المواد الإعلامية العامة وركزت على قضايا البراءات الراهنة المتعلقة بمواطن القلق بشأن طفرات إنفلونزا الطيور والقضايا الراهنة المتصلة بالأخلاقيات البيولوجية. وأسهم أيضاً إسهام جوهري في مشروع برنامج أكاديمية الويبو العالمية للتعليم عن بعد بشأن البيوتكنولوجيا والملكية الفكرية. وعلاوة على ذلك، ساهمت الويبو في اجتماع عقده منتدى حوار المستهلكين عبر الأطلسي (TACD) بخصوص السياسات والأيديولوجيات في مجال الملكية الفكرية وتحليل الحوار السياسي الإقليمي بشأن قضايا مثل الآثار الأخلاقية البيولوجية الناجمة عن الجوائح العالمية والتفاعل بين الملكية الفكرية وسياسة الصحة العامة وقضايا حقوق الإنسان بالتنسيق مع البرنامج 15. كما ساهم الخبراء المختصون بناء على الطلب في وضع برامج عن الملكية الفكرية وقضايا البيوتكنولوجيا في عدة بلدان نامية وبلدان منتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر وفي مؤتمرات رئيسية لعلماء قطاع المستحضرات الصيدلانية والاقتصادات الزراعية والمؤتمر الرئيسي الأول المعني بالملكية الفكرية للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وأعمال منظمومة الأمم المتحدة المتصلة بالمسائل الإحصائية وندوة عن النهج المفتوحة المصدر المعتمدة في مجال البيوتكنولوجيا.

الهـدف	ضمان إيلاء الاعتبار المناسب في السياسات العامة لقضايا الملكية الفكرية من أجل تحقيق نتائج تعود بالفائدة على رفاهة المجتمع.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| فهم معزّز في صفوف واضعي السياسات وعامة الجمهور للعلاقة بين الملكية الفكرية والسياسات العامة. | دراسات وطنية بشأن سياسات الملكية الفكرية والسياسة العامة تقف على النقاش الدولي الذي تساهم فيه الويبو: عملت الويبو عن كثب مع عدة بلدان نامية وبلدان منتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر على مسائل سياسية وعملية متعلقة بعلوم الحياة بالاستناد إلى انطباعات أصحاب المصالح المعنيين المباشرة. وازداد طلب الدول الأعضاء على المساهمة المباشرة في عمليات تكوين كفاءات متخصصة والتشاور السياسي. إقرار بمساهمة الويبو في النقاشات والمشروعات الدولية بشأن الملكية الفكرية والسياسة العامة: رحب المشاركون والأشخاص المعنيون بمسائل التنظيم بمساهمة الويبو في سلسلة من المشروعات السياسية الدولية بما فيها لجنة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالأخلاقيات البيولوجية والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ومنظمة الصحة العالمية ومنتدى حوار المستهلكين عبر الأطلسي. وأتاحت الويبو المسودة الأولى لوثيقة بحث للقضايا بشأن الملكية الفكرية وقضايا الأخلاقيات البيولوجية كأساس لمواصلة عمل لجنة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالأخلاقيات البيولوجية. |
| مجموع نفقات البرنامج 5 خلال سنة 2006: 63005 فرنكات سويسرية |  |

الهدف الاستراتيجي الثاني: إدراج الملكية الفكرية في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية

البرنامج 6:	البلدان الأفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي والبلدان الأقل نمواً

45-	استهدفت أنشطة الويبو في مجالي المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات خلال سنة 2006 إدراج الملكية الفكرية في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية تمشياً مع هدف الويبو الاستراتيجي الثاني وفي سياق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.

46-	وبدأت عملية إعادة توجيه نهج الويبو لاستهداف الأنشطة الإنمائية من أجل تحقيق ما يلي: التكيف مع إطار حقوق الملكية الفكرية المتغير على الصعيدين الوطني والعالمي والاستجابة للتوقعات الإنمائية الجديدة والاحتياجات الاستراتيجية في البلدان النامية والاستفادة من خدمات المساعدة التقنية والقانونية الماضية وتعزيز علاقات التعاون مع سائر مقدمي خدمات المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية والتركيز على ابتداع الملكية الفكرية وإدارتها والانتفاع بها. وتواصل تنفيذ الأنشطة بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وسائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وأوليت عناية خاصة للاحتياجات المعينة في البلدان الأقل نمواً.

47-	وشهدت الفترة قيد الاستعراض تعزيز الوعي بصفة عامة بالدور الاستراتيجي للملكية الفكرية كأداة للتنمية الاقتصادية. وأسديت المشورة التشريعية إلى البلدان التي كانت في طور تحسين إطارها التشريعي بما في ذلك الاستفادة من الخيارات وأوجه المرونة المتاحة في النظام الدولي للملكية الفكرية. وأدرجت عدة بلدان الملكية الفكرية في السياسات العامة الوطنية بينما أدرجتها بعض المنظمات الحكومية الدولية في برامج عملها. وتم أيضاً الارتقاء بالقدرة المؤسسية على إدارة أنظمة الملكية الفكرية باستخدام أدوات جديدة وحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات (الإجراءات والأساليب والأنظمة والأدلة) من أجل تدبير حقوق الملكية الفكرية وإدارتها وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة في مجال الملكية الفكرية.

أفريقيا

48-	أحرز تقدم في تنفيذ برنامج العمل الذي يغطي 40 بلداً وفقاً للتوقعات وشمل تنفيذ برنامج العمل في بلدان مختلفة إجراء مراجعات وطنية لأصول الملكية الفكرية وإدراج الملكية الفكرية في السياسات الإنمائية الوطنية وصياغة سياسات الملكية الفكرية لفائدة الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير. واستهلت خمسة بلدان (أثيوبيا وكينيا وموريشيوس ونيجيريا وأوغندا) وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية. ووطدت علاقات التعاون مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO) وتواصل تعزيز التعاون مع منظمات حكومية دولية إقليمية أخرى وأدرجت اعتبارات الملكية الفكرية في برامج عملها بصفة متزايدة. وإذ أخذ مستوى الموارد المتاحة في الحسبان، جرى تكييف برنامج العمل بالتركيز الخاص على النهوض بالشراكات ضمن المنظمة وخارجها بهدف تنفيذ الأنشطة المرتقبة لفترة السنتين 2006 و2007 تنفيذاً تاماً.

الدول العربية

49-	جرى الارتقاء ببرنامج العمل في الدول العربية بالتركيز على مجالات الملكية الفكرية الجديدة المعنية مثل الانتفاع الفعال بالترخيص ونقل التكنولوجيا وصياغة سندات البراءات. وركز بوجه خاص على تيسير التعاون الإقليمي والأقاليمي بهدف إيجاد الشروط المسبقة اللازمة لنقل التكنولوجيا على المستوى الوطني. وفضلاً عن ذلك، نفذ مشروع رائد لتقييم الاحتياجات من حيث المعدات في أربعة مكاتب عربية لحق المؤلف كأساس لأتمتة تسجيلات حق المؤلف في المستقبل واستهلت عدة بلدان استراتيجيات لمراجعة أصول الملكية الفكرية. وحظيت البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والحرف اليدوية والرسوم والنماذج الصناعية باهتمام خاص ونظمت أنشطة لإرساء العلاقات من أجل جمع قطاعات الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومراكز البحث والجامعات.

آسيا والمحيط الهادئ

50-	أنجز مشروعان على الصعيد القطري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن النهوض بنظام متكامل وفعال لإدارة الملكية الفكرية (باكستان) وتقديم المساعدة في إطار تحديث نظام الملكية الفكرية (بوتان) وتكللا بالنجاح. كما نظم برنامج جديد لتكوين الكفاءات في ميدان صياغة سندات البراءات تلبية للحاجة الملحة والمستجدة في بلدان المنطقة. واستكملت دراستان عنوانهما "دليل بشأن تحديد قيمة الملكية الفكرية"، "ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والشراكات الفعالة بين الجامعات وقطاعات الصناعة". وأبرم اتفاقان جديدان للتعاون (مذكرة تفاهم مع حكومة سنغافورة وصندوق استئماني جديد بين الويبو ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية كوريا) بغية توسيع نطاق برامج المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات في المنطقة وطبيعتها. وازداد أيضاً الاهتمام بتوفير المساعدة التقنية في إطار خطط العمل الوطنية التركيز والمشروعات القطرية الخاصة لضمان اتساق أنشطة البرامج مع السياسات والاستراتيجيات والأهداف الإنمائية الوطنية.

أمريكا اللاتينية والكاريبي

51-	عزز الوعي في المنطقة بالدور الاستراتيجي للملكية الفكرية كأداة للتنمية الاقتصادية وأدرجت عدة منظمات حكومية دولية مثل الاتحاد الكاريبي (CARICOM) واللجنة الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي (ECLAC) ومنظمة دول شرقي الكاريبي (OECS) الملكية الفكرية في برامج عملها. وبدأت خمسة بلدان في المنطقة (بربادوس والبرازيل وكولومبيا وجامايكا وأوروغواي) وضع خطط وسياسات استراتيجية وطنية بشأن الملكية الفكرية. واستكمل بلد واحد عملية وطنية لمراجعة أصول الملكية الفكرية. واستفادت ثمانية بلدان من المساعدة التشريعية لتحديث إطارها القانوني في مجال الملكية الفكرية. وواصلت الويبو أيضاً المساهمة في تنمية الموارد البشرية لإدارة حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ آليات فعالة لإنفاذ الحقوق.

52-	واستمر التعاون مع اتحادات قطاعات الصناعة وغرف التجارة والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث بما فيها الجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات وأدوات خاصة لإدارة أصول الملكية الفكرية واستغلالها. وفي هذا السياق، صدرت ثلاثة منشورات بشأن انتفاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنظام الملكية الفكرية في الأرجنتين والبرازيل وشيلي واستهلت دراسات عن المساهمة الاقتصادية للقطاعات القائمة على حق المؤلف والحقوق المجاورة في التنمية الاقتصادية الوطنية في خمسة بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

البلدان الأقل نمواً

53-	نظمت برامج لتدريب كبار المسؤولين وإذكاء وعيهم بخصوص الملكية الفكرية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي والتنمية (في بنغلاديش وجمهورية كوريا والسويد وتنزانيا) بغية تلبية احتياجات البلدان الأقل نمواً في مجال تكوين الكفاءات المتصلة بالملكية الفكرية. كما نظمت برامج لإذكاء الوعي بالملكية الفكرية والانتفاع بها للنهوض بالتجارة والتنمية ومختلف أوجه المرونة في اتفاق تريبس بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية. وإضافة إلى ذلك، أحرز تقدم ملحوظ في إعداد دليل للتدريب في مجال ترخيص التكنولوجيا لصالح أثيوبيا ونيبال وتنزانيا وأوغندا.

54-	وأفضى استعراض منتصف المدة لتنفيذ برنامج العمل للبلدان الأقل نمواً إلى إدراج الملكية الفكرية في برامج عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لآسيا والمحيط الهادئ. وبدأ إنشاء المراكز للخدمات الاستشارية والمعلومات المتصلة بالملكية الفكرية في كمبوديا وأثيوبيا وتنزانيا (من المتوقع افتتاح المركز الأخير في مارس/آذار 2007). كما استهلت دراسات عن تحديد استمرارية الملكية الفكرية وفوائد الفولكلور الاقتصادية وفهرستها وتحليلها (بنغلاديش والسنغال) وأنشأ 13 بلداً من البلدان الأقل نمواً الناطقة باللغة الفرنسية نقاط اتصال معنية بالمعارف التقليدية.

الأهداف	مساعدة البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نمواً، على إدراج اعتبارات الملكية الفكرية في سياساتها واستراتيجياتها وخطط عملها الإنمائية الوطنية والإقليمية وتعزيز بناها التحتية المتعلقة بالملكية الفكرية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| وجود معزّز للملكية الفكرية في السياسات الإنمائية. | إقرار صريح بدعم الويبو وإسهامها في المبادرات المتخذة لصياغة سياسات تأخذ باعتبارات الملكية الفكرية في الاستراتيجيات الوطنية الإنمائية: نفذ عدد لا يستهان به من الأنشطة المتصلة بصياغة سياسات تأخذ باعتبارات الملكية الفكرية في الاستراتيجيات الوطنية الإنمائية وشملت الأنشطة ما يلي: - المؤتمر الوزاري للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية (PALOPS)؛ - الاجتماع الوزاري بشأن الملكية الفكرية لبلدان الكاريبي؛ - المنتدى الرفيع المستوى بشأن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ)؛ - الندوة الدولية بشأن الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية (آسيا والمحيط الهادئ)؛ - الاجتماعات الإقليمية لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي)؛ - الندوة الإقليمية بشأن المفاوضات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ)؛ - حلقات عمل وندوات متعلقة بما يلي: وضع سياسات الملكية الفكرية وإنشاء مكاتب معنية بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في مؤسسات قطاع الخدمات ومؤسسات البحث والتطوير (أفريقيا)؛ ووضع استراتيجيات الملكية الفكرية؛ والملكية الفكرية لفائدة السفراء والدبلوماسيين (أفريقيا والدول العربية)؛ وإعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية بشأن الملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ)؛ وبرنامج الدوحة وآثاره في البلدان الأقل نمواً؛ والسياسات المتصلة بالملكية الفكرية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ - دورة للأكاديمية عن الملكية الفكرية والتنمية الوطنية (أفريقيا)؛ - معتكف الوفود الحكومية لوضع استراتيجية وطنية بشأن الملكية الفكرية (أمريكا اللاتينية والكاريبي)؛ - بعثات الخبراء/بعثات استشارية للارتقاء بالملكية الفكرية في السياسات الإنمائية ووضع الاستراتيجيات الوطنية بشأن الملكية الفكرية. |
| وعي معزّز في صفوف واضعي السياسات وفئات المنتفعين في البلدان الأقل نمواً وفي المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بالملكية الفكرية وإسهامها في التنمية. | ثمانية بلدان تجري مراجعة وطنية للحسابات المرتبطة بالملكية الفكرية وتبدأ برامج توعية أو سياسات إنمائية وطنية تندرج فيها الملكية الفكرية: أجريت مراجعات وطنية لأصول الملكية الفكرية في 20 بلداً أفريقياً وبعض البلدان في مناطق أخرى. ويضطلع بعض هذه البلدان بوضع استراتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكرية. وانطوت برامج التوعية بشأن الملكية الفكرية التي شرعت فيها البلدان بمساعدة الويبو على ما يلي: ندوة أقاليمية بشأن الملكية الفكرية وتوعية الجمهور (آسيا والمحيط الهادئ)؛ وندوة لتوعية الباحثين من الكاميرون في مجال الملكية الفكرية؛ واجتماع نظمته المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (الدول العربية)؛ وإعداد سلسلة من البرامج الإذاعية بشأن الملكية الفكرية وإعداد "الأداة الكاريبية الإبداعية ومتعددة الوسائط لمخاطبة الجمهور في مجال الملكية الفكرية" وإنتاجها (أمريكا اللاتينية والكاريبي). وشملت أنشطة المساعدة التي تقدمها الويبو في إطار برامج التوعية وإدراج الملكية الفكرية في السياسات الوطنية الإنمائية في جملة أمور ما يلي: مؤتمر دولي بشأن الملكية الفكرية؛ وندوات وطنية عن السياسات المتصلة بالملكية الفكرية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وقضايا الملكية الفكرية لممثلي وسائل الإعلام والملكية الصناعية لفائدة الجامعات؛ وندوات لأعضاء السلطة القضائية والمحامين؛ وندوة بشأن صياغة استراتيجيات خاصة بالبلدان الأقل نمواً لمخاطبة الجمهور في مجال الملكية الفكرية وتنفيذها بالتشديد على الاختراع والابتكار؛ وبعثات الخبراء/بعثات استشارية بما فيها البعثات إلى لجنة تنسيق مراكز البحث الصناعي في البلدان العربية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) في مصر؛ وزيارات دراسية بشأن التدابير السياسية والأساليب الإدارية للانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية. وأعدت مواد لتوعية الجمهور في مجال الملكية الفكرية وكيفت كتيبات مكاتب الملكية الفكرية ومواد أخرى متصلة بالملكية الفكرية. واستفاد 30 بلداً أفريقياً و12 بلداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من بين البلدان الأقل نمواً من الأنشطة العامة لتعزيز الوعي بالملكية الفكرية. |
|  | إدراج اعتبارات الملكية الفكرية في برامج عمل ثماني منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية: ضمت المنظمات التي أدرجت اعتبارات الملكية الفكرية في برامج عملها المنظمات التالية: التعاون الاقتصادي بين بنغلاديش وبوتان والهند وميانمار ونيبال وسري لانكا وتايلند (BIMST-EC) وجماعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا(COMESA) والاتحاد الأفريقي (AU) واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO) والمؤتمر الوزاري للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية (PALOPS) والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD) وجامعة الدول العربية (LAS) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية (CAEU) ومنظمة المؤتمر الإسلامي (OIC) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ISESCO) وجمعية جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC) ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا (ASEAN) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) واللجنة الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي (ECLAC) ومنظمة دول شرقي الكاريبي (OECS) والاتحاد الكاريبي (CARICOM) والأمم المتحدة (ممثل الأمم المتحدة السامي للبلدان الأقل نمواً والبلدان غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية) ومنظمة التجارة العالمية. |
| قوانين مستوفاة بشأن الملكية الفكرية تدعم الأهداف الإنمائية. | قوانين محدَّثة بشأن الملكية الفكرية في عشرة بلدان نامية تتماشى مع المعاهدات الدولية المعنية وتراعي مشورة الويبو: تحديث قوانين الملكية الفكرية في ستة بلدان؛ وتحديث قوانين حق المؤلف والحقوق المجاورة في ثمانية بلدان؛ وعلاوة على ذلك، استفاد 18 بلداً من مساعدة الويبو في العملية الجارية لمراجعة القوانين المتصلة بالملكية الفكرية. |
| فعّالية إضافية في البنى التحتية الخاصة بالملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. | ثمانية مكاتب للملكية الفكرية تكون قد نفذت مشروعات تعديل إداري بالاستناد إلى مشورة الويبو: نفذ أكثر من 30 مكتباً في جميع المناطق مشروعات إدارية جديدة أو معدلة. وزودت المعدات وقدمت المساعدة لتركيب البرامج الحاسوبية للإدارة في مكاتب الملكية الصناعية ومنظمات الإدارة الجماعية. ونظمت أنشطة تكوين الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات بما فيها أنشطة الارتقاء بالمشروعات التجارية على النحو التالي: ندوة بشأن أتمتة مكاتب الملكية الفكرية وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالملكية الفكرية؛ ودورة تدريبية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال إدارة الملكية الفكرية؛ واجتماعات إقليمية بشأن أتمتة الملكية الفكرية؛ وتطبيق دليل بشأن طلبات البراءات (شارك في تنظيمه المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) والصندوق الاستئماني لإسبانيا) والتصنيف الدولي للبراءات وإدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة. وجرى تخطيط الأنشطة وتنسيقها بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وكيانات أخرى (المكتب الأوروبي للبراءات والمكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية (OEPM) وهلم جراً) وفقاً لما حصل في إطار مشروع LATIPAT الرامي إلى إرساء قاعدة مشتركة لنشر وثائق البراءات الخاصة ببلدان أمريكا اللاتينية باللغتين الإسبانية والبرتغالية إلكترونياً. وأتيحت أنشطة التدريب بشأن اعتماد خدمات المعلومات عن البراءات على المعلومات التقنية الواردة في وثائق البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ونظامي مدريد ولاهاي. كما قدمت المساعدة إلى بعض المكاتب فيما يتعلق بالفحص الموضوعي للبراءات. وأحرز تقدم في إنشاء مركز للخدمات الاستشارية والمعلومات بشأن الملكية الفكرية في بلدين من البلدان الأقل نمواً في أفريقيا وآسيا. ووضعت الصيغة النهائية للدليل بشأن معالجة طلبات البراءات في بلدان أمريكا الوسطى واعتمدتها مكاتب الملكية الفكرية المعنية. |
|  | قدرة إدارية معزّزة على حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في عشرة بلدان على الأقل: نفذ عدد من الأنشطة لتدعيم القدرات على حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في جميع المناطق وشملت الأنشطة ما يلي: ندوات رفيعة المستوى بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ وندوات وطنية ودون إقليمية للقضاة والمحامين؛ واجتماعات إقليمية ودون إقليمية تستهدف أعضاء السلطة القضائية وتتصل بالوثائق وآليات النفاذ إلى القرارات القانونية والإدارية؛ وندوات وطنية بشأن تقليد الأدوية ومكافحة قرصنة المصنفات الأدبية والفنية وإنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة والإدارة الجماعية لحق المؤلف وحمايته في قطاع النشر؛ وبشأن دور محاكم الملكية الفكرية في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ واجتماعات وطنية تستهدف القضاة والمسؤولين في الشرطة والجمارك وترتبط بترخيص حقوق الملكية الفكرية؛ والندوة الإقليمية المشتركة بين الويبو والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) لأعضاء السلطة القضائية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة والندوة الوطنية المشتركة بين الويبو والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق الاستنساخ (IFRRO)في إندونيسيا؛ وزيارات دراسية بشأن البراءات والعلامات التجارية وحق المؤلف والجمارك. |
| استغلال مُحسّن لنظام الملكية الفكرية في البلدان النامية. | خطط عمل وآليات وبرامج دعم مستهلّة في البلدان النامية: وضع مبادئ توجيهية بشأن إعداد سياسات الملكية الفكرية لفائدة الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير في نيجيريا (المكتب الوطني لحيازة وترويج التكنولوجيا (NOTAP)). وتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وندوات وموائد مستديرة إقليمية ودون إقليمية بشأن ما يلي: تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة عبر نقل التكنولوجيا ومعاملات الملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ)؛ وإدارة التكنولوجيا لتعزيز نقل التكنولوجيا ومعاملات الملكية الفكرية (آسيا والمحيط الهادئ)؛ وتعزيز قيمة الطب ودستور الأدوية التقليدية (أفريقيا)؛ وتحديد العلامات التجارية ونظام مدريد (آسيا والمحيط الهادئ)؛ والتحديات والمنافع في سياق تطبيق نظام مدريد في البلدان النامية (الصين)؛ والقطاعات القائمة على حق المؤلف أي التأليف والنشر والنفاذ إلى المعارف (سري لانكا)؛ والانتفاع بالمصنفات المحمية بحق المؤلف وحمايتها في قطاع الإعلام: المنتجات متعددة الوسائط في المحيط الرقمي (آسيا والمحيط الهادئ). وإنجاز دراسة عن انتفاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنظام الملكية الفكرية في البرازيل. وتنظيم اجتماعات إقليمية بالتعاون مع كيانات أخرى بخصوص إدارة الملكية الفكرية في قطاع النشر وانتفاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنظام الملكية الفكرية في القطاع الزراعي والتجاري. |
| تطوير الملكية الفكرية وإدارتها والانتفاع بها لأغراض الاستثمار وتوفير فرص العمل وتوليد الإيرادات على المستوى الوطني. | استحداث مؤشرات لتقييم أداء نظام الملكية الفكرية في البلدان النامية: استهلت الأعمال التحضيرية بشأن هذا النشاط في أواخر سنة 2006. زيادة في عدد طلبات البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية المحلية ونسبة الطلبات الإجمالية في فئة المبدعين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات البحث والتطوير على الصعيد المحلي في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً: البيانات الإحصائية غير متاحة. |
| تحوّل المعارف والمزايا المقارنة، بما فيها المعارف التقليدية والفولكلور، إلى منتجات وخدمات في الأسواق المحلية والدولية. | تحديد المزايا المقارنة في المنتجات القائمة على الملكية الفكرية: مساعدة المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO) والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) على صياغة معاهدة بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الفولكلوري واعتمادها. وتنفيذ مشروع رائد بشأن البيانات الجغرافية في أربعة بلدان أفريقية. وتنظيم ندوات وحلقات عمل ومنتديات وطنية وإقليمية وأقاليمية بشأن ما يلي: أدوات جديدة لنشر المعارف والنهوض بالابتكار والإبداع؛ والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية (آسيا والمحيط الهادئ)؛ والانتفاع بنظام الملكية الفكرية لحماية منتجات مشروع "القرية الواحدة والسلعة الواحدة" (OTOP) وتقييمها واستغلالها من الناحية التجارية في السوق المحلية وسوق الصادرات؛ والمرأة والملكية الفكرية والحرف اليدوية؛ ودور الملكية الفكرية في حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور وتسويق ذلك لفائدة المجتمعات الأصلية والمرأة. واستهلال دراسة وطنية عن تطوير أصول الملكية الفكرية وإدارتها في مجال مستحضرات التجميل وإنجاز دراسات في مجالات تحديد الانتفاع الاقتصادي بالفولكلور وتسجيله وتحليله (بنغلاديش والسنغال). وأنشئت نقاط اتصال معنية بالمعارف التقليدية في 13 بلداً من البلدان الأقل نمواً الناطقة باللغة الفرنسية. |
| مجموع نفقات البرنامج 6 خلال سنة 2006: 15579611 فرنك سويسري |  |

البرنامج 7:	بعض البلدان في أوروبا وآسيا

55-	ظل هذا البرنامج يركز على تعزيز فعالية الانتفاع بأنظمة الملكية الفكرية في بعض البلدان في أوروبا وآسيا خلال سنة 2006. وركزت الأنشطة أساساً على تنمية الموارد البشرية وإذكاء الوعي والتعاون الإقليمي والدولي.

56-	وبوجه خاص، تواصلت علاقات التعاون مع تسعة بلدان لوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية التركيز وستة برامج تعاونية ثنائية الأطراف ومذكرتي تفاهم بهدف مساعدة السلطات الوطنية على تعزيز فعالية إدارة أنظمة الملكية الفكرية والانتفاع بها.

57-	وإذ أصبحت عشرة بلدان في المنطقة أعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2004 وانضم بلدان آخران إلى الاتحاد في الأول من يناير/كانون الثاني 2007، بقيت الويبو تنسق مساعدتها التقنية بشأن المسائل المرتبطة بالملكية الفكرية مع الاتحاد الأوروبي. وساهمت الويبو في إطار هذا التعاون في أنشطة وطنية نظمها ومولها مكتب المساعدة التقنية وتبادل المعلومات (TAIEX) التابع للمديرية العامة المعنية بتوسّع الاتحاد الأوروبي ضمن المفوضية الأوروبية في كرواتيا وهنغاريا ومالطة وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وعلاوة على ذلك، دعمت الويبو دعماً فعالاً حملة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها نظمتها حكومة بلغاريا والمفوضية الأوروبية في مايو/أيار 2006 بمناسبة انضمام بلغاريا الوشيك إلى الاتحاد الأوروبي.

58-	وواصلت الويبو أيضاً تعاونها مع المكتب الأوروبي للبراءات في سياق تنفيذ برنامج المفوضية الأوروبية بشأن المساعدة على إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار (CARDS) الذي يقدم بموجبه الاتحاد الأوروبي المساعدة التقنية والمالية إلى بلدان غرب البلقان. وفي هذا المضمار، شاركت الويبو في الاجتماع التشاوري بشأن خطة عمل برنامج CARDS لسنة 2006 واجتماعين من اجتماعات لجنة التنسيق.

59-	كما استمر التعاون مع عدد من المنظمات النشطة في المنطقة مثل المكتب الأوروبي للبراءات والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات (EAPO) والجمعية المشتركة بين برلمانات الدول الأعضاء في أسرة الدول المستقلة (IPA CIS) ومكتب المفوضية الأوروبية للعلامات التجارية (CTMO) وجمعية المؤلفين الهنغاريين (ARTISJUS) والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) ومركز البحوث الطبية سيدارس سيناي (الولايات المتحدة الأمريكية).

60-	ومنحت عدة جوائز للمخترعين والمبدعين والشركات المبدعة في أذربيجان وبيلاروس وبلغاريا وقيرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والاتحاد الروسي وأوزبكستان من أجل النهوض بالإبداع والابتكار.

الهـدف	تعزيز قدرة بعض البلدان في أوروبا وآسيا على الانتفاع على أكمل وجه بنظام الملكية الفكرية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| دور معزّز للملكية الفكرية في صياغة السياسات الوطنية بتحسين الانتفاع بنظام الملكية الفكرية لدعم أهداف السياسة الوطنية. | إقرار صريح بدعم الويبو ومساهمتها في صياغة استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية وسياساتها في عدد من البلدان: ساهمت الويبو في صياغة استراتيجية وطنية لتطوير نظام الملكية الفكرية في كرواتيا خلال الفترة من 2005 إلى 2010. |
| امتثال معزّز في القوانين الوطنية للمعايير والاتجاهات الدولية وانضمام أكبر إلى المعاهدات التي تديرها الويبو وتنفيذها. | إقرار صريح بإسهام الويبو في صياغة القوانين واللوائح الوطنية بشأن الملكية الفكرية أو مراجعتها في عدد من البلدان: أسدت الويبو المشورة القانونية بشأن تشريعات تركمانستان المرتبطة بحق المؤلف وقدمت تعليقاتها على مشروع القانون المقدوني فيما يتعلق بإدماج توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي رقم 98/44EC بشأن الحماية القانونية للاختراعات البيوتكنولوجية وساعدت على صياغة قانون البراءات الجديد في أرمينيا. وخلال سنة 2006، صدقت ثمانية بلدان على المعاهدات التي تديرها الويبو وانضم 15 بلداً إليها وأعلنت حكومة جمهورية الجبل الأسود أن 16 معاهدة ما زالت سارية في أراضي الجمهورية. |
| فعّالية معزّزة في إدارات الملكية الفكرية الوطنية. | فعّالية أكبر في إصدار سندات الملكية الفكرية من خلال أتمتة الإجراءات الإدارية في خمس إدارات للملكية الفكرية على الأقل: عززت ثلاثة بلدان (ألبانيا وأذربيجان وصربيا) حوسبة عمليات مكاتبها للملكية الفكرية. قدرة مُحسّنة على أداء الخدمات العامة في عشر إدارات وطنية للملكية الفكرية: دعمت إدارات وطنية للملكية الفكرية بناها التحتية وعززت فعاليتها نتيجة لبرامج التعاون الثنائية الأطراف (أذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان ورومانيا والاتحاد الروسي) ومذكرتي التفاهم (لاتفيا وسلوفاكيا) وخطة عمل وطنية التركيز (إسرائيل). |
| قدرة معزّزة لدى منظمات البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية والجامعات وغرف التجارة والصناعة على تحديد حقوقها في مجال الملكية الفكرية والانتفاع بها وإدارتها. | عدد دوائر الخدمات الجديدة بشأن الملكية الفكرية في منظمات البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية وغرف التجارة والصناعة المحلية: أنشئت دوائر جديدة وعين 25 منسقاً للملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية في 16 بلداً في المنطقة بمساعدة مبادرة الويبو للجامعات. وفضلاً عن ذلك، تم تعيين 13 نقطة اتصال في إدارات وطنية للملكية الفكرية من أجل الاتصال بمنسقي الملكية الفكرية. مبادئ توجيهية بشأن سياسات الملكية الفكرية صادرة عن ثلاث جامعات وثلاث منظمات للبحث والتطوير: أفادت عدة مؤسسات بصدور مبادئ توجيهية بشأن سياسات الملكية الفكرية. |
| إدارة جماعية معزّزة لحق المؤلف والحقوق المجاورة. | إقرار صريح بإسهام الويبو في إنشاء منظمات جديدة للإدارة الجماعية أو تحديث المنظمات القائمة: ساهمت الويبو في تحديث منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في أرمينيا ومولدوفا وأوكرانيا. كما أسهمت في تعزيز استخدام البرنامج الحاسوبي AFRICOS بما في ذلك صيغته المعدة باللغة الروسية في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان. |
| إدراك إيجابي معزّز لدى الجمهور بالملكية الفكرية. | 20 منشوراً ودراسة وبرنامجاً دراسياً يراعي الاعتبارات الوطنية ويأخذ بمشورة الويبو ومضمون منشوراتها: كيفت عدة منشورات من منشورات الويبو وترجمت إلى اللغات الوطنية. |
| مجموع نفقات البرنامج 7 خلال سنة 2006: 2332463 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 8:	تحديث أعمال مؤسسات الملكية الفكرية

61-	قدمت المساعدة لتحديث الأعمال إلى 40 مؤسسة للملكية الفكرية في جميع المناطق خلال سنة 2006 رداً على طلبات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. وغطت هذه المساعدة جميع جوانب تحديث الأعمال غير أنه ازداد التركيز على ترشيد إجراءات العمل وتبسيطها وتعميم أنظمة مكيفة لأتمتة إجراءات الملكية الفكرية وإعداد قواعد بيانات خاصة بالملكية الفكرية (سجلات إلكترونية) وتكوين الكفاءات.

62-	وبالإضافة إلى ذلك، أجريت عمليات تقييم في بعض المؤسسات حيث عممت أنظمة الأتمتة خلال أكثر من سنة لتقييم المساعدة المقدمة من حيث فعاليتها ووقعها واستدامتها. واستخلصت دروس مهمة أدت إلى تعديل النهج المتبع من أجل مباشرة أنشطة المساعدة اللاحقة (مثل التركيز على المتابعة عن كثب وتكوين الكفاءات). وسلطت عمليات التقييم أيضاً الأضواء على التحديات الحاسمة التي تواجهها المؤسسات في إطار استفادتها من دعم الويبو على أمثل وجه وأكدت أن مستوى النجاح اعتمد على جودة المساعدة المقدمة بقدر ما اعتمد على المساهمة المرتقبة من المؤسسة المستفيدة.

الهـدف	تعزيز فعّالية أنشطة تسجيل سندات الملكية الفكرية بتبسيط إجراءات العمل وأتمتتها.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| فعّالية معزّزة في تنفيذ الإجراءات بزيادة اعتماد مؤسسات الملكية الفكرية على تكنولوجيا المعلومات. | تخفيف حجم الطلبات المتأخرة وإلغاء التأخير في 34 مكتباً للملكية الصناعية: خفض حجم الطلبات المتأخرة تدريجياً في 30 مكتباً للملكية الصناعية (أربعة في آسيا والمحيط الهادئ وثمانية في أفريقيا وستة في الدول العربية وتسعة في أمريكا اللاتينية والكاريبي وثلاثة في بعض البلدان في أوروبا وآسيا) بفضل تعجيل معالجة الطلبات والارتفاع المتواصل المسجل في عدد ملفات الملكية الفكرية التي يفحصها الفاحص في الشهر. إدارة مُحسّنة لسندات الملكية الفكرية والسجلات المتعلقة بها وضمان فعّالية استرجاعها بالأدوات الإلكترونية في 34 مكتباً للملكية الصناعية: تحسنت إدارة سندات الملكية الفكرية المعتمدة على الأدوات الإلكترونية في 30 مكتباً للملكية الصناعية (كتبسيط الإجراءات وتعجيل البحث والفحص وتسريع نشر المعلومات عن الملكية الفكرية عبر جرائد رسمية تصدر تلقائياً والإخطارات وغير ذلك). إنشاء قواعد بيانات إلكترونية ومسح السجلات السابقة في 34 مؤسسة للملكية الفكرية: أنشئت قواعد بيانات للعلامات التجارية والبراءات في 30 مكتباً للملكية الفكرية واستكمل تدوين السجلات الورقية السابقة في بعض المكاتب ويتواصل تدوينها في مكاتب أخرى. اختصار الزمن وتعزيز الدقة في توزيع الإتاوات في ثماني منظمات للإدارة الجماعية: تعزيز فعالية توزيع الإتاوات في أربع منظمات للإدارة الجماعية (ثلاث في أفريقيا ومنظمة واحدة في بعض البلدان في أوروبا وآسيا) بفضل تعجيل عمليات المعالجة ودقة البيانات والانتقال التدريجي من المعالجة اليدوية إلى المعالجة المؤتمتة. |
| نفاذ إلى مجموعات جديدة من البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية بفضل إنشاء سجل إلكتروني لأصول الملكية الفكرية في بلدان نامية. | 34 مؤسسة للملكية الفكرية تسهم ببياناتها لإدراجها في سجل مركزي على شبكة الويبو: يجري بحث الجوانب القانونية والمالية والتقنية لحفظ البيانات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية في سجل مركزي. 34 مؤسسة للملكية الفكرية تستخدم سجل أصول الملكية الفكرية لتحسين فحص طلباتها: حسن 30 مكتباً للملكية الفكرية عمليات بحث الطلبات وفحصها بفضل إنشاء قواعد بيانات بشأن العلامات التجارية والبراءات. وتزداد عمليات البحث التي تجريها المكاتب جودة ويقل الاستخدام اليدوي للسجلات الورقية فيها كلما كانت قواعد بياناتها وافية ومثبتة بدرجة أكبر. |
| استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للأعمال المتعلقة بمعاهدات الويبو في مجال التسجيل. | المزيد من مكاتب الملكية الصناعية يعتمد على الاتصال الإلكتروني مع الويبو بشأن اتفاق مدريد والمزيد من مكاتب تسلم الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات يعتمد على الاتصال الإلكتروني مع الويبو: تمكنت ثلاثة مكاتب للملكية الصناعية من تحميل علامات دولية من نظام مدريد إلكترونياً ووفرت بالتالي الوقت والتكاليف والجهود اللازمة لإعادة تدوين البيانات الواردة في السجلات الورقية يدوياً. |
| استخدام معزّز لشبكة الويبو. | زيادة في عدد مؤسسات الملكية الفكرية التي تبث مواقعها عبر شبكة الويبو: التوجه العام المسجل في مؤسسات الملكية الفكرية هو ضمان استضافة مواقعها الإلكترونية بنفسها كجزء عامة من الموقع الإلكتروني للوزارة المعنية أو لسلطة مشابهة أو في مبانيها حسبما يكون ممكناً. ويندرج ذلك في إجراءات الملكية التي تنفذها البلدان. زيادة في استعانة مؤسسات الملكية الفكرية بخدمات شبكة الويبو في مجال الملكية الفكرية تحديداً: التوجه العام المسجل في مؤسسات الملكية الفكرية هو أيضاً ضمان الخدمات المتصلة بالبريد الإلكتروني والإنترنت لديها كما هو الحال عليه بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه. ويندرج ذلك أيضاً في إجراءات الملكية التي تنفذها البلدان. |
| مجموع نفقات البرنامج 8 خلال سنة 2006: 1999418 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 9:	الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة

63-	أنجزت أنشطة هذا البرنامج بناء على التعاون الوثيق في ظل البرنامجين 6 و7 وبالتنسيق مع منظمات غير حكومية شريكة مثل الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق الاستنساخ (IFRRO) وجمعية منظمات فناني الأداء الأوروبيين 
 (AEPO-ARTIS)ومجلس الجمعيات للإدارة الجماعية لحقوق فناني الأداء (SCAPR).

64-	واضطلع عدد من البلدان بتحديث تشريعاته في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة تمشياً مع معاهدتي الويبو للإنترنت (معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي) مما يسر لهذه البلدان إنشاء منظمات للإدارة الجماعية واستخدام التقنيات الرقمية في عملياتها. وفي هذا السياق، قدمت الويبو مساعدتها إلى عدة بلدان نامية لإنشاء منظمات للإدارة الجماعية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وتدعيمها.

65-	وفي إطار التنمية الإقليمية في منطقة الكاريبي، جرت مراجعة أهداف مركز حق المؤلف الكاريبي (CCL) واستراتيجياته بغية تحسين توزيع الإتاوات على الجمعيات الأعضاء في المركز وتوضيح دور المركز كآلية دعم وتيسير النفاذ إلى قواعد بيانات إقليمية ودولية أخرى. وفي هذا الصدد، اتخذت مجموعة من التدابير المرتبطة باستخدام البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية (SGS) من جانب الجمعية الإسبانية العامة للمؤلفين والناشرين (SGAE) بهدف تحسين بعض الوظائف وتبسيطها.

66-	ويتمثل أحد الأهداف المنشودة في تلك المنطقة إضافة إلى تدعيم الجمعيات القائمة في ضرورة إنشاء منظمات للإدارة الجماعية والانضمام إلى مركز حق المؤلف الكاريبي في بلدان أخرى. وكلفت الويبو بإجراء دراسة عن "جدوى إنشاء منظمات للإدارة الجماعية تدير الحقوق في مجالات متعددة ("منظمات متعددة الاختصاصات للإدارة الجماعية") في البلدان النامية" بهدف استكمال التحليل الذي أدى إلى إنشاء المركز. وتناولت الدراسة على وجه الخصوص قضايا متعلقة بأراض صغيرة حيث يحتمل أن تكون منظمة متعددة الاختصاصات في نهاية المطاف أكثر قابلية للاستمرار من عدة منظمات للإدارة الجماعية لكل فئة من الأعمال.

67-	وساهمت الويبو أيضاً في عدة اجتماعات وطنية وإقليمية ودون إقليمية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة وشاركت فيها حيثما كان مناسباً. وكانت الإدارة الجماعية في عداد القضايا الرئيسية المطروحة خلالها.

68-	ومن الجلي أن تحديث البرنامج الحاسوبي AFRICOS أصبح أمراً ضرورياً لضمان امتثال البرنامج للقواعد والمعايير الدولية (مثل القواعد والمعايير التي حددها الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين) والنفاذ إلى قواعد البيانات الدولية مما يعد عنصراً أساسياً من الوثائق التي تحتاجها منظمات الإدارة الجماعية لتوزيع الإتاوات. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن توفر الأنشطة التدريبية المناسبة في مجال استخدام البرنامج الحاسوبي لمنظمات الإدارة الجماعية حديثة النشأة.

69-	وتابعت الويبو عن كثب التطورات الأخيرة الطارئة في الاتحاد الأوروبي نتيجة لتوصيات المفوضية الأوروبية وعلى وجه الخصوص ما للتوصية بشأن الإدارة الجماعية عبر الحدود لحق المؤلف والحقوق المجاورة المعتمدة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2005 من آثار على جمعيات المؤلفين الأوروبيين القائمة.

70-	وتمت صياغة اتفاق تعاون نموذجي بين الويبو ومنظمات غير حكومية مسؤولة عن حماية فناني الأداء وإنشاء البنى الأساسية الملائمة لجمعيات فناني الأداء في البلدان النامية بوجه خاص وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق الاستنساخ (IFRRO). وتيسر هذه الاتفاقات بعد إبرامها تبادل المعلومات وتنظيم برامج التدريب وإنشاء منظمات الإدارة الجماعية وتدعيمها وتبسيط الإجراءات لتبادل الوثائق بين جمعيات فناني الأداء والنفاذ إلى قواعد البيانات والأنظمة الدولية.

71-	وأخيراً، نظمت الدورة التدريبية الرابعة لمنظمات فناني الأداء في أمريكا اللاتينية. وأدى هذا النشاط إلى إنشاء منظمات للإدارة الجماعية لفناني الأداء في كوستاريكا وبنما. كما شاركت الويبو في اجتماعات نظمتها منظمات غير حكومية ويسرت إنشاء جمعية في ميدان الفنون الجميلة في الجمهورية الدومينيكية بمساعدة الإدارة الجماعية الفرنسية لحقوق المؤلفين في مجال الفنون الجميلة (جمعية المؤلفين في مجال الفنون التخطيطية والجميلة (ADAGP)).

الهـدف	تعزيز بنى الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تنفيذ استراتيجيات عالمية تكفل إلماماً مُحسّناً بإدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة. | 12 مبادرة مشتركة متخذة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق الاستنساخ (IFRRO) لمديري منظمات إدارة الحقوق وأعضاء هيئات الإدارة: نظم عدد من الندوات على الصعيدين الوطني والإقليمي بالتعاون في ظل البرنامجين 6 و7 ومع الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق الاستنساخ. |
| تحسين في منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة القائمة، بما في ذلك رقمنة عملياتها. | عشر قواعد بيانات أو أنظمة وطنية وإقليمية موضوعة ومطبّقة لتعزيز فعّالية إدارة الحقوق: بدأ وضع إطار قانوني ونظام ملائم لإنشاء منظمة للإدارة الجماعية للفنون الجميلة في الأرجنتين. |
| تيسير إنشاء منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. | ست منظمات جديدة لإدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم: إنشاء منظمات للإدارة الجماعية في كوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وبنما. وتيسر ضمان توجيه جديد لمركز حق المؤلف الكاريبي (CCL) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين والجمعية الإسبانية العامة للمؤلفين والناشرين (SGAE). |
| مجموع نفقات البرنامج 9 خلال سنة 2006: 149802 فرنكات سويسرية |  |

البرنامج 10:	إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

72-	ظلت الأعمال خلال الفترة قيد الاستعراض تنهض بحوار دولي متوازن بشأن مسائل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتدعمه باضطلاع الويبو بدور ريادي في مجال تنسيق الأنشطة المرتبطة بالإنفاذ على المستوى الدولي. وعقدت اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ (ACE) دورتها الثالثة وأعربت مجدداً عن تقديرها لهذه الهيئة بوصفها محفلاً لمثل هذا الحوار الدولي. وأدت المناقشات البناءة إلى الاتفاق بشأن موضوع ينبغي بحثه خلال الدورة الرابعة للجنة أي موضوع التنسيق والتعاون على المستوى الدولي وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني في مجال الإنفاذ. وعلاوة على ذلك، تولت الويبو خلال سنة 2006 رئاسة اللجنة التوجيهية التابعة للمؤتمر العالمي بشأن مكافحة التزوير مما أفضى إلى التعاون الوثيق مع المنظمات المشاركة في عقد المؤتمر العالمي أي الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)، والمنظمات الداعمة أي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) وغرفة التجارة الدولية (ICC) والجمعية الدولية للإدارة الأمنية (ISMA) والتحالف العالمي لرواد الأعمال لمكافحة التقليد (GBLAAC)، خلال الأعمال التحضيرية للمؤتمر الإقليمي لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بشأن مكافحة التزوير والقرصنة الذي عقد في بوخارست في سنة 2006 والمؤتمر العالمي الثالث بشأن مكافحة التزوير والقرصنة الذي استضافته الويبو في جنيف سنة 2007. وشاركت الويبو أيضاً في أعمال فرقة العمل الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بمكافحة تقليد المنتجات الطبية (IMPACT). وفضلاً عن ذلك، وطدت علاقات التعاون مع فريق الخبراء المعني بحقوق الملكية الفكرية والتابع لمجموعة البلدان الثمانية التي حددت مسألة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية كأولوية خلال سنة 2006 أثناء انعقاد اجتماعين لفريق الخبراء في موسكو ومؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية في سانت بيترسبورغ. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التعاون في سنة 2007 خلال مؤتمر القمة المقبل المزمع عقده في هايليغندام في ألمانيا.

73-	وحظيت الويبو أيضاً بإقرار صريح بمساهمتها في الجوانب القانونية لدراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن التزوير والقرصنة والتعليقات المقدمة بشأن الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية في التقرير التوضيحي عن اتفاقية لاهاي بشأن الاختيار الحصري لاتفاقات المحاكم.

74-	وأتيحت أيضاً خدمات الدعم والإسهام لوضع نهج استراتيجية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في ثلاث مناطق شبه إقليمية ودولتين أخريين من الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الويبو مساعدتها في إطار وضع الصيغة النهائية للأجزاء المتعلقة بالإنفاذ من مشاريع القوانين في دولتين أخريين من الدول الأعضاء.

75-	وختاماً، استمر تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين في الدول الأعضاء. واعترفت اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ بصراحة بهذا العمل.

الهـدف	مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز أنظمتها وبناها التحتية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ودعم نقاش مستنير للسياسات العامة على الصعيد الدولي والنهوض بذلك النقاش.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| الاعتراف بإنفاذ الملكية الفكرية كمصدر اهتمام عالمي مشترك وبأهمية وضعه على بساط حوار مكثف ومتوازن بشأن السياسات العامة على الصعيد الدولي. | تحديد القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الدورات السنوية للجنة الاستشارية والوصول إلى نتائج متفق عليها برعاية رئيس الدورات: أعرب عن التقدير الخاص لأعمال اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ بوصفها محفلاً لتبادل الآراء بشأن مسائل الإنفاذ خلال الدورة الثالثة للجنة التي عقدت في شهر مايو/أيار. وتم تحديد مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتلخيصها في النتائج المتفق عليها برعاية الرئيس (الفقرات من 8 إلى 11 من الوثيقة WIPO/ACE/3/17). وتوصل أعضاء اللجنة الاستشارية إلى اتفاق بشأن موضوع ينبغي بحثه خلال دورتها الرابعة أي تبادل الآراء بشأن التنسيق والتعاون على المستوى الدولي وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني في مجال الإنفاذ. شراكات استراتيجية وأنشطة مشتركة جديدة مع منظمات حكومية دولية أخرى ومنظمات غير حكومية لجمع الموارد والخبرات وتعزيز التنسيق والفعّالية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية: تعاون وثيق مع المنظمات المشاركة في عقد المؤتمر العالمي بشأن مكافحة التزوير والقرصنة أي الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)، والمنظمات الداعمة أي الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) وغرفة التجارة الدولية (ICC) والجمعية الدولية للإدارة الأمنية (ISMA) والتحالف العالمي لرواد الأعمال لمكافحة التقليد (GBLAAC)، تحضيراً للمؤتمر العالمي الثالث بشأن مكافحة التزوير والقرصنة الذي استضافته الويبو في جنيف في يناير/كانون الثاني 2007 والمؤتمر الإقليمي لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بشأن مكافحة التزوير والقرصنة (الذي عقد في بوخارست في شهر يوليه/تموز). وتعزيز التعاون مع فريق الخبراء المعني بحقوق الملكية الفكرية والتابع لمجموعة البلدان الثمانية بهدف تطوير خدمات مشتركة أو منسقة للمساعدة التقنية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية في إطار فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة تقليد المنتجات الطبية (IMPACT) التي تضم الويبو في عداد أعضائها من أجل مكافحة الأدوية المزورة. وتنظيم أنشطة مشتركة للتدريب في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية (السنغال) والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (النيجر) والمكتب الأوروبي للبراءات (أسبوع إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في ميونخ). |
| إدراج قضايا الملكية الفكرية في الاتفاقات الدولية والإقليمية المعنية والصكوك غير المُلزِمة. | إقرار صريح بدعم الويبو وإسهامها في وكالة أو عملية جديدة دولية أو إقليمية واحدة على الأقل: اعتراف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) بالمساهمة المقدمة فيما يتعلق بالجوانب القانونية من دراستها عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن التزوير والقرصنة. وإقرار مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص وأعضائه والجهات المتمتعة بصفة المراقب في إطاره بتعليقات الويبو على الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية في التقرير التوضيحي عن اتفاقية لاهاي بشأن الاختيار الحصري لاتفاقات المحاكم. |
| تنفيذ أنظمة إنفاذ فعالة على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو دون الإقليمي. | إقرار صريح بدعم الويبو وإسهامها في صياغة استراتيجيات منسَّقة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في أربع دول أعضاء أو شبه أقاليم على الأقل: إقرار الدول الأعضاء المعنية بمساعدة الويبو في إطار وضع نهج استراتيجي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الصعيد دون الإقليمي (عقد ثلاث ندوات إقليمية في اليابان ومنغوليا والهند على التوالي) وعلى المستوى الوطني (عقد ندوتين وطنيتين في دومينيكا وباكستان على التوالي). واعتراف الدول الأعضاء المعنية بالمساعدة التشريعية المقدمة فيما يتصل بالأجزاء المتعلقة بالإنفاذ من مشاريع قوانينها أي مسودة اللائحة التنفيذية الصينية بشأن حماية حق الاتصال عبر شبكات المعلومات وقانون حق المؤلف السعودي ولائحته التنفيذية. |
| إلمام معزّز وخبرة في صفوف مأموري الإنفاذ بشأن تناول قضايا الإنفاذ. | إقرار صريح بدعم الويبو وإسهامها في وضع تدابير حدودية أكثر فعالية من جانب رجال الجمارك والشرطة في المزيد من البلدان: اعترفت اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ بعدد دورات الويبو التدريبية الكبير في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ونظمت الويبو ما يناهز 21 دورة من هذه الدورات أو شاركت في تنظيمها بالتعاون مع الدول الأعضاء أو منظمات دولية خلال سنة 2006. واستخدم منشور الويبو المعنون "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية: مجموعة قضايا" والصادر عن الويبو في سنة 2005 استخداماً مكثفاً في إطار أنشطة تدريب القضاة والمحامين من أجل تناول قضايا الملكية الفكرية في البلدان التي تلتزم بالقانون العام. واتخذت خطوات تحضيرية لتحديث هذا المنشور وإعداد الصيغة النهائية لمجموعة القضايا المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية من منظور القانون المدني. ومن المتوقع صدور هذه المجموعة في النصف الأول من سنة 2007. |
| مجموع نفقات البرنامج 10 خلال سنة 2006: 1152188 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 11:	أكاديمية الويبو العالمية

76-	ازدادت المشاركة في برامج أكاديمية الويبو العالمية خلال سنة 2006 إذ شارك ما ينوف على 20000 شخص من أكثر من 175 بلداً في دورات التعليم عن بُعد مما يمثل زيادة في عدد المشاركين تساوي 5000 مشارك إضافي قياساً بفترة السنتين 2004 و2005 ويفوق الارتفاع المقدر أصلاً في عدد المشاركين والبالغ 3000 شخص خلال فترة السنتين 2006 و2007 بأكملها. وإضافة إلى ذلك، استفاد 473 مشاركاً من برنامج التعليم للحصول على شهادة من بينهم 189 طالباً شاركوا في برنامج شهادات الدراسات العليا في مجال الملكية الفكرية في جامعة إنديرا غاندي الوطنية المفتوحة في الهند (مقارنة بعدد بالغ 100 طالب خلال سنة 2005) و36 طالباً حصلوا على شهادة ماجستير في قانون الملكية الفكرية في جامعة تورينو (مقارنة بعدد بالغ 39 طالباً خلال فترة السنتين 2004 و2005) 
و11 طالباً شاركوا في برنامج للحصول على شهادة ماجستير في مجال قانون حقوق الإنسان والملكية الفكرية في جامعة لوند في السويد (مقارنة بعدد بالغ 8 طلاب خلال سنة 2005).

77-	ومن التحديات الرئيسية المواجهة خلال سنة 2006 الاستجابة لطلبات التعليم والتدريب الأكثر تعقيداً وتنوعاً. وقد صدرت خلال سنة 2006 ثماني نسخ عن دورات التعليم عن بُعد بلغات جديدة (الدورة DL-201 باللغتين الفرنسية والبرتغالية والدورة DL-202 باللغات الفرنسية والبرتغالية والإسبانية والدورة DL-205 باللغات الألمانية والفرنسية والإسبانية). وردت أكاديمية الويبو العالمية رداً إيجابياً على الطلبات الداعية إلى ترجمة الدورتين DL-001 وDL-101 إلى لغات محلية (اللغات اليابانية والتايلندية والرومانية والبولندية) بهدف تيسير الاطلاع على مضمون الدورات بشأن الملكية الفكرية بعدة لغات. كما استكملت أربع دورات متقدمة جديدة (متعلقة بالبراءات، والبحث في البراءات، والتحكيم، والوساطة) وبدأ إعداد أربع دورات جديدة (متصلة بترخيص حق المؤلف، والعلامات التجارية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية، والملكية الفكرية من أجل الأطفال) خلال الفترة قيد الاستعراض.

78-	وعلاوة على ذلك، نظمت 24 دورة مختلفة في ظل برنامج وضع السياسات لفائدة 1100 مشارك من 65 بلداً ومنظمة حكومية دولية إقليمية واحدة. وتسنى الوصول إلى فئات ومؤسسات مستهدفة جديدة بفضل أنشطة متعددة من بينها ندوة بشأن الملكية الفكرية للقضاة ودورات الأكاديمية بشأن الملكية الفكرية للدبلوماسيين وتكوين الكفاءات في مجال الملكية الفكرية لواضعي السياسات. وضم المستفيدون صانعي القرارات في الحكومات المحلية ووزارات التجارة والتنمية الاقتصادية. وفضلاً عن ذلك، استهل برنامج تنفيذي وبحثي لتعزيز البحث في الأكاديمية. وشارك نحو 50 مديراً من كبار المديرين التنفيذيين من 21 بلداً في البرنامج التنفيذي الأول خلال شهر سبتمبر/أيلول في مقر الويبو الرئيسي. وعقدت أيضاً ست ندوات دولية ووطنية بشأن التعليم والبحث في مجال الملكية الفكرية في العالم.

الهـدف	تعزيز طاقات الموارد البشرية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وإمكانية الإلمام به.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| إلمام معزّز بالملكية الفكرية. | 3000 مشارك إضافي (15000 في الفترة 2004-2005): استكمل 20012 مشاركاً من أكثر من 175 بلداً دورات التعليم عن بُعد مما يمثل زيادة في عدد المشاركين تساوي 5000 مشارك إضافي جديد مقارنة بفترة السنتين 2004 و2005. 70 بالمائة من الدورات مستكمل في سياق التعليم عن بُعد: الدورة DL-001: استكمال الدورة بنسبة 50 بالمائة الدورة DL-101: استكمال الدورة بنسبة 45 بالمائة الدورة DL-201: استكمال الدورة بنسبة 73 بالمائة الدورة DL-202: استكمال الدورة بنسبة 77 بالمائة الدورة DL-204: استكمال الدورة بنسبة 76 بالمائة الدورة DL-205: استكمال الدورة بنسبة 78 بالمائة الدورة DL-KL-101: استكمال الدورة بنسبة 86 بالمائة. |
| مهارات معزّزة في مجال الملكية الفكرية لدى المسؤولين الحكوميين في الدول الأعضاء. | 90 بالمائة يعبرون عن الرضا بالدورات التدريبية المهنية المتاحة في الأكاديمية: تقييم المشاركين: الندوة الأقاليمية المتوسطة حول الملكية الصناعية: - رأى 98 بالمائة من المشاركين أن الندوة "مفيدة جداً"؛ - يوصي 100 بالمائة من المشاركين أشخاصاً آخرين بالمشاركة في البرنامج؛ - تمت تلبية كامل الاحتياجات المهنية لدى 91 بالمائة من المشاركين. الندوة الأقاليمية المتوسطة حول حق المؤلف والحقوق المجاورة: - رأى 95 بالمائة من المشاركين أن الندوة "مفيدة جداً"؛ - يوصي 100 بالمائة من المشاركين أشخاصاً آخرين بالمشاركة في البرنامج؛ - تمت تلبية كامل الاحتياجات المهنية لدى 90 بالمائة من المشاركين. |
| قدرة معزّزة لدى متخذي القرارات المتعلقة بالملكية الفكرية على صياغة سياسات مناسبة واتخاذ قرارات مستنيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية وإدارتها وإنفاذها. | 90 بالمائة يعبرون عن الرضا بدورات الأكاديمية بشأن وضع السياسات: رأى أكثر من 95 بالمائة من المشاركين أن دورات وضع السياسات "مفيدة جداً" أو "مفيدة" بالنسبة إلى أعمالهم وذكروا أنها استجابت لتوقعاتهم. |
| تعزيز تدريس قانون الملكية الفكرية على المستوى الجامعي (الجامعات) في العالم. | ثلاث مؤسسات أكاديمية إضافية تدرج قانون الملكية الفكرية في برامجها التعليمية بالاستناد إلى مشورة الويبو: أعد برنمجان تعليميان في مجال الملكية الفكرية لفائدة طلاب الهندسة في جامعة لاغوس وطلاب كلية الحقوق في أكاديمية قانون الملكية الفكرية في ساو باولو في البرازيل. |
| اتصالات معزّزة مع المؤسسات الشريكة المعنية. | زيادة في عدد المؤسسات المعنية المشاركة في برامج الأكاديمية أو المتعاونة معها: عقدت ثلاث ندوات وطنية بشأن التعليم والتدريب والبحث في مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة إدواردو موندلين في موزامبيق وجامعة جوبا في السودان وكلية الحقوق في ليون في فرنسا. ونظمت ندوة إقليمية بشأن التعليم والتدريب والبحث في مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية لفائدة الدول الأعضاء فيها. كما نظمت ست ندوات بشأن الملكية الفكرية في مقر الويبو الرئيسي بالتعاون مع الجامعات التالية: جامعة نيويورك ومعهد فاغنر للدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة الهند الغربية في الهند الغربية وجامعة سانتا كلارا في الولايات المتحدة الأمريكية وكلية الحقوق في واشنطن في الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد الدراسات العليا الدولية في جنيف وجامعة أدولفو إيبانيز في سانتياغو في شيلي. |
| اشتراك معزّز للأكاديمية في أبحاث الملكية الفكرية. | 1000 نسخة مأخوذة من كتب تمارين الأكاديمية على الإنترنت: من المتوقع نشر كتاب تمارين الأكاديمية خلال سنة 2007. |
| مجموع نفقات البرنامج 11 خلال سنة 2006: 4818111 فرنكاً سويسرياً |  |

الهدف الاستراتيجي الثالث: التطوير التدريجي لقانون الملكية الفكرية الدولي

البرنامج 12:	قانون البراءات

79-	أجريت مناقشات بشأن تطوير نظام البراءات الدولي عملاً بقرار اتخذته الدول الأعضاء خلال الجمعية العامة للويبو التي عقدت سنة 2005 بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال قانون البراءات والممارسات المرتبطة به ودار النقاش أثناء منتدى غير رسمي مفتوح بشأن مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي عقد في جنيف في شهر مارس/آذار حول جميع القضايا التي طرحت في مشروع المعاهدة أو رغبت الدول الأعضاء في إدراجها في هذا المشروع وخلال دورة غير رسمية للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (SCP) دامت ثلاثة أيام وعقدت في شهر أبريل/نيسان وأخذت في الحسبان مناقشات المنتدى المفتوح.

80-	وكانت المناقشات خلال الاجتماعات بناءة ومكنت الوفود من تحقيق فهم أوضح لمواقفها وأهدافها المرتبطة ببرنامج عمل اللجنة الدائمة. وسلمت الدول الأعضاء أيضاً بأهمية القضايا التي أثارتها الوفود المختلفة وطرحت للبحث عدة مساهمات واقتراحات مفيدة بهدف تقليص الفوارق بين الأشخاص الراغبين في أن تتناول اللجنة عدداً أكبر من القضايا والأشخاص المعبرين عن تفضيلهم لاعتماد نهج يقتصر على عدد أقل من القضايا. واتسم العديد من الوفود بالمرونة أثناء المناقشات على أن الحوار أظهر أيضاً استحالة تسوية بعض الفوارق القائمة في المرحلة الراهنة. وعلى الرغم من ذلك، شددت الدول الأعضاء على دعمها لمواصلة عمل اللجنة. واتخذت الجمعية العامة قرار مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل للجنة عبر مشاورات ينظمها رئيس الجمعية العامة.

81-	وقررت جمعية معاهدة قانون البراءات خلال سنة 2006 أن بعض التعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعليماتها الإدارية في الفترة بين 28 مايو/أيار 2005 و15 يونيه/حزيران 2006 تنطبق على معـاهدة قانون البراءات. ووافقت الجمعية نتيجة لذلك على إعداد عدد من الاستمارات الدولية النموذجية واستمارة العريضة بناء على معـاهدة قانون البراءات.

82-	وأنشئ منتدى إلكتروني على الإنترنت لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعليق على المسائل المرتبطة بمعاهدة قانون البراءات ولا سيما مشروعات الاستمارات الدولية النموذجية المبنية على المعاهدة.

83-	وشرعت الويبو خلال الفترة قيد الاستعراض في تنظيم سلسلة من الندوات بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالبراءات من بينها ندوتان عقدتا سنة 2006 بشأن "إعفاء أنشطة البحث" وبشأن "المعايير والبراءات". وإضافة إلى ذلك، بدأ العمل على تنفيذ نظام رقمي للنفاذ إلى وثائق الأولوية بالتعاون مع قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات تبعاً لقرار اتخذته جمعيات الويبو في سنة 2006.

84-	وانضمت أوزبكستان في سنة 2006 إلى معاهدة قانون البراءات. وعليه، بلغ مجموع الدول المنضمة إلى المعاهدة أو المصدقة عليها ما يعادل 14 دولة في أواخر سنة 2006. وعلاوة على ذلك، انضم بلد واحد (اليمن) إلى اتفاقية باريس وأربعة بلدان (السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا) إلى معاهدة بودابست.

الهـدف	تحسين دور الويبو كمنتدى لمناقشة القضايا المرتبطة بالبراءات ومواصلة تطوير نظام البراءات الدولي وفقاً لمصالح جميع الدول الأعضاء وسياساتها وبما يُلبي احتياجات المنتفعين والمجتمع برمته.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تعاون معزّز بين الدول الأعضاء في مجال تطوير نظام البراءات الدولي. | اتفاق في اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات على خطة عمل ونتائج خطة العمل: أظهرت المناقشات خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في سنة 2006 أنه لا يمكن حتى الآن تسوية بعض الفوارق القائمة. وعلى الرغم من ذلك، شددت الدول الأعضاء على دعمها لمواصلة عمل اللجنة. واتخذت الجمعية العامة للويبو في سنة 2006 قرار مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل للجنة عبر مشاورات ينظمها رئيس الجمعية العامة. |
| فهم أكبر لدور نظام البراءات، ولا سيما في وضع استراتيجيات وطنية للسياسة العامة وأهمية تطبيق المبادئ المعنية من قانون البراءات. | بيانات تُدلي بها الدول الأعضاء في منتديات الويبو المعنية: سلم عدد من الوفود بالوعي المتزايد بأهمية الملكية الفكرية وعلى الأخص بنظام البراءات في مجالي الابتكار والتنمية وأشارت إلى التطورات المتواصلة الطارئة على نظام البراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي مثل التعديلات التشريعية وخطط العمل والاستراتيجيات والمشروعات السياسية. ورأى عدد من الوفود أن الأنشطة التي نظمتها الويبو أو عقدت فيها مثل المنتدى المفتوح بشأن مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي أدت إلى تبادل إيجابي للآراء مما ساهم في تيسير فهم أفضل للقضايا والشواغل المطروحة للنقاش. |
| تعاون دولي مستمر بشأن معاهدة بودابست وإمكانية تطويرها. | الدول الأعضاء تقرّر النظر في مواصلة تطوير معاهدة بودابست وتحسينها: ظلت الويبو تستكشف القضايا المتعلقة بالحاجة إلى مراجعة معاهدة بودابست وجدواها. ومع ذلك، تقرر عدم مواصلة العمل على إجراء مراجعة بصورة ملموسة خلال سنة 2006 نظراً إلى وجود أولويات أخرى وعدم استلام أي طلبات من الدول الأعضاء في هذا الصدد. وعلى الرغم من ذلك، أدت إدارة معاهدة بودابست إلى توطيد التعاون بين الدول الأعضاء وسلطات الإيداع الدولية والويبو وتجسد ذلك في جملة أمور في حالات الانضمام الإضافية إلى المعاهدة في سنة 2006 وصدور نسخة منقحة عن دليل إيداع الكائنات الدقيقة بناء عليها. |
| مجموع نفقات البرنامج 12 خلال سنة 2006: 1291397 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 13:	قانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية

85-	اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد نصّ معدَّل لمعاهدة قانون العلامات معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ("معاهدة سنغافورة") وقراراً تكميلياً لمعاهدة سنغافورة ("قرار سنغافورة") في 27 مارس/آذار 2006.

86-	ووافقت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية خلال دورتها السادسة عشرة على متابعة العمل على عدد من الموضوعات المحددة بهدف مواصلة تطوير القانون الدولي بشأن العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية. ومن المزمع بالتالي الاضطلاع بالأعمال في مجال أنواع جديدة من العلامات (تصوير هذه الإشارات ووصفها وتطبيق مبادئ قانون العلامات التجارية عليها) وفيما يتعلق بإجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية والعلامات التجارية وعلاقتها بالمصنفات الأدبية والفنية وقضايا حماية الرسوم والنماذج الصناعية (الإجراءات الشكلية لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية والعلاقة بين الرسوم والنماذج الصناعية ومصنفات الفنون التطبيقية والعلامات المجسمة).

87-	وواصلت الأمانة ضمان فعالية إدارة إجراءات التبليغ بناء على المادة 6(ثالثاً) رداً على طلبات الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وبعض المنظمات الحكومية الدولية. وبحثت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية بعض القضايا الإجرائية والقانونية المرتبطة بإدارة إجراءات التبليغ بناء على المادة 6(ثالثاً) وطلبت من الأمانة إعداد وثيقة عمل بشأن تلك القضايا.

الهـدف	تحديث الإطار القانوني الدولي لإجراءات مكاتب العلامات التجارية الإدارية والتوفيق بين المناهج الوطنية والإقليمية المتفاوتة في مجال قانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، بما في ذلك قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| الانتهاء من مراجعة معاهدة قانون العلامات. | اعتماد النص المعدّل للمعاهدة في مؤتمر دبلوماسي: اعتمدت 146 دولة عضواً في الويبو معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات بالإجماع في 27 مارس/آذار 2006. ووقعت 48 دولة على المعاهدة في سنة 2006. |
| التوفيق بين قوانين الدول الأعضاء في مجال العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية. | موافقة اللجنة الدائمة على تناول موضوعين محدّدين جديدين على الأقل: وافقت اللجنة الدائمة خلال دورتها السادسة عشرة على العمل على الموضوعات الخمسة الجديدة التالية: أنواع جديدة من العلامات؛ إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية؛ العلامات التجارية وعلاقتها بالمصنفات الأدبية والفنية؛ الجوانب القانونية والإدارية للمادة 6(ثالثاً) من اتفاقية باريس؛ الإجراءات الشكلية لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية والعلاقة بين الرسوم والنماذج الصناعية ومصنفات الفنون التطبيقية والعلامات المجسمة. |
| إدارة فعّالة للمادة 6(ثالثاً) من اتفاقية باريس. | معالجة 24 تبليغاً بناء على المادة 6(ثالثاً) في غضون 3 أسابيع من تاريخ تسلم طلب التبليغ: معالجة 12 تبليغاً (أربعة منبثقة عن الدول وثمانية عن منظمات حكومية دولية) خلال سنة 2006. متابعة معالجة كل طلب تبليغ والتحديث الفوري لقاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمادة 6(ثالثاً) والتحديث السنوي لقاعدة البيانات على الدعامة الصلبة: أدخلت جميع طلبات التبليغ المعالجة خلال سنة 2006 في قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمادة 6(ثالثاً) دون تأخير. |
| مجموع نفقات البرنامج 13 خلال سنة 2006: 2077657 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 14:	قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة

88-	استمر العمل على النهوض بمعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (WCT) ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) اللتين انضم إليهما عدد من البلدان ويتوقع أن يزداد عدد حالات التصديق عليهما خلال سنة 2007.

89-	وعقدت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة (SCCR) دورتين وأحرزت التقدم باتجاه عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن حماية حقوق هيئات الإذاعة. ووافقت على إجراء مناقشاتها على مرحلتين وطرح مسألة إمكانية حماية البث عبر الإنترنت (أو البث الشبكي) والبث المتزامن عبر الأثير والإنترنت (البث المتزامن) للمناقشة في وقت لاحق. وأوصت أيضاً الجمعية العامة للويبو بعقد مؤتمر دبلوماسي وطلبت الجمعية العامة بدورها أن تعقد اللجنة الدائمة دورتين خاصتين ينبغي أن تستهدفان الموافقة على أهداف الحماية ونطاقها المحدَّد وموضوع الحماية ووضع الصيغة النهائية باتباع نهج قائم على الإشارات بغية إحالة اقتراح أساسي مراجع إلى المؤتمر الدبلوماسي.

90-	واتخذت اللجنة الدائمة أيضاً الخطوات الأولى لفتح باب النقاش بشأن التقييدات والاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة إلى الأشخاص ضعيفي البصر والمكتبات والمحفوظات وقطاعات التدريس والبحث والعلوم.

الهـدف	تحسين حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وإحراز تقدّم في توفيق الآراء حول قانون حق المؤلف الدولي وتطوراته.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| انضمام إلى المعاهدتين وتنفيذ موسّع لهما. | المزيد من حالات الانضمام إلى المعاهدة الأولى: انضمت خمسة بلدان (أذربيجان وبلجيكا وبنن وغانا والجبل الأسود) إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف وبلغ بالتالي مجموع الأطراف المتعاقدة 61 طرفاً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006. المزيد من حالات الانضمام إلى المعاهدة الثانية: انضمت أربعة بلدان (أذربيجان وبلجيكا وبنن والجبل الأسود) إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي وبلغ بالتالي مجموع الأطراف المتعاقدة 59 طرفاً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006. المزيد من الدول التي تعتمد سياسات فعّالة لتنفيذ المعاهدتين: اعتمدت فرنسا وإسبانيا تشريعات وطنية تنفذ المعاهدتين. |
| توضيح الحماية الدولية للأداء السمعي البصري وهيئات الإذاعة. | قرارات متخذة بشأن مستقبل الحماية الدولية لهيئات الإذاعة: طلبت الجمعية العامة للويبو من اللجنة الدائمة أن تعقد دورتين خاصتين ينبغي أن تستهدفان الموافقة على أهداف الحماية ونطاقها المحدَّد وموضوع الحماية ووضع الصيغة النهائية باتباع نهج قائم على الإشارات بغية إحالة اقتراح أساسي مراجع إلى المؤتمر الدبلوماسي. قرارات متخذة بشأن مستقبل العمل على حماية الأداء السمعي البصري: أحاطت الجمعية العامة للويبو علماً بالوضع في سبتمبر/أيلول 2006 وقررت أن من الضروري أن تظل المسألة مدرجة في جدول أعمال دورتها المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول 2007. |
| فهم محُسّن لقواعد البيانات غير الأصلية. | قرارات متخذة بشأن مستقبل العمل على حماية قواعد البيانات غير الأصلية: تقرر أثناء دورة اللجنة الدائمة المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ألا يعاد إدراج المسألة في جدول أعمال اللجنة إلا إذا طلبت إحدى الدول الأعضاء ذلك. ولم يقدم أي طلب من هذا القبيل. |
| تقدّم ملموس في قضايا حق المؤلف المستجدة. | قضايا مستجدة تبحثها اللجنة الدائمة: قدمت دراسة بشأن أنظمة الإدارة المؤتمتة للحقوق والتقييدات والاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف إلى اللجنة الدائمة. ويجري إعداد دراسة عن حق المؤلف والأشخاص ضعيفي البصر. |
| مجموع نفقات البرنامج 14 خلال سنة 2006: 3400390 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 15:	المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

91-	رسخت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (IGC) العمل الجاري على مسودتين من الأحكام التي تحدد الأهداف السياسية والمبادئ الرئيسية الرامية إلى حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي من تملكها غير المشروع وسوء الانتفاع بها. وقد استخدمت نصوص هذه الأحكام على الرغم من أنها مسودات على نطاق واسع خارج اللجنة كدليل لتحليل القضايا السياسية ومقياس للحماية الفعالة ومرجع لوضع التشريعات والسياسات واعتمد عدد من المشروعات الدولية والمشاورات الوطنية والإقليمية على مسودات نصوص الأحكام مباشرة.

92-	وأشرفت اللجنة على عدة مبادرات لضمان تركيز أعمال الويبو في هذا الميدان على آراء المجتمعات الأصلية والمحلية. ونجحت مبادرة إنشاء صندوق الويبو للتبرعات الذي مول مشاركة جميع الأشخاص المؤهلين من وجهة نظر لجنة مستقلة. وشارك خبراء منتمون إلى 16 مجتمعاً من المجتمعات الأصلية في جلستين للأفرقة التابعة للجنة التي يديرها أعضاء من تلك المجتمعات بهدف طرح شواغلهم وتوصياتهم على اللجنة مباشرة. وفاق عدد المنظمات المسجلة في قائمة المنظمات المعتمدة 150 منظمة تمثل أغلبيتها المجتمعات الأصلية والمحلية. ورحب منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية بالصندوق.

93-	وكملت عمليات تعزيز التعاون العملي وتكوين الكفاءات أنشطة التعاون الدولي بشأن المسائل السياسية. وعقدت الويبو بالتعاون مع منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية اجتماعين جانبيين من بينهما ندوة بشأن الانتفاع العملي بأدوات الملكية الفكرية لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي من أجل الارتقاء بمستوى المرأة في المجتمعات الأصلية وتنمية المجتمعات المحلية. وظل فريق الدعم المشترك بين الوكالات والمعني بقضايا الشعوب الأصلية (IASG) يوفر وسيلة مفيدة لمشاطرة المعلومات والتعاون بين الوكالات بشأن قضايا الشعوب الأصلية.

94-	واستمرت المشاركة في أعمال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ووكالات أخرى مثل المركز الثقافي لليونسكو في آسيا والمحيط الهادئ (ACCU). واستهدفت الجهود المبذولة في إطار مشروع رئيسي حشد الخبرات ووضع المبادئ التوجيهية لحماية مصالح أمناء أشكال التعبير الثقافي التقليدي خلال عمليات تسجيل التراث الثقافي وجرده وحفظه ورقمنته. وانطوى ذلك على التعاون مع مجلس المتاحف الدولي وهيئات مماثلة. كما اتخذت الخطوات الأولى من أجل التعاون القائم على المشروعات مع وكالات وبرامج وصناديق أخرى مثل منظمة العمل الدولية وبنك التنمية المشترك بين البلدان الأمريكية.

95-	وقدمت الويبو مساعدتها التقنية وسائر أشكال الدعم بالنسبة إلى قضايا الملكية الفكرية المرتبطة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية إلى وكالات ومشروعات أخرى مثل أمانة الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي (CBD) وأمانة الكمنولث ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ولجنة حقوق الإنسان وجامعة الأمم المتحدة (UNU) والبنك الدولي. وشملت أنشطة الدعم المذكورة إسداء المشورة بشأن اقتراح جامعة الأمم المتحدة الداعي إلى إنشاء مركز دولي للبحث والتدريب في مجال المعارف التقليدية والعمل التقني مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها (IUCN) وجامعة الأمم المتحدة على قضايا القانون العرفي في المجتمعات الأصلية. كما تواصل التعاون والتنسيق الوثيقين مع أجهزة إقليمية رئيسية مثل الاتحاد الأفريقي والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO) ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا (ASEAN) والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية وجماعة البلدان الأندية والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) وجمعية جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC). وعقدت محافل سياسية إقليمية في كوشين وهنان لتعزيز تنظيم التعاون الأقاليمي بين بلدان الجنوب بشأن حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. ودعمت الويبو دعماً فعالاً أعمال المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الرامية إلى وضع صك إقليمي أفريقي بشأن حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي.

96-	وتواصلت المشاركة في مجموعة من السياسات الأوسع نطاقاً في مجالات حقوق الإنسان والتفاعل بين حقوق الإنسان وسياسات المنافسة والملكية الفكرية وتكثف العمل على العلاقة بين الملكية الفكرية والقانون العرفي في المجتمعات الأصلية والمحلية. كما ظلت الويبو تشارك في مداولات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفريق العامل المعني بالسكان الأصليين. واستخدمت نصوص اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور كوثائق مرجعية في إطار العديد من هذه المشروعات المتصلة بقضايا الشعوب الأصلية واعتمدت مناقشات اللجنة الحكومية الدولية بدورها على نهج تلك الأجهزة القائمة على حقوق الإنسان.

97-	واستمر تزويد أصحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والسلطات الوطنية والأجهزة الإقليمية بالمعلومات عن تكوين الكفاءات والسياسات. كما أتيحت أدوات عملية من بينها الدليل العملي بشأن الملكية الفكرية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور وكتيب عملي بشأن الملكية الفكرية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والمتاحف والمحفوظات ومجموعة من الأدوات التجريبية يستخدمها أصحاب المعارف التقليدية لضمان حماية مصالحهم والحفاظ عليها خلال عملية توثيق معارفهم التقليدية. وتم دعم أنشطة مخاطبة الجمهور من خلال نشر كتيبين عن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي لصالح الجمهور العام وإعداد وثائق إعلامية ودراسات أكثر تخصصاً. وأرسيت قواعد متينة لإعداد باقة من الأدوات والمنتجات الإعلامية الجديدة بشأن البراءات من أجل دعم مناقشات السياسات الدولية في مجالات مثل الموارد الوراثية النباتية والتنوع البيولوجي ونقل التكنولوجيا بناء على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتشاور الوثيق مع الوكالات الدولية المعنية ولا سيما أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومنظمة الأغذية والزراعة.

الهـدف	تعزيز الحماية المناسبة والفعّالة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية من الموارد الوراثية بما يعود بالفائدة على المجتمعات التقليدية وتنميتها المستدامة.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| توطيد الإطار القانوني والسياسي لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. | إعداد صك دولي واحد أو أكثر: ترسخت أحكام الويبو بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي كمقاييس دولية غير رسمية للحماية نظراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن وضعها. وتم دعم الأحكام من خلال استعراض شامل للخيارات المتصلة بالصكوك الدولية واستعراضات مفصلة وموثوقة للخيارات السياسية والتدابير القانونية من أجل الحماية الفعالة على مستوى القوانين الوطنية. استخدام وثائق الويبو ونتائج اجتماعاتها بشأن المبادئ في إطار واحد على الأقل من الأمور التالية: - مبادرة تعاون إقليمية أو دون إقليمية؛ - ومشروع وطني لصياغة سياسة عامة أو تكوين الكفاءات في مجال لم يكن مشمولاً في السابق؛ - ومشروع على مستوى المجتمع المحلي والمجتمع المدني يشارك فيه عدد من أصحاب المصالح غير المشمولين في السابق: استخدمت أحكام الويبو بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي على نطاق واسع كمرجع لإجراء مشاورات سياسية ووضع التشريعات ونصوص قانونية أخرى. واستخدمت وثائق سياسات الويبو خلال سنة 2006 في إطار مبادرات في منطقة التعاون الاقتصادي بين بنغلاديش والهند وميانمار وسري لانكا وتايلند (BIMST-EC) وثمانية مشروعات وطنية إضافية ومشاورات مع مجموعة متزايدة من المنظمات غير الحكومية الأخرى المنبثقة عن المجتمعات المحلية والمجتمع المدني. |
| تعاون وتنسيق معزّزان بين الويبو ومنتديات ومشروعات دولية وإقليمية أخرى. | إقرار صريح بدعم الويبو وإسهامها في وكالة إضافية أو مشروع إضافي على الأقل على المستوى الدولي أو الإقليمي: قدمت مساهمة كبيرة في دراسة مشتركة عن نقل التكنولوجيا بناء على الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي (CBD) بالتعاون مع أمانة الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ورحب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP) بالدراسات المتتابعة التي زودته بها الويبو. |
| قدرة معزّزة لدى الدول الأعضاء على دعم حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بالملكية الفكرية وإدارة الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية من الموارد الوراثية لفائدة مالكي تلك المعارف وأشكال التعبير وأمناء الموارد الوراثية. | مشروعان إضافيان على الأقل جاريان في الدول الأعضاء لتكييف سياسات وأدوات عملية محدّدة وتطبيقها: عقدت شراكات جديدة لتكوين الكفاءات في مجالات المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية مع ثماني دول أعضاء على الأقل. وشرع في تنفيذ مشروع جديد للتشاور ووضع السياسات بغية تناول مسألة صون مصالح أصحاب التراث الثقافي التقليدي خلال أنشطة حفظ هذا التراث وتسجيله وما يرتبط بها من أنشطة. أدلة على فائدة محدّدة مستمدة من الانتفاع بأدوات الملكية الفكرية في صفوف أصحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وأمناء الموارد الوراثية: بيانات غير متاحة حتى الآن. |
| آليات قانونية فعّالة في الدول الأعضاء لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية من الموارد الوراثية لفائدة مالكي المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وأمناء الموارد الوراثية. | آليات قانونية مكيّفة أو جديدة في الدول الأعضاء في إقليم واحد على الأقل وتتجلى فيها مساعدة الويبو القانونية: جرى وضع مسودات قوانين أو سياسات في عدة بلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمساهمة من الويبو. أدلة على فائدة محدّدة عائدة على مالكي المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وأمناء الموارد الوراثية من زيادة فعالية الآليات القانونية: أتيحت المعلومات عن الفوائد الفورية المحققة من حيث تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة في مشروعات سياسية وقانونية على الصعيدين المحلي والدولي مما يتوقع أن يتجسد في فوائد ملموسة في الأجل المتوسط بعد الفارق الزمني الذي لا مفر منه للتنفيذ. |
| مجموع نفقات البرنامج 15 خلال سنة 2006: 2651520 فرنكاً سويسرياً |  |

الهدف الاستراتيجي الرابع: أداء خدمات عالية الجودة في أنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية

البرنامج 16:	إدارة نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

98-	تم استلام ما مجموعه 148772 طلباً دولياً ومعالجته خلال سنة 2006 مما ينم عن زيادة بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية (133545). وسجلت أكبر زيادة في بلدان شرقي آسيا ولا سيما في الصين واليابان وجمهورية كوريا التي مثلت 25 بالمائة من عدد الطلبات المودعة.

99-	وأودع المزيد من الطلبات الدولية بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات باستخدام الوسائل الإلكترونية أكثر من الورق للسنة الثانية على التوالي. وإضافة إلى ذلك، تبادل كل من المكتب الدولي ومكاتب أخرى عدداً متزايداً من الوثائق في شكلها الإلكتروني منذ سنة 2006. وتحول إطار سير كامل الأعمال ضمن المكتب الدولي بالنسبة إلى الطلبات الدولية الجديدة المستلمة اعتباراً من استلامها حتى نشرها إلى إطار إلكتروني تام.

100-	وازداد عبء العمل أي عدد الطلبات الدولية التي تم استلامها ونشرها وأعيد نشرها بنسبة 26 بالمائة بينما انخفض عدد الموظفين المعنيين بمعالجة تلك الطلبات بصفة مباشرة بنسبة 11 بالمائة بين سنتي 2002 و2006.

101-	ونشر 50 بالمائة من الطلبات الدولية في غضون أسبوعين و98 بالمائة في غضون ثلاثة أسابيع و99 بالمائة في غضون أربعة أسابيع بعد انقضاء 18 شهراً من تاريخ الأولوية خلال سنة 2006.

102-	وارتفع عدد الدول المتعاقدة من 128 إلى 136 دولة نظراً إلى انضمام دول أعضاء جديدة شملت البحرين والسلفادور وغواتيميالا وهندوراس وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا ومالطة والجبل الأسود.

103-	ونجح مكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات في تنفيذ التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان 2006. وتم تعديل إحدى عشرة قاعدة.

الهـدف	ترسيخ نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات بحيث يكون أيسر الوسائل وأكثرها ثقة وأقلّها تكلفة للحصول على حماية البراءات في العالم.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| انتفاع معزّز بنظام المعاهدة. | 126000 إلى 128000 طلب دولي متسلّم ومعالج في موعده في سنة 2006: استلم المكتب الدولي 148772 نسخة أصلية خلال سنة 2006. 132000 طلب دولي متسلّم ومعالج في موعده في سنة 2007: بيانات غير متاحة |
| جودة معزّزة في الخدمة. | صدور إخطارات وتبليغات ونشر الطلبات وإصدار المنتجات الضرورية في المواعيد المفروضة بناء على المعاهدة واللائحة التنفيذية مع ارتفاع عدد الطلبات الدولية التي يتعيّن معالجتها: تعزز احترام مواعيد النشر مقارنة بسنة 2005 وعلى وجه الخصوص نتيجة لزيادة استعانة المكتب الدولي بجهات خارجية مما سمح بإعداد قوائم أسبوعية أكبر للنشر. ولوحظ تراجع إلى حد ما في احترام المواعيد بالنسبة إلى الإقرار باستلام النسخة الأصلية الذي يصدر بعد الفحص الشكلي. ونتج ذلك عن المشاكل الانتقالية المواجهة في سياق التحول من إطار ورقي للمعالجة إلى إطار يستغني عن الورق ومعدلات الإيداع المتزايدة باستمرار والحاجة إلى تجنب الزيادة في حجم القوى العاملة قدر الإمكان. الحفاظ على عدد الحالات السنوية التي يثير فيها المكتب الدولي مشكلات دون 1٫0 بالمائة من مجموع عدد الطلبات الدولية (وكان عددها 122 حالة سنة 2004): أحيلت 92 حالة من الحالات التي يثير فيها المكتب الدولي مشكلات إلى الشعبة القانونية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات أو تولت حلها الشعبة في سنة 2006. الحفاظ على عدد الاستفسارات السنوية لتوضيح الإخطارات والتبليغات دون 20 بالمائة من مجموع الطلبات الدولية (وقد بلغ عدد هذه الاستفسارات نحو 24400 استفسار سنة 2004 مما يتوافق وقاعدة 80 مقابل 20 أي لا يستدعي 80 بالمائة من الحالات عامة أي شرح مقابل 20 بالمائة تستلزم شرحاً): تم توضيح حوالي 15000 استفسار خلال سنة 2006 مما يمثل 10 بالمائة من مجموع الطلبات الدولية المستلمة والمعالجة البالغ 148772 طلباً. |
| إنتاجية معزّزة. | تسلّم العدد المتزايد من الطلبات الدولية ومعالجتها كما هو مشار إليه أعلاه من غير زيادة العدد الإجمالي للموظفين (من ثابتين وغير ثابتين) بحيث تقتصر زيادة الموظفين على المجالات التي يستحيل فيها استيعاب زيادة أعباء العمل بتعزيز الإنتاجية، مثل الترجمة: خفض عدد الموظفين العاملين مباشرة على المسائل المرتبطة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات من 387 موظفاً في سنة 2005 إلى 375 موظفاً في سنة 2006. |
| تبسيط للعلاقة مع مودعي الطلبات. | حذف استمارة واحدة على الأقل (من 7 استمارات في المتوسط) في عدد الإخطارات والتبليغات الموجَّهة إلى المودعين في متوسط الحالات: يجري تحليل السبل المحتملة لتبسيط التبليغات. توفير خدمة واحدة على الأقل عبر الإنترنت لمودعي الطلبات للاطلاع على معلومات سرية بشأن طلباتهم الدولية: أجرى المكتب الدولي مشاورات غير رسمية مع المنتفعين بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ويواصل بحث الخيارات الرامية إلى إتاحة مثل هذه الخدمة بشكل فعال من حيث التكلفة في المستقبل. توفير أكثر من خدمة واحدة عبر الإنترنت لجهات أخرى ترغب في الاطلاع على معلومات علانية عن جميع الطلبات الدولية: يتيح كل من قاعدة البيانات الإلكترونية (PatentScope) ومحرك البحث الفرصة للاطلاع على جميع الطلبات الدولية المنشورة منذ سنة 1978 وأهم الوثائق العلانية المتصلة بالطلبات الدولية. وتنشر الطلبات إلكترونياً منذ أبريل/نيسان 2006 عبر قاعدة البيانات الإلكترونية فقط. |
| التقدّم في الانتقال من معالجة مزدوجة ورقية وحاسوبية للإجراءات الداخلية إلى أتمتة كاملة للإجراءات الأساسية. | 10 إجراءات إضافية مؤتمتة بالكامل: انتقل المكتب الدولي من نظام ورقي إلى نظام يستغني عن الورق للمعالجة في سنة 2006 مما مثل إنجازاً أساسياً بدرجة أكبر من الأتمتة الكاملة أو الجزئية لعدد محدود من الإجراءات الحذرة. 10 إجراءات إضافية مؤتمتة جزئياً: انظر أعلاه. |
| الاستمرار في تصريف الأعمال اليومية لأنظمة المعلومات الخاصة بالمعاهدة. | استجابة بنسبة 98 بالمائة لجميع أنظمة التشغيل أثناء ساعات العمل الرئيسية (ما عدا الصيانة المنظمة): تشغيل أنظمة المعلومات الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات بنسبة تساوي أو تفوق 98 بالمائة خلال ساعات العمل الرئيسية (ما عدا الصيانة المنظمة). 95 بالمائة من مُهل النشر محترمة: تعزز احترام مواعيد النشر مقارنة بسنة 2005 وعلى وجه الخصوص نتيجة لزيادة استعانة المكتب الدولي بجهات خارجية مما سمح بإعداد قوائم أسبوعية أكبر للنشر. وفضلاً عن ذلك، تحسنت إجراءات إعداد النشر بفضل تعزيز مرونة سير العمل المعتمد على التعرف الضوئي على الرموز. وتم نشر 99 بالمائة من الوثائق في فترة متراوحة بين 18 و19 شهراً من تاريخ الأولوية. |
| وعي معزّز بتوافر المشورة القانونية المقدّمة إلى مودعي الطلبات ووكلائهم في ظل المعاهدة بشأن مشكلات محدّدة. | 50 التماس مشورة قانونية متسلّمة من مودعي الطلبات: استلم 513 التماس مشورة قانونية من القطاع الخاص وقدمت المشورة بنسبة 87.9 بالمائة إلى المنتفعين من البلدان الصناعية ونسبة 4.9 بالمائة إلى المنتفعين من بعض البلدان في أوروبا وآسيا ونسبة 7.2 بالمائة إلى المنتفعين من البلدان النامية. وتناولت الشعبة القانونية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 2521 طلباً دولياً استلزم معالجة خاصة وحل المشاكل المتصلة بالجوانب القانونية بتسجيل زيادة بنسبة 2.3 بالمائة خلال سنة 2005. واستلم قسم الخدمات الإعلامية للمعاهدة 12018 استفساراً متعلقاً بالمعلومات العامة عن المعاهدة مما ينم عن زيادة بنسبة 0.7 بالمائة خلال سنة 2005. 10 مقالات ومراجع ومقتبسات تشير إلى مشورة قانونية مقدَّمة في ظل المعاهدة: بيانات غير متاحة. |
| وعي معزّز بتوافر المشورة القانونية والتفسير بشأن النصوص القانونية لفائدة الدول الأعضاء ومكاتب الملكية الفكرية في مسائل عامة بشأن المعاهدة. | 50 طلب مشورة قانونية أو تفسير بشأن نصوص قانونية متسلّمة من الدول الأعضاء ومكاتب الملكية الفكرية: استلم ما مجموعه 444 التماس مشورة قانونية من الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة وقدمت المشورة بنسبة 24,1 بالمائة إلى البلدان الصناعية ونسبة 15.5 بالمائة إلى بعض البلدان في أوروبا وآسيا ونسبة 55.9 بالمائة إلى البلدان النامية ونسبة 4.5 بالمائة إلى البلدان الأقل نمواً. وحللت القوانين الوطنية في ست دول (الجماهيرية العربية الليبية وماليزيا ومالطة ونيجيريا وسنغافورة وتايلند) لامتثالها لمعاهدة التعاون بشأن البراءات. |
| توافر معزّز لمجموعات مستكملة من جميع النصوص القانونية والإعلامية بشأن المعاهدة في نُسُق جديدة مُيسّرة. | توافر نصوص مستكملة للمعاهدة ولائحتها التنفيذية وبعض النصوص القانونية الأخرى: - بالإنكليزية والفرنسية وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية قبل دخولها حيز النفاذ؛ - وبالصينية والألمانية واليابانية والروسية والإسبانية قبل دخولها حيز النفاذ؛ - وبلغات أخرى ولا سيما العربية ما أن تدخل حيز النفاذ. أتيحت نصوص مستكملة للمعاهدة ولائحتها التنفيذية وفقاً للصيغة النافذة منذ الأول من أبريل/نيسان 2006 باللغتين الإنكليزية والفرنسية في نسقي PDF وhtml قبل تاريخ دخول هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ. وأتيحت هذه النصوص بعد ذلك بفترة وجيزة في نسق PDF باللغات الصينية والألمانية واليابانية والروسية والإسبانية. كما أعد المكتب الدولي وأتاح الطبعات الورقية لجميع هذه النصوص (باستثناء النص الياباني). وأتيحت نصوص مستكملة للمعاهدة ولائحتها التنفيذية وفقاً للصيغة النافذة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006 باللغتين الإنكليزية والفرنسية في نسقي PDF وhtml قبل تاريخ دخول هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ. وأتيحت هذه النصوص بعد ذلك بفترة وجيزة في نسق PDF باللغتين الألمانية والإسبانية. وأتيحت نصوص مستكملة للتعليمات الإدارية للمعاهدة وفقاً للصيغة النافذة منذ الأول من أبريل/نيسان 2006 باللغتين الإنكليزية والفرنسية في نسق PDF. وظهر هذا النص في النسق html في أكتوبر/تشرين الأول 2006. وأتيحت نصوص مستكملة للتعليمات الإدارية للمعاهدة وفقاً للصيغة النافذة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006 باللغتين الإنكليزية والفرنسية في نسقي PDF وhtml. وأتيحت نصوص مستكملة للأدلة المخصصة لمكاتب تسلم الطلبات بناء على المعاهدة وفقاً للصيغة النافذة منذ الأول من أبريل/نيسان 2006 باللغتين الإنكليزية والفرنسية في نسق PDF قبل تاريخ دخول هذه الأدلة حيز التنفيذ. وأعدت نصوص مستكملة للاتفاقات المبرمة مع المكتب الدولي للويبو بشأن تشغيل المكتب النمساوي للبراءات والمجلس الوطني الفنلندي للبراءات والتسجيل والمكتب الأوروبي للبراءات ومكتب كوريا للملكية الفكرية والمكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية والمكتب السويدي للبراءات والتسجيل كإدارات للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بناء على المعاهدة. وأتيحت جميع هذه النصوص في قاعدة البيانات الإلكترونية (PatentScope) في نسق PDF باللغة الإنكليزية فقط. |
|  | اعتماد نَسَق جديد واحد على الأقل لنشر النصوص القانونية والإعلامية الرئيسية للمعاهدة على الأقل: لم تعد مجلة المعاهدة متاحة في شكلها الورقي بل أصبحت تنشر بالكامل في صيغتها الإلكترونية في تاريخ النشر الدولي في قاعدة البيانات الإلكترونية (PatentScope) ابتداء من الأول من أبريل/نيسان 2006. وأنشئ مستودع إلكتروني للمعلومات عن تدابير التأهب لحالات الطوارئ المتخذة في 22 دولة من الدول الأعضاء في المعاهدة في قاعدة البيانات الإلكترونية (PatentScope) بناء على طلب الدول الأعضاء في المعاهدة. وأطلق الحاسب الآلي للمهل بناء على المعاهدة في مارس/آذار 2006. وهو يساعد مودعي الطلبات على حساب المهل الرئيسية بناء على المعاهدة ويتيح تفسيرات كاملة عن جميع المهل وإشارات إلى مواد المعاهدة أو قواعدها المعنية. والحاسب الآلي متاح بالمجان في قاعدة البيانات الإلكترونية المذكورة. |
| فهم مُحسّن لدى المكتب الدولي لاحتياجات كبار مودعي الطلبات الدولية في العالم واستراتيجياتهم المتعلقة بالملكية الفكرية. | اتصالات منتظمة مع أهم مودعي الطلبات الدولية الخمسين في العالم على مستوى السياسات: أجريت اتصالات مع عدد لا يستهان به من كبار مودعي الطلبات بناء على المعاهدة بهدف تحسين فهم متطلباتهم وسياساتهم. |
| سياسات وممارسات حديثة خاصة بالإدارة الداخلية. | 5 سياسات أو ممارسات جديدة معتمدة: إعداد اختصاصات الموظفين المؤقتين والخبراء الاستشاريين ومعالجتها؛ وتبسيط إدارة شؤون الموظفين؛ وإنشاء نظام للتتبع وقاعدة بيانات لمراقبة الميزانية. |
| مجموع نفقات البرنامج 16 خلال سنة 2006: 74812080 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 17:	إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات

104-	تطور بحث اقتراحات إصلاح نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات من خلال انعقاد الدورة الثامنة للفريق العامل المعني بإصلاح المعاهدة في شهر مايو/أيار واعتماد جمعية اتحاد المعاهدة للتعديلات الإضافية المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية للمعاهدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

105-	وتواصل العمل على تحسين الإطار القانوني والإجرائي للمعاهدة في سنة 2006 تمشياً مع الأهداف المنشودة من إصلاحها التي حددتها جمعية اتحاد المعاهدة وشملت تبسيط الإجراءات وتيسيرها وتخفيض النفقات التي يتحملها مودعو الطلبات والحفاظ على التوازن بين عبء عمل إدارات المعاهدة وجودة الخدمات المقدمة والتنسيق بين أحكام المعاهدة وأحكام معاهدة قانون البراءات وضمان تسيير النظام لفائدة جميع المكاتب بصرف النظر عن حجمها.

106-	ووافق الفريق العامل المعني بإصلاح المعاهدة في دورته الثامنة التي عقدها في شهر مايو/أيار على عدد من التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية بهدف عرضها على جمعية اتحاد المعاهدة من أجل اعتمادها. ورأى أن من الضروري إجراء المزيد من المناقشات بشأن تعديلات أخرى مقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية ومتعلقة بالنشر الدولي بعدة لغات والبحث الدولي الإضافي. كما وافق على ضرورة إرجاء بحث اقتراحات سويسرا المتصلة بالكشف عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية في طلبات البراءات إلى دورته المقبلة وأشار إلى عرض موجز قدمته الأمانة عن وضع الخطط لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة ولا سيما وباء إنفلونزا الطيور.

107-	واعتمدت جمعية اتحاد المعاهدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول وبناء على الأعمال التحضيرية للفريق العامل التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية للمعاهدة التي تصبح نافذة اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان 2007 فيما يتعلق بالمتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي (أنظمة إدارة الجودة) والشروط المادية للطلب الدولي (الشروط الخاصة بحجم النص وإجراءات إدخال التصويبات) والشروط المرتبطة بلغة الطلب الدولي (تصويبات وتوضيحات طفيفة) والتصويبات والتعديلات اللاحقة نتيجة للتعديلات التي اعتمدتها الجمعية في سنة 2005.

الهـدف	مواصلة تحديث نظام المعاهدة وتحسينه وتعزيزه ليستمر في تلبية احتياجات مودعي الطلبات وجميع المكاتب باختلاف أحجامها واحتياجات الجهات الأخرى، وتعزيز الإقبال على النظام والحدّ من ازدواجية العمل بفضل ذلك.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| إجراءات مبسطة ومُحسّنة لإيداع الطلبات الدولية ومعالجتها. | اعتماد جمعية اتحاد المعاهدة للتعديلات المقترحة للائحة التنفيذية بشأن ردّ حق الأولوية والحلول الممكنة في حال عدم توفر بعض الأجزاء وتصحيح الأخطاء السافرة: اعتمدت جمعية اتحاد المعاهدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية للمعاهدة والمتعلقة برد حق الأولوية وتصحيح الأخطار السافرة والحلول الممكنة في حال عدم توفر بعض العناصر أو الأجزاء من طلب دولي وستصبح هذه التعديلات سارية المفعول اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان 2007. واعتمدت الجمعية في شهر أكتوبر/تشرين الأول التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية للمعاهدة والمتعلقة بالمتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي (أنظمة إدارة الجودة) والشروط المادية للطلب الدولي والشروط المرتبطة بلغة الطلب الدولي والتصويبات والتعديلات اللاحقة نتيجة للتعديلات التي اعتمدتها الجمعية في سنة 2005. وستصبح هذه التعديلات سارية المفعول اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان 2007. |
|  | انطباع المودعين: عبر ممثلو فئات المنتفعين في الفريق العامل وجمعية اتحاد المعاهدة عن تقديرهم لأعمال الأمانة المرتبطة بإصلاح المعاهدة. انطباع المكاتب: اعتمدت جمعية اتحاد المعاهدة بالإجماع التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية للمعاهدة بناء على الأعمال التحضيرية للفريق العامل. وأعربت الدول الأعضاء في الفريق العامل وجمعية اتحاد المعاهدة عن تقديرها لأعمال الأمانة المرتبطة بإصلاح المعاهدة. |
| خدمات جديدة ذات قيمة مضافة ومنتجات ذات فائدة معزّزة متاحة في إطار نظام المعاهدة. | اعتماد جمعية اتحاد المعاهدة لتعديلات مقترحة للائحة التنفيذية بشأن البحث الدولي الإضافي والقيد المركزي للتغييرات وشروط التوقيع والنشر الدولي بلغات عدة: رأى الفريق العامل أن من الضروري إجراء المزيد من المناقشات بشأن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية والمتعلقة بالبحث الدولي الإضافي والنشر الدولي بعدة لغات وشروط التوقيع. وقرر (قرار سبق اتخاذه في شهر مايو/أيار 2005) عدم النظر في اقتراحات إضافية بشأن القيد المركزي للتغييرات في المكتب الدولي التي تؤثر في المرحلة الوطنية والمرحلة الدولية من الإجراءات الخاصة بالمعاهدة. انطباع المودعين: عبر ممثلو فئات المنتفعين في الفريق العامل وجمعية اتحاد المعاهدة عن تقديرهم لأعمال الأمانة المرتبطة بإصلاح المعاهدة. انطباع المكاتب: أعربت الدول الأعضاء في الفريق العامل وجمعية اتحاد المعاهدة عن تقديرها لأعمال الأمانة المرتبطة بإصلاح المعاهدة. |
| مجموع نفقات البرنامج 17 خلال سنة 2006: 1064015 فرنكاً سويسرياً |  |

البرنامج 18: أنظمة مدريد ولاهاي ولشبونة بشأن التسجيل

نظام مدريد

108-	استمر ازدياد الطلب على الخدمات المقدمة في إطار نظام مدريد ازدياداً ملحوظاً خلال عام 2006، إذ بلغ عدد الطلبات الدولية التي تلقاها المكتب الدولي وقام بفهرستها وإدخالها مرحلة الفحص 471 36 طلباً (بلغت هذه الزيادة894، وهو ما يمثل 8.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية)، وبلغ عدد طلبات التسجيل التي قام المكتب بتدوينها والتبليغ عنها ونشرها 24 طلباً (بلغت هذه الزيادة 055 4، وهو ما يمثل 12.2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية). واضطلع المكتب أيضاً في الفترة ذاتها بمعالجة (أي تلقي، وفحص وتسجيل وتبليغ ونشر) 205 15 طلباً من طلبات التجديد (بلغت هذه الزيادة 709 7، وهو ما يمثل 102.8 بالمقارنة مع السنة الماضية)، و978 10 تعيينا لاحقاً (بلغت هذه الزيادة 751، وهو ما يمثل 7.3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية) و687 70 من طلبات تعديل التسجيلات الحالية (بلغت هذه الزيادة 258 4، وهو ما يمثل 6.4 مقارنة بالسنة الماضية). ونظر المكتب أيضاً في 941 212 من طلبات الرفض والتبليغات ذات الصلة (وهي منح الحماية، والقرارات النهائية بعد الرفض، والإبطال، وتمديد مهلة الرفض استنادًا إلى الاعتراضات) التي قدمتها مكاتب الأطراف المتعاقدة (بلغت هذه الزيادة 270 41، وهو ما يمثل 24 في المائة مقارنة بالسنة الماضية).

109-	وأولى المكتب الدولي على مدى سنة 2006 الأولوية لتدراك التأخر الحاصل في معالجة الطلبات الدولية وطلبات تسجيل التعديلات، مما أدى إلى تحقيق انخفاض تدريجي في عدد الأعمال المتراكمة خلال سنة 2006 لتبلغ 304 طلبا دولياًً و600 1 طلباً لتسجيل التعديلات، بعد أن كان عددها يبلغ في نهاية عام 2005، 148 2 و600 2 على التوالي. وقد تحقق هذا الانخفاض في عدد الطلبات المتراكمة على الرغم من الارتفاع الكبير الذي فاقَ التوقعات في عدد الطلبات التي تلقاها المكتب الدولي في عام 2006. وعرفت الفعالية التي عولجت بها الطلبات الدولية الخالية من الشوائب، وذلك اعتباراً من تاريخ تلقيها إلى حين تسجيلها في السجل الدولي، على غرار الفعالية التي عولجت بها طلبات التعديل تحسناً.

110-	وأحرز مشروع إنشاء قاعدة بيانات التصنيف الداخلية تقدماً هاماً، وستساعد هذه القاعدة الفاحصين على معالجة الطلبات بسرعة أكبر، وذلك رغم ظهور بعض عوامل البطء، مثل ازدياد عدد الطلبات المودعة بالتزامن مع طلبات التقييد.

111-	وعرف استعراض إجراءات العمل الذي بدأ عام 2005 بموجب نظام مدريد ازدياداً. وقد بدأ العمل على إعداد مبادئ توجيهية لعمليات الفحص، وإخراجها في شكل دليل. وقُرر الانتقال من الأسلوب الحالي القائم على فحص مهمة واحدة إلى أسلوب يقوم على بنية متعددة المهام قصد تحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى القائمين بإيداع الطلبات، وأصحاب العلامات التجارية والمكاتب الوطنية. وسيتم إنشاء فريق اختبار في أوائل عام 2007.

112-	وقد أُدخلت تحسينات على قاعدة البيانات ROMARIN، وأضيفت إلى واجهة استخدامها خدمات بحث جديدة اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2006.

113-	وواصلت الويبو حث مكاتب الدول الأعضاء في نظام مدريد على زيادة استخدام البريد الالكتروني في إرسال الوثائق في إطار إجراءات نظام مدريد إلى المكتب الدولي. وبلغ عدد مكاتب الأطراف المتعاقدة التي كانت ترسل بانتظام طلبات دولية إلى المكتب الدولي عن طريق البريد الالكتروني ستة مكاتب في نهاية عام 2006، وتمثل هذه الطلبات حوالي 33 في المائة من الطلبات التي تلقاها المكتب الدولي في عام 2006. وعلاوة على ذلك، كانت بعض المكاتب تستخدم وسائل الكترونية لإرسال طلبات الرفض (ثلاثة مكاتب)، وبيانات منح الحماية (مكتبان) أو طلبات التعديل (أربعة مكاتب). وفي المقابل، ازداد عدد المكاتب التي أَرسل إليها المكتب الدولي تبليغات نظام مدريد في شكل الكتروني ليبلغ 43 مكتباً في نهاية عام 2006 (أكثر بأربع مرات بالمقارنة مع نهاية السنة الماضية).

114-	وفي أبريل/نيسان 2006، افتتح على موقع مدريد على الويب مرفق إلكتروني لتجديد العلامات التجارية الدولية الكترونياً. وتواصل تحديث موقع نظام مدريد على الويب باستمرار من خلال نشر وإضافة أخبار جديدة، وإصدار نشرة خاصة بنظام مدريد.

نظام لاهاي

115-	بقي عدد التسجيلات الدولية في إطار نظام لاهاي في عام 2006 على حاله، إذ لم يتغير مقارنة بالسنة الماضية. وبلغ عدد طلبات تجديد التسجيلات الدولية 889 3 طلباً (تمثل هذه الزيادة 0.1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية). وكان عدد الرسوم والنماذج الصناعية التي احتوت عليها هذه التسجيلات أقل بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

نظام لشبونة

116-	خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجلت تسميتان من تسميات المنشأ في السجل الدولي، وأحاطت الدول الأعضاء علماً بهما. ولم تلغ أية تسمية من هاتين التسميتين، مما جعل العدد الإجمالي لتسميات المنشأ المسجلة في إطار نظام لشبونة يزداد من 867 إلى 869 في نهاية عام 2006، والعدد الإجمالي للتسجيلات حيز النفاذ في تلك الفترة من 793 إلى 795. وبلغ عدد التغييرات في بيانات تسميات المنشأ المُسجلة في السجل الدولي والتي جرى تبليغها إلى البلدان الأعضاء ثلاثة، وعدد حالات الرفض المسجلة والتي جرى تبليغها إلى البلدان الأعضاء 45. وعلاوة على ذلك، أعدت التبليغات فيما يتعلق بالمخزون الحالي من تسميات المنشأ المسجلة بمناسبة انضمام ثلاثة من البلدان الأعضاء (جمهورية إيران الإسلامية، والجبل الأسود، ونيكاراغوا).

117-	وأُثريت قاعدة البيانات الالكترونية لتسميات المنشأ المسجلة في إطار اتفاق لشبونة "لشبونة إكسبرس" والتي أصبحت متاحة على الانترنت منذ بداية عام 2005، بمعلومات تتعلق بطلبات الرفض كما سُجلت في السجل الدولي.

تطوير أنظمة للتسجيل الدولية وتعزيزها

118-	عرف عدد الأعضاء في اتحاد مدريد ازدياداً خلال عام 2006، إذ بلغ عدد الأطراف المتعاقدة 80 عضواً بعد أن كان يعدُّ 78، وازداد العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة في اتفاقات لاهاي الثلاثة ليصبح 45 بعد أن كان 42. وأدى هذا الأمر إلى تحقيق التوزيع الجغرافي الآتي: نظام مدريد: 44 عضواً في أوروبا، 20 في آسيا والمحيط الهادئ، 13 في أفريقيا، وثلاثة في الأمريكيتين، نظام لاهاي: 27 عضواً في أوروبا، وعشرة في أفريقيا، وستة في آسيا والمحيط الهادئ، واثنان في الأمريكيتين.

119-	واستمر المكتب الدولي خلال الفترة قيد الاستعراض في الاضطلاع بأنشطته الرامية إلى إذكاء الوعي وتوسيع المعرفة بنظامي مدريد ولاهاي والاستخدام الفعال لهما، لاسيما من خلال تنظيم ندوات وبرامج تدريبية تستهدف العاملين في مجالات العلامات التجارية والمكاتب الوطنية، بالتعاون في غالب الأحيان مع المكاتب الوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

120-	ونظمت الويبو أيضاً في عام 2006 ندوات في جنيف استهدفت القطاع الخاص (أصحاب العلامات التجارية ووكلاء الملكية الفكرية) ومكاتب الملكية الصناعية الوطنية بشأن الإجراءات والتطورات الأخيرة ذات الصلة بنظامي مدريد ولاهاي، ونظمت أيضاً منتدى بشأن نظام مدريد للمجتمع السياسي في جنيف.

121-	وعلاوة على ذلك، نظمت الويبو بعثات استشارية واجتماعات أخرى متنوعة لفائدة المنتفعين والمنتفعين المحتملين بنظام مدريد في 20 دولة عضو، وعقدت ندوات إقليمية في البحرين، والصين، وكينيا، وأوزباكستان. ونظمت لقاءات وطنية في البرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمغرب، وباراغواي، وجنوب أفريقيا لفائدة المنتفعين والمنتفعين المحتملين بنظام لاهاي، وعقدت ندوات إقليمية في بلغاريا وأوزباكستان. ونظمت لقاءات في نيكاراغوا وبولندا لفائدة المنتفعين والمنتفعين المحتملين باتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي.

122-	وسعياً لتحسين موقع المنظمة على الويب المتاح للعموم، وعملاً على زيادة سهولة استخدامه، أُنشئت بوابة للعلامات التجارية لوَصل جميع الصفحات ذات الصلة بالعلامات التجارية معاً، ولتيسير النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية، بما في ذلك موقع مدريد على الويب.

123-	وفي يناير/كانون الثاني 2006، دخل تعديل اللوائح المشتركة بين اتفاق مدريد والبروتوكول المتصل به حيز التنفيذ. ويرمي هذا التعديل إلى خفض مبالغ الرسوم الأساسية التي يسددها مودعو الطلبات من الأعضاء في اتحاد مدريد الذين ينتمون إلى أقل البلدان نمواً في مجال التسجيل الدولي للعلامات وفقاً لنظام مدريد. ودُعي الفريق العامل المخصص إلى عقد اجتماع ثان خلال عام 2006 لإعداد توصيات تُقدم إلى جمعية اتحاد مدريد تتعلق باستعراض إجراء الرفض وبند المحافظة المنصوص عليهما في بروتوكول مدريد، والتعديلات التي من المحتمل إدخالها على اللوائح المشتركة بين اتفاق مدريد والبروتوكول المتصل به. واعتمدت جمعية اتحاد مدريد في أكتوبر/تشرين الأول 2006، استناداً إلى هذه التوصيات، تعديل البروتوكول (يتعلق بإجراء الرفض) وعدداً من التعديلات الأخرى على اللوائح المشتركة.

الهدف:	مواصلة إدارة أنظمة التسجيل الدولية على نحوٍ يتميز بالفعالية وجدوى التكلفة، ودعم تطوير هذه الأنظمة والانتفاع بها

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| زيادة الانتفاع بنظام مدريد زيادة الانتفاع بنظام لاهاي تنفيذ المعاملات في إطار أنظمة التسجيل الدولي على نحوٍ يتميز بالسرعة، والموثوقية، وجدوى التكلفة زيادة التغطية الدولية لنظامي مدريد ولاهاي. . تعزيز الإطار القانوني للحصول على حماية الحقوق المسجلة في إطار أنظمة التسجيل الدولي | طلبات التسجيل الدولي للعلامات التجارية وطلبات التجديد التي عولجت على النحو الآتي: 2006 2007 الطلبات الدولية: 400 34 400 35 طلبات التجديد: 700 13 200 14 المجموع: 100 48 600 49 التعيينات اللاحقة: 000 11 500 11 تغييرات أخرى: 700 68 100 72 حالات الرفض والتبليغ 200 166 500 174 إحصاءات نظام مدريد لعام 2006: التسجيلات الدولية: 224 37 طلبات التجديد: 205 15 المجموع (التسجيلات وطلبات التجديد) 429 52 التعيينات اللاحقة: 978 10 تغييرات أخرى 687 70 حالات الرفض والتبليغ: 941 212 طلبات التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وطلبات التجديد التي عولجت على النحو الآتي: 2006 2007 الطلبات الدولية: 500 1 600 1 طلبات التجديد: 700 3 800 3 المجموع: 200 5 400 5 مجموع الرسوم والنماذج الصناعية التي تضمنتها الطلبات 500 9 000 10 التغييرات: 800 2 000 3 إحصاءات نظام لاهاي في عام 2006: التسجيلات الدولية: 143 1 طلبات التجديد: 889 3 المجموع (التسجيلات وطلبات التجديد) 032 5 مجموع الرسوم والنماذج التي تضمنتها التسجيلات 828 5 التغييرات: 411 2 إحصاءات نظام لشبونة في عام 2006: التسجيلات الدولية: 2 التغييرات: 3 حالات الرفض 45 احترام مواعيد التسجيل وإجراءات التدوين الأخرى: بلغ متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها معالجة الطلبات الدولية التي لا تحتوي على شوائب في إطار نظام مدريد، إلى غاية تدوين التسجيل المعني حوالي سبعة أسابيع من بعد أن يتلقاها المكتب الدولي. وبلغ متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها معالجة التعيينات اللاحقة والتعديلات الأخرى حوالي عشرة أسابيع. إلا أن هذه الأرقام شهدت انخفاضاً في نهاية العام لتبلغ 5 و8.5 أسابيع على التوالي. بلغ متوسط المدة الزمنية، في إطار نظام لاهاي، لمعالجة تدوين أحد التسجيلات الدولية 22 يوماً و10 أيام لتدوين التغييرات على التسجيلات القائمة. زيادة الفعالية في معالجة الطلبات في إطار نظامي مدريد ولاهاي: في إطار نظام مدريد: - ازداد عدد التسجيلات الدولية المدونة في عام 2006 بنسبة 12.2 في المائة مقارنة بسنة 2005، في حين انخفضت القدرة على الفحص من حيث عدد الموظفين/الأيام بما يساوي 0.7 في المائة – وعرفت الإنتاجية ازدياداً بنسبة 12.9 في المائة، وتعود هذه الزيادة إلى إعادة تنظيم الإجراءات الداخلية؛ - ازداد عدد التعيينات اللاحقة المدونة في 2006 بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بسنة 2005، وازداد عدد التغييرات الأخرى بنسبة ستة في المائة، في حين ازدادت نسبة القدرة على الفحص من حيث عدد الموظفين/الأيام بعشرة في المائة – وتحقق انخفاض طفيف في الإنتاجية بسبب الارتفاع غير العادي لصعوبة بعض الملفات (لاسيما، طلبات التقييد)؛ - ازداد عدد حالات الرفض والتبليغات ذات الصلة المدونة في السجل الدولي خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2005، في حين ازدادت نسبة القدرة على الفحص من حيث عدد الموظفين/الأيام بما يساوي 16 في المائة، وتحققت هذه الزيادة (سبعة في المائة) مرة أخرى بفضل إعادة تنظيم الإجراءات الداخلية. في إطار نظام لاهاي: - اضطلع المكتب الدولي في عام 2006 بتدوين 143 1 من طلبات التسجيل (تمثل هذه الزيادة 0.5 في المائة مقارنة بسنة 2005)، و411 2 من طلبات التعديل (يمثل هذا العدد انخفاضاً قدره 13.7 في المائة مقارنة بسنة 2005) و889 3 من طلبات التجديد (يمثل هذا العدد زيادة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بسنة 2005)، وبقي عدد الموظفين المشاركين في معالجة الطلبات ذات الصلة على حاله. في إطار نظامي مدريد ولاهاي بالنسبة إلى بالأنشطة المذكورة آنفاً: - بالرغم من ازدياد كمية الرسائل المتلقاة والتبليغات المرسلة مقارنة بسنة 2005 – حيث بلغت 15.6 و33 في المائة على التوالي – لم تشهد قدرة الدعم الوظيفي (أي تلقي البريد وفهرسته، وإدخال البيانات، ورقمنة الوثائق والتبليغ) أي تغير، وتحققت وفورات بفضل زيادة الأتمتة وتفويض جزء من العمل إلى جهات خارجية، لاسيما فيما يتعلق بإدخال الرسائل المتلقاة؛ - ازدادت القدرة على ترجمة الوثائق بما يساوي 20 في المائة مقارنة بسنة 2005، وهو ما ساعد على التغلب على زيادة كمية العمل، وتسريع الأنشطة الرامية إلى إعداد قاعدة بثلاث لغات، وستسمح هذه القاعدة بعد انجازها من خفض تكاليف الترجمة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب تحقيق وفورات بفضل تفويض جزء من العمل إلى جهات خارجية، وقد فُرغ من التحضيرات بهذا الشأن. أطراف متعاقدة جديدة في بروتوكول مدريد: انضمت أربع دول (وهي بوتسوانا، والجبل الأسود، وفيت نام، وأوزباكستان) إلى بروتوكول مدريد. وبلغ عدد الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مدريد 71 في نهاية عام 2006. وبلغ عدد الدول الملتزمة باتفاق مدريد والبروتوكول المتصل به 48 دولة، وعدد الدول الملتزمة بالاتفاق فقط 9، وعدد الدول الملتزمة بالبروتوكول فقط 23 دولة، من بين 80 طرف عضو في اتحاد مدريد (79 دولة ومنظمة حكومية دولية واحدة) في نهاية عام 2006. انضمام أطراف متعاقدة جديدة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي (1999(: أصبحت دولتا بوتسوانا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً طرفين في وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي (1999(. وفي نهاية عام 2006، بلغ عدد المنضمين إلى وثيقة جنيف (1999( 21 من الأطراف المتعاقدة. وأودعت فرنسا في 18 ديسمبر/كانون الأول 2006 صك موافقتها على وثيقة جنيف (1999( (الدخول حيز التنفيذ، 18 مارس/آذار 2007). أصبحت دولتا مالي والجبل الأسود طرفين في وثيقة لاهاي (1960(. وبلغ عدد المنضمين إلى وثيقة لاهاي (1960( وفي نهاية عام 2006 ثلاثة من الأطراف المتعاقدة. وشجب الكرسي الرسولي وثيقة لندن (1934( في 4 أغسطس/آب 2006 (الدخول حيز التنفيذ، في 4 أغسطس/آب 2007). وفي نهاية عام 2006، بلغ عدد المنضمين إلى وثيقة لندن (1934( 15 من الأطراف المتعاقدة. اعتماد جمعية اتحاد مدريد لأحكام معدلة ترتبط باللوائح المشتركة وببروتوكول مدريد: دخل تعديل اللوائح المشتركة بين اتفاق مدريد والبروتوكول المتصل به حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2006، وينص هذا التعديل على خفض مبالغ الرسوم الأساسية التي يسددها المودعون من أعضاء اتحاد مدريد الذين ينتمون إلى أقل البلدان نمواً فيما يتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية في إطار نظام مدريد. اعتمدت جمعية اتحاد مدريد في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2006 تعديل المادة 5 من برتوكول مدريد، والإعلان التفسيري الذي يخول لها إبقاء إجراء الرفض الذي اتخذ وفقاً للبروتوكول قيد الاستعراض. اعتمدت جمعية اتحاد مدريد في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2006 تعديلات تتعلق باللوائح المشتركة بين اتفاق مدريد والبروتوكول المتصل به. وقد وسَّعت بعض التعديلات ذات الأثر المباشر من إجراء المواصلة، في حالة خلافة الدول، ليشمل الحقوق المكتسبة بموجب البروتوكول. وستسمح بعض التعديلات الأخرى التي ستدخل حيز النفاذ في أبريل/نيسان 2007، بالتمتع على وجه الخصوص بمزيد من الحرية في تعيين الممثلين لدى المكتب الدولي. |
| إجمالي نفقات البرنامج 18 في عام 2006: 349 645 21 فرنك سويسري |  |

البرنامج 19: المعلومات المتعلقة بالبراءات والتصنيف ومعايير الملكية الفكرية

124-	نُفذ الإجراء الجديد المتعلق بمراجعة المستوين الأساسي والمتقدم من التصنيف الدولي للبراءات (IPC). وأُدخلت بعض التعديلات على إجراء عمل اللجنة الفرعية للمستوى المتقدم لضمان تنسيق مراجعة المستويين المتقدم والرئيسي من التصنيف الدولي للبراءات. ونظمت اللجنة الفرعية للمستوى المتقدم دورتين (في برلين وطوكيو)، واعتُمد مشروعان للمراجعة (يحتويان على أكثر من 75 تعديلا). ونُشرت الصيغة الجديدة الأولى من المستوى المتقدم التي احتوت على هذه التعديلات بنجاح بالتزامن مع دخولها حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2007.

125-	ونظمت لجنة الخبراء للتصنيف الدولي للبراءات دورتين، وأقرت عدة تعديلات تتعلق بالمستوى الرئيسي من التصنيف الدولي للبراءات على إثر الإجراء الجديد. واعتُمد إجراءٌ جديد يتعلق بإعادة تصنيف المستوى الرئيسي، حيث أمكن تحقيق مشاركة أوسع لمكاتب البراءات في عملية إعادة التصنيف. ولعل هذا من شأنه أن يساعد على تيسير اعتماد المشاريع المقدمة من المكاتب بخلاف المكاتب ثلاثية الأطراف (لاسيما من البلدان النامية).

126-	ونظم الفريق العامل المعني بمراجعة التصنيف الدولي للبراءات دورتين، واعتَمد عدة تعديلات وتحسينات للمستوى الرئيسي من التصنيف الدولي للبراءات، لاسيما ما كان متعلقاً منها بتنفيذ الخصائص الجديدة لإصلاح التصنيف الدولي للبراءات. وجرى إعداد حوالي 90 من الأمثلة التدريبية بالإضافة إلى تعليمات مفصلة عن طريقة تصنيفها كي تُستخدم في أنشطة التدريب المكرسة للانتفاع من التصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه.

127-	ونُظمت عدة لقاءات تدريبية تهدف إلى اطلاع الفاحصين، والمهنيين المتخصصين في البراءات، والمنتفعين بمعلومات البراءات على خصائص التصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه.

128-	وأُعِد استعراض شامل عن فكرة وتعريف ومحتويات الحد الأدنى من وثائق التصنيف الدولي للبراءات والمبادئ التوجيهية لمساعدة المعنيين على البحث في المكتبة الرقمية للملكية الفكرية (SGIPDL). واضطلعت فرق عمل أُنشئت بموجب اجتماع السلطات الدولية في إطار التصنيف الدولي للبراءات (PCT/MIA) بإعداد المشروعين كليهما، وقُدمت تقارير بشأن حالة هذين المشروعين في مايو/أيار لمناقشتهما في اجتماع السلطات الدولية في إطار التصنيف الدولي للبراءات.

129-	وفيما يتعلق بمعايير ووثائق الويبو للملكية الفكرية، حظي الفريق العامل المعني بالمعايير والوثائق (SDWG) التابع للجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات (SCIT) بالدعم خلال الدورة التي نُظمت في مايو/أيار- يونيه/حزيران، وشمل هذا الدعم تحضير وثائق العمل وإعداد التقرير. وواصل الفريق العامل إحراز تقدم ملحوظ صوب المقترح الداعي إلى إعداد نسق نموذجي لأرقام طلبات جميع حقوق الملكية الصناعية (أي مراجعة المعيار ST.10/C والمعيار ST.13). وبحث الدراسات التي أجريت بشأن إدراج أرقام الطلبات في التبليغات المعنية بالإيداع الأول وشهادة أولوية الطلبات المتعلقة بالبراءات، وأنساق العناصر التصويرية للعلامات، وحالة إجراءات التصويب في مكاتب البراءات (أي تنفيذ معيار الويبو ST.50). وأقر الفريق النتائج التي انتهت إليها الدراسة والمقترحات التي وردت فيها. وأجرى مراجعة لمعيار الويبو ST.22 بشأن التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لطلبات البراءات. ومراجعتين لمعيار الويبو ST.3، وتولى تحديث الملحق الخاص بالمعيار ST.10/C، والملحق 1 بالمعيار ST.14، بالإضافة إلى توليه تحديث الحد الأدنى من وثائق التصنيف الدولي للبراءات – وأُعدت قائمة بالدوريات المستخدمة في مجالي البحث والفحص، ونُشرت هذه القائمة بالكامل على موقع المنظمة على الويب. وعلاوة على ذلك، نُشر مثال جديد على بيانات معيار الويبو ST.36 المتعلق بمعيار لغة الترميز الموسعة (XML) للبراءات على موقع المنظمة على الويب.

130-	وأنشأ الفريق العامل المعني بالمعايير والوثائق (SDWG) فرقتي عمل إضافيتين لإعداد معيار جديد يستند إلى لغة الترميز الموسعة (XML)، ويهدف إلى المساعدة في معالجة بيانات العلامات التجارية وتبادلها الكترونياً، ومراجعة معيار الويبو ST.22. وجرى تنسيق الأعمال التي اضطلعت بها 10 فرق عمل تابعة للفريق العامل (SDWG)، وتولى المكتب الدولي الإشراف على ثمانية منها. ونُشرت المحتويات الجديدة التي تضمنها كتيب المنظمة بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية (باللغة الانكليزية)، بما في ذلك نسخة معدلة من مسرد المصطلحات، على موقع المنظمة على الويب، وشهدت هذه المحتويات على مدار سنةٍ من الاختبار عدة تحسينات، واستفادت فرقة العمل لتجديد كتيب الويبو من التعليقات المقدمة. وبدأ العمل أيضاً على إعداد النسخة الفرنسية والاسبانية من هذه المحتويات.

131-	واضطلعت مكاتب الملكية الفكرية في عام 2006 بإعداد حوالي 93 من التقارير التقنية السنوية بشأن الأنشطة الإعلامية في مجال البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية (ATRs). وقد عولجت هذه التقارير في وقت لاحق، ونُشرت على الويب. وجرى تحديث وتحسين نظام إدارة التقارير التقنية السنوية على الانترنت والمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد هذه التقارير. وأُجريت دراسة على الويب لتوضيح الأهداف التي ترمي إليها هذه التقارير، والكشف عن احتياجات المستعملين المستهدفين، وتحسين المحتويات الحالية للتقارير. وستُعرض هذه الدراسة على الفريق العامل المعني بالمعايير والوثائق في عام 2007 للنظر فيها.

132-	وفي إطار برنامج خدمات المعلومات في مجال الملكية الفكرية لصالح البلدان النامية، عالجت الويبو بمساعدة البلدان المانحة حوالي 206 1 طلباً من الطلبات التي تتعلق بالبحث في وضعية التطور التقني، والتي تقدمت بها البلدان النامية، بما في ذلك 232 طلب من طلبات تقارير البحث والفحص بشأن طلبات البراءات في إطار برنامج التعاون الدولي للبحث وفحص الاختراعات (ICSEI)، وقد صدرت معظم هذه الطلبات عن الأرجنتين، والشيلي، والأردن، والمغرب، وسوريا، وفيت نام.

133-	واضطلع المكتب الدولي بإجراء حوالي 555 بحثا على الانترنت، ووزعت نسخ من وثائق البراءات بناءً على طلب من البلدان النامية.

134-	واضطلعت المنظمة أيضاً بتنظيم مجموعة من الندوات، والدورات التدريبية، والمحاضرات، وحلقات العمل في العديد من البلدان الصناعية والنامية عن خدمات المعلومات في مجال الملكية الصناعية للويبو، والنفاذ إلى معلومات البراءات وقواعد البيانات الالكترونية.

135-	وعلى إثر دخول التصنيف الدولي للبراءات الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2006، انصبت جهود العمليات والدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات للتصنيف الدولي الجديد على إعداد المراجعة الأولى للمستوى المتقدم من هذا التصنيف باستخدام نظام RIPCIS (نظام لإدارة مراجعة التصنيف الدولي للبراءات ونشره)، ونظام إدارة مراجعة التصنيف، وخاصة على إعداد الملفات الرئيسية للتصنيف، وتطبيق إجراءات التحكم في النوعية. وبدأ العمل أيضاً في الأعمال التحضيرية الرامية إلى تمكين الدول الأعضاء في التصنيف من النفاذ إلى نظام RIPCIS. وتحسباً من السرعة المتوقعة التي ستشهدها مراجعة التصنيف، كرست أتمتة تكنولوجيا المعلومات جهودها لخفض المدة التي يستغرقها إعداد منشورات التصنيف الجديد من شهرين إلى أسبوع، وهكذا نُشرت المراجعة الأولى للمستوى المتقدم من التصنيف وبعض المواد الأخرى ذات الصلة في وقت مناسب.

136-	وعلاوة على ذلك، حظيت المكاتب الثلاثية الأطراف بالدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات لتيسير سير المناقشات الرامية إلى توحيد أنظمة تصنيف البراءات التابعة لها، ومن المحتمل أن تفضي هذه المناقشات إلى مقترحات جديدة بشأن مراجعة التصنيف الدولي للبراءات. وقد اتُخذت في هذا الصدد إجراءات جديدة، وأنشئ موقع جديد على الويب لمركزة جميع عمليات تبادل البيانات على مستوى المنظمة فيما يتعلق بإعادة تصنيف مجموعات البراءات التي ترتبط بكل مراجعات التصنيف. وأُعدت سيناريوهات لتنفيذ المزيد من إجراءات الأتمتة وتقديم المساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى عملية مراجعة التصنيف من خلال استخدام التقنيات التي تستند إلى التجميع في مجال تحليل مجموعات البراءات بغرض اقتراح تغييرات جديدة على مراجعة التصنيف الدولي للبراءات في المستقبل.

137-	وأُجري تحليل عن إمكانية إعداد نسخة من نظام المساعدة في مجال التصنيف IPCCAT باللغة الصينية، وعُرض نموذج أولي على الدول الأعضاء خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة خبراء التصنيف الدولي للبراءات.

138-	وعلى إثر نشر التصنيف الدولي للبراءات في ثوبه الجديد باللغة الاسبانية في يناير/كانون الثاني 2006، جرى إعداد قرص مدمج ES-IPC8-CL احتوى على المستوى الرئيسي من التصنيف الدولي للبراءات باللغة الاسبانية لاستعماله في مكاتب الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ووُزع هذا القرص ES-IPC8-CL مثلما هو الشأن بالنسبة إلى النسخة الاسبانية من القرص المدمج IPCCAT على جميع مكاتب الملكية الفكرية في أمريكا اللاتينية والمكاتب الناطقة باللغة الاسبانية. وأُنهيت الأعمال الرامية إلى تعزيز نظام IPCCAT باللغة الاسبانية حتى يتسنى تقديم عدد كبير من الطلبات عبر الانترنت، والامتثال مع التصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه في عام 2007.

الهدف: 	زيادة فعالية انتفاع مكاتب الملكية الفكرية والمودعين وعامة الناس في العالم بمعلومات الملكية الفكرية والتوثيق.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تعزيز تيسير الانتفاع بقواعد بيانات المكتبات الرقمية. تحسين النفاذ وتناسقه إلى قواعد البيانات التي تحتوي على نصوص علمية وتقنية. توسيع نطاق الانتفاع بالتصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه في مكاتب الملكية الفكرية فعّالية عمل الإجراء الجديد لمراجعة التصنيف الدولي للبراءات. زيادة التنسيق والفعالية في توثيق المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية ونشرها وتبادلها ومشاطرتها واسترجاعها. إذكاء الوعي بالأنشطة التي تُنجزها مكاتب الملكية الفكرية في العالم. النشر الإلكتروني المناسب من حيث التوقيت للصيغة المتقدّمة من التصنيف بعد إصلاحه تحسين وظائف استخدام نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة (CLAIMS) وإجراء الأبحاث باستعمال اللغات الطبيعية في التصنيف الدولي بعد إصلاحه. تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية وتعزيز الانتفاع بخدمات الويبو الإعلامية في مجال الملكية الصناعية. | اعتماد المعايير المُوصى بها فيما يتعلق بمضمون قواعد بيانات المكتبات الرقمية وصيغتها: أعد نموذج أولي من نظام المساعدة على البحث في المكتبات الرقمية للملكية الفكرية، يساعد الفاحصين من مكاتب الملكية الفكرية على اختيار الوثائق عند إجراء بحث دولي. كل إدارات البحث الدولي العاملة في ظل معاهدة التعاون بشأن البراءات تستخدم بانتظام قواعد البيانات التي تحتوي على نصوص علمية وتقنية: تستخدم جميع إدارات البحث الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات قواعد بيانات تتيح النفاذ إلى الجزء الخاص بالحد الأدنى من وثائق معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي لا يحتوي على وثائق لا تتصل بالبراءات، حيث أدرجت 13 دورية إضافية من المعارف التقليدية. جميع مكاتب الملكية الفكرية التي تستخدم الطبعة الراهنة من التصنيف الدولي للبراءات (حوالي مائة من المكاتب في ديسمبر/كانون الأول 2004) تطبق فعلا هذا التصنيف بعد إصلاحه: تخلى 54 من مكاتب الملكية الفكرية في نهاية عام 2006 عن رموز التصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه إلى وثائقها المنشورة بشأن البراءات. زيادة عدد البيانات والتعديلات المُدخلة على الطبعة الثامنة من التصنيف الدولي للبراءات: أدخل 216 تعديلا على المستوى الرئيسي للطبعة الثامنة من التصنيف الدولي للبراءات و75 تعديلا على المستوى المتقدم، وإطار الإجراء الجديد لمراجعة التصنيف الدولي للبراءات. معايير جديدة للويبو ومراجعة المعايير القائمة يعتمدها الفريق العامل المعني بالمعايير والتوثيق والتابع للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات: اعتمد الفريق العامل المعني بالمعايير والتوثيق أربع مراجعات لمعايير الويبو، ومثالا جديدا على بيانات معيار الويبو ST.36، ودراسة تتعلق بمعيار الويبو ST.50 ("إجراءات التصويب")، واعتمد أيضاً مراجعة قائمة الدوريات بموجب الحد من وثائق معاهدة التعاون بشأن البراءات، ومراجعة قائمة المصطلحات المتعلقة بمعلومات ووثائق الملكية الفكرية. عدد التقارير التقنية السنوية بشأن الأنشطة المتعلقة بالبراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية متاحة على موقع الويبو على الإنترنت: نشر 93 تقريراً تقنياً بشأن أنشطة البراءات، والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية على موقع الويبو على الانترنت.. نشر طبعات جديدة من المستوى المتقدّم من التصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه في الآجال الزمنية التي حددها إجراء مراجعة التصنيف IPC بعد إصلاحه: نشرت الطبعة الأولى من المستوى المتقدم من التصنيف IPC (IPC 2007.01) كما كان متوقعاً في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2006، وأصبح ساري المفعول في يناير/كانون الثاني 2007. أضيفت ثلاث لغات عمل إلى التصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه، تقوم على التصنيف CLAIMS والبحث باستخدام اللغات الطبيعية في التصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه: أصبحت برمجية التصنيف الدولي للبراءات باللغة الإسبانية ونظام البحث باستخدام باللغة الإنكليزية والفرنسية مطابقاً للتصنيف الدولي للبراءات بعد إصلاحه. وأنهي من إعداد تحليل عن جدوى برمجية التصنيف الدولي للبراءات وإعداد نموذج أولي من هذه البرمجية باللغة الصينية. إتاحة أدوات البحث على الانترنت بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية والمكتب الياباني للبراءات: تقوم الويبو حالياً إلى جانب بعض المنتفعين باختبار أدوات البحث هذه. وتُستخدم أدوات المكتب الياباني للبراءات أساساً لتوفير وثائق البراءات اليابانية. تحقيق زيادة بنسبة 10 بالمائة في عدد الأبحاث التي تجريها الويبو والمنظمات الشريكة في السنة الواحدة: عولج 232 طلب للبحث في البراءات وفحصها في 2006 (مقابل 212 طلب في عام 2005). |
| إجمالي نفقات البرنامج 19 في عام 2006: 774 264 3 فرنك سويسري |  |

البرنامج 20: التصنيف الدولي في مجال العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية

139-	نُشرت الطبعة التاسعة وهي أحدث طبعة من تصنيف نيس في شكل ورقي والكتروني باللغتين الانكليزية والفرنسية في عام 2006. وتوجد الطبعة الالكترونية NIVILO:CLASS 2.0 في الوقت الحاضر على متن قرص مدمج، وهي متاحة على الانترنت أيضاً، ويحتوي الإصدار الإلكتروني من هذه الطبعة على آخر طبعات تصنيفات نيس، وفيينا، ولوكارنو. وتتميز الطبعة الالكترونية NIVILO:CLASS التي توجد على الويب بالدينامية وسهولة الاستعمال، كما أنها تحتوي على إمكانيات للتصفح والبحث. ولا شك أنها تمثل تقدما ملحوظاً مقارنة بالنسخة السابقة.

140-	واختتم الجزء الأول من التحضيرات التي جرى الاضطلاع بها داخل المنظمة لأجل إصدار الطبعة الجديدة (الطبعة السادسة) من تصنيف فيينا، وهي تحتوي على كل التغيرات التي أُدخلت على الطبعة السابقة التي اعتمدتها لجنة خبراء اتحاد فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

141-	وعلى الرغم من ازدياد عدد البلدان الأطراف في اتفاقات نيس، وفيينا، ولوكارنو خلال عام 2006، فإن العدد الإجمالي للبلدان التي تطبق بالفعل هذه التصنيفات لم يتغير.

142-	وعلاوة على ذلك، أسهمت المنظمة إلى حد كبيرٍ من خلال تقديم المشورة فيما يتعلق بتصنيف حوالي 500 7 مؤشر من السلع والخدمات في تطوير آلية للتصنيف الالكتروني والترجمة تستخدمها المنظمة في إدارة نظام مدريد، وربما سيتاح للجمهور استعمال هذه الأدوات في المستقبل.

الهدف:	تحسين إدارة الأنظمة الدولية للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تحديث التصنيفات الدولية وتحسينها. توسيع القبول بالتصنيفات الدولية وزيادة الانتفاع بها. | اعتماد بيانات وتعديلات جديدة في تصنيفات نيس وفيينا ولوكارنو: أقرت لجنة الخبراء التابعة لاتحاد فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ما يساوي 46 مقترحاً من التعديلات والإضافات التي اقتُرح إدخالها على تصنيف فيينا. نشر طبعة جديدة من تصنيف نيس: نُشرت الطبعة التاسعة من تصنيف نيس باللغتين الانكليزية والفرنسية في شكل ورقي في يونيه/حزيران 2006. ونُشر القرص المدمج من هذا التصنيف وكذلك الطبعة الإلكترونية على الانترنت مباشرة بعد ذلك. وبلغ عدد التعديلات المدخلة على هذه الطبعة الجديدة حوالي 340 تعديلا. ووُزعت نسخ من الطبعة الورقية والطبعة التي توجد على قرص مدمج إلى البلدان الأعضاء في اتحاد باريس. إعداد طبعتين جديدتين من تصنيف لوكارنو وتصنيف فيينا: أُعدت وثيقة تحتوي على التعديلات والإضافات المُدخلة على الطبعة الخامسة من تصنيف فيينا باللغتين الإنكليزية والفرنسية مثلما اعتمدتها لجنة الخبراء التابعة لاتحاد فيينا، وأرسلت إلى المتعاقد الخارجي الذي سيتولى أمر تحديث قاعدة البيانات الالكترونية لنشر الطبعة السادسة. أطراف متعاقدة جديدة في اتفاقات التصنيف: انضمت دولتان (الجبل الأسود وتركمانستان) إلى اتفاق نيس، وأصبح بذلك مجموع عدد المتعاقدة 80 طرفاً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006. انضمت دولتان (كرواتيا وتركمانستان) إلى اتفاق فيينا، وأصبح بذلك مجموع عدد الأطراف المتعاقدة 23 طرفاً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006. انضمت ثلاث دول (الجبل الأسود وتركمانستان وأوزباكستان) إلى اتفاق لوكارنو، وأصبح بذلك مجموع عدد الأطراف المتعاقدة 48 طرفاً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006. زيادة عدد البلدان المنتفعة من أحدث طبعات التصنيفات الدولية: لم يتغير مجموع عدد البلدان التي تطبق فعلياً التصنيفات. وبلغ عدد الأطراف المنتفعة من تصنيف فيينا في نهاية عام 2006، 155 بلداً وثلاث منظمات، وبلغ عدد الأطراف المنتفعة من تصنيف لوكارنو 56 بلداً وثلاث منظمات. |
| إجمالي نفقات البرنامج 20 في عام 2006: 837 541 فرنك سويسري |  |

البرنامج 21: خدمات التحكيم والوساطة وسياسات أسماء الحقول على الإنترنت وإجراءاتها

خدمات التحكيم والوساطة

143-	أصبحت المعاملات من قبيل عقود التراخيص عبر الحدود أو اتفاقات نقل التكنولوجيا التي تحتاج إلى طرق دولية، محايدة، وفعالة لحل المنازعات تفترض أكثر فأكثر اللجوء إلى خدمات الوساطة والتحكيم وفقاً لقواعد الويبو. وقد شهد مركز خدمات التحكيم والوساطة للويبو ازدياداً في عدد الشكاوى المقدمة، ومن هذه المنازعات تلك التي ترتبط بتراخيص البراءات أو التعدي على البراءات أو التعاون التكنولوجي أو تسويق الأعمال الفنية. وواصل المركز العمل على ضمان الفعالية من حيث التوقيت وجدوى التكلفة للأطراف، في مواجهة زيادة تعقيد وسرعة تطور الشروط التكنولوجية والتجارية والقانونية التي تقوم على أساسها الملكية الفكرية، وتكون سبباً في نشوب المنازعات ذات الصلة بما ورد آنفاً. ومن الأمثلة على هذه الشروط الأساس التعاوني الذي تنشأ على أساسه الملكية الفكرية، والذي يمكن أن يؤدي إلى نشوب منازعات متعددة الأطراف، وازدياد الدورة الدينامية للابتكار والتسويق التي تولي أهمية قصوى لتسوية المنازعات في الوقت المناسب.

144-	وساهم المرفق الإلكتروني للويبو (WIPO ECAF) الذي شرعت المنظمة في استخدامه منذ عام 2005 في تعزيز فعالية إجراءات حل المنازعات التي تُعرض على المركز. وتهدف هذه الأداة التي استحدثتها المنظمة في مجال إدارة المنازعات، والتي يمكن النفاذ إليها من أي مكان وفي أي وقت، إلى تمكين الأطراف والوسطاء من إيداع، وتخزين، والبحث في التبليغات بشأن المنازعات في ملف الكتروني آمن على الويب. وقد آثرت الأطراف المشاركة في إحدى المنازعات الأكثر تعقيداًً في عام 2006 استخدام هذا المرفق الإلكتروني (WIPO ECAF) بنجاح. وبدأ العمل باستخدام صيغة مخصصة من هذه الأداة لإدارة المنازعات المقدمة في إطار إجراءات هيئة المحلفين في كأس أمريكا لتسابق السفن الشراعية.

145-	وإلى جانب العمل على حل المنازعات، واصل المركز العمل على إذكاء الوعي داخل القطاع الصناعي وبين صفوف المهنيين بأهمية توخي حلول بديلة عن خيار اللجوء إلى المحاكم لحل المنازعات في مجال الملكية الفكرية. واضطلع المركز بإجراء حوارات متواصلة مع أصحاب الملكية الفكرية والمنتفعين بها، وتولى ضمن جملة أمور إعداد ونشر مطبوعات جديدة، ومواد إرشادية على الويب، وعروض وردود على الطلبات. وتولت المنظمة من جهتها تنظيم ثلاث حلقات عمل في عام 2006 تتعلق بدور المحكمين والوسطاء في منازعات الملكية الفكرية.

سياسات وإجراءات أسماء الحقول

146-	أصبحت أنشطة المركز - الجهة الرئيسية في مجال تقديم خدمات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الانترنت - ترتبط أكثر فأكثر بالتطور المتزايد الذي تشهده بيئة تسجيل أسماء الحقول. إذ تلقى المركز في عام 2006 في إطار السياسة الرئيسية التي وضعها والتي تُعرف باسم السياسة الموحّدة لتسوية منازعات أسماء الحقول على الإنترنت (UDRP) التي تنطبق أساساً على الحقول .com و.net و.org بالإضافة إلى عدة حقول عامة أخرى من المستوى الأول التي أُدخلت مؤخراً (gTLDs) 823 1 شكوى أي بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بعام 2005. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد الشكاوى 000 10 في إطار السياسة الموحدة UDRP. وعرف عدد البلدان الأطراف في الويبو ازدياداً ليصبح 137 بعد أن كان 127. وساهم اجتماع الخبراء والمتخصصين الذي نظمه المركز إلى جانب حلقة العمل التي نُظمت بشأن أسماء الحقول في تيسير تدوين هذه المنازعات وحلها. وأعد المركز مشروعين يتعلقان بسياسات المنازعات الأولية بشأن الحقل الجديد .mobi gTLD الذي عالج المكتب بموجبه 123 شكوى أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة الهائلة التي تحققت في نظام أسماء الحقول لا تقتصر على التسجيلات في الحقول gTLDs فقط، وإنما تشمل أيضاً التسجيلات في الحقول العليا لرموز البلدان (ccTLDs). وتولى المركز على في عام 2006، إلى جانب اضطلاعه بتقديم الإرشادات السياسية إلى العديد من مكاتب التسجيل الخاصة بالحقول العليا لرموز البلدان ccTLDs، النظر في المنازعات التي ترتبط بالحقل .es (اسبانيا) ، مما أدى إلى تحقيق ارتفاع في عدد الحقول ccTLDs التي تحظى بخدمات الويبو.

147-	وواصلت الويبو في إطار الأنشطة التي تضطلع بها في مجال سياسات أسماء الحقول إجراء مناقشات مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان) ومختلف الهيئات المكونة لها. وشملت هذه الأنشطة متابعة التوصيات التي أعدتها الدول الأعضاء في الويبو فيما يتعلق بالعملية الثانية من مشاورات المنظمة بشأن أسماء الحقول على الانترنت، ومناقشة جوانب الملكية الفكرية لإدخال المزيد من الحقول العامة gTLDs.

الهدف: 	تعزيز حماية الملكية الفكرية من خلال اللجوء إلى خدمات التحكيم والوساطة في تسوية منازعات الملكية الفكرية، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية في نظام أسماء حقول الانترنت.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| ازدياد عدد المنازعات الدولية والمحلية في مجال الملكية الفكرية التي سُويت بواسطة التحكيم أو الوساطة حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول gTLDs حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول ccTLDs | ازدياد عدد إجراءات التحكيم أو الوساطة التي أدارها المركز بنسبة 10 في المائة : بلغ عدد الحالات المقدمة وفقاً لجميع القواعد 42 قضية في عام 2006، وتمثل هذه الزيادة 14 في المائة مقارنة بعام 2005. تسوية 200 2 قضية تتعلق بالحقول gTLD وفقا لمبادئ UDRP: تسوية 823 1 قضية وفقاً لمبادئ UDRP في عام 2006. اضطلاع هيئة الإنترنت (آيكان) وبعض الهيئات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة للويبو بما في ذلك المسائل التي أثارتها عمليات أسماء الحقول على الانترنت للويبو: قيام هيئة الإنترنت (آيكان) بالنظر في حماية نظام أسماء الحقول على الانترنت والأسماء المختصرة للمنظمات الدولية والحكومية (IGOs). تسوية 140 قضية تتعلق بالحقول ccTLD وفقاً لمبادئ UDRP: تسوية 169 قضية تتعلق بالحقول ccTLD وفقاً لمبادئ UDRP في عام 2006. بلغ عدد المديرين الإضافيين للحقول ccTLD ثمانية، وهم يتمتعون بمعرفة جيدة في مجال إدارة آليات حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك إجراءات تسوية المنازعات: اضطلع أربعة من المديرين الإضافيين للحقول ccTLD بتنفيذ آليات لتسوية المنازعات ذات الصلة بأسماء الحقول على الانترنت عملاً بالنصيحة التي أسداها المركز. |
| إجمالي نفقات البرنامج 21 في عام 2006: 584 081 3 فرنك سويسري |  |

الهدف الاستراتيجي الخامس: تعزيز فعالية الإدارة وزيادة الدعم الإداري للويبو

البرنامج 22: التوجيه والإدارة التنفيذية

148-	أحرزت أمانة المنظمة خلال عام 2006 تقدماً باهراً صوب تحقيق المزيد من التنسيق، وتوفير الدعم الكفء والفعال إلى المدير العام في مجالات الإدارة والتموين والبروتوكولات ذات الصلة. واتُخذت على وجه الخصوص إجراءات لتعزيز الآليات التي ترمي في المقام الأول إلى تنسيق التبليغات المقدمة من الوحدات المعنية بشأن المسائل السياسية وثانياً، إلى مراقبة القرارات السياسية التي يتخذها المدير العام ومتابعتها بما يضمن تنفيذها الفعلي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدعم الذي حظي به مجلس المدير العام، وإلى زيادة استخدام فرق العمل والأفرقة العاملة لدراسة المسائل التي تشمل جميع القطاعات. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز قدرة المنظمة على تلبية احتياجات الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، وزيادة الاسترشاد بتوجيهات الدول الأعضاء في عملية التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات. وتجلت فعالية هذه الإجراءات في نتائج جمعيات الويبو التي نُظمت في سبتمبر/أيلول 2006. إذ أقرت هذه الجمعيات عدداً من المقترحات والمبادرات الجديدة مثل استحداث آلية جديدة لتحضير البرنامج والميزانية ومتابعتهما، ووضع إجراءات لتعزيز مراقبة الميزانية والعمليات الإدارية التي تشمل على وجه التحديد وضع إستراتيجية شاملة للموارد البشرية، ومراجعة عدد من سياسات الموارد البشرية، والقيام بمراجعة شاملة لقواعد المشتريات وإجراءاتها، والعمل على تعزيز الرقابة الداخلية. ولعل كثرة الإقبال على الانتفاع بخدمات الويبو الموجهة نحو السوق يمثل شاهداً على تلبية احتياجات السوق على نحوٍ مُرضٍ.

149-	وعرف المستشار القانوني خلال الفترة المشمولة بالتقرير ازدياداً ملحوظاً في كمية العمل فيما يتعلق باجتماعات الدول الأعضاء، والأعمال التعاقدية للمنظمة، والشكاوى المقدمة إلى مجلس التظلمات للويبو (WAB) وإلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT). وعلى وجه الخصوص، مثلت الأعمال القانونية للمؤتمر الدبلوماسي فيما يتعلق باعتماد معاهدة سنغافورة لقانون العلامات التجارية في مارس/آذار أحد الأنشطة الرئيسية، وقد شملت هذه المهمة التفاوض بشأن اتفاق المقر مع حكومة سنغافورة.

150-	وتواصلت طلبات المنظمات غير الحكومية للانضمام إلى الاتفاقيات والاتفاقات التي وضعتها الويبو وللحصول على صفة مراقب. وتلقت المنظمة طلبات للحصول على صفة مراقب في الويبو من ثلاث منظمات دولية غير حكومية وتسع منظمات وطنية غير حكومية، وكانت هذه المنظمات كلها تستوفي المعايير التي حددتها المنظمة، ومنحتها جمعيات الدول الأعضاء صفة مراقب دائم. وتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء والكيانات الأخرى المعنية بالأعمال التي تتصل بجميع المعاهدات، وكانت هذه التبليغات تُنشر بانتظام على الانترنت.

151-	وتواصل تقديم المشورة في الداخل بشأن الجوانب القانونية لمسائل الموارد البشرية وغيرها من المسائل القانونية الإدارية. واستمرت الزيادة في كمية العمل قائمة خلال 2006، وترجع هذه الزيادة التي لم يسبق لها مثيل إلى سنة 2005، وهي ترتبط بالطعون التي قدمها الموظفون في الداخل، وتشمل الطعون الأولوية التي قُدمت إلى المدير العام، وتلك التي قُدمت إلى مجلس الويبو للتظلمات (WAB) وإلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT). وقُدمت المشورة القانونية أيضاً بشأن التحسينات المقترح إدخالها على إدارة العدالة في الويبو، والتعديلات على نظام ولائحة موظفي الويبو، بما في ذلك الأنشطة الخارجية بموجب التفويض الذي منحته الدول الأعضاء إلى المكتب الدولي تحديداً.

152-	واستدعى البدء في مشروع تشييد المبنى الإداري الجديد للمنظمة في ظل بنية إدارية مختلف تماماً مثلما أوصت بذلك الدول الأعضاء عملا قانونياً مكثفاً، تراوح بين تقديم المشورة القانونية بشأن عملية اختيار شركة خارجية تُعنى بإدارة المشروع ("مدير المشروع") والمشاركة في مختلف الهيئات الداخلية التي تؤدي دوراً مهماً في إدارة المشروع، مثل الفريق الداخلي المعني بمراقبة المشروع، ولجنة البناء، ولجنة استعراض العقود.

153-	وفي عام 2006، اختيرت شركة خارجية ومُنحت عقد القيام باستعراض شامل مثلما أوصت بذلك الدول الأعضاء، واقتضى ذلك التماس المشورة القانونية بشأن العروض المقدمة من مختلف أصحاب العروض، وعملية الاختيار، وصياغة اتفاق الخدمة، والمزيد من المفاوضات.

الهدف:	مساعدة المدير العام في إدارة برامج الويبو على نحو يتميز بالجدوى والفعالية،  والاستجابة بسرعة للتحديات التي تطرحها الملكية الفكرية على الصعيد العالمي، وتقديم المساعدة والمشورة إلى المدير العام، والهيئات المؤسسة للدول الأعضاء والأمانة فيما يتعلق بالمسائل القانونية والإدارية والدستورية، وضمان امتثال الويبو للوائح والقواعد الداخلية والقانون المطبق.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تجلي المساهمات والتوجهات الإستراتيجية التي تقدمها جمعيات الدول الأعضاء، واتجاهات السياسية العامة على الصعيد الدولي، واحتياجات قطاع السوق على نحو مناسب في التخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ السياسة العامة و برامج الويبو. تقديم المشورة والمساعدة القيمة والمناسبة من حيث التوقيت إلى المدير العام، والدول الأعضاء والأمانة بشأن عدد كبير من المسائل ذات الصلة بعمل المنظمة. تعزيز فعالية وظائف الإيداع التي تقوم بها المنظمة، بما في ذلك التسجيل والإثبات. إتاحة قاعدة بيانات بشأن المعاهدات يسهل النفاذ إليها. الوصول إلى تسوية قانونية مرضية للمسائل المتعلقة بالعقود وأعمال البناء والمشتريات والتراخيص والتأمين والصناديق الاستئمانية والاتفاقات المصرفية. | دعم الدول الأعضاء لوثائق التخطيط التي أعدتها الويبو (خطة العمل متوسطة الأجل ووثائق البرنامج والميزانية) وتقارير أداء البرامج: أقرت الدول الأعضاء في جمعيات الويبو في سبتمبر/أيلول 2006 تقرير أداء البرنامج لفترة السنتين 2004-2005، وأحاطت علماً بتقرير تنفيذ البرنامج في يناير/كانون الثاني – يونيه/حزيران 2006، ورحبت بالتقدم الذي أحرزته توجيهات الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة (JIU) ومبادرات الأمانة بشأن مراقبة الميزانية والعمليات الإدارية. ردود فعل ايجابية إزاء ملاءمة المشورة المقدمة وتوقيتها وفعاليتها: أبدت الجهات التي حظيت بتقديم المشورة القانونية على الصعيدين الداخلي والخارجي ردود فعل ايجابية حيال الترخيص لها باستعمال وثائق وشعار الويبو في منشورات متنوعة؛ والحصول على نسخ مصدق عليها من المعاهدات التي وضعتها الويبو، وعلى صكوك نموذجية بخصوص الانضمام والتصديق فيما يتعلق بالعديد من معاهدات الويبو؛ وإعداد مذكرات بشأن الفوائد الناجمة عن الانضمام إلى بعض معاهدات الويبو؛ وتوفير معلومات عن حالات التصديق أو الانضمام إلى معاهدات الويبو. مثل المستشار القانوني المنظمة خلال عام 2006 بشأن حالة تأديبية أمام اللجنة الاستشارية المشتركة، وبخصوص 11 شكوى جديدة أمام مجلس الويبو للتظلمات (WAB) وثمانية من الشكاوى الجديدة أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT). قُدمت المشورة أيضاً في الداخل بشأن تفسير مختلف أحكام نظام ولوائح الموظفين، والمسائل المتعلقة بالبلد المضيف. واقتُرح إدخال العديد من التغييرات على الإجراءات المتعلقة بمجلس الويبو للتظلمات لتحسين العملية، ونشرها المدير العام. تخفيض متوسط المدة اللازمة لمعالجة تبليغات الانضمام والإجراءات الأخرى ذات الصلة بالمعاهدات من سبعة أيام في 2005 إلى أربعة أيام: شمل الانضمام إلى الاتفاقيات والاتفاقات التي وضعتها المنظمة خلال الفترة قيد الاستعراض تلقي ومعالجة 43 صكاً من الصكوك الجديدة بغرض التصديق أو الانضمام، وإعلاناً واحداً بشأن مواصلة التطبيق. ونشرت حوالي 55 من التبليغات بإجراءات المعاهدات بشأن المعاهدات التي وضعتها الويبو. وانخفض متوسط المدة اللازمة لمعالجة تبليغات الانضمام والإجراءات الأخرى ذات الصلة بالمعاهدات من سبعة أيام إلى أربعة. إنهاء وصيانة قاعدة بيانات المعاهدات: أنهي العمل من نشر قاعدة البيانات الخاصة بمعاهدات الويبو على موقع المنظمة على شبكة الويب، ووُضعت آلية لتحديثه بصفة دورية موضع الاستعمال. احتوت قائمة مراسلات المعاهدات (بريد المعاهدات) على 939 5 مشتركاً مقابل 064 6 في عام 2005، في حين بلغ عدد الصفحات التي جرى تصفحها على موقع المعاهدات على الويب (wipo.int/treaties) خلال الفترة المشمولة بالتقرير 433 372 4 صفحة مقابل 805 663 1 صفحة عام 2005. التخفيض من عدد الشكاوى القانونية المرتبطة بالاتفاقات المبرمة بين الويبو والأطراف الأخرى: لم تشهد السنة 2006 تقديماً لأية دعوى قانونية تتصل بالاتفاقات المبرمة بين الويبو والأطراف الأخرى. عولجت طلباتٌ شتى تتعلق بالتفاوض، والمراجعة، والصياغة، والتنفيذ، والتعديل، والشرح، والإنهاء المبكر، الخ، بشأن 81 عقد، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 8 في المائة بالمقارنة مع عام 2005، و 77 في المائة بالمقارنة مع 2004. وترجع هذه الزيادة أساساً إلى بدء العمل في مشروع البناء الجديد. أداء المنظمة لواجباتها القانونية بصفة مرضية: إبداء ردود فعل ايجابية حيال أداء المنظمة لواجباتها القانونية. ولم تشهد السنة 2006 تقديماً لأية دعوى ضد المنظمة. |
| إجمالي نفقات البرنامج 22 في عام 2006: 811 858 5 فرنك سويسري |  |

البرنامج 23: مراقبة الميزانية وحشد الموارد

154-	تأثرت أنشطة هذا البرنامج إلى حد كبير، خلال الفترة قيد الاستعراض، بالزيادة التي تميزت بها قطاعات الإيرادات، ومبادرات الإصلاح الإداري العديدة، واستحداث آلية جديدة لتحضير ومتابعة برنامج المنظمة وميزانيتها.

155-	وركزت الجهود المبذولة، بصفة خاصة، على إعداد تقرير الإدارة المالية لفترة السنتين 2004-2005، واستحداث آلية جديدة لتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في إعداد ومتابعة برنامج المنظمة وميزانيتها. وأقرت جمعيات الويبو في عام 2006 البرنامج والميزانية، بما في ذلك آلية الانتقال لفترة السنتين 2008-2009؛ والخطوط الرئيسية التي أعدها المدير العام بشأن برنامج وميزانية فترة السنتين 2008-2009 التي حظيت بدعم سيناريو مالي متوسط الأجل، واعتمدت على الآلية الجديدة والأجوبة المتلقاة من الدول الأعضاء رداً على استبيان المدير العام. وجرى استعراض العديد من الأنظمة، والعمليات، والإجراءات، وعمليات المراقبة الداخلية لتعزيزها وإرساء دعامة أكثر صلابة لتحضير برنامج وميزانية السنتين 2008-2009 والميزانية المراجعة لفترة السنتين 2006-2007. وأفضت نتائج هذا الاستعراض إلى إدخال العديد من التحسينات، بما في ذلك إنشاء مستودعات لبيانات الموظفين وتكاليفهم، واستحداث أدوات محسنة وقوائم لإثبات النفقات (بما في ذلك الصناديق الاستئمانية)، وتنفيذ مجموعة من التقارير المعيارية لمراقبة النفقات والتوزيع.

156-	وعملاً بتوصيات وحدة التفتيش المشتركة (JIU) (الوثيقة JIU/REP/2005/1)، قُدم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة منذ انعقاد جمعيات الويبو في عام 2005 (الوثيقة A/42/10) إلى جمعيات الويبو في عام 2006، وتقرير (الوثيقة A/42/11) عن المبادرات التي اتخذتها الأمانة لتعزيز مراقبة الميزانية والعمليات الإدارية. وأُنجزت التحضيرات لإعداد تقييم شامل للموارد البشرية والمالية للويبو وفقاً للخطة، وطبقاً للعقد الذي مُنح إلى الشركة الخارجية التي اختيرت في ديسمبر/كانون الأول 2006. وأُحيطت الدول الأعضاء علماً بآخر ما انتهى إليه التقييم الشامل في دورة غير رسمية نظمتها لجنة البرنامج والميزانية في ديسمبر/كانون الأول 2006.

157-	وبدأ العمل بناءً على طلب قدمته جمعيات الويبو في عام 2006 في إعداد مراجعة شاملة للوائح والقواعد المالية للمنظمة، وقدمت نسخة أولى شاملة إلى لجنة مراجعة الحسابات للويبو في مارس/آذار 2007.

158-	وعلاوة على ذلك، أعدت إستراتيجية أكثر فعالية لحشد موارد إضافية، خارجة عن الميزانية لتمويل أنشطة الويبو، لاسيما أنشطة التعاون التقني. وأجريت في هذا الصدد دراسة شاملة على نطاق المنظمة للبحث في السبل الحالية لدعم أنشطة الويبو استناداً إلى موارد خارجة عن الميزانية (بما في ذلك المساهمات العينية وترتيبات تقاسم التكاليف)، وأتاحت هذه الدراسة الأساس لإستراتيجية حشد الموارد الخارجة عن الميزانية التي يجري تطويرها حالياً. ونُقل قسم الموارد الخارجة عن الميزانية إلى قطاع تنسيق العلاقات الخارجية، والصناعة والتواصل والاتصال، سعياً إلى تعزيز التنسيق الداخلي للنُهج المتبعة مع المانحين وفي حشد الموارد.

159-	وقدمت المعلومات، حسب الاقتضاء، لدورات لجنة مراجعة الحسابات التي عقدت في عام 2006.

الهدف: 	ضمان مراقبة الميزانية والإدارة على نحو يتميز بالفاعلية وجدوى التكلفة، وإعداد إستراتيجية لحشد الموارد الخارجة عن الميزانية لتمويل أنشطة الويبو، لاسيما أنشطة التعاون التقني

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| زيادة الفعالية في وضع الميزانية واستعمال موارد الويبو | إحراز تقدم صوب تحقيق أهداف الفعالية المنصوص عليها في وثيقة البرنامج والميزانية (جرى التبليغ عنها في التقارير المالية الفصلية المقدمة إلى الإدارة العليا وتقارير أداء البرنامج المقدمة بشكل منتظم إلى الدول الأعضاء): انظر الجدول I: مكاسب الفعالية في عام 2006 في الصفحة 80. لم يبد مراجع الحسابات الخارجي أو الداخلي خلال فترة السنتين أية ملاحظة فيما يتعلق بمراقبة الميزانية وممارسات إدارة الميزانية: لا شيء في عام 2006. |
| تحقيق زيادة في توافر الموارد الخارجة عن الميزانية لتمويل أنشطة برامج الويبو، لاسيما أنشطة التعاون التقني. | آليات إضافية لتمويل الموارد الخارجة عن الميزانية قيد التفاوض على النحو المتفق عليه: أُبرمت أربعة اتفاقات جديدة مع المانحين (فنلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي/ سري لانكا، جمهورية كوريا (نسخة محمية)، وذلك منذ تحضير البرنامج والميزانية 2006-2007 (المطبوع رقم 360E/PB0607، الجدول X). وبالإضافة إلى ذلك، تلقى صندوق التبرعات للجنة الحكومية الدولية تمويلاً إضافياً من فرنسا والسويد. وبلغ مجموع التبرعات التي قدمها المانحون في عام 2006 حوالي 6.1 مليون فرنك سويسري. |
| إجمالي نفقات البرنامج 23 في عام 2006: 491 196 2 فرنك سويسري |  |

البرنامج 24: الرقابة الداخلية

160-	أعد خلال الفترة قيد الاستعراض تقرير عن أداء البرنامج لفترة السنتين 2004-2005 (الوثيقة A/42/2) واستعراض تنفيذ البرنامج من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيه/حزيران 2006 (الوثيقة A/42/3) استناداً إلى المعلومات المقدمة من مديري البرامج.

161-	وأُنهيت صياغة مشروع سياسة تقييمية للويبو يرمي إلى استكمال ميثاق مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمة قصد التأكد من أن جميع وظائف الرقابة داخل الويبو تحتكم إلى مبادئ توجيهية تفي بالمراد. وبدأ العمل في عملية تشاور داخلية شاملة بشأن مشروع السياسة التقييمية. ومن المقرر اعتماد سياسة التقييم في عام 2007.

162-	ونَظم قطاع التنمية الاقتصادية بالاشتراك مع خبراء تقييم دوليين حلقة عمل بشأن تحليل التقييم وتأثيره (جنيف، مارس/آذار). وقدمت هذه الحلقة نظرة عامة عن أفضل الممارسات المعمول بها في مجال تقييم التنمية على الصعيد الدولي. واقترح الخبراء مجموعة من التوصيات لإرشاد المنظمة في أنشطة التقييم التي تضطلع، وشددوا على الحاجة، ضمن جملة أمور، إلى إرساء إطار تقييم ملائم للمنظمة يتوافق مع إطار تقييم منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

163-	وحظي تنفيذ ميثاق مراجعة الحسابات الداخلية للويبو بعد اعتماده في جمعيات الويبو في سبتمبر/أيلول 2005، بالأولوية الكبرى خلال عام 2006. وانصبت الجهود تحديداً صوب إدراج الميثاق في النظام المالي والقواعد المالية للويبو، وبدء التحقيقات وإتمامها، وتقديم الخبراء للمشورة في الداخل بشأن مختلف المسائل ذات الصلة بتدابير المراقبة الداخلية، وجدوى التكلفة، والامتثال، ومواصلة التعاون مع مراجعين للحسابات من الخارج. وبدأ العمل أيضاً في إعداد مشروع لتفادي تضارب المصالح، وبلورة سياسة للإبلاغ عن المخالفات وإجراءاتها، وإعداد مشروع دليل لمراجعة الحسابات ووضع إطار للتحقيقات في الويبو.

164-	ووافقت جمعيات الويبو في سبتمبر/أيلول 2005 على إنشاء لجنة لمراجعة حسابات المنظمة. وتتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء تُعينهم الدول الأعضاء، ومن رئيس ينتخبه أعضاء اللجنة. واجتمعت اللجنة ثلاث مرات خلال عام 2006 في اجتماعات عادية، واجتمعت أيضاً للإشراف على مشروع البناء الجديد والتقييم الشامل للموارد البشرية والمالية للمنظمة. وقدمت وظيفة الرقابة الداخلية للمنظمة وفقاً لميثاق مراجعة الحسابات الداخلية ما يلزم من خدمات الدعم لضمان فعالية سير عمل الجنة خلال هذه الفترة.

165-	وواصل ممثلو خدمات مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والاقتصادية المتعددة الأطراف لمؤتمر المحققين الدوليين وفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم الاضطلاع بالأنشطة على الشبكات وأنشطة التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى بشأن مسائل المراقبة.

الهدف:	تعزيز جدوى عمليات المنظمة وأنشطتها وزيادة فعاليتها وكفاءتها ومصداقيتها وتكاملها

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| إدراج التقييم في نظام الإدارة القائم على أساس النتائج الذي وضعته الويبو: تعزيز الالتزام الداخلي بالتقييم وبمهاراته: امتثال المنظمة امتثالا تاماً مع لوائح الويبو وقواعدها وإجراءاتها: تنفيذ إطار فعال للتحقيقات: | اعتماد وتنفيذ خطة تقييم تعمل على إبراز عمليات التقييم الرئيسية التي يتعين أداؤها: سيجري إعداد خطة تقييم استناداً إلى الموافقة على سياسة التقييم التي وضعتها الويبو. اعتماد وتنفيذ آلية لتعميم الدروس المستخلصة ومتابعة التوصيات: سيجري استحداث آلية رسمية لتعميم الدروس المستخلصة ومتابعة توصيات التقييم بناءً على الموافقة على سياسة التقييم التي وضعتها الويبو. اعتمِاد سياسة التقييم التي وضعتها الويبو في الداخل وتقديمها إلى الدول الأعضاء: أعدت سياسة تقييم للويبو، ومن المعتزم اعتمادها في عام 2007. إضافة مكونات التقييم إلى مراحل التخطيط والمراقبة بنسبة 50 في المائة من مشاريع الويبو الجديدة، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية: إحراز تقدم في إضافة مكونات التقييم لمشاريع الويبو الجديدة، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية على أساس خاص. وما يزال التقدم صوب تحقيق هف فترة السنتين بطيئاً. أشارت الدول الأعضاء إلى زيادة التركيز على النتائج في تقارير أداء برامج الويبو: ستنظر الدول الأعضاء في تقرير أداء البرنامج لعام 2006 في دورة لجنة البرنامج والميزانية التي ستنظم في يونيه/حزيران 2007. تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي والداخلي تنفيذاً كاملاً: تخضع جميع توصيات الرقابة التي يتعين على إدارة الويبو تنفيذها إلى المراقبة، وتتولى لجنة مراجعة الحسابات شأنها في ذلك شأن مراجع الحسابات الداخلي متابعتها بانتظام مثلما تقتضيه الاختصاصات المرجعية للجنة مراجعة الحسابات وميثاق مراجعة الحسابات الداخلية. ضمان متابعة كاملة لجميع تقارير مراجعة الحسابات التي توصي بإجراء تحقيقات: العمل على تقديم المزيد من الموارد للتحقيقات في عام 2007. |
| إجمالي نفقات البرنامج 24 في عام 2006: 085 781 فرنك سويسري |  |

البرنامج 25: إدارة الموارد البشرية

166-	بدأ العمل في عام 2006 على وضع إستراتيجية شاملة للموارد البشرية وفقاً للتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته وحدة التفتيش المشتركة (JIU) والمعنون "استعراض الإدارة والتنظيم في الويبو" (فبراير/شباط). وعرضت الصيغة الأولى من مشروع الإستراتيجية إلى جمعيات الويبو في عام 2006 (انظر المرفق V من الوثيقة A/42/10 ). وعلاوة على ذلك، باشرت شركة خارجية مستقلة، وفقاً لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة – بإعداد تقييم شامل للموارد المالية والبشرية للويبو على نطاق المنظمة.

167-	وخلال الفترة قيد الاستعراض، أصبحت القيود المفروضة على التوظيف أقل حدة، ومُلئت المناصب الشاغرة في الفئات التي وافقت عليها الدول الأعضاء، بما في ذلك المناصب المتاحة بموجب تطبيق بند المرونة الذي تنص عليه معاهدة التعاون بشأن البراءات. ولا يزال مستوى التوظيف منخفضاً بالرغم من تعيين 21 موظف (ستة موظفين ثابتين، بما في ذلك موظفون فنيون مبتدئون و15 موظفاً مؤقتاً)، و28 موظف جديد (22 في فئة المهنيين وستة في فئة الخدمات العامة). وحصل حوالي 30 مترجماً على عقود في إطار اتفاقات الخدمات الخاصة بحكم ازدياد كمية العمل في قطاع العلامات التجارية. وأُجري التعيين في الوظائف من خلال تنظيم مسابقة، إذ ما عاد العمل جارياً بطريقة التعيين المباشر في الوقت الحاضر. ولم يكن للتعيينات الجديدة أي أثر بالغ في التوازن بين الجنسين أو في التوزيع الجغرافي نظراً لانخفاض مستويات التوظيف. وشهدت مستويات التوظيف التي تميزت بالانخفاض بذل جهود متواصلة صوب إعادة نشر الموارد المؤقتة حالياً لتلبية الطلب العملي المستمر للمنظمة.

168-	وعلاوة على ذلك، أُعلن عن 45 منافسة (35 في فئة المهنيين و18 في فئة الخدمات العامة)، ونُظر في حوالي 400 3 طلب عمل، وشارك 24 من المتدربين في إطار برنامج التدريب الخاص بالويبو. ونُظر أيضاً في حوالي 690 من طلبات تمديد عقود الموظفين المؤقتين، وهو ما يمثل انخفاضاً بالمقارنة مع السنوات الماضية نتج عن إدخال العقود التي تستغرق مدتها 51 أسبوعاً في عام 2005 بالنسبة إلى الموظفين المؤقتين في فئة الخدمات العامة الذين عملوا في الويبو لمدة تستغرق أو تزيد على 5 سنوات.

169-	وعُزز نظام المعلومات الإلكتروني، وأضيفت إليه استمارات الكترونية للزيادة من فعاليته. واضطلع بالأعمال التالية: مراقبة المنح الدراسية ودفعها (378 حالة)؛ وإصدار 278 بطاقة هوية سويسرية و"جواز مرور" الأمم المتحدة؛ وإعداد 052 1 بيان وشهادة عمل؛ واستعراض 727 من تقارير الأداء الدورية، وإجازة الزيادة في الدرجات السنوية داخل الرتبة، ومعالجة 787 من طلبات بدل الإعالة؛ والنظر في 268 من طلبات إعانة الإيجار ودفع المبالغ اللازمة. وقُدمت المساهمات لإعداد الرسائل الإعلامية المعممة، وأوامر الخدمة التي تتعلق بالمسائل الإدارية للموظفين أو مسائل إعادة التنظيم الداخلي. ولا يزال العمل جارياً على مراجعة تصنيف الوظائف لجميع الفئات وفقاً لمعايير اللجنة الدولية للخدمة المدنية (ICSC).

170-	وبلغ عدد المشاركين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (UNJSPF) 124 1 مشاركاً في نهاية عام 2006، بما في ذلك 12 من الموظفين والعاملين الجدد، وبلغ عدد المتمتعين بنظام التأمين الطبي الجماعي 037 3. وسُجلت حوالي 37 حالة خروج من الصندوق المشترك UNJSPF. وفي مجال صندوق المعاشات التقاعدية (مغلق) للويبو، نُفذت الخطوة الثانية الرامية إلى تخفيض المبالغ التكميلية للمعاشات التقاعدية التي تخص 64 موظفا متقاعداً لإعادة تحقيق توازن فعلي. ونُفذ قرار زيادة التغطية ضد الحوادث المهنية بالنسبة إلى فئة الموظفين المؤقتين وفئة المتدربين في 1 يناير/كانون الثاني 2007. ونُظر في ملفات تأمين 304 متقاعداً وفي معاشاتهم التقاعدية، كما تم النظر أيضاً فيما يزيد على 370 مطلب بشأن فقدان الدخل بالنسبة إلى الموظفين المؤقتين، وكذلك حساب الأقساط السنوية لسياسات التأمين الثلاث ضد الحوادث. وعلاوة على ذلك، اتُخذت ترتيبات لتأمين المشاركين والأعضاء في الندوات، ونظمت دورات إعلامية لإذكاء وعي الموظفين بشروط المعاشات التقاعدية والتأمين. وختاماً، تجدر الإشارة إلى أن أقساط التأمين الصحي لم تشهد إلا ارتفاعاً طفيفاً.

171-	وحظيت طلبات المساعدة التي تلقتها وحدة رعاية الموظفين بالرد في الوقت المناسب، كما حظي الموظفون الذين هم في إجازة مرضية مطولة بالمتابعة الدائمة والمساعدة المكثفة لتيسير رجوعهم إلى العمل. وقُدمت المساعدة إلى الموظفين الجدد فيما يتعلق بالسكن والتعليم. ونُظم مخيم صيفي (نادي الأطفال) على غرار السنوات الماضية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). وعلاوة على ذلك، نُظمت حلقة دراسية بشأن التقاعد المبكر للموظفين الذين بلغوا من العمر 55 عاماً أو أكثر في مارس/آذار بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف (UNOG).

172	وانصب اهتمام برنامج تدريب الموظفين خلال الفترة قيد الاستعراض على تقديم دروس في اللغة، والإدارة، والاتصالات، والمهارات الفنية. وبلغ عدد المنتفعين من دروس اللغة 593 موظفاً، سجل 37 منهم في امتحانات الكفاءة في اللغات التي تنظمها الأمم المتحدة؛ وشارك 49 موظفاً في دورات تعلم برامج مايكروسوفت في مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛ واستكمل 25 مشاركاً دورات تدريبية تتعلق بالملكية الفكرية في الأكاديمية العالمية للويبو على الانترنت؛ وحضر 164 مشاركاً برامج تدريبية في الإدارة لاسيما في إدارة فرق العمل، وشارك 62 موظفاً في دورات عن الاحتياجات المهنية المحددة.

173-	وحظيت جميع طلبات الرعاية الصحية التي قدمها الموظفون، والمتقاعدون، والمندوبون الأجانب في عام 2006 بالاستجابة على نحوٍ مرض. وأجريت حوالي 508 4 من المشاورات والتدخلات، وتم النظر في 29 حالة طوارئ، وأعطي 169 تلقيحا، وسُلِّمت 25 شهادة طبية، ونظمت 62 دورة إعلامية لتقديم إرشادات لفائدة الموظفين قبل سفرهم، ونفذت عدة برامج في مجال الصحة العمومية تركز على الوقاية من الأمراض، وتشجع على مراعاة الجوانب الصحية في بيئة العمل والانقطاع عن التدخين. وأجريت حوالي تسعة اختبارات للتأكد من نظافة المأكولات في مطاعم الويبو. وأنشئ مرفق جديد على عين المكان لطب العيون.

174-	وفي يونيه/حزيران، أُقيم مكتب أمين المظالم من جديد. واجتمع أمين المظالم مع أعضاء موظفي الويبو في مكتب صُمم خصيصاً لضمان سرية المناقشات للاستماع إلى شكواهم، والإجابة عن أسئلتهم، ومساعدتهم بصفة عامة في تبيّن الخيارات الممكنة لحل النزاعات أو إزالة الشكوك التي قد تظهر في أماكن العمل. وتقوم المناقشات الأولية في الغالب على تقصي الحقائق واللجوء إلى خدمات الوساطة غير الرسمية للتوصل إلى حلول يرتضيها الجميع. ويتم التعرف في بعض الحالات على مواطن الغموض التي تشوب الفهم الصحيح للقواعد، والسياسات، والممارسات، وتُقترح إجراءات لتصويبها.

الهدف: 	ضمان إدارة الموارد البشرية على نحوٍ يتميز بالفعالية وجدوى التكلفة

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تلبية احتياجات المنظمة في مجال التوظيف على نحوٍ يتميز بالمزيد من الفعالية وجدوى التكلفة، وعلى نحو يراعي المساواة بين الجنسين، والتوزيع الجغرافي. زيادة فعالية إدارة خدمات الاستحقاقات والتصنيف تحسين تقييم أداء الموظفين تحسين رفاهة الموظفين تحسين عملية حل المنازعات أثناء العمل | الإبقاء على نفس التوزيع الجغرافي لعام 2004، وتعزيز التوازن بين الجنسين بين الموظفين: قام حوالي 890 موظفاً في نهاية عام 2006 بتمثيل 94 بلداً (مقابل حوالي 935 موظف مثلوا 95 بلداً في نهاية عام 2004). وبقي التوزيع الإقليمي على حاله لم يتغير مقارنة بنهاية 2004، كما ظلت نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب من فئة الوظائف المهنية من الدرجة الرابعة (P4) فما فوق على حالها، عند 28 في المائة، وازدادت نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب من فئة الوظائف المهنية فما فوق من 41.5 إلى 42.3 في المائة. كما ارتفعت نسبة العدد الإجمالي للموظفين من النساء من 53.6 إلى 54.0 في المائة. انخفاض عدد طلبات الموظفين لاستحقاقات بما يساوي 20 في المائة. انخفض عدد طلبات الاستفسار بشأن إجازات المرض بما يساوي 35 في المائة، ويرجع هذا الانخفاض في جزء منه إلى إدخال أدوات الكترونية جديدة في عام 2006. ومع ذلك قارب هذا الانخفاض في عدد طلبات الاستفسار حوالي تسعة في المائة، ويمكن إيعاز ذلك إلى مستويات الأنشطة العالية التي ترتبط بالتصنيف والترويج لعام 2006. استحداث نسخة مراجعة من نظام تقييم الأداء: أطلق في عام 2006 مشروع نموذجي في قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات. وشارك حوالي 100 موظف في هذا المشروع، وقيم حوالي 80 منهم المشروع على أنه جيد أو جيد جداً. انخفاض عدد الشكاوى من الأمراض الناجمة عن أماكن العمل بنسبة 30 في المائة: شهد عدد الشكاوى من الأمراض التي تسببها أماكن العمل انخفاضاً على إثر اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف العمل في المنظمة، وتنظيف الأنظمة الهوائية، وزيادة توزيع المواد الصحة. انخفاض إجازات المرض بنسبة 30 في المائة: شهدت سنة 2006 ازدياداً في عدد أيام الإجازات المرضية التي تحصل عليها الموظفون والعاملون بالمقارنة مع 2005، وبلغت هذه الزيادة ثلاثة في المائة. وسيُمكّن استعراض سياسات الإجازات المرضية الحالية، وتنفيذ المشاريع الجديدة الهادفة إلى تحقيق رفاهية الموظفين الويبو من تقديم مساعدة أفضل إلى الموظفين الذين هم في إجازات مرضية مطولة، وتشجيعهم على العودة للعمل. لم يسجل أي ارتفاع في عدد الطعون المقدمة إلى مجلس الويبو للتظلمات: بلغ عدد الشكاوى الجديدة المقدمة إلى مجلس الويبو للتظلمات في عام 2006، 11 شكوى بالمقارنة مع ثلاث شكاوى في عام 2005. لم يسجل أي ارتفاع في عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT): بلغ عدد الشكاوى الجديدة المقدمة إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في عام 2006 ثماني شكاوى بالمقارنة مع شكوى واحدة قدمت عام 2005. بلغت نسبة الشكاوى التي وجدت طريقها إلى الحل من خلال اللجوء إلى خدمات الوساطة أو التراضي 60 في المائة من الشكاوى التي عرضت على أمين المظالم: وجدت بعض المشاكل التي عُرضت على أمين المظالم طريقها إلى الحل بسرعة نظراً لما تتميز به هذه الطريقة من البساطة، وسُويت معظم المشاكل المطروحة في نهاية المطاف، غير أن بعضها استدعى اللجوء إلى إجراءات رسمية داخل نظام إدارة العدالة التابعة للويبو. ويمكن القول عموماً أن المنظمة قد نجحت من خلال توفير هيئة محايدة ومستقلة تسمح للموظفين بالإعراب عن شواغلهم دون أن ينتابهم الإحساس بالخوف من الانتقام أو أن يساورهم القلق، في التقليل من حالات الإجهاد في أماكن العمل، وتوضيح مواطن الخلاف، وتبين الممارسات التي تحتاج إلى المزيد من التحسين، والتشجيع على إقامة علاقات بناءة في علاقات العمل. |
| إجمالي نفقات البرنامج 25 في عام 2006: 814 874 7 فرنك سويسري |  |

البرنامج 26: العمليات المالية

175-	استمر العمل على إدارة الشؤون المالية للمنظمة على نحو سليم، وذلك بتسجيل كل الإيرادات والنفقات بكل دقة، وأعدت الحسابات الشهرية والسنوية وفقاً للوائح والقواعد المالية للمنظمة. وسيرد تفصيل الوضع المالي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 في التقرير المالي المتوسط لعام 2006 الذي سيجري إعداده في 2007.

176-	وأحرز مشروع نظام إدارة المعلومات الإدارية (AIMS) على المزيد من التقدم، وأسهم إلى حد كبير في تيسير الإجراءات المالية للإدارة وتقديم التقارير، وساهم أيضاً في زيادة الفعالية من خلال أتمتة العمليات على أساس يومي. ونُفذ إجراء رسمي لتسجيل الطلبات بغرض زيادة تحسين النظام وفقاً للأولويات.

177-	وتواصل العمل على استثمار جميع الأموال المتاحة. واستمرت اللجنة الاستشارية للاستثمارات في تنظيم لقاءات منتظمة، وسلمت بأن الخيار الأفضل للمحافظة على رأس المال يكمن في استثمار الأموال لدى البنك المركزي السويسري، مما أدى إلى تحقيق معدل 2.41 في المائة، أي ما مجموعه 5.8 مليون سويسري خلال عام 2006.

الهدف: 	ضمان تنفيذ عمليات الويبو المالية تنفيذاً فعالا، وشفافاً، ومسؤولاً وفقاً للوائح والقواعد المطبقة

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| ضمان فعالية العمليات المالية. تنفيذ كل العمليات المالية بأمانة. المحافظة على الأموال المتاحة للاستثمار، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات. الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المالية. | الفراغُ من إدخال تحسينات على وحدات النظام AIMS ذات الصلة بالعائدات والنفقات، ومراقبة الميزانية، بما في ذلك تكييفها مع التطور الحالي للأنشطة. أدت التحسينات التي أُدخلت على وحدات النظام AIMS ذات الصلة بالعائدات والنفقات إلى تحسين الفعالية، لاسيما في إدارة التسجيلات الدولية. كما بدأ العمل بإجراء رسمي ساعد في التعرف على الحوادث والتصدي لها، وقد حُددت التحسينات الملائمة، ورتبت وفق أولويتها، ونُفذت. ولا تزال الحاجة قائمة إلى إدخال مزيد من التحسينات رغم إمكانية أداء غالبية الأنشطة الجديدة في النظام الجديد. امتثال المعاملات المالية لأحكام اتفاقيات الويبو ومعاهداتها المطبّقة، والنظام المالي والقواعد المالية للويبو مع معايير المحاسبة في الأمم المتحدة. تقديم التقارير المالية في الوقت المناسب. توزيع الرسوم التي حصل عليها في إطار نظامي مدريد ولاهاي على الدول الأعضاء في الوقت المناسب. تسديد المدفوعات في الوقت المناسب ومراعاة الآجال المحددة. تقرير مالي من مراجعي الحسابات الخارجيين يؤكد امتثال المعاملات المحاسبية للوائح والقواعد والمعايير المطبّقة. الحصول على تقارير مرضية عن مراجعة الحسابات لفترة السنتين 2004-2005. لم تسجل أي مآخذ كبيرة على مراجعة الحسابات المؤقتة لعام 2006. توخي الحذر والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات بفضل الأموال المستثمرة بناء على قرارات اللجنة الاستشارية للاستثمارات (إمكانية المقارنة مع العائدات التجارية): بلغت عائدات الاستثمار 5.8 مليون فرنك سويسري في عام 2006، وبلغ متوسط معدل الفائدة 2.41 في المائة، وهذه النسبة تفوق ما كان متوقعاً. توثيق جميع المعاملات المحاسبية بالكامل، وإحاطة مراجعي الحسابات الخارجيين بها عند الطلب: سُويت جميع الحسابات على نحو دوري، ولم يبد مراجعو الحسابات الخارجيون أية تعاليق سلبية. واستمر تقديم التقارير المُرضية والمناسبة من حيث التوقيت متواصلا إلى الدول الأعضاء ومديري البرامج داخل الأمانة، وهو ما يشجع على توخي الشفافية، والمساءلة والاستخدام الفعلي للموارد. |
| إجمالي نفقات البرنامج 26 في عام 2006: 205 779 5 فرنك سويسري |  |

البرنامج 27: تكنولوجيا المعلومات

178-	ظل احتواء التكاليف يحظى على مدى فترة السنتين باهتمام رئيسي. وبدأ العمل في تحضير خطة إستراتيجية معدلة في مجال تكنولوجيا المعلومات من المقرر تقديمها إلى الدول الأعضاء في 2007. وحرصاً على توخي نهج طويل الأجل للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وسعياً لتعزيز القدرة على إدارة المشاريع وتنظيم خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة، شارك عدد من موظفي تكنولوجيا المعلومات في دورات تدريبية نُظمت بشأن منهجية إدارة المشاريع في مؤسسة Prince 2 وفي مكتبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL).

179-	وأحرز مشروع AIMS للنظام المالي للويبو تقدماً ملحوظاً بتوليه تقديم الجزء الأكبر من الدعم للنظام، وقد كان هذا الدعم يُقدم في السابق من طرف أحد الشركاء الخارجيين. وتحقيقاً لهذه الغاية، عُززت مهارات PeopleSoft لفريق الدعم الداخلي، وبدأ الفريق في العمل على إدخال مجموعة كبيرة من التحسينات على نظام AIMS، بما في ذلك التعديلات الرامية إلى زيادة الإنتاجية في إدارة المالية واستحداث وصلات جديدة مع أنظمة الويبو الأخرى. وأُنجزت عملية تشكيل بنية المالية والميزانية لفترة السنتين (2006-2007) الجديدة، والتحري فيها، وحظي الفريق بدعم التسوية إلى نهاية السنة، وبمراجعة الحسابات المالية. ونُظمت دورات تدريبية داخلية لفائدة مستخدمي المالية، ومراجعة الحسابات في مجال تكنولوجيا المعلومات للعمليات المالية.

180-	وتيسيراً لمعالجة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجديد في إطار بروتوكول مدريد، أنشئ نظام جديد لتجديد العلامات التجارية عن طريق الانترنت (التجديد الإلكتروني). ويمكن من الآن فصاعداً تسديد المدفوعات بواسطة بطاقة ائتمان أو عن طريق التحويل على حساب جاري، مما جعل المعالجة الداخلية تكاد تصبح آلية بالكامل. وبعد إجراء دراسة لمختلف الخيارات التي يتيحها البريد الإلكتروني "المصدق عليه" لضمان التواصل الآمن في إطار نظام مدريد، بدأ العمل في استخدام البريد الالكتروني "المصدق عليه"لمراسلة الملاك/ الممثلين.

181-	وبلغ المتوسط الشهري لعدد صفحات موقع المنظمة على الويب (www.wipo.int) التي جرى الاطلاع عليها خلال عام 2006 ما يبلغ حوالي 25 مليون صفحة. وأُضيفت إلى الموقع واجهة استخدام أكثر تناسقاً من حيث التصميم وأكثر سهولة من حيث الاستعمال مقارنة بالتصميم السابق.

182-	وشهد موقع المنظمة على الويب إنشاء خدمة جديدة للبحث في طلبات البراءات الدولية (PatentScope) ترمي إلى إتاحة نتائج البحث في البراءات باستعمال نظام (RSS). وشهدت طريقة تقديم البيانات على الانترنت لقاعدة البيانات ROMARIN التي أصبح البحث فيها مجاناً منذ عام 2006 تحسينات ملحوظة. وعلاوة على ذلك، أنشئ مرفق جديد على الويب لتسوية المنازعات الكترونياً (WIPO ECAF)، ويسمح هذا المرفق للأطراف وجميع الفعاليات الأخرى في إحدى القضايا وفقاً لقواعد الوساطة والتحكيم، والتحكيم المستعجل بتقديم التبليغات الكترونياً.

183-	واستجابة للتحديات المهنية الجديدة، بدأ العمل تدريجياً على إتاحة النفاذ إلى الأنظمة الداخلية عبر الانترنت. ومن ذلك تحديداً، استعمال جهاز خدمة جديد للويب لاستضافة نظام الترجمة Isiview ونظامي CLAIMS وRIPCIS لتمكين المستخدمين من الانتفاع بهذه الأنظمة عن بعد.

184-	وسعياً لتيسير إدارة المعلومات ونشرها على الموقع الداخلي للمنظمة، بدأ العمل في استخدام مجموعة من البرمجيات الحرة - نظام إدارة المحتويات الحرة (OpenCMS) – كأداة لنشر محتويات المنظمة على الويب بانتظام.

185-	وأُضيفت في عام 2006 خدمة جديدة بغرض مكافحة الفيروسات على ممرات الحركة على الويب. وأسهمت المرافق الداخلية والخارجية للتحقق في مواطن الضعف وعمليات التحري المنتظمة في أمن تطبيقات الويب في الإبقاء على مستوى مرض من الإدارة لمواطن الضعف، ومن الشواهد على ذلك انعدام الهجمات المغرضة بالرغم من ازدياد عدد التصرفات المضرة.

186-	وتحضيراً لنقل حوالي 500 1 محطة عمل إلى نظام ويندوز أكس بي (Windows XP)، وتثبيت برامج مايكروسوفت أوفيس 2003 (MS Office 2003)، استُكملت إجراءات الشراء المطلوبة، وأعدت قائمة تحتوي على ما يزيد على 200 تطبيقاً من التطبيقات البرمجية للويبو، واستُكمل إعداد نموذج أولي لمحطة عمل أساسية تستخدم نظام XP، كما استكمل بنجاح تثبيت دليل المستعمل على50  محطة عمل.

187-	ومن المشاريع الرئيسية الأخرى التي تحققت في عام 2006 توفير الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة سنغافورة.

188-	وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، استُخدمت بدالات جديدة لشبكة منطقة التخزين (SAN). وتبعاً لذلك، أصبح بالإمكان، إلى جانب التطبيق الاختباري والتدريجي للحلول القائمة على تجميع أجهزة الخدمة المكتبية، تعزيز إتاحة الخدمات الأساسية للشبكة وتحسين قدرتها على العمل في حالات العطب. ومن الأمثلة على هذه الخدمات خدمة استيقان المستعمل، وإدارة الهوية، وأنظمة البريد الإلكتروني. وقد تم الانتقال بنجاح إلى خدمة الطباعة الجديدة التي يستعملها موظفو الويبو على الشبكة.

189-	وسعياً لتعزيز قدرات الإدارة عن بعد من خلال جهاز الخدمة، رُكبت برمجية جديدة للإدارة عن بعد (Integrated Lights Out) على جميع الأجهزة الجديدة لخدمة الملفات.

190-	وجرى تحديث أنظمة التشغيل التي توجد على جميع أجهزة الخدمة التي تحتوي على طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات. وأعيد تنظيم وتجميع بيئة إنتاج الأقراص المدمجة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) في مرفق الطباعة التي تستخدمها طلبات المعاهدة ونظام مدريد. وبدأ العمل في استخدام نظام شبكة منطقة التخزين (SAN) لإدخال المعلومات حتى يتسنى لطلبات نظام مدريد استخدامها. وأعيد تشكيل أجهزة الخدمة التي يوجد على متنها النظام المالي AIMS لتعزيز أدائها. وبدأ العمل في مشروع تحديث النظام AIMS للانتقال إلى الإصدار 8.9 من PeopleSoft، ولاستضافة إدارة النظام في مركز الحواسب الدولي للأمم المتحدة.

191-	وخلال الفترة قيد الاستعراض، بلغ عدد طلبات الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات ما يزيد على 000 35 طلب مما استوجب إجراء حوالي 000 17 تدخلا، وتم النظر في حوالي 300 من طلبات الشراء لمواد تكنولوجيا المعلومات.

الهدف:	ضمان تشغيل جميع أنظمة الويبو في مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة موثوق بها وآمنة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة، وتوظيفها في تحسين سير الأعمال

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تخفيض الاعتماد على الموارد الخارجية تبسيط وتحسين سير الأعمال وزيادة سرعة النفاذ إلى المعلومات إدارة فعالة للمخاطر الأمنية في مجال تكنولوجيا المعلومات توافر الأنظمة الأساسية على نحو كبير | تحقيق تخفيض قدره 35 في المائة من عدد أيام خدمات المستشارين الخارجيين سنوياً (مقارنة بحوالي 500 يوم لعام 2005 حسب التقديرات): انخفاض عدد أيام خدمات المستشارين في الشهر ليبلغ 20 يوماً (أي 240 يوم في السنة) انعدام تراكم الأعمال أو التأخير عند اختتام الحسابات وإنهائها بسبب نظام إدارة المعلومات: انعدام تراكم الأعمال أو التأخير بالنسبة إلى اختتام حسابات فترة السنتين 2004-2005: ردود فعل المنتفعين: ردود فعل ايجابية أبداها المنتفعون من نظام إدارة المعلومات: 80 في المائة من أجهزة الخدمة و95 في المائة من الحواسب المكتبية تستجيب لسياسة أمن المعلومات: أحرز تقدم ملحوظ في زيادة عدد أنظمة التشغيل التي تستجيب إلى سياسة أمن المعلومات، ومن المتوقع إدراك الهدف المنشود تدريجياً مع مشروع الانتقال إلى نظام التشغيل XP. انخفاض مهلة التعرض للاقتحامات والفيروسات الضارة المُعلن عنها من 48 ساعة في عام 2005 إلى ساعتين: من المتوقع إدراك الهدف المنشود تدريجياً مع تحقق تنفيذ مشروع الانتقال نظام التشغيل XP بالكامل لا تزال نسبة توافر قواعد البيانات الرئيسية والداخلية والأنظمة التي تستعملها الويبو تفوق 99.8 في المائة: نسبة توافر إنتاج قواعد بيانات Oracle (24/7): 99.97 في المائة؛ نسبة توافر إنتاج قواعد بيانات HPUX (IB/COR) (24/7): 99.94 في المائة؛ توافر إنتاج قواعد بيانات AIX (24/7): 99.94 في المائة؛ توافر إنتاج قواعد البيانات الرئيسية و ADABAS بالنسبة إلى الأنظمة الأساسية: ساعات العمل الاعتيادية (من 8:30 إلى 17:30) CASPIA/CASPRO: 99.90 في المائة أو خسارة نظام قدرها ساعتين و21 دقيقة MAPS/DMAPS 100.00 في المائة ساعات العمل المطولة: CASPIA/CASPRO (من 7:00 إلى 21:00) 99.85 في المائة MAPS/DMAPS (من 7:00 إلى 22:00) 99.97 في المائة لا تزال نسبة توافر خدمات الشبكة الرئيسية (الملفات، الطباعة، البريد الالكتروني) تفوق 99.7 في المائة: توافر شبكة الويبو، 99.85 في المائة توافر نظام الملفات، 99.85 في المائة متوسط توافر مكاتب البريد الإلكتروني، 99.85 في المائة توافر نفاذ البريد الإلكتروني من خارج الويبو، 99.93 في المائة توافر خدمات الطباعة على الشبكة، 99.85 في المائة إبرام اتفاقات لتقديم الخدمة لأكثر من 80 من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأساسية مقابل خمسة في المائة في عام 2005: أعد نموذج لاتفاقات تقديم الخدمة، ومن المقرر تنفيذ الاتفاقات في عام 2007. |
| إجمالي نفقات البرنامج 27 في عام 2006: 087 966 19 فرنك سويسري |  |

البرنامج 28: المؤتمرات واللغات والطباعة والمحفوظات

192-	حظي 86 اجتماعاً عُقد في جنيف و189 من الاجتماعات التي نُظمت في أماكن أخرى (بلغ مجموع المشاركين في هذه الاجتماعات حوالي 000 6 مشارك)، بما في ذلك المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة قانون العلامات التجارية المعدلة في سنغافورة بإجراءات الدعم والتموين، بما في ذلك الترجمة الفورية، والتسجيل الصوتي وتقديم الوثائق.

193-	وطُبعت أكثر من 11.5 مليون صفحة ووزعت، ويُمثل هذا العدد انخفاضاً في عدد الصفحات المطبوعة بحوالي 1.5 مليون صفحة مقارنة بعام 2005. والتزاماً بتحقيق الهدف الطويل الأجل الذي يرمي إلى تخفيض المراسلات الورقية إلى حد كبير، استخدم البريد الإلكتروني لتوزيع التبليغات ذات الصلة بالصحافة الورقية. وبلغ عدد النسخ الورقية الموزعة على كل متلق نسخة واحدة باللغة المطلوبة.

194-	ولم يكن الرقم المرجعي الأصلي لتكلفة المكالمات الهاتفية لكل مكالمة، البالغ 0.28 فرنك سويسري ممثلا في الواقع لفترة السنتين 2004-2005 بكاملها (إذ أن الرقم الحقيقي يبلغ 0.43 فرنك سويسري) (1). وعلى إثر إجراء طلب للعروض في منتصف عام 2005، شهدت تكاليف المكالمات الهاتفية انخفاضاً كبيراً، وبلغ متوسط التكلفة لكل مكالمة هاتفية 0.27 فرنك سويسري في عام 2006. وشهدت تكاليف البنية التحتية لخدمات الاتصالات انخفاضاً كبيراً بلغ حوالي 60 في المائة في عام 2006 بالمقارنة مع 2005 بعد شراء التجهيزات المستأجرة. وأدت الزيادة في استعمال الهواتف المحمولة إلى تحقيق ارتفاع طفيف في تكاليف اتصالات الهواتف المحمولة في عام 2006، ومع ذلك أسهمت الهواتف المحمولة في تحسين مرونة الاتصالات بين الموظفين وزيادة تيسيرها.

195-	وتجاوز عدد المواد المُرسلة في مجال خدمات إرسال البريد في عام 2006 ( 000 583 1 مادة) بكثير الرقم القياسي المحدد عند 000 000 1 مادة، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في القدرة التشغيلية لقطاعي المعاهدة والعلامات التجارية. وأدت الزيادة الهائلة في استخدام الوسائل الالكترونية في مجال المراسلات 1 إلى خفض الوزن الإجمالي للبريد، ومن ثم خفض متوسط الوزن لكل مادة بشكل كبير في عام 2006 مع تحديد ارتفاع إجمالي تكاليف البريد عند أربعة في المائة.

196-	وبلغت نسبة الزيادة التي تحققت في معالجة وثائق العمل المتلقاة، بشكليها الورقي والالكتروني، حوالي 38 في المائة في عام 2006 بالمقارنة مع 2005. وبرهن نظام المسح الضوئي الجديد الذي بدأ استخدامه في أواخر 2005 عن فعاليته وجدواه من حيث التكلفة في استخدام الوثائق الورقية، إذ أمكن بفضل استخدام هذا النظام تدارك التأخر الحاصل في معالجة 000 12 وثيقة ترجع إلى عام 2005. وقد شملت التحسينات الأخرى إعداد مشروع نموذجي للنفاذ الالكتروني للوثائق التاريخية كجزء من نظام الإدارة الالكترونية للوثائق (EDMS) والمحفوظات. وأسهمت الويبو تحت رعاية المجلس الدولي للمحفوظات إسهاماً كبيراً إلى جانب منظمات الأمم المتحدة الأخرى في جنيف في وضع سياسات وممارسات موحدة في مجال إدارة السجلات والمحفوظات داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك وضع معايير لمعالجة الوثائق التي توجد على جميع الوسائط.

197-	وسهرت دائرة الخدمات اللغوية على ترجمة الوثائق بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وكذلك على ترجمتها باللغة الألمانية والبرتغالية والإيطالية، مع المحافظة على مستوى عال من الجودة خلال ترجمة هذه الوثائق وتحريرها وتدقيقها ومراجعتها وضمان توزيعها في أسرع وقت ممكن. وظل إجمالي الطلب على خدمات الترجمة مرتفعاً، رغم أنه لم يكن بالإمكان تلبية هذا الطلب نظراً لمحدودية الموارد.

198-	وبلغت نسبة الزيادة في فعالية خدمات الترجمة في عام 2006 ثمانية في المائة مقارنة مع 2004 (2)، وترجع هذه الزيادة إلى إعادة تنظيم العمليات الداخلية وإضفاء طابع رسمي على سياسات الترجمة وإجراءاتها.

199-	وواصلت خدمات الطباعة داخل المنظمة على طباعة الوثائق، والمنشورات، والمواد الإعلامية الترويجية للندوات والمؤتمرات، والكتيبات والفهارس لمختلف قطاعات الويبو في شكل ورقي والكتروني. وشهد عام 2006 انخفاضاً في عدد المطبوعات الورقية باللون الأبيض والأسود نظراً إلى أن جريدة المعاهدة لم تعد تصدر في شكل ورقي، بالإضافة إلى التوجه العام نحو زيادة استعمال الألوان في الطباعة. وقد بلغت نسبة الزيادة في إنتاج الأقراص المدمجة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) حوالي 40 في المائة مقارنة بعام 2005.

200-	وأدت الزيادة التي تحققت في مجال الطباعة والتجليد داخل المنظمة، التي أفضت إلى انخفاض في كمية العمل الذي يُفوض إلى الخارج، وانخفاض في الأنشطة الإدارية ذات الصلة، إلى تحقيق وفورات في التكاليف.

الهدف:	زيادة فعالية وجدوى تكلفة خدمات المؤتمرات واللغات والطباعة والمحفوظات.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تقديم خدمات فعالة تستجيب إلى احتياجات المندوبين والأمانة فيما يتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات إتاحة وثائق الاجتماعات للدول الأعضاء، بما في ذلك على موقع المنظمة على الويب، بتكلفة أقل. زيادة جدوى تكلفة الاتصالات. إدارة السجلات، والمحفوظات، والبريد والمراسلة وخدمات البريد الخارجي والداخلي على نحو يتميز بالفعالية والكفاءة الإبقاء على توازن بين جدوى التكلفة والنوعية في ترجمة الوثائق ومراجعتها زيادة فعالية خدمات الطباعة وجدواها من حيث التكلفة | ردود فعل المندوبين والأمانة: أبدى موظفو الويبو والمندوبون /المشاركون في 86 من الاجتماعات التي نظمت في جنيف وفي 189 من الاجتماعات التي نظمت في أماكن أخرى ردود فعل ايجابية. تحقيق حوالي 40 في المائة من الادخار في التكلفة في مجال تكاليف إرسال الوثائق مقارنة بفترة السنتين 2004-2005، ويرجع ذلك إلى التوزيع الإلكتروني للوثائق ونشرها على الانترنت. على الرغم من تحقيق ادخار في التكلفة ونشر جميع وثائق الاجتماعات التي نظمت في جنيف على الانترنت في وقت مناسب من حيث التوقيت، لا يزال التقدم صوب بلوغ نسبة 40 في المائة من التخفيض بطيئاً نسبياً. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من اتخاذ قرارات سياسية، بما في ذلك على مستوى مختلف اللجان الدائمة و/أو الاتحادات. متوسط تكاليف المكالمات الهاتفية أقل من مستوى فترة السنتين 2004-2005: بلغ متوسط تكلفة المكالمة الهاتفية عام 2006 ما قيمته 0.27 فرنك سويسري بالمقارنة مع 0.43 فرنك سويسري خلال فترة السنتين 2004-2005 بكاملها (انظر الجدول I، الصفحة 80) متوسط التكاليف أقل من مستويات الفترة 2004-2005 بلغ متوسط الوزن للبريد الواحد الذي وزع خلال عام 2006 حوالي 94 غرام، وهذا المتوسط أقل بكثير من هدف الفعالية المحدد لفترة السنتين 2006-2007 أي 170 غرام (انظر الجدول I، الصفحة 80) معايير الإنتاجية: 500 1 كلمة في اليوم للمترجم الواحد (نصوص عامة)؛ 000 1 كلمة في اليوم للمترجم الواحد (نصوص قانونية) مواصلة مراعاة معايير الإنتاجية. بلغ ناتج خدمات الترجمة والتحرير أو التدقيق في الوثائق حوالي 000 30 صفحة معيارية من النصوص. تحديث العمليات الداخلية وإعادة تنظيمها من باب الضرورة للمساعدة على تعزيز الفعالية. وطرح مناقصة لخدمات الترجمة. وتحقيق زيادة في الفعالية بالمقارنة مع الهدف المحدد (انظر الجدول I، ص. 80). ردود أفعال الموظفين والمندوبين إزاء جودة الوثائق المترجمة : أبدى المندوبون والموظفون ارتياحهم لجودة الترجمات. تحقيق 50 في المائة من الزيادة في الطباعة الداخلية وتحقيق تخفيض في تكلفة الموردين الخارجيين بنفس النسبة. إحراز تقدم صوب تحقيق هذا الهدف. والحصول في عام 2006 على تخفيض قدره 37 في المائة من خلال تخفيض استعمال الموردين الخارجيين و زيادة الطباعة في الداخل. |
| نفقات البرنامج 28 في عام 2006: 654 626 20 فرنك سويسري |  |

البرنامج 29: إدارة أماكن العمل

201-	اتخِذت المنظمة خلال الفترة قيد الاستعراض عدة تدابير ترمي إلى زيادة ترشيد استخدام أماكن العمل التابعة لها مع مراعاة احتياجاتها بالكامل حالياً وفي المستقبل. وشملت هذه التدابير إنهاء عقد استئجار مبنى Giuseppe-Motta، وإعادة أماكن العمل المستأجرة في Chambésy قبل الموعد المحدد في العقد. واستخدمت أماكن العمل على نحو فعال بعد إجراء العديد من عمليات إعادة التنظيم الداخلية. وبُنيت مقرات إضافية للتخزين، ووضعت رفوف في مستودعات التخزين التي تستعملها معاهدة التعاون بشأن البراءات خارج مقر المنظمة، وأنهيت تحضيرات نقل موظفي الويبو من مبنى Giuseppe-Motta إلى مباني المنظمة الأخرى في مستهل عام 2007. وعلاوة على ذلك، بدأ العمل في إعداد الدراسات بشأن أستوديو التسجيل المقرر إنشاؤه لقطاع حق المؤلف والحقوق المجاورة.

202-	وفي عام 2006، دخلت العقود الجديدة  للصيانة المنتظمة للتجهيزات التقنية (وخاصة التجهيزات السمعية والبصرية، وشبكات الصرف، ونظام مراقبة الدخول إلى مبنى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في السابق ونظام المرشات لإطفاء الحرائق في مبنى أبراد بوشك Arpad Bogsch (AB)، والمبنى السابق للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأماكن العمل واللوازم الخارجية (خصوصاً ما يتعلق بصيانة الحدائق) حيز التنفيذ.

وحُسنت بعض التجهيزات في المبنى AB، بما في ذلك العربة المستعملة لصيانة واجهة المبنى، وأبراج التبريد، والسطح وتجهيزات تكييف الهواء في مركز البيانات AB. وجرى تحديث أنظمة الكشف عن تسرب الغاز في المبنى AB والمبنى السابق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأنظمة الكشف عن الحرائق في مستودعات التخزين في كلّ من Meyrin و Collex و Sablières تماشياً مع المعايير الصناعية. واستبدلت بعض التجهيزات الأخرى مثل محرك التبريد الثاني، ولوحات مفاتيح الكهرباء في مختلف الطوابق، ومولدات الطوارئ، ولوحات مفاتيح الكهرباء لأبواب الدخول إلى المستودع. وأعدت مواصفات بشأن الدعوة إلى تقديم المقترحات التي من المقرر إطلاقها في عام 2007 لتجديد تجهيزات التدفئة في المبنى AB، وتأمين المباني ومحتوياتها، وجمع النفايات، والإمداد بالكهرباء، واستبدال زجاج الشبابيك في المبنى AB.

203-	واتخذت أيضاً تدابير وقائية ضد الإصابة بوباء أنفلونزا الطيور تتضمن على وجه الخصوص رش موصلات التهوية واستبدال مراشح الكتلات الأحادية في جميع المباني.

204	وأجري تقييم أمني للمخاطر يتعلق بالأمن في أماكن العمل التابعة للويبو في مارس/آذار لأجل تحديد حالة نظام إدارة أمن المنظمة، واقتراح تحسينات تشمل أمن الموظفين، والمعلومات والأملاك. وانتهى التقييم إلى ضرورة زيادة تحسين نطاق ومستوى خدمات الأمن العامة في الويبو لكي تتطابق مع المعايير الدنيا للأمن التشغيلي التي أوصى بها مقر الأمم المتحدة (UNH-MOSS). وتحقيقاً لهذا الهدف، بدأ العمل في يونيه/حزيران على إعداد مشروع لإدخال تغييرات في هذه الخدمات بما يكفل التنفيذ الفعال للتوصيات. وسيستغرق تنفيذ هذا المشروع، نظراً لضخامته، سنوات عديدة. وأجريت أيضاً تقييمات أخرى للمخاطر الأمنية بالنسبة إلى مكاتب التنسيق التابعة للويبو. وأنشئ مركز اتصال للمسائل الأمنية مع مقر الويبو في البلد المضيف، ومع إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومع مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وبادرت المنظمة بإقامة شبكة تشغيلية فعالة بين مهنيي الأمن للأمم المتحدة في جنيف، وأصبحت المنظمة عضواً نشيطاً في شبكة الوكالات المشتركة للأمم المتحدة لإدارة الأمن.

الهدف:	إدارة مباني المنظمة واستعمالها استعمالا رشيداً وصيانتها على نحو يتميز بفعالية التكلفة، بقدر المستطاع، وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الويبو، وزوار مباني المنظمة والمندوبين المشاركين في اجتماعاتها.

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| ترشيد مباني المنظمة واستعمالها على النحو الأمثل تشغيل المباني وفقاً لمعايير الويبو الامتثال لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا في المقرّ وفي جميع مكاتب التنسيق التابعة للمنظمة | انخفاض تكاليف الاستئجار مقارنة بفترة السنتين 2004-2005: بلغ شغل معدل مباني الويبو في نهاية عام 2006 ما يوازي 88 في المائة، وانخفض عدد المباني المستأجرة من أربعة إلى ثلاثة. كما انخفضت مدة عقود استئجار مواقف السيارات ومستودع التخزين في Giuseppe-Motta اعتباراً من 30 يونيه/حزيران 2007، وأعيدت مباني شامبيزي Chambésy قبل 10 أشهر من موعد تسليمها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 بلغت تكلفة الإيجار والضرائب عام 2006 ما يساوي 000 026 12 فرنك سويسري، أي أنها شهدت انخفاضاً قيمته 15 في المائة بالمقارنة مع عام 2005 حيث بلغت 000 158 14 فرنك سويسري. ويعود هذا التخفيض بالأساس إلى إرجاع مبنى Chambésy قبل الموعد المحدد. أدى حسن استعمال الأماكن في المباني القائمة إلى توفير حوالي 30 من أماكن العمل الإضافية بالمقارنة مع 2005، وإلى استحداث 10 مكاتب إضافية وأماكن جديدة للمحفوظات (في الطابق الأرضي للمبنى P&G ) وإلى مضاعفة مكان المحفوظات PCT (في مستودع التخزين Sablières II) امتثال جميع مباني المنظمة مع معايير الويبو جرى تجديد أو تحديث ستة من التجهيزات الهامة في المبنى AB بما في ذلك العربة التي تُستعمل في صيانة واجهة المباني، وأبراج التبريد، وترميم السقف، ومحرك التبريد الثاني، ولوحات مفاتيح الكهرباء في مختلف الطوابق وأجهزة تكييف العواء لمركز بيانات المبنى AB كخطوة أولى من مشروع يهدف إلى امتثال جميع مباني المنظمة مع معايير الويبو 100 في المائة من الامتثال لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا (MOSS): حُددت حالياً جميع الأنشطة اللازمة لتحقيق 100 في المائة من الامتثال، وحُصل على تقديرات أولوية للتكاليف والجداول الزمنية. 100 في المائة من الامتثال لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا (MOSS) الاختيارية التي تعد قابلة للتطبيق على الويبو: سيستغرق الامتثال التام عدة سنوات اعتباراً من الموافقة على تمويل الميزانية. حُددت جميع التحسينات التي يلزم إدخالها على مكاتب التنسيق للويبو وهي في طور التنفيذ حالياً. |
| إجمالي نفقات البرنامج 29 في عام 2006: 614 679 25 فرنك سويسري |  |

البرنامج 30: السفر والمشتريات

205-	اتخذت المنظمة خلال الفترة قيد الاستعراض تدابير لتحقيق وفورات في تكاليف موظفيها والمشاركين في الاجتماعات التي تنظمها الويبو في جنيف أو خارج جنيف. وساهمت هذه التدابير في تحقيق وفورات في التكاليف بلغت نسبتها 25 في المائة بخصوص التذاكر عموماً بالنسبة إلى أسعار تذاكر الطيران التي تفاوضت بشأنها المنظمة، بوصفها عضواً في مجموعة التفاوض للأمم المتحدة، مباشرة مع شركات الطيران، والتذاكر التي تفاوضت بشأنها مع وكالات السفر الداخلية، والتذاكر التي اشتريت عن طريق شبكات وكالات السفر الداخلية لسفر المشاركين(3). وبلغت وفورات التكاليف بفضل الأسعار الخاصة التي تم التفاوض بشأنها مع شركات الطيران بخصوص الرحلات انطلاقاً من جنيف ما يساوي 027 042 4 فرنك سويسري. وشهد عدد التذاكر المسددة مُسبقاً في عام 2006 (السنة الأولى بكاملها من تنفيذ هذه السياسة الجديدة) انخفاضاً إلى الحد الأدنى، وبلغت نسبة التذاكر التي تم شراؤها عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حوالي 28 في المائة من العدد الإجمالي للتذاكر. وليس من المتوقع أن يشهد هذا العدد الإجمالي انخفاضاً ملحوظاَ لعدم توافر شبكة وكالات سفر داخلية لشراء التذاكر في بعض البلدان، لذلك يبقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوسيلة الوحيدة لتوفير تذاكر سفر للمشاركين. ونظراً إلى أن سفر المشاركين يتضمن دفع بدل الإقامة اليومي (DSAs)، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبقى الوسيلة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها لضمان دفع بدل الإقامة اليومي إلى المشاركين، وإمكانية مراقبة المنظمة لهذا الدفع. وتجدر الإشارة إلى أن استعمال شبكة وكالات سفر داخلية للسفر من الخارج إلى الخارج وشركات الطيران ذات الأسعار المنخفضة أو التذاكر منخفضة السعر للسفر في أوروبا محدود (2.5 في المائة من الزيادة فقط مقابل 20 في المائة، وهي النسبة المستهدفة).

206-	واستمر العمل على معالجة تصريحات السفر (068 3 في عام 2006 مقابل 326 2 في عام 2005) والتأشيرات (709 1 مطلب تأشيرة مقابل 458 1 في عام 2005) في الوقت المناسب، وترشيد الإجراءات الإدارية ذات الصلة. واختُبر في عام 2006 النظام الالكتروني للتصريح بالسفر الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في نهاية الفصل الثاني من عام 2007.

207-	وواصلت شعبة المشتريات والعقود (PCD) توفير خدمات فعالة للحصول على المواد والمنتجات والخدمات اللازمة لدعم عمليات الويبو. واستمرت الاستعانة بموظفين من خارج المنظمة كلما اقتضى ذلك السعي إلى تحقيق وفورات في التكاليف. وأحيلت على الدورة الرابعة عشرة للجنة استعراض العقود في عام 2006 حوالي 46 حالة. ومن نتائج أنشطة المشتريات خلال الفترة قيد الاستعراض إصدار 101 1 طلب شراء و59 طلب لعرض الأسعار، وإعلان مناقصة وطلب عروض، وهو ما بلغ مجموعه حوالي 39 مليون فرنك سويسري. أما فيما يتعلق بالمساعدة التقنية ذات الصلة بالأنشطة، فقد أُرسلت 43 شحنة عبر الجو، وبلغ عدد المشتريات المحلية 48.

الهدف:	زيادة جدوى تكلفة خدمات الأسفار والمشتريات المقدمة وفعاليتها

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| زيادة جدوى تكلفة أسفار موظفي الويبو والمشاركين في أنشطتها. زيادة الفعالية في مجال إدارة الأسفار والتأشيرة الإبقاء على مستوى الفعالية الحالي لعمليات الشراء الحصول على أسعار وشروط تعاقد أفضل من خلال زيادة التنوع والتوزيع الجغرافي للموردين | تحقيق بين 25 و 30 في المائة من ادخار في التكاليف في الأسعار المتفق عليها من الشركات: حُصل على 25 في المائة من الادخار فيما يتعلق بالتذاكر بصفة عامة (تحققُ ما يزيد على 30 في المائة من الادخار في تذاكر الأسفار الشركات المتفاوض بشأنها مباشرة مع شركات الطيران للرحلات انطلاقا من جنيف) زيادة قدرها 20 في المائة في مجال استعمال شركات الطيران منخفضة الأسعار/ شراء تذاكر منخفضة السعر للسفر إلى أوروبا مقارنة بفترة السنتين 2004-2005. زيادة قدرها 2.5 في المائة في مجال استعمال شركات الطيران منخفضة الأسعار أو شراء تذاكر منخفضة السعر للسفر إلى أوروبا. زيادة قدرها 25 في المائة من الادخار في التذاكر الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع فترة السنتين 2004-2005 لم يحقق أي ادخار خاص يمكن الإبلاغ عنه بشأن هذا البند نظراً للتعليمات التي أُعطيت للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال شبكة وكالات السفر بدلا عن مكتب الاتصال للويبو في نيويورك. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن السفر في هذه الفئة محدود جداً (1.5 في المائة من جميع الأسفار عامي 2005 و2006). زيادة سرعة معالجة طلبات تصريحات السفر مقارنة بفترة السنتين 2004-2005: لم ينفذ النظام الكتروني لتصريحات السفر كما كان متوقعاً في عام 2006، ويرجع ذلك إلى أسباب تقنية متنوعة. غير أن العدد الإجمالي لطلبات تصريحات السفر التي عُولجت على نحو مناسب من حيث التوقيت في عام 2006، مثل زيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2005، دون أي موظف إضافي تلقى قسم الأسفار طلبات التأشيرة بين ثلاثة و أربعة أسابيع من السفر. استمر تلقي جُل طلبات التأشيرة قبل موعد السفر بوقت قريب جداً. مثل العدد الإجمالي لطلبات التأشيرة التي عولجت على نحوٍ مناسب من حيث التوقيت في عام 2006 زيادة قدرها 17 في المائة مقارنة مع عام 2005. وشهدت طلبات تأشيرة السفر بالنسبة إلى المشاركين في أعمال المنظمة تبسيطاً من خلال الاستعمال المنتظم "لاستمارة طلب التأشيرة باستعمال الفاكس". وعلاوة على ذلك، ألغيت مساعدة الويبو للتأشيرة في الخارج. بقيت نسبة طلبات الشراء لخدمات المشتريات أعلى من متوسط النسبة في منظومة الأمم المتحدة. بلغت النسبة في عام 2006 ما يوازي 110 طلب شراء، أي 224 848 7 فرنك سويسري، لكل موظف مشتريات. ويبلغ متوسط النسبة في منظومة الأمم المتحدة 5 مليون دولار أمريكي لكل موظف مشتريات. تحقيق ادخار في المشتريات من خلال خدمة المشتركة للأمم المتحدة (UNJPS): بلغ إجمالي الادخارات لعام 2006 بالنسبة إلى هذه المشتريات 500 412 فرنك سويسري (ورق، خراطيش حبر، إيجار آلات النسخ، حواسب محمولة، شاشات حواسب شخصية). |
| إجمالي نفقات البرنامج 30 في عام 2006: 574 216 4 فرنك سويسري |  |

البرنامج 31: البناء الجديد

208-	وافقت الدول الأعضاء في جمعيات الويبو في سبتمبر/أيلول 2005 على مشروع البناء الجديد الذي جرى تعديله، وعلى تمويله بواسطة قرض مصرفي، وعلى مقترح الاستعانة بخدمات إحدى الشركات ("مدير المشروع") للإدارة الخارجية لتنفيذ المشروع.

209-	ووافقت الدول الأعضاء في الدورة ذاتها على إنشاء لجنة تابعة للويبو بغرض مراجعة الحسابات تتضمن اختصاصاتها المرجعية الإشراف على المشروع. وأوصت اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد في أبريل/نيسان 2006 بإعداد مراجعة لتكاليف المشروع قبل مواصلة تنفيذه، وإعداد نسخة معدلة من ميثاق المشروع، وتحديد الجدول الزمني التوضيحي للمشروع، وإنشاء هيئة تحكيم مستقلة. وأوصت اللجنة في الأخير بمشاركة مدير المشروع الجديد في تحضير الوثائق المتعلقة بإجراءات طلب العروض بالنسبة إلى المقاول العام.

210-	وأنشأت الأمانة في إطار العمل المذكور آنفاً لجنة بناء لمراقبة المشروع داخلياً. وأعدت اللجنة في يونيه/حزيران 2006 نسخة مراجعة من ميثاق المشروع، تحتوي على جدول زمني يوضح تاريخ بدء البناء واستكماله، وطلبت إلى مراجع الحسابات الخارجي إعداد مراجعة لحساب تكاليف المشروع. وقُدم تقرير مراجعة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2006.

211-	وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، قامت هيئة التحكيم المستقلة، بعد اختيارها لمجموعة أولى من المؤسسات والشركات في يونيه/حزيران 2006، باختيار واحدة من الشركات لإدارة المشروع، ووُقع عقد العمل مع هذه الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وتقلدت هذه الشركة وظائفها مباشرة بعد التوقيع، وساعدت في تحضير دعوة للمناقصة بالنسبة إلى المقاول العام نُشرت في ديسمبر/كانون الثاني 2006.

212-	وعلاوة على ذلك، أُعد طلب للحصول على ترخيص بالبناء، يتطابق مع النسخة المراجعة من مشروع البناء، وقُدم إلى سلطات كانتون جنيف في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2006.

213-	وأجري تقدير أولي، في إطار تعزيز الأمن في مباني الويبو، فيما يتعلق بتكاليف التدابير الأمنية ذات الصلة بمشروع البناء الجديد استناداً إلى التوصيات التي قدمها قسم الأمن في الويبو.

الهدف:	إنهاء البناء الجديد في الأجل المحدد (بداية 2008) وفي حدود الميزانية

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| تنفيذ أشغال البناء في الوقت المحدد. | روعيت جميع الآجال الزمنية المعتمدة: لن يكون بالإمكان، تبعاً لقرارات الدول الأعضاء وتوصيات لجنة مراجعة الحسابات التابعة للويبو، الشروع في أشغال البناء عام 2006 كما كان متوقعاً في برنامج وميزانية فترة السنتين 2006-2007. ومن المعتزم، وفقاً للنسخة المراجعة من الجدول الزمني التقريبي للمشروع، البدء في أشغال البناء في فبراير/شباط 2008 وإنهاء الأشغال في أبريل/نيسان 2010. إحراز تقدم في أشغال البناء وفقاً للجداول الزمنية والخطط المعتمدة. أحرزت المهام ذات الصلة بالبناء الجديد في عام 2006 تقدماً على النحو الآتي: اختيار مدير المشروع يونيه/حزيران 2006: اختيار هيئة تحكيم مستقلة لمجموعة أولى من الشركات المدعوة للإجابة عن طلب العروض؛ أغسطس/آب 2006: نشر طلب العروض؛ أكتوبر/تشرين الأول: اختيار هيئة التحكيم لشركة عُهدت إليها مهمة إدارة المشروع؛ نوفمبر/تشرين الثاني 2006: التوقيع على العقد؛ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2006: تولي الشركة التي عُهد إليها بإدارة المشروع بتقلد واجباتها والمشاركة مع الأمانة في تحضير دعوة للتعبير عن الاهتمام بالنسبة إلى المقاول العام. اختيار المقاول العام: ديسمبر/كانون الأول 2006: نشر دعوة للتعبير عن الاهتمام مشروع الميثاق: أعدت نسخة مراجعة من مشروع الميثاق في يونيه/حزيران 2006، وقدمت إلى الاجتماعات المعنية للجنة مراجعة الحسابات التابعة للويبو مراجعة حسابات تكاليف المشروع: طلبت الأمانة في أبريل/نيسان 2006، عملاً بتوصية لجنة مراجعة الحسابات إلى مراجع الحسابات الخارجي، إعداد مراجعة لحسابات تكاليف المشروع، وصدرت هذه المراجعة في ديسمبر/كانون الأول 2006. |
| تنفيذ أشغال البناء وفقاً لمستويات النوعية المطلوبة. | ضمان امتثال المقاول العام مع الخيار المعتمد لمواد البناء والعمليات: لا شيء ضمان ارتياح أصحاب المصلحة الرئيسيين، والمندوبين، والزائرين وغيرهم من المنتفعين بمرافق الويبو: لا شيء |
| إجمالي نفقات البرنامج 31 في عام 2006: 678 286 فرنك سويسري |  |

ثالثا	مكاسب الفعالية في عام 2006

214-	يحتوي الجدول I المعنون "مكاسب الفعالية في عام 2006" على نظرة عامة عن مكاسب الفعالية التي تحققت بالفعل في عام 2006 مقارنة مع الأهداف المحددة لفترة السنتين 2006-2007 مثلما ترد في الرسم البياني 8 من برنامج وميزانية فترة السنتين 2006-2007 (مطبوع المنظمة رقم 360E/PB0607).

215-	وشهدت بعض الإجراءات مزيداً من التحسين، بفضل الخبرة المكتسبة في مراقبة تدابير الفعالية المقترحة في عام 2006، حتى يتسنى توفير المزيد من المعلومات الرئيسية بشأن الأداء.

216-	ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية بشأن الوسائل الأكثر أهمية التي استُخدمت في عام 2006 لتحقيق مكاسب الفعالية الحقيقية في الجزء II من تقرير أداء البرنامج لعام 2006، وتحديداً في البرنامجين 28 و30 من هذا التقرير.

| المجال | خط الأساس/ المرجع | الفعالية/الهدف المرجعي لفترة السنتين 2006-2007 | المبالغ الفعلية/ النسبة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2006 | مكاسب الفعالية المرتقبة خلال فترة السنتين 2004-2005 | المكاسب الفعالية الحقيقية في 2006 | شرح وتعليق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبة موظفي معاهدة PCT إلى عدد الطلبات وفقاً لمعاهدة PCT نسبة موظفي معاهدة PCT زائد ما يقابله من عدد المترجمين من خارج المنظمة إلى عدد طلبات معاهدة PCT | 1:498 (489/243,500) (2004-2005) | 1:523 (493/258,000) | 1:705 (428/301,602) 1:606 (498/301,602) | 5 في المائة | 42 في المائة 22 في المائة | يرجع تحقق مكاسب الفعالية في عام 2006 إلى الأسباب التالية: إعادة تنظيم وترشيد طرق سير العمل داخل قطاع المعاهدة PCT، والاستعانة بمترجمين من خارج المنظمة منذ نهاية 2005، وتعميم استعمال المعالجة الالكترونية لطلبات البراءات. ما تزال مكاسب الفعالية خلال فترة السنتين 2004-2005 ايجابية، بإضافة عدد المترجمين _(+70) الذين كان من المحتمل توظيفهم في الويبو لو لم ما لم تقع الاستعانة بمترجمين من خارج المنظمة للاضطلاع بترجمة جزء من وثائق معاهدة PCT. |
| تكاليف الترجمة (متوسط التكلفة لصفحة واحدة) | 246 فرنك سويسري (2004) | 221 فرنك سويسري لكل صفحة | 226 فرنك سويسري لكل صفحة | 10 في المائة | 8 في المائة | ترشيد العمليات الداخلية وإضفاء طابع رسمي على سياسات الترجمة وإجراءاتها. الاستعانة بمترجمين من ذوي الخبرة من خارج المنظمة لترجمة 33 من كمية العمل،وذلك للمساعدة على احتواء التكاليف مع الإبقاء على نوعية عالية للترجمات. |
| تكاليف السفر بالطائرة متوسط تكلفة التذاكر بالنسبة إلى 12 من أكثر الأماكن التي يرتاد عليها المسافرون في عام 2004 متوسط السعر/ الميل من الطيران بالنسبة إلى أكثر الأماكن التي يرتاد عليها المسافرون في عام 2004 متوسط تكاليف التذاكر بالنسبة إلى أكثر الأماكن التي يرتاد عليها المسافرون في عام 2006 متوسط السعر/ الميل من الطيران بالنسبة إلى أكثر الأماكن التي يرتاد عليها المسافرون في عام 2006 | 2,535 فرنك سويسري 0.45 فرنك سويسري | 1,900 فرنك سويسري s | 456 2 فرنك سويسري 0.43 فرنك سويسري 717 2 فرنك سويسري 0.34 فرنك سويسري | 25 في المائة | 4.4 في المائة -7.2 في المائة 24.4 في المائة | يرجع تحقق مكاسب الفعالية إلى: التفاوض مع شركات الطيران بشأن التذاكر، ومركزة شراء التذاكر عن طريق وكالات السفر الداخلية، وفرض رقابة صارمة على أسعار التذاكر. مقارنات الفعالية القائمة على أساس متوسط تكلفة التذاكر تعد أقل دقة من المقارنات القائمة على متوسط السعر لكل ميل من الطيران لأن المقارنات في الحالة الأولى قد تتأثر بمسافة الطيران، وهي لا تتأثر بذلك في الحالة الثانية. |
| متوسط تكلفة المكالمات الهاتفية، لكل مكالمة هاتفية | 0.28 فرنك سويسري (2004) 0.60 فرنك سويسري في عام 2002 | 0.23 فرنك سويسري | 0.27 فرنك سويسري | 18 في المائة | 3.6 في المائة | لا يعد الرقم المرجعي 0.28 فرنك سويسري ممثلا للفترة 2004-2005 بكاملها. ويعكس الرقم المرجعي الذي خضع إلى المراجعة 0.43 فرنك سويسري التكاليف الحقيقية لفترة السنتين 2004-2005. وبالاستناد إلى ذلك، تبلغ مكاسب الفعالية في عام 2006 ما يساوي 37 في المائة. |
| خدمات البريد عدد المواد متوسط الوزن لكل مادة | 1.1 مليون (2004) 186 غرام | 1.0 مليون 170 غرام | 1.58 مليون 94 غرام | 9 في المائة 9 في المائة | -49 في المائة | على الرغم من ازدياد مواد البريد بصفة ملحوظة، لم تزدد تكاليف البريد إلا بأربع مرات فقط بسبب انخفاض متوسط الوزن لكل مادة. |

رابعا – خاتمة

217-	تحتوي المعلومات الواردة في هذا التقرير على عرض موجز للتقدم الذي أحرزته برامج الويبو في عام 2006 لتحقيق الأهداف المحددة لفترة السنتين والنتائج المرتقبة في برنامج وميزانية فترة السنتين 2006-2007.

218-	إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى مراجعة تقرير أداء البرنامج لعام 2006 وتوصي الجمعية العامة بالموافقة عليه.

[يلي ذلك المرفقان]

المرفق الأول

## إطار الويبو الاستراتيجي

[يلي ذلك المرفق الثاني]

المنظور: الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان

الرسالة: النهوض بحماية الملكية الفكرية والانتفاع بها بفعالية على الصعيد العالمي

مجال الأولوية (1-أ)

النهوض بفهم إيجابي للملكية الفكرية
في صفوف الجمهور

1  مخاطبة الجماهير والتواصل

2  التنسيق الخارجي

مجال الأولوية (1-ب)

الدور الاستراتيجي للملكية الفكرية
في التنمية

3  الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية

4  الانتفاع بحق المؤلف في المحيط الرقمي

5  الملكية الفكرية والسياسة العامة

مجال الأولوية (3-أ)

مواصلة تطوير قانون الملكية الفكرية الدولي

12	قانون البراءات

13	قانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية

14	قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة

مجال الأولوية (3-ب)

تطوير الإطار الدولي السياسي والقانوني لأغراض الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

15	المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

مجال الأولوية (4-أ)

مواصلة تطوير نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
وزيادة الانتفاع به

16	إدارة نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

17	إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات

مجال الأولوية (4-ب)

مواصلة تطوير أنظمة التسجيل الدولية
وزيادة الانتفاع بها

18	أنظمة مدريد ولاهاي ولشبونة بشأن التسجيل

مجال الأولوية (4-ج)

مواصلة تطوير معايير الملكية الفكرية وأنظمة
التصنيف الدولية وزيادة الانتفاع بها

19	المعلومات المتعلقة بالبراءات والتصنيف ومعايير الملكية الفكرية

20	التصنيف الدولي في مجال العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية

مجال الأولوية (4-د)

زيادة الاعتراف بمركز الويبو
للتحكيم والوساطة والانتفاع به

21	خدمات التحكيم والوساطة وسياسات أسماء الحقول على الإنترنت وإجراءاتها

مجال الأولوية (2-أ)

تعزيز دور الملكية الفكرية في التنمية
على الصعيد الوطني والإقليمي والأقاليمي

6	البلدان الأفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكيا اللاتينية والكاريبي والبلدان الأقل نمواً

7	بعض البلدان في أوروبا وآسيا

مجال الأولوية (2-ب)

تعزيز البنى التحتية والمؤسسات
الخاصة بالملكية الفكرية

8	تحديث أعمال مؤسسات الملكية الفكرية

9	الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة

10	إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

مجال الأولوية (2-ج)

تعزيز الوارد البشرية الخاصة بالملكية الفكرية

11	أكاديمية الويبو العالمية

# الهدف الاستراتيجي الثالث

# التطوير التدريجي لقانون
الملكية الفكرية الدولي

# Strategic Goal 1

To promote an IP culture8

# الهدف الاستراتيجي الثاني

# إدراج الملكية الفكرية في السياسات
والبرامج الإنمائية الوطنية

# الهدف الاستراتيجي الأول

# النهوض بثقافة الملكية الفكرية

# الهدف الاستراتيجي الرابع

# أداء خدمات عالية الجودة في أنظمة
حماية الملكية الفكرية العالمية

# الهدف الاستراتيجي الخامس

# فعالية معزَّزة في الإدارة وإجراءات الدعم الإداري داخل الويبو

# مجال الأولوية (5-أ)		مجال الأولوية (5-ب)

فعالية معزَّزة في الإجراءات الإدارية وعملية وضع البرنامج والميزانية	فعالية معزَّزة في خدمات الدعم الإداري

22 التوجيه والإدارة التنفيذية	25  إدارة الموارد البشرية	29  إدارة المباني

23  مراقبة الميزانية وحشد الموارد	26  المعاملات المالية	30  الأسفار والمشتريات

24  الرقابة الداخلية		27  تكنولوجيا المعلومات	31  البناء الجديد

28  المؤتمرات واللغات والطباعة والمحفوظات

المرفق الثاني

ACRONYMS USED IN THE PRESENT DOCUMENT

| ACE | Advisory Committee on Enforcement |
| --- | --- |
| AIMS | Administration Integrated Management System |
| ARIPO | African Regional Industrial Property Organization |
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations |
| ATR | Annual Technical Reports on patent, trademark and industrial design information activity |
| CARDS | Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation |
| CBD | Convention on Biological Diversity |
| ccTLD | Country code top-level domains |
| CIPIH | WHO Commission on Intellectual Property, Innovation and Public Health |
| CIS | Commonwealth of Independent States |
| CISAC | International Confederation of Societies of Authors and Composers |
| CLAIMS | Classification Automated Information System |
| CLEA | Collection of Laws for Electronic Access |
| COR | Communication on Request |
| DNS | Domain Name System |
| DRM | Digital Rights Management |
| DVD | Digital Versatile Disc |
| ECAF | Electronic Case Facility |
| ECLAC | Economic Commission for Latin America and the Caribbean |
| EPO | European Patent Office |
| EU | European Union |
| FAO | Food and Agriculture Organization |
| GR | Genetic Resources |
| gTLD | Generic top-level domains |
| ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers |
| ICC | United Nations International Computing Centre |
| ICGEB | International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
| ICSC | International Civil Service Commission |
| IDA | International Depositary Authority |
| IFRRO | International Federation of Reproduction Rights Organisations |
| IGC | Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore |
| IGO | Intergovernmental Organization |
| IIPI | International Intellectual Property Institute |
| ILO | International Labor Organization |
| ILOAT | International Labor Organization Administrative Tribunal |
| INTA | International Trademark Association |
| INTERPOL | International Criminal Police Organization |
| IP | Intellectual Property |
| IPC | International Patent Classification |
| IPCCAT | International Patent Classification (IPC) categorization assistance system |
| IPDL | Intellectual Property Digital Library |
| IPO | Intellectual Property Office |
| IPRs | Intellectual Property Rights |
| ISO | International Standards Organization |
| IT | Information Technology |
| ITC | International Trade Center |
| ITU | International Telecommunication Union |
| JIU | Joint Inspection Unit |
| KIPO | Korean Intellectual Property Office |
| JPO | Japan Patent Office |
| LDCs | Least Developed Countries |
| MOSS | Minimum Operating Security Standards |
| NGO | Non-Governmental Organization |
| OAPI | African Intellectual Property Organization |
| OCR | Optical Character Recognition |
| OECD | Organisation for Economic Development and Cooperation |
| OPAC | Open Access Catalogue |
| PCDA | Provisional Committee on Proposals Related to a WIPO Development Agenda |
| PCT | Patent Cooperation Treaty |
| PCT/MIA | Meeting of International Authorities under the PCT |
| PLT | Patent Law Treaty |
| R&D | Research & Development |
| SCCR | Standing Committee on Copyright and Related Rights |
| RIPCIS | System for the management of International Patent Classification (IPC) revision and publication |
| RIPC | reformed International Patent Classification |
| SCIT | Standing Committee on Information Technologies |
| SCP | Standing Committee on the Law of Patents |
| SCT | Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications |
| SDWG | Standards and Documentation Working Group |
| SME | Small and medium-sized enterprise |
| SPLT | Substantive Patent Law Treaty |
| TAIEX | Technical Assistance and Information Exchange unit of Directorate-General Enlargement, European Commission |
| TCE | Traditional Cultural Expressions |
| TK | Traditional Knowledge |
| TLT | Trademark Law Treaty |
| TRIPS Agreement | Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights |
| UDRP | Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy |
| UIS | UNESCO Institute for Statistics |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development |
| UNDP | United Nations Development Programme |
| UNEP | United Nations Environment Programme |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| UNHCR | United Nations High Commissioner for Refugees |
| UNIDO | United Nations Industrial Development Organization |
| UNCITRAL | United Nations Commission on International Trade Law |
| UNJSPF | United Joint Staff Pension Fund |
| UN H-MOSS | UN Headquarters Minimum Operating Security Standards |
| UNOG | United Nations Office at Geneva |
| UNU | United Nations University |
| UPOV | Union for the Protection of the New Varieties of Plants |
| USPTO | United States Patent and Trademark Office |
| WAB | WIPO Appeal Board |
| WCO | World Customs Organization |
| WCT | WIPO Copyright Treaty |
| WGIG | UN Working Group on Internet Governance |
| WHO | World Health Organization |
| WIPOnet | WIPO Global Information Network |
| WMO | World Meteorological Organization |
| WPPT | WIPO Performances and Phonograms Treaty |
| WSIS | World Summit on the Information Society |
| WTO | World Trade Organization |
| XML | eXtensible Markup Language |

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]

(1)	انظر الجدول I: مكاسب الفعالية في عام 2006، ص. XXX

(2)	انظر الجدول I: مكاسب الفعالية في عام 2006، ص. XXX

(3)	انظر الجدول I: مكاسب الفعالية في عام 2006، ص. XXX