A/42/10

ANEXO I

CALENDARIO DEL PROYECTO

[Sigue el Anexo II]

Calendario del proyecto – Julio de 2006 a junio de 2007

Año

2006

2007

Mes

jul

agos

sept

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

agos

sept

oct

Preparación del proyecto

Convocatoria de licitación

Recepción de ofertas y selección de la empresa

externa

Adjudicación del contrato/comienzo de la obra

Organización y planificación

Examen de la documentación

Definición de procedimientos y normas

Finalización del plan detallado del proyecto

Obtención de la aprobación del IPSC del plan

del proyecto

Realización de las entrevistas iniciales

Análisis de las prácticas óptimas de la ONU

Confirmación al personal directivo de que se responderá a las necesidades de la OMPI

Evaluación del funcionamiento de la Organización

Servicios de la Org. – Meta estratégica n.º 4

Servicios de la Org. – Meta estratégica n.º 5

Servicios de la Org. – Metas estratégicas n.ºs 1, 2, 3

Elaboración del plan sobre recursos humanos

Elaboración de recomendaciones

Elaboración del informe y publicación de la

versión preliminar

Finalización del informe

Reuniones de la Comisión de Auditoría de la OMPI

Sesiones del Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI

Períodos de sesiones de la Asamblea General de la OMPI

Sesión informal del Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI

Reunión previa a la licitación