|  |  | S |
| --- | --- | --- |
| wo/pbc/24/15 |  |  |
| ORIGINAL: INGLÉS |  |  |
| fecha: 9 DE JULIO DE 2015 |  |  |

Comité del Programa y Presupuesto

Vigesimocuarta sesión

Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015

INFORME FINAL SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (tic)

preparado por la Secretaría

# antecedentes

En su cuadragésima novena serie de reuniones (26 de septiembre a 5 de octubre de 2011), las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la propuesta de inversión de capital para financiar determinadas actividades de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) (documento A/49/7).

Se trataba, entre otras, de las siguientes actividades:

- Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI;

- Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian;  y

- Sustitución de las computadoras de escritorio.

En su vigesimoprimera (9 a 13 de septiembre de 2013) y vigesimosegunda (1 a 5 de septiembre de 2014) sesiones, el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) recibió información actualizada sobre los progresos realizados en dicho proyecto (documentos WO/PBC/21/14 y WO/PBC/22/18).  Se tomó nota de que la sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian había concluido y con ella se habían cumplido los principales objetivos operativos.

Las obras relativas a las instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias y las salas de reunión anexas finalizaron a tiempo para la inauguración de la nueva sala de conferencias.  Se espera que a finales de 2015 queden totalmente finalizadas las obras adicionales para consolidar la red de WiFi y las instalaciones audiovisuales en las demás salas de reunión.

Las actividades relativas a la sustitución de las computadoras de escritorio obsoletas, incluidos los sistemas informáticos concluyeron a finales de 2013.  Por consiguiente, con el pago del último plazo, previsto en noviembre de 2015, esa actividad quedará totalmente acabada a finales de 2015.

- RESUMEN

Se espera que a finales de 2015 queden ultimadas todas las actividades del proyecto.  El proyecto ha sido ejecutado conforme al alcance planificado;  se han cumplido todos los principales objetivos que se habían previsto originalmente.  Aun cuando ha habido variaciones entre los gastos reales y el presupuesto aprobado en las diversas actividades, en conjunto, el proyecto se ha ajustado a la asignación presupuestaria aprobada.  En el cuadro que figura a continuación figura un resumen de la utilización del presupuesto, con inclusión de las obligaciones pendientes en 2015.

| - Ref. | - Descripción | - Presupuesto aprobado (en francos suizos) | - Gastos reales (en francos suizos) | - Obligaciones pendientes (en francos suizos) | - Total gastos estimados - (en francos suizos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reunión anexas y las demás salas de reunión de los locales de la OMPI |  |  |  |  |
|  | - Conmutadores de red para conectar más de 900 asientos, puntos de acceso WiFi, cobertura de tercera generación de telefonía móvil (UMTS), etc. | - 450.000 | - 368.255 | - 80.000 | - 448.255 |
|  | - Teléfonos IP e infraestructura informática conexa | - 30.000 | - 33.450 |  | - 33.450 |
|  | - Equipos de videoconferencia para la realización de ponencias a distancia, grabación digital, difusión por Internet, vídeo a la carta, subtitulado, etc. | - 600.000 | - 304.921 | - 327.169 | - 632.090 |
|  | - Subtotal | - 1.080.000 | - 706.626 | - 407.169 | - 1.113.795 |
| - 2. | - Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian |  |  |  |  |
|  | - Instalación del equipo y los programas informáticos de telefonía IP en los edificios de la OMPI | - 850.000 | - 778.574 |  | - 778.574 |
|  | - Servicios de instalación y puesta en marcha | - 250.000 | - 19.062 |  | - 19.062 |
|  | - Subtotal | - 1.100,000 | - 797.636 |  | - 797.636 |
| - 3. | - Sustitución de la plataforma de estaciones de trabajo |  |  |  |  |
|  | - Sustitución del equipo informático | - 2.100.000 | - 1.657.194 |  | - 1.657.194 |
|  | - Actualización del software | - 450.000 | - 777.136 | - 396.197 | - 1.173.333 |
|  | - Servicios de instalación y puesta en marcha | - 450.000 | - 251.404 |  | - 251.404 |
|  | - Subtotal | - 3.000.000 | - 2.685.734 | - 396.197 | - 3.081.931 |
|  | - Total | - 5.180.000 | - 4.189.996 | - 803.366 | - 4.993.362 |

Tras la conciliación financiera final, se procederá a devolver el saldo no gastado en el proyecto, de aproximadamente 186.638  francos suizos, a las reservas.

Se propone el siguiente párrafo de decisión.

- 9.	El Comité del Programa y Presupuesto recomendó a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI y de las Uniones, en lo que a cada una le concierna:

- i)	que tomen nota del contenido del documento WO/PBC/24/15;  y

- ii)	aprueben la clausura del proyecto de inversión de capital fijo en tecnologías de la información y las comunicaciones.

- [Fin del documento]

[Continuación de la nota de la página anterior]

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

[Sigue la nota en la página siguiente]

El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.

El importe s menor que el que se notificó anteriormente, tras la conciliación financiera realizada a finales de 2014.

3 El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.

El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.

3 El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva.