| OMPI |  | F A/39/7 ORIGINAL : anglais DATE : 21 juillet 2003 |
| --- | --- | --- |
| ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |  |  |
| GENÈVE |  |  |

assemblées des états membres de l’ompi

Trente-neuvième série de réunions

Genève, 22 septembre – 1er octobre 2003

rapport sur l’exécution du programme en 2002

Document établi par le Secrétariat

# INTRODUCTION

1	Le présent document (ci-après dénommé “rapport”) représente le rapport sur l’exécution du programme à mi-parcours de l’exercice biennal du programme de l’OMPI pour l’année 2002 et a été établi dans le cadre de la programmation et de la préparation du budget de l’OMPI axées sur les résultats.

2	Ce rapport a été établi compte tenu des critères définis dans le programme et budget pour 2002-2003 (document A/36/29) approuvé par les États membres lors des assemblées de l’OMPI de septembre 2001, qui jette les bases des travaux de l’Organisation au cours de l’exercice biennal 2002-2003.

3	Ce rapport présente les progrès accomplis par l’OMPI en 2002 en vue de la réalisation des objectifs et résultats escomptés pour l’exercice biennal.  Il rend compte de manière séquentielle des programmes principaux 02 à 18, avec des évaluations au niveau des différents sous-programmes correspondants, suivies de tableaux récapitulant les objectifs, les résultats escomptés, les résultats obtenus et les indicateurs d’exécution.  Certaines améliorations ont été apportées à la présentation générale afin de faciliter la lecture du rapport par les États membres, en particulier dans la deuxième partie, qui récapitule les progrès accomplis en 2002 vers la réalisation des objectifs stratégiques de l’OMPI en fonction des résultats atteints au niveau des programmes principaux.

4	On trouvera à l’annexe I du présent rapport une liste d’acronymes.  L’annexe II contient un index.

# résumé des progrès accomplis en 2002 vers la réalisation des objectifs stratégiques de l’ompi

5	La vision d’avenir et l’orientation stratégique de l’OMPI (document A/34/3) à moyen terme, ainsi que le Plan d’action de l’OMPI dans le domaine du numérique, ont été approuvés par les assemblées des États membres de l’OMPI en septembre 1999.  Les objectifs stratégiques présentés par le directeur général dans ce document constituent les principes directeurs pour l’exécution des activités de l’Organisation au cours de l’exercice biennal 2002-2003.

6	Les objectifs stratégiques de l’OMPI doivent également être replacés dans le contexte plus large de la Déclaration du Millénaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000, qui inscrit les huit objectifs de développement pour le Millénaire au cœur du programme de la communauté mondiale.  L’OMPI ne doute pas que, en coopération avec ses États membres et d’autres parties prenantes, des contributions importantes pourront être apportées à la réalisation de ces objectifs, la propriété intellectuelle devenant de plus en plus un moteur du développement économique et social, qui est un préalable à la réalisation de nombreux de ces objectifs.

7	Dans ce contexte, les principales réalisations et les principaux résultats obtenus par l’Organisation en 2002, à mi-parcours de l’exercice biennal, sont récapitulés ci-après par domaine stratégique des activités de l’Organisation :

- création d’une culture de la propriété intellectuelle;

- protection de la propriété intellectuelle et développement du système de la propriété intellectuelle;  et

- renforcement de l’efficacité du Secrétariat.

CRÉATION D’UNE CULTURE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

8	La création d’une culture de la propriété intellectuelle par la démythification et la sensibilisation tant du grand public que de groupes cibles est demeurée une priorité pour l’OMPI en 2002.

9	La portée et l’intensité des relations extérieures de l’OMPI avec les États membres et les organisations nationales et internationales, y compris d’autres organismes des Nations Unies, ont continué de progresser, renforçant la visibilité de l’Organisation et accroissant la connaissance du système de la propriété intellectuelle.  La création de deux nouveaux bureaux de coordination de l’OMPI à Washington et à Bruxelles, visant à élargir et à renforcer les liens de l’OMPI avec les milieux intergouvernementaux, gouvernementaux, commerciaux et autres, a constitué une étape marquante dans la stratégie de sensibilisation mise en œuvre par l’OMPI.

10	Pour la deuxième année, l’OMPI a organisé et facilité la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le 26 avril.  Quelque 67 pays et neuf organisations internationales et régionales ont informé l’OMPI des mesures prévues pour célébrer cet événement.

11	Les activités menées par le Secrétariat sous l’égide du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore ont aidé un large éventail de parties prenantes à prendre conscience des options concrètes et de politique générale offertes par le système de la propriété intellectuelle pour préserver les intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels et à jeter les bases conceptuelles de l’examen et de l’élaboration des politiques futures dans ce domaine.

12	Une vaste campagne de sensibilisation destinée aux petites et moyennes entreprises (PME) a permis d’obtenir des résultats importants s’agissant de faire mieux connaître et utiliser le système de la propriété intellectuelle par les PME du monde entier.

13	Les efforts déployés en 2002 dans le cadre de la démythification du système de la propriété intellectuelle ont été axés sur le perfectionnement et l’élargissement de l’audience du site Web de l’OMPI.  L’une des réalisations les plus marquantes a été le lancement de la version en chinois du site Web, qui a fait de l’OMPI l’une des rares organisations du système des Nations Unies à être dotées de sites Web dans les six langues officielles de l’ONU.

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

14	La reconnaissance de plus en plus nette de l’importance des droits de propriété intellectuelle, à une époque où la croissance économique est de plus en plus fonction du savoir et de l’information, s’est traduite dans le nombre de pays ayant signé les traités administrés par l’OMPI, l’augmentation des demandes reçues dans le cadre des systèmes mondiaux de protection, en particulier celui du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les progrès accomplis dans le domaine du droit international de la propriété intellectuelle et l’évolution concernant certaines questions d’actualité en rapport avec la propriété intellectuelle.

15	En 2002, 54 instruments d’adhésion ou de ratification de traités ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI.

16	Cette même année, Djibouti a adhéré à la Convention instituant l’OMPI, portant à 179 le nombre total d’États membres de l’Organisation.

La propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore

17	Un forum international au niveau ministériel, organisé par l’OMPI et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, intitulé “La propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels : notre identité et notre avenir” a débouché en janvier 2002 sur l’adoption de la Déclaration de Mascate, qui encourage les détenteurs de savoirs traditionnels à tirer pleinement parti du système de propriété intellectuelle.

18	Le comité intergouvernemental a renforcé son rôle d’instance internationale d’échange de vues et de données d’expérience sur différents aspects de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles.  La session du comité tenue en décembre 2002 a abouti notamment aux résultats suivants :

- examen de l’expérience acquise au niveau national en ce qui concerne la protection juridique des expressions du folklore et décision de revenir sur les questions relatives aux orientations en matière législative sous la forme de dispositions types et aux éléments constitutifs d’un éventuel système sui generis de protection du folklore à la prochaine session du comité intergouvernemental;

- appui à l’élaboration d’un instrument de gestion de la propriété intellectuelle dans le cadre de la fixation des savoirs traditionnels;

- préparation d’une étude technique mixte portant sur les différentes façons de concevoir la définition des savoirs traditionnels et sur l’expérience acquise au niveau national en matière de protection de ces savoirs, et comprenant une analyse des éléments constitutifs d’un système sui generis de protection des savoirs traditionnels, pour examen à la prochaine session du comité intergouvernemental;

- lancement d’une étude technique sur les conditions de divulgation dans les brevets des éléments relatifs aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels qui s’y rapportent;

- progrès réalisés en vue de l’établissement d’une base de données électroniques se prêtant à la recherche concernant la propriété intellectuelle, l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages.

Commerce électronique

19	En décembre 2002, l’OMPI a publié une importante étude intitulée “Étude des questions relatives à la propriété intellectuelle sur l’Internet”, qui portait sur les incidences des techniques numériques en général, et de l’Internet en particulier, sur la propriété intellectuelle et le système international de propriété intellectuelle.  Cette étude fait également le point sur l’état d’avancement du Plan d’action de l’OMPI dans le domaine du numérique.

Sanction des droits

20	Lors de leurs assemblées de septembre 2002, les États membres ont décidé de regrouper les activités de l’Organisation dans le domaine de la sanction des droits au sein d’un comité consultatif unique de l’application des droits chargé à la fois des droits de propriété industrielle et du droit d’auteur et des droits connexes.  Le mandat du comité porte sur l’assistance technique et la coordination axées sur une large coopération avec les organisations compétentes et avec le secteur privé.  Le comité mettra également en œuvre des initiatives d’éducation du public et des programmes d’assistance technique aux niveaux national et régional.

Classifications

21	En 2002, le Kazakhstan, le Mozambique et l’Ouzbékistan ont adhéré à l’Arrangement de Nice concernant une classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, portant à 69 le nombre total d’États contractants.

22	En 2002 également, le Kazakhstan a adhéré à l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, portant à 41 le nombre total d’États contractants.

23	En 2002 toujours, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, la République populaire démocratique de Corée et la Slovénie ont adhéré à l’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, portant à 52 le nombre total d’États contractants.

a)	Systèmes et services mondiaux de protection

Brevets

24	En 2002, le Nicaragua, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et les Seychelles ont adhéré au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), portant à 118 le nombre total d’États contractants.

25	Pour la deuxième année consécutive, le nombre de demandes internationales reçues par l’OMPI en vertu du PCT a dépassé la barre des 100 000 sur une année.  Environ 114 000 demandes ont été déposées dans le monde entier en vertu du PCT en 2002, soit 10% de plus qu’en 2001.  Le nombre de demandes émanant de pays en développement a augmenté de près de 700% de 1997 à 2002.

26	À sa session annuelle de septembre 2002, l’Assemblée de l’Union du PCT a adopté un certain nombre de mesures destinées à rationaliser et simplifier le système de dépôt selon le PCT.  Ces mesures prévoient un système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international, un nouveau système de désignation des pays dans lesquels un brevet est demandé et une réduction de taxes pour les demandes internationales déposées sous forme électronique.

Marques

27	En 2002, le Bélarus et l’ex-République yougoslave de Macédoine ont adhéré au Protocole de Madrid, portant le nombre total d’États contractants à 56 et le nombre total de membres du système de Madrid à 70.

28	En 2002, l’OMPI a enregistré 22 236 marques en vertu du système de Madrid pour l’enregistrement international des marques, ce qui représente une diminution de 7,2% par rapport à 2001, compte tenu du ralentissement de l’économie mondiale.

29	Différentes améliorations ont été mises en œuvres en avril 2002 afin de rendre le système de Madrid plus souple et plus simple d’utilisation.  Il s’agit notamment d’une nouvelle disposition relative à l’inscription des licences de marques au niveau international et de modifications apportées aux règles régissant le dépôt de demandes d’inscription de modifications au registre international, prévoyant en particulier que ces requêtes peuvent être déposées directement auprès du Secrétariat.

Appellations d’origine

30	Une révision majeure du règlement d’exécution de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international est entrée en vigueur en 2002, qui permet de simplifier et de préciser les procédures, renforçant ainsi la facilité d’utilisation et la transparence du système.  Une nouvelle appellation d’origine a été enregistrée au cours de la période considérée, portant à 844 le nombre total d’appellations d’origine enregistrées au niveau international.

Dessins et modèles industriels

31	En 2002, l’Estonie, la Slovénie, la Suisse et l’Ukraine ont adhéré à l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, portant à sept le nombre total de parties contractantes.  Cet acte entrera en vigueur trois mois après que six États auront déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, pour autant que trois de ces États au moins remplissent au moins l’une des conditions suivantes : i) au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’État considéré ou pour cet État, ou ii) au moins 1000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’État considéré ou pour celui-ci par des résidents d’États autres que cet État.

32	Le nombre de dessins et modèles industriels dont la protection a été demandée dans le cadre du système de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels est resté stable en 2002, avec l’enregistrement de 20 705 dessins ou modèles.  Depuis janvier 2002, les utilisateurs bénéficient d’une réduction moyenne de 10% des taxes d’enregistrement en raison de l’adoption d’une méthode simplifiée de calcul des taxes.

Noms de domaine

33	Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a apporté une contribution importante à la sanction des droits attachés à des marques en sa qualité de principale institution de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine et d’autres litiges de propriété intellectuelle.  En 2002, le Centre a reçu de loin le plus grand nombre de plaintes relatives à des noms de domaine depuis le lancement des activités de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, en décembre 1999.  En particulier, de plus en plus de grands services bien établis d’enregistrement de noms de domaine qui sont des codes de pays (ccTLD) ont désigné le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme institution de règlement des litiges.

34	Une base de données contenant des informations détaillées sur les milliers d’affaires de “cybersquattage” traitées par le Centre d’arbitrage et de médiation a été mise en ligne le 5 juillet 2002 et constitue la première du genre à être publiée par une institution de règlement des litiges selon les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP).  Cette base de données aidera les parties à rédiger leurs communications, les experts à rendre leurs décisions et le public à accéder plus facilement à la masse de données relatives à ces litiges et à la jurisprudence au titre des principes UDRP, dont le volume s’accroît.

b)	Développement du droit international de la propriété intellectuelle

35	En 2002, Djibouti et les Seychelles ont adhéré à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, portant à 164 le nombre total d’États contractants.

Droit des brevets

36	En 2002, le Kirghizistan, le Nigéria, la Slovaquie et la Slovénie ont adhéré au Traité sur le droit des brevets, portant le nombre total d’États contractants à cinq.  Le Traité sur le droit des brevets entrera en vigueur trois mois après que 10 instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des États.

37	À sa huitième session tenue en novembre 2002, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a examiné des dispositions révisées du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT).  Le SCP a fait des progrès vers l’établissement d’une communauté de vues sur plusieurs questions découlant des différences entre les systèmes de brevets.  Si un accord de principe a été atteint sur un certain nombre de projets de dispositions, les délibérations sur d’autres dispositions, portant notamment sur le délai de grâce et l’étendue de l’objet brevetable, ont été remises à plus tard.  Il a également été décidé d’inclure dans le projet de traité des propositions relatives à la protection de la santé publique, des ressources génétiques et des savoirs traditionnels et à un certain nombre d’autres questions de politique générale, étant entendu que l’examen quant au fond de ces dispositions serait remis à une date ultérieure.

38	Dans le contexte du Plan d’action de l’OMPI dans le domaine des brevets, un rapport sur le développement du système international des brevets (document A/37/6) a été soumis aux États membres à la session de septembre 2002 de l’Assemblée générale de l’OMPI, de l’Assemblée de l’Union de Paris et de l’Assemblée de l’Union du PCT.  Ce rapport était fondé sur un appel à commentaires destinés aux États membres (annexe du document A/36/14) publié en novembre 2001 et sur les délibérations de la Conférence de l’OMPI sur le système international des brevets tenue du 25 au 27 mars 2002.  Dans une décision, l’assemblée a réaffirmé que le Secrétariat devait établir d’urgence une étude approfondie au sujet des incidences sur les pays en développement du plan d’action international dans le domaine des brevets.  Le directeur général s’est engagé à faire réaliser cette étude.  L’Assemblée générale de l’OMPI, l’Assemblée de l’Union de Paris et l’Assemblée de l’Union du PCT ont pris note du contenu du document A/37/6 et ont décidé de maintenir le Plan d’action de l’OMPI dans le domaine des brevets à l’ordre du jour de leur session suivante, en 2003.

39	En 2002, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Kazakhstan ont adhéré au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, portant le nombre total d’États contractants à 55.

Droit des marques

40	En 2002, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Slovénie ont adhéré au Traité sur le droit des marques (TLT), portant le nombre total d’États contractants à 29.

41	Les États membres participant aux sessions de mai 2002 et de novembre 2002 du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) ont souligné l’importance de la poursuite de la simplification et de la rationalisation des procédures concernant les exigences de forme applicables à l’enregistrement des marques et d’autres procédures telles que celles relatives au dépôt électronique des communications auprès des offices de propriété intellectuelle, et ont fait de la révision du TLT une priorité.  Les États membres sont convenus de passer en revue les pratiques en vigueur au niveau national afin de favoriser la convergence des pratiques dans le domaine du droit international des marques ainsi qu’une approche commune de l’examen des demandes d’enregistrement de marques.  En ce qui concerne les indications géographiques, le SCT a demandé au Secrétariat de l’OMPI d’établir une étude pour donner aux membres une vue générale des questions examinées sous l’angle de différents systèmes de protection.  Cette étude doit servir de base aux discussions visant à favoriser une meilleure compréhension de cette notion en lui donnant une définition plus concrète et à donner des informations utiles, en particulier à l’intention des membres qui sont en train d’établir leur propre système.  Le SCT a également abordé la question des dessins et modèles industriels, notamment en ce qui concerne l’interface entre la protection des dessins et modèles et celle des marques tridimensionnelles, et il est convenu de revenir sur cette question à sa session de 2003.

Droit d’auteur

42	En 2002, Djibouti a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, portant à 149 le nombre total d’États contractants.

43	En 2002, le Kirghizistan a adhéré à la Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, portant à 69 le nombre total d’États contractants.

44	En 2002, Israël, le Portugal et l’Ukraine ont adhéré à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, portant le nombre total d’États contractants à 71.

45	En 2002 également, le Guatemala, la Guinée, le Honduras, la Jamaïque, le Mali, la Mongolie, le Nicaragua, les Philippines et le Sénégal ont adhéré au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT), portant à 39 le nombre total d’États contractants.  Le WCT est entré en vigueur le 6 mars 2002.

46	En 2002 encore, le Guatemala, la Guinée, le Honduras, la Jamaïque, le Japon, le Kirghizistan, la Mongolie, le Nicaragua, le Pérou, les Philippines et le Sénégal ont adhéré au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), portant à 39 le nombre total d’États contractants.  Le WPPT est entré en vigueur le 20 mai 2002.

47	L’entrée en vigueur des “traités Internet”, à savoir le WCT et le WPPT, a marqué un jalon dans l’histoire du droit international de la propriété intellectuelle.  Ces traités établissent le cadre juridique de la protection des intérêts des créateurs dans le cyberespace et font entrer le droit d’auteur dans l’ère du numérique, ouvrant de nouveaux horizons aux compositeurs, artistes, écrivains et autres auteurs, qui pourront ainsi créer et diffuser leurs œuvres et en réglementer l’utilisation dans l’environnement numérique, et ce en confiance.

48	Lors de la session de novembre 2002 du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR), les États membres se sont rapprochés d’un accord sur la nature des droits à octroyer aux organismes de radiodiffusion.  Le comité est convenu d’une manière générale de la nécessité de préciser l’étendue de la protection avant d’octroyer des droits spécifiques aux différentes parties prenantes et de concilier les intérêts de celles-ci et ceux du grand public.  Un document de travail sur les “termes et concepts” relatifs à la protection des droits des organismes de radiodiffusion a été présenté au comité afin d’expliquer et de préciser les nombreuses questions techniques et juridiques en jeu.  Le comité est également convenu de poursuivre l’examen de la question de la protection des bases de données non originales à ses sessions futures.  Le programme du SCCR pour l’avenir a été notablement élargi à l’issue des premières séries de discussions tenues par le comité en novembre sur les questions d’actualité suivantes, notamment : la responsabilité des fournisseurs de services Internet, le droit applicable à l’égard des violations du droit d’auteur commises à l’échelon international, les systèmes facultatifs d’enregistrement du droit d’auteur, le droit de suite, la propriété des produits multimédias et l’autorisation d’utiliser ces produits, les mesures

techniques de protection et les limitations et exceptions, les aspects économiques du droit d’auteur, la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes, et la protection du folklore par le droit d’auteur.

Noms de domaine

49	En ce qui concerne les noms de domaine, l’adoption par l’Assemblée générale de l’OMPI, en septembre 2002, de la plupart des recommandations du SCT relatives à cette question est un autre résultat important.  L’assemblée a notamment adopté la recommandation du SCT visant à élargir le champ d’application des principes UDRP afin de protéger les noms et sigles d’organisations intergouvernementales internationales dans le système des noms de domaine.  Les États membres ont par ailleurs prié le Secrétariat de transmettre cette recommandation à l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

c)	Coopération pour le développement

50	En 2002, l’OMPI a continué d’aider les pays en développement à optimiser leurs systèmes de propriété intellectuelle pour en retirer des avantages économiques, sociaux et culturels.  L’accent a été placé sur les activités visant à faciliter l’action des décideurs des pays en développement s’agissant de mettre au point des politiques adaptées et en connaissance de cause, concernant en particulier les questions émergentes de propriété intellectuelle.  À cet égard, trois réunions ont été organisées au niveau ministériel : le Forum sino-africain de l’OMPI sur la propriété intellectuelle tenu à Beijing (Chine), le Forum ministériel international de l’OMPI sur “La propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels : notre identité, notre avenir” tenu à Mascate (Oman) et la Réunion ministérielle sur la propriété intellectuelle pour les pays des Caraïbes tenue à Paramaribo (Suriname).  En 2002, un nombre croissant de pays en développement ont commencé à mettre en place des procédures d’élaboration de politiques et de stratégies orientées vers l’action afin de stimuler l’innovation locale, le progrès technique autochtone et la création et l’utilisation des actifs de propriété intellectuelle.  De même, plusieurs activités entreprises en 2002 ont été axées sur la facilitation de la réorientation du rôle et des responsabilités des offices de propriété intellectuelle, qui, de simples organismes de délivrance de titres de protection deviennent des promoteurs de l’utilisation de la propriété intellectuelle aux fins du développement.

51	La promotion des systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye dans les pays en développement s’est traduite en 2002 par l’adhésion de trois pays en développement au PCT, de deux pays en transition au Protocole de Madrid et de trois pays en transition à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye.

52	Des contributions importantes ont été apportées au renforcement des systèmes de propriété intellectuelle dans certains pays d’Europe et d’Asie, notamment en ce qui concerne la rédaction du chapitre de propriété intellectuelle du Code civil type pour les pays de la Communauté des États indépendants (CEI).  Les fonctionnaires nationaux, les milieux commerciaux et les PME, les agents de propriété industrielle et le grand public ont été sensibilisés au rôle central des actifs de propriété intellectuelle en tant que moteur de croissance économique.

53	La mise en valeur des ressources humaines dans les pays en développement aux fins de la mise en œuvre et de l’utilisation efficaces du système de propriété intellectuelle s’est poursuivie dans le cadre de l’Académie mondiale de l’OMPI.  Le nombre du participants du cours générale en ligne sur la propriété intellectuelle a poursuivi sa progression, augmentant de 40% par rapport à l’année précédente.  Le programme de formation des cadres a enregistré en 2002 un léger recul en ce qui concerne le nombre de techniciens provenant des offices de propriété intellectuelle de pays en développement et de pays en transition.  Différentes manifestations de haut niveau ont été organisées pour renforcer les connaissances et les compétences des décideurs, conseillers et autres hauts fonctionnaires en matière d’analyse et de mise en œuvre de nouvelles orientations de propriété intellectuelle.

54	L’aide aux pays les moins avancés (PMA), notamment dans le cadre de l’initiative commune lancée par les directeurs généraux de l’OMPI et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, concernant en particulier l’élaboration de politiques de mise en œuvre et d’utilisation efficaces des systèmes de propriété intellectuelle au service de leurs objectifs de développement, a revêtu un caractère de plus en plus urgent compte tenu du délai fixé à 2006 pour la mise en conformité générale avec l’Accord sur les ADPIC.  En 2002, des progrès considérables ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de l’OMPI en faveur des PMA définis à la troisième Conférence des Nations Unies sur les PMA tenue à Bruxelles en mai 2001, notamment : mise en valeur des ressources humaines par l’Académie mondiale de l’OMPI;  facilitation de l’accès à des prix abordables aux techniques de l’infocommunication et de l’échange de données dans le cadre du réseau mondial d’information de l’OMPI (WIPOnet);  création de sociétés de gestion collective;  optimisation de la création de richesses par les savoirs traditionnels, les ressources génétiques et les expressions du folklore;  aide aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de tirer pleinement parti de leurs capacités d’innovation et de création grâce à une meilleure utilisation du système de propriété intellectuelle.

55	En 2002, l’assistance à l’automatisation fournie par l’OMPI aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition a été recentrée et redéfinie.  Une approche plus globale et harmonisée a été adoptée pour l’installation et la maintenance de solutions d’automatisation destinées aux offices de propriété intellectuelle et aux organisations de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes.  Elle a permis d’obtenir des résultats concrets en termes de solutions d’automatisation intégrées et d’un bon rapport coût-efficacité et de conseils techniques utiles dispensés aux États membres.

RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU SECRÉTARIAT

Ressources humaines

56	La rationalisation des procédures de recrutement du personnel de l’OMPI s’est poursuivie en 2002.  Diverses mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail du personnel, telles que la création d’un poste de médiateur.

57	La mise en place progressive des équipes de traitement du PCT s’est poursuivie, la moitié des équipes prévues étant opérationnelle à la fin de 2002.  Le déploiement de l’ensemble des équipes de traitement et la mise en service du Système de gestion de l’information pour le Traité de coopération en matière de brevets (IMPACT) devraient permettre d’accroître considérablement l’efficacité des opérations du PCT.

Bâtiments

58	Lors de leurs assemblées de septembre 2002, les États membres ont approuvé la construction d’un nouveau bâtiment administratif destiné à agrandir les locaux de l’Organisation, ainsi que d’une salle de conférence.  Des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne la rénovation et l’agrandissement de l’ancien bâtiment de l’OMM.

Techniques de l’information

59	L’infrastructure informatique de l’OMPI a été modernisée et rationalisée grâce à l’achèvement du projet FOCUS (Failsafe Organization-Wide Customer-Oriented Upgradeable IT System), qui non seulement met en œuvre une architecture capable de prendre en charge les systèmes actuels, mais tient compte des besoins des nouveaux systèmes tels qu’IMPACT et le WIPOnet.

60	À la fin de 2002, le Kit WIPOnet avait été installé dans 52 offices de propriété intellectuelle, avec 520 utilisateurs inscrits utilisant les services renforcés offerts sur le réseau, comme le transfert de données pour les bibliothèques numériques de propriété intellectuelle (BNPI) et le système PCT-SAFE garantissant la sécurité des demandes déposées sous forme électronique.

61	En ce qui concerne les mesures prises par l’OMPI pour automatiser les procédures du PCT, les services de communication systématique sur demande (COR) visant à permettre aux offices de propriété intellectuelle de recevoir les copies des brochures sous forme électronique ont été lancés en 2002 dans le cadre du projet IMPACT.   À la fin de l’année, quatre offices de propriété intellectuelle avaient prévu de recevoir les brochures sur support électronique (DVD) et trois autres étaient en phase de transition entre les supports papier et les supports CD ou DVD.

62	En novembre 2002, le projet PCT-SAFE a donné lieu à l’installation d’un système pilote pour le dépôt électronique selon le PCT auprès de 40 utilisateurs sélectionnés.  Dans le cadre de ce projet pilote, le PCT a reçu la première demande sous forme électronique le même mois.

63	Le projet de système de gestion administrative intégrée (AIMS), destiné à remplacer le système financier vieillissant de l’OMPI par un système intégré de gestion budgétaire et financière, a considérablement progressé en 2002 et restait dans les délais pour l’installation prévue vers la fin de l’année 2003.

Structure institutionnelle

64	En septembre 2002, l’Assemblée générale de l’OMPI a autorisé le directeur général à poursuivre la procédure de rationalisation et de simplification de la structure institutionnelle et statutaire de l’OMPI afin d’en renforcer la transparence, l’efficacité et l’efficience.  Parmi ces mesures figurent la dissolution de la Conférence de l’OMPI et l’adoption officielle d’un système de contribution unique et de changements apportés aux classes de contribution afin de mieux tenir compte des différences dans la situation économique des États membres de l’OMPI.   Les traités pertinents administrés par l’OMPI seront aussi modifiés afin de prévoir la tenue de sessions ordinaires des assemblées des unions sur une base annuelle et non plus biennale.

# RAPPORT SUR L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
À MI-PARCOURS de l’exercice biennal,
PAR PROGRAMME PRINCIPAL

## programme principal 02 – Direction générale

65	Des conseils de politique général, un appui administratif et des services spécifiques relatifs au fonctionnement interne et externe de l’Organisation ont été fournis au directeur général par son groupe de la haute direction (SMT) grâce à la coordination assurée par le Cabinet du directeur général.

### Sous-programme 02.1 – Cabinet du directeur général

Objectif : Fournir au directeur général l’appui administratif nécessaire

66	Le Cabinet du directeur général a assuré au directeur général l’appui administratif nécessaire au jour le jour.  Une vaste coordination a été instaurée avec les autres services administratifs, tels que le Bureau du conseiller juridique, le conseiller spécial, le Bureau de la planification stratégique et du développement des politiques, le Bureau du contrôleur et la Division de l’audit et de la supervision internes.  Le Cabinet du directeur général a veillé à ce que le directeur général reçoive en temps voulu l’assistance fonctionnelle requise dans les domaines suivants : établissement de la correspondance sur différentes questions de fond avec les gouvernements des États membres, les organisations régionales, les ONG et d’autres institutions, ainsi qu’avec des personnalités éminentes; rédaction de discours et déclarations et préparation de la documentation pour le directeur général, y compris la synthèse, à son attention, des contributions de fond des chefs de programme;· coordination du secrétariat des assemblées et conférences des États membres et fourniture d’un appui organique au Groupe de la haute direction et suivi de ses décisions.

67	En 2002, le directeur général a entrepris 12 missions à l’étranger et a reçu 262 visites de représentants d’États membres, dont des chefs d’État ou de gouvernement, des ministres, des ambassadeurs et des chefs de secrétariat d’organisations internationales et nationales.

### Sous-programme 02.2 – Conseiller spécial et commissions consultatives

OBJECTIFS : Fournir au directeur général des conseils pour faciliter les relations avec les États membres, ainsi qu’avec les organisations internationales et nationales, dans l’exécution des politiques et programmes de l’OMPI. Fournir des conseils de politique générale au directeur général en matière de coordination interne ainsi que sur des questions ayant trait aux ressources humaines et aux programmes. Apporter aux commissions consultatives des politiques et du monde de l’entreprise l’appui administratif et organique nécessaire pour leur permettre de fournir en permanence les services attendus d’un groupe de réflexion de haute qualité.

68	En 2002, les relations extérieures de l’OMPI avec les États membres et les organisations nationales et internationales ont continué de gagner en portée et en intensité, dans le cadre d’une série d’activités qui ont contribué à établir de nouveaux contacts et à renforcer les liens existants.  Elles ont contribué à la réussite de nombre des politiques et programmes de l’Organisation, compte dûment tenu de la nécessité d’éviter les chevauchements et la répétition des travaux.

69	En assurant un échange d’informations constant et poussé avec les chefs de programme, le conseiller spécial à contribué à faire mieux connaître à travers le monde les systèmes internes de coordination, de coopération et de fonctionnement des programmes de l’OMPI.  Des conseils de politique générale ont été dispensés quotidiennement au directeur général, contribuant de manière substantielle au bon fonctionnement de l’Organisation.  Des mesures importantes ont été prises sur le plan interne afin d’améliorer les conditions de travail, telles que la création d’un poste de médiateur au sein du Secrétariat.

70	L’administration courante des affaires interinstitutions a donné lieu à la réception d’environ 450 objets de correspondance et d’une soixantaine de documents et publications officiels par semaine, émanant d’organisations internationales telles que les départements et institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies, le Conseil économique et social et de l’OMC, qui ont été analysés, traités et redistribués, le cas échéant, aux secteurs concernés au sein du Secrétariat.  Environ 80 réponses correspondantes ont été établies, comprenant notamment des contributions à des rapports et des réponses aux demandes de renseignement et d’exposé de position.  Il a été répondu à une soixante de questions émanant de membres du personnel de l’OMPI en ce qui concerne la coopération et la collaboration entre l’Organisation, l’ONU et d’autres organisations internationales.  L’OMPI a rédigé plusieurs contributions à des rapports établis par le Secrétaire général de l’ONU aux fins de communication à l’Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil économique et social et à d’autres organes de haut niveau.  Des contributions importantes ont été apportées au renforcement des liens de l’OMPI en général avec les gouvernements des États membres, les milieux de la propriété intellectuelle, les entreprises, les organismes professionnels ainsi que l’Organisation des Nations Unies et la communauté diplomatique de New York.  Pour ce faire l’OMPI a organisé, ou participé à, une série de réunions internationales qui ont permis nouer des contacts personnels avec des membres des groupes susmentionnés afin de renforcer les liens et d’améliorer la coopération et la collaboration.

71	La participation de l’OMPI aux rencontres internationales de haut niveau les plus marquantes tenues en 2002, telles que le Sommet mondial sur le développement durable ou la Conférence internationale de Monterrey sur le financement du développement, ont renforcé la notoriété de l’Organisation.  L’OMPI est parvenue à mieux faire connaître le système de la propriété intellectuelle parmi les gouvernements, les organisations et les organismes professionnels et à favoriser une meilleure compréhension des questions de propriété intellectuelle en participant à des réunions avec, notamment, la CNUCED, le Conseil économique et social, la FAO, le HCDH, l’OIT, l’OMC, l’OMS, le PNUD, l’UIT, l’UNESCO et l’UPOV et aux sessions du Groupe d’étude de l’ONU sur les technologies de l’information et des communications et au Comité d’organisation de haut niveau du Sommet mondial sur la société de l’information, ainsi qu’à toutes les sessions ordinaires du Conseil des chefs de secrétariat et de ses organes que sont le Comité de haut niveau sur la gestion et le Comité de haut niveau sur les programmes.

72	La coopération entre l’OMPI et l’OMC s’est poursuivie à tous les niveaux des deux Secrétariats.  Elle a culminé avec la visite rendue par le directeur général de l’OMC nouvellement élu au directeur général de l’OMPI, qui a permis de réaffirmer l’importance de la collaboration entre les deux organisations.  Comme il était prévu dans l’initiative commune lancée en 2001 par les directeurs généraux des deux organisations, deux ateliers ont été organisés à l’intention des PMA sur la mise en œuvre de l’Accord sur le ADPIC et les questions d’actualité concernant la propriété intellectuelle.  Le premier s’est tenu en avril en Tanzanie, à l’intention des PMA d’Afrique subsaharienne et d’Haïti, le second en décembre au Bangladesh, à l’intention des PMA de la région Asie et Pacifique et du Yémen.  En outre, une conférence régionale commune OMPI-OMC s’est tenue au Qatar à l’intention des pays arabes en avril, afin notamment d’examiner les questions de propriété intellectuelle figurant dans la Déclaration de Doha.  En 2002, l’OMPI a suivi de près les négociations relatives au Programme de Doha pour le développement, ainsi que les délibérations ordinaires au sein de différents organes de l’OMPI, tels que le Conseil général, le Conseil des ADPIC, le Comité du commerce et du développement et le Comité du commerce et de l’environnement.  Comme les années précédentes, l’OMPI a envoyé des experts aux stages et séminaires de formation de l’OMC.

73	Un appui administratif et logistique a été assuré aux opérations des commissions consultatives des politiques et du monde de l’entreprise.  Le groupe d’étude de la Commission consultative des politiques (CCP) s’est réuni en mai 2002 à Beijing, en présence du directeur général et de huit hauts dignitaires représentant des gouvernements et des institutions internationales.  Afin de mettre au point les thèmes qui seraient abordés à la prochaine session plénière, il a examiné trois documents de travail portant sur les domaines suivants : brevets et santé, droit d’auteur, culture et développement;  rôle de la propriété intellectuelle et de l’OMPI dans les industries culturelles;  et sanction des droits.  Un rapport a été établi et distribué au membres de la commission.  Un représentant du groupe d’étude a présenté un rapport sur les activités de la CCP aux États membres de l’OMPI à leurs sessions de septembre 2002.

### Sous-programme 02.3 – Supervision interne

74	Le rapport sur l’exécution du programme pour l’exercise biennal 2000-2001 (document A/37/3) a été approuvé par les États membres à leurs assemblées de septembre 2002.  Ce rapport met notamment en exergue certaines des réalisations les plus importantes au titre des orientations stratégiques de l’OMPI.

75	De nouvelles mesures ont été prises pour consolider l’utilisation des concepts et des instruments d’évaluation au sein de l’Organisation.  L’utilisation accrue des cadres d’évaluation des résultats par les chefs de programme au cours de la planification a montré que ceux-ci étaient sensibilisés à l’approche axée sur les résultats et qu’ils n’hésitaient pas à l’appliquer.  Une évaluation interne indépendante d’un grand programme a été réalisée pour la direction générale de l’OMPI.

76	Un certain nombre de vérifications internes ont été faites en 2002 en vue de s’assurer que toutes les activités étaient conformes aux règlements, règles et procédures de l’OMPI, que les contrôles internes étaient satisfaisants et que les opérations réalisées étaient d’un bon rapport coût-efficacité.  Un projet de charte de la vérification interne a été établi, aux fins d’examen interne, sur la base des normes révisées relatives à la pratique professionnelle de la vérification interne établies par l’Institut des vérificateurs internes et adoptées par les représentants des vérificateurs internes des organisations du système des Nations Unies en juin 2002.

77	Une assistance a aussi été fournie dans le cadre de la procédure d’évaluation de la nouvelle construction entreprise par les vérificateurs externes.  À cet égard, deux rapports contenant des informations d’ordre général et des statistiques ont été établis au début de 2002.

78	L’échange de données d’information et d’expérience sur les pratiques en matière d’évaluation, de vérification des comptes et de supervision avec les institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales s’est poursuivi.

| OBJECTIFS : Renforcer la planification et l’exécution des programmes dans l’Organisation. Accroître la cohérence, l’utilité et l’efficacité des activités de l’Organisation par rapport à leurs objectifs. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Suivi et évaluation systématiques de l’exécution des programmes. |  |  |
| Résultats obtenus Renforcement du suivi et de l’évaluation des programmes | Indicateurs d’exécution Utilisation élargie du système en place pour assurer le suivi l’évaluation régulière et systématique des résultats : Utilisation accrue des instruments et des méthodes de suivi et d’évaluation par les chefs de programme. Réalisation d’une évaluation interne indépendante d’un grand programme de l’OMPI. Échange d’information et de données d’expérience avec des institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales à la réunion annuelle du Groupe de travail interinstitutions sur l’évaluation tenue à Vienne en juin et à la Conférence de la Société européenne d’évaluation tenue à Séville en Octobre. |  |
| Résultat escompté : Recours permanent aux indicateurs d’exécution pour mesurer les résultats par rapport aux objectifs. |  |  |
| Résultats obtenus Recours accru aux cadres d’évaluation des résultats par les chefs de programme dans la planification et l’évaluation de l’exécution des activités. | Indicateurs d’exécution Retour d’information périodique de la part des chefs de programme sur la façon dont l’évaluation de l’exécution est utilisée en tant qu’outil de gestion et sur les mesures d’ajustement prises le cas échéant : Les contributions des chefs de programme au rapport sur l’exécution du programme pour 2000-2001 ont fait apparaître une utilisation accrue et plus systématique des instruments de mesure de l’exécution du programme. |  |
| OBJECTIF : Garantir une utilisation responsable et efficace des ressources dans les activités, les systèmes et les procédures de l’OMPI, et préserver l’actif de l’Organisation. |  |  |
| Résultat escompté : Conformité avec les règlements et procédures de l’OMPI. |  |  |
| Résultats obtenus Les opérations administratives et financières ont continué d’être exécutées conformément aux règlements et procédures de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Rapport et avis satisfaisants des vérificateurs externes des comptes : En 2002, les vérificateurs externes ont rendu un avis favorable sur les comptes de l’Organisation pour l’exercice 2000-2001. |  |
| Résultat escompté : Amélioration des procédures administratives et de gestion. |  |  |
| Résultats obtenus Contribution à l’amélioration des procédures d’administration et de gestion grâce à une interaction régulière avec les autres secteurs de l’Organisation. | Indicateurs d’exécution Nombre d’ordres de service visant à améliorer les procédures : Plus de 10 ordres de service et autres communications publiés par le Secrétariat concernant l’amélioration des procédures. Échange d’information et de données d’expérience avec les institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales à la 3e Conférence des vérificateurs internationaux tenue à Washington en mars et à la 33e réunion des représentants des services de vérification interne des comptes qui s’est tenue à New York en juin. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 02 en 2002 : 5 915 000 francs suisses |  |  |

## Programme principal 03 – Conseiller juridique

79	La reconnaissance croissante de l’importance des droits de propriété intellectuelle s’est illustrée en 2002 par une vague de 54 adhésions nouvelles aux traités administrés par l’OMPI, dont 54% émanant de pays en développement, 42% de pays en transition et 4% de pays développés.

80	Parmi les faits marquants de 2002, il convient de citer l’entrée en vigueur du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), les 6 mars et 20 mai 2002 respectivement, et l’adoption par les assemblées des États membres de l’OMPI, en septembre 2002, des trois recommandations du Groupe de travail sur la réforme statutaire, à savoir : la dissolution de la Conférence de l’OMPI;  en ce qui concerne le système de contribution unique et les modifications apportées aux classes de contribution, l’officialisation de la pratique dans les traités;  et un changement de la périodicité des sessions ordinaires de l’Assemblée générale de l’OMPI et des assemblées des unions, qui deviennent annuelles au lieu d’être biennales.  Les assemblées des États membres ont pris une autre décision importante en septembre 2002 en entérinant la recommandation selon laquelle leurs délibérations devraient être ouvertes non seulement aux organisations non gouvernementales internationales mais aussi aux ONG nationales, en qualité d’observatrices.

81	Le Bureau des affaires juridiques et structurelles a répondu avec efficacité à l’augmentation du nombre et de la diversité des questions juridiques soulevées dans le cadre des activités de l’Organisation et a assuré le bon déroulement des activités de dépositaire de l’Organisation, notamment en procédant à des vérifications juridiques internes et en formulant des avis sur un nombre considérable de contrats passés avec des entités extérieures, évalués à plus de 160 millions de francs suisses, veillant à l’utilisation prudente des ressources et à la protection juridique de l’Organisation.

82	Parmi les faits saillants de 2002, il convient de mentionner la création du Comité d’examen des contrats, constitué de membres de la haute direction et chargé de superviser les projets de contrats afin s’assurer qu’ils ont été passés au mieux des intérêts de l’Organisation.

| OBJECTIFS : Conseiller le directeur général, le Secrétariat et les États membres sur les aspects juridiques du travail de l’Organisation, notamment les questions de droit administratif et statutaire, les contrats et les questions juridiques d’ordre général. Faciliter les relations entre la direction et le personnel par le biais de la prévention et du règlement des conflits. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Conseils et assistance de qualité et en temps utile, au bénéfice des États membres, du Secrétariat et d’autres entités, concernant des questions juridiques très diverses touchant au travail de l’Organisation. |  |  |
| Résultats obtenus Les services ont continué d’être assurés avec rapidité et efficacité, malgré une augmentation nette de la charge de travail du Bureau. | Indicateurs d’exécution Nombre, nature et date des demandes de conseils reçues; nombre de réponses et délai de réponse : Réponse à plus de 100 demandes d’autorisation de reproduction de documents de l’OMPI et fourniture de conseils juridiques à des membres du personnel, aux conseillers juridiques des Nations Unies et à des entités privées ou publiques concernant l’utilisation du nom, de l’acronyme et du logo de l’Organisation ainsi que la création d’hyperliens extérieurs vers le site Web de l’OMPI. Un avis juridique officiel a été dispensé aux représentants des États membres en application d’une décision de l’Assemblée générale concernant le statut juridique du projet relatif à la nouvelle construction. Réponse à plus de 200 demandes d’information sur diverses questions telles que le statut de certains pays ou territoires, les résolutions de l’ONU ainsi que les adhésions aux traités administrés par l’OMPI et les ratifications de ces traités. Nombre de notifications d’adhésion et autres activités relatives à l’administration des traités : Réception et traitement de 54 instruments de ratification et d’adhésion, envoi de 63 notifications d’actes accomplis en rapport avec des traités (adhésions, déclarations, territoires spéciaux), établissement de 54 copies de traités certifiées conformes et de 10 instruments d’adhésion types. |  |
| Résultat escompté : Conformité des contrats conclus par l’Organisation avec le règlement interne et le droit applicable. |  |  |
| Résultats obtenus Conclusion de contrats relatifs aux projets permettant la mise en œuvre d’initiatives majeures conformément aux principes de bonne gestion, de reddition de comptes et de transparence. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des problèmes juridiques relatifs à l’interprétation et à l’exécution des contrats : Examen et fourniture d’avis sur plus de 150 contrats d’une valeur supérieure à 160 millions de francs suisses afin de s’assurer que ces contrats répondent au mieux aux intérêts de l’Organisation et de réduire au minimum les risques d’actions juridiques. Les contrats passés en revue portaient notamment sur des travaux de construction, les techniques de l’information, des baux commerciaux (bureaux de Washington et de Bruxelles), des questions relatives aux ressources humaines, des questions bancaires et financières et des services de compagnies aériennes. |  |
| Résultat escompté : Mesures adaptées en cas d’action intentée contre l’Organisation ou par celle-ci. |  |  |
| Résultats obtenus Malgré le nombre de grands projets relatifs à la nouvelle construction ou aux techniques de l’information, aucune action juridique n’a été intentée par une entité extérieure en 2002. Plusieurs conflits impliquant le personnel ont été résolus ou évités par la négociation et la fourniture de conseils juridiques sans recours à des mécanismes extérieurs. | Indicateurs d’exécution Nombre de mesures juridiquement adéquates prises pour répondre à des actions intentées contre l’Organisation, et nombre et qualité des conseils fournis à propos de mesures prévues par l’Organisation : Plus de 420 avis juridiques ont été émis dans le contexte d’initiatives proposées ou existantes de l’Organisation afin de veiller à la prise en considération des intérêts juridiques de l’Organisation. En 2002, deux recours seulement ont été formés auprès du Comité d’appel de l’OMPI, et aucun auprès du Tribunal administratif de l’OIT. |  |
| Résultat escompté : Amélioration du cadre juridique sur lequel s’appuie la réalisation des activités de l’Organisation dans le domaine informatique. |  |  |
| Résultats obtenus Aucune action juridique n’a été intentée en ce qui concerne le WIPOnet ou les sites Web de l’OMPI nonobstant la fréquentation nombreuse des sites et l’expansion rapide du WIPOnet. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des politiques pertinentes visant à protéger les intérêts de l’Organisation dans le domaine informatique : Des conseils ont été dispensés sur un certain nombre de politiques dans le domaine des techniques de l’information, notamment en ce qui concerne les politiques d’utilisation admissible des outils informatiques pour les utilisateurs internes et externes, la politiques générale de l’OMPI concernant le site Web et la politique concernant le site Web du WIPOnet. |  |
| OBJECTIF : Fournir des services de secrétariat pour les réunions du Groupe de travail sur la réforme statutaire ainsi que les réunions des assemblées, des comités permanents et des autres organes des États membres. |  |  |
| Résultat escompté : Simplification et amélioration de la structure institutionnelle de l’Organisation. |  |  |
| Résultats obtenus Les assemblées des États membres de l’OMPI ont adopté les trois recommandations du Groupe de travail sur la réforme statutaire et d’autres propositions relatives aux sessions des assemblées et aux principes applicables à la participation d’ONG nationales, en qualité d’observatrices, à ces réunions. | Indicateurs d’exécution Réduction du nombre d’organes directeurs de l’Organisation : La procédure statutaire en vue de la dissolution de la Conférence de l’OMPI est en cours. Acceptation par les États membres des recommandations du Groupe de travail sur la réforme statutaire : Recommandations adoptées : - dissolution de la Conférence de l’OMPI; - en ce qui concerne le système de contribution unique et les modifications apportées aux classes de contribution, officialisation de la pratique actuelle dans les traités; - annualisation des sessions ordinaires de l’Assemblée générale de l’OMPI et des assemblées des unions, qui se tenaient auparavant tous les deux ans. |  |
| OBJECTIF : Renforcer l’efficacité de la fonction de dépositaire des conventions et des arrangements administrés par l’OMPI exercée parle directeur général. |  |  |
| Résultat escompté : Gestion plus efficace et large diffusion d’informations statistiques sous forme conviviale concernant les traités administrés par l’OMPI. |  |  |
| Résultats obtenus Réponses en temps utile aux demandes d’information envoyées à l’adresse “treaties.mail@wipo.int”. En ce qui concerne la base de données sur les traités, aucun progrès n’a été fait compte tenu de l’augmentation de la demande portant sur d’autres services assurés par le Bureau du conseiller juridique. | Indicateurs d’exécution Nombre de consultations de la base de données sur les traités : À la fin de 2002, il y avait plus de 3 000 abonnés à la liste de diffusion sur les traités. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 03 en 2002 : 2 151 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 04 – Planification, préparation du budget et contrôle financier

83	Ce programme principal a pour objet d’aider le directeur général et les chefs de programme à améliorer la coordination interne, à adapter les activités et à les aligner sur la vision d’avenir et l’orientation stratégiques de l’OMPI, ainsi qu’à assurer l’affectation et le contrôle appropriés des ressources financières.  Compte tenu de l’évolution considérable de la perception de la propriété intellectuelle observée récemment, l’OMPI a révisé ses politiques sur un certain nombre de questions émergentes, en consultant les États membres et les autres parties prenantes.   L’un des enjeux récents pour l’OMPI a consisté à étudier diverses mesures adaptées à différents pays, en particulier dans le monde en développement, pour donner aux créateurs, aux chefs d’entreprise, aux inventeurs et aux autres agents contribuant à l’économie fondée sur le savoir les moyens d’utiliser efficacement les systèmes de propriété intellectuelle.

84	Outre le contrôle de la conformité avec le règlement financier de l’OMPI et son règlement d’exécution, l’accent a été mis sur l’étude du lien entre une activité proposée et le programme et budget approuvé.  Le contrôle des ressources financières s’est également trouvé renforcé par l’établissement du comité d’examen des contrats de l’OMPI.  Un appui a en outre été assuré en vue du lancement du projet AIMS et de l’équipe d’experts.

### Sous-programme 04.1 – Planification stratégique et développement des politiques

85	L’assistance et l’appui octroyés au directeur général au cours de la période considérée ont consisté notamment à assurer le secrétariat des organes statutaires des États membres, à donner des conseils au Cabinet du directeur général aux fins de la coordination et de l’efficacité d’exécution des activités de programme et à améliorer la communication interne dans le cadre des réunions d’information professionnelle hebdomadaires.  Figuraient également au nombre des activités entreprises l’élaboration de politiques et l’établissement des plans stratégiques, dans le cadre notamment des réunions du groupe de la haute direction (SMT), et l’amélioration de la coopération intersectorielle pour la mise en œuvre de certaines activités complexes.  Des projets spéciaux ont aussi été entrepris afin d’étudier des questions émergentes et d’analyser la faisabilité et les incidences d’éventuelles activités nouvelles.  Ainsi, des travaux préparatoires considérables ont été entrepris sur la question de la gestion des actifs de propriété intellectuelle au regard des politiques et stratégies nationales en matière de propriété intellectuelle.

| OBJECTIFS : Seconder le directeur général dans ses tâches de gestion et pour déterminer et affiner la planification stratégique et la politique globale de l’Organisation. Assurer la cohérence et l’intégration des programmes de l’OMPI. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Cohérence et intégration accrues des programmes de l’OMPI. |  |
| Résultats obtenus Cohérence et intégration accrues des programmes de l’OMPI. Fondations solides établies en vue de la poursuite de l’adaptation et de la réorientation des programmes. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des activités issues de la planification des politiques et de la coordination des programmes : - sept réunions du SMT; - environ 30 réunions d’information professionnelle; - coordination et organisation des réunions des assemblées des États membres; - table ronde sur la propriété intellectuelle dans le plan d’action mondial tenue en marge des assemblées des États membres de l’OMPI en septembre 2002; - coordination interne pour renforcer la sécurité à l’OMPI; - coordination extérieure avec le Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse pour l’évaluation du projet relatif à la nouvelle construction de l’OMPI et la préparation d’un projet de budget révisé; - un projet pilote concernant la prise en considération des actifs de propriété intellectuelle dans l’élaboration des stratégies nationales relatives à la propriété intellectuelle a débouché sur l’établissement d’un prototype de base de données empiriques à usage interne. |

### Sous-programme 04.2 – Contrôle budgétaire des programmes et contrôle financier

86	En 2002, les activités relatives au contrôle budgétaire des programmes et au contrôle des ressources financières ont été axés sur les questions suivantes : contrôle des ressources financières grâce au visa des engagements de dépenses;  établissement du comité d’examen des contrats;  perfectionnement du système mis en place au cours de l’exercice biennal 2000-2001 pour aviser les chefs de programme de l’allocation de crédits;  système de suivi des plans d’exécution des travaux;  préparation d’un budget révisé pour la nouvelle construction;  contribution à l’établissement du Rapport de gestion financière 2002-2001;  poursuite de l’appui fourni au développement du projet AIMS;  préparation des avis d’affectation de crédits pour 2003;  et premiers préparatifs du projet de programme et budget pour 2004-2005.

| OBJECTIF : Faciliter les délibérations du Comité du programme et budget et de l’Assemblée générale sur le budget des programmes et les questions financières et assurer une bonne gestion financière de l’OMPI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Documents budgétaires et rapports financiers de haute qualité et disponibles aux dates voulues. |  |  |
| Résultats obtenus Préparation en temps voulu d’un document budgétaire sur la nouvelle construction. Contributions au Rapport de gestion financière 2000-2001 pour ce qui concerne l’OMPI et l’UPOV. | Indicateurs d’exécution Approbation par les États membres de documents budgétaires de haute qualité, axés sur les résultats : Approbation par les États membres de la proposition concernant la nouvelle construction modifiée en fonction des recommandations figurant dans le rapport d’évaluation du Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse. Contributions au Rapport de gestion financière 2000-2001 établies par la Division des finances. Pour la première fois, le rapport contenait une explication des variations budgétaires par programme, conformément aux recommandations faites par les États membres à la session d’avril 2001 du Comité du programme et budget. |  |
| Résultat escompté : Rapports et outils de suivi pour étayer la prise de décisions éclairées en ce qui concerne l’exécution des programmes. |  |  |
| Résultats obtenus Taux d’exécution en 2002 supérieur à 98% du budget imparti. Utilisation accrue des avis d’affectation et des rapports sur les dépenses par les chefs de programme. | Indicateurs d’exécution Nombre de rapports de suivi présentés au directeur général et aux chefs de programme : Présentation au directeur général de rapports trimestriels internes sur les recettes et les dépenses. Utilisation accrue d’outils de suivi par les chefs de programme : Le système d’avis d’affectation a été développé pour fournir de manière transparente aux chefs de programme des conseils et des données budgétaires actualisées. Une fois mis en œuvre dans son intégralité, ce système est venu compléter le plan d’exécution relatif au lancement, à la mise en œuvre et à l’examen du plan de travail pour l’exercice 2002 et le début de l’exercice 2003. |  |
| Résultat escompté : Contrôle financier exercé conformément au Règlement financier, au règlement d’exécution de celui-ci et aux principes et directives pertinents. |  |  |
| Résultats obtenus Comptes de l’exercice 2000-2001 pleinement conformes au règlement financier et à son règlement d’exécution. Les dépenses annuelles effectives pour 2002 n’ont pas dépassé le budget approuvé. | Indicateurs d’exécution Rapport et avis satisfaisants des vérificateurs externes des comptes sur les états financiers de l’OMPI : En 2002, les vérificateurs externes ont rendu un avis favorable sur les comptes de l’Organisation pour l’exercice 2000-2001. Quelque 10 000 engagements de dépenses ont été examinés et approuvés en 2002. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 04 en 2002 : 3 409 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 05 – Développement du droit de la propriété industrielle

87	Parmi les principales réalisations accomplies en 2002 dans le domaine du droit des brevets, il convient de mentionner la promotion active du Traité sur le droit des brevets (PLT) concernant les formalités relatives aux brevets, qui ont contribué à la ratification du PLT ou à l’adhésion à ce traité de quatre États (Kirghizistan, Nigéria, Slovaquie et Slovénie).  De même, la sensibilisation aux avantages de l’adhésion et de la mise en œuvre des traités administrés par l’OMPI ou des recommandations communes dans les domaines du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques s’est traduite par un accroissement des adhésions à la Convention de Paris et au Traité sur le droit des marques : deux États ont adhéré à la Convention de Paris (Djibouti et les Seychelles), un État, membre de l’Union de Paris, est devenu partie à l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris (République arabe syrienne) et trois États ont adhéré au Traité sur le droit des marques (Kazakhstan, Kirghizistan et Slovénie).

88	En outre, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a progressé dans ses travaux d’examen de projets de dispositions sur l’harmonisation du droit matériel des brevets.  Des progrès ont aussi été enregistrés au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) en vue de l’harmonisation du droit matériel des marques et de la révision du Traité sur le droit des marques (TLT).

### Sous-programme 05.1 – Droit des brevets

89	Les activités de sensibilisation à l’importance et aux avantages de l’harmonisation du droit des brevets ont considérablement progressé en 2002.  Le SCP, qui a tenu deux sessions en 2002, a poursuivi l’examen de projets de dispositions relatives à l’harmonisation du droit matériel des brevets dans le cadre du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT).  Le SCP est parvenu à un accord de principe sur un certain nombre de dispositions figurant dans le projet de SPLT (concernant notamment la portée du SPLT, la définition de l’état de la technique, de la nouveauté, de l’activité inventive/non-évidence et le caractère suffisant de la divulgation) et a fait des progrès utiles dans le recensement et la compréhension des points de convergence et de divergence sur de nombreuses questions.  Sur quelques autres points (tels que les dispositions relatives à l’objet de la protection ou aux exceptions à prévoir dans le traité), des divergences fondamentales entre les États ont fait apparaître la nécessité d’approfondir le projet et les débats.  Le SCP ayant décidé de se concentrer sur la poursuite de l’harmonisation du droit et de la pratique en matière de brevets, d’autres projets, tels que l’examen de l’opportunité et de la possibilité d’établir un système pour l’inscription centralisée des modifications apportées aux brevets ou aux demandes de brevet ou un système pour le dépôt des listages des séquences d’ADN, ont été reportés.  Toutefois, cette dernière question est examinée dans le cadre de la réforme du PCT.  En ce qui concerne la fourniture d’informations sur les questions d’actualité relatives au droit des brevets, l’OMPI s’est montrée particulièrement active en 2002 dans le cadre du Plan d’action dans le domaine des brevets.  à cet égard, un site Web a été créé et un document d’information a été rédigé (document A/37/6) et présenté aux assemblées des États membres de l’OMPI en

septembre 2002.  Une conférence sur le système international des brevets s’est tenue à Genève en mars 2002.  Elle a été suivie par un nombre considérable de délégués (près de 400).  Une soixantaine de conférenciers ont fait part de leurs différents points de vue sur une grande variété de questions.

| OBJECTIF : Davantage sensibiliser les États membres et les autres parties concernées à l’importance et aux avantages de l’harmonisation du droit des brevets et avancer sur la voie de l’adoption d’un instrument juridique sur une nouvelle harmonisation du droit des brevets. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Plus grande sensibilisation à l’importance et aux avantages de la poursuite de l’harmonisation du droit des brevets et progrès important sur la voie de l’adoption éventuelle d’un instrument juridique relatif à une nouvelle harmonisation du droit des brevets. |  |
| Résultats obtenus Accord de principe parmi les États membres sur un certain nombre de dispositions, bien que des divergences demeurent sur d’autres questions. | Indicateurs d’exécution Nombre de réunions du Comité permanent du droit des brevets et progrès sur la voie de l’adoption d’un instrument juridique relatif à une nouvelle harmonisation du droit des brevets : Le SCP a tenu deux sessions en 2002 pour examiner le projet de SPLT ainsi que le projet de règlement d’exécution et de directives pour la pratiques correspondant au SPLT. Meilleure compréhension des points de convergence et de divergence et volonté commune de poursuivre les discussions. |
| OBJECTIFS : Promouvoir l’adhésion aux traités relatifs aux brevets administrés par l’OMPI, en particulier le Traité sur le droit des brevets (PLT), et la mise en œuvre de ces traités ainsi que fournir des informations sur des questions d’actualité concernant le droit des brevets. Étudier l’opportunité et la possibilité d’établir des principes relatifs aux aspects de propriété industrielle du droit de l’espace. Étudier l’opportunité et la possibilité d’établir des principes relatifs aux incidences sur la brevetabilité des divulgations sur l’Internet et des atteintes aux brevets sur l’Internet. |  |
| Résultat escompté : Sensibilisation accrue aux avantages de l’adhésion aux traités relatifs aux brevets administrés par l’OMPI, et en particulier au PLT. |  |
| Résultats obtenus Adhésion de trois États à la Convention de Paris. Adhésion de deux États au Traité de Budapest. Adhésion de quatre États au PLT. | Indicateurs d’exécution Nombre de missions, réunions et ateliers consacrés à la promotion des traités et retour d’information à leur sujet : Outre la participation à de nombreux séminaires et autres événements tenus à Genève, 16 missions ont été entreprises dans 10 pays et des contacts réguliers avec les États membres ont été maintenus. En ce qui concerne le Traité de Budapest, des séminaires ont eu lieu dans trois pays et des documents d’information ont été mis à jour. |
| Résultat escompté : Plus large sensibilisation aux questions d’actualité dans le domaine des brevets et meilleure compréhension de ces questions. |  |
| Résultats obtenus Les assemblées des États membres de l’OMPI ont pris note du contenu du document A/37/6 et décidé de maintenir le Plan d’action dans le domaine des brevets à l’ordre du jour de leur prochaine session, en 2003. Incorporation dans les directives pour la pratique correspondant au SPLT du principe général de l’effet sur l’état de la technique des divulgations sur l’Internet. | Indicateurs d’exécution Nombre d’études et de guides publiés sur les questions d’actualité dans le domaine du droit des brevets : Un document d’information sur le Plan d’action dans le domaine des brevets a été établi (document A/37/6) et soumis aux assemblées des États membres de l’OMPI en septembre 2002. Le site Web consacré au Plan d’action dans le domaine des brevets a été créé pour fournir des renseignements sur cette initiative et faciliter la communication d’observations. 55 commentaires ont été reçus : 26 émanant d’États membres, trois d’organisations intergouvernementales, 17 d’organisations non gouvernementales et neuf de particuliers. Une conférence sur le système international des brevets s’est tenue à Genève en mars 2002. Elle a été suivie par un nombre considérable de délégués (près de 400). Une soixantaine de conférenciers ont fait part de leurs différents points de vue sur une grande variété de questions. Comme suite à un questionnaire portant sur la divulgation d’informations sur l’Internet et d’autres questions relatives à l’Internet distribué aux États membres en 2001, un débat sur ce thème a eu lieu au sein du SCP. |
| OBJECTIFS : Étudier l’opportunité et la possibilité de créer un système d’enregistrement central des modifications touchant aux brevets et aux demandes de brevet. Étudier l’opportunité et la possibilité de développer le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, en particulier en créant un système de dépôt de données des listages de séquences d’ADN mentionnés dans les demandes de brevet. |  |
| Résultat escompté : Accord des États membres sur la façon d’étudier plus avant la question. |  |
| Résultats obtenus Recensement d’un certain nombre de questions relatives à la révision du Traité de Budapest. | Indicateurs d’exécution Progrès des discussions pertinentes : En 2002, les premiers contacts ont été pris et des études ont été entreprises au sujet d de la nécessité et de la faisabilité d’une révision du Traité de Budapest. Les questions ainsi recensées devront être soumises au États membres en vue d’un examen ultérieur. L’établissement d’un système d’inscription centralisée des modifications apportées au brevets et aux demandes de brevet n’a pas été examiné par le SCP en raison d’autres priorités. On se reportera toutefois aux travaux entrepris dans le cadre de la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), qui traite de cette question. |

### Sous–programme 05.2 - Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

90	Les États membres de l’OMPI sont convenus que le SCT devrait poursuivre ses travaux en vue de parvenir à une harmonisation du droit matériel des marques et à une révision du TLT.  Outre l’incorporation de dispositions relatives au dépôt électronique, le SCT a décidé d’examiner d’autres exigences de forme relatives à l’enregistrement des marques et à d’autres procédures.  En ce qui concerne la protection des indications géographiques, les travaux accomplis par le SCT en 2002 ont été axés sur la promotion d’une meilleure compréhension des questions en jeu et des caractéristiques des systèmes de protection existants.  À cet égard, le SCT s’est penché en particulier sur les questions relatives aux définitions, à la protection dans le pays d’origine, à la protection à l’étranger, aux différences pratiques entre les systèmes existants, aux conflits entre les marques et les indications géographiques et aux conflits entre indications géographiques homonymes.  Outre les activités relatives à la sensibilisation aux avantages de l’adhésion aux traités administrés par l’OMPI ou aux recommandations communes dans les domaines du droit de marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, le Secrétariat a dispensé des avis juridiques sur demande à plusieurs pays en développement et pays en transition.

| OBJECTIFS : Accroître la sensibilisation et bâtir un consensus au sein des États membres et des autres parties concernées quant à la nécessité d’harmoniser certains principes et règles du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques. Réviser et moderniser le Traité sur le droit des marques. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Plus grande sensibilisation à la nécessité d’harmoniser certains principes et règles du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques et obtention d’un consensus en vue d’une action dans ce sens. |  |  |
| Résultats obtenus Accord entre les États membres quant à l’opportunité de poursuivre les travaux au sein du SCT en vue de parvenir à une harmonisation du droit matériel des marques et à une révision du TLT. | Indicateurs d’exécution Retour d’information et rapports du SCT sur la nécessité d’harmoniser certains principes et règles du droit dans ces domaines : Outre l’incorporation de dispositions relatives au dépôt électronique, le SCT a décidé d’examiner d’autres exigences de forme relatives à l’enregistrement des marques et à d’autres procédures. Compte tenu des économies et des gains d’efficacité dont pourraient bénéficier à la fois les propriétaires de marques et les offices de propriété industrielle par suite de l’harmonisation du droit matériel des marques et de la convergence des pratiques des offices en matière d’examen des demandes d’enregistrement de marques, les États membres ont également décider de lancer une enquête sur les pratiques existantes qui pourrait servir de base à l’élaboration de principes directeurs internationaux types pour l’examen. Chacune des deux sessions du SCT a été suivie par des délégués représentant plus de 75 États membres et une vingtaine d’organisations observatrices. |  |
| OBJECTIF : Fournir des renseignements sur les questions d’actualité ayant trait au droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques. |  |  |
| Résultat escompté : Plus large sensibilisation aux questions d’actualité dans le domaine des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques. |  |  |
| Résultats obtenus Meilleure connaissance des États membres et des observateurs en ce qui concerne les questions clés relatives aux marques et aux indications géographiques. | Indicateurs d’exécution Nombre d’études et de guides publiés sur les questions d’actualité dans le domaine du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques : En ce qui concerne les indications géographiques, le SCT s’est penché en particulier sur les questions relatives aux définitions, à la protection dans le pays d’origine, à la protection à l’étranger, aux différences pratiques entre les systèmes existants, aux conflits entre les marques et les indications géographiques et aux conflits entre indications géographiques homonymes. Un atelier sur les indications géographiques a été organisé à l’intention des délégués des missions permanentes à Genève. |  |
| OBJECTIF : Promouvoir l’adhésion aux traités administrés par l’OMPI dans le domaine du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques et la mise en œuvre de ces traités. |  |  |
| Résultat escompté : Sensibilisation accrue aux avantages de l’adhésion aux traités administrés par l’OMPI ou de la mise en œuvre des recommandations communes dans le domaine du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques. |  |  |
| Résultats obtenus Plusieurs pays en développement et pays en transition étaient en train d’élaborer des lois incorporant les dispositions de la recommandation commune. Augmentation du nombre de parties à la Convention de Paris et au TLT. Administration efficace de l’article 6ter de la Convention de Paris. | Indicateurs d’exécution Nombre de missions, réunions et ateliers consacrés à la promotion des traités et des recommandations communes et retour d’information à leur sujet : Deux séminaires nationaux et un cours de formation régional organisés par l’OMPI en coopération avec les offices nationaux de propriété industrielle de l’Algérie, de la République de Moldova et de Sainte-Lucie. Participation à deux séminaires ou cours de formation à l’invitation de l’Office national de la propriété industrielle de la Roumanie et de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), en Roumanie et en Thaïlande. Participation à 10 séminaires, conférences, colloques ou autres réunions à l’invitation d’organisations gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales. Formation, à son siège, du personnel de l’Office national de la propriété industrielle du Belize. Missions en Chine et au Japon pour rencontrer des fonctionnaires nationaux. Participation à de nombreux séminaires et ateliers organisés par l’Académie mondiale de l’OMPI. Fourniture d’avis juridiques sur demande à divers États membres, concernant en particulier la mise en œuvre des recommandations communes. Entretiens avec diverses délégations gouvernementales et non gouvernementales en déplacement à Genève. Publication de la recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet (n° 845). Deux États sont devenues parties à la Convention de Paris (Djibouti et les Seychelles). Un État, membre de l’Union de Paris, est devenue partie à l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris (République arabe syrienne). Trois États ont adhéré au Traité sur le droit des marques (Kazakhstan, Kirghizistan et Slovénie). 11 communications en vertu de l’article 6ter.3) de la Convention de Paris (deux concernant des pays et neuf concernant des organisations intergouvernementales). Suite donnée à 28 demandes d’information émanant d’États membres ou d’organisations intergouvernementales. |  |
| Montant des dépenses au titre du programme principal 05 en 2002 : 3 640 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 06 – Système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

91	Avec 114 048 demandes reçues en 2002, le PCT a dépassé la barre des 100 000 pour la deuxième année consécutive, le nombre de demande ayant augmenté de près de 10% par rapport à l’année précédente.  Le nombre de pays parties au système du PCT a été porté à 118 avec l’adhésion du Nicaragua, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et des Seychelles.

92	La réforme du système du PCT a franchi une étape importante avec l’adoption par l’Assemblée de l’Union du PCT, en octobre 2002, d’une série de mesures visant à rationaliser et à simplifier le système du PCT.

93	Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour offrir de nouvelles possibilités aux déposants et faire face au nombre croissant de dépôts selon le PCT.  Le volume des informations mises à la disposition des déposants a aussi augmenté.

### Sous–programme 06.1 – Fonctionnement du système du PCT

94	Si le nombre de demandes internationales reçues par le Bureau international a augmenté de 9,7% par rapport à 2001, les dépôts de demandes internationales auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur ont plus que doublé, dépassant de loin les prévisions pour 2002.

95	Par ailleurs, outre une augmentation de 4,6% du nombre de demandes internationales publiées par rapport à 2001, le Bureau international a dû faire face à un fort accroissement de 125,8% des nouvelles publications de demandes internationales imposées en grande partie par la publication tardive des rapports de recherche internationale.

96	La mise en place progressive des équipes de traitement s’est poursuivie avec l’établissement de huit équipes sur un total de 13, constituées chacune d’une vingtaine de fonctionnaires.  Un programme de formation intensive a été mis en œuvre pour préparer le personnel à ses nouvelles tâches multifonctionnelles au sein des équipes de traitement.  Toutes les équipes de traitement devraient être en place d’ici avril 2003.

97	Suite à la restructuration de la Division des opérations, des retards ont été enregistrés dans le traitement des demandes internationales.  Toutefois, la mise en place définitive de l’ensemble des équipes de traitement et du système IMPACT, permettant d’adopter des méthodes de travail nouvelles, plus efficaces et plus économiques, se traduira par un accroissement de la productivité dans les opérations du PCT.

98	Alors que la numérisation des documents de priorité et leur diffusion sur DVD aux fins de la communication systématique aux offices nationaux et régionaux s’est poursuivie en 2002, une nouvelle amélioration dans la communication des documents PCT sous forme électronique a été mise en œuvre.  À compter d’octobre 2002, tous les documents PCT susceptibles d’être communiqués (brochures, documents de priorité, rapports d’examen préliminaire international et traductions de ces rapports) ont été numérisés dans le cadre du système IMPACT.  Le Bureau international est à présent en mesure de diffuser ces documents soit sous forme électronique soit sous forme imprimée, en fonction des demandes des offices

nationaux ou régionaux aux fins de la communication systématique en vertu de l’article 20 du PCT et de la règle 87 de son règlement d’exécution, ainsi qu’aux fins de communications spécifiques.

| OBJECTIFS : Assurer avec rapidité, fiabilité et un bon rapport coût-efficacité les services impartis au Bureau international en vertu du PCT. Améliorer la diffusion, sur support papier ou par les moyens électroniques, de l’information sur les demandes internationales et de l’information connexe. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Traitement rapide, fiable et d’un bon rapport coût-efficacité de volumes pouvant aller jusqu’à : demandes internationales : 114 000 en 2002 et 122 000 en 2003; demandes d’examen préliminaire international présentées en vertu du chapitre II : 79 000 en 2002 et 84 000 en 2003; demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur : 2500 en 2002 et 2900 en 2003; et brochures à publier : 106 000 en 2002 et 113 000 en 2003. |  |
| Résultats obtenus À presque tous les égards, les objectifs définis et budgétisés pour 2002 ont été atteints ou dépassés. Production de toutes les publications du PCT en temps voulu. Des retards ont été enregistrés dans le traitement des demandes internationales. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes internationales et de demandes d’examen préliminaire international reçues et traitées, et nombre de brochures publiées : Le nombre de demandes internationales reçues en 2002 s’est élevé à 114 048, soit une augmentation de 9,7% par rapport à 2001. Le nombre de demandes d’examen préliminaire international reçues au titre du chapitre II s’est élevé à 80 853, contre 80 530 en 2001. Agissant en tant qu’office récepteur, le Bureau international a reçu et traité 5862 demandes internationales en 2002, soit une augmentation de 103% par rapport à 2001. Le nombre de brochures publiées en 2002 s’est élevé à 104 173, soit une augmentation de 4,6% par rapport à 2001. En outre, 40 397 nouvelles publications ont été effectuées, soit une augmentation de 125,8% par rapport à 2001. Traitement en temps voulu (publications et chapitre II compris) des demandes internationales : Toutes les publications ont été distribuées dans les délais. Le traitement des demandes internationales a enregistré des retards en raison de la restructuration de la Division des opérations. Publication de 52 numéros de la Gazette du PCT en 2002 (plus trois numéros spéciaux sur papier et sous forme électronique). |
| Résultat escompté : Productivité accrue en matière de traductions d’abrégés et de rapports de recherche internationale. |  |
| Résultats obtenus Meilleure qualité et plus grande efficacité des activités de traduction habituelles qui ont été accomplies grâce à l’automatisation, aux systèmes informatiques et à la formation du personnel. | Indicateurs d’exécution Nombre de traductions par catégorie : Le nombre d’abrégés traduits en 2002 s’est élevé à 125 200, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 2001. Le nombre de rapports d’examen préliminaire international traduits en 2002 s’est élevé à 13 941, soit une diminution de 2% par rapport à 2001. Des traductions ont également été établies pour quelque 6000 rapports d’examen préliminaire international rationalisés. |
| OBJECTIF : Améliorer l’aptitude du Bureau international à traiter le volume croissant de demandes internationales. |  |
| Résultat escompté : Gain de productivité des opérations du Bureau international relatives au PCT. |  |
| Résultats obtenus La productivité des opérations du PCT a été maintenue. | Indicateurs d’exécution Rapport entre le nombre total de fonctionnaires du PCT et le nombre de demandes internationales : Le rapport entre le nombre total de demandes internationales et le nombre total de fonctionnaires du PCT au titre du sous-programme 6.1 a été de 353 pour 1 en 2002. Comparaison entre l’accroissement du total des dépenses afférentes au PCT et l’accroissement du nombre de demandes internationales : Les dépenses du PCT ont diminué de 0,4% en 2002 par rapport à 2001, alors que le nombre des demandes selon le PCT a augmenté de 9,7% au cours de la même période. |
| Résultat escompté : Augmentation du pourcentage de demandes internationales établies au moyen du logiciel PCT-EASY. |  |
| Résultats obtenus Utilisation accrue du logiciel PCT-EASY. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes internationales déposées au moyen du logiciel PCT/EASY : 45 300 demandes internationales, soit 39,7% du nombre total reçu en 2002, ont été déposées à l’aide du logiciel PCT/EASY, contre 36 428 (35%) en 2001. |

### Sous-programme 06.2 – Cadre juridique, activités d’information et de formation;  réforme du PCT

99	L’adoption par l’Assemblée de l’Union du PCT en 2002 de modifications importantes du règlement d’exécution du PCT doit permettre de rationaliser le système du PCT en le rendant plus convivial, efficace et économique.  Ces améliorations apportées au cadre juridique du PCT bénéficieront aux déposants qui utilisent le système du PCT pour obtenir une protection par brevet au niveau mondial.  Les modifications, dont la plupart doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2004, donneront naissance à un système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international, supprimeront le système des désignations et aligneront certaines exigences du PCT sur celles du PLT.

100	L’augmentation des demandes internationales déposées selon le PCT et le nombre correspondant des déposants indiquent que les utilisateurs, les agents de propriété industrielle, les gouvernements et les organisations intergouvernementales sont davantage sensibilisés au fonctionnement et aux avantages du système du PCT et qu’ils les connaissent mieux.  Cette évolution a été rendue possible grâce au programme de séminaires du PCT, à l’établissement de moyens de communication efficaces avec des parties plus nombreuses dans un nombre croissant d’offices de propriété intellectuelle, à l’utilisation accrue du site Web du PCT (la partie la plus fréquentée du site Web de l’OMPI) et des outils connexes de diffusion de l’information sur le PCT et à la fourniture d’avis juridiques personnalisés sur des questions spécifiques.

101	Outre la mise en œuvre des questions relatives à la réforme du PCT, diverses mesures intéressant les déposants et leurs mandataires, les offices de propriété intellectuelle et les opérations internes du Bureau international ont été prises à l’issue de consultations intensives avec les parties concernées.  Parmi ces mesures figurent l’adoption d’un système de numérotation des demandes internationales pour faciliter la publication de plus de 100 000 demandes internationales par an et d’un cadre juridique élargi pour le dépôt et la publication sous forme électronique des tableaux relatifs aux listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés.

| OBJECTIF : Améliorer le cadre juridique du PCT, simplifier et rendre plus économique l’obtention de la protection par brevet dans le monde entier grâce au PCT. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Amélioration du cadre juridique régissant l’obtention de la protection des inventions selon le PCT, de manière en particulier à faciliter le dépôt électronique des demandes internationales. |  |
| Résultats obtenus Réforme du PCT : d’importantes mesures visant à rationaliser et à simplifier le système du PCT ont été adoptées par l’Assemblée de l’Union du PCT à sa trente et unième session. La modification du délai visé à l’article 22 du PCT est entrée en vigueur le 1er avril 2002. Tous les États contractants ont reçu des avis juridiques sur les incidences de cette modification. Le système de numérotation a été modifié à compter du 4 juillet 2002 (date de la première publication). Le cadre juridique a été élargi avec effet au 6 septembre 2002. Les modifications du règlement d’exécution du PCT relatives aux questions linguistiques et au rétablissement des droits sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003. Les modifications du règlement d’exécution du PCT relatives à une réduction de taxes pour les demandes selon le PCT déposées sous forme électronique sont entrées en vigueur le 17 octobre 2002. | Indicateurs d’exécution Adoption des modifications qu’il convient d’apporter au règlement d’exécution et aux instructions administratives du PCT : Sur la base de travaux préparatoires intensifs tant du Groupe de travail que du Comité sur la réforme du PCT, l’Assemblée de l’Union du PCT a adopté les modifications suivantes du règlement d’exécution du PCT : - adoption d’un “système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international” visant à rationaliser les procédures de recherche internationale et d’examen préliminaire international selon le PCT; - simplification et rationalisation de la procédure permettant aux déposants de “désigner” les États contractants du PCT dans lesquels ils souhaitent que la demande internationale produise ses effets; - introduction d’une taxe internationale de dépôt forfaitaire à la place de la taxe de base actuelle et de la taxe due pour chaque désignation; - remplacement du système actuel de “communication systématique” à un office désigné de tous les documents relatifs aux demandes internationales désignant cet office par un système de “communication sur demande”; et - poursuite de l’alignement des exigences du PCT sur celles du PLT. La mise en œuvre de la modification du délai visé à l’article 22 du PCT et des modifications de la règle 90bis du règlement d’exécution qui en découle a été menée à bien en temps voulu. Des avis juridiques ont été dispensés sur les incidences de cette modification et sur l’éventuelle nécessité pour les offices de déposer une notification d’incompatibilité. Des avis supplémentaires ont été fournis sur demande aux États qui envisageaient de retirer la notification qu’ils avaient faite. 22 formulaires PCT ont été modifiés. La modification du système de numérotation des demandes PCT publiées (pour plus de 100 000 demandes à publier chaque année) a été achevée à temps pour l’entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Le cadre juridique existant pour le dépôt et la publication, sous forme électronique, des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés contenus dans les demandes PCT a été élargi aux tableaux y relatifs, et les mesures nécessaires à cet effet ont été prises. Modification de six instructions administratives et d’une annexe de ces instructions. Les modifications du règlement d’exécution du PCT concernant les questions linguistiques et le rétablissement des droits (adoptées par l’Assemblée de l’Union du PCT à sa trente et unième session, en septembre 2002) ont été mises en œuvre en temps voulu. 12 instructions administratives du PCT ont été modifiées et 12 formulaires PCT ont été révisés. Les modifications du règlement d’exécution du PCT concernant une réduction de taxe pour les demandes selon le PCT déposées sous forme électronique (adoptées par l’Assemblée de l’Union du PCT à sa trente et unième session, en septembre 2002) ont été mises en œuvre en temps voulu. Deux instructions administratives du PCT ont été modifiées et deux formulaires PCT ont été révisés. |
| OBJECTIF : Faire davantage et mieux connaître le fonctionnement et les avantages du système du PCT à ses utilisateurs actuels ou potentiels, aux agents de propriété industrielle, aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales. |  |
| Résultat escompté : Faire davantage connaître le système du PCT. |  |
| Résultats obtenus Disponibilité accrue d’informations relatives au PCT dans au moins quatre langues afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs et utilisation accrue de ces informations. Fourniture en permanence d’avis juridiques personnalisés sur des questions relatives au PCT. Sensibilisation permanente de groupes cibles d’utilisateurs effectifs ou potentiels du système du PCT. Meilleure connaissance du système du PCT parmi les membres du personnel de l’OMPI. Meilleure connaissance du système du PCT parmi les milieux de l’entreprise et les groupes de conseils en brevets privés qui se rendent à l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Meilleure qualité et plus grande quantité de l’information relative au PCT et meilleure accessibilité à cette information : Information générale sur le PCT : - 44 bulletins d’information électroniques ont été adressés par le serveur de listes à 3250 abonnés pour leur annoncer les dernières nouvelles relatives au PCT; - la version imprimée du Guide du déposant du PCT a été mise à jour à deux reprises en 2002 et la version électronique a été actualisée au moins deux fois par mois sur le site Web; - la PCT Newsletter est parue chaque mois en 2002; - des informations ont été mises à disposition sous diverses formes, telles que tableaux comparatifs, lites, foires aux questions et annonces, et régulièrement publiées et mises à jour sur le site Web du PCT; - un volume croissant d’informations parmi les plus pertinentes et les plus utiles pour les utilisateurs du PCT et les offices de propriété intellectuelle a été publié en quatre langues au moins (français, allemand, anglais et espagnol); - le service d’information du PCT a répondu à plus de 25 000 demandes de renseignements; - un nouveau prototype de la Gazette du PCT sous forme électronique, destiné à faciliter l’accès aux données contenues dans la version électronique de la Gazette publiée sur le site Web du PCT a lancé aux fins de tests par les utilisateurs; parmi les améliorations figurent une présentation simplifiée, des champs “réactifs”, la possibilité d’effectuer des recherches plein texte dans la description et les revendications des demandes publiées et la republication de données et d’images; - la version électronique de la Gazette du PCT a attiré régulièrement plus de 25 000 visiteurs par mois; - accroissement du nombre de formulaires PCT, porté à sept formulaires dans quatre langues, à compléter en ligne par les déposants. Des avis juridiques ont été dispensés sur quelque 1200 questions spécifiques relatives au PCT. Séminaires et exposés sur le PCT : 67 séminaires, cours de formation et exposés ont eu lieu en sept langues et dans 15 pays, à l’intention de plus de 6900 utilisateurs et utilisateurs potentiels, dont plusieurs dans le cadre de programmes d’enseignement spécialisé en propriété industrielle dans des établissements universitaires ou des facultés de droit, comme le Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de Strasbourg. 18 sessions de formation spécialisée et exposés ont été dispensés à l’intention de 414 membres du personnel de l’OMPI. Cinq exposés spécialisés ont été présentés à 20 participants représentant les milieux de l’entreprise et des groupes de conseils en brevets privés se rendant à l’OMPI. |

### Sous–programme 06.3 – Classification internationale des brevets (CIB)

102	Le développement de la CIB s’est poursuivi en 2002 sur la base des programmes de révision et de réforme de la classification.  La révision de la CIB est nécessaire pour améliorer le système et tenir compte du progrès technique.  L’objectif principal de la réforme de la CIB consiste à permettre l’utilisation de la classification dans l’environnement électronique et à accélérer son développement.  Ces deux programmes font appel à des outils informatiques modernes élaborés dans le cadre du projet IBIS et déboucheront sur la publication de la prochaine édition de la CIB en 2004.

103	La future édition de la CIB permettra de faire des recherches plus efficaces dans la documentation de brevet et la littérature relative aux brevets.  La poursuite de la révision de la CIB en 2002 a donné lieu à l’incorporation de nombreuses entrées nouvelles rendant compte de nouveaux procédés, produits et appareils désormais utilisés dans la technique.  Une grande série de données électroniques, comprenant notamment des définitions relatives au classement, des formules chimiques à titre d’exemple et d’autres graphiques, a été élaborée pour faciliter la recherche électronique d’informations.  Un volet important du programme de révision concernait l’établissement d’une proposition relative à l’élaboration d’un nouveau schéma de classement pour la documentation relative aux savoirs traditionnels, à examiner en 2003.

104	La réforme de la CIB s’est poursuivie de manière fructueuse en 2002 et la plupart des tâches prévues dans le programme de réforme ont été achevées.  Il reste toutefois beaucoup à faire pour achever les aspects fondamentaux de la réforme en 2004 et assurer la publication en temps voulu de la CIB après sa réforme sous forme d’une nouvelle édition entrant en vigueur le 1er janvier 2005.  La révision, la mise à jour et la publication de la CIB, ainsi que la poursuite du processus de réforme, ont été facilitées par le nouveau système IBIS de gestion de la CIB, qui est entré en service en 2002.  La prochaine étape verra l’intégration du système IBIS et de la base de données centrales, dont l’élaboration a débuté en collaboration avec l’OEB.

| OBJECTIFS : Accroître l’efficacité et l’utilité de la CIB en tant qu’outil de recherche de l’information en matière de brevets indépendant des langues. Promouvoir l’utilisation de la CIB dans le monde entier pour le classement et la recherche de documents de brevet et de la documentation relative aux brevets. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Augmentation de l’efficacité et de l’utilisation de la CIB en tant qu’outil de recherche de la documentation de brevet et de la littérature associée aux brevets. |  |  |
| Résultats obtenus La révision de la CIB est entrée dans la phase finale de l’élaboration de la 8e édition de la CIB. La révision du Guide d’utilisation de la CIB a débuté. Une proposition a été établie en vue de prise en considération des savoirs traditionnels dans la CIB. Le contenu du site Web consacré à la CIB a été étoffé. | Indicateurs d’exécution Nombre d’entrées nouvelles et d’autres modifications élaborées en vue de leur introduction dans la huitième édition de la CIB : Le Groupe de travail sur la révision de la CIB a tenu deux sessions et examiné 26 projets de révision de la CIB, dont 17 ont été menés à bien dans les versions française et anglaise. Ces projets ont donné lieu à l’approbation de près de 400 entrées nouvelles et de plus de 300 autres modifications en vue de la 8e édition de la CIB. Le groupe de travail a également élaboré une série de données électroniques pour la huitième édition. Élaboration du guide d’utilisation révisé de la CIB : L’Équipe d’experts chargée de la révision du Guide d’utilisation de la CIB a approuvé, à sa première session, huit des 13 chapitres du nouveau guide. L’Équipe d’experts chargée du classement des savoirs traditionnels a rédigé une proposition de révision de la CIB dans le domaine des remèdes traditionnels. Cette proposition vise à remplacer quatre groupes existants par un nouveau schéma comportant plus de 200 groupes. Elle sera examinée en 2003. Á la demande de l’Office espagnol des brevets et des marques, la version Internet en espagnol de la CIB a été établie et publiée sur le site Web de l’OMPI. Des renseignements supplémentaires à l’intention des utilisateurs ont été publiés sous forme de réponses aux questions fréquemment posées sur la CIB. |  |
| OBJECTIF : Assurer l’utilisation efficace de la CIB dans un environnement électronique en procédant à la réforme de la CIB et en élaborant des outils de classement informatiques. |  |  |
| Résultat escompté : Élaboration d’outils automatisés pour la tenue à jour et la révision de la CIB et la création de bases de données pour le classement. |  |  |
| Résultats obtenus La réforme de la CIB s’est poursuivie en vue d’adapter la CIB à son utilisation dans l’environnement électronique. L’élaboration du nouveau système de gestion pour la CIB est achevée. Les spécifications relatives à la base de données centrale ont été établies. | Indicateurs d’exécution Mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de la CIB élaboré dans le cadre du projet IPC Information Systembis (IBIS) : Le Groupe de travail sur la réforme de la CIB a tenu deux sessions et mené à bien 11 des 19 tâches dont il est chargé. Les documents de base pour la CIB après sa réforme ont été élaborés : principes et procédure de révision de la CIB, cycles de révision de la CIB et principes généraux de classement. Le Comité d’experts de l’Union de l’IPC a approuvé le Plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB. L’évaluation technique du nouveau système IBIS de gestion électronique de la CIB a permis d’accroître les performances du système, lequel est passé en phase de production. Dans le cadre du projet de système automatisé d’information en matière de classement (CLAIMS), l’élaboration d’outils de classement automatisés et de traduction assisté par ordinateur a débuté. En collaboration avec l’OEB, les principes relatifs à la création, à la mise à jour et au fonctionnement de la base de données centrale ont été élaborés et décrits dans un document sur le déroulement des opérations pour la CIB après sa réforme. Ce document a été soumis au Comité d’experts de l’Union de l’IPC pour examen. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 06 en 2002 : 62 082 000 francs suisses |  |  |

## programme principal 07 – Systèmes de Madrid, La Haye et Lisbonne

105	Au cours de l’année, le nombre de parties au Protocole de Madrid a été porté à 56, alors que celui des parties à l’Arrangement de Madrid est resté à 52, le nombre des membres de l’Union de Madrid s’élevant à 70.  De même, le nombre de parties au système de La Haye a été porté à 30 (soit une de plus) et quatre nouveaux instruments de ratification de l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye ou d’adhésion à cet acte ont été déposé, portant le nombre total de ces instruments à sept.  Ce nouvel acte entrera en vigueur après que six pays, dont trois au moins doivent justifier d’un certain niveau d’activité dans le domaine de la protection des dessins et modèles industriels, l’auront ratifié ou y auront adhéré.  En janvier 2002, plusieurs modifications du règlement d’exécution de l’Arrangement de La Haye adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye, sont entrées en vigueur.  Des modifications du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid adoptées par l’Assemblée de l’Union de Madrid ont été mises en œuvre en avril 2002.  Un nouveau règlement d’exécution adopté par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne concernant l’Arrangement de Lisbonne est aussi entré en vigueur en avril 2002.  Le Bureau international a continué de promouvoir très activement les systèmes de Madrid et de La Haye en organisant un nombre important d’activités et de manifestations de sensibilisation au siège de l’OMPI ou à l’extérieur, ou en participant à ces événements.

### Sous–programme 07.1 – Fonctionnement des systèmes de Madrid, La Haye et Lisbonne

106	Le nombre d’enregistrements internationaux de marques effectué dans le cadre du système de Madrid en 2002 s’est élevé à 22 236.  Ce chiffre fait apparaître une diminution de 7,2% par rapport à l’année précédente, qui peut être attribuée au ralentissement économique mondial.  Étant donné que chaque enregistrement international au titre du système de Madrid désigne en moyenne 12 pays dans lesquels il produit ses effets, le nombre total d’enregistrements internationaux de marques équivaut à 266 832 demandes nationales.  Le nombre de renouvellement d’enregistrements de marques s’est élevé à 6023 en 2002, soit pratiquement au même niveau qu’en 2001.  Le nombre total d’enregistrements internationaux selon le système de Madrid en vigueur à la fin de l’année était de 399 865.  En 2002, le Bureau international a enregistré plus de 50 000 modifications, telles que des changements de titulaire, des désignations postérieures, etc., concernant les enregistrements internationaux inscrits au registre international.

107	Dans le cadre du système de La Haye, le nombre de dépôts internationaux enregistré en 2002 s’est élevé à 4177 et est resté stable par rapport à l’année précédente.  Le nombre de renouvellements a augmenté de 13% et le nombre de modifications à apporter aux dépôts internationaux enregistrés, de 37%.  Cela représente l’équivalent de quelque 46 000 dépôts nationaux, étant donné qu’un dépôt international au titre du système de La Haye désigne en moyenne 11 pays dans lesquels il produit ses effets.  Depuis janvier 2002, les utilisateurs bénéficient d’une réduction des taxes d’enregistrement découlant d’une simplification de la méthode de calcul des taxes de publication et de la rationalisation des exigences relatives à la présentation de reproductions, ainsi que l’a décidé l’Assemblée de l’Union de La Haye.

108	Des progrès ont été accomplis s’agissant de faciliter l’accès des offices des parties contractantes et du grand public aux données figurant dans les registres internationaux des marques et des dessins des modèles industriels.  Il convient notamment de souligner que l’utilisation des moyens électroniques de transmission des communications dans le cadre des procédures prévues par le système de Madrid a connu un accroissement en 2002.  Le nombre d’offices de parties contractantes auxquels le Bureau international transmet des communications électroniques a augmenté de cinq (Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, République tchèque et Slovénie), aboutissant à un total de 23.  Le Bureau international reçoit des communications électroniques de deux de ces offices, à savoir ceux de l’Australie et de la Suisse.

| OBJECTIF : Fournir les services que le Bureau international doit assurer en vertu de l’Arrangement et du Protocole de Madrid, de l’Arrangement de La Haye et de l’Arrangement de Lisbonne, de manière satisfaisante sur les plans de la rapidité, de la fiabilité et du rapport coût-efficacité. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Nombre d’opérations à effectuer dans le cadre des systèmes de Madrid et La Haye de manière satisfaisante sur les plans de la rapidité, de la fiabilité et du rapport coût-efficacité, et sans augmentation du montant des taxes : - Système de Madrid : - Système de La Haye : 2002 2003 2002 2003 Demandes internationales 27 000 27 600 Dépôts internationaux : 4 800 5 000 Renouvellements : 6 500 6 900 Renouvellements : 3 100 3 200 Total : enregistrements Total : dépôts et renouvellements 33 500 34 500 et renouvellements 7 900 8 200 Désignations postérieures 6 500 6 500 Nombre total de dessins ou modèles Autres modifications 44 000 44 000 contenus dans les dépôts 22 500 23 500 Refus et notifications consécutives à des refus : 85 000 85 000 Modifications : 2 700 2 700 - Système de Lisbonne : Aucune estimation ne peut être établie du nombre probablement restreint de demandes d’enregistrements d’appellations d’origine en 2002 et 2003. |  |
| Résultats obtenus Dans le cadre du système de Madrid, par rapport à 2001, le nombre de demandes internationales reçues a diminué de 4,3%; le nombre d’enregistrements internationaux inscrits à diminué de 7,2%; le nombre de renouvellements est resté stable; et le nombre de modifications inscrites au registre international a augmenté de 9,8%. Dans le cadre du système de La Haye, par rapport à 2001, le nombre de dépôts internationaux enregistré en 2002 est resté stable; le nombre de renouvellements a augmenté de 13%; et le nombre de modifications inscrites a augmenté de 37%. | Indicateurs d’exécution Nombre réel d’enregistrements internationaux, de renouvellements et d’inscriptions au registre international des marques et à celui des dessins et modèles industriels : Statistiques relatives au système de Madrid pour l’année 2002 : Demandes internationales : 23 145 Enregistrements internationaux : 22 236 Renouvellements : 6 023 Total (enregistrements et renouvellements) : 28 262 Désignations postérieures : 6 090 Autres modifications (changement de titulaire, etc.) : 46 722 Refus, décisions finales et radiations : 100 281 Statistiques relatives au système de La Haye pour l’année 2002 : Dépôts internationaux : 4 177 Renouvellements : 3 302 Total (dépôts et renouvellements) : 7 479 Nombre de dessins et modèles contenus dans les dépôts : 20 705 Modifications : 3 466 Statistiques relatives au système de Lisbonne pour l’année 2002 : Enregistrements internationaux : 1 Respect des délais pour les enregistrements internationaux et d’autres inscriptions : Dans le cadre du système de Madrid, en dépit d’un délai moyen plus long pour le traitement de chaque demande de refus ou de modification d’un enregistrement international, aucun retard significatif n’a été enregistré en ce qui concerne l’instruction des demandes et des refus. En ce qui concerne le traitement des demandes de modification, un léger retard a commencé à apparaître à la fin de l’année, imposant une réaffectation de personnel pour remédier à la situation. Dans le cadre du système de La Haye, aucun retard significatif n’a été enregistré en dehors des fluctuations normales dues à la nature changeante des dépôts de demandes. Comparaison entre l’augmentation des dépenses liées aux inscriptions dans le registre international et l’augmentation des inscriptions dans le registre international : Dans le cadre du système de Madrid, la mise en œuvre en 2002 de modifications apportées à la classification de Nice et au règlement d’exécution commun de l’Arrangement et du Protocole de Madrid s’est traduite par un allongement du délai moyen nécessaire pour le traitement de chaque demande de refus ou de modification d’un enregistrement international. |

### Sous-programme 07.2 – Cadre juridique, activités d’information et de formation

109	Le Bureau international a poursuivi ses activités de sensibilisation au système de Madrid et à son utilisation, notamment en organisant des séminaires à l’intention des agents de marques et du personnel des offices de propriété industrielle.  Il convient également de mentionner l’organisation d’un atelier sur les aspects concrets de la mise en œuvre et de l’administration du système de Madrid pour les pays en développement et les pays en transition.  Les modifications du règlement d’exécution commun adoptées par l’Assemblée de l’Union de Madrid et mises en œuvre en avril 2002 rendent le système de Madrid plus convivial et adapté aux besoins des utilisateurs et des administrations des États membres.  Toutefois, elles ont également entraîné un allongement du délai moyen nécessaire au Bureau international pour traiter chaque demande de refus ou de modification d’un enregistrement international.  L’Assemblée de l’Union de Madrid a également étudié la possibilité d’utiliser l’espagnol à sa session de septembre 2002 et a décidé de revenir à sa prochaine session sur la question de l’incorporation de l’espagnol comme langue du système de Madrid.

110	Grâce aux modifications apportées en janvier 2002 au règlement d’exécution de l’Arrangement de La Haye, les utilisateur bénéficient d’une réduction des taxes d’enregistrement découlant d’une simplification de la méthode de calcul de ces taxes et d’une rationalisation des exigences relatives à la présentation de reproductions.  À la fin de l’année, sept États avaient ratifié l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye ou y avaient adhéré, dont deux remplissent les conditions requises en termes d’activité d’enregistrement de dessins et modèles;  par conséquent, les travaux préliminaires à la mise en œuvre de l’Acte ont débuté.

111	Le nouveau règlement d’exécution adopté par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne introduits deux nouvelles langues de travail, à savoir le français et l’espagnol, et précise les procédures relatives à la protection internationale des appellations d’origine.

| OBJECTIF : Faire davantage et mieux connaître les systèmes d’enregistrement international, leur utilisation et leurs avantages aux utilisateurs actuels ou potentiels, aux agents de propriété industrielle, aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Faire davantage et mieux connaître et utiliser les systèmes de Madrid et de La Haye. |  |
| Résultats obtenus Sensibilisation, connaissance et utilisation accrues des systèmes d’enregistrement international. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des activités de sensibilisation : Organisation au siège de l’OMPI de quatre séminaires de deux jours (trois en anglais et un en français) sur les procédures en vertu du système de Madrid, suivis chacun par une cinquantaine de participants. Formation aux procédures en vertu des systèmes de Madrid et de La Haye, à leur siège administratif, du personnel des offices nationaux de propriété industrielle de l’Allemagne, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l’OHMI. Organisation d’un atelier sur les aspects pratiques de la mise en œuvre et de l’administration du système de Madrid à l’intention des pays en développement et des pays en transition, qui a été suivi par les délégations de 32 pays au siège de l’OMPI et à l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle. Envoi d’une mission au Chili pour donner à des fonctionnaires nationaux des renseignements sur le Protocole de Madrid. Discussions et réunions de travail à la Commission européenne et à l’OHMI. Organisation de neuf programmes d’études à l’intention des fonctionnaires des offices nationaux de la propriété industrielle de l’Australie, du Bélarus, d’Iran, de la Jordanie, de la Lituanie, du Portugal, de la Serbie-et-Monténégro, du Soudan et de l’Ukraine au siège de l’OMPI. Participation à deux séminaires nationaux organisés par l’OMPI, en coopération avec les offices nationaux de propriété industrielle correspondants, en Arabie saoudite et en République de Corée, et à une réunion de coordination régionale organisée par l’OMPI et la Ligue des États arabes. Participation à un forum à l’invitation de l’OHMI et de l’office national de la propriété industrielle de la République tchèque. Participation à huit séminaires, forums, colloques, cours de formation ou réunions, à l’invitation des offices nationaux de propriété industrielle correspondants, en Afrique du Sud, à Cuba, au Danemark, au Népal, en République tchèque, en Slovénie et en Suède; à l’invitation de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), au Cameroun; et, à l’invitation de l’OHMI, aux Philippines. Participation à 17 séminaires, conférences, colloques cours de formation ou autres réunions à l’invitation d’organisations gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales. Participation à divers séminaires et ateliers organisés par l’Académie mondiale de l’OMPI et traitant notamment des systèmes de Madrid et La Haye. Taux d’augmentation du nombre de demandes d’enregistrement ou de dépôt international : Système de Madrid : alors que le nombre de demandes d’enregistrement international reçues a diminué de 4,3% par rapport à 2001, le nombre de modifications (changement de titulaire, etc.) à apporter aux enregistrements internationaux a augmenté de 9,8%. Système de La Haye : alors que le nombre de dépôts internationaux est resté stable par rapport à 2001, le nombre de modifications (changement de titulaire, etc.) à apporter aux enregistrements internationaux a augmenté de 37%. |
| OBJECTIF : Rendre les systèmes d’enregistrement international mieux adaptés aux besoins de leurs utilisateurs en élargissant leur application géographique et en améliorant leurs procédures. |  |
| Résultat escompté : Augmentation du nombre de Parties contractantes de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid et adhésions d’États à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye. |  |
| Résultats obtenus Augmentation du nombre de parties contractantes du Protocole de Madrid Augmentation du nombre de parties contractantes de l’Union de La Haye. Augmentation substantielle du nombre de ratifications de l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye ou des adhésions à cet acte. | Indicateurs d’exécution Nombre de nouveaux membres de l’Union de Madrid et nombre d’États ayant adhéré à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye : Deux États sont devenus liés par le Protocole de Madrid (Bélarus et ex-République yougoslave de Macédoine). Un État est devenu lié par l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye (Ukraine). Quatre États ont déposé leurs instruments de ratification de l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye ou d’adhésion à cet acte (Estonie, Slovénie, Suisse et Ukraine). |
| Résultat escompté : Amélioration du cadre juridique aux fins de l’obtention d’une protection pour les marques en vertu de l’Arrangement et du Protocole de Madrid de Madrid et de l’Arrangement de La Haye. |  |
| Résultats obtenus Révision des règlements d’exécution de l’Arrangement et du Protocole de Madrid, de l’Arrangement de La Haye et de l’Arrangement de Lisbonne. | Indicateurs d’exécution Élaboration de nouvelles procédures pour la mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye: Outre les modifications apportées aux règlements d’exécution de l’Arrangement et du Protocole de Madrid, de l’Arrangement de La Haye et de l’Arrangement de Lisbonne, Bureau international a entamé les préparatifs en vue de la mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye, qui entrera en vigueur après que six pays, dont trois au moins doivent justifier d’un certain niveau d’activité dans le domaine de la protection des dessins et modèles industriels, l’auront ratifié ou y auront adhéré. Sept États ont ratifié l’Acte de Genève ou y ont adhéré, dont deux remplissent cette condition. Compte tenu de la possibilité de dépôt d’un instrument d’adhésion ou de ratification par un troisième État atteignant le niveau d’activité requis, le Bureau international a entrepris de rédiger des propositions visant à modifier ou à compléter le règlement d’exécution adopté par la conférence diplomatique en juillet 1999 et à modifier en conséquence les règlements d’exécution des actes de 1934 et de 1960 de l’Arrangement de La Haye. |

### Sous-programme 07.3 – Classifications internationales dans les domaines des marques et des dessins et modèles industriels

112	La nouvelle édition (8e) de la classification de Nice, publiée en juin 2001, est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.  Une nouvelle édition (5e) de la classification de Vienne a été publiée en français et en anglais et est entrée en application à compter du 1er janvier 2003.  Le Comité d’experts de l’Union de Locarno a tenu sa huitième session en octobre 2002.  Le Bureau international a poursuivi ses efforts de promotion de ces systèmes de classement et de leur utilisation, notamment en organisant des séminaires à l’intention des agents de marques ou visant à donner des conseils de classement aux offices de propriété industrielle ou à former leur personnel.  Un séminaire d’une journée, suivi par quelque 55 participants, a par exemple été organisé au siège de l’OMPI sur les principales innovations apportées à la classification de Nice et la question du classement des produits et des services relatifs à l’Internet et des services assurés par les commerces de détail.  De même, un séminaire d’une journée a été organisé sur la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques en vertu de l’Arrangement de Nice et son utilisation dans le cadre du système de Madrid.

| OBJECTIF : Fournir aux offices de propriété industrielle et aux autres utilisateurs des outils efficaces pour le classement des marques et des dessins et modèles industriels aux fins de la gestion et de la recherche des droits sur les marques et sur les dessins et modèles industriels. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Amélioration et mise à jour des classifications internationales. |  |  |
| Résultats obtenus Nouvelles entrées et autres modifications incorporées ou approuvées. | Indicateurs d’exécution Nombre d’entrées nouvelles et d’autres modifications introduites ou préparées aux fins de leur introduction dans les classifications de Nice, de Vienne et de Locarno : La nouvelle édition (8e) de la classification de Nice, publiée en juin 2001, est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Une nouvelle édition (5e) de la classification de Vienne a été publiée en français et en anglais, en mai 2002 sous forme imprimée et en novembre sur CD-ROM. Cette nouvelle édition est applicable à compter du 1er janvier 2003. Le Comité d’experts de l’Union de Locarno a tenu sa huitième session du 21 au 29 octobre 2002. Le comité a approuvé un certain nombre de modifications et d’adjonctions qui seront introduites dans l’édition actuelle (7e) de la classification de Locarno. En conséquence, la nouvelle édition (8e) de la classification de Locarno qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004 sera publiée, en français et en anglais, en novembre 2003. |  |
| Résultat escompté : Élaboration de stratégies pour le futur perfectionnement des classifications internationales. |  |  |
| Résultats obtenus Travaux préparatoires concernant les nouvelles entrées et autres modifications à apporter aux classifications de Nice, de Vienne et de Locarno. | Indicateurs d’exécution Études réalisées sur les moyens d’améliorer l’efficacité et l’utilité des classifications internationales : Une session d’une semaine du Groupe de travail préparatoire du Comité d’experts de l’Union de Nice s’est tenue à Genève du 8 au 12 avril 2002, afin de poursuivre la révision de la huitième édition de la classification. |  |
| OBJECTIF : Promouvoir une plus large acceptation et une utilisation efficace des classifications de Nice, de Vienne et de Locarno. |  |  |
| Résultat escompté : Acceptation plus large et utilisation plus efficace des classifications de Nice, de Vienne et de Locarno. |  |  |
| Résultats obtenus Les classifications internationales sont davantage et mieux connues et plus largement utilisées. | Indicateurs d’exécution Nombre d’offices de propriété industrielle utilisant les classifications internationales : Trois États sont devenus liés par l’Arrangement de Nice (Kazakhstan, Mozambique et Ouzbékistan). Les offices de propriété industrielle de 150 États et de trois organisations utilisent la classification de Nice. Les offices de propriété industrielle de 49 États et de deux organisations utilisent la classification de Vienne. Un État est devenu lié par l’Arrangement de Locarno (Kazakhstan). Les offices de propriété industrielle de 55 États et d’une organisation utilisent la classification de Locarno. Nombre d’avis relatifs au classement publiés par le Bureau international : Des recommandations semestrielles sur le classement de nouveaux produits et services ont été publiées par le Bureau international. Une centaine de rapports de classement sur les indications de produits et de services relatives à la classification de Nice ont été établis en réponse à des demandes émanant d’offices de propriété industrielle. Nombre de personnes formées à l’utilisation des classifications internationales : Formation concernant les classifications internationales, à leurs sièges administratifs respectifs, des fonctionnaires des offices nationaux de propriété industrielle de l’Iran, de la Malaisie et de la Turquie et du personnel de l’OHMI. Organisation d’un programme de formation à l’intention des fonctionnaires des offices nationaux de propriété industrielle du Botswana, de la Namibie et de la République-Unie de Tanzanie (office de Zanzibar) au siège de l’OMPI. Parmi les autres activités de sensibilisation figurent la participation à un forum à l’invitation de l’OHMI et de l’office national de la propriété industrielle de la République tchèque et la participation à une réunion à l’invitation d’une organisation non gouvernementale. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 07 en 2002 : 14 504 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 08 – Développement du droit d’auteur et des droits connexes

113	En 2002, les activités ont été axées sur l’intensification du rôle international joué par l’OMPI dans les questions relatives au droit d’auteur moyennant la facilitation des discussions et du consensus sur d’éventuelles normes internationales dans le domaine du droit d’auteur, l’appui à la création d’une industrie et d’une culture du droit d’auteur, la promotion du dialogue sur les modèles et les instruments de gestion du droit d’auteur et des droits connexes et la sensibilisation du public.

114	 Une assistance et des conseils ont été fournis aux États membres pour préciser les sujets de préoccupation, intensifier les efforts pour faire des progrès sur les questions de longue date et explorer de nouvelles pistes pour les activités futures.  Le Secrétariat a tenu d’étroites consultations avec les États membres et a eu des contacts réguliers avec plus d’une quinzaine d’organisations intergouvernementales et une cinquantaine d’organisations internationales et nationales représentant les titulaires de droits, le monde de l’entreprise et la société civile.  En outre, des activités ont été entreprises en étroite coopération avec d’autres divisions de l’Organisation et ont été facilitées par du personnel et des compétences supplémentaires dans le Secteur du droit d’auteur, ce qui a favorisé l’efficacité et les résultats.

115	L’une des principales réalisations à mentionner concerne l’entrée en vigueur du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) le 6 mars 2002 et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) le 20 mai 2002, le nombre requis de trente ratifications ou adhésions ayant été atteint dans les deux cas.  Au cours de la période considérée, neuf pays sont devenues parties au WCT et 11 au WPPT, portant le nombre total d’États contractants à 38 et 39, respectivement.  Des dispositions ont été prises pour accroître le nombre d’adhésions à ces traités et assurer leur universalité dans les années à venir.  En septembre 2002, les premières assemblées des parties contractantes de ces deux traités ont été convoquées à Genève, rendant le WCT et le WPPT pleinement opérationnels et ouvrant la voie à un protection efficace du droit d’auteur dans l’environnement numérique.

116	Les efforts déployés par le passé pour promouvoir les traités administrés par l’OMPI dans le domaine du droit d’auteur et des droits connexes se sont traduits par l’adhésion d’un nouveau pays à la Convention de Berne, portant le nombre total d’États contractants à 149, et par l’adhésion de trois pays supplémentaires à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, portant le nombre total d’États contractants à 71.  Comme par le passé, la fourniture d’avis et de consultations juridiques a représenté un volet important des activités menées avec les gouvernements des pays en développement et des pays en transition.

117	Le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) est resté la principale instance de délibération entre les États membres et les autres groupes intéressés.  Au cours de ses deux sessions tenues en mai et en novembre, des progrès substantiels ont été accomplis s’agissant de préparer le terrain à l’adoption d’un éventuel instrument sur la protection des organismes de radiodiffusion.  Les discussions ont été facilitées par les deux documents d’information établis par le Secrétariat.  L’examen de la protection des bases de données non originales a été favorisé par six études sur les incidences de cette protection et un aperçu des législations nationales et régionales existantes dans ce domaine émanant du Secrétariat.  Une innovation, très appréciée des participants du SCCR, a constitué en l’organisation de séminaires d’information sur les questions dont le comité était saisi.  Le programme de travail du SCCR pour l’avenir a été notablement élargi à l’issue des premières séries de discussions tenues par le comité en novembre sur les questions d’actualité suivantes, notamment : la responsabilité des fournisseurs de services Internet, le droit applicable à l’égard des violations du droit d’auteur commises à l’échelon international, les systèmes volontaires d’enregistrement du droit d’auteur, le droit de suite, la propriété des produits multimédias et l’autorisation d’utiliser ces produits, les mesures techniques de protection et les limitations et exceptions, les aspects économiques du droit d’auteur, la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes, et la protection du folklore par le droit d’auteur.

118	Le Secrétariat a attaché une attention considérable aux moyens par lesquels le droit d’auteur pouvait promouvoir l’activité commerciale, soulignant l’importance des œuvres de création et des actifs culturels pour les pays comme pour les entreprises.  Au cours de l’année, des travaux considérables ont été entrepris pour mettre au point des instruments concrets destinés à améliorer la compréhension de l’importance du droit d’auteur et de son rôle dans le développement des industries culturelles, ainsi que de la gestion du droit d’auteur et des droits connexes et de la concession de licences internationales dans ce domaine.

119	Tout au long de l’année, le Secrétariat a mené des consultations intensives auprès des États membres et d’autres parties prenantes sur la question de la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles.  En septembre, l’Assemblée générale a décidé que le Secrétariat entreprendrait des consultations sur la convocation éventuelle d’une réunion d’information ad hoc sur la question de l’audiovisuel au premier semestre de 2003.  Par ailleurs, le Secrétariat a entamé les travaux sur trois études analytiques qui pourraient contribuer à combler les lacunes actuelles des données relatives aux pratiques en matière d’établissement de contrats et de rémunération dans les productions audiovisuelles et à la protection en vertu des législations et des principes du droit international privé applicables.

120	Une attention considérable a été attachée à la sensibilisation du public au droit d’auteur et aux droits connexes compte tenu de certaines tendances négatives dans la perception de ces droits parmi le public.  À cette fin, 84 missions ont été entreprises pour dispenser des conseils, participer à des réunions et instaurer des partenariats efficaces avec les gouvernements, les entreprises et les créateurs, notamment dans les pays en développement et les pays en transition.

| OBJECTIFS : Promouvoir l’adhésion au WCT et au WPPT et la mise en œuvre de ces traités dans des conditions appropriées. Faire mieux connaître, tant parmi les États membres de l’OMPI que parmi d’autres milieux intéressés, les questions soulevées par les techniques numériques, notamment celles liées à l’Internet, en ce qui concerne la protection, l’exercice et la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Amélioration des indications fournies aux États membres concernant les effets du WCT et du WPPT. |  |  |
| Résultats obtenus Entrée en vigueur du WCT et du WPPT. Augmentation du nombre d’adhésions aux traités administrés par l’OMPI. Poursuite de la mise au point d’instruments relatifs à la mise en œuvre du WCT et du WPPT. Meilleure connaissance des questions de droit d’auteur parmi le public. Meilleure connaissance des conditions de fonctionnement des industries du droit d’auteur dans l’environnement numérique. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des publications et des autres activités d’information : Le WCT est entré en vigueur le 6 mars 2002 et le WPPT, le 20 mai 2002. Les premières assemblées des parties aux deux traités se sont réunies en septembre. Neuf pays ont adhéré au WCT et 11 au WPPT. Un pays a adhéré à la Convention de Berne. Trois pays ont adhéré à la Convention de Rome. Une réunion d’information s’est tenue à Genève sur les défis et les opportunités des techniques numériques pour les créateurs et leurs œuvres. Les activités suivantes, qui doivent être achevées au premier semestre de 2003, ont notamment été entreprises en 2002 : - une étude sur la mise en œuvre du WCT et du WPPT dans les États membres; - un guide des traités internationaux de l’OMPI sur le droit d’auteur et les droits connexes; - un glossaire de l’OMPI sur les termes relatifs au droit d’auteur et aux droits connexes. La version française des actes de la Conférence diplomatique pour l’adoption du WCT et du WPPT a été mise au point. 84 missions ont été entreprises dans 17 pays en développement, huit pays en transition et huit pays industrialisés pour examiner notamment ces deux traités et donner des conseils à cet égard. Plus de 8300 personnes ont reçu des informations sur les questions de droit d’auteur. Deux clips audiovisuels sur les questions de droit d’auteur à l’intention du public ont été produits. Une page d’accueil sur le droit d’auteur a été créée sur le site Web de l’OMPI. Du mois de septembre à la fin de l’année, elle a enregistré 38 000 demandes d’accès. Des études sur la situation actuelle de la gestion numérique des droits et les limitations et exceptions dans l’environnement numérique ont été commandées et devraient être achevées au premier semestre de 2003. Un groupe d’experts a été convoqué en juillet pour lancer les préparatifs d’un manuel d’enquête sur la contribution économique des industries du droit d’auteur. Le SCCR est convenu d’étudier à ses prochaines session de nouvelles questions, telles que l’économie du droit d’auteur, la gestion numérique des droits, la titularité des droits sur les œuvres multimédias et les droits de suite. |  |
| OBJECTIFS : Promouvoir l’éventuelle adoption de nouveaux traités, notamment sur l’utilisation des interprétations et exécutions sur support audiovisuel et sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion et des distributeurs de programmes propres câblés. Progresser sur la voie d’une harmonisation éventuelle de la protection des bases de données. |  |  |
| Résultat escompté : Adoption de traités sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, les droits des organismes de radiodiffusion et les bases de données. |  |  |
| Résultats obtenus Reprise des discussions internationales sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Progrès substantiels réalisés en vue de l’établissement d’un consensus sur la protection des organismes de radiodiffusion. Poursuite des discussions sur la protection des bases de données non originales. | Indicateurs d’exécution Progrès réalisés en vue de l’adoption de chacun de ces traités et nombre de signataires de ceux-ci : L’Assemblée générale de l’OMPI a demandé au Secrétariat de tenir des consultations sur une éventuelle réunion d’information ad hoc prévue au premier semestre de 2003. Les travaux ont débuté en vue de la réalisation d’une enquête sur les législations nationales protégeant les interprétations et exécutions audiovisuelles et d’études sur les pratiques en matière de contrats et de rémunérations, sur les règles en matière de transfert des droit sur les interprétations et exécutions audiovisuelles et sur les aspects pertinents du droit international privé. Les trois études doivent être achevées au cours du premier semestre de 2003. Des discussions sur des questions de fond ont eu lieu au cours des deux sessions du SCCR, où plusieurs propositions nouvelles rédigés sous forme de dispositions de traités ont été présentées par les États membres. Le Secrétariat a organisé une réunion d’information sur la radiodiffusion et établi deux documents d’information sur les droits des radiodiffuseurs qui ont facilité les délibérations au sein du SCCR. Six études sur les incidences de la protection des bases de données non originales et un aperçu des législations nationales existantes concernant la propriété intellectuelle sur ces bases de données ont été présentés au SCCR. |  |
| OBJECTIF : Réunir et diffuser des informations sur les licences de droit d’auteur et de droits connexes. |  |  |
| Résultat escompté : Sensibilisation accrue aux aspects pratiques connexes et meilleure connaissance de ces questions. |  |  |
| Résultats obtenus La mise au point d’un instrument concret sur la concession de licences de droit d’auteur et de droits connexes a été lancée. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des études, des publications et d’autres activités relatives à cette question : La rédaction d’un guide de l’OMPI sur les licences de droit d’auteur et de droits connexes, qui devrait être achevé en 2003, a été entreprise. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 08 en 2002 : 3 232 000 francs suisses |  |  |

## programme principal 09 – Communication mondiale

121	Les efforts déployés en 2002 dans le cadre de la démythification du système de la propriété intellectuelle ont été axés sur le perfectionnement du site Web de l’OMPI et l’élargissement de son audience.  L’une des réalisations les plus marquantes a été le lancement, à la fin du mois de septembre, de la version en chinois du site Web, qui a fait de l’OMPI l’une des rares organisations du système des Nations Unies à être dotée de sites Web dans les six langues officielles de l’ONU.  Par ailleurs, de nouveaux produits d’information audiovisuels interactifs ou sous forme imprimée ont été créés afin d’expliquer au grand public et à des groupes cibles la nature et l’apport de la propriété intellectuelle et d’affiner et de renforcer l’image de l’OMPI en tant qu’organisation orientée vers l’avenir.  La vente de produits d’information de l’OMPI et les recettes publicitaires ont contribué aux recettes de l’Organisation.

122	Les activités visant à la réalisation de l’objectif de renforcement et d’élargissement des liens de l’OMPI avec le gouvernements des États membres, les milieux de la propriété intellectuelle, les entreprises, les organismes professionnels, les ONG, les institutions universitaires, l’ONU et les milieux diplomatiques se sont poursuivies tout au long de l’année.  La création de deux nouveaux bureaux de coordination de l’OMPI à Washington et à Bruxelles, visant à élargir et à renforcer les liens de l’OMPI avec les milieux intergouvernementaux, gouvernementaux et commerciaux et avec la société civile, a constitué une étape marquante dans la stratégie de sensibilisation mise en œuvre par l’OMPI.

123	Pour la deuxième année, l’OMPI a participé activement à l’organisation et à la promotion de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le 26 avril.  Quelque 67 pays et neuf organisations internationales et régionales ont informé l’OMPI des mesures prévues pour célébrer cet événement.  Enfin, des efforts non négligeables ont été déployés au dernier trimestre pour la planification, l’organisation et l’établissement de la

documentation du Sommet de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et l’économie du savoir et du Forum de l’industrie et du secteur privé sur la propriété intellectuelle et l’économie du savoir.  Ceux deux manifestations devaient se tenir à Beijing en avril 2003.

### Sous-programme 09.1 – Image de marque et conception de produits

124	L’image de marque de l’OMPI a continué d’être développée, affinée et appliquée à un large éventail de produits d’information émanant de divers secteurs de l’Organisation.  Le nombre et la nature des produits d’informations créés – qu’ils soient spécialisés ou à caractère plus général – ont continué d’augmenter.  La Revue de l’OMPI a été étoffée afin d’incorporer davantage d’articles de fond et d’analyse sur la propriété intellectuelle.  Le Rapport annuel 2001 a été établi en six langues et des versions actualisées du “WIPO Guide to Intellectual Property Worldwide” et de la Brochure d’informations générales de l’OMPI ont été publiées.  Un ouvrage intitulé “La propriété intellectuelle, moteur de la croissance économique” a été publié, ainsi qu’un résumé de 36 pages.  Quelque 181 produits d’information spécialisés ont été produits pour différents secteurs de l’Organisation.

125	La vente de produits d’information au public a rapporté quelque 3,78 millions de francs suisses de recettes au cours de l’année.  Les produits sont de plus en plus donnés gratuitement ou vendus avec d’importants rabais, en particulier à des acheteurs provenant de pays en développement et de pays en transition.  L’utilisation de la librairie électronique a continué d’augmenter.  Les textes des publications de l’OMPI ont été mis à la disposition des offices nationaux de propriété intellectuelle aux fins de traduction et d’impression sur place.  En ce qui concerne les activités de commercialisation, le nombre de dépositaires officiels des publications de l’OMPI a doublé, passant à 10, dans différents pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.  Les efforts se poursuivent en vue de parvenir à un dépositaire au moins dans chaque État membre de l’OMPI.

| OBJECTIF : Améliorer et promouvoir l’image de marque de l’OMPI et harmoniser la conception et la présentation de tous les produits d’information générale et spécialisée de l’OMPI dans l’ensemble de l’Organisation. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Produits d’information plus attrayants et conviviaux traitant, dans différents formats, d’un large éventail de sujets. |  |  |
| Résultats obtenus Augmentation de 46% du nombre de produits d’information nouveaux ou révisés et actualisés par rapport à l’année précédente. Accroissement du nombre de produits publiés pour différentes divisions et activités de l’OMPI. Augmentation de 15% du nombre d’abonnements à la Revue de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Nombre de produits d’information générale nouveaux, révisés et actualisés : 255 produits d’information du public nouveaux ou révisés et actualisés ont été publiés, dont : le rapport sur le deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet, deux bandes dessinées sur le droit d’auteur et les brevets, une brochure précisant les questions relatives au système des brevets et l’accès aux soins de santé, des dépliants, brochures, catalogues, dossiers et classeurs divers, le rapport annuel 2001 publié en six langues, le WIPO Guide to Intellectual Property Worldwide, la brochure d’informations générales révisée et mise à jour en six langues et la dernière édition du “WIPO Intellectual Property Handbook” mise à jour et réimprimée en 2002, dont près de 500 exemplaires imprimés ont été distribués, avec 127 000 demandes d’accès enregistrées pour la version électronique publiée sur l’Internet; soit une augmentation de 41% par rapport à l’année précédente. Une nouvelle section pour les messages publicitaires a été créée dans la Revue de l’OMPI et le nouveau Catalogue de produits illustré est désormais bilingue, ce qui réduit les coûts par rapport à la publication de deux catalogues distincts, l’un en français, l’autre en anglais. Le catalogue a été expédié par voie postale à quelque 8000 clients, dont les abonnés de la Revue de l’OMPI. Nombre de produits spécialisés nouveaux : 181 nouveaux produits spécialisés, dont : programme des conférences; page de couverture et modèles de rapport; bannières et emballages de CD-ROM; nouvelles publications à l’intention de groupes cibles, telles que des bandes dessinées expliquant le droit d’auteur et les brevets au jeune public élaborées en collaboration avec l’office de la propriété intellectuelle d’un État membre; et matériel publicitaire pour la Conférence ministérielle de Mascate et la Conférence de l’OMPI sur le système international des brevets. Neuf éditions de la Revue de l’OMPI ont été publiées en trois langues. La Revue de l’OMPI a fait davantage de place à des articles d’analyse approfondie et à des articles donnant des renseignements d’ordre pratique sur la propriété intellectuelle à l’intention de groupes cibles, tels que les chefs d’entreprise. |  |
| Résultat escompté : Renforcement de l’image d’organisation dynamique, novatrice, ouverte et moderne attachée à l’OMPI grâce à l’adoption d’un nouveau logo. |  |  |
| Résultats obtenus Des travaux ont été entrepris en vue de la création d’un nouveau logo. La poursuite de ces travaux a été reportée à 2003. | Indicateurs d’exécution Nombre et diversité des produits de l’OMPI portant le nouveau logo : n. d. |  |
| OBJECTIF : Créer un large éventail de produits d’information attrayants répondant aux besoins de différents groupes cibles et du grand public. |  |  |
| Résultat escompté : Accroissement du nombre de produits de l’OMPI distribués gratuitement et plus large utilisation des techniques de l’information à cet effet. |  |  |
| Résultats obtenus Plus grand nombre de produits de l’OMPI distribués gratuitement. Augmentation des ventes de la librairie électronique. | Indicateurs d’exécution Nombre de produits de l’OMPI distribués gratuitement : Au total, 302 104 produits ont été distribués gratuitement, soit 20% de plus qu’en 2001. Pourcentage des ventes de la librairie électronique dans les ventes totales : Les ventes de la librairie électronique ont représenté 7% des ventes totales, contre 5% en 2001. Le nombre de commandes passées à la librairie électronique a augmenté de 20%, atteignant le chiffre de 1477. |  |
| OBJECTIF : Vendre et distribuer plus efficacement les produits d’information de l’OMPI. |  |  |
| Résultat escompté : Accroissement des activités de commercialisation des produits de l’OMPI. |  |  |
| Résultats obtenus Réseau de commercialisation renforcé pour une augmentation des ventes de publications de l’OMPI. Le nombre de dépositaires officiels des produits de l’OMPI a doublé pour passer à 10 dans le courant de l’année. | Indicateurs d’exécution Nombre de participations à des salons : L’OMPI a tenu un stand à la Foire internationale du livre de Francfort. Nombre et valeur des publications de l’OMPI vendues : 40 360 publications vendues pour un montant de 3 784 000 francs suisses. |  |

### Sous-programme 09.2 – Relations avec la presse et avec le public

126	La présence d’informations relatives à l’OMPI et de questions de propriété intellectuelle en général dans la presse nationale et internationale s’est accrue et s’est accompagnée d’une plus grande exactitude de l’information diffusée.

127	Plusieurs activités fructueuses ont été organisées et ont fait l’objet d’une promotion pour la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril 2002.  Il convient notamment de mentionner l’exposition intitulée “Bande dessinée, dessins animés et créativité” organisée au Centre d’information de l’OMPI pour expliquer aux enfants la créativité en rapport avec le droit d’auteur en prenant l’exemple des bandes dessinées et des dessins animés pour illustrer l’importance du droit d’auteur dans l’appui et l’incitation à la créativité.  Cette exposition a été particulièrement appréciée, comme en témoigne le grand nombre de visiteurs.

128	L’objectif de promotion d’une meilleure compréhension de l’OMPI et des questions de propriété intellectuelle a continué d’être activement poursuivi, notamment par l’intermédiaire du Bureau de coordination de l’OMPI à New York et du bureau de Washington, dont l’ouverture officielle a eu lieu en février 2002.  Ce dernier a contribué à renforcer l’image de l’OMPI aux États-Unis d’Amérique en nouant des contacts avec le gouvernement américain et les groupes industriels, les associations et les organisations de consommateurs de ce pays intéressés par l’avenir de la politique mondiale en matière de propriété intellectuelle.  Comme indiqué dans le programme et budget de 2002-2003, un bureau de coordination a été établi à Bruxelles et a obtenu son accréditation officielle auprès de la Commission européenne et du Gouvernement belge à la fin de 2002.

| OBJECTIF : Accroître l’intérêt de la presse locale et internationale à l’égard des questions de propriété intellectuelle en général et du rôle de l’OMPI en particulier, ainsi que ses connaissances en la matière, notamment dans les États membres. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Présence accrue d’informations relatives à l’OMPI et aux questions de propriété intellectuelle en général dans la presse. |  |
| Résultats obtenus Les liens de l’OMPI avec la presse internationale et la presse située en Suisse ont été encore développés et consolidés. | Indicateurs d’exécution Nombre d’interviews avec les médias, de conférences et de points de presse données et tenus par des fonctionnaires de l’OMPI : Quelque 500 interviews avec les médias ont eu lieu. Nombre d’articles et d’émissions de radio et de télévision ayant trait à l’OMPI diffusées par les médias du monde entier : Quelque 3500 articles relatifs à l’OMPI ont été recensés. Nombre de communiqués de presse et de bulletins d’actualité publiés : 63 communiqués de presse ont été publiés. |
| OBJECTIF : Renforcer l’audience de l’OMPI auprès du grand public, de certains groupes d’intérêt, des personnes influentes et des créateurs. |  |
| Résultat escompté : Meilleure connaissance et meilleure compréhension de la propriété intellectuelle et de l’OMPI parmi le public. |  |
| Résultats obtenus Les initiatives et activités de sensibilisation entreprises par l’OMPI dans le cadre de la stratégie de communication adoptée au cours du dernier exercice biennal on été intensifiées et améliorées. Poursuite de la mise en œuvre fructueuse en 2002 des initiatives relatives à la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril. | Indicateurs d’exécution Nombre d’abonnés aux différentes listes de diffusion des produits d’information de l’OMPI : Quelque 3300 personnes étaient abonnées aux communiqués de presse par courrier électronique outre quelque 700 abonnés recevant ces communiqués sous forme imprimée. Liste de diffusion des actualités de la libraire électronique (français/anglais/espagnol) : 5697 abonnés; Revue de l’OMPI : 3935 abonnés Nombre de visiteurs des expositions organisées par l’OMPI et des manifestations parrainées par l’Organisation, y compris le Centre d’information de l’OMPI : On estime à 8000 le nombre de visiteurs des 16 expositions artistiques hébergées par l’OMPI. Deux expositions ont été organisées au Centre d’information de l’OMPI, l’une intitulée “Bandes dessinées, dessins animés et créativité”, l’autre portant sur les textiles des pays de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ANASE), mettant en lumière différents aspects de la propriété intellectuelle et des activités de l’OMPI. 2074 visiteurs ont fréquenté l’exposition sur la bande dessinée du 26 avril au 1er août. 1852 visiteurs ont fréquenté l’exposition sur les textiles de pays de l’ANASE du 28 septembre au 24 décembre. Le nombre total de visiteurs s’étant rendus aux expositions organisées au Centre d’information de l’OMPI a augmenté de 22% par rapport à l’année précédente. Nombre de réunions d’information tenues pour des visiteurs spéciaux : 70 groupes, soit quelque 1800 personnes, pour la plupart des étudiants, ont été reçus et informés de la structure, de l’histoire et des activités de l’Organisation. Nombre de demandes d’informations générales reçues : Quelque 5800 demandes de renseignements d’ordre général ont été reçues en 2002. Quelque 1000 notifications ont été envoyées aux offices de propriété intellectuelle dans le monde entier, aux missions accréditées auprès de l’ONU à Genève, aux centres d’information des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et aux médias pour les informer des préparatifs et des manifestations dans le cadre de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Ces destinataires ont reçu des kits contenant des affiches, un nouveau CD-ROM, deux nouvelles bandes dessinées à l’intention des enfants sur la propriété intellectuelle, des signets, une liste d’activités suggérées et un message du directeur général. Un spot vidéo de 30 secondes sur le thème de l’incitation à la créativité a été diffusé sur CNN tout au long du mois et mis à la disposition des États membres de l’OMPI. Pendant la semaine où se tenait la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, l’exposition intitulée “Bandes dessinées, dessins animés et créativité” a été visitée par une centaine d’écoliers provenant des établissements scolaires locaux qui ont assisté à des démonstrations de dessinateurs et de sculpteurs créant des personnages de dessins animés. |
| OBJECTIF : Promouvoir la connaissance de l’OMPI et des questions de propriété intellectuelle par l’intermédiaire des bureaux de l’OMPI à New York, Washington et Bruxelles. |  |
| Résultat escompté : Meilleure connaissance de l’OMPI et des questions de propriété intellectuelle grâce à l’action des bureaux de l’OMPI à New York, Washington et Bruxelles. |  |
| Résultats obtenus Meilleure reconnaissance de l’importance du système de la propriété intellectuelle et de l’OMPI et ses activités parmi toutes les parties prenantes. L’image de l’OMPI parmi les milieux diplomatiques et non gouvernementaux de Washington a été largement diffusée. Établissement du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles. Meilleure compréhension du rôle de l’OMPI dans la promotion du système de propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Nombre d’activités réalisées : Quelque 35 activités ont été mises en œuvre, dont de nombreux programmes de formation à l’intention des diplomates en poste auprès de l’ONU à New York, ainsi que de fonctionnaires de l’ONU, tels que : atelier sur la propriété intellectuelle organisé conjointement par l’OMPI et UNITAR; réunion d’information régionale à l’intention des diplomates de pays en développement sur les activités de l’OMPI; conférence sur la propriété intellectuelle et la santé publique pour les diplomates en poste auprès de l’ONU à l’occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle; conférence sur la propriété intellectuelle et le développement; conférence sur la propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels; atelier intitulé “WIPOnet : mesures pratiques pour combler le fossé numérique”; participation l’OMPI aux sessions de nombreux organes de l’ONU et des deuxième et troisième commissions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la propriété intellectuelle, le développement et les savoirs traditionnels; et, au total, 12 stagiaires provenant de différents établissement universitaires et de différents pays ont participé à un programme de formation. De nombreuses déclarations ont été faites devant des organismes professionnels, y compris devant l’International Intellectual Property Society (IIPS) à propos du service de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine de l’OMPI; ont également eu lieu une conférence sur le transfert de technologies à l’intention des PME, à Washington, et des conférences dans neuf universités devant environ 350 étudiants (séries de conférences universitaires de l’OMPI). Le Bureau de Washington a suivi les auditions pertinentes du Congrès des États-Unis d’Amérique, accompagné des fonctionnaires de l’OMPI en poste à Genève dans leurs déplacements à Washington et présenté de nombreux exposés aux groupes de visiteurs intéressés par l’OMPI. Son personnel s’est entretenu de manière fréquente avec des membres du Congrès des États-Unis d’Amérique, des ONG implantées à Washington et des ambassades. Il a également participé aux réunions annuelles des principales ONG travaillant dans le domaine de la propriété intellectuelle, telles que l’Association internationale pour les marques (INTA) et l’AIPLA. Il a parrainé un forum sur le système international des brevets avec l’Institut international de la propriété intellectuelle (IIPI). Au cours de sa phase initiale, le Bureau de Bruxelles s’est concentré sur l’observation des exigences logistiques et protocolaires. L’accréditation officielle auprès de la Communauté européenne et du Gouvernement belge a été obtenue vers la fin de 2002 et le Bureau, qui partage ses locaux avec d’autres organismes de l’ONU dans la “Maison des Nations Unies”, a officiellement été ouvert le 23 décembre 2002. Il a débuté son œuvre de coordination en axant celle-ci sur l’établissement et le renforcement des liens entre l’OMPI et la Commission européenne dans tous les domaines d’activité liés à la propriété intellectuelle. Il a fourni à l’OMPI des informations et des analyses détaillés sur l’évolution des questions de propriété intellectuelle au sein de l’Union européenne. Il a également noué des relations avec un certain nombre d’entités non gouvernementales, d’associations industrielles et de bureaux de représentation des États membres situés à Bruxelles. Il a fourni une assistance au siège de l’OMPI à Genève en vue de la participation à des manifestations à Bruxelles telles que la représentation de l’OMPI à une grande conférence pour le lancement du 6e programme cadre de l’Union européenne, et a veillé à ce que l’OMPI soit représentée aux manifestations organisées à Bruxelles par les autres institutions des Nations Unies. Nombre de communications traduisant une meilleure compréhension de l’OMPI et des questions de propriété intellectuelle : Au total, 380 communications constituées de demandes de renseignements émanant de l’Amérique du Nord et d’autres régions. De nombreuses invitations ont été reçues pour examiner le rôle de l’OMPI et de la propriété intellectuelle, notamment de la part des entités suivantes : le Programme des visiteurs internationaux du Département d’État des États-Unis d’Amérique, afin de renseigner cinq délégations de fonctionnaires nationaux de différents pays; l’Association des avocats de la ville de New York, l’Association des avocats américains; et la Société américaine de droit international et industriel. Demandes de participation de l’OMPI aux programmes d’autres organisations internationales et d’associations professionnelles, dont les entités suivantes : Banque mondiale, Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets, Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, International Intellectual Property Society et International Intellectual Property Institute. |

### Sous-programme 09.3 – Productions multimédias

129	La version chinoise du site Web de l’OMPI a été lancée à la fin du mois de septembre, enregistrant plus de 500 000 demandes d’accès jusqu’à la fin de l’année.  Du contenu a été ajouté tout au long de l’année aux versions en arabe et en russe du site Web.  La fréquentation des sites Web de l’OMPI a continué d’augmenter à un rythme très rapide.

130	La production de matériel télévisuel et multimédias a été considérablement accrue au cours de l’année.  La première publicité télévisée de l’Organisation, un spot de 30 secondes sur l’incitation à la créativité, a été produite et diffusée mondialement sur CNN d’avril à décembre 2002.  Ce spot a également été mis à la disposition des États membres aux fins de diffusion sur les chaînes de télévision nationales.

131	Parmi les productions multimédias figurent des CD-ROM produits sur des thèmes tels que la propriété intellectuelle pour les PME, la Conférence sur le système mondial des brevets ou la propriété intellectuelle en tant que moteur de développement économique.  Les travaux de production pilote d’une série de films sur la créativité et les créateurs ont débuté.

| OBJECTIF : Fournir à un public mondial, par l’intermédiaire du site Web de l’OMPI, les informations les plus récentes, utiles et complètes sous une forme attrayante, variée et intéressante. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Accroissement du volume et de la diversité des informations disponibles sur le site Web de l’OMPI. |  |
| Résultats obtenus Des fonctions et des pages nouvelles ont été ajoutées au portail et au site tout au long de l’année pour mettre en valeur de nouvelles initiatives de l’OMPI. Ajout de nouveau matériel interactif sur le site Web. Lancement du site Web en chinois en septembre, portant à six le nombre de langues disponibles sur le site de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Nombre de documents disponibles sur chaque version linguistique du site : Le matériel suivant a été ajouté sur le site Web de l’OMPI : - Nouvelles pages relatives au Plan d’action dans le domaine des brevets et au Sommet de Chine sur la propriété intellectuelle et l’économie du savoir. - Publication systématique des documents des assemblées de l’OMPI en six langues et de la documentation pour une quarantaine d’autres réunions de l’OMPI. - “WIPO Tour of Intellectual Property” et “IP in Everyday Life”. Les bulletins d’actualité par courrier électronique ont été intensifiés. |
| Résultat escompté : Élargissement de l’audience du site Web et des sites satellites. |  |
| Résultats obtenus Fréquentation accrue du site Web de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes d’accès : 240 millions de demandes d’accès en 2002, contre 175 millions en 2001. Plus de 500 000 demandes d’accès ont été enregistrées sur le site Web de l’OMPI en chinois au cours de trois premiers mois de fonctionnement. |
| Résultat escompté : Fourniture rapide, fiable et économique de renseignements actualisés aux États membres et aux groupes intéressés ainsi qu’au grand public. |  |
| Résultats obtenus Accroissement du nombre de pages et d’informations consultées. Les listes de bulletins d’actualité sur les activités de l’OMPI ont été élargies à 11 catégories supplémentaires. | Indicateurs d’exécution Nombre de pages du site Web de l’OMPI visitées : 48,5 millions de pages vues en 2002, contre 33 millions en 2001. Des bulletins d’information électroniques ont été envoyés à près de 50 000 abonnés à 125 listes de diffusion. |
| OBJECTIF : Améliorer la compréhension de la propriété intellectuelle grâce à la diffusion à la télévision et sur l’Internet de films et d’autres produits multimédias. |  |
| Résultat escompté : Diffusion des messages de l’OMPI au moyen de clips vidéo et de films. |  |
| Résultats obtenus Production, distribution et diffusion d’un grand nombre produits multimédias apportant le message de l’OMPI à un public toujours plus large. | Indicateurs d’exécution Nombre de produits multimédias réalisés : Production de quatre CD-ROM sur des questions telles que la propriété intellectuelle pour les PME, la Conférence sur le système international des brevets et la propriété intellectuelle comme moteur de développement économique. Production de trois animations “Flash”. Production de trois adaptations pour le Web. Production de quatre films vidéo, d’un message télévisé de 30 secondes intitulé “Encourager la créativité” et diffusé sur CNN et les chaînes nationales et d’autres films sur diverses questions de propriété intellectuelle, par exemple : traités Internet de l’OMPI; auteurs de dessins animés connus; et séminaire vidéo de sept heures sur le PCT. Production et diffusion sur les réseaux de télévision nationaux et internationaux de trois clips vidéo sur l’OMPI et les activités relatives à la propriété intellectuelle, dont un reportage de six minutes sur la Journée mondiale de la propriété intellectuelle diffusé par l’intermédiaire de l’Union européenne de radiodiffusion. Production d’un pilote pour une série de films sur la créativité. |

### Sous-programme 09.4 – Relations avec le secteur non gouvernemental

132	Les liens de l’OMPI avec des organisations non gouvernementales et des groupes d’activités économiques ont continué à se multiplier durant l’exercice biennal, améliorant ainsi les voies de communications de l’Organisation avec des représentants des secteurs industriel et commercial.  Ces liens ont contribué à définir les activités de l’OMPI dans des domaines présentant un intérêt pour les entreprises, notamment en ce qui concerne le système des brevets et le système d’enregistrement international des marques.

| OBJECTIF : Aligner davantage l’OMPI, ses activités et la propriété intellectuelle sur les besoins des entreprises, des associations professionnelles et des groupes d’intérêt de la société civile. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Amélioration des relations et renforcement de la coopération entre l’OMPI et les ONG. |  |  |
| Résultats obtenus Interaction accrue entre l’ompi et les ong sur diverses questions de propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Nombre de contacts entre l’OMPI et des représentants d’ONG : De nombreux entretiens ont eu lieu entre l’OMPI et des représentants d’ONG telles que la Licensing International Society (LES), l’Association communautaire du droit des marques (ECTA), l’Association internationale pour les marques (INTA), l’Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle(FICPI), l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) et l’Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA) dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Ces contacts ont consisté en l’envoi de représentants de l’OMPI à des conférences, séminaires et réunions organisés par des ONG du monde entier, ainsi qu’en des visites réciproques et en la participation de représentants des ONG à des réunions tenues à l’OMPI. Volume d’information communiquée à ces organisations : Les ONG ont été tenues informées de toutes les activités en cours de l’OMPI et des détails dans tous les domaines correspondants de la propriété intellectuelle. |  |
| OBJECTIF : Améliorer les voies de communication et de coopération entre l’OMPI et les ONG. |  |  |
| Résultat escompté : Meilleure compréhension et intérêt accru pour les questions de propriété intellectuelle et les activités de l’OMPI parmi les ONG. |  |  |
| Résultats obtenus Amélioration des relations entre l’OMPI et les ONG grâce à une meilleure compréhension des besoins et des priorités des ONG dans le domaine de la propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Nombre d’ONG participant aux réunions et activités de l’OMPI : Les ONG ont été régulièrement invitées et ont participé activement aux conférences, réunions de groupes de travail et sessions de comités organisées par l’OMPI en 2002. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 09 en 2002 : 7 684 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 10 – Questions mondiales de propriété intellectuelle

133	L’exploration et la promotion de nouvelles notions, stratégies et questions de propriété intellectuelle couvrent quatre domaines, à savoir les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore, les petites et moyennes entreprises (PME) et la propriété intellectuelle, le commerce électronique et la propriété intellectuelle et les questions et stratégies en matière de sanction des droits de propriété intellectuelle.

134	Les activités menées par le Secrétariat sous l’égide du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore ont aidé un large éventail de parties prenantes à prendre conscience des options concrètes et de politiques générale offertes par le système de la propriété intellectuelle pour préserver les intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels et à jeter les bases conceptuelles de l’examen et de l’élaboration des politiques futures dans ce domaine.

135	Le sous-programme consacré aux besoins et préoccupations des PME du monde entier en matière de propriété intellectuelle, créé pendant l’exercice biennal 2002-2003, a été axé sur les activités de démythification des concepts fondamentaux du système de propriété intellectuelle et l’explication du lien entre les actifs de propriété intellectuelle et les besoins commerciaux des PME.  Des résultats importants ont été obtenus dans le domaine de la connaissance et de l’utilisation du système de la propriété intellectuelle par les PME du monde entier.

136	Les activités du Secrétariat relatives au commerce électronique et à la propriété intellectuelle ont débouché sur l’adoption par les États membres d’une recommandation en faveur de la protection des noms et sigles d’organisations intergouvernementales et des noms de pays dans le système des noms de domaine.  Par ailleurs, plusieurs initiatives concrètes ont été prises pour favoriser la compréhension du lien entre la propriété intellectuelle et l’Internet.

137	En ce qui concerne la sanction des droits, des efforts considérables ont été déployés en vue d’aider les États membres à recenser les besoins et les solutions éventuelles dans ce domaine et de contribuer au renforcement de la communication et des réseaux parmi les États membres eux-mêmes et entre les organismes de propriété intellectuelle et d’application des droits au niveau national.

### Sous-programme 10.1 – Ressources génétiques, savoirs traditionnels et folklore

138	Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore a renforcé son mandat d’instance internationale de dialogue et de mise en commun des données d’expérience dans un domaine de la propriété intellectuelle qui constitue une priorité importante de la coopération internationale.  Les activités du comité intergouvernemental ont été diverses et variées, mêlant enquêtes empiriques, débat général, rapport sur l’expérience acquise au niveau national, échange de données d’expérience sur les communautés locales et autochtones, analyse des moyens d’action et des systèmes juridiques, élaboration d’instruments pratiques spécifiques et examen et coordination des besoins et des initiatives en matière de propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles (folklore).  Cette variété a contribué à ancrer solidement le débat général et l’élaboration de nouvelles stratégies sur une évaluation en connaissance de cause de besoins et des attentes des détenteurs de savoirs traditionnels et des dépositaires des cultures traditionnelles, sur une compréhension concrète du fonctionnement et des grands principes de la propriété intellectuelle et sur l’expérience concrète de divers pays.

139	Les travaux du comité intergouvernemental ont été appuyés et complétés par une série de forums nationaux, régionaux et internationaux donnant lieu à un débat préliminaire intense sur les questions de politique générale et favorisant une meilleure compréhension des moyens d’action et des possibilités concrètes de renforcement de la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle.  L’OMPI a assuré un appui direct et une contribution substantielle aux processus régionaux en vue de l’élaboration de positions régionales communes concernant les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore, ce qui a conduit dans deux cas à la communication au comité intergouvernemental de positions de principe au niveau régional.  Une contribution majeure a aussi été apportée à l’élaboration d’un instrument régional type pour la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles à l’intention des pays insulaires du Pacifique.  Une coopération intensive avec d’autres organismes du système des Nations Unies a été poursuivie, l’OMPI apportant son concours à différents initiatives entreprises dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Instance permanente sur les questions autochtones et de l’UNESCO.

140	Ce sous-programme a également contribué à la réalisation d’autres activités de programme en faveur de la reconnaissance de la nécessité de protéger les savoirs traditionnels, telles que la révision de la classification internationale des brevets (CIB) et de la documentation minimale dans le cadre du système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

141	Le manque de ressources et l’accent placé sur les travaux du comité intergouvernemental ont réduit en 2002 le volume des autres activités approuvées dans le cadre de ce sous-programme, concernant notamment les inventions biotechnologiques, les aspects de propriété intellectuelle des droits économiques, sociaux et culturels et le droit et la politique de la concurrence.  Des préparatifs ont été entrepris afin de faire progresser l’examen de ces questions, compte tenu de l’interaction croissante entre toutes les questions visées dans le sous-programme, moyennant un renforcement de l’engagement avec d’autres initiatives et instances internationales.  Cela devrait permettre d’intensifier les activités à l’avenir sans compromettre l’accent mis sur les questions dont est saisi le comité intergouvernemental.

| OBJECTIFS : Fournir les services nécessaires à la tenue de discussions entre les États membres sur le thème de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, dans le cadre du comité intergouvernemental créé à cet effet. Fournir l’assistance technique et les informations voulues aux États membres, aux détenteurs de ressources génétiques, de savoirs traditionnels et de folklore, ainsi qu’à d’autres parties intéressées, sur la propriété intellectuelle relative à ces ressources, à ces savoirs et à ce folklore. Faire mieux comprendre le rôle de la propriété intellectuelle dans la préservation, la conservation et la diffusion des éléments de la diversité biologique, ainsi que dans des domaines connexes ayant trait aux inventions biotechnologiques. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté Meilleure compréhension, au niveau international, de la protection conférée aux savoirs traditionnels et au folklore par la propriété intellectuelle. |  |
| Résultats obtenus Meilleure compréhension parmi les détenteurs de savoirs traditionnels et d’expressions culturelles traditionnelles des moyens d’action concrets et des options de politique générale permettant de renforcer la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. Le comité intergouvernemental est devenu une instance de premier plan pour l’intégration des activités d’élaboration de principes directeurs et de renforcement des capacités concrètes. Coopération active dans le cadre du système des Nations Unies. | Indicateurs d’exécution Nombre de sessions du comité intergouvernemental et retour d’information sur ces sessions : Le comité intergouvernemental a tenu en juin et décembre 2002 de sessions dont la durée a été portée à sept jours ouvrables. Cette prolongation a permis la présentation d’exposés et la tenue de forums supplémentaires, aux fins notamment des activités de sensibilisation et d’information des ONG observatrices. Plus d’une quarantaine de documents de fond et d’information ont été établis pour les deux sessions de 2002, et quatre questionnaires ont été diffusés afin de susciter de larges contributions. Les travaux du comité intergouvernemental et les activités connexes du Secrétariat ont notamment débouché sur les réalisations concrètes suivantes : - rédaction d’enquêtes et d’études détaillées sur la protection par la propriété intellectuelle des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, sur la base de l’expérience acquise au niveau national, portant sur un large éventail de mécanismes de protection par la propriété intellectuelle, à la fois dans le cadre du système conventionnel de la propriété intellectuelle et de systèmes sui generis distincts; - analyse des éléments des systèmes de protection sui generis sur la base d’études empiriques de la protection des savoirs traditionnels, de présentations et d’analyses de la protection sui generis des savoirs traditionnels et d’une analyse des questions de terminologie et de définitions relatives aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles; - élaboration de versions pilotes d’instruments pratiques pour la protection positive et défensive des savoirs traditionnels, dont un projet d’instrument pour aider à la préservation des intérêts de propriété intellectuelle en cas de fixation de savoirs traditionnels, un portail d’accès aux bases de données relatives aux savoirs traditionnels pour appuyer les études relatives aux moyens d’améliorer les recherches de brevet sur les objets de savoirs traditionnels et des inventaires des revues et des bases de données pour promouvoir l’amélioration des procédures de recherche et d’examen afin de réduire la probabilité de la présentation de revendications de brevet non valables sur des objets de savoirs traditionnels; - publication de monographies pratiques sur la protection des expressions culturelles traditionnelles (folklore) dans la série Minding Culture et d’autres études sur la protection de ces expressions. Des informations ont été reçues d’un large éventail de parties prenantes, dont des États membres, des organisations intergouvernementales partenaires et des ONG observatrices, concernant le degré de qualité et de détail élevé des documents, l’appui assuré en vue d’améliorer et de diversifier les interlocuteurs et les contributions, la coopération avec d’autres instances et initiatives internationales, l’appui aux initiatives régionales complémentaires et les activités en matière de sensibilisation et d’information. Retour d’information et rapports sur les missions, réunions et ateliers visant à faire mieux connaître la propriété intellectuelle aux détenteurs de savoirs traditionnels et de folklore ainsi qu’aux autres parties intéressées, et à en encourager l’utilisation par ces détenteurs et autres parties : Les initiatives suivantes ont notamment été prises pour renforcer la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles (folklore) dans le cadre de missions, réunions et ateliers : - Forum international de l’OMPI sur “La propriété intellectuelle : notre identité, notre avenir”, Mascate (Oman) (janvier); - Séminaire international de l’OMPI sur la préservation, la promotion et la protection du folklore et des savoirs traditionnels, São Luís de Maranhão (Brésil) (mars); - Séminaire régional OMPI-OAPI sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, Abidjan (Côte d’Ivoire) (avril); - Réunion régionale sur la propriété intellectuelle et la protection des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels à l’intention des pays anglophones d’Afrique, Lusaka (Zambie) (mai); - Réunion d’experts de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et la protection des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels, Addis Abeba (Éthiopie) (mai); - Séminaire national de l’OMPI sur la préservation, la promotion et la protection du folklore et des savoirs traditionnels, Florianópolis, Santa Catarina (Brésil) (août); - Séminaires nationaux de l’OMPI sur la propriété intellectuelle à l’intention des fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères de l’Équateur, Quito et Guayaquil (Équateur) (octobre); - Atelier de l’OMPI sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore à l’intention des pays nordiques, Sigtuna (Suède) (novembre); - Séminaire OMPI/Asie-Pacifique sur les droits de propriété intellectuelle, les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore, Cochin (Inde) (novembre). Outre le large éventail de documents établis dans la série WIPO/GRTKF/IC/, qui ont permis de fournir une masse d’informations précieuses et détaillées concernant tant les moyens d’action concrets que les politiques générales relatifs à la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, une série d’études approfondies sur la protection des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle a été publiée. |
| Résultat escompté : Meilleure compréhension, au niveau international, du rôle de la propriété intellectuelle par rapport à la biotechnologie, à la diversité biologique et aux ressources génétiques. |  |
| Résultats obtenus Analyses et débats élargis sur la biodiversité et les ressources génétiques au sein du comité intergouvernemental. | Indicateurs d’exécution Nombre de sessions du comité intergouvernemental et retour d’information sur ces sessions : Les sessions et les activités connexes du comité intergouvernemental ont traité en détail des questions relatives à la biodiversité et aux ressources génétiques (voir ci-dessus). Retour d’information et rapports sur les missions, réunions et ateliers visant à faire mieux comprendre le rôle de la propriété intellectuelle dans la préservation, la conservation et la diffusion des éléments de la diversité biologique et dans des domaines connexes concernant les inventions biotechnologiques : Compte tenu de l’intégration des questions relatives à la biodiversité et aux ressources génétiques et des travaux sur les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles, la majorité des activités susmentionnées a également porté sur ces questions. En outre, l’OMPI a apporté des contributions et un appui à une série d’initiatives internationales et régionales traitant de l’imbrication des questions relatives aux ressources génétiques, à la biodiversité et à la biotechnologie, notamment dans le cadre de la CDB, de la FAO et de l’UNESCO. En coopération avec le PNUE, l’OMPI a publié une série d’études sur les aspects de propriété intellectuelle de l’accès à la biodiversité et du partage des avantages qui en découlent. Une étude préliminaire sur les exigences en matière de divulgation de l’origine des ressources génétiques dans les brevets a été entreprise. Création d’une base de données en ligne sur les clauses de propriété intellectuelle dans les contrats concernant l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels ainsi que le partage des avantages qui en découlent. |
| OBJECTIF : Faire mieux connaître le système de propriété intellectuelle dans d’autres organismes qui s’occupent de questions concernant la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. |  |
| Résultat escompté : Meilleure compréhension de l’utilité pratique de la propriété intellectuelle dans des domaines tels que les droits économiques, sociaux et culturels, d’une part, et le droit et les politiques générales régissant la concurrence, d’autre part. |  |
| Résultats obtenus Contributions substantielles au débat international et aux initiatives internationales et régionales et préparation des activités de programme futures. | Indicateurs d’exécution Nombre de missions, réunions et ateliers : En raison des contraintes budgétaires et de l’accent mis sur les activités du comité intergouvernemental, aucune manifestation particulière n’a été organisée dans ce domaine. Toutefois, plusieurs des activités susmentionnées ont porté sur une série d’aspects économiques, sociaux et culturels de la protection des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. L’OMPI a également apporté une contribution substantielle aux initiatives internationales et régionales relatives à la bioéthique, à la biotechnologie, à la santé publique et à la protection du patrimoine culturel immatériel. Retour d’information et rapports sur les études et documents publiés : L’OMPI a élaboré des documents de fond, des exposés de conférence et d’autres contributions à l’intention des instances internationales, régionales et nationales traitant de la biotechnologie, de la bioéthique et des droits économiques, sociaux et culturels liés aux cultures traditionnelles et à la biodiversité. |

### Sous-programme 10.2 – Les petites et moyennes entreprises (PME) et la propriété intellectuelle

142	Au cours de la période considérée, les activités ont été axées sur l’établissement d’un vaste réseau international pour faire mieux connaître le rôle crucial joué par le système de la propriété intellectuelle dans l’amélioration de la compétitivité des PME dans tous les secteurs de l’économie.  Participent à ce réseau des organismes d’aide et de financement à l’intention des PME dans le monde entier, d’autres institutions des Nations Unies, les centres de coordination nationaux en faveur des PME, des offices de propriété intellectuelle et les bureaux du droit d’auteur des États membres.

143	Des efforts considérables ont été consacrés à la sensibilisation et au renforcement des capacités en matière de gestion des actifs de propriété intellectuelle pour stimuler la compétitivité des PME sur le marché, au moyen d’exposés présentés dans diverses instances nationales, régionales et internationales.  Ce faisant, l’accent a été placé sur la prise en considération des questions de propriété intellectuelle dans les manifestations commerciales, la présentation d’études de cas relatives à la propriété intellectuelle et d’exemples de réussite de PME, et la fourniture aux chefs d’entreprise de conseils pratiques en matière de propriété intellectuelle.

144	Tout au long de l’année, le contenu convivial et interactif du site Web de l’OMPI consacré aux PME a été amélioré et le nombre moyen de demandes d’accès a considérablement augmenté, de même que le nombre d’abonnés au bulletin d’information électronique mensuel.  Les demandes de renseignements d’ordre général concernant la propriété intellectuelle pour les PME ont été traitées quotidiennement.

| OBJECTIF : Renforcer dans le monde entier la capacité des institutions gouvernementales et privées, ainsi que des institutions de la société civile, à formuler et à mettre en œuvre des politiques et stratégies permettant de répondre aux besoins et aux préoccupations des PME en matière de propriété intellectuelle. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Renforcement de la capacité des pouvoirs publics et des institutions soutenant les PME à fournir à ces dernières les services nécessaires en matière de propriété intellectuelle. |  |
| Résultats obtenus Sensibilisation des PME à la propriété intellectuelle dans le monde entier. Réseaux renforcés et améliorés entre la communauté de la propriété intellectuelle et les organismes internationaux, régionaux, nationaux et locaux d’aide aux PME. Demande accrue en faveur du CD-ROM sur la propriété intellectuelle à l’intention des PME. Accès amélioré à des informations plus nombreuses et de meilleure qualité sur la propriété intellectuelle à l’intention des PME. | Indicateurs d’exécution Niveau et nature de l’assistance fournie à la demande d’institutions gouvernementales, privées ou de la société civile au niveau mondial : Réponse à un nombre considérable de demandes de participation à des manifestations organisées par des partenaires nationaux, régionaux et internationaux et contribution à des publications et autres études sur les PME commandées par ces partenaires. À titre de contribution au cinquième Sommet du Forum économique de l’Initiative centre-européenne (ICE) tenu à Skopje (ex-République yougoslave de Macédoine) du 13 au 15 novembre 2002, un guide à l’intention des investisseurs, intitulé “Investiguide 2002-2003” a été élaborée par la CEE/ONU, pour lequel l’OMPI a rédigé un chapitre intitulé “la propriété intellectuelle au service de la réussite commerciale des PME dans la région de la CEI”. Dans le contexte de la propriété intellectuelle et des PME, le Secrétariat a organisé les manifestations suivantes : - Séminaire régional de l’OMPI pour l’Asie sur l’utilisation des techniques de l’information et la gestion des droits de propriété industrielle par les PME, Bangkok (février); - Atelier de l’OMPI sur les petites et moyennes entreprises et la propriété industrielle, Rio de Janeiro (Brésil) (avril); - Séminaire de l’OMPI sur les petites et moyennes entreprises et la propriété intellectuelle, Braşov (Roumanie) (mai); - Atelier de l’OMPI et du Centre du commerce international (CCI) à la biennale de Dakar sur “l’art africain contemporain et les marchés internationaux”, Dakar (Sénégal) (mai); - Forum interrégional de l’OMPI sur les petites et moyennes entreprises (PME) et la propriété intellectuelle, Moscou (mai); - Forum national de l’OMPI sur l’utilisation du système de propriété intellectuelle pour la réussite commerciale des petites et moyennes entreprises, Valletta (Malte) (mai); - Séminaire régional de l’OMPI pour l’Asie sur l’importance du système de propriété intellectuelle pour les industries de haute technologie, Guangzhou (Chine) (juillet); - Séminaire régional de l’OMPI pour l’Asie sur la stratégie en matière de propriété intellectuelle pour les petites et moyennes entreprises (PME), Daeduk, Daejeon (République de Corée) (novembre); - Séminaire sous-régional sur les petites et moyennes entreprises et la propriété intellectuelle, Tallinn (Estonie) (avril). Une soixantaine d’exposés ont été présentés devant différentes instances dans le monde entier. Des relations de travail étroites ont été instaurées ou renforcées avec les offices de propriété intellectuelle nationaux, les organismes d’aide aux PME et plusieurs institutions internationales telles que CCI, CEA, CE, CEE/ONU, CEI, CESAP, CNUCED, OCDE, OEB, OIT et ONUDI. Dans le secteur privé, le partenariat avec l’Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME) et le Réseau international pour les PME (INSME) a été renforcé. Nombre et nature des publications, y compris les modules d’enseignement et de formation à distance, mises au point ou pour lesquelles une contribution a été fournie : Dans le cadre du projet de l’OIT visant à promouvoir l’emploi dans le secteur culturel, l’OMPI a apporté des commentaires ou des contributions sur les droits de propriété intellectuelle dans cinq études de l’OIT relatives au développement des PME et des industries de la création dans la région de Communauté pour le développement de l’Afrique australe, dans les secteurs suivants : industrie musicale; interprétations et exécutions, y compris la danse; films et téléfilms; tourisme ethnologique; et arts visuels et industries artisanales. L’OMPI a rédigé un chapitre intitulé “Les PME et la propriété intellectuelle” et apporté d’autres contributions sur des questions générales concernant l’intérêt que présente la propriété intellectuelle pour les entreprises du secteur des pièces automobiles au guide de CCI intitulé “Exporting Automotive Components: An answer book for small and medium-sized enterprises”. Deux nouvelles éditions du CD-ROM intitulé “La propriété intellectuelle pour les petites et moyennes entreprises” ont été élaborées pour répondre aux besoins des PME qui ne disposent pas d’un accès facile à l’Internet, et 12 000 exemplaires ont été diffusés dans le monde. Le CD-ROM contient l’intégralité (environ 300 pages) du site Web de l’OMPI consacré au PME (en français, anglais et espagnol) et des informations pertinentes sur les système d’enregistrement ou de dépôt international administrés par l’OMPI (environ 3000 pages). Le nombre d’abonnés au bulletin d’information électronique gratuit sur la propriété intellectuelle à l’intention des PME (en français, anglais et espagnol) a atteint le chiffre de 2800, contre 800 en 2001. Ce bulletin électronique donne des renseignements et des informations utiles sur la propriété intellectuelle à l’intention des PME, les pratiques recommandées, les instruments de propriété intellectuelle, etc. Plusieurs demandes ont été reçues en faveur d’une réimpression et d’une réédition des neuf articles originaux rédigés par la Division des PME pour la Revue de l’OMPI en 2002, sous l’intitulé “la propriété intellectuelle et les entreprises”. Le nombre de demandes d’accès enregistrées sur le site Web de l’OMPI consacré aux PME est passé de 10 000 à 50 000 par mois par suite de la mise à jour et de l’adjonction de contenu personnalisé sur la propriété intellectuelle à l’intention des PME. |

### Sous-programme 10.3 – Commerce électronique et propriété intellectuelle

145	En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle dans le système des noms de domaine (DNS), des résultats importants ont été obtenus sous la forme d’une décision des États membres de l’OMPI sur les recommandations issues des sessions spéciales du SCT au sujet le rapport concernant le deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet (septembre-octobre 2002).  Dans cette décision, les États membres de l’OMPI ont recommandé de protéger les noms et sigles d’organisations intergouvernementales et les noms de pays contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine.  En outre, de plus en plus de grands services d’enregistrement bien établis de noms de domaine qui sont des codes de pays (ccTLD) ont désigné le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme institution de règlement des litiges.

146	Trois réalisations ont directement contribué à une meilleure compréhension du lien entre la propriété intellectuelle et l’Internet, à savoir : la publication d’un rapport intitulé “Étude des questions relatives à la propriété intellectuelle sur l’Internet”, qui traite des vastes incidences des techniques numériques en général, et de l’Internet en particulier, sur la propriété intellectuelle et le système international de la propriété intellectuelle;  la publication, sur le site Web de l’OMPI, d’une base de données en libre accès contenant des liens vers les sites Web de 243 ccTLD, permettant de vérifier l’existence d’un contrat d’enregistrement, l’existence d’un répertoire d’adresses électronique (WHOIS) et l’adoption de procédures de

règlement extrajudiciaire des litiges;  et la création d’un portail d’accès aux bases de données sur les marques, également en libre accès, qui facilite l’accès en ligne aux bases des données sur les marques des offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux.

147	Par ailleurs, les conditions ont été réunies pour que l’ICANN s’appuie davantage sur les avis et les recommandations de l’OMPI, grâce à l’incorporation dans les règlements de l’ICANN d’une disposition prévoyant expressément que l’ICANN peut solliciter des “avis d’experts externes” sur les questions qui dépassent ses compétences centrales.

| OBJECTIF : Définir les questions nouvelles engendrées par les incidences du commerce électronique et de l’économie numérique sur la propriété intellectuelle, ainsi que les mesures à prendre pour y répondre adéquatement, et sensibiliser à ces questions et mesures les États membres, les entreprises, les praticiens et l’opinion publique. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Meilleure compréhension de l’utilité et du rôle de la propriété intellectuelle dans l’environnement mondial en réseau du commerce électronique. |  |
| Résultats obtenus Meilleure compréhension par les acteurs du secteur public ou du secteur privé des pays développés ou des pays en développement des questions de propriété intellectuelle les plus récentes liées au commerce électronique. Plus grande sensibilisation, y compris auprès de non-spécialistes, à la pertinence de la propriété intellectuelle aux fins du commerce électronique. Accès facilité aux données de propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Retour d’information et rapports sur les conférences, séminaires et réunions, et le degré de participation : Les manifestations suivantes ont été organisées : - Réunion régionale de l’OMPI sur le commerce électronique et la propriété intellectuelle à l’intention des pays des Caraïbes, en coopération avec l’Office jamaïcain de la propriété intellectuelle et le Ministère de l’industrie, du commerce et de la technologie, Kingston (Jamaïque) (avril). Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette réunion. - Séminaire national de l’OMPI sur l’Internet, le commerce électronique et la propriété intellectuelle, en coopération avec l’Office national de la propriété intellectuelle de Sri Lanka et avec le concours de la Chambre de commerce de Ceylan, Colombo (Sri Lanka) (avril). Une centaine de personnes ont assisté à cette réunion. - Consultation régionale de l’OMPI sur le commerce électronique et la propriété intellectuelle, en coopération avec le Centre national de la propriété intellectuelle, Minsk (Bélarus) (juillet). Environ 120 personnes ont assisté à cette réunion, dont la plupart des administrateurs de ccTLD de la région. Visites du site Web et téléchargement – ou demandes de versions papier – des rapports et documents publiés : - Un grand rapport intitulé “Étude des questions relatives à la propriété intellectuelle sur l’Internet” a été publié en décembre 2002, concernant les vastes incidences de techniques numériques en général, et de l’Internet en particulier, sur la propriété intellectuelle et le système international de propriété intellectuelle. Bien que les statistiques de fréquentation du site Web pour ce rapport n’aient pas été disponibles en 2002, plusieurs signes font état d’une demande importante en faveur de ce document, émanant d’un large éventail de personnes et d’institutions. - Une base de données sur les ccTLD contenant des liens vers les sites Web de 243 ccTLD, permettant de vérifier l’existence d’un contrat d’enregistrement, l’existence d’un répertoire d’adresses électronique (WHOIS) et l’adoption de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. - Un portail d’accès aux bases de données sur les marques a été créé pour faciliter l’accès en ligne aux bases des données sur les marques des offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux. |
| OBJECTIF : Rendre la protection de la propriété intellectuelle sur l’Internet plus efficace, étant donné, notamment, le rôle qu’elle joue dans la mise en place d’un environnement stable et fiable pour le commerce électronique. |  |
| Résultat escompté : Renforcement de la protection de la propriété intellectuelle sur les domaines génériques de premier niveau du système des noms de domaine de l’Internet (DNS), y compris les noms de domaine en caractères étrangers, dans le cadre d’une collaboration avec le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. |  |
| Résultats obtenus Les principes UDRP ont été acceptés comme principal instrument de protection de la propriété intellectuelle dans le système des noms de domaine. Appui des États membres en faveur de la protection des noms et sigles d’organisations intergouvernementales et de pays dans le système des noms de domaine. | Indicateurs d’exécution Mise en œuvre, par les organismes responsables de l’enregistrement des noms de domaine, des recommandations formulées dans le rapport concernant le premier processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet relativement aux nouveaux domaines génériques de premier niveau et aux systèmes de noms de domaine en caractères étrangers : Tous les domaines génériques de premier niveau (gTLD) ont adopté les principes UDRP, qui s’appliquent également aux noms de domaine en caractères non latins enregistrés dans les gTLD concernés. Mise en œuvre, par ces mêmes organismes, des recommandations formulées dans le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet relativement aux domaines génériques de premier niveau : Une deuxième session spéciale du SCT sur le deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet a eu lieu en mai. Décision des États membres de l’OMPI sur les recommandations des sessions spéciales du SCT sur le rapport concernant le deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet (septembre-octobre). Dans cette décision, les États membres de l’OMPI ont recommandé de protéger aussi les noms et sigles d’organisations intergouvernementales et les noms de pays contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine. Poursuite de l’examen de certaines questions laissées en suspens à l’issue du deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet par la session ordinaire du SCT (novembre). Nombre, nature et utilité des échanges avec les organismes responsables de l’enregistrement des noms de domaine qui demandent un avis à l’OMPI : Poursuite de la participation du Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN. Des relations de travail ont été établies avec les administrateurs des services d’enregistrement de tous les gTLD. |
| Résultat escompté : Renforcement de la protection de la propriété intellectuelle relative aux domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD) du DNS. |  |
| Résultats obtenus Adoption des principes UDRP (ou d’une procédure similaire) par un nombre croissant d’administrateurs de ccTLD. Amélioration de la protection de la propriété intellectuelle dans les ccTLD. | Indicateurs d’exécution Nombre, nature et utilité des échanges avec les organismes responsables de l’enregistrement des noms de domaine qui sont des codes de pays qui demandent un avis à l’OMPI : Nombre croissant d’administrateurs de ccTLD bien établis sollicitant l’OMPI. Maintien, par les administrateurs des ccTLD, du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en tant qu’institution de règlement des litiges : Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été désigné comme institution de règlement des litiges par un nombre croissant d’administrateurs de ccTLD bien établis, dont : .AE (Émirats arabes unis), .AU (Australie), .NL (Pays-Bas) et .PL (Pologne). Au total, les administrateurs de 30 ccTLD ont retenu le Centre comme institution de règlement des litiges. |
| OBJECTIF : Élaborer et mettre en œuvre des projets visant à établir le cadre voulu pour la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. |  |
| Résultat escompté : Instauration d’une coopération avec les instances et les projets concernés pour la mise au point de structures et de systèmes de gestion des droits en vue de l’exploitation en ligne de contenus appartenant au patrimoine culturel dans le cadre du système de propriété intellectuelle. |  |
| Résultats obtenus L’aide que l’OMPI pourrait apporter aux États membres dans l’exploitation et la gestion en ligne d’objets de leur patrimoine culturel sous l’angle des questions de propriété intellectuelle était en cours d’examen. | Indicateurs d’exécution Nombre, nature et utilité des échanges avec les organismes et projets mettant au point ces systèmes de gestion des droits : n .d. |
| OBJECTIF : Coordonner le programme de travail de l’OMPI par rapport aux questions de commerce électronique, de sorte que l’Organisation puisse continuer à jouer un rôle moteur dans l’examen et la modification des règles en vigueur – ainsi que dans la mise en place de nouvelles règles – applicables à l’utilisation de la propriété intellectuelle dans le commerce électronique. |  |
| Résultat escompté : Rôle moteur de l’OMPI et coordination avec d’autres institutions internationales et nationales, gouvernementales ou non gouvernementales, concernant la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre du commerce électronique. |  |
| Résultats obtenus L’ICANN pourra s’appuyer davantage sur les avis et les recommandations de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Mention de l’action de l’OMPI dans les programmes de travail et rapports d’activité de ces institutions, et adoption des recommandations de l’OMPI : Incorporation dans les règlements de l’ICANN d’une disposition prévoyant expressément que l’ICANN peut solliciter des “avis d’experts externes” sur les questions qui dépassent ses compétences centrales. Les principaux experts externes en question sont l’OCDE, l’OMPI et l’UIT. |

### Sous-programme 10.4 – Questions et stratégies relatives à la sanction des droits de propriété intellectuelle

148	Au cours de la période considérée, les activités ont été axées sur le préparatifs et le déroulement de la Réunion de consultation sur la sanction des droits et sur l’appui aux délibérations de l’Assemblée générale de l’OMPI, qui ont eu lieu toutes deux en septembre 2002.  Ce processus a débouché sur l’établissement d’un comité consultatif unique de l’application des droits, chargé des questions globales de sanction des droits, axées en particulier sur la coordination avec certaines organisations et le secteur privé pour lutter contre la contrefaçon et le piratage, sur l’éducation du public, l’assistance technique, la coordination de la formation nationale et régionale et l’échange d’informations.  En octobre 2002, la Division de l’application des droits et des projets spéciaux a été établie pour coordonner les activités de l’OMPI relatives à l’application des droits.

149	Par ailleurs, le Secrétariat a notamment : pris des dispositions en vue de l’établissement et du lancement d’un forum électronique sur les questions et stratégies relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle;  coopéré avec les organismes de propriété intellectuelle et d’application des droits des États membres;  et établi des relations de travail avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et pris part à leurs activités.

| OBJECTIF : Aider les États membres à recenser les besoins et à suggérer des solutions en ce qui concerne la sanction de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Reconnaissance et conscience accrues, de la part des États membres et des autres parties concernées, de l’importance de mesures appropriées visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, ainsi que de la nécessité de définir des procédures moins pesantes et plus économiques en matière de sanction des droits. |  |  |
| Résultats obtenus Échange d’information sur les besoins et les pratiques en matière de formation pour surmonter ou réduire les difficultés entravant l’application effective des droits de propriété intellectuelle. Un comité unique de l’application des droits de propriété industrielle et du droit d’auteur a été créé par l’Assemblée générale de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Retour d’information et rapports sur les études et enquêtes élaborées à propos de la sanction des droits de propriété intellectuelle : Les documents suivants ont été établis : - un document sur l’échange électronique d’information; - deux études détaillées, intitulées l’une “Évaluation des besoins de formation et de stratégies en matière de sanction des droits” et l’autre “Synthèse des questions concernant les difficultés et les pratiques en matière de sanction des droits”. Ces études étaient fondées sur les informations communiquées par 24 États membres, deux organisations intergouvernementales et 11 ONG en réponse à une demande d’information datée du 17 juillet 2001 et lancée en application d’une décision du précédent Comité consultatif de la sanction des droits de propriété industrielle (ACE/IP). Étant donné que la Réunion de consultation sur la sanction des droits a abouti à la conclusion selon laquelle les études ne reflétaient pas suffisamment l’expérience des États membres et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, une nouvelle demande d’informations a été envoyée à tous les États membres et les observateurs le 17 décembre 2002; - documents destinés à l’Assemblée générale de l’OMPI, intitulés “Questions concernant le statut du ou des comités consultatifs sur la sanction des droits” et “Informations concernant la réunion de consultation sur la sanction des droits”. |  |
| OBJECTIF : Contribuer au développement de la communication et du travail en réseau entre les États membres, ainsi qu’entre les organismes de propriété intellectuelle et les organes chargés de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans chaque État membre. |  |  |
| Résultat escompté : Amélioration de la communication et de la coopération entre les États membres, ainsi qu’entre les organismes de propriété intellectuelle et les organes chargés de faire respecter les droits au sein des États membres. |  |  |
| Résultats obtenus Meilleure compréhension des obligations et principes internationaux concernant l’application des droits de propriété intellectuelle et assistance technique aux États membres dans le domaine de l’application des droits. Le forum électronique devrait faciliter les contacts, l’échange d’information et la coopération, ainsi que l’établissement d’un liste de personnes à contacter pour les questions de sanction des droits. | Indicateurs d’exécution Retour d’information et rapports sur les missions, réunions et ateliers visant à promouvoir la sanction des droits de propriété intellectuelle : - huit missions ont été organisées pour fournir aux États membres une assistance sur les questions relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle, notamment en leur apportant des avis juridiques sur les questions et stratégies en la matière; - participation à des réunions sur les questions relatives à l’application des droits organisées par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, telles que l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), la Business Software Alliance (BSA) et l’International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC); - participation à diverses réunions tenues à Genève avec les délégations d’États membres et les représentants d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, dont la Commission européenne, l’Organisation mondiale des douanes et le secteur privé, notamment les industries de la musique, du logiciel et du cinéma; - participation à plusieurs réunions internes pour coordonner l’assistance en matière d’application des droits à la demande des États membres; - contribution et participation aux activités de l’OMPI relatives à la promotion de la protection des droits de propriété intellectuelle avec des délégations provenant pour la plupart de pays en développement, de pays en transition et de pays parmi les moins avancés; - établissement d’un document intitulé “Échange électronique d’information” et présenté à la Réunion de consultation sur la sanction des droits; - achèvement des préparatifs en vue de l’établissement et du lancement du Forum électronique sur les questions et stratégies relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 10 en 2002 : 5 209 000 francs suisses |  |  |

## programme principal 11 – Centre d’arbitrage et de médiation

150	Depuis le lancement des activités de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, en décembre 1999, jusqu’en décembre 2002, le Centre a été saisi de 20 133 plaintes, dont 15 086 (soit 74,9%) déposées en 2002.  Le nombre exceptionnellement élevé de plaintes déposées en 2002 était dû en grande partie à l’adoption de plusieurs domaines de premier niveau (TLD) supplémentaires, tels que .info et .biz.   La création par le Centre d’un index juridique en ligne des décisions des commissions administratives concernant les noms de domaine a constitué un autre fait marquant en 2002.  L’administration par le Centre des litiges relatifs aux noms de domaine a non seulement contribué à l’application des droits attachés aux marques mais a également renforcé l’image du Centre en tant que prestataire de services d’arbitrage et de médiation pour toutes sortes de litiges commerciaux comportant un aspect de propriété intellectuelle.  Le Centre a également enregistré une augmentation de ses affaires conventionnelles et a entrepris une série d’activités en sa qualité d’organisme spécialisé dans le règlement extrajudiciaire des litiges de propriété intellectuelle.

### Sous-programme 11.1 – Administration des litiges

151	Le Centre a consolidé sa position de premier prestataire de services dans le cadre des litiges relatifs aux noms de domaine et à la propriété intellectuelle.  Au cours de la période considérée, il a été saisi de 15 086 plaintes concernant des noms de domaine.  Les litiges examinés par le Centre depuis décembre 1999 ont été administrés en dix langues différentes, ont mis en présence des parties de 116 pays et porté sur 23 493 noms de domaine.  Outre l’examen de 1180 litiges supplémentaires en vertu des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (“principes UDRP”), le Centre a été saisi de litiges en vertu des mécanismes préliminaires pour la mise en service de nouveaux domaines, achevant l’examen de 285 litiges en vertu des principes STOP pour le domaine .biz et de 13 593 litiges en vertu des principes de contestation en dernier ressort pour le domaine .info.  Sept nouveaux services d’enregistrement pour des domaines de premier

niveau qui sont des codes de pays (ccTLD) ont adopté les principes UDRP ou des variantes de ces principes et désigné le Centre en tant qu’institution de règlement des litiges, portant le nombre total de ces services à 29.  Le centre a reçu 27 plaintes concernant des ccTLD en 2002.

152	Étant donné qu’ils nécessitent un règlement neutre et efficace, les contrats de licence transfrontières prévoient de plus en plus une clause de soumission des litiges à une médiation et un arbitrage selon les règlements de l’OMPI.  Outre son activité relative aux noms de domaine, le Centre a administré en 2002 neuf procédures de médiation et d’arbitrage portant sur divers contrats de propriété intellectuelle.  Dans 13 autres cas, le Centre a aidé les parties à désigner des intermédiaires neutres parmi la bases de données qu’il tient à jour.

| OBJECTIF : Renforcer la protection de la propriété intellectuelle en fournissant des services de qualité pour le règlement des litiges dans ce domaine. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Augmentation du nombre de litiges soumis à la procédure classique d’arbitrage et de médiation. |  |
| Résultats obtenus Le nombre de litiges soumis à la procédure classique de médiation et d’arbitrage a augmenté par rapport à l’année précédente. | Indicateurs d’exécution Nombre de litiges administrés en vertu des règlements de médiation, d’arbitrage et d’arbitrage accéléré de l’OMPI : Neuf litiges de ce type ont été administrés. Nombre de demandes de nomination d’arbitres et de médiateurs de l’OMPI : Outre les nominations effectuées dans le cadre des litiges susmentionnés, 13 demandes de proposition d’arbitres et de médiateurs pour d’autres litiges ont été traitées. |
| Résultat escompté : Développement de l’activité de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine de l’Internet, le volume de travail devant atteindre les chiffres de 3100 litiges en 2002 et 3600 en 2003. |  |
| Résultats obtenus Augmentation considérable du nombre de litiges relatifs aux noms de domaine compte tenu de l’adoption des domaines .info et .biz. | Indicateurs d’exécution Nombre de litiges administrés dans ce domaine : Le Centre a traité 15 086 litiges relatifs à des noms de domaine. Sur ce total, 1207 relevaient des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et 13 879 des mécanismes préliminaires pour noms de domaine en .info et .biz. |

### Sous-programme 11.2 – Cadre juridique, information et promotion

153	Les manifestations organisées concernant le services de règlement des litiges par l’OMPI ont notamment consisté en quatre réunions d’experts des noms de domaine et trois atelier sur le règlement des litiges en vertu des règlements de médiation et d’arbitrage de l’OMPI et des litiges relatifs aux noms de domaine.  Parmi les publications éditées par le Centre en 2002 figure une nouvelle édition de la brochure contenant les règlement de médiation, d’arbitrage et d’arbitrage accéléré de l’OMPI, une mise à jour concernant les services du Centre en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine et un résumé de l’expérience du Centre en matière de règlement des litiges en vertu du mécanisme de contestation d’enregistrements préliminaires en .info.  Outre les plaintes types et la soumission en ligne des communications, un index juridique en ligne des décisions rendues par les commissions administratives de l’OMPI sur les litiges relatifs aux noms de domaine a été publié.  Grâce en partie à cet outil très apprécié, le site Web du Centre a enregistré plus d’un million de demandes d’accès par mois.  Les quelque 3000 demandes de renseignements traitées en 2002 ont aussi contribué à faire connaître les procédures de règlement des litiges de l’OMPI en tant qu’option pour les propriétaires et les utilisateurs de propriété intellectuelle.  Grâce à ses compétences en matière d’élaboration de procédures personnalisées, le Centre a contribué à la mise en œuvre de plusieurs procédures de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.

| OBJECTIF : Faire plus largement connaître et utiliser les modes extrajudiciaires de règlement des litiges en tant que moyen efficace de régler les litiges internationaux de propriété intellectuelle, et améliorer le cadre juridique de ces modes de règlement. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Renforcement de la position du Centre d’arbitrage et de médiation en tant que centre de documentation de tout premier plan en matière de litiges de propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus Meilleure connaissance des services de règlement des litiges de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes d’information et de collaboration, et nombre de participants aux manifestations de l’OMPI, notamment aux ateliers et aux conférences : Trois ateliers sur les services de l’OMPI en matière de médiation et d’arbitrage et de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine et quatre réunions à l’intention des experts des commissions administratives de l’OMPI ont été organisés. Ces manifestations ont attiré au total 229 participants. En outre, quelque 3000 demandes de renseignements et de collaboration ont été traitées. |  |
| Résultat escompté : Renforcement du rôle du Centre en tant que concepteur et fournisseur de services de règlement des litiges correspondant aux besoins des utilisateurs dans un environnement en ligne. |  |  |
| Résultats obtenus Renforcement de l’image de l’OMPI en tant que prestataire de services modernes de règlement des litiges. | Indicateurs d’exécution Nombre de mécanismes de règlement des litiges créés avec la coopération de l’OMPI : L’OMPI a contribué à la mise en œuvre de mécanismes en ligne de règlement des litiges pour sept domaines qui sont des codes de pays et quatre nouveaux domaines génériques de premier niveau. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 11 en 2002 : 3 981 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 12 – Coopération avec les pays en développement

154	En 2002, les activités de coopération pour le développement de l’OMPI a continué d’aider les pays en développement à optimiser leurs systèmes de propriété intellectuelle pour en retirer des avantages économiques, sociaux et culturels.  Près de 17 000 hommes et femmes de pays en développement ont profité de plus de 207 stages, séminaires et autres réunions.  Cette audience a été complétée par un large éventail de participants provenant de différents secteurs, notamment des décideurs de haut niveau, des innovateurs, des artistes et des créateurs, des magistrats, des agents des douanes, des représentants des PME, de centres de recherche-développement (R-D) et d’instituts scientifiques et techniques, ainsi que des spécialistes de la propriété intellectuelle et des fonctionnaires nationaux.  Vers la fin de 2002, la première enquête sur la pertinence et les incidences prévues de plusieurs réunions organisées par le Secteur a été lancé dans le cadre d’un questionnaire d’évaluation distribué aux participants.  Les résultats de ce projet d’évaluation pilote ont été très encourageant : 78% des participants se sont déclarés “pleinement” ou “très” satisfaits de la réunion à laquelle ils avaient assisté;  76% ont estimé que les thèmes traités à cette occasion étaient “pleinement” ou “très” utiles pour leur activité professionnelle ou commerciale;  et 67% ont indiqué qu’ils mettraient en pratique ce qu’ils avaient appris dans l’exercice de leur activité.

### Sous-programme 12.1 – Utilisation efficace du système de la propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel

155	Une panoplie complète d’activités a été entreprise pour renforcer les capacités des pays en développement s’agissant d’utiliser pleinement le système de la propriété intellectuelle aux fins du développement économique, social et culturel.  En outre, les fondations des activités futures ont été établies dans le cadre de plusieurs initiatives stratégiques.  Le Forum sur les questions stratégiques pour l’avenir tenu sous les auspices du Comité permanent de la coopération pour le développement a stimulé le débat entre les États membres sur un certain nombre de questions afin de contribuer à l’élaboration des orientations des activités de coopération pour le développement pendant le prochain exercice biennal.

156	Les manifestations suivantes, auxquelles ont participé des décideurs de nombreux gouvernements, ont notamment eu lieu : le Forum sino-africain de l’OMPI sur la propriété intellectuelle tenu à Beijing (Chine), le Forum ministériel international de l’OMPI sur “La propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels : notre identité, notre avenir” tenu à Mascate (Oman) et la Réunion ministérielle sur la propriété intellectuelle pour les pays des Caraïbes tenue à Paramaribo (Suriname).  Les réunions annuelles des directeurs d’offices de propriété intellectuelle organisées dans chaque région (Afrique, Asie et Pacifique, pays arabes, Amérique latine et Caraïbes) ont continué de contribuer à l’élaboration du cadre général dans lequel s’inscriront les objectifs de propriété intellectuelle aux niveaux régional et national.

| OBJECTIF : Renforcer la capacité des pays en développement à exploiter pleinement le système de la propriété intellectuelle aux fins du développement économique, social et culturel, en mettant notamment l’accent sur l’interconnexion entre propriété intellectuelle et compétitivité, technologie, investissement et commerce. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Utilisation efficace par les communautés d’utilisateurs des pays en développement des avantages du système de la propriété intellectuelle. |  |  |  |
| Résultats obtenus Intérêts et efforts accrus des gouvernements de pays en développement en faveur de l’analyse des besoins en matière de propriété intellectuelle de groupes cibles d’utilisateurs tels que les inventeurs, les universités, les PME et les secteurs culturel et industriel, et de l’utilisation de supports spécifiques d’information et de promotion de la propriété intellectuelle. Mesures positives pour améliorer l’efficacité d’utilisation de la propriété intellectuelle au moyen d’instruments de politique générale et de mécanismes administratifs. Prise de conscience par les milieux industriels et les PME, les universités et les centres de R-D de la nécessité de gérer les actifs de propriété intellectuelle. Meilleure compréhension des aspects de propriété intellectuelle des questions émergentes telles que les savoirs traditionnels et les questions connexes, intérêt accru en faveur de l’exploration des moyens de protéger et de préserver ces savoirs, par exemple au moyen de bases de données et d’instruments de fixation. Établissement dans plusieurs universités et centres de recherche de centres de coordination disposant de personnel formé aux questions de propriété intellectuelle, qui serviront d’agents de liaison entre ces institutions et les milieux industriels (en particulier les PME). Demande accrue des communautés d’utilisateurs, telles que les instituts de R-D et les universités, en faveur de l’information en matière de brevets, de formation et de matériel. Retour d’information positif de différentes catégories de bénéficiaires des programmes de coopération pour le développement de l’OMPI. |  | Indicateurs d’exécution Nombre de réunions et de missions d’expert et nature de l’information fournie aux communautés d’utilisateurs pour leur permettre de bénéficier du système de la propriété intellectuelle et retour d’information à ce sujet : 5 585 participants ont bénéficié des activités suivantes : - Afrique : une table ronde sous-régionale sur les stratégies d’utilisation du système de la propriété intellectuelle aux fins de la protection des inventions et du transfert des techniques dans les secteurs agricole et agro-alimentaire en Afrique de l’Ouest; une réunion d’experts à Addis-Abeba (Éthiopie) en vue d’aider les participants à élaborer une position commune sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et biologiques, aux savoirs traditionnels et au folklore; deux réunions régionales sur l’innovation, la valorisation de la recherche et le transfert de technologie; un séminaire national sur la concession de licences et le transfert de technologie; et trois séminaires régionaux, un séminaire national et quatre stages de formation sur le droit d’auteur et la gestion collective. - Pays arabes : six séminaires nationaux sur la promotion de l’utilisation du système de la propriété intellectuelle; trois séminaires nationaux sur le PCT; deux séminaires nationaux à l’intention des juristes co-organisé avec l’Union des avocats arabes (UAA); et un séminaire national sur la propriété intellectuelle à l’intention d’étudiants en droit. - Asie et Pacifique : plusieurs programmes de coopération sous-régionale avec l’ANASE, l’Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC) et les pays du Pacifique Sud; 13 réunions ou stages de formation au niveau régional ou national : quatre sur la propriété intellectuelle pour les entreprises, en particulier les PME; deux sur la propriété intellectuelle à l’intention des formateurs et des instructeurs; deux sur la propriété intellectuelle et le commerce électronique; un sur la gestion collective du droit d’auteur; un sur le droit d’auteur et les droits connexes; deux sur l’utilisation des techniques de l’information et la gestion des droits de propriété intellectuelle; et un sur l’importance du système de la propriété intellectuelle pour les industries de haute technologie. - Amérique latine et Caraïbes : 25 réunions nationales, régionales ou sous-régionales : quatre sur les concepts généraux dans le domaine de la propriété industrielle ou du droit d’auteur; cinq sur les avantages de l’utilisation du système de la propriété intellectuelle pour les PME; cinq sur l’information et l’innovation en matière de propriété industrielle; une sur l’innovation et la commercialisation des résultats de la recherche; deux sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes; deux sur le droit d’auteur et l’industrie musicale; deux sur le droit d’auteur et les techniques numériques; trois sur l’enregistrement des marques; et une sur la propriété intellectuelle à l’intention des journalistes. En outre, des séminaires et des missions au niveau national visant à promouvoir la créativité, l’innovation et l’efficacité d’utilisation de l’information en matière de brevets ont été financés dans six pays. 45 missions consultatives ont été entreprises, notamment sur les sujets suivants : - Afrique : création de sociétés de gestion collective; installation d’Africos; dessins ou modèles de textiles; gestion collective du droit d’auteur et R-D. - Asie et Pacifique : savoirs traditionnels, folklore et ressources génétiques, notamment sous l’angle de fixation et de la protection des savoirs traditionnels; enseignement de la propriété intellectuelle; publication d’un ouvrage sur la propriété intellectuelle. - Amérique latine et Caraïbes : information et formation en matière de brevets. 27 voyages d’étude ont été organisés, portant sur différents domaines : droit d’auteur (Afrique); gestion de la propriété intellectuelle (pays arabes); savoirs traditionnels, folklore et ressources génétiques; enseignement de la propriété intellectuelle; et publication d’un ouvrage sur la propriété intellectuelle (Asie et Pacifique). La publication des documents suivants a été lancée ou achevée : - étude sur l’utilisation de la propriété intellectuelle parles PME (Mongolie); - l’économie des industries du droit d’auteur (Indonésie); - supports publicitaires personnalisés pour les PME (plan d’action ciblé pour la Mongolie) et CD-ROM à l’intention du public (plan d’action ciblé pour Singapour); - spécifications techniques des registres et bibliothèques de savoirs traditionnels (Asie et Pacifique); - cinq études ou directives dans le domaine du droit d’auteur et des droits connexes (Amérique latine et Caraïbes); - directives méthodologiques pour l’établissement d’études sur l’importance économique des industries du droit d’auteur en Amérique latine; - étude comparative des méthodes d’établissement des tarifs des sociétés de gestion collective des droits en Amérique latine; - perspectives de l’industriel musicale dans la région des Caraïbes; - plan de commercialisation et de développement de l’industrie musicale cubaine. Autres activités : - Afrique : lancement d’un projet spécial sur l’élaboration d’un système de promotion et de protection des indications géographiques dans quatre pays d’Afrique occidentale, en coopération avec des institutions spécialisées de la France et l’OAPI. - Pays arabes : poursuite de la coopération avec les établissements universitaires de la région pour promouvoir l’enseignement du droit de la propriété intellectuelle, en particulier l’Université Sagesse (Liban), les facultés de droit de l’Université du Caire (Égypte) et de l’Université de Jordanie, l’Université libanaise (Liban), l’Université de Khartoum (Soudan) et l’Université Ajman (Émirats arabes unis); assistance aux pays arabes en vue de la mise en conformité avec les obligations découlant de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), en particulier dans le domaine de la sanction des droits. - Asie et Pacifique : appui à la création, à la gestion et à la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle par les entreprises, en particulier les PME, dans le cadre d’activités telles que le programme de formation commun OMPI-Singapour sur l’utilisation du système de la propriété intellectuelle aux fins de la compétitivité des entreprises et de la croissance, tenu à Singapour, et le séminaire régional de l’OMPI sur la stratégie en matière de propriété intellectuelle pour les PME, tenu à Daeduk (République de Corée); appui à la protection et à la sanction effectives des droits de propriété intellectuelle, moyennant notamment le Colloque de l’OMPI pour la région Asie et Pacifique à l’intention du corps judiciaire chargé de la propriété intellectuelle, tenu à New Delhi (Inde), et le programme d’étude et d’orientation Asie-Pacifique à l’intention de hauts fonctionnaires des douanes et de hauts fonctionnaires chargés de l’application des droits de propriété intellectuelle, tenu à Genève, à La Haye et à Washington. - Amérique latine et Caraïbes : promotion de l’innovation et de la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle, notamment dans le cadre de l’atelier international sur l’administration et la commercialisation des inventions et des techniques tenu à Monterrey (Mexique); initiation, dans quatre pays de Caraïbes, à l’utilisation du module sur les marques, programme informatique destiné à automatiser la procédure d’enregistrement des marques. Retour d’information : l’enquête de satisfaction des participants réalisée à l’occasion de 23 réunions de l’OMPI tenues de septembre à décembre 2002, a débouché sur les résultats suivants : 28% des participants étaient pleinement satisfaits, 50% très satisfaits, 21% satisfaits et 1% partiellement satisfaits de la réunion à laquelle ils avaient assisté; 36% ont estimé que les thèmes abordés étaient totalement pertinents, 40% les ont trouvés très pertinents, 22% pertinents et 2% pas très pertinents au regard de leur activité commerciale ou administrative; 38% des participants ont indiqué qu’ils se serviraient en permanence de ce qu’ils avaient appris, 30% qu’ils le feraient la plupart du temps, 24% souvent et 8% pas très fréquemment dans l’exercice futur de leur activité commerciale ou administrative. Des réponses similaires ont été obtenues aux questions portant sur l’utilisation future des contacts pris pour l’établissement de réseaux et sur la qualité des conférenciers, de la documentation et des dispositions administratives. |  |
| OBJECTIF : Concourir à la formulation de politiques, par les pays en développement, sur les questions de propriété intellectuelle émergentes. |  |  |  |
| Résultat escompté : Décideurs des pays en développement en mesure de formuler des politiques de manière éclairée et en temps voulu, en particulier sur des questions de propriété intellectuelle émergentes. |  |  |  |
| Résultats obtenus Un nombre croissant de pays en développement commencent à mettre en place des procédures d’élaboration de politiques et de stratégies orientées vers l’action afin de stimuler l’innovation locale, le progrès technique autochtone et la création et l’utilisation des actifs de propriété intellectuelle. Articulation de positions régionales qui ont débouché sur des contributions importantes au débat international sur les questions de propriété intellectuelle telles que les savoirs traditionnels, les ressources génétiques et le folklore, ainsi que le commerce électronique. Réorientation du rôle et des responsabilités des offices de propriété intellectuelle, qui, de simples organismes de d’enregistrement deviennent des organismes de promotion de l’utilisation de la propriété intellectuelle aux fins du développement. | Indicateurs d’exécution Nombre de forums organisés à l’intention des décideurs à l’échelon national, régional ou international pour échanges de vues et réflexion sur des questions de politique : Trois réunions ministérielles ont eu lieu : le Forum sino-africain de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, tenu à Beijing (Chine), qui a permis de réunir des ministres, des vice-ministres et des hauts fonctionnaires de 15 pays africains et leurs homologues du pays hôte, la Chine, en vue d’examiner des questions de politique générale relatives à la propriété intellectuelle auxquelles sont confrontés les pays en développement de l’Afrique et la Chine; le forum international organisé par l’OMPI au niveau ministériel sur le thème “Propriété intellectuelle et savoirs traditionnels : notre identité, notre avenir”, qui s’est tenu à Mascate (Sultanat d’Oman) et qui a donné l’occasion à des ministres et à de hauts fonctionnaires nationaux d’échanger des vues et de partager des données d’expérience sur les dimensions sociales, culturelles et économiques de la protection des savoirs traditionnels; et la Réunion de niveau ministériel sur la propriété intellectuelle à l’intention des pays des Caraïbes, qui a eu lieu à Paramaribo (Suriname) et à laquelle ont participé des ministres et des hauts fonctionnaires de 13 pays des Caraïbes afin de débattre de la nécessité de créer un environnement favorable à la propriété intellectuelle dans la région grâce à des programmes d’enseignement, de sensibilisation du public et de formation à l’application des droits, de soutenir la création et le renforcement d’offices de la propriété intellectuelle, de promouvoir le commerce électronique et d’automatiser tous les offices de propriété intellectuelle de la région. 2398 participants ont bénéficié des activités suivantes : - Afrique : deux réunions régionales et une réunion d’experts sur le folklore, les savoirs traditionnels et les ressources génétiques; deux réunions de haut niveau sur une stratégie de l’OMPI pour l’adoption du NOPADA; une réunion du comité africain de la CISAC; et des journées d’information communes sur le droit d’auteur. - Pays arabes : une réunion régionale sur la propriété intellectuelle et les résultats de la Conférence ministérielle de Doha, en coopération avec l’OMC; une réunion de coordination régionale des directeurs d’offices de propriété industrielle et de bureaux du droit d’auteur; une réunion interrégionale sur le droit d’auteur et les droits connexes; sept séminaires nationaux sur les marques, les noms de domaine, les dessins et modèles industriels et la protection des obtentions végétales en vertu de la Convention UPOV. - Asie et Pacifique : neuf réunions régionales ou sous-régionales : trois sur les questions de politique générale relatives à la propriété intellectuelle et au développement économique; une sur les savoirs traditionnels et le folklore, une réunion des directeurs d’offices de propriété intellectuelle; une sur l’Accord sur les ADPIC à l’intention des PMA; deux sur la coopération sous-régionale en matière de propriété intellectuelle (SOPAC et SAARC); et une sur le WCT et le WPPT. - Amérique latine et Caraïbes : quatre réunions régionales de coordination ou de programmation sur la politique de propriété intellectuelle; deux séminaires nationaux à l’intention des fonctionnaires des ministères des affaires étrangères sur les concepts généraux dans le domaine de la propriété intellectuelle; trois séminaires sur les savoirs traditionnels et le folklore (un national, un régional et un international); et une consultation régionale sur le commerce électronique et la propriété intellectuelle. 16 voyages d’étude sur l’adhésion à l’OMC et la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC (pays arabes). 20 missions consultatives ont été entreprises, dont : trois consultations de haut niveau sur la politique et la coopération en matière de propriété intellectuelle (Asie et Pacifique); examen d’une étude relative à un mécanisme régional de propriété intellectuelle pour les pays insulaires du Forum (Asie et Pacifique); neuf missions en rapport avec des questions d’ordre législatif (principalement adhésion aux traités administrés par l’OMPI, et interprétation et mise en œuvre de ces traités, compatibilité de la législation nationale, législation dans le domaine des savoirs traditionnels); et sept missions en vue de la participation aux délibérations de hautes autorités sur les questions de politique de propriété intellectuelle (Amérique latine et Caraïbes). Cinq études ont été lancées dans la région Asie et Pacifique sur les questions suivantes : incidences du système des droits de propriété intellectuelle sur l’innovation technique (République de Corée); possibilité d’établir un système de gestion collective dans la région de l’ANASE; utilisation de la propriété intellectuelle en tant qu’instrument de croissance économique dans la région de l’ANASE; mécanisme régional pour la gestion et l’évaluation des la propriété intellectuelle à l’intention des pays insulaires du Forum; et stratégie régionale en matière de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes dans les pays insulaires du Forum. Un plan d’action ciblé par région pour les pays insulaires du Forum, visant principalement la création d’un mécanisme sous-régional de coopération dans les domaines de la propriété industrielle et du droit d’auteur dans la région du Pacifique Sud. |  |  |
| OBJECTIF : Aider les pays en développement à établir ou moderniser leur système d’administration et de sanction des droits de propriété intellectuelle, notamment par l’automatisation. |  |  |  |
| Résultat escompté : Pays en développement équipés de structures modernes d’administration et de sanction des droits de propriété intellectuelle. |  |  |  |
| Résultats obtenus Amélioration générale des pratiques de gestion et de l’accès à l’information en matière de propriété intellectuelle grâce à divers projets d’automatisation et au WIPOnet. Mise en œuvre d’un programme de lutte contre le piratage dans trois pays d’Afrique. Utilisation accrue des techniques de l’information aux fins de l’amélioration de l’administration et des services de propriété intellectuelle. Coopération accrue entre les offices de propriété intellectuelle, le pouvoir judiciaire, les organismes chargés de l’application des droits et les associations de titulaires en matière de sanction des droits, notamment au niveau interinstitutionnel. | Indicateurs d’exécution Nombre de projets de modernisation et d’automatisation d’offices de propriété intellectuelle menés par l’OMPI : - Afrique : 27 plans d’action ciblés par pays, élaboration de deux logiciels et mise en œuvre de trois projets de lutte contre le piratage; 21 institutions ont été équipées d’ordinateurs et de matériel de communication. - Pays arabes : installation du logiciel de gestion de systèmes automatisés dans 11 pays; fourniture de matériel à cinq pays; poursuite de l’automatisation des offices de propriété industrielle avec l’installation dans 11 offices du logiciel d’amélioration de l’efficacité des opérations commandé par l’OMPI. - Asie et Pacifique : 14 plans d’action ciblés par pays ou par région étaient en cours d’exécution (trois achevés, deux nouveaux et 10 (y compris le plans d’action ciblé par région) en cours), dont trois plans d’action ciblés par pays visant à automatiser trois offices de propriété intellectuelle; acquisition de matériel et de logiciels informatiques pour établir ou moderniser les systèmes de gestion des droits de propriété industrielle ou du droit d’auteur des organismes suivants : la Direction de l’enregistrement des marques et l’Office des brevets du Bangladesh, la Division de la propriété intellectuelle du Cambodge, l’Office national de la propriété intellectuelle de la Mongolie et la société collective de ce pays, l’Office national de la propriété intellectuelle de Sri Lanka et l’appui au système de propriété intellectuelle et la connexion à l’Internet au Viet Nam. En outre, des manuels portant sur différents aspects de l’administration des droits de propriété intellectuelle ont été fournis aux offices de propriété intellectuelle du Cambodge, de l’Inde et du Pakistan. - Amérique latine et Caraïbes : quatre projets d’automatisation ont été entrepris, dont un nouveau système automatisé pour l’administration des brevets et des marques à l’OCPI (Oficina Cubana de la Propiedad Industrial), conception de logiciels pour le Bureau du droit d’auteur en Colombie, développement du système des brevets des Caraïbes et des modules d’accès à l’Internet, et mise au point des modules pour les marques des Caraïbes; création de pages Web sur la propriété intellectuelle pour les pays du Marché commun du Sud (MERCOSUR); poursuite des activités de modernisation et d’automatisation des offices de propriété intellectuelle dans le cadre de cinq plans d’action ciblés au Mexique (propriété industrielle et droit d’auteur), au Panama, au Paraguay et en Uruguay; achat de matériel informatique pour 10 pays et distribution du CD-ROM Espace World 2001 à 16 pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 75 missions consultatives ont été entreprises en matière d’automatisation et d’installation de logiciels dans les domaines suivants : un dispositif antipiratage, droit des brevets, droit d’auteur, administration des dessins et modèles industriels, promotion de l’innovation, procédures administratives (examen des demandes de brevet et d’enregistrement de marques, principalement), organisation des offices de propriété intellectuelle et sanction des droits de propriété intellectuelle. 36 voyages d’étude ont été organisés sur la propriété industrielle et le droit d’auteur (Afrique) et sur divers aspects de l’administration et de la sanction des droits de propriété intellectuelle, y compris l’automatisation (Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraïbes). 4717 participants ont bénéficié des activités suivantes : - Afrique : six séminaires nationaux sur la propriété intellectuelle; un sur la sanction des droits; et un séminaire régional sur l’Accord sur les ADPIC. - Pays arabes : cinq séminaires nationaux sur l’invention, l’innovation et la sanction des droits de propriété intellectuelle à l’intention des membres du corps judiciaire; colloque national spécialisé de l’OMPI sur la sanction des droits de propriété intellectuelle à l’intention du pouvoir judiciaire, de la police, des agents des douanes et des procureurs, tenu à Amman (Jordanie); colloque sous-régional de l’OMPI sur la protection du droit d’auteur à l’intention des membres du pouvoir judiciaire des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), tenu à Doubaï (Émirats arabes unis). - Asie et Pacifique : 18 stages ou réunions de formation au niveau régional ou national sur la modernisation de l’administration de la propriété intellectuelle, la sanction des droits de propriété intellectuelle (y compris le programme d’orientation avec voyage d’étude à l’intention des agents des douanes), le système de Madrid, l’utilisation des techniques de l’information dans l’administration de la propriété intellectuelle, la protection du droit d’auteur (notamment dans l’environnement numérique) et la gestion collective. - Amérique latine et Caraïbes : neuf séminaires nationaux ou régionaux sur la sanction des droits de propriété intellectuelle. |  |  |

### Sous-programme 12.2 – Domaines d’action particuliers

157	La réponse aux besoins particuliers des PMA, notamment en terme d’assistance à la mise au point de politiques visant à renforcer la mise en œuvre et l’utilisation des systèmes de propriété intellectuelle aux fins de leurs objectifs de développement, a revêtu un rand de priorité accru compte tenu de la date limite fixée à 2006 pour leur mise en conformité avec l’Accord sur les ADPIC.  En coopération avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), deux ateliers régionaux, tenus l’un à Dar-es-Salaam (Tanzanie) à l’intention d’Haïti et des PMA d’Afrique, et l’autre à Dacca (Bangladesh) à l’intention du Yémen et des PMA de la région Asie et Pacifique, ont permis de préciser les obligations et les engagements de ces pays en vertu de l’Accord sur les ADPIC et de la Déclaration de Doha.  Par ailleurs, des progrès considérables ont été accomplis en 2002 en ce qui concerne la réalisation des résultats concrets pour les PMA.

158	La richesse de la culture et du patrimoine de nombreux pays en développement et PMA étant créée par les créateurs et les titulaires de droits d’auteur et de droits connexes, l’assistance de l’OMPI aux administrations nationales du droit d’auteur et aux organisations de gestion collective est restée cruciale.  Parmi les étapes marquantes de cette assistance figurent une réunion organisée conjointement avec le Gouvernement du Mali, le Ministère des affaires étrangères de la France et l’Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF) et une réunion interrégionale sur le droit d’auteur et les droits connexes tenu à Manama (Bahreïn), ainsi que le IVe Congrès ibéro-américain du droit d’auteur et des droits connexes.

159	Une large assistance législative a été fournie aux pays en développement sous forme de commentaires sur des lois ou des projets de lois et d’autres conseils d’ordre législatif.  Des consultations ont également été tenues avec des fonctionnaires nationaux de ces pays.

160	La Collection de lois accessible en ligne (CLEA), base de données électronique sur la législation relative à la propriété intellectuelle, est restée un site Web très fréquenté, le nombre de demandes d’accès progressant de près de 20% par rapport à l’année précédente pour atteindre quelque 4,8 millions, ce qui montre clairement le succès de CLEA dans la diffusion de la législation relative à la propriété intellectuelle.

| OBJECTIF : Aider les pays les moins avancés (PMA) à élaborer des politiques qui leur permettent d’utiliser efficacement la propriété intellectuelle pour les besoins de leur développement. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Meilleure perception par les décideurs et les groupes d’utilisateurs des PMA de l’importance des questions de propriété intellectuelle et renforcement de la capacité des PMA de bénéficier du système de la propriété intellectuelle. |  |
| Résultats obtenus Nouveaux progrès enregistrés dans le domaine du renforcement des capacités, notamment dans les PMA. Des progrès considérables ont été accomplis dans la mise en œuvre des activités de l’OMPI en faveur des PMA, renforçant ainsi l’aptitude de ces pays à tirer profit du système de la propriété intellectuelle. Les ateliers conjoints OMPI/OMC sur l’Accord sur les ADPIC ont sensibilisé les hauts fonctionnaires des PMA aux principaux aspects de l’accord. | Indicateurs d’exécution Nombre de principes directeurs, documents d’orientation, profils nationaux et autres documents de référence publiés sur les questions de propriété intellectuelle et les PMA : - huit notes portant sur des questions spécifiques ont été établies sur demande des PMA; - la version française des “Données essentielles de propriété intellectuelle des pays les moins avancés” a été achevée; - des progrès considérables ont été accomplis concernant la publication du Manuel de négociation des licences techniques et des Actes de la table ronde de haut niveau de Lisbonne. Incorporation des considérations de propriété intellectuelle dans les programmes des organisations régionales et internationales concernées : Des progrès ont été accomplis dans la réalisation des activités de l’OMPI en faveur des PMA : - le Kit WIPOnet a été installé dans 21 offices de la propriété intellectuelle de 19 PMA. En tout, ce sont 28 offices de 23 PMA qui disposent maintenant du WIPOnet; - l’Académie mondiale de l’OMPI a formé 85 cadres de 17 PMA dans le domaine de la propriété industrielle, du droit d’auteur et des droits connexes; - des sociétés de gestion collective du droit d’auteur ont été créées en Guinée-Bissau, au Mozambique, en République-Unie de Tanzanie et au Tchad; - la question des savoirs traditionnels, du folklore et des ressources génétiques – d’un intérêt particulier pour les PMA – a été examinée pendant de nombreuses réunions nationales, régionales et interrégionales, y compris par le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore; les PMA insulaires du Pacifique ont élaboré une loi régionale sui generis type sur la protection des expressions culturelles traditionnelles; - des informations essentielles ont été mises à disposition en vue d’aider les PME dans leurs activités inventives et novatrices. Deux ateliers régionaux communs OMPI-OMC pour les PMA sur la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC se sont tenus à Dar-es-Salaam (Tanzanie) et à Dacca (Bangladesh) et ont été suivis par 230 participants représentant les Ministères du commerce, de l’industrie et de la justice. L’évaluation positive faite par les participants a été accueillie avec satisfaction par le Conseil des ADPIC de l’OMC. L’OMPI a participé à la 12e Réunion ministérielle des pays les moins avancés tenue à Cotonou (Bénin); au Sommet mondial sur de développement durable tenu à Johannesburg (Afrique du Sud); et à la Conférence internationale Banque mondiale/FMI sur les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté tenue à Washington. |
| OBJECTIF : Aider les pays en développement à renforcer leur cadre législatif en matière de propriété intellectuelle. |  |
| Résultat escompté : Législations des pays en développement en harmonie avec les normes internationales. |  |
| Résultats obtenus Accroissement du nombre de pays en développement dont la législation est en conformité avec les obligations découlant des traités internationaux. | Indicateurs d’exécution Nombre de projets de loi ou règlement, commentaires et avis sur la compatibilité ou autres services consultatifs juridiques ad hoc fournis par l’OMPI aux pays en développement qui en auront fait la demande : 21 projets de loi ont été remis à 12 pays et 24 commentaires ont été remis sur des lois ou des projets de loi reçus de 17 pays. En outre, d’autres conseils législatifs ont été dispensés dans 13 cas à 11 pays et 25 consultations ont été tenues avec des fonctionnaires de 13 pays. Taux d’utilisation des collections de lois de propriété intellectuelle tenues par l’OMPI : Accroissement de 20% de l’utilisation de CLEA; augmentation de 15% des documents disponibles par l’intermédiaire de CLEA. |
| OBJECTIF : Analyser les tendances qui se dégagent et définir en réponse des programmes et des lignes d’action possibles dans les domaines de l’innovation et de la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes. |  |
| Résultat escompté : Structures et programmes pérennes dans un nombre croissant de pays en développement pour promouvoir l’innovation et la créativité par la propriété intellectuelle. |  |
| Résultats obtenus Les ateliers et séminaires de l’OMPI sur des questions liées à l’innovation ont continué de jouer un rôle central dans le transfert de connaissance et de technologie. Attrait renforcé des prix décernés par l’OMPI pour promouvoir la reconnaissance de l’activité inventive. | Indicateurs d’exécution Nombre de projets, directives, services, documents de référence et nature du matériel d’information élaborés par l’OMPI pour favoriser le développement de la capacité d’innovation et de la créativité dans les pays en développement et retour d’information à ce sujet : - quatre documents contenant des principes directeurs et du matériel de référence ont été établis et un projet spécial ont été lancés par l’OMPI en vue d’encourager les universités des pays en développement et des pays en transition à établir des coordonnateurs pour la propriété intellectuelle; - 66 prix OMPI des meilleurs inventeurs décernés à des inventeurs et à des innovateurs de 34 pays dont 20 pays en développement; - cinq trophées de l’OMPI pour les entreprises innovantes ont été décernés; - six prix OMPI de la créativité ont été remis à des auteurs et à des créateurs de quatre pays en développement; - six séminaires et ateliers tenus aux niveaux national, régional et interrégional sur la propriété intellectuelle, la promotion de l’innovation et la créativité ont bénéficié à 62 pays et trois organisations régionales; - deux voyages d’étude concernant des services d’appui à l’innovation; - deux missions effectuées par des experts sur l’aide à la création de services d’appui à l’innovation; - trois consultations concernant la création d’un répertoire international des centres et services d’innovation fondé sur l’Internet, le projet de l’OMPI en faveur des universités et les statistiques de propriété industrielle de l’OMPI. |
| Résultat escompté : Information en matière de propriété industrielle à disposition et utilisée de manière efficace. |  |
| Résultats obtenus Utilisation effective des services d’information relatifs à la propriété industrielle. | Indicateurs d’exécution Nombre de nouveaux services permettant d’accéder aux informations technologiques contenues dans les brevets et aux autres informations en matière de propriété intellectuelle utiles aux entreprises commerciales et aux institutions de recherche–développement : - 1347 demandes de recherches, y compris de rapports dans le cadre du programme ICSEI pour la recherche et l’examen des demandes de brevets, ont été reçues de 35 pays en développement; - 612 demandes de recherches en ligne par l’OMPI ont été reçues de 26 pays en développement; - l’OMPI a traité 83 demandes de documents de brevet reçues de 20 pays en développement, soit un total de 1 309 copies; - trois projets spéciaux ont été réalisés par l’OMPI dans le domaine de l’information en matière de propriété industrielle (GLOBALPAT, JOPAL (publication en ligne) et les statistiques de propriété industrielle de l’OMPI (publication en ligne sur CD-ROM)); - 20 missions effectuées par des experts sur les services d’information en matière de propriété industrielle. |
| Résultat escompté : Gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes renforcée dans les pays en développement et contribuant plus pleinement au développement social, économique et culturel de ces pays. |  |
| Résultats obtenus Poursuite du renforcement de la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes, notamment dans le cadre d’un programme dynamique de sensibilisation et de formation. Accroissement des fonds collectés par les sociétés de gestion collective existantes et du montant redistribué à leurs membres pour l’exploitation de leurs œuvres musicales dans les pays des Caraïbes. | Indicateurs d’exécution Nombre de programmes conçus pour faciliter la compatibilité des systèmes de gestion de droits avec les normes techniques, bases de données et réseaux de diffusion de données internationaux : - une réunion organisée conjointement avec le Gouvernement du Mali, le Ministère des affaires étrangères de la France et l’Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF) pour mettre au point une stratégie en matière de gestion collective, de lutte contre de piratage et de promotion du développement des industries culturelles en Afrique; - deux programmes de formation intensive de 10 jours à l’intention des responsables et des chefs de section des sociétés de gestion collective provenant de 11 pays anglophones d’Afrique, qui ont porté sur tous les aspects de la gestion collective; - une réunion interrégionale sur le droit d’auteur et les droits connexes tenue à Manama (Bahreïn) pour servir de cadre à un échange de données d’expérience au niveau interrégional sur les normes de protection dans le domaine du droit d’auteur et des droits connexes; - plusieurs séminaires nationaux et régionaux tenus au Bhoutan, aux Fidji, en Indonésie, en République de Corée et au Viet Nam; plusieurs missions consultatives au Bhoutan, aux Fidji, en Iran et au Népal; voyages d’étude effectués par des fonctionnaires de la Chine et des Fidji; et un séminaire régional à l’intention des sociétés d’artistes interprètes ou exécutants en Amérique latine. - le IVe Congrès ibéro-américain du droit d’auteur et des droits connexes, suivi par plus de 400 participants et 46 experts, représentant les gouvernements, les universités, le corps judiciaire, les avocats, les sociétés de gestion collective, les organismes chargés de la sanction des droits et les organisations non gouvernementales (ONG) des pays d’Amérique latine, de l’Espagne et du Portugal. Création d’une nouvelle société de gestion collective au Viet Nam. Suivi des activités du Caribbean Copyright Link (CCL) pour faciliter et assurer la pérennité du système régional, et suivi du projet pilote pour les créateurs d’œuvres visuelles en Amérique latine, avec l’organisation de la première réunion régionale sur ce sujet. Coopération avec les ONG compétentes, débouchant notamment sur la signature d’un accord de coopération avec la CISAC. Nombre et influence des analyses et documents d’orientation réalisés sur des questions émergentes dans le domaine de la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes et retour d’information à ce sujet : Publication d’un ouvrage sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes. Préparation et suivi d’une étude en vue d’un système régional de gestion collective pour l’ANASE. |

### Sous-programme 12.3 – Coopération relative aux systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye

161	Trois pays en développement supplémentaires ont adhéré au PCT, portant à 64 (sur 118) le nombre d’États contractants qui sont des pays en développement.  Deux pays en transition ont déposé des instruments d’adhésion au Protocole de Madrid.  Les États contractants du PCT qui sont des pays en développement ont semblé retirer de réels avantages de leur adhésion au PCT et l’utiliser plus largement dans leur système de brevets nationaux.  En conséquence, les taxes et émoluments distribués en 2002 aux pays susmentionnés  se sont élevés à 13,7 millions de francs suisses dans le cadre du système de Madrid et à 825 000 francs suisses dans le cadre du système de La Haye.

| OBJECTIF : Obtenir qu’un plus grand nombre de pays en développement et de pays en transition deviennent parties contractantes du PCT, de l’Arrangement et du Protocole de Madrid et de l’Arrangement de La Haye, et qu’ils participent plus largement à ces systèmes. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Obtenir qu’un plus grand nombre de pays en développement et de pays en transition deviennent parties contractantes du PCT, de l’Arrangement ou du Protocole de Madrid et de l’Arrangement de La Haye. |  |
| Résultats obtenus En décembre 2002, 118 États contractants, soit 3 de plus pour l’année. Parmi les 118 États contractants du PCT, 64 sont des pays en développement et 27 des pays en transition. En décembre 2002, le nombre de parties contractantes au système de Madrid s’élevait à 70, dont 48 pays en développement ou en transition. En décembre 2002, le nombre de parties contractantes au système de La Haye s’élevait à 30, dont 19 pays en développement ou en transition. | Indicateurs d’exécution Nombre de nouvelles parties contractantes parmi les pays en développement et les pays en transition : - trois pays ont déposé leurs instruments d’adhésion au PCT en 2002 : Nicaragua, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Seychelles. - Deux pays ont déposé des instruments d’adhésion au Protocole de Madrid : Bélarus et ex-République yougoslave de Macédoine. - Un pays (l’Ukraine) a adhéré à l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye. - Quatre pays ont ratifié l’Acte de 1999 de l’Arrangement de La Haye, dont trois pays en transition (Estonie, Slovénie et Ukraine). En ce qui concerne le PCT, le programme actif de séminaires a été poursuivi, en coopération avec des offices nationaux et régionaux, des associations professionnelles des centres de recherche, des universités et des entreprises et la quantité d’informations relatives au PCT disponibles sur le site Web de l’OMPI a considérablement augmenté. En ce qui concerne les systèmes de Madrid et de La Haye, 13 missions ont été conduites pour promouvoir l’utilisation de ces systèmes, et de nombreuses réunions d’information ont eu lieu avec des représentants des pays en développement et des pays en transition aux cours de leurs déplacements au siège de l’OMPI, dont un atelier de deux jours organisé à Genève, immédiatement après les assemblées, à l’intention des pays en développement et des pays en transition parties au système de Madrid. |
| OBJECTIF : Renforcer la coopération avec les pays en développement et les pays en transition sur les questions relatives aux systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye, dans l’optique d’accroître l’efficacité de leurs systèmes. |  |
| Résultat escompté : Référence plus systématique dans les pays en développement et les pays en transition aux systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye pour la constitution d’un cadre juridique et pour le traitement des demandes d’enregistrement correspondantes. |  |
| Résultats obtenus Fourniture de nombreux conseils et d’une formation sur ces questions à un certain nombre de gouvernements de pays en développement et à une organisation régionale. Des conseils sur les systèmes de Madrid et de La Haye et ont été donnés à plusieurs pays en développement et pays en transition. | Indicateurs d’exécution Nombre de fonctionnaires des offices de pays en développement et de pays en transition ayant reçu une formation : Au total, 518 fonctionnaires d’offices de propriété intellectuelle venant de 13 pays en développement ont reçu une formation sur le PCT. Au total 3259 participants, représentants 82 pays en développement, un pays en transition et une organisation régional (l’OAPI comprenant États contractants du PCT), ont suivi 26 séminaires nationaux et six séminaires régionaux. Des conseils et une assistance concernant le PCT ont aussi été dispensés. Le premier atelier à l’intention des pays en développement et des pays en transition déjà parties au système de Madrid s’est tenu à Genève et à Berne en octobre 2002, rassemblant des participants de 33 pays. Degré d’intégration de ces systèmes aux systèmes nationaux et régionaux dans les pays en développement et les pays en transition : Des projets de dispositions du PCT ou des conseils juridiques pour l’application du PCT ont été fournis à plusieurs pays en développement et à une organisation régionale en 2002. Nombre de demandes internationales provenant de pays en développement et de pays en transition : Par rapport à 2001, le nombre total de demandes PCT déposées en 2002 depuis des pays en développement est resté pratiquement inchangé, 30 États contractants en développement déposant 5359 demandes. Par rapport à 2001, le nombre de demandes PCT déposées en 2002 a progressé de près de 7%, avec 1284 demandes provenant de 23 pays en transition. En ce qui concerne le système de Madrid, le nombre des demandes et enregistrements concernant des pays en développement et des pays en transition a légèrement reculé, s’établissant à 3980. Les dépôts de dessins et modèles industriels sont restés stables. |

### Sous-programme 12.4 – Automatisation des offices de propriété intellectuelle

162	En 2002, l’assistance à l’automatisation fournie par l’OMPI aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition a été recentrée et redéfinie.  Une approche plus globale et harmonisée a été adoptée pour l’installation et la maintenance de solutions d’automatisation destinées aux offices de propriété intellectuelle et aux organisations de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes.  Elle a permis d’obtenir des résultats concrets en termes de solutions d’automatisation intégrées et d’un bon rapport coût-efficacité et de conseils techniques utiles dispensés aux États membres.

163	En 2002, des activités d’aide à l’automatisation ont été mises en œuvre dans 54 États membres du monde entier, allant de la fourniture de conseils et d’études techniques à l’installation de solutions d’automatisation complètes.  Ces solutions comprenaient l’infrastructure informatique requise, les logiciels nécessaires à l’automatisation des opérations des offices ou des organisations de gestion collective, la création de bases de données nationales de propriété intellectuelle et le renforcement des compétences du personnel de ces institutions.

164	Au total, plus de 25 projets d’automatisation ont été lancés dans le monde entier en 2002, dont 10 ont été achevés.  L’assistance à l’automatisation fournie à quatre organisations de gestion collective a permis d’accroître de manière significative les redevances distribuées aux titulaires.

| OBJECTIF : Fournir des conseils et un appui technique pour des projets relatifs aux techniques de l’information dans les pays en développement, les pays les moins avancés (PMA) et les pays en transition dans le cadre des politiques de l’OMPI en matière de coopération pour le développement. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Adoption d’une approche intégrée tangible dans la prestation de conseils techniques et de services d’experts aux fins de l’amélioration des systèmes d’automatisation dans les secteurs concernés des États membres. |  |  |
| Résultats obtenus L’expérience acquise par l’OMPI a été mise à profit pour faciliter l’adaptation et le recyclage de solutions d’automatisation éprouvées pour réduire au minimum les coûts et les délais d’installation. Élaboration de solutions d’automatisation plus complètes prévoyant notamment le renforcement des capacités et le partage de données d’expériences et de pratiques recommandées au niveau mondial. Alignement sur les normes et projets informatiques de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Utilisateurs satisfaits des conseils fournis et de la méthodologie adoptée : Un retour positif a été donné par les États membres concernant le recentrage opéré et la stratégie globale adoptée concernant l’exécution des activités d’assistance à l’automatisation. Le nombre de demandes émanant des États membres a augmenté, l’automatisation étant considérée comme une question prioritaire. Nombre de recommandations formulées et suivies dans les stratégies d’automatisation des offices de propriété intellectuelle : En 2002, des activités d’assistance à l’automatisation ont été exécutées dans 54 États membres du monde entier. Chaque activité comprenait notamment une ou plusieurs recommandations à suivre ou à mettre en œuvre par l’OMPI ou par l’État membre concerné, selon le cas. Nombre de solutions d’automatisation échangées : 10 offices de propriété intellectuelle et quatre organisations de gestion collective ont reçu des solutions d’automatisation complètes, prévoyant notamment l’infrastructure informatique, les applications nécessaires aux opérations, la création de bases de données de propriété intellectuelle et des mesures de renforcement des capacités. Ces solutions faisaient appel à l’adaptation et au recyclage des composants des systèmes existants installés dans la région ou ailleurs et qui fonctionnaient de manière satisfaisante. |  |
| Résultat escompté : Création d’une base de données et d’un site Web destinés à collecter des savoirs concernant les activités liées à l’automatisation des offices de propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus De nouveaux progrès ont été accomplis dans l’élaboration de la base de données et du site Web. Un service en ligne a été testé par les États membres pour la présentation à l’OMPI de leurs rapports techniques annuels par l’intermédiaire du site Web. | Indicateurs d’exécution Nombre d’appareils, logiciels et applications répertoriés et inclus dans la base de données : Une partie des informations a été enregistrée dans la base de données. L’inventaire complet d’un office de propriété intellectuelle ou d’une organisation de gestion collective en termes d’infrastructure informatique et de logiciels est entrepris une fois achevée l’élaboration de la base de données. Degré d’exactitude et de fiabilité des données : Toutes les données saisies dans la base de données doivent être vérifiées et validées. |  |
| Résultat escompté : Établissement d’un document exposant la ligne d’action de l’OMPI au regard de ses objectifs d’automatisation des offices de propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus Un cadre de politique générale pour l’automatisation des offices de propriété intellectuelle a été mis au point afin de tenir compte des opportunités et des difficultés que soulève la fourniture de solutions d’automatisation durables. | Indicateurs d’exécution Approbation de cette ligne d’action par les États membres de l’OMPI : Le cadre de politique général a commencé à être utilisé activement dans l’exécution des activités d’automatisation. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 12 en 2002 : 30 734 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 13 – Coopération avec certains pays d’Europe et d’Asie

165	Une contribution importante a été apportée au renforcement et à l’utilisation efficace des systèmes de propriété intellectuelle des pays concernés.  Les activités ont été axées sur la fourniture de conseils législatifs, la mise en valeur des ressources humaines, l’organisation de manifestations de sensibilisation et la modernisation ou la création d’administrations de propriété intellectuelle durables, afin d’apporter des avantages à long terme à ces économies.  La coopération régionale et internationale a été intensifiée.

166	L’OMPI a participé à la rédaction du chapitre de propriété intellectuelle du Code civil pour les pays de la CEI et a communiqué des observations écrites sur les projets de loi de propriété intellectuelle de plusieurs pays de la région.  En outre, de larges consultations ont été menées avec plusieurs gouvernements sur les questions générales de propriété intellectuelle, la modernisation des législations nationales en matière de propriété intellectuelle et la ratification des traités administrés par l’OMPI et de l’Accord sur les ADPIC, ou l’adhésion à ces instruments.

167	L’OMPI a également coopéré activement avec 12  gouvernements à l’élaboration et à l’exécution de plans d’action ciblés par pays, de programmes de coopération bilatérale, de mémorandums d’accord et de projets par pays visant à aider les autorités nationales à mettre en place une gestion et une utilisation plus efficaces des systèmes de propriété intellectuelle.  De plus, des projets de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes ont été mis en œuvre dans cinq pays.

168	Une attention considérable a été consacrée à la sensibilisation des fonctionnaires nationaux, des dirigeants de PME, des représentants des organismes d’aide aux PME et des agents de propriété industrielle au rôle central des actifs de propriété intellectuelle dans la création et la pérennisation de la réussite commerciale des PME de la région sur les marchés intérieur et international.  Un forum interrégional et plusieurs séminaires ont été organisés à cet égard.  D’autres activités de sensibilisation ont également été organisées sur des questions telles que la commercialisation, la valorisation et la gestion des actifs de propriété intellectuelle, la promotion des activités innovantes, les faits nouveaux concernant la protection des inventions biotechnologiques et des obtentions végétales, les indications géographiques, le commerce électronique, ainsi que le droit d’auteur et les droits connexes dans l’infrastructure nationale et culturelle.  Comme les années précédentes, le Secrétariat a mis l’accent sur la question de la sanction des droits de propriété intellectuelle.

| OBJECTIF : Renforcer les législations nationales relatives à la propriété intellectuelle en tenant compte des normes internationales pertinentes. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Conformité des législations nationales des pays concernés avec les normes internationales applicables et les tendances observables sur le plan mondial. |  |  |
| Résultats obtenus Plus grande harmonie de la législation nationale des pays concernés avec les traités administrés par l’OMPI et l’Accord sur les ADPIC. | Indicateurs d’exécution Nombre d’observations fournies aux gouvernements concernés et de consultations tenues avec eux : Des commentaires sur des projets de lois relatives à la propriété intellectuelle ont été fournis à six pays. Des consultations sur la législation en matière de propriété intellectuelle ont eu lieu avec quatre gouvernements. Une assistance a été apportée à la rédaction du chapitre de propriété intellectuelle du Code civil type pour les pays de la CEI. |  |
| OBJECTIF : Encourager l’adhésion aux divers traités administrés par l’OMPI. |  |  |
| Résultat escompté : Augmentation du nombre d’adhésions aux traités administrés par l’OMPI. |  |  |
| Résultats obtenus L’adhésion aux traités administrés par l’OMPI a augmenté dans les pays concernés. | Indicateurs d’exécution Nombre d’instruments d’adhésion aux traités en question ou de ratification desdits traités : Des conseils concernant la ratification des traités administrés par l’OMPI, ou l’adhésion à ces traités, ont été fournis à des fonctionnaires de neuf pays lors de missions ou de visites des fonctionnaires nationaux à l’OMPI. 26 instruments d’adhésion aux traités administrés par l’OMPI ou de ratification de ces traités ont été déposés, dont le TLT (4), le PLT (2), le Protocole de Madrid (2), le WCT (1) et le WPPT (2). |  |
| OBJECTIF : Renforcer les administrations chargées de la propriété intellectuelle, notamment le cadre de la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes, les mécanismes de sanction des droits et les systèmes de promotion de la créativité et de l’innovation. |  |  |
| Résultat escompté : Efficacité accrue des administrations chargées de la propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus Les administrations nationales de propriété intellectuelle ont été en mesure de renforcer leur infrastructure et de gagner en efficacité. | Indicateurs d’exécution Nombre de projets de développement institutionnel mis en œuvre avec succès : Trois plans d’action ciblés par pays, un projet par pays, six programmes de coopération et un mémorandum d’accord ont été lancés ou mis en œuvre. Nombre de fonctionnaires ayant reçu une formation et retour d’information : 23 fonctionnaires de neuf pays ont participé à des voyages d’étude et 19 missions consultatives ont été entreprises concernant la modernisation de l’infrastructure de la propriété intellectuelle. Un retour d’information positif a été reçu de nombreux fonctionnaires concernant la qualité de la formation dispensée. Par ailleurs, deux offices de propriété intellectuelle ont reçu des conseils sur l’informatisation de leurs opérations et neuf pays ont reçu des ordinateurs et d’autres types de matériel. |  |
| Résultat escompté : Création de sociétés de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes et assistance juridique ou technique à l’intention de ces sociétés. |  |  |
| Résultats obtenus Une importante contribution a été apportée à l’établissement ou au renforcement de neuf organisations de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes. | Indicateurs d’exécution Nombre d’organisations de gestion collective ayant reçu une aide : Cinq projets par pays ont été mis en œuvre, un autre a été lancé. Nombre de fonctionnaires conseillés et formés et retour d’information : Des voyages d’études ont été organisés pour huit fonctionnaires de trois pays. Des missions d’experts ont été entreprises dans quatre pays. Le retour d’information a été positif. |  |
| Résultat escompté : Renforcement des mécanismes administratifs et judiciaires de sanction des droits de propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus Les fonctionnaires ont acquis une meilleure expérience et les mécanismes administratifs de sanction des droits de propriété intellectuelle ont été renforcés. | Indicateurs d’exécution Nombre de fonctionnaires conseillés et formés et retour d’information : 350 fonctionnaires appartenant aux administrations de la propriété industrielle et du droit d’auteur, au pouvoir judiciaire, aux gens de loi, aux forces de police, aux douanes et autres autorités d’application des lois de trois pays ont reçu, dans le cadre de deux séminaires et de deux ateliers nationaux , une formation pour lutter efficacement contre le piratage et la contrefaçon d’objets de propriété intellectuelle. Les participants se sont déclarés globalement satisfaits, notamment en ce qui concerne les connaissances acquises. |  |
| Résultat escompté : Meilleure coopération régionale. |  |  |
| Résultats obtenus Vaste coopération régionale entre les pays de la région. | Indicateurs d’exécution Nombre d’activités de coopération : Des fonctionnaires de l’OMPI ont participé à des réunions du Conseil interétatique pour la protection de la propriété industrielle (CIPPI), de l’Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI et de l’Organisation eurasienne des brevets (OEAB), à deux réunions du Groupe de travail consultatif de la CEE/ONU sur la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle pour l’investissement dans les pays en transition, et aux réunions de l’Initiative centreuropéenne. Un séminaire régional sur la propriété intellectuelle à l’intention des jeunes cadres a été organisé par l’OMPI en coopération avec l’OEAB. |  |
| Résultat escompté : Intérêt accru pour l’utilisation du système de propriété intellectuelle à des fins de la compétitivité commerciale et de développement économique et social; compétences et connaissances plus poussées en la matière. |  |  |
| Résultats obtenus Meilleure compréhension de la valeur des droits de propriété intellectuelle et plus grande reconnaissance de leur importance dans les domaines essentiels de l’activité économique dans leurs pays respectifs. Connaissances et compétences accrues en matière d’utilisation du système de la propriété intellectuelle pour le développement économique, technique et social ainsi que pour le renforcement de la compétitivité. | Indicateurs d’exécution Nombre de personnes des secteurs public et privé informées et formées, et retour d’information : Environ 800 participants des secteurs public et privé ont été formés dans le cadre de huit activités de sensibilisation (trois au niveau régional, une au niveau sous-régional et quatre au niveau national) portant sur différents sujets (dont l’enseignement de la propriété intellectuelle, le rôle de la propriété intellectuelle dans l’économie mondiale, l’importance de la propriété intellectuelle pour les jeunes cadres, le commerce électronique, les noms de domaine, le droit d’auteur et les droits connexes en tant que partie intégrante de l’infrastructure nationale et culturelle, les faits nouveaux survenus dans la protection des inventions biotechnologiques et des obtentions végétales, et les indications géographiques). Plusieurs gouvernements et de nombreux participants ont exprimé leur vive satisfaction au sujet de ces réunions. Ils ont notamment souligné la pertinence des thèmes abordés au regard de leur activité professionnelle et l’utilité des contacts pris en vue de l’établissement de réseaux. Nombre de documents et produits d’information destinés au public : Une assistance a été fournie en vue de la traduction en arménien et en russe de diverses publications de l’OMPI, de traités administrés par l’OMPI et d’autres textes législatifs. Un version en russe du site Web de l’OMPI a été établie. Un article sur une décennie de progrès dans le domaine de la propriété intellectuelle dans les pays en transition a été publié. |  |
| OBJECTIF : Aider les PME à utiliser le système de propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultat escompté : Efficacité accrue des infrastructures et des services relatifs à l’information et à l’innovation, ainsi que de l’aide aux PME. |  |  |
| Résultats obtenus Prise de conscience du rôle crucial des actifs de propriété intellectuelle dans la création et la pérennisation de la réussite commerciale des PME de toutes catégories sur les marchés intérieur et international et de la nécessité de gérer ces actifs. Capacité accrue de commercialisation des droits de propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Augmentation du nombre d’offices de propriété intellectuelle participant aux manifestations visant le développement des infrastructures en matière d’innovation et l’aide aux PME : 600 participants ont assisté à un forum interrégional, un séminaire sous-régional et trois séminaires nationaux organisés à l’intention des fonctionnaires nationaux, des dirigeants de PME, des représentants des organismes d’aide aux PME et des conseils en propriété industrielle. Deux séminaires nationaux sur la commercialisation, la valorisation et la gestion des actifs de propriété intellectuelle et la promotion des activités d’innovation ont été organisés. Une brochure sur la propriété intellectuelle et les PME a été traduite et adaptée à la situation locale dans quatre pays. Nombre de missions consultatives : Des missions consultatives ont été entreprises dans trois pays. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 13 en 2002 : 2 492 000 francs suisses |  |  |

## Programme principal 14 – Académie mondiale de l’OMPI

169	La mise en valeur des ressources humaines est un aspect stratégique crucial des activités visant à moderniser et à utiliser efficacement le système de la propriété intellectuelle aux fins du développement économique, social et culturel.  L’Académie mondiale de l’OMPI a contribué à cet objectifs dans le cadre de ses trois sous-programmes : élaboration des politiques, formation professionnelle et enseignement à distance.

170	Parmi les faits marquants de 2002, il convient de mentionner la conclusion d’un nouvel accord-cadre de coopération avec les universités et les centres de recherche des États membres, le renforcement du programme d’enseignement à distance et l’organisation de nouveaux séminaires et ateliers.

171	En septembre 2002, la bibliothèque s’est transformée en Centre de gestion des connaissances et bibliothèque électronique, afin de fournir au Secrétariat des services d’information et de référence améliorés et de catalyser les activités de l’Organisation en matière de gestion des connaissances.  Parmi les nouvelles initiatives figurent la nouvelle présentation du site Intranet du Centre, qui a entraîné une augmentation de 30% de sa fréquentation, ainsi que la mise au point d’une visionneuses hyperbolique (ou carte intelligente) pour ce site.  Les stratégies de gestion de connaissances ont été largement diffusés au sein du Secrétariat, grâce à la publication de plusieurs bulletins d’information électroniques.  Les membres du personnel ont été encouragés à utiliser les derniers moteurs de recherche sur l’Internet pour accéder à de multiples bases de données électroniques et à de nouvelles catégories d’informations sur les questions de propriété intellectuelle, y compris la documentation dite “souterraine”, dans diverses listes de diffusion électroniques.  Un forum de discussion a également été créé afin de bâtir une communauté d’intérêts à l’OMPI et de constituer un service de références fondé sur le partage d’expérience avec l’ensemble du personnel du Secrétariat.

### Sous-programme 14.1 – Enseignement à distance et sensibilisation du public

172	Le programme d’enseignement à distance a accru sa portée et son influence dans le monde. Avec en 2002 plus de 4968 participants (en progression de 40% par rapport à 2001) dans 171 pays, le programme a poursuivi son expansion grâce à la diffusion en ligne du “Cours général de propriété intellectuelle” (DL-101) en français, en anglais, en chinois et en espagnol.  Des versions de ce cours en portugais, en russe et en arabe seront aussi élaborées et diffusées en 2003.  Compte tenu de l’expansion continue de ce programme, un système de gestion de la formation a été mis en place afin de faciliter l’administration et la diffusion en ligne des cours d’enseignement à distance.

173	Le “Cours général de propriété intellectuelle” a été intégré dans les programmes d’autres institutions, tel le cours de spécialisation en propriété intellectuelle, proposé conjointement par l’OMPI et l’Université de Turin.

174	Le programme commun OMPI-UNISA de spécialisation en propriété intellectuelle, lancé en 1998, s’est poursuivi, quelque 35 étudiants bénéficiant de bourses de l’OMPI.  Les trois derniers modules du programme, qui en comprend neuf au total, ont été achevés en 2002.

175	L’examen pédagogique de quatre cours spécialisés, portant sur le droit d’auteur et les droits connexes, le commerce électronique, les savoirs traditionnels et la biotechnologie, a été mené à bien.  Ces cours seront intégrés au programme de cours en ligne proposé par l’académie.

| OBJECTIF : Accroître les possibilités d’éducation dans le domaine de la propriété intellectuelle pour un large éventail de groupes cibles, grâce à l’utilisation de didacticiels. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Existence d’un programme d’étude de la propriété intellectuelle par enseignement à distance officiellement reconnu, et sanctionné par un diplôme. |  |
| Résultats obtenus L’élaboration d’un programme d’étude de la propriété intellectuelle par enseignement à distance a débuté. Plusieurs accords de collaboration en matière d’enseignement à distance ont été conclus. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des accords spéciaux conclus avec certains établissements : Des accords de coopération ont été conclus avec les établissements suivants : - Ministère de l’éducation et de la recherche de la Roumanie (MER), Bucarest (Roumanie); - Ministère de la mise en valeur des ressources humaines du Gouvernement de l’Inde (MHRD), New Delhi (Inde); - Ministère de l’éducation et de la science de l’Ukraine (MESU), Kiev (Ukraine); - Université technique nationale d’Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, (NTUUKPI), Kiev (Ukraine); - Académie de recherche scientifique et de technologie (ASRT) du Caire (Égypte); |
| Résultat escompté : Modularité des tarifs en fonction de critères bien définis. |  |
| Résultats obtenus Des consultations ont été organisées pour examiner cette question. | Indicateurs d’exécution Nombre d’étudiants inscrits par catégorie de tarif appliquée : n. d. Sommes perçues suite à l’application du barème retenu : n. d. |
| Résultat escompté : Services d’enseignement et d’assistance pédagogique, en ligne ou dans un établissement, dispensés par un groupe d’enseignants universitaires renommés. |  |
| Résultats obtenus Le nombre d’enseignants du cours d’enseignement à distance a augmenté de 23% par rapport à 2001. | Indicateurs d’exécution Effectif d’enseignants : 32 enseignants ont été engagés en 2002 pour le cours d’enseignement à distance en six langues (français, anglais, chinois, espagnol, portugais et russe). |
| Résultat escompté : Présentation du contenu du cours sous diverses formes grâce à des moyens techniques appropriés. |  |
| Résultats obtenus La participation au cours DL-101, intitulé “Cours général de propriété intellectuelle”, a augmenté de 40% par rapport à 2001. | Indicateurs d’exécution Nombre de langues dans lesquelles les cours sont proposés : 14 sessions du cours DL-101 ont été proposées en 2002 : trois en anglais, trois en français, trois en espagnol, trois en chinois, une en russe et une en portugais. Répartition des participants par session : anglais : 3031; français : 403; espagnol : 921; chinois : 491; russe : 57; portugais : 65. Nombre d’étudiants ayant achevé chaque cours proposé et retour d’information : 1120 questionnaires d’évaluation ont été reçus, indiquant un taux global de satisfaction de 98%. |
| Résultat escompté : Facilitation de l’accès aux cours et des services d’appui aux étudiants grâce à l’amélioration des systèmes de gestion en ligne et de transmission. |  |
| Résultats obtenus Installation d’un système de gestion de la formation pour renforcer les services proposés aux étudiants. | Indicateurs d’exécution Possibilité accrue, grâce à la base de données du système, de suivre les progrès des étudiants inscrits aux cours d’enseignement à distance, depuis l’inscription jusqu’à l’obtention du diplôme : L’interactivité entre les formateurs et les étudiants, ainsi qu’entre les étudiants eux-mêmes, a été renforcée. Les étudiants ont été en mesure de suivre leurs progrès de plus près. |
| Résultat escompté : Création de nouveaux contenus de cours en fonction de la demande. |  |
| Résultats obtenus Examen pédagogique achevé et plan de production pour la mise en œuvre de cours d’enseignement spécialisé à distance. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des nouveaux cours d’enseignement à distance élaborés : Quatre cours d’enseignement spécialisé à distance ont été mis au point (droit d’auteur et droits connexes, savoirs traditionnels, biotechnologie et commerce électronique). |
| OBJECTIF : Promouvoir le rôle de l’Académie mondiale de l’OMPI et ses programmes par le biais d’activités d’information et de sensibilisation. |  |
| Résultat escompté : Notoriété accrue et portée plus large des programmes et des activités de l’académie. |  |
| Résultats obtenus Publication régulière de documents d’information sur les activités de l’académie. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des publications et des documents promotionnels produits : - 4000 exemplaires de la Revue de l’académie (français, anglais, espagnol); - 3500 exemplaires de la brochure révisée de l’académie (français, anglais, espagnol); - 3500 exemplaires du catalogue des cours révisé (français, anglais, espagnol); - 3500 exemplaires de la brochure mise à jour sur le cours DL-101 (français, anglais, espagnol); |

### Sous-programme 14.2 – Formation professionnelle

176	Le programme de formation des cadres est destiné aux techniciens des offices de propriété intellectuelle des pays en développement et des pays en transition.  Il vise à fournir une assistance aux États membres dans le domaine de la mise en valeur de leurs ressources humaines et de l’amélioration de leur système de propriété intellectuelle.  La réussite du cours DL-101 est restée un préalable à la participation à deux programmes essentiels de formation des cadres, à savoir les séminaires interrégionaux sur la propriété industrielle et sur le droit d’auteur, ce qui a permis de renforcer les synergies entre les différents programmes de l’académie.  Ce lien a contribué à une amélioration notable de l’aptitude des participants à profiter pleinement de la formation dispensée lors de ces séminaires.  Quelque 268 fonctionnaires d’offices de la propriété intellectuelle ont reçu une formation dans le cadre de ces programmes.

177	Vingt-quatre jeunes cadres et étudiants de troisième cycle ont participé aux cours de l’université d’été organisés par l’académie.

178	L’un des aspects importants du programme de formation des cadres concerne la coopération avec les institutions partenaires.  Des consultations ont été tenues avec quelque 25 offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux afin d’étudier les possibilités d’harmonisation des programmes de formation mis en œuvre en commun avec ces institutions.

| OBJECTIFS : Renforcer la formation professionnelle et la formation pratique aux niveaux intermédiaire et avancé et créer des liens plus étroits avec le programme d’enseignement à distance. Développer les compétences spécialisées des administrateurs en instaurant une coopération avec les offices de propriété industrielle et les bureaux du droit d’auteur au niveau national et régional, les organismes d’État et d’autres secteurs. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Perfectionnement et renforcement des compétences de nationaux de pays en développement et de certains pays d’Europe et d’Asie formés par l’OMPI à des aspects de la propriété intellectuelle de niveau intermédiaire, avancé et spécialisé. |  |
| Résultats obtenus Augmentation du nombre de participants de pays en développement et de pays en transition par rapport à 2001. | Indicateurs d’exécution Nombre de nationaux de pays en développement et de certains pays d’Europe et d’Asie formés et retour d’information : En 2002, la formation de quelque 268 participants provenant de 109 pays, d’un territoire et de deux organisations a été prise en charge, contre 256 participants de 92 pays, deux organisations et un territoire en 2001. En termes de répartition par sexe, 150 hommes et 118 femmes ont reçu une formation en 2002, contre 140 et 116 respectivement en 2001. |
| Résultat escompté : Création de liens plus étroits avec les programmes d’enseignement à distance. |  |
| Résultats obtenus Les séminaires interrégionaux intermédiaires améliorés ont continué d’être populaires et profitables aux étudiants. | Indicateurs d’exécution Nombre de cours pour lesquels ces liens ont été créés : Les deux séminaires interrégionaux d’initiation à la propriété industrielle et aux droit d’auteur et droits connexes a continué de bénéficier du lien avec le cours DL-101 d’enseignement à distance. |
| OBJECTIF : Organiser le programme de cours d’été sur la propriété intellectuelle. |  |
| Résultat escompté : Augmentation des possibilités de participation aux cours d’été. |  |
| Résultats obtenus Pendant six semaines, un programme intensif a été mis en œuvre et des travaux de recherche de grande qualité ont été rédigés, dont l’un a été publié dans une revue internationale sur la propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Nombre d’étudiants admis aux cours d’été : En juillet 2002, 24 boursiers provenant d’autant de pays ont reçu une formation. Informations reçues en retour : il a été souligné que l’élévation du degré d’instruction des participants stimulait les débats de fond. Tous les étudiants ont apprécié la manière dont le programme était abordé. Plusieurs d’entre eux ont demandé que des études de cas soient introduites dans le programme. Les connaissances acquises ont aidé les participants, de leur propre aveu, dans leur carrière et leurs activités de recherche. Publications : le travail de recherche d’un étudiant de l’université d’été sur les indications géographiques a été publié dans un revue internationale renommée de propriété intellectuelle. |

### Sous-programme 14.3 – Élaboration des politiques

179	Dix sessions et colloques de l’académie ont été organisés en 2002, réunissant des participants de pays en développement, de pays en transition et d’organisations intergouvernementales.

180	En ce qui concerne les sessions spéciales de l’académie sur des questions d’actualité, l’accent a été placé sur la formation des enseignants du droit de la propriété intellectuelle dans les universités ou d’autres établissements d’enseignement.  À cet égard, une session du programme de formation et d’éducation à la propriété intellectuelle a été organisée en collaboration avec l’Office des brevets et des marques de la Fédération de Russie (ROSPATENT), à Moscou.

181	Un colloque international sur les incidences des techniques sur le droit d’auteur et les droits connexes a été organisé en coopération avec le Bureau du droit d’auteur des États-Unis d’Amérique, afin de donner à de hauts fonctionnaires nationaux des informations mise à jour sur l’impact des nouvelles technologies sur la création, la diffusion, l’exploitation et l’administration des œuvres littéraires, musicales, artistiques et audiovisuelles.

182	Des sessions ont été organisées conjointement avec l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique à Arlington (Virginie) et le Ministère du commerce et de l’industrie du Gouvernement de l’Inde, à New Delhi, pour former les fonctionnaires chargés de l’application des droits, en particulier, les juges, les procureurs et les agents de la police et des douanes, à la sanction des droits de propriété intellectuelle.

183	Parmi les initiatives nouvelles mises en œuvre en 2002 au titre du programme d’élaboration des politiques, il convient de mentionner les séminaires sur la propriété intellectuelle à l’intention des participants du stage de formation à la politique commerciale organisé par l’OMC à Genève, des diplomates participant aux stage de formation à la diplomatie multilatérale organisé par l’Institut universitaire de hautes études internationales à Genève et, à la demande des États membres, des universités au niveau national.  Par ailleurs, un séminaire a été organisé à l’intention des étudiants en droit de l’Université d’Alicante (Espagne) inscrits au programme de maîtrise en droit de la propriété intellectuelle.

184	L’académie a poursuivi son appui aux activités de l’Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) en fournissant l’assistance financière nécessaire pour permettre la participation de ses membres et des professeurs de pays en développement et de pays en transition à son congrès annuel.

185	Une assistance a été fournie à des universités et à d’autres instituts de formation dans leurs efforts pour lancer ou améliorer l’enseignement de la propriété intellectuelle, en mettant à leur disposition des publications de l’OMPI et des traités dans le domaine de la propriété intellectuelle.

| OBJECTIF : Privilégier l’échange d’informations et les activités d’orientation et de formation dans le domaine de la propriété intellectuelle à l’intention des décideurs, des conseillers en politique et autres hauts responsables dans le domaine de la protection, de l’administration et de la sanction des droits de propriété intellectuelle. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Meilleure compréhension de l’importance de la propriété intellectuelle et de son rôle dans le développement social, économique, culturel et technologique. |  |  |
| Résultats obtenus Renforcement de la capacité d’analyse et de mise en œuvre des nouvelles orientations de politique relative à la propriété intellectuelle et d’utilisation de la propriété intellectuelle au service du développement. | Indicateurs d’exécution Augmentation du nombre de décideurs et de conseillers en politique participant aux sessions de l’académie : Quatre sessions générales de l’académie ont été organisées : - à Khartoum (en arabe et en anglais), à l’intention de 19 participants de 16 pays, de la Ligue des États arabes et de l’Autorité nationale palestinienne, et de 200 participants locaux; - à Genève (en anglais), à l’intention de 13 ambassadeurs de 13 pays; - à Singapour (en anglais), à l’intention de 19 participants de 19 pays et de 25 participants locaux; - à Genève (en anglais), à l’intention de 21 participants de 21 pays. Le nombre total des participants des sessions et colloques de l’académie s’élève à 187 représentants de 95 pays en développement, pays en transition ou organisations intergouvernementales plus 225 participants locaux pour les sessions organisées en dehors de Genève. |  |
| Résultat escompté : Renforcement de la capacité des décideurs et des conseillers en politique à formuler et appliquer de nouvelles politiques ayant trait à la propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus Renforcement des connaissances et des compétences en matière d’administration et de sanction des droits de propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Retour d’information des participants : Deux sessions de l’académie sur la sanction des droits de propriété intellectuelle ont été organisées : - à Arlington (États-Unis d’Amérique) (en anglais), à l’intention de 14 participants de 14 pays; - à New Delhi (en anglais), à l’intention de 15 participants de 15 pays et de 200 participants locaux; Ces programmes ont été jugés utiles pour mieux faire connaître la propriété intellectuelle dans les pays des participants et utiliser les connaissances et les compétences acquises en matière de sanction des droits de propriété intellectuelle. Un stage de formation sur l’administration des brevets a été organisé à Oslo (en anglais), à l’intention de 20 participants de 20 pays. Selon les participants, la formation dispensée leur a apporté des renseignements utiles et ouvert de nouvelles perspectives. Grâce aux connaissances acquises, les participants pensaient être en mesure d’apporter une assistance à leurs collègues de leurs offices respectifs dans le domaine de l’examen des demandes de brevet. Ils ont tous déclaré qu’il recommanderaient ce stage à d’autres membres de leur office ou de leur ministère. Un colloque international sur les incidences des techniques sur le droit d’auteur et les droits connexes a été organisé à Washington à l’intention de 18 participants de 18 pays. Ce colloque a été jugé très instructif par tous les participants. L’un d’entre eux a fait savoir que les nouveaux aspects du droit d’auteur découverts au cours du colloque seraient pris en considération dans la loi sur le droit d’auteur en cours d’adoption dans son pays. L’échange de données d’expérience parmi les participants eux-mêmes a aussi été apprécié. Deux séminaires sur la propriété intellectuelle à l’intention des 60 participants du stage de formation à la politique commerciale organisé par l’OMC à Genève et un séminaire similaire à l’intention de 18 diplomates participant au stage de formation à la diplomatie multilatérale organisé par l’Institut universitaire de hautes études internationales à Genève ont également eu lieu. Les participants ont estimé que les informations fournies dans le cadre de ces séminaires étaient importantes et utiles pour leurs fonctions de diplomates et de négociateurs. |  |
| OBJECTIF : Développer le système de bourses d’étude et la recherche en matière de propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultat escompté : Multiplication des accords de coopération avec des établissements d’enseignement de très haut niveau dans le domaine de la propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus Coopération renforcée avec diverses institutions, favorisant l’augmentation du nombre des participants bénéficiant des programmes de l’académie. Renforcement des capacités d’enseignement et de recherche en matière de propriété intellectuelle dans les pays en développement et les pays en transition. | Indicateurs d’exécution Nombre d’accords de coopération conclus et nombre de bourses attribuées : Organisation d’un cours intensif de troisième cycle sur la propriété industrielle à l’intention de fonctionnaires nationaux et de membres du corps enseignant à l’Université de Buenos Aires (Argentine) (en espagnol), qui a réuni neuf participants de neuf pays. Organisation d’une session de l’académie sur l’éducation et la formation à la propriété intellectuelle à Moscou, à l’intention de 22 participants de 11 pays de la CEI et de 40 participants locaux. Prise en charge de la participation de 17 enseignants de pays en développement et de pays en transition au Congrès 2002 de l’ATRIP, tenu à New Delhi (Inde). Deux séminaires nationaux réunissant au total 450 conférenciers, professeurs et chercheurs sur la propriété intellectuelle à l’intention des universités, au Kenya, et sur l’éducation et la formation en propriété intellectuelle, en Ukraine. Un séminaire à l’intention de 40 étudiants en droit de l’Université d’Alicante (Espagne) inscrits au programme de maîtrise en droit de la propriété intellectuelle. Huit bourses d’études ont été octroyées pour l’obtention d’une maîtrise ou d’un autre diplôme en propriété intellectuelle dans les établissements suivants : Franklin Pierce Law Center (États-Unis d’Amérique); John Marshall Law School (États-Unis d’Amérique); Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Université de Londres (Royaume-Uni); Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Université Robert Schuman (France); Université de Montpellier (France); et Université de Lund, Raoul Wallenberg Institute (Suède). Les boursiers venaient de la Chine, de l’Égypte, de la Guinée, d’Haïti, de la Lituanie, du Malawi, de la République tchèque et de la Zambie. |  |
| OBJECTIF : Mettre au point du matériel et des programmes pédagogiques pour l’enseignement de la propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultat escompté : Mise au point de matériel et de programmes pédagogiques pour l’enseignement de la propriété intellectuelle. |  |  |
| Résultats obtenus Mise au point de matériel pédagogique et de programmes conduisant à une augmentation du nombre d’établissements enseignant la propriété intellectuelle. | Indicateurs d’exécution Nombre d’outils pédagogiques et de programmes d’enseignement proposés : Publication d’une collection de travaux de recherche sur la propriété intellectuelle. Mise au point de trois programmes d’enseignement de la propriété intellectuelle. Les publications de l’OMPI et les traités administrés par l’Organisation ont été mis à la disposition de 12 établissements universitaires et d’enseignement supérieur dans huit pays : Université de Buenos Aires (Argentine); Centre d’études et de recherche en droit international et communautaire (CEDIC) (Cameroun); Université d’Asmara (Érythrée); Indian Institute of Technology, Roorkee; National Institute of Small Industry Extension Training (Inde); W.B. National University of Juridical Sciences, (Inde); Université Shahid Beheshti (République islamique d’Iran); Université de Téhéran (République islamique d’Iran); Université de Tarbyat Modaress (République islamique d’Iran); Université Moi (Kenya); Université islamique internationale du Pakistan; et Université de Dar Es Salaam (République-Unie de Tanzanie). |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 14 en 2002 : 7 155 000 francs suisses |  |  |

## programme principal 15 – Techniques de l’information

186	La méthodologie intégrant le cycle de vie de projets a continué d’être appliquée à la mise en œuvre des projets relatifs aux techniques de l’information (IMPACT, WIPOnet, etc.).  L’accent a été mis sur l’intégration, dans les différentes équipes de projet, d’utilisateurs des secteurs concernés et sur la communication aux États membres de rapports périodiques sur l’état d’avancement des projets, établis dans le cadre des mécanismes pertinents du Comité permanent des techniques de l’information (SCIT).  En vue de l’achèvement des phases de conception de tous les projets (sauf AIMS) au cours de l’exercice biennal 2002-2003, un groupe d’experts a été établi afin d’assurer le transfert des systèmes achevés dans un environnement de production (Services informatiques).  à la fin de 2002, le processus de transfert concernant le WIPOnet était déjà bien entamé et les discussions au sein du groupe d’experts pour le transfert du système IMPACT avaient débuté.  Les incidences de la réception de ces systèmes pour les Services informatiques seront étudiées de manière plus approfondie en 2003, lorsque les questions de transfert des connaissances et de redéploiement du personnel auront été réglées.

### Sous-programme 15.1 – Appui aux techniques de l’information

187	Un aperçu de la procédure de planification stratégique pour les techniques de l’infocommunication, qui servira de base à l’élaboration d’un plan stratégique concernant les techniques de l’infocommunication pour l’OMPI, a été présenté à la septième session plénière du Comité permanent des techniques de l’information (SCIT).  Les membres du comité ont pris note du document en reconnaissant qu’il s’agissait d’une vision et d’un mandat à longs termes pour l’installation et l’optimisation des techniques de l’information dans l’Organisation.

| OBJECTIF : Élaborer et mettre en œuvre des activités relatives aux techniques de l’information qui répondent aux objectifs énoncés dans le respect des budgets et des délais prévus. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Mise en œuvre des activités relatives aux techniques de l’information selon le budget et le calendrier convenus. |  |
| Résultats obtenus Les dépenses consenties au titre du projet n’ont pas dépassé le budget approuvé. La mise en œuvre du projet a accusé des retards par rapport au calendrier prévu. | Indicateurs d’exécution Dépenses effectives conformes au budget et mise en œuvre des activités dans les délais : Le budget de dépense a été respecté, comme indiqué dans les rapports périodiques sur l’état d’avancement des projets communiqués aux États membres via scit.mail et publiés sur l’Internet. Les États membres ont été tenus informés de tout retard enregistré dans les principaux projets et des mesures correctives ont été prises pour réduire les risques. |
| OBJECTIF : Faire en sorte que toutes les activités soient intégrées dans les pratiques de gestion de l’OMPI. |  |
| Résultat escompté : Optimisation des ressources dans le domaine des techniques de l’information. |  |
| Résultats obtenus Une planification minutieuse a favorisé une harmonisation et une coordination maximales entre tous les systèmes informatiques. | Indicateurs d’exécution Avantages sur le plan des coûts découlant de la coordination des achats de matériel ou du partage des ressources : Des économies ont été réalisées grâce à la normalisation des achats de matériel et de logiciels et à l’extension des contrats existants pour compléter les achats nécessaires. La location de matériel s’est également révélée rentable. La normalisation permet en outre de consolider les compétences au sein du programme relatif aux techniques de l’information. Augmentation de l’effectif de personnel pouvant travailler sur différents systèmes informatiques : Cet indicateur deviendra applicable en 2003, lorsque les nouveaux systèmes auront été transférés dans l’environnement opérationnel. |
| Résultat escompté : Analyse documentée de tous les secteurs d’activité de l’OMPI en ce qui concerne le niveau actuel d’informatisation et les besoins futurs permettant l’amélioration des pratiques de gestion des opérations. |  |
| Résultats obtenus Tous les nouveaux besoins en matière de techniques de l’information ont été soigneusement évalués et consignés. | Indicateurs d’exécution Nombre d’avant-projets relatifs au développement des systèmes ou aux remplacements nécessaires en fonction des opérations à entreprendre : Des travaux ont été entrepris à la fin de 2002 pour recenser les nouveaux besoins relatifs aux techniques de l’information à prendre en considération dans le projet de programme et budget pour l’exercice 2004-2005. Des justificatifs ont été établis sur demande et, lorsque c’était possible, les nouveaux besoins ont été regroupés, donnant lieu à sept postes d’investissement distincts dans les techniques de l’information aux fins d’évaluation et d’établissement des priorités. Les possibilités d’extension des techniques existantes ont été évaluées avant de juger de la nécessité de tout nouvel investissement. |
| OBJECTIF : Contribuer aux activités de l’OMPI en matière de techniques de l’information en veillant à ce qu’elles correspondent à la vision de l’Organisation, qu’elles soient compatibles avec les besoins d’autres programmes sur le plan des opérations et soient réalisées en coordination avec les États membres. |  |
| Résultat escompté : Activités relatives aux techniques de l’information conformes aux objectifs énoncés et à la vision globale de l’OMPI et de ses États membres. |  |
| Résultats obtenus Le SCIT a pris note de l’aperçu du processus de planification stratégique des techniques de l’infocommunication de l’OMPI, qui servira de base au plan stratégique de l’OMPI dans ce domaine. | Indicateurs d’exécution Retour d’information des utilisateurs et des États membres au moyen d’enquêtes réalisées par écrit : Retour d’information positif des États membres reçu lors des réunions du SCIT et des missions. Acceptation et lancement réussi des systèmes dans les secteurs d’utilisation concernés. |
| OBJECTIF : Fournir les services de secrétariat nécessaires au Comité permanent des techniques de l’information (SCIT). |  |
| Résultat escompté : Appui efficace aux organes constitués des États membres qui traitent des questions relatives aux techniques de l’information. |  |
| Résultats obtenus Un appui efficace a été fourni au SCIT. | Indicateurs d’exécution Retour d’information des délégués : Les délégués se sont déclarés satisfaits de l’organisation et de la teneur des quatre réunions du SCIT : la septième session plénière du SCIT, une session du Groupe de travail du SCIT sur les projets relatifs aux techniques de l’information et deux sessions du Groupe de travail de SCIT sur les normes et la documentation. Plusieurs États membres ont endossé le rôle de responsable d’une équipe d’experts à l’appui des nouveaux projets relatifs aux techniques de l’information, conformément aux nouvelles méthodes de travail du SCIT. |

### Sous-programme 15.2 – Services informatiques

188	L’infrastructure informatique de l’OMPI a été modernisée et rationalisée grâce à l’achèvement du projet FOCUS, qui met en œuvre une architecture non seulement capable de prendre en charge les systèmes actuels, mais qui tient compte également des besoins des nouveaux systèmes tels qu’IMPACT et le WIPOnet.  Un nouveau projet visant à automatiser le Service d’assistance informatique interne grâce à l’installation d’un nouveau système dédié nécessaire pour permettre au service d’assistance de traiter les 16 500 appels reçus en 2002 de la part des utilisateurs des 1850 ordinateurs individuels de l’OMPI.  Des progrès substantiels ont aussi été accomplis dans le domaine de la sécurité informatique, avec la promulgation des nouvelles politiques en matière de sécurité et de mots de passe et de restrictions relatives aux volumes de stockage partagés.

| OBJECTIF : Faciliter l’utilisation croissante de l’informatique à l’OMPI. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Infrastructure informatique moderne et amélioration de l’appui aux utilisateurs en vue d’accroître la productivité du personnel. |  |
| Résultats obtenus Les fonctions et les performances de l’infrastructure informatique de l’OMPI ont été étendues et améliorées. Production de nouveaux supports de formation en interne. | Indicateurs d’exécution Mise à niveau du réseau, du matériel et des logiciels par rapport aux normes de l’industrie : Projet FOCUS : - achèvement de la migration et de la consolidation du réseau interne de l’OMPI et élimination de l’ancienne architecture de réseau et du matériel périmé; - début de la consolidation des serveurs (recyclage de neuf serveurs de sites distants, aucun serveur neuf à installer dans les deux nouveaux bâtiments). Des liaisons de communication à haut débit ont été installées dans deux bâtiments supplémentaires de l’OMPI (Casaï et G. Motta), desservant 150 membres du personnel au total. Le système Magic Helpdesk Management étant entré en phase de production, les fonctions et les tâches ont été réorganisées en conséquence. Le système de gestion des inventaires informatiques a été intégré au système global de gestion des inventaires de l’OMPI. Assistance à la mise en œuvre des nouvelles politiques en matière de sécurité, de mots de passe et de restriction relatives aux volumes de stockage partagés. Statistiques d’utilisation pour les services en réseau : Dans le cadre du système de courrier électronique de l’OMPI, quelque 6330 messages (reçus et envoyés) ont été traités en moyenne chaque jour, ce qui correspond à un volume journalier de 512 mégaoctets. Le volume total des boîtes de réception dépasse 200 gigaoctets. Nombre de membres du personnel formés aux applications tant courantes que perfectionnées : La formation en interne a consisté en 14 sessions de formation dispensée par un formateur interne à plein temps, représentant 127 jours de formation au total pour 80 fonctionnaires de l’OMPI. La formation en interne a notamment porté sur les produits suivants : Internet Explorer; FrontPage 2000; MS Access Advanced. |
| OBJECTIF : Garantir un environnement informatique efficace, stable et sûr pour l’OMPI. |  |
| Résultat escompté : Fonctionnement fiable et stable des systèmes et des services informatiques de l’OMPI. |  |
| Résultats obtenus Le taux de disponibilité des systèmes informatiques de l’OMPI a été maintenu, voire amélioré. | Indicateurs d’exécution Passation d’accords relatifs au niveau de service avec les secteurs utilisateurs : En prévision pour 2003. Pourcentage de temps de bon fonctionnement pour les systèmes : - prise en charge de plus de 60 serveurs internes avec un taux de disponibilité de 99,7%; - le système de courrier électronique, constitué de 11 serveurs et passerelles, a atteint un taux de disponibilité de 99,8%; - le système consacré aux opérations de l’OMPI fonctionnant sur l’ordinateur central du Centre international de calcul (CIC) a atteint un taux de disponibilité de 99,91% durant les heures de travail et de 99,70% durant les heures de travail étendues (7 heures-20 heures). La duplication de tous les réseaux interne et externes essentiels aux opérations a été réalisée, concernant tant les connexions que le matériel de réseau actif, aboutissant à un taux de disponibilité de près de 100%. Temps de réponse aux appels des utilisateurs ayant besoin d’assistance : Helpdesk : - Appels et demandes d’assistance reçus : 16 500 - Demandes traitées par le service d’assistance : 11 700 - Demandes renvoyées au second niveau : 4 800 - Nombre de modèles créés pour les réunions : 400 - Mises à jour de l’inventaire informatique : 2 700 Outre les interventions du Service d’assistance, 4295 interventions au total ont été effectuées sur les 1850 ordinateurs en réseau de l’Organisation, dont : déménagement de plus de 1200 ordinateurs individuels (et coordination en rapport); 901 installations ou remplacements d’ordinateurs; plus de 1600 réparations matérielles ou logicielles; et 653 réparations d’imprimantes. 446 interventions ont également été nécessaires pour assurer l’entretien ou la réparation des 198 ordinateurs portables utilisés dans l’Organisation. Disponibilité de la documentation sur les systèmes et de la documentation à l’intention des utilisateurs : En prévision pour 2003. |
| OBJECTIF : Faire en sorte que les systèmes et les services soient actualisés et soient conformes aux besoins de l’Organisation. |  |
| Résultat escompté : Actualisation des systèmes existants et adaptation de ces systèmes avec l’évolution des besoins de l’Organisation. |  |
| Résultats obtenus L’infrastructure informatique a été adaptée en fonction de l’évolution des besoins. L’accroissement des activités de l’Organisation a été absorbé malgré une croissance zéro des effectifs. | Indicateurs d’exécution Élaboration de plans de travail et de procédures de vérification des changements applicables aux modifications apportées aux systèmes : En prévision pour 2003. Nombre de nouveaux besoins des utilisateurs ayant donné lieu à une action concrète : - installation de 450 nouveaux ordinateurs individuels pour le projet IMPACT et création d’un environnement logiciel spécifique; - essai pilote réussi d’un système de traitement des formulaires électroniques visant à rationaliser les opérations administratives (par exemple, commande de matériel, demandes de congés, etc.); - entretien et développement du cybercafé et installation d’ordinateurs personnalisés pour différentes conférences et manifestations; - mise en œuvre de solutions de reconnaissance des caractères pour l’arabe et le chinois; - mise en œuvre de procédures pour la fourniture (par différents vendeurs), l’acceptation et le contrôle des stocks de nouveau matériel informatique, notamment serveurs, ordinateurs individuels, ordinateurs portables, imprimantes, etc.; - mise en place de contrats de maintenance sur site avec différents vendeurs aux fins de rationalisation de la gestion des contrats. |

### Sous–programme 15.3 – WIPOnet

189	À la fin de 2002, le Kit WIPOnet avait été installé dans 52 offices de propriété intellectuelle, contre 19 à la fin de l’exercice biennal 2000-2001, quelque 520 utilisateurs inscrits utilisant déjà les services proposés sur le réseau.  Au total, 14 stages de formation régionaux ont été organisés en 2002, à l’intention de 151 fonctionnaires de 137 offices de propriété intellectuelle.  L’OMPI a également été en mesure d’étendre l’utilisation du WIPOnet au transfert de données pour les BNPI et les activités relatives au projet PCT-SAFE.

| OBJECTIF : Fournir l’infrastructure de réseau et les services nécessaires pour améliorer l’échange d’information entre les acteurs mondiaux de la propriété intellectuelle. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Fourniture d’une gamme complète de Services WIPOnet Centralisés à tous les offices de propriété intellectuelle des États membres qui disposent d’une connexion à l’Internet. |  |
| Résultats obtenus Les services WIPOnet spécialisés ont été mis à la disposition des États membres en 2002. | Indicateurs d’exécution Nombre d’offices de propriété intellectuelle accédant aux Services WIPOnet Centralisés, et retour d’information sur l’adéquation de ces services aux besoins opérationnels des offices : Le nombre d’offices de propriété intellectuelle utilisant les services WIPOnet centralisés a été porté à 143 suite aux demandes de prolongation des 30 heures de connexion gratuites convenues à l’origine avec les États membres. Nombre d’utilisateurs inscrits utilisant les services du WIPOnet : Quelque 520 utilisateurs inscrits utilisaient les services du WIPOnet. |
| Résultat escompté : Achèvement de la deuxième phase prévoyant le raccordement d’environ 98 offices de propriété intellectuelle, la formation de leur personnel et l’utilisation accrue de l’Internet par ces offices. |  |
| Résultats obtenus La phase II devrait être achevée comme prévu au cours de l’exercice biennal 2002-2003. | Indicateurs d’exécution Nombre d’offices de propriété intellectuelle ayant reçu le KIT WIPOnet. 52 offices de propriété intellectuelle ont reçu le Kit WIPOnet (dont 33 en 2002). Nombre de fonctionnaires des offices de propriété intellectuelle ayant reçu une formation : 151 fonctionnaires de 137 offices de propriété intellectuelle dans 106 États membres ont reçu une formation au WIPOnet : - trois cours en français ont été organisés en Afrique, un au Maroc et les deux autres au Cameroun; - deux cours en espagnol ont eu lieu en Amérique du Sud (Chili et Pérou); - au total, neuf cours en anglais ont été organisés en Europe, en Asie, dans les pays arabes et en Afrique. Nombre d’heures de connexion à l’Internet fournies aux offices de propriété intellectuelle : 1310 heures de connexion à l’Internet ont été fournies aux offices de propriété intellectuelle. |
| Résultat escompté : Amélioration de la diffusion de l’information en matière de propriété intellectuelle grâce à l’élargissement de l’accès aux programmes d’enseignement à distance et au renforcement de la collaboration avec la communauté de la propriété intellectuelle. |  |
| Résultats obtenus En prévision pour 2003. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes d’accès enregistrées sur les sites Web hébergés par le WIPOnet : Nombre de pages d’information publiées sur les serveurs Web du WIPOnet : Nombre de téléconférences et de visioconférences organisées par l’intermédiaire du WIPOnet : Nombre de cours d’enseignement en ligne suivis grâce aux connexions à l’Internet fournies dans le cadre du WIPOnet et nombre de participants à ces programmes : n. d. |
| Résultat escompté : Intégration des services WIPOnet aux services informatiques de base afin d’éviter le chevauchement des activités, d’améliorer l’efficacité et d’optimiser l’utilisation des ressources financières. |  |
| Résultats obtenus Intégration progressive des services du WIPOnet dans les services informatiques centraux. | Indicateurs d’exécution Nombre de fonctionnaires et de systèmes du Bureau international faisant appel aux services du WIPOnet : Dix fonctionnaires de l’OMPI et un service ont commencé à utiliser les services du WIPOnet en 2002. Le projet de BNPI a envoyé environ 6 gigaoctets de données PCT brutes par semaine sur DVD à un sous-traitant qui les a traitées et renvoyées à l’OMPI (environ 2 gigaoctets par semaine de données reformatées) par l’intermédiaire du service sécurisé du WIPOnet. Cette solution permet aux publications des BNPI d’économiser de 25 à 30% de temps par semaine, d’où des données disponibles plus rapidement et un service amélioré aux utilisateurs des bibliothèques électroniques. Les entreprises extérieures sous contrat pour le PCT-SAFE ont utilisé le WIPOnet pour transférer leurs données en toute sécurité sur le serveur de développement du projet. Nombre de services du WIPOnet et de services informatiques de base intégrés : Un des services informatiques de base a été intégré au WIPOnet en 2002. |
| Résultat escompté : Efficacité de la maintenance du système et de l’assistance aux utilisateurs et création d’un site anticatastrophe pour le WIPOnet. |  |
| Résultats obtenus Le temps moyen de résolution des incidents est relativement élevé en raison de quelques situations dans lesquelles la solution et sa mise en œuvre ont pris un temps considérable. | Indicateurs d’exécution Statistiques concernant les appels adressés au service d’assistance et les délais de réaction : Le service d’assistance du WIPOnet a reçu 120 appels, dont 96 ont été résolus, pour un temps moyen de résolution de 19 jours. Les appels reçus au cours de la période allant de septembre à décembre 2002 portaient sur des demandes d’assistance de toutes sortes (allant des pannes matérielles aux problèmes du réseau privé virtuel trilatéral), et tous les problèmes ont été résolus. Mise en service du site anticatastrophe du WIPOnet dans les délais prévus : En prévision pour 2003. |

### Sous-programme 15.4 – IMPACT

190	En ce qui concerne les mesures prises par l’OMPI pour automatiser les procédures du PCT, la première phase des services de communication systématique sur demande (COR) visant à permettre aux offices de propriété intellectuelle de recevoir les copies des brochures sous forme électronique (sur DVD ou par l’Internet) a été mise en œuvre en 2002 dans le cadre du projet IMPACT.   À la fin de l’année, quatre offices de propriété intellectuelle (Australie, États-Unis d’Amérique, Japon et Office européen des brevets) avaient prévu de recevoir les brochures sur support électronique (DVD) et trois autres étaient en phase de transition entre les support papier et les supports CD ou DVD.

| OBJECTIF : Répondre aux besoins opérationnels du Bureau du PCT concernant le traitement des demandes selon le PCT déposées sur papier ou sous forme électronique. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Phase 1 (Recours accrus aux services de communication sur demande – COR). |  |
| Résultats obtenus L’utilisation des services de la phase I de la COR a augmenté et a donné des résultats satisfaisants. | Indicateurs d’exécution Nombre de brochures et d’autres documents PCT transmis dans le cadre de ce service : COR SPÉCIFIQUE : Brochures : 4550; autres documents PCT : 9234 COR SYSTÉMATIQUE : Brochures : 779 765; autres documents PCT : 943 376 Pourcentage de brochures PCT sur papier : COR SPÉCIFIQUE : 95% COR SYSTÉMATIQUE : 89% Nombre d’offices ne recevant plus les brochures sur papier et nombre de documents automatisés : COR SPÉCIFIQUE : Quatre offices (Australie, États-Unis d’Amérique, Japon, OEB) ont prévu de recevoir certains des leurs documents sur support électronique. Trois autres (Israël, République de Corée, Royaume-Uni) ont entamé la transition entre le support papier et les supports CD ou DVD pour toutes leurs communications. COR SYSTÉMATIQUE : Quatre offices ( États-Unis d’Amérique, Japon, OEB, République de Corée) ont reçu systématiquement les documents de priorité sur DVD (99% de l’ensemble des documents de priorité envoyés par le Bureau international). Certains offices de propriété intellectuelle continuent de recevoir à la fois des copies papier et des copies électroniques des brochures et d’autres documents PCT, mais plusieurs devraient bientôt recevoir leurs documents sur support électronique et un nombre considérable d’entre eux ont déjà commencé à recevoir certains ou la totalité de leurs documents sur DVD. Dans leur majorité, les tiers abonnés aux services sont passés, avec effet immédiat, des documents sur papier à la communication sur DVD. |
| Résultat escompté : Phase 2 (système du Bureau international) opérationnelle. |  |
| Résultats obtenus Le cahier des charges pour le système du Bureau international (phase II) a été établi et la phase de conception a débuté. Le système devrait devenir opérationnel en 2003. | Indicateurs d’exécution Réduction du volume de papier traité par le Bureau du PCT : Réduction de l’utilisation du Centre international de calcul (CIC) : n. d. |
| Résultat escompté : Phase 3 (système du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur) opérationnelle. |  |
| Résultats obtenus La phase III du projet IMPACT (système du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur) devrait débuter en 2003. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes internationales traitées sous forme électronique dans le cadre du système IMPACT du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur : n. d. |

### Sous-programme 15.5 – Dépôt électronique selon le PCT

191	En novembre 2002, le projet PCT-SAFE a donné lieu à l’installation d’un système pilote pour le dépôt électronique selon le PCT auprès de 40 utilisateurs sélectionnés.  Dans le cadre de ce projet pilote, le PCT a reçu la première demande sous forme électronique le même mois.

| OBJECTIF : Adopter une norme concernant le dépôt et le traitement électroniques des demandes internationales |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Format des documents et des données agréé en vue de l’échange avec d’autres offices de propriété intellectuelle. |  |
| Résultats obtenus Le cadre juridique et la norme technique pour le dépôt électronique ont défini le format agréé pour l’échange de données avec d’autres offices. | Indicateurs d’exécution Volume d’activité dans le domaine de l’échange de données entre offices : Le système pilote pour la réception des demandes de brevet déposées sous forme électronique, parallèlement aux demandes sur papier, est en cours d’établissement pour le début de 2003. Un office récepteur du PCT (l’OEB) a commencé à recevoir les demandes PCT sous forme électronique (le 11 novembre 2002). |
| OBJECTIF : Mettre au point un système de dépôt électronique des demandes internationales fondé sur le logiciel PCT-EASY actuel (système de dépôt électronique des demandes). |  |
| Résultat escompté : Réduction au minimum des irrégularités susceptibles de figurer dans les demandes internationales établies à l’aide du logiciel officiel. |  |
| Résultats obtenus Respect du calendrier pour l’installation du système PCT-SAFE en 2003. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes internationales déposées sous forme électronique : Installation du système pilote à l’intention de 40 utilisateurs en novembre 2002. La première demande selon le PCT déposée sous forme électronique a été reçue le 17 novembre 2002 dans le cadre du projet pilote PCT-SAFE. Nombre d’irrégularités par demande internationale : n. d. |
| Résultat escompté : Suppression de la saisie manuelle des données (dactylographie ou numérisation) dans les systèmes informatiques. |  |
| Résultats obtenus n. d. | Indicateurs d’exécution Réduction du nombre de fonctionnaires affectés à la saisie des données : n. d. |
| Résultat escompté : Traitement plus rapide et à moindre coût des demandes. |  |
| Résultats obtenus n. d. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes internationales traitées par examinateur : n. d. |

### Sous-programme 15.6 – CLAIMS

192	Le projet CLAIMS est étroitement lié à l’avancement de la réforme de la CIB, dont le principal objectif est d’améliorer la recherche de l’information en matière de brevets grâce au niveau plus élevé dont la classification sera dotée après sa réforme.  Le projet CLAIMS comprend quatre volets, à savoir le projet RIPCIS et d’appui à la réforme de la CIB, le classement par catégories, le didacticiel CIB et la prise en charge linguistique.  Le projet RIPCIS est le sous-système qui remplacera le sous-système IPCIS de rapport d’examen préliminaire international utilisé jusqu’ici pour la révision de la CIB.  À la fin de 2002, La phase d’analyse et d’évaluation était pratiquement achevée pour l’appui  la réforme de la CIB, le classement par catégories et la prise en charge linguistique.  L’installation et la mise en œuvre devraient être achevées en 2003.  La mise en œuvre du volet consacré au didacticiel est pratiquement achevée.

| OBJECTIF : Aider les offices de propriété industrielle des États membres à procéder au reclassement de leurs collections de brevets. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Diminution de la charge de travail liée au classement des documents de brevet. |  |
| Résultats obtenus Respect du calendrier pour l’installation des systèmes d’appui en 2003. | Indicateurs d’exécution Nombre de documents classés à l’aide des symboles du niveau plus élevé attribués par les grands offices : Le niveau plus élevé de la CIB n’a pas encore été approuvé en raison de la décision de repousser la date de publication de la CIB après sa réforme de 2003 à 2005. Par conséquent, les documents n’ont pu être classés à l’aide des symboles du niveau plus élevé attribués par les grands offices. |
| OBJECTIF : Fournir les outils nécessaires pour que les résultats du classement effectué par les offices de la coopération trilatérale et les grands offices à l’aide du niveau plus élevé de la CIB après sa réforme puissent être partagés avec les offices de brevets de petite et moyenne taille ainsi qu’avec les offices des pays en développement grâce à une base de données centrale contenant les données de classement (et le numéro de demande/publication/priorité) de tous les documents de brevet publiés où que ce soit dans le monde. |  |
| Résultat escompté : Meilleur accès des pays de petite et moyenne taille et des pays en développement à la documentation de brevet. |  |
| Résultats obtenus La base de données centrale est en cours d’établissement par les offices de la coopération trilatérale et devrait être opérationnelle au second semestre 2004. | Indicateurs d’exécution Fréquence d’utilisation de la base de données centrale : n. d. |
| Résultat escompté : Mise à disposition de la CIB dans d’autres langues de l’Union de Strasbourg. |  |
| Résultats obtenus Deux nouvelles versions linguistiques de la CIB sont disponibles. | Indicateurs d’exécution Nombre de versions linguistiques créées au moyen de la traduction assistée par ordinateur : Les versions en croate et en perse (abrégée) ont été publiées. |
| Résultat escompté : Meilleur accès aux collections de brevets des offices de brevets des pays de petite et moyenne taille et des pays en développement qui ne publient pas leurs documents en anglais. |  |
| Résultats obtenus Création de liens, par l’intermédiaire d’IBIS, avec les bases de données relatives aux brevets qui peuvent être reliées à la CIB par URL directe. | Indicateurs d’exécution Nombre de bases de données reliées à des versions linguistiques spéciales de la CIB : Plus de 10 versions nationales de la CIB sont reliées à IBIS. En outre, la base de données de l’OEPM (office national espagnol) est reliée à la CIB par adresse URL directe via IBIS. Parmi les autres bases de données liées figurent espacenet (OEB), celle de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, celle du PCT et celle du Journal of Patent Associated Literature (JOPAL). |

### Sous-programme 15.7 – AIMS

193	Des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne le projet AIMS, destiné à remplacer le vieux système financier de l’OMPI par un système de gestion budgétaire et financière intégrée.  Suite au recensement des besoins des utilisateurs, un appel d’offres a été lancé afin de retenir la solution logicielle la plus adaptée aux besoins de l’OMPI.  Cette étape majeure ayant été franchie, le projet est resté dans les temps pour le début des opérations d’installation vers la fin de 2003.

| OBJECTIF : Remplacer le système financier FINAUT, qui a 16 ans d’âge, et le système de compte rendu BETS par un système moderne et intégré de comptabilité financière et de contrôle budgétaire sur lequel l’Organisation pourra s’appuyer adéquatement pour gérer et présenter son information financière. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Retrait progressif du système existant, le système FINAUT, au cours des deux à trois années à venir. |  |
| Résultats obtenus Le calendrier prévoyant l’installation du système AIMS en 2003 a été respecté, grâce aux progrès accomplis dans les phases d’analyse et de conception. | Indicateurs d’exécution Nombre de domaines, au sein des secteurs des finances et du budget, dépendant du système FINAUT en 200 :. La caisse de retraite fermée devait être la première partie du nouveau système mise en service indépendamment de l’ancien système à la fin de 2003. Réduction de l’utilisation du Centre international de calcul (CIC) : n. d. |
| Résultat escompté : Mise en œuvre d’un système financier doté des mécanismes de contrôle voulus pour satisfaire aux exigences de vérification interne et externe et, par conséquent, réduire au minimum les risques financiers. |  |
| Résultats obtenus Les besoins du vérificateur externe des comptes en termes de plan et de rapports comptables ont été recensés et définis. | Indicateurs d’exécution Retour d’information des vérificateurs internes des comptes : Le vérificateur interne des comptes de l’OMPI a été associé à la procédure pour faire en sorte que les rapports soient conformes au Règlement financier de l’OMPI. La participation du vérificateur interne des comptes sera sollicitée à diverses étapes ultérieures du projet. Retour d’information des vérificateurs externes des comptes : Les vérificateurs externes des comptes ont participé aux réunions concernant l’établissement du plan comptable. Le plan d’exécution du projet AIMS prévoit la poursuite de la participation des vérificateurs externes des comptes aux principales tâches et réunions afin de veiller à l’observation de leurs critères. |
| Résultat escompté : Mise en place, en matière de contrôle financier et budgétaire, d’un système de base stable qui permettra l’intégration des futurs systèmes opérationnels. |  |
| Résultats obtenus La planification relative aux interfaces à mettre en œuvre dans le cadre du projet AIMS s’est poursuivie. | Indicateurs d’exécution Nombre d’interfaces automatisées avec des systèmes extérieurs aux secteurs des finances et du budget : Neuf interfaces automatisées avec des systèmes externes au secteur des finances et du budget ont été recensées : paie; Centre d’arbitrage et de médiation; publications; contributions; PCT (CASPIA, CASPRO, IMPACT, selon le cas); MAPS; DMAPS. |
| Résultat escompté : Fourniture, à la direction des services, d’une information adéquate en matière de gestion financière. |  |
| Résultats obtenus n. d. | Indicateurs d’exécution Informations reçues des utilisateurs : Les utilisateurs ont été interrogés de manière approfondie afin de recenser leurs besoins et leurs difficultés en matière d’établissement de rapports financiers. Ces besoins feront l’objet d’une étude plus poussée dans le cadre de la phase de conception du projet. Les informations émanant des utilisateurs seront rassemblées et analysées au cours du processus de conception et de mise en œuvre des rapports de gestion financière afin d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour répondre à leurs besoins. |

### Sous-programme 15.8 – Reconnaissance optique des caractères (ROC)

194	La description de ce sous-programme, y compris sous l’angle des objectifs, des résultats escomptés et des indicateurs d’exécution, figure dans le programme et budget de l’OMPI pour 2002-2003 (annexe I du document WO/PBC/4/2 Add.1) approuvé par les États membres lors de leurs assemblées de septembre 2001.

195	La numérisation du texte intégral des demandes PCT à l’aide de la ROC est demeurée une activité permanente dans le cadre du programme relatif aux techniques de l’information en 2002, en coopération avec le PCT.  Parmi les principaux résultats obtenus figurent la livraison à l’OMPI de la collection complète PCTI2C sur DVD pour la période 1998-2002, avec un taux de reconnaissance des caractères de 99,7% en moyenne.

| OBJECTIF : Saisir le texte intégral des demandes selon le PCT au moyen de la reconnaissance optique des caractères (ROC) et mettre les données à la disposition des offices des États membres et des bibliothèques numériques de propriété intellectuelle sous forme électronique. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Mise à disposition du texte intégral des demandes selon le PCT en temps voulu. |  |  |
| Résultats obtenus Livraison à l’OMPI de la collection complète PCTI2C sur DVD. Les données communiquées chaque semaine à l’OEB sont conformes aux attentes. | Indicateurs d’exécution Les données électroniques doivent être livrées et chargées selon le calendrier prévu : Livraison hebdomadaire en temps voulu des produits électroniques PCTI2C à l’OMPI et des produits selon la norme ST.35 à l’OEB. |  |
| Résultat escompté : Les données électroniques seront d’une qualité suffisante pour être utilisées par les offices de brevets aux fins de la recherche et de l’examen. |  |  |
| Résultats obtenus Le taux de reconnaissance de 99,7% est nettement supérieur à l’objectif de 98%. | Indicateurs d’exécution La qualité des données électroniques doit être conforme aux prescriptions de l’OMPI : Un contrôle de la qualité de la structure des données PCTI2C a été effectué jusqu’à fin septembre 2002et l’OEB a indiqué que la reconnaissance optique était aussi bonne que possible compte tenu de la qualité des données de départ. Le taux de reconnaissance s’est élevé à 99,7% en moyenne (soit en dessus du taux de 98% retenu dans le contrat). Toutes les données publiées chaque semaine par le PCT ont été présentées sur les DVD PCTI2C. |  |
| Résultat escompté : Le système des BNPI continuera à être massivement utilisé. |  |  |
| Résultats obtenus Le système des BNPI a produit un grand nombre de demandes de pages. Un prototype pour la publication du texte intégral des données dans les BNPI du PCT est déjà à la disposition d’un nombre restreint d’utilisateurs. L’utilisation du WIPOnet pour la communication des données PCT intégrales aux BNPI est en place depuis novembre 2002 et les données plein texte sont disponibles aux fins du transfert par le WIPOnet une semaine après la date de publication. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes de renseignements enregistrées sur le site Web consacré aux BNPI : Quelque 11 502 830 pages ont été demandées depuis les site Web des BNPI, pour 39 540 341 occurrences. Publication hebdomadaire du texte intégral des descriptions et revendications des brochures PCT publiées en langues latines dans les meilleurs délais après la date de publication. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 15 en 2002 : 67 684 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 16 – Gestion des ressources humaines

196	Le Département de la gestion des ressources humaines a poursuivi ses activités conformément à la vision stratégique de l’OMPI tout en veillant à répondre de la manière la plus rapide et la plus efficace possible aux besoins de l’Organisation en matière de personnel.

197	En 2002, une analyse préliminaire a été réalisée sur le rapport établi par la National Academy of Public Administration (NAPA) intitulé “L’OMPI, un employeur de choix”, commandée en 2001 à la demande des États membres, afin d’établir un cadre financier et un calendrier pour la mise en œuvre des différentes recommandations contenues dans ce document.  Le rapport donne de précieuses indications de la manière dont le Département de la gestion des ressources humaines pourrait appuyer l’orientation stratégique de l’Organisation.  Les résultats de ces travaux dépendront de l’affectation d’un budget spécifique et de la poursuite des travaux relatifs au système de gestion administrative intégrée (AIMS).  L’analyse de ce rapport s’est inscrite dans le cadre plus large de l’évolution des techniques de l’information.

### Sous-programme 16.1 – Engagements

198	La rationalisation des procédures de recrutement s’est poursuivie.  Au cours de la période considérée, 94 postes ont été mis au concours et 98 nouveaux fonctionnaires ont été nommés (53 administrateurs et 45 agents des services généraux), soit par mise au concours, soit dans le cadre du système recrutement direct, conformément au Statut du personnel.  Au total, quatre fonctionnaires associés ont été nommés et neuf stagiaires ont participé au programme de stages de l’OMPI.

199	La durée des contrats des agents temporaires est passée à 11 mois ¾ et les premières études en vue de l’introduction éventuelle d’un congé de maternité pour les consultantes, les titulaires d’un contrat de travail spécial et les traductrices ont été effectuées.

| OBJECTIFS : Recruter des personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, d’efficacité et d’intégrité. Continuer à promouvoir l’équité entre les sexes dans le recrutement. Améliorer la répartition géographique des fonctionnaires et autres agents de l’Organisation. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Recrutement rapide et efficace de personnel de qualité, compte tenu de l’équité entre les sexes et de la répartition géographique, grâce au système intégré de gestion du personnel. |  |
| Résultats obtenus Le nombre de personnes recrutées a permis de répondre aux besoins de l’Organisation dans les délais fixés. Le recrutement a été conforme aux buts et objectifs à l’échelle du système des Nations Unies en matière d’égalité des sexes. La représentation géographique a été améliorée. | Indicateurs d’exécution Nombre de personnes recrutées pour répondre aux besoins de l’Organisation dans les délais fixés : 98 nouveaux fonctionnaires ont été nommés (53 administrateurs et 45 agents des services généraux). Les besoins supplémentaires de l’Organisation en personnel ont été pourvus grâce au recrutement de 32 consultants, 11 titulaires d’un contrat de travail spécial, 15 contrats de louage de services, 113 agents temporaires et neuf stagiaires. Respect des objectifs fixés pour le système des Nations Unies et des objectifs concernant le principe d’équité entre les sexes : Près des 50% des fonctionnaires nouvellement nommés étaient des femmes. Amélioration de la répartition géographique du personnel : À la fin décembre 2002, 89 nationalités différentes étaient représentées contre 86 à la fin de 2001. |
| OBJECTIF : Renforcer les procédures de recrutement et d’administration du personnel applicables aux agents temporaires en vue d’appuyer les activités de programme. |  |
| Résultat escompté : Rationalisation des politiques et procédures de recrutement et d’administration applicables aux agents temporaires. |  |
| Résultats obtenus Plus grande continuité de l’emploi et administration simplifiée. | Indicateurs d’exécution Nombre de politiques et procédures définies et mises en œuvre : La durée des contrats des agents temporaires est passée à 11 mois ¾. Des études préliminaires ont été menées en vue de l’introduction éventuelle en 2003 d’un congé de maternité à l’intention des consultantes, des titulaires d’un contrat de travail spécial et des traductrices. |

### Sous-programme 16.2 – Prestations et assistance sociale

200	Les prestations et avantages du personnel ont été gérés avec efficacité et des améliorations ont été apportées aux conditions d’emploi, conformément au régime commun des Nations Unies.  La version actualisée du système de gestion de l’horaire de travail variable mise en service en mars 2002 a permis d’améliorer les services offerts aux responsables et au personnel moyennant une plus grande souplesse dans la planification quotidienne et à long terme de la charge de travail.  Au second semestre de 2002, les chefs de groupe de l’ensemble de l’Organisation ont pu accéder en ligne aux renseignements concernant leurs subordonnés (absences, grade, durée de service, etc.), ce qui représente un allégement important des procédures administratives et, partant, des économies de temps et de ressources.

201	Les dossiers de quelque 1210 fonctionnaires de l’OMPI membres de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ont été administrés.  Au 31 décembre 2002, quelque 2890 personnes étaient couvertes par l’assurance médicale Van Breda et des prix compétitifs ont été négociés avec plusieurs prestataires de santé.  Le chalet Erika, propriété de la Caisse de retraite (fermée) de l’OMPI, a été vendu en mai 2002.

202	En ce qui concerne le bien-être du personnel, quelque 2000 demandes de renseignements émanant de membres du personnel et de leurs familles ont été traitées.  En mai 2002, une réunion a été organisée, en collaboration avec la Fondation pour Genève, à l’intention des enfants des membres du personnel récemment arrivés à Genève.  Une réunion d’orientation pour les conjoints de ces membres du personnel a été organisée en octobre pour la deuxième année consécutive.  Un séminaire de préparation au départ à la retraite a aussi été mis sur pied avec l’ONUG à l’intention des membres du personnel concernés.

| OBJECTIFS : Administrer les droits aux prestations et avantages des différentes catégories de personnel conformément au Statut et règlement du personnel de l’OMPI. Mettre au point de nouveaux instruments informatiques visant à améliorer l’administration des droits aux prestations et des avantages et renforcer les instruments existants. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Administration rapide et efficace des droits aux prestations et avantages de tout le personnel grâce au système intégré de gestion du personnel. |  |
| Résultats obtenus Les membres du personnel ont reçu leurs prestations dans les délais. Plus grande efficacité dans le traitement des demandes. | Indicateurs d’exécution Nombre de droits aux prestations et avantages administrés, nature de ces droits et retour d’information provenant des membres du personnel : L’administration des dossiers des quelque 920 membres du personnel et des consultants, des agents temporaires et titulaires de contrats de louage de services ou de contrats de travail spéciaux a notamment donné lieu aux mesures suivantes : - environ 800 rapports relatifs aux contrats, 183 promotions et 68 demandes de prime pour connaissances linguistiques ont été traités; - 268 déclarations de charges de famille; le paiement de 335 avances et prestations relatives à l’indemnité pour frais d’études, 430 dossiers d’allocation-logement et 162 cas de congé dans les foyers ont été traités; - les demandes de congé de maternité, de congé spécial et de remboursement des frais de voyage pour frais d’études, les cessations de service et les transferts ont été administrées; - 647 attestations, 120 laissez-passer des Nations Unies et 663 demandes et renouvellements de cartes de légitimation suisses ont été établies; 7010 demandes de congés annuels, de crédit et de compensation ont été traitées; environ 13 700 attestations de congé de maladie ont été enregistrées pour toutes les catégories de personnel et le paiement de quelque 20 500 heures supplémentaires a été traité; - introduction de l’accès en ligne des chefs de programme à certaines informations concernant leurs ressources humaines (absences, grade, durée de service, etc.). Le retour d’information des membres du personnel et des responsables de programme a été positif. |
| Résultat escompté : Mise en place d’un nouveau type de pointeuse faisant appel à la technique Ethernet, qui permettra d’améliorer l’efficacité du système d’horaire variable. |  |
| Résultats obtenus Le système révisé de gestion de l’horaire de travail variable a donné aux chefs de groupe et aux membres du personnel une plus grande souplesse dans la planification de la charge de travail. | Indicateurs d’exécution Retour d’information provenant des membres du personnel sur l’utilisation du système d’horaire variable : Le système révisé de gestion de l’horaire de travail variable entré en service en mars 2002 a été hautement apprécié des membres du personnel. La technique Ethernet a rencontré quelques difficultés qui ont parfois retardé le traitement des données. Cette technique a été mise en œuvre dans les nouveaux bureaux loués. |
| OBJECTIF : Donner information et conseils aux fonctionnaires sur leurs droits et obligations à l’égard de l’Organisation et des autorités du pays hôte. |  |
| Résultat escompté : Fourniture en temps voulu de renseignements et de conseils précis aux membres du personnel sur leurs droits et obligations à l’égard de l’Organisation et des autorités du pays hôte. |  |
| Résultats obtenus Les membres du personnel récemment arrivés ou en place ont bénéficié d’informations précises sur leurs droits et leurs obligations. | Indicateurs d’exécution Nombre d’avis au personnel publiés : 95 réunions à l’intention des membres du personnel récemment arrivés pour les informer de leurs droits et obligations à l’égard de l’Organisation et des autorités du pays hôte ont été organisées. 36 ordres de service et avis au personnel ont été publiés. Le retour d’information du personnel a été positif. |
| OBJECTIFS : Améliorer les conditions d’emploi du personnel et administrer et améliorer les services de prévoyance sociale et les services sociaux pour les membres du personnel et leurs familles, et renforcer leur efficacité par rapport à leur coût. Fournir des services d’assistance sociale appropriés aux membres du personnel (y compris les membres retraités) et à leurs familles en vue de les aider à résoudre des difficultés liées au travail ou familiales. |  |
| Résultat escompté : Nouveaux plans d’assurance et amélioration des plans existants. |  |
| Résultats obtenus Limitation du coût de l’assurance-maladie et sensibilisation du personnel aux coûts d’assurance. Assistance plus efficace aux membres du personnel à recherche d’un logement. Les membres du personnel récemment arrivés ont été plus rapidement opérationnels. Amélioration du site Intranet consacré au bien-être du personnel. Intérêt accru des membres du personnel pour les activités en faveur des enfants, en particulier les activités estivales. | Indicateurs d’exécution Nombre de nouveaux plans d’assurance, qualité de ceux-ci et nombre de plans existants améliorés : Négociation de prix compétitifs avec un plus grand nombre de prestataires de santé et mise en œuvre de nouvelles mesures en matière d’assurance. Quelque 294 membres du personnel et de leur famille ont souscrit au régime d’assurance-maladie de groupe, portant le nombre total de personnes assurées à 2890 en décembre 2002. Assurance-accidents : le calcul des primes, les demandes de remboursement et 103 déclarations d’accident ont été traités. À la fin de 2002, un millier de membres du personnel, de membres de leur famille ou de retraités étaient couverts par l’assurance-accidents non professionnels. En outre, 165 personnes étaient affiliées au régime d’assurance-vie. Les primes d’assurance pour quelque 300 boursiers ont été calculées. Le nombre de dossiers des membres de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a augmenté de 172, portant le nombre total d’affiliés à 1210 au 31 décembre 2002. Plus de 50 estimations de pensions, 43 calculs des prestations à la cessation de service, 218 mises à jour de dossiers et diverses validations et restitutions de pensions ont été effectués. Les activités relatives à la Caisse de retraite (fermée) de l’OMPI, y compris la vente du chalet Erika en mai 2002, ont été menées à bien. Quelque 965 certificats divers, estimations de pensions, lettres et mémorandums ont été traités. Retour d’information provenant des membres du personnel : Une assistance a été fournie aux collègues en proie à des difficultés. Plus de 600 entretiens individuels ont eu lieu pour trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes rencontrés. Le retour d’information du personnel a été positif. Une assistance a été offerte aux nouveaux arrivants et aux membres de leurs familles, notamment sous forme d’informations préalables ou régulières en ce qui concerne le logement, la scolarité des enfants, les modes de garde, les possibilités d’emploi des conjoints et d’autres aspects de l’installation. 36 nouveaux collègues ont suivi une réunion à leur arrivée, une réunion à l’intention des conjoints a été organisée et deux réunions à l’intention des enfants des membres du personnel on été tenues en coopération avec la Fondation pour Genève. Le nombre de membres du personnel ayant consulté le site Intranet du bien-être du personnel avant de se mettre en rapport avec le service a augmenté. Des commentaires positifs ont été reçus au sujet des informations figurant sur le site. Club d’enfants : des activités ont eu lieu un mercredi sur deux au cours de l’année scolaire et deux camps d’été d’une durée d’une semaine ont été organisés. Le retour d’information a été positif. |

### Sous-programme 16.3 – Politique de gestion du personnel et mise en valeur des ressources humaines

203	Parmi les principales mesures mises en œuvre figurent l’élaboration de politiques générales de gestion des ressources humaines alignées sur les grandes tendances et faits nouveaux intervenus dans le régime commun des Nations Unies;  le Statut et règlement du personnel de l’OMPI a été modifié en conséquence à quatre reprises en 2002.

204	Outre l’organisation de cours de formation pour le perfectionnement des aptitudes des membres du personnel en termes de connaissances linguistiques et informatiques et de compétences de gestion, un programme d’initiation a été spécialement mis au point à l’intention des fonctionnaires nouvellement nommés.  Lorsque c’était possible, des modules de sensibilisation à la sécurité informatique ont été intégrés aux différents programmes de formation.  Les cours de langue sont devenus un aspect important des activités de formation, avec quelque 910 participants tout au long de l’année.  Les principales activités de formation ont toutefois été organisées dans le cadre de la restructuration du secteur du PCT, sous forme d’ateliers et de cours spéciaux en fonction de la demande.  Le passage au nouveau centre de langues et les efforts constants pour renforcer la diffusion de l’information constituent des réussites majeures.

| OBJECTIFS : Accroître la compatibilité du Statut et règlement du personnel de l’OMPI avec le régime commun des Nations Unies, compte tenu des changements structurels intervenus dans l’Organisation. Améliorer les normes d’emploi (recrutement, affectation et carrière) du personnel et des agents temporaires. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Meilleure compatibilité du Statut et règlement du personnel de l’OMPI avec le régime commun des Nations Unies. |  |
| Résultats obtenus Le Statut et règlement du personnel de l’OMPI a été mis à jour de manière régulière. | Indicateurs d’exécution Nombre de modifications apportées au Statut et règlement du personnel de l’OMPI : Les activités relatives à l’élaboration de politiques générales en matière de gestion des ressources humaines conformes au tendances et faits nouveaux intervenus dans le régime commun des Nations Unies se sont poursuivies. Le Statut et règlement du personnel de l’OMPI a été modifié en janvier, en mars, en mai et en novembre 2002. |
| Résultat escompté : Classement des postes conformément aux normes utilisées dans le régime commun des Nations Unies. |  |
| Résultats obtenus Classement des postes conformément à la norme-cadre et aux normes locales. | Indicateurs d’exécution Nombre de postes classés : 314 descriptions d’emploi ont été établies suite aux activités de classement en cours Aucun recours n’a été formé contre une décision de classement. Aucune session du Comité de classification ni du Comité consultatif des promotions n’a eu lieu en 2002. |
| OBJECTIF : Introduire un système amélioré de gestion de l’efficacité professionnelle à l’échelle de l’Organisation. |  |
| Résultat escompté : Système amélioré de gestion concernant le comportement et les résultats professionnels. |  |
| Résultats obtenus Les discussions concernant un système révisé d’évaluation du comportement professionnel se sont poursuivies | Indicateurs d’exécution Retour d’information des chefs de programme et d’autres membres du personnel : n. d. |
| OBJECTIF : Renforcer les compétences et l’efficacité du personnel de l’OMPI en matière de techniques de gestion, de techniques de l’information et de langues, conformément aux objectifs de l’Organisation. |  |
| Résultat escompté : Amélioration du comportement et des résultats professionnels et des compétences du personnel en matière de communication grâce à une formation aux techniques de l’information, à l’apprentissage des langues de travail reconnues par l’OMPI et à d’autres formations particulières. |  |
| Résultats obtenus Motivation et performances accrues du personnel (d’après les informations communiquées par les chefs de groupe et les membre du personnel eux-mêmes. Le nombre de membres du personnel maîtrisant au moins deux langues de travail reconnues par l’OMPI a augmenté. Reconnaissance de l’OMPI en tant que centre d’essai de l’UNESCO au sein du système des Nations Unies et maîtrise directe des cours de langue. Poursuite de la rationalisation des procédures au sein du Département de la gestion des ressources humaines. | Indicateurs d’exécution Nombre de membres du personnel formés et retour d’information : 1377 participants ont suivi 65 types de cours différents. Environ 66% des membres du personnel ont participé à une activité de formation officielle. Le détail des cours et du nombre de participants est le suivant : - cours de gestion : 175 participants; - cours d’informatique : 70 participants; - cours de langue : 910 participants; - communication (y compris le programme d’initiation) : 160 participants; - autres cours techniques (en fonction des besoins) : 208 participants. L’évaluation globale des cours fait apparaître un taux de satisfaction élevé. Nombre de membres du personnel maîtrisant au moins deux langues de travail reconnues par l’OMPI : Au total, 87 membres du personnel ont passé avec succès un examen d’aptitudes linguistiques en 2002 : 37 en anglais, 22 en français, 18 en espagnol, sept en allemand, deux en chinois, un en arabe. Un fonctionnaire a suivi un stage de langues intensif à l’étranger et cinq autres membres du personnel ont bénéficié de cours de langue privés et adaptés à leurs besoins professionnels. La transition vers le nouveau système de cours de langue établi en 2001 a été effectuée sans heurt et l’OMPI s’est félicitée de la participation de l’UIT à ce nouveau programme. Avec l’UIT, l’OMPI est devenue un centre d’essai pour les examens d’aptitudes linguistiques en français, en anglais et en espagnol. Les examens sont organisés conjointement avec l’UIT tous les ans. Environ 85 sessions d’examen de recrutement ont été organisées pour les agents temporaires. Les tests ont été étendus aux membres du personnel en place afin d’évaluer les compétences et de recenser les objectifs de formation. |
| OBJECTIF : Améliorer la communication et la diffusion de l’information au sein du personnel. |  |
| Résultat escompté : Activités de formation et diffusion de l’information portant sur les objectifs et les activités de l’Organisation. |  |
| Résultats obtenus Le temps d’adaptation des nouveaux membres du personnel ayant été réduit, ceux-ci sont devenus pleinement opérationnels rapidement. Accès direct des membres du personnel aux informations publiées sur l’Intranet. | Indicateurs d’exécution Nombre d’activités organisées, telles que, entre autres, programmes d’initiation et pause-formation, et retour d’information provenant des membres du personnel : Les manifestations suivantes ont notamment été organisées : - 12 sessions du programme d’initiation, auxquelles ont participé 146 membres du personnel; - quatre séances de formation à l’intention des secrétaires récemment nommées; - deux sessions de pause-formation avec une participation moyenne de 150 membres du personnel; - deux sessions de la formation en ligne à la propriété intellectuelle en français et en anglais, auxquelles ont participé 83 membres du personnel au total. Le retour d’information a été positif. Le site Intranet a été reconfiguré afin de rendre l’information plus accessible. Une brochure de bienvenue a été élaborée en coopération avec la section de l’assistance sociale. Cette brochure sera diffusée au début de 2003. |

### Sous-programme 16.4 – Services de santé

205	Plusieurs programmes de promotion de la santé axés sur la prévention des maladies ont été lancés.  Des initiatives ont continué d’être prises afin d’améliorer l’état sanitaire et le bien-être du personnel dans le cadre d’activités relatives à l’ergonomie des postes de travail, de campagnes de lutte contre le tabac et d’inspections de l’environnement de travail.

| OBJECTIF : Fournir des services de santé aux fonctionnaires, aux retraités et aux délégués étrangers auprès de l’OMPI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Soins de santé rapides et adéquats pour le personnel, les retraités et les délégués. |  |  |
| Résultats obtenus Toutes les demandes en matière de soins de santé des membres du personnel, des retraités et des délégués, ainsi que les demandes de réunions d’information avant et après mission ont été satisfaites. | Indicateurs d’exécution Nombre de membres du personnel, retraités et délégués ayant recours aux services de l’Unité médicale de l’OMPI : Quelque 5438 consultations et interventions ont été effectuées à l’intention des membres du personnel, d’agents temporaires, de retraités, de délégués des États membres et de visiteurs officiels de l’OMPI. 39 urgences ont été traitées, 362 vaccins ont été administrés et 106 certificats médicaux à l’intention d’agents temporaires ou d’autres membres du personnel ont été délivrés. 76 réunions d’information avant mission ont été organisées, donnant lieu notamment à la distribution de trousses de voyage. |  |
| OBJECTIF : Améliorer, sur le plan de la santé, les conditions matérielles de travail du personnel. |  |  |
| Résultat escompté : Sensibilisation aux avantages des techniques de gestion de la santé et d’un milieu de travail sain, et meilleur accès à ces avantages. |  |  |
| Résultats obtenus Amélioration significative du bien-être du personnel et des conditions et du milieu de travail. | Indicateurs d’exécution Diminution du nombre de doléances concernant des maladies liées au milieu de travail : Plusieurs programmes de promotion de la santé axés en particulier sur la prévention des maladies ont été lancés. Une conférence à la pause-déjeuner a été consacrée à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Des inspections d’hygiène alimentaire ont été entreprises dans les diverses cafétérias de l’OMPI. Les activités relatives en particulier à l’ergonomie des postes de travail, les campagnes de lutte contre le tabac et les inspections du milieu de travail se sont poursuivies afin d’améliorer la santé et le bien-être des membres du personnel. |  |
| OBJECTIF : Maîtriser les dépenses de santé de l’OMPI et de son personnel. |  |  |
| Résultat escompté : Économies réalisées par l’Organisation et son personnel grâce à la maîtrise des coûts médicaux. |  |  |
| Résultats obtenus Meilleur accès aux soins de santé à des prix compétitifs pour les membres du personnel et de leurs familles, conformément à la politique de limitation des coûts de l’Organisation. | Indicateurs d’exécution Réduction des coûts médicaux supportés par l’Organisation et le personnel : Augmentation minime (3%) de la prime d’assurance-maladie en 2002. Des accords ont été signés avec les nouveaux prestataires de santé ci-après : deux centres de radiothérapie, un laboratoire d’analyses sanguines, un grand réseau de pharmacies, un physiothérapeute et une clinique. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 16 en 2002 : 8 millions de francs suisses |  |  |

## Programme principal 17 – Services administratifs

206	Des services administratifs ont continué d’être assurés à l’intention des États membres, d’autres utilisateurs des secteurs public et privé et du Secrétariat.

### Sous-programme 17.1 – Opérations financières

207	L’assainissement de la gestion financières s’est poursuivi, avec une comptabilité précise de toutes les recettes et dépenses, et des comptes mensuels et annuels établis conformément au Règlement financier de l’OMPI et à son règlement d’exécution.  À la clôture, les comptes de l’exercice biennal 2000-2001 se sont avérés exacts (que ce soit pour l’OMPI, l’UPOV, les projets du PNUD, les fonds fiduciaires ou la Caisse de retraite (fermée) de l’OMPI).  Des rapports d’audit positifs ont été établis par les vérificateurs externes des comptes.  Le Rapport de gestion financière pour l’exercice biennal 2000-2001 a été rédigé et envoyé dans les délais aux États membres.  La répartition des émoluments complémentaires et des compléments d’émoluments perçus dans le cadre de l’Union de Madrid et des taxes étatiques perçues dans le cadre de l’Union de La Haye pour 2001 a été effectuée en temps voulu, de même que la répartition mensuelle des taxes individuelles relatives au Protocole de Madrid.

208	Les premières étapes du projet AIMS ont été achevées dans les délais.  Une fois définis les besoins des services financiers, le fournisseur du logiciel a été sélectionné, l’achat négocié et le logiciel installé provisoirement sur un système parallèle alors qu’il était toujours en phase de conception.  Comme il était prévu dans le projet, une équipe de consultants a été recrutée afin d’aider les utilisateurs à passer au nouveau système.

209	Le Comité consultatif des investissements a continué de se réunir de manière régulière et est convenu que, pour ce qui concerne la préservation du capital préservé, la meilleure solution consiste à placer les fonds auprès de la Banque nationale suisse, qui offrait un rendement annuel de 2,265% à la fin de 2002.

| OBJECTIF : Élaborer un nouveau système intégré d’information financière et budgétaire et, dans l’intervalle, procéder aux aménagements nécessaires sur le système d’information financière existant. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Redéfinition des pratiques de gestion existantes et mise en place de nouveaux modules financiers durant l’exercice 2002-2003 entraînant une augmentation de l’efficacité, de la productivité et de la flexibilité au cours de l’exercice 2004-2005. |  |
| Résultats obtenus Calendrier respecté, avec l’exécution en temps voulu des premières étapes du projet, et installation du logiciel sur un système provisoire. | Indicateurs d’exécution Nombre et nature des modules élaborés et mis en œuvre aux fins du nouveau système d’information financière et budgétaire : - définition des besoins des services financiers; - sélection et achat du logiciel; - recrutement d’une équipe de consultants. |
| OBJECTIFS : Faire en sorte que tous les revenus qui doivent être versés à l’OMPI soient reçus comme il convient et que toutes les dépenses soient payées correctement et en temps voulu. Veiller à ce que la comptabilité soit conforme aux principes, règles et normes applicables et que les comptes soient tenus correctement. |  |
| Résultat escompté : Toutes les opérations financières continueront d’être effectuées avec précision, intégrité et probité. |  |
| Résultats obtenus Les opérations financières ont continué de répondre aux critères les plus élevés. | Indicateurs d’exécution Rapport et avis des vérificateurs externes des comptes : Précision de toutes les opérations financières et rapports et avis positifs des vérificateurs externes des comptes. |
| OBJECTIF : Veiller à ce que le Secrétariat ait la capacité voulue pour investir ses fonds et obtenir le rendement maximum compatible avec la nécessité de préserver les ressources financières de l’OMPI. |  |
| Résultat escompté : Les fonds pouvant être investis seront sauvegardés et un rendement maximal sera obtenu, en fonction des conseils d’experts en matière d’investissement. |  |
| Résultats obtenus Le rendement des investissements a été inférieur aux prévisions en raison de la baisse des taux d’intérêt en 2002. | Indicateurs d’exécution Rendement obtenu sur les fonds investis (étant entendu qu’il dépend dans une large mesure de la situation du marché) : Les intérêts obtenus sur les fonds investis se sont élevés à 8,6 millions de francs suisses, contre une prévision budgétaire de 11,5 millions de francs suisses. |
| OBJECTIF : Fournir des informations financières pertinentes et claires aux États membres et aux chefs de programme au sein du Secrétariat. |  |
| Résultat escompté : Des rapports financiers satisfaisants seront fournis en temps voulu aux États membres et aux chefs de programme au sein du Secrétariat, favorisant ainsi la transparence, l’obligation de rendre des comptes et l’utilisation efficace des ressources. |  |
| Résultats obtenus Production satisfaisante et en temps voulu des rapports et autres documents financiers. | Indicateurs d’exécution Établissement de rapports financiers et livraison d’informations financières aux utilisateurs internes et externes dans les délais prévus : Établissement du Rapport de gestion financière pour 2000-2001. Fourniture en temps voulu de l’information financière aux utilisateurs internes et externes, notamment en ce qui concerne les taxes et émoluments perçus dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye. Répartition entre les États membres des taxes et émoluments perçus dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye dans les délais prévus : Répartition en temps voulu entre les États membres des taxes et émoluments perçus dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye. |

### Sous-programme 17 – Service linguistique

210	Les services de traduction ont été assurés dans les six langues officielles de l’ONU, tout en visant une qualité maximale et les délais les plus courts possibles de façon à maintenir le niveau de qualité et à laisser suffisamment de temps pour la distribution des documents. À cet égard, les outils informatiques, tels que des bases de données terminologiques, ont été utilisés dans toute la mesure du possible, permettant au Service linguistique d’atteindre un rendement élevé.

| OBJECTIFS : Faciliter la compréhension entre les États membres et avec le Secrétariat et permettre un large accès aux informations grâce à la traduction de publications, de documents et autres textes dans le plus grand nombre de langues possible, en maintenant la grande qualité du travail de traduction et en visant l’objectif “zéro défaut”. Arrêter les principes applicables sur le plan linguistique ainsi que la terminologie. Renforcer l’utilisation des techniques de l’information, notamment le recours à des bases de données plus étoffées et l’emploi éventuel de systèmes de traduction assistée par ordinateur et de reconnaissance vocale. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : La traduction de haute qualité des documents dans un plus grand nombre de langues de travail rendra les réunions et les débats plus efficaces, puisque les documents et autres textes seront disponibles dans plus de langues. |  |
| Résultats obtenus La qualité élevée de la traduction, de la mise en forme et de la révision des documents a été maintenue. La demande de traduction a été globalement plus forte, d’où une augmentation du nombre total de documents traduits par rapport à l’année précédente. | Indicateurs d’exécution Retour d’information provenant des délégués sur la qualité et l’obtention en temps voulu des traductions : - Les délégués ont été généralement satisfaits de la qualité des traductions. - Des efforts ont été faits pour que les documents soient remis en temps voulu aux utilisateurs. Volume de traductions produites conforme aux normes de productivité : - Traduction de 45 lois, règlements, lois types ou projets de lois provenant de 23 pays ou groupes de pays, ou établis à leur intention. Traduction, révision ou édition de la documentation établie pour 48 réunions, ainsi que d’exposés pour des séminaires ou des cours de formation organisés par le Secrétariat. - Le volume de la documentation traduite, mise en forme et publiée par le Service linguistique a atteint un excellent rendement global de 94% du temps de travail total, 6% de ce temps seulement étant consacrés aux tâches administratives. Le Service linguistique a bénéficié de l’utilisation de plusieurs outils informatique, dont différentes bases de données terminologiques accessibles par tous les traducteurs, ainsi que des outils et ressources disponibles sur l’Internet. L’évaluation des différents logiciels d’aide à la traduction a débouché sur la sélection d’un outil de recherche documentaire moderne qui a été acheté et installé au second semestre de 2002. Plusieurs milliers de fichiers ont été archivés dans la base de données administrée par ce logiciel, ce qui a permis de rendre la recherche de références plus rapide, plus complète et plus fiable. |

### Sous-programme 17.3 – Service des conférences, des communications, de la gestion informatisée du courrier et de la production des publications

211	Des dispositions d’ordre logistique et administratif ont été prises pour assurer le secrétariat des conférences et réunions tenues à Genève ou ailleurs, y compris la fourniture de services de documentation et d’interprétation. Nombre des documents ont également été publiés sur l’Internet, ce qui a permis aux délégués d’y avoir facilement accès.

212	Le volume important de correspondance envoyé par l’Organisation a permis d’obtenir des prix très compétitifs de la part des prestataires de services, aboutissant à une réduction globale de 33% par rapport aux tarifs publics.  Des tarifs préférentiels pour les appels téléphoniques longue distance ont été négociés, ce qui a permis de réduire la facture totale pour les communications passant par le standard malgré une utilisation globale supérieure en raison de l’augmentation des effectifs de l’OMPI.

213	Les propositions relatives à un système de gestion électronique des documents ont été finalisées. Destiné à remplacer le système actuel d’enregistrement du courrier, ce système mettrait en œuvre un environnement électronique complet pour l’enregistrement et le traitement de la correspondance.  Il faciliterait également les diverses étapes de l’établissement et du suivi de l’approbation, de la traduction, de l’impression, de la distribution et de l’archivage des documents, avec l’avantage supplémentaire d’offrir des outils de recherche améliorés et de meilleures possibilités de conservation des dossiers.  Toutefois, la mise en œuvre du projet a été différée en raison de restrictions budgétaires.  Entre-temps, une restructuration complète du fonds d’archives a été entreprise.

| OBJECTIF : Fournir aux délégués et au Secrétariat des services efficaces pour le bon déroulement des conférences et autres réunions. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Fournir aux délégués et au Secrétariat des services efficaces pour le bon déroulement des conférences et autres réunions. |  |
| Résultats obtenus Les services d’appui aux conférences, y compris les services d’interprétation, ont été assurés avec une grande efficacité. | Indicateurs d’exécution Retour d’information provenant des délégués sur les services de conférence fournis : Réactions très positives des délégués et du personnel du Secrétariat. Des services d’appui aux conférences/réunions ont été fournis pour les manifestations suivantes : - Réunions à Genève 62 - Réunions dans d’autres lieux (y compris fourniture de la documentation) 178 - Nombre de contrats conclus avec des interprètes free-lance 567 - Nombre de journées de travail d’interprètes free-lance 2 335 - Nombre de participants des réunions à Genève 6 000 - Réunions internes 1 135 Le nouveau système acoustique installé dans les salles de conférence a bien fonctionné. Un tableau d’affichage électronique a été installé pour les salles de réunion afin de favoriser la mise à jour rapide des calendriers des réunions et la clarté de l’information. Un système de réservation des salles de conférence fondé sur l’Intranet a été mis au point et installé pour le compte du Secrétariat. |
| Résultat escompté : Diffusion efficace et en temps voulu des documents de réunion et mise à disposition de ces documents sur le site Web de l’OMPI. Utilisation de systèmes d’impression à la demande et d’archivage numérique électronique pour les documents; l’utilisation de l’Intranet pour la documentation interne se traduira par un accès plus rapide, l’impression de moins de documents, un moindre stockage de documents et des économies sur les frais d’affranchissement. |  |
| Résultats obtenus Les documents de réunion et les circulaires officielles ont été généralement distribués en temps voulu. Des documents ont été publiés à l’intention des délégués et du public sur le site Internet de l’OMPI et à l’intention du personnel, sur le site Intranet, afin de faciliter l’accès à la documentation des réunions. | Indicateurs d’exécution Retour d’information provenant des utilisateurs sur la diffusion efficace en temps voulu des documents et sur l’accès aux documents dans les mêmes conditions : - Documents distribués (toutes langues confondues)) 6 477 - Circulaires officielles et autres avis 745 - Paquets de documents préparés pour expédition postale 200 000 La publication des dates et de la documentation des réunions sur le site Internet de l’OMPI a beaucoup facilité un accès rapide à l’information. Les documents établis pour les réunions du SCIT et du PCT ont été envoyés uniquement sous forme électronique, d’où une livraison plus rapide et des économies sur les coûts d’impression et d’expédition. Il est prévu d’envoyer de plus en plus de documents par des moyens électroniques. L’élaboration d’un système de suivi a été entreprise afin de contribuer à la production des documents en temps voulu, dans toutes les langues pertinentes. |
| OBJECTIFS : Fournir des services fiables et économiques en ce qui concerne les télécommunications, le courrier et les messagers-chauffeurs. Fournir une gestion centrale du courrier pour la correspondance officielle sur papier et sous forme électronique ainsi qu’un service des archives intégré. |  |
| Résultat escompté : Services de télécommunication présentant un bon rapport coût-efficacité et ayant fait l’objet d’une amélioration. |  |
| Résultats obtenus Les frais d’exploitation et d’infrastructure (équipement, entretien et location de lignes) ont été inférieurs au montant budgétisé, malgré une plus grande utilisation dans l’ensemble. | Indicateurs d’exécution Liaisons de télécommunication modernes entre tous les bâtiments occupés par l’OMPI : Des liaisons ont été installées dans deux nouveaux bâtiments loués par l’OMPI. Un examen complet de tous les besoins en matière de connexions et de matériel a été entrepris, ce qui a permis de résilier plusieurs lignes louées. Pas d’augmentation des coûts de télécommunication par rapport à l’exercice biennal 2000-2001, malgré une plus grande utilisation : De nouvelles réductions des tarifs des communications ont été négociées. En dépit d’une augmentation de l’utilisation globale des communications téléphonique induite par l’accroissement des effectifs de l’OMPI, les coûts des appels téléphoniques passés par l’intermédiaire du standard de l’OMPI ont reculé, passant de 643 000 francs suisses en 2000, à 586 000 en 2001, puis 581 000 en 2002. Plus large utilisation du téléphone portatif : Afin d’améliorer les communications, l’utilisation des téléphones cellulaires a augmenté. Les frais de fonctionnement se sont élevés à 406 000 francs suisses en 2002, contre 343 000 francs suisses en 2001. |
| Résultat escompté : Gestion effective et efficace des archives, du courrier et des services de messagers-chauffeurs. |  |
| Résultats obtenus Les services ont été assurés avec rapidité et efficacité. Des tarifs d’affranchissement intéressants pour le courrier international ont été négociés pour 2003, malgré une augmentation des coûts due en partie au renforcement des mesures de sécurité. | Indicateurs d’exécution Exploitation efficace et en temps voulu des systèmes de gestion du courrier informatisé et des archives, et distribution en temps voulu du courrier et de la correspondance interne : - la quasi-totalité du courrier (sur papier ou sous forme électronique) a été enregistrée dans un délai d’un jour à compter de la réception, malgré le renforcement des contrôles de la sécurité du courrier; - les propositions relatives à un système pilote de gestion électronique des documents ont été finalisées; - une restructuration complète des archives physiques a été entreprise et des délais de conservation ont été introduits; - dans le cadre du projet relatif au système de gestion électronique des documents, des propositions ont été établies concernant la numérisation des documents historiques les plus importants, dont certains datent du XIXe siècle, afin d’améliorer l’archivage, la conservation et la facilité de recherche des dossiers; - l’occupation de nouveaux locaux en 2002 a nécessité une expansion des services de messagers-chauffeurs. Réduction des coûts afférents au courrier et à d’autres services de livraison : Le volume important du courrier sortant (411 tonnes, soit plus de 1,1 million d’articles pour une valeur de 4,3 millions de francs suisses en 2002) a favorisé l’obtention de tarifs d’affranchissement préférentiels. L’utilisation des DVD a permis de réduire de manière significative les coûts liés à l’envoi des documents de priorité du PCT, dont le poids expédié a chuté de 18 tonnes en 2001 à 77 kg seulement en 2002. Les envois de brochures du PCT ont augmenté de 25% en 2002, pour atteindre 117 tonnes, cet accroissement étant en partie compensé par une réduction du nombre d’offices demandant l’envoi d’exemplaires sur papier. Environ 50% des expéditions par la poste concernaient le PCT, et 25% les systèmes de Madrid et de La Haye. Suite à la publication d’un appel à propositions en 2002, des contrats ont été signés avec nouveaux prestataires de services de livraison pour l’expédition du courrier international et des lettres recommandées à partir de janvier 2003. |
| OBJECTIFS : Répondre à tous les besoins de l’Organisation en ce qui concerne l’impression et la publication sur papier ainsi que sous forme électronique. Améliorer et rendre plus économiques les services d’impression, grâce à l’adoption de nouvelles techniques. |  |
| Résultat escompté : Augmentation du volume du travail d’impression réalisé dans l’Organisation, y compris les brochures du PCT, les publications et les documents, le travail d’impression étant réalisé selon la destination du produit imprimé. |  |
| Résultats obtenus Accroissement de la production et du rendement de l’imprimerie interne. | Indicateurs d’exécution Augmentation de la production de l’imprimerie de l’Organisation, y compris l’impression en couleur, et l’impression pour expédition par destination : La production de matériel imprimé en interne a augmenté de 10% en 2002 pour atteindre le chiffre de 119 565 483 exemplaires, contre 107 757 606 en 2001. Les imprimantes couleur ont été utilisées pour produire 1 964 541 pages. |
| Résultat escompté : Production économique de publications de grande qualité sur papier et sous forme électronique. |  |
| Résultats obtenus La mise en œuvre de la phase de communication sur demande du système IMPACT a permis de réaliser des économies substantielles. | Indicateurs d’exécution Nombre de publications, de documents et autres textes imprimés (sur papier ou sous forme électronique) livrés dans les délais prévus : Tous les documents et publications ont été produits en temps voulu. Aucune plainte n’a été reçue de la part des utilisateurs. Augmentation du nombre des publications produites sous diverses formes électroniques : La phase I du système IMPACT, intitulée “Communication sur demande”, a été mise en œuvre à l’imprimerie, de sorte que toutes les brochures PCT ont pu être publiées sur DVD ou CD sur une base hebdomadaire. Réduction des coûts en faisant réaliser les publications dans le cadre de contrats de sous-traitance (et aussi à l’intérieur de l’Organisation lorsqu’il conviendra) : Quelque 254 ordres de commande ont été émis à l’intention de fournisseurs extérieurs. |

### PROGRAMME PRINCIPAL 17.4 – Achats, contrats et voyages

214	Les activités suivantes ont notamment été exécutées en 2002 concernant les deux projets relatifs aux bâtiments : appels d’offres à l’intention de bureaux d’études et de cabinets d’architectes extérieurs;  préparatifs en vue de la sélection de l’entreprise générale;  et manifestations d’intérêt concernant le nouveau bâtiment.

215	À la fin de 2002, quelque 41 400 articles avaient été identifiés au moyen d’un code à barres et inclus dans l’inventaire des actifs, dont la valeur est estimée à 48 970 000 francs suisses.  Parmi ceux-ci, 4300 ont été ajoutés en 2002.

216	Poursuite des travaux sur les grands projets en cours relatifs aux techniques de l’information, tels que le WIPOnet et  IMPACT, et préparation des appels à propositions (RFP) pour plusieurs projets de moindre envergure.  D’autres appels à propositions importants ont été lancés pour le renouvellement des services de sécurité, différentes polices d’assurance et les fournitures.  Le Service des achats et des contrats a également participé aux réunions du Comité d’examen des contrats concernant une cinquantaine de cas.

| OBJECTIF : Assurer de manière efficace et transparente la passation des marchés et l’attribution des contrats de fourniture de produits et de prestation de services. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Livraison des matériels, équipements et services de la meilleure qualité possible au meilleur coût et en temps voulu. |  |  |
| Résultats obtenus Accroissement de l’efficacité et de la souplesse des procédures d’achat. | Indicateurs d’exécution Quantité d’achats, qualité et coût de ces achats et respect des délais : - publication de 83 RFP; - 644 fournisseurs ont été invités à soumissionner; - 2086 bons de commande ont été établis. Pour renforcer l’efficacité des procédures d’achat, les spécifications ont été harmonisées, les besoins quotidiens ont été consolidés et les volume des ordres d’achat a été augmenté. |  |
| Résultat escompté : Obtention des meilleurs prix et conditions auprès du plus grand nombre possible de fournisseurs étrangers dans le cadre d’appels d’offres internationaux destinés à un éventail diversifié de fournisseurs, afin d’assurer la concurrence la plus large possible. |  |  |
| Résultats obtenus Obtention de meilleurs prix et conditions contractuelles; plus large répartition géographique et diversification accrue des fournisseurs. | Indicateurs d’exécution Prix et conditions obtenus : - participation de l’OMPI à l’UNCSD (Base de données des Nations Unies sur les fournisseurs) et à l’IAPWG (Groupe de travail des achats interorganisations) du Service commun d’achats des Nations Unies, et utilisation et promotion de leurs services; - quelque 492 nouvelles entreprises ont été enregistrées dans la base de données des fournisseurs potentiels, qui comptait 3111 entrées au total à la fin de 2002 (soit une augmentation de 12%); - les achats ont été réalisés auprès de 63 pays (contre 69 au cours de l’exercice biennal 2000-2001); - en ce qui concerne la coopération pour le développement, 64% des achats ont été effectués sur place, ce qui représente une augmentation de 23,5% par rapport à 2001. |  |
| OBJECTIFS : Veiller à ce que les politiques définies par l’Organisation en matière de voyages soient appliquées de façon efficace, cohérente et économique et à ce que les services fournis en matière de voyages par des entreprises extérieures soient conformes aux règles et règlements de l’Organisation. Veiller à ce que les activités de l’Organisation en matière de voyages soient menées à bien conformément aux normes de sécurité établies. |  |  |
| Résultat escompté : Traitement dans les délais de tous les ordres de voyage et simplification des procédures pour une accélération du traitement des demandes d’autorisation de voyage. |  |  |
| Résultats obtenus Traitement dans les délais des autorisations de voyage. L’évaluation d’un éventuel système électronique pour les autorisations de voyage a continué s’est poursuivie en 2002, notamment sous l’angle du rapport coût-efficacité. | Indicateurs d’exécution Nombre de demandes d’autorisation de voyage traitées : 2721 autorisations de voyage ont été traitées et vérifiées. La simplification des procédures s’est poursuivie. Mise en place du système électronique d’autorisation de voyage : n. d. |  |
| Résultat escompté : Réduction des dépenses de voyage. |  |  |
| Résultats obtenus Économie de quelque 2 130 000 francs suisses sur les frais de voyage. | Indicateurs d’exécution Montant des économies découlant des tarifs spéciaux et des accords avec les compagnies aériennes : Les économies réalisées sur les billets d’avion pour les missions se sont élevées à 2 130 000 francs suisses. Montant des ristournes reçues : Aucune ristourne n’a été reçue. Les accords directs passés avec les compagnies aériennes ont débouché sur des réductions de tarif de l’ordre de 15 à 25%, contre des ristournes proposées s’établissant entre 3 et 5%. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 17 en 2002 : 33 415 000 francs suisses |  |  |

## PROGRAMME PRINCIPAL 18 – Locaux

217	En 2002, des activités ont été entreprises dans deux grands domaines : la fourniture de locaux à usage de bureaux, y compris la location de locaux, tout en maintenant et en modernisant toutes les installations des locaux de l’OMPI, et la gestion des projets de construction (rénovation et agrandissement de l’ancien bâtiment de l’OMM et construction d’un nouveau bâtiment).  L’année 2002 a marqué une étape importante dans ce dernier domaine, les travaux concernant l’ancien bâtiment de l’OMM touchant à leur but.  L’augmentation du coût du projet relatif au nouveau bâtiment a été soigneusement examinée par les vérificateurs externes des comptes, qui ont souscrit aux estimations révisées de l’OMPI et fait plusieurs autres recommandations.  Les États membres ont approuvé ce nouveau budget et demandé que plusieurs de ces recommandations soient incorporées dans le plan d’architecture mis à jour.

### Sous-programme 18.1 – Gestion des locaux

218	Un plan actualisé relatif aux locaux pour la période 2002-2009 a été approuvé par les États membres en septembre 2002.  Les États membres ont également reçu des rapports de situation supplémentaires sur les deux projets et la transparence et la reddition de comptes ont bénéficié d’un nombre accru de consultations informelles, les vues des États membres étant dûment prises en considération dans la gestion du projet relatif au nouveau bâtiment.

| OBJECTIF : Assurer une gestion d’ensemble des locaux de l’OMPI et superviser l’élaboration et l’exécution du plan relatif aux locaux. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Gestion efficace des locaux. |  |
| Résultats obtenus Efficacité accrue de la gestion des locaux de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Avancement de l’exécution des projets de construction : - progrès enregistrés dans la rénovation et l’agrandissement de l’ancien bâtiment de l’OMM; - l’approbation du projet relatif au nouveau bâtiment de l’OMPI par les États membres a nécessité la mise en œuvre de certaines des recommandations figurant dans le rapport d’évaluation du Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse. |

### Sous-programme 18.2 – Bureaux, entretien et sécurité

219	Le déménagement dans certains bâtiments récemment loués par l’OMPI a été effectué dans les délais, malgré la nécessité de reconfigurer les bureaux pour répondre aux besoins de l’OMPI.  En ce qui concerne l’entretien et la modernisation des locaux existants, un nombre limité d’activités ont été mises en œuvre afin de laisser des ressources suffisantes pour une gestion efficace des deux projets de construction.  La sécurité des locaux a été renforcée moyennant la révision des accords de gardiennage et aucun incident sérieux n’a été déploré.  L’OMPI a adopté des mesures plus strictes en matière de contrôle du courrier entrant, tout en mettant au point et en installant un système de contrôle d’accès lié directement à la base de données du Département de la gestion des ressources humaines.

| OBJECTIF : Fournir des bureaux, des places de stationnement, des locaux à usage d’entrepôts au coût le plus raisonnable possible, en tenant compte de la croissance effective de l’Organisation et en faisant preuve de la souplesse nécessaire. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Mise à disposition rapide et selon un bon rapport coût-efficacité de bureaux, de places de stationnement, de locaux à usage d’entrepôts et de salles de réunion. |  |
| Résultats obtenus Gestion efficace des locaux à usage de bureaux. | Indicateurs d’exécution Taux d’occupation et nombre de places en réserve, fréquence de réinstallation des membres du personnel, nombre et proximité des locaux loués, coût des locations : - des places de stationnement supplémentaires ont été mises à la disposition des membres du personnel occupant les bâtiments Casaï et G. Motta récemment loués; - des aires de stockage supplémentaires ont été louées au chemin des Colombettes et à la Sablière; - le taux d’occupation des places de travail s’est élevé à 95% environ, 80 places étant maintenues en réserve; - en 2002, quelque 110 fonctionnaires ont été réaffectés dans les bâtiments Casai et G. Motta récemment loués; - le coût annuel total des locaux loués par l’OMPI s’est élevé à 16,6 millions de francs suisses en 2002, soit 1,4 millions, ou 8,4%, de plus que l’année précédente. |
| OBJECTIF : Entretenir et moderniser les locaux, installations et équipements existants. |  |
| Résultat escompté : Poursuite de l’amélioration des locaux, installations et équipements existants. |  |
| Résultats obtenus Rénovation et adaptation des installations et des armoires électriques. Rénovation du toit de la salle de conférence principale et des cabines d’interprétation. | Indicateurs d’exécution Retour d’information provenant des membres du personnel, des participants aux réunions de l’OMPI et d’autres utilisateurs des locaux : Bien qu’aucune évaluation officielle n’ait été entreprise, le retour d’information informel a été positif. Dépenses de fonctionnement liées aux locaux, installations et équipements : Ces informations seront disponibles à la fin de l’exercice biennal 2002-2003. |
| OBJECTIF : Améliorer la sécurité des locaux existants. |  |
| Résultat escompté : Amélioration de la sécurité dans les locaux dont l’OMPI est propriétaire ou locataire. |  |
| Résultats obtenus Renforcement de la sécurité dans les locaux de l’OMPI. | Indicateurs d’exécution Nombre d’incidents et coût des mesures de sécurité : Aucun incident grave n’a été signalé en 2002. |

### Sous-programme 18.3 – Ancien bâtiment de l’OMM

220	La rénovation et l’agrandissement de l’ancien bâtiment de l’OMM devraient être achevés en juin 2003, afin que les fonctionnaires du PCT puissent intégrer le bâtiment au dernier trimestre de 2003.  L’achèvement des travaux était initialement prévu pour le début de 2003, mais compte tenu des difficultés rencontrées dans les premières phases du projet, qui ont considérablement bousculé le calendrier, ce retard est considéré comme minime.  Le budget de 59 millions de francs suisses ayant été approuvé en septembre 2000, il n’y a pas eu de nouvelle augmentation.  Cette situation a été rendue possible étant donné que le contrat avec l’entreprise générale faisait état d’un prix fixe, excluant même toute augmentation des tarifs due à l’inflation.

| OBJECTIF : Fournir, d’ici à 2004, des bureaux et des places de stationnement supplémentaires dont l’OMPI sera propriétaire et qui feront partie intégrante du plan relatif aux locaux de l’OMPI. |  |
| --- | --- |
| Résultat escompté : Achèvement dans les délais des travaux de rénovation, d’agrandissement et de modernisation de l’ancien bâtiment de l’OMM. |  |
| Résultats obtenus L’ancien bâtiment de l’OMM devrait être prêt pour emménagement au dernier trimestre de 2003. | Indicateurs d’exécution Respect des délais et emménagement des membres du personnel dans le bâtiment rénové conformément à l’échéancier prévu : n. d. |
| Résultat escompté : Travaux d’un bon rapport coût-efficacité. |  |
| Résultats obtenus Il sera rendu compte des coûts définitifs de l’ancien bâtiment de l’OMM dans le rapport sur l’exécution du programme au cours de la totalité de l’exercice biennal. | Indicateurs d’exécution Coût final des travaux de rénovation conforme aux coûts prévus : n. d. |

### Sous-programme 18.4 – Nouvelle construction

221	Le budget révisé pour la construction des nouveaux bâtiments a été approuvé par les États membres en septembre 2002.  Des progrès ont été accomplis dans l’établissement des cahiers des charges définitifs en tenant compte des recommandations formulées par les États membres sur la base du rapport d’évaluation des vérificateurs externes des comptes.  Le permis de construire a été délivré par les autorités genevoises en septembre 2002 et les préparatifs en vue de l’établissement des appels d’offres pour l’entreprise générale ont débuté.  Le projet est globalement exécuté dans les délais.

| OBJECTIF : Fournir, d’ici à 2005, des bureaux, des installations de conférence et des places de stationnement dont l’OMPI sera propriétaire et qui feront partie intégrante du plan relatif aux locaux de l’OMPI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat escompté : Exécution dans les délais du nouveau projet de construction. |  |  |
| Résultats obtenus Les préparatifs concernant le projet relatif à la nouvelle construction ont progressé selon les prévisions mais les nombreuses modifications apportées au cours de cette période ont eu pour effet de reporter l’occupation des locaux à 2007. | Indicateurs d’exécution Respect des délais : - les préparatifs de l’évaluation ont été entrepris par le Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse; - coopération avec les architectes pour faire avancer le projet compte tenu des recommandations figurant dans le rapport des vérificateurs externes des comptes; - appui à l’élaboration du budget et du calendrier révisés, pour présentation aux États membres; - préparation de la documentation nécessaire pour la procédure d’appel d’offres en vue de la sélection de l’entreprise générale. |  |
| Résultat escompté : Exécution des travaux selon un bon rapport coût-efficacité. |  |  |
| Résultats obtenus n. d. | Indicateurs d’exécution Coût de la nouvelle construction conforme aux coûts prévus : n. d. |  |
| Montant total des dépenses au titre du programme principal 18 en 2002 : 65 325 000 francs suisses |  |  |

IV.  CONCLUSION

222	Les informations figurant dans le présent rapport rendent compte des progrès accomplis en 2002 dans la réalisation des objectifs et des résultats escomptés figurant dans le programme et budget de l’exercice biennal 2002-2003

223	Les assemblées des États membres de l’OMPI sont invitées à examiner le contenu du présent document et à l’approuver.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

| Accord sur les ADPIC | Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce |
| --- | --- |
| ADN | acide désoxyribonucléique |
| AIF | Agence intergouvernementale de la francophonie |
| AIMS | Système de gestion administrative intégrée |
| ANASE | Association des nations d’Asie du Sud-Est |
| ATRIP | Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle |
| BETS | Système de suivi des dépenses budgétaires |
| BNPI | Bibliothèques numériques de propriété intellectuelle |
| CCI | Centre du commerce international |
| CCP | Commission consultative des politiques |
| ccTLD | Domaines de premier niveau qui sont des codes de pays |
| CE | Commission européenne |
| CEA | Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique |
| CEE/ONU | Commission économique des Nations Unies pour l’Europe |
| CEI | Communauté des États indépendants |
| CEIPI | Centre d’études internationales de la propriété industrielle |
| CESAP | Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique |
| CIB | classification internationale des brevets |
| CIC | Centre international de calcul du système des Nations Unies |
| CLAIMS | Système automatisé d’information en matière de classement |
| CLEA | Collection de lois accessible en ligne |
| CNUCED | Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement |
| DNS | système des noms de domaine |
| DVD | disque numérique universel |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture |
| FAQ | questions fréquemment posées |
| FINAUT | système de gestion financière |
| FOCUS | Failsafe Organization-wide Customer-oriented Upgradeable IT system |
| gTLD | domaines génériques de premier niveau |
| HCDH | Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme |
| IBIS | IPC Information Systembis |
| ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers |
| IMPACT | Gestion de l’information pour le Traité de coopération en matière de brevets |
| IPCIS | Système d’information relatif à la CIB |
| ISO | Organisation internationale de normalisation |
| LEA | Ligue des États arabes |
| OAPI | Organisation africaine de la propriété intellectuelle |
| OCDE | Organisation de développement et de coopération économiques |
| OEAB | Organisation eurasienne des brevets |
| OEB | Office européen des brevets |
| OHMI | Office de l’harmonisation dans le marché intérieur |
| OIT | Organisation internationale du Travail |
| OMC | Organisation mondiale du commerce |
| OMM | Organisation météorologique mondiale |
| OMS | Organisation mondiale de la santé |
| ONG | Organisation non gouvernementale |
| ONUDI | Organisation des Nations Unies pour le développement industriel |
| ONUG | Office des Nations Unies à Genève |
| PCT | Traité de coopération en matière de brevets |
| PCT/EASY | Système de dépôt électroniques des demandes selon le PCT |
| PCT-COR | Communication sur demande pour le PCT |
| PCT-SAFE | Sécurité des demandes selon le PCT déposées par des moyens électroniques |
| PLT | Traité sur le droit des brevets |
| PMA | pays les moins avancés |
| PME | petites et moyennes entreprises |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le développement |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’environnement |
| PRIM | réunions d’information professionnelle |
| R-D | Recherche-développement |
| RFP | appel à propositions |
| ROC | reconnaissance optique des caractères |
| SCCR | Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes |
| SCIT | Comité permanent des techniques de l’information |
| SCP | Comité permanent du droit des brevets |
| SCT | Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques |
| SGED | système de gestion électronique des documents |
| SMT | groupe de la haute direction |
| SPLT | projet de traité sur le droit matériel des brevets |
| TLT | Traité sur le droit des marques |
| UDRP | Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine |
| UE | Union européenne |
| UIT | Union internationale des télécommunications |
| UNESCO | Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture |
| UNICE | Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe |
| UNISA | Université d’Afrique du Sud |
| UPOV | Union internationale pour la protection des obtentions végétales |
| VPN | réseau privé virtuel |
| WCT | Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur |
| WIPONET | Réseau mondial d’information de l’OMPI |
| WPPT | Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes |

[L’annexe II suit]

ANNEXE II

INDEX

Page

I.	INTRODUCTION	1

II.	RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS EN 2002 VERS LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L’OMPI	2

III.	RAPPORT SUR L’EXÉCUTION DU PROGRAMME  À MI-PARCOURS 
DE L’EXERCICE BIENNAL, PAR PROGRAMME PRINCIPAL	2

PROGRAMME PRINCIPAL 02 – Direction générale	2

Sous-programme 02.1 – Cabinet du directeur général	2

Sous-programme 02.2 – Conseiller spécial et commissions consultatives	2

Sous-programme 02.3 – Supervision interne	2

PROGRAMME PRINCIPAL 03 – Conseiller juridique	2

PROGRAMME PRINCIPAL 04 – Planification, préparation du budget et contrôle financier	2

Sous-programme 04.1 – Planification stratégique et développement des politiques	2

Sous-programme 04.2 – Contrôle budgétaire des programmes et contrôle financier	2

PROGRAMME PRINCIPAL 05 – Développement du droit de la propriété industrielle	2

Sous-programme 05.1 – Droit des brevets	2

Sous–programme 05.2 - Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques	2

PROGRAMME PRINCIPAL 06 – Système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	2

Sous–programme 06.1 – Fonctionnement du système du PCT	2

Sous-programme 06.2 – Cadre juridique, activités d’information et de formation;  réforme du PCT	2

Sous–programme 06.3 – Classification internationale des brevets (CIB)	2

PROGRAMME PRINCIPAL 07 – Systèmes de Madrid, La Haye et Lisbonne	2

Sous–programme 07.1 – Fonctionnement des systèmes de Madrid, La Haye et Lisbonne	2

Sous-programme 07.2 – Cadre juridique, activités d’information et de formation	2

Sous-programme 07.3 – Classifications internationales dans les domaines des marques et des dessins et modèles industriels	2

PROGRAMME PRINCIPAL 08 – Développement du droit d’auteur et des droits connexes	2

PROGRAMME PRINCIPAL 09 – Communication mondiale	2

Sous-programme 09.1 – Image de marque et conception de produits	2

Sous-programme 09.2 – Relations avec la presse et avec le public	2

Sous-programme 09.3 – Productions multimédias	2

Sous-programme 09.4 – Relations avec le secteur non gouvernemental	2

PROGRAMME PRINCIPAL 10 – Questions mondiales de propriété intellectuelle	2

Sous-programme 10.1 – Ressources génétiques, savoirs traditionnels et folklore	2

Sous-programme 10.2 – Les petites et moyennes entreprises (PME) et la propriété intellectuelle	2

Sous-programme 10.3 – Commerce électronique et propriété intellectuelle	2

Sous-programme 10.4 – Questions et stratégies relatives à la sanction des droits de propriété intellectuelle	2

PROGRAMME PRINCIPAL 11 – Centre d’arbitrage et de médiation	2

Sous-programme 11.1 – Administration des litiges	2

Sous-programme 11.2 – Cadre juridique, information et promotion	2

PROGRAMME PRINCIPAL 12 – Coopération avec les pays en développement	2

Sous-programme 12.1 – Utilisation efficace du système de la propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel	2

Sous-programme 12.2 – Domaines d’action particuliers	2

Sous-programme 12.3 – Coopération relative aux systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye	2

Sous-programme 12.4 – Automatisation des offices de propriété intellectuelle	2

PROGRAMME PRINCIPAL 13 – Coopération avec certains pays d’Europe et d’Asie	2

PROGRAMME PRINCIPAL 14 – Académie mondiale de l’OMPI	2

Sous-programme 14.1 – Enseignement à distance et sensibilisation du public	2

Sous-programme 14.2 – Formation professionnelle	2

Sous-programme 14.3 – Élaboration des politiques	2

PROGRAMME PRINCIPAL 15 – Techniques de l’information	2

Sous-programme 15.1 – Appui aux techniques de l’information	2

Sous-programme 15.2 – Services informatiques	2

Sous–programme 15.3 – WIPOnet	2

Sous-programme 15.4 – IMPACT	2

Sous-programme 15.5 – Dépôt électronique selon le PCT	2

Sous-programme 15.6 – CLAIMS	2

Sous-programme 15.7 – AIMS	2

Sous-programme 15.8 – Reconnaissance optique des caractères (ROC)	2

PROGRAMME PRINCIPAL 16 – Gestion des ressources humaines	2

Sous-programme 16.1 – Engagements	2

Sous-programme 16.2 – Prestations et assistance sociale	2

Sous-programme 16.3 – Politique de gestion du personnel et mise en valeur des ressources humaines	2

Sous-programme 16.4 – Services de santé	2

PROGRAMME PRINCIPAL 17 – Services administratifs	2

Sous-programme 17.1 – Opérations financières	2

Sous-programme 17 – Service linguistique	2

Sous-programme 17.3 – Service des conférences, des communications, de la gestion informatisée du courrier et de la production des publications	2

Sous programme 17.4 – Achats, contrats et voyages	2

PROGRAMME PRINCIPAL 18 – Locaux	2

Sous-programme 18.1 – Gestion des locaux	2

Sous-programme 18.2 – Bureaux, entretien et sécurité	2

Sous-programme 18.3 – Ancien bâtiment de l’OMM	2

Sous-programme 18.4 – Nouvelle construction	2

[Fin de l’annexe II et du document]

A/37/2 “Budget révisé du projet relatif à la nouvelle construction et programme et budget révisés pour 
2002-2003”;

A/37/9 “Rapport sur la cinquième session du Comité du programme et budget”;

A/37/14 “Rapport général adopté par les assemblées”.

Paragraphes 17 à 27 du document WO/PBC/2/4.