| ВОИС |  | R #### A/40/2 ОРИГИНАЛ: английский ДАТА: 23 июля 2004 г. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |  |  |
| ЖЕНЕВА |  |  |

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС

Сороковая серия заседаний

Женева, 27 сентября - 5 октября 2004 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

ЗА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2002-2003 гг.

Документ подготовлен Секретариатом

I.  ВВЕДЕНИЕ

1.	Настоящий документ (далее «Отчет») представляет собой отчет о реализации программы, охватывающей двухлетний период 2002-2003 гг., который подготовлен в рамках составления программных и бюджетных документов ВОИС, ориентированных на достижение конкретных результатов.

2.	Настоящий отчет подготовлен в соответствии с критериями, установленными в Программе и бюджете на двухлетний период 2002-2003 гг. (документ А/36/2), которые были приняты Ассамблеями государств-членов ВОИС (далее «Ассамблеи ВОИС») в сентябре 2001 г.

3.	В настоящем Отчете дается оценка выполнения программ ВОИС в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. по сравнению с целями и ожидаемыми результатами в двухлетнем периоде. Структура Отчета определяется последовательным представлением данных о реализации каждой Основной программы, начиная с 02 и до 18, и опирается на оценку достижения целей на уровне каждой соответствующей подпрограммы, сопровождаясь таблицами, иллюстрирующими ее реализацию в виде обобщенной информации о Целях, Ожидаемых результатах, Достигнутых результатах и Показателях результативности работы. В Части II дается краткая оценка достигнутых результатов в 2002-2003 гг. на пути решения стратегических задач ВОИС, на основе достижения целей на уровне Основных программ.

4.	В Приложении I к настоящему Отчету содержится Список сокращений, используемых в настоящем документе. В Приложении II содержится предметный указатель к настоящему документу.

II.  КРАТКАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ В 2002-2003 гг. НА ПУТИ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВОИС

5.	В сентябре 1999 г. Ассамблеи ВОИС приняли Видение и стратегическую направленность ВОИС  (документ A/34/3), носящие среднесрочный характер, в том числе Цифровую повестку дня ВОИС. Стратегические задачи, представленные в этом документе Генеральным директором, являются основными руководящими принципами для осуществления работы Организации в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.

6.	Стратегические задачи ВОИС следует также оценивать в более широком контексте Декларации ООН в связи с вступлением в новое тысячелетие, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2000 г. В соответствии с этой Декларацией глобальная повестка дня имеет в своей основе восемь целей развития в новом тысячелетии. ВОИС уверена в том, что важным вкладом в достижение этих целей окажется сотрудничество с государствами-членами и другими партнерами Организации, так как интеллектуальная собственность (ИС) играет все более возрастающую роль в экономическом и социальном развитии, является основным условием достижения многих этих целей.

7.	В этой связи основные итоги деятельности Организации в двухлетнем периоде

2002-2003 гг. приводятся ниже в рамках следующих стратегических сфер деятельности ВОИС:

- формирование культуры интеллектуальной собственности;

- охрана интеллектуальной собственности и развитие системы интеллектуальной собственности;

- повышение продуктивности работы Секретариата.

8.	По причине бюджетных ограничений, которые стали очевидными в двухлетнем периоде, главным образом в результате меньшего, по сравнению с ожидаемым, количества заявок РСТ, полученных ВОИС, и пересмотренной структуры пошлин по процедуре РСТ, ряд направлений деятельности не был осуществлен, как планировалось, и поэтому достижение некоторых результатов было отложено.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9.	Одной из первоочередных задач ВОИС на протяжении двухлетнего периода оставалось формирование культуры интеллектуальной собственности путем демистификации ее роли и установления связей, как с широкими слоями общества, так и с конкретными, «целевыми» его представителями.

10.	Продолжилось расширение сферы и интенсивности деятельности ВОИС в отношениях с государствами-членами, а также национальными и международными организациями, в том числе с другими учреждениями ООН, что способствовало укреплению имиджа Организации и распространению знаний о системе интеллектуальной собственности. Значительной вехой в стратегии ВОИС по установлению связей с неограниченным кругом лиц явилось создание двух новых координационных бюро в Вашингтоне, округ Колумбия, и Брюсселе, с целью расширения и укрепления связей ВОИС с межправительственными, правительственными, деловыми и другими заинтересованными кругами.

11.	В двухлетнем периоде ВОИС стала организатором и активным пропагандистом празднования Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля. Каждый год около 70 стран и ряд международных и региональных организаций информировали ВОИС о деятельности, направленной на проведение этого мероприятия.

12.	Работа Секретариата под эгидой Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) способствовала существенному росту понимания значительным числом партнеров практических и политических средств, имеющихся в настоящее время в системе ИС для защиты интересов владельцев традиционных знаний (ТЗ), и заложила концептуальную основу для предстоящих дискуссий и разработки политики в этой сфере.

13.	Благодаря широкой кампании, развернутой в связи с возрастающим значением демистификации роли интеллектуальной собственности в отношении малых и средних предприятий (МСП), удалось повысить уровень знаний и использования системы ИС малыми и средними предприятиями мира. В мае 2003 г. ВОИС выпустила обновленную редакцию компакт-диска под названием “Интеллектуальная собственность для малых и средних предприятий (МСП)”, доступную на шести языках.

14.	В плане демистификации роли интеллектуальной собственности наиболее значительными результатами двухлетнего периода 2002-2003 гг. явились новая публикация под названием Интеллектуальная собственность: мощное средство экономического развития, в которой Генеральный директор ВОИС показывает, каким образом разные страны могут использовать систему ИС в качестве движущей силы их нематериальных активов, в целях оказания содействия экономическому развитию и созданию материальных благ. Помимо этого работа сосредоточивалась на совершенствовании и расширении доступа к Web-сайту ВОИС. Ввод в эксплуатацию китайско-язычного варианта Web-сайта позволил ВОИС встать в ряд немногих организаций ООН, располагающих Web-сайтами на всех шести официальных языках ООН.

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15.	Растущее признание значения прав интеллектуальной собственности в век, когда знания и информация все в большей мере движут экономическим ростом, нашло отражение в ряде стран, присоединившихся к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, увеличении числа заявок, полученных в рамках систем глобальной охраны, в частности Договора о патентной кооперации (РСТ), достижениях в области международного права интеллектуальной собственности и решении многих актуальных проблем ИС.

16.	В 2002-2003 гг. Генеральному директору ВОИС сдано на хранении 106 ратификационных грамот или документов о присоединении к договорам.

17.	В 2002 г. государство Джибути присоединилось к Конвенции ВОИС, что довело общее число государств-членов ВОИС до 179.

##### Интеллектуальная собственность, генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор

18.	Международный Форум на уровне министров, организованный ВОИС и правительством Султаната Оман по теме «Интеллектуальная собственность и традиционные знания: наша самобытность, наше будущее», завершился в январе 2002 г. принятием Декларации по результатам Конференции в Маскате, воодушевившей владельцев традиционных знаний на получение всех преимуществ, которые предоставляет система интеллектуальной собственности.

19.	В двухлетнем периоде Межправительственный комитет ВОИС по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) еще более укрепил свою роль в качестве важного международного форума для проведения политического диалога и обмена опытом в различных аспектах интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний и выражений традиционной культуры. В 2003 г. МКГР завершил осуществление своих первоначальных полномочий и в сентябре 2003 г. получил от Генеральной Ассамблеи ВОИС более веские и более широкие полномочия на предстоящий двухлетний период. Новые полномочия требуют от МКГР ускорить его работу и сосредоточить внимание в частности на международных аспектах ИС и генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора, и не допускают отсутствия результата работы МКГР, в том числе возможную разработку международного документа или документов в этой области.

##### Электронная торговля

20.	В декабре 2002 г. ВОИС опубликовала важный обзор «Интеллектуальная собственность в Internet: изучение вопросов», в котором рассматривается влияние, оказанное цифровыми технологиями, в частности Internet, на ИС и международную систему ИС. В этом исследовании также приводится отчет о состоянии дел в отношении Цифровой повестки дня ВОИС.

##### Обеспечение прав

21.	На заседаниях Ассамблей ВОИС в сентябре 2002 г. государства-члены решили объединить работу Организации по обеспечению прав, создав для этого единый Консультативный комитет по обеспечению прав, ведающий вопросами глобального обеспечения прав, которые касаются как промышленной собственности, так и авторского права и смежных прав. В мандат деятельности Комитета входят техническая помощь и координация, которые должны сосредоточиваться на комплексном сотрудничестве с заинтересованными организациями, а также частным сектором. Комитет также будет выдвигать инициативы в области общественного образования и разрабатывать национальные и региональные программы по оказанию технической помощи.  Первое заседание Консультативного комитета состоялось в июне 2003 г. в Женеве.

##### Альтернативное урегулирование споров

22.	Помимо рассмотрения дел, связанных с арбитражем и посредничеством, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству опубликовал новую брошюру, описывающую соответствующие процедуры, уделяя особое внимание интеллектуальной собственности и применяя сравнение с обеспечением прав ИС через судебную систему.

##### Классификация

23.	Албания, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Мозамбик и Узбекистан стали участниками Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 72.

24.	Азербайджан, Казахстан и Соединенное Королевство стали участниками Локарнского соглашения об учреждении Международной классификации промышленных образцов. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 43.

25.	Корейская Народно-Демократическая Республика, бывшая Югославская Республика Македония, Казахстан, Словения и Узбекистан стали участниками Страсбургского соглашения о Международной патентной классификации. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 53.

26.	В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. продолжилась реформа Международной патентной классификации (МПК), и большинство задач были успешно выполнены. В МПК были созданы несколько новых областей, отражающих появляющиеся технологии; также создана расширенная схема классификации для традиционной медицины.

(а)	Системы и службы глобальной охраны

##### Патенты

27.	В 2003 г. РСТ отметил 25-летие своей деятельности. В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. Ботсвана, Египет, Намибия, Никарагуа, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, а также Сейшельские Острова и Сирийская Арабская Республика присоединилось к Договору о патентной кооперации (РСТ). По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 123, из них 69, или 56 %, являются развивающимися странами.

28.	Третий год подряд число международных заявок, полученных ВОИС в рамках Договора РСТ, превысило отметку 100 000 за год. В 2002-2003 гг. во всем мире было подано около 224 113 заявок по системе РСТ, что на 15 % выше, чем в предыдущем двухлетнем периоде. Однако рост числа заявок РСТ в отчетном двухлетнем периоде был ниже ожидаемого (4,2 и 10,6 % в 2002 г. и 2003 г. соответственно), вследствие уменьшения числа национальных патентных заявок в нескольких крупных национальных и региональных ведомствах ИС, тогда как число заявок, полученных непосредственно Международным бюро в качестве Получающего ведомства, увеличилось на 150 %. Число заявок, полученных из развивающихся стран, оставалось постоянным в 2002 г. по сравнению с 2001 г., однако, возросло на 11 % в 2003 г. по сравнению с 2002 г.

29.	В рамках реформы системы РСТ Ассамблея Союза РСТ на своих ежегодных сессиях в октябре 2002 г. и октябре 2003 г. приняла ряд мер, направленных на дальнейшее совершенствование и упрощение системы подачи заявок РСТ. Эти меры включают совершенствование системы международного поиска и предварительной экспертизы, введение новой системы указания стран, в которых испрашиваются патенты, и снижение размера пошлин в отношении международных заявок, подаваемых в электронной форме. После принятия государствами-членами некоторые из этих мер вступили в силу 1 января 2003 г., тогда как большинство из них вступили в силу 1 января 2004 г.

30.	В двухлетнем периоде была заложена важная основа для ожидаемого официального ввода в феврале 2004 г. системы полностью электронной подачи патентных заявок. В ходе реализации расширенной пилотной фазы программного обеспечения PCT-SAFE 25 августа 2003 г. Международное бюро в качестве Получающего ведомства получило первую электронную заявку РСТ, поданную целиком в символьно-кодированном формате.

##### Товарные знаки

31.	Перспективы развития Мадридской системы международной регистрации знаков многообещающи благодаря событиям, произошедшим в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. За этот период Албания, Беларусь, Хорватия, Кипр, Иран (Исламская Республика), бывшая Югославская Республика Македония, Республика Корея и Соединенные Штаты Америки, страна с наивысшей активностью в сфере международных товарных знаков в мире, присоединились к Мадридскому протоколу. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств в рамках Мадридского протокола составило 61, а общее число членов Мадридской системы - 74. Также в 2003 г. Европейское сообщество объявило о своем намерении присоединиться к Мадридского протоколу в течение одного года, после того как Ассамблея Мадридского союза примет поправки к Инструкции к Мадридскому соглашению, позволяющие осуществить связь между Системой товарных знаков Сообщества и Международной системой товарных знаков.

32.	В 2002-2003 гг. ВОИС зарегистрировала 44 083 товарных знака в рамках Мадридской системы международной регистрации знаков, что на 6,5 % меньше по сравнению с предыдущим двухлетним периодом.

33.	В апреле 2002 г. внесен ряд изменений, направленных на то, чтобы сделать Мадридскую систему более гибкой и дружественной по отношению к пользователю. Эти изменения включают введение нового положения относительно регистрации лицензий на товарные знаки на международном уровне и поправки к правилам, регулирующим подачу требования о регистрации изменений в Международном реестре, которые позволяют, в частности, подавать эти требования непосредственно в Секретариат. В 2003 г. Ассамблея Мадридского союза приняла испанский язык в качестве рабочего языка Мадридского протокола. Владельцам товарных знаков будет разрешено подавать международные заявки в соответствии с Протоколом на испанском языке с апреля 2004 г.

Названия доменов

34.	Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству внес значительный вклад в обеспечение прав на товарные знаки в качестве видного поставщика услуг в отношении споров, связанных с названиями доменов и другими вопросами интеллектуальной собственности. В 2002 г. Центр получил самое большое на сегодня число дел, связанных с названиями доменов, с начала осуществления ВОИС в декабре 1999 г. деятельности по урегулированию споров, связанных с названиями доменов. В мае 2003 г. Центр получил 5 000-е дело, связанное с названиями доменов, в рамках Единой политики урегулирования споров в связи с названиями доменов (ЕПУСД). В частности, растущее число крупных и установленных доменов верхнего уровня кодов стран (ксДВУ) сохранило за Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству роль поставщика услуг при урегулировании споров.

35.	5 июля 2002 г. стала доступной интерактивная база данных, содержащая подробную информацию о тысячах дел в отношении «киберсквоттинга», рассматриваемых Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству. Эта база данных стала первой такой базой данных, предлагаемой поставщиком услуг при урегулировании споров в рамках Единой политики урегулирования споров в связи с названиями доменов (ЕПУСД). База данных поможет сторонам в споре при подготовке их аргументов, присяжным заседателям при вынесении их решений, а также предоставит обществу более легкий доступ к обширным данным, касающимся судебных дел и растущей юриспруденции в рамках ЕПУСД.

# Наименования мест происхождения

36.	В 2002 г. вступило в силу пересмотренное издание Инструкции к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, которое упрощает и проясняет процедуры, делая систему более удобной для пользователя и прозрачной. В отчетном периоде зарегистрировано шесть новых наименование места происхождения, что довело общее число наименований мест происхождения, зарегистрированных на международном уровне, до 849.

##### Промышленные образцы

37.	В двухлетнем периоде Эстония, Грузия, Кыргызстан, Лихтенштейн, Словения, Испания, Швейцария и Украина присоединились к Женевскому Акту 1999 г. Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 11. Акт вступил в силу 23 декабря 2003 г. и начал действовать 1 апреля 2004 г. Женевский Акт Гаагского соглашения вводит ряд новых особенностей, делающих систему более привлекательной, таких как возможность откладывать публикацию промышленного образца на срок до 30 месяцев, и подавать образцы промышленного образца, а не фотографии или другие графические изображения. Эти особенности представляют особый интерес для текстильной промышленности.

38.	Число промышленных образцов, для которых охрана испрашивалась в соответствии с Гаагской системой международного депонирования промышленных образцов в двухлетнем периоде 2002-2003 гг., достигло 33 857 промышленных образцов, по сравнению с 41 930 образцами в двухлетнем периоде 2000-2001 гг. С января 2002 г. пользователи извлекли выгоду из снижения размера регистрационных пошлин в среднем на 10 % в результате введения упрощенного метода расчета этих пошлин. К концу 2003 г. 36 стран были участницами Гаагского соглашения.

(b)	Развитие международного законодательства в области ИС

39.	В 2002-2003 гг. Джибути, Намибия, Саудовская Аравия и Сейшельские Острова присоединились к Парижской конвенции об охране промышленной собственности. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 164.

Патентное право

40.	В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. Эстония, Кыргызстан, Нигерия, Словакия, Словения и Украина присоединились к Договору о патентном праве (PLT). По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило семь. Договор о патентном праве вступит в силу через три месяца после сдачи государствами на хранение Генеральному директору десяти ратификационных грамот или документов о присоединении.

41.	На своих сессиях в декабре 2002 г. и мае 2003 г. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) добился продвижения в пересмотре положений проекта Договора о материальных нормах патентного права (SPLT), которые направлены на упрощение, совершенствование и достижение сближения национальных законов и практики в процессе экспертизы заявок и выдачи патентов. По ряду положений удалось прийти к временному соглашению, основываясь на понимании того, что любая делегация может вновь открыть дискуссии по этим вопросам в любое время в будущем. Однако по ряду других вопросов в патентных системах остаются важные различия, требующие дальнейшего обсуждения. Предложения, касающиеся охраны здоровья людей, генетических ресурсов, традиционных знаний, и ряд других вопросов политики, которые ПКПП также решил включить в проект Договора на своем заседании в декабре 2002 г., не обсуждались в мае 2003 г.

42.	Что касается Повестки дня ВОИС в области патентов, во время проведения в сентябре 2002 г. Генеральной Ассамблеи ВОИС, Ассамблеи Парижского союза и Ассамблеи Союза РСТ государствам-членам был представлен отчет о будущем развитии международной патентной системы (документ A/37/6). Отчет основывался на запросе о представлении замечаний от государств-членов (документ A/36/14 - Приложение), опубликованном в ноябре 2001 г., и дискуссиях во время проведения Конференции ВОИС по международной патентной системе, 25-27 марта 2002 г. В сентябре 2003 г. Ассамблеи ВОИС отметили четыре исследования по вопросу влияния патентной системы на развивающиеся страны. Проведение этих исследований было поручено Генеральным директором для оказания помощи в определении вопросов, которые необходимо учитывать, чтобы гарантировать максимальную выгоду государств, находящихся на разных уровнях развития, которую они получают в результате использования патентной системы. Ряд делегаций развивающихся стран, признавая эти меры полезными, отметили необходимость дальнейшего внимательного рассмотрения вопросов, особенно в ряде областей, требующих особого политического участия.

43.	В 2002-2003 гг. Албания, Азербайджан, бывшая Югославская Республика Македония, Казахстан и Кыргызстан присоединились к Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 58.

Законодательство о товарных знаках

44.	В двухлетнем периоде Эстония, Казахстан, Кыргызстан, Республика Корея и Словения  присоединились к Договору о законах по товарным знакам (TLT). По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 31.

45.	Делегации государств-членов, присутствующие на заседаниях Постоянного комитета по законодательству о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях (ПКТЗ) в мае и ноябре 2002 г. и 2003 г., соответственно, подчеркнули важность дальнейшего упрощения и совершенствования процедур, относящихся к регистрации товарных знаков, таких как положения, касающиеся электронной подачи сообщений в ведомства интеллектуальной собственности (ВИС), и посчитали пересмотр TLT приоритетной задачей. В ноябре 2003 г. ПКТЗ выработал предложение по сообщениям, которое является отходом от «бумажного» подхода к сообщениям, как уставлено в TLT, и которое предполагает, что «любая Договаривающаяся сторона может выбрать средство передачи сообщений». ПКТЗ также рассмотрел предложение о мерах в случае несоблюдения сроков. Кроме того, государства-члены договорились о проведение обзора существующей практики на национальном уровне, чтобы оказывать содействие гармонизации международной практики в области товарных знаков. Краткое изложение сущности ответов будет представлено государствам-членам

в 2004 г.

46.	В отношении географических указаний ПКТЗ на своем заседании в мае 2003 г.  отметил исследование, подготовленное Секретариатом ВОИС по вопросам, относящимся к охране географических указаний в различных системах охраны. Исследование направлено на разработку руководства к определению географических указаний и предоставление информации, особенно тем участникам, которые находятся в процессе создания их собственных систем охраны. Другим достижением стало проведение в июле 2003 г. Всемирного симпозиума по географическим указаниям, который состоялся в Сан-Франциско, Калифорния.

47.	На заседании в ноябре 2002 г. ПКТЗ также коснулся вопроса о промышленных образцах, включая область взаимодействия между охраной промышленных образцов и объемных знаков.

Авторское право

48.	В 2002-2003 гг. Корейская Народно-Демократическая Республика, Джибути, Микронезия (Федеративные штаты) и Саудовская Аравия присоединилось к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 152.

49.	В двухлетнем периоде Беларусь, Кыргызстан, Сербия и Черногория, а также Того присоединился к Женевской конвенции по охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 72.

50.	В 2002-2003 гг. Беларусь, Израиль, Кыргызстан, Португалия, Российская Федерация, Сербия и Черногория, Того и Украина присоединились к Римской конвенции по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и органов вещания. По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 76.

51.	В 2002-2003 гг. Кипр, бывшая Югославская Республика Македония, Гватемала, Гвинея, Гондурас, Ямайка, Мали, Монголия, Никарагуа, Филиппины, Польша, Сенегал, Сербия и Черногория, а также Того присоединились к Договору ВОИС по авторскому праву (ДАП). По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 42. ДАП вступил в силу 6 марта 2002 г.

52.	Гватемала, Гвинея, Гондурас, Ямайка, Япония, Кыргызстан, Монголия, Никарагуа, Перу, Филиппины, Сенегал, Сербия и Черногория, а также Того присоединились к Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ). По состоянию на 31 декабря 2003 г. общее число Договаривающихся государств составило 42. ДИФ вступил в силу 20 мая 2002 г.

53.	Вступление в силу ДАП и ДИФ явилось вехой в истории международного законодательства в области интеллектуальной собственности.  Эти договора устанавливают правовые рамки для защиты интересов творцов в киберпространстве и приводят авторско-правовое законодательство в соответствие с цифровым веком, открывая новые горизонты для композиторов, художников, писателей и других лиц творческой профессии в использовании Internet с возросшей уверенностью в создании и распространении их произведений, а также контроле над их использованием в цифровой среде.

54.	В ноябре 2002 г., июне 2003 г. и ноябре 2003 г. на заседаниях Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) государства-члены продвинулись еще ближе к установлению объема прав, предоставляемых организациям вещания в рамках многостороннего договора, который в случае его принятия обновил бы соответствующие международные инструкции, приведя их в соответствие с реалиями информационного века. Государства-члены согласились обсудить в ходе проведения в июне 2004 г. заседания ПКАП совместный текст договора, подготовленного на основе предложений, поступивших от государств-членов. Затем Комитет смог бы оценить любой прогресс в этом вопросе и вынести решение, стоит ли рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС проводить дипломатическую конференцию для заключения многостороннего договора по охране прав организаций вещания. Помимо этого были проведены неофициальные дискуссии по вопросу необходимости обновления прав исполнителей на их аудиовизуальные исполнения. Обсуждение вопросов охраны неоригинальных баз данных, принимая во внимание ограниченное количество достижений, имевших место по этому вопросу, было отложено до 2004 г.

# Названия доменов

55.	Что касается названий доменов, другим важным результатом стало принятие в сентябре 2002 г. Генеральной Ассамблеей ВОИС большинства рекомендаций ПКТЗ, касающихся названий доменов в Internet. В частности, в отношении названий доменов, соответствующих идентификаторам, которые являются названиями и сокращениями международных межправительственных организаций (МПО), она приняла рекомендацию ПКТЗ о расширении объема ЕПУСД с тем, чтобы предоставлять охрану этим идентификаторам. Государства-члены также просили Секретариат направить рекомендацию о названиях и сокращениях МПО в Корпорацию Internet по названиям и числам (КИНЧ).

56.	На своих заседаниях в мае и ноябре 2003 г. ПКТЗ рассмотрел три нерешенных вопроса в области охраны названий стран: а) Должна ли охрана распространяться на названия, под которыми страны общеизвестны?; b) Должна ли охрана распространяться в ретроактивном плане?; и с) Нужно ли создавать механизм арбитражной апелляции? ПКТЗ решил не направлять в КИНЧ никаких рекомендаций по указанным выше вопросам.

(с)	Сотрудничество в целях развития

57.	В 2002-2003 гг. ВОИС в своей деятельности продолжала оказывать помощь развивающимся странам в оптимизации их систем интеллектуальной собственности на благо экономического, социального и культурного развития. Особое внимание уделялось деятельности, направленной на облегчение задачи политических органов развивающихся стран формулировать основанную на информации и своевременную политику, особенно в ответ на возникающие проблемы интеллектуальной собственности. В этой связи были проведены три встречи на уровне министров: Китайско-Африканский Форум ВОИС по интеллектуальной собственности, Пекин, Китай; Международный Форум ВОИС на уровне министров по теме «Интеллектуальная собственность и традиционные знания: наша самобытность, наше будущее», Маскат, Оман; и встреча на уровне министров, организованная ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для стран Карибского региона, Парамарибо, Суринам. В двухлетнем периоде возросшее число развивающихся стран начали вводить методы формулирования политики и стратегии активных действий в области ИС для стимулирования национальной инновационной деятельности, развития национальных технологий и создания и использования активов ИС. Аналогичным образом некоторые виды деятельности, осуществленной в двухлетнем периоде, сосредоточивались на оказании помощи в усиливающейся переориентации ведомств интеллектуальной собственности (ВИС) в отношении их роли и ответственности от организаций, предоставляющих регистрацию, к организациям, содействующим использованию ИС в целях развития.

58.	Помощь наименее развитым странам (НРС), в том числе в рамках Совместной инициативы, инициированной Генеральными директорами ВОИС и Всемирной торговой организации (ВТО) в 2001 г., в частности в отношении разработки политики эффективной реализации и использования систем интеллектуальной собственности для решения задач по развитию НРС, стала принимать еще более актуальный характер с учетом предельного срока 2006 г., к  которому эти страны должны в основном привести свои законы в соответствие с Соглашением ТРИПС. В двухлетнем периоде значительно продвинулся процесс выполнения обязательств ВОИС в отношении НРС, прозвучавших на 3-й Конференции Организации Объединенных Наций по НРС, которая проходила в Брюсселе в мае 2001 г., в том числе: развитие людских ресурсов с помощью Всемирной Академии ВОИС; более совершенный доступ к имеющимся информационным и коммуникационным технологиям и обмен данными по Глобальной информационной сети ВОИС (WIPOnet); создание обществ коллективного управления; оптимизация создания материальных ценностей на основе традиционных знаний, генетических ресурсов и произведений фольклора; и помощь малым и средним предприятиям в полном раскрытии и использовании их инновационных и творческих возможностей за счет лучшего использования системы интеллектуальной собственности.

59.	В ноябре 2003 г. Правительства нескольких стран Карибского региона подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве с ВОИС, в целях оказания содействия использованию ИС в качестве средства экономического развития и создания социальных благ. Соглашением ставятся условия проекта, который подписан в поддержку более эффективной интеграции региона в мировую экономику за счет поощрения технологических инноваций, творчества и конкурентоспособности путем интенсивной и эффективной мобилизации и использования ИС.

60.	Содействие развитию РСТ, Мадридской и Гаагской систем в развивающихся странах и странах с переходной экономикой привело в 2002-2003 гг. к присоединению восьми развивающихся стран к РСТ, шести развивающихся стран и стран с переходной экономикой к Мадридскому протоколу и трех развивающихся стран и стран с переходной экономикой к Женевскому акту Гаагского соглашения.

61.	Развитие людских ресурсов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в целях эффективной реализации и использования системы интеллектуальной собственности продолжалось через посредничество Всемирной Академии ВОИС. Продолжался рост числа участников интерактивного Общего курса по ИС, причем это число достигло в двухлетнем периоде 13 306 студентов. Кроме того, курс охватил студентов, говорящих на арабском, китайском, португальском и русском языках. Что касается Программы профессионального обучения, в 2002-2003 гг. отмечалось незначительное уменьшение численности прошедшего обучение технического персонала из ведомств ИС в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Различные мероприятия на высшем уровне были организованы в целях повышения информированности и компетентности директивных органов, политических консультантов и других старших по должности чиновников, для анализа и реализации новых направлений политики в области ИС.

62.	Значительный вклад был внесен в укрепление систем интеллектуальной собственности в некоторых странах Европы и Азии, включая подготовку проекта раздела об интеллектуальной собственности в Типовом Гражданском кодексе для стран Содружества независимых государств (СНГ). В кругах правительственных чиновников, деловых кругах, включая МСП, агентов по промышленной собственности и неограниченного круга лиц повысилось осознание ключевой роли интеллектуальной собственности как мощного средства экономического развития.

63.	В 2002-2003 гг. помощь в вопросах автоматизации, которую ВОИС оказывает развивающимся странам, наименее развитым странам и странам с переходной экономикой, получила новую направленность и мандат. Более глобальный и гармонизированный подход был принят в отношении реализации и поддержания решений по автоматизации для ВИС и организаций коллективного управления авторским правом и смежными правами. Этот новый подход привел к конкретным обязательствам в виде комплексных и оправдывающих затраты решений по автоматизации и чрезвычайно полезной технической помощи государствам-членам.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ СЕКРЕТАРИАТА

64.	27 мая 2003 г. д-р Камил Идрис был официально переизбран на второй срок в должности Генерального директора ВОИС. В своей речи по случаю переизбрания д-р Идрис дал торжественное обещание полагаться на достижения прошлых лет и обеспечивать, чтобы ИС занимала принадлежащее ей по праву место в повестке дня директивных органов на самом высоком уровне и признавалась в качестве мощного средства экономического, социального и культурного развития.

##### Людские ресурсы

65.	В 2002-2003 гг. продолжалось совершенствование процедур по набору персонала ВОИС. Приняты различные меры, направленные на улучшение условий работы персонала, в том числе за счет создания посреднической функции.

66.	Продолжалось постепенное развертывание Групп обработки в рамках РСТ (ГО), причем на конец 2003 г. созданы все предполагаемые ГО. Ожидается, что полное развертывание всех ГО и системы управления информацией в рамках Договора о патентной кооперации (IMPACT) приведет к значительному повышению эффективности операций по процедуре РСТ.

##### Здания

67.	На Ассамблеях ВОИС в сентябре 2002 г. государства-члены одобрили проект строительства нового административного здания для расширения служебных помещений Организации, а также конференц-зала. Разрешение на строительство было получено от Женевских властей в сентябре 2002 г. В августе 2003 г. после проведения торгов был выбран генеральный подрядчик для строительства здания и предварительные работы начались в ноябре 2003 г.

68.	Работы по реконструкции и расширению площадей бывшего здания ВМО были завершены в последнем квартале 2003 г., и уже в ноябре сотрудники Бюро РСТ начали переселяться в это здание.

Информационные технологии (ИТ)

69.	Существующая инфраструктура ИТ ВОИС была еще более усовершенствована и рационализирована после успешного завершения проекта ориентированной на пользователя, наращиваемой, отказоустойчивой системы ВОИС в области информационных технологий (FOCUS). Этот проект реализовал техническую архитектуру, способную поддерживать не только нынешние системы, но также новые требования таких систем, как IMPACT и WIPOnet.

70.	К концу 2002 г. был формально завершен проект WIPOnet, причем система WIPOnet KIT была успешно развернута в 98 ВИС. На конец 2003 г. WIPOnet имел 950 зарегистрированных пользователей, главным образом среди персонала ВИС, из которых 245 сотрудников 222 ВИС в 157 государствах-членах прошли обучение в рамках проекта WIPOnet, участвуя в 22 региональных семинарах-практикумах, организованных и проведенных Секретариатом. Деятельность в рамках проекта WIPOnet будет укрепляться в следующем двухлетнем периоде.

71.	Что касается усилий ВОИС по автоматизации процедур в рамках РСТ, в 2002 г. в рамках проекта IMPACT успешно предлагались услуги в Системе РСТ “Служба уведомлений по запросам” (СУЗ), целью которой является предоставление ВИС возможности получать копии брошюр в электронной форме. На конец 2003 г. СУЗ стала полностью работоспособной службой.

72.	В рамках проекта PCT-SAFE был развернут макет системы электронной подачи заявок РСТ для 40 отобранных пользователей с целью проведения тестирования в ноябре 2002 г. В рамках развернутого пилотного проекта 25 августа 2003 г. Бюро РСТ получило первую электронную заявку РСТ, поданную целиком в символьно- кодированном формате.

73.	Работы над проектом Интегрированной системы управления административной информацией (AIMS), который предполагает замену устаревшей финансовой системы ВОИС объединенной системой бюджетного и финансового управления, продвигались по графику в двухлетнем периоде, с завершением модулей «Расходы» к концу 2003 г. Завершение модулей «Доходы» ожидается в 2004 г.

##### Структура руководства

74.	В сентябре 2002 г. Генеральная Ассамблея ВОИС уполномочила Генерального директора ускорить процесс совершенствования и упрощения управленческой и организационно-правовой структуры ВОИС с целью повышения прозрачности, продуктивности и эффективности. Конференция ВОИС и компетентные Ассамблеи некоторых Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, единогласно приняли 1 октября 2003 г. поправки в Конвенцию ВОИС, а также в другие Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС.

III.  ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С РАЗБИВКОЙ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 02 – Управление и руководство

75.	Основная программа 02 консолидирует управленческие функции Организации. Установлены и осуществлены систематические связи, укреплена координация внутренней политики, эффективно реализован надзор. Все усилия предпринимались в целях обеспечения оперативной связи между Генеральным директором и государствами-членами. Рекомендации по вопросам политики, административная поддержка и другие специальные услуги, касающиеся внутреннего и внешнего функционирования Организации, предоставлялись Генеральному директору Группой старшего управленческого звена (СУЗ).

Подпрограмма 02.1 – Кабинет Генерального директора

ЦЕЛЬ: Обеспечивать административную поддержку Генеральному директору

76.	Кабинет Генерального директора обеспечивал принятие Генеральным директором руководящих решений по всем вопросам, относящимся к общему управлению, руководству и осуществлению политики при реализации всех программ и видов деятельности ВОИС, предоставляя безотлагательную административную поддержку, требуемую Генеральным директором на ежедневной основе. Кабинет работал в тесном сотрудничестве с другими руководящими бюро, такими как юридический советник, специальный советник, Бюро стратегического планирования и разработки политики (БСПРП), Контролер, Отдел управления людскими ресурсами (ОУЛР), а также Отдел внутренней ревизии и надзора (ОВРН). Кабинет Генерального директора обеспечивал Генерального директора своевременной и ценной помощью, которая включала: подготовку корреспонденции с правительствами государств-членов, региональными организациями, неправительственными организациями (НПО), другими учреждениями и высокопоставленными лицами; подготовку речей, материалов для брифингов и заявлений, а также протокольное обслуживание;  обобщение материально-правового вклада руководителей программ; координацию обслуживания Ассамблей и Конференций государств-членов; и обеспечение материально-правовой поддержки и выполнение решений, принятых в ходе заседаний Группы старшего управленческого звена.

77.	В двухлетнем периоде Генеральный директор осуществил 19 зарубежных поездок и принял 480 представителя государств-членов, в том числе Глав государств или правительств, министров, послов и руководителей международных и национальных организаций. Протокольный отдел обеспечивал бесперебойную организацию официальных церемоний и материально-техническое снабжение этих мероприятий.

Подпрограмма 02.2 – Специальный советник и Консультативные комитеты

ЦЕЛИ: Давать рекомендации Генеральному директору для облегчения связей с государствами-членами, международными и национальными организациями при реализации политики и программ ВОИС. Давать политические рекомендации Генеральному директору по вопросам внутренней координации, людских ресурсов и по вопросам в связи с программой. Обеспечивать административную и материально-правовую поддержку Консультативному комитету по вопросам политики и Консультативному комитету по связям с промышленными кругами в целях обеспечения непрерывного оказания ими высококачественных услуг “мозгового центра”.

78.	В течение 2002 и 2003 гг. объем,  сложность и интенсивность внешних связей ВОИС с государствами-членами, а также национальными и международными организациями продолжали возрастать за счет осуществления ряда видов деятельности, которые помогли установить новые контакты и улучшить существующие отношения. Это помогло Организации в успешной реализации многих ее направлений политики и программ, с должным вниманием, уделяемым устранению дублирования и перехлеста в работе.

79.	Поддерживая постоянный и всесторонний обмен информацией с руководителями программ, специальный советник обобщал глобальное понимание внутренней координации, сотрудничества и функционирования программ ВОИС. Политические рекомендации предоставлялись Генеральному директору каждый день, оказывая значительное содействие бесперебойной работе Организации. Существенные меры принимались внутри Организации для создания улучшенной рабочей среды, включая создание в июле 2002 г. посреднической функции в Секретариате по предоставлению услуг омбудсмена.

80.	Должность омбудсмена  была введена для высказывания беспристрастных и независимых мнений в отношении конфликтов, связанных с работой по найму отдельных сотрудников, с использованием посредничества или примирения. В 2002 и 2003 гг. помощь в решении таких вопросов предоставлялась таким образом, чтобы содействовать созданию улучшенной общей рабочей среды, что способствует установлению лучших отношений между персоналом/служащими и руководством, а также улучшает организационную и производственную оперативность. Эта служба стала действовать в конце 2002 г., и в 2003 г. рассмотрела 55 дел, возбужденных персоналом. В 2003 г. Омбудсмен принял участие в ежегодном заседании омбудсменов для Системы ООН и Бреттон-Вудских организаций, а также заседании Европейских омбудсменов.

81.	Повседневная администрация межведомственных вопросов заключалась в получении приблизительно 920 единиц корреспонденции и около 60 официальных документов и публикаций в неделю из международных организаций, включая Департаменты ООН и специализированные учреждения, ЭКОСОС и ВТО, которые анализировались, обрабатывались и распространялись по соответствующим секторам в Секретариате. Было подготовлено около 150 соответствующих ответов, в том числе рецензии в отчеты и ответы на запросы, и политические заявления. Ответы были даны на 105 запросов от сотрудников ВОИС, касающихся сотрудничества между ВОИС и ООН, а также другими международными организациями. ВОИС подготовила несколько рецензий в отчеты, подготавливаемые Генеральным секретарем ООН, для их отправки в Генеральную Ассамблею ООН, ЭКОСОС и другие руководящие органы. Существенный вклад был сделан в плане укрепления связей ВОИС с правительствами государств-членов, сообществом интеллектуальной собственности, промышленными и профессиональными организациями, ООН и дипломатическим сообществом в Нью-Йорке. Для этого ВОИС принимала участие или являлась организатором ряда международных встреч, благодаря которым устанавливались личные контакты с представителя указанных выше групп, что способствовало делу укрепления связей и расширения сотрудничества.

82.	Участие ВОИС в наиболее важных международных встречах 2002 и 2003 гг. на высшем уровне, таких как Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР), Международная конференция в Монтеррее по вопросам финансирования в целях развития и Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества, укрепило имидж Организации. ВОИС оказывала успешное содействие повышению осознания правительствами, организациями и профессиональными учреждениями системы интеллектуальной собственности и облегчению понимания вопросов интеллектуальной собственности, участвуя, среди прочего, во встречах с представителями ЭКОСОС, ФАО, МОТ, МСЭ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕСКО, УВКПЧ, УПОВ, ВОЗ, и ВТО, заседаниях Целевой группы Организации Объединенных Наций по информационным и коммуникационным технологиям (ЮНИКТ) (включая одно заседание, проведенное в ВОИС) и Организационного комитета по подготовке Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО), а также всех очередных сессиях Координационного совета старших руководителей системы Организации Объединенных Наций (КССР) и его органов (HLCM и HLCP).

83.	В течение 2002 и 2003 гг. сотрудничество между ВОИС и ВТО укреплялось на всех уровнях двух Секретариатов. Генеральные директора ВТО и ВОИС подтвердили важность сотрудничества между двумя Организациями в 2002 г и одобрили проведение двух семинаров для НРС по вопросам реализации Соглашения ТРИПС и текущим проблемам, относящимся к интеллектуальной собственности. Первый семинар состоялся в апреле 2002 г. в Объединенной Республике Танзания для Африканских НРС Сахарского региона и Гаити, а второй состоялся в декабре в Бангладеш для НРС Азиатско-Тихоокеанского региона и Йемена. Кроме того, в апреле 2002 г. в Катаре была проведена совместная ВОИС-ВТО региональная конференция для Арабских государств, в частности для обсуждения вопросов интеллектуальной собственности, содержащихся в Декларации по результатам 4-й Конференции ВТО на уровне министров в г. Доха. В 2003 г. ВОИС и ВТО провели в Женеве совместный международный семинар-практикум по теме «Права интеллектуальной собственности и передача технологий» (ноябрь) и совместные национальные семинары в Бенине и Мали (март). Кроме того, ВОИС провела четыре инструктивных совещаний для персонала ВОИС по темам, относящимся к ВТО, а именно «Соглашение ТРИПС и здравоохранение», «Урегулирование споров в ВТО вокруг дел, связанных с ИС», «Переговоры по вопросам географических указаний» и «Обзор статьи 27.3(b)», в марте, мае, июне и июле, соответственно. Цель этих брифингов заключалась в том, чтобы в полной мере информировать соответствующий персонал ВОИС о ходе дискуссий в ВТО;  предоставить персоналу ВОИС возможность взаимодействия с персоналом ВТО, отвечающим за решение конкретных вопросов, и наоборот; где уместно, обмениваться информацией; и укреплять сотрудничество между двумя Секретариатами.

84.	В двухлетнем периоде ВОИС внимательно интересовалась переговорами по Повестке дня в целях развития на основе Декларации Доха, в особенности вопросами, касающимися интеллектуальной собственности. ВОИС также интересовалась обычными процедурами в различных учреждениях ВТО, включая Конференцию ВТО на уровне министров, проходившую в Канкане, Генеральный совет, очередные и специальные заседания Совета ТРИПС, Комитет по торговле и развитию и Комитет по торговле и окружающей среде. Как и в предыдущие годы, ВОИС продолжала выделять ресурсы и персонал для курсов и семинаров ВТО по обучению.

85.	На протяжении десятилетий гармонично развивается сотрудничество между ВОИС и УПОВ. На основе Соглашения 1982 г. это сотрудничество охватывает вопросы политики; административные вопросы; деятельность в сфере сотрудничества в целях развития; обучение и информацию; биотехнологию и генетические ресурсы; а также совместную деятельность по вопросам, касающимся обеих Организаций. В двухлетнем периоде ВОИС провела инструктивное совещание для персонала ВОИС по вопросам УПОВ, которое в значительное мере улучшило понимание основных элементов Конвенции УПОВ и, как ожидается, укрепит и облегчит дальнейшее сотрудничество. Продолжалась координационная работа по административным вопросам, где ВОИС предоставляла УПОВ услуги в сфере финансов, персонала, перевода, документов и технические услуги в ответ на его нужды и требования. В частности, ВОИС и УПОВ совместно провели два международных симпозиума, а именно «Сосуществование патентов и растениеводов: права на содействие биотехнологическим разработкам» (2002 г.) и «Права интеллектуальной собственности на биотехнологию растений» (2003 г.). Помимо этого ВОИС внимательно интересовалась всеми уместными вопросами и результатами, рассмотренными и достигнутыми на заседаниях УПОВ.

86.	Административная и материально-правовая поддержка предоставлялась для осуществления деятельности Консультативного комитета по вопросам политики и Консультативного комитета по связям с промышленными кругами. В мае 2002 г. в Пекине состоялось заседание Целевой группы Консультативного комитета по вопросам политики (ККП) с участием Генерального директора и восьми официальных высокопоставленных лиц от правительств и международных организаций. Целевая группа рассмотрела три дискуссионных документа: Патенты и здоровье; Авторское право, культура и развитие: роль интеллектуальной собственности и ВОИС в индустрии культуры; и Обеспечение прав, с целью разработать новые темы для обсуждения на следующем пленарном заседании. В сентябре 2002 г. отчет Целевой группы был представлен на Ассамблеях ВОИС.

87.	В ноябре 2003 г. в г. Синая, Румыния, состоялось пленарное заседание ККП, проводимое Президентом Румынии под председательством Президента Мальты. В заседании приняли участие двадцать членов ККП, в том числе два руководителя государств и четыре бывших Глав государств или правительств. Повестка дня включала две существенные темы: Управление культурными активами и Политика в области интеллектуальной собственности и японская экономика. Заключительный отчет будет представлен на следующем заседании Ассамблей для рассмотрения государствами-членами.

88.	В рамках Консультативного комитета по связям с промышленными кругами (ККСП) многочисленные отдельные встречи и консультации проводились с целым рядом представителей частного сектора в целях оказания содействия расширению связей с промышленными кругами мира. В частности, ВОИС провела круглый стол по установлению связей с промышленными группами стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в сотрудничестве с Федерацией отраслей промышленности штата Сан-Паулу (ФИЕСП) и министерством развития, промышленности и международной торговли Бразилии. Были определены потенциальные кандидаты для вступления в обновленный ККСП, и формат «промышленного» круглого стола был успешно опробован для повторения в других регионах.

Подпрограмма 02.3 – Внутренний надзор

89.	Отчет о выполнении программы за 2002 г. (документ A/39/3) был принят государствами-членами на Ассамблеях ВОИС в сентябре 2003 г. Впервые в отчете было придано большое значение сводке наиболее важных достижений на пути решения стратегических задач ВОИС.

90.	Дополнительные усилия прилагались для консолидации использования концепций и средств оценки внутри Организации, включая полную реструктуризацию страниц интрасети (Intranet), посвященных деятельности отдела  внутреннего аудита и надзора, в целях облегчения доступа руководителям программ к таким инструментальным средствам.

91.	Возросшее использование руководителями программ полученных результатов на стадии планирования показало в двухлетнем периоде их более высокую осведомленность в подходе, основанном на достижении конечного результата, и доверие этому подходу. Кроме того, было начато проведение двух независимых внутренних оценок, одна из которых касалась основного проекта в области ИТ.

92.	Внутренний аудитор провел несколько функциональных и финансовых ревизий, направленных на обеспечение выполнения инструкций, правил и процедур ВОИС, адекватности  внутреннего контроля, а также экономии и эффективности оперативной деятельности. Для внутреннего рассмотрения был подготовлен проект Устава внутреннего аудита на основании переработанных Стандартов профессиональной практики внутреннего аудита, изданных Институтом внутренних аудиторов, которые были приняты в июне 2002 г. представителями службы внутреннего аудита организаций системы ООН.

93.	Помощь также оказывалась в ходе оценки строительства новых служебных помещений, предпринятой внешними аудиторами ВОИС. В этой связи в начале 2002 г. были подготовлены два отчета, содержащие документальную и статистическую информацию.

94.	Как прежде, продолжился обмен информацией и опытом в отношении оценки, ревизии и другой практики внутреннего надзора с учреждениями ООН и другими международными организациями.

| ЦЕЛИ: Усиливать планирование и реализацию программы в Организации. Повышать последовательность, актуальность и эффективность деятельности Организации в достижении ее целей. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Систематический контроль и оценка результативности программы. |  |  |
| Достигнутые результаты Усиленный контроль и оценка программ. | Показатели результативности работы Расширенное использование системы для регулярной и систематической оценки результатов: Руководители программ все в большей мере пользовались инструментами и методиками контроля и оценки. Начато проведение двух независимых внутренних оценок. Обмен информацией и опытом с учреждениями ООН и другими международными организациями на ежегодном заседании Межведомственной рабочей группы ООН по оценке (IAWG) в Вене (июнь 2002 г.), конференции Европейского общества по оценке (EES) в Севилье (октябрь 2002 г.) и семинаре-практикуме «Партнеры в развитии», организованном ОЭСР/КОПР и проводимом Французским министерством финансов, экономики и промышленности в Париже (апрель 2003 г.). |  |
| Ожидаемые результаты: Постоянное использование показателей результативности работы для оценки достижения целей. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшее использование руководителями программ полученных результатов на стадии планирования и оценки показателей результативности деятельности. | Показатели результативности работы Периодические отзывы руководителей программ об использования показателей результативности в качестве инструмента управления, а также, в надлежащих случаях, о соответствующих корректирующих мерах: Представление руководителями программ входных данных для Отчетов о выполнении программ за двухлетний период 2000-2001 гг. и за 2002 г. показало возросшее и более систематическое применение инструментов измерения показателей результативности. |  |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать отчетность и эффективное использование ресурсов в оперативной деятельности, системах и процедурах в рамках Организации, а также обеспечивать наличие фондов. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Выполнение инструкций, правил и процедур ВОИС. |  |  |
| Достигнутые результаты Административные и финансовые операции продолжались осуществляться в соответствии с инструкциями, правилами и процедурами ВОИС. | Показатели результативности работы Подготовка внешними аудиторами адекватных отчетов: - В 2002 г. внешние аудиторы дали благоприятное заключение в отношении счетов Организации за 2000-2001 гг. - Отчет внешних аудиторов, охватывающий двухлетний период 2002-2003 гг., не был в наличии ко времени публикации этого Отчета о выполнении программы. |  |
| Ожидаемые результаты: Совершенствование административных и управленческих процедур. |  |  |
| Достигнутые результаты Вклад в совершенствование административных и управленческих процедур за счет регулярного взаимодействия с другими секторами в рамках Организации. | Показатели результативности работы Число внутренних инструкций, направленных на совершенствование процедур: Секретариат издал более 15 внутренних инструкций и других сообщений, касающихся совершенствования процедур. Обмен информацией и опытом с учреждениями ООН и другими международными организациями на 3-й и 4-й Конференциях по управлению общей ревизией, Вашингтон (март 2002 г.) и Брюссель (апрель 2003 г.); 33-й и 34-й встречах представителей служб внутренней ревизии (РИАС), Нью-Йорк (июнь 2002 г.) и Панама (июнь 2003 г.). |  |
| Общие расходы на Основную программу 02 в 2002-2003 гг.: 11 792 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 03 – Юридический советник

95.	В 2002-2003 гг. было 106 присоединений (вступлений, ратификаций) к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, из которых 46 % пришлись на страны с переходной экономикой, 45 % на развивающиеся страны и 9 % на промышленно развитые страны.

96.	Среди значительных достижений следует отметить вступление в силу Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) 6 марта и 20 мая 2002 г. соответственно, и Женевского Акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов 23 декабря 2003 г. Кроме того, Конференция ВОИС и компетентные Ассамблеи отдельных Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, приняли поправки к Конвенции ВОИС, а также к другим договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, а именно: упразднение Конференции ВОИС; в отношении единой системы взносов и изменений в категориях взносов - формализация в договорах того, что уже существует на практике; и изменение в периодичности очередных сессий Генеральной ассамблеи ВОИС и других Ассамблей Союзов с одной в течение каждых двух лет на одну в течение каждого года. Эти поправки вступят в силу через один месяц после получения Генеральным директором ВОИС письменных уведомлений о принятии от трех четвертых государств-членов ВОИС, которые насчитывались на дату принятия поправок.

97.	Бюро по юридическим и организационным вопросам эффективно справлялось с ростом числа и разнообразием правовых вопросов, возникающих в ходе работы Организации, и обеспечивало эффективное осуществление депозитарных функций Организации, включая внутренние юридические обзоры и рекомендации в отношении значительного числа контрактов, заключенных с внешними юридическими субъектами, обеспечивая соответствующую правовую охрану Организации. Значительное время отводилось рассмотрению договорных вопросов в отношении реконструкции бывшего здания ВМО и строительства нового здания ВОИС. Значительные успехи были достигнуты в плане завершения создания базы данных о договорах.

98.	Образованный в 2002 г. Комитет по пересмотру контракта успешно справлялся с осуществлением надзора над тем, что предлагаемые контракты заключаются с учетом основных интересов Организации.

| ЦЕЛИ: Давать рекомендации Генеральному директору, Секретариату и государствам-членам по правовым аспектам работы Организации, включая вопросы административного и конституционного права, контракты и правовые вопросы общего характера. Содействовать контактам между руководством и персоналом путем предупреждения и урегулирования жалоб персонала. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременные и квалифицированные рекомендации и помощь государствам-членам, Секретариату и другим лицам по широкому спектру юридических вопросов в связи с работой Организации. |  |  |
| Достигнутые результаты Продолжалось предоставление своевременных и квалифицированных услуг, несмотря на суммарное увеличение рабочей загрузки Бюро и сокращение штата. | Показатели результативности работы Число и характер полученных запросов о предоставлении рекомендаций, а также число и своевременность подготовленных ответов: Получено свыше 250 запросов на получение разрешения воспроизвести документы ВОИС в различных публикациях; юридические рекомендации предоставлены штатным сотрудникам, юридическим советникам системы ООН, а также юридическим и физическим лицам по различным правовым вопросам, касающимся Организации, ее привилегий и иммунитетов, использования ее полного и сокращенного названия и логотипа, а также по вопросам установления внешних гиперсвязей с Web-сайтом ВОИС. Подготовлены ответы на более чем 500 запросов о предоставлении информации по различным вопросам, в частности о статусе стран и территорий, резолюциях ООН и состоянии присоединений к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС. |  |
| Ожидаемые результаты: Контракты, заключаемые Организацией, соответствуют внутренним правилам и применимому законодательству. |  |  |
| Достигнутые результаты Велись переговоры по заключению проектных контрактов в соответствии с принципами надлежащего руководства, отчетности и прозрачности. После завершения переговоров 27 октября 2003 г. был заключен контракт с консорциумом о строительстве нового здания ВОИС. | Показатели результативности работы Число и характер правовых проблем, касающихся толкования и применения контрактов: Рассмотрены и предоставлены рекомендации в отношении многочисленных контрактов с тем, чтобы обеспечить соответствие контрактов основным правовым интересам Организации и свести к минимуму вероятность возбуждения юридических исков. Работа в области пересмотра контрактов касалась строительства, информационных технологий, коммерческой аренды, вопросов, связанных с людскими ресурсами, банковских и финансовых контрактов, авиакомпаний. В ходе переговоров с консорциумом о строительстве нового здания ВОИС предоставлены соответствующие рекомендации. Образованный в 2002 г. Комитет по пересмотру контракта гарантировал, что предлагаемые контракты заключаются с учетом основных интересов Организации. |  |
| Ожидаемые результаты: Адекватные действия в связи с внешними юридическими исками, возбуждаемыми против Организации и самой Организацией. |  |  |
| Достигнутые результаты Несмотря на осуществление ряда значительных проектов по строительству и ИТ, в 2002 и 2003 гг. внешние стороны не возбудили ни одного юридического иска. Потенциальные конфликты с персоналом разрешались и предотвращались путем переговоров и предоставления юридических рекомендаций. | Показатели результативности работы Число надлежащих правовых действий, предпринятых в ответ на иски, возбужденные против Организации, а также число и количество рекомендаций в связи с предлагаемыми Организацией инициативами: Юридические заключения вынесены в связи с предлагаемыми или существующими инициативами Организации с тем, чтобы гарантировать учет основных правовых интересов Организации. В 2002 и 2003 гг. Внутренний апелляционный совет ВОИС рассмотрел три судебных дела, возбужденные персоналом, а в Административный трибунал МОТ было направлено одно дело. |  |
| Ожидаемые результаты: Совершенствование правовой структуры для реализации деятельности Организации в области информационных технологий. |  |  |
| Достигнутые результаты Ни один юридический иск не был возбужден в отношении проекта WIPONET или Web-сайта ВОИС, несмотря на очень широкое использование Web-сайта ВОИС и быстрое расширение проекта WIPONET. | Показатели результативности работы Число и характер соответствующих видов политики, направленной на повышение и защиту интересов Организации в области информационных технологий: Консультации предоставлялись по ряду направлений политики в области информационных технологий, в частности в отношении Правил допустимого использования средств информационной безопасности, Правил допустимого использования для внешних пользователей, Общих правил использования Web-сайта ВОИС и Правил использования Web-сайта WIPONET. |  |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать услугами Секретариата проведение заседаний Рабочей группы по организационно-правовой реформе, а также заседаний Ассамблей, Постоянных комитетов и других органов государств-членов. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Упрощение и совершенствование структуры руководства Организации. |  |  |
| Достигнутые результаты Конференция ВОИС и компетентные Ассамблеи отдельных Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, единогласно приняли 1 октября 2003 г. поправки к Конвенции ВОИС, а также к другим договорам, административные функции которых выполняет ВОИС. Рост числа уведомлений о принятии поправки к статье 9(3) Конвенции ВОИС. | Показатели результативности работы Сокращение числа руководящих органов Организации: Процесс упразднения Конференции ВОИС проходит требуемую организационно-правовую стадию. Принятие государствами-членами рекомендацией Рабочей группы по организационно-правовой реформе: Принятые поправки к Конвенции ВОИС и другим договорам, административные функции которых выполняет ВОИС: - упразднение Конференции ВОИС; - в отношении единой системы взносов и изменений в категориях взносов - формализация в договорах того, что уже существует на практике; - изменение в периодичности очередных сессий Генеральной ассамблеи ВОИС и Ассамблей Союзов с одной в течение каждых двух лет на одну в течение каждого года. Принятые поправки вступят в силу через один месяц после получения Генеральным директором ВОИС письменных уведомлений о принятии от трех четвертых государств-членов ВОИС, которые насчитывались на дату принятия поправок. Получено восемь уведомлений о принятии поправки к статье 9(3) Конвенции ВОИС, что довело общее число уведомлений о принятии до 45. |  |
| ЦЕЛЬ: Повышать эффективность Генерального директора в качестве депозитария конвенций и соглашений, административные функции которых выполняет ВОИС. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение эффективности управления и широкое распространение ориентированной на пользователя статистической информации о договорах, административные функции которых выполняет ВОИС. |  |  |
| Достигнутые результаты Эффективное исполнение депозитарных функций в отношении договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, включая уведомление о действиях в рамках договоров. Своевременные ответы на запросы о направлении информации по адресу: treatries.mail@wipo.int Развертывание в Internet базы данных о договорах ожидается в конце 2004 г. | Показатели результативности работы Число обработанных уведомлений о присоединении и других действиях в рамках договорам: Получено и обработано 106 документов о ратификации и присоединении, выдано 120 уведомлений о действиях в рамках договоров (присоединения, декларации, специальные территории), подготовлены 52 заверенные копии договоров и 26 типовых документов о присоединении. Число обращений к базе данных о договорах: К концу 2003 г. в рассылочном списке в связи с этой услугой значилось более 6119 подписчиков, что вдвое больше, чем к концу 2002 г. Достигнут значительный прогресс (платформа ИТ и ввод данных) в отношении базы данных о договорах. |  |
| Общие расходы на Основную программу 03 в 2002-2003 гг.: 3 985 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 04 – Планирование, составление бюджета и контроль

99.	Цель этой Основной программы состоит в оказании помощи Генеральному директору и Руководителям программ в усилении внутренней координации, корректировки деятельности и приведении ее в соответствие со «Среднесрочным планом программной деятельности ВОИС - видение и стратегия ВОИС» (документ А/39/5), а также в обеспечении правильного выделения финансовых средств и контроля над ними. Вследствие значительных последних изменений в постижении роли интеллектуальной собственности Всемирная организация интеллектуальной собственности, в сотрудничестве с государствами-членами и другими партнерами, пересмотрела свою политику по ряду возникающих проблем. Одной из задач, стоящих перед ВОИС, явилась разработка различных мер, подходящих для разных стран, в частности в развивающемся мире, которые могли бы дать возможность творцам, предпринимателям, изобретателям и другим лицам, способствующим становлению экономики, основанной на знании, эффективно использовать системы интеллектуальной собственности.

100.	Помимо осуществления контроля за соблюдением существующего Финансового регламента, дополнительное внимание уделялось изучению связи между предлагаемой деятельностью и принятыми Программой и бюджетом. Усилению финансового контроля способствовало создание Комитета ВОИС по пересмотру контракта, который созывался регулярно в двухлетнем периоде.  Постоянная помощь предоставлялась в отношении разработки и реализации проекта AIMS (интегрированная система управления административной информацией). Наконец был рассмотрен проект строительства нового здания.

Подпрограмма 04.1 - Стратегическое планирование и разработка политики

101.	Бюро стратегического планирования и разработки политики (БСПРП) предоставляло постоянную помощь и поддержку Кабинету Генерального директора, обслуживая Органы государств-членов (Основная программа 01) и предоставляя рекомендации Генеральному директору (Основная программа 02). Виды деятельности касались, среди прочего, координации и эффективного осуществления деятельности, относящейся к выполнению программ, формулирования политики и подготовки стратегических планов, чему в большой мере способствовали заседания Группы старшего управленческого звена (СУЗ), а также укрепления сотрудничества между соответствующими секторами при осуществлении некоторых видов комплексной деятельности. Другие направления деятельности заключались в укреплении внутренней координации и связи путем заседаний по обмену профессиональной информацией (ПРИМ).

102.	В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. Руководители программ получали помощь по вопросам корректировки и изменения направленности деятельности с учетом современного видения и стратегии ВОИС. Для поддержки Сектора по сотрудничеству в целях развития были инициированы два отдельных пилотных проекта: один проект направлен на формулирование политики в области интеллектуальной собственности с учетом национальной или региональной стратегии, содействующей управлению активами интеллектуальной собственности; другой проект призван заложить необходимую основу существенной стратегии в области партнерства между государственным и частным сектором. Эти инициативы сформировали основу для новых подпрограмм 11.1: Политика в области интеллектуальной собственности и экономика и 11.3: Сотрудничество с частным сектором, созданных в рамках Программы и бюджета на 2004-2005 гг. Наконец, БСПРП проводило дискуссии и консультации с государствами-членами по вопросам внутренней политики, которые привели к новым стратегическим направлениям и политике, отраженным в Среднесрочном плане и Программе и бюджете на 2004-2005 гг. (документ А/39/4).

| ЦЕЛИ: Оказывать помощь Генеральному директору в осуществлении управленческих функций, а также в разработке и совершенствовании стратегического планирования и общей политики. Обеспечивать последовательность и интеграцию программ ВОИС. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Совершенствование последовательности и интеграции программ ВОИС. |  |
| Достигнутые результаты Лучшая последовательность и интеграция программ ВОИС. Дальнейшее изменение направленности и корректировка программ. Скорректированная стратегия на двухлетний период 2004-2005 гг. и выработка стратегических и политических направлений деятельности на период 2006-2009 гг. | Показатели результативности работы Число и характер действий, явившихся результатом планирования политики и координации программы: - координация и организация заседаний Ассамблей государств-членов; - Круглый стол “Интеллектуальная собственность в глобальной повестке дня”, проведенный совместно с Ассамблеями ВОИС в сентябре 2002 г.; - 12 заседаний СУЗ; - около 55 заседаний ПРИМ; - внутренняя координация в целях лучшей безопасности в ВОИС; - внешняя координация с Федеральным аудиторским бюро Швейцарской Конфедерации для оценки проекта строительства нового здания ВОИС и для подготовки пересмотренного проекта бюджета; - консультации в связи с Программой и бюджетом на 2004-2005 гг., проведенные до начала апрельской и сентябрьской (2003 г.) сессий Комитета по программе и бюджету; - пилотный проект, отражающий концепцию управления активами интеллектуальной собственности при подготовке национальной стратегии в области ИС, привел к созданию опытного образца внутренней базы данных, содержащей эмпирические данные; - исследование и подготовка документации в связи с подпрограммой по партнерству между государственным и частным сектором, содержащейся в Программе и бюджете на 2004-2005 гг. |

Подпрограмма 04.2 – Программный бюджет и финансовый контроль

103.	Деятельность, касающаяся программного бюджета и финансового контроля, сосредоточивалась на подготовке различных официальных документов, в том числе программных и бюджетных предложений для ВОИС и УПОВ и бюджетных документов по проекту строительства нового здания. В этой связи были учтены рекомендации, содержащиеся в отчете о независимой оценке, подготовленном Федеральным аудиторским бюро Швейцарской Конфедерации, и представлена некоторая дополнительная информация в отношении строительства нового здания (документы А/37/2, А/37/9 и А/37/14). Секретариат также оказывал помощь в анализе контрактов на поставку оборудования и в разработке и реализации проекта AIMS. Другие виды деятельности заключались в подготовке документов, содержащих рекомендации по выделению средств для Руководителей программ на 2002 и 2003 гг., а также совершенствованию системы выделения средств; рассмотрении рабочих планов на 2002 и 2003 гг. и контроле над ними; и тщательном засвидетельствовании отдельных финансовых обязательств в отношении проектов ВОИС, УПОВ, траст-фондов и ныне закрытого Пенсионного фонда.

| ЦЕЛЬ: Содействовать ходу обсуждений в рамках Комитета по программе и бюджету и Генеральной Ассамблеи по вопросам связи с программным бюджетом и финансами, а также обеспечивать правильное финансовое управление ВОИС. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Высококачественные бюджетные документы и финансовые отчеты, представленные в назначенное время. |  |  |
| Достигнутые результаты Одобрение государствами-членами измененного предложения о строительстве нового здания и исправленных документов по Программе и бюджету. Одобрение государствами-членами измененного предложения в отношении Программы и бюджета на 2004-2005 гг. | Показатели результативности работы Одобрение государствами-членами высококачественных бюджетных документов, основанных на достижении конечного результата: Своевременная подготовка: - статей в Отчет об управлении финансовой деятельностью за 2000-2001 гг., подготовленный Финансовым отделом, который охватывает ВОИС и УПОВ и впервые включает объяснение бюджетных изменений по программе в ответ на рекомендации, предложенные государствами-членами в ходе заседания Комитета по программе и бюджету в апреле 2001 г.; - измененного предложения о строительстве нового здания и исправленных документов по Программе и бюджету на 2002-2003 гг.; - измененного предложения в отношении Программы и бюджета на 2004-2005 гг. (WO/PBC/7/2) вслед за первоначальным предложением (WO/PBC/6/2) и проведением широких консультаций с государствами-членами (WO/PBC/7/3); - для УПОВ, предложения в отношении Программы и бюджета на 2004-2005 гг. (C/37/4) и измененной Программы и бюджета на 2002-2003 гг. |  |
| Ожидаемые результаты: Отчеты об осуществлении постоянного контроля и механизмы поддержки процесса принятия решений по вопросам реализации программы. |  |  |
| Достигнутые результаты В двухлетнем периоде уровень реализации бюджетных средств составил 93 % от прогнозируемых в рекомендациях цифр по выделению средств, в соответствии с прогрессом в части реализации проекта строительства нового здания и мерами по сдерживанию расходов из-за ожидаемого недостаточного уровня доходов. Возросшее использование Руководителями программ рекомендаций по выделению средств и прогнозов в отношении расходов. | Показатели результативности работы Число отчетов об осуществлении контроля, представленных Генеральному директору и Руководителям программ: Генеральному директору представлены квартальные внутренние прогнозы в отношении доходов и расходов, содержащие конкретные предложения по управлению. Расширенное использование руководителями программ механизмов постоянного контроля: - Представление рекомендаций по ежегодному выделению средств и пересмотру рабочего плана на 2002 и 2003 гг.; - Помощь в разработке автоматизированной системы управления информацией (AIMS). |  |
| Ожидаемые результаты: Осуществление финансового контроля в соответствии с финансовым регламентом и другими соответствующими политическими решениями и директивами. |  |  |
| Достигнутые результаты Счета за 2000-2001 гг. полностью соответствовали Финансовому регламенту. Фактические затраты сохранялись в рамках одобренных ассигнований. | Показатели результативности работы Отчет и заключение внешних аудиторов о финансовых проводках ВОИС: В 2002 г. внешние аудиторы вынесли благоприятное заключение в отношении счетов Организации за 2000-2001 гг. Отчет внешних аудиторов за двухлетний период 2002-2003 гг. еще не был готов. Ежегодно около 10 000 финансовых обязательств подверглись внимательному изучению и засвидетельствованию в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. |  |
| Общие расходы на Основную программу 04 в 2002-2003 гг.: 7 418 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 05 – Развитие права промышленной собственности

104.	Основными достижениями в двухлетнем периоде в области патентного права явились активное содействие развитию Договора о патентном праве (PLT) в отношении патентных формальностей, что способствовало ратификации или присоединению к PLT шести государств (Эстония, Кыргызстан, Нигерия, Словакия, Словения и Украина). Помимо этого Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) провел три заседания в двухлетнем периоде, которые сосредотачивались на обсуждении проекта Договора о материальных нормах патентного права (SPLT).

105.	В области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний важные результаты были получены в рамках Постоянного комитета по законодательству о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях (ПКТЗ), в частности договоренность о пересмотре Договора о законах по товарным знакам (TLT) и путях достижения этого пересмотра. Увеличение числа участников TLT продолжилось с присоединением пяти государств (Эстония, Казахстан, Кыргызстан, Республика Корея и Словения). ВОИС подтвердила свою ведущую роль в области географических указаний, проведя в сотрудничестве с Правительством Соединенных Штатов Америки Всемирный симпозиум по вопросам географических указаний в Сан-Франциско, Калифорния, в июле 2003 г.

Подпрограмма 05.1 – Патентное право

106.	Основная цель обеспечения лучшей информированности общества о значении и преимуществах гармонизации отдельных концепций патентного права и практики была достигнута через посредничество ПКПП, который в ходе проведения трех заседаний продолжил обсуждение проекта положений по гармонизации патентного права в рамках проекта Договора о материальных нормах патентного права (SPLT). В частности, ПКПП пришел в основном к соглашению по ряду положений, содержащихся в проекте SPLT, и значительно продвинулся в отношении взаимопонимания по общим чертам и различиям во многих вопросах. Однако в отношении некоторых других вопросов (например, положений о предмете изобретения или об исключениях, вводимых в Договор) основные разногласия среди государств-членов выявили необходимость дополнительной проработки и обсуждения этих вопросов. Так как ПКПП решил сосредоточиться на дальнейшей гармонизации патентных законов и практики, рассмотрение других проектов, таких как изучение целесообразности и возможности создания системы централизованного внесения записей об изменениях в патентах и патентных заявках, а также создание системы депонирования списков последовательностей ДНК, было отложено ПКПП на более поздние сроки. В этой связи, однако, следует отметить обсуждения, проводимые Рабочей группой по реформе Договора о патентной кооперации (РСТ) в отношении возможности создания такой системы в рамках РСТ, применительно к международным заявкам, которые перешли на национальную фазу. Помимо этого были проведены первые исследования в отношении выявления вопросов, касающихся необходимости и возможности пересмотра Будапештского договора. Что касается предоставления информации по актуальным проблемам в области патентного права, ВОИС была особенно активна в двухлетнем периоде в рассмотрении вопросов, касающихся международной патентной системы, в отношении которых в марте 2002 г. в Женеве состоялась Конференция ВОИС по международной патентной системе (МПС). В этой связи был подготовлен и в сентябре 2002 г. представлен Ассамблеям ВОИС документ для обсуждения (документ A/37/6). Наконец содействие присоединению к договорам в области патентов, административные функции которых выполняет ВОИС, и реализация этих договоров привели к присоединению ряда стран к этим договорам.

| ЦЕЛЬ: Повышать у государств-членов и других заинтересованных сторон осознание важности и преимуществ гармонизации патентного права и осуществлять прогресс в направлении принятия правового документа по дальнейшей гармонизации патентного права. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Повышение осознания важности и преимуществ дальнейшей гармонизации патентного права и существенный прогресс в направлении возможного принятия правового документа о дальнейшей гармонизации патентного права. |  |
| Достигнутые результаты Принципиальное согласие государств-членов по ряду положений, хотя по некоторым другим положениям все еще существуют разногласия. Возросшее понимание существующих общих черт и различий во взглядах, а также общее согласие продолжить дискуссии. | Показатели результативности работы Число заседаний Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) и прогресс в направлении принятия правового документа о дальнейшей гармонизации патентного права: В двухлетнем периоде состоялись три заседания Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) для обсуждения проекта Договора о материальных нормах патентного права (SPLT) и проекта Инструкции и Норм практики в рамках SPLT. |
| ЦЕЛИ: Содействовать присоединению к патентным договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, и их надлежащей реализации, в частности Договора о патентном праве (PLT), и предоставлять информацию об актуальных вопросах патентного права. Изучать целесообразность и возможность разработки правил, касающихся аспектов промышленной собственности космического права. Изучать целесообразность и возможность разработки правил в связи с влиянием патентоспособности раскрытий на область Internet и нарушения патентов в Internet. |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение осознания преимуществ присоединения к патентным договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, и в особенности присоединения к PLT. |  |
| Достигнутые результаты Присоединение четырех государств к Парижской конвенции (Джибути, Намибия, Саудовская Аравия и Сейшельские Острова). Одно государство, член Парижского союза, стало участником Стокгольмского акта Парижской конвенции (Сирийская Арабская Республика). Присоединение пяти государств к Будапештскому договору (Албания, Азербайджан, бывшая Югославская Республика Македония, Казахстан и Кыргызстан). Присоединение шести государств к Договору PLT (Эстония, Кыргызстан, Нигерия, Словакия, Словения и Украина). | Показатели результативности работы Число командировок, заседаний и семинаров, целью которых является содействие присоединению к договорам, и полученные отзывы об этих мероприятиях: Помимо участия во многих семинарах и мероприятиях, проходивших в Женеве, осуществлено 30 командировок в 18 стран, поддерживались регулярные контакты с государствами-членами. В отношении Будапештского договора проведены семинары в пяти странах, откорректированы информационные документы. |
| Ожидаемые результаты: Повышение уровня осознания и понимания актуальных вопросов патентного права. |  |
| Достигнутые результаты Включение в Нормы практики в соответствии с SPLT общих правил, касающихся последствий для патентного права раскрытия информации об известном уровне через Internet. | Показатели результативности работы Число и характер опубликованных исследований и руководств по актуальным проблемам патентного права: После распространения в 2001 г. среди государств-членов вопросного листа, касающегося раскрытия информации через Internet и других вопросов, относящихся к Internet, ПКПП обсудил эту тему. Комитет решил возвратиться, в случае необходимости, к этому вопросу на более поздней стадии, как только будет согласован общий принцип в отношении известного уровня техники. В сентябре 2002 г. Ассамблеям ВОИС представлен документ для обсуждения по международной патентной системе (документ A/37/6); четыре исследования о влиянии международной патентной системы на развивающиеся страны, подготовленные независимыми экспертами, были представлены Ассамблеям ВОИС в сентябре 2003 г. Ассамблеи ВОИС отметили и обсудили содержание документа A/37/6 и четырех исследований. В марте 2002 г. в Женеве состоялась Конференция ВОИС по международной патентной системе (МПС). В работе конференции приняли участие значительное число делегатов (около 400). 60 докладчиков обменялись своими мнениями по широкому кругу вопросов. |
| ЦЕЛИ: Изучать целесообразность и возможность дальнейшего развития Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, включая в частности возможность создания системы депонирования списков последовательностей ДНК, содержащихся в патентных заявках. Изучать целесообразность и возможность создания системы централизованного внесения записей об изменениях в патентах и патентных заявках. |  |
| Ожидаемые результаты: Решение государств-членов о форме дальнейшего рассмотрения этих вопросов. |  |
| Достигнутые результаты Выявление ряда возможных вопросов, касающихся пересмотра Будапештского договора. | Показатели результативности работы Достижение прогресса в ходе соответствующих дискуссий: В двухлетнем периоде проведены первые исследования, касающиеся необходимости и возможности пересмотра Будапештского договора. Выявленные вопросы будут представлены государствам-членам для их обсуждения на более поздней стадии. Создание системы централизованного внесения записей об изменениях в патентах и патентных заявках не обсуждалось в ПКПП ввиду рассмотрения этим Комитетом первоочередных вопросов. В этой связи, однако, следует отметить обсуждения, проводимые Рабочей группой по реформе Договора о патентной кооперации (РСТ) в отношении возможности создания такой системы в рамках РСТ, применительно к международным заявкам, которые перешли на национальную фазу. |

Подпрограмма 05.2 – Законодательство в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний

107.	Государства-члены ВОИС согласились с тем, что деятельность ПКТЗ должна сосредотачиваться на пересмотре Договора о законах по товарным знакам (TLT). Такой пересмотр должен быть направлен, главным образом, на введение в TLT положений, касающихся электронной подачи заявок на товарные знаки и других сообщений между заявителями или владельцами и ведомствами по товарным знакам, некоторых мер послабления в случае несоблюдения сроков и учреждения Ассамблеи TLT. Кроме того, ПКТЗ разработал опросный лист, используемый для оценки потребностей и перспектив будущей гармонизации национальных законов в области товарных знаков и практики в ведомствах по товарным знакам. В отношении географических указаний ПКТЗ изучал вопросы, касающиеся определения географического указания, его охраны в стране происхождения, охраны за рубежом, практических различий в существующих системах охраны, видовых терминов, противоречий между товарными знаками и географическими указаниями, а также противоречий между омонимами географических указаний. Помимо работы ПКТЗ, 2003 г. был отмечен проведением Всемирного симпозиума по вопросам географических указаний, организованного ВОИС совместно с Правительством Соединенных Штатов Америки. Что касается деятельности, связанной с содействием осознанию преимуществ присоединения к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, или применением Совместных рекомендаций в области законодательства о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях, юридические консультации предоставлялись по запросу ряда развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

| ЦЕЛИ: Повышать осознание и содействовать выработке консенсуса у государств-членов и других заинтересованных сторон в отношении необходимости гармонизации отдельных принципов и правил законодательства в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний. Осуществлять пересмотр и актуализацию Договора о законах по товарным знакам. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Повышение осознания необходимости гармонизации отдельных принципов и правил законодательства в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний и выработка консенсуса для принятия действий в этом направлении. |  |  |
| Достигнутые результаты Согласие между государствами-членами продолжать работу в ПКТЗ с целью пересмотра TLT и оценки перспектив дальнейшей гармонизации законодательства о товарных знаках. | Показатели результативности работы Отзывы и отчеты ПКТЗ в отношении необходимости гармонизации отдельных принципов и правил законодательства в этих областях: ПКТЗ продолжил работу на четырех последующих заседаниях по вопросам возможного введения поправок в TLT, включая положения, касающиеся электронной подачи заявок на товарные знаки и других сообщений между заявителями или владельцами и ведомствами по товарным знакам, а также некоторых мер послабления в случае несоблюдения сроков. В целях возможного дополнительного снижения издержек и повышения продуктивности в отношении владельцев товарных знаков и ведомств промышленной собственности, в равной степени являющихся результатом гармонизации материальных норм законодательства о товарных знаках, а также сближения практики экспертизы заявок на товарные знаки в ведомствах ИС, ПКТЗ согласился взяться за составление обзора существующих законов в области товарных знаков и практики в ведомствах и подготовил опросный лист для этой цели. В каждом из четырех заседаний ПКТЗ, состоявшихся в двухлетнем периоде, принимали участие делегаты от 75 государств-членов и около 20 организаций в ранге наблюдателей. |  |
| ЦЕЛЬ: Предоставлять информацию об актуальных вопросах в связи с законодательством в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение уровня осознания актуальных проблем в законодательстве о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях. |  |  |
| Достигнутые результаты Значительный рост информированности государств-членов и наблюдателей в актуальных вопросах, касающихся товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний. | Показатели результативности работы Количество опубликованных исследований и руководств по актуальным вопросам законодательства в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний: В отношении географических указаний ПКТЗ рассматривал, в частности, вопросы, касающиеся определения географического указания, его охраны в стране происхождения, охраны за рубежом, практических различий в существующих системах охраны, видовых терминов, противоречий между товарными знаками и географическими указаниями, а также противоречий между омонимами географических указаний. В области промышленных образцов был опубликован общепризнанный документ по охране промышленных образцов и ее отношению к произведениям прикладного искусства и объемным знакам. Для делегатов от постоянных представительств в Женеве в 2002 г. был организован семинар по вопросам географических указаний. В июле 2003 г. ВОИС совместно с Правительством Соединенных Штатов Америки организовала проведение Всемирного симпозиума по вопросам географических указаний, в работе которого приняли участие около 200 человек и 25 докладчиков со всего мира, представляющие администрации государств-членов, а также производителей географических указаний и заинтересованные группы. |  |
| ЦЕЛЬ: Содействовать присоединению к договорам в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, административные функции которых выполняет ВОИС, и их реализации. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение осознания преимуществ присоединения к договорам в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, административные функции которых выполняет ВОИС, или реализации соответствующих Совместных рекомендаций. |  |  |
| Достигнутые результаты Ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой продолжали включать в их национальные законы положения Совместных рекомендаций. Увеличение числа членов TLT. Эффективное выполнение положений статьи 6ter Парижской конвенции. | Показатели результативности работы Отзывы и отчеты о командировках, заседаниях и семинарах, целью которых является содействие присоединению к таким договорам и выполнению Совместных рекомендаций: ВОИС организовала проведение двух национальных семинаров и двух региональных курсов по обучению в сотрудничестве с Национальными ведомствами промышленной собственности Алжира, Республики Молдова, Сент-Люсии и Правительства Марокко. Участие в двух семинарах и курсах по обучению по инициативе Национального ведомства промышленной собственности Румынии и Ведомства по гармонизации внутреннего рынка (ВГВР) в Румынии и Таиланде. Участие в 18 семинарах, конференциях, симпозиумах или встречах по инициативе правительственных, межправительственных и неправительственных организаций. Обучение в штаб-квартире ВОИС сотрудников Национального ведомства промышленной собственности Белиза. Поездки в Китай и Японию для встречи с правительственными чиновниками. Участие в многочисленных семинарах и симпозиумах, организованных Всемирной Академией ВОИС (ВАВ). Юридические консультации предоставлялись по запросу различных государств-членов в отношении, в частности, выполнения Совместных рекомендаций. Проводились встречи с различными правительственными и неправительственными делегациями, посетившими Женеву. Публикация Совместной рекомендации, касающейся положений по охране знаков и других прав промышленной собственности в Internet (№ 845). Пять государств присоединились к Договору о патентном праве (Эстония, Казахстан, Кыргызстан, Республика Корея и Словения). 24 сообщения согласно статье 6ter(3) Парижской конвенции (пять в отношении стран и 19 в отношении межправительственных организаций). Издание и распространение 4-й редакции полностью поискового компакт-диска, касающегося уведомлений согласно статьи 6ter для всех государств-членов Парижской конвенции и всех членов Всемирной торговой организации, не связанных положениями этой конвенции. Подготовка к публикации поисковой интерактивной базы данных по статье 6ter (6ter Express). |  |
| Общие расходы на Основную программу 05 в 2002-2003 гг.: 7 447 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 06 – Система Договора о патентной кооперации (PCT)

108.	При общем числе 110 065 заявок, полученных в 2003 г., система Договора РСТ третий год подряд превысила отметку 100 000 заявок в год, причем в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. число заявок РСТ возросло почти на 15 % по сравнению с двухлетним периодом 2000-2001 гг. Число стран-участниц системы РСТ выросло до 123 после того, как к Договору РСТ присоединились Ботсвана, Египет, Намибия, Никарагуа, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшельские Острова и Сирийская Арабская Республика.

109.	В двухлетнем периоде Международное бюро приняло ряд значительных мер в направлении перехода от почти исключительно бумажной среды для подачи и обработки заявок РСТ к частично автоматизированной среде, прокладывающей путь ко все более автоматизированной системе в ходе следующего двухлетнего периода.

110.	В реформе РСТ сделан важный шаг вперед после принятия в октябре 2002 г. и октябре 2003 г. Ассамблеей Союза РСТ ряда мер, направленных на дальнейшее совершенствование и упрощение системы подачи заявок в рамках РСТ. Осуществлена необходимая реализация задач для вступления в силу

некоторых из этих мер 1 января 2003 г. и большинства из них 1 января 2004 г. В 2003 г. продолжалось обсуждение дополнительных мер, направленных на модернизацию системы, в частности, повышение качества и полезности международного поиска и международной предварительной экспертизы.

Подпрограмма 06.1 - Оперативная деятельность в рамках Системы РСТ

111.	В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. число международных заявок, полученных и обработанных Международным бюро, возросло на 15 % по сравнению с 2000-2001 гг., тогда как число международных заявок, поданных непосредственно в Международное бюро, действующее в качестве получающего ведомства, возросло на 150 % по сравнению с 2000-2001 гг. Однако общий уровень подач по системе РСТ в двухлетнем периоде, особенно в 2003 г., был ниже ожидаемого. Это было обусловлено в основном тем, что в 2001 г. началось снижение числа национальных патентных заявок в нескольких крупных национальных и региональных ведомствах ИС, которые составляют потенциал, из которого исходят заявки РСТ.

112.	Как следствие, отмечалось не только снижение числа публикуемых новых международных заявок по сравнению с ожидаемым, но также снижение числа требований проведения международной предварительной экспертизы, что было обусловлено дополнительным фактором, а именно действием изменения к Договору, принятого Ассамблеей Союза РСТ в рамках Реформы РСТ, которое вступило в силу с апреля 2002 г.

113.	Снижение числа публикуемых новых международных заявок позволило Международному бюро справиться с существенным и неожиданным увеличением на 167 % (по сравнению с предыдущим двухлетним периодом) числа повторных публикаций, то есть повторно публикуемых международных заявок, обусловленное главным образом запоздалым получением некоторых документов Международным бюро.

114.	В двухлетнем периоде была введена в эксплуатацию новая структура «Группы обработки», созданная на основе комбинаций между получающими ведомствами и языками подачи и обработки, и в которой, как ожидается, персонал будет осуществлять многофункциональные задачи. К апрелю 2003 г., как первоначально планировалось, все международные заявки обрабатывались Группами обработки. В двухлетнем периоде продолжалась реализация широкой учебной программы для подготовки сотрудников к их новым многофункциональным задачам.

115.	Предыдущие «завалы заявок», вызванные ростом числа заявок РСТ в 2001 и 2002 гг., а также запоздалым получением Международным бюро международных заявок, поданных в некоторых получающих ведомствах в 2001 и 2002 гг., были устранены в течение 2002 и 2003 гг., несмотря на необходимый период адаптации из-за введения новой структуры «Группы обработки». Как ожидалось, поставка отдельных модулей системы IMPACT, не реализованная ранее, произойдет к концу 2002 г.

116.	Системы сканирования документов РСТ, введенные в эксплуатацию в третьем квартале 2001 г., были усовершенствованы в 2002 г. и в настоящее время представляют собой единственную систему на основе проекта IMPACT, который был запущен в производство в 2003 г. К концу 2003 г. ручные и бумажные методы обработки отдельных документов РСТ были в основном заменены системой автоматизированного сканирования и тиражирования. В результате этого больше видов документов РСТ (в частности, стандартных документов, таких как брошюры, приоритетные документы, заключения международной предварительной экспертизы (ЗМПЭ) и перевод ЗМПЭ) было отсканировано и разослано в национальные ведомства в электронной форме (CD и DVD). Это означает сокращение объема используемой бумаги и связанных с этим почтовых расходов, а также значительное повышение гибкости для Международного бюро с точки зрения типов документов и связи, которые оно может теперь предложить национальным ведомствам. К концу 2003 г. все стандартные документы, которые национальные ведомства имеют право запрашивать, были отсканированы, и свыше 73 % этих документов были разосланы в электронной форме.

| ЦЕЛИ: Обеспечивать быстрое, надежное и рентабельное предоставление услуг в соответствии с задачами, возложенными на Международное бюро в рамках РСТ. Совершенствовать систему распространения сведений о международных заявках и связанной с ними информации на бумажном носителе или в электронной форме. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Быстрая, надежная и рентабельная обработка документов: международных заявок - до 114 000 в 2002 г. и 122 000 в 2003 г.; требований в соответствии с Главой II – до 79 000 в 2002 г. и 84 000 в 2003 г.; международных заявок, полученных Международным бюро в качестве получающего ведомства - до 2 500 в 2002 г. и 2 900 в 2003 г.; и публикация брошюр - до 106 000 в 2002 г. и 113 000 в 2003 г. |  |
| - Достигнутые результаты Число полученных международных заявок и требований было ниже ожидаемого (на 4,2 % и 10,6 % соответственно) вследствие, соответственно, снижения мировой активности в части подачи заявок национальными ведомствами и вступлением в силу в апреле 2002 г. изменения к Договору, принятого Ассамблеей Союза РСТ в октябре 2001 г. В качестве получающего ведомства Международное бюро (МБ) получило и обработало международных заявок на 129 % больше ожидаемого числа. Даже хотя МБ опубликовало стандартных брошюр на 3,2 % меньше ожидаемого числа, ему пришлось справляться с существенным и неожиданным ростом числа повторных публикаций. 2003 г. стал первым полным годом, в течение которого все стандартные документы, запрошенные национальными ведомствами, были отсканированы в отношении международных заявок, полученных и обработанных в 2003 г. Свыше 73 % всех документов, запрошенных национальными ведомствами, были разосланы в электронной форме. Своевременная обработка всех полученных международных заявок и требований. Своевременное распространение всех брошюр среди заявителей, ведомств и органов РСТ. Все выпуски Бюллетеня PCT публиковались своевременно. | Показатели результативности работы Число полученных и обработанных международных заявок и требований; число опубликованных брошюр: Число международных заявок, полученных и обработанных в 2002 и 2003 гг., составило 114 048 и 110 065 соответственно, то есть всего 224 113, что на 15 % выше по сравнению с 2000-2001 гг. (194 895). Число требований, полученных и обработанных в соответствии с Главой II в 2002 и 2003 гг., составило 80 853 и 64 840 соответственно, то есть всего 145 693, или рост менее одного процента по сравнению 2000-2001 гг. (144 773). В качестве получающего ведомства Международное бюро получило и обработало 5 862 и 6 487 международных заявок в 2002 и 2003 гг., соответственно, то есть всего 12 349, что составило 150 % по сравнению с 2000-2001 гг. (4 939). Общее число брошюр, опубликованных в 2002-2003 гг., составило 294 149, включая «стандартные брошюры» (содержащие международные заявки, опубликованные впервые) и «повторные публикации» (последующие брошюры, содержащие или международные заявки, опубликованные повторно по различным при чинам, или отчеты о международном поиске, разработанные некоторыми Международными поисковыми органами со значительной задержкой), что на 40 % выше, чем в 2000-2001 гг. (210 245). В 2002 и 2003 гг. было опубликовано 104 173 и 107 732 соответственно стандартных брошюр, то есть всего 211 905, или на 18 % выше, чем в 2000-2001 гг. (179 464). В 2002 и 2003 гг. было изготовлено 40 397 и 41 847 соответственно повторных публикаций, то есть всего 82 244, или на 167 % выше, чем в 2000-2001 гг. (30 781). В 2002 и 2003 гг. было отсканировано 210 210 (или 7 148 663 страницы) и 414 115 (или 12 193 003 страницы) соответственно стандартных документов (брошюры, приоритетные документы, заключения международной предварительной экспертизы (ЗМПЭ) и перевод ЗМПЭ на английский язык), то есть всего 624 325 документов (или 19 341 666 страниц). В первом году наличия новой системы связи с национальными ведомствами отсканированные версии стандартных документов, запрашиваемых национальными ведомствами, рассылались Международным бюро в 2003 г. в электронной форме (CD или DVD). Число этих документов составило 5 127 564, или 73 % всех имеющих отношение документов; остальные 27 % рассылались на бумажном носителе. Своевременность обработки (включая выпуск публикаций и осуществление операций в соответствии с Главой II) международных заявок: Все полученные международные заявки (включая заявки, поданные непосредственно в МБ в качестве получающего ведомства) обрабатывались и публиковались своевременно благодаря меньшему, чем ожидалось, числу международных заявок. Своевременная публикация всех брошюр (всех категорий) была обусловлена меньшим, чем ожидалось, числом публикуемых стандартных брошюр. Каждый год в 2002 и 2003 гг. публиковалось 52 еженедельных выпуска и три специальных выпуска Бюллетеня РСТ, то есть 110 выпусков, причем все на бумажном носителе и в электронной форме. |
| Ожидаемые результаты: Повышение производительности перевода рефератов и ЗМПЭ. |  |
| - Достигнутые результаты Повышение качества и производительности переводческой деятельности за счет обучения персонала, внедрения автоматизированных средств перевода и механизмов контроля качества. | Показатели результативности работы Число переводов в расчете на каждую категорию: Число рефератов, переведенных в 2002 и 2003 гг., составило 125 200 и 129 280 соответственно, то есть всего 254 480, или на 16 % выше, чем в 2000-2001 гг. (219 285). Число ЗМПЭ, переведенных в 2002 и 2003 гг., составило 19 941 и 15 106 соответственно, то есть всего 35 047, или на 35,4 % выше, чем в 2000-2001 гг. Эти цифры включают в 2002 г. 13941 ЗМПЭ и 6 000 рационализированных ЗМПЭ, а в 2003 г. 11 436 ЗМПЭ и 3 670 рационализированных ЗМПЭ. |
| ЦЕЛЬ: Повышать возможности Международного бюро по обработке растущего числа международных заявок. |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение производительности оперативной деятельности Международного бюро в рамках РСТ. |  |
| - Достигнутые результаты Производительность оперативной деятельности в рамках РСТ была сохранена. | Показатели результативности работы Соотношение между общей численностью персонала, обслуживающего РСТ, и числом международных заявок: Среднегодовое соотношение между общим числом международных заявок и общей численностью персонала, обслуживающего РСТ в рамках подпрограммы 6.1, составило 336:1. Соотношение между темпами роста общих расходов на нужды РСТ и темпами роста числа международных заявок: По сравнению с 2000-2001 гг. расходы на нужды РСТ возросли в 2002-2003 гг. на 1,5 %, тогда как число заявок, поданных по процедуре РСТ, увеличилось по сравнению с этим же периодом на 15 %. |
| Ожидаемые результаты: Повышение доли международных заявок, подготавливаемых с использованием программного обеспечения PCT-EASY. |  |
| - Достигнутые результаты Дальнейший рост использования программного обеспечения PCT-EASY. | Показатели результативности работы Число международных заявок, поданных с использованием программного обеспечения PCT-EASY: Число международных заявок с использованием программного обеспечения PCT-EASY, полученных в 2002 и 2003 гг., составило 45 300 и 49 054 соответственно, то есть всего 94 354, или на 53,8 % выше, чем в 2000-2001 гг. (61 359). |

Подпрограмма 06.2 - Правовая инфраструктура, информационная деятельность и деятельность по обучению; реформа РСТ

117.	Ожидается, что принятые в 2002 и 2003 гг. Ассамблеей Союза РСТ существенные поправки к Инструкции РСТ приведут к совершенствованию системы РСТ, сделав ее более дружественной по отношению к пользователю, эффективной и рентабельной. Эти новшества в правовой структуре РСТ пойдут на пользу заявителей, использующих систему РСТ для получения патентной охраны во всем мире. Поправки, большинство из которых должны вступить в силу 1 января 2004 г., приведут к созданию более координированной системы международного поиска и предварительной экспертизы, актуализации системы указаний, созданию новых таблиц для расчета пошлин, а также к достижению согласованности между некоторыми требованиями РСТ и Договора о патентном праве (PLT). 2003 год был отмечен значительными усилиями со стороны Международного бюро, направленными на своевременную разработку изменений в Инструкции РСТ в рамках осуществляемой реформы РСТ, которые обеспечивали бы пересмотр и в значительной мере изменение всех вспомогательных юридических текстов (Административная инструкция, различные руководства и бланки). На протяжение 2003 г. Международное бюро проводило широкие консультации со всеми ведомствами и органами системы РСТ, а также с основными пользователями системы. Все существенные аспекты требуемой реализации реформы были завершены к 1 января 2004 г.

118.	В 2003 г. продолжалось обсуждение дополнительных мер, направленных на модернизацию системы, в частности на повышение качества и полезности международного поиска и международной предварительной экспертизы.

119.	Рост числа подаваемых международных заявок и числа заявителей по процедуре РСТ говорит о возросшей информированности об оперативной деятельности и преимуществах системы РСТ у ее пользователей, агентов по промышленной собственности, правительств и межправительственных организаций. Этого удалось добиться в основном за счет реализации программы проведения семинаров по вопросам РСТ, создания эффективных каналов связи с большим числом партнеров в ведомствах ИС (количество последних также возросло), более активного использования Web-сайта РСТ (наиболее часто посещаемого раздела Web-сайта ВОИС) и наличия соответствующих инструментальных средств для распространения релевантной информации по РСТ, а также за счет предоставления специализированных юридических консультаций по конкретным вопросам.

120.	В целях обслуживания процесса международной публикации более чем 100000 новых международных заявок в год, были скорректированы правовые рамки, проведено необходимое техническое перевооружение для ввода в эксплуатацию с 1 июля 2002 г. новой шестиразрядной системы нумерации для опубликованных международных заявок; новой шестиразрядной системы нумерации для всех новых международных заявок; а также четырехразрядного годового формата для всех новых и находящихся на рассмотрении международных заявок, вступающего в силу 1 января 2004 г. В области биотехнологии были расширены правовые рамки и завершено техническое перевооружение для подачи и публикации в электронной форме тех таблиц, которые относятся к спискам последовательностей нуклеотидов и аминокислот.

| ЦЕЛЬ: Совершенствовать правовую структуру РСТ путем упрощения и повышения экономической эффективности получения патентной охраны во всем мире с использованием PCT. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Совершенствование правовой структуры, позволяющей получить охрану на изобретения по процедуре РСТ, которая способствует, в частности, электронной подаче международных заявок. |  |
| - Достигнутые результаты Реформа PCT: Существенные действия по дальнейшему совершенствованию и упрощению системы РСТ одобрены Ассамблеей Союза РСТ в 2002 г.; Обсуждены дополнительные действия в целях продолжения модернизации системы РСТ и повышения качества и полезности недавно введенной объединенной процедуры международного поиска и предварительной экспертизы; Дополнительные изменения в Инструкцию РСТ и Перечень пошлин приняты Ассамблеей Союза РСТ в 2003 г. Разработка новой усовершенствованной системы международного поиска и международной предварительной экспертизы завершена вовремя для вступления системы в силу 1 января 2004 г. Наиболее релевантная часть разработки изменений в Инструкции РСТ, принятых Ассамблеей Союза РСТ в 2002 и 2003 гг., завершена вовремя. Разработка изменений в сроках согласно статье 22 РСТ и логически вытекающей поправки к Правилу 90bis Инструкции к РСТ завершена вовремя. Всем Договаривающимся государствам предоставлены юридические консультации в отношении действия этого изменения. Изменения в системе нумерации для опубликованных заявок РСТ вступили в силу 4 июля 2002 г., а для всех новых и находящихся на рассмотрении международных заявок разработка изменений в системе нумерации завершена вовремя для вступления этих изменений в силу 1 января 2004 г. Правовые рамки были расширены и вступили в действие 6 сентября 2002 г.; завершена необходимая разработка. Разработка изменений в Инструкции РСТ, касающихся вопросов языка и восстановления в правах (приняты Ассамблеей Союза РСТ в сентябре 2002 г. и вступили в силу 1 января 2003 г.), завершена вовремя. Разработка изменений в Инструкции РСТ, касающихся уменьшения размера пошлины, если заявка РСТ подается в электронной форме (приняты Ассамблеей Союза РСТ в 2002 г. и вступили в силу 17 октября 2002 г.), завершена вовремя. | Показатели результативности работы Принятие необходимых поправок к Инструкции РСТ и Административной инструкции: В результате напряженной подготовительной работы, проделанной Рабочей группой и Комитетом по реформе РСТ, Ассамблея Союза РСТ ободрила изменения в Инструкции РСТ, введя “усовершенствованную систему международного поиска и предварительной экспертизы”, автоматическую систему общего указания государств, единообразную пошлину за подачу международной заявки, систему “отправки по запросу” всех документов, относящихся к международным заявкам, в которых указывается данное указанное ведомство, а также дальнейшее соответствие требований Договора PCT требованиям Договора PLT. В 2003 г. продолжались действия в рамках Реформы РСТ; проведены две сессии Рабочей группы по реформе РСТ, на которых обсуждались вопросы дальнейшего упрощения, совершенствования и модернизации процедур. Ассамблея Союза РСТ в 2003 г. приняла изменения (дополняющие изменения, принятые в 2002 г.) в Перечне пошлин и некоторые незначительные изменения в Инструкции РСТ. Проведено обсуждение и достигнута договоренность в отношении проекта пересмотренных Руководств РСТ по проведению международного поиска и предварительной экспертизы, в частности, путем проведения трех заседаний Встречи международных органов в рамках РСТ и использования электронного форума, посвященного этой встрече. Видоизменение 48 Разделов и трех Приложений Административной инструкции, а также внесение изменений в 71 Бланк РСТ. Пересмотр и промульгация Руководств для получающего ведомства. Пересмотр и видоизменение внутренних процедур в Международном бюро (в том числе в его компетенции в качестве получающего ведомства). Юридические консультации предоставлялись в отношении действия изменения в сроках согласно статье 22 РСТ, которое вступило в силу 1 апреля 2002 г., и в отношении возможной необходимости для ведомств подавать уведомление о несоответствии. Дополнительные рекомендации предоставлялись по просьбе тех государств, которые подготовились к аннулированию сделанного ими уведомления. Внесены необходимые изменения в 22 Бланка PCT. Разработка изменений в систему нумерации для опубликованных заявок РСТ завершена вовремя для вступления этих изменений в силу 4 июля 2002 г. (касается даты первой публикации). Разработка изменений в системе нумерации для новых международных заявок, а в четырехразрядном годовом формате для всех дат для всех новых и находящихся на рассмотрении международных заявок завершена вовремя для вступления этих изменений в силу 1 января 2004 г. Подготовка и окончательная доводка необходимых изменений в некоторых задачах внутренних процедур в рамках РСТ и систем в области ИТ. Существующие правовые рамки были расширены для подачи и публикации в электронной форме списков последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в заявках РСТ, чтобы также охватить относящиеся к этому таблицы. Пересмотр шести Разделов и одного Приложения Административной инструкции. Внесены поправки в 12 Разделов Административной инструкции к РСТ и пересмотрены 12 Бланков РСТ. Внесены поправки в два Раздела Административной инструкции к РСТ и пересмотрены 2 Бланка РСТ. |
| ЦЕЛЬ: Повышать степень осознания и понимания механизма работы и преимуществ Системы РСТ ее нынешними и потенциальными пользователями, правительствами и неправительственными организациями. |  |
| Ожидаемые результаты: Расширение знаний о системе РСТ. |  |
| - Достигнутые результаты Возросшая доступность информации, относящейся к РСТ, в том числе в электронной форме, для удовлетворения различных потребностей пользователей и возросшее использование такой информации. Постоянные специализированные юридические консультации предоставлялись по конкретным делам, связанным с РСТ, и на благо национальных и региональных ведомств. Постоянное участие в привлечении целевых групп нынешних и потенциальных пользователей системы РСТ. Расширение знаний о системе РСТ среди сотрудников ВОИС. Расширение знаний о системе РСТ среди представителей промышленности и независимых патентных поверенных, посетивших ВОИС. | Показатели результативности работы Качество, количество и доступность информации о РСТ: Общая информация о PCT: - В 2002 и 2003 гг. 44 и 36 извещений о списочном сервере PCT направлены по электронной почте 3 250 и 5 277 подписчикам соответственно для объявлений о последних новостях в Системе РСТ; - Бумажная версия Руководства заявителя к РСТ обновлялась дважды каждый год в 2002-2003 гг., а электронная версия обновлялась, по меньшей мере, два раза каждый месяц на Web-сайте; - Бюллетень РСТ издавался каждый месяц; - Информация была доступной в различных формах, сводных таблицах, распечатках, часто задаваемых вопросах и предупреждающих сообщениях и регулярно помещалась и обновлялась на Web-сайте РСТ; - Новый опытный образец Бюллетеня РСТ в электронной форме, предназначенный для совершенствования доступа к данным, содержащимся в электронной версии Бюллетеня РСТ на Web-сайте РСТ, был предложен для испытания пользователями и содержал такие новшества, как упрощенная компоновка, “реактивные” поля, поисковый доступ к полным текстам описания и формулы изобретения опубликованных заявок, данные и изображения повторной публикации; - Все бланки РСТ стали доступными на Web-сайте РСТ на английском и французском языках, некоторые из них на пяти языках. Кроме того, произошло увеличение количества бланков РСТ до 52 бланков на четырех языках, предоставляемых в редактируемой форме для онлайнового использования заявителями и/или получающими ведомствами. Индексная страница бланков РСТ является одним из десяти важных документов на Web-сайте ВОИС с ежемесячным количеством около 5 000 посетителей; - Расширение и обновление числа ресурсов, доступных на арабском, китайском, английском, французском и русском языках; ряд ключевых ресурсов, таких как юридические тексты Договора о патентной кооперации и Инструкции к РСТ, был добавлен на японскую и немецкую страницу ресурсов РСТ. Web-сайт на испанском языке был значительно расширен, включив в себя полный сборник юридических текстов в рамках системы РСТ, а также бланки РСТ, относящиеся к международной предварительной экспертизе; - Возросший объем наиболее релевантной и важной информации для пользователей РСТ и ведомств ИС был доступен, по меньшей мере, на четырех языках (английский, французский, немецкий, испанский); - Информационная служба РСТ ответила более чем на 38 000 запросов. Юридические консультации предоставлялись почти в 1 200 и 1 300 конкретных случаях, касающихся системы РСТ, в 2002 и 2003 гг. соответственно, и в ответ на более чем 1 200 запросов о предоставлении консультаций, пришедших из национальных/региональных ведомств. 9 национальных законов подверглись анализу на соответствие требованиям РСТ. Семинары и презентации по Системе PCT: 67 и 78 (всего 115) семинаров, курсов и презентаций по обучению проведены на семи языках в 15 и 16 странах в течение2002 и 2003 гг. соответственно. Это соответствует общему числу свыше 12 674 нынешних и потенциальных пользователей, включая несколько таких мероприятий в рамках учебных программ университетов или школ права по специальности «промышленная собственность», например, в Центре международных исследований в области промышленной собственности (ЦМИПС), Страсбург. 18 и 9 специализированных сеансов и презентаций по обучению, то есть всего 27, предоставлены 414 и 216 сотрудникам ВОИС в 2002 и 2003 гг. соответственно. 8 специализированных докладов предоставлены 23 участникам от промышленных групп и групп независимых патентных поверенных, посетивших ВОИС. В 2003 г. проведено 7 интервью по вопросам РСТ с привлечением 7 участников от групп независимых патентных поверенных, посетивших ВОИС. 9 специализированных презентаций предоставлены 21 участнику от новых Договаривающихся государств. |

Подпрограмма 06.3 – Международная патентная классификация (МПК)

121.	Развитие МПК продолжалось в 2002 и 2003 гг. на основе разработанных программ по пересмотру МПК и реформе МПК. Пересмотр МПК является непрерывным процессом, направленным на учет технического развития. Основная цель реформы МПК состоит в адаптации Классификации к использованию в электронной среде и ускорении ее развития. Обе программы поддерживаются современными средствами в области информационных технологий, разработанными в рамках проекта Информационной системы bis в рамках МПК (IBIS) и проекта Автоматизированной информационной системы классификации (CLAIMS).

122.	8-я редакция МПК, которая вступит в силу в 2005 г., станет более эффективной для поиска патентной документации и патентно-ассоциируемой литературы. Пересмотр МПК В двухлетнем периоде уже привел к созданию многих новых областей техники, отражающих новые изделия, устройства и способы, используемые в настоящее время в технике, таких как комбинаторная химия. Следующая редакция будет также включать расширенную схему классификации объектов традиционной медицины, которая значительно улучшит доступ к документации по традиционным знаниям. Для следующей редакции, с целью оказания помощи в проведении электронного поиска и выборки информации, подготовлена исчерпывающая совокупность электронных данных, включая классификационные определения, иллюстративные химические формулы и другую графику.

123.	Реформа МПК успешно осуществлялась в 2002-2003 гг., причем большая часть задач, поставленных в программе реформы, была выполнена. Были подготовлены и приняты основные документы, необходимые для применения и дальнейшего развития реформируемой МПК, такие как Политика и процедура пересмотра МПК,  Циклы пересмотра МПК и Концепция оперативной деятельности для реформируемой МПК. Следующая редакция МПК будет представлять собой реформированную Классификацию и содержать такие новые функции, как двухуровневая структура и электронные данные, облегчающие использование МПК. После опубликования реформа будет продолжена в отношении полной реализации результатов реформы и создания глобальной системы накопления, обработки и распространения информации о классификации.

| ЦЕЛИ: Повышать эффективность и действенность МПК в качестве независимого от языка поискового инструмента для целей поиска патентной информации. Содействовать всемирному использованию МПК для целей классификации и поиска патентной документации и патентно-ассоциируемой литературы. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Повышение эффективности и расширение использования МПК для целей поиска патентной документации и патентно-ассоциируемой литературы, включая дальнейшую адаптацию МПК к использованию в электронной среде. |  |  |
| Достигнутые результаты Программа пересмотра МПК для подготовки 8-й редакции МПК была почти завершена. Подготовлено пересмотренное Руководство к МПК. Успешное продолжение реформы МПК. Расширено содержание Web-сайта МПК ВОИС. | Показатели результативности работы Число новых включений и других поправок, подготовленных для введения в восьмую редакцию МПК: Рабочая группа по пересмотру МПК провела две сессии и рассмотрела 30 проектов по пересмотру МПК. Эти проекты привели к принятию почти 800 новых рубрик и свыше 500 других поправок к 8-й редакции МПК. Подготовленные поправки, относящиеся к 54 подклассам, были одобрены Комитетом экспертов МПК. В МПК были созданы несколько новых областей техники, отражающих возникающие технологии, такие как комбинаторная химия, а также создана расширенная схема классификации объектов традиционной медицины. Подготовка пересмотренного Руководства к МПК: Целевая группа по пересмотру Руководства к МПК, проведя одно и два заседания соответственно в 2002 и 2003 гг., подготовила текст нового Руководства. В октябре 2003 г. Комитет экспертов одобрил содержание английского варианта пересмотренного Руководства. Комитет экспертов провел одно заседание в 2002 г. и два заседания в 2003 г. для рассмотрения Программы реформы МРК и Плана осуществления реформы МПК. Из 19 задач в рамках этой программы выполнены 14 задач. В 2003 г. Комитет принял документы, которые составят основу для применения и пересмотра реформированной МПК: Политика и процедура пересмотра МПК, Циклы пересмотра МПК и Руководство по определению классифицируемых объектов. По просьбе Испанского ведомства по патентам и товарным знакам в 2002 г. на Web-сайте ВОИС подготовлена и опубликована испано-язычная версия МПК в Internet. Дополнительная информация для пользователей была опубликована в виде Часто задаваемых вопросов о МПК. |  |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать эффективное использование МПК в электронной среде на основе реформы МПК и разработки средств классификации, основанных на применении компьютера. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Разработка автоматизированных средств поддержания и пересмотра МПК и создание классификационных баз данных. |  |  |
| Достигнутые результаты В рамках реформы МПК продолжалась адаптация МПК к использованию в электронной среде. Завершена разработка новой системы публикации МПК. Разработаны рекомендации для всемирной Основной базы данных по классификации. | Показатели результативности работы Реализация новой системы управления МПК, разработанной в рамках проекта Информационной системы bis МПК (IBIS): Рабочая группа по реформе МПК продолжила реализацию результатов реформы МПК и разработала совокупность электронных данных, которые облегчат использование МПК, включая сборник, содержащий свыше 3 000 иллюстративных химических формул, электронную версию МПК со стандартизированным порядком основных групп, классификационные определения и другие пояснительные средства, необходимые для реформы МПК. В ходе технической оценки новой системы электронной публикации МПК (IBIS) была повышена производительность системы, которая была переведена в стадию производства. В рамках проекта Автоматизированной информационной системы классификации (CLAIMS) в 2003 г. разработаны опытные образцы автоматизированных средств классификации, и автоматизированных средств перевода и средства обучения МПК на основе Internet. В 2002 г. были разработаны и описаны в виде Концепции оперативной деятельности для реформируемой МПК принципы создания, эксплуатации и работы всемирной Основной базы данных по классификации. Концепция оперативной деятельности была одобрена Комитетом экспертов МПК в 2003 г. |  |
| Общие расходы на Основную программу 06 в 2002-2003 гг.: 127 943 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 07 – Мадридская, Гаагская и Лиссабонская системы

## 124.	В двухлетнем периоде семь государств стали членами Мадридского протокола и два государства присоединились к Мадридскому соглашению, что довело общее число государств-участников Протокола до 61, общее число членов Соглашения до 54 и общее число членов Мадридского союза до 74. С тем чтобы сделать Мадридскую систему более дружественной для пользователя и удовлетворяющей потребностям существующих и потенциальных Договаривающихся государств, Общая инструкция к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу была изменена с целью включения испанского языка в качестве дополнительного языка Мадридской системы и содействия, в случае возможного присоединения Европейского сообщества к Мадридскому протоколу, установлению связи между Мадридской системой и системой товарных знаков Сообщества. Ассамблея Мадридского союза одобрила указанные изменения в сентябре 2003 г.

125.	Женевский (1999 г.) акт Гаагского соглашения вступил в силу в отношении 11 государств 23 декабря 2003 г. после сдачи на хранение документа о присоединении Испанией. Кроме того, пять государств стали участниками Акта 1960 г., что довело общее число членов Гаагского соглашения до 36. С тем чтобы сделать Гаагскую систему более дружественной для пользователя и удовлетворяющей потребностям пользователей и ведомств Договаривающихся государств, в 2003 г. состоялось заседание Рабочей группы для обсуждения предложения о разработке Общей инструкции в рамках Акта 1999 г., Акта 1960 г. и Акта 1934 г. Гаагского соглашения. Такая Общая инструкция была одобрена Ассамблеей Гаагского союза на ее сессии 2003 г.

Подпрограмма 07.1 - Оперативная деятельность в рамках Мадридской, Гаагской и Лиссабонской систем

126.	По сравнению с предыдущим двухлетним периодом число международных регистраций товарных знаков, зарегистрированных в рамках Мадридской системы, уменьшилось на 6,5 % в 2002-2003 гг. и достигло 44 083, тогда как число продлений существующих международных регистраций товарных знаков уменьшилось на 8,7 % и достигло 12 660. Такое уменьшение отражает общую тенденцию, которая наблюдалась в международном масштабе. С другой стороны, число изменений (изменений владельца и т. д.) уменьшилось на 17,4 %, а число отказов, окончательных решений и аннулирований увеличилось на 15,1 % и достигло 101 446 и 202 188 соответственно.

127.	В рамках Гаагской системы число международных депонирований промышленных образцов уменьшилось на 22 % по сравнению с предыдущим двухлетним периодом, составив 6 651, в основном благодаря вступлению в силу 1 апреля 2003 г. системы промышленных образцов Сообщества. Однако число продлений увеличилось на 14,8 % и достигло общей цифры 6 764.

| ЦЕЛЬ: Обеспечивать быстрое, надежное и рентабельное предоставление услуг в соответствии с задачами, возложенными на Международное бюро в рамках Мадридского соглашения и Мадридского протокола, Гаагского соглашения и Лиссабонского соглашения. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Быстрое, надежное и рентабельное выполнение, без какого-либо повышения размера пошлин, следующих операций в рамках Мадридской и Гаагской систем в количестве до: – в рамках Мадридской системы: – в рамках Гаагской системы: 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. Международные регистрации 27 000 27 600 Междун. депонирования 4 800 5 000 Продления 6 500 6 900 Продления 3 100 3 200 Итого: регистрации Итого: депонирования и продления 33 500 34 500 и продления 7 900 8 200 Последующие указания 6 500 6 500 Общее число образцов Другие изменения 44 000 44 000 в депонированиях 22 500 23 500 Отказы в предоставлении охраны и соответствующие уведомления 85 000 85 000 Изменения 2 700 2 700 – в рамках Лиссабонской системы: Не представляется возможным сделать оценку ожидаемого в 2002 и 2003 гг. незначительного числа заявлений о регистрации наименований мест происхождения |  |
| Достигнутые результаты В рамках Мадридской системы число международных регистраций и продлений уменьшилось почти на 6 % по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. Одновременно число изменений увеличилось почти на 17 %, а число отказов - почти на 15 %. В рамках Гаагской системы число международных депонирований и продлений уменьшилось на 22 % и увеличилось на 14,8 % соответственно, по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. Число зарегистрированных изменений увеличилось на 36 %. | Показатели результативности работы Фактическое число международных регистраций, продлений и других записей, внесенных в Международные реестры знаков и промышленных образцов: Статистические данные за 2002-2003 гг. в отношении Мадридской системы: Международные регистрации: 44 083 Продления: 12 660 Итого (регистрации и продления): 56 743 Последующие указания: 14 833 Другие изменения (изменение владельца и т. д.): 101 446 Отказы, окончательные решения и аннулирования: 202 188 Статистические данные за 2002-2003 гг. в отношении Гаагской системы: Международные депонирования: 6 651 Продления: 6 764 Итого (депонирования и продления): 13 415 Общее число образцов в депонированиях: 33 857 Изменения: 7 140 Статистические данные за 2002-2003 гг. в отношении Лиссабонской системы: Международные регистрации: 6 Своевременность внесения международных регистраций и других записей: Среднее время обработки международных заявок в рамках Мадридской системы в этом двухлетнем периоде от их получения Международным бюро до внесения записи о них в Международный реестр составило 22 календарных дня в отношении заявок, в которых отсутствовали несоответствия (около 70 %) и 96 календарных дней в отношении заявок, требующих переписки с заявителями по поводу несоответствий (около 30 %). Последующие указания требовали в среднем времени обработки, составляющем 28 календарных дней в случае, если в них отсутствовали несоответствия (около 80 %), и 95 календарных дней, если переписка с владельцами была необходима по поводу несоответствий (около 20 %). Время обработки предварительных отказов в среднем составило 10 календарных дней (в отсутствии несоответствий) и 35 календарных дней (при наличии несоответствий). В рамках Гаагской системы среднее время обработки заявок от получения заявок Международным бюро до внесения записи о них в Международный реестр составило 14 календарных дней в случае, если в заявках отсутствовали несоответствия (около 25 %). Сравнение между ростом расходов в связи с регистрационной деятельностью и ростом объема регистрационной деятельности: Хотя в 2002-2003 гг. число международных регистраций в рамках Мадридской системы уменьшилось почти на 6 % по сравнению с 2000-2001 гг., деятельность, относящаяся к этим регистрациям, резко возросла, в частности вследствие увеличения числа отказов и аннулирований (15,1 %), изменений в Реестре (17,4 %) и заявлений о предоставлении охраны (почти 81 000 в течение 2002-2003 гг. по сравнению с 16 000 в 2000-2001 гг.). В рамках Гаагской системы, несмотря на снижение числа международных депонирований на 22 %, число внесенных в Реестр продлений и изменений увеличилось на 14,8 % и 36 % соответственно. В период между декабрем 2001 г. и декабрем 2003 г. численность сотрудников, непосредственно вовлеченных в регистрационную деятельность, возросла на 2,5 чел. (3,2 %). Что касается расходов, не связанных с содержанием персонала, в отчетном периоде они возросли на 550 000 шв. франков (15,3 %). Этот рост обусловлен в основном повышением почтовых расходов, связанных с большим объемом обмена информацией с пользователями и национальными ведомствами в связи с возросшим числом отказов, аннулирований и изменений. |

Подпрограмма 07.2 - Правовая инфраструктура, информационная деятельность и деятельность по обучению

128.	Международное бюро продолжало оказывать содействие повышению уровня информированности о Мадридской и Гаагской системах и их эффективному использованию, в частности, организуя проведение в штаб-квартире ВОИС учебных и информационных семинаров по Мадридской системе для персонала национальных ведомств промышленной собственности, а также для агентов по товарным знакам и представителей академических кругов. Служащие Международного бюро также пропагандировали роль Мадридской и Гаагской систем, принимая участие в национальных или региональных семинарах, курсах по обучению, семинарах-практикумах и встречах, организованных ВОИС в сотрудничестве с национальными ведомствами промышленной собственности или различными МПО, НПО или другими организациями. Кроме того, подготавливались и публиковались информационные материалы по Женевскому акту Гаагского соглашения и Общей инструкции в рамках Акта 1999 г., Акта 1960 г. и Акта 1934 г. Гаагского соглашения. Несколько семинаров и ознакомительных встреч были организованы как в Женеве, так и в заинтересованных странах, в целях предоставления информации по оперативной деятельности в рамках Гаагской системы, а также нововведениям, содержащимся в Женевском акте Гаагского соглашения.

129.	Как Мадридская, так и Гаагская система претерпели ряд изменений, которые  еще больше улучшили правовые рамки для получения охраны в отношении товарных знаков и промышленных образцов в международном масштабе.

| ЦЕЛЬ: Повышать осознание и понимание международных систем регистрации, механизма их работы и связанных с ними преимуществ их нынешними и потенциальными пользователями, агентами по промышленной собственности, правительствами и неправительственными организациями. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Повышенное осознания, расширение знаний и использования Мадридской и Гаагской систем. |  |
| Достигнутые результаты Более высокая степень осознания, знаний и использования систем международной регистрации. Уменьшение числа международных регистраций в рамках Мадридской и Гаагской систем. | Показатели результативности работы Число и характер мероприятий по повышению осознания: Проведение восьми двухдневных семинаров (шесть на английском языке и два на французском языке) по процедурам в рамках Мадридской системы в штаб-квартире ВОИС, каждый с участием около 50 человек. Обучение по процедурам в рамках Мадридской/Гаагской систем персонала Национальных ведомств промышленной собственности Азербайджана, Китая, Кубы, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Норвегии, Испании, Словакии, Швеции, Швейцарии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и ВГВР (в штаб-квартирах этих ведомств). Проведение семинара по практическим аспектам реализации и административного управления Мадридской системой для развивающихся стран и стран с переходной экономикой с участием делегаций из 32 стран в штаб-квартире ВОИС и Швейцарском федеральном институте интеллектуальной собственности. Поездки в Антигуа и Барбуду, Бразилию, Чили, Коста-Рику, Италию, Никарагуа, Панаму, Сан-Сальвадор, Тринидад и Тобаго и Тунис для ознакомления правительственных чиновников с Мадридской/Гаагской системами. Дискуссии/рабочие встречи в Европейской комиссии и в ВГВР. Организация 12 исследовательских программ для служащих Национальных ведомств промышленной собственности Австралии, Беларуси, Ирана (Исламская Республика), Израиля, Иордании, Литвы, Нидерландских Антильских островов, Португалии, Республики Корея, Сербии и Черногории, Судана и Украины в штаб-квартире ВОИС. Участие в четырех национальных семинарах, организованных ВОИС в сотрудничестве с соответствующими Национальными ведомствами промышленной собственности в Ливане, Республике Корея, Саудовской Аравии, Турции, в Региональной координационной встрече в Катаре, организованной ВОИС и Лигой Арабских государств, Региональном курсе по обучению вопросам товарных знаков, организованном ВОИС и Национальным ведомством промышленной собственности Ямайки, и в Форуме интеллектуальной собственности, организованном ВОИС и Итальянским министерством производственной деятельности и Институтом промышленного содействия. Участие в одном Форуме по приглашению ВГВР и Национального ведомства промышленной собственности Чешской Республики. Участие в семинарах, форумах, симпозиумах, курсах по обучению семинарах-практикумах или встречах по приглашению соответствующих Национальных ведомств промышленной собственности в Албании, на Кубе, в Чешской Республике, Дании, Финляндии, Непале, Норвегии, Словакии, Словении, Испании, Южной Африке, Швеции, Швейцарии, Тринидаде и Тобаго; по приглашению Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) в Камеруне; и по приглашению ВГВР на Филиппинах. Участие в 50 семинарах, конференциях, симпозиумах, курсах по обучению или встречах по приглашению других правительственных, межправительственных или правительственных организаций. Участие в различных семинарах и симпозиумах, организованных Всемирной Академией ВОИС по вопросам, среди прочего, Мадридской и Гаагской систем. Темпы роста числа международных заявок: Мадридская система: уменьшение на 6,5 % по сравнению с 2000-2001 гг. Гаагская система: уменьшение на 22 % по сравнению с 2000-2001 гг. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать большее соответствие систем международной регистрации потребностям пользователей за счет расширения географии и совершенствования соответствующих процедур. |  |
| Ожидаемые результаты: Увеличение числа Договаривающихся сторон в рамках Мадридской системы и присоединение ряда государств к Женевскому акту Гаагского соглашения. |  |
| Достигнутые результаты Увеличение числа Договаривающихся сторон в рамках Мадридской системы и Актов 1960 и 1999 гг. Гаагского соглашения. Вступление в силу Женевского акта. | Показатели результативности работы Число новых Договаривающихся сторон в рамках Мадридского союза и число государств, присоединившихся к Женевскому акту Гаагского соглашения: Семь государств присоединились к Мадридскому протоколу, а именно Албания, Беларусь, Кипр, Иран (Исламская Республика), бывшая Югославская Республика Македония, Республика Корея и Соединенные Штаты Америки. Кипр и Иран (Исламская Республика) также присоединились к Мадридскому соглашению. В результате общее число государств-участников Протокола выросло до 61, общее число членов Соглашения до 54, а общее число членов Мадридского союза до 74. Сдача на хранение восьмью государствами документов о ратификации или присоединении к Женевскому Акту 1999 г. Присоединение одного из этих государств, Испании, сделало возможным вступление в силу Женевского Акта 1999 г. 23 декабря 2003 г. в отношении 11 государств, а именно Эстонии, Грузии, Исландии, Кыргызстана, Лихтенштейна, Республики Молдова, Румынии, Словении, Испании, Швейцарии и Украины. Пять государств стали участниками Акта 1960 г. Гаагского соглашения: Белиз, Габон, Грузия, Кыргызстан и Украина. Общее число членов Гаагской системы выросло до 36. Ряд государств продемонстрировал заинтересованность в присоединении к Женевскому акту Гаагского соглашения. |
| Ожидаемые результаты: Совершенствование правовой инфраструктуры, позволяющей получать охрану товарных знаков в рамках Мадридского соглашения и Протокола, а также в рамках Гаагского соглашения. |  |
| Достигнутые результаты Совершенствование правовой инфраструктуры для получения охраны товарных знаков в рамках Мадридского соглашения и Протокола. Совершенствование правовой инфраструктуры для получения охраны промышленных образцов в рамках Гаагского соглашения. | Показатели результативности работы Подготовка новых процедур по реализации Женевского акта Гаагского соглашения: Заседание Рабочей группы для обсуждения предложения о разработке Общей инструкции в рамках Акта 1999 г., Акта 1960 г. и Акта 1934 г. Гаагского соглашения. Такая Общая инструкция была одобрена Ассамблеей Гаагского союза на ее сессии в сентябре 2003 г. Изменения с целью включения испанского языка в качестве дополнительного языка Мадридской системы и содействия установлению связи между Мадридской системой и системой товарных знаков Сообщества были одобрены Ассамблеей Мадридского союза на ее сессии в сентябре 2003 г. |

Подпрограмма 07.3 - Международные классификации в области товарных знаков и промышленных образцов

130.	Новая (восьмая) редакция Ниццкой классификации, изданная в июне 2001 г., вступила в силу 1 января 2002 г. Новая (пятая) редакция Венской классификации была издана в мае 2002 г. на английском и французском языках и стала применяться с 1 января 2003 г. Новая (восьмая) редакция Локарнской классификации была издана в сентябре 2003 г. на английском и французском языках. Комитет экспертов Ниццкого союза провел свою 19-ю сессию в октябре 2003 г. Комитет экспертов Локарнского союза провел свою восьмую сессию в октябре 2002 г. Международное бюро продолжало оказывать содействие осознанию и эффективному использованию этих систем классификации, в частности, организуя проведение семинаров, нацеленных на специалистов в области товарных знаков или направленных на предоставление консультаций по классификации Национальным ведомствам промышленной собственности и обучение персонала этих ведомств. Например, однодневный семинар был организован в штаб-квартире ВОИС по вопросам основных нововведений в Ниццкую классификацию и вопросам классификации товаров и услуг в отношении Internet и услуг предприятий розничной торговли. Аналогичным образом состоялся однодневный семинар по вопросам международной классификации товаров и услуг для целей регистрации знаков в соответствии с Ниццким соглашением и ее использования в рамках Мадридской системы.

| ЦЕЛЬ: Предоставлять ведомствам промышленной собственности и другим пользователям эффективные механизмы для классификации товарных знаков и промышленных образцов в целях административного управления правами на товарные знаки и промышленные образцы и осуществления соответствующего поиска по их массивам. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Совершенствование и актуализация международных классификаций. |  |
| Достигнутые результаты Издание новых редакций Классификаций. | Показатели результативности работы Число новых положений и других поправок, внесенных или подготовленных для внесения в Ниццкую, Венскую и Локарнскую классификации: Новая (восьмая) редакция Ниццкой классификации, изданная в июне 2001 г., вступила в силу 1 января 2002 г. Новая (пятая) редакция Венской классификации издана в мае 2002 г. на английском и французском языках на бумажном носителе, а также на компакт-диске и в Internet. Эта новая редакция стала применяться с 1 января 2003 г. Новая (восьмая) редакция Локарнской классификации, которая станет применяться с 1 января 2004 г., издана в сентябре 2003 г. на английском и французском языках на бумажном носителе, а также на компакт-диске и в Internet. |
| Ожидаемые результаты: Разработка стратегий дальнейшего совершенствования международных классификаций. |  |
| Достигнутые результаты Пересмотр Ниццкой классификации и принятие новых рубрик и других изменений. | Показатели результативности работы Число завершенных исследований в отношении путей и средств совершенствования эффективности и актуальности международных классификаций: В период с 8 по 12 апреля 2002 г. состоялась 22-я сессия Подготовительной Рабочей группы Комитета экспертов Ниццкого союза с целью продолжения работы по подготовке восьмой редакции Ниццкой классификации. В период с 21 по 29 октября 2002 г. состоялась восьмая сессия Комитета экспертов Локарнского союза. Комитет одобрил ряд изменений и дополнений, которые были внесены в седьмую редакцию Локарнской классификации. В период с 31 марта по 4 апреля 2003 г. состоялась 23-я сессия Подготовительной Рабочей группы Комитета экспертов Ниццкого союза с целью продолжения работы по подготовке восьмой редакции Ниццкой классификации. В период со 2 по 10 октября 2003 г. состоялась 19-я сессия Комитета экспертов Ниццкого союза. Комитет одобрил ряд изменений и дополнений в восьмую редакцию Ниццкой классификации и решил продлить текущий период пересмотра на два года, в конце которого будет издана новая (девятая) редакция Классификации. |

| ЦЕЛЬ: Содействовать более широкому принятию и эффективному использованию Ниццкой, Венской и Локарнской классификаций. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Более широкое принятия и повышение эффективности использования международных классификаций. |  |
| Достигнутые результаты Более высокая степень осознания, знаний и использования систем международной классификации. Рост числа государств-участников Ниццкого соглашения и Локарнского соглашения. | Показатели результативности работы Число ведомств промышленной собственности, использующих международные классификации: По состоянию на 31 декабря 2003 г.: - Около 140 ведомств промышленной собственности пользовались Ниццкой классификацией (из которых 72 государства являются участниками Ниццкого соглашения); - 19 ведомств промышленной собственности, все участники Венского соглашения, пользовались Венской классификацией; - 43 ведомств промышленной собственности, все участники Локарнского соглашения, пользовались Локарнской классификацией. Шесть государств присоединились к Ниццкому соглашению (Албания, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Мозамбик и Узбекистан). Два государства присоединились к Локарнскому соглашению (Азербайджан и Казахстан). Число рекомендаций в отношении классификаций, опубликованных Международным бюро: После получения запросов из ведомств промышленной собственности подготовлено около 230 классификационных отчетов; четыре рекомендации, подготовленные Международным бюро, разосланы членам Ниццкого союза и наблюдателям в Комитете экспертов и Подготовительной рабочей группе. Число специалистов, прошедших обучение по использованию международных классификаций: Около 100 человек приняли участие в двух семинарах, организованных ВОИС по вопросам Ниццкой классификации. Участие в трех семинарах, проведенных в Испании по вопросам Ниццкой классификации, по приглашению ВГВР. Участие в двух встречах, организованных в Париже Commission Nationale des Conseils en Propriėtė Industrielle (CNCPI), первая с представителями Национального института промышленной собственности (ИНПИ) и ВГВР, вторая с представителями ведомств промышленной собственности Бенилюкса (ВТЗБ), Монако и Швейцарии (ИФПИ). Реализация одной учебной программы для сотрудников Национальных ведомств промышленной собственности Ботсваны, Намибии и Объединенной Республики Танзания (ведомство в Занзибаре) в штаб-квартире ВОИС. Участие в первом и втором Еврофорумах (товарные знаки), организованных ВГВР, Европейской комиссией (ЕК) и Венгерским патентным ведомством в Праге и Будапеште. Десять поездок для ознакомления с опытом и обучения сотрудников в ведомствах промышленной собственности Ирана (Исламская Республика), Израиля, Ямайки (две поездки), Мальты, Малайзии, Мозамбика, Тринидада и Тобаго, Турции и Зимбабве. |
| Общие расходы на Основную программу 07 в 2002-2003 гг.: 29 908 000 шв. франков |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 08 – Развитие авторского права и смежных прав

131.	Деятельность в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. сосредоточивалась на укреплении международной роли ВОИС в вопросах, касающихся авторского права, путем оказания помощи в обсуждении и выработке единого мнения в отношении возможных норм международного авторского права; содействия развитию деловой активности и культуры на авторско-правовой основе; оказания помощи проведению диалога относительно моделей и средств управления авторским правом и смежными правами; а также содействия лучшей осведомленности общества в этих вопросах.

132.	Государствам-членам предоставлялись техническая помощь и юридические консультации для разъяснения актуальных проблем, преумножения усилий, направленных на достижение прогресса в решении вопросов, представляющих долговременный интерес, и изучения новых направлений будущей деятельности. Секретариат поддерживал тесные консультативные связи с государствами-членами и проводил регулярные встречи с представителями свыше 20 межправительственных организаций и около 80 международных и национальных неправительственных организаций, представляющих правообладателей, деловые круги и гражданское общество. Помимо этого, деятельность осуществлялась в тесном сотрудничестве с другими отделами Организации и опиралась на привлечение дополнительного персонала и компетентность Сектора авторского права, что способствовало более высокой эффективности и отдаче. В 2003 г. после передачи отдельных подразделений Сектора электронной торговли в Сектор авторского права и смежных прав и сотрудники Сектора участвовали в осуществлении учебной деятельности в различных регионах. Сотрудники Сектора также внесли вклад в существенную работу в связи с участием Организации в заседаниях по подготовке к проведению Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО), а также в самой встрече.

133.	Основным достижением явилось вступление в силу 6 марта 2002 г. Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) и 20 мая 2002 г. Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ), после получения необходимого количества 30 документов о ратификации или о присоединении к каждому из этих договоров. В отчетном периоде 13 стран присоединились к ДАП и 14 стран к ДИП, что довело общее число Договаривающихся государств до 42 и 42 соответственно. Были созданы условия для увеличения числа стран, присоединившихся к этим договорам, и придания этим договорам всемирного характера в предстоящие годы. В Женеве состоялись вступительные и первые Очередные ассамблеи этих двух договоров, придавшие ДАП и ДИФ характер полностью действующих договоров и проложившие путь к эффективной охране авторского права в цифровой среде.

134.	Усилия, предпринимаемые в прошлом в целях оказания содействия договорам в области авторского права и смежных прав, административные функции которых выполняет ВОИС, привели к тому, что еще три страны присоединились к Бернской конвенции, что довело общее число ее участников до 152 стран, и девять стран присоединились к Римской конвенции по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и органов вещания, что довело общее число Договаривающихся государств до 76. Юридическая помощь и консультации продолжали оставаться важным элементом диалога с правительствами из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

135.	Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) оставался основным форумом для дискуссий среди государств-членов и других заинтересованных групп. В ходе его четырех сессий удалось добиться значительного прогресса в подготовке основы для выработки возможного международного документа по охране прав организаций эфирного вещания. Проведению дискуссий содействовали два документа с отправной информацией, подготовленные Секретариатом. Результатом шести исследовательских работ в отношении последствий охраны неоригинальных баз данных стали представленные Секретариатом анализ состояния охраны таких баз данных и обзор существующего национального и регионального законодательства в этой области. Участники заседаний ПКАП высоко оценили новаторский элемент в виде проведения информационных семинаров по вопросам, относящимся к его работе. Помимо заседаний, посвященным техническим аспектам  широковещания и широковещательной трансляции через Web, рассматривались вопросы цифровых технологий и доступа к цифровому информационному наполнению для людей со зрительными недостатками, а также технические, экономические и юридические аспекты обеспечения доступа слепым людям и людям с частичной потерей зрения к письменным произведениям в среде диалогового доступа. Программа будущей работы ПКАП была существенно расширена после проведения дискуссий по новым вопросам актуального характера, таким как: ответственность поставщиков услуг в Internet, применимое право в отношении нарушений в международном масштабе, добровольные системы регистрации авторских прав, права на перепродажу, владение мультимедийной продукцией и разрешение ее использовать, технические аспекты охраны, а также ограничения и исключения, экономические аспекты авторского права, коллективное управление авторским правом и смежными правами и авторско-правовая охрана фольклора.

136.	Секретариат уделял большое внимание вопросам, касающимся того, как авторское право могло бы способствовать деловой активности, подчеркивая значение произведений творчества и культурного достояния для физических и юридических лиц. В двухлетнем периоде осуществлялась значительная деятельность по разработке ряда практических мер, направленных на лучшее понимание значения авторского права и его роли в развитии индустрии культуры, а также в управлении и международном лицензировании объектов авторского права и смежных прав.

137.	В отчетном периоде Секретариат проводил широкие консультации с государствами-членами и другими партнерами по вопросу охраны аудиовизуальных исполнений. По решению Генеральной Ассамблеи Секретариат провел консультации, которые привели к проведению в 2003 г. специальной неофициальной встречи по проблеме аудиовизуальных исполнений. В ходе информационной сессии, которая явилась частью встречи, профессиональные исполнители и производители делились своим личным опытом в создании произведений творчества. Кроме того, Секретариат опубликовал три аналитических исследования, которые могут способствовать заполнению существующих информационных пробелов в отношении договорной и компенсационной практики при изготовлении аудиовизуальной продукции, охраны в соответствии с существующими законами и применимыми нормами международного частного права.

138.	Большое внимание уделялось улучшению информированности общества об авторском праве и смежных правах с учетом некоторых негативных тенденций в восприятии обществом таких прав. С этой целью осуществлено 135 поездок для предоставления юридических консультаций, участия во встречах и налаживания продуктивного партнерства с правительствами, промышленными кругами и творческими сообществами, в том числе в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

| ЦЕЛИ: Содействовать присоединению к ДАП и ДИФ и их надлежащему применению. Распространять знания и повышать информированность как государств-членов ВОИС, так и других заинтересованных групп, о проблемах, порождаемых цифровыми технологиями, в частности Internet, в том, что касается охраны и осуществления авторского права и смежных прав и коллективного управления ими. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Лучшее информирование государств-членов о последствиях договоров ДАП и ДИФ. |  |  |
| Достигнутые результаты Вступление в силу ДАП и ДИФ. Большее число стран, присоединившихся к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС. Продолжение выработки практических аспектов реализации ДАП и ДИФ. Возросшее осознание проблем авторского права. Лучшее информирование об условиях осуществления деловой активности на основе авторского права в цифровой среде. | Показатели результативности работы Число и характер публикаций и других видов информационной деятельности: 6 марта 2002 г. вступил в силу ДАП, а 20 мая 2002 г. - ДИФ. В сентябре 2002 г. состоялись вступительные ассамблеи этих двух договоров; вторые (1-е очередные) сессии ассамблей этих договоров состоялись в сентябре 2003 г. 13 стран присоединились к ДАП и 16 стран - к ДИФ. Три страны присоединились к Бернской конвенции. Девять стран присоединились к Римской конвенции. Работа, завершенная в двухлетнем периоде, заключалась в подготовке Обзора применения ДАП и ДИФ в странах-участницах. Завершена подготовка Руководства по положениям международных договоров ВОИС в области авторского права и смежных прав и Глоссария терминов ВОИС по авторскому праву и смежным правам, которые будут изданы в начале 2004 г. Завершена подготовка на французском языке материалов Дипломатической конференции по принятию ДАП и ДИФ. Осуществлены 135 поездок в 23 развивающиеся страны, 19 стран с переходной экономикой и 31 промышленно развитую страну для обсуждения и предоставления консультаций в отношении, среди прочего, этих двух договоров. Свыше 23 000 человек получили информацию по вопросам авторского права. Для неограниченного круга лиц выпущено два аудиовизуальных клипа по вопросам авторского права. На Web-сайте ВОИС создана базовая страница по авторскому праву. С сентября 2002 г. в ней зарегистрировано свыше 300 000 обращений. В 2003 г. опубликованы исследования по текущему состоянию дел с управлением правами в цифровой среде и по ограничениям и исключением в цифровой среде. В Женеве состоялась информационная встреча по задачам и возможностям, предоставляемым цифровыми технологиями создателям и их произведениям. Другая встреча посвящалась вопросам доступа к цифровому информационному наполнению для людей со зрительными недостатками приемлемым с юридической точки зрения путем, а также техническим, экономическим и юридическим аспектам обеспечения доступа слепым людям и людям с частичной потерей зрения к письменным произведениям в среде диалогового доступа. В 2003 г. издан Справочник по обзору экономического вклада отраслей промышленности, деятельность которых связана с объектами авторского права. ПКАП согласился рассмотреть на следующих заседаниях новые вопросы, включая, среди прочего, экономические аспекты авторского права, управление правами в цифровой среде, определение права владения мультимедийными произведениями и права на перепродажу. |  |
| ЦЕЛИ: Содействовать возможному принятию новых договоров, включая договор об использовании аудиовизуальных исполнений и об охране прав организаций эфирного вещания и распространителей кабельных программ. Добиваться результатов в усилиях по возможному согласованию охраны баз данных. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Принятие договоров по аудиовизуальным исполнениям, правам организаций эфирного вещания и базам данных. |  |  |
| Достигнутые результаты Возобновление международных дискуссий по охране аудиовизуальных исполнений. Значительный прогресс в выработке единого мнения относительно охраны интересов организаций эфирного вещания. Продолжение дискуссий по охране неоригинальных баз данных. | Показатели результативности работы Продвижение к успешному принятию каждого из договоров и число подписавших его государств-членов: По решению Генеральной Ассамблеи ВОИС Секретариат провел консультации, которые привели к проведению в первом полугодии 2003 г. специальной неофициальной встречи по проблеме аудиовизуальных исполнений. В ходе информационной сессии, которая явилась частью встречи, приглашенные докладчики говорили об их личном опыте в создании и исполнении аудиовизуальных произведений. В ходе специальной неофициальной встречи состоялась презентация обзора национальных законов, предоставляющих охрану аудиовизуальным исполнениям, двух исследований относительно договорной и компенсационной практики, применимой к «аудиовизуальным» исполнителям, и относительно правил передачи прав на аудиовизуальные исполнения производителям аудиовизуальных фиксаций и связанных с ними аспектов международного частного права. Основательные дискуссии развернулись на четырех сессиях ПКАП, где государства-члены представили несколько новых предложений в текст договора. Был достигнут прогресс в определении бенефициаров и обсуждении объема прав, предоставляемых организациям эфирного вещания, в постоянной работе Комитета по принятию многостороннего договора, приводящего международные положения в соответствие с реалиями информационного века. Секретариат провел информационную встречу по вопросам эфирного вещания и подготовил два информационных документа по правам организаций эфирного вещания, которые способствовали обсуждению в ПКАП. Информационная встреча по вопросам широковещательной трансляции через Web содействовала лучшему пониманию актуальных вопросов, касающихся этого нового и развивающегося вида коммерческой деятельности. Вниманию ПКАП были представлены результаты шести исследований в отношении последствий охраны неоригинальных баз данных и обзора существующего национального и регионального законодательства, которое касается прав интеллектуальной собственности на неоригинальные базы данных. Дискуссии по этой теме возобновятся в ходе следующих заседаний в новом двухлетнем периоде. |  |
| ЦЕЛЬ: Предоставлять и распространять информацию о лицензировании авторского права и смежных прав. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Лучшее осознание и понимание практических аспектов лицензирования авторского права и смежных прав. |  |  |
| Достигнутые результаты Начата выработка практических аспектов лицензирования авторского права и смежных прав. | Показатели результативности работы Число и характер исследований, публикаций и других видов деятельности по данному вопросу: Начало работы над подготовкой Руководства ВОИС по лицензированию авторского права и смежных прав, публикация которого намечена на первое полугодие 2004 г. |  |
| Общие расходы на Основную программу 08 в 2002-2003 гг.: 6 979 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 09 – Глобальная информационная сеть

139.	В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. ресурсы сосредоточивались на совершенствовании и улучшении имиджа ВОИС как устремленной в будущее организации. Для этого были созданы новые интерактивные аудиовизуальные и печатные информационные продукты, поясняющие характер и вклад интеллектуальной собственности в развитие отношений с широкой публикой и целевыми группами. Кроме того, содержание и сфера охвата Web-сайта ВОИС были расширены за счет того, что ВОИС теперь является одной из немногих организаций системы ООН, имеющих Web-сайты на всех шести официальных языках ООН. Проводилась работа по укреплению и расширению связей ВОИС с межправительственными, правительственными, деловыми, промышленными кругами и с гражданским обществом. Еще одним шагом в стратегии ВОИС по установлению связей с общественностью в целом стало создание двух бюро по координации, одно в Вашингтоне, другое в Брюсселе. Доходы Организации пополнялись за счет прибыли от продажи информационных продуктов и рекламной деятельности ВОИС.

140.	В двухлетнем периоде ВОИС продолжала активно заниматься организацией проведения и пропагандой Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля, который отмечался в 70 странах и многими международными и региональными организациями. Перечень действий, приуроченных государствами-членами и международными и региональными организациями к этому событию, был опубликован на выделенной странице Web-сайта ВОИС.

Подпрограмма 09.1 – Корпоративный имидж и разработка новых продуктов

141.	Корпоративный имидж ВОИС получил дополнительное развитие, совершенствование и применение к широкому ассортименту информационных продуктов, создаваемых Бюро по вопросам глобальной информационной сети и общественной дипломатии (БГИОД) и другими подразделениями Организации. Продолжался рост числа и типов создаваемых информационных продуктов, как специализированных, так и общего назначения, которые издавались или на трех, или на семи языках для распространения по всему миру. Библиотека фотоизображений получила дополнительное развитие, и для экономии денежных средств на длительный период, были выпущены новые беспошлинные компакт-диски. На конец 2003 г. библиотека фотоизображений содержала около 3 500 изображений, причем все они важны для создания и развития информационных продуктов.

142.	Осуществлялись новые меры, содействующие тому, чтобы материалы о деятельности ВОИС по установлению связей с общественностью, были переведены более чем на семь официальных языков. В сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским региональным бюро был начат перевод нескольких публикаций ВОИС на различные местные языки. Кроме того, начался перевод материалов на румынский и сербский языки.

143.	В двухлетнем периоде доход от продажи общественно-информационных продуктов составил около 7,35 млн. шв. франков. Возрос объем продажи информационных продуктов бесплатно или со значительной скидкой, особенно для покупателей из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Продолжался рост в использовании электронного книжного магазина, при этом общий доход от продажи в электронном книжном магазине составил 410 000 шв. франков. Расширялась маркетинговая деятельность; число официальных агентов по сбыту публикаций ВОИС увеличилось до 14. Долгосрочная задача заключается в том, чтобы в каждом государстве-члене ВОИС имелся, по меньшей мере, один агент по сбыту.

| ЦЕЛЬ: Укреплять и развивать корпоративный имидж ВОИС и согласовывать дизайн и внешний вид всех общих и специализированных информационных продуктов ВОИС во всех подразделениях Организации. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Привлекательные и ориентированные на пользователя информационные продукты по более широкому кругу тематики и в различных форматах. |  |  |
| Достигнутые результаты Потребность в новой и обновленной общественной информации была удовлетворена за счет своевременного выпуска качественных продуктов. | Показатели результативности работы Число новых/ пересмотренных/обновленных информационных продуктов общего характера: Выпущено 432 новых и пересмотренных/обновленных общественно-информационных продуктов, в том числе две брошюры «Общая информация о ВОИС», два годовых отчета, 16 выпусков Журнала ВОИС, многочисленные брошюры с объяснением проблем, относящихся к патентам, товарным знакам и т.д., краткое изложение сущности договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, листовки, брошюры, каталоги, проспекты, обложки, знамена, плакаты. Комиксы «Патенты, товарные знаки и авторское право» переведены на шесть официальных языков ООН. В стремлении рационализировать сбыт и сократить расходы, серия из шести брошюр под названием «Что такое…» была обновлена, пересмотрена и объединена в издание «Что такое интеллектуальная собственность?». В сотрудничестве с Региональными бюро начаты проекты по переводу нескольких публикаций ВОИС на местные языки. Общий обзор книги под названием Интеллектуальная собственность: мощное средство экономического развития, опубликованный ВОИС в 2003 г., был издан на индонезийском и монгольском языках; завершался его перевод на лаосский, тайский и вьетнамский языки. Некоторые или все комиксы ВОИС были переведены на дзонгкха (язык Королевства Бутан) и монгольский языки и находились в процессе перевода на другие азиатские и европейские языки. Комиксы ВОИС и различные другие брошюры ВОИС, такие как «Что такое интеллектуальная собственность?», «Изобретения для дома» и «Интеллектуальная собственность для МСП», также находились в процессе перевода на такие языки, как румынский и сербский. Число новых специализированных продуктов: Новые специализированные продукты в количестве 360 наименований для различных подразделений Организации в разнообразных форматах, в том числе программы конференций, знамена, обложки для отчетов и упаковки для компакт-дисков, а также новые публикации для целевых групп. В январе 2003 г. Журнал ВОИС стал выходить два раза в месяц и пополнился более глубокими по содержанию статьями по ключевым проблемам интеллектуальной собственности. |  |
| Ожидаемые результаты: Укрепление имиджа ВОИС как динамичной, новаторской, открытой и современной организации путем внедрения новой эмблемы. |  |  |
| Достигнутые результаты Велась работа над созданием возможных дизайнерских элементов новой эмблемы, однако проект был приостановлен. | Показатели результативности работы Число и спектр продуктов ВОИС с новой эмблемой: Данные отсутствуют |  |
| ЦЕЛЬ: Создавать широкий диапазон привлекательных информационных продуктов, удовлетворяющих потребности различных целевых групп и общества в целом. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Увеличение числа продуктов ВОИС, распространяемых бесплатно, и более широкое использование информационной технологии в качестве средства достижения этой цели. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшее количество продуктов ВОИС, распространяемых бесплатно. Возросший объем продаж через электронный книжный магазин. | Показатели результативности работы Количество продуктов ВОИС, распространяемых бесплатно: Всего распространено бесплатно 568 379 продуктов; в 2003 г. отмечался 10 % рост по сравнению с 2002 г. Продажи через электронный книжный магазин в процентной доле от общего объема продаж: Объем продаж через электронный книжный магазин оставил около 6 % от общего объема продаж. Число заказов на продажу через электронный книжный магазин составило свыше 2 500 в двухлетнем периоде (1 477 в 2002 г.). |  |
| ЦЕЛЬ: Повышать эффективность продаж и распространения информационных продуктов ВОИС. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Активизация деятельности по маркетингу продуктов ВОИС. |  |  |
| Достигнутые результаты Расширение маркетинговой сети для удовлетворения возросшего объема продаж публикаций ВОИС. В двухлетнем периоде число официальных агентов по сбыту публикаций ВОИС достигло 14. | Показатели результативности работы Число посещаемых ярмарок: Публикации ВОИС выставлялись на семи различных ярмарках во Франкфурте, Женеве (МСЭ Телеком), Куала-Лумпуре, Логосе, Москве и Торонто. Число и стоимость проданных публикаций ВОИС: В двухлетнем периоде продано около 60 000 публикаций на сумму 7,35 млн. шв. франков. |  |

Подпрограмма 09.2 – Отношения со средствами массовой информации и связи с общественностью

144.	В двухлетнем периоде роль ВОИС и общие вопросы интеллектуальной собственности в целом освещались в большей мере национальными и международными средствами массовой информации наряду с более точной отчетностью о деятельности ВОИС.

145.	В ознаменование Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля в двухлетнем периоде проводились и широко пропагандировались несколько мероприятий. В 2002 г. в Информационном центре ВОИС была организована выставка «Комиксы, мультипликация и творческие способности» для студентов и школьников. На выставке использовались комиксы и мультипликационные фильмы как средства демонстрации значения авторского права в поддержке и стимулировании творчества. В 2003 г. в одном из кинотеатров Женевы состоялась демонстрация двух классических кинофильмов, относящихся к интеллектуальной собственности, и кинофильма ВОИС для большой аудитории.

146.	Продолжалось активное осуществление задачи оказывать содействие лучшему пониманию роли ВОИС и вопросов интеллектуальной собственности, в том числе посредством Бюро ВОИС по координации в Нью-Йорке, а также Бюро в Вашингтоне, официальное открытие которого состоялось в феврале 2002 г. Это Бюро внесло вклад в укрепление роли ВОИС в Соединенных Штатах Америки, расширяя контакты с правительством США, а также американскими промышленными кругами, ассоциациями и группами потребителей, делающими ставку в будущем на проведении глобальной политики в области интеллектуальной собственности. По завершению официальной аккредитации Европейской комиссией и Бельгийским правительством в конце 2002 г. Бюро ВОИС по координации в Брюсселе стало полностью работоспособным в 2003 г.

| ЦЕЛЬ: Способствовать повышению интереса международных и местных средств массовой информации к вопросам интеллектуальной собственности в целом и к роли ВОИС в частности, особенно в государствах-членах. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Более широкое отражение в прессе роли ВОИС и общих проблем интеллектуальной собственности в целом. |  |
| Достигнутые результаты Расширение и упрочнение связей между ВОИС и международной и швейцарской прессой. | Показатели результативности работы Число интервью, данных средствам массовой информации должностными лицами ВОИС, число проведенных ими пресс-конференций и брифингов: Проведено около 1 000 пресс-конференций. Число статей и радиопередач о ВОИС, появившихся в мировых средствах массовой информации: Издано около 7 500 статей, относящихся к ВОИС. Число выпущенных пресс-коммюнике/подборок материалов: Выпущено 140 пресс-коммюнике. |
| ЦЕЛЬ: Усиливать воздействие ВОИС на общественность в целом, особые заинтересованные группы, влиятельных руководителей и творческий сектор. |  |
| Ожидаемые результаты: Больший интерес общества к вопросам интеллектуальной собственности и ВОИС и лучшее понимание их. |  |
| Достигнутые результаты Возросший объем и масштаб инициатив и деятельности ВОИС по установлению связей с общественностью в целом в рамках информационной стратегии, наметившейся в последнем двухлетнем периоде. Успешная реализация мероприятий, связанных с празднованием 26 апреля Международного дня интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Число лиц в различных списках, получающих почтой информационные продукты ВОИС: В 2003 г. 8 243 человека значились в списках получателей новостей через электронный книжный магазин, то есть на 45 % выше, чем в 2002 г. На конец 2003 г. Журнал ВОИС имел 2 480 подписчиков на электронную версию и 4 760 подписчиков на бумажную версию. Около 4 950 человек значились в списках получателей новостей электронной почтой, помимо 800 получателей коммюнике обычной почтой. Число посетителей выставок ВОИС и проводимых под эгидой ВОИС мероприятий, включая Информационный центр ВОИС: В 2002 г. ВОИС организовала проведение двух выставок в Информационном центре ВОИС, первую под названием «Комиксы, мультипликация и творческие способности» и вторую, посвященную текстильному искусству народов Ассоциации стран группы Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на которых подчеркивались различные аспекты ИС и деятельность ВОИС. Количество посетителей выставки комиксов в период с 26 апреля по 1 августа составило 2 074 человека, в том числе около 100 студентов из пяти местных учебных заведений. В течение недели празднования Международного дня интеллектуальной собственности посетители выставки познакомились с произведениями художников и скульпторов – создателей мультипликационных фигур. 1 852 человека посетили выставку АСЕАН, проводимую в период между 28 сентября и 24 декабря 2002 г. В 2003 г. ВОИС организовала проведение выставки традиционных костюмов и музыки из стран Юго-Восточной Европы: Албании, Болгарии, Хорватии, Греции, Венгрии и Румынии. Выставка дала глубокое представление о богатой культуре и традициях народов этих шести стран. Общее число посетителей выставок, проводимых в Информационном центре ВОИС, возросло в 2003 г. на 22 % по сравнению с предыдущим годом. Около 17 000 человек посетили 34 художественные выставки, организованные ВОИС. Информация о подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню ИС, содержалась в 1 000 уведомлениях, направленных каждый год ведомствам интеллектуальной собственности всего мира, представительствам, аккредитованным в ООН в Женеве, информационным центрам ООН, неправительственным организациям и средствам массовой информации. Эти контакты получили рекламу и были отражены в новом компакт-диске, новых книжечках комиксов по интеллектуальной собственности для молодых людей, закладках, перечне предлагаемых видов деятельности и послании Генерального директора. 30-секундный звуковой ролик на основе темы «Поощрение творческой инициативы» передавался в 2002 г. по каналу CNN. В ознаменование Международного дня ИС в 2003 г. ВОИС и городской кинотеатр в Женеве организовали для широкой общественности специальный бесплатный показ двух фильмов, посвященных вопросам интеллектуальной собственности. Число брифингов для специальных посетителей: Информация, касающаяся структуры, истории и деятельности Организации, предоставлена 125 группам (или около 3 300 человек), в большинстве своем студентам. Число обработанных запросов о предоставлении общей информации: В 2002 и 2003 гг. получено около 10 000 запросов о предоставлении общей информации. |
| ЦЕЛЬ: Содействовать пониманию роли ВОИС и вопросов интеллектуальной собственности через представительства ВОИС в Нью-Йорке, Вашингтоне и Брюсселе. |  |
| Ожидаемые результаты: Лучшее понимание роли ВОИС и вопросов интеллектуальной собственности благодаря деятельности Бюро ВОИС в Нью-Йорке, Вашингтоне и Брюсселе. |  |
| Достигнутые результаты Возросшее признание всеми заинтересованными сторонами значения системы ИС, роли и деятельности ВОИС. Бюро ВОИС по координации в Вашингтоне повысило позитивную информированность о деятельности ВОИС среди членов Конгресса США, соответствующих федеральных бюро, НПО и промышленных кругов в США. Совершенствование и расширение процесса подключения к эффективной сети ВОИС представителей европейских учреждений, организаций и промышленных ассоциаций, с целью оказания содействия пониманию вопросов ИС. Лучшее понимание роли ВОИС в содействии развитию системы ИС. | Показатели результативности работы Число проведенных мероприятий: В двухлетнем периоде Бюро ВОИС в Нью-Йорке провело около 85 мероприятий, в том числе многочисленные учебные программы для дипломатов ООН в Нью-Йорке, а также для сотрудников ООН, включая: семинар по ИС, проводившиеся совместно ВОИС и ЮНИТАР; региональные брифинги для дипломатов из развивающихся стран о деятельности ВОИС, выставка творческих фотографий по случаю Международного дня интеллектуальной собственности 2003 г., лекция на тему «ИС и развитие», лекция на тему «ИС и ВОИС» для иностранных посетителей, лекции на тему «ИС и традиционные знания», семинар под названием “WIPOnet: практические меры по преодолению цифрового «раздела»; участие ВОИС в многочисленных заседаниях органов ООН во 2-ом, 3-ем и 6-ом Комитетах Генеральной Ассамблеи ООН по ИС, развитию, традиционным знаниям и международному торговому праву, включая электронную торговлю. Участие 24 интернов из различных университетов и стран по программе интернатуры, организованной этим Бюро. Многочисленные заявления были сделаны в ходе проведения заседаний профессиональных органов, включая презентацию Международному обществу интеллектуальной собственности (МОИС) по услугам ВОИС в области урегулирования споров по названиям доменов, Конференцию по передаче технологий МСП, проходившую в Вашингтоне, округ Колумбия, выступление на встрече, Североамериканской ассоциации телевизионных вещательных компаний, дискуссии с представителями Американской ассоциации кино (ААК), приветствие в адрес основных профессиональных и промышленных групп, пользующихся системой РСТ. Серия университетских лекций ВОИС была предоставлена 21 университету перед аудиторией из 750 студентов. Сотрудники Бюро в Вашингтоне координировали проведение многочисленных встреч, поездок и брифингов для членов и сотрудников Конгресса, выступали с докладами перед представителями ассоциаций интеллектуальной собственности и заинтересованных групп, предоставляли консультативную помощь по вопросам законодательства, сотрудничали с Ведомством США по патентам и товарным знакам и другими организациями в области ИС в рамках проектов и семинаров в сфере обучения, регулярно встречались с государственными служащими, представителями ассоциаций в области ИС, НПО, промышленной прессы, промышленных ассоциаций, юристами, судьями, студентами университетов права, представителями деловых кругов и другими сторонами, заинтересованными в обсуждении вопросов, касающихся ВОИС и ИС. Совместно с Международным институтом интеллектуальной собственности (МИИС) Бюро явилось спонсором проведения Форума по вопросам международной патентной системы. Бюро в Вашингтоне осуществляло проверку соответствующих слушаний в Конгрессе США, а также других видов деятельности на федеральном уровне. Официальная аккредитация Европейской комиссией и Бельгийским правительством была завершена в конце 2002 г., и Бюро по координации в Брюсселе, официально открылось для ведения деловой деятельности 23 декабря 2002 г. Бюро начало свою координационную работу, сосредоточивая внимание на установлении и укреплении связей между ВОИС и Европейской комиссией, касаясь целого ряда вопросов, относящихся к ИС. Оно предоставляло ВОИС информацию и подробный анализ относительно успехов в области ИС в рамках ЕС. Оно также развивало отношения с рядом неправительственных учреждений, промышленных ассоциаций и бюро представительств государств-членов в Брюсселе. Оно оказывало помощь штаб-квартире ВОИС в Женеве в участии в Брюссельских мероприятиях, таких как представительство ВОИС на крупной конференции по вопросам развертывания 6-й рамочной программы ЕС, и помогало обеспечивать представительство ВОИС в мероприятиях, проводимых в Брюсселе другими организациями ООН. Сотрудники Бюро активно участвовали в брифингах, выступали с докладами и организовывали встречи с государственными служащими и представителями различных учреждений. Они также принимали участие в выставках и мероприятиях, имеющих отношение к целям ВОИС. Они обеспечивали почти ежедневное предоставление отчетов для коллег в ВОИС относительно успехов в области ИС в Европе. Другие виды деятельности включали инициацию и вклад в развитие совместных проектов с рядом европейских партнеров, имеющих одинаковые с ВОИС цели; создание базовой страницы в интрасети ВОИС для информирования сотрудников ВОИС относительно успехов в области ИС в Европе и предоставления сотрудникам ВОИС в Женеве регулярных откликов на успехи и возможности в Европе и других местах, как в случае со странами в рамках Секретариата по делам стран Африканского, Карибского и Тихоокеанского регионов (АСР); публикация двух выпусков электронного бюллетеня для внутреннего использования, знакомящего сотрудников ВОИС с европейскими достижениями; публикация и регулярное обновление Европейского календаря мероприятий в области ИС для сотрудников, направленного на определение возможностей установления более тесного сотрудничества с европейскими организациями; а также вклад в публикацию выпуска Курьера ЕС-АСР, содержащего досье по правам интеллектуальной собственности. Число сообщений, свидетельствующих о лучшем понимании роли ВОИС и вопросов интеллектуальной собственности: Всего получено 899 сообщений в виде устных и письменных запросов из стран Северной Америки и других регионов. Получены многочисленные приглашения об участии в обсуждениях на тему ВОИС и ИС, включая приглашения от следующих органов: Программа для международных посетителей в рамках Госдепартамента США для проведения брифингов для пяти делегаций официальных представителей нескольких стран, Нью-йоркская городская ассоциация адвокатов, Ассоциация американских юристов, Американское общество по международному праву и промышленности. ВОИС получала просьбы принять участие в программах других международных организаций и профессиональных органов, включая Всемирный банк, Управление ООН по проектам и услугам, Юридический департамент ООН, Институт ООН по обучению и исследованиям, Международное общество интеллектуальной собственности и Международный институт интеллектуальной собственности. |

Подпрограмма 09.3 – Мультимедийная продукция

147.	Продолжалось наполнение Web-сайтов ВОИС новым содержанием, чтобы информация была более доступной. К концу 2003 г. было зарегистрировано почти 100 млн. подборок. Около 40 000 подписчиков в 10 списках получателей новостей электронной почтой получали своевременную информацию из ВОИС через Internet, причем в середине 2003 г. добавились списки на арабском, китайском и русском языках. Большим содержанием пополнились версии сайта на арабском и русском языках, а также версия на китайском языке, введенная в эксплуатацию в сентябре 2002 г. Проводились исследования дополнительных возможностей совершенствования сайта и его поддержания на уровне самых современных Internet-технологий.

148.	В отчетном периоде значительно расширилось производство телевизионных и мультимедийных материалов. Первое Объявление Организации об общественном обслуживании, 30-секундный телевизионный ролик под названием «Поощрение творческой инициативы», передавался по каналу CNN для частого мирового вещания в эфир на протяжении большей части 2002 г. Были отсняты и подготовлены к распространению по международным и национальным телевизионным сетям первые четыре пробных фильма из серии «Творческая планета». Широкий спектр информационных продуктов был изготовлен для проводимой под эгидой ВОИС Встречи на высшем уровне по вопросам интеллектуальной собственности и экономики, основанной на знаниях, в том числе продукция на компакт-дисках, включая интерактивную версию документа под названием Интеллектуальная собственность: мощное средство экономического развития. В 2003 г. одиннадцать интервью с выдающимися представителями общественности были отсняты на кинопленку для показа на Встрече ВОИС по вопросам исполнителей и авторского права.

| ЦЕЛЬ: Предоставлять мировой аудитории через Web-сайт ВОИС самую последнюю, полезную и всеобъемлющую информацию в привлекательной, разнообразной и интересной форме. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Увеличение объема и спектра информации на Web-сайте ВОИС. |  |
| Достигнутые результаты В двухлетнем периоде портал и сайт пополнялись новыми характеристиками и страницами, освещающими новые инициативы ВОИС. Web-сайт ВОИС стал доступен и регулярно обновлялся на шести официальных языках. | Показатели результативности работы Число имеющих документов в каждом языковом варианте Web-сайта: Web-сайт ВОИС пополнился следующими материалами: - Новые страницы, касающиеся Повестки дня в области патентов и Встречи на высшем уровне в Китае по вопросам интеллектуальной собственности и экономики, основанной на знаниях; - Документы Ассамблей ВОИС, систематически публикуемые на шести языках на сайте, а также документы для проведения около 40 других заседаний в ВОИС; - Издания “ВОИС: путешествие по интеллектуальной собственности” и “ИС в повседневной жизни”; - «Женщины и ИС»; - «Наименования мест происхождения»; - «Статья 6ter Парижской конвенции»; и - Пересмотренные разделы, освещающие различные виды деятельности Организации в области патентов и авторского права. В сентябре 2002 г. сдан в эксплуатацию вариант Web-сайта ВОИС на китайском языке. Увеличилось число автоматических обновлений в электронной почте, освещающих новости, представляющие интерес. |
| Ожидаемые результаты: Увеличение охвата публики Web-сайтом и дополнительными сайтами. |  |
| Достигнутые результаты Постоянный рост числа посетителей Web-сайта ВОИС, поскольку Web-сайт ВОИС стал доступен и регулярно обновлялся на шести официальных языках. | Показатели результативности работы Число обращений: В 2002 г.: 240 млн. обращений. В 2003 г.: Это измерение больше не считалось точным показателем числа обращений к Web-сайту; см. подборку ниже. |
| Ожидаемые результаты: Оперативное, надежное и рентабельное предоставление актуальной информации государствам-членам и заинтересованным группам, а также общественности. |  |
| Достигнутые результаты Постоянный рост числа подборок, содержащих больший объем просматриваемой информации. 89 списков автоматических обновлений в электронной почте предоставляли свежие новости и информацию о деятельности ВОИС. Число подписчиков увеличилось за счет создания двух новых списков адресов для РСТ-SAFE. | Показатели результативности работы Число запросов страниц Web-сайта ВОИС: Почти 100 млн. запросов страниц за два года. Регулярные обновленные редакции в электронной почте отправлены почти 69 000 подписчиков на 89 различных списков адресов. Число списков адресов уменьшилось, так как некоторые списки устарели и были аннулированы. |
| ЦЕЛЬ: Способствовать лучшему пониманию вопросов интеллектуальной собственности путем телевизионного вещания и показа фильмов и другой мультимедийной продукции. |  |
| Ожидаемые результаты: Распространение информации о ВОИС с помощью видео клипов и фильмов. |  |
| Достигнутые результаты Значительный объем производства, распространения и вещания в эфир разнообразных электронных мультимедийных продуктов, передающих сообщения ВОИС для все более возрастающей аудитории. | Показатели результативности работы Число созданных мультимедийных продуктов: Семь компакт-дисков выпущены по таким предметам, как ИС для МСП; Конференция по международной патентной системе; ИС в качестве мощного средства экономического развития; и Конференция по значению статистики о тенденциях, анализе и перспектив патентной системы. Выпущено семь мультипликационных фильма типа “молния”. Изготовлены три Web-адаптации. Выпущены многочисленные видео фильмы: создан 30-секундный телевизионный ролик под названием «Поощрение творческой инициативы», который передавался по каналу CNN и национальным телевизионным каналам; семичасовой видео Семинар по вопросам РСТ; четыре видео портрета создателей серии «Творческая планета», знакомящие с создателями в Нигерии, Перу, Швейцарии и Тунисе; телевизионная рекламная вставка, знакомящая с Конференций ВОИС в Пекине, включая коммерческую вставку о встрече на высшем уровне и мультимедиа-производстве для государств-членов; шесть видео интервью с адвокатами/поверенными для Бюро РСТ; и 11 интервью с выдающимися представителями общественности для показа на Встрече ВОИС по вопросам исполнителей и авторского права. Выпущены и распространены по каналам национальных и международных служб новостей три новых видео клипа о ВОИС и деятельности в области ИС, включая выпуск новостей по случаю Международного дня интеллектуальной собственности, подготовленный для вещания через Европейский союз эфирного вещания. |

Подпрограмма 09.4 – Вопросы неправительственных организаций

149.	В двухлетнем периоде ВОИС продолжала поддерживать, развивать и совершенствовать контакты и отношения с неправительственными организациями (НПО) и промышленными группами, проявляющими интерес к вопросам интеллектуальной собственности. Частые встречи в Женеве и посещение других стран способствовали распространению информации о работе, осуществляемой ВОИС, а также определению новых областей сотрудничества с этими группами и организациями. Эти контакты помогли придать четкую форму деятельности ВОИС в областях, представляющих интерес для промышленности, в частности, применительно к патентной системе и системе международной регистрации товарных знаков.

| ЦЕЛЬ: Повышать актуальность ВОИС, ее деятельности, а также интеллектуальной собственности для промышленных кругов, профессиональных органов и заинтересованных групп общества. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Улучшение отношений и более тесное сотрудничество между ВОИС и неправительственными организациями. |  |
| Достигнутые результаты Укрепление связей между ВОИС и НПО в области интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Число контактов между ВОИС и представителями неправительственных организаций: Налажены многочисленные контакты и проведены встречи с представителями НПО, таких как Международная ассоциация производителей родовых фармацевтических препаратов (ИГПА), Международная торговая палата (МТП), Общество руководящих работников в области лицензирования (ЛЕС), Ассоциация поверенных в области товарных знаков Европейского сообщества (АПТЗ), Международная ассоциация по товарным знакам (МАТЗ), Международная ассоциация по охране промышленной собственности (МАОПС), Международная федерация поверенных в области промышленной собственности (ФИКПИ), Американская ассоциация правоведов в области интеллектуальной собственности (ААПИС), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) и Японская ассоциация интеллектуальной собственности (ЯАИС), во всех областях интеллектуальной собственности. Объем информации, предоставленной этим организациям: По случаю проведения всех упомянутых выше мероприятий ВОИС предоставляла НПО общую и подробную информацию о деятельности во всех областях интеллектуальной собственности. |

| ЦЕЛЬ: Улучшать каналы связи и сотрудничество между ВОИС и неправительственными организациями. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Лучшее понимание и возросший интерес неправительственных организаций к вопросам интеллектуальной собственности и к работе, осуществляемой ВОИС. |  |  |
| Достигнутые результаты Улучшение отношений между ВОИС и НПО, приведшее к более глубокому пониманию нужд и приоритетов НПО в сфере охраны интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Число неправительственных организаций, участвующих в заседаниях и мероприятиях ВОИС: НПО регулярно получали приглашение и принимали активное участие во всех конференциях, рабочих группах и комитетах, проводимых ВОИС. |  |
| Общие расходы на Основную программу 09 в 2002-2003 гг.: 17 588 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 10 – Глобальные проблемы интеллектуальной собственности

### 150.	Исследование и содействие выявлению новых концепций, стратегии и актуальных проблем в области интеллектуальной собственности охватывают четыре области, а именно генетически ресурсы, традиционные знания и фольклор; малые и средние предприятия (МСП) и интеллектуальная собственность; электронная торговля и интеллектуальная собственность; и проблемы и стратегия обеспечения прав интеллектуальной собственности.

151.	В 2003 г. Межправительственный комитет ВОИС по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) завершил осуществление своих первоначальных полномочий и в сентябре 2003 г. получил от Генеральной Ассамблеи ВОИС более веские и более широкие полномочия на предстоящий двухлетний период. Это ознаменовало становление данного органа в качестве основного международного форума для проведения политического диалога, анализа практического опыта и выработки новых подходов и правовых механизмов для решения проблем в области интеллектуальной собственности и широкого спектра интересов общин, которые являются носителями и хранителями традиционных знаний, выражений традиционной культуры и генетических ресурсов. МКГР сделал большие успехи в создании более ясной и прочной международной инфраструктуры и осуществил ряд практических инициатив в деле повышения компетентности, выработки правовых и политических руководств и защитной охраны от незаконного патентования выражений традиционной культуры. Однако работа Комитета была также отмечена укреплением сотрудничества с другими международными и региональными организациями, а также с национальными органами власти и традиционными общинами. Голос коренных и местных общин в этом процессе стал сильнее и получил большее звучание после осуществления практических инициатив по оказанию помощи в реализации жизненно важных видов на будущее этих общин. Секретариат заложил основу для достижения конкретных результатов на международном уровне, на что возлагают основную надежду государства-члены. Это гарантирует, что МКГР будет осуществлять свои новые полномочия в 2004 г. на основе прозрачных, нацеленных и доступных материалов.

152.	Подпрограмма, касающаяся потребностей и озабоченностью МСП  проблемами интеллектуальной собственности в международном масштабе, созданная в двухлетнем периоде 2002-2003 гг., сосредоточивает усилия на демистификации основных концепций системы интеллектуальной собственности и внесении ясности в связь, существующую между активами интеллектуальной собственности и деловыми потребностями МСП. Важными результатами ознаменовалась программа по повышению уровня осознания и использования системы интеллектуальной собственности малыми и средними предприятиями в международном масштабе.

153.	Деятельность Секретариата по вопросам электронной торговли и интеллектуальной собственности, осуществляемая с 2003 г. Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству (политика в области названий доменов) и Сектором авторского права и смежных прав (вопросы, не затрагивающие домены), привела к выработке государствами-членами ВОИС рекомендации, призывающей охранять названия и сокращения межправительственных организаций и названия стран в системе названий доменов. Помимо этого предпринят ряд конкретных инициатив, направленных на укрепление понимания взаимосвязи между интеллектуальной собственностью и Internet.

154.	В отношении подпрограммы, касающейся проблем и стратегии обеспечения прав интеллектуальной собственности, основными достижениями стали: согласие Генеральной Ассамблеи ВОИС продолжить обсуждение проблем и стратегии обеспечения прав ИС в рамках Консультативного комитета по обеспечению прав (ККОП) и его полномочий в 2002 г.; принятие сосредоточенного тематического подхода, предложенного Международным бюро на первой сессии ККОП в июне 2003 г.; широкая поддержка государствами-членами деятельности Отдела обеспечения прав и специальных проектов на сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС в сентябре 2003 г.; и успешное создание Отдела как важного участника в области обеспечения прав ИС.

Подпрограмма 10.1 – Генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор

155.	МКГР завершил осуществление своих пробных полномочий. Комитет подтвердил свое положение в качестве основного международного форума для проведения политического диалога и сведения воедино практического опыта в области интеллектуальной собственности, что является важным приоритетным направлением международного сотрудничества. В то же время отмечалась возросшая координация деятельности с другими международными процессами и органами, основанная на взаимном уважении и поддержке дополняющих целей и полномочий. С возобновлением полномочий МКГР на 2004-2005 гг. и приданием особого значения достижению конкретных результатов на международном уровне был заложен фундамент для консолидации и извлечения квинтэссенции из предшествующей исследовательской работы МКГР и для продвижения к получению дополнительных осязаемых результатов. Продолжая совершенствовать политическое и правовое понимание, МКГР также предпринимал практические меры по выработке инициатив в деле повышения компетентности владельцев традиционных знаний (ТЗ) и выражений традиционной культуры (ВТК), а также хранителей генетических ресурсов.

156.	Деятельность МКГР отличалась многогранностью, осуществлялась на нескольких взаимно дополняющих уровнях. Она свела воедино подготовку отчетов на основе эмпирических методов, проведение дискуссий по формулированию политики, составление отчетов о национальном опыте, обмен опытом местных и коренных общин, анализ политических альтернатив и правовых систем, создание специальных практических механизмов, а также обсуждение и координацию потребностей и инициатив в отношении ИС и генетических ресурсов, ТЗ и ВТК/фольклора. Все это помогло обеспечить выявление сущности правовых принципов и политических целей и разработку практических материалов на прочной общей основе. Эта основа включала в себя более компетентное отношение к потребностям и ожиданиям владельцев ТЗ и хранителей ТК, практическое понимание функционирования системы ИС и ее основных принципов, а также практический опыт различных стран. Голос коренных и местных общин в этом процессе стал сильнее по мере того как число НПО, специально аккредитованных в МКГР, приблизилось к 100 (возрастающую долю составляли эти общины). Предприняты согласованные практические меры, направленные на укрепление отношений с этими общинами и обеспечение того, что их виды на будущее и обеспокоенность останутся в центре внимания МКГР.

157.	Успехи МКГР подкреплялись и дополнялись организаций ряда национальных, региональных и международных форумов, предоставляющих возможность провести активные и исследовательские дискуссии по вопросам формулирования политики, а также укрепить понимание политических альтернатив и практических возможностей более совершенной охраны ТЗ и ВТК с помощью механизмов интеллектуальной собственности. ВОИС непосредственно оказывала существенную поддержку региональным процессам, направленным на разработку регионального подхода к вопросам, касающимся генетических ресурсов, традиционных знаний и выражений традиционной культуры/фольклора, включая региональные правовые и политические рамки и региональный вклад в МКГР. Работа Секретариата под эгидой Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) помогла возросшему пониманию широким кругом партнеров Организации права выбора разнообразных практических и политических механизмов, которыми в настоящее время располагает система ИС, для защиты интересов владельцев генетических ресурсов, и заложила уникальную принципиальную основу для будущих политических дискуссий и развития.

158.	Эта подпрограмма также содействовала процессам в рамках других программных областей, помогающим пониманию обеспокоенности в отношении ТЗ, таким как пересмотр Международной патентной классификации (МПК) и минимума документации в рамках системы Договора о патентной кооперации (PCT).

| ЦЕЛИ: Содействовать обсуждению государствами-членами вопросов интеллектуальной собственности и генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора в созданном для этой цели Межправительственном комитете. Предоставлять государствам-членам, владельцем генетических ресурсов, носителям традиционных знаний и фольклора и другим заинтересованным сторонам техническое содействие и информацию об интеллектуальной собственности и генетических ресурсах, традиционных знаниях и фольклоре. Содействовать пониманию роли интеллектуальной собственности в охране, сохранении и распространении биологического разнообразия и в связанных с этим вопросах биотехнических изобретений. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты Лучшее понимание в мире проблемы охраны традиционных знаний и фольклора в рамках интеллектуальной собственности. |  |
| Достигнутые результаты Лучшее понимание директивными органами и владельцами ТЗ/ВТК практических и политических возможностей, существующих для усиления защиты интересов ТЗ/ВТК. Все возрастающий объем широкого спектра информационных материалов, подготовленных в серии документов WIPO/GRTKF/IC в качестве практических руководств и в качестве средств для разработки политики. | Показатели результативности работы Число сессий Комитета и отзывы о его работе: Сессии МКГР проводились в июне и декабре 2002 г., а также в июле 2003 г. Конкретными результатами процесса в МКГР и связанной с этим деятельности Секретариата явились: - Подготовка ряда всесторонних обзоров и исследований основных вопросов позитивной охраны ТЗ и ВТК/фольклора и защитных мер против незаконного использования прав ИС на основе ТЗ, ВТК или генетических ресурсов, уникального по своему объему, полноте и охвату политического анализа (подготовлены Секретариатом на основе сообщений владельцев ТЗ, обширных комментариев и опыта государств-членов, отчетов о национальном опыте, с раскрытием широкого диапазона механизмов охраны ИС, за счет использования как традиционной системы охраны ИС, так и отличных от нее систем охраны, таких как охрана sui generis); - Проведение структурированного, нацеленного анализа элементов системы охраны sui generis на основе эмпирических исследований охраны ТЗ как основы принятия политических решений, а также практического анализа вопросов терминологии и определений, относящихся к ТЗ и ВТК; - Разработка опытных вариантов практических средств позитивной и защитной охраны ТЗ, в том числе проект инструментария для оказания помощи в защите интересов ИС при документировании ТЗ, портал баз данных по ТЗ для поддержки исследований в связи с возросшим объемом патентных поисков объектов ТЗ, а также инвентаризационные описи периодических изданий и баз данных для содействия процессу поиска и экспертизы с тем, чтобы уменьшить вероятность допущения формулы изобретения недействительных патентов к использованию в отношении объектов ТЗ; - Публикация исследования практических судебных дел, касающихся охраны ВТК/фольклора, в серии Разумная культура, и, в сотрудничестве с ЮНЕП, касающихся доступа к генетическим ресурсам и получения взаимных выгод; - После продления и расширения полномочий МКГР Генеральной Ассамблеей ВОИС в сентябре 2003 г. разработка основополагающих документов, создающих основу для второй фазы работы Комитета, нацеленной на достижение конкретных результатов на международном уровне. Эта работа дополнялась презентациями, встречами и консультативными форумами, в том числе конкретной деятельностью по установлению связей с наблюдателями в лице НПО и участием в других международных процессах. Документы МКГР отражают новый уровень активных действий и разработки политических решений, отвечающих возросшим ожиданиям конкретных результатов, достигаемых в международном масштабе. Этот материал учел практический опыт, накопленный в более чем 80 странах, и способствовал проведению международной политической полемики на солидной фактологической основе в результате консультаций с 3 000 представителей традиционных общин во многих странах мира. Положительные отзывы получены от большого числа партнеров, включая государства-члены, дружественные межправительственные организации и наблюдателей в лице НПО, в отношении высокого качества и комплексного характера документов. Партнеры высоко оценили помощь, предоставленную в ведении более широкого и разнообразного диалога и сотрудничества с другими международными форумами и процессами, а также помощь дополнительным инициативам на региональном уровне, инициативам по установлению связей с широкой публикой и проведению неофициальных брифингов. Число миссий, заседаний и семинаров, проводимых с целью улучшения понимания роли интеллектуальной собственности носителями традиционных знаний и фольклора, а также другими заинтересованными сторонами, и отзывы о них: В рамках имеющихся средств и благодаря тщательной координации с другими программными областями и другими форумами и агентствами, в двухлетнем периоде была доказана возможность предоставления непосредственной поддержки инициативам по усилению охраны традиционных знаний (ТЗ) и выражений традиционной культуры (ВТК)/фольклора посредством миссий, заседаний и семинаров, включая: - Крупные международные и межрегиональные встречи, в том числе по следующим темам: «Интеллектуальная собственность и традиционные знания: наша самобытность, наше будущее», Маскат, Оман; «Сохранение, содействие и охрана фольклора и ТЗ», Сан-Луис, Бразилия; «Охрана ИС в 21 веке: задачи и возможности для развивающихся стран», Каир (совместно с Египетской ассоциацией по охране промышленной собственности (АЕППИ)); «Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор», Исфахан, Иран (принята Исфаханская декларация); - Региональные и субрегиональные встречи, семинары и симпозиумы, в том числе по следующим темам: «Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор», Абиджан, Кот-д’Ивуар (совместно с АОИС); «Интеллектуальная собственность и охрана выражений фольклора и традиционных знаний для англо-говорящих стран Африки», Лусака, Замбия; «Интеллектуальная собственность и охрана выражений фольклора и традиционных знаний»,Аддис-Абеба, Эфиопия; «Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор для Скандинавских стран», Сигтуна, Швеция; «Права интеллектуальной собственности, генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор», Кочин, Индия (разработка проекта технических стандартов для документации по ТЗ); «Традиционные знания», Дакар (совместно с АОИС); «Охрана выражений традиционной культуры», Рабат; «Доступ к генетическим ресурсам, ТЗ и фольклору в странах Латинской Америки», Лима; «Фольклор и ТЗ для стран Андийского сообщества», Лима; «Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор», Оттава; «Политические и правовые альтернативы охраны генетических ресурсов, ТЗ и выражений фольклора», Кампала; «ИС и генетические ресурсы, ТЗ и фольклор», Нью-Дели (совместно с Южно-Азиатской ассоциацией по региональному сотрудничеству (ЮААРС)); а также «Политические и правовые альтернативы охраны генетических ресурсов, ТЗ и выражений фольклора», Бенин (совместно с АОИС). - Национальные семинары, симпозиумы или круглые столы по следующим темам: «Сохранение, содействие и охрана фольклора и ТЗ», Флорианополис, Санта-Катарина, Бразилия; «ИС для сотрудников министерства иностранных дел Эквадора», Кито и Гуаякиль, Эквадор; «ИС для МСП с особым вниманием на ремесленный сектор в Гватемале и Манагуа»; «Права коренных общин и система ИС», Буэнос-Айрес; «ИС и генетические ресурсы, ТЗ и фольклор», Гватемала; и «Охрана традиционной китайской медицины (ТКМ) и лекарственных растений», Пекин. С целью обеспечить реализацию этой подпрограммы, с должным учетом и при поддержке целей и полномочий других международных органов, ВОИС принимала участие в различных процессах, осуществляемых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), включая Конференцию сторон, экспертные рабочие группы и заседания по планированию; ЮНЕСКО (включая сессии Межправительственной встречи экспертов по предварительному проекту Конвенции по защите нематериального культурного наследия и биологической этике); Постоянного форума ООН по вопросам коренных общин (включая участие в Форуме и предоставление межведомственной помощи в этой связи); и ФАО. ВОИС также участвовала в работе Межведомственного комитета по вопросам биологической этики. ВОИС внесла значительный вклад в изучение этих вопросов во время проведения академических конференций и конференций НПО в Альбукерке, Северной Каролине, Сиэтле и Сингапуре. Консультативные и исследовательские поездки осуществлялись во многие страны, включая Бразилию, Китай и Индонезию. По запросам от многих стран и нескольких региональных межправительственных организаций Секретариат предоставлял комментарии, информационные и политические материалы, касающиеся охраны выражений фольклора и ТЗ. Содействие охране ТЗ и ВТК проявлялось в активном участии во многих семинарах-практикумах, симпозиумах и брифингах, организованных в рамках Программы ВОИС по сотрудничеству в целях развития (включая Всемирную Академию ВОИС), а также программ по установлению связей с общественностью применительно к промышленным кругам и гражданскому обществу, включая: проект интерактивного курса Дистанционного обучения вопросам ИС и ТЗ и его первоначальный этап исследования, в том числе координация участия членов коренных общин в Программе интернатуры, осуществляемой Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международной организаций труда (МОТ). ВОИС приступила к большой работе над составлением Практического руководства по охране выражений традиционной культуры (ВТК)/фольклора для избранных НРС, в целях оказания содействия национальной стратегии в области ИС по правовой охране ВТК. Продолжалась работа в сотрудничестве с другими МПО и НПО над разработкой проекта инструментария для использования владельцами традиционных знаний в процессе выявления и защиты их интересов в связи с предложениями по документированию ТЗ. Опубликован ряд журнальных статей в виде доступного общего обзора ключевых вопросов; началась подготовка к выпуску многоаспектного набора публикаций для более широкой аудитории, удовлетворяющего в то же время потребности все возрастающей аудитории, специализирующейся в политических аспектах. |
| Ожидаемые результаты: Лучшее понимание в мире роли интеллектуальной собственности в отношении биотехнологий, биоразнообразия и генетических ресурсов. |  |
| Достигнутые результаты Широкий анализ и политические дискуссии в МКГР по вопросам биологического разнообразия и генетических ресурсов. Технико-экономический анализ в отношении требований к патентному раскрытию был воспринят как ценный вклад в проведение активных дискуссий на нескольких международных форумах. | Показатели результативности работы Число сессий МКГР и отзывы о них: См выше комментарии к общей деятельности в рамках МКГР. Сессии МКГР и вспомогательная деятельность и консультации касались подробного рассмотрения вопросов биологического разнообразия и генетических ресурсов. В ответ на предложение КБР ВОИС подготовила обширный технико-экономический анализ в отношении требований к патентному раскрытию, имеющих отношение к генетическим ресурсам и ТЗ. Число миссий, заседаний и семинаров, проводимых с целью улучшения понимания роли интеллектуальной собственности в охране, сохранении и распространении биологического разнообразия и в связанных с этим вопросах, касающихся биотехнических изобретений, и отзывы о них: С учетом интеграции вопросов биологического разнообразия и генетических ресурсов в работу над ТЗ и ВТК большая часть деятельности, изложенной выше, касалась также и этих вопросов. Кроме того, ВОИС предоставляла рекомендации и сотрудничала с рядом международных и региональных процессов, касающихся взаимопересекающихся вопросов генетических ресурсов, биологического разнообразия, биотехнологии и биологической этики, в рамках КБР, ФАО и ЮНЕСКО. В сотрудничестве с ЮНЕП ВОИС разработала окончательный вариант тематических исследований по аспектам прав интеллектуальной собственности для получения доступа и взаимных выгод в отношении биологического разнообразия. Дальнейшая разработка интерактивной базы данных договорных положений в связи с ИС, касающихся получения доступа и взаимных выгод от использования генетических ресурсов и связанных с этим ТЗ. Публикация проекта исследований по аспектам прав интеллектуальной собственности для получения доступа и взаимных выгод в отношении биологического разнообразия. |
| ЦЕЛЬ: Содействовать пониманию системы интеллектуальной собственности на других форумах, занимающихся рассмотрением вопросов интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора. |  |
| Ожидаемые результаты: Лучшее понимание практической уместности интеллектуальной собственности для таких вопросов, как экономические, социальные и культурные права и конкурентное право и политика. |  |
| Достигнутые результаты Значительный вклад в международную полемику и международные и региональные процессы; подготовка к осуществлению будущей основной программной деятельности. | Показатели результативности работы Число миссий, заседаний и семинаров: Некоторые виды деятельности, указанные выше, направлялись на рассмотрение аспектов экономических, социальных и культурных прав в отношении охраны генетических ресурсов, ТЗ и ВТК. МКГР, в частности, отводил таким вопросам центральную роль в политической полемике в отношении интеллектуальной собственности в этой зарождающейся области. ВОИС также внесла значительный вклад в международные и региональные процессы, относящиеся к биологической этике, вопросам биотехнологии, проблемам в сферах охраны здоровья и защиты нематериального культурного наследия. Недостаток средств и направленность программы на работу МКГР и вспомогательную деятельность означали, что в этой сфере не было осуществлено никаких конкретных мероприятий. Началась подготовительная работа по активизации деятельности в этой сфере посредством установления более прочной связи с другими международными процессами и политическими форумами. Число опубликованных исследований и документов и отзывы о них: ВОИС оказывала содействие подготовке документов по существу проводимых мероприятий, докладов к конференциям и другим международным, региональным и национальным форумам, касающихся вопросов биотехнологии, биологической этики, а также экономических, социальных и культурных прав в связи с традиционной культурой, биологическим разнообразием, а также интеллектуальной собственностью и международным общественным благом. |

Подпрограмма 10.2 – Малые и средние предприятия (МСП) и интеллектуальная собственность

159.	Деятельность в отчетном периоде сосредоточивалась на развитии широкой международной сети партнеров с целью оказания помощи в рассылке сообщений о важной роли, которую система интеллектуальной роли играет в повышении конкурентоспособности МСП во всех сферах экономики. Эта сеть включала международные организации по оказанию технической и финансовой помощи МСП, другие учреждения ООН, национальные ассоциации по вопросам МСП, ведомства ИС и организации административного управления авторскими правами в государствах-членах.

160.	Значительные усилия направлялись на повышение информированности и компетентности в деле эффективного управления активами интеллектуальной собственности в целях укрепления конкурентоспособности предприятий на рынке, посредством выступлений с сообщениями на различных национальных, региональных и международных встречах. При этом особое внимание уделялось увязыванию проблем ИС с событиями в мире бизнеса, демонстрации исследований судебных дел, историй об успехах МСП в связи с ИС и сведений о практических аспектах ИС для предпринимателей.

161.	В двухлетнем периоде регулярно пополнялось удобное для пользователя содержание Web-сайта ВОИС, а среднемесячное число обращений к нему значительно возросло, как и в отношении числа подписчиков на электронный бюллетень.

| ЦЕЛЬ: Укреплять возможности правительственных, частных и общественных учреждений во всем мире для формулирования и осуществления политики и стратегии с целью удовлетворения связанных с интеллектуальной собственностью потребностей МСП. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Укрепление возможностей правительств и поддерживающих МСП учреждений оказывать МСП связанные с интеллектуальной собственностью услуги. |  |
| Достигнутые результаты Рост осознания вопросов ИС среди МСП в мире. Лучшее взаимодействие между сообществом ИС и международными, региональными, национальными и местными учреждениями, оказывающими поддержку МСП. Возросший спрос на публикации, бюллетени и компакт-диски с информацией о ИС для МСП. Улучшенный доступ к большему объему и более качественной информации о ИС для МСП. | Показатели результативности работы Уровень и характер помощи, предоставляемой в ответ на запросы правительственных, частных или общественных учреждений в мире: Ответы даны на значительное число запросов в виде участия в мероприятиях, проводимых национальными, региональными и международными организациями-партнерами, и подготовки публикаций и исследований о МСП по заказам организаций-партнеров. На различных форумах мира сделано около 90 докладов; только в 2003 г. число участников этих мероприятий составило более 3 000 человек. Развивались и укреплялись тесные рабочие отношения с национальными ведомствами ИС, учреждениями, оказывающими поддержку МСП, и рядом международных учреждений, таких как ИСЦЕ, ЕС, ЕПВ, МОТ, МТЦ, ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНЕКА, ЮНЕСЕ, ЮНЕСКАП и ЮНИДО. По запросу ОЭСР, в виде вклада в проведение Конференции ОЭСР на уровне министров, Стамбул, Турция, июнь 2004 г., ВОИС подготовила документ под названием «Права ИС и инновации в малых и средних предприятиях». В контексте ИС и МСП Секретариат организовал следующие мероприятия: - Азиатский региональный семинар ВОИС по вопросам использования информационных технологий и управления правами промышленной собственности малыми и средними предприятиями, Таиланд (февраль 2002 г.); - Семинар ВОИС и Международного торгового центра (МТЦ) по теме “Современное искусство Африки и международные рынки”, Дакар, Сенегал (май 2002 г.); - Межрегиональный форум ВОИС по малым и средним предприятиям (МСП) и интеллектуальной собственности, Россия (май 2002 г.); - Национальный форум ВОИС по вопросам использования системы интеллектуальной собственности для успешной экономической деятельности малых и средних предприятиях, Мальта (май 2002 г.); - Азиатский региональный симпозиум ВОИС по значению системы интеллектуальной собственности для высокотехнологичных отраслей промышленности, Китай (июль 2002 г.); - Национальный семинар ВОИС по вопросам ИС для МСП с особым вниманием к ремесленному сектору, Гватемала и Никарагуа (февраль 2003 г.); - Субрегиональный семинар ВОИС по вопросам МСП и ИС, Эстония (апрель 2003 г.); - Форум ВОИС по интеллектуальной собственности и МСП для ведомств ИС стран ОЭСР, Женева (май 2003 г.); - Субрегиональный семинар ВОИС для учреждений, оказывающих поддержку МСП в вопросах ИС и конкурентоспособности МСП, Сенегал (сентябрь 2003 г.); - Курс по обучению, организованный совместно ВОИС и Сингапуром для стран Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам ведения хозяйственной деятельности с использованием ИС, Сингапур (октябрь 2003 г.); - Национальный семинар ВОИС по вопросам ИС и МСП, Монголия (октябрь 2003 г.); - Региональная встреча экспертов, организованная совместно ВОИС и ЭКЛАК, по вопросам национальных систем инновации: университеты и предприятия в сфере ИС, Чили (октябрь 2003 г.); - Национальный семинар ВОИС по вопросам промышленной собственности для МСП, Уругвай (октябрь 2003 г.); - Промежуточный курс обучения практическим аспектам ИС в хозяйственной деятельности, организованный совместно ВОИС и Министерством по науке и технике Китая, Женева (ноябрь 2003 г.); - Семинар МТЦ/ВОИС/МОТ/КФКН по вопросам пластических и прикладных искусств Кубы, Куба (декабрь 2003 г.); - Форум, организованный ВОИС и Италией по вопросам ИС и конкурентоспособности МСП в текстильной и швейной промышленности стран Средиземноморского бассейна, Италия (декабрь 2003 г.). В рамках развивающегося партнерства с неправительственным сектором, а именно Ассоциациями МСП, Секретариат инициировал проведение первого в ряду самофинансируемых курсов по обучению для предпринимателей, банкиров, юристов, бухгалтеров и сотрудников учреждений, оказывающих поддержку МСП, в сотрудничестве с Всемирной ассоциацией малых и средних предприятий (ВАМСП) и Международной ассоциацией научных центров (МАНЦ). Развивалось сотрудничество с Международной сетью МСП (МСМСП). Число и характер публикаций, включая наглядные и учебные пособия для дистанционного обучения, которые были подготовлены или в подготовку которых был внесен вклад: В рамках проекта МОТ по оказанию содействия занятости в культурном секторе ВОИС предоставляла комментарии по правам интеллектуальной собственности (ПИС) при подготовке пяти научных исследований МОТ о развитии МСП и «творческих» отраслей промышленности в регионе Южно-Африканского сообщества по развитию (ЮАСР) в Африке в следующих областях: музыкальная индустрия; исполнительное творчество, в том числе танец; кино и телевидение; этнотуризм; сценическое творчество и ремесла. ВОИС и МТЦ сотрудничали в выпуске совместных публикаций, а именно: «Маркетинг ремесел и сценическое творчество: роль ИС»; «Секреты ИС: руководство для экспортеров от МСП»; «Переговоры по соглашениям, касающимся лицензирования технологий»: основной учебник»; и “Экспорт автомобильных компонентов: справочник для малых и средних предприятий”. Для анализа уровня информированности МСП о системе ИС, доступа к ней и ее использования, в странах Африки, Азии и Латинской Америки проведено 14 национальных исследований с целью выявления практических задач, стоящих перед МСП, и содействия стратегиям, направленным на стимулирование оптимального использования системы ИС малыми и средними предприятиями. Отдел ВОИС по делам МСП выпустил удобные для пользователя руководства под названием «ИС для бизнес-серии» для МСП. В 2003 г. вышли в свет первые два руководства по товарным знакам «Создавая знак» и промышленным образцам «Выглядит хорошо». На очереди выпуск других руководств по патентам, авторскому праву, производственным секретам и оценке ИС. Продолжается сотрудничество с 50 странами в отношении оформления заказов и перевода на местные языки первых двух руководств в серии с тем, чтобы вопросы ИС отразилась в этих публикациях в местном институциональном контексте. В Румынии, например, уже переведены на румынский язык и распространены по стране 10 000 экземпляров руководства «Создавая знак». Около 38 000 копий компакт-диска, содержащего информационное наполнение Web-сайта Отдела ВОИС по МСП на шести языках, распространены по всему миру бесплатно по случаю проведения различных форумов и в сотрудничестве с многочисленными ассоциациями и организациями-партнерами. Число подписчиков на бесплатный ежемесячный электронный бюллетень по ИС для МСП достигло в конце 2003 г. 7 000 по сравнению с 800 в декабре 2001 г. Число обращений на Web-сайт ВОИС по МСП достигло в 2003 г. 51 000 по сравнению с 28 000 в 2002 г. в результате регулярного обновления и добавления информации по ИС для МСП. Web-сайт стал популярным форумом «дистанционного обучения» для лиц, заинтересованных в обучении вопросам ИС для бизнеса. Разделы Web-сайта используются университетами, учреждениями и бюро, оказывающими поддержку МСП, в их официальных программах преподавания и обучения вопросам ИС для бизнеса. Что касается установления связей с широкой публикой, Web-сайт по МСП стал базовой точкой для разнообразной аудитории, о чем свидетельствует очень большое число каналов связи со всеми регионами мира, и очень высокий рейтинг сайта среди таких основных серверов поиска в Internet, как Google и alltheweb. |

Подпрограмма 10.3 – Электронная торговля и интеллектуальная собственность

162.	В конце 2002 г. было принято решение о прекращении деятельности Сектора по вопросам электронной торговли и интеллектуальной собственности. Работа, осуществляемая Сектором, была передана Центру ВОИС по арбитражу и посредничеству (политика в области названий доменов) и Сектору авторского права и смежных прав (вопросы, не затрагивающие домены).

163.	В отношении охраны интеллектуальной собственности в Системе названий доменов (СНД) значительным шагом стало решение, принятое в сентябре 2002 г. государствами-членами ВОИС в отношении рекомендаций Специальных сессий Постоянного комитета по законодательству о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях (ПКТЗ) к докладу о Втором процессе в рамках ВОИС по названиям доменов в Internet. На заседаниях, состоявшихся в мае и ноябре 2003 г. ПКТЗ завершил обсуждение трех нерешенных вопросов в области охраны названий стран, а именно: а) Должна ли охрана распространяться на названия, под которыми страны общеизвестны?; b) Должна ли охрана распространяться в ретроактивном плане?; и с) Нужно ли создавать механизм арбитражной апелляции? ПКТЗ решил не направлять в ICANN никаких рекомендаций по указанным выше вопросам. Кроме того, растущее число крупных и установленных доменов верхнего уровня кодов стран (ксДВУ) потребовало от ВОИС предоставления консультаций по этому вопросу и сохранило за Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству роль поставщика услуг при урегулировании споров.

164.	Помимо этого созданы условия для возросшего доверия Корпорации Интернет по присвоению названий и номеров (ICANN) к советам и рекомендациям ВОИС, благодаря введению в устав ICANN ясно выраженного положения, предусматривающего возможность для ICANN обращаться за “консультациями независимых экспертов” по вопросам, не входящим в основную компетенцию ICANN. ВОИС проводила консультации с представителями ICANN и ее учредителями в целях выработки соответствующих рекомендаций.

165.	Три события оказали непосредственное влияние на возросшее понимание взаимосвязи между интеллектуальной собственностью и Internet. Такими событиями стали: публикация обзора под названием «Интеллектуальная собственность в Internet: изучение вопросов», в котором рассматривается влияние, оказываемое цифровыми технологиями, в частности Internet, на ИС и международную систему ИС; общедоступная база данных ксДВУ на Web-сайте ВОИС, содержащая каналы связи с web-сайтами 243 ксДВУ, что позволяет определить наличие соглашения о регистрации, существование службы «WHOIS» и принятие процедур по альтернативному урегулированию споров (АУС); а также общедоступный портал базы данных по товарным знакам, облегчающий доступ в режиме он-лайн к базам данных по товарным знакам национальных и региональных ведомств интеллектуальной собственности.

| ЦЕЛЬ: Определять круг проблем, возникающих в связи с влиянием электронной торговли и цифровой экономики на интеллектуальную собственность, и изыскивать соответствующие решения, а также содействовать осознанию этих проблем и решений государствами-членами, промышленными кругами, практикующими юристами и общественностью в целом. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Лучшее понимание уместности и роли интеллектуальной собственности в глобальной сетевой среде электронной торговли. |  |
| Достигнутые результаты Лучшее понимание обществом и представителями частного сектора в промышленно развитых и развивающихся странах актуальных проблем интеллектуальной собственности, возникающих в сфере электронной торговли. Более широкое осознание, также и неспециализированной аудиторией, уместности интеллектуальной собственности в электронной торговле. Облегченный доступ к информации об интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Число конференций, семинаров и заседаний и численность участников, а также отзывы о них: Проведены следующие мероприятия: - Региональная встреча ВОИС по электронной торговле и интеллектуальной собственности для стран Карибского бассейна в сотрудничестве с ведомством интеллектуальной собственности Ямайки и министерством промышленности, торговли и техники Ямайки, Кингстон, Ямайка (апрель). Во встрече участвовали около 50 человек; - Национальный семинар ВОИС по вопросам Internet, электронной торговли и интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Национальным ведомством интеллектуальной собственности Шри-Ланки и при поддержке торгово-промышленной палаты в Цейлоне, Коломбо, Шри-Ланка (апрель). Во встрече участвовали около 100 человек; - Региональная консультация ВОИС по электронной торговле и интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Национальным центром интеллектуальной собственности, Минск, Беларусь (июль). Во встрече участвовали около 120 человек, в том числе администраторы ксДВУ региона. Обращения на Web-сайт и загрузка информации или запросы печатных копий опубликованных докладов и документов: - Публикация в декабре 2002 г. крупного обзора под названием «Интеллектуальная собственность в Internet: изучение вопросов», в котором рассматривается влияние, оказываемое цифровыми технологиями, в частности Internet, на ИС и международную систему ИС; - Создание базы данных ксДВУ на Web-сайте ВОИС, содержащей каналы связи с web-сайтами 243 ксДВУ, что позволяет определить наличие соглашения о регистрации, существование службы WHOIS и принятие процедур по альтернативному урегулированию споров (АУС); - Общедоступность портала базы данных по товарным знакам, облегчающий доступ в режиме он-лайн к базам данных по товарным знакам национальных и региональных ведомств интеллектуальной собственности. |
| ЦЕЛЬ: Повышать эффективность охраны интеллектуальной собственности в Internet, в частности, ее роль в создании стабильных и надежных условий для развития электронной торговли. |  |
| Ожидаемые результаты: Усиление охраны интеллектуальной собственности в родовых доменах верхнего уровня системы названий доменов (СНД), включая названия доменов с использованием иностранных шрифтов, благодаря сотрудничеству с Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству. |  |
| Достигнутые результаты Принятие ЕПУС в качестве основного стандарта для охраны интеллектуальной собственности в Системе названий доменов. Поддержка государствами-членами решения об охране названий и сокращений межправительственных организаций и названий стран в Системе названий доменов. Прогресс в выполнении рекомендаций государств-членов ВОИС, вытекающих из Второго процесса ВОИС по названиям доменов в Internet. | Показатели результативности работы Реализация органами, регистрирующими названия доменов, содержащиеся в докладе о Первом процессе в рамках ВОИС по названиям доменов в Internet рекомендаций в отношении новых родовых доменов верхнего уровня и систем названий доменов с использованием иностранных шрифтов: Все родовые домены верхнего уровня (рДВУ) теперь приняли ЕПУС, и эта Политика также применяется к названиям доменов с использованием иностранных шрифтов, зарегистрированным в соответствующих рДВУ. Реализация органами содержащихся в докладе о Втором процессе в рамках ВОИС по названиям доменов в Internet рекомендаций в отношении родовых доменов верхнего уровня: В мае 2002 г. состоялась вторая Специальная сессия ПКТЗ по докладу о Втором процессе в рамках ВОИС по названиям доменов в Internet. Решение государств-членов ВОИС по рекомендациям Специальных сессий ПКТЗ к докладу о Втором процессе в рамках ВОИС по названиям доменов в Internet (сентябрь 2002 г.). В соответствии с этим решением государства-члены ВОИС рекомендовали охранять названия и сокращения межправительственных организаций и названия стран от вводящей в заблуждение регистрации в качестве названий доменов. Завершение обсуждения нерассмотренных вопросов на очередных сессиях ПКТЗ (май и ноябрь 2003 г.), в частности в отношении охраны названий стран и названий и сокращений межправительственных организаций. Принятие Правительственным консультативным комитетом ICANN рекомендаций государств-членов ВОИС. Число и характер контактов с органами, отвечающими за названия доменов, которые обращаются к ВОИС за консультациями: Постоянное членство в Правительственном консультативном комитете ICANN. Создание Рабочей группы ICANN по вопросам выполнения рекомендаций. Установление рабочих отношений с операторами реестра всех рДВУ. Участие в заседаниях ICANN. |
| Ожидаемые результаты: Усиленная охрана интеллектуальной собственности в доменах верхнего уровня кодов стран системы названий доменов (СНД). |  |
| Достигнутые результаты Возросшее одобрение политики на основе ЕПУСД, проводимой системными реестрами ксДВУ. Усиление охраны интеллектуальной собственности на уровне ксДВУ. | Показатели результативности работы Число и характер контактов с органами, отвечающими за названия доменов кодов стран, которые обращаются к ВОИС за консультациями: Все большее число крупных и установленных ксДВУ обращались в ВОИС за консультациями. Обращение администраторов кодов стран верхнего уровня в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству как органу, оказывающему услуги по урегулированию споров: Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству сохранил свои позиции в качестве поставщика услуг по урегулированию споров благодаря все большему числу крупных и установленных ксДВУ, включая .AE (Объединенные Арабские Эмираты), .AU (Австралия), .NL (Нидерланды) и .PL (Польша). Из общего числа 36 национальных реестров названий доменов 14 таких реестров поддержали Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству в качестве поставщика услуг по урегулированию споров. |
| ЦЕЛЬ: Разрабатывать и реализовывать проекты, обеспечивающие структуру для охраны прав интеллектуальной собственности в цифровой среде. |  |
| Ожидаемые результаты: Налаживание сотрудничества с соответствующими органами и проектами по развитию структур и систем управления правами для использования в режиме он-лайн материалов по культурному наследию в рамках интеллектуальной собственности. |  |
| Достигнутые результаты Рассмотрение вопроса о роли ВОИС в предоставлении помощи государствам-членам в использовании и управлении в режиме он-лайн материалов по их культурному наследию, сосредоточивающих внимание на связанные с этим вопросы интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Число и характер контактов с властями, и вклады в проекты, разрабатывающие такие системы управления правами: Данные отсутствуют |
| ЦЕЛЬ: Координировать программу работы ВОИС по вопросам электронной торговли с тем, чтобы ВОИС могла и впредь играть ведущую роль в пересмотре и совершенствовании существующих и разработке новых правил, регулирующих использование интеллектуальной собственности в контексте электронной торговли. |  |
| Ожидаемые результаты: Ведущая роль ВОИС и координация усилий по охране прав интеллектуальной собственности в связи с электронной торговлей с другими международными и национальными правительственными или неправительственными учреждениями. |  |
| Достигнутые результаты Возможность повысить доверие ICANN к советам и рекомендациям ВОИС. | Показатели результативности работы Ссылки на работу ВОИС в программах работы и отчетах таких учреждений, а также принятие рекомендаций ВОИС: Введение в устав ICANN положения, предусматривающего возможность для ICANN обращаться за “консультациями независимых экспертов” по вопросам, не входящим в основную компетенцию ICANN. Предполагается, что основными независимыми экспертами будут ОЭСР, МСЭ и ВОИС. |

Подпрограмма 10.4 – Проблемы и стратегия защиты прав интеллектуальной собственности

166.	Деятельность в отчетном периоде сосредоточивалась на подготовке к проведению Консультативной встречи по вопросам защиты прав (СМЕ) и на поддержании дискуссий в Генеральной Ассамблеи ВОИС, причем оба этих мероприятия состоялись в сентябре 2002 г. На Генеральной Ассамблеи ВОИС государства-члены решили закрепить всю работу Организации по осуществлению прав за Консультативным комитетом по защите прав, занимающимся вопросами глобальной защиты прав, который теперь будет курировать как аспекты промышленной собственности, так и аспекты авторского права и смежных прав. В результате этого процесса был учрежден Консультативный комитет по защите прав, курирующий вопросы глобальной защиты прав. В октябре 2002 г. создан Отдел защиты прав и специальных проектов в качестве центра ВОИС по обеспечению прав. Первая сессия Консультативного комитета по защите прав (ККЗП) состоялась в июне 2003 г.; информация о ее проведении была представлена Генеральной Ассамблее ВОИС в сентябре 2003 г.

167.	Основные цели этой подпрограммы заключаются в оказании помощи государствам-членам в определении потребностей и возможных решений в отношении защиты всех прав интеллектуальной собственности, а также в содействии расширению связей и сети информационного обмена между государствами-членами и между учреждениями интеллектуальной собственности  и учреждениями, обеспечивающими защиту интеллектуальной собственности, в государствах-членах.

168.	Кроме того, Секретариат, среди прочего: занимался подготовкой к учреждению Электронного форума по проблемам и стратегии защиты прав интеллектуальной собственности, осуществлял сотрудничество с ведомствами интеллектуальной собственности и защиты прав в государствах-членах, устанавливал рабочие отношения с МПО и НПО и принимал участие в мероприятиях, проводимых этими организациями.

| ЦЕЛЬ: Помогать государствам-членам в определении потребностей и изыскивать решения в отношении защиты всех прав интеллектуальной собственности. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Повышение осознания и признания государствами-членами и другими заинтересованными сторонами важности разработки надлежащих мер для целей охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и поиска менее трудоемких, рентабельных процедур защиты прав. |  |  |
| Достигнутые результаты Обмен информацией о потребностях и методах обучения для устранения или сведения до минимума трудностей в эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Генеральная Ассамблея ВОИС учредила Консультативный комитет по защите прав (ККЗП), занимающийся глобальными вопросами защиты прав. В июне 2003 г. состоялась 1-я сессия ККОП. Вклад в подготовку документов ВОИС по правам интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Число и характер подготовленных исследований и обзоров по защите прав интеллектуальной собственности и отзывы о них: Подготовлены следующие документы: - Документ по теме “Обмен электронной информацией”; - Два подробных исследования по темам “Актуальные потребности в обучении и разработке стратегии защиты прав” и “Синтез вопросов в отношении проблем и практики принудительного осуществления прав”. Эти исследования основываются на информации, полученной от государств-членов, МПО и НПО в ответ на Запрос о предоставлении информации от 17 июля 2001 г., который был опубликован после принятия решения предшествующего Консультативного комитета по защите прав промышленной собственности (ACE/IP). Поскольку СМЕ пришла к выводу о том, что эти исследования все еще недостаточно отражают существующий опыт в государствах-членах, МПО и НПО, 17 декабря 2002 г. всем государствам-членам и наблюдателям был направлен другой Запрос о предоставлении информации; - Документы к 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС по темам “Вопросы, касающиеся статуса Консультативного комитета по защите прав” и “Информация о Консультативной встрече по вопросам защиты прав”; - Документы к 1-й сессии Консультативного комитета по защите прав; - Документ к 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС по теме “Вопросы, касающиеся Консультативного комитета по защите прав”; - Вклад в подготовку публикации «Руководство ВОИС: введение в законодательство и практику в области товарных знаков», разработанной Отделом по вопросам законодательства о товарных знаках; - Вклад в подготовку публикации «Интеллектуальная собственность для бизнес-серии», № 1 (товарные знаки) и № 2 (промышленные образцы), в отношении обеспечения ПИС, разработанной Отделом МСП; - Подготовка комментариев к положениям по защите прав для нескольких государств-членов; - Помощь государствам-членам в разработке их национальной стратегии; - Помощь Всемирной таможенной организации (ВТО) в разработке ее Типовых положений по защите ПИС. |  |
| ЦЕЛЬ: Содействовать расширению связей и сети информационного обмена между государствами-членами и между учреждениями интеллектуальной собственности и учреждениями, обеспечивающими защиту интеллектуальной собственности, в каждом из государств-членов. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Лучшая связь и сотрудничество между государствами-членами и между учреждениями интеллектуальной собственности и учреждениями, обеспечивающими защиту интеллектуальной собственности в государствах-членах. |  |  |
| Достигнутые результаты Лучшее понимание международных обязательств и принципов, относящихся к защите прав интеллектуальной собственности, и предоставление технической помощи государствам-членам в сфере защиты прав. Лучшая связь и сотрудничество между государствами-членами и между учреждениями интеллектуальной собственности и учреждениями, обеспечивающими защиту интеллектуальной собственности в государствах-членах. Ожидается, что Электронный форум будет способствовать установлению контактов, обмену информацией и сотрудничеству, включая создание списка организаций, имеющих отношение к вопросам защиты прав. | Показатели результативности работы Число миссий, заседаний и семинаров, проводимых в целях содействия защите прав интеллектуальной собственности, и отзывы о них: - 16 миссий сотрудников для оказания помощи государствам-членам по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, включая положение о юридических консультациях по вопросам и стратегии защиты прав; - Участие в 15 встречах и семинарах по вопросам защиты прав, организованных МПО и НПО, такими как Экономический комитет ООН по связям с Европой (ЮНЕСЕ), Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), Всемирная таможенная организация (ВТО), Европейская комиссия, Ассоциация производителей программ для бизнеса (БСА) и Международная антиконтрафактная коалиция (МАКК); - Участие в различных встречах в Женеве с делегациями государств-членов и представителями МПО и НПО, включая Европейскую комиссию, Всемирную таможенную организацию, ИНТЕРПОЛ, и промышленных кругов, включая представителей отраслей по производству музыкальной продукции, программного обеспечения и кинофильмов; - Участие в ряде внутренних встреч и брифингов для координации помощи, касающейся защиты прав, в ответ на просьбы государств-членов; - Вклад и участие в деятельности ВОИС, направленной на оказание содействия охране прав интеллектуальной собственности, во время встреч с делегациями главным образом развивающихся стран, стран с переходной экономикой и наименее развитых стран; - Подготовка документа “Обмен электронной информацией”, представленного на заседании Консультативного комитета по защите прав; - Завершение подготовительных мероприятий, касающихся учреждения и начала деятельности Электронного форума по проблемам и стратегии защиты прав интеллектуальной собственности (IPIES); - Завершение подготовительных мероприятий, касающихся создания и начала деятельности Web-сайта Отдела защиты прав и специальных проектов; - Публикация ежемесячного бюллетеня по вопросам защиты прав. |  |
| Общие расходы на Основную программу 10 в 2002-2003 гг.: 10 108 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 11 – Центр по арбитражу и посредничеству

169.	В двухлетнем периоде Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству получил 2 307 дел в рамках Единой политики урегулирования споров в связи с названиями доменов (ЕПУС), которая вступила в действие в декабре 1999 г. Достижениями Центра стали получение в мае 2003 г. 5 000-ного дела в рамках ЕПУС и, в конце двухлетнего периода, 10 000-ного дела в отношении названий доменов, охватываемых делами ВОИС в рамках ЕПУС. Постоянная потребность в этой услуге ВОИС была в значительной степени обусловлена состоянием средств обслуживания пользователей Центра, таких как онлайновый правовой указатель к решениям арбитров ВОИС в отношении названий доменов, который был введен в эксплуатацию в 2002 г. и который с тех пор стал второй наиболее посещаемой Web-страницей ВОИС. Центр также взял на себя ответственность за решение крупной задачи рассмотрения 13 878 дел в рамках специальных  механизмов урегулирования споров на период вступительной фазы ряда вновь вводимых доменов. Помимо вопросов административного управления делами Центр активно занимался вопросами формулирования политики в связи с названиями доменов, в частности в связи с рекомендациями, вынесенными в 2003 г. государствами-членами ВОИС в отношении вопросов, охватываемых Вторым процессом в рамках ВОИС по названиям доменов в Интернете (см. также подпрограмму 10.3).

170.	Рассмотрение Центром дел, связанных с названиями доменов, явилось не только эффективным вкладом в обеспечение прав на товарные знаки, но также укрепило позицию Центра как поставщика услуг по арбитражу и посредничеству в отношении всех видов коммерческих споров вокруг интеллектуальной собственности. Центр зарегистрировал дальнейшее повышение объема работ, связанных с рассмотрением дел по арбитражу и посредничеству. Помимо ведения дел Центр осуществлял многие виды деятельности в своей компетенции ресурсного учреждения в сфере внесудебного урегулирования споров, связанных с вопросами интеллектуальной собственности, что придает Центру дополнительное значение на фоне все возрастающего использования объектов интеллектуальной собственности на международном уровне.

Подпрограмма 11.1 - Рассмотрение споров

171.	Центр продолжал укреплять свое положение как ведущий поставщик услуг по урегулированию споров в отношении названий доменов и других споров, связанных с вопросами интеллектуальной собственности. В отчетном периоде он зарегистрировал 2 307 дел в отношении названий доменов в рамках Единой политики урегулирования споров в связи с названиями доменов (ЕПУС). Центр распространил сферу применения своих услуг на споры в рамках специальных  механизмов относительно вновь вводимых доменов, завершив 285 дел в соответствии с Политикой «STOP» .biz и 13 593 дела в соответствии с Политикой «Sunrise Challenges of Last Resort».info. С декабря 1999 г. дела в компетенции Центра велись на 11 разных языках с участием сторон из 118 стран. Механизм урегулирования споров в рамках ЕПУС применяется главным образом к международным доменам, таким как .com., .net и .org, однако Центр во все более возрастающей мере предоставляет услуги в связи с реестрами доменов верхнего уровня кодов стран (ксДВУ). Еще 14 реестров доменов верхнего уровня кодов стран назначили Центр поставщиком услуг по урегулированию споров, что довело общее число таких реестров до 36 по состоянию на декабрь 2003 г. В отчетном периоде Центр получил 81 дело, связанное с ксДВУ.

172.	В виду необходимости принятия решений международного, нейтрального и эффективного характера, такие сделки, как экспортное лицензирование, во все более возрастающей мере становятся предметом споров на уровне посредничества и арбитража в соответствии с Правилами ВОИС. В двухлетнем периоде в дополнение к практике рассмотрения споров в рамках ЕПУС Центр зарегистрировал 18 дел по посредничеству и арбитражу, что довело общее число таких дел до 25. Предметом дел по арбитражу и посредничеству, рассматриваемых Центром до сих пор, являются  патентные лицензии и нарушения прав; транзакции в связи с передачей технологий; вопросы авторского права; соглашения о сосуществовании товарных знаков; вопросы товарных знаков в контексте названий доменов; соглашения о сбыте фармацевтической продукции; а также соглашения о проведении НИОКР. Суммы в споре варьировались от 20 000 евро до нескольких сотен миллионов долларов США.

| ЦЕЛЬ: Усиливать охрану интеллектуальной собственности путем оказания качественных услуг по урегулированию споров в области интеллектуальной собственности. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Рост числа обычных исков, рассматриваемых в порядке арбитража и посредничества. |  |
| Достигнутые результаты Увеличение рабочей нагрузки ВОИС в отношении арбитража и посредничества. | Показатели результативности работы Число исков, рассматриваемых в соответствии с правилами ВОИС: ВОИС зарегистрировала 18 дел по арбитражу и посредничеству. Число запросов о назначении арбитров и посредников ВОИС: Помимо назначений в названных выше делах рассмотрено 13 запросов о привлечении арбитров и посредников ВОИС к другим делам. |
| Ожидаемые результаты: Увеличение объема деятельности по урегулированию споров применительно к спорам по названиям доменов в Internet до 3 100 дел в 2002 г. и 3 600 дел в 2003 г. |  |
| Достигнутые результаты Продолжение рассмотрения дел в связи с названиями доменов, поданных в рамках ЕПУС, и урегулирование большого количества споров в начальной фазе существования новых доменов. | Показатели результативности работы Число обработанных исков, касающихся этой области: Центр рассмотрел 2 307 дел в отношении названий доменов в рамках Единой политике урегулирования споров в связи с названиями доменов (ЕПУС) и еще 13 878 дел в рамках временной, специфичной по отношению к реестру политики, дополняющей политику ЕПУС. |

Подпрограмма 11.2 – Правовая основа, информационная и рекламная деятельность

173.	Мероприятия, осуществляемые ВОИС в связи с урегулированием споров, включали четыре семинара-практикума по вопросам посредничества ВОИС, два по вопросам арбитража ВОИС и два по вопросам урегулирования споров в отношении названий доменов, а также пять встреч арбитров ВОИС по названиям доменов. Центр опубликовал ряд новых информационных материалов, в том числе брошюру с описанием того вклада, который альтернативное урегулирование споров может внести в обеспечение прав интеллектуальной собственности, а также услуг, предоставляемых Центром в этой связи. Центр также выпустил новую редакцию и перевод на другие языки публикации, содержащей правила ВОИС по посредничеству и арбитражу. Сотрудники Центра выступали с многочисленными докладами на тему доступных частных альтернатив рентабельного урегулирования споров в связи с интеллектуальной собственностью. Благодаря добавлению нового содержания и новых языковых разделов Web-сайт Центра привлек внимание значительного числа посетителей. Кроме того, было получено и обработано около 6000 информационных запросов, главным образом с помощью электронных средств.

174.	Что касается названий доменов, Центр опубликовал новое руководство по урегулированию споров в ВОИС в связи с названиями доменов и два исчерпывающих отчета, в которых содержится оценка деятельности Центра по рассмотрению дел в рамках специальных механизмов урегулирования споров относительно вновь вводимых доменов .biz «STOP» и .info «Sunrise». Пользуясь опытом, накопленным в разрешении судебных дел на заказ, Центр оказывал содействие реализации политики урегулирования споров в отношении ряда национальных реестров, которые обращались к Центру за получением консультативной помощи, таких как .PL и .IE ксДВУ. На политическом уровне в 2003 г. Центр представлял ВОИС в Правительственном консультативном комитете (ПКК) Корпорации Интернет по присвоению названий и номеров (ICANN) и в дискуссиях с различными учредителями ICANN по аспектам интеллектуальной собственности системы названий доменов (см. также подпрограмму 10.3).

| ЦЕЛЬ: Добиваться лучшего понимания и более широкого применения альтернативных методов урегулирования споров, а также улучшения их правовой основы как эффективного средства урегулирования международных споров в области интеллектуальной собственности. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Укреплений позиций Центра в качестве ведущего информационного центра по спорам в области интеллектуальной собственности. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшая информированность об услугах ВОИС по урегулированию споров. | Показатели результативности работы Число запросов об информации и сотрудничестве и число участников в мероприятиях ВОИС, в том числе в семинарах и конференциях: Четыре семинара по вопросам посредничества ВОИС, два по вопросам арбитража ВОИС и два по вопросам урегулирования споров в отношении названий доменов, а также пять встреч арбитров ВОИС по названиям доменов. В общем, эти мероприятия посетили свыше 400 человек. Кроме того, обработано около 6 000 запросов о предоставлении информации и сотрудничества. |  |
| Ожидаемые результаты: Возросшая роль в качестве создателя и поставщика конкретных услуг по урегулированию споров в режиме он-лайн. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшее признание ВОИС в качестве поставщика услуг по урегулированию споров в отношении известного уровня техники. | Показатели результативности работы Число механизмов урегулирования споров, созданных в рамках сотрудничества с ВОИС: ВОИС оказывала помощь в реализации механизмов урегулирования споров в режиме он-лайн для 14 доменов верхнего уровня кодов стран. |  |
| Общие расходы на Основную программу 11 в 2002-2003 гг.: 7 155 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 12 – Сотрудничество с развивающимися странами

175.	В двухлетнем периоде деятельность ВОИС по сотрудничеству с развивающимися странами сосредоточивалась на том, чтобы наделить эти страны потенциалом для получения большего доступа к системе интеллектуальной собственности и ее использования в целях реализации экономических преимуществ этой системы. Придавая особое значение центральной роли ИС в качестве важного средства социального развития, экономического роста и благосостояния, ВОИС ставила своей основной целью создать более тесную связь ИС с людьми за счет более прямого ее воздействия на их повседневную жизнь. Деятельность ВОИС по установлению связей с широкой публикой была значительно активизирована в двухлетнем периоде, предоставив более чем 34 000 представителей от развивающихся стран возможность участвовать в 435 встречах, семинарах и заседаниях, проводимых Секретариатом. Эта деятельность была направлена на рассмотрение актуальных вопросов и охватила такие важные области, как политические альтернативы в сфере интеллектуальной собственности, интеграция ИС в политику в целях развития, управление активами ИС, обучение, предоставление консультаций на законодательном уровне, компьютеризация, рекомендации административного характера и содействие информированности общества. Многие виды деятельности в рамках этой Программы осуществлялись в тесном сотрудничестве с Всемирной Академией ВОИС и другими секторами ВОИС.

176.	Вопросы стратегии и политики в рамках сотрудничества ВОИС с развивающимися странами обсуждались на Форуме по стратегическим проблемам будущего, проводившемся в 2002 г. под эгидой Постоянного комитета по сотрудничеству в целях развития, являющегося важным органом для определения и пересмотра деятельности ВОИС в развивающихся странах. Три операционных критерия (долговременность, конкретность и рентабельность) заложены в основу последующей деятельность. Многие виды этой деятельности осуществлялись в рамках Национально- и Регионально-ориентированных планов действий, касающихся различных приоритетных областей.

177.	Значительными успехами ознаменовался процесс создания атмосферы лучшей информированности в наименее развитых странах (НРС) о преимуществах системы интеллектуальной собственности для их экономического развития за счет удовлетворения потребностей этих стран в обучении и развитии инфраструктуры.

178.	Значительные усилия были направлены на предоставление возможности развивающимся странам принимать информированные решения в отношении их роли в продолжающихся в ВОИС дискуссиях по различным предметам повестки дня в области интеллектуальной собственности, рассматриваемым в Постоянных комитетах ВОИС, Межправительственном комитете по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, органах, занимающихся вопросами обеспечения прав, и многим другим предметам.

179.	В отчетном периоде, в целях оценки конкретных результатов деятельности ВОИС в отношении развивающихся стран, была осуществлена первая внутренняя оценка для выявления уместности проведения и ожидаемого влияния ряда встреч, организованных Сектором. Эта оценка дала положительные результаты. Другая внешняя оценка на уровне всей Программы была проведена независимым экспертом, в выводах которого отмечалось, среди прочего, что: «деятельность в рамках этой Программы формулировалась и осуществлялась конструктивным и соответствующим образом, как в качественном, так и в количественном отношении, и привела к значительным практическим результатам. Они внесли существенный вклад в оказание содействия развитию системы интеллектуальной собственности в развивающихся странах и ее совершенствованию, в соответствии с видением использования интеллектуальной собственности в интересах социального, культурного и экономического развития и создания материальных благ». Данные, содержащиеся в этой оценке, были представлены государствам-членам ВОИС в 2003 г.

Подпрограмма 12.1 - Эффективное использование системы интеллектуальной собственности для экономического, социального и культурного развития

180.	Основные усилия направлялись на то, чтобы наделить развивающиеся страны потенциалом, способствующим более эффективному использованию системы ИС. ВОИС по-прежнему оказывала содействие проведению диалога на высшем уровне между руководителями национальных органов. В этой связи в 2002 и 2003 гг. при поддержке ВОИС было проведено несколько встреч на уровне министров. Помимо этого регулярно проводились ежегодные встречи Глав ведомств интеллектуальной собственности Африканских, Арабских, Азиатских и Латиноамериканских стран, которые оставались вехами в процессе изучения общих направлений и приоритетных задач деятельности ВОИС в этих странах. В рамках этой подпрограммы почти 14 000 представителей от развивающихся стран приняли участие в 54 региональных встречах, 57 субрегиональных мероприятиях и 96 национальных семинарах, симпозиумах и других видах деятельности по обучению. При содействии ВОИС осуществлено около 62 исследовательских поездок для решения актуальных проблем по повестке дня интеллектуальной собственности, подготовлено 25 исследований на национальном уровне, множество методических материалов, специализированных материалов рекламного характера, руководств и модулей по обучению.

| ЦЕЛЬ: Укреплять возможности развивающихся стран по оптимальному использованию системы интеллектуальной собственности для экономического, социального и культурного развития, в том числе путем концентрации внимания на взаимозависимости интеллектуальной собственности и конкурентоспособности, технологий, инвестиций и торговли. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование сообществами пользователей развивающихся стран преимуществ системы интеллектуальной собственности. |  |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшее понимание преимуществ, которые могут быть получены в результате эффективного использования системы интеллектуальной собственности и ее потенциального вклада в развитие национальных и региональных экономических, социальных и культурных сфер. Возросший национальный потенциал, обеспечивающий наилучшее использование системы ИС. Возросшая заинтересованность правительств развивающихся стран в проведении анализа потребностей конкретных групп пользователей, таких как МСП, изобретатели, ассоциации, учреждения культуры и промышленности. Возросшее число запросов от коллективов пользователей (университетские и научно-исследовательские учреждения) о предоставлении патентной информации, обучения и другой технической помощи. Совершенствование административных механизмов и политических инструментов для более эффективного использования системы ИС. Лучшее понимание преимуществ более эффективного управления активами ИС. Возросшее понимание проблем, возникающих в сфере охраны ИС. Доступность информационных и рекламных материалов в сфере ИС, в большей степени ориентированных на целевые группы пользователей. Лучшее взаимодействие с местными партнерами за счет назначения ответственных лиц, занимающихся вопросами ИС в университетах и научно-исследовательских центрах. . |  | Показатели результативности работы Число заседания, миссий экспертов и характер предоставляемой сообществам пользователей информации, помогающей использовать преимущества системы интеллектуальной собственности: 13 984 человека приняли участие в следующих мероприятиях: - Африканские страны: Две региональные встречи, один практический семинар и один круглый стол по вопросам инновационной деятельности, оценки научных разработок и передачи технологий; один национальный семинар по вопросам лицензирования и передачи технологий; четыре региональных и пять национальных семинаров по вопросам авторского права и коллективного управления правами; один национальный семинар по вопросу отличительных знаков и их экономического значения; один субрегиональный семинар по вопросам стратегии сбора, эффективного управления и распространения информации по ИС; и один региональный семинар-практикум для агентов в области ИС и патентных поверенных; - Арабские страны: Один международный форум по ТЗ и ИС; один международный симпозиум по вопросам охраны ИС; три региональные конференции по ИС и электронной торговле, товарным знакам и географическим указаниям, а также последним достижениям в области ИС; одна региональная координационная встреча для Глав ведомств промышленной собственности и авторского права; два субрегиональных семинара по охране выражений традиционной культуры и по МСП для стран Совета сотрудничества государств Залива (ССЗ); десять национальных семинаров по вопросам содействия использованию системы ИС (патенты, товарные знаки и географические указания, авторское право и смежные права, охрана фармацевтической продукции, электронная торговля и ИС, а также запись аудиовизуальных произведений и фонограмм); два национальных семинара по вопросам охраны ИС; три национальных семинара по вопросам PCT; три национальных семинара для юристов, организованных совместно с Арабским союзом юристов (АСЮ); и четыре национальных семинара по вопросам ИС для членов парламента, студентов в области права и таможенных служащих. - Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: 34 региональных и национальных встреч и курсов по обучению: девять по вопросам ИС для предприятий, включая МСП; три по вопросам ИС для преподавателей и наставников; два по вопросам ИС и электронной торговли; четыре по вопросам коллективного управления авторскими правами; четыре по вопросам авторского права и смежных прав; два по использованию информационных технологий и управлению ПИС; одна по вопросу значения системы ИС для высокотехнологичных отраслей промышленности; три по вопросам ИС и распространению знаний; одна по Мадридской и Гаагской системе; одна по вопросам содействия инновационной деятельности; одна по вопросам лицензирования; две по вопросам РСТ. Помимо этого финансовая помощь предоставлялась 39 делегатам и четырем сотрудникам и экспертам ВОИС для участия в восьми международных конференциях и двух национальных семинарах: один по вопросам ИС для журналистов; три по вопросам творчества, инновационной деятельности и коммерциализации; один по вопросам ИС и МСП; один по техническим аспектам баз данных и реестров ТЗ; один по вопросам патентования изобретений в области биотехнологии; один по вопросам содействия инновационной деятельности; и два по патентной информации и РСТ. - Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: 71 национальная, региональная или субрегиональная встреча: 18 по общим концепциям в области промышленной собственности и/или авторского права; восемь по преимуществам для МСП в использовании системы ИС; 21 по информационной и инновационной деятельности в области промышленной собственности, инновационной деятельности и коммерциализации результатов научных разработок; семь по вопросам географических указаний; три по вопросам регистрации товарных знаков; одна по патентам в области химии и фармацевтических препаратов; две по вопросам ИС для журналистов; пять по вопросу коллективного управления авторским правом и смежными правами; три по вопросам авторского права и музыкальной индустрии; и три по вопросам авторского права и цифровых технологий. Осуществлено 57 консультативных миссий, в том числе по следующим темам: - Африканские страны: Создание обществ коллективного управления правами; установка программного обеспечения Africos; ИС в текстильных образцах; географические указания; коллективное управление авторским правом; и использование ИС малыми и средними предприятиями. Характер информации, предоставленной коллективам пользователей: теоретическая и практическая информация в областях промышленной собственности и авторского права, охватывающая правовые, технические, административные и стратегические аспекты. Весьма положительные отзывы об этих миссиях, подкрепленные отчетами с положительной оценкой, а также запросами о проведении повторных мероприятий. - Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Традиционные знания, фольклор и генетические ресурсы, в том числе документация о ТЗ и их охрана; оценка активов ИС; МСП; коллективное управление; обучение вопросам ИС; публикация книг по ИС. - Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: Патентная информация; использование информации о промышленной собственности; обучение различным аспектам ИС (обучение преподавателей); программная миссия по конкретным видам деятельности, осуществляемым в рамках РОПД по вопросам коллективного управления правами для стран Центральной Америки; деятельность в рамках сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, осуществляемая совместно с Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке (ВГВР); совместное техническое сотрудничество с Национальной федерацией отраслей промышленности; оценка современной субрегиональной ситуации в странах Карибского бассейна (особенно в странах Организации стран восточной части Карибского региона (ОСВК)) для подготовки плана по установлению связей с широкой публикой в целях развития в рамках общей стратегии по распространению знаний о ИС среди представителей гражданского общества; оценка ситуации в существующих обществах коллективного управления или в связи с их созданием в рамках РОПД в отношении коллективного управления авторскими правами для стран Центральной Америки; коллективное управление авторским правом и смежными правами; географические указания и наименования мест происхождения; и сотрудничество ВОИС с Карибской осью авторского права (КОАП). 71 исследовательский визит, которые охватили различные сферы: авторское право для 16 сотрудников (Африканские страны); управление ИС и обучение на рабочих местах (Арабские страны); ИС и МСП, а также коллективное управление правами (страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Следующие материалы подготовлены для государств-членов: - Исследования по использованию ИС малыми и средними предприятиями в Королевстве Бутан, Монголии, Непале, на Филиппинах и Шри-Ланка; - Исследования по экономике авторско-правовых отраслей промышленности (Индонезия); - Исследования по НИОКР в университетах (Филиппины); - Исследования по инновационной деятельности, филиппинский опыт; - Исследования по влиянию системы ПИС на высокотехнологичные отрасли промышленности в Республике Корея; - Специализированные материалы по пропаганде ИС для МСП (Национально-ориентированный план действия (НОПД) для Монголии) и компакт-диск для общественности (НОПД для Сингапура); - Материалы в связи с общей кампанией по распространению знаний о ИС (НОПД для Камбоджи); - Семь исследований на национальном уровне в отношении МСП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна; - Руководство для МСП по коллективным знакам, сертификационным знакам и географическим указаниям; - Техническое описание для реестров и библиотек ТЗ (Страны Азиатско-Тихоокеанского региона); - Методическое руководство для подготовки исследований по экономической целесообразности авторско-правовых отраслей промышленности в Латиноамериканских странах; - Сравнительный анализ методов тарификации для обществ коллективного управления правами; - Руководство по административным операциям для обществ коллективного управления правами стран Центральной Америки и Доминиканской Республики (РОПД); - Будущее музыкальной индустрии в Карибском регионе; - Маркетинг и план развития для кубинской музыкальной индустрии; - Учебный модуль по ИС для университетов стран Карибского региона; - Обзор методов преподавания основ авторского права (Бразилия). Кроме того, внесены изменения в исследование по преподаванию ИС в латиноамериканских университетах, подготовленное в предыдущем двухлетнем периоде, переведены учебники/справочники по ИС для университетов во Вьетнаме, осуществлена адаптация компакт-диска по вопросам ИС и МСП к запросам ЮААРС, сделан вклад в подготовленную Австралийским ведомством ИС брошюру о деятельности в странах южной части Тихого океана и Азии (СОПАК). Другая деятельность: - Африканские страны: Семь курсов по обучению вопросам коллективного управления авторскими правами. - Арабские страны: Финансирование курсов изучения английского языка для правительственных чиновников из Иордании, Омана и Йемена. Финансирование обучения семи аспирантов по программе получения диплома Магистра в области законодательства по интеллектуальной собственности, а также предоставление оборудования факультетам права восьми национальных администраций. Предоставление книг университетам, осуществляющим административное управление программами в области ИС. - Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: 24 сотрудника ВОИС приняли участие в качестве докладчиков на семинарах, посвященных следующим вопросам: патентная информация; услуги в сфере технической информации; использование электронных документов в области ИС; коллективное управление авторским правом и смежными правами; общие концепции ИС; культура и развитие; общие концепции в области авторского права; использование и преимущества ИС как средства экономического развития; передача технологий; инновации, конкурентоспособность и устойчивое экономическое развитие; а также в работе Конгресса Межамериканской ассоциации промышленной собственности (МААПС). Помимо этого реализован Регионально-ориентированный план действий (РОПД) для стран Центральной Америки, в соответствии с которым предусматривается обеспечение авторских обществ в странах Центральной Америки программными средствами «SGS» (Sistema de Gestión de Sociedades), разработанными Генеральным обществом авторов и издателей Испании (ГОАИ) для управления их операциями, и который регулируется Соглашением ВОИС/ГОАИ. РОПД включает, среди прочего, разработку административного руководства, организацию миссий и семинаров специалистов, а также предоставление оборудования обществам коллективного управления правами. Кроме того, предоставлена помощь региональной системе коллективного управления авторским правом и смежными правами стран Карибского региона, Карибская ось авторского права (КОАП), в виде найма на работу специалиста в вопросах коллективного управления авторским правом и смежными правами для создания обществ коллективного управления правами в странах Карибского региона. Также оказано содействие деятельности КОАП в виде предоставления финансовой помощи для проведения заседания коллегии этой организации и, в рамках договора с ГОАИ, для предоставления услуг и технической помощи в реализации «SGS» в соответствии с соглашением, заключенным в предыдущем двухлетнем периоде. |  |
| ЦЕЛЬ: Оказывать развивающимся странам поддержку при выработке ими политики в отношении проблем интеллектуальной собственности, вызывающих особую обеспокоенность. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Директивные органы развивающихся стран будут в состоянии информированно и своевременно формулировать политику, в частности, в ответ на появление проблем в области интеллектуальной собственности. |  |  |  |
| - Достигнутые результаты Заявления директивных органов, прозвучавшие на специально созываемых встречах для решения различных вопросов, продемонстрировали их возросшую информированность в вопросах ИС. Лучшее понимание проблем ИС на политических уровнях, в частности в отношении обязательств, вытекающих из международных договоров и/или соглашений по охране ИС и механизмам регистрации. Большее число стран, вводящих упреждающую политику и формулирование стратегии в области ИС, в целях оказания содействия отечественным инновациям, развитию отечественных технологий и созданию и использованию активов ИС. Успехи в модернизации и реформе законодательства в соответствии с обязательствами по международным договорам. Проведение исследований с целью изучения позитивных связей между ИС и инновациями, техническим развитием, торговлей и увеличением инвестиций, а также экономическим развитием вообще. Интенсификация программ субрегионального сотрудничества в рамках АСЕАН, ЮААРС и СОПАК. Включение вопросов политики в области ИС в национально-ориентированные планы развития. | Показатели результативности работы Число форумов для директивных органов на национальном, региональном и международном уровнях для обмена мнениями и обсуждения политических вопросов: 3 500 человек стали участниками следующих мероприятий: - Африканские страны: Четыре региональные встречи и встреча экспертов по фольклору, традиционным знаниям и генетическим ресурсам; две встречи на высшем уровне по вопросам стратегии ВОИС по принятию программы NEPAD; два заседания Африканского комитета Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (СИЗАК) и совместные информационные дни авторского права; два субрегиональных семинара по вопросам ИС и электронной торговли и по теме «ИС как фактор конкурентоспособности МСП». - Арабские страны: Региональная встреча по вопросам ИС и результатам Конференции на уровне министров в г. Доха, в сотрудничестве с ВТО; региональное координационное заседание по вопросам ИС для Глав ведомств промышленной собственности и авторского права; межрегиональная встреча по вопросам авторского права и смежных прав; семь национальных семинаров по вопросам товарных знаков, названий доменов, промышленных образцов и охраны сортов растений в рамках Конвенции УПОВ. - Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: 18 региональных, субрегиональных и национальных встреч: Китайско-Африканский форум интеллектуальной собственности; три встречи по вопросам политики в области ИС и экономического развития; две встречи Глав ведомств интеллектуальной собственности; одна по вопросам Соглашения ТРИПС для НРС; две по вопросам субрегионального сотрудничества в области ИС (Южно-Азиатская ассоциация по региональному сотрудничеству (ЮААРС) и SOPAC); четыре по вопросам ДАП и ДИФ; две по глобальным вопросам (ТЗ, географические указания); одна по Договорам ВОИС в Internet; две по вопросам субрегионального сотрудничества в области ИС (АСЕАН и ЮААРС). Финансовая помощь 30 представителям от АТОС (Азиатско-Тихоокеанские страны) для участия в четырех международных конференциях: три по вопросам ИС и ТЗ, включая названия доменов в Internet, и одна Межрегиональная встреча по вопросам авторского права и смежных прав. - Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: 16 национальных, региональных, субрегиональных и международных встреч: региональная встреча на уровне министров для стран Карибского региона; региональная встреча Глав ведомств ИС стран Карибского региона; четыре региональные встречи по координации/разработке программ в отношении политики в области ИС; три национальных семинара для сотрудников министерства иностранных дел по общим концепциям в области ИС; шесть семинаров по вопросам генетических ресурсов и/или ТЗ и/или фольклора (два национальных, три региональных и один международный); и региональные консультации по проблемам электронной торговли и ИС. 17 исследовательских визитов по вопросам присоединения к ВТО и реализации Соглашения ТРИПС (Арабские страны); два официальных визита в штаб-квартиру ВОИС правительственных чиновников высшего уровня из Латиноамериканской страны и страны Карибского региона, соответственно, для обсуждения вопросов политики в области ИС. Осуществлено 38 консультативных миссий для обсуждения следующих вопросов: предоставление законодательных консультаций (Арабские страны); консультации на высшем уровне по вопросам политики и сотрудничества в области ИС; обсуждение исследований региональных механизмов ИС для Forum Island Countries (FICs); Договора ВОИС; ДАП и ДИФ; ТЗ и названия доменов (страны Азиатско-Тихоокеанского региона); вопросы законодательства (главным образом присоединение к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, их толкование и реализация, соответствие национальному законодательству, законодательство в области традиционных знаний); участие в обсуждении с представителями власти вопросов политики в области ИС, в том числе разработка национальной политики в области ИС; проведение консультаций на высшем уровне по вопросам ТЗ, доступа к генетическим ресурсам и фольклора; подготовка к проведению встречи на уровне министров по вопросам ИС для стран Карибского региона (страны Латинской Америки и Карибского бассейна). В Азиатско-Тихоокеанском регионе для государств-членов подготовлены четыре исследования по следующим вопросам: возможности системы коллективного управления АСЕАН; использование ИС в качестве средства экономического развития в регионе АСЕАН; региональный механизм управления и экспертизы прав ИС для Forum Island Countries южной части Тихого океана; и региональный подход к вопросу о коллективном управлении авторским правом и смежными правами в Forum Islands Countries Тихого океана. Другая деятельность: Африканские страны: - Участие 14 сотрудников ВОИС в политических встречах по вопросам развития региона; помощь ВОИС в участии 26 сотрудников управленческого звена в различных форумах, проводимых ВОИС; создание системы обмена информацией по коллективному управлению правами (ACCN). Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: - Один РОПД для Forum Island Countries южной части Тихого океана, основная цель которого заключается в создании субрегионального механизма сотрудничества в областях промышленной собственности и авторского права в странах южной части Тихого океана. Предоставление помощи в выработке регионального подхода к обсуждению вопросов ТЗ, генетических ресурсов и фольклора. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: - Разработка и подписание проекта о сотрудничестве в области ИС в качестве инструмента развития в странах Карибского региона, предусматривающего создание условий для развития, охраны, владения, управления и использования активов ИС в регионе, стимулирование инновационной деятельности в областях технологии и деятельности предприятий, основанной на знаниях, а также индустрии культуры; - Участие сотрудников ВОИС в следующих мероприятиях: три семинара по вопросам биологического разнообразия и/или ТЗ; присуждение первых национальных премий авторам литературных и художественных произведений; и вручение наград лучшим национальным предприятиям-новаторам, организованное Мексиканским правительством; - 21 миссия экспертов, предпринятые иностранными экспертами для подготовки Встречи ВОИС 2003 г. на уровне министров по вопросам интеллектуальной собственности для стран Карибского региона: участие в переговорах с представителями высшего руководства по вопросам политики в области ИС, включая разработку национальной политики в области ИС; участие в консультативных встречах по вопросу подготовки руководства по электронной торговле для стран Карибского региона; участие в качестве докладчиков в мероприятиях, проводимых для директивных органов национальными правительствами или другими секторами ВОИС и посвященных обсуждению таких вопросов, как роль Правительства в авторско-правовой системе, генетические ресурсы, ТЗ и фольклор, а также политика в целях развития; - Два официальных визита в штаб-квартиру ВОИС правительственных чиновников высшего уровня из Латиноамериканской страны и страны Карибского региона, соответственно, для обсуждения вопросов политики в области ИС. |  |  |
| ЦЕЛЬ: Оказывать развивающимся странам помощь в создании и модернизации систем управления и обеспечения прав интеллектуальной собственности, в том числе путем проведения автоматизации. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Развивающиеся страны будут располагать современными структурами для управления правами интеллектуальной собственности и их обеспечения. |  |  |  |
| - Достигнутые результаты Успешное выполнение программы борьбы с пиратством в трех странах. Полная автоматизация одного ведомства ИС. Поставка программ пакета программного обеспечения в пять стран. Укрепление национальных структур в области ИС, уделяющих особое внимание механизмам обеспечения прав. Возросший объем использования ИТ для эффективного управления ПИС. Совершенствование форм помощи и услуг, предоставляемых сообществу пользователей. Принятые большинством стран практика управления и условия доступа к информации в области ИС путем реализации различных программ автоматизации ведомств и проекта WIPOnet. Разработка структурированных и систематических программ по установлению связей с широкой публикой. Совершенствование форм сотрудничества между МПО, судьями, правоохранительными органами и ассоциациями правообладателей в области обеспечения ПИС. Возросшее использование ИТ для совершенствования управления и услуг в области ИС. Новые дополнительные информационные услуги в сфере патентов и товарных знаков. Новые формы связи между ведомствами ИС и таможенными органами для создания механизмов обеспечения прав. Предоставление таможенным органам возможности ознакомления с информацией по ИС, содержащейся в базах данных ведомств ИС. | Показатели результативности работы Число проектов, осуществляемых ВОИС в целях модернизации и автоматизации ведомств интеллектуальной собственности: Участие в следующих мероприятиях: - Африканские страны: Семь национальных семинаров по вопросам ИС и три по вопросам обеспечения прав; один региональный и один национальный семинар. - Арабские страны: Субрегиональный симпозиум ВОИС по вопросам охраны авторских прав для членов судейского корпуса стран Совета сотрудничества государств Залива (ССЗ); 14 национальных семинаров по вопросам товарных знаков, изобретений, инновационной деятельности и обеспечения ПИС для судей, ИС и охране новых сортов растений (УПОВ), авторского права, смежных прав и коллективного управления ими, а также ИС и Соглашению ТРИПС для фармацевтической промышленности. - Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: 29 региональных, субрегиональных, национальных встреч и курсов по обучению, в числе которых 20 в отношении административного управления ИС, включая Мадридскую систему, 9 в отношении обеспечения ПИС, включая ориентационные программы для таможенных служащих и судей. Помимо этого предоставление финансовой помощи пяти сотрудникам и экспертам ВОИС для участия в национальных семинарах, касающихся различных аспектов административного управления ИС, включая встречи по обсуждению вопросов, связанных с Соглашением ТРИПС, и региональный курс по обучению в рамках проекта WIPOnet. - Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: 19 национальных и региональных семинаров по вопросам обеспечения ПИС; один региональный семинар по вопросам обмена патентной информацией и обеспечения патентных ведомств Системами электронной публикации (проект LATIPAT); две субрегиональные встречи Глав патентных ведомств и экспертов стран Центральной Америки и Андийской группы соответственно; субрегиональная встреча Глав ведомств по вопросам отличительных знаков стран Андийской группы; и субрегиональная встреча экспертов по вопросам автоматизации ведомств стран Карибского региона. Осуществлено 214 консультативных миссий, миссий экспертов и программных миссий по следующим направлениям: антипиратская практика, оценка потребностей ведомств и предоставление консультативной помощи по законопроектам; автоматизация и установка программного обеспечения (Африканские страны); предоставление консультативной помощи в вопросах ИС (Арабские страны); различные аспекты административного управления ИС, включая составление законопроектов, пересмотр патентной системы и автоматизацию при участии 90 сотрудников и экспертов ВОИС (страны Азиатско-Тихоокеанского региона); координация и планирование деятельности по сотрудничеству с национальными ведомствами ИС; обучение на рабочих местах должностных лиц ВИС; автоматизация административных процедур в ВИС (включая программные миссии по вопросам осуществления проекта LATIPAT и Соглашения ВОИС/ГОАИ о предоставлении программного обеспечения SGS); автоматизация систем ИС; административные процедуры (в основном применительно к экспертизе заявок на патенты и товарные знаки); обеспечение ПИС; и обучение служащих ведомств интеллектуальной собственности и авторско-правовых ведомств (страны Латинской Америки и Карибского бассейна). 73 исследовательских визита: семь служащих ведомств интеллектуальной собственности и авторско-правовых ведомств из Африканских стран; четыре должностных лица из Арабских стран; 86 делегатов от стран Азиатско-Тихоокеанского региона посетили ВОИС для обсуждения различных аспектов административного управления ИС и обеспечения ПИС, включая вопросы автоматизации; представители ВИС стран Латинской Америки и Карибского бассейна посетили другие ведомства ИС в регионе и Европе; проведено пять длительных стажировок (6 месяцев), все в Японии (страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Другая деятельность: - Африканские страны: реализация 32 НОПД, разработки двух программных средств и трех проектов по борьбе с пиратством; обеспечение 44 учреждений компьютерами и другими средствами связи; проведение двух сессий обучения на рабочих местах (78 сотрудников прошли обучение). - Арабские страны: завершение установки программного обеспечения для управления автоматизированными системами в 15 Арабских странах (Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирийская Арабская Республика, Тунис и Йемен); предоставление помощи Арабским университетам в обучении вопросам ИС и становлении программ по получению степени Магистра; создание Web-сайта для Лиги Арабских государств с помощью местного специалиста; проведение исследования о развитии стратегии по оказанию содействия обучению вопросам ИС в дипломатических и юридических институтах в Арабских странах. - Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: подготовка Руководства по практическим аспектам товарных знаков (НОПД Камбоджи; Пакистан); подготовка Руководства по патентному законодательству и практике (Индия); поставка аппаратных средств и программного обеспечения для компьютеров в 10 стран (Бангладеш, Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Фиджи, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Монголия, Непал, Шри-Ланка и Вьетнам); намерение 25 субподрядчиков в различных сферах деятельности внести вклад в совершенствование методов административного управления ИС, включая перевод договоров и публикаций ВОИС (Камбоджа, Индонезия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Таиланд и Вьетнам); предоставление обучения, информации и рекламных материалов трем ведомствам ИС; реализация 14 НОПД и одного РОПД (девять завершены, два новые на стадии развертывания); три НОПД и один РОПД сосредоточены на вопросы автоматизации трех ведомств ИС. - Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: разработка автоматизированных модулей по патентной системе и доступу в Internet для стран Карибского региона; разработка автоматизированной системы по товарным знакам для ведомств ИС стран Карибского региона; разработка модуля для фонетического ПОИСКА (SEARCH) знаков для Латиноамериканских стран; Соглашение ВОИС/ЕПВ/ИВПТЗ в рамках проекта по оказанию содействия обмену патентной информацией и предоставлению Латиноамериканским ведомствам промышленной собственности систем электронной публикации (проект LATIPAT); обновление, настройка и техническое обслуживание информационной системы по патентам и товарным знакам, разработанной ВОИС, в соответствии с потребностями Латиноамериканских стран, до сих пор использующих эту систему; разработка системы административного управления базами данных по юриспруденции для Латиноамериканских стран; разработка web-страниц по ИС для стран общего рынка «южного конуса» (МЕРКОСУР); разработка и установка новой автоматизированной системы административного управления знаками в Национальном институте промышленной собственности (АИПС), Аргентина; разработка базы данных для компиляции, классификации и преобразования в цифровую форму изображений товарных знаков в Ведомстве интеллектуальной собственности Боливии (СЕНАПИ); предоставление технической помощи в рамках проекта, направленного на совершенствование и управление электронными операциями по патентам и товарным знакам в ведомствах ИС. В настоящее время осуществляется в ведомствах ИС Чили и Перу; разработка программного обеспечения для авторско-правового ведомства в Колумбии; реализация новой автоматизированной системы административного управления патентами и товарными знаками в КВПС (Кубинское ведомство промышленной собственности); изготовление компакт-дисков, содержащих информацию о знаках, для ведомств ИС Кубы и Коста-Рики; координация разработки новой патентной системы для ведомства ИС Доминиканской Республики, осуществляемой в рамках горизонтального сотрудничества с Республикой Эль-Сальвадор; осуществление процесса автоматизации Ведомства промышленной собственности Гватемалы; разработка модуля для поиска изобразительных элементов знаков для ведомства ИС Мексики; преобразование в цифровую форму изображений знаков и патентных фондов в Национальном директорате промышленной собственности Уругвая (ДНПИ); разработка руководства по патентной экспертизе для стран Андийской группы; разработка опросного листа по фондам патентной информации, базам данных и национальной продукции по патентной информации для ведомств ИС Латиноамериканских стран; разработка общих правовых директив по пограничным мерам для стран Андийской группы; дальнейшее осуществление деятельности по техническому сотрудничеству, направленной на актуализацию и автоматизацию ВИС в рамках пяти Национально-ориентированных планов действий (НОПД) в Мексике (промышленная собственность и авторское право), Панаме, Парагвае и Уругвае; поставка оборудования в 14 стран и распространение компакт-диска «Espace World 2001» в 16 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. |  |  |

Подпрограмма 12.2 – Области, привлекающие особое внимание

181.	В двухлетнем периоде сотрудничество с наименее развитыми странами (НРС) сосредоточивалось на реализации обязательств ВОИС, включая развитие людских ресурсов, ввод в действие WIPOnet, создание обществ коллективного управления правами, предоставление информации малым и средним предприятиям, а также деятельность в сфере традиционных знаний, генетических ресурсов и фольклора. Помощь предоставлялась НРС, как членам, так и не членам ВОИС. Региональные встречи и национальные Круглые столы, проведенные в двухлетнем периоде, способствовали четкому определению политических задач и реализации Соглашения ТРИПС. Информация или обучение были предоставлены более чем 600 участникам этих мероприятий. Участниками мероприятий, проводимых ВОИС на региональном уровне, стали директивные органы, представители университетов, частных предприятий, НПО, гражданского общества, а также все те, кто занимается вопросами административного управления и реализации политики в сфере интеллектуальной собственности в НРС.

182.	Продолжилось предоставление консультативной помощи в вопросах законодательства, включая главным образом составление проектов законов и комментариев к проектам или принятым законам, подготовленным для развивающихся стран. Во многих случаях по завершении этого процесса проводились консультативные встречи с правительственными чиновниками. Во второй половине двухлетнего периода спрос на предоставление такой помощи значительно возрос, главным образом в связи с такими специфическими аспектами законодательства в области интеллектуальной собственности, как традиционные знания и доступ к лекарственным препаратам. В этой связи ВОИС предоставила консультативную помощь более чем 100 странам. Сборник законов ВОИС с электронным доступом (СЗЭД) - электронная база данных по законодательству в области интеллектуальной собственности, зарегистрировал около 8,5 обращений в двухлетнем периоде, что на 35 % больше, чем в предыдущем двухлетнем периоде, и является показателем популярности СЗЭД в коллективе пользователей.

183.	Основными достижениями в сфере коллективного управления правами явились совершенствование инфраструктур коллективного управления в большом числе развивающихся стран, на национальном и региональном уровне, а также укрепление сотрудничества с неправительственными организациями в этой сфере. ВОИС явилась учредителем или предоставила помощь 42 обществам коллективного управления. Деятельность в региональном и национальном масштабе касалась политических и практических аспектов коллективного управления, стратегического значения авторского права, прав создателей визуальной продукции, прав исполнителей и других вопросов. В 18 международных, региональных и национальных конференциях, практических семинарах и учебных сессиях, посвященных рассмотрению этих проблем, приняли участие свыше 1 500 разработчиков политики и специалистов. Соглашения о сотрудничестве в области коллективного управления правами заключены с такими организациями, как СИЗАК (октябрь 2002 г.) и Международная федерация организаций по правам на воспроизведение (ИФРРО) (октябрь 2003 г.). При поддержке ВОИС в декабре 2003 г. заключено соглашение о сотрудничестве между ведомствами по авторскому праву и обществами коллективного управления 11 стран Западной Африки. ВОИС оказала помощь в создании систем обмена информацией для организаций коллективного управления в Африке, региональной системы «Карибская ось авторского права» и продолжила осуществление пилотного проекта для создателей визуальной продукции в Латинской Америке.

| ЦЕЛЬ: Оказывать НРС помощь в разработке политики с целью эффективного использования интеллектуальной собственности для удовлетворения своих потребностей в плане развития. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Лучшая информированность директивных органов и важных групп пользователей наименее развитых стран о проблемах интеллектуальной собственности и лучшие возможности у НРС использовать с выгодой для себя систему интеллектуальной собственности. |  |
| - Достигнутые результаты Дальнейший прогресс в укреплении национальных возможностей, в том числе создании учреждений в НРС. Значительный прогресс в осуществлении программы “Обязательства перед НРС”, способствующий укреплению возможностей НРС в получении выгоды от использования системы ИС. Лучшая информированность старших должностных лиц в НРС о характерных особенностях Соглашения ТРИПС. | Показатели результативности работы Число руководств, справочных документов, документов по странам и другого справочного материала, подготовленных по проблемам интеллектуальной собственности и НРС.: - По запросу НРС подготовлено 20 комментариев к вопросам; - “Обзор интеллектуальной собственности наименее развитых стран” опубликован на английском и французском языках; - Подготовлено к публикации резюме заключительных документов сборника “Материалы Межрегионального круглого стола на высшем уровне по вопросам общества, основанного на знаниях, интеллектуальной собственности и НРС”; - Подготовлено к публикации “Руководство по проведению переговоров о лицензировании технологий”. Включение аспектов интеллектуальной собственности в программы соответствующих региональных и международных организаций: Удалось добиться прогресса в реализации Обязательств ВОИС перед НРС: - Проект WIPOnet реализован в 44 ВИС в 32 НРС; - 104 профессиональных работника участвовали в программе профессионального обучения Всемирной Академии ВОИС (ВАВ) и 189 специалистов из 30 НРС прошли обучение по программе дистанционного обучения ВАВ; - Семь служащих из НРС получили степень Магистра в области ИС; - Специальная сессия Академии ВОИС проведена для послов НРС в Женеве с участием 18 послов; - Шесть студентов приняли участие в двухгодичной программе обучения праву ИС; - Общества коллективного управления авторскими правами созданы в четырех НРС, а именно в Чаде, Гвинеи-Биссау, Мозамбике и Объединенной Республике Танзания. Началась работа по созданию региональных обществ коллективного управления в НРС региона Тихоокеанских островов; - Семь НРС в Западной Африке заключили соглашение об организации сети и борьбе с пиратством; - Вопросы, вызывающие особый интерес у НРС в отношении традиционных знаний, фольклора и генетических ресурсов, рассматривались на многих национальных, региональных и межрегиональных встречах. НРС в регионе Тихоокеанских островов создали региональную модель законодательства sui generis по охране выражений традиционной культуры; - Представители от НРС участвовали в процессе обучения на национальном, региональном и субрегиональном уровнях; актуальная информация предоставлялась для оказания помощи МСП в НРС в осуществлении изобретательской и инновационной деятельности; получены заказы от МСП на проведение исследований в НРС в этой области. Проведение двух совместных (ВОИС-ВТО) региональных семинаров по вопросам реализации Соглашения ТРИПС в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания, и Дакке, Бангладеш, с участием 230 представителей министерств торговли, промышленности и юстиции. Совет ТРИПС ВТО приветствовал и высоко оценил положительные отзывы участников об этой инициативе. Проведение Национальных семинаров по вопросам реализации Соглашения ТРИПС для делегатов от Бенина, Джибути и Мали. На этих встречах от каждой страны присутствовали около 100 человек. Проведение Форума по теме «Интеллектуальная собственность как средство экономического роста и развития» в Хартуме с участием 70 делегатов. ВОИС приняла участие в 12-й встрече на уровне министров наименее развитых стран, Котону, Бенин; Всемирном саммите по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика; Международной конференции Всемирного банка/МВФ по вопросам стратегии снижения бедности на национальном уровне, Вашингтон, округ Колумбия; и во 2-й встрече министров торговли наименее развитых стран, Дакка, Бангладеш. |
| ЦЕЛЬ: Оказывать развивающимся странам помощь в укреплении своей законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности. |  |
| Ожидаемые результаты: Законодательство развивающихся стран согласуется с международными стандартами. |  |
| Достигнутые результаты Рост числа развивающихся стран, законодательство которых соответствует обязательствам в рамках международных договоров. | Показатели результативности работы Число проектов законов и правил, комментариев, рекомендаций о соответствии и других специальных правовых рекомендаций, предоставленных ВОИС запрашивающим развивающимся странам: 41 законопроект предоставлен 25 странам и 76 комментариев предоставлены по проектам законов или принятым законам, полученным из 44 стран. Кроме того, 31 стране в 36 случаях предоставлялись другие законодательные консультации, организовано проведение 22 консультативных встреч с должностными лицами из 15 стран. Степень использования составляемых ВОИС сборников законов об интеллектуальной собственности (СЗЭД): По сравнению с предыдущим двухлетним периодом степень использования СЗЭД возросла на 35 %; объем текстовых документов, содержащихся в СЗЭД, увеличился на 32 %. |
| ЦЕЛЬ: Анализировать складывающиеся тенденции и принимать возможные программы и политические решения в области инновационной деятельности и коллективного управления авторским правом и смежными правами. |  |
| Ожидаемые результаты: Наличие во все большем числе развивающихся стран стабильных структур и программ для поощрения инновационной и творческой деятельности в сфере интеллектуальной собственности. |  |
| Достигнутые результаты Деятельность ВОИС в инновационной сфере продолжала играть ключевую роль в передаче знаний и опыта. Возросшая привлекательность наград ВОИС в качестве средства содействия признанию роли изобретательской и творческой деятельности. | Показатели результативности работы Число и характер проектов, руководств, услуг, справочного материала и характер информационных материалов, подготовленных ВОИС для содействия развитию инновационного и творческого потенциала в развивающихся странах, и отзывы о них: - Шесть руководства и справочных материалов и один специальный проект «Инициатива ВОИС в отношении университетов» направлены на содействие университетам в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в учреждении координаторов по вопросам ИС; - 141 медаль ВОИС за выдающиеся изобретения вручены изобретателям и новаторам из 40 стран, в том числе 22 развивающихся стран; - 14 наград ВОИС для инновационных предприятий из 8 стран, в том числе 4 развивающихся стран; - 16 медалей ВОИС за творчество вручены авторам и создателям из 8 стран, в том числе 6 развивающихся стран; - Постоянное пополнение Каталога ВОИС по ассоциациям изобретателей; - Восемь семинаров на национальном, региональном и меж региональном уровнях по вопросам ИС, содействия инновационной и изобретательской деятельности и управления технологиями с участием представителей 90 стран и трех региональных организаций; - Три долгосрочные программы обучения по вопросам содействия инновационной деятельности и управления технологиями (в Германии); - Две исследовательские поездки по вопросам предоставления услуг в поддержку инновационной деятельности; - Три миссии экспертов для оказания помощи в создании служб в поддержку инновационной деятельности и 29 миссий для предоставления помощи специалистов по вопросам содействия инновационной деятельности, создания служб в поддержку инновационной деятельности и управления технологиями. Четыре консультации по созданию электронного Международного каталога в Internet по инновационным центрам, содержащего свыше 100 записей; подготовке Руководства к проекту «Инициатива ВОИС в отношении университетов»; и созданию Оперативного руководства по инновационным центрам, менеджерам по технологическим разработкам и службам в поддержку инновационной деятельности. |
| Ожидаемые результаты: Информация о промышленной собственности доступна и эффективно используется. |  |
| Достигнутые результаты Эффективное использование информационных услуг в области промышленной собственности. | Показатели результативности работы Число новых служб, обеспечивающих доступ к технической информации, содержащейся в патентах, и к другой информации об интеллектуальной собственности, касающейся предприятий и научно-исследовательских учреждений: - 35 развивающихся стран направили 2 559 запросов о поиске, включая заключения о поиске и экспертизе по патентным заявкам в рамках Программы МСПЭИ; - 20 развивающихся стран направили 140 запросов о предоставлении 3335 копий патентных документов, изготовленных ВОИС; - ВОИС осуществила три специальных проекта в отношении информации о промышленной собственности (GLOBALPAT, JOPAL (онлайновая публикация) и Статистические данные ВОИС по промышленной собственности (публикация в режиме он-лайн и на компакт-диске); - 38 миссий экспертов по услугам в области информации о промышленной собственности. |
| Ожидаемые результаты: Коллективное управление авторским правом и смежными правами в развивающихся странах укреплено и вносит большой вклад в социальное, экономическое и культурное развитие этих стран. |  |
| Достигнутые результаты Продолжение укрепления института коллективного управления авторским правом и смежными правами, в том числе посредством динамичных программ по повышение информированности и деятельности по обучению. Рост денежных средств, получаемых существующими обществами коллективного управления правами, и средств, выделяемых членам этих обществ для использования их музыкальных произведений в странах Карибского региона. | Показатели результативности работы Число программ, разработанных для облегчения совместимости систем управления правами с международными техническими стандартами, базами данных и сетями распределения данных: Предоставление помощи ВОИС или учреждение с ее помощью 42 обществ коллективного управления правами (в том числе в Антигуа и Бурбуда, Эквадоре и Вьетнаме); Встреча, проведенная совместно с правительством Мали, министерством иностранных дел Франции и Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF) (межправительственная организация франко-говорящих стран), по выработке стратегического подхода в области коллективного управления правами, борьбы с пиратством и содействия развитию индустрии культуры в Африке; Две интенсивные 10-дневные программы по обучению для менеджеров и руководителей подразделений обществ по коллективному управления правами из 11 англо-говорящих Африканских стран, охватывающие все аспекты коллективного управления правами; Межрегиональная встреча по вопросам авторского права и смежных прав, Манама, Бахрейн, для проведения дискуссий по межрегиональному обмену опытом в области стандартов охраны авторского права и смежных прав; Несколько национальных и региональных семинаров, проведенных в Королевстве Бутан, Республике Фиджи, Индонезии, Республике Корея и Вьетнаме; несколько консультативных миссий в Королевство Бутан, Республику Фиджи, Иран (Исламская Республика) и Непал; исследовательские визиты официальных лиц из Китая и Республики Фиджи; Региональный семинар-практикум по вопросам сотрудничества в области коллективного управления авторским правом и смежными правами для стран АСЕАН, Филиппины; Региональные практические семинары по вопросам коллективного управления авторскими правами в Коста-Рике и Чили; Первый Иберо-Американский курс по обучению вопросам ПИС исполнителей в Уругвае; другие встречи на национальном и региональном уровнях по вопросам прав исполнителей для создателей визуальной продукции в Бразилии, на Кубе и в Эквадоре; IV Иберо-Американский конгресс по проблемам авторского права и смежных прав, собравший свыше 400 участников и 46 экспертов, представляющих правительства, университеты, судейский корпус, юристов, общества коллективного управления правами, учреждения по обеспечению прав и неправительственные организации (НПО) Латиноамериканских стран, Португалии и Испании. Последовательное выполнение оперативных решений Карибской оси авторского права (КОАП) в целях содействия и обеспечения устойчивости региональной системы, а также реализации пилотного проекта в отношении создателей визуальной продукции в Латинской Америки и проведение первого регионального заседания по этим вопросам. Помощь ВОИС в создании системы обмена информацией для организаций коллективного управления правами под названием «Общая сеть авторско-правовых обществ Африка (АССН)». Заключение при поддержке ВОИС в декабре 2003 г. соглашения о сотрудничестве между ведомствами по авторским правам и обществами коллективного управления правами 11 Западноафриканских стран. Сотрудничество с соответствующими НПО, приведшее, среди прочего, к заключению Соглашения о Сотрудничестве с СИЗАК в октябре 2002 г. и с ИФРРО в октябре 2003 г. соответственно. Учреждение двух комитетов по совместной работе и проведение двух заседаний комитетов для обсуждения и составления программы совместной деятельности. Участие сотрудников ВОИС в нескольких встречах, заседаниях Генеральных ассамблей и комитетов, организованных НПО. Число проведенных анализов и подготовленных документов и их влияние на новые проблемы в области коллективного управления авторским правом и смежными правами, и отзывы о них: Публикация книги коллективного управления авторским правом и смежными правами. Подготовка и последовательное осуществление исследования по региональной системе коллективного управления правами в АСЕАН. |

Подпрограмма 12.3 - Системы сотрудничества: РСТ, Мадрид и Гаага

184.	Конкретным результатом деятельности ВОИС в рамках этой подпрограммы стали возросшая осведомленность о РСТ, Мадридской и Гаагской системе и лучшее их использование. Три развивающиеся страны присоединились к РСТ, что довело общее число развивающихся стран, являющихся Договаривающимися государствами РСТ, до 69 (из общего числа 123 таких государств). Договаривающиеся государств РСТ, являющиеся развивающимися странами, получают реальные выгоды в результате их членства в РСТ и в большей мере полагаются на систему РСТ в их национальных патентных системах. Свыше 8 000 человек из 89 развивающихся стран обучались вопросам РСТ. В двухлетнем периоде 32 развивающиеся страны, являющиеся Договаривающимися государствами РСТ, подали 11 309 заявок РСТ, что на 32,56 % больше, чем в предшествующем периоде.

185.	Семь развивающихся стран и стран с переходной экономикой сдали на хранение документы о присоединении к Мадридскому протоколу, что довело общее число стран-участниц Мадридской системы до 50 (из общего числа 74 таких стран). Пять развивающихся стран и стран с переходной экономикой присоединились к Акту 1960 г. Гаагского соглашения и пять ратифицировали Женевский акт 1999 г., что довело общее число стран-участниц Гаагского соглашения до 23 (из общего числа 36 таких стран). В 2002-2003 гг. сумма пошлин за указание, отчисляемая развивающимся странам и странам с переходной экономикой в рамках Мадридской системы, составила почти 42 млн. шв. франков; сумма пошлин за указание, отчисляемая развивающимся странам и странам с переходной экономикой в рамках Гаагской системы, составила около 1 650 000 шв. франков.

| ЦЕЛЬ: Увеличивать число развивающихся стран и стран с переходной экономикой, ставших Договаривающимися государствами РСТ, Мадридской и Гаагской системы, и расширять их участие в этих системах. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Рост числа развивающихся стран и стран с переходной экономикой, ставших Договаривающимися государствами РСТ, Мадридского и Гаагского соглашения. |  |
| - Достигнутые результаты По состоянию на декабрь 2003 г. число Договаривающихся государств РСТ составило 123, т.е. в двухлетнем периоде 2002-2033 гг. увеличилось на восемь государств. Среди 123 Договаривающихся государств РСТ 69 являются развивающимися странами. По состоянию на декабрь 2003 г. число Договаривающихся государств Мадридской системы составило 74, среди которых 50 являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой. По состоянию на декабрь 2003 г. число Договаривающихся государств Гаагской системы составило 36, среди которых 23 являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой. По состоянию на декабрь 2003 г. Акт 1999 г. Гаагского соглашения вступил в силу в отношении 11 Договаривающихся государств, среди которых семь являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой. | Показатели результативности работы Число новых Договаривающихся государств рамках РСТ, Мадридской и Гаагской систем среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой: - В 2002 и 2003 гг. восемь стран сдали на хранение документы о присоединении к РСТ: Ботсвана, Египет, Намибия, Папуа – Новая Гвинея, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшельские Острова и Сирийская Арабская Республика. - Семь стран сдали на хранение документы о присоединении к Мадридскому протоколу: Албания, Беларусь, Хорватия, Кипр, Иран (Исламская Республика), Республика Корея и бывшая Югославская Республика Македония. - Пять стран, Белиз, Габон, Грузия, Кыргызстан и Украина, присоединилась к Акту 1960 г. Гаагского соглашения. - Восемь страны ратифицировали Женевский Акт 1999 г. Гаагского соглашения, пять из них являются странами с переходной экономикой (Эстония, Грузия, Кыргызстан, Словения и Украина). Что касается системы РСТ, продолжалась активная программа проведения семинаров, в сотрудничестве с национальными и региональными ведомствами, профессиональными ассоциациями, исследовательскими центрами, университетами и отраслями промышленности, и отмечалось значительное увеличение объема информации по РСТ, доступной на сайте ВОИС в Internet. В отношении Мадридской и Гаагской систем осуществлено 32 миссии с целью содействия использованию этих систем, и проведены многочисленные брифинги с представителями развивающихся стран и стран с переходной экономикой во время посещения ими штаб-квартиры ВОИС, включая двухдневный семинар, проведенный в Женеве сразу после Ассамблей, для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, являющихся участницами Мадридской системы. |
| ЦЕЛЬ: Укреплять сотрудничество с развивающимися странами и странами с переходной экономикой по проблемам РСТ, Мадридской и Гаагской системы с целью повышения эффективности этих систем. |  |
| Ожидаемые результаты: Большее доверие развивающихся стран и стран с переходной экономикой РСТ, Мадридскому и Гаагскому соглашению как правовой основе при обработке соответствующих заявок. |  |
| - Достигнутые результаты Договаривающиеся государств РСТ, являющиеся развивающимися странами, получают реальные выгоды в результате их членства в РСТ и в большей мере полагаются на систему РСТ в их национальных патентных системах. Ряду правительств развивающихся стран, стран СНГ и региональной организации (АОИС) предоставлена консультативная помощь в отношении системы РСТ и ее преимуществ. | Показатели результативности работы Численность подготовленного персонала из ведомств развивающихся стран и стран с переходной экономикой: В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. обучение вопросам системы РСТ предоставлено 876 сотрудникам ВИС из 25 развивающихся стран. Общее число участников 56 национальных и шести региональных семинаров составило 7 232 человека из 89 стран (65 из развивающихся стран, 16 государств-участников региональной организации (АОИС) и шести из с переходной экономикой плюс Мальты и Турции) Помимо этого правительствам развивающихся стран и стран и с переходной экономикой предоставлялись консультации и техническая помощь, касающиеся системы РСТ. Степень интеграции этих систем в национальные и региональные системы в развивающихся странах и странах с переходной экономикой: В 2002-2003 гг. несколько развивающихся стран, стран с переходной экономикой и региональная организация (АОИС) получили проект положений РСТ и/или юридические консультации для реализации положений Договора РСТ. Число международных заявок, поступивших из развивающихся стран и стран с переходной экономикой: По сравнению с двухлетним периодом 2001-2002 гг. общее число поданных заявок по процедуре РСТ от 32 развивающихся стран, являющихся договаривающимися государствами, увеличилось на 32,56 % и составило в сумме 11 309 заявок. В двухлетнем периоде 2002-3003 гг. 2 772 заявки РСТ были поданы 23 странами с переходной экономикой. Что касается Мадридской системы, число заявок и регистраций из развивающихся стран и стран с переходной экономикой незначительно снизилось до 3 980. В 2003 г. число этих заявок и регистраций возросло на 18 % в год по сравнению с 2002 г. В двухлетнем периоде число депонирований промышленных образцов осталось неизменным. |

Подпрограмма 12.4 - Автоматизация ведомств интеллектуальной собственности

186.	Двухлетний период, и особенно 2003 г. ознаменовался заметно возросшим спросом у государств-членов на помощь в вопросах автоматизации, так как ведомства интеллектуальной собственности (ВИС) признали то значение, которое играет автоматизация в процессе модернизации систем интеллектуальной собственности в их странах. В ответ на этот возросший спрос ВОИС придала новую направленность помощи в вопросах автоматизации, которую она оказывает развивающимся странам, наименее развитым странам (НРС) и странам с переходной экономикой в рамках политики ВОИС в области сотрудничества в целях развития. Этот новый стратегический подход учитывает возможности и задачи, стоящие при реализации решений по автоматизации в зарубежных странах, и уделяет особое внимание использованию знаний и опыта, накопленных ВОИС в этой области, повторному использованию проверенных решений во всех регионах, передаче стабильной инструментальной структуры и знаний.

187.	Помощь в автоматизации направлялась на создание учреждений и укрепление административных возможностей национальных ведомств, что привело к законченным решениям по комплексной автоматизации, сокращению времени и стоимости размещения оборудования, возросшему числу проектов и более высокому качеству обслуживания пользователей.

188.	В двухлетнем периоде 72 государства-члена получили реальные выгоды в результате помощи ВОИС, оказанной в форме технических советов, оценок по месту установки, анализа требований ВИС в отношении автоматизации, развертывания систем автоматизации, обучения, передачи знаний и технической поддержки. Основными пользователями услуг по автоматизации оставались ведомства промышленной собственности и общества коллективного управления правами. Около 24 проектов по автоматизации организаций промышленной собственности и коллективного управления были успешно завершены в развивающихся странах.

189.	Во всех регионах продолжалась установка программного обеспечения автоматизации служб ИС, и значительные усилия предпринимались в целях использования преимуществ платформы WIPOnet ведомствами интеллектуальной собственности в части обучения, оказания помощи в применении, проверки исполнения после развертывания, интеграции WIPOnet в процесс внутренней автоматизации ВИС, установления связи и оценки требований потенциально новых служб WIPOnet.

| ЦЕЛЬ: Оказывать консультативную помощь и техническое содействие в связи с проектами в области информационных технологий в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой в рамках политики ВОИС по сотрудничеству в целях развития. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Наглядный общий подход к предоставлению технических консультаций по совершенствованию систем автоматизации в соответствующих секторах государств-членов. |  |  |
| Достигнутые результаты Использование опыта ВОИС для содействия адаптации и повторному использованию испытанных и проверенных решений по автоматизации, в целях минимизации стоимости и времени размещения оборудования. Определение решений комплексной автоматизации с учетом создания соответствующих возможностей. Обмен опытом в плане применения самых лучших практических методов во всех регионах. Соответствие Стандартам и проектам ВОИС в области ИТ. Оценки после развертывания для определения влияния помощи по автоматизации на характер деятельности в государствах-членах. | Показатели результативности работы Отзывы об удовлетворенности пользователей предоставленными рекомендациями и занятым подходом: Получены положительные отзывы государств-членов в отношении определения новых приоритетов и принятия глобального стратегического подхода в осуществлении деятельности, направленной на оказании помощи в вопросах автоматизации. Получено возрастающее число запросов от государств-членов, так как процесс автоматизации рассматривается как первоочередная задача. Положительные отзывы пользователей во время проведения первого Регионального технического семинара для арабских государств по конкретным вопросам автоматизации ведомств ИС, Каир, июнь 2003 г., с участием представителей 14 стран региона. В ходе семинара участники изучили общие опыт, проблемы и требования и определили дополнительные услуги для Арабской системы управления промышленной собственностью (АСУПС) и обсудили преимущества, предоставляемые системе автоматизации ВИС услугами по проекту WIPOnet. Число предоставленных и осуществленных рекомендаций в отношении стратегии автоматизации ведомств интеллектуальной собственности: В отчетном периоде деятельность, направленная на оказании помощи в вопросах автоматизации, осуществлялась в 72 государствах-членах во всех регионах. И в каждом случае эта деятельность включала в себя, среди прочего, предоставление технических рекомендаций, оценки на местах, анализ потребностей в автоматизации ведомств ИС, развертывание систем автоматизации, обучение, передачу знаний и техническую поддержку. Число предложений по вопросам автоматизации, которыми обменялись партнеры: 24 проекта успешно завершены в 19 ведомствах ИС во всех регионах и пяти организациях коллективного управления правами в Африканском регионе за счет предоставления технических решений комплексной автоматизации, включая инфраструктуру ИТ, коммерческие приложения в области ИС, создание баз данных по ИС и улучшение технических возможностей. В Арабском регионе региональное программное обеспечение, известное как АСУПС, установлено в 9 ведомствах (Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Ливийская Арабская Джамахирия, Оман, Сирийская Арабская Республика, Тунис и Йемен). Программное обеспечение автоматизации ИС ВОИС (ИПАС), охватывающее товарные знаки, патенты и промышленные образцы, ориентировано на пользователя и установлено в семи странах (Барбадос, Белиз, Кения, Лесото, Намибия, Непал, Сент-Люсия и бывшая Югославская Республика Македония). В странах Азиатско-Тихоокеанского региона проекты по автоматизации завершены в Бангладеш, Иране (Исламская Республика) и Шри-Ланке). Пять обществ коллективного управления правами (в Буркина-Фасо, Малави, Мозамбике, Замбии и Зимбабве) успешно автоматизированы с помощью AFRICOS, программного обеспечения для распределения роялти владельцев прав на музыкальные произведения. |  |
| Ожидаемые результаты: Создание базы данных и Web-сайта как справочного центра для деятельности по автоматизации ведомств интеллектуальной собственности. |  |  |
| - Достигнутые результаты Онлайновая служба с использованием Web-сайта находилась на стадии проверки государствами-членами для предоставления в ВОИС Годовых технических отчетов. Достижение прогресса в разработке базы данных и Web-сайта. | Показатели результативности работы Число единиц оборудования, программного обеспечения и заявок, включенных в инвентарный список и в базу данных: Разрабатывались онлайновые службы для использования государствами-членами в представлении их годовых технических отчетов и для использования региональными консультантами по вопросам автоматизации в отношении загрузки и распространения программного обеспечения и документации. Некоторая информация ведомств ИС введена в базу данных. Осуществлялась разработка базы данных для полной инвентаризации ведомств ИС или организаций коллективного управления правами, с точки зрения их инфраструктуры в области ИТ и программного обеспечения приложений ИС. Уровень точности и надежности данных: Все данные, введенные в базу данных, были выверены и удостоверены. |  |
| Ожидаемые результаты: Подготовка программных документов о целях ВОИС в отношении автоматизации ведомств интеллектуальной собственности. |  |  |
| - Достигнутые результаты Разработка политической инфраструктуры в отношении автоматизации ведомств ИС с учетом возможностей и поставленных задач в предоставлении стабильных решений по автоматизации. | Показатели результативности работы Одобрение политики государствами-членами ВОИС. Активное использование политической инфраструктуры в осуществлении деятельности, направленной на оказании помощи в вопросах автоматизации. |  |
| Общие расходы на Основную программу 12 в 2002-2003 гг.: 57 523 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 13 – Сотрудничество с некоторыми странами Европы и Азии

190.	Значительные усилия предпринимались в целях укрепления и эффективного использования систем интеллектуальной собственности в этих странах. Деятельность сосредоточивалась, в частности, на предоставлении юридических консультаций, развитии людских ресурсов, проведении мероприятий, направленных на повышении информированности, а также актуализации и создании прочных администраций интеллектуальной собственности, осуществлялась в целях предоставления долгосрочных преимуществ экономике соответствующих стран. Укреплению регионального и международного сотрудничества был придан дополнительный импульс. В качестве новой инициативы ВОИС начала сотрудничать с Бюро информационного обмена в целях предоставления технической помощи (БИТП), расширенный Генеральный директорат, Европейского союза (ЕС) по организации семинаров по актуальным вопросам ИС в странах региона, присоединившихся к ЕС. Это сотрудничество укрепит влияние программ ВОИС в заинтересованных странах.

191.	ВОИС приняла участие в подготовке проекта раздела об интеллектуальной собственности в Типовом Гражданском кодексе для стран Содружества независимых государств (СНГ) и представила письменные комментарии к проектам законов в области ИС нескольких стран региона. Проведены консультации с рядом правительств по общим проблемам ИС, актуализации национальных законов в области ИС и ратификации или присоединения к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, а также к Соглашению ТРИПС. Впервые две страны получили от ВОИС комментарии и предложения в отношении проекта их национальной стратегии по интеграции ИС в экономическую политику.

192.	ВОИС также активно сотрудничала с 12 правительствами по вопросам разработки и осуществления трех Национально-ориентированных планов действий (НОПД), программ двустороннего сотрудничества, меморандумов о согласованных пунктах и  проектов в отношении конкретной страны, с целью оказания помощи национальным органам власти в более эффективном руководстве и использовании систем интеллектуальной собственности. Помимо этого четыре страны получили консультативную помощь по вопросам компьютеризации их деятельности, и 16 странам было предоставлено компьютерное и другое оборудование, а также печатные издания для пополнения их библиотек ИС. Кроме того, реализованы проекты по повышению правоспособности организаций пяти стран в области коллективного управления авторским правом и смежными правами.

193.	Значительное внимание уделялось повышению информированности государственных служащих, руководителей МСП, представителей организаций в поддержку МСП и поверенных в области промышленной собственности о ключевой роли интеллектуальной собственности в создании условий и сохранении экономического процветания на внутренних и международных рынках для всех типов МСП. В этой связи стоит отметить успешное проведение двух межрегиональных форумов и семи встреч с участием около 1 000 человек.

194.	В двухлетнем периоде ВОИС организовала в странах-партнерах проведение свыше 30 других мероприятий по распространению знаний, касающихся широкого спектра актуальных вопросов ИС, в которых приняли участие около 2 500 человек.

195.	Как и в прежние годы, Секретариат продолжал уделять внимание проблеме обеспечения прав интеллектуальной собственности. В этой связи соответствующие обучение прошли 550 служащих.

| ЦЕЛЬ: Укреплять национальное законодательство в области интеллектуальной собственности с учетом современных международных норм. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Большее соответствие национальных законов соответствующих стран действующим международным нормам и тенденциям. |  |  |
| Достигнутые результаты Большее соответствие национальных законов соответствующих стран положениям договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, и Соглашения ТРИПС. | Показатели результативности работы Число представленных комментариев и консультаций, проведенных с соответствующими правительствами: Комментарии к законопроектам в области ИС представлены 13 странам. Консультации по вопросам законодательства в области ИС проведены с 9 правительствами. Оказание помощи в разработке проекта раздела об интеллектуальной собственности в Типовом Гражданском кодексе для стран Содружества независимых государств (СНГ). Комментарии и предложения представлены двум странам по проекту их национальной стратегии интеграции ИС в экономическую политику. |  |
| ЦЕЛЬ: Содействовать присоединению к различным договорам, административные функции которых выполняет ВОИС. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Более широкое присоединение к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС. |  |  |
| Достигнутые результаты Более широкое присоединение соответствующих стран к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС. | Показатели результативности работы Число документов о присоединении или ратификации договоров: Должностные лица из 15 стран получили консультативную помощь в связи с ратификацией или присоединению к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, во время их поездок или визитов в ВОИС. Сданы на хранение 55 документов о ратификации или присоединении к договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, в том числе TLT (четыре), PLT (пять), Мадридский протокол (пять), ДАП (четыре) и ДИФ (три). |  |
| ЦЕЛЬ: Укреплять администрацию в области интеллектуальной собственности, включая структуры для коллективного управления авторским правом и смежными правами, обеспечение прав и поощрение творчества и инновационной деятельности. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Более эффективные администрации по интеллектуальной собственности. |  |  |
| Достигнутые результаты Способность национальных администраций в области ИС укрепить инфраструктуры и повысить эффективность деятельности. | Показатели результативности работы Число успешно осуществленных проектов институционального развития: Начаты и/или реализованы три НОПД, один проект в отношении конкретной страны, семь программ по двустороннему сотрудничеству и один меморандум о согласованных пунктах. Число прошедших обучение должностных лиц и их отзывы: 23 должностных лица из девяти стран приняли участие в исследовательских поездках; 20 консультативных миссий осуществлены по вопросам модернизации инфраструктуры ИС. Многие должностные лица дали положительные отзывы относительно высокого качества пройденного ими обучения. Кроме того, четыре ведомства ИС получили консультации по вопросам компьютеризации внутренних процедур; в 16 стран поставлены компьютеры и другое оборудование, а также книжные фонды для библиотек ИС. |  |
| Ожидаемые результаты: Создание обществ коллективного управления авторским правом и смежными правами и оказание им правовой или технической помощи. |  |  |
| Достигнутые результаты Значительный вклад в становление или укрепление 14 организаций коллективного управления авторским правом и смежными правами. | Показатели результативности работы Число организаций коллективного управления, получивших помощь: Завершение пяти проектов в отношении конкретных стран; один проект начат. Число должностных лиц, получивших консультативную помощь или прошедших обучение, и их отзывы: Исследовательские поездки организованы для десяти должностных лиц из четырех стран. Миссии экспертов осуществлены в восемь стран. Получены положительные отзывы. Проведены переговоры в отношении перевода на русский язык программного обеспечения для систем коллективного управления авторским правом и смежными правами в странах СНГ. |  |
| Ожидаемые результаты: Укрепление административных и судебных механизмов для обеспечения прав интеллектуальной собственности. |  |  |
| Достигнутые результаты Лучшая информированность национальных должностных лиц об административных механизмах обеспечения ПИС и их совершенствование. | Показатели результативности работы Число должностных лиц, получивших консультативную помощь или прошедших обучение, и их отзывы: 550 должностных лиц из администрации ведомств промышленной собственности и авторского права, судейского корпуса, юристов, полиции, таможни и других правоприменительных органов трех стран прошли обучение на одном субрегиональном и трех национальных семинарах и двух практических семинарах по вопросам эффективной борьбы с пиратством и контрафакцией в отношении активов интеллектуальной собственности. Участники выразили полное удовлетворение этими мероприятиями, в частности, в отношении приобретенных знаний. |  |
| Ожидаемые результаты: Расширение регионального сотрудничества. |  |  |
| Достигнутые результаты Активное региональное сотрудничество между странами региона. | Показатели результативности работы Число мероприятий по развитию сотрудничества: Должностные лица ВОИС участвовали в заседаниях Межгосударственного совета по охране промышленной собственности (МГСПС), Межпарламентской ассамблеи государств-членов СНГ (МПА), Евразийской патентной организации (ЕАПО), Консультативной группы ЭСЕ/ООН по охране и реализации прав интеллектуальной собственности для инвестиций в странах с переходной экономикой, Инициативы стран Центральной Европы, Международной ассоциации Академий наук (МААН) стран СНГ и представителей частного сектора. Кроме того, ВОИС начала сотрудничество с Бюро информационного обмена в целях предоставления технической помощи (БИТП), расширенный Генеральный директорат, Европейского союза (ЕС) по организации семинаров по актуальным вопросам ИС в странах региона, присоединившихся к ЕС. В сотрудничестве с ЕАПО ВОИС организовала проведение регионального семинара по вопросам ИС для молодых специалистов. |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение информированности и улучшение знаний и навыков в использовании системы интеллектуальной собственности для обеспечения рыночной конкурентоспособности, экономического и социального развития. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшее осознание значения ПИС и признание их важности в ключевых областях экономической деятельности в соответствующих странах. Улучшение знаний и навыков в использовании систем интеллектуальной собственности для обеспечения рыночной конкурентоспособности, экономического, технического и социального развития. | Показатели результативности работы Число лиц из правительственного и рыночного секторов, получивших информацию и прошедших обучение, и их отзывы: Около 2 500 человек из правительственного и частного секторов прошли обучение в 30 мероприятиях по распространению знаний (одно межрегиональное, семь региональных, шесть субрегиональных и 14 национальных) в различных областях, включая обучение вопросам ИС; проблемы ИС для парламентариев стран СНГ; интеллектуальная собственность как мощное средство экономического развития; роль ИС в мировой экономике; коммерциализация, оценка и управление активами интеллектуальной собственности; лицензирование прав интеллектуальной собственности; влияние ИС на информационные технологии; Internet и интеллектуальная собственность; цифровое авторское право, система названий доменов и Единая политика по урегулированию споров; коллективное управление авторским правом и смежными правами как части национальной и культурной инфраструктуры; охрана генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора; географические указания; современные и будущие задачи патентной системы, гармонизация материальных норм патентного права и реформа РСТ; новые достижения в охране биотехнических изобретений и сортов растений. Должностные лица ВОИС участвовали и выступали с сообщениями в более чем 20 мероприятиях по распространение знаний, проводимыми другими организациями в странах-партнерах. Ряд правительств и многие участники дали большую оценку этим встречам. Особо подчеркивалась уместность рассмотренных вопросов для профессиональной деятельности участников, а также полезность установленных контактов в будущем взаимодействии. Число подготовленных информационных материалов: Помощь в переводе различных публикаций ВОИС, договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, и законодательных текстов на армянский и русский языки. Создание web-сайта ВОИС на русском языке. Публикация статьи о 10-летнем опыте использования ИС в странах с переходной экономикой. |  |
| ЦЕЛЬ: Оказывать помощь МСП в использовании системы интеллектуальной собственности. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение эффективности информационной и инновационной инфраструктуры и служб, а также помощи, оказываемой малым и средним предприятиям. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшая информированность о ключевой роли интеллектуальной собственности в создании и сохранении экономического процветания на внутренних и международных рынках для всех видов МСП и о необходимости умелого управления активами ИС. Более широкие возможности для коммерциализации прав интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Рост числа ведомств интеллектуальной собственности, участвующих в мероприятиях, связанных с развитием инновационной инфраструктуры и помощью МСП: Около 1 000 человек стали участниками двух Международных форумов, одного регионального, двух субрегиональных и четырех национальных семинаров, проводимых для правительственных чиновников, руководителей МСП, представителей организаций в поддержку МСП и поверенных в области промышленной собственности. Осуществлены перевод двух брошюр по ИС и МСП и их адаптация к местных условиям пяти стран. Проведены три национальных семинара по вопросам коммерциализации, оценки и управления активами ИС и содействию инновационной деятельности. Должностные лица ВОИС выступили с лекциями на нескольких семинарах, проведенных другими организациями/учреждениями. Число консультативных миссий: Осуществлены консультативные миссии в три страны. |  |
| Общие расходы на Основную программу 13 в 2002-2003 гг.: 5 354 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 14 - Всемирная Академия ВОИС (ВАВ)

- 196.	Развитие людских ресурсов является важным стратегическим элементом в стремлении модернизировать и эффективно использовать систему интеллектуальной собственности на благо экономического, социального и культурного развития. Всемирная Академия ВОИС содействовала решению этой задачи посредством трех основных программ: Дистанционное обучение и распространение знаний, Профессиональное обучение и Разработка политики.

- 197.	2002 и 2003 гг. были ознаменованы заключением Рамочного соглашения о сотрудничестве с университетами и научно-исследовательскими институтами в государствах-членах, введением курсов дистанционного обучения в учебный план, а также постоянными усилиями, направленными на повышение уровня обучения профессионалов по вопросам ИС из государств-членов.

- 198.	В сентябре 2002 г. библиотека была преобразована в Центр ВОИС по управлению знаниями и, собственно, библиотеку.  Целью этого преобразования является обеспечение Секретариата более качественной информацией и услугами электронной справочной службы и осуществление функций катализатора деятельности Организации по управлению знаниями.  В число новых инициатив входят разработка Интранет-сайта Центра, создание видеографического терминала (или интеллектуальной схемы сайта), публикация электронного бюллетеня, а также создание тематических баз данных, состоящих из специальных веб-сайтов по конкретным вопросам, например, литература, и библиографических баз данных по электронным публикациям фонда Библиотеки, снабженных поисковым аппаратом для отбора журналов по конкретной тематике.  Для обеспечения сотрудников ВОИС запрашиваемой конкретной информацией начата значительная работа по созданию индивидуальных «виртуальных рабочих пультов» с использованием совместных систем редактирования.  Эти виртуальные рабочие пульты предоставляют информацию, необходимую для решения соответствующими сотрудниками конкретных задач, путем моментального отбора самой актуальной информации из газет, журналов, научных докладов и других источников информации в Интернете, используя для этой цели различные поисковые ресурсы.  Центр также внес значительный вклад в разработку межведомственного меморандума о договоренностях для целей «Консорциума по приобретению электронной информации в системе ООН», обеспечив отражение в этом документе нужд интеллектуальной собственности.  Кроме того, Центр продолжал предоставление Секретариату библиотечных услуг, в том числе распространение 320 наименований периодических изданий, а также оказание справочных услуг сотрудникам Секретариата и внешним пользователям.

Подпрограмма 14.1 - Дистанционное обучение и распространение знаний

199.	Программа дистанционного обучения распространялась в объеме и влиянии в мире. При наличии в 2003 г. 8 338 участников (увеличение на 60 % по сравнению с

4 698 участниками в 2002 г.) в 170 странах, продолжалось расширение аудитории, охватываемой Программой Всемирной Академии ВОИС за счет интерактивной рассылки «Общего курса по интеллектуальной собственности» (DL-101) на английском, китайском, французском и испанском языках. В 2003 г. разработаны и полностью подготовлены версии этого курса на арабском, португальском и русском языках. Система управления обучением, введенная в 2003 г., оказала содействие интерактивному управлению и рассылке курсов дистанционному обучению.

200.	“Общий курс по интеллектуальной собственности” был успешно введен в учебные программы других учреждений, в частности, в Курс по специализации «Интеллектуальная собственность», предлагаемый совместно ВОИС и Университетом Турина.

201.	Продолжалось осуществление Совместной ВОИС-УЮА (Университет Южной Африки) программы по специализации «Интеллектуальная собственность», в рамках которой 35 студентов пользуются стипендиями ВОИС. В 2002 г. завершена разработка трех последних модулей Программы, которая состоит из девяти модулей.

202.	Завершен педагогический просмотр четырех специализированных курсов: «Авторское право и смежные права», «Электронная торговля», «Традиционные знания» и «Биотехнология». Эти курсы станут частью регулярного отбора интерактивных курсов Академии. В 2003 г. экспериментальное исследование проведено в отношении следующих трех курсов: «Авторское право и смежные права», «Традиционные знания» и «Биотехнология».

| ЦЕЛЬ: Расширять возможности обучения в области интеллектуальной собственности для широкого спектра целевых групп путем использования подкрепленных информацией учебных методик. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Наличие официально признанной учебной программы дистанционного обучения по предметам интеллектуальной собственности, ведущей к получению научной квалификации. |  |
| Достигнутые результаты Начата реализация Программы разработки курса дистанционного обучения по исследованиям в области интеллектуальной собственности. Заключен ряд соглашений о сотрудничестве, содержащих положения о преподавании по программе дистанционного обучения. | Показатели результативности работы Число и характер специальных соглашений, заключенных с отдельными учреждениями: В 2002-2003 гг. соглашения о сотрудничестве заключены со следующими учреждениями: - Министерство по образованию и научным разработкам Румынии (МОР), Бухарест, Румыния; - Министерство по развитию людских ресурсов Правительства Индии (МРПИ), Нью-Дели, Индия; - Министерство по образованию и науке Украины (МОНУ), Киев, Украина; - Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт” (НТУУКРИ), Киев, Украина; - Академия научных исследований и технологий (АНИТ), Каир, Египет; - Федеральный университет Рио-Гранде до-Сул (ФУРГС), Порту-Алегри, Бразилия. |
| Ожидаемые результаты: Возможность корректировки платы за курсы с учетом конкретно определенных критериев. |  |
| Достигнутые результаты Проведены консультации для рассмотрения этого вопроса. | Показатели результативности работы Число зарегистрированных участников по каждой категории применяемых ставок: Данные отсутствуют Денежная сумма, полученная в результате применения согласованной структуры ставок: Данные отсутствуют |
| Ожидаемые результаты: Предоставление группой известных преподавателей услуг по обучению и консультаций на месте/в режиме он-лайн. |  |
| Достигнутые результаты По сравнению с 2000-2001 гг. численность преподавателей по программе дистанционного обучения возросла на 91 %. | Показатели результативности работы Численность преподавательского состава: В 2002-2003 гг. насчитывалось 170 преподавателя по программе дистанционного обучения, на арабском, китайском, английском, французском, португальском, русском и испанском языках (69 преподавателей в 2002 г., 101 в 2003 г.). Преподаватели, принявшие участие в первом Семинаре-практикуме по обучению преподавателей, занятых в программе дистанционного обучения, дали существенные педагогические отзывы об этом мероприятии. |
| Ожидаемые результаты: Возможность получения содержания курса в разнообразных форматах с использованием надлежащих технических решений. |  |
| Достигнутые результаты По сравнению с 2000-2001 гг. число студентов, обучающихся по программе “Общий курс по интеллектуальной собственности” DL-101 увеличилось на 130 %. | Показатели результативности работы Число курсов и число форматов и языков, на которых преподаются курсы: Всего в 2002-2003 гг. проведено 33 сессии курса DL-101: 14 сессий в 2002 г. (с участием 4 968 человек) и 19 сессий в 2003 г. (с участием 8 338 человек), из них каждый год шесть сессий на английском, французском, испанском языке и китайском языке, четыре сессии каждый год на русском и португальском языке, а также одна сессия на арабском языке. Число участников, завершивших каждый предлагаемый курс, и отзывы: Получено 2 194 опросных листа для оценки результативности обучения; при этом 98 % опрошенных выразили удовлетворение обучением. Значительно возросла интерактивность между преподавателями и студентами, а также между самими студентами, что отмечается и преподавателями, и студентами в их соответствующих отчетах. |
| Ожидаемые результаты: Облегчение доступа и поддержка студентов, занимающихся дистанционным обучением, с помощью использования улучшенных систем управления процессом в режиме он-лайн. |  |
| Достигнутые результаты Развертывание Системы управления обучением в целях совершенствования услуг, предлагаемых студентам. | Показатели результативности работы Расширение возможностей базы данных системы контроля над продвижением студентов в дистанционном обучении с момента регистрации до окончания: Студентам предоставлены дополнительные возможности для того, чтобы лучше контролировать собственный учебный процесс. |
| Ожидаемые результаты: Создание нового содержания курсов с учетом фактического спроса. |  |
| Достигнутые результаты Завершение педагогического просмотра и разработки производственного плана для реализации начатых на экспериментальной основе трех курсов специализированного дистанционного обучения. | Показатели результативности работы Число и характер новых разработанных курсов по дистанционному обучению: - В 2003 г. проведено экспериментальное исследование трех курсов специализированного дистанционного обучения: «Авторское право», «Традиционные знания» и «Биотехнология». 99 % участников экспериментального исследования дали удовлетворительную оценку структуры и содержания курсов. Выявлена потребность в незначительной актуализации содержания до официального открытия курсов в 2004 г. - Курс по электронной торговле подвергся педагогическому просмотру. |
| ЦЕЛЬ: Повышать роль Всемирной Академии ВОИС и ее программ путем осуществления мероприятий по распространению информации и знаний. |  |
| Ожидаемые результаты: Роль авторитета и охвата программ и мероприятий ВАВ. |  |
| Достигнутые результаты Периодическая публикация рекламных материалов о деятельности Академии. | Показатели результативности работы Число и характер подготовленных публикаций и рекламных материалов: - 4 000 экземпляров Отчета Академии (на английском, французском и испанском языках); - 3 500 экземпляров брошюры «Информация об Академии» (на английском, французском и испанском языках); - 3 500 экземпляров обновленного Каталога курсов (на английском, французском и испанском языках); - 3 500 экземпляров обновленной брошюры «Курс DL-101» (на английском, французском и испанском языках). |

Подпрограмма 14.2 – Профессиональное обучение

203.	Программа профессионального обучения предлагает обучение техническому персоналу ведомств ИС развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Целью Программы является помощь государствам-членам в развитии их людских ресурсов и совершенствовании систем ИС. Завершение курса DL-101, по-прежнему, является предпосылкой для участия в двух основных Программах профессионального обучения, Межрегиональных промежуточных семинарах по вопросам промышленной собственности и авторского права и смежных прав, что позволяет создать более прочную связь между этими двумя подпрограммами Академии. Эта связь привела к заметному увеличению возможностей участников получать полную выгоду из обучения, предоставляемого им на этих семинарах. В рамках этих программ в 2002 и 2003 гг. обучение прошли около 500 должностных лиц в сфере интеллектуальной собственности.

204.	В 2002 г. молодые специалисты и студенты старших курсов университетов (всего 24 человека) прошли обучение по Программе летней школы, организованной Академией. В 2003 г. эта Программа не предлагалась по причине бюджетных ограничений.

205.	Важным аспектом деятельности в рамках Программы профессионального обучения оставалось сотрудничество с организациями-партнерами. В 2002 г. консультации с 25 национальными и региональными ведомствами интеллектуальной собственности проводились с целью определения путей гармонизации программ обучения, осуществляемых совместно с этими учреждениями.

| ЦЕЛИ: Повышать профессиональную и практическую подготовку на промежуточном и ускоренном уровнях и укреплять связи с программой дистанционного обучения. Развивать специализированные навыки профессионалов путем сотрудничества с национальными и региональными ведомствами промышленной собственности и авторского права, правительственными учреждениями и другими секторами. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Развитие и укрепление навыков граждан развивающихся стран и некоторых стран Европы и Азии, прошедших обучение в ВОИС на курсах промежуточного и ускоренного уровня по специфическим аспектам интеллектуальной собственности. |  |
| Достигнутые результаты Рост числа участников из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 2003 г. по сравнению с 2002 г. | Показатели результативности работы Число граждан развивающихся стран и некоторых стран Европы и Азии, прошедших обучение в ВОИС, и их отзывы: В 2003 г. финансы и обучение предоставлено 232 участникам из 112 стран и двух организаций, по сравнению с 268 участникам и из 109 стран, одной территории и двух организаций в 2002 г. В 2003 г. обучение прошли 142 мужчин и 90 женщин, по сравнению с цифрой 150 и 118, соответственно, в 2002 г. Участники были удовлетворены организацией курсов по обучению и материалами теоретического и практического обучения. |
| Ожидаемые результаты: Дальнейшее укрепление связей с программами дистанционного обучения. |  |
| Достигнутые результаты Усовершенствование двух Межрегиональных семинаров промежуточного уровня позволило повысить актуальность рассматриваемых вопросов и уровень обсуждения. | Показатели результативности работы Число курсов, с которыми установлена связь: Курс дистанционного обучения DL-101 по-прежнему, оставался предпосылкой для участия в двух Межрегиональных промежуточных семинарах по вопросам промышленной собственности, а также авторского права и смежных прав. |
| ЦЕЛЬ: Организовать программу летней школы по интеллектуальной собственности. |  |
| Ожидаемые результаты: Возросшие возможности для участия в летней школе. |  |
| Достигнутые результаты Осуществление обширной программы летней школы в 2002 г., однако в 2003 г. занятия в школе были отменены. | Показатели результативности работы Число студентов, принятых в летнюю школу: В 2002 г. 24 аспиранта прошли обучение в летней школе. Вследствие бюджетных ограничений в 2003 г. занятия в летней школе были отменены. |

Подпрограмма 14.3 - Разработка политики

206.	В 2002 и 2003 гг. проведено 17 сессий и симпозиумов Академии, собравших участников из развивающихся стран, стран с переходной экономикой и межправительственных организаций.

207.	Что касается специальных сессий Академии по актуальным вопросам, внимание уделялось обучению людей, занятых преподаванием законодательства в области интеллектуальной собственности в университетах и других учебных заведениях. В этой связи в Москве была проведена сессия по вопросам обучения и преподавания в области интеллектуальной собственности, организованная совместно с Российским агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ). Три национальных семинара по вопросам преподавания в области интеллектуальной собственности были проведены в Кении, Украине и Грузии.

208.	В сотрудничестве с Ведомством США по авторскому праву проведен Международный симпозиум по влиянию технологии на авторское право и смежные права, с целью ознакомления высших правительственных чиновников с новейшей информацией о влиянии новых технологий на создание, распространение, использование и управление литературными, музыкальными, художественными и аудиовизуальными произведениями.

209.	Сессии проводились совместно с Ведомством США по патентам и товарным знакам (USPTO) в Арлингтоне, штат Виржиния, и Министерством торговли и промышленности, Правительство Индии, в Нью-Дели, для обучения сотрудников правоприменительных органов, в частности судей, обвинителей, полицейских и таможенных служащих вопросам обеспечения прав интеллектуальной собственности. Судейский коллоквиум по такому же предмету был организован в Мутаре, Зимбабве.

210.	Новыми инициативами в двухлетнем периоде в рамках Программы разработки политики явились семинары по вопросам интеллектуальной собственности для участников, посещающих Курс ВОИС по торговой политике в Женеве, а также для дипломатов, обучающихся на многостороннем  курсе подготовки по вопросов дипломатии, организованном Магистратурой международных исследований в Женеве. Кроме того, в Испании проведен семинар для студентов, изучающих право в Университете Аликанте, которые проходят обучение по программе «Законодательство в области интеллектуальной собственности», и для университетов на национальном уровне по просьбе государств-членов. Семинар по вопросам интеллектуальной собственности был проведен впервые для студентов, изучающих право в учебных заведениях Национального органа управления Палестины и Израиля.

211.	Академия продолжала оказывать помощь в деятельности Международной ассоциации по совершенствованию преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности (АТРИП), предоставляя необходимую финансовую помощь, обеспечивающую участие ее членов и преподавателей из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в работе ее ежегодного конгресса.

212.	Помощь также предоставлялась университетам и другим учебным заведениям в их деятельности, направленной на становление или совершенствование системы обучения вопросам интеллектуальной собственности, путем предоставления публикаций ВОИС и текстов договоров в области интеллектуальной собственности.

| ЦЕЛЬ: Сосредоточивать внимание на обмен информацией об интеллектуальной собственности, ориентацию и обучение разработчиков политики, политических консультантов и других старших должностных лиц, занимающихся охраной, администрацией и обеспечением прав интеллектуальной собственности. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Более глубокое понимание важности интеллектуальной собственности и ее роли в социальном, экономическом, культурном и техническом развитии. |  |  |
| Достигнутые результаты Улучшенные возможности для анализа и реализации новых направлений в политике сферы ИС и максимального повышения роли ИС в развитии. | Показатели результативности работы Рост числа разработчиков политики и политических консультантов, участвующих в сессиях Академии: Генеральные и специальные сессии Академии состоялись в Женеве для: 13 послов от 13 стран в 2002 г. (английский язык);21 участника от 21 страны в 2002 г. (английский язык); 22 дипломатов от 18 стран в 2003 г. (английский и испанский языки); 17 участников от 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна в 2003 г. (испанский язык); 13 парламентариев от 8 стран и Совета МАИ в 2003 г. (английский и русский языки); 23 дипломатов от 21 страны в 2003 г. (английский и французский языки); 8 судей от одной страны в 2003 г. (английский и арабский); и 12 послов от 11 стран в 2003 г. (английский язык). Дополнительные Генеральные и специальные сессии Академии состоялись в 2002 г. в следующих городах: - Хартум (арабский и английский язык), с участием 19 представителей 16 стран, Лиги Арабских государств и Национального органа управления Палестины, а также 200 местных участников; - Сингапур (английский язык), с участием 19 представителей 19 стран, а также 25 местных участников. В работе этих сессий по вопросам разработки политики, финансируемых ВОИС, приняли участие 344 делегата от 118 развивающихся стран, стран с переходной экономикой и межправительственных организаций и одной региональной межправительственной организации. Помимо этого 225 местных делегатов приняли участие в работе сессий, проводимых в Хартуме и Сингапуре. |  |
| Ожидаемые результаты: Укрепление возможностей разработчиков политики и политических консультантов в плане выработки и реализации новой политики в отношении интеллектуальной собственности. |  |  |
| Достигнутые результаты Повышение знаний и улучшение навыков в вопросах управления, осуществления и обеспечения прав интеллектуальной собственности. | Показатели результативности работы Отзывы участников: Три сессии Академии по вопросам обеспечения прав интеллектуальной собственности состоялись в следующих городах: - 2002 г.: Арлингтон, США, с участием 14 представителей 14 стран (английский язык); - 2002 г.: Нью-Дели, с участием 15 представителей 15 стран, а также 200 местных участников (английский язык); - 2003 г.: Арлингтон, США, с участием 15 представителей 11 стран (английский язык). Курс по обучению вопросам административного руководства патентами проводился в Осло (английский язык) с участием 20 представителей 20 стран; в 2003 г. состоялась вторая сессия по вопросам административного руководства товарными знаками с участием 14 представителей девяти стран. Международный симпозиум по вопросам влияния технологий на авторское право и смежные права состоялся в Вашингтоне, округ Колумбия с участием 18 представителей 18 стран. В Бухаресте проведен национальный семинар по вопросам интеллектуальной собственности с участием 180 делегатов. В Мутаре, Зимбабве проведен судейский коллоквиум по вопросам интеллектуальной собственности с участием 35 делегатов. Проведены шесть семинаров по вопросам интеллектуальной собственности для 166 участников, посещающих Курс ВОИС по торговой политике Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, причем два проводились на английском, один на французском и один на испанском языках. Два аналогичных семинара проведены для 41 дипломата, которые обучаются на многостороннем курсе подготовки по вопросам дипломатии, организованном Магистратурой международных исследований в Женеве. |  |
| ЦЕЛЬ: Проводить исследования и накапливать знания в области интеллектуальной собственности. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Продление соглашения о сотрудничестве с лучшими учебными заведениями в области интеллектуальной собственности. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросший уровень сотрудничества с различными учреждениями, в результате чего расширяется круг участников, получающих пользу от программ ВАВ. Усиление возможности заниматься преподаванием и проводить исследования в области интеллектуальной собственности в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. | Показатели результативности работы Число заключенных соглашений о сотрудничестве и число предоставленных стипендий: Проведение в Буэнос-Айресе, Аргентина (испанский язык), интенсивного курса усовершенствования в области промышленной собственности для правительственных чиновников и преподавателей с участием 9 представителей 9 стран. Проведение в Москве сессии Академии по обучению и преподаванию в области интеллектуальной собственности с участием 22 представителей 11 стран СНГ и 40 местных участников. Финансовая помощь 17 преподавателям из развивающихся стран и стран с переходной экономикой для участия в двух Ежегодных Конгрессах АТРИП 2002 и 2003 гг. Три национальных семинара с участием 490 университетских лекторов, профессоров и разработчиков по вопросам интеллектуальной собственности для университетов, Кения, по вопросам обучения и преподавания в области интеллектуальной собственности, Украина, и по вопросам обучения интеллектуальной собственности, Тбилиси, Грузия. Проведение впервые совместно ВОИС и Университетом г. Турина курса по получению степени магистра права по программе интеллектуальной собственности с участием 16 человек. Впервые проведение семинара интенсивного обучения вопросам интеллектуальной собственности (Женева) для семи студентов, изучающих право в учебных заведениях Национального органа управления Палестины и Израиля. Два семинара в Испании для 77 студентов, изучающих право в Университете Аликанте, которые проходят обучение по программе «Законодательство в области интеллектуальной собственности», а также семинар в Женеве по вопросам интеллектуальной собственности для студентов, изучающих право в Соединенных Штатах Америки (50 человек). В 2002 и 2003 гг. предоставлены 14 стипендий студентам - кандидатам на получение степени или диплома Магистра в области интеллектуальной собственности. |  |
| ЦЕЛЬ: Разрабатывать учебные материалы и учебные программы для преподавания предметов интеллектуальной собственности. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Разработка учебных материалов и учебных программ для преподавания предметов интеллектуальной собственности. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшее число учебных заведений, в которых преподаются предметы интеллектуальной собственности | Показатели результативности работы Число предоставленных учебных материалов и учебных программ: Публикация одного Сборника исследовательских работ в области ИС. Публикация одного Сборника документов в области ИС. Разработка семи учебных программ по преподаванию предметов ИС. 21 университет и высшие учебные заведения в 17 странах получили в 2002 и 2003 гг. публикации и договора ВОИС в области ИС: Университет Буэнос-Айреса (УБА), Аргентина; Centre d’Etudes et de Recherche en Droit International et Communautaire (CEDIC), Камерун; Пекинский университет, Китай; Университет Асмара, Эритрея; Научно-технический университет Кваме Нкрумах, Гана; Индийский институт технологий, Индия; Национальный институт курсового обучения для представителей малых отраслей промышленности, Индия; Национальный университет юриспруденции, Индия; Университет Шахида Бехешти, Иран (Исламская Республика); Университет Тарбят Модаресса, Иран (Исламская Республика); Университет Турина, Италия; Университет Мои, Кения; Международный Исламский Университет, Пакистан; Бухарествикй университет, Румыния; Университет Хартума, Судан; Институт Рауля Валленберга, Лундский университет, Швеция; Национальный центр по патентам и информации (НЦПИ), Таджикистан; Университет Дар-эс-Салама, Объединенная Республика Танзания; Национальный технический университет Украины, Украина; и Палата главного судьи, Зимбабве. |  |
| Общие расходы на Основную программу 14 в 2002-2003 гг.: 14 219 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 15 - Информационные технологии

213.	Продолжалась реализации политики методологии проектного цикла при выдвижении инициатив в отношении проектов в области информационных технологий (ИТ), таких как IMPACT, WIPONET и т. д. Основное внимание уделялось долгосрочному поддержанию систем ИТ и снижению их эксплуатационных расходов в рамках пересмотренного бюджета. Государства-члены получали регулярные отчеты о состоянии дел с проектами за счет использования методики предоставления отчетов, которой располагает Постоянный комитет по информационным технологиям (ПКИТ). При подготовке к завершению этапов разработки всех проектов, за исключением проекта AIMS, в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. была создана Эксплуатационная группа для руководства процессом передачи завершенных систем в производственную среду (услуги в области ИТ). К концу 2003 г. ряд функций был введен в эксплуатацию в рамках проекта IMPACT, и завершился процесс ввода в эксплуатацию проекта WIPONET. , В двухлетнем периоде ВОИС успешно справлялась с возросшими проблемами, поставленными угрозами безопасности со стороны вирусов, и делали попытки предотвратить их внедрение в свои системы ИТ за счет своевременного принятия и реализации политики в сфере безопасности.

Подпрограмма 15.1 - Поддержка в области информационных технологий

214.	В июне 2002 г. на седьмой пленарной сессии Постоянного комитета по информационным технологиям (ПКИТ) был представлен отчет о процессе стратегического планирования в области информационных и коммуникационных технологий ВОИС, который станет для ВОИС основой для разработки стратегического плана в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Члены Комитета с удовлетворением отметили, что этот документ предоставляет далеко идущее видение и полномочия для развертывания и оптимизации ИТ в Организации.

| ЦЕЛЬ: Успешно разрабатывать и развертывать деятельность в сфере информационных технологий, которая отвечает поставленным задачам в рамках выделенных бюджетных средств и установленных сроков. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Реализация деятельности в сфере информационных технологий (ИТ) в пределах согласованных бюджетных ассигнований и сроков. |  |
| Достигнутые результаты Проектные расходы не превышали пределов согласованных бюджетных ассигнований Возникали некоторые задержки в реализации проектов в связи с необходимость решения запланированных приоритетных задач. | Показатели результативности работы Поддержание фактических расходов в рамках бюджетных ассигнований и своевременное исполнение мероприятий: Фактические расходы оставались в ожидаемых пределах, как отмечалось в регулярных отчетах о состоянии дел с проектами, которые рассылались государствам-членам по электронной почте scit.mail и публиковались в Internet. Государства-члены уведомлялись о любых задержках в реализации основных проектов, и для устранения рисков осуществлялись необходимые корректировочные действия. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать интеграцию всей деятельности в сфере ИТ в деловые процессы ВОИС. |  |
| Ожидаемые результаты: Оптимизация ресурсов в сфере ИТ. |  |
| Достигнутые результаты Наивысшие уровни стандартизации и координации в отношении всех систем ИТ обеспечивались за счет тщательного планирования. | Показатели результативности работы Исчисляемая экономия затрат, получаемая в результате координации действий при закупке оборудования или распределении средств: Экономия затрат получалась за счет стандартизации применительно к конкретным поставщикам аппаратных и программных средств с последующим применением сил воздействия к существующим контрактам для осуществления необходимых покупок. Долгосрочная аренда оборудования также доказала свою экономическую эффективность. Стандартизация также обеспечивала совершенствование практических навыков в рамках Программы в сфере ИТ. Увеличение числа персонала, способного работать с различными системами в сфере ИТ: Уплотнение/объединение систем в целях обеспечения снижения затрат стала приоритетной задачей в сфере ИТ. |
| Ожидаемые результаты: Документированный анализ всех областей деятельности ВОИС с учетом существующих уровней автоматизации и дальнейших потребностей, ведущий к совершенствованию деловых процессов. |  |
| Достигнутые результаты Тщательная оценка всех новых требований ИТ и подготовка соответствующих документов по этой оценке. | Показатели результативности работы Число проектов плана, содержащих предложения по развитию системы и/или требований о ее замене, исходя из деловых потребностей: В конце 2002 г. начата работа по определению новых экономических требований ИТ для их включения в проект Программы и Бюджета на 2004-2005 гг. На основе запросов было составлено экономическое обоснование и, где это возможно, новые требования были сведены с получением семи разных видов деятельности по капиталовложениям в ИТ, для оценки и определения приоритетных задач. Учет распространения существующих технологий рассматривался как первый этап в определении необходимости любых новых капиталовложений. Эти системы будут разрабатываться на приоритетной основе в предстоящих двухлетних периодах в соответствии с наличием достаточных средств для их развития и эксплуатации. |
| ЦЕЛЬ: Оказывать поддержку деятельности ВОИС в сфере информационных технологий в плане ее соответствия видению Организации, увязывания с деловыми потребностями других программ и координации работы с государствами-членами. |  |
| Ожидаемые результаты: Соответствие деятельности в сфере ИТ поставленным целям и поддержка общего видения задач ВОИС и ее государств-членов. |  |
| Достигнутые результаты ПКИТ отметил, что отчет о процессе стратегического планирования в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) ВОИС станет для ВОИС основой для разработки стратегического плана в области ИКТ. | Показатели результативности работы Отзывы пользователей и государств-членов, собираемые посредством письменных обзоров: Положительные отзывы государств-членов прозвучали на заседаниях ПКИТ и во время осуществления миссий по вопросам ИТ. Успешное принятие систем соответствующими коллективами пользователей. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать поддержку Секретариатом работы Постоянного комитета по информационным технологиям (ПКИТ). |  |
| Ожидаемые результаты: Эффективная поддержка органов в государствах-членах, занимающихся вопросами ИТ. |  |
| Достигнутые результаты ПКИТ получал эффективную поддержку. | Показатели результативности работы Отзывы делегатов: Делегаты выразили удовлетворение организацией и содержанием четырех заседаний ПКИТ: 7-й пленарной сессии ПКИТ, одной сессии Рабочей группы ПКИТ по проектам в области информационных технологий и двух сессий Рабочей группы ПКИТ по стандартам и документации. Несколько государств-членов взяли на себя роль руководителя целевой группы ПКИТ в поддержку новых инициатив, связанных с ИТ, в соответствии с новыми методами работы ПКИТ. |

Подпрограмма 15.2 - Услуги в области информационных технологий

215.	Существующая инфраструктура информационных технологий ВОИС была еще более усовершенствована и рационализирована после успешного завершения проекта ориентированной на пользователя, наращиваемой, отказоустойчивой системы ВОИС в области информационных технологий (FOCUS). Этот проект реализовал техническую архитектуру, способную поддерживать не только нынешние системы, но также новые требования таких систем, как IMPACT и AIMS. В 2003 г. в бывшем здании ВМО был построен дополнительный компьютерный зал для безопасного размещения Системы РСТ Международного бюро и потенциального предоставления средств восстановления после отказа систем РСТ. Также завершен проект по автоматизации Внутренней службы помощи с вводом новой специализированной системы выдачи разрешений, необходимой для оказания услуг Внутренней службой помощи в отношении 30 681 обращения, которые он получил в двухлетнем периоде от пользователей 1 850 персональными компьютерами ВОИС. Значительных успехов удалось добиться и в области Информационной безопасности после обнародования новой политики в сфере безопасности и защиты паролем, а также вследствие ограничений пространства тома. Новые услуги, введенные в 2003 г., касались фильтрации огромных объемов непредусмотренной электронной почты (обычно упоминаются как СПАМ, или нерелевантные сообщения Internet, посылаемые большому числу людей), превышающих 50 % от общего объема полученной почты, а также Web-фильтрации (в настоящее время развернутой только для системы РСТ) для вытеснения угроз безопасности от потенциально опасных Web-сайтов. Общедоступный Web-сайт ВОИС подвергся техническому переоснащению с целью улучшения простоты использования и содействия выполнению задач по обслуживанию сайта. Введено несколько новых служб на базе Web для обогащения информационного наполнения, предоставляемого с помощью внутренних и общедоступных Web-сайтов.

| ЦЕЛЬ: Оказывать поддержку расширяющемуся использованию ВОИС информационных технологий. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Создание современной инфраструктуры ИТ и улучшение качества поддержки пользователей в целях повышения производительности труда персонала. |  |
| Достигнутые результаты Расширение и совершенствование функциональных возможностей и эффективности инфраструктуры ИТ ВОИС. Выпуск новых материалов для обучения по месту работы. | Показатели результативности работы Число сетей, аппаратных средств и компонентов программного обеспечения, доведенных до уровня отраслевых стандартов: Проект FOCUS: - Завершены перенос и уплотнение внутренней сети ВОИС одновременно с удалением старой сетевой архитектуры и всего унаследованного оборудования; - Начато уплотнение серверов (восстановление девяти серверов с удаленных мест; в двух новых зданиях не введен в эксплуатацию ни один новый сервер); - Новый компьютерный зал площадью 80 кв. м построен в бывшем здании ВМО. На двух новых участках ВОИС введены в эксплуатацию высокоскоростные каналы передачи данных (здания Casaï и Giuseppe-Motta) для обслуживания 150 сотрудников. Запущена в производство система управления справочной службой Magic; соответствующим образом проведена реорганизация назначений и задач. Проведено объединение Системы управления запасами ИТ с Глобальной системой управления запасами ВОИС. Предоставлена помощь в осуществлении новой политики в сфере безопасности, политики защиты паролем, ограничений пространства тома. Реализация служб, относящихся к вопросам безопасности, в форме web-фильтрации и фильтрации электронной почты для непредусмотренной электронной почты (СПАМ). Статистика использования для сетевых услуг: Посредством системы электронной почты ВОИС в 2002 г. в день обрабатывалось в среднем 6 330 сообщений (отправленных и полученных), что соответствует ежедневной емкости 512 мегабайт. К концу 2002 г. общий объем содержимого почтовых ящиков превысил 200 гигабайт. После принятия в 2003 г. новой политики и соответствующих технических мер произошел отказ от стремления к быстрому росту числа почтовых ящиков, и в конце 2003 г. общая емкость почтовых ящиков сократилась до 176 гигабайт. Число электронных сообщений увеличилось до 30 000 в день, отчасти благодаря значительному увеличению объема непредусмотренной электронной почты (СПАМ). Объем почтовых отправлений в 2003 г. увеличился до 1,5 гигабайт в день. Число штатных сотрудников, прошедших обучение стандартным и современным приемам работы: В 2002 и 2003 гг. обучение по месту работы вопросам ИТ состояло из 14/40 сеансов обучения по программе 127/259 учебных дней для 80/165 сотрудников ВОИС, соответственно, которое проводил новый наставник, занятый полное рабочее время. Новыми темами обучения по месту работы явились: Internet Explorer; FrontPage 2000; MS Access Advanced. |

| ЦЕЛЬ: Обеспечивать для ВОИС эффективную, стабильную и надежную среду в сфере информационных технологий. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Надежное и стабильное функционирование систем и услуг ВОИС в сфере ИТ. |  |
| Достигнутые результаты Сохранение и даже повышение высокого коэффициента готовности систем ВОИС в области ИТ. | Показатели результативности работы Достижение соглашений с пользователями об уровне услуг в конкретных областях: Разработка четырех новых политических документов, охватывающих вопросы развертывания, использования и замены серверов, персональных компьютеров, принтеров и системы электронной почты. Процентный показатель безотказной работы систем: - Свыше 60 внутренних серверов с коэффициентом готовности 99,7 % в 2002 г. и 99,8 % в 2003 г.; - Система электронной почты, включающая 11 серверов и межсетевых интерфейсов, с коэффициентом готовности 99,8 % в двухлетнем периоде; - Системы ведения экономической деятельности ВОИС на основе Универсальной ЭВМ Международного вычислительного центра (МВЦ) ООН имели в 2002 г. коэффициент готовности в среднем 99,91 % в рабочее время и 99,70 % во внеурочное время (с 7 часов вечера до 8 часов утра). Соответствующая статистика за 2003 г. составила 99,97 % и 99,89 % соответственно. Реализация избыточности для всех важных внутренних и внешних сетей передачи данных, как в отношении связности данных, так и активного сетевого оборудования, что дало коэффициент готовности 100 %. Быстрое удовлетворение запросов пользователей о поддержке: Справочная служба – число: 2002 г. 2003 г. - Полученных обращений и запросов о помощи: 16 500 14 181 - Мандатов, обработанных Справочной службой: 11 700 13 517 - Мандатов, повышенных до 2-го уровня: 4 800 664 - Шаблонов, созданных для проведения встреч: 400 382 - Действий по обновлению перечня ИТ: 2 700 2 200 Помимо вмешательства Справочной службы, в 2002 и 2003 гг. соответственно осуществлено 4 295/4 562 вмешательства в отношении сетевых компьютеров в Организации, в том числе: свыше 1 200/660 случаев перемещения офисных компьютеров (и координация с перемещающимися лицами); 901/1 398 случаев установки или замены компьютеров; свыше 1 600/1 516 случаев вмешательства с целью ремонта аппаратных и программных средств ЭВМ; и 653/1 017 случаев ремонта принтеров. Кроме того, в 446/467 случаях потребовалось вмешательство с целью поддержания работы/ремонта 198 портативных компьютеров, используемых в Организации. Наличие документации о системах и документации для пользователей: Справочная служба регулярно публиковала новую информацию и подсказки в отношении использования различных услуг в области ИТ в сети Internet ВОИС в форме Часто задаваемых вопросов (ЧЗВ), а также другую пользовательскую документацию. В области информационных технологий была разработана, одобрена и реализована следующая политика безопасности в сфере ИТ: Политика допустимого использования информационной безопасности, Политика допустимого использования для внешних пользователей, Политика обращения с ПК-блокнотами и Политика защиты паролем. В отчетном периоде также проводилась следующая работа, связанная с безопасностью: - Определение и поставка в Бюро РСТ безопасной клиентской архитектуры; - Установка системы обнаружения нерелевантных сообщений Internet, посылаемых большому числу людей; - Проведение обзоров и оценок безопасности в отношении всех основных проектов в сфере ИТ и инфраструктуры ВОИС в сфере ИТ; - Реализация автоматической системы определения уязвимости систем, имеющих дело с сетью Internet ВОИС; - Предоставление помощи техническому персоналу для решения вопросов безопасности. Статистика использования web: - Общее число запросов страниц для общедоступных сайтов в двухлетнем периоде: 98 млн.; - Общее число подписчиков на списки адресов в электронной почте в конце 2003 г.: 68 948; - Свыше 30 серверов для поддержки услуг на основе Internet почти со 100 % коэффициенте готовности; - Дальнейшее совершенствование противопожарной охраны, запрещающей соединение с каналами связи от внешних сетей. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать обновление систем и услуг и их соответствие потребностям Организации. |  |
| Ожидаемые результаты: Обновление существующих систем и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям Организации. |  |
| Достигнутые результаты Инфраструктура ИТ была модифицирована в соответствии с изменяющимися экономическими потребностями. Темпы роста Организации были поглощены сектором Оперативной деятельности, где наблюдался нулевой рост численности сотрудников. | Показатели результативности работы Число подготовленных рабочих планов и процедур контроля над изменением модификации систем: В каждом подразделении разработаны официальные рабочие планы и процедуры внесения изменений в них. Число удовлетворенных требований новых пользователей: - Размещение 450 новых персональных компьютеров для реализации проекта IMPACT с созданием специальной программной среды; - Разработка и успешная реализация в 2003 г. нового надежного клиента рабочей станции на основе персональных компьютеров для 450 рабочих станций Бюро РСТ. Объединение Системы Système de Publication Informatisée pour Demandes Internationales (SPIDI), используемой для публикации в Секторе РСТ, приведшие к демонтажу сети избыточных данных, в которую входили около 60 избыточных рабочих станций ЭВМ; - Успешная реализация опытного образца системы электронной обработки бланков, направленной на модернизацию процесса автоматизации деловых процедур (например, заказы на размещение оборудования, заявления о предоставлении отпуска и т. д.); - Обслуживание и развитие среды Internet-кафе и размещение заказных персональных ЭВМ для различных конференций и других мероприятий; - Реализация решений по распознаванию символов в отношении арабского и китайского языков; - Осуществление процедур контроля над поставкой (различными поставщиками), приемкой и учетом нового оборудования для ИТ, включая серверы, компьютеры, портативные ЭВМ, принтеры и т. д.; - Сортировка документов контрактов на обслуживание сайтов с различными поставщиками, с целью совершенствования процесса управления контрактной деятельностью. Запуск в производство полнотекстовой базы данных о РСТ в Цифровой библиотеке интеллектуальной собственности, обеспечивающей для ее пользователей лучшие результаты поиска и более богатое информационное наполнение. Запуск базы данных об инструкциях Ведомства и информационных циркулярах, обеспечивающей распространение безбумажной информации через Internet и снижающей расходы на распространение документации на бумажном носителе. Создание нескольких новых web-сайтов, содержащих информацию о патентах, авторском праве и статье 6ter Парижской конвенции. |

Подпрограмма 15.3 - WIPONET

216.	К концу двухлетнего периода 2002-2003 гг. система WIPONET KIT была успешно развернута в 98 ведомствах интеллектуальной собственности (ВИС). Общее число зарегистрированных пользователей WIPONET составило 950, главным образом персонал ВИС, из которых 245 пользователей представляли основных и альтернативных ответственных лиц из 222 ВИС в 157 государствах-членах, которые прошли обучение по системе WIPONET на 22 региональных семинарах-практикумах, организованных и проведенных ВОИС.

| ЦЕЛЬ: Обеспечивать необходимую инфраструктуру сети и услуги для лучшего информационного обмена в рамках глобального сообщества интеллектуальной собственности. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Оказание полного набора основных услуг WIPONET всем тем ведомствам промышленной собственности государств-членов, которые подключены к Internet. |  |
| Достигнутые результаты Предоставление в 2002 г. и полное завершение в 2003 г. предоставления государствам-членам основных услуг WIPONET. | Показатели результативности работы Число ведомств, которые имеют доступ к основным услугам WIPONET, и отзывы о соответствии услуг предъявляемым к ним требованиям: Число ВИС, пользующихся необходимыми средствами и обучением для получения доступа к основным услугам WIPOnet, составило 222. На основании отзывов, полученных из ВИС, определено, что такие услуги, как электронная почта и Web-хостинг соответствуют потребностям этих ведомств. Число зарегистрированных пользователей WIPONET, пользующихся такими услугами: В конце 2003 г. этими услугами пользовались около 950 зарегистрированных пользователей WIPONET, из которых 245 являлись ответственными и альтернативными ответственными лицами в ВИС, которые прошли обучение в отчетном периоде. |
| Ожидаемые результаты: Завершение развертывания Фазы II приблизительно в 98 ведомствах интеллектуальной собственности (ВИС), включая обучение и возросшее использование Internet этими ведомствами. |  |
| Достигнутые результаты Развертывание Фазы II WIPONET KIT проходило по графику. Это привело к возросшему использованию Internet заинтересованными ВИС. | Показатели результативности работы Число ВИС, которым предоставлена система WIPONET KIT: В отчетном периоде 98 ВИС получили WIPONET KIT. Число сотрудников ВИС, прошедших обучение: По вопросам WIPONET подготовлено 245 сотрудник из 222 ВИС в 157 государствах-членах во время проведения: - 22 региональных практических семинаров; - Пяти курсов на французском языке (четыре в Яунде и один в Касабланке); - Трех курсов на испанском языке (Лима, Панама и Сантьяго); - 14 курсов на английском языке (четыре в Женеве, три в Хараре, и по одному в Баку, Каире, Кастри, Куала-Лумпуре, Маниле, Москве и Сингапуре). Число часов подключения к Internet, обеспеченное ВИС: ВИС использовали 13 460 часов подключения к Internet, предоставленные ВОИС. Эта цифра не включает значительное время подключения, используемое ВИС только для связи с Центром WIPONET. |
| Ожидаемые результаты: Более широкое распространение информации об интеллектуальной собственности путем расширения доступа к программам дистанционного обучения, и таким образом улучшение сотрудничества в рамках сообщества интеллектуальной собственности. |  |
| Достигнутые результаты Совершенствование форм сотрудничества между ВИС за счет использования WIPONET. Все подключенные ВИС получили доступ к информации, содержащейся на Web-серверах ВОИС и в Internet. Некоторые ВИС могли использовать собственные средства WIPONET, предоставляемые связь с Программами дистанционного обучения ВОИС. | Показатели результативности работы Число обращений на Web-сайты, обслуживаемые WIPONET: 3 400 (ожидаемое число 850 за квартал). Число страниц информации, помещенной на Web-серверы WIPONET: 483 (это общее число Web-страниц на трех языках). Число аудио/видео конференций, проведенных на основе WIPONET: Четыре аудио/видео конференции, проведенных на основе WIPONET. Это число низкое по причине недоступности высокой полосы пропускания, необходимой для проведения аудио/видео конференций в большинстве ВИС. Число обеспечиваемых WIPONET курсов в режиме он-лайн, доступных благодаря подключению к Internet, и число участников в них: Оборудование WIPONET и подключение к Internet использовались многими ВИС, в частности в Африке, для проведения интерактивного обучения по программе Всемирной Академии ВОИС. |
| Ожидаемые результаты: Объединение услуг WIPONET с основными информационными технологиями, устранение избыточности, повышение производительности и более эффективное использование финансовых средств. |  |
| Достигнутые результаты Некоторые услуги WIPONET использовались для организации внутреннего бизнеса. Подготовительная работа к эксплуатации WIPONET через интеграцию во внутреннюю инфраструктуру ИТ. | Показатели результативности работы Число сотрудников Международного бюро и систем, пользующихся услугами WIPONET: Группы пользователей в различных сферах деловой активности ВОИС пользовались услугами WIPOnet, в частности для безопасной передачи данных. Число интегрированных служб WIPONET и базовых услуг в сфере информационных технологий: Базовые услуги в рамках WIPONET, такие как программа безопасной передачи файлов и виртуальная частная сеть, которые не существуют во внутренней инфраструктуре ИТ, использовались персоналом ВОИС в виде интегрированного обслуживания. Телекоммуникационная связь с TriNet была также интегрирована во внутреннюю инфраструктуру для предоставления доступа в соответствующие сферы деятельности. |
| Ожидаемые результаты: Эффективные системы и поддержка конечного пользователя, включая создание сайта восстановления после аварий в рамках WIPONET. |  |
| Достигнутые результаты В течение двухлетнего периода происходила реализация эффективной системы и процедур поддержки конечного пользователя с использованием двух основных субподрядчиков и выделенной группы поддержки WIPONET. | Показатели результативности работы Статистические данные об обращениях в службу помощи и своевременности ответов: С момента создания Справочной службы ее услугами воспользовались 123 различных ВИС. Из них 12 ВИС создали от 8 до 20 мандатов, 18 ВИС создали от трех до семи мандатов и 93 ВИС создали от одного до двух мандатов. Время ответа варьировалось от нескольких часов до нескольких месяцев (установка и замена аппаратных средств, например), в зависимости от характера проблемы. Статистика использования включает приблизительно 1 000 сообщений по электронной почте в месяц, 235 счетов к протоколам передачи файлов (трафик незначительный), 34 созданных Web-сайта (10 в процессе использования/разработки), а также целый ряд дискуссионных групп и списков почтовых отправлений, для которых невозможно получить доступ к фактическому использованию. Введение в действие сайта восстановления после аварий в рамках WIPONET в ожидаемые сроки: До сих пор не возникало никакой потребности в использовании сайта восстановления после аварий, который стал полностью работоспособным после создания Центра WIPONET. |

Подпрограмма 15.4 - IMPACT

217.	В 2003 г. ручные и бумажные способы, существовавшие в Международном бюро (МБ) для обмена документами с ведомствами, были заменены автоматизированной системой сканирования и тиражирования документов под названием Система службы уведомлений по запросам («Систематическая СУЗ»). В результате теперь МБ имеет возможность обмениваться документами с ведомствами не только на бумажном носителе, но также на дисках CD и DVD.

218.	СУЗ также включает в себя функциональные средства, позволяющие ведомствам заказывать документы, которые они желают получать в режиме он-лайн, через Internet-интерфейс на базе Web. В 2003 г. эта функциональная возможность была испытана в ряде ведомств (Австралия, Канада, Венгрия и Израиль). МБ намерено сделать доступной эту функциональную возможность для остальных заинтересованных ведомств в 2004 г.

219.	Что касается остальных модулей в рамках проекта IMPACT, в июле 2003 г. был изменен подход к автоматизации процессов в рамках РСТ (см. документ РСТ/А/32/3).

| ЦЕЛЬ: Удовлетворять потребности Бюро в обработке заявок по процедуре РСТ как на бумажном носителе, так и в электронной форме. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Рост использования службы уведомлений по запросам (СУЗ) (фаза 1). |  |
| Достигнутые результаты СУЗ привела к возросшему использованию дисков CD и DVD в качестве средств для обмена документами; при этом произошло соответствующие сокращение объема используемой бумаги. | Показатели результативности работы Число брошюр РСТ и другой соответствующей документации РСТ, переданной через эту службу: СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СУЗ: брошюры другие документы PCT В 2002 г.: 4 550 9 234 В 2003 г.: 70 173 222 763 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СУЗ: брошюры другие документы PCT В 2002 г.: 779 765 943 376 В 2003 г.: 4 453 139 2 275 300 Процентное отношение брошюр РСТ на бумажном носителе: 2002 г. 2003 г СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СУЗ: 95 % 47 % СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СУЗ: 89 % 20 % Число ведомств, более не получающих бумажные копии брошюр и автоматически передаваемых документов: СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СУЗ: В конце 2003 г. 39 ведомств больше не получали бумажные копии брошюр и автоматически передаваемых документов и получали документы только по запросу. Незначительная часть этих ведомств запрашивала документы в режиме он-лайн с использованием Web-сервера интерактивной СУЗ. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СУЗ: В конце 2003 г. только одна страна (Россия) получала документы на бумажном носителе. Все подписчики из числа третьих сторон немедленно перешли от документов на бумажном носителе к сообщениям на дисках DVD. 9 % ведомств получают все документы РСТ систематически, 18 % получают документы РСТ только по запросу и 30 % получают некоторые документы систематически, тогда как некоторые другие ведомства - только по запросу. |
| Ожидаемые результаты: Введение в эксплуатацию системы Международного бюро (фаза 2). |  |
| Достигнутые результаты Начат процесс разработки и проверки достоверности нового подхода к завершению компонента МБ проекта IMPACT. | Показатели результативности работы Сокращение объема бумажной документации, циркулируемой в Бюро РСТ: Сокращение объема использования Международного вычислительного центра (МВЦ): Данные отсутствуют |
| Ожидаемые результаты: Введение в эксплуатацию системы ПВ/МБ (фаза 3). |  |
| Достигнутые результаты В соответствии с потребностью в разработке нового подхода к компоненту МБ проекта IMPACT также пересматривается компонент ПВ/МБ. | Показатели результативности работы Число международных заявок, полученных через систему IMPACT ПВ/МБ в электронной форме: Данные отсутствуют |

Подпрограмма 15.5 - Электронная подача заявок по процедуре РСТ

220.	В рамках проекта PCT-SAFE развернут макет системы электронной подачи заявок РСТ для 40 выбранных пользователей, с целью проведения тестирования в ноябре 2002 г. В рамках расширенного пилотного проекта 25 августа 2003 г. Бюро РСТ получило первую электронную заявку РСТ, поданную целиком в символьно-кодированном формате.

221.	В 2002 и 2003 гг. Бюро РСТ получили новые версии или вставки в программу программного обеспечения PCT-EASY. В течение 2003 г. два получающих ведомства уведомили МБ о том, что они готовы принимать международные заявки, содержащие заявления, подготовленные с использованием программного обеспечения PCT-EASY вместе с дискетами PCT-EASY, что довело общее число получающих ведомств, направивших такие уведомления, до 70 (из 101 получающего ведомства в рамках РСТ). В 2003 г. зарегистрировано около 2 000 новых регистраций пользователей PCT-EASY.

222.	Распространение PCT-EASY в качестве самостоятельного программного продукта было прекращено в конце 2003 г. и 1 января 2004 г. заменено распространением программного обеспечения PCT-SAFE, которое включает в себя функциональную возможность PCT-EASY и позволяет создавать и печатать проверенные на достоверность Бланк заявления PCT-EASY и дискету PCT-EASY.

| ЦЕЛЬ: Принять стандарт электронной подачи и обработки международных заявок. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Документы и данные подаются в согласованном формате для обмена с другими ведомствами. |  |
| Достигнутые результаты Правовые рамки и технический стандарт электронной подачи документов определили согласованный формат для обмена международными заявками с другими ведомствами. | Показатели результативности работы Активность в сфере обмена данными между ведомствами: Макет системы PCT-SAFE для получения патентов, подаваемых электронными средствами, функционировал с ноября 2002 г. до конца 2003 г. Три получающих ведомства в рамках Договора РСТ начало получать заявки РСТ, подаваемые электронными средствами (Европейское патентное ведомство, патентное ведомство Франции и Международное бюро (в рамках расширения макета системы PCT-SAFE). |
| ЦЕЛЬ: Разработать систему электронной подачи международных заявок на основе нынешнего программного обеспечения PCT-EASY (система «электронная заявка»). |  |
| Ожидаемые результаты: Международные заявки будут подаваться с минимальными нарушениями формы, поскольку они будут готовиться с использованием официально разработанного программного обеспечения. |  |
| Достигнутые результаты Развертывание системы PCT-SAFE запланировано на начало 2004 г. | Показатели результативности работы Число международных заявок, поданных в электронной форме: В ноябре 2002 г. 40 пользователей получили минимальную версию системы. 27 ноября 2002 г. в рамках опытной системы PCT-SAFE была получена первая заявка РСТ, поданная полностью в электронной форме (параллельно с подачей заявки на бумажном носителе). В рамках развернутого пилотного проекта 25 августа 2003 г. Бюро РСТ получило первую электронную заявку РСТ, поданную целиком в символьно-кодированном формате. В рамках минимальной версии проекта всего получено 17 таких заявок. Число нарушений по форме в расчете на международную заявку: Данные отсутствуют |
| Ожидаемые результаты: Исключение ручной обработки входных данных (печатание или сканирование) в компьютерных системах. |  |
| Достигнутые результаты Данные отсутствуют | Показатели результативности работы Сокращение числа сотрудников, используемых для обработки входных данных: Данные отсутствуют |
| Ожидаемые результаты: Заявки будут обрабатываться быстрее и с меньшими затратами. |  |
| Достигнутые результаты Данные отсутствуют | Показатели результативности работы Число обработанных международных заявок в расчете на одного эксперта: Данные отсутствуют |

Подпрограмма 15.6 - CLAIMS

223.	Проект CLAIMS тесно связан с успехами реформы Международной патентной классификации (МПК), основной целью которой является повышение возможностей поиска патентной информации за счет использования реформируемой МПК и ее двух уровней классификации (основной и усовершенствованный). Четырьмя звеньями проекта CLAIMS являются Классификационная поддержка в системе МПК (IPCCAT), поддержка реформы и пересмотра МПК на базе ИТ (RIPCIS и IBIS), Обучающая и Лингвистическая поддержка МПК, включающая естественно-языковой поиск в МПК (TACSY), и Переводческие средства поддержки.

224.	В конце 2003 г. состояние проекта CLAIMS было следующим: завершение классификационного звена ожидается в апреле 2004 г.; завершение реализации RIPCIS намечено на второе полугодие 2004 г.; завершена разработка подсистем IBIS и EPOQUE; и почти завершены звенья Обучающая и Лингвистическая поддержка МПК.

| ЦЕЛЬ: Оказывать поддержку ведомствам интеллектуальной собственности государств-членов в реклассификации их патентных коллекций. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Сокращение объема работы в связи с классификацией патентной документации. |  |
| Достигнутые результаты Ввод в эксплуатацию вспомогательной системы ИТ намечен на 2003 г. | Показатели результативности работы Число документов, классифицированных с использованием современных индексов, присвоенных крупными ведомствами: Современные индексы МПК еще не приняты ввиду решения о переносе даты публикации реформированной МПК с 2003 г. на 2006 г. Поэтому классификация документов с использованием современных индексов, присвоенных крупными ведомствами, не проводилась. Однако самое последнее распределение между Базовым и Развитым уровнями реформируемой МПК было опубликовано в системе IBIS. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать возможность для обмена результатами процесса классификации, осуществленного трехсторонними и крупными ведомствами с использованием последних редакций пересмотра МПК, с малыми и средними патентными ведомствами и с ведомствами развивающихся стран, благодаря главной базе данных, содержащей данные о классификации (и номера заявки/публикации/приоритета) всех патентных документов, опубликованных где-либо в мире. |  |
| Ожидаемые результаты: Совершенствование доступа малых, средних и развивающихся стран к патентной документации. |  |
| Достигнутые результаты Разработка Трехсторонними ведомствами основной базы данных о классификации, ввод в эксплуатацию которой планируется на второе полугодие 2005 г. | Показатели результативности работы Уровень использования основной базы данных о классификациях: Данные отсутствуют |
| Ожидаемые результаты: Предоставление текста МПК на других языках Страсбургского союза. |  |
| Достигнутые результаты Наличие двух новых языковых вариантов МПК. | Показатели результативности работы Число языковых вариантов, созданных в рамках перевода с помощью компьютера: Наличие хорватского и персидского (сокращенного) языковых вариантов. |
| Ожидаемые результаты: Лучший доступ к патентным коллекциям патентных ведомств малых, средних и развивающихся стран, не публикующих свою документацию на английском языке. |  |
| Достигнутые результаты Обеспечение связи по системе административного управления МПК (IBIS) с теми базами данных в области патентов, которые могут связываться с МПК через открытый URL (унифицированный указатель ресурсов). | Показатели результативности работы Число баз данных, связанных со специальными языковыми вариантами МПК: С системой IBIS связано 11 национальных вариантов МПК. Кроме того, база данных Испанского ведомства по патентам и товарным знакам (OEPM) связана через открытый URL (унифицированный указатель ресурсов) с МПК посредством IBIS. Другими связанными базами данных являются Espacenet (ЕПВ), база данных Ведомства США по патентам и товарным знакам, РСТ и Журнал патентно-ассоциируемой литературы (JOPAL). |

Подпрограмма 15.7 - AIMS

225.	В двухлетнем периоде значительно продвинулась реализация Проекта интегрированной системы управления административной информацией (AIMS), который должен заменить устаревшую финансовую систему ВОИС и стать объединенной системой бюджетного и финансового управления. Завершено начальное обучение на отобранном программном обеспечении основных пользователей и членов группы разработчиков проекта. После завершения торгов отобран партнер по реализации проекта, который помогает ВОИС в проектировании и осуществлении данного проекта. Набор внутренних людских ресурсов для компонентов Контроль над расходами и бюджетом завершен вовремя. Проект развивался намеченным курсом, и компоненты Контроль над расходами и бюджетом были развернуты в декабре 2003 г. для активного функционирования, начиная с января 2004 г.

| ЦЕЛЬ: Заменить существующую уже 16 лет финансовую систему (FINAUT) и систему отчетности BETS современной системой, объединяющей финансовый отчет и бюджетный контроль, на которую Организация сможет опираться в управлении и представлении своей финансовой информации. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Постепенный вывод ныне действующей системы FINAUT из эксплуатации в течение ближайших 2-3 лет. |  |
| Достигнутые результаты Планы в отношении развертывания в 2003 г. Проекта AIMS не изменились, при этом завершена разработка компонентов Контроль над расходами и бюджетом. | Показатели результативности работы Число областей в секторе финансов и бюджета, зависящих от системы FINAUT к концу 2003 г.: Закрытый пенсионный фонд был первой частью новой системы и до конца 2003 г. являлся независимым от унаследованной системы. Развертывание компонентов Контроль над расходами и бюджетом было завершено в декабре 2003 г., чтобы 5 января 2004 г. эти компоненты начали активно функционировать. Таким образом, в новом двухлетнем периоде старые системы FINAUT (расходы) и BETS использоваться не будут. Сокращение объема использования Международного вычислительного центра (МВЧ): Данные отсутствуют |
| Ожидаемые результаты: Внедрение финансовой системы, обеспеченной желаемыми механизмами контроля, для выполнения требований внутренних и внешних ревизоров и, тем самым, сокращения до минимума финансовых рисков. |  |
| Достигнутые результаты Определение требований внешних ревизоров в отношении плана бухгалтерских счетов и предоставления отчетов. | Показатели результативности работы Отзывы внутренних ревизоров: Внутренний ревизор ВОИС участвовал в процессе обеспечения того, чтобы требования к предоставлению отчетов соответствовали положениям Финансового регламента ВОИС. Решался вопрос о постоянном участии внутреннего ревизора на различных этапах реализации проекта в будущем. Отзывы внешних ревизоров: Внешние ревизоры принимали участие в заседаниях, касающихся разработки плана бухгалтерских счетов. Замыслы по проекту AIMS о продолжении участия внешних ревизоров в решении ключевых задач и в заседаниях, гарантирующих выполнение их требований. |
| Ожидаемые результаты: Внедрение в область финансового и бюджетного контроля стабильной базовой системы, которая позволит объединить будущие оперативные системы. |  |
| Достигнутые результаты Разработка и развертывание интерфейсов по расходам. Продолжение планирования реализации оставшихся интерфейсов в рамках AIMS. | Показатели результативности работы Число автоматизированных интерфейсов, действующих с внешними финансовыми и бюджетными системами: Определены девять автоматизированных интерфейсов, действующих с внешними финансовыми и бюджетными системами, а именно: платежные ведомости; Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству; публикации; взносы; РСТ (CASPIA, CASPRO, IMPACT, где надлежит); MAPS; и DMAPS. После развертывания компонентов AIMS Контроль над расходами и бюджетом в декабре 2003 г. успешно введен в эксплуатацию новый автоматизированный интерфейс AIMS Платежные ведомости. |
| Ожидаемые результаты: Предоставление руководству в сфере эксплуатационной поддержки и администрирования услуг надлежащей информации в области финансового управления. |  |
| Достигнутые результаты Данные отсутствуют | Показатели результативности работы Отзывы пользователей: Среди пользователей всех уровней проводились опросы для выявления их требований и проблем, касающихся финансовой отчетности. Эти требования будут изучаться и дальше на стадии проектирования. Помимо этого создана инициативная группа, представляющая руководителей программ во всех подразделениях Организации, которой предстоит определять, согласовывать и выявлять приоритеты отчетов о руководстве программами. собирать и анализировать Несколько отчетов отправлено руководителям программ, Бюро контролера и финансов. Отзывы пользователей собираются и анализируются для оценки уровня эффективности выполнения требований пользователей, а также для планирования и реализации потенциальной модернизации. |

Подпрограмма 15.8 – PCT: оптическое распознавание символов (ОРС)

226.	Описание этой Подпрограммы, в том числе ее цели, ожидаемые результаты и показатели результативности работы, включены в Программу и Бюджет ВОИС на 2002-2003 гг. (документ WO/PBC/4/2), Дополнение 1, ПРИЛОЖЕНИЕ I, которые были одобрены государствами-членами на Ассамблеях ВОИС в сентябре 2001 г.

227.	Деятельностью в рамках Программы в области информационных технологий в сотрудничестве с Бюро РСТ продолжилась в 2002-2003 гг. над осуществлением ввода полнотекстовых заявок РСТ с использованием способов оптического распознавания символов (ОРС). Значительными успехами явились передача в ВОИС полной коллекции дисков DVD «PCTI2C» за период 1998-2003 гг. и получение качества ОРС, составляющего в среднем 99,7 %.

| ЦЕЛЬ: Вводить полные тексты заявок РСТ с использованием способов оптического распознавания символов (ОРС) и предоставлять эти данные в электронной форме ведомствам государств-членов и цифровым библиотекам ВОИС в сфере интеллектуальной собственности. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременное изготовление полных текстов заявок РСТ. |  |  |
| Достигнутые результаты Завершение комплектования коллекции дисков DVD «PCTI2C» за 1998-2003 гг. и ее передача в ВОИС. Удовлетворение спроса ЕПВ на еженедельную доставку данных. | Показатели результативности работы Электронные данные должны доставляться и загружаться в соответствии с графиком: После завершения в начале 2002 г. невыполненной работы за период 1998-2001 гг. осуществлялась своевременная доставка еженедельного выпуска электронного продукта PCTI2C в ВОИС и Стандарта ВОИС ST.35 в ЕПВ. |  |
| Ожидаемые результаты: Электронные данные будут иметь достаточно высокое качество для их использования патентным ведомством при проведении поиска и экспертизы. |  |  |
| Достигнутые результаты Точность для данных оптического распознавания символов (ОРС) намного выше планируемого показателя 98 %. | Показатели результативности работы Качество электронных данных должно соответствовать техническим требованиям ВОИС: Контроль качества в отношении структуры данных PCTI2C осуществлялся до конца сентября 2002 г., и ЕПВ отметило высокое качество преобразования на основе OРС - PCT, которого можно было добиться, принимая во внимание качество используемых входных данных (вплоть до марта 2003 г.). Качество ОРС составило в среднем 99,7 % точности (т. е. выше уровня 98 % точности в соответствии с обязательствами по контракту). Все данные, публикуемые каждую неделю Бюро РСТ, предоставлялись на дисках DVD «PCTI2C». |  |
| Ожидаемые результаты: Продолжится интенсивное использования ЦБИС. |  |  |
| Достигнутые результаты Система ЦБИС выдала большое число постраничных запросов. Успешное начало публикации данных о полных текстах в ЦБИС РСТ. Использование, с ноября 2002 г., проекта WIPONET для доставки в ЦБИС данных о полных текстах заявок РСТ и наличие полнотекстовых данных для передачи их средствами WIPONET через неделю, считая с даты публикации. | Показатели результативности работы Число запросов с Web-сайта ЦБИС: В отчетном периоде с Web-сайта ЦБИС запрошено 17 761 259 страниц. Еженедельная публикация полного текста описаний и формул изобретений в брошюрах РСТ, публикуемых в ЦБИС на романских языках, насколько можно скоро, считая с даты публикации. |  |
| Общие расходы на Основную программу 15 в 2002-2003 гг.: 121 286 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 16 – Управление людскими ресурсами

- 228.	Отдел управления людскими ресурсами (ОУЛР) продолжал совершенствовать свою деятельность в соответствии со стратегическим видением ВОИС, обеспечивая наиболее своевременное и эффективное удовлетворение кадровых потребностей Организации. Первоочередной задачей ОУЛР оставалось социальное обеспечение персонала Организации, в том числе правильное управление пособиями и льготами.

- 229.	Приверженность ОУЛР честному и беспристрастному отношению ко всем сотрудникам усилилась в 2003 г. после пополнения юридическими ресурсами, выделенными для работы Отдела. Цель заключается в предоставлении юридических консультаций и выработке решений по комплексным вопросам и политике в отношении персонала, которые основаны на действующих инструкциях и правилах, руководствах и общих правовых принципах, с должным учетом интересов Администрации и сотрудников. Такие юридические ресурсы помогают Администрации в рассмотрении трудовых конфликтов и жалоб сотрудников до их рассмотрения в рамках Объединенного консультативного комитета и Апелляционного совета ВОИС. ОУЛР также оказывал поддержку и координировал деятельность по учреждению служб Посредника и разработке соответствующего круга полномочий.

- 230.	ОУЛР добился прогресса в реализации автоматизированных административных систем, при этом несколько процессов на основе бумажных технологий были отменены и заменены электронными средствами.

- 231.	Отдел сосредоточивал усилия на максимальном использовании и совершенствовании квалификации постоянных сотрудников за счет перестановки кадров и проведения специализированного обучения.

232.	В контексте совершенствования системы ООН осуществлены необходимые мероприятия, направленные на развитие требуемых навыков сотрудников в связи с введением нового Основного стандарта по классификации должностей профессиональной категории, реализация которого намечена на январь 2004 г.

Подпрограмма 16.1 – Набор персонала

233.	В отчетном периоде в целом наблюдалось снижение уровня набора персонала, поскольку Организация больше обращалась к перестановке внутренних кадров для удовлетворения потребностей нескольких функциональных подразделений. Всего было объявлено 118 конкурсов на замещение вакантных должностей и принято на работу 152 новых штатных сотрудника (87 профессиональной категории и 65 общей категории), на основе конкурса или по схеме прямого отбора, предусмотренной в Положениях о персонале.  Приняты на работу три молодых сотрудника профессиональной категории, и 27 молодых специалистов приняли участие в программе интернатуры ВОИС.

234.	Срок действия контрактов сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам, изменен до 113/4 месяцев; для консультантов, обладателей специальных трудовых контрактов и переводчиков введен декретный отпуск.

| ЦЕЛИ: Обеспечивать набор в высшей степени компетентного, эффективного и безупречного в личном отношении персонала. Содействовать соблюдению принципа равенства полов при наборе персонала. Активнее использовать принцип географического распределения постов в Организации применительно к штатным и другим сотрудникам. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременный и эффективный набор высококвалифицированного персонала с учетом принципа равенства полов и географического распределения постов благодаря использованию системы, обеспечивающей доступ к управленческой информации о людских ресурсах. |  |
| Достигнутые результаты Сотрудники, принятые на работу, удовлетворяли потребностям Организации в установленные сроки. Процедура набора персонала отвечала принятым во всей системе ООН целевым заданиям и политическим установкам в отношении соблюдения равенства полов. Более активное использование принципа географического распределения. | Показатели результативности работы Число сотрудников, принятых на работу для удовлетворения потребностей Организации в установленные сроки: Принято на работу 152 новых штатных сотрудников (87 профессиональной категории и 65 общей категории). Потребности Организации в дополнительном штате удовлетворены за счет принятия на работу 55 консультантов, 13 обладателей специальных трудовых контрактов, 25 обладателей специальных трудовых соглашений, 134 сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам, и 27 молодых специалистов. Соблюдение принятых во всей системе ООН целевых заданий и политических установок в отношении соблюдения равенства полов: Женщины составили почти 50 % от общего числа принятых на работу сотрудников. Степень совершенствования географического распределения постов: По состоянию на конец декабря 2003 г. штатные сотрудники представляли 94 разные национальности, по сравнению с 86 по состоянию на конец 2001 г. |
| ЦЕЛЬ: Укреплять работу по набору и административно – кадровому обеспечению сотрудников, нанимаемых для выполнения программных видов деятельности. |  |
| Ожидаемые результаты: Рационализация политики и процедур набора и административно – кадрового обеспечения сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам. |  |
| Достигнутые результаты Увеличение продолжительности найма, расширение списка лиц, имеющих право на получение декретного отпуска, и более простое управление. | Показатели результативности работы Число разработанных и реализованных политических документов и процедур: Продолжительность действия контрактов сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам, изменена до 113/4 месяцев. Введение декретного отпуска для консультантов, обладателей специальных трудовых контрактов и переводчиков. |

Подпрограмма 16.2 - Пособия и льготы для персонала

235.	Увеличение числа сотрудников оказывает влияние на эффективность деятельности Секции льгот и классификаций, а увеличение числа застрахованных лиц – на эффективность схем страхования. В двухлетнем периоде к первоочередным задачам относилось дальнейшее сдерживание расходов, выделяемых на медицинское обслуживание штатных сотрудников, число которых продолжало расти.

236.	Группа социального обеспечения продолжала оказывать помощь сотрудникам в решении все более широкого круга административных проблем и предоставляла консультативную помощь и поддержку в разрешении сложных ситуаций личного характера.

| ЦЕЛИ: Обеспечивать выполнение необходимой административной работы по пособиям и льготам для различных категорий персонала в соответствии с Положениями и правилами о персонале ВОИС. Разрабатывать новые и расширять существующие компьютерные средства для совершенствования административной работы, связанной с пособиями и льготами для персонала. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременное и эффективное административное обеспечение пособий и льгот для всего персонала с помощью новой Информационной системы управления персоналом. |  |
| Достигнутые результаты Своевременное предоставление льгот сотрудникам. Повышение эффективности рассмотрения заявлений. | Показатели результативности работы Число и характер пособий и льгот и отзывы сотрудников об их административном обеспечении: Ежедневное административное обеспечение 940 штатных сотрудников, а также консультантов, служащих, работающих по краткосрочным контрактам, и обладателей контрактов по специальным трудовым соглашениям (СТС) и специальным трудовым контрактам (СТК). Это обеспечение включало в себя: - обработку 1 500 отчетов в отношении контрактов; - исчисление и разрешение 310 дел относительно продвижения по службе; - рассмотрение 99 заявлений о надбавке за знание языков на основании соответствующих требований должностной инструкции; - исчисление и обработку 567 заявлений о начислении пособий на иждивенцев; - производство 702 авансовых платежей и пособий на обучение; - рассмотрение 322 заявлений о предоставлении отпуска на родину, декретного отпуска и специального отпуска по домашним обстоятельствам, а также заявлений о начислении пособий на оплату учебных командировок, формальностей при разъезде или раздельном жительстве супругов; - обработку 1 392 засвидетельствований, 254 заявлений на выдачу пропуска в ООН и 1 033 заявлений на выдачу новых и продление имеющихся документов на право проживания в Швейцарии; - обработку 13 354 заявлений о предоставлении ежегодного отпуска, отпуска в кредит и компенсирующего отпуска, а также около 21 350 заявлений на предоставление отпуска по болезни в отношении всех категорий штатных сотрудников и служащих Организации; - оплату около 38 500 часов сверхурочной работы. Прирост эффективности наблюдался в обработке показателей сверхурочной работы за счет введения более рационального подхода к сверхурочной работе. Положительные отзывы штатных сотрудников и руководителей программ. Введение для руководителей программ “онлайнового” допуска к некоторой информации о людских ресурсах, касающейся их сотрудников (отсутствие на рабочем месте, аттестация, срок службы и т.д.). |
| Ожидаемые результаты: Введение новой и более эффективной системы гибкого рабочего времени, использующей механизм для регистрации времени (технология Ethernet). |  |
| Достигнутые результаты Обновленная версия компьютеризированной системы гибкого рабочего времени с использованием технологии Ethernet введена в эксплуатацию в 2002 г. в «новых» служебных зданиях; она предоставила руководителям и всем категориям сотрудников более высокую степень гибкости в планировании ежедневных и долгосрочных рабочих норм. | Показатели результативности работы Отзывы сотрудников об использовании гибкого графика работы «flexitime»: Система гибкого рабочего времени, которая подверглась значительному обновлению процессов в 2002 г., высоко оценена сотрудниками и руководителями программ. В 2002 г. технология Ethernet испытывала некоторые технические ограничения, которые приводили к некоторым задержкам при обработке данных, касающихся отпусков и рабочих часов. Такие технические проблемы были устранены во втором году двухлетнего периода. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать сотрудников информацией и консультативной помощью по вопросам их прав и обязанностей в отношении Организации и властей страны пребывания. |  |
| Ожидаемые результаты: Предоставление сотрудникам своевременной и точной информации и консультативной помощи по вопросам их прав и обязанностей в отношении Организации и властей страны пребывания. |  |
| Достигнутые результаты Предоставление вновь прибывшим и постоянным сотрудникам точной информации по вопросам их прав и обязанностей. | Показатели результативности работы Число опубликованных информационных циркуляров: Проведено 149 инструктажей по введению в должность для ознакомления новых сотрудников с их правами и обязанностями в отношении Организации и властей страны пребывания. Опубликовано 79 инструкций и информационных циркуляров по вопросам персонала, большинство из них только в электронной форме, что повышает рентабельность таких операций. |
| ЦЕЛИ: Улучшать условия службы для штатных сотрудников и осуществлять, улучшать и повышать эффективность охвата социальным страхованием и социальными услугами без увеличения расходов на них для штатных сотрудников и семей. Предоставлять соответствующие услуги в области социального обеспечения для штатных сотрудников (включая пенсионеров) и их семей с целью оказания помощи в решении производственных и семейных проблем. |  |
| Ожидаемые результаты: Новые схемы страхования и совершенствование существующих схем. |  |
| Достигнутые результаты Сдерживание расходов на медицинское страхование и лучшая информированность сотрудников о расходах на страхование. Однако ожидаемые цели не были достигнуты, и в настоящее время изучаются новые возможности сдерживания расходов на медицинское обеспечение. | Показатели результативности работы Число и качество новых схем страхования, и число существующих усовершенствованных схем: Переговоры о конкурентоспособных ценах с большим числом поставщиков услуг в области охраны здоровья и осуществление новых мер в области страхования. 495 сотрудников ВОИС и их семей присоединились к схеме группы медицинского страхования, что довело общее число застрахованных лиц до 3 091 по состоянию на декабрь 2003 г. Страхование от несчастных случаев: Секция социального страхования занималась расчетом премий, рассмотрением заявлений о начислении премий за медицинское страхование, а также 210 заявлений о начислении пособий, связанных с несчастными случаями. В конце 2003 г. страхование от несчастных случаев в нерабочее время охватывало 1 074 сотрудников ВОИС, пенсионеров и членов их семей. Медицинское страхование и страхование в случае потери заработка для сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам: после публикации объявления о публичных торгах в мае 2003 г. компания Van Breda была выбрана на смену компании Willis, что привело к значительному улучшению в управлении этим видом страхования. В двухлетнем периоде рассмотрено 417 заявлений о выплатах. В конце 2003 г. схема страхования жизни охватывала 183 человека. В течение двухлетнего периода начислено около 370 стипендий для обучающихся. Секция социального страхования также занималась ведением 1 312 дел членов Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. В компетенции этой Секции также вопросы управления деятельностью в связи с Пенсионным фондом ВОИС (ныне закрытым), включая составление смет, расчет надбавок к пенсиям для 65 вышедших на пенсию штатных сотрудников. В мае 2002 г. продана земельная собственность «Chalet Erika» пенсионного фонда ВОИС (ныне закрытого). В течение 2002-2003 гг. обработано около 1 990 разнообразных свидетельств, пенсионных смет, писем и справок. Группа социального обеспечения получила около 5 000 заявлений от штатных сотрудников и членов их семей в отношении предоставления жилья, школьного образования, домашней прислуги и различных рекомендаций по другим вопросам. Группа продолжила активную деятельность в рамках детского клуба и летних лагерей. В сотрудничестве с организациями Женевы и ООН проведены встреча для подростков и супруг сотрудников, а также семинары для сотрудников, уходящих на пенсию. Получены просьбы о продолжении и развитии такой деятельности. Положительные отзывы сотрудников. Отзывы сотрудников: Получены положительные отзывы от штатных сотрудников/служащих. |

Подпрограмма 16.3 - Политика управления людскими ресурсами и их развитие

237.	Организация принимала активное участие в программе реформы оплаты труда и льгот, осуществляемой в рамках Общей системы ООН, а также в последовательном выполнении положений этой программы.

238.	Помимо проведения мероприятий по вопросам обучения в целях развития возможностей Организации в области иностранных языков, информационных технологий и управления, осуществлялась программа вводно-ознакомительного обучения вновь принятых на работу сотрудников. По возможности в различные учебные программы вводились модули, способствующие повышению информированности о безопасности в области информационных технологий. Важным видом учебной деятельности стали курсы иностранных языков, число участников которых в двухлетнем периоде составило 1 754 человека. Главными достижениями в этой связи явились постепенный переезд в новый центр по изучению иностранных языков и постоянная деятельность по совершенствованию методов распространения информации. Однако основная учебная деятельность была обусловлена изменениями в секторе РСТ и заключалась в проведении семинаров по вопросам организации рабочих коллективов и специальных курсов в соответствии с конкретными запросами. Помимо этого, в связи с организационными изменениями в Секторе товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний был проведен анализ документооборота. Основной целью явилась оптимизация организационных показателей на основе корректировки потребностей и ожиданий отдельных сотрудников, подразделений и Организации в целом.

| ЦЕЛИ: Обеспечивать большее соответствие Положений и правил о персонале ВОИС стандартам Общей системы ООН с учетом организационных изменений в ВОИС. Улучшать существующие стандарты в области набора, расстановки и продвижения по службе штатных и временных сотрудников. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Большее соответствие Положений и правил о персонале ВОИС стандартам Общей системы ООН. |  |
| Достигнутые результаты Регулярная корректировка Положений и правил о персонале ВОИС. | Показатели результативности работы Число изменений в Положениях и правилах о персонале ВОИС: Постоянная работа над формулированием общей политики управления людскими ресурсами в соответствии с тенденциями и нововведениями в рамках Общей системы ООН. В двухлетнем периоде поправки в Положения и правила о персонале ВОИС вносились в восьми случаях. |
| Ожидаемые результаты: Классификация должностей в соответствии со стандартами, используемыми в Общей системе ООН. |  |
| Достигнутые результаты Классификация должностей в соответствии с Основными и внутренними стандартами. | Показатели результативности работы Число классифицированных должностей: Подготовлены 364 должностные инструкции, чему предшествовала непрерывная работа по классификации. Не было ни одного возражения по поводу решения о классификации. В отчетном периоде сессии Комитета по классификации должностей не проводились. Консультативный совет по вопросам продвижения по службе провел одно заседание в 2003 г. |
| ЦЕЛЬ: Внедрять усовершенствованную Систему управления производительностью в Организации в целом. |  |
| Ожидаемые результаты: Использование усовершенствованной Системы управления производительностью. |  |
| Достигнутые результаты Продолжение дискуссий в отношении пересмотренной Системы оценки результативности работы. | Показатели результативности работы Отзывы руководителей программ и других сотрудников: Данные отсутствуют |
| ЦЕЛЬ: Повышать компетентность и эффективность персонала ВОИС в методах управления, информационных технологиях и знании иностранных языков в соответствии с целями Организации. |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение производительности и эффективности работы персонала и совершенствование коммуникационных навыков за счет организации обучения информационным технологиям, рабочим языкам, признаваемым ВОИС, и другого специального обучения. |  |
| Достигнутые результаты Более высокая мотивация и производительность персонала (на основании отзывов руководителей и самих сотрудников). Увеличение числа сотрудников, овладевших двумя или несколькими рабочими языками, признаваемыми ВОИС. Признание ВОИС как исследовательского центра ЮНЕСКО в рамках Общей системы ООН и осуществление контроля над курсами иностранных языков. Успешная реализация дальнейшего совершенствования процессов в ОУЛР. | Показатели результативности работы Число сотрудников, прошедших обучение, и отзывы: 2 752 сотрудника обучались на одном или нескольких курсах, что составило около 56 % от общего числа сотрудников. Проведенные курсы и число участников: - Курсы по вопросам управления: 290 человек; - Курсы по вопросам информационных технологий: 233 человека; - Курсы иностранных языков: 1 754 человека; - Курсы по приобретению коммуникационных навыков (включая вводно-ознакомительные курсы): 222 человека; - Другие технические курсы (специальные): 253 человека. В 2003 г., в целях повышения производительности, в Секторе товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний проведен анализ документооборота. Общие оценки курсов по обучению показали высокую степень удовлетворенности. Число сотрудников, овладевших двумя или несколькими языками, признаваемыми ВОИС: В двухлетнем периоде 153 сотрудника успешно сдали экзамен на знание иностранных языков: 74 по английскому языку, 43 по французскому языку, 24 по испанскому языку, восемь по немецкому языку, два по китайскому языку, один по арабскому языку и один по русскому языку. Шесть штатных сотрудников посещали интенсивный курс изучения иностранного языка за границей и 13 штатных сотрудников окончили частные курсы иностранных языков, в целях соответствия конкретным профессиональным потребностям. Переход к новой схеме изучения иностранных языков, созданной в 2001 г., осуществлялся плавно, и ВОИС приветствовала участие МСЭ в этой новой программе. Вместе с МСЭ ВОИС стала исследовательским центром ЮНЕСКО в плане сдачи экзаменов на знание английского, французского и испанского языков. Экзамены проводятся совместно с МСЭ один раз в год. Проведено 105 тест-сессий для сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам. Использование тестов расширено с привлечением штатных сотрудников для оценки компетентности и целевых областей обучения. |
| ЦЕЛЬ: Укреплять коммуникационные связи между сотрудниками и расширять распространяемую среди них информацию. |  |
| Ожидаемые результаты: Организация обучения и распространение информации о целях и деятельности Организации. |  |
| Достигнутые результаты Период начальной адаптации вновь принятых на работу сотрудников был сведен к минимуму, что позволило ускорить процесс вхождения в обычный рабочий ритм. Предоставление штатным сотрудникам информации, доступной непосредственно с сайта Intranet. | Показатели результативности работы Число организованных мероприятий, таких как вводно-ознакомительные курсы при поступлении на работу, учебные мероприятия в обеденное время и т.п,. и отзывы о них сотрудниками: Проведены следующие мероприятия: - 18 сессий программы по введению в должность с участием 206 штатных сотрудников; - Четыре учебные сессии для вновь принятых на работу секретарей; - Четыре учебные сессии во время обеденного перерыва, причем в каждой участвовали в среднем 150 штатных сотрудников; - Три сессии по обучению использованию интеллектуальной собственности в режиме он-лайн на английском и французском языке с участием 112 штатных сотрудников. Получены положительные отзывы. Проведена реконструкция сайта Intranet для увеличения возможности доступа к информации. В сотрудничестве с Секцией кадровой политики в 2002 г. разработана брошюра с приветствием. Она была выпущена в 2003 г. |

Подпрограмма 16.4 - Услуги в области охраны здоровья

239.	Медицинская служба организовывала ряд конференций и программ по различным аспектам, связанным с охраной здоровья, таким как предотвращение заболеваний, стресс, пища и питание, с тем, чтобы правильно информировать сотрудников о вопросах, касающихся их здоровья и условий работы. Помимо этого Медицинская служба предоставляла консультации по различным аспектам, связанным с охраной здоровья, таким как меры, препятствующие эпидемии гриппа и кампания по борьбе с курением.

| ЦЕЛЬ: Обеспечивать медицинскими услугами сотрудников и пенсионеров ВОИС, а также иностранных делегатов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Быстрое и качественное медицинское обслуживание сотрудников, пенсионеров и иностранных делегатов. |  |  |
| Достигнутые результаты Удовлетворение всех просьб штатных сотрудников, пенсионеров и иностранных делегатов по оказанию услуг в области охраны здоровья, а также просьб о проведении консультаций перед поездками и опроса по возвращении из них. | Показатели результативности работы Число сотрудников, пенсионеров и делегатов, воспользовавшихся услугами Группы медицинского обслуживания ВОИС: 11 417 консультаций и случаев медицинского вмешательства в отношении штатных сотрудников, сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам, пенсионеров, делегатов государств-членов и официальных гостей ВОИС. 91 случай оказания срочной медицинской помощи, 722 вакцинации, 151 случай оказания медицинской помощи сотрудникам, работающим по краткосрочным контрактам, и другим служащим. 188 консультаций перед поездками, включая выдачу путевых медицинских аптечек. |  |
| ЦЕЛЬ: Улучшать санитарно-гигиенические характеристики физических условий работы сотрудников. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Более широкое использование и понимание преимуществ существующих методик охраны здоровья и обеспечение здоровых условий работы. |  |  |
| Достигнутые результаты Значительное улучшение благополучия сотрудников, условий работы и окружающей среды. | Показатели результативности работы Снижение числа жалоб на болезни, связанные с условиями работы: Развернуты несколько программ по содействию охране здоровья, которые сосредоточивались, в частности, на предотвращении заболеваний. В октябре 2002 г. проведена конференция во время обеденного перерыва, посвященная вопросам безопасности пищи и питанию. Другая конференция, проведенная в феврале 2003 г., касалась создания эргономичных условий на рабочих местах. В сотрудничестве с Секцией развития персонала проведены 9 семинаров по вопросам управления стрессовыми ситуациями с участием 80 штатных сотрудников. Участие 87 штатных сотрудников в семинаре «Оказание первой неотложной помощи». Осуществлено 9 проверок гигиены пищи на кухнях различных ресторанов ВОИС. В отчетном периоде деятельность, начатая в 2001 г., направлялась на укрепление здоровья и благополучия сотрудников, например, на создание эргономичных условий на рабочих местах, проведение кампании по борьбе с курением, проверку рабочей среды и осуществление мер по борьбе с эпидемией гриппа. |  |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать сдерживание расходов ВОИС и ее сотрудников на медицинское обслуживание. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Обеспечение экономии для Организации и ее сотрудников за счет сдерживания расходов на медицинское обслуживание: |  |  |
| Достигнутые результаты Более широкий доступ сотрудников и их семей к медицинскому обслуживанию по конкурентоспособным ценам. Конкурентоспособные цены содействовали политике сокращения расходов Организации. | Показатели результативности работы Сокращение расходов Организации и сотрудников на медицинское обслуживание: Минимальный рост в отчетном периоде (около 10 %) премии за медицинское страхование. Дополнительными поставщиками услуг в области охраны здоровья явились два рентгеновских кабинета, одна лаборатория анализа крови, одна крупная сеть аптек, один физиотерапевт и одна клиника. |  |
| Общие расходы на Основную программу 16 в 2002-2003 гг.: 15 792 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 17 - Административные службы

240.	В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. административные службы продолжали оказывать услуги государствам-членам, другим частным и государственным пользователям, а также Секретариату.

Подпрограмма 17.1 - Финансовая деятельность

241.	Финансовая деятельность регулировалась на профессиональном уровне, с точным учетом доходов и расходов и составлением месячных и годовых отчетов в соответствии с Финансовым регламентом и финансовыми правилами Организации. Финансовые счета ВОИС за двухлетний период 2000-2001 гг. были закрыты надлежащим образом (в отношении проектов ВОИС, УПОВ, ПРООН, а также траст-фондов и ныне закрытого Пенсионного фонда). Внешние аудиторы представляли удовлетворительные ревизионные отчеты.  Отчет об управлении финансовой деятельностью за двухлетний период 2000-2001 гг. был вовремя подготовлен и направлен государствам-членам. Своевременно обрабатывались данные о распределении дополнительных и добавочных пошлин и пошлин государств-членов Гаагского союза за 2001 и 2002 гг., а также о ежемесячном распределении индивидуальных пошлин, относящихся к Мадридскому протоколу.

242.	В установленные сроки завершены основные этапы реализации проекта AIMS. После определения требований заинтересованных Отделов закупленное программное обеспечение было временно установлено на параллельной системе. Была отобрана группа консультантов для оказания помощи пользователям в переходе на новую систему, которая, что касается изготовления модулей по исчислению расходов, была развернута вовремя и подготовлена к эксплуатации с 1 января 2004 г. Завершение разработки Модулей по исчислению доходов ожидается в 2004 г.

243.	Заседания Консультативного комитета по инвестициям проходили регулярно; Комитет согласился с тем, что с учетом сохранности капитала нет лучшей альтернативы, чем помещать фонды капиталовложений в Швейцарский центральный банк, который в 2002 и 2003 гг. заработал 3,344 % и 2,594 % годовых соответственно. Прибыль на инвестированный капитал составила 13,1 млн. швейцарских франков, что ниже ожидаемого уровня вследствие падения процентных ставок в двухлетнем периоде.

| ЦЕЛЬ: Разрабатывать новую интегрированную Систему финансовой и бюджетной информации и, в ожидании ее разработки, проводить необходимое усовершенствование существующей системы финансовой информации. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Изменение структуры существующих производственных процессов и реализация модулей новой финансовой информационной системы в двухлетнем периоде 2002-2003 гг., в целях обеспечения более высокой эффективности, производительности и гибкости в 2004-2005 гг. |  |
| Достигнутые результаты Соблюдение графика; своевременная реализация программного обеспечения, готового к началу эксплуатации с 1 января 2004 г., что касается модуля «Расходы». | Показатели результативности работы Число и характер разработанных и реализованных модулей новой Финансово-бюджетной информационной системы: - Определение требований финансовых служб; - Выбор и закупка программного обеспечения; - Набор специалистов в группу консультантов; - Завершение разработки требований к модулям «Расходы» и «Доходы»; - Обучение пользователей модулей «Расходы»; - Переход к производству модулей «Расходы». |
| ЦЕЛИ: Обеспечивать своевременное получение всех причитающихся ВОИС доходов и своевременные и правильные выплаты по всем статьям расходов. Обеспечивать соблюдение в бухгалтерском учете соответствующих инструкций, правил и стандартов и правильное ведение счетов. |  |
| Ожидаемые результаты: Все финансовые операции будут продолжать выполняться с соблюдением принципов точности, правдивости и беспристрастности. |  |
| Достигнутые результаты Поддержание самых высоких стандартов при проведении финансовых операций. | Показатели результативности работы Отчет и заключение внешних ревизоров: Аккуратное проведение всех финансовых операций, удовлетворительное заключение о результатах ревизии и отчет, представленный внешними ревизорами. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать, чтобы Секретариату были предоставлены необходимые возможности для инвестирования средств и получения максимальной прибыли вследствие необходимости сбережения финансовых средств ВОИС. |  |
| Ожидаемые результаты: Обеспечение, с привлечением услуг специалистов по инвестициям, сохранности и максимальной доходности средств, имеющихся в наличии для целей инвестирования |  |
| Достигнутые результаты Доходы, полученные от инвестированных средств, составили сумму ниже ожидаемого уровня из-за низкой процентной ставки в 2002 и 2003 гг. | Показатели результативности работы Доходы, полученные от инвестированных средств (с учетом того факта, что эти доходы в значительной степени зависят от рыночной ситуации): Доходы, полученные от инвестированных средств, составили в 2002-2003 гг. 13,1 млн. шв. франков по сравнению с бюджетными предположениями в размере 14 млн. шв. франков. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать государства-члены и руководителей программ в Секретариате четкой финансовой информацией, имеющей практическую ценность. |  |
| Ожидаемые результаты: Государства-члены и руководители программ в Секретариате будут получать соответствующую требованиям финансовую отчетность, что будет способствовать укреплению прозрачности, отчетности и эффективности использования средств. |  |
| Достигнутые результаты Своевременное и качественное составление финансовых отчетов и другой финансовой информации. | Показатели результативности работы Своевременная подготовка финансовой отчетности и своевременное доведение финансовой информации до сведения внутренних и внешних пользователей: Своевременное предоставление финансовой информации внутренним и внешним пользователям, в том числе информации о пошлинах, собираемых в рамках Мадридской и Гаагской систем. В июле 2002 г. государства-члены получили Отчет об управлении финансовой деятельностью за двухлетний период 2000-2001 гг. и Отчет о независимой оценке Федерального аудиторского бюро Швейцарской Конфедерации. Распределение среди государств-членов пошлин, собираемых в рамках Мадридской и Гаагской систем, в ожидаемые сроки: Своевременное распределение среди государств-членов пошлин, собираемых в рамках Мадридской и Гаагской систем. |

Подпрограмма 17.2 - Лингвистическая служба

244.	Услуги по переводу предоставлялись на всех шести официальных языках ООН, с целью обеспечения максимально высокого качества и своевременности распространения переведенных документов. Высокая продуктивность Лингвистической службы была достигнута за счет более широкого использования, там, где возможно, ряда новых средств на основе информационных технологий, в том числе терминологических баз данных.

| ЦЕЛИ: Способствовать обеспечению понимания между государствами-членами и Секретариатом и широкому распространению информации путем перевода публикаций, документов и других материалов на максимально возможное число языков при обеспечении в процессе перевода стандартов высокого качества с целью достижения полного отсутствия дефектов. Разрабатывать лингвистическую политику и соответствующую терминологию. Расширять использование информационных технологий, включая работу с более обширными терминологическими базами данных и возможное применение систем автоматизированного перевода и распознавания речи. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Выполнение высококачественных переводов документов на большее количество рабочих языков сделает заседания и обсуждения более эффективными в силу того, что документы и другие материалы будут распространяться на большем количестве языков. |  |
| Достигнутые результаты Сохранение высокого качества переведенных, отредактированных и исправленных документов. Более высокий спрос на переводы, приведший к увеличению на 7 % объема производства по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. | Показатели результативности работы Удовлетворенность делегатов качеством и своевременностью переводов: - Делегаты были в основном удовлетворены качеством переводов; - Предпринимались усиленные меры по обеспечению представления пользователям большинства документов в соответствии со стандартами Секретариата. Соответствие объема переводов нормам производительности труда: - Выполнены 75 переводов законодательных документов, инструкций, типовых законов или законопроектов, полученных из 34 стран или групп стран, или подготовленных для них. Кроме того, переведены, исправлены или отредактированы документы к 101 заседанию, а также лекции к семинарам или курсам по обучению, организованным Секретариатом; - Объем переводов, редактирования и публикации, осуществляемых лингвистической службой, достиг превосходного мирового уровня производительности, составляющего 94 % полного рабочего времени, и только 6 % времени отводились решению административных задач. Лингвистическая служба получила выгоду от использования ряда средств ИТ, включая различные терминологические базы данных, доступные каждому переводчику, а также за счет возросшего объема использования средств, имеющихся в Internet. Оценка различных инструментальных программных средств перевода завершалась выбором современного инструментального средства поиска документов, которое было приобретено и введено в эксплуатацию во втором полугодии 2002 г. с тем, чтобы позволить проводить более быстрый, полный и надежный поиск справочного материала. Несколько тысяч досье были заархивированы в базе данных, управляемой этой вспомогательной программой; эти досье постоянно используются переводчиками в их повседневной работе. |

Подпрограмма 17.3 - Службы обслуживания конференций, связи, обработки корреспонденции и публикации

245.	Материально-техническое обеспечение и различные услуги предоставлялись для проведения конференций и встреч в Женеве и других местах, включая предоставление документов и обеспечение синхронного перевода. Многие документы также публиковались на сайте ВОИС в Internet, что облегчало делегатам быстрый доступ к документации.

246.	Большой объем корреспонденции, отправляемой Организаций по почте, обеспечил весьма конкурентоспособные цены, получаемые от поставщиков услуг, что привело к значительному снижению почтовых расходов по сравнению с тем, если бы применялись обычные государственные расценки. Достигнута договоренность о снижении платы за междугородные телефонные разговоры и арендной платы за пользование линиями связи по вызовам через коммутатор, несмотря на общий объем использования ввиду возросшего числа сотрудников ВОИС.

247.	Завершено рассмотрение предложений по созданию макета Системы управления электронной документации (СУЭД). Призванная заменить существующую архаичную систему регистрации, она обеспечит создание полностью электронной среды для регистрации и обработки корреспонденции. Она также облегчит выполнение различных операций по подготовке, переводу, публикации, распространению и архивированию документов, включая их отслеживание, и предоставит дополнительные инструментальные средства и возможности для проведения более полного информационного поиска и намного совершенного хранения записей в целом. Однако ввиду бюджетных ограничений осуществление этого проекта было отложено. Тем временем была проведена всесторонняя реорганизация архивных хранилищ. В ожидании ввода в эксплуатацию системы на базе электроники была введена усовершенствованная система отслеживания документов.

| ЦЕЛЬ: Предоставлять делегатам и Секретариату эффективные услуги с целью обеспечения бесперебойной работы конференций и других заседаний. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Обеспечение делегатов и Секретариата эффективными услугами по обслуживанию конференций и других заседаний. |  |
| Достигнутые результаты Предоставление очень квалифицированных услуг по обслуживанию конференций, включая синхронный перевод. | Показатели результативности работы Удовлетворенность делегатов предоставленными услугами по обслуживанию конференций: От делегатов и сотрудников Секретариата поступали только положительные отзывы. Услуги по обслуживанию конференций предоставлены в отношении: 2002 г. 2003 г. - Заседаний в Женеве 62 52 - Заседаний в других местах (для которых готовились документы) 178 164 - Контрактов с внештатными синхронными переводчиками 567 467 - Исчисления рабочих дней внештатных синхронных переводчиков 2 335 1 920 - Участников заседаний в Женеве 6 000 5 100 - Внутренних заседаний 1 135 1 322 Новая аудиосистема, установленная в конференц-залах, функционировала нормально. Электронная система доски для объявлений, установленная в залах для заседаний, позволяет быстро обновлять расписание заседаний и дает лучшее отображение информации. Система резервирования мест в конференц-залах на основе Intranet разработана и введена в эксплуатацию для обеспечения потребностей Секретариата. |
| Ожидаемые результаты: Своевременное распространение документов для заседаний и их размещение на Web-сайте ВОИС. Использование для этих документов систем печатания по требованию заказчика и электронных систем цифрового архивирования, а для внутренних служебных материалов - систем Intranet позволит обеспечить ускоренный доступ к документации, уменьшить количество печатаемых документов, сократить потребности в хранении документов и получить экономию средств на почтовых расходах. |  |
| Достигнутые результаты В основном своевременное распространение документов для заседаний и официальных циркуляров. Многие документы предоставлялись делегатам и публике с использованием сайта ВОИС в Internet, а персоналу ВОИС - с использованием сайта ВОИС Intranet, обеспечивая быстрый доступ к информации о заседаниях. | Показатели результативности работы Отзывы пользователей о своевременном и точном распространении документов и о доступе к ним: 2002 г. 2003 г. - Распространено документов - (на всех языках) 6 477 5 593 - Официальные циркуляры и другие уведомления 745 780 - Комплекты документов, подготовленных для почтовой отправки 200 000 210 000 Публикация информации о заседаниях и документов к ним на сайте ВОИС в Internet значительно способствовала получению быстрого доступа к информации. Документы к заседаниям ПКИТ и нескольким заседаниям по вопросам РСТ направлялись только электронными средствами, что привело к быстрой доставке и экономии расходов на печатание и почтовых расходов. Задача состоит в отправке все большего числа документов электронными средствами. Начата разработка системы отслеживания с целью оказания помощи в своевременном изготовлении документов на всех подходящих языках. |
| ЦЕЛИ: Обеспечивать надежную и рентабельную теле- и почтовую связь и услуги курьеров-водителей. Обеспечивать эффективную централизованную обработку официальной корреспонденции на бумажном носителе и в электронной форме и предоставление услуг объединенной архивной службы. |  |
| Ожидаемые результаты: Рентабельность использования услуг связи. |  |
| Достигнутые результаты Эксплуатационные затраты и затраты на инфраструктуру (оборудование, эксплуатация и аренда линий связи) были ниже бюджетных предположений, несмотря на рост общего объема использования. | Показатели результативности работы Современные линии связи между всеми зданиями, занимаемыми ВОИС: В 2002 г. введены линии связи для двух новых мест, арендуемых под служебные помещения, и в 2003 г. - для бывшего здания ВМО. Проведен всесторонний анализ всех потребностей в средствах связи и оборудовании, который позволил отказаться от ряда существующих арендуемых линий связи. Сохранение общих расходов на услуги на том же уровне, что и в двухлетнем периоде 2000-2001 гг., несмотря на увеличение объема их использования: Достигнута договоренность о дополнительном снижении платы за пользование линиями связи. Несмотря на значительно больший объем использования телефонов ввиду возросшего числа сотрудников ВОИС, расходы на пользование линиями связи по вызовам через коммутатор ВОИС уменьшились с 586 000 шв. франков в 2001 г. и 581 000 шв. франков в 2002 г. до 458 000 шв. франков в 2003 г. Более широкое использование мобильных телефонов: Для улучшения связи возрос объем использования мобильных телефонов, расходы на эксплуатацию которых составили 406 000 шв. франков в 2002 г. (190 телефонов) и 413 000 шв. франков в 2003 г. (213 телефонов) по сравнению с 343 000 шв. франков в 2001 г. (166 телефонов). |
| Ожидаемые результаты: Действенная и эффективная обработка корреспонденции, предоставление почтовых услуг и услуг курьеров-водителей. |  |
| Достигнутые результаты Своевременное и эффективное предоставление услуг. Достигнута договоренность о снижении в 2003 г. почтовых тарифов за пользование международной почтой, несмотря на повышение расходов, отчасти по причине введения дополнительных мер безопасности. | Показатели результативности работы Своевременность и динамичность услуг, обеспечиваемых системами обработки корреспонденции и архивирования, в сочетании со своевременной доставкой почтовой и внутренней корреспонденции: - По существу вся почтовая корреспонденция (на бумажном носителе и в электронной форме) регистрировалась в течение одного дня с момента ее получения, несмотря на увеличение числа проверок на безопасность почтовых отправлений; - Закончено рассмотрение предложений по созданию макета Системы управления электронной документацией (СУЭД), однако вопрос о реализации системы был отложен вследствие бюджетных ограничений; - В связи с проектом СУЭД началось рассмотрение предложений по сканированию более важных исторических документов, включая документы, датируемые 19 веком, в целях обеспечения более совершенного архивного хранения, сохранности и возможности поиска документов; - Проведена всесторонняя реорганизация физических архивов с введением периодов хранения и созданием описи архивов с возможностью проведения поиска; - Начат пилотный проект факсимильного сервера в целях совершенствования процесса распространения корреспонденции, передаваем ой средствами факсимильной связью; - Для удовлетворения потребностей в документации в рамках проекта AIMS разработана и успешно реализована сетевая структура хранилища данных, включая средства интерактивной подачи, быстрого поиска, наведения справок и электронной подачи документов; - Новые здания, занятые в 2002 г. под офисы, потребовали увеличения числа поездок курьеров-водителей. Сокращение расходов в связи с использованием услуг почты и других служб доставки: Большой объем исходящей корреспонденции дал возможность получения очень конкурентоспособных почтовых тарифов. Значительное снижение стоимости (включая бумагу) отправки документов РСТ удалось достичь за счет их отправки в электронной форме (на дисках DVD, компакт-дисках, магнитных лентах). Из общего числа отправленных почтой документов около 50 % пришлось на долю документов РСТ и 25 % на долю документов по Мадридской и Гаагской системам. Некоторая статистика по почтовым услугам: Исходящая корреспонденция 2002 г. 2003 г. Кол-во отправлений 1 008 936 1 118 188 Общий вес (в тоннах) 411 312 Средний вес на одно отправление (в граммах) 407 279 Стоимость (в шв. франках) 4 344 409 3 861 410 После объявления о принятии предложений (ОПП) заключены контракты с новыми поставщиками почтовых услуг по отправке основной международной корреспонденции и заказных писем в 2003 г. |
| ЦЕЛИ: Обеспечивать все потребности Организации в печатных и типографских работах на бумажном носителе, а также в услугах по публикации в электронной форме. Повышать качество и рентабельность печатных работ за счет внедрения новых технологий. |  |
| Ожидаемые результаты: Выпуск увеличенных объемов печатных материалов за счет мощности внутренней типографии, включая брошюры РСТ, публикации и документы, с учетом печатания материалов для отправки по адресам. |  |
| Достигнутые результаты Возросшее использование средств цветной печати привело к сокращению расходов, связанных с привлечением внешних поставщиков. | Показатели результативности работы Наращивание производственных мощностей внутренней типографии, включая цветную печать и печатание материалов для отправки по адресам: Объем производства печатной продукции в типографии ВОИС сократился на 24 % и составил в 2003 г. 93 829 854 копии по сравнению с 119 565 483 копиями в 2002 г., вследствие увеличения числа компакт-дисков и дисков DVD, содержащих документы РСТ, взамен публикаций на бумажном носителе. Средства цветной печати использовались для изготовления 2 142 830 страниц документов в 2003 г. (1 964 541 страница в 2002 г.). |
| Ожидаемые результаты: Обеспечение рентабельного выпуска высококачественных публикаций на бумажном носителе и в электронной форме. |  |
| Достигнутые результаты Увеличение выпуска дисков DVD/ компакт-дисков привело к сокращению объема печати на бумажном носителе, в частности в отношении брошюр РСТ. | Показатели результативности работы Число публикаций, документов и других печатных материалов (на бумажном носителе или в электронной форме), подготовленных в установленные сроки: Все документы и публикации подготавливались в установленные сроки. Жалоб от пользователей не поступало. Увеличение объема публикаций в различных формах электронной печати: Своевременно выпущено и отправлено 6 006 дисков DVD и компакт-дисков. Сокращение расходов за счет размещения заказов на печатание у внешних подрядчиков (и использование по мере необходимости внутренних возможностей): Размещено 466 заказов на закупку у внешних поставщиков. |

Подпрограмма 17.4 - Службы закупки, контрактной работы и обеспечения поездок

248.	Деятельность, осуществляемая в 2002-2003 гг. в отношении двух проектов по строительству, заключалась в назначении нескольких конкурсных торгов для специализированных внешних инженерных и архитектурных консультантов или компаний, в подготовке объявления для генеральных подрядчиков в отношении строительства нового здания ВОИС и в обеспечении переговоров по контрактам.

249.	Продолжалась работа над крупными проектами в области информационных технологий, такими как WIPOnet, IMPACT и AIMS, включая переговоры в отношении нескольких контрактов, а также изменение или уменьшение объема работы в рамках других проектов. Другие крупные объявления о принятии предложений (ОПП) касались обновления службы охраны, различной деятельности по страхованию, генеральных поставщиков, мебели и бумаги. Службы закупки и контрактной работы также участвовали в заседаниях Комитета по рассмотрению контрактов, которые касались рассмотрения около 92 вопросов.

250.	К концу 2003 г. около 42 600 предметов были помечены штрих кодом и включены в инвентаризационную опись, причем общая оценочная стоимость этих предметов составила около 50 660 000 шв. франков. Из числа этих предметов 10 200 были добавлены в

2002-2003 гг., тогда как около 2 100 предметов были исключены из инвентаризационной описи по причине обычного износа, передачи в дар и утилизации отходов.

| ЦЕЛЬ: Обеспечивать эффективное и прозрачное проведение закупок товаров и услуг, а также связанные с этим контрактные работы. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременное обеспечение Организации материалами, оборудованием и услугами максимально высокого качества и по максимально низким ценам. |  |  |
| Достигнутые результаты Более высокая эффективность и гибкость процесса закупок. | Показатели результативности работы Число, качество и своевременность закупок: - Выпущено 144 ОПП; - Предложение 1 006 поставщикам участвовать в торгах; - Размещено 3 774 заказа на поставку. Для повышения эффективности процесса закупок осуществлялись стандартизация технических условий, консолидация ежедневных требований и повышение числа заказов на «объемную» или «общую» поставку. |  |
| Ожидаемые результаты: Получение наилучших цен и условий от максимально возможного числа зарубежных поставщиков путем организации международных закупок у широкого круга поставщиков с целью обеспечения максимальной конкуренции среди них. |  |  |
| Достигнутые результаты Лучшие цены и договорные условия, а также более широкий географический охват и разнообразие поставщиков. | Показатели результативности работы Цены и условия: - Участие, использование и содействие со стороны ВОИС: База данных общих поставок ООН (UNCSD), Межведомственная рабочая группа по закупкам (IAPWG) и Объединенная служба закупок ООН; - Регистрация 805 новых потенциальных поставщиков в базе данных потенциальных поставщиков; - Закупки произведены в 77 странах (на восемь стран больше, чем в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.); - Что касается сотрудничества в целях развития, 77 % закупок произведено среди местных поставщиков, что на 20,3 % выше, чем в двухлетнем периоде 2000-2001 гг. |  |
| ЦЕЛИ: Обеспечивать реализации политики Организации в области организации поездок в эффективной, последовательной и рентабельной форме, и чтобы поездки, организованные внешними подрядчиками, соответствовали правилам и положениям, принятым Организацией. Обеспечивать осуществление деятельности по организации поездок в соответствии с принятыми в Организации нормами безопасности. |  |  |
| Ожидаемые результаты: Своевременная обработка всех заявок на поездки и упрощение процедур с целью ускорения получения разрешения на поездку. |  |  |
| Достигнутые результаты Своевременная обработка разрешений на поездку и заявлений о выдаче визы. В течение 2002-2003 гг. продолжалось изучение возможности внедрения электронной системы выдачи разрешений на поездку, в том числе с точки зрения экономической эффективности. | Показатели результативности работы Число обработанных разрешений на поездку: В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. обработано и проверено 4 797 разрешений на поездку (2 076 в 2003 г.). За этот же период получено 2 608 виз, связанных с разрешениями на поездку (1 377 в 2002 г. и 1 231 в 2003 г.). Внедрение электронной системы выдачи разрешений на поездку: Данные отсутствуют |  |
| Ожидаемые результаты: Снижение расходов на поездки. |  |  |
| Достигнутые результаты В отчетном периоде достигнута значительная экономия расходов на поездки. | Показатели результативности работы Сумма средств, сэкономленных за счет использования специальных тарифов и соглашений с авиакомпаниями: Экономия, достигнутая за счет проверки авиабилетов для поездки в командировку, составила в двухлетнем периоде 4 412 000 шв. франков. Число льготных предложений, полученных от авиакомпаний: Ни одного. Заключение прямых соглашений с авиакомпаниями привело к снижению стоимости авиабилетов на 15 - 25 %, по сравнению с 3 - 5 % потенциального снижения в результате льготных предложений. |  |
| Общие расходы на Основную программу 17 в 2002-2003 гг.: 66 159 000 шв. франков |  |  |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 18 – Служебные помещения

251.	В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. основная деятельность в рамках этой Основной программы осуществлялась в двух сферах: 1) управление служебными помещениями ВОИС, включая рабочие места, складские помещения и места для парковок, поддержание в рабочем состоянии и модернизация оборудования, а также осуществление функций по обеспечению безопасности, и 2) управление двумя строительными проектами.

252.	Реконструкция и увеличение площадей бывшего здания ВМО завершились в ноябре 2003 г., после чего началось осуществление проекта переезда сотрудников Отдела РСТ.  В отношении проекта строительства нового здания завершена разработка технико-экономических обоснований и технических условий проекта. Основываясь на оценке внешних аудиторов и их рекомендациях, в сентябре 2002 г. государства-члены утвердили пересмотренные проект и бюджет. Международный тендер привел к заключению договора с Генеральным подрядчиком в рамках строительного консорциума, и в ноябре 2003 г. начались согласованные работы.

Подпрограмма 18.1 - Управление служебными помещениями

253.	В сентябре 2002 г. государства-члены утвердили скорректированный план на 2002-2009 гг. по обеспечению служебными помещениями. Условия по аренде помещений были приближены к существующим и потенциальным потребностям Организации, причем договоры об аренде были или заключены, или прекращены с вводом в строй в конце 2003 г. бывшего здания ВМО.

| ЦЕЛЬ: Обеспечивать общее управление служебными помещениями ВОИС и контролировать подготовку и реализацию плана обеспечения служебными помещениями. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Эффективное управление служебными помещениями. |  |
| Достигнутые результаты Строгое соблюдение правил управления служебными помещениями ВОИС. | Показатели результативности работы Прогресс в реализации строительных проектов: - Завершение реконструкции и увеличение площадей бывшего здания ВМО. В ноябре 2003 г. Бюро РСТ стало располагать принадлежащими ему служебными помещениями; - Развитие проекта строительства нового здания ВОИС. Заключение контракта с генеральным подрядчиком; начало подрывных и очистительных работ. |

Подпрограмма 18.2 - Эксплуатация и обеспечение безопасности служебных помещений

254.	В 2002 г. были арендованы дополнительные служебные помещения и места для автостоянок в зданиях Casaï и Giuseppe-Motta, в ответ на растущие потребности Организации. Как таковой, ансамбль собственных или арендуемых зданий ВОИС предоставил около 1 560 рабочих мест. Растущая потребность в помещении под архивы была удовлетворена в 2002 и 2003 гг. за счет аренды складских помещений Sablières I и II для досье Отдела РСТ и Casaï и Giuseppe-Motta для Финансового отдела. Помещения, арендованные в Casaï и Giuseppe-Motta, были перестроены так, чтобы соответствовать рабочим местам и стандартам безопасности ВОИС. Полученное техническое оборудование в складских помещениях Sablières I и II было обновлено.

255.	Ввод в строй бывшего здания ВМО предоставил около 450 дополнительных рабочих мест, что позволило прекратить действие договоров об аренде служебных помещений в зданиях Sogival, IBM, Budė и части здания ЮК, включая их складские помещения и места для автостоянки. Большинство этих зданий были освобождены в соответствии с графиком в первом полугодии 2004 г., за исключением здания ЮК, которое, как ожидается, будет освобождено полностью в течение первых трех месяцев 2005 г.

256.	В существующих служебных помещениях осуществлен ряд мер по обслуживанию, особенно в отношении ремонта или замены устаревших систем или оборудования, включая системы кондиционирование воздуха в конференц-залах А и В, щиты электропитания в здании Арпада Богша и телефонную системы, в том числе оптимизация числа антенн, используемых для увеличения путей проникновения систем мобильной связи.

257.	В здании P&G предприняты различные преобразования служебных помещений, в том числе демонтаж «компактных» файловых запоминающих устройств для документации РСТ, обусловленный внутренним реструктурированием и передислокацией Групп обработки в рамках РСТ, и создание рабочих помещений для сортировки входящей корреспонденции, сообщений и официальной информации.

258.	В начале 2002 г. заключены новые контракты в отношении очистки всех зданий ВОИС, а также введена новая страховая политика, охватывающая здания и их содержимое, после объявления о принятии предложений, осуществленного после пересмотра пределов ответственности подрядчиков. В начале 2003 г. заключен новый контракт по обслуживанию наружных земельных участков ВОИС также после пересмотра пределов компетенции и объявления о принятии предложений.

259.	Переезд сотрудников в только что арендованные служебные помещения в зданиях Casaï и Giuseppe-Motta завершен по графику. Группы обработки в рамках РСТ, созданные в двухлетнем периоде и расположенные в здании P&G, потребовали осуществления большого числа переездов персонала. Переезд сотрудников Отдела РСТ в бывшее здание ВМО начался в ноябре 2003 г. и должен завершиться по графику в феврале 2004 г.

260.	В служебных помещениях Chambėsy и Sogival системы профилактики пожарной безопасности приведены в соответствие с существующими нормами. Аварийные выходы в здании Г. Боденхаузена I сделаны безопасными, а в здании Casaï установлена защитная дверь.

261.	Для повышения безопасности и охраны персонала и функций ВОИС введены новые строгие меры безопасности, в том числе изолированная зона для сканирования, вскрытия и сортировки входящей корреспонденции, сообщений и официальной информации. Обновленные стандарты безопасности для компании по предоставлению охранных услуг вступили в силу после заключения нового контракта в начале 2003 г. Повышены меры безопасности в отношении проведения крупных мероприятий, таких как Ассамблеи государств-членов ВОИС. В марте 2003 г. введена в эксплуатацию автоматизированная система контроля над допуском, недавно соединенная непосредственно с базой данных ОУЛР (Отдел управления людскими ресурсами).

262.	Курсы по обучению сотрудников вопросам безопасности на рабочих местах продолжились проведением ряда курсов по оказанию первой неотложной помощи и других занятий по вопросам правильного пользования огнетушителями, а также обучающих мероприятий по эвакуации персонала, которые проводились два раза в год в каждом здании.

| ЦЕЛЬ: Обеспечивать предоставление служебных помещений, автостоянок и складских помещений по наиболее умеренным ценам с учетом реального роста персонала Организации и обеспечения необходимой гибкости. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременное и рентабельное обеспечение служебными помещениями, автостоянками, складскими помещениями и залами для заседаний. |  |
| Достигнутые результаты Эффективное планирование и управление собственными и арендуемыми помещениями ВОИС. | Показатели результативности работы Коэффициент использования имеющихся рабочих мест и количество резервных рабочих мест; частота перемещения сотрудников из одного офиса в другой; число и близость расположения арендуемых помещений; стоимость аренды: - Начало аренды: Casaï (65 рабочих мест и места для парковки), Giuseppe-Motta (70 рабочих мест, 42 места для парковки, складские помещения площадью 163 м²), 20 дополнительных мест для парковки рядом со зданием ООН, аренда двух складских помещений на участке Sablières (площадью 506 и 750 м²) и складского помещения на участке Colombettes (80 м²); - Прекращение аренды: В 2003 г. направлены уведомления о прекращении в 2004 г. арендования помещений на участке Sogival, в зданиях IBM, ЮК (Юнион Карбайд) (освобождено частично) и на участке Budė, а также оставшихся помещений в ЮК в 2005 г.; - Коэффициент использования арендуемых рабочих мест составил примерно 95 %, тогда как около 80 рабочих мест из общего числа 1 560 сохранялись как резервные места; - В отчетном периоде состоялся внутренний переезд 1 931 сотрудника вследствие перегруппировки служб, обусловленной постоянным расширением служебных помещений ВОИС, в основном в арендуемые здания Casaï, Giuseppe-Motta, Budė, P&G и CAM; - Бывшее здание ВМО: До конца 2003 г. переехали 120 сотрудников Отдела РСТ; ожидается, что переезд продолжится до конца февраля 2004 г. Арендуемые помещения располагались на 10 различных участках. Большинство сосредоточивались вокруг здания штаб-квартиры ВОИС, тогда как некоторые другие находились на значительном расстоянии, например, в здании САМ, на участках Chambėsy и Casaï. Общая стоимость собственности, арендуемой ВОИС, и связанные с этим затраты составили в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. 33 805 200 шв. франков. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечивать эксплуатацию и модернизацию существующих служебных помещений, установок и оборудования. |  |
| Ожидаемые результаты: Дальнейшая модернизация существующих служебных помещений, установок и оборудования. |  |
| Достигнутые результаты Адаптация и оборудование арендуемых площадей на участках Casaï, G- Motta и Sablière. Оборудование конференц-зала в Casaï. Модернизация и замена устаревшего оборудования. Новые договорные условия строительства цокольных зданий, очистительных помещений и страхования зданий и оборудования ВОИС. | Показатели результативности работы Отзывы персонала, участников заседаний ВОИС и других лиц, пользующихся служебными помещениями: В основном удовлетворительные отзывы сотрудников и посетителей ВОИС в отношении надлежащего функционирования и создания комфортных условий для работы и проведения заседаний. Стоимость эксплуатации служебных помещений, установок и оборудования: В 2002-2003 гг. стоимость эксплуатации служебных помещений, установок и оборудования оценивалась в 11 121 590 шв. франков. |
| ЦЕЛЬ: Улучшать систему охраны в существующих служебных помещениях. |  |
| Ожидаемые результаты: Улучшение охраны в собственных или арендуемых помещениях ВОИС. |  |
| Достигнутые результаты Улучшение охраны служебных помещений ВОИС. Охранное оборудование соответствовало применяемым правилам. Внедрение новых систем наблюдения по конкурентным ценам. | Показатели результативности работы Число чрезвычайных происшествий и стоимость мероприятий по охране: В 2002 и 2003 гг. не докладывалось ни о каких серьезных нарушениях в обеспечении охраны. Стоимость обеспечения мероприятий по охране и наблюдению составила в 2002-2003 гг. 5 299 500 шв. франков. |

Подпрограмма 18.3 – Строительство бывшего здания МВО

- 263.	В ноябре 2003 г. завершены работы по реконструкции, преобразованию и увеличению площадей бывшего здания МВО, в том числе его соединению с существующим зданием Г. Боденхаузена I. Работы в этой связи включали перемещение типографии из бывшего здания «Проктер энд Гэмбл» (P&G); установку центра информационных технологий в рамках проекта РСТ-IMPACT; разделение офисных стенок для удовлетворение потребностей Отдела РСТ; а также перевод кафетерия на новое место. В соответствии с запланированным графиком в ноябре 2003 г. начался переезд сотрудников Отдела РСТ.

264.	Управляемая система доступа установлена для обеспечения конфиденциальности данных РСТ и безопасности сотрудников Отдела РСТ в бывшем здании ВМО и на некоторых этажах зданий Г. Боденхаузена I и II. Эта система начала функционировать одновременно с переездом сотрудников.

265.	Оставшаяся работа генерального подрядчика была завершена в 2003 г. Завершение установки электропитания среднего напряжения обеспечило достаточное электричество для зданий ВОИС. Другая работа заключалась в приведении зданий Г. Боденхаузена I и II в соответствие с существующими нормами и очистку их систем стока дождевой воды.

| ЦЕЛЬ: Обеспечить дополнительные принадлежащие ВОИС помещения и места для автостоянки в 2004 г. в качестве неотъемлемой части плана служебных помещений ВОИС. |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременное завершение реконструкции, расширения и модернизации бывшего здания МВО. |  |
| Достигнутые результаты Переезд сотрудников ВОИС в реконструированное здание ВМО продолжается, начиная с ноября 2003 г. | Показатели результативности работы Соблюдение установленных графиков и перемещения персонала в обновленное здание в соответствии с утвержденными сроками: - Завершение в середине 2003 г. работ по реконструкции, преобразованию и расширению рабочих площадей; - Завершение в ноябре 2003 г. работ по переносу типографии, возведению центра информационных технологий в рамках проекта РСТ-IMPACT и разделению офисных стенок; - Завершение в декабре 2003 г. процесса перемещения ресторана и обеспечения его новым оборудованием. |
| Ожидаемые результаты: Экономически эффективное завершение работ. |  |
| Достигнутые результаты Эффективное управление расходами. | Показатели результативности работы Соответствие окончательной суммы расходов по реконструкции расходам, предусмотренным в бюджете: - Окончательная стоимость работ по проекту реконструкции бывшего здания ВМО составила 59 095 00 шв. франков в сравнении с утвержденным бюджетом в сумме 59 000 000 шв. франков (Специальный резервный фонд). - Расходы на модификацию в период строительства и дополнительные взносы составили 10 540 000 шв. франков (регулярный бюджет). |

Подпрограмма 18.4 - Строительство нового здания

266.	В 2002 г. продолжилась разработка новых технических условий строительства нового здания. В июне 2002 г. внешний ревизор представил отчет о проведении независимой оценки, затребованной государствами-членами в 2001 г. В этом отчете подтвердилась действительность проектной стоимости строительства, рассчитанной на основе обязательных технических оценок, вынесенных во время выработки общей оценки в марте 2002 г., и были даны несколько новых рекомендаций. На их основе в сентябре 2002 г. государства-члены одобрили проект строительства нового здания и его пересмотренный бюджет. В том же месяце власти Женевы направили разрешение на строительство. По завершению международного тендера консорциуму генерального подрядчика предложен контракт на осуществление строительства нового здания. Работы на месте строительства начались в ноябре 2003 г. с расчистки земель и сноса находившихся там вилл.

| ЦЕЛЬ: Возможность предоставления дополнительных служебных помещений, принадлежащих ВОИС, помещений для проведения конференций и мест для автостоянки к 2005 г. в качестве неотъемлемой части плана служебных помещений ВОИС. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: Своевременное завершение строительства нового здания. |  |  |
| Достигнутые результаты Возросшее число изменений на первоначальном этапе реализации проекта привели к отсрочке ввода здания в эксплуатацию до 2007 г. Начало работ в соответствии с пересмотренным проектом строительства, одобренным государствами-членами в сентябре 2003 г. (документ WO/PBC/7/2). | Показатели результативности работы Соблюдение установленных сроков: - Проведение в марте 2002 г. общей оценки инженерами-консультантами; - Подготовка в июне 2002 г. внешним аудитором отчета о независимой оценке и соответствующих рекомендаций; - Утверждение в сентябре 2002 г. государствами-членами бюджета в сумме 190,5 млн. шв. франков на строительство административного здания и конференц-зала; - Разрешение на строительство, вынесенное властями в сентябре 2002 г., с последующим в 2003 г. разрешением на преобразование площадей, первоначально предназначавшихся для дополнительных складских помещений, в дополнительные места автостоянок для иностранных делегатов; - Почтовое уведомление в феврале 2003 г. генеральных подрядчиков о проведение международных торгов в отношении проекта строительства нового здания; - Заключение в мае 2003 г. контракта с отобранной компанией в отношении независимого руководства проектом; - Получение в июне 2003 г. отдачи с торгов от фирм, представляющих генерального подрядчика по проекту строительства; - Анализ заявки на торгах генеральным подрядчиком, проведенный в июне и июле 2003 г. отобранной компанией по руководству проектом; - Выбор в августе 2003 г. генерального подрядчика на строительство, основанный на технических и финансовых отчетах, с привлечением жюри, состоящего из представителей государств-членов; - Принятие в сентябре 2003 г. государствами-членами плана реализации проекта и преобразования площадей для складских помещений в дополнительные места автостоянок в соответствии с утвержденным в 2002 г. бюджетом: - Проведение соответствующих переговоров со строительным консорциумом, приведших к заключению с ним контракта, подписанного 27 октября 2003 г.; - Начало в ноябре 2003 г. работ на месте строительства нового здания. |  |
| Ожидаемые результаты: Рентабельное завершение работ. |  |  |
| Достигнутые результаты Управление расходами и контроль над ними в рамках бюджета, одобренного государствами-членами. | Показатели результативности работы Сохранение расходов на строительство нового здания на уровне расходов, запланированных в бюджете: Заявки на торгах позволили заключить контракт с генеральным подрядчиком по цене, значительно ниже установленных бюджетных расходов. В результате этого вопросы реализации проекта по возведению складских помещений/дополнительных мест для автостоянок включены в общий бюджет, одобренный государствами-членами. Платежи, осуществленные в двухлетнем периоде 2002-2003 гг., достигли в сумме 11 424 000 шв. франков по сравнению с бюджетными расходами в сумме 52 338 000 шв. франков. |  |
| Общие расходы на Основную программу 18 в 2002-2003 гг.: 102 818 000 шв. франков |  |  |

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

267.	Информация, содержащаяся в настоящем Отчете, открыто и объективно демонстрирует усилия, предпринятые Секретариатом для достижения целей и ожидаемых результатов, предусмотренных в Программе и бюджете на двухлетний период 2002-2003 гг., несмотря на бюджетные и финансовые ограничения, с которыми пришлось столкнуться на протяжении этого двухлетнего периода.

268.	Ассамблеям государств-членов ВОИС предлагается рассмотреть и одобрить содержание данного документа.

[Приложения следуют]

| ACE ADR |  | ККЗП АУС |  | Консультативный комитет по защите прав Альтернативное урегулирование споров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS |  | AIMS |  | Комплексная система управления административной информацией |  |
| ASEAN |  | АСЕАН |  | Ассоциация стран Юго-Восточной Азии |  |
| ATRIP |  | АТРИП |  | Международная ассоциация по совершенствованию преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности |  |
| BETS CASPIA CASPRO CBD CCL |  | BETS CASPIA CASPRO КБР КОАП |  | Система контроля за бюджетными расходами Автоматизированная система обработки международных заявок Автоматизированная система обработки международных заявок в качестве получающего ведомства Конвенция о биологическом разнообразии Карибская ось авторского права |  |
| ccTLD |  | ксДВУ |  | Домены верхнего уровня кодов стран |  |
| CEI |  | ИСЦЕ |  | Инициатива стран Центральной Европы |  |
| CIS CISAC |  | СНГ СИЗАК |  | Содружество Независимых Государств Международная конфедерация обществ авторов и композиторов |  |
| CLAIMS |  | CLAIMS |  | Автоматизированная информационная система классификации |  |
| CLEA |  | СЗЭД |  | Сборник законов с электронным доступом |  |
| CME |  | КСЗП |  | Консультативное совещание по защите прав |  |
| COR DAC DMAPS |  | СУЗ КОПР DMAPS |  | Система РСТ “Служба уведомлений по запросам” Комитет по оказанию помощи в целях развития Система Мадридского соглашения и Протокола (образцы) |  |
| DNA |  | ДНК |  | Дезоксирибонуклеиновая кислота |  |
| DNS |  | СНД |  | Система названий доменов |  |
| DVD |  | DVD |  | Многоцелевой цифровой диск |  |
| EAPO |  | ЕАПО |  | Евразийская патентная организация |  |
| EC ECLAC |  | ЕС ЭКЛАК |  | Европейская комиссия Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского региона |  |
| ECOSOC |  | ЭКОСОС |  | Экономический и социальный совет Организации Объединенных Наций |  |
| EDMS |  | СУЭД |  | Система управления электронной документацией |  |
| EPO |  | ЕПВ |  | Европейское патентное ведомство |  |
| EU |  | ЕС |  | Европейский союз |  |
| FAO |  | ФАО |  | Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН |  |
| FAQs FCBC |  | ЧЗВ КФКН |  | Часто задаваемые вопросы Кубинский фонд культурного наследия |  |
| FINAUT |  | ФИНАУТ |  | Автоматизированная система финансовой деятельности |  |
| FOCUS FTP |  | FOCUS FTP |  | Ориентированная на пользователя, наращиваемая, отказоустойчивая система ВОИС в области информационных технологий Протокол передачи файлов |  |
| gTLD IAC |  | РДВУ ККСП |  | Родовые домены верхнего уровня Консультативный комитет по связям с промышленными кругами |  |
| IB |  | МБ |  | Международное бюро |  |
| IBIS |  | ИБИС |  | Информационная система bis в рамках Международной патентной классификации |  |
| ICANN |  | ICANN |  | Корпорация Интернетa по присвоению названий и номеров |  |
| ICC IFRRO |  | МВЦ ИФРРО |  | Международный вычислительный центр системы ООН Международная федерация организаций по правам на воспроизведение |  |

| IGC |  | МКГР |  | Межправительственный комитет ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IGO |  | МПО |  | Межправительственная организация |  |
| ILO |  | МОТ |  | Международная организация труда |  |
| IMPACT INTERPOL |  | IMPACT ИНТЕРПОЛ |  | Управленческая информация РСТ Международная организация уголовной полиции |  |
| IP IPA |  | ИС МПА |  | Интеллектуальная собственность Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ |  |
| IPC |  | МПК |  | Международная патентная классификация |  |
| IPDL |  | ЦБИС |  | Цифровая библиотека интеллектуальной собственности |  |
| IPER |  | ЗМПЭ |  | Заключение международной предварительной экспертизы |  |
| IPO |  | ВИС |  | Ведомство интеллектуальной собственности (вариант: ведомство промышленной собственности) |  |
| IPRs |  | ПИС |  | Права интеллектуальной собственности |  |
| IPS |  | МПС |  | Международная патентная система |  |
| IT |  | ИТ |  | Информационные технологии |  |
| ITC |  | МТЦ |  | Международный торговый центр |  |
| ITU |  | МСЭ |  | Международный союз электросвязи |  |

| LDCs |  |  |  | НРС |  | Наименее развитые страны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAPS MERCOSUR NFAP |  |  |  | MAPS МЕРКОСУР НОПД |  | Система Мадридского соглашения и Мадридского протокола Общий рынок «Южного конуса» Национально-ориентированный план действий |  |  |
| NGO |  |  |  | НПО |  | Неправительственная организация |  |  |
| OAPI |  |  |  | АОИС |  | Африканская организация интеллектуальной собственности |  |  |
| OECD OEPM |  |  |  | ОЭСР ИВПТЗ |  | Организация экономического сотрудничества и развития Испанское ведомство по патентам и товарным знакам |  |  |
| OHIM |  |  |  | ВГВР |  | Ведомство по гармонизации внутреннего рынка (товарные знаки и образцы) |  |  |
| PAC |  |  |  | ККП |  | Консультативный комитет по вопросам политики |  |  |
| PCT |  |  |  | РСТ |  | Договор о патентной кооперации |  |  |
| PCT-EASY |  |  |  | РСТ-EASY |  | Система РСТ “Электронная заявка” |  |  |
| PCT-SAFE |  |  |  | РСТ-SAFE |  | Безопасные заявки РСТ, подаваемые электронными средствами |  |  |
| PLT |  |  |  | PLT |  | Договор о патентном праве |  |  |
| PRIM |  |  |  | ПРИМ |  | Информационное совещание для сотрудников профессиональной категории |  |  |
| PT |  |  |  | ГО |  | Группа обработки |  |  |
| R&D |  |  |  | И и Р |  | Исследования и разработки |  |  |
| RFAP |  |  |  | РОПД |  | Регионально-ориентированный план действий |  |  |
| RO SAARC |  |  |  | ПВ ЮААРС |  | Получающее ведомство Южно-Азиатская ассоциация по региональному сотрудничеству |  |  |
| SCCR |  |  | ПКАП |  |  | Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам |  |  |
| SCIT |  |  | ПКИТ |  |  | Постоянный комитет по информационным технологиям |  |  |
| SCP |  |  | ПКПП |  |  | Постоянный комитет по патентному праву |  |  |
| SCT SGAE SGS |  |  | ПКТЗ ГОАИ СОУ |  |  | Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний Генеральное общество авторов и издателей Испании Система обществ по управлению правами |  |  |
| SME SMI |  |  | МСП ИМСП |  |  | Малые и средние предприятия Индустрия малых и средних предприятий |  |  |
| SMT SOPAC |  |  | СУЗ СОПАК |  |  | Группа старшего управленческого звена Страны южной части Тихого океана и Азии |  |  |
| SPLT |  |  | SPLT |  |  | Проект Договора о материальных нормах патентного права |  |  |
| TCE |  |  | ВТК |  |  | Выражения традиционной культуры |  |  |
| TK |  |  | ТЗ |  |  | Традиционные знания |  |  |
| TLT |  |  | TLT |  |  | Договор о законах по товарным знакам |  |  |
| TRIPS Agreement |  |  | Соглашение ТРИПС |  |  | Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности |  |  |
| UDRP |  |  | ЕПУС |  |  | Единая политика урегулирования споров в связи с названиями доменов |  |  |
| UNCTAD |  |  | ЮНКТАД |  |  | Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию |  |  |
| UNDP |  |  | ПРООН |  |  | Программа развития ООН |  |  |
| UNECA |  |  | ЮНЕКА |  |  | Комитет ООН по экономическому развитию Африки |  |  |
| UNECE |  |  | ЮНЕСЕ |  |  | Экономический комитет ООН по связям с Европой |  |  |
| UNEP |  |  | ЮНЕП |  |  | Программа ООН по окружающей среде |  |  |
| UNESCAP |  |  | ЮНЕСКАП |  |  | Комитет ООН по экономическому и социальному развитию Азии и Тихоокеанского региона |  |  |
| UNESCO |  |  | ЮНЕСКО |  |  | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |  |  |
| UNHCR UN ICT |  |  | БВКПЧ ЮНИКТ |  |  | Бюро Верховного комиссара ООН по правам человека Информационные и коммуникационные технологии ООН |  |  |
| UNIDO |  |  | ЮНИДО |  |  | Организация Объединенных Наций по вопросам промышленного развития |  |  |
| UNISA UNITAR |  |  | УЮА ЮНИТАР |  |  | Университет Южной Африки Учебный и научно-исследовательский институт ООН |  |  |
|  | UPOV |  | УПОВ |  |  | Международный союз по охране новых сортов растений |  |  |
|  | VPN WCO |  | VPN ВТО |  |  | Виртуальная частная сеть Всемирная таможенная организация |  |  |
|  | WCT |  | ДАП |  |  | Договор ВОИС по авторскому праву |  |  |
|  | WHO |  | ВОЗ |  |  | Всемирная организация здравоохранения |  |  |
|  | WIPOnet |  | WIPOnet |  |  | Глобальная информационная сеть ВОИС |  |  |
|  | WMO |  | ВМО |  |  | Всемирная метеорологическая организация |  |  |
|  | WPPT |  | ДИФ |  |  | Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам |  |  |
|  | WTO |  | ВТО |  |  | Всемирная торговая организация |  |  |
|  | WWA |  | ВАВ |  |  | Всемирная Академия ВОИС |  |  |

[Приложение II следует]

I.  ВВЕДЕНИЕ	1

II.  КРАТКАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ В 2002-2003 гг. НА ПУТИ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВОИС	2

III.  ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С РАЗБИВКОЙ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ	13

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 02 – Управление и руководство	13

Подпрограмма 02.1 – Кабинет Генерального директора	13

Подпрограмма 02.2 – Специальный советник и Консультативные комитеты	14

Подпрограмма 02.3 – Внутренний надзор	16

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 03 – Юридический советник	18

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 04 – Планирование, составление бюджета и контроль	22

Подпрограмма 04.1 - Стратегическое планирование и разработка политики	22

Подпрограмма 04.2 – Программный бюджет и финансовый контроль	23

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 05 – Развитие права промышленной собственности	25

Подпрограмма 05.1 – Патентное право	25

Подпрограмма 05.2 – Законодательство в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний	28

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 06 – Система Договора о патентной кооперации (PCT)	31

Подпрограмма 06.1 - Оперативная деятельность в рамках Системы РСТ	31

Подпрограмма 06.2 - Правовая инфраструктура, информационная деятельность и деятельность по обучению; реформа РСТ	35

Подпрограмма 06.3 – Международная патентная классификация (МПК)	39

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 07 – Мадридская, Гаагская и Лиссабонская системы	41

Подпрограмма 07.1 - Оперативная деятельность в рамках Мадридской, Гаагской и Лиссабонской систем	42

Подпрограмма 07.2 - Правовая инфраструктура, информационная деятельность и деятельность по обучению	44

Подпрограмма 07.3 - Международные классификации в области товарных знаков и промышленных образцов	46

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 08 – Развитие авторского права и смежных прав	49

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 09 - Глобальная информационная сеть	53

Подпрограмма 09.1 – Корпоративный имидж и разработка новых продуктов	53

Подпрограмма 09.2 – Отношения со средствами массовой информации и связи с общественностью	56

Подпрограмма 09.3 – Мультимедийная продукция	59

Подпрограмма 09.4 – Вопросы неправительственных организаций	62

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 10 – Глобальные проблемы интеллектуальной собственности	63

Подпрограмма 10.1 – Генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор	64

Подпрограмма 10.2 – Малые и средние предприятия (МСП) и интеллектуальная собственность	69

Подпрограмма 10.3 – Электронная торговля и интеллектуальная собственность	72

Подпрограмма 10.4 – Проблемы и стратегия защиты прав интеллектуальной собственности	76

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 11 – Центр по арбитражу и посредничеству	78

Подпрограмма 11.1 - Рассмотрение споров	79

Подпрограмма 11.2 – Правовая основа, информационная и рекламная деятельность	80

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 12 – Сотрудничество с развивающимися странами	81

Подпрограмма 12.1 - Эффективное использование системы интеллектуальной собственности для экономического, социального и культурного развития	82

Подпрограмма 12.2 – Области, привлекающие особое внимание	91

Подпрограмма 12.3 - Системы сотрудничества: РСТ, Мадрид и Гаага	96

Подпрограмма 12.4 - Автоматизация ведомств интеллектуальной собственности	99

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 13 – Сотрудничество с некоторыми странами Европы и Азии	101

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 14 - Всемирная Академия ВОИС (ВАВ)	106

Подпрограмма 14.1 - Дистанционное обучение и распространение знаний	106

Подпрограмма 14.2 – Профессиональное обучение	109

Подпрограмма 14.3 - Разработка политики	111

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 15 - Информационные технологии	115

Подпрограмма 15.1 - Поддержка в области информационных технологий	115

Подпрограмма 15.2 - Услуги в области информационных технологий	117

Подпрограмма 15.3 - WIPONET	121

Подпрограмма 15.4 - IMPACT	123

Подпрограмма 15.5 - Электронная подача заявок по процедуре РСТ	125

Подпрограмма 15.6 - CLAIMS	126

Подпрограмма 15.7 - AIMS	128

Подпрограмма 15.8 – PCT: оптическое распознавание символов (ОРС)	130

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 16 – Управление людскими ресурсами	131

Подпрограмма 16.1 – Набор персонала	132

Подпрограмма 16.2 - Пособия и льготы для персонала	133

Подпрограмма 16.3 - Политика управления людскими ресурсами и их развитие	136

Подпрограмма 16.4 - Услуги в области охраны здоровья	139

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 17 - Административные службы	141

Подпрограмма 17.1 - Финансовая деятельность	141

Подпрограмма 17.2 - Лингвистическая служба	143

Подпрограмма 17.3 - Службы обслуживания конференций, связи, обработки корреспонденции и публикации	144

Подпрограмма 17.4 - Службы закупки, контрактной работы и обеспечения поездок	148

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 18 – Служебные помещения	150

Подпрограмма 18.1 - Управление служебными помещениями	150

Подпрограмма 18.2 - Эксплуатация и обеспечение безопасности служебных помещений	150

Подпрограмма 18.3 – Строительство бывшего здания МВО	154

Подпрограмма 18.4 - Строительство нового здания	155

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ	156

120 000 в соответствии с пересмотренными Программой и бюджетом, принятыми Комитетом по программе и бюджету в сентябре-октябре 2003 г.