R

A/48/4

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  2 ИЮЛЯ 2010 Г.

Ассамблеи государств-членов ВОИС

Сорок восьмая серия заседаний

Женева, 20 -29 сентября 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗЕРВОВ И СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ПАРАМЕТРОВ НА 2010 Г.

документ подготовлен Секретариатом

1.	Настоящий документ содержит информацию о положении с использованием резервов и скорректированный финансовый обзор параметров на 2010 г. (документ WO/PBC/15/16), которые передаются на рассмотрение пятнадцатой сессии Комитета ВОИС по программе и бюджету (КПБ) (1-3 сентября 2010 г.).

2.	Рекомендация КРБ, вынесенная в отношении этого документа, будет включена в «Резюме рекомендаций, вынесенных Комитетом по программе и бюджету на пятнадцатой сессии, проходившей 1-3 сентября 2010 г.» (документ А/48/24).

3.	Ассамблеям государств-членов ВОИС и Союзов, административные функции которых она выполняет, каждой, в той степени в которой это ее касается, предлагается одобрить рекомендацию Комитета по программе и бюджету, вынесенную в отношении документа WO/PBC/15/6, как это отражено в документе A/48/24.

[Приложение следует]

R

wo/pbc/15/16

Оригинал:  английский

дата:  21 июня 2010 г.

Комитет по программе и бюджету

Пятнадцатая сессия

Женева, 1-3 сентября 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗЕРВОВ И
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ЗА 2010 Г.

документ подготовлен Секретариатом

- В настоящем документе содержится обзор (i)  резервов и фондов оборотных средств (РФОС), которые имеются в наличии при закрытии счетов за двухлетний период 2008-2009 гг.; (ii)  положение с ассигнованием средств из РФОС, утвержденных государствами-членами до настоящего времени, совместно с обновленными оценками финансовых последствий введения МСГУС на средства в РФОС, и предлагаемые ассигнования на цели системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) в ВОИС;  а также (iii)  скорректированный Финансовый обзор параметров на 2010-2011 гг. и его потенциальное влияние на уровень средств, имеющихся в РФОС.

- Предложение об использовании РФОС (для реализации системы ПОР в ВОИС) представлено в отдельном документе по существу вопроса для рассмотрения государствами-членами.

3.	Комитету по Программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств - членов ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.

[Информация о положении с использованием резервов и скорректированный Финансовый обзор за 2010 г. следует]

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗЕРВОВ И СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ЗА 2010 Г.

ВВЕДЕНИЕ

- В двухлетнем периоде 2008-2009 гг. во всех Союзах наблюдается превышение над целевыми показателями.  В соответствии с политикой формирования и использования резервных фондов Организации (см. документы A/35/15 и A/35/6) целевой уровень резервов и фондов оборотных средств в указанном двухлетнем периоде был достигнут и превышен, что иллюстрируется в приводимой ниже таблице.

Таблица 1:  Использование РФОС в разбивке по Союзам на конец 2008-2009 гг.

(в тыс. шв.фр.)

- Расходы в сумме 6,0 млн. шв. фр., показанные в графе «Резерв расходов на специальные проекты» в вышеуказанной таблице, отражают расходы из ассигнований, утвержденных государствами-членами применительно к резервным фондам (см. Публикацию FMR/2008-2009).  Эти ассигнования, полностью перечисленные в приводимой ниже таблице и утвержденные государствами-членами, в общей сложности составляют 31,1 млн. шв. фр.

АССИГНОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ РФОС

- Помимо проектов, финансирование которых уже утверждено из средств РФОС, в приводимой ниже таблице показаны следующие позиции, влияющие на уровень РФОС:  (i)  предложение об исключительном ассигновании неиспользованных остатков бюджетов, утвержденных в рамках пересмотренных Программы и бюджета на 2008-2009 гг., на реализацию проектов Повестки дня в области развития (реализация Рекомендаций 2, 5, 8, 9 и 10 – см. публикацию FMR/2008-2009);;  (ii)  предложение о реализации Проекта планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) (в отношении дальнейших подробностей этого предложения см. WO/PBC/15/17)  и (iii)  оценка последствий реализации международных стандартов учета в гражданском секторе (МСГУС) (которая должна быть скорректирована во второй половине года для отражения рекомендаций Внешнего аудитора и результатов за 2009 г.).  Кроме того, следует напомнить, что суммы, утвержденные для финансирования проекта строительства нового административного здания (NCP) и проекта строительства нового конференц-зала (NCHP), соответственно на 20 и 24 млн. шв. фр., остаются частью резервов Организации, и ,таким образом, рассматриваются как разрешение использовать средства РФОС и не сокращает их размера.

Таблица 2:  Обзор использования средств РФОС

(в млн. шв.фр.)

- Как уже отмечалось в прошлом году (см. WO/PBC/14/8), хотя во всех случаях, за исключением корректировки в связи с МСУГС в сумме 21,1 млн. шв.фр., проекты, финансируемые из средств РФОС, повлекут за собой сокращение уровня наличности Организации, (i)  расходы в отношении проектов, связанных со строительством (проект строительства нового административного здания и предложенный проект строительства нового конференц-зала), будут капитализированы полностью, и (ii)  другие расходы, связанные с проектами, будут капитализированы в той степени, насколько это допускается и требуется в соответствии с применимыми нормами бухгалтерского учета.  Однако в целях обеспечения представления прогнозов ликвидности в РФОС Организации на благоразумной и консервативной основе, проекты, которые не связаны со строительством, показаны как полностью использующие средства РФОС, т.е. с отнесением расходов на счет ассигнованных на эти цели сумм.  Как отмечалось выше, в пункте 3, подчеркивается, что корректировка в связи с МСГУС в сумме 21,1 млн. шв.фр. является предметом анализа Внешнего аудитора и может быть пересмотрена в сторону увеличения в результате корректировок, которые последуют в отношении общих обязательств Организации в связи с выплатой различных льгот для сотрудников (в связи с оставлением службы, страхованием здоровья и пр.).  Хотя такие корректировки могут и не произойти, в случае, если они будут иметь место, их последствием явится дальнейшее увеличение вплоть до 15-18 млн. шв.фр., что в свою очередь повлечет за собой соответствующую корректировку в сторону снижения уровня средств в РФОС.

- Доля ассигнований в разбивке по Союзам в отношении вышеуказанного (за исключением проекта строительства нового административного здания и проекта строительства нового конференц-зала) иллюстрируется в приводимой ниже таблице.  Предлагаемое ассигнование в разбивке по Союзам исчислялось в соответствии с методикой ассигнований, утвержденной государствами-членами в Программе и бюджете.  Приводимая ниже таблица 3 иллюстрирует прогнозируемые последствия корректировки МСУГС в разбивке по Союзам, подтверждая, что общие уровни РФОС Организации могут абсорбировать эти корректировки.  Следует отметить, что, если все ассигнованные средства и корректировки будут использованы и реализованы одновременно, резервы Мадридского союза и Гаагского союза сократятся, упав за пределы соответствующих целевых уровней резервов.  Однако следует напомнить, что (i)  ассигнованные средства расходуются в течение многих лет и поэтому последствия для РФОС в долгосрочном периоде, в течение которого результаты двухлетних периодов и изменение целевых уровней резервов позволит восстановить эти имеющиеся уровни резервов;  и (ii)  временное падение уровней средств в РФОС ниже целевых не означает отсутствие ликвидности или неплатежеспособность, поскольку в целом уровни резервов продолжают быть достаточными и позитивными.

Таблица 3:  Обзор имеющихся средств РФОС в разбивке по Союзам

(в тыс. шв.фр.)

- Отчеты о ходе реализации проектов, ранее утвержденных Ассамблеями c финансированием из средств РФОС, отдельно представляются КПБ или Ассамблеям соответствующих Союзов (Мадридского и Гаагского в отношении проектов, финансируемых из их доли в РФОС), при этом их фактические расходы показываются в соответствующих отчетах о ходе реализации.  Ниже, в пунктах 7 и 8 приводится краткая информация о достигнутом прогрессе в отношении проектов, финансируемых из резервов Мадридского и Гаагского союзов.

- Как было доложено Ассамблеям Мадридского и Гаагского союзов в 2009 г. (MM/A/42/2 и H/A/28/2), ход работы по выполнению Этапа I стратегии модернизации ИТ был более медленным по сравнению с ожидаемым, но тем не менее определенный прогресс был продемонстрирован путем предоставления пользователям системы многих новых функций.  Все подпроекты в рамках Этапа I намечены к завершению в течение 2010 г. (и поэтому все ассигнованные ресурсы будут израсходованы).  Ввиду острой нехватки программных ресурсов, обладающих необходимыми техническими характеристиками в поддержку унаследованных систем, Ассамблеям Мадридского и Гаагского союзов в 2009 г. был также представлен пересмотренный подход к Этапам II и III стратегии модернизации ИТ. Отсутствие вышеупомянутых характеристик усилило деловые риски, ассоциируемые с продолжающейся зависимостью от технической архитектуры унаследованной системы.  Пересмотренный подход включал объединение Этапов II и III в единый проект.  Этот подход предлагал, чтобы идентификация новой технической архитектуры и переориентация деловых операций в рамках MAPS и DMAPS были переданы по контракту («outsourced») коммерческому стратегическому партнеру, который будет выбран после завершения процесса получения заявлений о заинтересованности и открытых международных торгов.  Ассамблеи Мадридского и Гаагского союзов одобрили пересмотренный подход, включая продление проектного плана до 2012 г.  Было также решено полностью финансировать пересмотренный подход из резервных фондов.  Подготовка необходимой документации достигла той стадии, когда в июне 2010 г. будут начаты закупки одновременно для Этапа II и III.  Подробное резюме проекта будет подготовлено для рассмотрения Ассамблеями Мадридского и Гаагского союзов в сентябре 2010 г.

- С одобрения Ассамблеи Мадридского союза в 2009 г. (документ MM/A/42/4, пункт 28), в октябре 2009 г. Международное бюро начало реализацию проекта по ускорению создания базы данных приемлемых указаний товаров и услуг в рамках Мадридской системы (Проект Мадридской базы данных Т&У), для целей которого из резервного фонда Мадридского союза были ассигнованы средства в сумме 1,2 млн. шв.фр.  В период между октябрем 2009 г. и апрелем 2010 г. значительный прогресс был достигнут в обработке новых указаний, которые должны быть введены в базу данных.  На конец апреля 2010 г. эта база данных содержала уже более 25 200 указаний на английском языке, 15 800 указаний на французском языке и 17 100 на испанском языке.  Как и планировалось первоначально, содержание базы данных будет доступно на веб-сайте ВОИС в режиме он-лайн самое позднее к октябрю 2010 г.  Ведомства четырех заинтересованных Договаривающихся сторон уже выразили согласие сотрудничать в развитии этой базы данных путем проверки на предмет приемлемости терминов, содержащихся в этой базе.  С точки зрения бюджета реализация проекта проходит по намеченному графику:  75% всех бюджетных ассигнований использованы или выделены к апрелю 2010 г.  Подробный отчет о ходе реализации проекта будет передан Ассамблее Мадридского союза в сентябре 2010 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ПАРАМЕТРОВ НА 2010-2011 ГГ.

- Следуя продолжающейся практике осторожного финансового управления, а также тщательного мониторинга и надлежащего учета последствий турбулентности на глобальных финансовых и экономических рынках, Секретариат регулярно рассматривает скорректированные прогнозы в отношении уровней двухлетних доходов и расходов ВОИС.  Хотя по сравнению со значительным падением, наблюдавшимся в предшествующем двухлетнем периоде, общая перспектива продолжает оставаться позитивной, прогнозируемое увеличение числа регистраций и продлений (Р&П) в рамках Мадридской и Гаагской систем, а также уровней подачи международных заявок (МЗ) по процедуре PCT может оказаться несколько оптимистичным в свете продолжающихся трудностей, которые наблюдаются в глобальной экономике.  И хотя в настоящее время нет достаточных доказательств или данных в поддержку официального пересмотра в сторону сокращения заложенных в бюджет прогнозируемых расходов и рабочей нагрузки, Секретариат со все возрастающим вниманием проводит мониторинг эволюции соответствующих статистических данных и тенденций.  Государства-члены на ежеквартальной основе продолжают представлять пересмотренные прогнозы в отношении этих уровней рабочей нагрузки через Финансовую обсерваторию.

- Самые последние прогнозы предусматривают потенциальное падение уровней доходов приблизительно на 18-19 млн. шв.фр. в результате (i)  сокращения по сравнению с ожидаемой рабочей нагрузки как в рамках системы PCT, так и в рамках Мадридской и Гаагской систем;  и (ii)  сокращения размера пошлин, которое предложено ввести в рамках дифференцированного варианта подачи споров на рассмотрение по процедуре ЕПУС (Центр по арбитражу и посредничеству), что позволит подавать более короткие жалобы при уплате более низких пошлин.  Секретариат осуществляет тщательный мониторинг и активно управляет полномочиями на расходование ассигнованных средств и общими уровнями расходов в целях обеспечения, чтобы они оставались в рамках уровней доходов, генерируемых в течение двухлетнего периода.  Однако, при неправдоподобном раскладе, когда эти уровни доходов могут приблизиться к пессимистическому сценарию, представленному в бюджете, возможно, было бы предпочтительным, чтобы расходы превысили доходы в целях обеспечения оперативной стабильности Организации в целом.  В приводимой ниже таблице содержится обзор последних оптимистических прогнозов в отношении уровней доходов и расходов («Базовый вариант»), вместе с включенными в бюджет цифрами, а также скорректированные «оптимистический» и «пессимистический» сценарии в отношении доходов.

Таблица 4:  Финансовый обзор параметров на 2010-2011 гг.

(в млн. шв.фр.)

- Как показано в таблице выше, общий уровень средств РФОС, по прогнозам, остается выше целевого показателя для резервов и обеспечивает достаточное пространство для маневра в отношении предлагаемого проекта ассигнования фондов вместе с необходимыми корректировками МСУГС.

- Приводимый ниже график показывает обзор потенциальных последствий оптимистического и пессимистического сценариев, указанных выше, в Таблице 4, для уровней средств РФОС, превышающих целевой показатель.

График 1:  Имеющиеся в наличии средства в разбивке по сценариям доходов, представленным на 2010-2011 гг.

(в млн. шв.фр.)

- Как иллюстрирует приводимый ниже График 2, состояние ликвидности ВОИС является вполне здоровым:  85% (в соответствии с СУСООН) и 81% (в соответствии МСУГС) средств РФОС хранятся в виде денежной наличности и ликвидных активов.  Ликвидность исчисляется с целью отражения общих наличных ресурсов за вычетом текущих пассивов.  В этом исчислении корректировка МСУГС в целях учета отсрочки с получением доходов в рамках PCT и товарных знаков в ожидании окончательной публикации не принималась во внимание, поскольку отсрочка получения доходов представляет собой только отсрочку во времени, но никак не сокращение доходов.  ВОИС – это постоянно действующая функциональная структура, получающая доходы от различных пошлин и других источников на регулярной основе, что обеспечивает постоянное пополнение ее денежных ресурсов.  Кроме того, правила Мадридского договора и Договора PCT предусматривают минимум обстоятельств, при которых имеется возможность возврата уплаченных пошлин, ограничивая тем самым влияние отсрочки с получением доходов только наличными деньгами, получаемыми в связи с уплатой пошлин.

График 2:  Ликвидность РФОС

(в млн. шв.фр.)

МСУГС

)

CУСООН

Активы                       Пассивы

Активы                        Пассивы

[Конец документа]

[Конец Приложения и документа]

См. также Финансовый отчет руководства за двухлетний период 2008-2009 гг. (публикация FMR/2008-2009).