|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| A/51/15 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 22 июля 2013 г. |  |  |

Ассамблеи государств–членов ВОИС

Пятьдесят первая серия заседаний

Женева, 23 сентября - 2 октября 2013 г.

обзор БЮДЖЕТНого ПРОЦЕССа, ПРИМЕНЯЕМого К ПРОЕКТАМ, ПРЕДЛОЖЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО РАЗВИТИЮ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (КРИС) В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТия

Документ подготовлен Секретариатом

- В настоящем документе содержится обзор бюджетного процесса, применяемого к проектам, предложенным Комитетом по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) в целях реализации рекомендаций повестки дня в области развития (документ WO/PBC/20/4), который был представлен Комитету по программе и бюджету (КПБ) ВОИС на его двадцатой сессии (8 - 12 июля 2013 г.).

- Рекомендация КПБ в отношении этого документа включена в «Резюме решений и рекомендаций, вынесенных Комитетом по программе и бюджету на его двадцатой сессии  
(8 - 12 июля 2013 г.)» (документ A/51/13).

3.	Ассамблеям государств-членов ВОИС и союзов, административные функции которых она выполняет, каждой в той мере, в какой это ее касается, предлагается одобрить рекомендацию Комитета по программе и бюджету, вынесенную в отношении документа WO/PBC/20/4, как она отражена в документе A/51/13.

[Документ WO/PBC/20/4 следует]

|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/20/4 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 9 июня 2013 г. |  |  |

Комитет по программе и бюджету

Двадцатая сессия

Женева, 8 - 12 июля 2013 г.

обзор БЮДЖЕТНого ПРОЦЕССа, ПРИМЕНЯЕМого К ПРОЕКТАМ, ПРЕДЛОЖЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО РАЗВИТИЮ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (КРИС) В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТия

Документ подготовлен Секретариатом

История вопроса

В сентябре 2010 г. Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили процесс включения проектов, предложенных Комитетом по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) в целях реализации рекомендаций Повестки дня в области развития (ПДР), в регулярные программно-бюджетные процессы Организации, о чем идет речь в пунктах 13 - 18 документа WO/PBC/15/6 Rev.  Было также решено, что принятый таким образом процесс будет подвергнут обзору на сессии Комитета по программе и бюджету в 2013 г.

Принятый процесс предусматривал поэтапный подход, включающий промежуточное решение, реализованное на 2011 г., и решение, полностью интегрирующее планирование проектов и мероприятий, относящихся к ПДР, с двухлетними программой и бюджетом Организации начиная с двухлетнего периода 2012-2013 гг.

Следует напомнить, что как часть осуществления полностью интегрированного решения было также решено, что Секретариат будет оказывать государствам-членам содействие для обеспечения того, чтобы все проекты и мероприятия, относящиеся к ПДР, содержали в своем описании конкретное указание на следующее: (i) программу (программы), в рамках которой (которых) предлагается их осуществление; (ii) ожидаемый результат (результаты), на достижение которого (которых) они направлены, а также способы достижения этих результатов; (iii) конкретные потребности в ресурсах в рамках каждой программы (программ);  и (iv) потребности в ресурсах в разбивке на двухлетний период (что способствует их включению, при необходимости, в последующие программы и бюджеты).

Как следствие вышесказанного, предложение относительно программы и бюджета будет:

  - содержать конкретные ссылки в описательных частях соответствующих программ на проекты, поддержанные КРИС, и предполагаемый вклад этих проектов в достижение ожидаемых результатов;  и

  - сводная таблица, дающая общее представление о финансировании всех проектов, осуществляемых в рамках ПДР, в разбивке по программам.

Обзор осуществления полностью интегрированного решения

В соответствии с полностью интегрированным решением, одобренным государствами-членами, программа и бюджет на 2012-2013 гг. впервые включают бюджетные ассигнования – в разбивке по программам и ожидаемым результатам – на цели реализации проектов ПДР, а именно:

  - пять проектов, одобренных КРИС для осуществления в течение двухлетнего периода 2012-2013 гг.:

- проект «ИС и брендинг продукции в интересах развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах (НРС)»;

- проект «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие»;

- проект «Интеллектуальная собственность и передача технологий: общие проблемы – поиск решений»;

- проект «Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании ИС»;  и

- проект «Интеллектуальная собственность и «утечка умов»».

  - два проекта, которые обсуждались, но не были одобрены в ходе сессий КРИС в 2011 г.:

- проект «Патенты и общественное достояние»;  и

- проект «Сотрудничество Юг-Юг по вопросам интеллектуальной собственности и развития между развивающимися странами и НРС».‬

  - предлагаемые вторые этапы следующих трех проектов с учетом проведения независимой оценки первого этапа и утверждения Комитетом второго этапа:

- экспериментальный проект по созданию новых национальных академий ИС;

- «Разработка средств обеспечения доступа к патентной информации»;  и

- «Обеспечение доступа к специализированным базам данных и их поддержка».

Реализация вышеуказанных проектов, предусмотренная в программе и бюджете на 2012-2013 гг., идет следующим образом:

  - пять проектов, одобренных КРИС для осуществления в двухлетнем периоде 2012-2013 гг., реализуются, и отчеты о них в КРИС поступают в рамках регулярной отчетности о ходе работы;

  - два проекта, которые обсуждались, но не были одобрены КРИС в 2011 г., были впоследствии утверждены Комитетом в 2012 г. Осуществление этих проектов началось сразу же после их утверждения на основе бюджетных ассигнований в утвержденных программе и бюджете на 2012-2013 гг.;

  - предлагаемый второй этап трех проектов был одобрен КРИС после проведения независимой оценки первого этапа.  Осуществление второго этапа проектов началось сразу же после утверждения на основе бюджетных ассигнований в утвержденных программе и бюджете на 2012-2013 гг.

Помимо вышеуказанных проектов, предусмотренных в программе и бюджете на 2012-2013 гг., один проект был предложен Буркина-Фасо («Укрепление и развитие аудиовизуального сектора в Буркина-Фасо и некоторых других африканских странах») в 2012 г.  После того, как КРИС утвердил этот проект, ресурсы на цели осуществления проекта в 2012-2013 гг. были найдены благодаря экономии средств, полученной за счет завершенных проектов ПДР.

Осуществление полностью интегрированного решения в 2012-2013 гг., как это было предусмотрено тогда, когда этот процесс был согласован, привело планирование и бюджетирование для проектов и мероприятий, относящихся к ПДР, а также другой деятельности Организации в соответствии с рамками управления, ориентированного на конкретные результаты, и обеспечило незамедлительное наличие финансовых средств для осуществления проектов ПДР, тем самым избегая задержки по времени между одобрением и началом реализации проекта.

9.	Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.

[Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]