R

wo/pbc/15/21

ОРИГИНАЛ:  ФРАНЦУЗСКИЙ

ДАТА:  4 ИЮНЯ 2010 Г.

Комитет по программе и бюджету

Пятнадцатая сессия

Женева, 1 – 3 сентября 2010 г.

отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях воис

подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

- Цель настоящего документа – представление Комитету по программе и бюджету (КПБ) отчета о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС в период с момента составления последнего такого отчета для четырнадцатой сессии КПБ, состоявшейся в сентябре 2009 г. (WO/PBC/14/11).

- Следует напомнить, что проект повышения норм охраны и безопасности в зданиях, принадлежащих ВОИС, реализуется во исполнение рекомендации Системы управления безопасностью Организации Объединенных Наций и что он заключается в повышении норм охраны и безопасности до минимальных оперативных норм безопасности ООН для штаб-квартиры (H-MOSS).

ПЛАНИРОВАНИЕ

- Следует напомнить, что проект повышения норм охраны и безопасности включает три основных этапа.

  - Этап I, предварительный проект, предусматривает сбор и анализ необходимой информации о системах, инфраструктуре и кабельной сети в существующих зданиях в целях составления планов обеспечения охраны и безопасности и выработки концепции безопасности в соответствии с проектной нормативной базой и стандартами H-MOSS.  Осуществление этого этапа (обеспечение внутренней безопасности) было начато в августе 2009 г.

  - Этап II включает разработку технических условий, в том числе подготовку пакетов документов для фирм, публикацию объявления о принятии предложений и приобретение оборудования и систем.  Осуществление этого этапа (сооружение периметра безопасности) было начато в октябре 2009 г.

  - Этап III касается выполнения работ вплоть до полной передачи инженерных систем и конструкций ВОИС и соответствующего обучения персонала.

КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ПРОЕКТАМИ

- Первого октября 2009 г. Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили строительство нового конференц-зала, в том числе нового центра приема и обслуживания, который расширен для обеспечения беспрепятственного доступа и перемещения посетителей, число которых возрастет по причине большой вместимости нового конференц-зала.

КООРДИАЦИЯ С ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНОЙ

- Следует напомнить, что часть расходов на сооружение периметра безопасности вокруг существующих зданий, а именно в размере до 5 млн. шв. франков, будет покрыта принимающей страной, а остальные расходы в размере 7, 6 млн. шв. франков – самой Организацией (см. документы WO/PBC/13/6(a) и WO/PBC/14/11).

- Для обеспечения эффективного и скоординированного осуществления проекта сооружения периметра безопасности Фонд служебных помещений для международных Организаций (FIPOI) и Секретариат ВОИС договорились о том, что FIPOI будет управлять работами в сотрудничестве с ВОИС.  В марте 2010 г. Комитет по строительству и FIPOI договорились заключить меморандум о взаимопонимании, основные положения которого в принципе были одобрены обеими сторонами, однако при этом еще предстоит согласовать ряд деталей.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- На момент составления настоящего документа, основные элементы проекта находились на следующих стадиях осуществления:

| Элемент проекта | Нынешнее состояние | Прогноз |
| --- | --- | --- |
| Сооружение периметра безопасности | Осуществление Этапа II | Переход к Этапу III сразу после получения разрешения на строительство |
| Обеспечение внутренней безопасности | Осуществление Этапа I | Переход к Этапу II в августе 2010 г. |

- После получения разрешения на сооружение периметра безопасности необходимо будет скорректировать план реализации проекта, и особенно этапы строительства нового конференц-зала (см. нижеследующие пункты).

Цели, достигнутые в период с сентября 2009 г. по конец мая 2010 г.

- Шестого октября 2009 г. ВОИС и FIPOI совместно обратились за разрешением на сооружение периметра безопасности в Департамент строительства и информационных технологий Республики и Кантона Женева.

- Это обращение за разрешением предоставило возможность завершить Этап I проекта сооружения периметра безопасности.  Крайне важно было обеспечить учет таких аспектов, как архитектурная привязка, эстетическое решение, прочность и охрана, в детализированных исследованиях, которые проводились вплоть до начала 2010 г.

- В октябре 2009 г. одному из специализированных учреждений, а именно Институту по вопросам охраны и безопасности (Невшатель), было дано указание провести углубленное исследование, касающееся охраны и противопожарной безопасности существующих зданий и разработки новых планов эвакуации и правил безопасности для существующих зданий ВОИС.  Было также проведено исследование, направленное на изменение и дополнение эвакуационных знаков.

- В начале 2010 г. Институт представил свои отчеты.  Они послужат основой для работы по повышению норм охраны и противопожарной безопасности в Секретариате.

Цели, работа над реализацией которых ведется с мая 2010 г.

- Проведенное в числе других предварительных исследований (Этап I) исследование по вопросу установки ЛВС для обеспечения охраны и безопасности используемых прикладных программ облегчило процесс подготовки документации, необходимой для международной публикации объявления о принятии предложений (такое объявление было опубликовано 7 мая 2010 г.).

- Ввиду требований, налагаемых строительством нового здания, такую новую компьютерную сеть планируется установить в новом здании в приоритетном порядке к концу 2010 г.  Затем поэтапно к ней будут подключены существующие здания.

- Кроме того, Секретариат и контрагенты ВОИС завершают процесс разработки мер обеспечения внутренней безопасности, а это означает, что во второй половине 2010 г. можно будет оформить заказы на закупку всего необходимого оборудования и систем (это соответствует Этапу II проекта).

Обращение за разрешением на сооружение периметра безопасности

- В соответствии с обычной процедурой обработки обращений за разрешением на строительство Департамент строительства и информационных технологий Управления по выдаче разрешений на строительство информировал ВОИС о предварительном отрицательном заключении Муниципального департамента зданий и планирования города Женева, который потребовал внести в проект изменения.

- На момент составления настоящего документа под эгидой Комитета по строительству и Группы внутреннего контроля за реализацией проекта с принимающей страной и местными компетентными органами велись обсуждения, в которых активное участие принимают представители ВОИС и архитекторы FIPOI.  По результатам обсуждений в проект могут быть внесены изменения, касающиеся сооружения периметра безопасности.

Обновленный бюджет и финансирование проекта

- На момент составления настоящего документа из резервного фонда была израсходована сумма в 1 156 000 шв. франков на следующие цели:

| Работы, вознаграждение и т.п. | Сумма в шв. франках |
| --- | --- |
| Периметр безопасности (обеспечение охраны въезда на автостоянку в здании AB) | 240 910 |
| Вознаграждение (архитекторов, инженеров-строителей, инженера по системам отопления/кондиционирования воздуха и санитарным системам, специалистов по вопросам безопасности, FIPOI) | 900 885 |
| Приобретение оборудования для проверки автотранспортных средств | 43 451 |
| Итого из резервов ВОИС по состоянию на 31 марта 2010 г. | 1 156 000 |
| Сумма, утвержденная государствами-членами в декабре 2008 г. в счет резервов ВОИС (документ A/46/10 Rev.) | 7 600 000 |
| Неизрасходованный остаток | 6 414 754 |

- Что касается Этапа II (обеспечение внутренней безопасности и сооружение периметра безопасности), то в соответствии с Общими принципами, нормами и процедурами ВОИС в области снабжения и закупок будут публиковаться объявления о принятии предложений и будут организовываться соответствующие конкурсы.

- Следует напомнить, что окончательный размер расходов по проекту будет зависеть от предложений, поступивших на объявления, опубликованные в соответствии с процедурами в области снабжения и закупок.

21.	Комитету по программе и бюджету предлагается принять к сведению настоящий отчет.

[Конец документа]