|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/21/14 |
| ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ |
| ДАТА: 10 ИЮЛЯ 2013 Г. |

Комитет по программе и бюджету

Двадцать первая сессия

Женева, 9-13 сентября 2013 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

подготовлен Секретариатом

# ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

1.	На своей сорок девятой сессии (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (WO/PBC/18/13).

2.	Эта деятельность включает:

- приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ);

- замена устаревшей АТС Nortel Meridian;  и

- замена настольных компьютеров.

# ПРИОБРЕТЕНИЕ ИКТ ДЛЯ НОВОГО КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

3.	Главное внимание в подготовительной работе в связи с приобретением ИКТ для НКЗ уделялось переговорам по вопросам выбора технологии, их приобретения и заключения контрактов.  В связи с пересмотренным графиком строительных работ после достижения договоренности о прекращении отношений с предыдущим генеральным подрядчиком по взаимному согласию, этот процесс замедлился и уровень использования выделенных средств был невысоким.  Основным реальным достижением на данный момент был выбор подходящего решения в отношении развертывания систем беспроводной связи высокой плотности (WiFi) в НКЗ и вокруг него, рассчитанных на обеспечение до 2000 одновременных соединений.

4.	Как ожидается, эта деятельность будет продолжаться по мере осуществления остальной части проекта НКЗ.

# ЗАМЕНА УСТАРЕВШЕЙ АТС Nortel Meridian

5.	Развертывание новой системы было завершено к концу 2012 г., как и планировалось изначально, и все устаревшее оборудование было демонтировано в первом квартале 2013 г.  Объем работ по проекту не претерпел никаких изменений, и качество проделанной работы проверялось в ходе обстоятельных приемочных испытаний.  В результате создания этой системы были достигнуты все поставленные перед ней основные задачи:

- устранение операционных рисков, связанных с использованием устаревших технологий, и необходимости поддержки избыточных, параллельных систем;

- повышение доступности услуг за счет копирования систем и распределение ключевых элементов системы по разным местам в комплексе зданий ВОИС;

- внедрение новых функций, позволяющих повысить эффективность таких внутренних коммуникаций, как видео- и голосовая связь, и интегрировать телефонию в настольные компьютеры (что обычно называют системой объединенных коммуникаций (Unified Communications ));

- комплексное обучение персонала эффективному использованию новых технологий.

6.	Кроме того, в будущем будут реализованы следующие дополнительные преимущества:

- распространение действия новой системы на внешние бюро ВОИС на основе разработки специального пакета программного обеспечения, который уже внедрен в Токийском и Сингапурском бюро, с тем чтобы экономичным образом улучшить голосовую и видеосвязь между бюро ВОИС;

- эффективное использование таких разнообразных средств связи, как система управления присутствием в сети (Presence Management), система обмена мгновенными сообщениями (Instant Messaging),  и наличие доступа к таким телефонным службам, как голосовая почта и система ответов на пропущенные звонки с помощью компьютеров или смартфонов, для обеспечения того, чтобы сотрудники могли оставаться на связи даже в том случае, когда они покидают свои кабинеты;

- перевод некоторых новых телефонных функций на мобильные устройства.

# ЗАМЕНА НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

7.	Техническая подготовительная работа была в основном завершена в 2012 г.  Фактическая замена платформ настольных рабочих мест началась в начале 2013 г. в результате перехода на Windows 7 и Office 2010.  В рамках этой деятельности будет также произведена замена устаревших настольных компьютеров.  Работа проходит успешно и, как ожидается, будет завершена к концу 2013 г.

# РЕЗЮМЕ

8.	Намеченные мероприятия либо завершены, либо успешно продолжаются.  Хотя расходы по каждому конкретному виду деятельности могут строго и не укладываться в намеченные бюджетные ассигнования, на данном этапе предполагается, что в целом расходы на эту деятельность не превысят общего объема бюджетных ассигнований.  Отчет об использовании бюджетных ассигнований по каждому конкретному виду деятельности будет представлен в 2014 г., когда все мероприятия будут завершены.

9.	Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.

[Конец документа]