|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/22/18 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 26 июня 2014 г. |  |  |

Комитет по программе и бюджету

Двадцать вторая сессия

Женева, 1 - 5 сентября 2014 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

подготовлен Секретариатом

# ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

На своей сорок девятой серии заседаний (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (документ WO/PBC/18/13).

Эта деятельность включает:

- приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС;

- замена устаревшей АТС Nortel Meridian;  и

- замена настольных компьютеров.

На своей двадцать первой сессии (9 - 13 сентября 2013 г.) Комитет по программе и бюджету (КПБ) получил обновленную информацию о ходе осуществления этого проекта (документ WO/PBC/21/14).  Было отмечено, что замена устаревшей АТС Nortel Meridian была завершена и что были достигнуты все поставленные в этой связи основные задачи.

Приобретение информационно-коммуникационных технологий для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС продолжается. Как ожидается, наиболее важные работы будут завершены к открытию нового конференц-зала.  Потребности в дополнительной инфраструктуре, например в поддержку новой лингвистической политики, можно лучше оценить и спланировать после того, как НКЗ начнет функционировать.

Как было предусмотрено на двадцать первой сессии КПБ, замена устаревших настольных компьютеров была завершена к концу 2013 г.  Никаких изменений в объеме проекта не было, и все основные задачи были выполнены, как и планировалось.  Новое настольное компьютерное оборудование, включая современное программное обеспечение, используется с тех пор и получило признание.

- резюме

Намеченные мероприятия либо завершены, либо успешно продолжаются.  Хотя некоторые расходы еще не полностью произведены, на данном этапе предполагается, что проект в целом будет завершен в пределах утвержденного бюджета.  В таблице ниже показано нынешнее использование бюджетных ресурсов.

| - № | - Описание | - Бюджетная смета - (в шв. фр.) | - Фактические расходы - (в шв. фр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС |  |  |
|  | - Сетевые переключатели для подсоединения АРМ 900+, точек беспроводного доступа (WiFi), универсальной системы мобильной связи (UMTS) и т.д. | - 450 000 | - 235 537 |
|  | - Телефоны IP и соответствующая информационно-технологическая инфраструктура | - 30 000 | - 33 450 |
|  | - Оборудование видеоконференц-связи для дистанционных презентаций, цифровой записи, сетевого вещания, видео по запросу, ввода субтитров и т.д. | - 600 000 | - 179 813 |
|  | - Всего | - 1 080 000 | - 448 800 |
| - 2. | - Замена устаревшей АТС Nortel Meridian |  |  |
|  | - Установка аппаратуры и программных средств для телефонной связи IP в существующих зданиях ВОИС | - 850 000 | - 818 309 |
|  | - Услуги по установке и вводу в действие | - 250 000 | - 49 162 |
|  | - Всего | - 1 100 000 | - 867 471 |
| - 3. | - Замена настольных АРМ |  |  |
|  | - Замена аппаратуры | - 2 100 000 | - 1 657 194 |
|  | - Обновление программного обеспечения | - 450 000 | - 345 022 |
|  | - Услуги по установке и вводу в действие | - 450 000 | - 152 000 |
|  | - Всего | - 3 000 000 | - 2 154 216 |
|  | - Итого | - 5 180 000 | - 3 470 487 |

Предлагается следующий пункт решения.

- 8.	Комитет по программе и бюджету принял к сведению отчет о ходе осуществления проекта капиталовложений в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (документ WO/PBC/22/18).

- [Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

По состоянию на конец июня 2014 г.