|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| wo/pbc/24/13 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 15 сентября 2015 г. |  |  |

Комитет по программе и бюджету

Двадцать четвертая сессия

Женева, 14 – 18 сентября 2015 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ И НОВОГО КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

подготовлено Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

- Цель настоящего документа состоит в том, чтобы представить Комитету по программе и бюджету («КПБ») актуальную информацию о ходе осуществления проектов строительства нового здания и нового конференц-зала (НКЗ) за период с сентября 2014 г., т.е. со времени представления КПБ последнего отчета о ходе выполнения этих проектов (документ WO/PBC/22/14).

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТАМ

- На момент составления настоящего документа работы по благоустройству нового здания и территории вокруг нового здания, не завершенные до сентября 2014 г., находились на следующих стадиях:

  - завершены после сессии КПБ 2014 г. и до окончания 2014 г.:  благоустройство территории перед новым зданием, замена и ремонт окон на лестничных клетках нового здания;

  - завершены в первом полугодии 2015 г.:  ряд работ мелких незавершенных работ;  и

  - по плану будут завершены до конца 2015 г.:  замена и ремонт окон на первом этаже (работы начались в июне 2015 г., по плану они будут приостановлены на время проведения сессии Ассамблей 2015 г.).

- На момент составления настоящего документа работы по осуществлению проекта нового конференц-зала, не завершенные до сентября 2014 г., находились на следующих стадиях:

  - завершены после сессии КПБ 2014 г. и до окончания 2014 г.:  благоустройство фасада нового центра доступа и различные незавершенные работы по благоустройству нового конференц-зала и территории вокруг него;  и

  - завершены в первом полугодии 2015 г.:  оставшиеся незавершенные работы по благоустройству нового конференц-зала и территории вокруг него, а также внешние ландшафтные работы и создание зеленых насаждений у нижнего уровня нового конференц-зала.

НАДЗОР И АУДИТ

- Секретариат продолжает представлять Независимому консультативному комитету по надзору (НККН) отчеты о ходе осуществления обоих проектов.

- Все шесть рекомендаций, сформулированные в аудиторском отчете Отдела внутреннего надзора (ОВН) от июня 2013 г., выполнены;  таким образом, в настоящее время не осталось ни одной невыполненной рекомендаций в отношении данных проектов.

- Восемь из десяти рекомендаций по проекту строительства нового конференц-зала, изложенных в заключении внешних аудиторов от августа 2014 г. (документ WO/PBC/22/3), были сняты по предложению аудиторов, а две оставшиеся находятся в процессе рассмотрения.

(документ WO/PBC/22/3).

БЮДЖЕТ И ПОЛОЖЕНИЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ПРОЕКТОВ

Проект строительства нового здания

- Расходы на все работы по ремонту и замене элементов в новом здании (подпункты 2(a) и 2(c), выше) были профинансированы и покрыты за счет средств, удержанных с бывшего генерального подрядчика, о чем сказано в прошлогоднем отчете по данному вопросу для КПБ.  Финансирование незавершенных работ, упомянутых в пункте 2(b), выше, было произведено из средств в размере 400 000 шв. франков, утвержденных Ассамблеями государств-членов на сессии 2014 г.

Проект строительства нового конференц-зала

- Следует напомнить, что общий бюджет проекта, утвержденный Ассамблеями до 2014 г., составлял 75 200 000 шв. франков (и был распределен следующим образом: 4,2 млн шв. франков в 2008 г., 64 млн шв. франков в 2009 г., 4,5 млн шв. франков в 2011 г. и 2,5 млн шв. франков в 2014 г.).  В общей смете по проекту учтены не только строительные работы, но и гонорары для специалистов.

- Ситуация, касающаяся строительных работ выглядит следующим образом.  В работе по проекту участвовали 82 строительные компании и подрядчика.  Расчеты с 78 из указанных 82 компаний и подрядчиков были полностью утверждены и согласованы со всеми сторонами.  Из данных, представленных 78  компаниями, отчеты 72 соответствуют прогнозным оценкам и составили основу документа, представленного Секретариатом для рассмотрения КПБ (WO/PBC/22/14).  Прогнозные оценки были определены в духе добросовестных отношений на основе информации, имевшейся на соответствующий момент времени.  Оставшиеся десять процедур расчета (четыре из которых все еще находятся на завершающем этапе) демонстрируют более высокие показатели по сравнению с прогнозными оценками.

- Ситуация, касающаяся гонораров для специалистов, выглядит следующим образом.  К работе были привлечены 26 компаний профессиональных специалистов (инженеры, операторы, архитекторы, эксперты из разных областей).  Финансовая отчетность 20 компаний (из участвовавших 26) были полностью утверждены и согласованы всеми сторонами; они соответствуют прогнозным показателям 2014 г., зафиксированным в документе, представленном Секретариатом КПБ (WO/PBC/22/14).  Прогнозные оценки были определены в духе добросовестных отношений на основе информации, имевшейся на тот момент времени.  Из шести оставшихся отчетов, находящихся на этапе проверки и рассмотрения, три демонстрируют более высокие показатели по сравнению с прогнозными оценками.

- На дату подготовки настоящего документа Секретариат продолжал обсуждать с четырьмя компаниями и шестью специализированными фирмами их окончательные счета, а также в ряде случаев вопрос об их доле ответственности за превышение стоимости строительства над сметой, составленной Секретариатом в 2014 г.  Как уже сообщалось КПБ, основными причинами сложившейся ситуации являются следующие:  (i) фактические объемы использованных материалов (по ряду договоров, которые были основаны на произведенных обмерах) значительно превысили первоначальные расчеты специалистов при проведении тендеров;  (ii) дополнительные задержки на этапе строительства, обусловленные различными причинами, в частности слабой координацией профессиональными специалистами различных видов работ и недостаточно быстрая реакция некоторых компаний на вносимые изменения; и (iii) тот факт, что большинство строительных компаний и поставщиков не предусмотрели необходимость задержаться на объекте после весны 2014 г. и приняли другие обязательства, и поэтому впоследствии им было трудно гибко, слажено и быстро реагировать на предъявляемые к ним требования, что привело к дополнительным срывам графика работ..

- По вышеуказанным причинам полная окончательная стоимость проекта не могла быть точно рассчитана на дату подготовки настоящего документа.  Секретариат будет принимать все возможные меры для защиты интересов Организации, а также для того, чтобы быть в состоянии оплатить остающуюся кредиторскую задолженность перед компаниями и фирмами.  В этой связи Секретариат будет действовать с осторожностью, с тем чтобы не причинить ущерба продолжающимся переговорам с рядом сторон относительно их окончательных счетов и их доли ответственности и не упустить возможности для заключения разумных мировых договоренностей с заинтересованными сторонами, а также избежать необходимости передачи дел в арбитраж для решения остающихся вопросов.

- Таким образом, Секретариат рассчитывает представить окончательную сумму стоимости проекта к началу работы Ассамблей 2015 г..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Предлагается следующая пункт решения.

- Комитет по программе и бюджету:

  - принял к сведению содержание отчета о ходе осуществления проектов строительства нового здания и нового конференц-зала (документ WO/PBC/24/13), включая тот факт, что в настоящее время ведется обсуждение с оставшимися четырьмя компаниями и фирмами специалистов в отношении завершения взаиморасчетов;

  - просил Секретариат:

    - максимально снизить, по мере возможности, потенциальную возможность дополнительного финансирования для завершения расчетов, связанных с работами по НКЗ;

    - принять все возможные меры для завершения всех взаимных расчетов, связанных с НКЗ, до начала Ассамблей 2015 г.;

  - осознавая необходимость конфиденциальности текущих обсуждений, посвященных завершению взаиморасчетов,  в соответствии с пунктом (a), выше, рекомендовал Ассамблеям государств-членов ВОИС и Союзов в той мере, в какой это касается каждого из них, в виде исключения одобрить возможность того, чтобы потенциальные дополнительные расходы, связанные с завершением и закрытием взаиморасчетов по НКЗ, свыше утвержденного бюджета для НКЗ в размере 75,2 млн шв. были покрыты из общих бюджетных средств, обозначенных в утвержденных Программе и бюджете на 2014-2015 гг.

[Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]