|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| wo/pbc/24/15 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 9 июля 2015 г. |  |  |

Комитет по программе и бюджету

Двадцать четвертая сессия

Женева, 14 – 18 сентября 2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

подготовлен Секретариатом

# СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На своей сорок девятой серии заседаний (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (документ A/49/7).

Эта деятельность включает:

- приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС;

- замена устаревшей АТС Nortel Meridian;  и

- замена настольных компьютеров.

На своей двадцать первой сессии (9 - 13 сентября 2013 г.) Комитет по программе и бюджету (КПБ) получил обновленную информацию о ходе осуществления этого проекта (документы WO/PBC/21/14 и WO/PBC/22/18).  Было отмечено, что замена устаревшей АТС Nortel Meridian была завершена и все поставленные в этой связи основные задачи были достигнуты.

Установка оборудования МКТ для нового конференц-зала (НКЗ) и прилегающих к нему залов заседаний была завершена к открытию нового конференц-зала.  Дополнительные работы по объединению сетей WiFi и аудиовизуального оборудования в других залах заседаний, как ожидается, будут полностью завершены к концу 2015 г.

Предусмотренная программой деятельность, связанная с заменой устаревших настольных компьютеров, включая системы программного обеспечения, была завершена к концу 2013 г.  Таким образом, с осуществлением последнего платежа, запланированного на ноябрь 2015 г., данная деятельность будет полностью завершена к концу 2015 г.

- резюме

Ожидается, что вся деятельность по проекту будет полностью завершена к концу 2015 г.  Проект будет реализован в запланированных объемах;  все основные задачи будут достигнуты в соответствии с первоначальными планами.  Несмотря на некоторые расхождения между фактическими расходами и утвержденным бюджетом для некоторых видов деятельности, расходы по проекту в целом оставались в пределах утвержденных ассигнований.  В приводимой ниже таблице содержатся краткие сведения об использовании бюджетных средств, в том числе о сохраняющемся в 2015 г. обременении.

| - Кат. | - Описание | - Утвержденный бюджет (в шв. франках) | - Фактические расходы (в шв. франках) | - Сохраняющееся обременение (в шв. франках) | - Общие оценочные расходы - (в шв. франках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Оборудование ИКТ для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС |  |  |  |  |
|  | - Сетевые переключатели для подсоединения свыше 900 АРМ, точек доступа WiFi, системы мобильной связи UMTS и т.д. | - 450 000 | - 368 255 | - 80 000 | - 448 255 |
|  | - IP-телефоны и связанная с ними инфраструктура ИТ | - 30 000 | - 33 450 |  | - 33 450 |
|  | - Оборудование видеоконференц-связи для дистанционных презентаций, цифровой записи, сетевого вещания, видео по запросу, ввода субтитров и т.д. | - 600 000 | - 304 921 | - 327 169 | - 632 090 |
|  | - Всего | - 1 080 000 | - 706 626 | - 407 169 | - 1 113 795 |
| - 2. | - Замена устаревшей АТС Nortel Meridian |  |  |  |  |
|  | - Установка аппаратуры и программных средств для IP-телефонной связи в существующих зданиях ВОИС | - 850 000 | - 778 574 |  | - 778 574 |
|  | - Услуги по установке и вводу в действие | - 250 000 | - 19 062 |  | - 19 062 |
|  | - Всего | - 1 100 000 | - 797 636 |  | - 797 636 |
| - 3. | - Замена платформы настольных компьютеров |  |  |  |  |
|  | - Замена аппаратуры | - 2 100 000 | - 1 657 194 |  | - 1 657 194 |
|  | - Обновление программного обеспечения | - 450 000 | - 777 136 | - 396 197 | - 1 173 333 |
|  | - Услуги по установке и вводу в действие | - 450 000 | - 251 404 |  | - 251 404 |
|  | - Всего | - 3 000 000 | - 2 685 734 | - 396 197 | - 3 081 931 |
|  | - Итого | - 5 180 000 | - 4 189 996 | - 803 366 | - 4 993 362 |

После окончательной выверки финансовых проводок сумма остатка средств резерва на цели проекта должна составить приблизительно 186 638 шв. франков.

Предлагается следующий пункт решения.

- 9.	Комитет по программе и бюджету рекомендовал Ассамблеям государств – членов ВОИС и Союзов, каждой в той степени, в какой это ее касается:

- (i)	принять к сведению содержание документа WO/PBC/24/15;  и

- (ii)	утвердить закрытие проекта капиталовложений в информационно-коммуникационные технологии.

- [Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок.

Сумма, полученная после выверки финансовых проводок по состоянию на конец 2014 г., ниже ранее сообщавшейся суммы.

Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок.