PCT/A/58/3 ADD.

原文：英文

日期：2026年5月5日

国际专利合作联盟（PCT联盟）

大　会

第五十八届会议（第33次特别会议）
2026年7月7日至15日，日内瓦

指定墨西哥工业产权局作为PCT国际检索和初步审查单位——近期进展的最新情况

国际局编拟的文件

2026年3月31日，墨西哥工业产权局（IMPI）向国际局提交了两份文件，阐述了在技术合作委员会在2026年2月2日至3日举行的第三十三届会议进行审议后（文件PCT/CTC/33/27），该局在满足被指定为国际检索和初步审查单位的标准方面取得的进展。其中第一份文件由墨西哥工业产权局提交，转录于本文件附件一；第二份文件由西班牙专利商标局提交，转录于本文件附件二。

请PCT联盟大会注意文件PCT/A/58/3 Add.附件中所载的文件。

[后接附件一]

原文：西班牙文

## 关于指定IMPI作为ISA/IPEA的进展

墨西哥工业产权局提交

### 1.	背　景

- 2025年12月2日，墨西哥工业产权局（IMPI）向产权组织提交了被指定为国际检索和初步审查单位（ISA/IPEA）的申请。

- 在2026年2月2日至6日举行的技术合作委员会（CTC）第三十三届会议上，该指定被一致建议提交给PCT大会。

### 2.	报告目的

- 提供以下方面的进展信息：

  - 实施PCT国际检索和初步审查指南第21章所定义的质量管理体系（QMS）。

符合关于最低限度文献和专利格式（XML/TXT）的技术要求。

- 确保作为ISA/IPEA的运作符合国际标准。

### 3.	实施QMS（ISO 9001:2015）

已建立质量管理体系，目标是在2026年4月进行内部审核，并在2026年6月获得外部认‍证。

#### 3.1	主要成果（2026年4月1日）

- 定义战略、运行和支持流程（流程图）。

- 制定和发布IMPI质量政策。

- 流程标准化。

- 监管合规。

- 技术运用。

- 用户满意度。

- 能力建设：三场针对工作人员的培训，包括对内部和外部审计员的培训。

#### 3.2	国际支持

- 西班牙专利商标局（OEPM）提供的支持：

  - 会议：2025年12月和2026年3月。

  - 对OEPM进行技术访问：2026年3月26日和27日。

- 有助于加强国际良好做法。

### 4.	信息通信技术（信通技术）的进展

#### 4.1	PCT最低限度文献

- 符合PCT行政规程附件H的要求（细则34、36和63）。

- 国际单位文档符合产权组织标准ST.37 v.3.0。

- 公布总数（2026年1月至3月）：

  - 3,660份文件（申请和专利）

  - 100%全文本格式（ST.36 XML）。

#### 4.2	已实施的工具

- WIPO OCR：

  - 自动文本提取（精确度>90%）。

- WIPO Translate：

  - 机器翻译标题和摘要。

- 生成XML（标准ST.36）

  - 一体化著录项目数据和全文本。

#### 4.3	获取信息

- 已建立网站：

  - https://pct-info.impi.gob.mx/

- 支持XML和TXT格式批量下载。

- 可立即获取著录项目数据和全文本。

#### 4.4	主要成果（2026年4月1日）

- 自2026年1月1日起满足PCT最低限度文献要求（附件H）。

- 完整提供已公布申请及专利和实用新型授权的信息。

- 符合产权组织技术标准。

- OEPM已验证附件H的要求

### 结　论

- IMPI在被指定为ISA/IPEA方面取得了切实全面的进展。

- 特别值得注意的是：

  - 质量管理体系（QMS）的实施——符合 ISO 9001:2015 标准。

  - 符合PCT最低限度文献要求。

  - 加强技术基础设施建设。

  - 加强人力资源能力建设。

  - 与OEPM的国际战略合作。

  - OEPM即将访问IMPI。

[后接附件二]

原文：西班牙文

墨西哥工业产权局（IMPI）申请作为

PCT国际检索和初步审查单位（ISA/IPEA）的进展

西班牙专利商标局提交

### 一、背　景

墨西哥工业产权局（IMPI）提交了被指定为《专利合作条约》（PCT）国际检索和初步审查单位（ISA/IPEA）的申请。

PCT技术合作委员会（CTC）在2026年2月的会议上一致建议大会指定IMPI为PCT ISA/IPEA。

西班牙专利商标局（OEPM）支持IMPI的申请，前提是其：

a)	符合《PCT国际检索和初步审查指南》第21章中定义的质量管理体系；

b)	符合产权组织接受的专利信息文本格式的PCT最低限度文献要求。

### 二、自CTC会议以来的进展

IMPI一直致力于满足被指定为ISA/IPEA的要求，特别是在PCT最低限度文献要求和质量管理体系方面。

在此期间，IMPI与OEPM之间定期进行了在线信息交流，并举行了专家远程会议。此外，IMPI代表团于2026年3月26日和27日访问了OEPM总部。

具体而言，已取得了以下进展：

- IMPI已经依照ISO 9001:2015标准建立了质量管理体系，涵盖专利申请的处理流程。

  - 在此背景下，已定义了识别战略、运行和支持流程（流程图），程序标准化，绩效指标定义，风险管理以及环境和利益攸关方分析的主要要求。

  - 此外，IMPI已制定并发布了其质量政策，并开发了系统有效管理所需的各类格式和模板（包括不符合项、纠正措施、计划及审核报告等）。

虽然可以认为该系统的结构合理，但对不同登记簿进行监视和审查的首次内部审计尚未进行；计划在4月进行，届时内部审计培训（计划在3月下旬进行）将已完成。此外，IMPI还计划进行外部认证审计，预计在6月进行。

- IMPI符合PCT行政规程附件H（涉及细则34.1规定的PCT最低限度文献要求）中关于无障碍和格式的技术要求。

为核实上述情况，OEPM将在2026年7月举行的产权组织成员国大会之前访问IMPI总部。

2026年3月31日

| Maria José de Concepción | Ana Urrecha |
| --- | --- |
| OEPM专利和技术信息部主任 | OEPM法律协调和国际关系部主任 |

[附件二和文件完]

[上页未完]

[尾注（续）见下一页]

[上页脚注续]

[脚注续至下一页]