| ## WIPO |  | C WO/GA/36/11 原 文：英文 日 期：2008年8月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 世 界 知 识 产 权 组 织 |  |  |  |
| 日 内 瓦 |  |  |  |

世 界 知 识 产 权 组 织 大 会

第 三 十 六 届 会 议（第 18 次 特 别 会 议）

2008年9月22日至9月30日，日 内 瓦

发展与知识产权委员会(CDIP)：

关于召开捐助者会议的建议

秘书处编拟的文件

- 根据对WIPO发展议程建议2的审议情况，发展与知识产权委员会（CDIP）请秘书处向大会提交一份关于可能召开WIPO捐助者会议的详细建议（参见CDIP第二届会议“主席的总结”，附件二第1页和第2页）。本文件中提出的建议就该拟议的捐助者会议的目标和费用作了介绍，并建议开展磋商程序，以便确定召开捐助者会议的具体活动和时间安排。

- 拟议的捐助者会议的目标

- 拟议的捐助者会议的目标将是：

- 鼓励在WIPO设立最不发达国家专项信托基金或其他自愿基金，通过捐助者提供的资金为WIPO动员额外的资源，并同时继续优先重视通过预算内和预算外资源，为在非洲开展活动提供资金，以尤其促进这些国家在法律、商业、文化和经济方面利用知识产权；

- 通过交流思想和交流可能适用于WIPO的最佳作法，加强并改进WIPO预算外资源的动员、协调和管理。

- 拟议的捐助者会议的形式和磋商程序

- 根据拟议的捐助者会议的初步安排（参见文件CDIP/2/INF/2第39至42段），预计将召开为期两天的会议。CDIP普遍意见是，如果批准召开这一会议，会议将具有全纳和开放的性质，请WIPO所有成员国参加，并应在日内瓦举行。CDIP还认为，该次会议应主要着眼于根据发展议程建议2动员新的资源，而且还应为更广泛地交换有关资源动员方面的意见提供机会。

- 该拟议的捐助者会议的各项目标能否实现，取决于双边和多边捐助者（尤其是捐助机构）的与会情况，及其是否愿意支持会议的各项目标。该次会议能否取得成功，还将取决于潜在的受益国是否对会议成果有清楚的认识。因此，秘书处建议，如果大会批准召开捐助者会议，秘书处首先将开展磋商程序，旨在了解捐助者当前的支持程度，以及潜在受益者的意见；并根据反馈情况，确定召开此次会议的适当时间和安排，以成功地满足所有利益有关者的需求。

- 建议第一阶段的磋商先与驻日内瓦的相关常驻团和代表机构进行，建议第二阶段的后续磋商在各国首都进行，并在必要时与相关的多边捐助机构进行磋商。如果大会批准召开捐助者会议，第一阶段的磋商可以在2008年10月至12月期间举行，而且在目前阶段暂不需要追加任何预算资源。第二阶段的磋商以及捐助者会议的筹备工作，将在通过WIPO正常的计划和预算程序能提供必要的资源时启动。第二阶段磋商的费用概算为50,000瑞郎（参见CDIP第二届会议文件“主席的总结”，附件二第1页）。费用问题在下文第6段中详述。如果届时能提供这些资源，第二阶段的磋商可以在2009年1月至4月期间举行。如果各阶段的磋商能按时取得满意的成果，捐助者会议可以定于2009年下半年举行。通过磋商，还将有助于为捐助者会议提供有关该项计划的进展方面的信息。

- 捐助者会议的费用概算和拟议的供资渠道

- 捐助者会议的费用概算总额为140,000瑞郎。这一总额中包括26名代表（代表名额的分配将按WIPO在此方面的惯例实现公平的地区分配原则）的差旅、每日生活津贴和其他额外的差旅支出（费用概算为116,000瑞郎），以及口译及相关的会务费用（概算为24,000瑞郎）。上文第5段所述的磋商程序的所需费用概算为50,000瑞郎。按标准成本计算，将能派8个团组到各地区执行任务。根据用于这一活动的费用概算，建议对修订的2009年计划和预算作出必要调整，以便支付捐助者会议的费用。

- 请WIPO大会注意本文件中所载的信息，并批准按上文第4段和第5段所列情况以及第6段所述的供资方式，于2009年召开捐助者会议。

［文件完］