|  |  | C |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/22/18 |  |  |
| 原 文：英文 |  |  |
| 日 期：2014年6月26日 |  |  |

计划和预算委员会

第二十二届会议

2014年9月1日至5日，日内瓦

信息与通信技术(ICT)资本投资项目进展报告

秘书处编拟

- 背　景

WIPO成员国大会在其第四十九届会议(2011年9月26日至10月5日)上，批准了“为部分信息与通信技术(ICT)活动供资的资本投资提案”(WO/PBC/18/13)。

活动包括：

- 新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施；

- 更换过时的Nortel Meridian电话交换机；以及

- 更换台式计算机。

计划和预算委员会(PBC)在其第二十一届会议(2013年9月9日至13日)上，获知了该计划的最新进展情况(文件WO/PBC/21/14)。当时指出，更换过时Nortel Meridian电话交换机的工作已经完成，并实现了所有主要业务目标。

新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室ICT相关设施的部署正在进行。基本工程预计在新会议厅开放时完成。其余基础设施，例如用于支持新语言政策的设施，在新会议厅投入运行后可以进行更好的评估和规划。

如在PBC第二十一届会议上所预报的，更换过时台式计算机的工作在2013年年底前完成。项目范围没有变化，所有主要业务目标均已按计划实现。新的桌面环境，包括更新的软件，自当时起投入使用，反映良好。

- 总　结

各项计划活动或已完成，或进展顺利。尽管一些开支尚未结款，但现阶段预计整个项目将在核定预算内完成。下表实现了目前的预算使用情况。

| - 编号 | - 说 明 | - 概算 (瑞郎) | - 实际支出 (瑞郎) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 新会议厅、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施 |  |  |
|  | - 连接900个以上座位的网络交换机、WiFi接入点、UMTS移动覆盖等 | - 450,000 | - 235,537 |
|  | IP电话和相关信息技术基础设施 | - 30,000 | - 33,450 |
|  | - 远程演示、数字录制、网播、视频点播、视频字幕等用视频会议设备 | - 600,000 | - 179,813 |
|  | - 小计 | - 1,080,000 | - 448,800 |
| - 2. | - 更换过时的Nortel Meridian电话交换机 |  |  |
|  | - 在现有的WIPO建筑内部署IP电话软硬件 | - 850,000 | - 818,309 |
|  | - 安装和实施服务 | - 250,000 | - 49,162 |
|  | - 小计 | - 1,100,000 | - 867,471 |
| - 3. | - 更换台式工作站平台 |  |  |
|  | - 更换硬件 | - 2,100,000 | - 1,657,194 |
|  | - 软件升级 | - 450,000 | - 345,022 |
|  | - 安装和实施服务 | - 450,000 | - 152,000 |
|  | - 小计 | - 3,000,000 | - 2,154,216 |
|  | - 合计 | - 5,180,000 | - 3,470,487 |

提议决定段落措词如下。

- 8.	计划和预算委员会注意到“信息与通信技术(ICT)资本投资项目进展报告”(文件WO/PBC/22/18)。

- [文件完]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

2014年6月底的情况。