|  |  | C |
| --- | --- | --- |
| wo/pbc/24/15 |  |  |
| 原 文：英文 |  |  |
| 日 期：2015年7月9日 |  |  |

计划和预算委员会

第二十四届会议

2015年9月14日至18日，日内瓦

信息与通信技术(ICT)资本投资项目最终进展报告

秘书处编拟

# 背　景

WIPO成员国大会在其第四十九届会议(2011年9月26日至10月5日)上，批准了“为部分信息与通信技术(ICT)活动供资的资本投资提案”(文件A/49/7)。

活动包括：

- 新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施；

- 更换过时的Nortel Meridian电话交换机；以及

- 更换台式计算机。

计划和预算委员会(PBC)在其第二十一届会议(2013年9月9日至13日)和第二十二届会议(2014年9月1日至5日)上，获知了该计划的最新进展情况(文件WO/PBC/21/14和WO/PBC/22/18)。当时指出，更换过时Nortel Meridian电话交换机的工作已经完成，并实现了所有主要业务目标。

新会议厅(NCH)及其附属会议室ICT相关设施的部署在新会议厅启用前及时完成。巩固其他会议室WiFi网络和音像设施的补充工作预计将在2015年年末全面完成。

更换过时台式计算机，包括软件系统的计划活动，于2013年年底完成。2015年11月将按计划支付最后一笔款项，因此这项活动到2015年年底将全面完成。

# 总　结

所有项目活动预计到2015年年底全面完成。届时项目将按所计划的范围交付，所有主要业务目标均按最初计划完成。尽管各项活动的实际支出和核定预算之间有些变动，但项目整体仍未超出核定的预算额度。下表提供了预算使用情况的概要，其中包括2015年的未付保留款。

| - 编号 | - 说 明 | - 核定预算 (瑞郎) | - 实际支出 (瑞郎) | - 剩余保留款 (瑞郎) | - 概算支出总额 - (瑞郎) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 新会议厅、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施 |  |  |  |  |
|  | - 连接900个以上座位的网络交换机、WiFi接入点、UMTS移动覆盖等 | - 450,000 | - 368,255 | - 80,000 | - 448,255 |
|  | - IP电话和相关信息技术基础设施 | - 30,000 | - 33,450 |  | - 33,450 |
|  | - 远程演示、数字录制、网播、视频点播、视频字幕等用视频会议设备 | - 600,000 | - 304,921 | - 327,169 | - 632,090 |
|  | - 小计 | - 1,080,000 | - 706,626 | - 407,169 | - 1,113,795 |
| - 2. | - 更换过时的Nortel Meridian电话交换机 |  |  |  |  |
|  | - 在现有的WIPO建筑内部署IP电话软硬件 | - 850,000 | - 778,574 |  | - 778,574 |
|  | - 安装和实施服务 | - 250,000 | - 19,062 |  | - 19,062 |
|  | - 小计 | - 1,100,000 | - 797,636 |  | - 797,636 |
| - 3. | - 更换台式工作站平台 |  |  |  |  |
|  | - 更换硬件 | - 2,100,000 | - 1,657,194 |  | - 1,657,194 |
|  | - 软件升级 | - 450,000 | - 777,136 | - 396,197 | - 1,173,333 |
|  | - 安装和实施服务 | - 450,000 | - 251,404 |  | - 251,404 |
|  | - 小计 | - 3,000,000 | - 2,685,734 | - 396,197 | - 3,081,931 |
|  | - 合计 | - 5,180,000 | - 4,189,996 | - 803,366 | - 4,993,362 |

取决于最终财务对账，项目将向储备金返还约186,638瑞郎的未支余额。

提议决定段落措词如下。

- 9.	计划和预算委员会建议WIPO成员国大会和各联盟的大会各自就其所涉事‍宜：

- (i)	注意文件WO/PBC/24/15的内容；并

- (ii)	批准信息与通信技术(ICT)资本投资项目结案。

- [文件完]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

具体金额取决于所有发票处理完毕后的最终财务对账。

2014年年底财务对账之后，低于以前报告金额。

具体金额取决于所有发票处理完毕后的最终财务对账。

具体金额取决于最终财务对账。