**A**



**CDIP/22/8**

**الأصل: بالإنكليزية**

**التاريخ: 14 سبتمبر 2018**

# اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة الثانية والعشرون

**جنيف، من 19 إلى 23 نوفمبر 2018**

اقتراح مشروع معدل بشأن مشروع تعزيز استخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات في البلدان الأفريقية المقترح من جمهورية كينيا

*من إعداد الأمانة*

1. ناقشت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، في دورتها الحادية والعشرين، الوثيقة CDIP/21/7 بشأن مشروع تعزيز استخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات في البلدان الأفريقية الذي اقترحته جمهورية كينيا. ونظرت اللجنة بشكل إيجابي في اقتراح المشروع و"التمست من وفد كينيا التشاور مع الأطراف المعنية، وبخاصة الأمانة، من أجل التعمّق في تفاصيل الاقتراح كي تنظر فيه في دورتها المقبلة."
2. ويدرج مرفق هذه الوثيقة اقتراح مشروع معدل مقدم من جمهورية كينيا، يأخذ اقتراحات أمانة الويبو في الحسبان.

إن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية مدعوة للنظر في مرفق هذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفق]

**توصيات جدول أعمال التنمية رقم 11 و23 و24 و27**

**وثيقة المشروع**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. موجز | |
| رمز المشروع | *DA\_11\_23\_24\_27\_01* |
| العنوان | تعزيز استخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات |
| توصيات جدول أعمال التنمية | التوصية 11: مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسباً ووفقاً لاختصاص الويبو.  التوصية 23: النظر في أفضل السبل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية ولا سيما بهدف النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا وتعميمها في تلك البلدان.  التوصية 24: مطالبة الويبو، في إطار ولايتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي.  التوصية 27: تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيقا للنمو والتنمية بضمان إمكانية إجراء نقاشات في إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والتركيز على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. |
| وصف مقتضب للمشروع | يسعى المشروع إلى تعزيز استخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات لدعم النمو الاقتصادي في ثلاثة بلدان مستفيدة من خلال توفير أدوات يمكن استخدامها أيضاً في بلدان أخرى.  وعن طريق أنشطته والنتائج التي يحققها، سيبني المشروع معارف وخبرات أصحاب المصلحة في قطاع البرمجيات بشأن متى وكيف يمكن استخدام مختلف أدوات الملكية الفكرية في دعم تطوير تطبيقات الهاتف النقال وتسويقها.  وسينشئ المشروع صلات بين البلدان المستفيدة وداخل كل بلد بين مكاتب الملكية الفكرية ومراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات البحث والصناعة.  هذا المشروع اقترحته كينيا في الأصل في الدورة الحادية والعشرين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (الوثيقة CDIP/21/7)، وتحدد هذه الوثيقة معالم المشروع المقترح وتوسع نطاقه رداً على تعليقات الدول الأعضاء. |
| برنامج التنفيذ | سيحدد لاحقاً  حق المؤلف/البراءات/ نماذج المنفعة/العلامات التجارية/التصاميم/الأسرار التجارية/المنافسة |
| الصلة ببرنامج (برامج)/مشروع (مشروعات) آخر ذي صلة من مشروعات جدول أعمال التنمية | البرامج 1؛ 2؛ 3؛ 7؛ 11؛ 17؛ 30  DA\_7\_23\_ 32\_01؛ DA\_19\_24\_27\_01؛ DA\_1\_2\_4\_10\_11\_01؛ DA\_1\_2\_4\_10\_11\_02. |
| الصلة بالنتائج المرتقبة من البرنامج والميزانية | *3.2 كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان ذات الاقتصادات المتحولة.*  *4.2 نفاذ محسّن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإبداع.*  *3.6 قدرات معزّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية لأغراض دعم الابتكار.* |
| مدة المشروع | 36 شهراً انطلاقا من 1 يناير 2019 |
| ميزانية المشروع | مجموع تكاليف خلاف الموظفين: 000 361 فرنك سويسري |
| 1. وصف المشروع | |
| 2.1 مقدمة الموضوع | |
| حفزت الهواتف الذكية والحزمة العريضة النقالة النفاذ إلى الإنترنت وجعلته في متناول الجميع في جميع أنحاء العالم وولدت طلبا كبيرا على التطبيقات النقالة. ويعول الابتكار والنمو في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بل أيضاً مختلف القطاعات الاقتصادية من قبيل المصارف والزراعة أكثر فأكثر على تطبيقات الهواتف الذكية. وينتشر هذا الابتكار على الصعيد العالمي ويمثل فرصاً جديدة بالنسبة لمطوري البرمجيات ومنظمي المشاريع في البلدان النامية. وبتعاون مع القطاع، أنشأت الحكومات مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التفاعل بين مطوري البرمجيات والأكاديميين ومنظمي المشاريع والمستثمرين.  وتخلق هذه الدينامية الجديدة العديد من الفرص بالنسبة لقطاع البرمجيات للمشاركة في التنمية المستدامة في جميع القارات، ويكافأ الإبداع والابتكار والاستثمار. ويتيح نظام الملكية الفكرية مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها في تسويق تطبيقات الهاتف النقال، غير أن أفضل تركيبة من الأدوات تتوقف على السياق. وغالبا ما يفتقر أصحاب المصلحة في قطاع البرمجيات إلى المعلومات والمعرفة بشأن أدوات الملكية الفكرية المتاحة وكيفية الاستفادة منها. واستخدام نظام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات الهاتف النقال لا يزال يطرح تحديات في العديد من الأسواق الناشئة. | |
| 2.2 الأهداف |  |
| معالجة توصيات جدول أعمال التنمية 11 و23 و24 و27، ويهدف المشروع إلى تحقيق الهدف العام وأهداف محددة أخرى على النحو التالي:  هدف عام:  المساهمة في التنمية الاقتصادية لثلاثة بلدان من خلال تحسين استخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات، بما في ذلك توفير أدوات يمكن استخدامها في بلدان أخرى أيضاً.  أهداف محددة:  المساهمة في تحسين استخدام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات الهاتف النقال من خلال تدريب الباحثين ومطوري البرمجيات ومنظمي المشاريع بشأن مجموعة أدوات الملكية الفكرية المتاحة، وكيفية استخدام هذه الأدوات لدعم المساعي ذات الصلة.  إذكاء وعي منظمي المشاريع والمؤسسات المالية وأصحاب المشروعات الرأسمالية المشتركة وغيرهم من المستثمرين بشأن استخدام الملكية الفكرية كأصول وأداة للتعاون من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات.  إذكاء احترام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات من خلال تثقيف الباحثين ومطوري البرمجيات ومنظمي المشاريع بشأن الأدوات والإجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية بفعالية في تطبيقات الهاتف النقال، بما فيها الوساطة والتحكيم. | |
| 2.3 استراتيجية التنفيذ |  |
| ألف النطاق  سينفذ المشروع في ثلاثة بلدان رائدة.  سيتعين على الدول الأعضاء المهتمة بالمشاركة في المشروع إجراء تحليل لوضعها الحالي فيما يتعلق باستخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات، مع التركيز بوجه خاص على تطبيقات الهاتف النقال ومراكز المعلومات والاتصالات والتعاون بين مؤسسات الأبحاث.  باء معايير اختيار البلدان المستفيدة  سيكون على الدول الأعضاء المهتمة تعيين جهة اتصال قطرية ووكالة وطنية رئيسية، على سبيل المثال مسؤول في مكتب لحقوق المؤلف أو في مكتب للملكية الفكرية، الذي ينبغي أن يقدم معلومات أولية عما يلي:   * حالة أداء قطاع تطبيقات الهاتف النقال المحلي (مدعمة في أمثل الأحوال بقصص نجاح وبيانات اقتصادية وإحصائية)؛ * إعراب قطاع تطبيقات الهاتف النقال المحلي عن اهتمامه (من الأفضل عن طريق تطبيقات الهاتف النقال الموجودة/جمعيات تجارة البرمجيات)؛ * وجود و/أو الافتقار إلى أدوات ملكية فكرية لحماية تطبيقات الهاتف النقال بموجب الإطار القانوني الوطني؛ * الاستخدام الحالي لأدوات الملكية الفكرية المحددة في قطاع البرمجيات المحلي؛ * تفاصيل محددة بشأن الثغرات والتحديات المعروفة التي يتعين أن يتصدى لها المشروع؛ * النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع؛ * الالتزام والاستراتيجية من أجل تعميم نتائج المشروع؛ * إمكانية القيام بدور أفضل مستخدم للملكية الفكرية في قطاع البرمجيات على المستوى الإقليمي والاستعداد للمساهمة في تكرار النتائج والأدوات في دول أعضاء أخرى؛ * وجود مركز (مراكز) لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومرافق لعقد مؤتمرات بالفيدو.   جيم دراسة النطاق  ما إن يتم اختيار البلدان الثلاثة، ستجرى دراسة نطاق للتعمق في تقييم الوضع في كل بلد من البلدان المشاركة وتوجيه أنشطة المشروع ونتائجه وغاياته. وستكون اختصاصات دراسة النطاق كالآتي:   * تقييم حجم وخصائص قطاع تطبيقات الهاتف النقال في البلدان الثلاثة المستفيدة من المشروع؛ * وصف توافر أدوات الملكية الفكرية وطريقة استخدامها لحماية تطبيقات الهاتف النقال في البلدان الثلاثة المستفيدة من المشروع؛ * وصف أي استخدام للملكية الفكرية في قطاع البرمجيات كوسيلة لحشد رؤوس الأموال وتأمين الاستثمار؛ * وصف تعاون قطاع البرمجيات مع مؤسسات الأبحاث ومراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان الثلاثة المستفيدة من المشروع، والدور الذي تؤديه الملكية الفكرية في هذه البلدان؛ * تقييم توافر آليات تمويل محلية وأجنبية قائمة على الملكية الفكرية وآليات تعاون بالنسبة لقطاع البرمجيات في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * البحث عن الدراسات أو المبادرات الحديثة أو الجاري تنفيذها في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، لا سيما في المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو) والاتحاد الدولي للاتصالات، التي من شأنها إثراء المشروع أو خلق روابط تآزر معه؛ * تقييم التحديات المطروحة أمام قطاع البرمجيات المحلي واحتياجاته من أجل تعزيز استخدام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات الهواتف النقالة، بالاستناد إلى البحوث الوثائقية والمقابلات مع أصحاب المصلحة في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ وبالتشاور مع البلدان المستفيدة من المشروع والأمانة العامة للويبو، اقتراح أنشطة محددة في كل واحدة من البلدان المستفيدة من أجل تنفيذ المشروع وتحقيق النتائج المتوقعة؛ * تحديد المؤشرات الأساسية لقياس الأثر الإجمالي للمشروع في البلدان الثلاثة المستفيدة، بعد عام واحد أو ثلاثة أو خمسة أعوام من الانتهاء من تنفيذه.   دال الأنشطة والنتائج  سيتم تنفيذ الأنشطة وتحقيق النتائج التالية، وذلك رهناً بتحسينها عقب الانتهاء من دراسة النطاق:   * نشر وترجمة منشور الويبو المخطط له بشأن الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال؛ * وتصنيف مختلف حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بحماية تطبيقات الهاتف النقال، بما في ذلك حقوق المؤلف والبراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والتصاميم والأسرار التجارية؛ * وتنظيم وحدة تدريبية بشأن دور الملكية الفكرية في تطوير تطبيقات الهاتف النقال وبيعها (بما في ذلك النفاذ إلى معلومات الغير واستخدام الموضوع المحمي للطرف الآخر، وكذلك بشأن كيفية استخدام الملكية الفكرية كوسيلة لحشد الأموال وتأمين الاستثمار). * وتنظيم وحدة تدريبية بشأن العقود الرئيسية في قطاع تطبيقات الهاتف النقال، بما فيها تراخيص المستخدم النهائي واتفاقات مطور التطبيقات؛ * وتنظيم وحدات تدريبية بشأن الوساطة والتحكيم في قطاع تطبيقات الهاتف النقال التي يتعين تطويرها بالتعاون مع مركز الويبو للتحكيم والوساطة (دورة واحدة لفائدة مطوري تطبيقات الهاتف النقال ومنظمي المشاريع ودورة متقدمة أكثر لفائدة المحامين والمسؤولين الحكوميين)؛ * وإقامة حوار تفاعلي بين أصحاب المصلحة في قطاع البرمجيات والمؤسسات المالية ورؤوس الأموال المشتركة وغيرهم من المستثمرين في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * والربط بين مراكز المعلومات والاتصالات في البلدان الثلاثة المستفيدة عبر المؤتمرات بالفيديو لتحفيز تبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في قطاع البرمجيات بشأن استخدام الملكية الفكرية، بما يشمل التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى والشراكات التجارية وقصص النجاح في مجال الملكية الفكرية والتحديات والحلول؛ * وإعداد مواد تثقيفية أساسية بشأن الملكية الفكرية تستهدف طلبة علم الحاسوب في مدارس التعليم الثانوي والجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى في البلدان المستفيدة؛ * ووضع برنامج رصد لربط قادة أعمال تجارية متمرسين ومحامين مختصين متطوعين لمساعدة شركات البرمجيات الناشئة في البلدان المستفيدة؛ * واستحداث مجموعة أدوات خاصة بالملكية الفكرية لاستخدامها في البلدان المستفيدة من المشروع وتكرارها في بلدان مهتمة أخرى، من خلال دورة التعلم عن بُعد التي تقدمها أكاديمية الويبو لفائدة مهنيي قطاع البرمجيات؛ * واستحداث منصة على الإنترنت لتعزيز التبادل الدولي للمعارف الخاصة بالملكية الفكرية والممارسات الحميدة في قطاع البرمجيات؛ * وتنظيم حلقتين دراسيتين في كل بلد من البلدان المستفيدة من المشروع (حلقة دراسية أولى لإطلاق المشروع بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين؛ والحلقة الدراسية الثانية لتأكيد النتائج النهائية)؛ * وعقد اجتماعي تنسيق مع جهات الاتصال الوطنية في البلدان الثلاثة المستفيدة في مقر الويبو في جنيف (الاجتماع الأول بعد إتمام دراسة النطاق؛ والاجتماع الثاني لاستكمال النتائج النهائية وتأكيدها)؛ * وعقد مؤتمر بالفيديو مع المستفيدين من المشروع حسب الطلب للمضي قدماً بالأنشطة والنتائج المذكورة أعلاه. | |
| 2.4 المخاطر المحتملة واستراتيجيات التخفيف منها | |
| **المخاطر المحتملة**  تدني مستوى الملكية على الصعيد المحلي | **تدابير التخفيف**  سيعين منسق مخصص للمشروع من كل بلد مستفيد من أجل إدارة دورة حياة المشروع في كل بلد بالتشاور مع مدير مشروع الويبو.  وفي حالة أظهر استعراض منتصف المدة أنه لا يمكن تنفيذ مراحل المشروع في بلد مستفيد واحد أو العديد من البلدان المستفيدة، يتعين وقف المشروع في البلد (البلدان) المذكور. |
| عدم اهتمام المستفيدين المحتملين بالمشروع (المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والجامعات وغيرها) | يحتاج الشركاء الوطنيون للحصول على معلومات بشأن المشروع ومزاياه المحتملة في المراحل الأولى من تنفيذه ولإجراء تقييم أولي لتحديد مجموعات المستفيدين وتنويعها لضمان أنه يتم التطرق لتوقعاتهم بطريقة سليمة خلال الدورات التدريبية والحلقات الدراسية واجتماعات التنسيق.  ويتعين التحقق من إعراب قطاع تطبيقات الهاتف النقال المحلي/الجمعيات عن اهتمامه بإطلاق المشروع في كل من البلدان المستفيدة التجارية بمناسبة انعقاد الحلقة الدراسية. |
| 1. **المراجعة والتقييم** | |
| 3.1 الجدول الزمني لاستعراض المشروع | |
| تقييم ذاتي في منتصف المدة، 18 شهرا عقب إطلاق المشروع؛  تقييم ذاتي نهائي عقب إتمام المشروع؛  تقييم خارجي بعد الانتهاء من المشروع والتقييم الذاتي النهائي. | |
| 3.2 التقييم الذاتي للمشروع | |
| *نتائج المشروع* | *مؤشرات الإنجاز الناجح (مؤشرات النتائج)* |
| البلدان المستفيدة المختارة | اختيار ثلاثة بلدان (قرار يستند إلى معايير الاختيار) |
| تقرير دراسة النطاق | * نظرة شاملة عن قطاع البرمجيات في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * لمحة عامة عن توافر أدوات الملكية الفكرية في البلدان الثلاثة المستفيدة واستخدامها؛ * لمحة عامة عن التحديات والاحتياجات من أجل تعزيز استخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * لمحة عامة عن استخدام الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات كوسيلة لحشد الأموال وتأمين الاستثمارات * مؤشرات أساسية لقياس الأثر الإجمالي للمشروع في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * اقتراح أنشطة محددة لتنفيذ المشروع وتحقيق النتائج المتوقعة؛ * تقرير نهائي للدراسة توافق عليه جهات الاتصال المحلية للبلدان المستفيدة وأمانة الويبو. |
| منشور الويبو بشأن الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال | * ترجمة المنشور إلى اللغات الرسمية للويبو المستخدمة في البلدان المستفيدة من المشروع؛ * الإحصاءات المتعلقة بتنزيل منشور الويبو (أو عدد زيارات صفحة المنشور على الإنترنت)؛ * نسبة المستفيدين الذين يعقبون إيجابيا على منشور الويبو بشأن الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال فيما يتعلق بمحتواه وسهولة النفاذ إليه. |
| تصنيف حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بحماية تطبيقات الهاتف النقال | * ثلاثة جداول تحدد أنواع الحقوق المعنية في كل بلد من البلدان المستفيدة؛ * تأكيد شركتين ناشئتين على الأقل في كل واحد من البلدان المستفيدة منفعة الجدول من أجل تعزيز استخدام الملكية الفكرية؛ * عدد مؤسسات البحث/مراكز البحث والتطوير ومراكز المعلومات والاتصالات والجامعات في كل واحد من البلدان المستفيدة التي تؤكد منفعة الجدول من أجل استخدام الملكية الفكرية. |
| وحدة تدريبية بشأن دور الملكية الفكرية في تطوير منتجات وخدمات تستند إلى برمجيات جديدة وتسويقها | * تأكيد شركتين ناشئتين على الأقل في كل بلد مستفيد منفعة الدروس التدريبية من أجل النهوض باستخدام الملكية الفكرية؛ * عدد المشاركين الذين حضروا التدريب بحسب القطاع (هيئة تجارية، منظمة للبحث والتطوير، جامعة، قطاع حكومي، منشأة وما إلى ذلك). |
| وحدة تدريبية بشأن العقود الرئيسية في قطاع تطبيقات الهاتف النقال | * تأكيد شركتين ناشئتين على الأقل في كل بلد مستفيد منفعة الوحدات التدريبية لتعزيز استخدام الملكية الفكرية؛ * عدد المشاركين الذين حضروا التدريب بحسب القطاع (هيئة تجارية، منظمة للبحث والتطوير، جامعة، قطاع حكومي، منشأة وما إلى ذلك). |
| وحدات تدريبية بشأن الوساطة والتحكيم | * تقديم وحدتين تدريبيتين (واحدة تتوجه لمطوري ومنظمي المشاريع في مجال البرمجيات والثانية للمحامين والمسؤولين الحكوميين) * نسبة المشاركين (بحسب الوحدة) الذين يصنفون إيجابيا التدريب والمواد التدريبية * شركتين ناشئتين على الأقل في كل بلد مستفيد تدرج بند تحكيم أو تحيل منازعةً إلى الوساطة أو التحكيم. |
| حوار مع المؤسسات المالية ورؤوس الأموال المشتركة والمستثمرين | * إقامة حوار تفاعلي في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * عدد المشاركين في الحوار من قطاع تطبيقات الهاتف النقال والقطاع المالي |
| الربط بين مراكز المعلومات والاتصالات في البلدان المستفيدة | * عقد مؤتمرات بالفيديو بمشاركة البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * نسبة المشاركين في المؤتمر بالفيديو الذين يؤكدون جدواه. |
| مواد التوعية بالملكية الفكرية لفائدة الطلبة | * مواد التوعية بالملكية الفكرية باللغات المحلية المستخدمة في البلدان الثلاثة المستفيدة؛ * نسبة الطلبة في كل بلد مستفيد الذين يؤكدون منفعة المواد بالنسبة لإذكاء وعيهم بشأن الملكية الفكرية |
| برنامج توجيهي | * استعداد ثلاثة موجهين على الأقل للمساهمة؛ * التزام مستفيدين اثنين على الأقل في كل واحد من البلدان الثلاثة المستفيدة من البرنامج بالمشاركة؛ * إبلاغ شركتين ناشئتين على الأقل في كل واحد من البلدان الثلاثة المستفيدة عن قصص/حالات نجاح (الفوائد العملية) من برنامج التوجيه لتعزيز استخدام الملكية الفكرية |
| مجموعة الأدوات بشأن الملكية الفكرية | * مجموعة الأدوات المتاحة للاستخدام في البلدان المستفيدة وغيرها من البلدان المهتمة بلغات العمل؛ * نسبة المستفيدين (مجموعات المستخدمين بحسب البلد) الذين يصنفون إيجابياً مجموعة الأدوات بشأن الملكية الفكرية من حيث نوعية المحتوى وسهولة النفاذ إليها. |
| المنصات على الإنترنت | * المنصات على الإنترنت المتاحة للاستخدام في البلدان المستفيدة وغيرها من البلدان المهتمة؛ * نسبة المستفيدين (مجموعات المستخدمين في كل بلد) الذين يصنفون إيجابيا/يؤكدون منفعة المنصة بالنسبة لتعزيز استخدام الملكية الفكرية. |
| حلقات دراسية بشأن كل واحد من البلدان المستفيدة | * عدد ومجموعة المشاركين بحسب البلد وبحسب حلقة العمل؛ * نسبة المشاركين (بحسب البلد) الذين يصنفون إيجابيا نتائج كل حلقة دراسية؛ * نسبة المشاركات. |
| اجتماعات التنسيق في جنيف | * عدد مديري المشروعات القطرية/جهات الاتصال الوطنية لكل اجتماع؛ * نسبة المشاركين الذين يصنفون إيجابيا نتائج كل اجتماع؛ * نسبة المشاركات. |
| *أهداف المشروع* | *مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف المشروع (مؤشرات النتائج)* |
| المساهمة في النمو الاقتصادي | * أدلة من بلدين مستفيدين على الأقل تبرز الأثر الإيجابي من خلال دراسات حالات وقصص نجاح المشروع الخاص بتعزيز قطاع البرمجيات المحلي. |
| زيادة التمويل وخيارات الاضطلاع بأعمال تجارية بالنسبة لتطبيقات الهاتف النقال | * تأكيد شركتين ناشئتين على الأقل في كل بلد مستفيد جدوى المشروع بالنسبة للحصول على الأموال القائمة على الملكية الفكرية أو التعاون مع مؤسسة بحثية أو مركز للمعلومات والاتصالات أو فاعلين من القطاع. |
| إذكاء الاحترام للملكية الفكرية في قطاع البرمجيات | * تأكيد شركتين ناشئتين على الأقل في كل بلد مستفيد من خلال دراسات حالات وقصص نجاح جدوى المشروع بالنسبة للنهوض بحقوقها المتعلقة بالملكية الفكرية، ومنع النزاعات أو تسويتها. |

1. **مجموع الموارد بحسب النتائج**
2. عام 2019\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نتائج المشروع | 2019 | | المجموع | | المجموع |
| الموظفين | غير الموظفين | الموظفين | غير الموظفين |
| دراسة النطاق |  | 000 20 |  | 000 20 | 000 20 |
| اجتماع التنسيق الأول مع جهات الاتصال الوطنية |  | 000 20 |  | 000 20 | 000 20 |
| الحلقات الدراسية الأولى في البلدان الثلاثة المستفيدة |  | 000 30 |  | 000 30 | 000 30 |
| ترجمة مطبوعات الويبو بشأن الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال |  | 000 30 |  | 000 30 | 000 30 |
| المجموع |  | 000 100 |  | 000 100 | 000 100 |

1. الثنائية 2020-2021\*1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نتائج المشروع | 2020 | | 2021 | | المجموع | | المجموع |
| الموظفين | غير الموظفين | الموظفين | غير الموظفين | الموظفين | غير الموظفين |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| عريضة ووحدة دراسية بشأن النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية للطرف الآخر |  | 000 10 |  | 000 8 |  | 000 18 |  |
| عريضة ووحدة تدريبية بشأن العقود |  | 000 10 |  | 000 8 |  | 000 18 |  |
| وحدة تدريبية بشأن الإنفاذ والوساطة والتحكيم لفائدة منظمي المشاريع في قطاع البرمجيات |  | 12 000 |  | 000 8 |  | 000 20 |  |
| الحوار مع المؤسسات المالية والمستثمرين |  | 12 000 |  | 000 8 |  | 000 20 |  |
| عقد مؤتمرات بالفيديو بين مراكز المعلومات والاتصالات في ستة بلدان مستفيدة |  | 000 5 |  | 000 5 |  | 000 10 |  |
| مواد التوعية بالملكية الفكرية لفائدة طلبة علوم الحاسوب |  | 000 5 |  | 000 5 |  | 000 10 |  |
| برنامج التوجيه |  | 000 10 |  |  |  | 000 10 |  |
| مجموعة الأدوات الخاصة بالملكية الفكرية لفائدة قطاع البرمجيات |  | 000 20 |  | 000 20 |  | 000 40 |  |
| المنصات على الإنترنت |  | 000 15 |  | 000 15 |  | 000 30 |  |
| حلقة دراسية ختامية في البلدان الثلاثة المستفيدة |  | 000 10 |  | 000 10 |  | 000 20 |  |
| آخر حلقة دراسية في البلدان الثلاثة المستفيدة |  |  |  | 000 30 |  | 000 30 |  |
| آخر اجتماع تنسيق مع جهات الاتصال الوطنية |  |  |  | 000 20 |  | 000 20 |  |
| التقييم الذاتي للمشروع |  |  |  | 000 15 |  | 000 15 |  |
| المجموع |  | 000 109 |  | 000 152 |  | 000 261 |  |

\*1 رهنا بموافقة لجنة البرنامج والميزانية

**موارد خلاف الموظفين بحسب فئة التكلفة**

1. عام 2019\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (بالفرنكات السويسرية) | | | | | | |  |
|  | **السفر والتدريب والمنح** | | | **الخدمات التعاقدية** | | | | **المجموع** |
| **الأنشطة** | **مهمات الموظفين** | **سفر الغير** | **التدريب والمنح الأخرى المرتبطة بالسفر** | **المؤتمرات** | **النشر** | **الخدمات التعاقدية الفردية** | **الخدمات التعاقدية الأخرى** |  |
| دراسة النطاق |  |  |  |  |  | 000 20 |  | 000 20 |
| الاجتماع التنسيقي الأول مع نقاط الاتصال الوطنية |  | 000 20 |  |  |  |  |  | 000 20 |
| الحلقة الدراسية الأولى في البلدان الثلاثة المستفيدة | 000 15 | 000 15 |  |  |  |  |  | 000 30 |
| ترجمة مطبوعات الويبو بشأن الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال |  |  |  |  |  |  | 000 30 | 000 30 |
| **المجموع** | **000 15** | **000 35** |  |  |  | **000 20** | **000 30** | **000 100** |

1. الثنائية 2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (بالفرنكات السويسرية) | | | | | | |  |
| **الأنشطة** | **السفر والتدريب والمنح** | | | **الخدمات التعاقدية** | | | | **المجموع** |
|  | **مهمات الموظفين** | **سفر الغير** | **التدريب والمنح الأخرى المرتبطة بالسفر** | **المؤتمرات** | **النشر** | **الخدمات التعاقدية الفردية** | **الخدمات التعاقدية الأخرى** |  |
| عريضة ووحدة تدريبية بشأن النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية للطرف الآخر |  |  |  |  |  | 000 18 |  | 000 18 |
| عريضة ووحدة تدريبية بشأن العقود |  |  |  |  |  | 000 18 |  | 000 18 |
| وحدة تدريبية بشأن الإنفاذ والوساطة والتحكيم لفائدة منظمي المشاريع في قطاع البرمجيات |  |  |  |  |  | 000 20 |  | 000 20 |
| وحدة تدريبية بشأن الإنفاذ والوساطة والتحكيم لفائدة المحامين والمسؤولين |  |  |  |  |  | 000 20 |  | 000 20 |
| الحوار مع المؤسسات المالية والمستثمرين |  |  |  |  |  |  |  | 000 10 |
| عقد مؤتمرات بالفيديو بين مراكز المعلومات والاتصالات في ستة بلدان مستفيدة |  |  |  |  |  |  | 000 10 | 000 10 |
| مواد التوعية بالملكية الفكرية لفائدة طلبة علم الحاسوب |  |  |  |  | 000 5 |  | 000 5 | 000 10 |
| برنامج التوجيه | 000 15 | 000 15 |  |  |  |  | 000 10 | 000 40 |
| مجموعة الأدوات الخاصة بالملكية الفكرية لفائدة قطاع البرمجيات |  |  |  |  | 000 10 | 000 20 |  | 000 50 |
| المنصات على الإنترنت |  |  |  |  |  |  | 000 20 | 000 20 |
| حلقة دراسية ختامية في البلدان الثلاثة المستفيدة | 000 10 | 000 10 |  |  |  |  |  | 000 20 |
| آخر حلقة دراسية في البلدان الثلاثة المستفيدة | 000 10 | 000 10 |  |  |  |  |  | 000 20 |
| آخر اجتماع تنسيق مع جهات الاتصال الوطنية | 000 5 | 000 15 |  |  |  |  |  | 000 20 |
| التقييم الذاتي للمشروع |  |  |  |  |  |  | 000 15 | 000 15 |
| **المجموع** | **000 40** | **000 50** |  |  | **000 15** | **000 96** | **000 60** | **000 261** |

\* رهنا بموافقة لجنة البرنامج والميزانية

الجدول الزمني للتنفيذ

1. عام 2019\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **النشاط** | **فصول عام 2019** | | | |
|  | الأول | الثاني | الثالث | الرابع |
| اختيار البلدان المستفيدة | x |  |  |  |
| دراسة النطاق |  | x | x |  |
| الاجتماع التنسيقي الأول مع جهات الاتصال الوطنية |  |  | x |  |
| الحلقة الدراسية الأولى في البلدان الثلاثة المستفيدة |  |  |  | x |
| ترجمة مطبوعات الويبو بشأن الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال | x | x |  |  |

1. الثنائية 2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **النشاط** | **فصول عام 2020** | | | | **فصول عام 2021** | | | |
|  | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الأول | الثاني | الثالث | الرابع |
| جدول ووحدة دراسية بشأن النفاذ إلى المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية للطرف الآخر |  | x | x | x | x |  |  |  |
| جدول ووحدة تدريبية بشأن العقود |  | x | x | x | x |  |  |  |
| وحدة تدريبية بشأن الإنفاذ والوساطة والتحكيم لفائدة منظمي المشاريع في قطاع البرمجيات |  | x | x | x | x |  |  |  |
| وحدة تدريبية بشأن الإنفاذ والوساطة والتحكيم لفائدة المحامين والمسؤولين |  |  |  | x | x | x | x |  |
| الحوار مع المؤسسات المالية والمستثمرين |  | x | x | x | x |  |  |  |
| عقد مؤتمرات بالفيديو بين مراكز المعلومات والاتصالات في البلدان الثلاثة المستفيدة |  | x |  | x |  | x |  | x |
| مواد التوعية بالملكية الفكرية لفائدة طلبة علم الحاسوب |  |  | x | x |  |  |  |  |
| برنامج التوجيه |  | x | x | x | x | x | x |  |
| مجموعة الأدوات الخاصة بالملكية الفكرية لفائدة تطبيقات الهاتف النقال |  | x | x | x | x | x | x |  |
| المنصات على الإنترنت |  | x | x | x | x | x | x |  |
| الحلقة الدراسية الأخيرة في البلدان الثلاثة المستفيدة |  |  |  |  |  | x | x |  |
| الاجتماع التنسيقي الأخير مع جهات الاتصال الوطنية |  |  |  |  |  |  |  | x |
| التقييم الذاتي للمشروع |  |  |  |  |  |  |  | x |

\* رهنا بموافقة لجنة البرنامج والميزانية على ميزانية المشروع لعام 2019

[نهاية المرفق والوثيقة]