| CDIP/3/4 الأصل : بالإنكليزية التاريخ : 1/4/2009 |  | ويبـو | A |
| --- | --- | --- | --- |
| المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة |  |  |  |
| جنيـف |  |  |  |

اللجنة المعنية بالتنمية
والملكية الفكرية

الدورة الثالثة

جنيف، من 27 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار 2009

مشروعات حسب الموضوع

من إعداد الأمانة

- طلب عدد من الوفود، أثناء الدورتين الأولى والثانية للجنة، أن تتفادى الأمانة الازدواجية في الأنشطة التي تعتزم تنفيذها عملا بمختلف توصيات جدول أعمال التنمية. وأعربت الوفود عن قلقها من الافتقار إلى المعلومات عن الأهداف والأُطر الزمنية وآليات المراقبة والتقييم الواضحة لأغراض الأنشطة التي تقترحها الأمانة. وعلّقت الوفود أيضا على الحاجة إلى دفع عجلة النقاش حول كل التوصيات وتنفيذها، نظرا إلى أن عددا منها يقتضي الاتفاق على الأنشطة قبل أن يمكن الشروع في التنفيذ.

- واستجابة لذلك القلق، وإذ تنوي الأمانة تنفيذ التوصيات المعتمدة بطريقة فعالة ومتسقة، فقد بادرت إلى جمع التوصيات التي تتناول الموضوع نفسه أو موضوعات متشابهة يمكن تنفيذها معا على أساس مشروعات منظمة بحسب الموضوع. ويستند جمع التوصيات بذلك الشكل إلى حد كبير على القواسم المشتركة بين الأنشطة المقترحة المدرجة في الوثيقة CDIP/1/3. وعند صياغة المشروعات، أوليت عناية خاصة لضمان إدراج الأنشطة التي سبق للأمانة أن اقترحتها بالنسبة إلى التوصيات المعنية في الوثيقة CDIP/1/3 في المشروعات المقترحة.

- وعليه، يرد أدناه وصف المشروعات المطروحة على اللجنة لتنظر فيها:

( أ )	المرفق الأول – الملكية الفكرية والمُلك العام:

التوصيتان 16 و20 من جدول أعمال التنمية؛

(ب)	المرفق الثاني – سياسة الملكية الفكرية والمنافسة: التوصيات 7 و23 و32 من جدول أعمال التنمية؛

(ج)	المرفق الثالث - الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية: التوصيات 19 و24 و27 من جدول أعمال التنمية؛

(د)	المرفق الرابع – استنباط أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات: التوصيات 19 و30 و31 من جدول أعمال التنمية.

- ومن المعتزم اقتراح مشروعات إضافية على اللجنة لتنظر فيها وتوافق عليها أثناء دوراتها اللاحقة إذا ما وافقت على هذه المقاربة.

- وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروعات الأربعة الواردة لاحقا 000 109 5 فرنك سويسري، منها 000 031 3 فرنك سويسري مخصص للتكاليف خلاف الموظفين ومبلغ 000 078 2 فرنك سويسري مخصص لتكاليف الموظفين على أساس فريق الموظفين الراهن الذي سيتفرغ لتنفيذ تلك المشروعات. وستتاح الموارد خلاف الموظفين الضرورية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في سياق وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011.

- أن اللجنة مدعوة إلى النظر في المقاربة المقترحة للمشروعات بحسب الموضوع والنظر في المشروعات الواردة في مرفقات هذه الوثيقة والموافقة عليها.

[يلي ذلك المرفق الأول]

التوصيتان 16 و20 من جدول أعمال التنمية

المشروع

| 1- ملخص |  |  |
| --- | --- | --- |
| رمز المشروع: | DA_16_20_01 |  |
| العنوان: | الملكية الفكرية والملك العام |  |
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية: | التوصية 16 (الفئة باء): أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. التوصية 20 (الفئة باء): النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي آلت إلى الملك العام وفقا لأنظمتها القانونية. |  |
| ميزانية المشروع: | تكاليف خلاف الموظفين: 000 385 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 380 فرنك سويسري |  |
| مدة المشروع: | 24 شهرا |  |
| قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو: | شعبة البراءات وقطاع حق المؤلف والحقوق المجاورة وقطاع العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية وشعبة قضايا الملكية الفكرية العالمية وشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية. الصلة ببرامج الويبو 1 و2 و3 و4 و8 و14. |  |
| وصف مقتضب للمشروع: | إن تحديد ما قد آل إلى الملك العام ومنع الخاصة من تملك ما هو مشاع أو في الملك العام من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات كما يواجهها الخاصة والدول الأعضاء في العالم كله. وسعيا إلى الوقوف على الاهتمامات المعبر عنها في ظل التوصيتين 16 و20، فقد تم تقسيم هذا المشروع إلى أربعة عناصر ستتناول المسألة من زاوية حق المؤلف والعلامات التجارية والبراءات والمعارف التقليدية. وإقرارا بأهمية الملك العام، سيشمل المشروع مجموعة من الدراسات الاستقصائية والتحليلية استخلاصا للممارسات الجيدة وبحثا عن الأدوات المتاحة حاليا لتحديد ما قد آل إلى الملك العام والحفاظ عليه بما يمنع الخاصة من تملكه. ومن شأن الدراسات الاستقصائية والتحليلية أن تيسر التخطيط للتدابير اللاحقة من إعداد محتمل لمبادئ توجيهية أو استنباط محتمل لأدوات تسهل تحديد مضمون الملك العام والنفاذ إليه أو الاثنين معا. |  |
| 2- وصف المشروع |  |  |
| - مقدمة عن المسألة المطروحة/موضع الاهتمام |  |  |
| يقتضي دعم الملك العام والحفاظ عليه تحديدا واضحا لما آل إليه وما ينبغي أن يظل فيه وما يُحمى بحقوق الملكية الفكرية. وهذا التمييز يطرح تحديا رئيسيا أمام الشركات والأفراد والدول الأعضاء في العالم كله. وفي الوقت الحالي، لا يملك الجمهور دائما الأدوات الفعالة التي تكفل نفاذا ميسرا إلى أحدث السجلات المفتوحة له للتأكد من صلاحية ما يعنيه من حقوق الملكية الفكرية، ويعزى ذلك إلى مختلف الأسباب المشروحة أعلاه. وسعيا إلى الوقوف على الاهتمامات المعبر عنها في ظل التوصيتين 16 و20 اللتين تنبع تحدياتهما من الجذور ذاتها وبالاستناد إلى المناقشات في الدورات السابقة للجنة، سيقسم هذا المشروع إلى أربعة عناصر ستتناول الموضوع من زاوية حق المؤلف والعلامات التجارية والبراءات والمعارف التقليدية. العنصر (1) حق المؤلف والحقوق المجاورة: إن الافتقار إلى الوضوح في معرفة من يملك حق المؤلف ووضع المصنفات قد يحول دون إتاحة المصنفات للجمهور، حتى حيثما لا يدّعي أي شخص أو مؤسسة ملكية حق المؤلف أو لا يعترض المالك على الانتفاع بالمصنف. بل إن الافتقار إلى ذلك الوضوح بالنسبة إلى المصنفات مجهولة المؤلف أو المصنفات التي لا يمكن تحديد مالكها ("المصنفات اليتيمة") قد يقوِّض الحوافز الاقتصادية للإبداع ويكبد المنتفعين والمبدعين اللاحقين تكاليف إضافية متى رغبوا في تضمين إبداعاتهم الجديدة مواد من تلك المصنفات سابقة الوجود. وفي السنوات الأخيرة، شدد المعلقون على أهمية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقمي الآخذ في التطور، بحيث يتجاوز وظائفه التقليدية والقائمة على تسهيل ممارسة الحقوق لتشمل مثلا وظيفة إثبات وجود المصنف أو ملكيته وتحديد المصنفات التي آلت إلى الملك العام. وفي سياق أنظمة تسجيل حق المؤلف، تكتسي المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق أهمية كبيرة من حيث قدرتها على تحديد المضمون وموقعه. ويتزايد استعمال تلك المعلومات في المحيط الشبكي، مما يساعد المنتفعين على تكييف بحوثهم والعثور على ما يبحثون عنه وإبرام اتفاقات الترخيص مع مالكي الحقوق عند الحاجة. وعليه، فإن فهم كيف تعمل مختلف أنظمة التسجيل (المنشأ منها في القطاع العام والناشئ في القطاع الخاص) سيكون مفيدا في تحديد المصنفات التي آلت إلى الملك العام. ومن المهم أيضا فهم التعريف المعتمد في مختلف الأنظمة القضائية للملك العام سواء كان ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وتحديد المبادرات والأدوات الموجودة حاليا على المستوى التقني والقانوني القادرة على تيسير النفاذ إلى الملك العام والانتفاع بمضمونه وتعريفه وتحديد مكانه. وينبغي أن يستفاد في الدراسات الاستقصائية والتحليلية المقترحة في سياق جدول أعمال التنمية من العمل الذي أنجزته الويبو لمختلف الأغراض في مجال تسجيل مصنفات حق المؤلف، مثل الدراسة الاستقصائية للتشريعات الوطنية بشأن أنظمة التسجيل الطوعي لحق المؤلف والحقوق المجاورة (SCCR/13/2) وهي دراسة أنجزت بطلب من الدول الأعضاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وندوة الويبو بشأن المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق التي انعقدت سنة 2007. العنصر (2) العلامات التجارية: تخوِّل الملكية الفكرية في الإشارات التمييزية، مثل العلامات التجارية، حقوقا استئثارية في تلك الإشارات، شريطة استيفاء بعض الشروط المحددة للحماية. وتتعلق تلك الشروط عادة بالطابع التمييزي للإشارة التي يُطالب فيها بحق استئثاري. وبعبارة عامة، فإن رفض حماية بعض الإشارات بوصفها علامات تجارية لتلك الأسباب يسمى باصطلاح "الأسباب المطلقة للرفض" (علما بأن ذلك الاصطلاح لا يرد دائما في كل قوانين العلامات التجارية المعمول بها). وتتناول إجراءات تسجيل العلامات التجارية هذه المسألة من باب رفض المكتب المعني لطلبات تسجيل العلامات التجارية التي تكون إشارات لا تقبل التسجيل، مع إمكانية اتباع مسار إبطال التسجيل بعد إتمامه أو بفعل تدخل من الغير، كالاعتراضات أو الملاحظات. ومع ذلك، فقد تنشأ المشكلات عنـدما يكون ذلك النوع من الإشارات محل تملّك تعسفي. ومثال ذلك تسجيل علامة تجارية فيها إشارات وصفية أو وظيفية عن سوء نية، أو تملّك إشارات تكون جزءا من تراث محلي مشترك، كالإشارات المقدسة أو ذات المغزى الثقافي أو الأوصاف الجغرافية. وحفاظا على الملك العام في مجال الإشارات التمييزية، من المفيد الاطلاع على الأدوات والممارسات المعمول بها حاليا لدى مكاتب العلامات التجارية لأغراض مشروعات أخرى. العنصر (3) البراءات: إن أحد المقومات الأساسية في نظام البراءات هو الكشف للجمهور عن المعلومات المتعلقة بالبراءات وهي المعلومات التقنية والقانونية. وتضطلع سياسات نشر المعلومات والإطار القانوني والبنى التحتية التقنية بدور مهم في دعم النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات المتاحة للجمهور والانتفاع بها، وفي تسهيل تحديد التكنولوجيا التي سقطت في الملك العام. وقد أعدت الويبو، في سياق اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات، دراسة أولية حول "الاستثناءات من البراءات وتقييدات الحقوق" وحول "نشر المعلومات المتعلقة بالبراءات" SCP/13/3) و(SCP/13/5. وتقف الدراستان ضمن ما تقف عليه، على دور نظام البراءات في تحديد التكنولوجيا الموجودة في الملك العام والنفاذ إليها والانتفاع بها. وكما سبق شرحه في الدراسة حول نشر المعلومات المتعلقة بالبراءات، فإن الملك العام المرتبط بقانون البراءات يتكون من المعرفة والأفكار والابتكارات التي لا يملك فيها شخص أو مؤسسة أي حقوق للملكية. ويمكن تحديد ما هو في الملك العام بالنظر إلى البراءات من خلال التأكد من انتفاء أي تقييدات قانونية على الانتفاع (أي ما هو مستبعد من الحماية بموجب البراءات بناء على القوانين المرعية) أو رفض طلب البراءة أو انقضاء مدة حمايتها أو عدم تجديدها أو إبطالها. ومع ذلك، فمن الصعب للجمهور في الواقع أن يتأكد من صحة البراءات بسبب افتقاره في العديد من الأنظمة القضائية إلى الأدوات الفعالة، مثل قواعد البيانات المتعلقة بأوضاع البراءات القانونية المتاحة للجمهور. العنصر (4) المعارف التقليدية: للمعارف التقليدية أشكال متاحة أصلا للأفراد من خارج المجتمع المحلي الأصلي أو دائرة المؤتمنين على المعرفة ويمكن بالتالي اعتبارها جزءا من "الملك العام" في الواقع. ومع ذلك، فكثيرا ما تجهل إدارات البحث والفحص تلك المعارف وقد لا تأخذها في الحسبان دوما عند تقييم صحة طلبات البراءات. وقد أدى ذلك الوضع إلى تبادر قلق من تملّك حقوق في البراءات تشمل ذلك النوع من المعارف التقليدية. وقد أدى ذلك بدوره إلى مبادرات ترمي إلى استباق الاستحصال على تلك البراءات والحفاظ على الملك العام المختص بها من خلال تدابير تقوم على "الحماية الدفاعية". وفي هذا السياق، يراد بالحماية الدفاعية التدابير القانونية والعملية والإدارية المتخذة استباقا لمنح البراءات في المعارف التقليدية أو إسقاطها، إذا ما كانت المطالب في تلك البراءات تشمل على غير وجه حق معارف تقليدية لا يحق حمايتها بموجب البراءات لأن مصدرها ليس المخترع المزعوم وبسبب توافرها للجمهور. ومن بين تلك التدابير إنشاء قواعد بيانات وطنية للمعارف التقليدية تضم معلومات عن تلك المعارف بلغات وأشكال يمكن لإدارات البحث والفحص في البراءات أن تستعملها استباقا لمنح البراءات في المعرفة الآيلة إلى الملك العام أو إسقاط ذلك النوع من البراءات. ولعل المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية التي أنشأتها الهند خير مثال في هذا الشأن. |  |  |
| 2-2 الأهداف |  |  |
| إن الهدف العام المنشود من المشروع محدد في التوصيتين 16 و20 من جدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وسيركز المشروع بوجه خاص وفي مقام أول على الجزء الثاني من التوصية 20، أي تحليل مختلف الأدوات المتاحة لتحديد ما آل إلى الملك العام والتمكين من النفاذ إليه، واقتراح أدوات أو مبادئ توجيهية في هذا الصدد أو العمل على تطويرها حيثما كان ذلك مناسبا لتعزيز النفاذ إلى الملك العام والحفاظ على المعرفة التي آلت إليه. |  |  |
| 2-3 استراتيجية التنفيذ |  |  |
| تحقيقا للأهداف المبينة أعلاه، ستنجز الأمانة عددا من الدراسات الاستقصائية والتحليلية وعددا من الاختبارات الرائدة واختبارات الجدوى. وقد يكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى نحو تنفيذ التوصيات وسيمكن الدول الأعضاء من بلوغ فهم أولي للموضوع قيد النظر. وستكفل الدراسات تحليل مختلف الأدوات المتاحة لتعريف ما آل إلى الملك العام وتستكشف الحاجة إلى تدابير إضافية في أي مجال لتعزيز قدرة الفاعلين على تحديد ما آل إلى الملك العام. وقد تقرر الدول الأعضاء إنجاز أنشطة إضافية استجابة لمحطات الاهتمام في التوصيتين، بعد الاطلاع على نتائج الدراسات: (1) حق المؤلف 1-1- دراسة استقصائية ثانية حول أنظمة التسجيل الطوعي. من المقترح أن تمتد الدراسة الاستقصائية الجديدة على أساس الدراسة المنجزة سنة 2005 لتشمل أربعة جوانب على الأقل، هي "1" ضمان التدقيق في المتطلبات العملية لأغراض التسجيل/التدوين الطوعي في المحيط الرقمي؛ "2" وجمع معلومات عن الأساليب المعتمدة في الدول الأعضاء التي تطبق أنظمة للتسجيل الطوعي في تناول مسألة المصنفات اليتيمة في تلك الأنظمة؛ "3" والاستحصال على معلومات عما هو مدون/مسجل من الملك العام؛ "4" وتغطية عدد كبير من البلدان مع توازن إقليمي موسع. 1-2- أنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة به في القطاع الخاص. من المقترح أن يشمل ذلك ما تستخدمه بعض الجهات مثل منظمات الإدارة الجماعية ونظام حق المؤلف التوفيقي من وثائق تتعلق بحق المؤلف في شكل معلومات ضرورية لإدارة الحقوق. ومن المقترح أيضا فحص الأسلوب المعتمد في ظل تلك الأنظمة لتحديد ما هو محمي أو ساقط في الملك العام أو ما قد يساهم في تحديد ذلك. وفي سياق إعداد الدراسة، من المقترح تنظيم ندوة عن المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق وتدوين تلك المعلومات. 1-3- دراسة لتحديد نطاق حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام. من المقترح أن تشمل دراسة النطاق مقارنة توضيحية للقوانين الوطنية التي تحتوي على تعريف مباشر أو غير مباشر للملك العام (فيما يخص حق المؤلف) واستقصاء للمبادرات والأدوات، من تقنية وقانونية، تيسر النفاذ إلى ما آل إلى الملك العام والانتفاع به وتعريفه وتحديد مكانه وتوصيات للعمل الذي يمكن للويبو أن تضطلع به لاحقا بخصوص الملك العام ما دام يتعلق بحق المؤلف. (2) العلامات التجارية: دراسة حول تملك إشارات تمييزية عن سوء نية وإمكانية منع هذا النوع من الممارسات. من المقترح أن تتناول الدراسة بالتحليل الوضع السائد في عدد معبِّر من الدول الأعضاء بالنظر في الأحكام القانونية المطبقة ولا سيما ما يرد منها في قانون العلامات التجارية والبحث في القضايا المبلغ عنها بشأن تسجيلات لعلامات تجارية من المزعوم أنها أجريت عن سوء نية. ومن الممكن أن تشكل نتائج الدراسة أساسا لمزيد من البحث والمداولات للبت في التدابير الملموسة التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال. وسيتولى إعداد الدراسة خبير استشاري بمساهمات من عدد من الخبراء الاستشاريين الإقليميين. (3) البراءات 3-1- دراسة حول البراءات والملك العام: من المقترح إعداد دراسة تركز على البراءات ودور المعلومات المتعلقة بها في تحديد ما آل إلى الملك العام والنفاذ إليه والانتفاع به. وكما ورد أعلاه، فقد سبق إعداد دراسة أولية عن نشر المعلومات المتعلقة بالبراءات (تناولت أيضا قضية الملك العام) ودراسة أخرى عن الاستثناءات من البراءات والتقييدات على الحقوق لأغراض اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات. وستكون الدراستان أساسا مفيدا لإعداد دراسة تركز على الملك العام. وستكون تلك الدراسة مفيدة لإمعان التحليل في المعلومات المتعلقة بالبراءات وبعض الأحكام في نظام البراءات بوصفها أداة وأساسا لتحديد ما آل إلى الملك العام والمطالبة به. ومن المقترح أن تركز الدراسة بوجه خاص على المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني لتحديد التكنولوجيا التي خرجت من نطاق الحماية بموجب البراءات. 3-2- دراسة جدوى: ستتناول الدراسة بالتحليل جدوى دعم الويبو لمكاتب الملكية الفكرية الراغبة في إنشاء قواعد بيانات وطنية تحتوي على معلومات عن الوضع القانوني للبراءات الوطنية بحيث يمكن تعزيز نفاذ الجمهور إلى المعلومات الضرورية لمعرفة الاختراعات التي آلت إلى الملك العام. وستشمل الدراسة أيضا إمكانية افتتاح بوابة عالمية في موقع ركن البراءات (PATENTSCOPE) للعبور إلى السجلات. (4) المعارف التقليدية مشروع رائد من أجل إنشاء قاعدة بيانات للمعارف التقليدية. سيؤدي المشروع الرائد إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمعارف التقليدية في بلد واحد بهدف صون المعارف التقليدية المكشوف عنها (أي التي آلت إلى الملك العام) من أن يتملكها الغير بموجب براءات عن غير حق. وسيقتضي ذلك استنباط منهجية لإنشاء قواعد بيانات وطنية للمعارف التقليدية يمكن نسخها في بلدان أخرى. وربما يمكن تحسين المنهجية وتطويرها على أساس العبر المستخلصة من المرحلة الريادية ليمكن تطبيقها في دول أعضاء أخرى. |  |  |
| 3- الاستعراض والتقييم |  |  |
| 3-1 مواعيد استعراض المشروع |  |  |
| سينجز استعراض نصفي بعد سنة واحدة وسيكون الأساس لإطلاع اللجنة على التقدم المحرز. |  |  |
| 3-2 التقييم الذاتي للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي للمشروع، قد ينجز تقييم مستقل له أيضا. |  |  |
| نتائج المشروع |  | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) |
| 1-1- دراسة استقصائية ثانية حول أنظمة التسجيل الطوعي |  | عدد معقول من الردود على الاستبيان من الدول الأعضاء يكفل تحليلا مفيدا تجريه الأمانة؛ واستكمال ورقة في الإطار الزمني المقرر مع الجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لترفع إلى اللجنة؛ وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة. |
| 1-2- دراسة استقصائية لأنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة بها في القطاع الخاص |  | استكمال ورقة في الإطار الزمني المقرر مع الجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لترفع إلى اللجنة؛ وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة. |
| 1-3- دراسة نطاق حول حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام |  | استكمال ورقة في الإطار الزمني المقرر مع الجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لترفع إلى اللجنة؛ وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة. |
| 2- دراسة حول تملك الإشارات التمييزية عن سوء نية وإمكانية منع ذلك النوع من الممارسات |  | استكمال ورقة في الإطار الزمني المقرر مع الجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لترفع إلى اللجنة؛ وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة. |
| 3-1 دراسة حول البراءات والملك العام |  | استكمال ورقة في الإطار الزمني المقرر مع الجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لترفع إلى اللجنة؛ وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة. |
| 3-2- دراسة جدوى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبراءات وضمان النفاذ إليها عن طريق موقع ركن البراءات (PATENTSCOPE) |  | استكمال ورقة في الإطار الزمني المقرر مع الجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لترفع إلى اللجنة؛ وقرار متخذ على أساس نتائج الدراسة. |
| 4- قاعدة بيانات وطنية رائدة للمعارف التقليدية |  | قاعدة بيانات وطنية للمعارف التقليدية مستكملة؛ ومنهجية جاهزة للتنفيذ في بلدان أخرى. |
| هدف (أهداف) المشروع |  | مؤشر(مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات الإنجازات) |
| فهم معزز للأدوات المتاحة لتحديد ما آل إلى الملك العام |  | جودة مناقشات الدول الأعضاء حول الدراسات والأدوات والاستقصاءات المنجزة؛ وردود فعل من الدول الأعضاء على مدى استجابة النتائج للاهتمامات المعبر عنها في التوصية المعنية. |
| تحديد أدوات أو مبادئ توجيهية جديدة يمكن استنباطها من نتائج الدراسات |  | قائمة بالأدوات والمبادئ التوجيهية قد تطورها الويبو في مجالات محددة، تتاح للدول الأعضاء في نهاية المشروع لتقييمها. |

4-	مواعيد التنفيذ

| الأنشطة | الفصول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009(*) |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-1- دراسة استقصائية ثانية حول أنظمة التسجيل الطوعي | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |
| 1-2- دراسة استقصائية لأنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة بها في القطاع الخاص |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |
| 1-3- دراسة نطاق حول حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- دراسة حول تملك الإشارات التمييزية عن سوء نية وإمكانية منع ذلك النوع من الممارسات |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |
| 3-1 دراسة حول البراءات والملك العام |  |  | × | × | × | × | × |  |  |  |
| 3-2- دراسة جدوى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبراءات وضمان النفاذ إليها عن طريق موقع ركن البراءات (PATENTSCOPE) |  |  | × | × | × | × |  |  |  |  |
| 4- قاعدة بيانات وطنية رائدة للمعارف التقليدية |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |
| موعد الاستعراض |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |

5-	الميزانية

5-1	ميزانية المشروع للفترة 2010-2011 (التكاليف خلاف الموظفين)

|  | المجموع (فرنك سويسري) |
| --- | --- |
| الأسفار والمنح |  |
| مهمات الموظفين | 000 25 |
| أسفار الغير | 000 30 |
| المنح |  |
| الخدمات التعاقدية |  |
| المؤتمرات | 000 30 |
| أتعاب الخبراء | 000 240 |
| النشر |  |
| خلافه | 000 60 |
| الأجهزة والإمدادات |  |
| الأثاث والأجهزة |  |
| الإمدادات والمواد |  |
| المجموع | 000 385 |

- معلومات إضافية عن المشروعات المقترحة حسب الموضوع

1-	الصلة بالأنشطة الواردة في الوثيقة CDIP/1/3 لأغراض التوصية 20

يستند هذا المشروع إلى الأنشطة التي اقترحتها الأمانة لأغراض التوصية 20 في الوثيقة CDIP/1/3. ويأخذ المشروع بالتعديلات التي طلبتها الدول الأعضاء أثناء المناقشات ويتضمن بعض العناصر الإضافية.

حق المؤلف:  يستند العنصر الخاص بحق المؤلف في هذا المشروع إلى المناقشات التي أجرتها اللجنة في دورتها الثانية وطلبت فيها إدخال تغييرات على الاقتراحات الأصلية التي تقدمت بها الأمانة.

العلامات التجارية:  لا يختلف العنصر الخاص بالعلامات التجارية عما ورد في الوثيقة CDIP/1/3 علما بأن مزيدا من المعلومات قد أضيف إلى هذا العنصر في هذه الوثيقة.

البراءات:  يأخذ العنصر الخاص بالبراءات بالتغييرات المطلوبة أثناء الدورة الثانية للجنة ويشمل بعض الأنشطة الإضافية التي تقترح الأمانة إنجازها، بما في ذلك دراسة جدوى بشأن إدراج معلومات تتعلق بالوضع القانوني في قواعد بيانات مكاتب البراءات الوطنية وموقع ركن البراءات (PATENTSCOPE).

المعارف التقليدية:  تشير الوثيقة CDIP/1/3 في مجال المعارف التقليدية إلى "وضع أدوات عملية لضمان ألا تُشمل المعارف التقليدية والموارد الوراثية في مجال الملك العام ببراءات غير قانونية أو غير صحيحة" من غير أن تذكر الوثيقة طبيعة تلك الأدوات. ومن المقترح في المشروع الراهن أن تكون الأداة الرئيسية عبارة عن منهجية أو مبادئ توجيهية تُستنبط لإنشاء قواعد بيانات وطنية للمعارف التقليدية ومشروع رائد يُنجز في بلد واحد بتطبيق المنهجية.

2-	الصلة بالأنشطة الواردة في الوثيقة CDIP/1/3 لأغراض التوصية 16

حق المؤلف:  تشير الوثيقة CDIP/1/3 في مجال حق المؤلف إلى الدراسة الاستقصائية الأولى التي أجرتها الويبو بشأن أنظمة التسجيل الطوعي وتذكر إمكانية تكثيف ذلك العمل. ومن المقترح في المشروع الراهن إعداد دراسة استقصائية ثانية تجمع معلومات إضافية بشأن عدد أكبر من البلدان وتركز بوجه خاص على مسألة الملك العام. وبالمثل، فإن الوثيقة تشير إلى الندوة المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق والتي انعقدت في سبتمبر/أيلول 2007. ويسير المشروع الراهن على مسار ذلك العمل خاطيا خطوة إضافية باقتراح دراسة استقصائية لأنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة بها في القطاع الخاص على أن تشمل الدراسة انتفاع بعض الهيئات مثل منظمات الإدارة الجماعية بالوثائق المتعلقة بحق المؤلف في شكل معلومات ضرورية لإدارة الحقوق.

العلامات التجارية:  تشير الوثيقة إلى الأنشطة المنجزة في ظل اللجنة الدائمة المعنية بالعلامات التجارية ولم تقترح أي أنشطة جديدة. أما الدراسة المقترحة في سياق المشروع الراهن فإنها ترتبط عن كثب بالقضايا المذكورة في الوثيقة CDIP/1/3.

البراءات والمعارف التقليدية:  تشير الوثيقة غير مرة إلى العمل المنجز في ظل اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية والفولكلور، وهو عمل سيستمر في مساره على أساس الطلبات التي تعبِّر عنها الدول الأعضاء في سياق هيئتي الويبو المذكورتين مع مراعاة الحاجة إلى "أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار" عند وضع القواعد والمعايير.

[يلي ذلك المرفق الثاني]

التوصيات رقم 7 و23 و32 لجدول أعمال التنمية

المشروع

| 1- ملخص |  |  |
| --- | --- | --- |
| رمز المشروع: | DA_7_23_32_01 |  |
| العنوان: | الملكية الفكرية وسياسة المنافسة |  |
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية: | التوصية 7 (الفئة ألف): التشجيع على اتخاذ تدابير من شأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال مد البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. التوصية 23 (الفئة باء): النظر في أفضل السبل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية ولا سيما بهدف النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في تلك البلدان. التوصية 32 (الفئة جيم): إتاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات حول أوجه الصلة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. |  |
| ميزانية المشروع: | تكاليف خلاف الموظفين: 000 430 ألف فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 640 ألف فرنك سويسري |  |
| مدة المشروع: | 24 شهرا |  |
| قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو: | شعبة البراءات وقطاع حق المؤلف والحقوق المجاورة وقطاع العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية وقطاع المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية . الصلة ببرامج الويبو 1 و2 و3 و8 و9. |  |
| وصف مقتضب للمشروع: | تقترح الويبو إجراء مجموعة من الدراسات لتحليل الممارسات الحديثة والتطورات القانونية وأحكام المحاكم والحلول القانونية المتاحة في بلدان وأقاليم مختارة مع التركيز على مسائل تتعلق بترخيص الملكية الفكرية بهدف التشجيع على تحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة ولا سيما في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. ومن المقترح بالإضافة إلى ذلك، تنظيم ندوات دون إقليمية وحلقات دراسية بجنيف بوصفها محافل لتبادل الخبرات في هذا المجال. وستضم برامج الويبو للتدريب في مجال الترخيص قسما عن جوانب الترخيص المشجعة على المنافسة والممارسات المنافية للمنافسة وسينظم اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف. وستنشر الدراسات والمحاضر الصادرة عن عدد من الاجتماعات. وسيعد كذلك دليل بشأن حقوق الامتياز. |  |
| 2- وصف المشروع |  |  |
| 2-1 مقدمة عن المسألة المطروحة/موضع الاهتمام |  |  |
| استقطب موضوع أوجه التلامس بين نظام الملكية الفكرية وسياسة المنافسة اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة ذلك أن حقوق الملكية الفكرية اكتسبت أهمية متنامية في اقتصاد المعرفة وأن عددا من البلدان حدد دور الإدارات الوطنية المكلفة بسياسة المنافسة أو عززه. ومع أن المراجع المتصلة بأوجه التلامسِ بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة بصفة عامة، والمراجع المتصلة بالترخيص بصفة خاصة، متطورة، إلا أنها تركز في العموم على تجربة عدد ضئيل من البلدان المتقدمة والحال أن المجال مفتوح لتحليل الطريقة التي اتبعتها أنظمة قانونية أخرى في تناول تلك المسألة ولا سيما في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى الاقتصاد الحر، لفائدة الدول الأعضاء التي قد تتمكن من استخلاص العبر من تجارب بلدان أخرى. ويتعلق أحد مجالات التفاعل الرئيسية بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة باتفاقات الترخيص التي تعقد بين أطراف من القطاع الخاص. والترخيص آلية يستخدمها أصحاب حقوق الملكية الفكرية للسماح للآخرين باستخدام ملكيتهم الفكرية بناء على بنود وشروط متفق عليها. ويجوز عقد اتفاقات الترخيص لأغراض متنوعة وقد تكون أداة مفيدة لنقل التكنولوجيا بين الأطراف ولتعميم التكنولوجيا والمصنفات الإبداعية وغيرها من الموضوعات التي تحظى بالحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية. بيد أنه قد يترتب على اتفاقات الترخيص، في ظل ظروف معينة، نتائج منافية للمنافسة في السوق وقد وضعت عدة بلدان آليات للتعامل مع مثل تلك الحالات. وأظهرت الدول الأعضاء والجهات المعنية مؤخرا اهتماما متزايدا بممارسات الترخيص المستجدة في البيئة التكنولوجية الجديدة مثل ما قد يترتب على بعض ممارسات الترخيص المحدودة إقليميا في مجال الإدارة الجماعية لحق المؤلف، من آثار منافية للمنافسة. ويبدو أن ظهور ممارسات جديدة في مجال الترخيص يدل على وجود نماذج جديدة من الابتكار والإبداع التعاوني. فقد أدى ذلك في مجال حق المؤلف على سبيل المثال إلى اكتساب المنتفع مركزا جديدا وأكثر حيوية في المحيط الشبكي حيث لم يعد يعتبر مجرد متلق سلبي للإبداع بل أصبح يُنظر إليه كطرف مبدع في حد ذاته. أنشطة الويبو السابقة في هذا المجال: لفت التلامس القائم بين الملكية الفكرية وقانون المنافسة اهتمام الدول الأعضاء بشكل متزايد وأُدرج مؤخرا كموضوع في عدد من اجتماعات الويبو وندواتها. فقد خصص، على سبيل المثال، عدد من اجتماعات الويبو المعقودة مؤخرا في أمريكا اللاتينية جلسات كاملة للملكية الفكرية وسياسة المنافسة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، خصصت ندوة الويبو الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ حول حقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة المعقودة في ديجون (جمهورية كوريا) بالكامل لهذه المسألة. وفي إطار المساعدة القانونية التي تقدمها الويبو، تناولت المنظمة متى ما طلب منها ذلك، مسألة إدراج أحكام تتعلق بالمنافسة في قوانين الملكية الصناعية. وقد تم ذلك بالأساس على مستويين مختلفين: (1) تحديد نطاق الحقوق والالتزامات في إطار الملكية الفكرية ومن ضمنها التقييدات والاستثناءات المناسبة؛ (2) ووضع أنظمة للتصدي للممارسات المنافية للمنافسة عن طريق استخدام آليات الملكية الفكرية (التراخيص الإجبارية مثلا). وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنية والقانونية التي تقدمها الويبو في هذا الشأن، متاحة في الوثيقة CDIP/2/INF/5. واحتل موضوع الترخيص حيزا هاما من عمل الويبو لعدة سنوات. وقد وضعت المنظمة في السنوات الأخيرة عددا من الأدوات والمواد التدريبية والبرامج التدريبية التفاعلية المرنة في مجال الترخيص والمصممة خصيصا وفق احتياجات الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى الاقتصاد الحر. ونفذت على وجه الخصوص برنامجا تدريبيا بعنوان "الترخيص الناجح للتكنولوجيا" في عدد كبير من الدول الأعضاء بهدف دعم قدرة المؤسسات على التفاوض بشأن اتفاقات الترخيص. وعلى مر السنوات الماضية القليلة، أصدرت الويبو عددا من المنشورات حول الترخيص ومنها على وجه الخصوص، دليل بشأن الترخيص لحق المؤلف والحقوق المجاورة (المنشور رقم 897) والترخيص الناجح للتكنولوجيا (المنشور رقم 903) وتبادل القيمة - مفاوضات اتفاقات ترخيص التكنولوجيا: دليل تدريبي (المنشور رقم 906). وما دام بالإمكان اتباع ممارسات منافية للمنافسة من جانب واحد (عكس اتفاقات الترخيص والتنازل) والانتقاص من نفوذ مالكي حقوق الملكية الفكرية في السوق، حيثما وجد، فإن هذا المجال يظل بحاجة إلى مزيد من البحث. |  |  |
| 2-2 الأهداف |  |  |
| حددت التوصيات 7 و23 و32 من جدول أعمال الويبو للتنمية، الهدف من هذا المشروع. ومع أخذ الأنشطة المقترحة في الوثيقة CDIP/1/3في الاعتبار، يهدف المشروع إلى تمكين واضعي السياسات ولا سيما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا من تحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة والنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية وتوفير فرصة لتبادل التجارب والمعلومات على المستوى الوطني والإقليمي بشأن الصلات القائمة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. |  |  |
| 2-3 استراتيجية التنفيذ |  |  |
| سيضم المشروع سبعة عناصر: "1" إدراج المسألة في برامج الويبو التدريبية بشأن ترخيص التكنولوجيا: إدراج جزء محدد ولكنه مفصل ومدعوم بالوقائع بشأن الترخيص وممارسات الترخيص المنافية للمنافسة وغيرها من جوانب المنافسة في برامج الويبو التدريبية بشأن ترخيص التكنولوجيا بهدف إتاحة معلومات أكثر تركيزا على جوانب الترخيص المشجعة على المنافسة كأداة للنهوض بالابتكار ونقل التكنولوجيا وعلى ممارسات الترخيص التي يمكن أن تعتبر منافية للمنافسة. وستدرج المسألة كخطوة أولى، بوصفها بندا منتظما في برامج الويبو لترخيص التكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة المواد الإعلامية والمنشورات المستخدمة في البرامج التدريبية ستعدل لتضمينها هذه المسألة. "2" دراسات بشأن الملكية الفكرية والمنافسة في بلدان وأقاليم مختارة: من المعتزم إجراء مجموعة من الدراسات بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. وسيجري التركيز بالأساس على الأحكام المختلفة في مجال الترخيص التي تعزز القدرات التنافسية أو تكون منافية للمنافسة وتحليل آخر الممارسات والتطورات القانونية وأحكام المحاكم والحلول القانونية في هذا الصدد في مختلف البلدان والأقاليم. ومن المقترح أيضا، أن تشمل الدراسات تحليلا للتفاعل القائم بين الوكالات التي تتناول المجالين القانونيين – الملكية الفكرية وقانون المنافسة - في مختلف البلدان. "3" اجتماعات بشأن الملكية الفكرية والمنافسة على المستوى الإقليمي: على إثر عقد الاجتماع الإقليمي الأول حول الملكية الفكرية والمنافسة في دايجون بجمهورية كوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2008، يتوقع عقد اجتماعات مماثلة في مناطق إقليمية ودون إقليمية أخرى بطلب من الدول الأعضاء. والغرض المنشود من تلك الاجتماعات هو استكشاف أوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وفهم مختلف المقاربات تجاه المسألة بطريقة موضوعية ومدعومة بالوقائع. "4" اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف: من المرتقب أن تلتقي في هذا الاجتماع الذي يدوم يومين في جنيف، تشكيلة واسعة من أصحاب المصالح الذين يمارسون ترخيص حق المؤلف. وفي ضوء سرعة التطورات المسجلة فيما يخص الانتفاع الإلكتروني والطرق التي تتفاعل بها أشكال الترخيص القديمة والجديدة بعضها مع بعض بوتيرة متزايدة (مثل النفاذ المفتوح إلى النشر العلمي وأنظمة البرمجيات المختلطة حيث يتم المزج بين البرمجيات مسجلة الملكية والبرمجيات مفتوحة المصدر في التكنولوجيا أو التطبيقات ذاتها)، من المقترح عقد اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف بهدف دراسة التحديات الجديدة في هذا المجال ومن ضمنها التحديات القائمة من منظور المنافسة. وتفجر ممارسات الترخيص المختلفة العديد من القضايا التي سيكون من المفيد دراستها مثل النظر في مدى التوافق بين تراخيص حق المؤلف التقليدية وأشكال الترخيص الجديدة، بما فيها دراسة الآثار المترتبة على التراخيص المحدودة إقليميا مقابل الآثار المترتبة على التراخيص الصادرة في أنظمة قضائية متعددة، في مجال المنافسة، بهدف اكتشاف مواطن المشكلات المحتملة. إذن، لا بد من العمل على جمع الوقائع المتعلقة بممارسات الترخيص المختلفة في مجال حق المؤلف ووصفها وتحليلها بشكل مفيد للدول الأعضاء. ومن المرتقب أن يكون الاجتماع العالمي خطوة أولى مفيدة في هذا الصدد. "5" تنظيم ندوات في جنيف بشأن التحديات المستجدة الناتجة عن الانتفاع بالملكية الفكرية بطريقة منافية للمنافسة: من المقترح تنظيم ندوة تدوم نصف يوم في مقر الويبو لإجراء مناقشات متعمقة بشأن بعض الممارسات المستجدة بفعل ظهور نماذج تجارية وظروف اقتصادية جديدة. وستبحث مسائل أخرى مثل: قصر سلطة المحاكم على الاستصدار الآلي للأوامر الزجرية في حال وقوع تعد على الملكية الفكرية؛ والدمج التقني لبرامج الحاسوب بوصفها طريقة لصدّ المنافسة؛ وقضية الاستنفاد بأشكاله المختلفة التي تطرح باستمرار. ويتميز هذا الصنف من الاجتماعات بالفعالية من حيث التكلفة لأن مصاريف الخبراء الذين يعملون في القطاع الخاص ستمول ذاتيا. وتستهدف الندوة أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في جنيف وممثلي القطاع الصناعي وعدد من المنظمات غير الحكومية المعنية. ونظرا إلى أن المشاركة في هذه الندوات ستكون محدودة بالضرورة، يمكن للأمانة أن تفتح منتدى على الإنترنت قبيل عقد كل ندوة بغرض جمع وجهات النظر والمواقف المتنوعة بشأن كل موضوع بعينه. ومن المقترح تلخيص تلك الآراء والمواقف وعرضها على المشاركين في كل ندوة. "6" وضع دراسة استقصائية وإعداد دليل بشأن حقوق الامتياز: ينظر إلى حق الامتياز بوصفه نموذجا فعالا يؤدي إلى بروز فرص تجارية جديدة في البلدان النامية ويعد حاليا قطاعا رائدا من قطاعات الأعمال في عدد من البلدان. ولن يقتصر دليل حقوق الامتياز على النظر في جوانب الملكية الفكرية العامة لذلك الصنف من العلاقات التعاقدية ولكنه سيبحث أيضا ما يترتب عليه من آثار محتملة في مناهضة الاحتكار. وقبل إعداد الدليل ستجرى دراسة استقصائية بشأن الممارسات المتبعة في الدول الأعضاء. والهدف المنشود من الدراسة الاستقصائية هو تحديد الاتجاهات العامة والحلول المشتركة ولا سيما فيما يتعلق بأوجه التلامس بين اتفاقات حق الامتياز وسياسة المنافسة. وسيتضمن الدليل الممارسات السائدة في ذلك المجال ويورد تعليقات عليها. وسيعتمد الدليل على أعمال الويبو السابقة بشأن حق الامتياز وسيكون الدليل المعتزم إصداره عبارة عن منشور موسع ومستكمل لمنشور الويبو رقم 480(E)مع التركيز بشكل خاص على الأحكام والبنود المتصلة بمناهضة الاحتكار. "7" نشر دراسات ومحاضر اجتماعات: من المعتزم مراجعة محتويات المنشورات قبل إصدارها بهدف تقييم مدى سهولة استخدامها وأهميتها وجودتها. وليس من المتوقع أن تصدر عن كافة الاجتماعات مواد للنشر. وبالتالي فإن من العجز التنبؤ في هذه المرحلة، بعدد المنشورات التي ستصدر (ومتى ستصدر). وحيث أن ندوات الويبو ستركز على موضوعات محددة، فإن مراجعة محتويات المنشورات المتصلة بها وتنقيحها ستكون مهمة بسيطة نسبيا. وفيما يتعلق بالتوصيات التي يتناولها هذا المشروع، فإن التركيز سيكون بالأساس على استكشاف المسائل والنهوض بفهم أفضل لأوجه التلامس بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتحليل مختلف الخيارات وتيسير تبادل التجارب والنهوض بالانتفاع بالملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية ولا سيما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. ويمكن للأنشطة التي ستنفذ في إطار هذا المشروع أن تشكل أساسا لأنشطة أكثر تخصصا تنفذها المنظمة لاحقا في هذا المجال، إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك. وسيتواصل تقديم المساعدة القانونية بشأن قضايا الملكية الفكرية ومن ضمنها أوجه التلامس مع قضايا المنافسة وذلك خارج إطار هذا المشروع وبطريقة تحترم الخصوصيات وبناء على الطلب ضمن أنشطة المنظمة العادية في مجال المساعدة القانونية. |  |  |
| 3- الاستعراض والتقييم |  |  |
| 3-1 مواعيد استعراض المشروع |  |  |
| سينجز استعراض نصفي بعد سنة واحدة وسيكون الأساس لإطلاع اللجنة على التقدم المحرز. |  |  |
| 3-2 التقييم الذاتي للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي للمشروع، قد ينجز تقييم مستقل له أيضا. |  |  |
| نتائج المشروع |  | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) |
| "1" إدراج المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والمنافسة في برامج ترخيص التكنولوجيا: |  | إدراج المسألة في البرامج التدريبية فعلا؛ وتحديث الدليل والمواد الإعلامية لتضمينها عناصر تخص الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. |
| "2" دراسات حول الملكية الفكرية والمنافسة: |  | استكمال الدراسات في الأطر الزمنية المحددة لعرضها على اللجنة؛ وموافقة واسعة من الدول الأعضاء على فحوى الدراسات واستنتاجاتها عند عرضها على اللجنة. |
| "3" اجتماعات إقليمية ودون إقليمية حول الملكية الفكرية والمنافسة: |  | طلب الدول الأعضاء عقد مثل تلك الاجتماعات؛ وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة. |
| "4" اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف: |  | تنظيم مؤتمر في الفصل الأول من سنة 2010؛ ومشاركة كبيرة من طائفة شاسعة من أصحاب المصالح في الاجتماع العالمي؛ وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماع بالنظر إلى الأهداف المحددة. |
| "5" تنظيم ندوات في جنيف حول الملكية الفكرية والمنافسة: |  | تنظيم ندوة واحدة كل ستة أشهر؛ ومشاركة أصحاب المصالح المعنيين والمساهمة في تحقيق فهم أفضل للموضوعات؛ وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة. |
| "6" إعداد دراسة استقصائية وإعداد دليل حول حقوق الامتياز وتنظيم حلقتي عمل: |  | الحصول على عدد كاف التمثيل من الردود على الاستبيان؛ وإعداد الدليل حول حق الامتياز ونشره في الوقت المناسب. |
| "7" نشر دراسات ومحاضر اجتماعات عن الموضوع: |  | النشر على أساس الجدوى (أي الالتزام الكامل بمواصفات الدراسة) والفائدة (أي المساعدة على تحديد الأولويات وفوائد كبيرة تتخطى المشاركين في الاجتماعات). |
| هدف (أهداف) المشروع |  | مؤشر(مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات الإنجازات) |
| فهم أفضل لأوجه التلامس بين الملكية الفكرية والمنافسة في صفوف واضعي السياسات: |  | ردود فعل من الدول الأعضاء على مدى توافق النتائج مع الاهتمامات المعبر عنها في التوصية. |
| النهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية: |  | ردود فعل من المشاركين في البرامج التدريبية التي تتعلق بالعنصر الجديد؛ واعتماد الأحكام القانونية المناسبة في القوانين الوطنية والإقليمية؛ واعتماد مبادئ توجيهية وتوصيات على المستوى الوطني والإقليمي. |
| فرصة لتبادل التجارب على المستوى الوطني والإقليمي: |  | ردود فعل من الدول الأعضاء على الندوات؛ وردود فعل من أصحاب المصالح على الندوات؛ وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة. ويجب إعادة التحقق من ذلك في فترة لا تتعدى ستة أشهر بعد تنظيم التظاهرة. |

4- مواعيد التنفيذ

| الأنشطة | الفصول |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- إدراج المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والمنافسة في برامج ترخيص التكنولوجيا | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2- دراسات حول الملكية الفكرية والمنافسة |  |  | × |  | × |  | × |  |
| 3- اجتماعات إقليمية ودون إقليمية حول الملكية الفكرية والمنافسة |  | × |  | × |  | × |  | × |
| 4- اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف |  | × |  |  |  |  |  |  |
| 5- تنظيم ندوات في جنيف حول الملكية الفكرية والمنافسة | × |  | × |  | × |  | × |  |
| 6- إعداد دراسة استقصائية وإعداد دليل حول حقوق الامتياز وتنظيم حلقتي عمل |  | × |  | × |  | × | × |  |
| 7- نشر دراسات ومحاضر اجتماعات عن الموضوع |  |  |  | × |  | × |  | × |
| موعد الاستعراض |  |  |  | × |  |  |  | × |

5-	الميزانية

5-1	ميزانية المشروع للفترة 2010-2011 (التكاليف خلاف الموظفين)

|  | المجموع (فرنك سويسري) |
| --- | --- |
| الأسفار والمنح |  |
| مهمات الموظفين | 000 80 |
| أسفار الغير | 000 120 |
| المنح |  |
| الخدمات التعاقدية |  |
| المؤتمرات | 000 120 |
| أتعاب الخبراء | 000 110 |
| النشر |  |
| خلافه | 000 60 |
| الأجهزة والإمدادات |  |
| الأثاث والأجهزة |  |
| الإمدادات والمواد |  |
| المجموع | 000 430 |

6-	معلومات إضافية عن المشروعات المقترحة حسب الموضوع

يستند المشروع المتعلق بالملكية الفكرية وسياسة المنافسة بأكمله (التوصيات 7 و23 و32) على الأنشطة التي اقترحت على الدورة الأولى للجنة في الوثيقة CDIP/1/3 في إطار التوصية 23. والاختلاف الرئيسي، إن وجد، بين العناصر السبعة من المشروع والأنشطة المدرجة في الوثيقة CDIP/1/3، هو أن تلك العناصر أكثر تركيزا.

وفيما يلي وصف مختصر للصلة بين الأنشطة المقترحة في الوثيقة CDIP/1/3 (في إطار التوصية رقم 23) والأنشطة المقترحة في المشروع المتعلق بالملكية الفكرية وسياسة المنافسة:

ستكثف الويبو عملها حول هذه المواضيع بطلب من الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، يمكن تنظيم اجتماع عالمي في جنيف في سنة 2008 بشأن المسائل الناشئة في مجال منح التراخيص وحق المؤلف، رهنا بتوفر الموارد.

هذا النشاط يغطيه العنصر 4.

ومن المقترح أيضا مواصلة أنشطة إذكاء الوعي فيما يتعلق بالطرق الجديدة لمنح التراخيص في مجال حق المؤلف، مثل برنامج عقود الحقوق التوفيقية الحاسوبي وبرمجيات المصدر المفتوح ويكون العمل الفني المحمي بحق المؤلف متاحا بالمجان بواسطتها أو خاضعا لقلة قليلة من القيود وهي مخصصة لعدة أهداف.

هذا النشاط يغطيه العنصر 4.

ومن المقترح علاوة على ذلك الإيعاز بإجراء سلسلة من الدراسات عن مواضيع الملكية الفكرية والمنافسة (انظر أيضا التعليقات حول المقترح 22(*))  وتنظيم مؤتمر دولي في جنيف بشأن الروابط بين الملكية الفكرية وقوانين المنافسة وسياساتها.

هذا النشاط تغطيه العناصر 2 و3 و4 و5.

ويمكن للويبو، عند الطلب، أن تقدم أيضا المشورة القانونية والتقنية لتعزيز الأحكام المشجعة على المنافسة في صكوك منح التراخيص في مجال الملكية الفكرية.

ولم يذكر هذا النشاط بشكل مباشر في عناصر المشروع لأن تقديم المشورة القانونية والتقنية من الأنشطة المتواصلة والعادية للمكتب الدولي. وسيواصل تنفيذه بطلب من الدول الأعضاء على أساس أنه نشاط عادي. وهذا الصنف من المشورة مرتبط أيضا بالتوصيات التي تتناول السياسات العامة وهوامش المرونة الواقعة خارج نطاق هذا المشروع وإن كانت مترابطة معه.

وبمقدور الويبو أيضا إقامة قاعدة بيانات لنقل التكنولوجيا وإتاحة اتفاقات نموذجية في مجال منح التراخيص فيما يتعلق بمختلف الشركاء في نقل التكنولوجيا. وستتاح قاعدة البيانات على الموقع الالكتروني " STL Fellows website" وكذلك على قرص صلب مخصص لأغراض التدريب.

ومن المقترح إدراج هذا النشاط ضمن بوابة الويبو بشأن الابتكار ونقل التكنولوجيا والجاري تصميمها تنفيذا للتوصية 10.

ومن المقترح أيضا وضع دليل حول منح حق الامتياز وتنظيم سلسلة من ورشات العمل في هذا الشأن.

وهذا النشاط مشمول بالعنصر 6. وقد ورد في العنصر 6 اقتراح بشأن إعداد دراسة استقصائية بشكل مسبق لتحديد الممارسات السائدة في الدول الأعضاء وآثارها العملية. ويتعين أن يبين الدليل الممارسات السائدة الناجحة.

وبالنسبة إلى الأنشطة المتعلقة بمنح التراخيص ونقل التكنولوجيا بصفة أعم، انظر التعليقات بشأن المقترح 25.

وهذا النشاط يغطيه العنصر 1.

[يلي ذلك المرفق الثالث]

التوصيات 19 و 24 و27 من جدول أعمال التنمية

المشروع

| 1- ملخص |  |  |
| --- | --- | --- |
| رمز المشروع: | DA_19_24_27_01 |  |
| العنوان: | الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية. |  |
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية: | التوصية 19 (الفئة باء): الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. التوصية 24 (الفئة جيم): مطالبة الويبو، في إطار ولايتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي. التوصية 27 (الفئة جيم): تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحقيقا للنمو والتنمية بضمان إمكانية إجراء نقاشات في إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والتركيز على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية. وإيلاء انتباه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية للانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. |  |
| ميزانية المشروع: | تكاليف خلاف الموظفين: 000 280 1 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 418 فرنك سويسري |  |
| مدة المشروع: | 24 شهرا |  |
| قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو: | شعبة حق المؤلف والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والإدارة، والخدمات العالمية للمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية وشعبة تحديث مكاتب الملكية الفكرية بالتعاون مع قطاع المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. الصلة ببرامج الويبو 3 و9 و14 و15. |  |
| وصف مقتضب للمشروع: | يتيح نظام حق المؤلف البنية الأساسية لتحقيق أهداف تعميم التكنولوجيا الرقمية وتوفير النفاذ العالمي والميسّر إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى المعلومات والمعارف والإسهام بالتالي في ردم "الهوة الرقمية". ويرمي العنصر الأول في المشروع في مجال حق المؤلف إلى تزويد الدول الأعضاء بمصدر من المعلومات المفيدة والمتوازنة حول الفرص التي تتيحها النماذج الجديدة المعتمدة في توزيع المعلومات والمواد الإبداعية مع التركيز على مجالات التعليم والبحث وتطوير البرمجيات وخدمات المعلومات الإلكترونية (مثل الجرائد الإلكترونية وخدمات القطاع العام الإعلامية). وبفضل رقمنة وثائق الملكية الصناعية الوطنية وإنشاء قواعد بيانات سيتعزّز نفاذ الجمهور إلى المواد الرقمية المتأتية من نظام الملكية الصناعية وسيزداد أهل الابتكار ثروة وكفاءة بقوة العلم. ويرمي الجزء الثاني في المشروع في رقمنة بيانات الملكية الصناعية إلى مساعدة الدول الأعضاء على رقمنة وثائقها الورقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية كخطوة أولى نحو تضييق الهوة الرقمية واكتساب المهارات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للملكية الفكرية يجد فيها المستخدم نفاذا ميسّرا إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية. |  |
| 2- وصف المشروع |  |  |
| 2-1 مقدمة عن المسألة المطروحة/موضع الاهتمام |  |  |
| يشجّع إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات على بناء مجتمع معلومات جامع من خلال تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية. ويعترف الإعلان بأن "التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات هي بؤرة تقدم البشرية ومساعيها ورفاهها" (المادة 8)؛ ويشدّد أيضا على أهمية إزالة الحواجز أمام النفاذ المنصف إلى المعلومات؛ وثراء المجال العام؛ وإذكاء الوعي بمختلف نماذج البرمجيات وذلك للتمكين من النفاذ إليها (المواد من 25 إلى 28). وتبيّن خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات الأهداف التي تترابط مباشرة بتشريعات الملكية الفكرية، وتنص على أنه "ينبغي للحكومات أن تعمل على قيام إطار سياسي وقانوني وتنظيمي يعزز مجتمع المعلومات ويتسم بالشفافية ويتيح المجال للمنافسة ومن الممكن التنبؤ به، يوفر حوافز مناسبة للاستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع المعلومات" ("البيئة التمكينية"، خط عمل جيم.7). والهوة الرقمية أسبابها عدة: انعدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعدام النفاذ المادي إلى تلك التكنولوجيا، وتكلفة اقتناء الأجهزة والمعدات اللازمة لاستخدامها وانعدام المواد المتاحة بشكل إلكتروني وانعدام الموارد البشرية المؤهلة لاستخدامها. وسيستهدف المشروع على وجه الخصوص مسألتي المواد الإلكترونية والموارد البشرية في كل من مجالي الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة. والمشروع تستكمله مشروعات متصلة بالتوصيتين 8 و10 والمشروع حسب الموضوع الخاص بالملك العام (تنفيذا للتوصيتين 16 و20) وكلّها تتناول قضايا مترابطة. وبالنسبة إلى حقوق الملكية الفكرية وموادها التي تقتضي حمايتها إجراءات التسجيل/المنح، وبالتحديد حقوق الملكية الصناعية مثل البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، يطرح انعدام قواعد البيانات المرقمنة صعوبات أمام الجهات المعنية (بما في ذلك الشركات المحلية والدولية) في البلدان النامية على وجه الخصوص، في سعيها إلى تحديد أصحاب حقوق الملكية الفكرية المحليين القادرين على أداء دور رائد في عالم الابتكار والأعمال في البلد. ويواجه المواطنون صعوبات أيضا في فهم التقنيات الواردة في البراءات والاستفادة منها مادامت منحصرة في منشورات صادرة عن مكاتب الملكية الفكرية الأجنبية وبلغات أجنبية. ومن شأن رقمنة الإيداعات والوثائق الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية بلغة البلد أو بلغات مشتركة ثم تعميمها بواسطة قواعد البيانات المتاحة للعموم الإسهام بقدر كبير في تعزيز النفاذ إلى المعرفة الناشئة في البلد وخارجه إذ سيكون البحث فيها أسهل واسترجاعها أيسر بالنسبة إلى الجميع حتى لمن يقيم في مناطق بعيدة عن مكتب الملكية الفكرية. وتقتضي الرقمنة السليمة لوثائق الملكية الفكرية دراية مخصصة ومعرفة بمعايير الويبو والتقنيات المعنية بغية توليد قاعدة البيانات التي يمكن أن تستعمل لأغراض متعددة وتتيح عند الاقتضاء إمكانية مشاطرتها مع مكاتب الملكية الفكرية الأخرى في إطار التعاون الإقليمي أو الدولي. وتتطلب أيضا إجراءات للتأكد من البيانات المرقمنة والتحقق من صحتها من أجل ضمان جودة المعلومات وقاعدة البيانات وسلامتها ودقتها. وقد اكتسبت الويبو وعدة مكاتب للملكية الفكرية ما يكفي من الخبرة لوضع أفضل الممارسات في هذا المضمار كي تشكل أساسا لهذا المشروع. وفي مجال حق المؤلف، من الضروري إذكاء الوعي بالفرص التي يتيحها نظام حق المؤلف لدعم النماذج الجديدة في توزيع المعلومات والمواد الإبداعية والإسهام بالتالي في ردم الهوة الرقمية. ويشهد النموذج التقليدي المعتمد في مكافأة المبدعين وأصحاب الحقوق تطوّرا سريعا في ظل تقارب التقنيات الرقمية وإمكانيات التوزيع التي تتيحها الإنترنت. وقد لا يخدم ذلك مصلحة العالم النامي حيث يفتقر المبدعون والمنتفعون إلى فرصة مماثلة لتلك المتاحة في العالم المتقدم فيما يتعلق بالنفاذ إلى الإنترنت وسرعة الاتصال والنماذج البديلة لإدارة المعلومات والمواد الإبداعية وتوزيعها. ودور الحكومات أساسي في وضع استراتيجيات للمستقبل في مفترق الطرق بين حق المؤلف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وللقطاع الخاص والمجتمع المدني أيضا دور حاسم في النهوض بمعلومات القطاع العام وسياسات الملكية الفكرية المستديمة. وينبغي إذا اعتماد منهج جامع بغية التصدي لهذه المسألة على غرار ما أوصت به القمة العالمية لمجتمع المعلومات. |  |  |
| 2-2 الأهداف |  |  |
| العنصر (1) حق المؤلف يهدف العنصر المخصص لحق المؤلف في المشروع إلى جمع المعلومات وإذكاء وعي الدول الأعضاء بإمكانيات نظام حق المؤلف في حفز التنمية من خلال تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية مع التركيز بصورة خاصة على المجالات الثلاثة التالية: التعليم والبحث، وممارسات تطوير البرمجيات، والمعلومات الإلكترونية (مثل الجرائد الإلكترونية والنفاذ إلى معلومات القطاع العام). ومن أجل التصدي إلى التوصية 24 على نحو كامل، يضاف هدف تكميلي وهو إجراء تقييم متعدد التخصصات للفرص أمام الويبو وفي ظل واختصاصاتها بغية الإقبال على أنشطة جديدة ترمي إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الأهداف الإنمائية المعلنة وذلك من خلال تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية. العنصر (2) الملكية الصناعية والهدف العام في مجال الملكية الصناعية هو الإسهام في تضييق الهوة المعرفية بين البلدان الصناعية والبلدان النامية (ولا سيما الأقل نموا) من خلال رقمنة بيانات الملكية الفكرية الوطنية أيضا. وبعبارة أدق، سيرمي هذا العنصر المخصص للملكية الصناعية إلى ما يلي: - زيادة توافر المعارف التكنولوجية لرقمنة الوثائق الورقية في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا؛ - ورفع كفاءات مكاتب الملكية الفكرية، بما فيها المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية (المشار إليها اختصارا بالمكاتب) للعمل بفعالية على إنشاء قواعد بيانات تشمل بيانات مرقمنة وتتيح النفاذ إلى قواعد البيانات التي تحتوي على المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية والمستحدثة على الصعيد الوطني أو الإقليمي والدولي؛ - وإذكاء الوعي بمزايا حقوق الملكية الفكرية وبقيمة المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصة. وبعد إقامة النظام سيكون موظف مكتب الملكية الفكرية قادرا على الاستمرار في تشغيل قاعدة البيانات وتحديث معلوماتها بفضل المعارف والمهارات التي نقلت واكتسبت في المشروع النموذجي. |  |  |
| 2-3 استراتيجية التنفيذ |  |  |
| سيتألف المشروع من عنصرين اثنين يعنى الواحد برقمنة حقوق الملكية الصناعية والآخر بحق المؤلف والنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية. العنصر (1) حق المؤلف والنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية: ستجرى دراسة حول "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية". وستشمل الدراسة استطلاعا للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات العامة التي تضعها الحكومات فيما يتعلق بالانتفاع بنظام حق المؤلف من أجل تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية. وستغطي الدراسة ثلاثة مجالات رئيسية هي: التعليم والبحث، وممارسات تطوير البرمجيات، وخدمات المعلومات الإلكترونية (مثل الجرائد الإلكترونية ومعلومات القطاع العام). وستركز الدراسة على استطلاع السياسات والاستراتيجيات الحكومية وما يتصل بها من دعم تشريعي، وخاصة تلك التي أثبتت فعاليتها وفائدتها بالنسبة إلى مختلف المنتفعين في المجالات الاستراتيجية الثلاثة. وستخلص الدراسة أيضا إلى تحليل للسياسات والممارسات العامة المعنية القادرة على الإتيان بنتائج إذا أخذت بها ونفّذتها حكومات أخرى لا سيما في البلدان الأقل نموا والبلدان النامية. ويتولى إعداد الدراسة فريق من الباحثين تحت إشراف مسؤولين من الويبو بغية اعتماد منهج موحّد ومتوازن وجامع. وستعدّ الدراسة على ثلاث مراحل مختلفة: "1" البحث عن المعلومات وجمعها وصياغة المسودات الأولى للإسهامات الفردية؛ "2" وحلقة عمل تحتضنها الويبو في مقرها الرئيسي وتخصّص للتحليل والتقييم الجماعي للإسهامات الفردية؛ "3" وإنهاء الدراسة وتقديمها مصحوبة بتوصيات حول أنشطة يقترح أن تنجزها الويبو في المستقبل. والدراسة خطوة أولى نحو تنفيذ التوصيات 19 و24 و27 فيما يتعلق بحق المؤلف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية تعزيز فهم الدول الأعضاء لأساسيات المسألة المطروحة. وستمهّد الدراسة أيضا لتقييم الفرص المتاحة أمام الويبو في إطار اختصاصاتها للإقبال على أنشطة جديدة بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الأهداف الإنمائية المعلنة وذلك من خلال الانتفاع بنظام حق المؤلف لتعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية. وانطلاقا من نتائج الدراسة والتقييم يمكن أن تبتّ الدول الأعضاء في أنشطة إضافية من أجل تحقيق أهداف التوصيات 19 و24 و27. العنصر (2) مشروع رقمنة بيانات الملكية الصناعية: مراحل تنفيذ هذا العنصر من المشروع هي كالتالي: 1-1 اختيار البلدان المعنية بالمشروع: ستختار الويبو ستة بلدان كبلدان معنية بالمشروع خلال مدة التنفيذ (فترة السنتين 2010-2011) على أساس تقييم أولي لاحتياجات كل بلد إلى رقمنة الوثائق الورقية المتعلقة ببيانات الملكية الصناعية. 1-2 وتطوير المشروع: إعداد خطة مخصّصة لرقمنة الوثائق الرقمية وصياغتها بالتشاور مع البلد المستفيد ومكتبه المعني بالملكية الفكرية. وإيفاد بعثة واحدة على الأقل للتأكد من إمكانية تنفيذ المشروع والوقوف على المكان الذي سينفذ فيه مشروع الرقمنة. 1-3 وتنفيذ المشروع: ستساعد الويبو البلد المستفيد على إرساء المرافق واقتناء الأجهزة والمعدات اللازمة لرقمنة بيانات الملكية الصناعية عند الاقتضاء بالاستعانة بشركة محلية. وسيتولى مكتب الملكية الفكرية مهمة تحديد الوثائق الورقية المعتزم تحويلها إلى بيانات رقمية ويعمل على تصنيفها بالنحو السليم بغية إدراجها في قاعدة بيانات وفقا لمعايير الويبو وعملا بأفضل الممارسات لمكاتب الملكية الفكرية الأخرى. وستساعد الويبو البلد المستفيد على إدارة المشروع والتأكد من جودة الخدمات وتقييم نتائج المشروع. 1-4 وتوفير الأجهزة والمرافق: ستساعد الويبو البلد المستفيد عند الاقتضاء على اقتناء حواسيب وماسح ضوئي محليا بالإضافة إلى أجهزة أخرى لتنفيذ المشروع. وستتيح الويبو برنامج الرقمنة وما يلزم من مشورة لضمان التوافق مع معايير الويبو فيما يتعلق بتبادل المعلومات. وعقب إدراج البيانات المرقمنة ضمن قاعدة البيانات الوطنية، يُنتظر من البلد المستفيد أن يعمل على تحديث قاعدة البيانات والاستمرار في أعمال الرقمنة بالاستناد إلى الخبرة والمعارف المنقولة في إطار المشروع. 1-5 وتوفير الخدمة: عقب رقمنة الوثائق الورقية وإدراجها ضمن قاعدة البيانات الوطنية القائمة أو إنشاء قاعدة بيانات جديدة، ستساعد الويبو البلد المستفيد على إتاحة إمكانيات البحث بغية تسهيل نفاذ الجمهور إلى قاعدة البيانات بطريقة ميسّرة. وستستعمل الويبو البنية النظامية لركن البراءات (PATENTSCOPE®) والخبرة المكتسبة فيه من أجل إتمام العمل التحضيري وتوفير الخدمة للجمهور. وستوضع وصلات شبكية بين قواعد البيانات الوطنية وركن البراءات للويبو حسب ما هو مناسب. |  |  |
| 3- الاستعراض والتقييم |  |  |
| 3-1 مواعيد استعراض المشروع |  |  |
| ( أ ) خطة المشروع: بعد تحديد البلدان المعنية بالمشروع الرائد بالنسبة إلى العنصر الأول (الملكية الصناعية) وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق بغية التأكد من إمكانية تنفيذ المشروع المقترح، ستعدّ خطة المشروع مع جدول زمني مفصّل وبيان تحدّد فيه مسؤوليات الأطراف المشاركة؛ (ب) وسيجرى تقييم بالنسبة إلى العنصرين الأول والثاني في منتصف مدة التنفيذ لبحث التقدم المحرز بعد 12 شهرا. وفي حال الإخفاق في بلوغ أية من المراحل المحّددة في الخطة في موعدها، سيجرى تحليل لأسباب ذلك وسيخضع المشروع أو الخطة للمراجعة وفقا لذلك وعند الاقتضاء؛ (ج) وتقرير عن التقييم الذاتي: سيعدّ تقرير عن التقييم الذاتي في نهاية تنفيذ المشروع. |  |  |
| 3-2 التقييم الذاتي للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي للمشروع، قد ينجز تقييم مستقل له أيضا. |  |  |
| نتائج المشروع |  | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) |
| 1-1 دراسة عن "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية" |  | إتمام الدراسة في غضون الجدول الزمني المحدد لها والجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لتقديمها إلى اللجنة. وردود الدول الأعضاء على الدراسة عند تقديمها إلى اللجنة. |
| 1-2 تقييم جدوى بشأن إضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو |  | إتمام التقييم في غضون الجدول الزمني المحدد له والجودة المطلوبة في مواصفات التقييم لتقديمه إلى اللجنة. وردود الدول الأعضاء على التقييم عند تقديمه إلى اللجنة. |
| 2-1 خطط المشروع |  | احترام المواعيد المحدّدة لإعداد خطط المشروع وموافقة البلد المستفيد عليها. |
| 2-2 بيانات مرقمنة مستخرجة من الوثائق الورقية للملكية الصناعية |  | تنفيذ المراحل وفقا للجدول الزمني المحدد لها وقبول النتائج المرحلية. |
| 2-3 إنشاء قاعدة بيانات جديدة أو إدراج البيانات المرقمنة في قواعد البيانات القائمة |  | تنفيذ المراحل وفقا للجدول الزمني المحدد لها وقبول النتائج المرحلية. |
| 2-4 وضع الأسس لتشغيل قواعد البيانات وتحديثها باستمرار في رقمنة الوثائق الجديدة |  | خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل بعد إضافة البيانات الجديدة، تحديث قاعدة البيانات من قبل عدد كاف من الموظفين المحليين المدربين في المشروع وتزويد الجمهور بخدمة الويبو للبحث من خلال ركن البراءات (PATENTSCOPE®). |
| هدف (أهداف) المشروع |  | مؤشر(مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات الإنجازات) |
| 1-1 إذكاء وعي الدول الأعضاء بإمكانيات نظام حق المؤلف في تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية والإسهام بذلك في التنمية |  | جودة النقاش فيما بين الدول الأعضاء حول الدراسة ونتائجها؛ وردود خلال دورات اللجنة على مدى استجابة النتائج المحققة للانشغالات المعرب عنها في التوصية؛ وتقييم الدول الأعضاء لتوصيات الدراسة. |
| 1-2 مناقشة أنشطة جديدة ممكنة للويبو وتقييمها |  | مناقشة وقرار حول ضرورة الإقبال على أنشطة جديدة للتصدي للتوصيات. |
| 2-1 تبديد الهوة الرقمية فيما بين المنتفعين بنظام الملكية الفكرية في البلدان النامية والأقل نموا |  | نفاذ المنتفعين إلى قاعدة البيانات الجديدة التي تحتوى على بيانات المرقمنة. |
| 2-2 زيادة الكفاءات لرقمنة الوثائق وتحديث قواعد البيانات بشأن الملكية الفكرية |  | مهارات جديدة أو محسنة تمكن مكتب الملكية الفكرية من تشغيل قواعد بيانات الملكية الفكرية ومواصلة تحديثها بأدنى قدر من مساعدة الويبو الإضافية. |

4-	مواعيد التنفيذ

| الأنشطة | الفصول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009(*) |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-1 التخطيط للمشروع وإعداده |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-1 تعيين خبير استشاري للمساعدة على التخطيط للمشروع وإعداده |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-2 اجتماعات تحضيرية وبعثة واحدة على الأقل إلى بلد مستفيد (× 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 تطوير المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-1 مناقشات مع المسؤولين الحكوميين وإشراك شركة محلية في عمل الرقمنة |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-2 إعداد الوثائق اللازم رقمنتها |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 اتفاق حول خطة مفصلة بشأن التنفيذ وإنشاء مجموعة عمل ستتولى التعامل مع شركة محلية مشاركة في المشروع |  |  |  |  | × | × | × |  |  |  | × | × |
| 1-3 تنفيذ المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-1 إمكانية الشروع في الرقمنة وتقييم جودة النتائج الأولى |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |
| 1-3-2 اللمسات الأخيرة على الإجراءات وإمكانية تعزيز مجموعة العمل |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × |  |  |
| 1-3-3 إعداد قاعدة بيانات جديدة أو الشروع في عملية لإدماج البيانات المرقمنة ضمن ركن البراءات (PATENTSCOPE®) |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  |

| الأنشطة | الفصول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-4 إنشاء قاعدة بيانات جديدة ونشرها على الموقع الإلكتروني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4-1 إنشاء قاعدة بيانات جديدة بعد التأكد من صحة مجموعة البيانات المرقمنة |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |
| 1-4-2 إتاحة نفاذ إلكتروني للجمهور وإنهاء العقد مع الشركة المكلفة بالرقمنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × |  |
| 1-5 التدريب وإذكاء الوعي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5-1 تدريب إضافي لموظفي مكتب الملكية الفكرية المسؤولين على تحديث البيانات ومواصلة أعمال الرقمنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × |  |
| 2-1 دراسة حول "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية" |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |
| 2-2 تقييم إمكانية إضافة أنشطة جديدة للويبو |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |
| تقارير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6-1 خطط مفصلة للمشروع |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6-2 تقارير في منتصف مدة المشروع |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| 1-6-3 تقييم المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |

5-	الميزانية

5-1	ميزانية المشروع للفترة 2010-2011 (التكاليف خلاف الموظفين)

|  | المجموع (فرنك سويسري) |
| --- | --- |
| الأسفار والمنح |  |
| مهمات الموظفين | 000 85 |
| أسفار الغير | 000 15 |
| المنح |  |
| الخدمات التعاقدية |  |
| المؤتمرات |  |
| أتعاب الخبراء | 000 575 |
| النشر | 000 15 |
| خلافه | 000 270 |
| الأجهزة والإمدادات |  |
| الأثاث والأجهزة | 000 320 |
| الإمدادات والمواد |  |
| المجموع | 000 280 1 |

6-	معلومات إضافية عن المشروعات المقترحة حسب الموضوع

الصلة بالأنشطة الواردة في الوثيقة CDIP/1/3 لأغراض التوصيات 19 و24 و27

يستند العنصر المخصص لحق المؤلف في هذا المشروع (دراسة حول الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية) إلى الأنشطة التي اقترحتها الأمانة بالنسبة إلى التوصية 27 في الوثيقة CDIP/1/3 والتي اقترحت فيها الويبو "إجراء دراسة رئيسية تبحث في مواضيع من بينها ما يلي: أدوات الإدارة الرقمية للحقوق ونماذج تجارية لتوزيع المضمون المشمول بحق المؤلف توزيعاً إلكترونيا بما في ذلك عن طريق منظمات الإدارة الجماعية، وأثر ذلك في ابتكار أنظمة الدخول الحرة، والمصدر المفتوح وغير ذلك من الخطط الناشئة المتعلقة بمنح التراخيص في مجال حق المؤلف، ولمحة عامة عن مسائل وضع المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بتوفر التكنولوجيات الضرورية للحصول على المضمون الرقمي بما في ذلك الأشكال البديلة. وبعد استكمال الدراسة، يمكن دعوة الخبراء إلى اجتماع دولي ومتعدد الاختصاصات لبحث نتائج الدراسة وما يتصل بها من مسائل".

ويستند العنصر المخصص للملكية الصناعية (مشروع الرقمنة) أيضا إلى الأنشطة التي اقترحتها الأمانة بالنسبة إلى التوصية 24 في الوثيقة CDIP/1/3 والتي اقترحت فيها أن "تسعى الويبو عن طريق برنامج تحديث الأعمال التجارية في مؤسسات الملكية الفكرية إلى الحد من الهوة الرقمية بتوفير حلول تكنولوجية نموذجية مُكيفة حسب الاحتياجات، وتحديث البنى التحتية وتقديم التدريب لتمكين مؤسسات الملكية الفكرية من أتمتة إجراءاتها التجارية، وإنشاء قواعد بيانات وطنية في مجال الملكية الفكرية وتقديم خدمات إلكترونية لأصحاب المصالح وتأمين الاتصال الإلكتروني مع المعاهدات الدولية".

وتنفَّذ أيضا أجزاء من التوصية 19 في إطار مشروعين حسب الموضوع هما مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" ومشروع "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا".

وتذكر أنشطة أخرى في الوثيقة CDIP/1/3 لأغراض تنفيذ التوصيتين 24 و27 وستدرج ضمن أنشطة الويبو العادية.

[يلي ذلك المرفق الرابع]

التوصيات 19 و 30 و31 من جدول أعمال التنمية

المشروع

| 1- ملخص |  |  |
| --- | --- | --- |
| رمز المشروع: | DA_19_30_31_01 |  |
| العنوان: | استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات |  |
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية: | التوصية 19 (الفئة باء): الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. التوصية 30 (الفئة جيم): ينبغي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى لإسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول سبل النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ولا سيما في المجالات التي توليها الجهة صاحبة الطلب أهمية خاصة. التوصية 31 (الفئة جيم): اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كتوجيه التماس إلى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات. |  |
| ميزانية المشروع: | تكاليف خلاف الموظفين: 000 936 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 640 فرنك سويسري |  |
| مدة المشروع: | 30 شهرا |  |
| قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو: | الخدمات العالمية للمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية بالتعاون مع شعبة التحديات العالمية وشعبة البراءات وشعبة قضايا الملكية الفكرية العالمية. الصلة ببرامج الويبو 1 و14 و18. |  |
| وصف مقتضب للمشروع: | يرمي هذا المشروع إلى تزويد البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بخدمات بناء على طلبها وتساعد على تسهيل الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات فيما يتعلق بتقنيات محدّدة بغية تيسير أنشطتها المحلية في الابتكار والبحث والتطوير بالتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى. وبغية تحقيق تلك الأهداف، ستنفذ العناصر التالية من المشروع: - صياغة تقارير عن واقع البراءات انطلاقا من وفرة مصادر المعلومات المتعلقة بالبراءات بغية إجراء تحليل لتكنولوجيا بعينها وما يتصل بها من حقوق الملكية الفكرية في مجالات تكنولوجية مختارة؛ - ودليل إلكتروني على قرص فيديو مدمج أو على الإنترنت للتدريب على الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها، يركّز بصورة خاصة على تقارير البحث في التكنولوجيا والبراءات على غرار التقارير عن واقع البراءات؛ - وتنظيم مؤتمرات، تشمل حلقات عمل ودورات تدريبية، لفائدة المنتفعين ولا سيما موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات، ومن أجل اكتساب مهارات متخصصة مثلا في إعداد تقارير عن واقع البراءات في مؤسسات البحث والجامعات المحلية. |  |
| 2- وصف المشروع |  |  |
| 2-1 مقدمة عن المسألة المطروحة/موضع الاهتمام |  |  |
| تشمل المعلومات المتعلقة بالبراءات المعلومات التقنية والقانونية والمعلومات المتصلة بالأعمال والسياسة العامة التي يمكن استعمالها بهدف حفز الإبداع والابتكار. وقد أفضى النمو السريع في الانتفاع بنظام البراءات وفي تنوع المنتفعين به إلى غزارة في البيانات الخام بشأن الأنشطة المتصلة بمنح البراءات في مجالات تستقطب اهتمام واضعي السياسات. ويلاحظ تزايد في استخدام الأدوات التحليلية بما يفتح مجالا واسعا أمام إمكانيات ضخمة من أجل الحصول على معلومات أوضح وأيسر وأكثر تمثيلا يمكن استعمالها لدعم مسارات السياسة العامة. وبالتركيز على تكنولوجيا بعينها، يمكن أن تساهم التقارير عن واقع البراءات في إبراز التقنيات الأساسية والدراية العملية والإجراءات والأساليب التقنية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية الأساسية للبلدان النامية ولا سيما فيما يتعلق بتحسين البيئة والعيش والصحة للإنسان والحيوان والنبات والسلامة الغذائية. وسبق للويبو أن تعاونت مع منظمات حكومية دولية مثل منظمة الصحة العامة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واتفاقية الأمم المتحدة الإطراية المتعلقة بتغير المناخ. وشمل التعاون صياغة تقارير عن واقع البراءات (من أمثلة تقارير واقع البراءات دراسة أعدّتها الويبو لمنظمة الصحة العامة عن فيروس إنفلونزا الطيور، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالاطلاع على البلاغ الصحفي للويبو رقم PR/2007/529) فضلا عن إسهامات في تلك التقارير من مؤسسات بحث خاصة لا تسعى الربح مثل منظمة (CAMBIA). وستعدّ تقارير عن واقع البراءات بشأن تحديات تكنولوجية محدّدة بالاستناد إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات وتحليلها بحثا عن حلول عملية. ويراد لتلك التقارير أن تكون دليلا يسترشد به المعنيون بالابتكار مثل واضعي السياسات ومديري مؤسسات البحث العامة وقطاع الأعمال، إذ ستحدّد ما يحمى بالبراءات حاليا وأين وعلى يد من وما تبعات ذلك على استراتيجيات البحث والتطوير واستحداث منتجات جديدة من قبل رواد الابتكار الجدد في البلدان النامية. وستعطي التقارير نظرة عامة عن آخر التقنيات وأحدثها في المجالات التكنولوجية المعنية. وسيستفيد منها العلماء والمهندسون في البلدان النامية لتجاوز الهوة الرقمية بين كتلة معقّدة وسريعة التطور من المعلومات المتعلقة بالبراءات واحتياجاتهم إلى البحث عن حلول تكنولوجية في مواضيع البحث التي غالبا ما تكون مرتبطة بمشكلات وتحديات خاصة بالبلدان النامية. وليس في متناول الجميع الإحاطة بالمعرفة والتقنيات العامة للبحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات، مثل استخراج المعلومات المفيدة من قواعد بيانات البراءات (كركن البراءات) لإعداد تقارير عن واقع البراءات. وهنا تكمن أهمية توفير الدعم اللازم لذلك. وستواصل الويبو التعريف بالتقارير عن واقع البراءات حول مجالات وموضوعات تكنولوجية مختارة في إطار الخدمات المجاورة المقدمة في ركن البراءات. ولا بدّ في الوقت ذاته من تدريب مجموعة كافية من الكفاءات وصقل مهارات مستخدمي المعلومات المتعلقة بالبراءات ومحلّليها في البلدان النامية بهدف تزويدهم بالمؤهلات اللازمة لإعداد تقارير من ذلك القبيل بغية دعم الابتكار المحلي ومؤسسات البحث العام والجامعات المحلية. ومن السبل الفعالة في تدريب المنتفعين الجدد بالمعلومات المتعلقة بالبراءات مقررات التعليم الإلكتروني المتاحة على الإنترنت أو على أقراص فيديو مدمجة. ويلاحظ أن المواد التدريبية المتاحة حاليا إما تقتصر على باب واحد من المعلومات المتعلقة بالبراءات وإما موجّهة لنظام واحد للبحث على الإنترنت. ولا تتاح حاليا فرص دورية أمام المتخصصين لمناقشة الأدوات والخدمات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالبراءات، فيما عدا شبكة مكتبات البراءات (PATLIB) في أوروبا. ولا بدّ من توطيد التعاون الدولي مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ولا سيما مع الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ذات التجربة الميدانية في التعامل مع المؤسسات المحلية من أجل النهوض بالابتكار وتكوين الكفاءات في مجال البحث لا سيما وأن المعارف المتاحة حاليا حول التحديات التكنولوجية المطروحة في المشروعات الجارية والقيود الخاصة بهذا البلد أو ذاك إنما هي معروفة لدى تلك المنظمات كشركاء وينبغي الاستفادة منها على أكمل وجه لتحليل المعلومات المتعلقة بالبراءات الأهم واستخراجها من قواعد البيانات. |  |  |
| 2-2 الأهداف |  |  |
| - تعميق فهم المعنيين بالابتكار والشركات وواضعي السياسات العامة في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا بعينها وآثارها في الأعمال والمجتمع بغية تمكينهم من تحديد مجالات التكنولوجيا المحددة واستغلالها؛ - وصقل مهارات البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها وإعداد تقارير عن واقع البراءات من خلال التعليم الفعال والمناسب للمسائل التالية: كيف يجرى البحث في البراءات؟ ولماذا؟ وأين؟؛ - وتيسير المناقشات وتبادل الخبرات ووجهات النظر وأفضل الممارسات في مجال المعلومات المتعلقة بالبراءات من خلال دعوة المنتفعين إلى الاجتماع في مواعيد دورية. |  |  |
| 2-3 استراتيجية التنفيذ |  |  |
| ستنفّذ عناصر المشروع التالية وفقا للخطوات المبيّنة: ألف - تقارير عن واقع البراءات 1- تحديد الشكل الأكثر فعالية وفائدتها للمستخدم: ( أ ) مختصرة؛ (ب) ومعدّة بشكل وتصميم معياري؛ (ج) وميسَّرة. 2- تحديد محاور التقارير وموضوعاتها؛ وفيما يلي أمثلة عن المحاور والموضوعات والجوانب الممكن اقتراحها: المحاور الموضوعات الجوانب الصحة العوز المناعي البشري/الإيدز علاج الملاريا وقاية، علاج الأمراض المدارية المهملة وقاية، علاج مياه الشرب تصفية البيئة الكيميائيات المستنفدة للأوزون تخفيف، بدائل التصحّر/تدهور الأراضي وقاية، إصلاح الملوثات العضوية الثابتة تخفيض، إصلاح إدارة النفايات معالجة التغذية والزراعة إدارة التربة أدوات، تقنيات مكافحة الآفات مبيدات الآفات (كيميائية وبيولوجية)، وتقنيات أخرى للمكافحة السلامة الغذائية معالجة الأغذية، اختبار الأغذية الصيد المستديم أدوات، تقنيات التعوّق إمكانية النفاذ أجهزة وتكنولوجيا مساعدة نظر، سمع، حركة 3- واختيار موضوعات التقارير الممكنة مع مراعاة إسهامات الدول الأعضاء وعقب مشاورات مع منظمات حكومية دولية أخرى ومنظمات غير حكومية؛ 4- وصياغة مواصفات ومتطلبات واضحة فيما يخص الخدمات، أي التقارير عن واقع البراءات، بشكل محدّد وتحليل المعلومات المتعلقة بالبراءات في مجالات تكنولوجية معيّنة: ( أ ) تحديد مؤسسات رائدة تعمل في مجال حقوق الملكية الفكرية وتحليل المعلومات المتعلقة بالبراءات على وجه الخصوص؛ (ب) وتحديد خبراء في المجال التكنولوجي المعني لإجراء بحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات؛ 5- واختيار محرريين لإجراء التحليل اللازم وصياغة التقارير بالشكل المحدد وفي الموعد المطلوب؛ 6- وطرح المناقصات أو طلبات المعلومات/الاقتراحات على نحو دوري بشأن تقريرين اثنين كل مرة حتى يتسنى مراقبة جودة التقارير المكتوبة؛ 7- واستعراض المواصلات ومراجعتها على نحو دوري عند الاقتضاء؛ 8- واستعراض نهائي للخدمات تجريه الويبو بالعمل مع منظمات دولية معنية، حسب ما هو مناسب، مثل الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أو إدارات البحث الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ونشر التقارير عن واقع البراءات على الموقع الإلكتروني لركن البراءات (PATENTSCOPE®). باء - دليل للتعليم الإلكتروني 1- سيعدّ دليل للتعليم الإلكتروني بغية تسهيل تعلم استعمال المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها ولا سيما لأغراض إعداد تقارير عن واقع البراءات؛ 2- وستعدّ مواصفات بشأن المضمون بما في ذلك استعراض قواعد بيانات البراءات وأدوات البحث العام وتقنياته واستعمال الأدوات التحليلية مثل تقارير واقع البراءات ومخططات البراءات والتنقيب فيها، وغير ذلك؛ 3- وينبغي أن يكون التدليل التعليمي تصويريا حتى يسهل استعماله وفهمه؛ 4- وستطرح مناقصة بشأن المضمون والتصميم وفقا للمواصفات؛ 5- وسيتعين اختيار محرّر ومصمم تصويري؛ 6- وسيصدر الدليل على قرص مدمج للقراءة وسينشر على الإنترنت (ركن PATENTSCOPE®). جيم - مؤتمرات إقليمية حول المعلومات المتعلقة بالبراءات لمكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار 1- ينبغي التفكير في تنظيم مؤتمرات إقليمية على غرار تلك التي تعقدها شبكة مكتبات البراءات (PATLIB) في أوروبا، بغية تبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات والتجارب فيما بين المتخصصين وغير المتخصصين من مستخدمي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ولا سيما لفائدة موظفيهم وموظفي مكاتب الملكية الفكرية العاملين في مجال المعلومات المتعلقة بالبراءات. 2- ومن المرتقب تنظيم مؤتمر إقليمي في: - المنطقة الأفريقية والعربية؛ - ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ - ومنطقة أمريكيا اللاتينية والكاريبي. 3- وسيتاح التمويل للمشاركين من البلدان النامية. المخاطر التي قد تعوق تنفيذ المشروع وكيفية التخفيف منها: - الخطر: غياب قاعدة بيانات ذات تغطية جغرافية كافية وتغطية كاملة للوثائق وبيانات محدّدة (مثل بيانات الوضع القانوني) لإجراء تحليل مفيد لواقع البراءات - كيفية التخفيف منه: إقامة الصلة بأنشطة الويبو الجارية من أجل تطوير مجموعات بشأن البراءات لبلدان مختارة بشكل إلكتروني - الخطر: انعدام إمكانية نفاذ الفئات المستهدفة إلى تقارير واقع البراءات - كيفية التخفيف منه: توفير إطار نموذجي لصياغة تقارير عن واقع البراءات للأفراد أو المنظمات المختارة لإجراء التحليل المطلوب وتحرير التقارير - الخطر: عدم وعي المستخدمين بتوافر تقارير واقع البراءات وفوائدها - كيفية التخفيف منه: تناول تقارير واقع البراءات في المحاضرات المقدمة حول المعلومات المتعلقة بالبراءات، حسب ما هو مناسب - الخطر: عدم وعي الجمهور بتوافر دليل التعليم الإلكتروني على قرص فيديو مدمج - كيفية التخفيف منه: إضافة دليل التعليم الإلكتروني إلى مواد الويبو الترويجية المتعلقة بمنشورات الويبو (مثل مكتبة الويبو الإلكترونية) - الخطر: عدم تعيين الموظفين المتدربين في المؤتمرات الإقليمية حول المعلومات المتعلقة بالبراءات في المناصب التي استهدفها التدريب لفائدة مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (بسبب حركة الموظفين أو تنقلهم مثلا) - كيفية التخفيف منه: وضع إجراءات تعيين تمكّن من تحديد من شارك في المؤتمرات |  |  |
| 3- الاستعراض والتقييم |  |  |
| 3-1 مواعيد استعراض المشروع |  |  |
| تقرير عن الاستعراض: تقرير في منتصف مدة المشروع يبيّن مدى تقدّم المشروع نحو تحقيق الأهداف المحددة له. تقرير التقييم الذاتي: سيعدّ تقرير في نهاية المشروع بهدف التأكد من تحقيق أهداف المشروع واقتراح أنشطة للمستقبل لضمان استمرارية المشروعات. |  |  |
| 3-2 التقييم الذاتي للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي للمشروع، قد ينجز تقييم مستقل له أيضا. |  |  |
| نتائج المشروع |  | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) |
| تقارير عن واقع البراءات متاحة في ركن البراءات (PATENTSCOPE®) |  | ستة تقارير عن واقع البراءات متاحة لسنة 2010 وسنة 1011 بجودة تفي بمتطلبات مواصفاتها؛ وعدد متزايد من الزيارات إلى صفحات ركن البراءات التي تحتوي على تلك التقارير. |
| إتمام دليل التعليم الإلكتروني وتقديمه |  | إصدار الدليل على قرص فيديو مدمج وتوزيعه ونشره على موقع ركن البراءات بعد 18 شهرا من بداية المشروع؛ وسيتاح استبيان (على القرص والإنترنت) عن فوائد الدليل موجه إلى المستخدمين. |
| الانتهاء من تنظيم المؤتمرات الإقليمية |  | استطلاعات عن الارتياح ومدى تحقيق الأهداف، توزع على المشاركين لاستكمالها في نهاية المؤتمر. |
| هدف (أهداف) المشروع |  | مؤشر(مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات الإنجازات) |
| فهم أعمق لدى الشركات وواضعي السياسات في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا محددة ولآثارها في الأعمال والمجتمع. |  | 30٪ من الشركات وواضعي السياسات في البلدان النامية الذين استعملوا تقارير جديدة على ركن البراءات يؤكدون أن تقارير واقع البراءات مكّنتهم من تحديد مجالات تكنولوجية معيّنة بهدف استغلال التكنولوجيا والدراية العملية أو ترخيصها من الداخل أو اقتنائها؛ وتجمع تلك البيانات بواسطة استطلاع على ركن البراءات (PATENTSCOPE®). |
| فهم أعمق للمعلومات المتعلقة بالبراءات، لا سيما عن: كيف يجرى البحث؟ ولماذا؟ وأين؟ |  | سيتاح استبيان (على القرص والإنترنت) عن فوائد الدليل موجه إلى المستخدمين لتقييم مدى فهمهم للمعلومات المتعلقة بالبراءات. |
| استخدام المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها بفعالية أكبر. |  | استطلاع لمتابعة المؤتمر الإقليمي بعد 6 أشهر من عقده يوزع على المشاركين فيه كي يصفو أية تطورات فيما يتعلق بالمعارف وممارسات البحث والخدمات العامة. |

4-	مواعيد التنفيذ

| الأنشطة | الفصول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009(*) |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ألف - تقارير عن واقع البراءات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ألف-1 صياغة مواصفات التقارير | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ألف-2 طرح المناقصة بشأن الجولة الأولى من تقريرين عن واقع البراءات |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ألف-3 اختيار المحررين وصياغة التقارير وتقديمها وإتمام الجولة الأولى |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |
| ألف-3 افتتاح جولات متتالية من تقريرين عن واقع البراءات لكل مناقصة وإتمامها |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |
| باء - دليل التعليم الإلكتروني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| باء-1 صياغة مواصفات الدليل |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |
| باء-2 طرح المناقصة |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |
| باء-3 اختيار المحرر/المصمم التصويري وصياغة المضمون |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| باء-4 إصدار الدليل على قرص فيديو ونشره على الإنترنت |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |
| جيم - مؤتمرات إقليمية عن المعلومات المتعلقة بالبراءات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جيم-1 مؤتمر لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| جيم-2 مؤتمر للمنطقة الأفريقية والعربية |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |
| جيم-3 مؤتمر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |

5-	الميزانية

5-1	ميزانية المشروع للفترة 2010-2011 (التكاليف خلاف الموظفين)

|  | المجموع (فرنك سويسري) |
| --- | --- |
| الأسفار والمنح |  |
| مهمات الموظفين | 000 48 |
| أسفار الغير | 000 536 |
| المنح |  |
| الخدمات التعاقدية |  |
| المؤتمرات |  |
| أتعاب الخبراء | 000 352 |
| النشر |  |
| خلافه |  |
| الأجهزة والإمدادات |  |
| الأثاث والأجهزة |  |
| الإمدادات والمواد |  |
| المجموع | 000 936 |

6-	صفحة المعلومات الإضافية

تنفّذ "التوصيات المقترحة" المفصلة في الوثيقة CDIP/1/3 بالنسبة إلى التوصيات 19 و30 و31، في هذا المشروع الجاري أو في إطار مشروعات أخرى على النحو التالي:

( أ )	بالنسبة إلى التوصية 19

"1"	يقترح في هذا المشروع عنصران أو أداتان في مجال "تيسير النفاذ إلى المعرفة والتكنولوجيا" هما: توفير تقارير عن واقع البراءات في مجالات محددة من التكنولوجيا ودليل للتعليم الإلكتروني؛

"2"	وبالنسبة إلى "البرامج والمؤتمرات بشأن المواضيع الراهنة والناشئة [التي ينبغي الاستمرار في] تنظيمها بما في ذلك (...) النفاذ إلى المعلومات عن البراءات (...)"، فإن هذا المشروع يرمي إلى توفير الإطار اللازم لتنظيم مؤتمرات إقليمية بغية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بين مستخدمي المعلومات المتعلقة بالبراءات، ولا سيما موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.

"3"	وتنفّذ أجزاء من التوصية 19 أيضا في إطار مشروعات حسب الموضوع بشأن "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" وبشأن الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية".

(ب)	بالنسبة إلى التوصية 30

"1"	يرتقب توفير "تقارير عن واقع البراءات" في هذا المشروع؛

"2"	ومن المرتقب إدراج "برامج تدريبية" حول المعلومات المتعلقة بالبراءات ضمن مشروع التوصية 8. أما "مصدر" التعليم المخصّص أو دليل التعليم الإلكتروني فيندرج ضمن هذا المشروع.

(ج)	بالنسبة إلى التوصية 31

"1"	فيما يتعلق بعناصر "الأنشطة المقترحة" الرامية إلى "تعزيز ركن البراءات (PATENTSCOPE®)" وإلى "رقمنة موارد المعلومات المتعلقة بالبراءات وتعميمها"، فمن الممكن تنفيذها بفعالية أكثر في الإطار العام لأنشطة التعاون التقني وتكوين الكفاءات المحددة بالنسبة إلى التوصية 10 لأغراض "المضي في تطوير البنى التحتية"؛

"2"	ومن المرتقب إتاحة "أنشطة التقارير عن واقع البراءات" في هذا المشروع.

[نهاية المرفق الرابع والوثيقة]

(*) 	الأنشطة المقترحة لسنة 2009 هي من باب الإعدادات ولا تتطلب موارد مالية.

(*) 	الأنشطة المقترحة بشأن التوصية 22 هي كما يلي:

من المقترح الإيعاز بإجراء سلسلة من الدراسات المعنية بقضايا الملكية الفكرية والمنافسة (انظر أيضاً التعليقات بشأن المقترح 23).

و هذا النشاط تغطيه العناصر 2 و3 5 من المشروع.

(*)	الأنشطة المقترحة لسنة 2009 هي من باب الإعدادات ولا تتطلب موارد مالية.

(*)	الأنشطة المقترحة لسنة 2009 هي من باب الإعدادات ولا تتطلب موارد مالية.