CDIP/35/13

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 2 سبتمبر 2025

# اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

## الدورة الخامسة والثلاثون

## جنيف، من 17 إلى 21 نوفمبر 2025

# مشروع بشأن تعزيز تنمية الرياضة من خلال الملكية الفكرية في البلدان الأفريقية – اقتراح مشروع مقدم من السنغال

وثيقة من إعداد الأمانة

في رسالة بتاريخ 22 يوليو 2025، قدّم وفد السنغال اقتراحاً بخصوص مشروع رائد بشأن "تعزيز تنمية الرياضة من خلال الملكية الفكرية في البلدان الأفريقية" لكي تنظر فيه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية) في دورتها الخامسة والثلاثين.

ويتضمن مرفقا هذه الوثيقة الاقتراح المذكور الذي اُعد بدعم من أمانة الويبو.

إن اللجنة مدعوةٌ إلى النظر في مرفقي هذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفقان]

| ## 1. تقديم المشروع |  |
| --- | --- |
| ## 1.1 رمز المشروع |  |
| DA_10_11_40_01 |  |
| ## 2.1 عنوان المشروع |  |
| تعزيز تنمية الرياضة من خلال الملكية الفكرية في البلدان الأفريقية |  |
| ## 3.1 توصيات أجندة التنمية |  |
| التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية. التوصية 11: مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسبا ووفقا لاختصاص الويبو. التوصية 40: مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة بشأن مسائل الملكية الفكرية وفقا لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية. |  |
| ## 4.1 مدة المشروع |  |
| 24 شهراً |  |
| ## 5.1 ميزانية المشروع |  |
| تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 469,200 فرنك سويسري، وترتبط بأكملها بنفقات خلاف الموظفين. |  |
| ## 2. وصف المشروع |  |
| معلومات أساسية لقد بات قطاع الرياضة محركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. فهو يرعى المشاركة المجتمعية، ويعزّز الفخر الوطني، ويهيئ فرصاً للعمل والسياحة. وتستقطب الأحداث الرياضية، سواء كانت محلية أو دولية، جماهير ضخمة وتحفّز النشاط الاقتصادي وتشجع أنماط الحياة الصحية، وخاصة بين الشباب. وبناءً على ذلك، فإن الرياضة معترف بها على نطاق واسع باعتبارها أداة قوية للتماسك الاجتماعي ووسيلة لتعزيز مكانة أي بلد على الساحة العالمية. وهذا واقع شائع في العديد من البلدان الأفريقية، مثل السنغال. ورغم إمكانات قطاع الرياضة، فإنه يواجه تحديات تقوّض قدرته على النمو وتحقيق فوائد طويلة الأجل. وتتأثر إمكاناته بتحديات مثل الحماية غير الكافية للأصول، والتنسيق المؤسسي المحدود، والوعي المحدود بفرص خلق القيمة، والافتقار إلى الأدوات الاستراتيجية اللازمة لدعم التخطيط الطويل الأجل. ويكافح العديد من الرياضيين، والأندية، والشركات الرياضية، لتأمين معاشهم وتوسيع نطاق أنشطتهم، وهو ما يقيد في نهاية المطاف الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تولّدها صناعة الرياضة. وتعمل الملكية الفكرية كعامل تمكيني استراتيجي في التصدي لهذه التحديات. ويمكن لحقوق الملكية الفكرية أن توفّر حماية وتعزيزاً لقيمة الأصول، مثل العلامات التجارية والتصاميم وحقوق المؤلف والابتكارات والسلع. ويمكن لهذا الدعم أن يساعد النظام الإيكولوجي للرياضة في إرساء شراكات أقوى، وتهيئة مصادر دخل جديدة، والاستثمار في النمو في المستقبل. وهذا بدوره يمكن أن ييسّر الابتكار، ويستقطب اهتمام القطاع الخاص، ويعزّز من بروز الرياضة المحلية وقدرتها التنافسية على المنصات الإقليمية والعالمية. ويهدف هذا المشروع إلى دعم البلدان الأفريقية المشاركة في استخدام الملكية الفكرية كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الرياضي. ومن خلال تعزيز قدرات صناعة الرياضة، ورفع مستوى الوعي، وتنمية الموارد اللازمة للإدارة الاستراتيجية للملكية الفكرية، سيساهم المشروع في بناء نظام إيكولوجي للرياضة يتسم بقدر أكبر من المرونة والحيوية. أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون بهذا المشروع هم: - مكاتب الملكية الفكرية والسلطات الوطنية في البلدان المستفيدة. - الرياضيون. - الاتحادات الرياضية الوطنية والنوادي الرياضية وجمعيات الشباب. - الجهات الراعية، والمنظمات والشركات - وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة - وهيئات الإذاعة المعنية. |  |
| ## 1.2 مفهوم المشروع |  |
| يؤدي قطاع الرياضة دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العديد من البلدان الأفريقية. ومع ذلك، تواجه البلدان تحديات في تحقيق الاستفادة الكاملة من قيمة أصولها الرياضية نظراً إلى محدودية الوعي والقدرة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية. وهذا من شأنه أن يحد من قدرة الرياضيين والمنظمات الرياضية وأصحاب المصلحة الآخرين على حماية أصولهم الرياضية وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز قدرة البلدان المستفيدة على استخدام حقوق الملكية الفكرية بشكل استراتيجي ضمن قطاع الرياضة من أجل حماية قيمة الأصول الرياضية وتعزيزها. ومن خلال التدريب المخصّص وتنمية الموارد، سيمكّن المشروع أصحاب المصلحة ــ بما في ذلك مكاتب الملكية الفكرية، والسلطات الوطنية، والرياضيون، والاتحادات الرياضية الوطنية، والنوادي الرياضية، وجمعيات الشباب، والجهات الراعية، والمنظّمين، والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهيئات الإذاعة المعنية ــ من تطبيق أدوات الملكية الفكرية بفعالية. وهذا من شأنه أن يساعد في زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المستمدة من الأنشطة الرياضية من خلال تحسين الحماية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار. ومن خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، يهدف المشروع إلى بناء نظام إيكولوجي رياضي أكثر مرونة وديناميكية في أفريقيا يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. |  |
| ## 2.2 هدف المشروع ونتيجتاه ونواتجه |  |
| يتمثل الهدف العام للمشروع في تعزيز قدرة البلدان المستفيدة على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية داخل قطاع الرياضة المحلي من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتولدة عن الأنشطة الرياضية. وأما النتيجتان المرتقبتان منه فهما: - زيادة فهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان المستفيدة للأهمية التي تتسم بها الملكية الفكرية في تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الرياضية؛ - وتعزيز قدرة أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان المستفيدة على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية من أجل تعزيز الأنشطة الرياضية والأصول المرتبطة بها، وحمايتها، وتحقيق الربح منها. وسيحقق المشروع النواتج التالية: الناتج 1 - وضع إطار شامل ومخصص للملكية الفكرية لكل بلد مستفيد، استناداً إلى تحليل مشهد الملكية الفكرية الحالي، من أجل معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة. الناتج 2 - تدريب أصحاب المصلحة الرئيسيين على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية في قطاع الرياضة. الناتج 3 - تحسين الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسخيرها في الأنشطة الرياضية. الناتج 4 - تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة. |  |
| ## 3.2 استراتيجية تنفيذ المشروع |  |
| سيتم تحقيق نتائج المشروع ونواتجه من خلال الأنشطة التالية: الناتج 1 - وضع إطار شامل ومخصص للملكية الفكرية لكل بلد مستفيد، استناداً إلى تحليل مشهد الملكية الفكرية الحالي، من أجل معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة. الأنشطة: - تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وإشراكهم في كل بلد مستفيد. - إجراء تقييم تشخيصي شامل في كل بلد مستفيد من أجل رسم خريطة المشهد الحالي للملكية الفكرية والتحديات والفرص التي يواجهها أصحاب المصلحة المحددون في قطاع الرياضة. - بناءً على التقييم التشخيصي، وضع إطار للملكية الفكرية مكيّف وخاص بكل بلد من أجل توجيه التدخلات المستهدفة وأنشطة بناء القدرات. الناتج 2 - تدريب أصحاب المصلحة الرئيسيين على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية في قطاع الرياضة. الأنشطة: - تجميع أصحاب المصلحة المحددين، استناداً إلى أدوارهم في قطاع الرياضة، من أجل تقديم المواد والأنشطة الخاصة ببناء القدرات بشكل أفضل وأكثر تركيزاً. - بناءً على نتائج التشخيص، تطوير مواد تدريبية مخصصة لكل مجموعة من أصحاب المصلحة. - تصميم تدريب هجين ومستهدف وتقديمه لكل مجموعة من أصحاب المصلحة. الناتج 3 - تحسين الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسخيرها في الأنشطة الرياضية. الأنشطة: - تصميم وتنفيذ حملات توعية تستهدف أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تسليط الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية في مجال الرياضة. - التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوسيع نطاق وصول الحملة وأثرها. - تنظيم حدث (أحداث) لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وعامة الجمهور. الناتج 4 – تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة. الأنشطة: - تخطيط وتنظيم حدث (أحداث) لمشاركة الممارسات تجمع بين البلدان المستفيدة من أجل تبادل المعرفة والتعاون. - تيسير الجلسات المواضيعية وحلقات النقاش وحلقات العمل التي تركّز على تحديات الملكية الفكرية والرياضة التي تم تشخيصها والفرص التي حدّدتها البلدان المستفيدة. - دعم إعداد خطة عمل عملية تركّز على تعزيز التطبيق العملي لحقوق الملكية الفكرية في مجال الرياضة في البلدان المستفيدة. |  |
| ## 4.2 مؤشرات المشروع |  |
| هدف المشروع: تعزيز قدرة البلدان المستفيدة على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية داخل قطاع الرياضة المحلي من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتولدة عن الأنشطة الرياضية. | مؤشر الهدف: - بحلول نهاية المشروع، تعزيز نسبة 100 في المائة من البلدان المستفيدة لقدراتها على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية ضمن قطاع الرياضة المحلي. |
| نتيجتا المشروع: - 1. زيادة فهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان المستفيدة للأهمية التي تتسم بها الملكية الفكرية في تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الرياضية. | مؤشرا النتيجتين: - بحلول نهاية المشروع، إظهار ما لا يقل عن 80 في المائة من أصحاب المصلحة المشاركين فهماً متزايداً لأهمية الملكية الفكرية في تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الرياضية. وإجراء تقييمات ما قبل التدريب وما بعد التدريب. |
| - 2. تعزيز قدرة أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان المستفيدة على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية من أجل تعزيز الأنشطة الرياضية والأصول المرتبطة بها، وحمايتها، وتحقيق الربح منها. | - بحلول نهاية المشروع، إفادة نسبة 75 في المائة على الأقل من أصحاب المصلحة المشاركين بأنهم اتخذوا خطوات لتطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية لتعزيز الأنشطة الرياضية والأصول المرتبطة بها. |
| نواتج المشروع: - 1. وضع إطار شامل ومخصص للملكية الفكرية لكل بلد مستفيد، استناداً إلى تحليل مشهد الملكية الفكرية الحالي، من أجل معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة. | مؤشرات النواتج: - إفادة 80 في المائة على الأقل من أصحاب المصلحة المشاركين بأن إطار الملكية الفكرية الخاص بكل بلد وجيه ومفيد لتوجيه التدخلات المستهدفة وأنشطة بناء القدرات ضمن قطاع الرياضة. |
| - 2. تدريب أصحاب المصلحة الرئيسيين على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية في قطاع الرياضة. | - إفادة نسبة 80 في المائة على الأقل من مجموعات أصحاب المصلحة في كل بلد مستفيد عن رضاهم بالجلسات والمواد التدريبية العملية. |
| - 3. تحسين الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسخيرها في الأنشطة الرياضية. | - إفادة نسبة 80 في المائة على الأقل من أصحاب المصلحة الرئيسيين بحصول زيادة الوعي. |
| - 4. تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة. | - أن يقيّم 80 في المائة من المشاركين على الأقل الحدث (الأحداث) على أنها وجيهة ومفيدة لتحسين تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة. |
| ## 5.2 استراتيجية الاستدامة |  |
| بغية ضمان استدامة المشروع، سينصب التركيز على الاستفادة من فوائد حدث (أحداث) مشاركة الممارسات وخطة العمل الناتجة عنها. وسيضمن هذا الحدث (الأحداث) التعاون المستمر وتبادل المعرفة بين البلدان المستفيدة، وإرساء أساس للتعلّم المستمر وحل المشاكل التعاوني في تطبيق حقوق الملكية الفكرية ضمن قطاع الرياضة. وستعمل مجموعات أصحاب المصلحة التي أنشِئت خلال المشروع بوصفها جهات مناصرة محلية، مما يمكّن المشاركة المستدامة، ودعم الأقران، وبناء القدرات حتى بعد انتهاء فترة المشروع. ومع تنظيم أصحاب المصلحة وفقاً لأدوارهم في قطاع الرياضة، ستعمل هذه المجموعات على تعزيز التعاون المؤسسي والتعاون بين المنظمات والسلطات ذات الصلة، وبالتالي تعزيز الجهود المنسقة لحماية الملكية الفكرية وتعزيزها في قطاع الرياضة. وستشارك الجهات المعنية الرئيسية بنشاط في حملات التوعية، وستستهدف الحملات عامة الجمهور للحفاظ على الزخم، وزيادة الوعي بالملكية الفكرية، وتعزيز ثقافة تقدّر حقوق الملكية الفكرية في الرياضة وتحميها. وسيجري على نحو منتظم استعراض نهج الاستدامة وتكييفه مع المضي قدماً في المشروع من أجل الاستفادة من الفرص الناشئة والتصدي لأي تحديات بهدف الحفاظ على أثر المشروع في البلدان المستفيدة وخارجها. |  |
| ## 6.2 معايير اختيار البلدان الرائدة/المستفيدة |  |
| سيُنفذ المشروع في السنغال وبلدان أفريقية أخرى. سيستند اختيار البلدان الرائدة، إلى جملة أمور منها، المعايير التالية: - وجود قطاع رياضة نشط ومعترف به يؤدي دوراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. - حاجة واضحة إلى تعزيز قطاع الرياضة من خلال الاستخدام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الأصول الرياضية وتعزيزها. - دليل على التزام قوي من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين واستعدادهم لتطبيق أدوات الملكية الفكرية من أجل نمو النظام الإيكولوجي للرياضة. |  |
| ## 7.2 الكيان القائم بالتنفيذ داخل المنظمة |  |
| قطاع التنمية الإقليمية والوطنية، وقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية. |  |
| ## 8.2 ارتباط المشروع بكيانات أخرى داخل المنظمة |  |
| قطاع العلامات والتصاميم، وقطاع التحديات والشراكات العالمية، وقطاع الملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية للابتكار. |  |
| ## 9.2 ارتباط المشروع بغيره من مشاريع أجندة التنمية |  |
| لا ينطبق. |  |
| ## 10.2 مساهمة المشروع في تحقيق النتائج المتوقعة من برنامج الويبو وميزانيتها |  |
| الصلة بالنتائج المرتقبة للبرنامج والميزانية 2024/2025: 3.4: زيادة المعارف والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء. 4.4: نجاح المزيدٍ من المبتكرين والمبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث والمجتمعات في الاستفادة من الملكية الفكرية. |  |
| ## 11.2 المخاطر والتخفيف من وطأتها |  |
| الخطر 1: مشاركة محدودة من أصحاب المصلحة. التخفيف من الخطر 1: ستُوضع وتُنفذ خطة شاملة لإشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشاورات منتظمة وجلسات توعية وأنشطة و/أو حملات تشاركية. الخطر 2: قد تبقى الحملات محدودة النطاق، وقد تفشل في الوصول إلى الرياضيين على مستوى القاعدة الشعبية أو عامة الناس. تدبير التخفيف من الخطر 2: تخصيص الحملات وفقاً للسياقات الوطنية؛ واستخدام قنوات متعددة (وسائل إعلام تقليدية ورقمية)؛ والشراكة مع الاتحادات الرياضية وأندية الشباب والمؤثرين من أجل تحقيق أقصى قدر من الوصول. |  |

## 3. الجدول الزمني المؤقت للتنفيذ

| مخرجات المشروع | الفصل |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | العام 1 |  |  |  | العام 2 |  |  |  |
|  | الفصل 1 | الفصل 2 | الفصل 3 | الفصل 4 | الفصل 1 | الفصل 2 | الفصل 3 | الفصل 4 |
| أنشطة مرحلة ما قبل التنفيذ: - تعيين المنسقين القطريين في كل بلد مستفيد - وضع خطط المشروع على المستوى القُطري والموافقة عليها - توظيف منسق للمشروع ودعم التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وضع إطار شامل ومخصص للملكية الفكرية لكل بلد مستفيد | x | x |  |  |  |  |  |  |
| مواد لبناء القدرات بشأن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسخيرها في الأنشطة الرياضية |  |  | x | x |  |  |  |  |
| تدريب مجموعات أصحاب المصلحة المحددة في البلدان المستفيدة |  |  |  | x | x | x |  |  |
| إعداد حملة (حملات) لإذكاء الوعي في كل بلد مستفيد |  |  |  |  | x | x | x |  |
| تنظيم حدث (أحداث) لتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة |  |  |  |  |  | x | x |  |
| تقييم المشروع |  |  |  |  |  |  |  | x |
| تنظم لجنة التنمية لأحداث جانبية |  |  |  |  |  |  |  | x |

## 4. ميزانية المشروع بحسب النواتج

| (بالفرنك السويسري) | السنة 1 | السنة 2 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- |
| نواتج المشروع | خلاف الموظفين | خلاف الموظفين |  |
| تنسيق المشروع | 77,100 | 77,100 | 154,200 |
| وضع إطار شامل ومخصص للملكية الفكرية لكل بلد مستفيد | 30,000 | - | 30,000 |
| مواد لبناء القدرات بشأن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسخيرها في الأنشطة الرياضية | 20,000 | - | 20,000 |
| تدريب مجموعات أصحاب المصلحة المحددة في البلدان المستفيدة | 10,000 | 50,000 | 60,000 |
| إعداد حملة (حملات) لإذكاء الوعي في كل بلد مستفيد | - | 70,000 | 70,000 |
| تنظيم حدث (أحداث) لتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة | - | 105,000 | 105,000 |
| تقييم المشروع | - | 15,000 | 15,000 |
| تنظيم لجنة التنمية لأحداث جانبية | - | 15,000 | 15,000 |
| المجموع | 137,100 | 332,100 | 469,200 |

## 5. ميزانية المشروع بحسب فئة التكلفة

| (بالفرنك السويسرية) | الأسفار والتدريب والمنح |  | الخدمات التعاقدية |  |  |  |  | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأنشطة | بعثات الموظفين | أسفار الغير | المؤتمرات | النشر | البلد المضيف/ الجهات المستفيدة | زمالات الويبو | الخدمات التعاقدية الأخرى |  |
| تنسيق المشروع | - | - | - | - | - | 154,200 | - | 154,200 |
| وضع إطار شامل ومخصص للملكية الفكرية لكل بلد مستفيد | - | - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 |
| مواد لبناء القدرات بشأن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسخيرها في الأنشطة الرياضية | - | - | - | - | 15,000 |  | 5,000 | 20,000 |
| تدريب مجموعات أصحاب المصلحة المحددة في البلدان المستفيدة | 20,000 | 25,000 | 10,000 | - | - | - | 5,000 | 60,000 |
| إعداد حملة (حملات) لإذكاء الوعي في كل بلد مستفيد | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 5,000 | 70,000 |
| تنظيم حدث (أحداث) لتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة | 20,000 | 70,000 | 10,000 | - | - | - | 5,000 | 105,000 |
| تقييم المشروع | - | - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 |  |
| تنظيم لجنة التنمية لأحداث جانبية | - | - | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 |
| المجموع | 60,000 | 120,000 | 30,000 | 10,000 | 75,000 | 154,200 | 20,000 | 469,200 |

‏[يلي ذلك المرفق الثاني]

## 6. طلب المشاركة بصفة بلد رائد/مستفيد

| - نموذج تقديم الطلبات من أجل المشاركة بصفة بلد رائد/مستفيد |  |
| --- | --- |
| معايير الاختيار | وصف موجز |
| 1. الإعراب عن الاهتمام | تأكيد الاهتمام بالمشاركة لدى الهيئات المعنية بالملكية الفكرية في البلد الذي يطلب المشاركة. |
| 2. المؤسسات والإطار القانوني | يُرجى الإشارة إلى الهيئات أو المؤسسات الوطنية التي تشرف على الموضوع المتعلق بالملكية الفكرية الذي يتناوله المشروع (قطاع/صناعة الرياضة) وحيثما أمكن، ينبغي توفير روابط الموقع الإلكتروني للمؤسسات والنصوص القانونية. |
| 3. المعايير وفقاً لوثيقة مشروع أجندة التنمية | - وجود قطاع رياضة نشط ومعترف به يؤدي دوراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. - حاجة واضحة إلى تعزيز قطاع الرياضة من خلال الاستخدام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الأصول الرياضية وتعزيزها. - دليل على التزام قوي من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين واستعدادهم لتطبيق أدوات الملكية الفكرية من أجل نمو النظام الإيكولوجي للرياضة. |
| 4. الحاجة إلى الدعم | تبرير موجز للحاجة إلى الدعم الذي سيقدمه المشروع. |
| 5. الالتزام | تأكيد بالتزام البلد الطالب بتخصيص ما يلزم من الموارد والدعم اللوجستي من أجل التنفيذ الفعَّال للمشروع واستدامته. |
| 6. المنسق الوطني/ جهة التنسيق الوطنية | ينبغي للبلد الطالب أن يقترح شخصاً، وأن يذكر منصبه المهني والمنظمة التي يعمل فيها، للعمل كمنسق وطني وممثل مؤسسي طوال مدة المشروع. |
| 7. التعليقات | أي معلومات أخرى يودّ البلد المُودع للطلب أن يذكرها في الطلب. |

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

لن تشرع عملية التنفيذ إلا بعد استكمال الأنشطة السابقة للتنفيذ.