CDIP/35/9

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 23 سبتمبر 2025

# اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

## الدورة الخامسة والثلاثون

## جنيف، من 17 إلى 21 نوفمبر 2025

تقرير عن تقييم الأثر لمشروع التعاون بشأن التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسات تدريب القضاة في البلدان النامية والأقل نموًا

وثيقة من إعداد السيد ويلم فان بيكوم، متخصص في التقييم

- خلال الدورة التاسعة والعشرين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة والتنمية)، وأثناء النظر في "تنفيذ التوصيات المعتمدة الناتجة عن الاستعراض المستقل - مقترح محدث من الأمانة ومساهمات الدول الأعضاء" (الوثيقة CDIP/29/6)، اعتمدت اللجنة عددًا من استراتيجيات تنفيذ تلك التوصيات (الفقرة 6-2 من ملخص الرئيس)، والتي طلبت، في جملة أمور، من الأمانة إجراء تقييم أثر سنوي لمشروع مكتمل من مشاريع أجندة التنمية.

- ويحتوي المرفق بهذه الوثيقة على تقرير عن تقييم أثر خارجي ومستقل لمشروع أجندة التنمية المعنون: "التعاون بشأن التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسات تدريب القضاة في البلدان النامية والأقل نموًا"، وقد تولى إنجاز هذا التقييم السيد ويلم فان بيكوم، متخصص في التقييم، من مينسترلي، المملكة المتحدة.

- إن اللجنة مدعوة إلى النظر في المعلومات الواردة في المرفق بهذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفق]

جدول المحتويات

قائمة الأشكال	1

قائمة الجداول	1

ملخص تنفيذي		2

1.	مقدمة	5

1-1	الغرض من التقييم	5

1-2	المرحلة التمهيدية	5

1-3	مستخدمو التقييم	5

2-وصف التدخل	6

2-1	لمحة عامة	6

3-تصميم التقييم	7

3-1	المخاطر والتقييدات	7

3-2	التحديات التي يطرحها تقييم مشروع مُدمج جارٍ	7

3-4	العينة	8

3-5	جمع البيانات وتحليلها	9

3-6	تقييدات التقييم	10

4-1	الأهمية	11

4-2	الاتساق	13

4-3	الكفاءة	14

4-4	الفعالية	15

4-5	الأثر	18

4-6	الاستدامة	19

5-النتائج والدروس المستفادة	21

6-الاستنتاجات والتوصيات	22

الملاحق (مرفقة بشكل مستقل)

الملحق 1: مصفوفة التقييم

الملحق 2: رسم بياني لمسارات التغيير

الملحق 3: استبيانات المسح

الملحق 4: الجهات الرئيسية

الملحق 5: وثائق المراجعة المكتبية

# قائمة الأشكال

الشكل 1: ملخص لجميع أساليب جمع البيانات المستخدمة ....................................................................................8

الشكل 2: المعرفة بالملكية الفكرية قبل المشاركة ................................................................................................12

الشكل 3: هل تحسنت معرفتك؟ ...................................................................................................................12
الشكل 4: عدد مرات استخدام المعرفة المكتسبة................................................................................................ 12
الشكل 5: هل توصي بهذه الدورة لزملائك؟ .......................................................................................................12
الشكل 6: مسار التغيير .................................................................................................................................17

# قائمة الجداول

الجدول 1: الإطار المنطقي للتدخل، كما صاغه فريق المشروع................................................................................ 6
الجدول 2: المبادئ التوجيهية الأخلاقية للتقييم الصادرة عن مجموعة التقييم التابعة للأمم المتحدة...............................9

# ملخص تنفيذي

- يعرض هذا التقرير نتائج تقييم مشروع أجندة التنمية التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بخصوص "التعاون بشأن التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسات تدريب القضاة في البلدان النامية والأقل نموًا".

- ويرمي المشروع إلى تعزيز قدرات مؤسسات تدريب القضاة على تقديم برامج التعليم المستمر في مجال حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تطوير قدرات ومهارات القضاة للفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية بكفاءة. وقد نُفذ المشروع في الفترة من يونيو 2016 إلى ديسمبر 2018، بمشاركة كل من كوستاريكا ولبنان ونيبال ونيجيريا بوصفها بلدان رائدة في المشروع التجريبي. وبعد الانتهاء من تنفيذه، تم دمج المشروع ضمن أنشطة الويبو الجارية مع السلطات القضائية، تحت إشراف معهد الويبو القضائي (المشروع المُدمج). ونظرًا لعدم وجود تاريخ انتهاء محدد للمشروع المُدمج، ينبغي اعتبار التقييم الأثر هذا تقييما مرحليا في منتصف دورة المشروع.

الغرض من التقييم ونطاقه

- يتمثل الغرض من هذا التقييم في تحديد سُبل تحسين تنفيذ المشروع المُدمج ضمن أنشطة الويبو (المشروع المدمج) ومناهجه، بهدف دعم الدول الأعضاء بأقصى قدر من الفعالية في تعزيز قدرات هيئاتها القضائية، وضمان تمكينها من التعامل مع قضايا الملكية الفكرية والفصل فيها بطريقة عادلة وفعالة ويمكن التنبؤ بها.

استنتاجات عامة

الأهمية

- تُعد المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجالي التوعية بالملكية الفكرية وتكوين الكفاءات فيما يتعلق بالسلطات القضائية ذات أهمية كبيرة، وتُكمل الاحتياجات المتزايدة للسلطات القضائية الوطنية. فهي تعالج الأسباب الجذرية لمحدودية المعرفة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

الاتساق

- أثبت المشروع فعاليته في تقديم الدعم للسلطات القضائية بطريقة منسجمة مع التدخلات الأخرى القائمة في البلدان المعنية. وقد تم توحيد النهج المتبعة، وتفادي التكرار في معظم الحالات. ومع ذلك، لوحظت مبادرات تعاون أخرى، مثل تلك التي تنفذها الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) في باراغواي، والاتحاد الأوروبي في أمريكا الجنوبية، والتي تعمل أيضًا على تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية. غير أن هذه المبادرات تركز أحيانًا على أنواع محددة من حقوق الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في حين أن نهج الويبو يشمل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية.

الكفاءة

- أظهر المشروع كفاءة في تقديم الدعم، وأثبت ملاءمته للغرض المنشود، حيث ساهمت مختلف إدارات الويبو في التنفيذ كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُبرز عدة أمثلة القيمة المضافة للمشروع من حيث الكلفة مقابل الفائدة، منها:

  - خلال جائحة كوفيد-19، تم تقديم الدورات التدريبية افتراضيًا. وقد أثبت هذا النهج نجاحه، وتطور لاحقًا إلى نهج هجين يجمع بين الحضور الشخصي والتدريب عن بعد، لضمان وصول أوسع ومشاركة أكبر.

  - كان إنشاء خدمة وساطة إلكترونية في جمهورية تنزانيا المتحدة ناجحًا للغاية، إذ ساهم في تقليص الموارد المطلوبة وتسريع إجراءات الفصل في القضايا.

الفعالية

- من المرجح جدًا أن يحقق المشروع المُدمج نتائجه المخططة على المدى الطويل. ومع ذلك، ونظرًا لأن هذه المبادرة تُدار إلى حد كبير من قبل الدول الأعضاء، فإن التقدم المحرز يعتمد على وتيرة ونوعية الطلبات المقدمة منها. وقد أثبت المشروع فعاليته الكبيرة في تعزيز مهارات ومعارف المعنيين مباشرة بعمليات الفصل القضائي. ومع ذلك، كشفت إحدى أسئلة التقييم (EQ4.2) أن 12 في المائة من المشاركين لم يتمكنوا من تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة، نظرًا لعدم وجود عدد كافٍ من قضايا الملكية الفكرية في المحاكم التي يعملون بها.

الأثر

- بلغ المشروع مستوى النتائج المتوسطة، ويسهم في تمكين السلطات القضائية من أداء دورها الحيوي في ضمان بقاء نظم الملكية الفكرية والابتكار والإبداع متوازنة وفعالة. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه أسفر عن أثر إيجابي غير مقصود، حيث أشار أكثر من 95% من المشاركين وجهات الاتصال في الدول الأعضاء إلى احتمال كبير أو كبير جدًا بأن يوصوا بالدورات التدريبية التي تقدمها الويبو. ويُشير ذلك إلى أن الطلب على هذا النوع من الدعم سيزداد في المستقبل.

الاستدامة

- من المرجح جدًا أن يكون المشروع مستدامًا. فبيئة الملكية الفكرية سريعة التغير ستؤدي إلى زيادة الطلب على الخبرات التي تقدمها الويبو، والتي تحظى بتقدير عالٍ. ومن المتوقع أن يؤدي النهج الشامل والمنظور الدولي المعترف به للويبو إلى تلقي المزيد من الطلبات، ليس فقط لمعهد الويبو القضائي، بل أيضًا للإدارات الأخرى داخل المنظمة.

استنتاجات

- استنادًا إلى المقابلات، وردود المشاركين في الاستبيانات، وتحليل بيانات حصاد النتائج، تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية:

- الاستنتاج 1: مخرجات المشروع التي قدمتها الويبو في إطار المشروع المُدمج ذات صلة كبيرة باحتياجات السلطات القضائية الوطنية، وقد أسهمت في تعزيز مهارات ومعارف القضاة.

- الاستنتاج 2: المخرجات ذات صلة عالية ومصممة بما يتناسب مع احتياجات المشاركين، بغض النظر عن مستوى معرفتهم الأولي. وقد أفاد المشاركون باستمرار بأن معرفتهم بالملكية الفكرية قد ازدادت.

- الاستنتاج 3: لا تزال "نظرية التغيير" صالحة، إلا أن هناك مجالًا لمزيد من التحسين.

- الاستنتاج 4: تدخلات الويبو منسجمة مع التدخلات الأخرى القائمة في البلدان المعنية، لكنها غالبًا ما تتضمن منظورًا دوليًا شاملاً ومتميزًا.

- الاستنتاج 5: من المُسلَّم به أن الويبو أظهرت الخبرة اللازمة للاستجابة للتطورات واستباق التحديات في بيئة الملكية الفكرية سريعة التغير.

- الاستنتاج 6: يحظى التعاون الداخلي والخارجي بتقدير كبير من قبل جهات الاتصال ومن مختلف إدارات الويبو المعنية. ومع ذلك، ونظرًا لتزايد الطلب على الدعم، يُستحسن إعادة تقييم ما إذا كان لدى معهد الويبو القضائي الموارد الكافية للاستجابة لهذا الطلب بفعالية.

- الاستنتاج 7: تُشارك إدارات مختلفة داخل الويبو في تنفيذ المشروع استجابةً لطلبات محددة من الدول الأعضاء. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك التعاون مع مركز الويبو للتحكيم والوساطة، والإدارة المعنية، في إنشاء خدمة وساطة إلكترونية، مما أدى إلى تقليص الموارد المطلوبة وتحقيق قيمة مضافة من حيث الكلفة مقابل الفائدة.

- الاستنتاج 8: أثبتت الدورات التدريبية فعاليتها الكبيرة في تحسين مهارات ومعارف المعنيين مباشرة بعمليات الفصل القضائي. ومع ذلك، أُشير في 12% من الحالات إلى أن القضاة لم يستخدموا المعارف المكتسبة، نظرًا لعدم وجود قضايا ملكية فكرية في المحاكم التي يعملون بها. ويُعد هذا نتيجة متوقعة، نظرًا لخصوصية الجهاز القضائي بوصفه المستفيد الرئيسي من المشروع، حيث يختلف التعرض لقضايا الملكية الفكرية بشكل كبير.

- الاستنتاج 9: وصلت الدورات التدريبية إلى مستوى النتائج المتوسطة، وأسهمت في تمكين القضاة من التعامل مع الأدلة في المحكمة والفصل في منازعات الملكية الفكرية.

- الاستنتاج 10: تحظى الدورات التدريبية بنجاح كبير وتقدير عالٍ، ومن المتوقع أن تزداد الطلبات على الدعم التقني في المستقبل.

- الاستنتاج 11: من شأن اعتماد نهج "تدريب المدربين" أن يُوفر إطارًا لتوسيع نطاق المشروع المُدمج وتعزيز ملكيته على المستوى المحلي.

التوصيات

- استنادًا إلى نجاح النماذج الهجينة والافتراضية التي تم اعتمادها خلال جائحة كوفيد-19، ينبغي على الويبو أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير وحدات تعليم إلكتروني قابلة للتوسيع، ودراسات حالة محلية، ونهج تعلّم مدمج. وسيسهم ذلك في توسيع نطاق الوصول، وتغطية السلطات القضائية التي تتعامل مع عدد محدود من قضايا الملكية الفكرية، وتمكين القضاة من التعلم وفقًا لوتيرتهم الخاصة.

- ولتعزيز الاتساق والكفاءة، ينبغي على الويبو تعزيز التنسيق مع المبادرات الدولية والإقليمية الأخرى، من خلال إنشاء قنوات منظمة لتبادل المعلومات والتخطيط المشترك. وسيساعد ذلك على تجنب التداخل، وتحسين استخدام الموارد، وضمان شمول التدريب القضائي لجميع أنواع حقوق الملكية الفكرية، مع تكامل التدخلات المتخصصة.

- وينبغي على الويبو تشجيع ودعم مؤسسات تدريب القضاة في البلدان التجريبية والشريكة على دمج وحدات الملكية الفكرية بشكل دائم في مناهجها الدراسية. وقد يشمل ذلك تقديم المزيد من برامج "تدريب المدربين"، وإدراج محتوى الملكية الفكرية في الأكاديميات القضائية الوطنية، وتعزيز التبادل الإقليمي بين الأقران، بما يضمن استدامة النتائج على المدى الطويل وتعزيز ملكيتها محليًا.

- ينبغي على الويبو إنشاء آلية متابعة منهجية، تتيح تقييم مدى تطبيق القضاة للمعارف والمهارات المكتسبة من برامج الويبو في القضايا الواقعية، وتتبع احتياجاتهم المستمرة. وقد يشمل ذلك إجراء دراسات استقصائية بعد التدريب، وتتبع القضايا، وتنظيم تبادل الخبرات بين الأقران، مما يساعد الويبو على تحسين المحتوى، وضمان ملاءمته، وإبراز الأثر الملموس على القرارات القضائية.

# مقدمة

- يناقش هذا التقرير نتائج تقييم الأثر لمشروع أجندة التنمية المعنون: "التعاون بشأن التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسات تدريب القضاة في البلدان النامية والأقل نموًا". (أجندة التنمية)

- ويرمي المشروع إلى تعزيز قدرات مؤسسات تدريب القضاة على تقديم برامج التعليم المستمر في مجال حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تطوير قدرات ومهارات القضاة للفصل في منازعات الملكية الفكرية بكفاءة. وقد نُفذ المشروع في الفترة من يونيو 2016 إلى ديسمبر 2018، بمشاركة كل من كوستاريكا ولبنان ونيبال ونيجيريا بوصفها بلدان رائدة في المشروع التجريبي.

- وعقب الانتهاء من تنفيذ المشروع، تم دمجه ضمن أنشطة الويبو الجارية مع السلطات القضائية، تحت إشراف معهد الويبو القضائي (المشروع المُدمج). ونظرًا لعدم وجود تاريخ انتهاء محدد للمشروع المُدمج، يُنظر إلى تقييم الأثر هذا على أنه تقييم أثر مرحلي في منتصف المدة، يركز بشكل أساسي على استخلاص الدروس المستفادة.

- وعند استكمال المشروع في عام 2018، أُجري تقييم أُخذت نتائجه بعين الاعتبار عند تحديد منهجية هذا التقييم، الذي نُفذ في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2025.

## 1-1	الغرض من التقييم

- تُعد المساعدة التقنية حجر الأساس في عمل الويبو، وهي تُقدَّم لمجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية والدول الأعضاء والجامعات والقطاع الخاص، وغيرهم.

- ويهدف هذا التقييم المستقل للأثر إلى تحقيق غرضين رئيسيين:

  - تزويد الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية) بتقييم للنتائج والعمليات المرتبطة بالمشروع المُدمج.

  - تحديد الدروس المستفادة التي يمكن أن تُسهم في تحسين تنفيذ المشروع المُدمج مستقبلًا.

## 1-2	المرحلة التمهيدية

- خلال المرحلة التمهيدية، أُجريت مراجعة مكتبية استكشافية، استُكملت بمقابلات مع فريق المشروع. كما أُجريت مناقشات حول نظرية التغيير الخاصة بالمشروع المُدمج، لضمان فهم واضح للنتائج المتوقعة والأثر المنشود.

- وساهمت المقابلات في تصميم منهجية التقييم. وبناءً عليها، تم صياغة أسئلة التقييم، والتوصل إلى اتفاق بشأن الأساليب ومصادر التحقق اللازمة لمعالجتها (انظر الملحق 1: مصفوفة التقييم). وبين عامي 2018 و2025، تعاون فريق المشروع مع 29 دولة عضو في تنفيذ مكونات مختلفة من المشروع المُدمج. وجاء ترتيب الدول الأعضاء بناءً على مستوى التعاون الذي أبدته كل منها.
ففي المتوسط، شاركت الدول المصنفة ضمن فئتي "تعاون مرتفع" و"تعاون متوسط" فيما بين 3.5 و4 مخرجات مختلفة من المشروع، في حين شاركت الدول ذات "التعاون المنخفض" في أقل من مخرجين. وقد استُخدم هذا التصنيف كأساس لاختيار العينة.

## مستخدمو التقييم

- تشمل الجهات الرئيسية المستفيدة من هذا التقييم ما يلي: اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية)؛ أمانة الويبو؛ مؤسسات تدريب القضاة؛ مكاتب الملكية الفكرية.

# 2.	وصف التدخل

## 2-1	لمحة عامة

- يرمي مشروع أجندة التنمية إلى تعزيز قدرات مؤسسات تدريب القضاة على تقديم برامج التعليم المستمر في مجال حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تطوير قدرات ومهارات القضاة للفصل في منازعات الملكية الفكرية بكفاءة.

- يتضمن المشروع المُدمج خمسة مخرجات رئيسية، وقد تم تطوير إطار منطقي مبسط للتدخل بالتعاون مع فريق المشروع.

الجدول 1: الإطار المنطقي للتدخل، كما صاغه فريق المشروع

| الهدف | المؤشرات |
| --- | --- |
| الأثر: تمكين السلطات القضائية من أداء دورها الحيوي في ضمان توازن وفعالية نظم الملكية الفكرية والابتكار والإبداع. |  |
| النتيجة: تعزيز قدرة السلطات القضائية على التعامل مع قضايا الملكية الفكرية والفصل فيها بطريقة عادلة وفعالة ويمكن التنبؤ بها. | - تقديم تدريب مستمر ومستدام للقضاة في مجال الملكية الفكرية. - استدامة القدرات المكتسبة ضمن نطاق التدريب، ونقلها وتوسيعها لتشمل الجهاز القضائي الأوسع. - توفر الموارد القضائية ذات الصلة لدعم الفصل في منازعات الملكية الفكرية. |
| المخرجات: تطوير قدرات ومهارات القضاة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. | - اكتساب القضاة الجدد فهماً أولياً لمجال الملكية الفكرية المعقد. - حصول القضاة ذوي الخبرة على معلومات محدثة بشأن القوانين والتطورات الجديدة في مجال الملكية الفكرية. |
| الأنشطة: قبل البرنامج: إجراء تقييم للاحتياجات ومناقشات أولية لاستكشاف سبل دعم الويبو للدول الأعضاء. ويتم التوصل إلى اتفاق وتبدأ الشراكة، مع إمكانية توسيع البرنامج لاحقًا. المخرج 1: إتاحة الوصول إلى الدورة العامة للتعلم عن بُعد (DL) التي تقدمها أكاديمية الويبو للقضاة، لتوفير تدريب تمهيدي بصيغة مرنة وقابلة للتخصيص حسب الطلب الوطني، بما يشمل الإشارة إلى القوانين والأحكام الوطنية وترجمتها إلى اللغة المحلية. المخرج 2: تقديم جلسات تدريبية مباشرة (افتراضية أو حضورية) أو حلقات عمل قضائية حول مواضيع محددة في مجال الملكية الفكرية. المخرج 3: تيسير مشاركة القضاة في أنشطة التبادل القضائي عبر الحدود التي تنظمها الويبو، مثل منتدى قضاة الملكية الفكرية السنوي، ودورة التميز في الفصل في قضايا الملكية الفكرية والندوات الإقليمية والندوات الإلكترونيةالمخصصة للقضاة. المخرج 4: تطوير مواد تدريبية و/أو موارد قضائية مخصصة للسياق الوطني، مثل الأدلة العملية للقضاة (Benchbooks) للفصل في منازعات الملكية الفكرية، ومجموعات الأحكام القضائية الرائدة المتاحة في قاعدة بيانات WIPO Lex-Judgments أو في كتب القضايا. المخرج 5: تيسير الدعم القضائي المقدم من إدارات أخرى في الويبو، مثل خدمات إدارة القضايا، وأدوات الوساطة القضائية، والوصول إلى موارد أخرى (مثل المستودع العالمي للأحكام المتعلقة ببراءات الاختراع الأساسية). |  |

# 3.	تصميم التقييم

- يُعد تقييم الأثر هذا تقييماً ختاميا وتكوينيًا في آنٍ واحد، أي أنه يقيّم النتائج التي تحققت في إطار المشروع المُدمج، ويستخلص الدروس المستفادة لتوجيه تصميم وتنفيذ أعمال مماثلة مستقبلًا.

## 3-1	المخاطر والتقييدات

- المقابلات عن بُعد ومدى إمكانية الوصول إلى المستجيبين: بشكل عام، تبيّن أن إشراك المشاركين في المقابلات كان أمرًا صعبًا. ولمعالجة ذلك، استخدم المُقيِّم أدوات تواصل فعالة مثل واتساب، والبريد الإلكتروني، واجتماعات زووم، بما يتماشى مع تفضيلات كل دولة عضو وكل مشارك. كما ساهم استخدام التذكيرات الخاصة بالاستبيان في تحسين معدل الاستجابة العام.

- التمثيل المتوازن للدول الأعضاء: كان من التحديات تحقيق تمثيل جغرافي متوازن ومستويات تنموية متنوعة بين الدول الأعضاء، وذلك بسبب تفاوت مستويات المشاركة وتوفر البيانات. ومع ذلك، تعكس دراسات الحالة المختارة توزيعًا جغرافيًا متوازنًا وتمثل مستويات تنموية مختلفة عبر الدول الأعضاء.

- اللغة والتواصل: نظرًا لكون بعض الدول الأعضاء المختارة لا تتحدث اللغات التي يتحدث بها المُقيِّم، فقد تمت ترجمة الاستبيانات والإجابات إلى اللغات ذات الصلة، لضمان الفهم الدقيق للأسئلة والإجابات على حد سواء.

## 3-2	التحديات التي يطرحها تقييم مشروع مُدمج جارٍ

- تم دمج مشروع أجندة التنمية ضمن أنشطة الويبو الجارية، ويُنفذ على أساس مستمر دون نقطة انطلاق موحدة أو تاريخ انتهاء محدد. وتُشبه أنشطة تكوين الكفاءات في هذا المشروع عملية غير خطية وطويلة الأمد بطبيعتها؛ إذ يمكن للدول الأعضاء أن تطلب حزمة دعم صغيرة في البداية، ثم تمديدها على مدى فترة أطول. ويُشكّل ذلك تحديًا في عملية التقييم، لا سيما في تتبّع التغيرات بمرور الوقت، حيث قد تنجم هذه التغيرات عن عوامل متعددة، مثل المعرفة، والمواقف، والممارسات، فضلًا عن الأطر المؤسسية، بل وحتى السياسات والتنظيمات، التي غالبًا ما تتبلور على مدى زمني أطول من عمر المشروع الداعم نفسه.

- ونظرًا للديناميكيات المتغيرة باستمرار، وصعوبة التنبؤ بالنتائج النهائية الدقيقة لهذا النوع من المشاريع، قد لا تظل الأهداف والنتائج رفيعة المستوى المحددة في وثيقة مشروع أجندة التنمية قابلة للتطبيق بالكامل بمرور الوقت. ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه مؤشر على ضعف أداء المشروع، بل ينبغي أن يُشجّع على اعتماد نهج أقل تقييدًا في تحديد النتائج ومقاييس النجاح. ولمواجهة هذه التحديات، اعتمد المُقيِّم منهجية "حصاد النتائج" كأسلوب التقييم الأساسي.

- وتُعد "حصاد النتائج" منهجية للرصد والتقييم تُستخدم لتحديد التغيرات التي أحدثها التدخل التنموي، ووصفها، والتحقق منها، وتحليلها. وهي مصممة لجمع الأدلة على التغيير، ثم الرجوع إلى الوراء لتقييم مدى مساهمة المشروع في تحقيق ذلك التغيير.
وقد استُلهمت هذه المنهجية جزئيًا من "رسم خريطة النتائج"، وغالبًا ما يُنظر إلى المنهجيتين على أنهما مكملتان لبعضهما البعض.

- يُعدّ أسلوب "حصاد النتائج" مفيدًا للغاية في ثلاث حالات رئيسية:

- يكون مناسبًا عندما ينصبّ التركيز أساسًا على النتائج وليس على الأنشطة أو المخرجات.

- صُمّم هذا الأسلوب للمساعدة في تقييم ما الذي تغيّر ولماذا، بهدف فهم عمليات التغيير.

- لا يهدف إلى تقييم ما إذا كانت الأنشطة قد نُفّذت وفقًا للخطة.

- وصُمّم أسلوب "حصاد النتائج" ليُستخدم في السياقات المعقّدة التي لا تكون فيها العلاقة بين السبب والنتيجة مفهومة بالكامل و/أو التي يساهم فيها العديد من الفاعلين في إحداث التغيير. وفي مثل هذه السياقات، غالبًا ما تكون التغييرات المنشودة والأنشطة المتّخذة لتحقيقها غير قابلة للتنبؤ بدرجة كبيرة، مما يستلزم تكييف الخطط وتعديلها بمرور الوقت. وتُعدّ هذه المنهجية مفيدة بشكل خاص في مجالات مثل الأثر في السياسات والتعبئة وتكوين الكفاءات والتمكين وتطوير الشبكات.

- ويُعدّ أسلوب "حصاد النتائج" مناسبًا عندما يكون الغرض من عملية الرصد والتقييم هو التعلم من التغيير من أجل تحسين الأداء المستقبلي. ويُعتبر هذا الأسلوب مفيدًا للغاية عندما يرغب مختلف أصحاب المصلحة في تحديد التغيير، وفهم كيفية حدوثه وأسبابه.

- واستُرشد هذا التمرين بسبعة عشر سؤالًا تقييميًا (انظري الملحق 1: مصفوفة التقييم). وقد شملت الأبعاد التي تم أخذها في الاعتبار في هذا التقييم: الملاءمة، الاتساق، الكفاءة، الفعالية، الاستدامة والأثر. وهذه هي الأبعاد التقييمية الكلاسيكية التي اقترحتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (DAC/OECD) .

- واستجابت المنهجية للمؤشرات المقترحة لكل سؤال من أسئلة التقييم. وقد استُخدم نهج متعدد الأساليب، وكانت عملية التثليث (triangulation) أساسية لمقارنة مختلف المصادر والتوصل إلى أرضية مشتركة تستند إلى الأدلة.

  - جمع البيانات

# الشكل 1: ملخص لجميع أساليب جمع البيانات المستخدمة

3-4	العينة

- خلال مرحلة الإعداد، أعدّ فريق المشروع قائمة بالدول الأعضاء التي عمل معها منذ انطلاق المشروع المدمج. ولضمان جمع معلومات كافية وذات صلة، اعتمد المقوِّم نهجًا هادفًا في اختيار العينة، استنادًا إلى تقييم فريق المشروع لقوة التعاون بينه وبين الدول الأعضاء.

- من حيث التغطية الجغرافية، تناول التقييم تنفيذ المشروع المدمج عبر دول أعضاء مختلفة. وفي مرحلة الاختيار الأولي، طُلب من فريق المشروع تصنيف الدول الأعضاء التي تعاون معها بشكل وثيق، والتي نُفّذت فيها المخرجات، إلى ثلاث فئات: "تعاون مرتفع"، "تعاون متوسط"، و"تعاون منخفض". وقد أظهر تحليل المعلومات المقدّمة أن مجموعة "التعاون المرتفع" نفّذت، في المتوسط، أربع مخرجات من أصل خمس، ومجموعة "التعاون المتوسط" نفّذت 3.5 مخرجات، في حين نفّذت مجموعة "التعاون المنخفض" 1.7 مخرجًا. ويعكس هذا التحليل الوضع في لحظة القياس المحددة، إذ إن تنفيذ مخرجات المشروع المدمج لا يزال جاريًا. ولضمان جمع أدلة كافية (مرتبطة بالتغيير)، ركّز اختيار العينة في تقييم الأثر هذا على الدول الأعضاء التي نفّذت ما لا يقل عن ثلاث مخرجات وصُنّفت ضمن فئتي "التعاون المرتفع" أو "التعاون المتوسط".

- من بين الدول الأعضاء المصنّفة مسبقًا ضمن فئتي "التعاون المرتفع" و"التعاون المتوسط"، تم اختيار أربع دول باستخدام نهج يجمع بين العينة الهادفة والعشوائية، في حين اختيرت دولة واحدة من قبل فريق المشروع. والدول الأعضاء المختارة هي: مصر، باراغواي، الفلبين، بولندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.

## 3-5	جمع البيانات وتحليلها

- تم جمع البيانات وتحليلها وفقًا لنهج "حصاد النتائج" المشار إليه أعلاه.

- واستندت عملية جمع البيانات – التي تهدف إلى "حصاد النتائج" – إلى المراجعة المكتبية. وخلال مرحلة جمع البيانات، قامت الويبو بجمع الوثائق ذات الصلة وتزويد المقوِّم بها. وقد أُجريت مراجعة معمّقة ومنهجية، مع تسجيل دقيق للبيانات والمعلومات ذات الصلة من هذه الوثائق وغيرها، والتي جُمعت مباشرة من الجهات الوطنية المعنية أو من المستجيبين الآخرين خلال المقابلات. وساعد ذلك في تكوين صورة أكثر تفصيلًا عن النتائج والعلاقات، وكذلك العمليات التي أفضت إلى تحقيقها. وعلاوة على ذلك، أُجريت مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين، استنادًا إلى القائمة التي قدّمها فريق المشروع، مما أتاح فرصة لجمع معلومات عن البلدان المختارة، وبالتالي تجميع قصص الأثر والتحقق من صحتها.

- وركّز تحليل البيانات على تقييم المساهمة في تحقيق النتائج. وبشكل أكثر تحديدًا، تم التركيز على قياس إنجازات المشروع المدمج وتحدياته مقارنة بمعايير التقييم المعتمدة من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD DAC)، وهي: الملاءمة، الفعالية، الاتساق، الكفاءة، الأثر والاستدامة.

- وفيما يتعلق على وجه الخصوص بتقييم مساهمة المشروع وقيمته المضافة، استند المقوِّم إلى نظرية التغيير. وخلال فترة الإعداد، استند المقوِّم إلى المراجعة المكتبية الأولية والمعلومات التي قدّمها فريق المشروع خلال اجتماعات الإعداد، لإعادة بناء نظرية التغيير الخاصة بالمشروع المدمج. وقد أتاح ذلك التوصل إلى فهم مشترك لما يُتوقّع أن تحققه الأنشطة المدمجة وكيفية تحقيق ذلك.

- وفي سياق "حصاد النتائج"، تُعرّف النتيجة بأنها "تغيير في سلوك أو علاقات أو أفعال أو أنشطة أو سياسات أو ممارسات فرد أو مجموعة أو مجتمع أو منظمة أو مؤسسة".

- وأسفرت المقابلات مع الجهات الرئيسية (12 مقابلة) والاستبيانات (94 استبيانًا) التي استُخدمت في إطار نهج "حصاد النتائج" عن تحديد ما مجموعه 212 نتيجة.

أخلاقيات التقييم

- استند التقييم إلى المبادئ الأخلاقية التي وضعتها مجموعة الأمم المتحدة للتقييم (UNEG)، والمبيّنة أدناه وفقًا لتعريف المجموعة:

الجدول 2: المبادئ التوجيهية الأخلاقية للتقييم الصادرة عن مجموعة التقييم التابعة للأمم المتحدة

| المبدأ الأخلاقي | تعريف مجموعة التقييم التابعة للأمم المتحدة (UNEG) |
| --- | --- |
| النزاهة | الالتزام الفعّال بالقيم الأخلاقية والمعايير المهنية، والتي تعد عناصر أساسية لممارسة التقييم بمسؤولية. |
| المساءلة | الالتزام بتحمّل المسؤولية عن جميع القرارات المتخذة والإجراءات المتّبعة؛ والوفاء بالالتزامات دون استثناء أو تحفّظ، والإبلاغ عن الأضرار المحتملة أو الفعلية من خلال القنوات المناسبة. |
| الاحترام | يشمل التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة في التقييم بطريقة تحترم كرامتهم ورفاههم واستقلاليتهم الشخصية، مع مراعاة جنسهم ونوعهم الاجتماعي وعرقهم ولغتهم وبلد منشئهم ووضعهم ضمن مجتمع الميم، وأعمارهم وخلفياتهم ودياناتهم وأعراقهم وقدراتهم، وكذلك البيئات الثقافية والاقتصادية والمادية. |
| الإحسان | السعي لتحقيق الخير للناس والكوكب، مع تقليل الأضرار الناجمة عن التقييم باعتباره تدخّلًا. |

المصدر: مجموعة التقييم التابعة للأمم المتحدة 2020. المبادئ التوجيهية الأخلاقية للتقييم، نيويورك.

## 3-6	تقييدات التقييم

- تمثّلت التقييدات الأولية لهذا التقييم فيما يلي:

- تم اختيار الأفراد المرتبطين بكل مخرج في كل بلد باستخدام أسلوب العينة الهادفة، وليس العشوائية. ويُعزى السبب الرئيسي لذلك إلى أن العديد من المشاركين كانوا منخرطين في أكثر من مخرج واحد، وقد تقرّر إعطاء الأولوية لأولئك الذين شاركوا في أكثر من مخرج. ومع ذلك، عند تحليل البيانات، تبيّن أن عدد النتائج المحصودة كان أقل بالنسبة للمخرج 3 (33 نتيجة) والمخرج 4 (14 نتيجة)، مقارنة بـ 64 نتيجة لكل من المخرجين 1 و2.

- كان مستوى التفاعل الأولي من بعض المشاركين محدودًا، مما استلزم إرسال رسائل متابعة. وبالإضافة إلى ذلك، شكّلت حواجز اللغة في بعض الحالات تحديًا تطلّب بذل جهود إضافية للحصول على الردود، مما أدى إلى تأخير العملية.

- واجه التقييم بعض التحديات المرتبطة بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، والتي أدّت في بعض الحالات إلى تقليل إمكانية تتبّع الردود.

- تزامن توقيت التقييم مع فترة مزدحمة بشكل خاص خلال السنة، مما جعل الالتزامات الإضافية تشكّل صعوبة في جدولة المقابلات الفردية.

- وعلى الرغم من هذه القيود، استشار المقوِّم عددًا كبيرًا من المشاركين والجهات المعنية ذات الصلة (أكثر من 120). وقد أتاح الاستبيان الفرصة لمختلف أصحاب المصلحة للتعبير عن آرائهم. وفي الواقع، تم إدراج الأسئلة المفتوحة من الاستبيان كملاحظات ذات صلة في مختلف أجزاء التقرير.

4.	النتائج

## 4-1	الأهمية

- في إطار تقييم عنصر الأهمية، تناول التقييم أسئلة التقييم التالية:

- سؤال التقييم 1.1:  إلى أي مدى يتّسم عمل المشروع المدمج بالأهمية بالنسبة للاحتياجات الناشئة للسلطات القضائية الوطنية المعنية؟

اقتباس (المخرج الأول):

بصفتي جهة اتصال للتعاون بين الويبو والسلطة القضائية، أود أن أؤكد أيضًا أن هناك زيادة ملحوظة في الوعي بقضايا الملكية الفكرية ضمن السلطة القضائية. قبل عام 2019، كان مستوى الوعي بالملكية الفكرية بين القضاة منخفضًا جدًا.

.

سؤال التقييم 2.1:  إلى أي مدى تناولت المبادرات الأسباب الجذرية لضعف المعرفة بحقوق الملكية الفكرية؟

- سؤال التقييم 3.1:  هل ثبتت صحة نظرية التغيير/منطق التدخل؟

النتيجة 1:

التدريب العام الذي قدمته الويبو يتسم بملاءمة عالية لاحتياجات السلطات القضائية الوطنية؛ إذ أسهم في تعزيز مهارات ومعارف القضاة.

فيما يتعلق بسؤال التقييم 1.1، يُعدّ المشروع المدمج ذا أهمية بالغة بالنسبة للاحتياجات الناشئة للسلطات القضائية الوطنية. وقد أُشير في مناسبات عدّة إلى أن الملكية الفكرية والبتّ في قضاياها لا يقتصران على الحدود الوطنية لدولة واحدة. ولهذا السبب، ينبغي أن تتماشى حقوق الملكية الفكرية وآليات الفصل في منازعاتها مع المعايير الدولية. ويمثّل ذلك بيئة معقّدة بالنسبة للقضاة، تتطلّب وقتًا كبيرًا للبحث لضمان عدم إصدار سوابق قضائية غير مقصودة أو خلق صعوبات لزملائهم. وإن امتلاك المعرفة بكيفية الفصل في المنازعات العابرة للحدود في مجال الملكية الفكرية من شأنه أن يُفضي إلى تسوية هذه القضايا بشكل أفضل وبأحكام أكثر دقة. وبالنسبة للسلطات القضائية الوطنية، من الضروري أن يمتلك القضاة المعارف والمهارات اللازمة لضمان كفاءة عملية الفصل القضائي. فكلما كانت المعالجة أسرع والأحكام أكثر دقة، زادت ثقة الجمهور في النظام القضائي. ومن المتوقّع أن يكون لذلك أثر إيجابي في تعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وضمان توازن وفعالية النظم الإبداعية.

اقتباس (المخرَج 1):
لقد وسّع هذا المقرر معرفتي العامة بشأن تسوية المنازعات، من خلال إدراج قوائم بالقواعد الإجرائية المعتمدة في مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما في ذلك سياسة تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق (UDRP). وبالطبع، أنا على دراية وعملت ضمن هيئات قضائية أخرى، مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، لكنني لم أكن أعلم أن الويبو لديها إجراءات شاملة وقواعد حاكمة خاصة بها.

أظهر نهج "حصاد النتائج" أن 106 من أصل 175 نتيجة/تغيير (أي ما نسبته 61%)، المستخلصة من 94 ردا يغطي المخرجات من 1 إلى 4، أشارت إلى تحسّن في المعارف والمهارات القانونية في مجال الملكية الفكرية نتيجة المشاركة في المشروع المدمج. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت 62 نتيجة (35%) بأنه قد تم تطبيق المعارف المكتسبة لحل منازعات تتعلق بالملكية الفكرية.

- وفيما يتعلق بسؤال التقييم 2.1، هناك أدلة قوية عبر المخرجات من 1 إلى 4 على أن الفئات المستهدفة المناسبة قد تلقّت تدريبًا في مجال حقوق الملكية الفكرية. وقد أدّى التحوّل نحو تدريب القضاة إلى تحسين القدرات القضائية وتعزيز التغيير المؤسسي والمنهجي (بنسبة 7%)، إذ يوفّر المشروع المدمج دليلًا عمليًا للفصل في قضايا الملكية الفكرية (بنسبة 14%).

- وتحسّنت معارف القضاة في مجال الملكية الفكرية والفصل في قضاياها نتيجة مشاركتهم في المخرجات الأربع للمشروع. وتعرض الرسوم البيانية أدناه النتائج المستندة إلى إجابات المشاركين على الأسئلة التالية من الاستبيان:

- ما مدى معرفتك بالملكية الفكرية والفصل في قضاياها قبل المشاركة في المخرج؟

- إلى أي مدى تحسّنت معرفتك بالملكية الفكرية والفصل في قضاياها نتيجة مشاركتك في المخرج؟

- كم مرة استخدمت المهارات و/أو المعارف المكتسبة منذ حضورك للمخرج؟

- ما مدى احتمالية أن توصي بهذا المخرج لزملائك الآخرين؟

| # الشكل 2. المعرفة بالملكية الفكرية قبل المشاركة | # الشكل 3. هل تحسّنت معرفتك؟ |
| --- | --- |

| # الشكل 4. عدد مرات استخدام المعرفة المكتسبة | # الشكل 5. هل توصي بهذه الدورة لزملائك؟ |
| --- | --- |

النتيجة 2:
تتسم الدورات التدريبية بقدر كبير من الأهمية، وهي مصممة بما يلبي احتياجات المشاركين، بغض النظر عن مستوى معرفتهم الأولي. وقد أفاد المشاركون باستمرار بأن معرفتهم في مجال الملكية الفكرية قد تعززت بشكل إضافي.

- كما هو مبيّن في الشكل 2، كان مستوى المعرفة قبل المشاركة في المشروع المدمج أعلى ما يكون في المخرج 4، حيث أفاد 53% من المشاركين بأن لديهم معرفة واسعة، بينما كان الأدنى في المخرج 1، حيث أفاد 23% فقط بأن لديهم معرفة واسعة. وتتّسق هذه النتيجة مع طبيعة المخرج 1 (وهو دورة تعليم عن بُعد)، المصمّمة كدورة تمهيدية موحّدة حول المفاهيم الأساسية للملكية الفكرية.

- وفيما يتعلق بتحقيق المكاسب المعرفية (الشكل 2)، فإن أبرز ما أظهرته النتائج هو أن 67% من المشاركين في المخرج 4 أفادوا بحدوث زيادة كبيرة جدًا في معرفتهم، مقارنة بـ 33% فقط من المشاركين في المخرجين 1 و2.

- وفيما يتعلق باستخدام المعرفة (الشكل 3): أظهرت النتائج أن 100% من المشاركين في المخرج 4 أفادوا بأنهم طبّقوا المعرفة المكتسبة، في حين بلغت هذه النسبة نحو 80% في المخرجات الثلاثة الأخرى. وسجّل المخرج 2 أدنى نسبة، وهي 71%.

- وفيما يتعلق بالتوصية بالدورات (الشكل 4): أفاد أكثر من 95% من المشاركين بأن احتمالية توصيتهم بهذه الدورات لزملائهم تتراوح بين "مرتفعة" و"مرتفعة جدًا"، حيث صنّف أكثر من 70% منهم هذه الاحتمالية بأنها "مرتفعة جدًا".

- وبالنسبة لسؤال التقييم 3.1: لم تكن هناك نظرية تغيير رسمية للمشروع، وقد أعاد المقوِّم بناءها استنادًا إلى المناقشات التي أُجريت مع فريق المشروع (انظري الجدول 1). وقد صيغت الأهداف على النحو التالي:

- يقدّم المشروع دعمًا في تطوير قدرات ومهارات القضاة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

- أصبحت الأجهزة القضائية أكثر استعدادًا للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية والفصل فيها بطريقة عادلة وفعالة ويمكن التنبؤ بها.

النتيجة 3:
ثبتت صحة نظرية التغيير. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين.

.

واستنادًا إلى النتائج المتعلقة بسؤالي التقييم 1 و2، هناك فهم مشترك عام بأن المساعدة التقنية والخبرة التي توفّرها الويبو تتّسم بمستوى عالٍ جدًا من الجودة، وهي ذات صلة كبيرة بالدول الأعضاء. وكما أُبرز في إطار "حصاد النتائج"، يوفّر المشروع المدمج دليلًا عمليًا للفصل في قضايا الملكية الفكرية، ويتيح الوصول إلى مواد وموارد إضافية (14%). كما اعتُبرت فرصة التعلّم من الأقران والخبراء في هذا المجال ذات قيمة كبيرة (17%). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النتيجة المنشودة على المستوى الأعلى لم تتحقق بالكامل بعد، ولا يزال هناك مجال للتحسين، لا سيما مع انضمام دول أعضاء جديدة.

## 4-2	الاتساق

- في إطار تقييم عنصر الاتساق، تناول التقييم أسئلة التقييم التالية:

- سؤال التقييم 1.2:  إلى أي مدى تتّسم مبادرات المشروع المدمج لدعم السلطات القضائية بالاتساق مع التدخلات الأخرى التي تنفّذها منظمات/قطاعات أخرى؟

- سؤال التقييم 2.2:  إلى أي مدى تتّسم مبادرات المشروع المدمج بالتناغم الخارجي والتكامل مع التدخلات الوطنية، مع تجنّب تكرار الجهود؟

- سؤال التقييم 3.2:  إلى أي مدى من المحتمل أن تسهم مبادرات المشروع المدمج في بناء شراكات فعالة داخلية وخارجية؟

- وفيما يتعلق بسؤال التقييم 1.2، هناك مجموعة واسعة من أشكال الدعم المتاحة لمختلف الدول الأعضاء، وهو ما يعكس تغييرًا منهجيًا أُدخل قبل بضع سنوات. وقد أدّى تدريب القضاة، الذين يشكّلون محور عمليات الفصل القضائي، إلى تعزيز القدرات القضائية، وإلى إحداث تغيير مؤسسي ومنهجي. وقد تم توثيق ذلك خلال عملية "حصاد النتائج"، حيث أفاد المشاركون بأن "المحاكم أصبحت أكثر استجابة"، و"تحسنت جودة الأحكام"، و"أصبحت إجراءات الفصل أسرع"، و"أصبحت الجلسات أقصر".

- وبحسب الدولة العضو، تم تنظيم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وحلقات العمل من قبل جهات معنية مختلفة. فعلى سبيل المثال، في مصر، نظّمت وزارة العدل عددًا من الفعاليات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للملكية الفكرية، بما في ذلك تدريبات قضائية ومؤتمرات وحلقات عمل. وقد نُظّمت هذه الفعاليات بالتعاون مع جهات وطنية وإقليمية، مثل:

- المركز القومي للدراسات القضائية

- الجامعات المصرية (مثل جامعة القاهرة، والجامعة البريطانية في مصر)

- المعهد القومي للملكية الفكرية

- جامعة الدول العربية

النتيجة 4:
تتسم تدخلات الويبو بالاتساق مع التدخلات الأخرى المنفذة داخل البلدان، لكنها غالبًا ما تتضمن منظورًا دوليًا شاملاً ومتميزًا.

وفي الفلبين، أُفيد بأن النهج القضائي كان في الأصل مستندًا إلى النموذج الأمريكي. غير أن المشاركين أشاروا إلى أن منصة WIPO Lex قد أتاحت لهم حاليًا إمكانية الوصول إلى نماذج من دول مجاورة مثل ماليزيا وإندونيسيا والهند. وأما في باراغواي، فقد تم الإبلاغ عن المشاركة في دورات تدريبية بدعم من الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، وفي إطار التعاون مع الأرجنتين وبيرو والأوروغواي وتشيلي، تم تنفيذ مشروع في مجال الملكية الفكرية تضمّن تجميع مواضيع ذات صلة وتحليل الأحكام القضائية، مما أسفر عن مخرجات مماثلة لأدلة القضائية.

النتيجة 5:
من المُسلَّم به أن الويبو قد أثبتت امتلاكها للخبرة اللازمة للاستجابة للتطورات المتسارعة واستشراف التحديات في بيئة الملكية الفكرية سريعة التغير.

وفيما يتعلق بسؤال التقييم 2.2، فإن مجال الملكية الفكرية يشهد تطورات سريعة، وقد أثبتت الويبو امتلاكها للخبرة اللازمة للاستجابة لهذه الديناميكيات. ونظرًا لأن طلبات الدعم تُقدَّم من قبل الدول الأعضاء، فإن التدخلات تكون مكمّلة للتدخلات الوطنية، مما يساهم في تجنّب تكرار الجهود. وفي الوقت ذاته، تمتلك الويبو القدرة على استشراف التحديات في بيئة عالمية سريعة التغيّر. ويمكن تكييف التحديات والدروس المستفادة في دولة عضو واحدة وتطبيقها في دول أخرى. ومن خلال الاضطلاع بدور أكثر استباقية – مثل إنشاء "نظام إنذار مبكر" للتحديات المتوقعة في مجال الملكية الفكرية – ستكون الويبو في موقع أفضل لاستباق احتياجات الدول الأعضاء، مما يزيد من احتمالية تلقي طلبات موجّهة لدورات جديدة وتكوين الكفاءات.

- وفيما يتعلق بسؤال التقييم 2.3، فقد حظي التعاون الداخلي مع معهد الويبو القضائي بتقدير كبير من قبل جهات الاتصال والوحدات المختلفة داخل الويبو.

النتيجة 6: يحظى التعاون الداخلي والخارجي بتقدير كبير من قبل جهات الاتصال والأقسام المختلفة في الويبو المعنية. ومع ذلك، ونظرًا لتزايد الطلب على الدعم، سيكون من المناسب إعادة تقييم ما إذا كان معهد الويبو القضائي يمتلك الموارد الكافية للاستجابة لهذا الطلب بفعالية.

اقتباس من جهة اتصال: إن التعاون مع الويبو رائع. في السابق، كنت أتواصل فقط مع معهد الويبو القضائي؛ أما الآن، فأتواصل مع أقسام مختلفة، وبالنسبة لمنصة WIPO Lex، أتواصل مع شخص مختلف.

اقتباس من ممثل الويبو: ربما يشعر معهد الويبو القضائي ببعض الضغط نظرًا لصغر حجم فريقه، [لكن] يمكننا مساعدته حيثما ومتى استطعنا. لا أعرف ما هي أهدافه، لكنني أعتقد أنه يواجه صعوبة في تلبية الطلب.

## 4-3	الكفاءة

- في إطار تقييم عنصر الكفاءة، تناول التقييم أسئلة التقييم التالية:

- سؤال التقييم 1.3:  إلى أي مدى تتّسم هيكلية المشروع المدمج وعملياته التشغيلية بالملاءمة لأغراض التنفيذ داخل أقسام الويبو المعنية؟

- سؤال التقييم 2.3:  هل هناك ممارسات جيدة أو دروس مستفادة يمكن استخلاصها من إدارة المشروع المدمج وتنفيذه داخل الويبو؟

- سؤال التقييم 3.3:  إلى أي مدى تم توجيه الإنفاق وفقًا لمبادئ الكفاءة الاقتصادية (القيمة مقابل المال)؟

اقتباس (المُخرَج 1):
لقد طوّرت معرفتي بوجود مؤسسات أخرى تُعنى بتسوية المنازعات البديلة، ومنها مركز الويبو للتحكيم والوساطة. وقد ساعدتني هذه المعرفة في اقتراح أفضل الخيارات للأطراف المتنازعة في قضايا الملكية الفكرية.

فيما يتعلق بسؤال التقييم 1.3، فقد تفاوت مستوى انخراط أقسام الويبو المختلفة، حيث شارك بعضها بشكل أقل مباشرة في أنشطة المشروع المدمج، بينما اضطلعت أقسام أخرى بدور أكثر بروزًا. وغالبًا ما يعكس هذا التفاوت طبيعة الطلبات المتخصصة الواردة من الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، أفاد مركز التحكيم والوساطة بتلقيه عددًا متزايدًا من الطلبات من الدول الأعضاء. وبالتنسيق مع معهد الويبو القضائي، قدّم المركز تدريبات متخصصة، وقد ازداد الطلب على هذه التدريبات. وقد أكّد نهج "حصاد النتائج" هذا الاتجاه، حيث أشارت 7% من النتائج المبلّغ عنها إلى استخدام التحكيم والوساطة في تسوية القضايا.

- وفيما يتعلق بسؤال التقييم 2.3، وخلال جائحة كوفيد-19، تمت دعوة متحدثين من أقسام أخرى في الويبو للمساهمة بخبراتهم التقنية في حلقات العمل. وقد وسّع ذلك نطاق النقاشات وأتاح تناول مجموعة أوسع من المواضيع. وكما ورد في إطار "حصاد النتائج: "أصبحت أفهم الآن بشكل أفضل الفروقات بين مفاهيم الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والأسرار التجارية (16%). وأعرف من أين أحصل على معلومات الملكية الفكرية، مما يقلّل الحاجة إلى البحث (11%)."

- وفيما يتعلق بسؤال التقييم 3.3، فقد استجابت الويبو والمشروع المدمج بشكل فعّال خلال جائحة كوفيد-19، حينما توقّف جزء كبير من العالم، وذلك من خلال إطلاق تدريبات افتراضية. وعلى الرغم من صعوبة تلك الفترة، فقد تبيّن أن تقديم التدريبات افتراضيًا لبّى الطلب المستمر على الخبرة التقنية من الدول الأعضاء. وفي الوقت الراهن، تُقدَّم التدريبات بصيغة هجينة، مما عزّز الكفاءة الاقتصادية من خلال تمكين مشاركة أوسع دون زيادة كبيرة في التكاليف.

اقتباس من جهة اتصال: تسوية المنازعات البديلة: تُعدّ الوساطة فنًا بالنسبة للقضاة، فهي تمنحهم مجموعة مهارات جديدة، وقد لاحظنا تحسنًا ملحوظًا في مجال الوساطة. وعندما تنجح الوساطة، فإنها تُسهم في تحقيق الانسجام داخل المجتمع، وتُسرّع الإجراءات، وتوفّر الوقت.

وقدّمت الويبو الدعم لجمهورية تنزانيا المتحدة في تطوير خدمة وساطة إلكترونية، بما في ذلك إعداد المبادئ التوجيهية المصاحبة لها. وقد أسهمت هذه المبادرة عن توفير كبير في الوقت والموارد، مما يُظهر تحقيق قيمة مقابل المال. وعلاوة على ذلك، تمكن موظفون آخرون من تطبيق هذه الإرشادات في أعمال الوساطة الخاصة بهم، مما أدى إلى تحسين عمليات تسوية المنازعات البديلة. وفي بعض الحالات، تم التوصل إلى تسويات خلال ساعات قليلة، مقارنةً بالفترات الطويلة التي كانت تستغرقها سابقا.

النتيجة 7: يتم إشراك أقسام مختلفة داخل الويبو في العملية استجابةً لطلبات محددة من الدول الأعضاء. ويُعدّ التعاون مع مركز الويبو للتحكيم والوساطة، والأقسام المعنية الأخرى، في إنشاء خدمة وساطة إلكترونية مثالًا جيدًا على ذلك. وقد أسفرت هذه المبادرة عن تقليص الحاجة إلى الموارد، وأسهمت في تحقيق قيمة مقابل المال.

## 4-4	الفعالية

- في إطار تقييم عنصر الفعالية، تناول التقييم أسئلة التقييم التالية:

- سؤال التقييم 1.4:  إلى أي مدى حققت المبادرات النتائج المخططة أو من المرجّح أن تحققها، كما هو مبيّن في مسار الأثر الخاص بها (نظرية التغيير)؟

- سؤال التقييم 2.4:  هل أسفرت هذه المبادرات عن نتائج غير مقصودة، أو من المرجّح أن تسفر عنها؟

اقتباس (المُخرَج 3):
اكتسبت مهارات جديدة في الفصل في قضايا الملكية الفكرية، مثل كيفية احتساب التعويضات في حالات انتهاك حقوق المؤلف.

وفيما يتعلق بسؤال التقييم 1.4، الهدف المرحلي للمشروع هو "تطوير قدرات ومهارات القضاة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية". وخلال عملية "حصاد النتائج"، أشارت 54% من النتائج المبلّغ عنها إلى أن المخرجات قد ساهمت في "زيادة معرفتي (القانونية) ومهاراتي، وأصبحت أفهم بشكل أفضل أساسيات الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية."

- كما كشفت عملية "حصاد النتائج" أن 37% من النتائج أفادت بأن المشروع المدمج ساعد المشاركين في حل منازعات الملكية الفكرية (الفصل القضائي) ووفّر إمكانية الوصول إلى مواد مرجعية ومعارف يمكن استخدامها وتطبيقها في تسوية هذه المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت 20% من النتائج ما يلي: "أصبحت أكتب أحكامًا أفضل (من حيث الجودة الفنية)، وأصبحت القرارات أكثر تعليلًا، وهذا يساعدني في التعامل مع الأدلة داخل المحكمة."

# الشكل 6. مسار التغيير

- ويوضح الشكل 6 مسار التغيير المرتبط بالفعالية، وقد استنبط من عملية حصاد النتائج. وتشير النسب المئوية إلى مدى تكرار ذكر التغيير، بينما تُظهر الأرقام بجانب الأسهم عدد مرات الإبلاغ عن التغيير. وفي المجمل، تم حصاد 212 نتيجة، منها 115 نتيجة (أي ما نسبته 54%) أشارت إلى ما يلي: "أسهمت المواد المقدّمة في تعزيز معرفتي ومهاراتي القانونية. وأصبحت أفهم بشكل أفضل أساسيات الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية."

اقتباس (المُخرَج 2):
تحسّن استخدامي لموارد التسوية البديلة للمنازعات وموارد الملكية الفكرية. فقد ساهمت الندوة في تطوير مهارات الوساطة وآليات فعالة لتسوية المنازعات البديلة، ومنذ ذلك الحين أصبحت من الداعمين لاستخدامها في منازعات الملكية الفكرية.
وتُسهم آليات التسوية البديلة للمنازعات في تقليص تراكم القضايا، وتُوفر للمتقاضين حلولًا أسرع وأقل تصادمية.

وتمثّل الهدف المنشود من المشروع في ضمان أن "تكون السلطات القضائية مجهّزة بشكل أفضل للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية والبتّ فيها بطريقة عادلة وفعالة ويمكن التنبؤ بها". وعلى الرغم من وجود بعض الأدلة التي تشير إلى تحقيق هذا الهدف، إلا أن ذلك لم يظهر بشكل قوي. ومن بين التغييرات المبلغ عنها: تعزيز القدرات القضائية (7%)، وزيادة استجابة المحاكم (3%)، وتحسين جودة القرارات (6%)، ودمج القرارات في قوانين الملكية الفكرية الوطنية (6%)، ومواءمتها مع المعايير الدولية (12%). ومن المحتمل أن يكون هذا المستوى من منطق التدخل قد بدأ في التبلور مؤخرًا، وبالتالي لم يتحقق بالكامل بعد.

اقتباس (المخرج 2):
اكتسبت معرفة ستكون مفيدة في ممارستي المستقبلية عندما أُعيّن في محكمة يمكنني فيها تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة. و أما في الوقت الحالي، فأنا أعمل في محكمة الأسرة، حيث لا تتاح لي فرصة تطبيقها.

ونظرًا لكون الملكية الفكرية موضوعًا "جديدًا" ومعقدًا، فقد كشفت عملية حصاد النتائج عن أنها تُعتبر مجالًا عابرًا للحدود. وقد عبّر بعض القضاة عن حذرهم، مشيرين إلى ترددهم في ارتكاب أخطاء أو إرساء سوابق قد تُشكّل تحديات لزملائهم وللنظام القضائي. ومع ذلك، فقد تبيّن أيضًا أن الثقة في التعامل مع القضايا قد تحسّنت (14%)، مما يشير إلى أن مواصلة تنفيذ النهج المعتمد في المشروع من شأنه أن يُسهم في الحدّ من هذه المخاوف مع مرور الوقت.

- وفيما يتعلق بسؤال التقييم 2.4، في بعض الحالات، لم تكن التدريبات متماشية تمامًا مع الممارسات القضائية، أو لم تكن المخرجات 1 و2 و3 في الوقت المناسب. وفي 12% من مجمل النتائج، أفاد المشاركون بأن المعرفة المكتسبة لم يكن بالإمكان تطبيقها، نظرًا لأن المحاكم التي تم تعيينهم فيها نادرًا ما تنظر في قضايا الملكية الفكرية أو تسجّلها. ويُعتبر هذا نتيجة متوقعة، بالنظر إلى خصوصية الجهاز القضائي باعتباره المستفيد الرئيسي من المشروع، حيث تختلف درجة التعرض لقضايا الملكية الفكرية بشكل كبير.

النتيجة 8:
تبيّن أن الدورات التدريبية كانت فعالة للغاية في تحسين مهارات ومعارف أولئك الذين يضطلعون بدور محوري في عمليات الفصل القضائي. ومع ذلك، وفي 12% من الحالات، ذُكر أن القضاة لم يستخدموا المعرفة المكتسبة، نظرًا لعدم وجود قضايا ملكية فكرية ذات صلة في المحاكم التي تم تعيينهم فيها. ويُعتبر ذلك نتيجة متوقعة، بالنظر إلى خصوصية الجهاز القضائي باعتباره المستفيد الرئيسي من المشروع، حيث تختلف درجة التعرض لقضايا الملكية الفكرية بشكل كبير.

## 4-5	الأثر

- في إطار تقييم التأثير، تم النظر في أسئلة التقييم التالية:

- سؤال التقييم 1.5، ما هو الأثر العام للمشروع المدمج فيما يتعلق بنتائجه/غايته؟ وماذا يعني الأثر الإيجابي بالنسبة للمبادرات/العمل المنجز؟

- سؤال التقييم 2.5، إلى أي مدى أسهمت التدخلات في تمكين السلطات القضائية من الاضطلاع بدورها الحيوي في ضمان توازن وفعالية نظم الملكية الفكرية والابتكار والإبداع؟

اقتباس (المخرج 1):
التطبيق المباشر للمعرفة في الإجراءات القانونية:
بفضل الدورة التدريبية، اكتسبت فهمًا أكثر دقة لنظام تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية. وقد مكّنني ذلك من المشاركة بثقة وكفاءة أكبر في صياغة الاعتراضات والقرارات، وتحليل مدى قابلية التسجيل، وصياغة القواعد القضائية.

سؤال التقييم 3.5، إلى أي مدى حققت المبادرات أو يُحتمل أن تحقق آثارًا مقصودة أو غير مقصودة، سواء كانت إيجابية أو سلبية؟

النتيجة 9:
بلغت الدورات التدريبية مستوى النتائج المتوسطة، حيث ساعدت القضاة في التعامل مع الأدلة داخل المحكمة وفي الفصل في منازعات الملكية الفكرية.

ففيما يتعلق بسؤال التقييم 1.5، من خلال نهج حصاد النتائج، يمكن تحديد مسارات التغيير (انظر الملحق 2). وقد تم حصاد ما مجموعه 212 نتيجة، منها: 64 نتيجة مرتبطة بالمخرج 1 – دورة التعلم عن بُعد؛ 64 نتيجة مرتبطة بالمخرج 2 – الدورات التدريبية المصممة خصيصًا / ورش العمل القضائية؛ 33 نتيجة مرتبطة بالمخرج 3 – منتدى قضاة الملكية الفكرية التابع للويبو، والدورة المتقدمة حول الفصل في قضايا الملكية الفكرية، والندوات الإلكترونية الموجهة للقضاة؛ 14 نتيجة مرتبطة بالمخرج 4 – الأدلة القضائية / قاعدة بيانات WIPO Lex؛ و37 نتيجة مستخلصة من المقابلات الفردية مع جهات الاتصال في الدول الأعضاء الخمس المشمولة بالتقييم، بالإضافة إلى المقابلات الفردية مع موظفي الويبو.

- وعلى مستوى المخرجات، تمثّل الأثر الأبرز في زيادة معرفة ومهارات المشاركين (بنسبة 54%)، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للقضاة. وقد تم الإبلاغ عن هذه الزيادة عبر جميع المخرجات، مع التركيز بشكل خاص على أهمية تبادل الخبرات والتعلّم من الآخرين (17%)، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من التوصيات العملية حول كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية والفصل فيها (14%).

- وفيما يتعلق بسؤال التقييم 2.5، لقد ثبت أن زيادة المعرفة أمر أساسي. فعلى مستوى النتائج المتوسطة، أشارت 20% من النتائج إلى أن هذه المعرفة ساعدت القضاة في التعامل مع الأدلة داخل المحكمة، بينما أفادت 37% بأنها ساعدت في الفصل في منازعات الملكية الفكرية. وعلى مستوى النتائج، أسهم الدعم في حل منازعات الملكية الفكرية أيضًا في تعزيز ثقة القضاة في التعامل مع القضايا (14%)، وتحسين جودة القرارات (6%)، والمساهمة في دمج القرارات ضمن قوانين الملكية الفكرية الوطنية (6%)، ومواءمتها مع المعايير الدولية (12%).

- وعلى مستوى أعلى، تم الإبلاغ عن أن المحاكم أصبحت أكثر استجابة (3%)، وأن جلسات الاستماع أصبحت أقصر (7%)، وأن الثقة العامة في النظام القضائي قد ازدادت (4%). وعلى الرغم من أن هذه النسب لا تزال متواضعة، فإنه من المتوقع أن ترتفع مع مواصلة تنفيذ المشروع المدمج.

اقتباس (المخرج 3): لقائي بقضاة من بلدان أخرى وتبادلي معهم الخبرات حول كيفية تعاملهم مع قضايا الملكية الفكرية كان ذا فائدة كبيرة بالنسبة لي.

.

وفيما يتعلق بسؤال التقييم 3.5، أسفر المشروع عن بعض النتائج غير المقصودة. فقد عبّر المشاركون في الدورات التدريبية وورش العمل والدورات المتقدمة والندوات الإلكترونية عن تقديرهم الكبير للخبرة التي قدّمتها الويبو. وقد أشار أحد الأقسام المعنية في الويبو على الأقل إلى زيادة في طلبات الدعم. ومع مواصلة تعميم المشروع وتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي (كما ورد في عدة مقابلات)، يُتوقع أن تزداد طلبات الدعم مستقبلًا.

النتيجة رقم 10:

تُعدّ الدورات التدريبية ناجحة للغاية وتحظى بتقدير كبير. ومن المتوقع أن تزداد طلبات الدعم الفني مستقبلًا.

.

وهناك تركيز كبير على المساعدة التقنية المرتبطة بتكوين الكفاءات، وهو ما يتماشى مع توصيات أجندة التنمية للويبو ضمن المجموعة "ألف". وعندما طُلب من المشاركين تحديد أبرز تدخلات المساعدة التقنية التي شاركوا فيها خلال فترة التقييم، أشاروا دائمًا إلى عمل الويبو في مجال تكوين الكفاءات، مع ذكر أكاديمية الويبو، والدورات القصيرة، والدورات المتقدمة، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، أو الدورات التكميلية، وغيرها. ويُعدّ هذا بالفعل من أبرز سمات المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو، والتي تحظى باعتراف واسع من قبل أصحاب المصلحة.

## 4-6	الاستدامة

- في إطار تقييم الاستدامة، تم النظر في أسئلة التقييم التالية:

- سؤال التقييم 1.6، ماذا تعني الاستدامة بالنسبة لعمل المشروع المدمج؟

- سؤال التقييم 2.6، هل أسهمت مبادرات المشروع في تعزيز الملكية المحلية وتكوين الكفاءات؟

- سؤال التقييم 3.6، إلى أي مدى يُحتمل أن تكون الآثار الناتجة عن عمل المشروع المدمج مستدامة؟

- ففيما يتعلق بسؤال التقييم 1.6، عُقد اجتماع لفريق العمل لصياغة ما يُعتبر تأثيرًا مستدامًا، نظرًا لأن المشروع المدمج – حتى بعد مرور خمس سنوات – لا يزال في مرحلة أولية من تطوير نهجه واستكشاف احتياجات الدول الأعضاء من الدعم التقني في مجال الملكية الفكرية. وقد تم الاتفاق على أن الاستدامة، في هذه المرحلة، يمكن قياسها من خلال مؤشرين اثنين: "1" زيادة إمكانية الوصول إلى المواد من قبل القضاة؛ و"2" تزايد عدد طلبات الدعم المقدّمة من الدول الأعضاء.

اقتباس (المخرج 3): لقد أسهمت مشاركتي في منتدى قضاة الويبو في إحداث تغييرات ملموسة في الطريقة التي أتعامل بها مع مسؤولياتي القضائية، لا سيّما في الفصل في منازعات الملكية الفكرية. أولًا، أصبحت أتّبع نهجًا أكثر مقارنًة واطّلاعًا عالميًا في التعامل مع قضايا الملكية الفكرية. وقد وسّع اطلاعي على وجهات النظر الدولية – مثل استخدام المحاكم المتخصصة في الملكية الفكرية، وتعيين قضاة فنيين، وتبسيط القواعد الإجرائية – من فهمي لكيفية تحسين الكفاءة والدقة في الفصل في قضايا الملكية الفكرية. وقد مكّنني ذلك من تقدير أهمية الخبرة والاتساق وإدارة القضايا المبسّطة في التعامل مع المسائل المعقدة في هذا المجال.

وشهدت إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات WIPO Lex زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة بالنسبة للدول الأعضاء الخمس التي شملها هذا التقييم. واعتبارًا من 5 سبتمبر 2025، بلغ عدد قرارات الملكية الفكرية المتاحة 302 قرارًا، موزعة على النحو التالي:
32 قرارًا لمصر؛ 113 لباراغواي؛ 64 للفلبين؛ 12 لبولندا؛ و81 لجمهورية تنزانيا المتحدة. وقد ارتفع عدد القرارات المدرجة في مجموعة قرارات الملكية الفكرية بشكل مطّرد خلال السنوات الماضية: في عام 2021، تم تحميل 104 قرارات جديدة؛ في عام 2022، تم تحميل 57؛ في عام 2023، تم تحميل 23؛ وفي عام 2024، بلغ عدد التحميلات الجديدة 84. أما في عام 2025، فقد بلغ عدد التحميلات الجديدة حتى 1 سبتمبر 128 قرارًا.

- وكثيرًا ما تم الإبلاغ عن أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه القضاة هو اتخاذ القرار الصحيح أثناء الفصل في القضايا. وتُعدّ المعلومات الخلفية المقدّمة من الزملاء ذات فائدة كبيرة في هذا السياق.

اقتباس (المخرج 4):
نظرًا لأن الدليل القضائي للملكية الفكرية كان مصممًا حسب كل بلد، فقد أصبح مرجعي الأساسي ودليلي الأول في الفصل في قضايا الملكية الفكرية.

.

ويُعدّ الدليل القضائي موردًا آخر يحظى بتقدير كبير.

- وفقًا للمقابلات التي أُجريت داخل الويبو، تم الإبلاغ عن زيادة في طلبات الدعم الفني الإضافي من قبل الدول الأعضاء. ويضطلع معهد الويبو القضائي بدور نقطة الاتصال الرئيسية للدعم القضائي داخل الويبو، حيث ينسّق الطلبات المحددة مع الأقسام الأخرى عند الحاجة، مثل مركز الويبو للتحكيم والوساطة وأكاديمية الويبو. ويمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال جلسات التعلّم المتبادل التي يقدّم فيها المعهد القضائي خبرة فنية ذات صلة، وهي خبرة يقدّرها القضاة كثيرًا. وفي 16% من النتائج، أفاد المشاركون بأنهم أصبحوا يفهمون بشكل أفضل الفروقات بين مفاهيم الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية والبراءات وحقوق المؤلف والأسرار التجارية.

اقتباس (من جهة اتصال):
يمكن تحسين التعاون مع الويبو بشكل أكبر عندما تبدأ في العمل على المستوى الإقليمي.

.

وفيما يتعلق بسؤال التقييم 2.6، على الرغم من أن عددًا من القضاة قد تلقوا تدريبًا، وأصبحت جهات الاتصال أكثر إلمامًا بمجال الملكية الفكرية، إلا أن هناك مجالًا لتعزيز الملكية المحلية. ويمكن أن يُسهم تطبيق نهج "تدريب المدربين" في توسيع نطاق المشروع المدمج. وفي هذا السياق، يمكن للويبو أن تضطلع بدور الميسّر، فتقدّم المعرفة على نطاق واسع (بصفتها "موزّعًا")، بدلًا من أن تكون المنفّذ المباشر (أي "بائعًا بالتجزئة").

- في مجال الملكية الفكرية، من المهم اعتماد نهج موحّد على المستوى الإقليمي؛ وقد أشار أحد جهات الاتصال إلى أن التعاون مع الويبو – عندما تبدأ في العمل على المستوى الإقليمي – يمكن أن يُسهم في تحسين هذا الجانب، من خلال الحدّ من الحواجز اللغوية ودعم نهج "تدريب المدربين".

النتيجة 11:
يمكن أن يُسهم نهج "تدريب المدربين" في وضع إطار لتوسيع نطاق المشروع المدمج وتعزيز الملكية المحلية.

اقتباس (من جهة اتصال):
تتميّز المساعدة التقنية التي تقدّمها الويبو برؤية دولية خاصة، وهي في المجمل ذات صلة، وتلبّي احتياجات الطلبات الوطنية، كما أنها شاملة للغاية.

فيما يتعلق بسؤال التقييم 3.6، نحن نعيش في بيئة مليئة بالتحديات، حيث تتطور تكنولوجيا المعلومات بسرعة كبيرة. وكما أشار عدد من المشاركين، فإن هذا يزيد من احتمال أن تكون قضايا الملكية الفكرية عابرة للحدود. ولضمان قدرة القضاة على الاستناد إلى زملائهم وإلى قراراتهم القضائية، هناك حاجة ملحّة لإتاحة فرص للتبادل والنقاش. كما يُعدّ الذكاء الاصطناعي مجالًا جديدًا يثير القلق، وتسعى السلطات القضائية للحصول على خبرات متخصصة لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة القضائية. وإن جودة القرارات القضائية، التي ينبغي أن تكون متماشية مع المعايير الدولية، ستُسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام القضائي. واستنادًا إلى التغذية الراجعة التي تم تلقيها، من المرجّح جدًا أن تواصل الويبو، بفضل نهجها الدولي، تلقي طلبات تقديم الدعم من الدول الأعضاء بشكل فردي.

# 5.	النتائج والدروس المستفادة

- استنادًا إلى المقابلات، وردود المشاركين في الاستبيان، وتحليل بيانات حصاد النتائج، تم تحديد النتائج التالية:

- النتيجة 1: المخرجات التي قدّمتها الويبو في إطار المشروع المدمج ذات صلة كبيرة باحتياجات السلطات القضائية الوطنية، وقد أسهمت في تعزيز مهارات ومعارف القضاة.

- النتيجة 2: المخرجات ذات صلة كبيرة ومصمّمة بما يتناسب مع احتياجات المشاركين، بغض النظر عن مستوى معرفتهم الأولي. وقد أفاد المشاركون باستمرار بأن معرفتهم بالملكية الفكرية قد ازدادت.

- النتيجة 3: ثبت صحة نظرية التغيير، غير أن هناك مجالًا لمزيد من التحسين.

- النتيجة 4: تدخلات الويبو منسجمة مع التدخلات الأخرى داخل البلدان، لكنها غالبًا ما تتضمن رؤية دولية شاملة ومتميزة.

- النتيجة 5: هناك اعتراف واسع بأن الويبو تمتلك الخبرة اللازمة للاستجابة للتطورات المتسارعة واستباق التحديات في بيئة الملكية الفكرية المتغيرة بسرعة.

- النتيجة 6: يحظى التعاون الداخلي والخارجي بتقدير كبير من قبل جهات الاتصال ومن قبل مختلف أقسام الويبو المعنية. ومع ذلك، ونظرًا لتزايد الطلب على الدعم، سيكون من المناسب إعادة تقييم ما إذا كان لدى معهد الويبو للقضاء الموارد الكافية للاستجابة لهذا الطلب بشكل فعال.

- النتيجة 7: يتم إشراك أقسام مختلفة داخل الويبو في العملية، استجابةً للطلبات المحددة من الدول الأعضاء. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك التعاون مع مركز الويبو للتحكيم والوساطة، والقسم المعني، في إنشاء خدمة الوساطة عبر الإنترنت. وقد أسهمت هذه المبادرة في تقليص الموارد المطلوبة وحققت قيمة مضافة مقابل الإنفاق.

- النتيجة 8: تبيّن أن الدورات التدريبية فعالة للغاية في تحسين مهارات ومعارف أولئك الذين يضطلعون بدور محوري في عمليات الفصل القضائي. ومع ذلك، وفي 12% من الحالات، ذُكر أن القضاة لم يستخدموا المعرفة المكتسبة، نظرًا لعدم وجود قضايا ملكية فكرية ذات صلة في المحاكم التي تم تعيينهم فيها. ويُعتبر ذلك نتيجة متوقعة، بالنظر إلى خصوصية الجهاز القضائي باعتباره المستفيد الرئيسي من المشروع، حيث تختلف درجة التعرض لقضايا الملكية الفكرية بشكل كبير.

- النتيجة 9: بلغت الدورات التدريبية مستوى النتائج المتوسطة، حيث ساعدت القضاة في التعامل مع الأدلة داخل المحكمة وفي الفصل في منازعات الملكية الفكرية.

- النتيجة 10: تُعدّ الدورات التدريبية ناجحة للغاية وتحظى بتقدير كبير. ومن المتوقع أن تزداد طلبات الدعم التقني مستقبلًا.

- النتيجة 11: يمكن أن يُسهم نهج "تدريب المدربين" في وضع إطار لتوسيع نطاق المشروع المدمج وتعزيز الملكية المحلية.

# 6.	الاستنتاجات والتوصيات

- يعرض هذا التقرير نتائج تقييم مشروع الويبو في إطار أجندة التنمية بشأن "التعاون في مجال التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسات التدريب القضائي في البلدان النامية والأقل نموًا".

- ويرمي مشروع أجندة التنمية إلى تعزيز قدرات مؤسسات التدريب القضائي على تقديم برامج التعليم المستمر في مجال حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تطوير قدرات ومهارات القضاة للفصل في منازعات الملكية الفكرية بكفاءة. وقد نُفذ المشروع في الفترة من يونيو 2016 إلى ديسمبر 2018، بمشاركة كل من كوستاريكا ولبنان ونيبال ونيجيريا كدول تجريبية. وبعد الانتهاء من المشروع، تم دمجه في أعمال الويبو الجارية مع السلطات القضائية، تحت إشراف معهد الويبو للقضاء (المشروع المدمج). ونظرًا لعدم وجود تاريخ انتهاء محدد للمشروع المدمج، يُعتبر هذا التقييم بمثابة تقييم للأثر في منتصف المدة.

الغرض من التقييم ونطاقه

- يتمثل هدف هذا التقييم في تحديد سبل تحسين تنفيذ المشروع المدمج ونهجه، بهدف دعم الدول الأعضاء بأكبر قدر ممكن من الفعالية في تعزيز كفاءات هيئاتها القضائية وضمان تجهيزها بشكل أفضل للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية والبتّ فيها بطريقة عادلة وفعالة ويمكن التنبؤ بها.

الاستنتاجات العامة

الأهمية

- تُعدّ المساعدة التقنية التي تقدّمها الويبو في مجالي إذكاء الوعي بالملكية الفكرية وتكوين الكفاءات لفائدة السلطات القضائية ذات صلة كبيرة، وتُكمّل الاحتياجات المتزايدة للسلطات القضائية الوطنية. وهي تعالج الأسباب الكامنة وراء محدودية المعرفة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

الاتساق

- أثبت المشروع فعاليته في تقديم الدعم للسلطات القضائية بطريقة منسجمة مع التدخلات الأخرى داخل البلدان. وقد تم توحيد النهج وتفادي التكرار في معظم الحالات. ومع ذلك، لوحظت مبادرات تعاون أخرى، مثل تلك التي تنفذها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) في باراغواي، والاتحاد الأوروبي في أمريكا الجنوبية، والتي تعمل أيضًا على تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية، إلا أن هذه المبادرات تركز أحيانًا على أنواع محددة من الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما يتناول نهج الويبو جميع أنواع الملكية الفكرية.

الكفاءة

- أثبت المشروع كفاءته في تقديم الدعم، وبيّن أنه ملائم للغرض، حيث شاركت أقسام مختلفة من الويبو في التنفيذ كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُظهر عدة أمثلة القيمة التي يقدّمها المشروع مقابل المال، من بينها:

- خلال جائحة كوفيد-19، تم تقديم الدورات التدريبية افتراضيًا. وقد أثبت هذا النهج نجاحه، وتطوّر لاحقًا إلى نهج هجين يجمع بين الحضور الشخصي والتنسيقات الافتراضية لضمان وصول أوسع ومشاركة أكبر.

- كان إنشاء خدمة الوساطة عبر الإنترنت لجمهورية تنزانيا المتحدة مبادرة ناجحة للغاية، إذ أسهمت في تقليص الموارد المطلوبة وتسريع عمليات الفصل القضائي.

الفعالية

- من المرجّح جدًا أن يحقق المشروع المدمج النتائج المخطّط لها على المدى الطويل. ومع ذلك، ونظرًا لأن المبادرة تعتمد إلى حدّ كبير على الدول الأعضاء، فإن التقدّم يعتمد على وتيرة ونوعية الطلبات المقدّمة منها. وقد أثبت المشروع فعاليته الكبيرة في تعزيز مهارات ومعارف أولئك الذين يضطلعون بدور محوري في عمليات الفصل القضائي. ومع ذلك، كشف أحد أسئلة التقييم 2.4 أن 12% من المشاركين لم يتمكنوا من تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة، نظرًا لعدم وجود عدد كافٍ من قضايا الملكية الفكرية في المحاكم التي تم تعيينهم فيها.

الأثر

- بلغ المشروع مستوى النتائج المتوسطة، ويسهم في تمكين السلطات القضائية من الاضطلاع بدورها الحيوي في ضمان توازن وفعالية نظم الملكية الفكرية والابتكار والإبداع. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه أسفر أيضًا عن تأثير إيجابي غير مقصود؛ إذ أشار أكثر من 95% من المشاركين وجهات الاتصال من الدول الأعضاء إلى احتمال كبير أو كبير جدًا بأن يوصوا بالدورات التدريبية التي تقدمها الويبو. وهذا يدل على أن الطلب على الدعم سيزداد في المستقبل.

الاستدامة

- من المرجّح جدًا أن يكون المشروع مستدامًا. فبيئة الملكية الفكرية سريعة التغيّر ستولّد طلبًا إضافيًا على الخبرة التي تقدّمها الويبو وتحظى بتقدير كبير. ومن المتوقع أن تؤدي رؤيتها الدولية المعترف بها ونهجها الشامل إلى زيادة الطلب ليس فقط على معهد الويبو القضائي، بل أيضًا على الأقسام الأخرى داخل الويبو.

التوصيات

- استنادًا إلى نجاح التنسيقات الهجينة والافتراضية التي تم اعتمادها خلال جائحة كوفيد-19، ينبغي على الويبو الاستثمار بشكل أكبر في وحدات التعليم الإلكتروني القابلة للتوسّع، والدراسات الحالة المحلية، ونهج التعلم المدمج. من شأن ذلك أن يضمن وصولًا أوسع، ويستهدف السلطات القضائية ذات العدد المحدود من قضايا الملكية الفكرية، ويتيح للقضاة التعلم وفقًا لوتيرتهم الخاصة.

- ولتعظيم الاتساق والكفاءة، ينبغي على الويبو تعزيز التنسيق مع المبادرات الدولية والإقليمية الأخرى من خلال إنشاء قنوات منظّمة لتبادل المعلومات والبرمجة المشتركة. من شأن ذلك أن يساعد في تجنّب التكرار وتحسين استخدام الموارد وضمان أن يشمل التدريب القضائي جميع أنواع الملكية الفكرية بشكل شامل، مع تكامل التدخلات المتخصصة.

- وينبغي على الويبو تشجيع ودعم مؤسسات التدريب القضائي في الدول التجريبية والشريكة على إدماج وحدات الملكية الفكرية بشكل دائم في مناهجها الدراسية. وقد يشمل ذلك تقديم المزيد من برامج "تدريب المدربين"، وإدراج محتوى الملكية الفكرية في الأكاديميات القضائية الوطنية، وتعزيز التبادل الإقليمي بين الأقران، مما يضمن استدامة النتائج وملكيتها على المدى الطويل.

- وينبغي على الويبو إنشاء آلية متابعة منهجية، تضمن تقييم كيفية تطبيق القضاة للمعارف والمهارات المكتسبة من برامج الويبو في القضايا الواقعية، ومتابعة احتياجاتهم. وقد يشمل ذلك استبيانات ما بعد التدريب، وتتبع القضايا، وتبادل الخبرات بين الأقران، مما يساعد الويبو على تحسين المحتوى وضمان ملاءمته وإثبات الأثر الملموس على القرارات القضائية.

[أرفقت الملاحق بشكل منفصل (بالإنكليزية)]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

تفاوتت مستويات المشاركة في المشروع المدمج تفاوتًا كبيرًا بين الدول الأعضاء الـ 29؛ إذ كانت بعض الدول قد شاركت في مشاريع الويبو لأكثر من خمس سنوات، في حين بدأت دول أخرى مشاركتها حديثًا. وقد أثّر هذا التفاوت بشكل ملحوظ في مدى عمق مشاركتها في المشروع.

تُعرض مخرجات المشروع في الجدول رقم 1 المعنون "منطق التدخل كما تم تطويره مع فريق المشروع".

السلطة القضائية هي جزء من حكومة البلد، وتتولى مسؤولية النظام القانوني فيها، وتشمل جميع القضاة العاملين في محاكم البلد. (قاموس كامبريدج)

يركّز التقييم الختامي على مدى فعالية المشروع بشكل عام: هل حقق المشروع أهدافه وغاياته؟

يوفّر التقييم التكويني معلومات قيّمة تُسهم في توجيه عملية تطوير المشروع أو تحسين تنفيذه.

انظر: Wilson-Grau 2019, Outcome Harvesting, Principles, Steps and Evaluation Applications.

استند التقييم إلى الجهات والأفراد المعنيين في العملية، بما في ذلك جهات الاتصال، ومستوى انخراطهم، وعدد المخرجات المطلوبة منهم.

لضمان تمثيل متوازن من حيث المناطق الجغرافية ومستوى التنمية للدول الأعضاء المختارة.

شملت: آسيا، والدول العربية، وأفريقيا (إحدى الدول الأقل نموًا)، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.

(Wilson-Grau and Britt 2013).

احتوت سبعة ردود فقط من أصل ثلاثين ردا جزئيا على معلومات كافية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 94 استبيانًا (7 ردود جزئيا و87 كاملة). وبالإضافة إلى 12 مقابلة مع جهات مطلعة رئيسية، تم تحليل هذه المصادر، مما أسفر عن 212 نتيجة، نظرًا لأن بعض المصادر أفرزت أكثر من نتيجة واحدة.

المبادئ التوجيهية الأخلاقية للتقييم الصادرة عن مجموعة التقييم التابعة للأمم المتحدة (UNEG)

يشير معيار "الأهمية" إلى "مدى استجابة أهداف وتصميم التدخل لاحتياجات المستفيدين، والاحتياجات والسياسات والأولويات العالمية والوطنية، وكذلك احتياجات الشركاء والمؤسسات، واستمرار هذه الاستجابة في حال تغيرت الظروف. ويُعرَّف المستفيدون بأنهم "الأفراد أو الجماعات أو المنظمات، سواء كانت مستهدفة أم لا، التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من التدخل الإنمائي. وقد تُستخدم مصطلحات أخرى مثل "أصحاب الحقوق" أو "الأشخاص المتأثرين" أيضًا.

نظمت أسئلة التقييم ضمن مصفوفة تقييم (مقدمة في الملحق 1)، تربط بينها وبين المؤشرات، وأساليب جمع البيانات، ومصادرها.

يشير هذا المفهوم إلى مدى توافق التدخل مع تدخلات أخرى على مستوى البلد أو القطاع أو المؤسسة. ويتناول الاتساق الداخلي أوجه التآزر والترابط بين التدخل والتدخلات الأخرى التي تنفذها نفس المؤسسة/الحكومة، بالإضافة إلى مدى اتساق التدخل مع المعايير والنُظم الدولية ذات الصلة التي تلتزم بها تلك المؤسسة/الحكومة. وأما الاتساق الخارجي فيتناول مدى اتساق التدخل مع تدخلات الجهات الفاعلة الأخرى في السياق نفسه، بما يشمل التكامل، والتنسيق، والتآزر مع الآخرين، ومدى إسهام التدخل في إضافة قيمة مع تجنّب تكرار الجهود.

يشير هذا المفهوم إلى مدى قدرة التدخل على تحقيق النتائج، أو احتمالية تحقيقها، بطريقة اقتصادية وفي الوقت المناسب.

يشير هذا المفهوم إلى مدى تحقيق التدخل لأهدافه ونتائجه، أو احتمالية تحقيقها، بما في ذلك أي نتائج متفاوتة بين الفئات المختلفة.

يشير هذا المعيار إلى مدى إسهام التدخل في إحداث آثار كبيرة على مستوى أعلى، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مقصودة أو غير مقصودة. ويُعنى بقياس الأهمية القصوى والآثار التحويلية المحتملة للتدخل، من خلال تحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تتسم بطابع طويل الأجل أو نطاق أوسع من تلك التي تم تناولها ضمن معيار الفعالية. ويتجاوز هذا المعيار النتائج المباشرة، ويسعى إلى رصد الآثار غير المباشرة والثانوية والمحتملة للتدخل، وذلك من خلال دراسة التغيرات الشاملة والدائمة في النظم أو الأعراف، فضلاً عن الآثار المحتملة على رفاه الأفراد وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والبيئة.

يشير هذا المعيار إلى مدى استمرار المنافع الصافية الناتجة عن التدخل، أو احتمال استمرارها. ويتضمن تقييمًا لقدرات النظم المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية اللازمة لضمان استدامة هذه المنافع على المدى الطويل.