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CDIP/37/3
الأصل:  بالإنكليزية
التاريخ:  15 سبتمبر 2026
اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية)
الدورة السابعة والثلاثون
جنيف، من 16 إلى 20 نوفمبر 2026
تقارير مرحلية – مشاريع أجندة التنمية الجاري تنفيذها
من إعداد الأمانة
1. تحتوي مرفقات هذه الوثيقة على مجموعة تقارير مرحلية بشأن تنفيذ مشاريع أجندة التنمية الجارية، وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026، وهي: 

"1" الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال الابتكار والملكية الفكرية (المرفق الأول)؛  
"2" المرحلة الثانية الملكية الفكرية وسياحة المأكولات في بيرو وبلدان نامية أخرى: تعزيز تنمية سياحة المأكولات من خلال الملكية الفكرية  (المرفق الثاني)؛  
"3" التعاون في مجال الملكية الفكرية والابتكار باعتباره أساساً لنقل التكنولوجيا والنتائج التي أثمرتها البحوث إلى الأسواق (المرفق الثالث)؛  
"4" سبر النصوص والبيانات لأغراض دعم البحث والابتكار في الجامعات والمؤسسات الأخرى ذات التوجه البحثي في أفريقيا (المرفق الرابع):  
"5" تمكين الشباب (من الحضانة إلى الثانوية) للابتكار من أجل مستقبل أفضل (المرفق الخامس)؛  
"6" تطوير عدد من الاستراتيجيات والأدوات الرامية إلى التّصدي لقرصنة حق المؤلّف عبر الإنترنت في السوق الرقمية الأفريقية (المرفق السادس)؛  
"7" حق المؤلف وتوزيع المحتوى في المحيط الرقمي – المرحلة الثانية (المرفق السابع)  
"8" الملكية الفكرية وإطلاق إمكانات المؤشرات الجغرافية غير الزراعية من أجل تمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها (المرفق الثامن).  
"9" تعزيز قدرات المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في أوقات الأزمات (المرفق الثامن)  
"10" تعزيز القدرات التعليمية في مجال الملكية الفكرية لدى المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية من أجل تشجيع الإبداع (المرفق العاشر)  
"11" دعم دور العلامات الجماعية وتعزيزها كأداة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال نهج إنمائي شامل (المرفق الحادي عشر)  
"12" تنفيذ الخدمات البديلة لتسوية النزاعات في مكاتب حق المؤلف (المرفق الثاني عشر)  
"13" إنشاء مركز للتوقعات والموارد الخاصة باستراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية في الويبو (المرفق الثالث عشر)  
"14" تمكين الموسيقيين الشباب الناطقين بالبرتغالية في عصر البث التدفقي للموسيقى (المرفق الرابع عشر)  
"15" تعزيز تنمية السياحة المهرجانية من خلال الملكية الفكرية (الملحق الخامس عشر)؛  
"16" تعزيز تنمية الرياضة من خلال الملكية الفكرية في البلدان الأفريقية (الملحق السادس عشر)؛  
2. وقد أُدرجت التقارير المذكورة أعلاه في نماذج التقارير المُحدثة التي طُرحت خلال الدورة التاسعة والعشرين للجنة، والتي أُعدت إثر تنفيذ مشروع أجندة التنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقترحات مشروعات أجندة التنمية.

3. كما تضم التقارير معلومات مفصلة عن الميزانية والنفقات الفعلية لكل من مشاريع أجندة التنمية الجارية، وذلك استجابة لطلب اللجنة المتعلق بتنفيذ الاستعراض المستقل على النحو المذكور في الفقرة 2.6 من ملخص الرئيس للدورة التاسعة والعشرين.  يعرض الملحق السابع عشر حالة استخدام الموارد في نهاية يونيو 2026.

4. إن اللجنة مدعوة إلى النظر في المعلومات الواردة في مرفقات هذه الوثيقة وأخذ العلم بها.
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[تلي ذلك المرفقات]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_10_19_30_31_45_1

	العنوان
	الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال الابتكار والملكية الفكرية

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 1 و10 و19 و30 و31 و45

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  523,300 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	يناير 2024.

	مدة المشروع
	42 شهراً (المدة الأولية 36 شهراً + 6 أشهر تمديد متفق عليها في الدورة الخامسة والثلاثين للجنة)

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  التنمية الإقليمية والوطنية

القطاعات الأخرى المعنية:  الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار؛ التحديات والشراكات العالمية

	وصف موجز للمشروع
	يهدف المشروع إلى المساعدة على الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية في تونس والكاميرون وغامبيا وجمهورية إيران الإسلامية من خلال الابتكار واستخدام أدوات الملكية الفكرية وإذكاء الوعي.

ومن التحديات التي تعرض في مجال الصحة والسلامة المهنية عدم فهم الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في تطوير التكنولوجيات المناسبة والمنتجات المبتكرة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الحوادث والأمراض في كل قطاع وصناعة على حدة.  تسخير التكنولوجيا المناسبة ضروري لضمان سلامة العمال أثناء استخدام الأدوات والآلات، إلى جانب معدات الحماية الشخصية.  ومن المحتمل أن يكون بعض من هذه التكنولوجيا متاحاً بالفعل، على الرغم من نقص معرفة المستخدمين المحتملين في البلدان النامية بها أو صعوبة النفاذ إليها.  وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون إيجاد حلول مبتكرة جديدة للمخاطر التي يواجهها العمال في القطاع الصناعي أو أي قطاع آخر أمراً بالغ الأهمية.  ويمكن أن يساعد الفهم الأفضل للملكية الفكرية على استخدام الحلول القائمة وعلى تحفيز تطوير حلول جديدة في هذا المجال.

ويستهدف المشروع على وجه الخصوص:  (1) استكشاف الدور الذي تؤديه أدوات الملكية الفكرية والابتكار في إتاحة بيئة أكثر أماناً للعمال؛ (2) والمساهمة في الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال استخدام أدوات الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار.

	مدير المشروع
	السيد جورج غندور، مدير دائرة البلدان العربية، إدارة التعاون الإنمائي، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	زيادة فعالية التواصل والتفاعل في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها على تحسين حياة الجميع في كل مكان. 

3.3 تسهيل نقل المعرفة ومواءمة التكنولوجيا من خلال منصات الويبو وأدواتها القائمة على الملكية الفكرية لمواجهة التحديات العالمية.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، ووفقاً لاستراتيجية
الاستراتيجية الموضحة في وثيقة المشروع (CDIP/29/11)، ما يلي:
تم تنفيذ الأنشطة التالية:

في إطار المخرج 2:

تم الانتهاء من أربعة دراسات لتقييم التكنولوجيا الخاصة بكل بلد وتحليلات متعمقة لبراءات الاختراع — والتي بدأت خلال فترة التقرير السابقة — وتم مشاركتها مع البلدان المستفيدة.  وقد حددت عمليات التقييم هذه التقنيات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية للقطاعات ذات الأولوية التي تم تحديدها في كل بلد مستفيد، وساهمت في توجيه تصميم أنشطة التدريب الوطنية.

في إطار المخرج 3:

تم تنظيم دورتين تدريبيتين وطنيتين للتوعية وبناء القدرات في مجالات السلامة والصحة المهنية والابتكار والملكية الفكرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

عُقدت الدورة التدريبية الأولى في تونس العاصمة، تونس، يومي 26 و27 مارس 2026، بالتعاون مع المعهد الوطني للتقييس والملكية الصناعية (INNORPI).  وقد جمع هذا الحدث حوالي 60 مشاركًا من الجهات الحكومية المعنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمراكز الفنية، ومؤسسات الصحة والسلامة، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وغيرهم من أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني.

عُقدت الدورة التدريبية الثانية في بانجول، غامبيا، يومي 29 و30 يونيو 2026، بالتعاون مع مكتب الملكية الصناعية في غامبيا.  وقد جمع هذا الحدث ما يقرب من 40 مشاركًا من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك ممثلون يعملون في مجالات البناء والطاقة والمرافق العامة والنقل وخدمات الإطفاء والإنقاذ والتصنيع والبنية التحتية والسلامة المهنية.

وقد ساهمت هذه الدورات التدريبية في ترجمة النتائج التحليلية للمشروع إلى أنشطة عملية ومركزة على كل بلد في مجال تدريب المدربين.  كما تضمنت هذه البرامج عناصر توعوية حول المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات في مكان العمل.  من خلال أمثلة خاصة بكل قطاع وتمارين عملية، تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطبيق الأدوات التي تم عرضها وتكرار هذا التدريب داخل مؤسساتهم وبين الجهات المعنية الوطنية على نطاق أوسع.

كما أحرزت الاستعدادات تقدماً فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة في الكاميرون.  وكخطوة أولى، من المقرر تنظيم دورة تدريبية افتراضية في نوفمبر 2026، بهدف توسيع نطاق المشاركة المؤسسية وبناء قدرات المشاركين الوطنيين المختارين من أجل تعزيز نشر الرسائل والأدوات الرئيسية للمشروع.  وستُسترشد بتعليقات المشاركين في هذه الفعالية عملية تصميم الأنشطة اللاحقة الموجهة للتوعية وبناء القدرات في الكاميرون.

في إطار المخرج 4:

تم تطوير البرنامج التعليمي المكون من وحدات عبر الإنترنت بعنوان "الملكية الفكرية من أجل أماكن عمل أكثر أمانًا" باللغة الإنجليزية، ثم تُرجم إلى الفرنسية لتقديمه عبر المنصة الإلكترونية لأكاديمية الويبو.  تم تنفيذ البرنامج بشكل تجريبي مع مجموعة مختارة من المشاركين من الكاميرون وغامبيا وتونس، وسيتم إطلاقه رسميًا في خريف عام 2026.

كما ساهمت الدورات التدريبية الوطنية في دعم إنشاء شبكات تعاونية بين مكاتب الملكية الفكرية، وسلطات السلامة والصحة المهنية وسلطات العمل، وهيئات المعايير، وأرباب العمل، والمؤسسات الفنية، والعمال، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.  وقد شكلت هذه المبادلات أساسًا للتعاون المستمر وتبادل المعرفة ونشر حلول السلامة في أماكن العمل القائمة على الملكية الفكرية على نطاق أوسع.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

تعزيز فهم دور الملكية الفكرية والابتكار

وقد ساهمت الدورات التدريبية التي نُظمت في تونس وغامبيا في تعزيز فهم المشاركين لكيفية إسهام أدوات الملكية الفكرية، ومعلومات براءات الاختراع، والمعايير، والشهادات، والابتكار في الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.  وساعدت الأمثلة الخاصة بكل قطاع المشاركين على ربط هذه الأدوات بالمخاطر العملية في مكان العمل والأولويات الوطنية.

زيادة الوعي بمخاطر المنتجات المقلدة

وقد ساهمت الدورات التدريبية التي نُظمت في تونس وغامبيا في زيادة وعي المشاركين بالمخاطر التي تشكلها المعدات والمواد ومعدات الحماية الشخصية المزيفة أو التي لا تستوفي المعايير أو المزورة.  تم تعريف المشاركين بالنُهج العملية للتحقق من أصالة المنتجات، وشهادات الاعتماد، والوثائق الفنية، وموثوقية الموردين.  تمثل هذه النتائج تقدماً أولياً، في حين سيكون من الضروري تنظيم المزيد من الندوات المتخصصة وأنشطة التوعية العامة الأوسع نطاقاً للوصول إلى الجهات المعنية بخلاف المشاركين في الدورات التدريبية الوطنية.

تعزيز التعاون الوطني

وقد جمعت هذه الأنشطة بين مكاتب الملكية الفكرية، وسلطات الصحة والسلامة المهنية وشؤون العمل، وهيئات المعايير، وأرباب العمل، والمؤسسات الفنية، والعمال، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.  وقد شكّلت هذه التبادلات أساسًا للتعاون المستمر، وتبادل المعرفة المؤسسية، ونشر حلول السلامة في أماكن العمل القائمة على الملكية الفكرية على نطاق أوسع.

تعزيز الاستدامة وتسهيل الوصول إلى موارد المشروع

أدى تطوير البرنامج التعليمي عبر الإنترنت واختباره تجريبياً إلى إرساء آلية مستدامة لتوسيع نطاق نتائج المشروع لتتجاوز الدورات التدريبية الوطنية.  ومن شأن إطلاقه باللغتين الإنجليزية والفرنسية على منصة أكاديمية الويبو أن يوسع نطاق الوصول إلى أدوات المشروع وإرشاداته وأمثاله العملية في جميع البلدان المستفيدة.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· أكدت التجربة في تونس وغامبيا أن التدريب يكون أكثر فعالية عندما يتناسب مع الأولويات الوطنية والقطاعات عالية المخاطر.  وقد ساهمت الأمثلة العملية المتعلقة بقطاعات البناء والتصنيع والطاقة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات ذات الصلة في توضيح الصلة بين الملكية الفكرية والسلامة في مكان العمل.

· أهمية التعلم العملي والتفاعلي.  وقد ثبت أن دراسات الحالة والتمارين الجماعية وعروض المعلومات المتعلقة بالبراءات كانت أكثر فعالية من العروض التقديمية النظرية البحتة.  شارك المشاركون بنشاط عندما طُلب منهم تطبيق أدوات الملكية الفكرية، وعمليات التحقق من الشهادات، وحلول السلامة على مواقف واقعية في مكان العمل.

· الحاجة إلى التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.  أظهرت هذه الأنشطة أن الحد من حوادث العمل يتطلب التنسيق بين مكاتب الملكية الفكرية، وسلطات الصحة والسلامة المهنية وسلطات العمل، وهيئات المعايير، وأرباب العمل، والمؤسسات الفنية، والعمال.  إن الجمع بين هذه الجهات الفاعلة يدعم تبادل المعرفة ويحسن آفاق اتخاذ إجراءات وطنية مستدامة.

· أهمية أساليب التسليم المرنة.  تتطلب المستويات المختلفة لمشاركة أصحاب المصلحة اتباع نُهج تنفيذ مرنة.  وفي حين أثبت التدريب المباشر فعاليته في تونس وغامبيا، يُتوقع أن يسهم التدريب الافتراضي الأولي في الكاميرون في توسيع نطاق المشاركة، وتحديد الاحتياجات الوطنية، وتمهيد الطريق لأنشطة متابعة أكثر استهدافًا.

· وقد ساعد تنفيذ البرنامج التعليمي على أساس تجريبي بمشاركة مشاركين من الكاميرون وغامبيا وتونس في تقييم مدى وضوحه وسهولة الوصول إليه وأهميته العملية.  كانت التعليقات الواردة من المرحلة التجريبية مهمة لضمان ملاءمة النسختين النهائيتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية للمستخدمين من مختلف الخلفيات المهنية والتقنية.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  عدم الاستقرار السياسي أو المؤسسي الذي يؤثر في التنفيذ.

التخفيف من الخطر 1:  الحفاظ على المرونة في الجداول الزمنية وتعديل الأنشطة عند الضرورة وإيلاء الأولوية للدعم الفني عن بُعد في السياقات التي يكون فيها التنسيق داخل الموقع غير مجدٍ. 

الخطر 2:  يشكِّل انتشار المنتجات المقلّدة، لا سيّما معدات الوقاية الشخصية والماكينات، خطراً كبيراً على سلامة العامل.

التخفيف 2:  سلك الطرق المباشرة في معالجة المشكلة عن طريق حملات إذكاء الوعي والوحدات التدريبية.  الترويج لاستخدام أدوات الملكية الفكرية مثل علامات التصديق والثقافة العمالية.  

الخطر 3:  عدم مشاركة الجهات المعنية ذات الصلة، ولا سيما السلطات الوطنية المسؤولة عن الصحة والسلامة المهنية.

التخفيف 3:  الحفاظ على مشاركة أصحاب المصلحة عن طريق عقد مشاورات منتظمة وجلسات إعلامية وتحديثات التقدم المحرز.  تعزيز الأهمية التي تمثلها أنشطة المشروعات لأولويات الصحة والسلامة المهنية الوطنية بغية تشجيع المشاركة.  تعديل استراتيجيات التنفيذ، عند الحاجة، بما يَعْكِس مستوى مشاركة أصحاب المصلحة.  

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 6 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في البلدان المستفيدة:

· الإطلاق الرسمي للبرنامج التثقيفي "الملكية الفكرية من أجل أماكن عمل أكثر أمانًا" باللغتين الإنجليزية والفرنسية على منصة أكاديمية الويبو في خريف عام 2026، والترويج لاستخدامه بين الجهات المعنية الوطنية. 

· تنفيذ نشاط تدريب المدربين المخطط له عبر الإنترنت في الكاميرون في نوفمبر 2026، والاستفادة من ملاحظات المشاركين لتكييف الأنشطة الوطنية اللاحقة وفقًا لذلك.  

· إعداد وإطلاق حملات توعية عامة في البلدان المستفيدة، حول دور الملكية الفكرية والابتكار في السلامة في أماكن العمل والمخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. 

· تعزيز شبكات التعاون التي أُنشئت من خلال الأنشطة الوطنية، وتشجيع التبادل المستمر بين مكاتب الملكية الفكرية، وسلطات السلامة والصحة المهنية وسلطات العمل، وهيئات المعايير، وأرباب العمل، والمؤسسات الفنية، والعمال، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. 

· إعداد ونشر مجموعة 
من المواد والأساليب التوعوية التي تم تطويرها من خلال الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والحملات.  وستُتاح هذه المواد للبلدان المستفيدة من أجل الاستمرار في استخدامها وتكييفها.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، سار تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.  ومع ذلك، فقد تأخر تنفيذ بعض الأنشطة تأخراً طفيفاً، تلبيةً لطلبات البلدان المستفيدة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  50%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا رابع تقرير يُقدم إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.  ويرد التقرير الأول في المرفق السابع بالوثيقة CDIP/31/3 والتقرير الثاني في المرفق الخامس بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثالث في المرفق الرابع بالوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	بيانات الأداء
	نظام إشارات السير

	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة بالإضافة إلى تونس
	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة (استناداً إلى معايير الاختيار المبينة في وثيقة المشروع)
	أُنجز بالكامل:  بالإضافة إلى تونس، وقع الاختيار على الكاميرون
وغامبيا و
جمهورية إيران الإسلامية لتكون البلدان المستفيدة.
	****

	تعيين منسقين وطنيين
	تعيين منسق وطني (واحد لكل بلد مستفيد)
	أُنجز بالكامل:  عُين منسق وطني في كل من البلدان المستفيدة.
	****

	التعاقد مع زميل للمشروع. 
	التعاقد مع زميل لدعم تنفيذ المشروع
	أُنجز بالكامل:  عُين زميل.
	****

	اعتماد
خطط المشاريع على المستوى القطري. 
	الانتهاء من صياغة خطط تنفيذ المشروع الأربع واعتمادها (خطة لكل بلدٍ مستفيد).
	أُنجِز بالكامل:  صِيغَت خطط المشاريع على المستوى القطري واعتُمدت لكل بلد من البلدان المستفيدة.
	****

	إعداد دراسة النطاق
	استكمال إعداد الويبو والبلدان المستفيدة كافة دراسة نطاق ونشرها
	أُنجز بالكامل:  استكمال دراسة النطاق ونشرها وتقديمها في أثناء
الدورة الرابعة والثلاثين للجنة.
	****


	إن كان من الممكن والعملي، تحديد التكنولوجيات المبتكرة المتاحة التي يمكن أن تلبي احتياجات القطاعات والصناعات المحددة للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية
	1. أربعة مخططات (واحد في كل بلد) للتكنولوجيات المبتكرة المتاحة والعملية التي يمكن أن تلبي احتياجات القطاعات والصناعات المحددة للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية
	أُنجز بالكامل:  على الصعيد الوطني
تم تنفيذ عمليات مسح تفصيلي ووضع اللمسات الأخيرة عليها في أكتوبر 2025.
	****

	
	2. إعداد تقرير (تقارير) بشأن واقع البراءات للتكنولوجيا المبتكرة المتاحة والأكثر عملية المحددة في المخططات
	أُنجز بالكامل:  استكمال تقرير واقع البراءات الشامل ونشره وتقديمه في أثناء
الدورة الرابعة والثلاثين للجنة.
	****

	إذكاء الوعي بالملكية الفكرية ودورها في تعزيز تطوير تكنولوجيات ومنتجات مبتكرة لتحسين ظروف العمل
	إطلاق أربع حملات لتوعية الجمهور بدور الملكية الفكرية في تعزيز تطوير تكنولوجيات ومنتجات مبتكرة
	تقدم كبير:  تم تنظيم دورتين تدريبيتين من أصل أربع دورات تدريبية مخطط لها في مجال التوعية وبناء القدرات على الصعيد الوطني، وذلك في تونس وغامبيا.  وقد ساهمت الدورات التدريبية في زيادة الوعي بدور الملكية الفكرية والابتكار.
	***

	إنشاء شبكات فعالة ومستدامة لتعزيز تعاون أفضل بين قطاعات الصناعة التي تحتاج إلى تكنولوجيات ومنتجات مبتكرة من جهة وتلك التي لديها القدرة على تطوير و/أو توريد تكنولوجيات ومنتجات من هذا القبيل، أو التي لديها الاستعداد لترخيصها من أجل الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من الجهة الأخرى
	1. إنشاء شبكة للتعاون

	تقدم كبير:  انطلاقاً من نقاط الاتصال الوطنية التي تم تحديدها بالفعل، عززت الدورات التدريبية التي نُظمت في تونس وغامبيا التعاون بين مكاتب الملكية الفكرية، وسلطات الصحة والسلامة المهنية وسلطات العمل، وهيئات المعايير، وأرباب العمل، والمؤسسات الفنية، والعمال، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. 
	***

	
	2. وضع برنامج تعليمي أو مجموعة أدوات بشأن استخدام أدوات الملكية الفكرية للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية

	تقدم كبير:  تم إعداد البرنامج التثقيفي "الملكية الفكرية من أجل أماكن عمل أكثر أمانًا" باللغة الإنجليزية وترجمته إلى الفرنسية. وقد تم تنفيذ البرنامج بشكل تجريبي بمشاركة متدربين من الكاميرون وغامبيا وتونس، ومن المقرر إطلاقه على منصة أكاديمية الويبو في خريف عام 2026.
	***

	
	3. تجميع مواد وأساليب إذكاء الوعي التي وُضعت استناداً إلى نتائج الحلقات الدراسية والحملات

	تقدم كبير:  وقد تم تطوير بعض المواد والأساليب التوعوية من خلال الدورات التدريبية التي عُقدت في تونس وغامبيا، وكذلك من خلال البرنامج التثقيفي.  وسيتم الانتهاء من التجميع النهائي عقب الانتهاء من الأنشطة الوطنية المتبقية وحملات التوعية العامة.
	***

	إذكاء الوعي بالآثار الضارة لاستخدام المنتجات المقلّدة في مكان العمل
	تنظيم وعقد ما لا يقل عن أربع حلقات دراسية وطنية لإذكاء الوعي
(واحدة في كل بلد) بشأن منع استخدام المنتجات المقلّدة في مكان العمل
	بعض التقدم:  تضمنت الدورات التدريبية/الندوات التي عُقدت في تونس وغامبيا محتوى مكثفاً حول المعدات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. 
	**
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[يلي ذلك المرفق الثاني]
	[bookmark: _Hlk178152651][bookmark: _Hlk178152484][bookmark: _Hlk178152510]ملخص المشروع

	رمز المشروع

	DA_1_10_12_40_01


	العنوان
	الملكية الفكرية وسياحة المأكولات في بيرو وبلدان نامية أخرى – المرحلة الثانية: تسخير الملكية الفكرية لأغراض تنمية سياحة المأكولات 

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 1 و10 و12 و40. 


	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  489,100 فرنك سويسري، تخصص لموارد خلاف ‑ الموظفين. 


	تاريخ بدء المشروع
	يناير 2024  

	مدة المشروع
	36 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  العلامات التجارية والتصاميم


	وصف موجز للمشروع

	يُعد هذا المشروع امتداداً للمرحلة الأولى من مشروع "أجندة التنمية" (DA) حول الملكية الفكرية والسياحة الغذائية في بيرو والبلدان النامية الأخرى:  تسخير الملكية الفكرية لأغراض تنمية سياحة المأكولات (DA_1_10_12_01، ويُشار إليه فيما يلي باسم "المشروع المبدئي").

وقد كان الهدف من المشروع المبدئي الترويج لاستخدام الملكية الفكرية المتعلقة بتقاليد الطهي (مأكولات ومشروبات) في قطاع السياحة في بيرو وثلاثة بلدان نامية أخرى مختارة، وهي الكاميرون وماليزيا والمغرب.  تم تنفيذ المشروع الأولي في هذه البلدان ابتداءً من عام 2019، واختتم في نهاية ديسمبر 2022. 

وقد أتاح المشروع الأولي، على وجه الخصوص، تحديد أدوات الملكية الفكرية المتعلقة بالتقاليد الطهوية التي تم تجميعها في كل دولة مشاركة (من خلال تحليل المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية في سلسلة القيمة الخاصة بهذه التقاليد الطهوية (يُشار إليها فيما يلي بـ "تحليل الملكية الفكرية"))، كما ورد في تقرير الإنجاز (CDIP/30/5).  ونتيجة للمشروع المبدئي، تم تحديد 35 من تقاليد الطهي إجمالاً، منها أربعة عشر تقليداً للكاميرون وسبعة لماليزيا وثمانية للمغرب وستة لبيرو.  وانتهت البلدان المشاركة الأربعة إلى أن المشروع المبدئي يحتاج إلى مرحلة ثانية لتنفيذ التوصيات الواردة في تحليل الملكية الفكرية.  وبناءً على ذلك، وافقت لجنة التنمية الدولية (CDIP) على مقترح مشروع المرحلة الثانية من خلال الوثيقة CDIP/30/7 Rev.

ويتمثل الهدف الكلي من المرحلة الثانية من المشروع في الترويج لاستخدام الملكية الفكرية فيما يتصل بسياحة المأكولات في الكاميرون وماليزيا والمغرب وبيرو، مع البناء على نواتج المشروع المبدئي.

النتائج المتوقعة للمشروع هي:
· إذكاء وعي أصحاب المصلحة المعنيين وبناء قدراتهم فيما يتعلق بالمزايا والفرص والفوائد التي يتيحها استخدام الملكية الفكرية وإدارتها بالشكل الملائم لترويج سياحة المأكولات.
· إقامة و/ أو تعزيز هيكل لأصحاب المصلحة في كل من البلدان المشاركة دعماً لتطوير أدوات ملكية فكرية ذات صلة بتخصص طهي مختار وحمايتها والترويج لها واستخدامها.
· الإسهام في تطوير أداة (أدوات) ملكية فكرية ذات صلة بتخصص طهي مختار في كل بلد مستفيد وحمايتها والترويج لها.

	مدير المشروع
	السيدة جيس هونكولادا، كبيرة المستشارين، إدارة العلامات التجارية والتصاميم والمؤشرات الجغرافية وقطاع العلامات والتصاميم 

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/30/7 Rev):

وقد انتقلت كل دولة مشاركة من مرحلة تطوير أدوات الملكية الفكرية إلى مرحلة تفعيلها والترويج لها واستخدامها.  تولت المنظمات المشاركة مسؤولية إدارة وتنظيم تخصصاتها في مجال الطهي بشكل متزايد، مما عزز شعور أصحاب المصلحة بالملكية ووضع الأسس للاستدامة.

عُقدت اجتماعات تنسيقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اجتماعات شملت عدة بلدان عُقدت في 26 نوفمبر 2025، و4 ديسمبر 2025، و18 مارس 2026. 

تنفيذ المشروع على المستوى القطري

الكاميرون

· تطوير إطار الحوكمة واللوائح التنظيمية

من خلال وزارة السياحة والترفيه (MINTOUL)، وضعت الكاميرون إطارًا إداريًا وتنظيميًا للعلامة الجماعية المحددة:  ندولي.  وعلى وجه الخصوص، تم تحديد جمعية نغوندو الثقافية بصفتها صاحبة العلامة الجماعية، في حين تتولى مؤسسة نغوندو مسؤولية إدارتها التشغيلية، بدعم من لجنة التوجيه (COMPIL)، وهي لجنة داخلية معنية بالحوكمة.  في نوفمبر 2025، اعتمدت الجمعية العامة لـ"نغوندو" رسمياً لائحة استخدام العلامة الجماعية.

· عملية التحقق من الصحة والتسجيل للعلامة الجماعية

في فبراير 2026، أقرّت الأطراف المعنية الهوية البصرية للعلامة الجماعية.  في مارس 2026، تم تقديم طلب تسجيل إلى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI).  وقد نُشر الطلب لاحقًا في نشرة المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) رقم 10MQ/2026 الصادرة في 29 مايو 2026.  بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان الطلب قيد فترة الاعتراض.

· أنشطة التوعية والترويج 

تم التعاقد مع خبير في مجال الاتصالات لتطوير 
مواد توعوية وترويجية، ولتصميم حملة ترويجية.  وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الحضور الاستراتيجي والواسع النطاق لطبق "ندولي" التقليدي من منطقة "ساوا"، تحت العلامة الجماعية التي تم تطويرها حديثًا.  كما بدأت الاستعدادات لنشر هذه الأنشطة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة "ندولي" كمنتج طهوي مميز والمساهمة في الترويج لسياحة المأكولات بين شعب الساوا، وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء الكاميرون.

· ورشة عمل لبناء القدرات

بدأت الاستعدادات الأولية لعقد ورشة عمل لبناء قدرات الأطراف المعنية في مجالات إدارة العلامة الجماعية واستخدامها وحمايتها والترويج لها.

ماليزيا

· الحوكمة والإطار التنظيمي

بناءً على المشاورات التي أُجريت مع الأطراف المعنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، واصلت رابطة أصحاب المطاعم الملايوية في كيلانتان (PERMEKA)[footnoteRef:2]دورها بصفتها صاحبة حق العلامة الجماعية، وبالتالي فهي مسؤولة عن إدارتها في المستقبل.  بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من صياغة "لوائح الاستخدام" والهوية البصرية للعلامة الجماعية، كما تمت المصادقة عليهما من قِبل شركة "بيرميكا".   [2:  رابطة أصحاب المطاعم الماليزية في كيلانتان] 


· عملية التحقق من الصحة والتسجيل الخاصة بالعلامة الجماعية

في ديسمبر 2025، تم تقديم طلب لتسجيل العلامة الجماعية لدى مؤسسة الملكية الفكرية الماليزية (MyIPO).  بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان الطلب قيد التحقق من صحة الإجراءات الشكلية.

· أنشطة التوعية والترويج 

تم التعاقد مع خبير في مجال الاتصالات لتطوير 
مواد توعوية وترويجية وتصميم حملة ترويجية.  وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الحضور الاستراتيجي والواسع النطاق لطبق "ناسي كيرابو" التقليدي من كيلانتان، تحت العلامة الجماعية التي تم تطويرها مؤخرًا.  وبفضل أداة العلامة التجارية الجديدة الخاصة بالملكية الفكرية التي تميزه بوضوح، يمكن الآن الاستفادة الكاملة من هذا المنتج الطهوي كأصل تجاري من شأنه تعزيز سياحة المأكولات في منطقة كيلانتان وفي جميع أنحاء البلاد.

· ورشة عمل لبناء القدرات

بدأت الاستعدادات الأولية لعقد ورشة عمل لبناء قدرات الأطراف المعنية في مجالات إدارة العلامة الجماعية واستخدامها وحمايتها والترويج لها.

المغرب

· الحوكمة والإطار التنظيمي 

من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ركز المغرب على تحسين إطار الحوكمة واستراتيجية الملكية الفكرية الخاصة بـ"تانجيا مراكشية" باعتبارها أحد أصول سياحة المأكولات.  أسفرت المشاورات بين OMPIC والجهات المعنية الوطنية عن تغيير في استراتيجية الملكية الفكرية المتعلقة بالتقاليد الطهوية، حيث تم تحديد وزارة الثقافة باعتبارها صاحبة الحق في علامة التصديق الجماعية المستقبلية لـ"تانجيا مراكشية".  بالإضافة إلى ذلك، وبالتشاور مع وزارة الثقافة، بدأت الاستعدادات لوضع اللمسات الأخيرة على لائحة الاستخدام والهوية البصرية.

بيرو

· عملية التحقق والتسجيل للحصول على الشهادة والعلامة الجماعية

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ركز العمل على تفعيل وتعزيز الأدوات الثلاث المتكاملة الخاصة بالملكية الفكرية التي تم تطويرها لصالح "أوكوبا أريكيبينا".  في أغسطس 2025، تم تسجيل علامة الاعتماد بنجاح، في حين حصلت "التخصص التقليدي المضمون" الخاص بهذا التخصص الطهوي على الاعتراف الرسمي في سبتمبر 2025.  وبعد ذلك، في يونيو 2026، تم تقديم طلب تسجيل العلامة الجماعية.

· أنشطة التوعية والترويج 

تم التعاقد مع خبير في مجال الاتصالات لتطوير مواد توعوية وترويجية وتصميم حملة ترويجية لـ "أوكوبا أريكيبيانا".  وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الحضور الاستراتيجي والواسع النطاق للتخصص التقليدي "أوكوبا أريكيبينيا" في إطار أدوات الملكية الفكرية المطورة حديثًا، باعتباره أحد الأصول التجارية الرامية إلى تعزيز سياحة المأكولات في المنطقة وجميع أنحاء البلاد.

· ورشة عمل لبناء القدرات

وقد جرت الاستعدادات لعقد ورشة عمل لبناء قدرات أصحاب المصلحة 
في يوليو 2026 حول إدارة واستخدام وحماية وتعزيز أدوات الملكية الفكرية الثلاث.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقةCDIP/35/3):

· عملت الفرق الوطنية عن كثب مع المنظمات المستفيدة ومجموعات أصحاب المصلحة ومقدمي الخدمات المتخصصين في تطوير وإنشاء أدوات الملكية الفكرية المختارة، بما في ذلك لوائح الاستخدام والهويات البصرية وتطبيقات التسجيل.  امتدت مشاركة الأطراف المعنية إلى مرحلة الترويج، حيث ساهم هؤلاء في تطوير الحملات التسويقية، ومراجعة تصميم ومحتوى المواد الترويجية قبل طرحها، والمشاركة في الاستعدادات لأنشطة بناء القدرات.  وقد عكست هذه المبادرة وعيًا متزايدًا بأهمية الملكية الفكرية في حماية التقاليد الطهوية المختارة وتعزيزها والاستفادة منها.

· مارس أصحاب المصلحة دورهم الفعال في استخدام أدوات الملكية الفكرية المختارة.  في جميع البلدان المشاركة، تولى أصحاب المصلحة مسؤوليات متزايدة تتعلق بتطوير أدوات الملكية الفكرية المختارة والتحقق من صحتها وإدارتها في المستقبل.  وقد تطور دورهم من دور استشاري إلى دور فعال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة والحماية والعلامة التجارية، مما أدى إلى إنجاز مراحل رئيسية في المشروع.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· من الأهمية بمكان اتباع نهج التنفيذ التدريجي المبين في تصميم المشروع.  ترتبط الأنشطة المتعلقة بتوعية أصحاب المصلحة، ووضع ترتيبات الحوكمة، وإعداد لوائح الاستخدام، والأنشطة الترويجية، وبناء القدرات ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.  وقد ساعد التقدم عبر هذه المراحل بطريقة منظمة على ضمان أن تكون أنشطة التنفيذ مدعومة بترتيبات حوكمة واضحة، ومسؤوليات محددة لأصحاب المصلحة، وضمن إطار التنفيذ المتفق عليه.

· لا تعتمد الاستدامة طويلة الأمد لأدوات الملكية الفكرية المختارة على الحماية القانونية وترتيبات الحوكمة فحسب، بل تعتمد أيضًا على المشاركة الفعالة للمستخدمين المستقبليين والمنظمات المستفيدة.  

· وقد أدت المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة إلى تعزيز الشعور بالملكية والالتزام.  وقد ساهمت فرص المشاركة في التنفيذ، والمساهمة في اتخاذ القرارات، وتبادل الخبرات والنتائج، في تعزيز شعور أصحاب المصلحة بالملكية والالتزام.  وفي هذا الصدد، ستشكل ورشة العمل الدولية الختامية فرصة مهمة لتبادل الخبرات، وعرض الإنجازات، وتعزيز الإدارة والترويج على المدى الطويل لأدوات الملكية الفكرية المختارة.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  قصور الكفاءات على إقامة هيكلية فاعلة لأصحاب المصلحة في جميع البلدان المستفيدة. 

استراتيجيات التخفيف التالية مقترحة للتصدي للخطر 1:
أ) تكثيف أنشطة بناء القدرات مع أصحاب المصلحة 
ب) تمديد مدة المشروع 
ج) قبول أن الناتج لن يتحقق على هذا النحو في البلد المعني 

الخطر 2:  احتمال نشوب نزاعات أو سوء تفاهم فيما بين أصحاب المصلحة، ما من شأنه أن يؤخر إعداد واعتماد لوائح استخدام أداة الملكية الفكرية جماعياً. 

استراتيجيات التخفيف التالية مقترحة للتصدي للخطر 2: 
أ) تكثيف التحركات مع أصحاب المصلحة لتكوين توافق آراء والتشجيع على الاتفاق 
ب) تمديد مدة تنفيذ المشروع 
ج) قبول أن الناتج لن يتحقق على هذا النحو في البلد المعني 

الخطر 3:  تأثير عدم الاستقرار السياسي في أحد البلدان المستفيدة في إنجاز المشروع 

استراتيجيات التخفيف التالية مقترحة للتصدي للخطر 3: 
أ) تمديد مدة المشروع 
ب) تعليق تنفيذ المشروع في البلد المعني 

الخطر 4:  احتمال تجدد تفشي الأوبئة أو الجوائح العالمية 

استراتيجيات التخفيف التالية مقترحة للتصدي للخطر 4: 
أ) تكثيف عقد الأنشطة وإنجاز المخرجات عبر الإنترنت 
ب) تمديد مدة تنفيذ المشروع 

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 7 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.


	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في البلدان المستفيدة:

الكاميرون

وستُعطى الأولوية لإنجاز المواد التوعوية والأنشطة الترويجية وأنشطة بناء القدرات التي تدعم استخدام العلامة الجماعية وإدارتها.

ماليزيا

وستتركز الجهود على تنفيذ أنشطة التوعية والترويج وبناء القدرات التي تدعم مشاركة الأطراف المعنية والاستخدام العملي للعلامة الجماعية.

المغرب

ستتركز الأعمال على إنجاز المخرجات الأساسية المتبقية، بما في ذلك لوائح الاستخدام، والهوية البصرية، وتقديم طلب تسجيل أداة الملكية الفكرية المختارة.

بيرو

سيتركز التنفيذ على تنفيذ 
نشاط بناء القدرات المخطط له، وإنجاز مواد التوعية، ومواصلة الأنشطة الترويجية المرتبطة بأدوات الملكية الفكرية المختارة.

ورشة العمل الدولية الختامية 

وستعمل جميع الدول المشاركة على توطيد الإنجازات الرئيسية استعدادًا لورشة العمل الدولية الختامية المقرر عقدها في موعد أقصاه أبريل 2027.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، سار تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.  ومع ذلك، تأثرت الجداول الزمنية للتنفيذ بالتأخيرات في إبرام العقود والتغييرات التي طرأت على استراتيجيات الملكية الفكرية في بعض البلدان المشاركة، مما أدى إلى تأجيل بعض الأنشطة. 

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  31%. ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثالث الذي يُقدم إلى اللجنة.  يرد التقرير الأول في المرفق السادس بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثاني في المرفق الخامس بالوثيقة CDIP/35/3.
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	نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	بيانات الأداء
	نظام إشارات السير

	تعيين المنسقين الوطنيين في البلد المستفيد
	تعيين منسق وطني (واحد لكل بلد مستفيد)
	أُنجز بالكامل:  عُين منسقون وطنيون في كل من البلدان المستفيدة.
	****

	تحديد الاستشاريين
	تحديد الاستشاريين
	أُنجز بالكامل:  حُدد استشاريون لكل من البلدان المستفيدة.
	****

	إعداد واعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري
	إعداد واعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري (خطة لكل بلد مستفيد)
	أُنجز بالكامل:  أُعدت خطط المشاريع على المستوى القطري لكل من البلدان المستفيدة واعتمد كل منها المنسق الوطني المعني.
	****

	إعداد أداة (أدوات) ملكية فكرية، ويحبذ أن تكون للاستخدام الجماعي (علامة جماعية/ علامة تصديق/ مؤشر جغرافي) لتقليد طهي مختار، بما يشمل صياغة واعتماد لوائح الاستخدام/ المواصفات لأداة الملكية الفكرية للاستخدام الجماعي.
	1. إعداد أداة ملكية فكرية واحدة على الأقل لتقليد طهي مختار في كل من البلدان المستفيدة.
	تقدم كبير:  وقد طورت الكاميرون وماليزيا وبيرو أدوات الملكية الفكرية.  كما انتهت الكاميرون وبيرو من صياغة لوائح الاستخدام ذات الصلة.  المغرب في المراحل النهائية من عملية اختيار أداة للملكية الفكرية سيتم تطويرها، ومن وضع اللمسات الأخيرة على لوائح الاستخدام ذات الصلة. 
	***

	
	2. صياغة واعتماد لوائح تنظيم الاستخدام/ المواصفات لأداة الملكية الفكرية للاستخدام الجماعي.
	
	

	إيداع طلب تسجيل أداة (أدوات) الملكية الفكرية.
	إيداع طلب تسجيل أداة ملكية فكرية واحدة على الأقل في كل من البلدان المستفيدة، حسب الاقتضاء.
	تقدم كبير:  أدوات الملكية الفكرية هي طلبات تسجيل قيد النظر في الكاميرون وماليزيا.  بالنسبة لبيرو، هناك أداتان من أدوات الملكية الفكرية تم تسجيلهما بالفعل، في حين لا تزال هناك أداة أخرى قيد الفحص.  من المتوقع أن يتم الانتهاء من المكونين اللازمين لإنشاء علامة التصديق الجماعية في المغرب بحلول سبتمبر 2026. 
	***

	إعداد هيكلية لأصحاب المصلحة لإدارة أداة الملكية الفكرية واستخدامها، متى ما كان ذلك ملائماً وممكناً.
	إعداد هيكلية لإدارة أداة الملكية الفكرية واستخدامها، متى ما كان ذلك ملائماً وممكناً.
	تقدم كبير:  وقد تم تعزيز هياكل أصحاب المصلحة باعتبارهم أصحاب حقوق الملكية الفكرية لأدوات الملكية الفكرية المختارة في جميع البلدان المشاركة.  وفي إطار هذه الهياكل، تم إنشاء هيئات أو لجان إدارية مسؤولة عن إدارة أدوات الملكية الفكرية.  وقد تم الانتهاء من ذلك في الكاميرون، في حين لا تزال الإجراءات في مرحلة الإتمام في ماليزيا والمغرب وبيرو.
	***

	إعداد استراتيجيات أو أدلة أو مواد تدريبية لبناء و/أو تعزيز كفاءات أصحاب المصلحة المعنيين على استخدام الملكية الفكرية في مجال المأكولات.
	إعداد استراتيجيات أو أدلة أو مواد تدريبية وفق الجدول الزمني.
	بعض التقدم:  وقد بدأت الكاميرون وماليزيا وبيرو عملية إعداد أدلة ومواد تدريبية.  لم تبدأ هذه العملية بعد في المغرب. 
	**

	إعداد مواد لإذكاء‑الوعي (منشورات/مقاطع فيديو). 
	إعداد مواد إذكاء الوعي وفقاً للجدول الزمني.
	بعض التقدم:  وقد بدأت الكاميرون وماليزيا وبيرو عملية إعداد مواد توعوية.  لم تبدأ هذه العملية بعد في المغرب.
	**
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[يلي ذلك المرفق الثالث]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_10_23_31_36_01  


	العنوان
	التعاون في مجال الملكية الفكرية والابتكار باعتباره أساساً لنقل التكنولوجيا والنتائج التي أثمرتها البحوث إلى الأسواق 

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 10 و23 و31 و36.

	ميزانية المشروع
	تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 607,750 فرنك سويسري، وكلها تتعلق بالنفقات غير المرتبطة بالموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	يناير 2025

	مدة المشروع
	36 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار

	وصف موجز للمشروع
	من المتوقع أن يستهدف المشروع مبتكري التكنولوجيا (مثل المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات) ووسطاء التكنولوجيا، بما في ذلك مكاتب نقل التكنولوجيا (TTO) ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISCs)، ولا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، وبناء قدراتهم على المشاركة في التعاون في مجال الابتكار ودعمه من خلال:  ("1") تحديد الممارسات الجيدة وأطر السياسات المؤسسية الفعالة ونشرها، ("2") وتطوير الإرشادات والتدريبات في هذا المجال وتنقيحها.

	مدير المشروع
	السيد مايكل مبوغورو، رئيس قسم نقل التكنولوجيا، إدارة الملكية الفكرية للمبتكرين، قطاع الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار

السيد أليكس ريشل، رئيس قسم تطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، إدارة الملكية الفكرية للمبتكرين، قطاع الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	3.3 تسهيل نقل المعرفة ومواءمة التكنولوجيا من خلال منصات الويبو وأدواتها القائمة على الملكية الفكرية لمواجهة التحديات العالمية.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية. 

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، ووفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/31/5 REV.‎)، تم تنفيذ الأنشطة وتسليم المخرجات التالية:

دراسات إفرادية بشأن التعاون في مجال الابتكار

بناءً على البيانات التي تم جمعها حول مبادرات التعاون في مجال الابتكار من خلال استبيان أُجري بين الدول الأعضاء في الويبو، والبحوث المكتبية، ودليل المقابلات المخصص لجمع معلومات تفصيلية عن هذه المبادرات، تم اختيار سبع مبادرات للتعاون في مجال الابتكار لتكون موضوعات لدراسات الحالة.  وتشمل:  Biowaste4SP، وBipMED، وC4Rice، ومشروع Earth Biogenome، ومشروع الجينوم البشري، وLAMISTAD، ومشروع Square Kilometre Array.  وقد أخذت عملية الاختيار في الاعتبار التمثيل الواسع النطاق، على سبيل المثال من حيث الجغرافيا والوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلدان المشاركة، ومجالات الابتكار التي تتناولها مبادرات الابتكار، وممارسات التعاون التي تُنفَّذ في إطار هذه المبادرات.

وقد أُعدت دراسات حالة عن كل مبادرة من المبادرات السبع للتعاون في مجال الابتكار، وخضعت هذه الدراسات لمراجعة الأقران لضمان دقتها الفنية، ودقة تحليلها، وفائدتها للممارسين، وجودة دراسات الحالة، ثم نُقحت وفقًا للملاحظات الواردة من مراجعة الأقران.

أدلة للمؤسسات بشأن إدارة التعاون في مجال الابتكار

تم التعاقد مع مؤلفين لإعداد أدلة حول إدارة التعاون في مجال الابتكار.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

· سلط المشروع الضوء على التنوع في الممارسات المتبعة لإدارة مبادرات التعاون في مجال الابتكار، ومكّن من إجراء دراسة متعمقة لكيفية تفاعل هذه الممارسات مع السياق الذي تعمل فيه هذه المبادرات.

· كما وضع المشروع عملية منظمة لتحليل مبادرات التعاون في مجال الابتكار، ومن المتوقع أن يتم تطويرها بشكل أكبر في الأدلة الإرشادية المتعلقة بإدارة التعاون في مجال الابتكار.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· وقد ثبت أن إشراك مؤلفي دراسات الحالة والمراجعين الأقران من مناطق جغرافية مختلفة أمر ذو قيمة كبيرة في استيعاب التجارب والنهج المتنوعة في مجال التعاون في مجال الابتكار، وتسهيل الوصول إلى الجهات المعنية ذات الصلة والمعرفة المؤسسية.

· كان التنسيق المنتظم مع مؤلفي دراسات الحالة عاملاً حاسماً في ضمان اتساق النهج المتبع، والتصدي للتحديات التي تنشأ خلال عملية البحث، ودعم إعداد دراسات الحالة في الوقت المناسب.

· يُعد إنشاء عملية منظمة للمراجعة وتطوير المعرفة، بمشاركة مؤلفي دراسات الحالة والمراجعين، أمرًا ضروريًا لتعزيز جودة مخرجات المشروع والتحقق من صحتها وأهميتها العملية.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  قد تؤثر التباينات في مدى توفر أصحاب المصلحة واستعدادهم للمشاركة على مدى توفر المعلومات ومستوى التفاصيل التي يمكن جمعها عبر دراسات الحالة المختلفة.

التخفيف من الخطر 1:  الحفاظ على التواصل المنتظم مع مؤلفي دراسات الحالة، وتقديم التوجيهات بشأن مصادر المعلومات البديلة، ودعم التواصل مع الأطراف المعنية عند الضرورة لتسهيل الوصول إلى الوثائق ووجهات النظر ذات الصلة.

الخطر 2:  قد تحدث تأخيرات في عملية المراجعة من قبل الأقران بسبب توفر المراجعين المختارين أو الوقت اللازم لتقديم ملاحظات مفصلة حول دراسات الحالة.

التخفيف 2:  وضع جداول زمنية وتوقعات واضحة مع المراجعين الأقران، والحفاظ على التواصل المنتظم طوال عملية المراجعة، ومتابعة التقدم المحرز لضمان إنجاز أنشطة المراجعة من قبل الأقران في الوقت المحدد.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	لا شيء

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

وستُشكل دراسات الحالة المكتملة مدخلات أساسية لإعداد أدلة مرجعية حول التعاون في مجال الابتكار خلال المرحلة المقبلة من المشروع.  ستُستخدم النتائج والدروس المستخلصة من دراسات الحالة في إعداد مواد إرشادية عملية تهدف إلى دعم الجهات المعنية في إدارة التعاون في مجال الابتكار بفعالية.  وبالتالي، ستسهم الأدلة المرجعية ومخرجات المشروع ذات الصلة في تطوير محتوى تدريبي للندوات التي سيتم تنظيمها في البلدان التي تُنفَّذ فيها المرحلة التجريبية.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع بعض التأخيرات الطفيفة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  26%. ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الثالث الذي يُقدَّم إلى لجنة التنمية (CDIP).  يرد التقرير الأول في المرفق السابع بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثاني في المرفق الخامس بالوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اختيار البلدان المستفيدة
	اختيار البلدان المستفيدة (استناداً إلى معايير الاختيار المتفق عليها).
	أُنجز بالكامل:  والبلدان المستفيدة هي كولومبيا، والفلبين، ورواندا، والمملكة العربية السعودية
	****

	تعيين منسقين وطنيين
	تعيين منسق وطني (واحد لكل بلد مستفيد).
	أُنجز بالكامل:  وقد عيّنت البلدان المستفيدة منسقي المشاريع
	****

	التعاقد مع زميل
	التعاقد مع زميل لدعم تنفيذ المشروع
	أُنجز بالكامل:  تم اختيار شخص ما وتعيينه
	****

	دراسات إفرادية بشأن التعاون في مجال الابتكار
	دراسة إفرادية واحدة بشأن التعاون في مجال الابتكار لكل بلد مستفيد.
	أُنجز بالكامل:  تم إعداد سبع دراسات حالة حول ممارسات التعاون في مجال الابتكار، تغطي تجارب من مناطق جغرافية وسياقات مؤسسية مختلفة.
	****

	جمع الأحكام الواردة في سياسات الملكية الفكرية المؤسسية ذات الصلة بالتعاون في مجال الابتكار
	عشرة أحكام واردة في سياسات الملكية الفكرية المؤسسية ذات الصلة بالتعاون في مجال الابتكار منشورة من خلال قاعدة بيانات سياسات الملكية الفكرية من الجامعات والمؤسسات البحثية.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	أدلة للمؤسسات بشأن إدارة التعاون في مجال الابتكار
	إعداد سبعة أدلة بشأن التعاون في مجال الابتكار.
	بعض التقدم:  وقد بدأت عملية اختيار الخبراء المكلفين بإعداد الأدلة الإرشادية.  وقد تم وضع شروط المرجعية لاختيار مؤلفي الأدلة المرجعية، كما تم جمع إبدادات الاهتمام والسير الذاتية من المرشحين المحتملين كجزء من عملية الاختيار.
	**

	مواد تدريبية بشأن إدارة التعاون في مجال الابتكار
	تم إعداد سبعة عروض تقديمية حول التعاون في مجال الابتكار.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	حلقات دراسية تدريبية بشأن إدارة التعاون في مجال الابتكار
	تقديم حلقة دراسية تدريبية واحدة بشأن إدارة التعاون في مجال الابتكار لكل بلد مستفيد.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	أدلة ومواد تدريبية منقحة بشأن إدارة التعاون في مجال الابتكار
	إعداد سبعة أدلة بشأن التعاون في مجال الابتكار تتضمن تنقيحات استناداً إلى التعليقات على الحلقات الدراسية التدريبية.

تعبير 70% من المشاركين في الحلقة الدراسية التدريبية عن رضاهم عن الأدلة والمواد التدريبية من حيث الوجاهة والوضوح.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم
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	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_4_10_16_25_27_01

	العنوان
	سبر النصوص والبيانات لأغراض دعم البحث والابتكار في الجامعات والمؤسسات الأخرى ذات التوجه البحثي في أفريقيا

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 4 و10 و16 و25 و27.

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  523,800 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	مايو 2024

	مدة المشروع
	36 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	الجهة المنفذة:  حق المؤلف والصناعات الإبداعية

القطاعات الأخرى المعنية:  التنمية الإقليمية والوطنية

	وصف موجز للمشروع
	تشير عبارة سبر النصوص والبيانات (ويشار إليها فيما يلي بكلمة السبر اختصاراً) إلى تطبيق عمليات حوسبية على مواد لاستخلاص بيانات ونصوص من وثائق ومواد بحثية ومصنفات متنوعة أو حولها.  ويعمل باحثو السبر على كميات شاسعة من المواد المرقمنة.  ويمثل السبر خطوة في تدريب الحواسيب على الانخراط في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

ويركز هذا المشروع على السبر من منظور الجامعات والمؤسسات الأخرى ذات التوجه البحثي في أفريقيا.  حيث يقع على الجامعات والمؤسسات ذات التوجه البحثي أداء دور محوري باعتبارها من الجهات صاحبة المصلحة في مشهد السبر.

وتحتاج الجامعات والمؤسسات الأخرى ذات التوجه البحثي في أفريقيا في سبيل التعامل مع السبر على نحو مفيد إلى حصر متعمق لتنفيذ معاهدات حق المؤلف، والإطار القانوني لحق المؤلف، بما ذلك الأحكام المتعلقة بالبحث على وجه التحديد، فضلاً عن ترتيبات الترخيص وممارساته.

وسيؤدي المشروع إلى تعزيز الوعي وبناء قدرات الجامعات والمؤسسات الأخرى ذات التوجه البحثي في أفريقيا على استخدام السبر، وبالتالي تسهيل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإيجاد ونشر محتوى معرفي فيما يتعلق بالسبر من خلال توثيق أفضل ممارسات الجامعات والمؤسسات البحثية في المنطقة، وبناء قدرات موظفي الجامعات والمؤسسات البحثية في أفريقيا.

	مدير المشروع
	السيدة غيدي لونغ، كبيرة المستشارين، شعبة قانون حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية.

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	2.2 تجمع الويبو بين أعضاء المجتمع الدولي للعمل بشكل استباقي على معالجة القضايا الناشئة والتحديات المطروحة في مجال السياسات على الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية والابتكار والإبداع.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفِّذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/30/9 REV.‎):
· ورش العمل ودراسات الحالة:  في سبتمبر 2025، عُقدت ورشة عمل في القاهرة، مصر، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، بهدف دعم إعداد دراسة حالة حول إدارة البيانات التقنية (TDM).  بحلول مارس 2026، تم الانتهاء من دراسات الحالة التي أُعدت بالتعاون مع الجامعات الأفريقية، وتم إعداد وثيقة موجزة لتسجيل الدروس المستفادة الرئيسية.
· المواد التدريبية وأدوات بناء القدرات:  في أبريل 2026، بدأ العمل على المحتوى الأساسي للمواد التدريبية الخاصة بالمشروع.  يساهم الخبراء في تطوير مواد تهدف إلى دعم بناء القدرات في مجال إدارة البيانات التقنية (TDM) في الجامعات والمؤسسات الأخرى الموجهة نحو البحث في أفريقيا.
· ندوة إقليمية:  في يونيو 2026، عُقدت أول ورشة عمل تدريبية إقليمية في كيغالي، رواندا، لمجموعة من 14 دولة أفريقية، بما في ذلك جامعات ومؤسسات أخرى 
موجهة نحو البحث.  وقد ساعدت الندوة على بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتقديم النصائح العملية والرؤى التي تلبي احتياجات وسياقات محددة، ودعم إقامة شبكات علاقات من أجل التعاون في المستقبل.
· نشر نتائج المشروع:  استمر العمل على تطوير صفحة ويب مخصصة لتسهيل الوصول إلى جميع النتائج التي تم تحقيقها في إطار المشروع التجريبي وإتاحتها عبر الإنترنت بحلول نهاية فترة تنفيذ المشروع.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	وتشمل النتائج الأولية التي لوحظت زيادة الوعي لدى المؤسسات المشاركة بالصلات القائمة بين حق المؤلف والأنشطة البحثية واستخدام إدارة البيانات التقنية (TDM).  كما ساعد المشروع في تحديد القدرات التقنية المتاحة والاهتمامات الموجودة داخل الجامعات والمؤسسات البحثية الأفريقية، بما في ذلك المختبرات المتخصصة في البيانات والمبادرات التي تهدف إلى دعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الناشئة.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

لا يزال الوعي بأبعاد الملكية الفكرية في مجال إدارة البيانات التقنية (TDM) متفاوتًا، على الرغم من الاهتمام الكبير والقدرات التقنية المتوفرة في العديد من المؤسسات.  وقد تطلب تنفيذ المشروع أيضا مرونة كبيرة في الجداول الزمنية وأساليب المشاركة.  كما أظهر المشروع أهمية الشراكات والتعاون في معالجة التحديات ذات الصلة، مثل البنية التحتية، التي تتجاوز النطاق المباشر للمشروع ولكنها ذات صلة بالاستخدام الفعال لإدارة البيانات التقنية (TDM).

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  ضعف قدرة موظفي الجامعات على استخدام المعلومات الواردة في المواد التدريبية على نحو فعال. 

التخفيف 1:  ستُعدل الدراسات الإفرادية والمواد التدريبية لتكييفها مع نتائج تقييم كفاءات موظفي الجامعات المختارة للمشروع التجريبي.  وستؤخذ تعليقاتهم وتجاربهم في الاعتبار ضمن عملية استعراض الأقران عند وضع المواد التدريبية في صيغتها النهائية. 

الخطر 2:  عدم بلوغ الجامعات والمؤسسات الأخرى ذات التوجه البحثي مستوى النضج اللازم لتطوير وتقديم خدمات متعلقة باستخدام مشاريع السبر. 

التخفيف 2:  ستخضع الجامعات لتحليل دقيق خلال عملية الاختيار لضمان بلوغ الجامعات المختارة للمشروع التجريبي مستوى كافٍ من النضج. 

الخطر 3:  تعذّر إقامة حلقات دراسية تدريبية حضورياً بسبب قيود في البلدان المستفيدة. 

التخفيف 3:  يمكن تنظيم حلقات دراسية تدريبية افتراضية.  ويمكن إعادة تخصيص النفقات المتوقعة لسفر الموظفين والأطراف الأخرى
(موارد غير الموظفين) في ضوء ذلك.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 4 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في البلدان المستفيدة:

· مواصلة وإنجاز عملية إعداد ومراجعة الأقران للمواد التدريبية المتعلقة باستخدام إدارة البيانات التقنية (TDM) في مجال البحث العلمي من قبل الجامعات والمؤسسات الأخرى الموجهة نحو البحث في أفريقيا.

· تنظيم ندوة إقليمية ثانية.

· مواصلة تطوير الصفحة الإلكترونية المخصصة للمشروع لتسهيل الوصول إلى جميع النتائج التي تم تحقيقها في إطار المشروع التجريبي.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، سار تنفيذ المشروع وفقًا لـ 
الجداول الزمنية المحددة.  أدى الوقت الذي استغرقه إعداد دراسات الحالة إلى إجراء تعديلات طفيفة على الجدول الزمني وتسلسل الأنشطة اللاحقة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  51%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الثالث الذي يُقدم إلى اللجنة.  يرد التقرير الأول في المرفق الثامن بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثاني في المرفق السابع بالوثيقة CDIP/35/3.





التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	التعاقد مع زميل وتأسيس فريق للمشروع
	التعاقد مع زميل لدعم تنفيذ المشروع

تأسيس فريق المشروع.
	أُنجز بالكامل:  بدأ الزميل المختار في أبريل 2025.

والبلدان المختارة هي كوت ديفوار وغانا ومصر. وقد تم تحديد نقاط الاتصال الوطنية. 
	****

	حصر المشهد الأفريقي بشأن استخدام تقنية سبر النصوص والبيانات لأغراض البحث: تنفيذ المعاهدة في الوقت الراهن على المستويين الوطني والإقليمي، والإطار القانوني، وخطط الترخيص المطبقة على تقنية سبر النصوص والبيانات في كل بلد أفريقي.
	1. إعداد وثيقة تضم حصراً للمعلومات المتاحة فيما يتعلق باستخدام تقنية السبر للأغراض البحثية في أفريقيا، واستقصاء بشأن تنفيذ المعاهدات على الصعيدين الوطني والإقليمي، والأطر القانونية، وخطط وممارسات الترخيص، ومن ثم النشر وفقاً للجدول الزمني.
	تقدم كبير:  تم الانتهاء من عملية التخطيط، وقد خضع المستند الذي يتضمن النتائج الرئيسية لمراجعة الأقران، وهو الآن في مراحله النهائية قبل النشر وإتاحته للتنزيل.
	***

	
	2. ما لا يقل عن 50 تنزيلاً لوثيقة الحصر خلال الثلاثة أشهر الأولى بعد نشرها.
	
	

	إعداد دراسات إفرادية بشأن إطار استخدام تقنية سبر النصوص والبيانات في ثلاث جامعات أفريقية مهتمة بتجريب المشروع لأغراض إذكاء وعيها وبناء قدراتها بشأن استخدام تلك التقنية.
	1. تحديد ثلاث جامعات أفريقية للمشاركة في المشروع التجريبي بشأن كفاءات تقنية سبر النصوص والبيانات.
	تقدم كبير:  تم تحديد ثلاث مؤسسات في البلدان المستفيدة للمشاركة في المشروع التجريبي: 
· جامعة فيليكس هوفويت-بويغني (UFHB) في كوت ديفوار؛
· جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا (KNUST) في غانا؛
· أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) في مصر.
وقد عُقدت ورش عمل في كل بلد مستفيد، بالتعاون مع المؤسسات التي تم تحديدها، لدعم تطوير مشاريع تجريبية مصممة خصيصًا لتتناسب مع السياقات المؤسسية لكل بلد.  وقد تم تنفيذ المشاريع التجريبية الثلاثة لاحقًا، مما أدى إلى إعداد دراسات الحالة ذات الصلة.
	***

	
	2. عقد ثلاث حلقات عمل (واحدة في كل من الجامعات المختارة) مع ممثلي الجامعات المعنيين بالبحث وغيرهم من أصحاب المصلحة، وإعداد مشاريع تجريبية مخصصة حسب وضع كل جامعة
	
	

	
	3. تنفيذ ثلاثة مشاريع تجريبية في الجامعات المختارة.
	
	

	
	4. إعداد ونشر دراسات إفرادية حول إطار استخدام تقنية سبر النصوص والبيانات مع ثلاث جامعات أفريقية وفقاً للجدول الزمني.
	
	

	إعداد مواد تدريبية تزود المتعلمين بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات منهجية بشأن مشاريع تقنية سبر النصوص والبيانات، بما في ذلك تقييم الوضع القانوني ووضع الترخيص للمحتوى الذي سيُدرج في مشاريع تلك التقنية الجديدة أو الجارية.
	1. إعداد مواد تدريبية وفق الجدول الزمني.

	تقدم كبير:  يجري حالياً إعداد المواد التدريبية حول استخدام الجامعات والمؤسسات الأخرى 
ذات التوجه البحثي في أفريقيا تقنية سبر النصوص والبيانات في البحث العلمي.  عُقدت ندوة إقليمية واحدة في كيغالي، رواندا، في يونيو 2026. 
	***

	
	2. تم تنظيم ندوتين إقليميتين للتدريب والتواصل وفقًا للجدول الزمني للمشروع.
	
	

	إنشاء صفحة مخصصة على الويب تتيح الوصول بسهولة إلى جميع المخرجات المنجزة في سياق المشروع التجريبي
	إعداد صفحة مخصصة على الويب تتيح الوصول بسهولة إلى جميع المخرجات المنجزة في سياق المشروع التجريبي وإتاحتها عبر الإنترنت مع نهاية تنفيذ المشروع.
	بعض التقدم:  استمر العمل على الصفحة الإلكترونية المخصصة، حيث جرت إضافة مواد المشروع تدريجيًا لتسهيل الوصول إلى النتائج التي تم تحقيقها في إطار المشروع التجريبي.

	**
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[يلي ذلك المرفق الخامس]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_3_10_19_30_01

	العنوان
	تمكين الشباب (من الحضانة إلى الثانوية) للابتكار من أجل مستقبل أفضل

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 1 و3 و10 و19 و30. 


	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  574,300 فرنك سويسري مخصصة للموارد من غير الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	يوليو 2024

	مدة المشروع
	36 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  التنمية الإقليمية والوطنية 

	وصف موجز للمشروع
	يرمي هذا المشروع التجريبي المقترح إلى تمكين تلاميذ المدارس 
(من الحضانة إلى الثانوية أو الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 18 سنة) في البلدان المشاركة من زيادة تفاعلهم في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي أنشطة ابتكارية وزيادة التوعية حول دور الملكية الفكرية لتمكين الجيل القادم من المبتكرين من التصدي للقضايا والتحديات المحلية أو العالمية المُلِّحة.

ومن التحديات التي يواجهها من يسعى في إشراك الشباب في أنشطة الابتكار في كثير من البلدان قلة التعرض للابتكار في الصغر وقلة البرامج و/أو المبادرات الشاملة للأطفال التي تركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتمكين الابتكار/ الإبداع في المدارس وخارجها.  ومن التحديات الأخرى قلة البرامج الموجهة للمعلمين بهدف إعدادهم ودعم جهودهم لإشاعة الإبداع والابتكار بين جموع الطلاب.  وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يطرح هذا المشروع التجريبي ما يلي:  (1) زيادة إدراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان المستفيدة لوضع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأنشطة الإبداعية في المدارس العامة في بلدانهم؛ (2) وتبين سبل للتمكين من الاضطلاع بأنشطة ابتكارية وإبداعية وزرع الفكر الخلاق في تلاميذ المدارس، (3) وإعانة المعلمين على دعم الإبداع والابتكار في الشباب.

	مدير المشروع
	السيدة ألتايورك تدلا دستا، قسم تعلم الملكية الفكرية إلكترونياً، أكاديمية الويبو، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	زيادة فعالية التواصل والتفاعل في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها على تحسين حياة الجميع في كل مكان. 

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/30/15 REV):

الخطوط الأساسية الوطنية في البلدان الأربعة المشاركة، وتحديد الشركاء والجهات الداعمة لتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والابتكار في المدارس

تم إقامة شراكات وطنية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجالي التعليم والابتكار في البلدان الأربعة المستفيدة لدعم تنفيذ المشروع.  شملت أنشطة التوعية والتواصل 1,206 تلميذًا من 17 مدرسة، حيث تفاعلوا مع مخترعين محليين باعتبارهم قدوة في مجال الابتكار.  وقد ساهمت هذه الأنشطة في تعزيز التعاون بين مكاتب الملكية الفكرية والمدارس والسلطات التعليمية، كما ساهمت في زيادة الوعي بالابتكار والإبداع ودور الملكية الفكرية لدى الطلاب الصغار.

شبكة من المعلمين المشاركين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس بحيث تتيح دعماً متواصلاً لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأنشطة الابتكارية في المدارس.

وقد ساهم المشروع في توسيع الشبكات الوطنية لمعلمي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من خلال تنظيم دورات تدريبية للتواصل وبناء القدرات في الأردن (يوليو 2025)، وشيلي (أكتوبر 2025)، وماليزيا (نوفمبر 2025).  تم تدريب أكثر من 65 معلمًا ومطورًا للمناهج وصانع سياسات تعليمية، مما عزز قدراتهم على تبادل الممارسات الجيدة وتطبيق مناهج تركز على المتعلم وتعزز الإبداع وحل المشكلات والابتكار، فضلاً عن دمج مفاهيم الملكية الفكرية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

برامج المسابقات المحلية والتحديات والأنشطة الأخرى المخصصة للمبتكرين الشباب

تم إطلاق الدعوة الأولى لتقديم الطلبات للمشاركة في مسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والملكية الفكرية في أوغندا، مما أثار إقبالاً قوياً من الطلاب في البداية.  وقد تقدم بطلبات ما مجموعه 74 طالبًا يمثلون ثماني مدارس، مما يدل على اهتمام متزايد بفرص التعلم التي تركز على الابتكار، ويضع الأساس لتوسيع نطاق مبادرات الابتكار الشبابية في إطار هذا المشروع.

التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية

وقد كفل التواصل المنتظم مع نقاط الاتصال الوطنية الأربع أن يظل تنفيذ المشروع متوافقاً مع الأولويات الوطنية ومستجيباً لاحتياجات البلد المتغيرة.  وقد ساهمت المشاورات المستمرة في دعم التنفيذ التكيفي، وسهلت التحديد المبكر للمخاطر والفرص، وعززت الملكية الوطنية لأنشطة المشروع.  ولا يزال هذا النهج التعاوني يسهم في استدامة المشروع وتأثيره على المدى الطويل.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

· تعززت الملكية الوطنية لتنفيذ المشاريع، حيث أصبحت البلدان المستفيدة تتولى بشكل متزايد زمام المبادرة في تنظيم أنشطة المشاريع وتنفيذها بالتعاون مع الويبو. 

· تعزيز التعاون بين مكاتب الملكية الفكرية وقطاع التعليم، وإقامة شراكات جديدة بين مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والمدارس لتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب الصغار.  وفي العديد من البلدان، شكّل هذا أول تعاون منظم بين هذه المؤسسات. 

· تزايد الإدراك لقيمة دمج الملكية الفكرية في 
التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الذي يركز على المتعلم، وهو ما يتجلى في الطلبات المقدمة من الشركاء الوطنيين لإضفاء الطابع المؤسسي على تدريب المعلمين في مجالات الابتكار والإبداع وتعليم الملكية الفكرية، كجزء من برامج التطوير المهني القائمة.

· ازدياد الطلب على فرص التعلم التي تركز على الابتكار بين المدارس والطلاب، كما يتضح من الاستجابة القوية لإطلاق مسابقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والملكية الفكرية في البلدان المستفيدة.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· يُعد تعزيز المبادرات الوطنية القائمة أكثر فعالية من إنشاء برامج جديدة من الصفر.  وقد ثبت أن دمج الملكية الفكرية في المسابقات ومبادرات الابتكار الحالية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) هو نهج أكثر استدامة وكفاءة، كما أنه يحظى بقبول أسهل من جانب المدارس والسلطات التعليمية. 

· أثبتت الأنشطة المدرسية أن أساليب التعلم النشط والتجريبي تتسم بفعالية خاصة في تعريف تلاميذ المدارس ومعلميهم بمفاهيم الملكية الفكرية، وتعزيز مشاركتهم في مجال الابتكار.

· تُعد المدارس شركاء استراتيجيين لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية.  يُتيح التواصل المباشر مع المدارس فرصًا جديدة لمكاتب الملكية الفكرية لتعزيز الابتكار والإبداع لدى الشباب وتوسيع نطاق تواصلها لتتجاوز الفئات التقليدية من أصحاب المصلحة في المجال القانوني. 

· تتعزز الملكية الوطنية عندما يتم تقاسم مسؤوليات التنفيذ مع الجهات المعنية المحلية.  وقد أظهرت الأنشطة التي نفذتها المؤسسات الوطنية مباشرة التزامًا قويًّا وأهميةً وثيقة الصلة بالسياق.

· إن المشاركة المبكرة مع الجهات المعنية الوطنية تسهل عملية التنفيذ بشكل أكثر سلاسة.  وقد أتاح التشاور المستمر مع جهات التنسيق والشركاء المنفذين إجراء تعديلات على الأنشطة في الوقت المناسب، مع ضمان توافقها مع الأولويات الوطنية. 

· أدى التعاون بين الوزارات إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات ومكاتب الملكية الفكرية والجهات المعنية بالتعليم، مما أدى إلى تبني نهج أكثر تكاملاً لتعزيز الابتكار من خلال التعليم.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  إمكانية تكرر أزمات صحية، بما في ذلك أوبئة مثل جدري القردة، وما يتبع ذلك من إغلاق وتدابير تقييدية أخرى قد تعرقل تنفيذ المشروع. 

التخفيف من الخطر 1:  متابعة الوضع الصحي في كل بلد مستفيد عن كثب بالتنسيق مع جهات التنسيق الوطنية؛ تكييف طرائق تنفيذ الأنشطة (مثلاً: إعطاء الأولوية للاجتماعات الافتراضية، الحد من السفر)، حيثما أمكن ذلك.

الخطر 2:  نقص المشاركة من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وخاصةً السلطات الوطنية المعنية المسؤولة عن التعليم والمعلمين.

تدبير التخفيف من الخطر 2:  إقامة قنوات للتواصل المنتظم مع أصحاب المصلحة، من قبيل الاجتماعات الدورية وتقارير مستجدات التقدم المحرز في المشروع، وذلك لبناء علاقات قوية وإبقاء أصحاب المصلحة على علم واهتمام بالمشروع من أول الأمر.  وإذا تحقق هذا الخطر في مرحلة لاحقة من تنفيذ المشروع، سيعيد فريق المشروع تقييم بعض عناصر تنفيذ المشروع حسب الحاجة. 

الخطر 3:  حالات عدم الاستقرار السياسي، أو إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، أو إجراء تغييرات في المناهج المدرسية مع مرور الوقت والتحول في الأولويات المحلية.

تدبير التخفيف من الخطر 3:  يعدل فريق المشروع الجدول الزمني ويعمل مع البلد المستفيد على إعادة تقييم الأولويات واستراتيجية تنفيذ المشروع.  ويحدد فريق المشروع تواريخ وطرق بديلة للأنشطة الرئيسية، مثل البرنامج الافتراضي، لضمان استمرار تقدم المشروع ومشاركة أصحاب المصلحة.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	سار تنفيذ المشروع على نحو جيد، حيث تم تنفيذ أربعة من النتائج الستة بنجاح وفي الموعد المحدد في جميع البلدان المستفيدة.  ومع ذلك، يلزم تخصيص وقت إضافي لإنجاز الأنشطة الواردة ضمن المخرجات 4 و6، والتي تشمل تطوير المواد التعليمية واختبارها ووضع الصيغة النهائية لها.  

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· إبرام اتفاق شراكة رسمي واحد على الأقل أو ترتيب مماثل مع مؤسسة تعليمية أو بحثية محلية أو إقليمية في كل بلد مستفيد.  ستضمن هذه الشراكات استمرار دعم مبادرات التعليم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس بعد انتهاء مدة المشروع.

· تنظيم حلقة عمل/مؤتمر على الصعيد الدولي للمعلمين بشأن أنشطة دعم ابتكارات الشباب.

· تطوير دورة تعليم إلكتروني لمعلمي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ومجموعة من الأدوات الإرشادية للمعلمين/أولياء الأمور في البلدان الأربعة المستفيدة.

· استكمال تنفيذ برامج المسابقات والتحديات الموجهة لتلاميذ المدارس، والتي تهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار. 

· إنشاء "مراكز لموارد التعليم والملكية الفكرية" عبر الإنترنت يسهل الوصول إليها ومخصصة للمعلمين والآباء والطلاب.  وهذه المنصات ستكون بمثابة أدوات رئيسية لتبادل المعرفة وتكوين الكفاءات في مجال التعليم والملكية الفكرية.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	يُقترح تمديد المدة لمدة 6 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  41%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثالث الذي يُقدم إلى اللجنة.  يرد التقرير الأول في المرفق التاسع بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثاني في المرفق الثامن بالوثيقة CDIP/35/3. 




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اختيار البلدان المستفيدة الأربعة
	1. اختيار أربعة بلدان (استناداً إلى معايير الاختيار المتفق عليها)
	أُنجز بالكامل:  البلدان المختارة هي شيلي والأردن وماليزيا وأوغندا.
	****

	
	2. تعيين جهات تنسيق لتنفيذ المشاريع القطرية.
	أُنجز بالكامل:  تم تعيين جهات تنسيق محلية في كل البلدان المستفيدة.
	****

	التعاقد مع زميل للمشروع.
	تم التعاقد مع زميل للمشروع.
	أُنجز بالكامل:  تم التعاقد مع الزميل المختار.
	****

	تعيين استشاري وطني في كل بلد مستفيد
	تعيين الاستشاريين الوطنيين لمرحلة الحصر.
	أُنجز بالكامل:  عُيّن خبراء استشاريون وطنيون في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	حصر/تقييم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار بين تلاميذ المدارس في البلدان المشاركة، والخطوات/الحلول اللازمة لتمكين وتعزيز والنهوض بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأنشطة الابتكارية ذات الصلة بين تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
	1. تم إعداد ونشر استعراض أدبيات/دراسة وضع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأنشطة الشباب الابتكارية في المدارس العامة في البلدان المشاركة وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
	أُنجز بالكامل:  تم إعداد الدراسات في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	
	2. جمع قصص فردية لشباب مبتكرين من بلدان نامية عن تجاربهم في حماية مخرجاتهم الإبداعية والابتكارية وإدخالها الأسواق وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
	أُنجز بالكامل:  تم جمع قصص فردية في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	
	3. جمع الممارسات الجيدة، ونماذج وأمثلة البرامج، والأدوات، والأنشطة، والمبادرات المصممة لدعم الشباب المبتكرين والمعلمين/الآباء وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
	أُنجز بالكامل:  تم جمع الممارسات الجيدة، والنماذج والأمثلة في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	رصد خطوط الأساس الوطنية في البلدان الأربعة المشاركة، مع تحديد شركاء وداعمين محليين أو إقليميين لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأنشطة الدعم التي تشجع على الابتكار والإبداع في المدارس.

	1. الاضطلاع بتقييم لكل من البلدان المشاركة لتبين التحديات التي يواجهها المبتكرون الصغار والمعلمون، فضلاً عن فرص تمكينهم، وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
	أُنجز بالكامل:  تم الاضطلاع بالتقييم في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	
	2. تحديد جهات التنسيق الوطنية، والمؤسسات التعليمية و/أو البحثية ذات الصلة، والجهات النشطة في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار من جمعيات ومنظمات وأفراد، علاوة على موجهين محتملين، ومعلمين ومبتكرين رواد، وشبكات تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
	أُنجز بالكامل:  تم تحديد أصحاب المصلحة في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	
	3. تسهيل اتفاق/ترتيب شراكة واحد على الأقل مع مؤسسة تعليمية أو بحثية محلية/إقليمية لإتاحة دعم متواصل لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأنشطة الابتكارية في المدارس في كل بلد مستفيد مع انتهاء المشروع.
	بعض التقدم:  سيتم إبرام اتفاقيات شراكة لدعم نشر المواد التعليمية التي يجري تطويرها حاليًا في جميع البلدان المستفيدة.
	**

	
	4. تحديد مخترعين محليين أو إقليميين ذائعي الصيت واضطلاعهم بعروض في مدارس محلية في البلدان المشاركة.
	أُنجز بالكامل:  تم تحديد مخترعين محليين في جميع البلدان المستفيدة، ونُظمت عروض تقديمية في المدارس في البلدان الأربعة المستفيدة.
	****

	
	5. تحديد مكاتب الملكية الفكرية المحلية/الإقليمية لدعم جهود التوعية واستضافة فعاليات وأنشطة أخرى لتلاميذ المدارس والمعلمين في كل من البلدان المشاركة.
	أُنجز بالكامل:  تتعاون مكاتب الملكية الفكرية المحلية مع المدارس لدعم الأنشطة المقررة، بما في ذلك إرشاد الطلاب في مجالات تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ودور الملكية الفكرية.
	****

	تطوير/توسيع شبكة من المعلمين المشاركين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس بحيث تتيح دعماً متواصلاً لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأنشطة الابتكارية في المدارس.
	1. تنظيم فعاليات تشبيك محلية أو إقليمية للمعلمين تركز على أفضل الممارسات والأدوات في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأنشطة الابتكارية ذات الصلة بها في المدارس.
	أُنجز بالكامل:  تم تنظيم أربعة فعاليات للتواصل بين معلمي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ومصممي المناهج الدراسية وصانعي السياسات التعليمية.
	****

	
	2. تنظيم حلقة عمل/مؤتمر على الصعيد الدولي للمعلمين بشأن أنشطة دعم ابتكارات الشباب.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	إعداد مجموعة من المواد التعليمية ومجموعات الأدوات (بما في ذلك جمع لدراسات إفرادية أو ممارسات فضلى) للتلاميذ والمعلمين/الآباء.
	إعداد مواد تعليمية ومجموعات أدوات يسهل الوصول إليها للتلاميذ والمعلمين والآباء استناداً إلى السن/الفرقة والخصوصيات الثقافية.  ومن الممكن أن تتضمن أيضاً جمعا لدراسات إفرادية/ممارسات فضلى لمساعدة البلدان الأخرى على تأسيس أو توسيع برامج دعم ابتكار الشباب.
	بعض التقدم:  تم جمع آراء جميع البلدان المستفيدة من خلال استبيان لتقييم الاحتياجات بهدف تطوير دورة تعليمية إلكترونية لمعلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ومجموعة أدوات تكميلية للاستخدام في الفصول الدراسية للمعلمين في البلدان الأربعة المستفيدة.  
	**

	إنشاء/توسيع برامج مسابقات وتحديات وغيرها من الأنشطة للشباب المبتكرين محلياً أو إقليمياً.
	1. تقييم وجود برامج مسابقات أو تحديات للشباب المبتكرين في البلدان المشاركة.
	أُنجز بالكامل:  تم الانتهاء من إعداد تقارير التقييم الخاصة ببرامج المسابقات في جميع البلدان المستفيدة.
	****

	
	2. إذا كان ذلك عملياً وممكناً، وبالتعاون مع شركاء محليين/إقليميين و/أو منظمات دولية أخرى، إنشاء برامج مسابقات جديدة/تعزيز القائم منها، مع منح جوائز للتشجيع على المشاركة.  وينبغي أن ينصب التركيز في هذه البرامج، إن أمكن، على إنشاء حلول للتصدي للقضايا الناشئة محلياً (مثل إعادة التدوير أو إعادة التدوير الإبداعية للمواد، والماء/الهواء النظيف، والصحة، والتكنولوجيا الخضراء، والزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتكنولوجيات الموجّهة محلياً، وما إلى ذلك).
	بعض التقدم:  من المقرر أن تُقام برامج المسابقات الوطنية في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2026 في البلدان الأربعة المستفيدة. 
	**

	
	3. الترويج لبرامج المسابقات/التحديات القائمة/الجديدة وتشجيع الشباب على المشاركة.
	بعض التقدم:  من المقرر أن تُقام برامج المسابقات الوطنية في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2026 في البلدان الأربعة المستفيدة.
	**

	
	4. تأسيس أو توسيع نوادي الابتكار ومعسكراته وغير ذلك من الأنشطة الإضافية في المدارس.
	بعض التقدم:  ويجري تنظيم أنشطة الابتكار في البلدان الأربعة المستفيدة. 
	**

	إنشاء/توسيع "مراكز لموارد التعليم والملكية الفكرية" على الإنترنت للمعلمين والآباء والطلاب تستضيفها مكاتب الملكية الفكرية المحلية/الإقليمية أو مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
	1. مساعدة مكاتب الملكية الفكرية المحلية/الإقليمية و/أو مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على إنشاء مراكز موارد على الإنترنت للتلاميذ والمعلمين.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	
	2. إعداد أنشطة توعية للترويج لمراكز الموارد هذه بين الطلاب والمعلمين.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	
	3. إعداد خطة أو استراتيجية إعلامية للترويج لمراكز الموارد هذه بين الطلاب والمعلمين.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم


[فيما يلي المرفق السادس]
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	ملخص المشروع
	

	رمز المشروع
	DA_4_10_11_45_01 

	العنوان
	تطوير عدد من الاستراتيجيات والأدوات الرامية إلى التّصدي لقرصنة حق المؤلّف عبر الإنترنت في السوق الرقمية الأفريقية

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 4؛ و10؛ و11؛ و45

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  501,200 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	مايو 2024

	مدة المشروع
	36 شهراً  

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاعات التنفيذ:  التحديات والشراكات العالمية؛ حق المؤلف والصناعات الإبداعية.

القطاع الآخر المعني:  التنمية الإقليمية والوطنية.

	وصف موجز للمشروع
	تلاحقت الفرص التي تتيحها الأسواق الرقمية في الاقتصادات الأفريقية، وفتحت آفاقاً جديدة للنمو أمام التجارة الإقليمية والوطنية والقطاعات الإبداعية والتصنيعية.  وتتوقع لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية "أن يفوق عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في أفريقيا نصف مليار مستخدم بحلول 2025، أي ما يقابل نسبة نمو سنوي تراكمي للمستهلكين الرقميين في السوق الأفريقية بنسبة 17%".  وتعكس التطورات في نماذج الأعمال وسلوك المستهلكين تكيفها مع النظام الإيكولوجي الرقمي، ما له تأثير على مختلف أصحاب المصلحة، ومنهم أصحاب حقوق الملكية الفكرية ومشغلي خدمات الاتصالات. 

غير أن الصناعات الإبداعية المفعمة بالحياة في القارة، ولا سيما الموسيقى والسينما والتلفزيون، تواجه مستوى عال من التعدي، ما يحول بينها وبين الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها الاقتصادي الرقمي.  وفي مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الديناميكية، تمثل حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية هدفاً سياساتياً مهماً وتحدياً عملياً.  وإدراكاً لأهمية الاقتصاد الرقمي، اعتمد الاتحاد الأفريقي عام 2020 "استراتيجية تحول رقمي لأفريقيا (2020-2030)"، والتي شملت هدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية (IPR). 

ويتمثل نطاق المشروع في مساعدة البلدان المستفيدة على التصدي بفعالية للتعدي على حق المؤلف عن طريق دراسة التحسينات المحتملة في الإطار التنظيمي، وتبادل الممارسات الجيدة، وتمكين اعتماد أدوات تقنية فعالة من حيث التكلفة، والاضطلاع بأنشطة تكوين الكفاءات، وتوفير المساعدة التقنية المخصصة.

	مدير المشروع
	السيد تود ريفز، مدير شعبة إذكاء الاحترام للملكية الفكرية، قطاع التحديات والشراكات العالمية

السيد توبياس بدنارز، مستشار قانوني، شعبة قانون حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	3.2 الحوار والتعاون على الصعيد الدولي بشأن إذكاء الاحترام للملكية الفكرية.

2.4 تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية والابتكار والإبداع في الدول الأعضاء. 

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء. 

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/30/4 REV.):

· في نوفمبر 2025، عُقد اجتماع بشأن المشروع في 
جنوب أفريقيا، جمع بين فريق المشروع الوطني، والهيئات الحكومية المعنية، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، وفريق مشروع الويبو، بالإضافة إلى مستشارين دوليين ووطنيين.

·  وواصل المستشارون الدوليون، بالتشاور مع فرق المشروع الوطنية والمستشارين الوطنيين، صياغة دراسة التقييم لكل بلد مستفيد، وتقييم الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المتعلقة بانتهاك حق المؤلف عبر الإنترنت، ودراسة الوضع الحالي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.

· تم تعميم مسودة دراسة رسم الخرائط المتعلقة بكينيا على فريق المشروع الوطني ونقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المعنية، وذلك لمراجعتها وتقديم الملاحظات الفنية بشأنها.  
وعُقدت اجتماعات ومناقشات هجينة متابعة مع فريق المشروع الوطني والسلطات الوطنية المعنية لمناقشة نتائج الدراسة، ومراجعة التعليقات الواردة، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الصقل.  وقد ساهمت الملاحظات الواردة في تحسين دراسة التقييم الجارية، وفي تحديد وتجميع التحسينات المحتملة للأطر القانونية والتنظيمية في كينيا.

· في غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، لا تزال عمليات صياغة دراسة التقييم والتشاور بشأنها ومراجعتها جارية، مع استمرار التعاون بين المستشارين الدوليين وفريق مشروع الويبو والمستشارين الوطنيين وفرق المشروع الوطنية.

	النتائج الأولية التي لوحظت

	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

· زيادة الالتزام بالإصلاحات السياساتية والمؤسسية لمكافحة انتهاك حق المؤلف عبر الإنترنت.

· تعزيز الحوار بين المؤسسات الرئيسية حول التحديات المتعلقة بانتهاك حق المؤلف عبر الإنترنت في البيئة الرقمية.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:
· ما يزال إشراك أصحاب المصلحة المتعددين أمراً أساسياً لنجاح المشروع.

· أظهرت عملية المراجعة وتقديم الملاحظات أهمية المشاورات على المستوى القطري في التحقق من صحة النتائج، وتحديد الثغرات، وضمان أن تستجيب التدخلات المقترحة للتحديات المحددة التي يواجهها كل بلد مستفيد.

· سيكون وضع بيانات أساسية موثوقة أمراً ضرورياً لقياس التقدم المحرز وفقاً لمؤشرات المشروع، بما في ذلك الزيادة المستهدفة في إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. 

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  ارتهان نجاح المشروع بالتعاون الفعّال فيما بين أصحاب المصلحة واحتمال اختلافهم في الآراء والمواقف فيما يتعلق بالموضوع.

التخفيف 1:  الاضطلاع بمشاورات موسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بدءاً من المرحلة المبكرة من تنفيذ المشروع.  عقد جلسات تبادل آراء والتأكد من مراعاة مواقف الجميع في عملية تنفيذ المشروع. 

الخطر 2:  قد تعوق الأحوال في بلد مختار تنفيذ المشروع نتيجة لنقص البيانات بشأن حالة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وأثر التعدي على الملكية الفكرية عبر الإنترنت في الاقتصادات الرقمية الوطنية للبلدان المشاركة. 

التخفيف 2:  العمل على إرساء التعاون وإذكاء التفاعل بين الحكومات المحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، من أجل الحصول على المعلومات الوجيهة. 

الخطر 3:  اختلاف مستويات المعرفة التقنية بالملكية الفكرية فيما بين أصحاب المصلحة بشأن النظام الإيكولوجي الرقمي وأهمية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية في البيئة الرقمية. 

تدبير التخفيف من الخطر 3:  إجراء تقييم لمستوى فهم واحتياجات أصحاب المصلحة كافة، ومن ثم تخصيص مواد التدريب ومحتواه بناء عليه.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 12 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· الانتهاء من دراسة المسح في غانا ونيجيريا و
جنوب أفريقيا، مع تضمين التعليقات والمساهمات الواردة من فرق المشروع الوطنية ونقاط الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة المعنيين.

· التحقق من صحة دراسة الخرائط والموافقة عليها ونشرها من قبل كل دولة مستفيدة.

· إعداد ووضع الصيغة النهائية والتحقق من صحة قوائم التحسينات المحتملة للأطر القانونية والتنظيمية في كل بلد مستفيد، استنادًا إلى نتائج دراسة التقييم.

· جمع بيانات معايير الأداء المتعلقة بالتنفيذ والتحقق من صحتها، بهدف وضع معلومات أساسية لقياس التقدم المحرز مقارنة بمؤشرات المشروع.

· تطوير مجموعة أدوات ومواد تدريبية لدعم البلدان المستفيدة في التصدي لانتهاكات حق المؤلف عبر الإنترنت في البيئة الرقمية.

· تنظيم أنشطة بناء القدرات ومبادرات تبادل المعرفة لصالح الجهات المعنية ذات الصلة، استنادًا إلى نتائج دراسات التقييم واحتياجات البلدان التي تم تحديدها.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع بعض التأخيرات الطفيفة.  تأخر تنفيذ المشروع بسبب التعقيدات التي ينطوي عليها تقييم النظم القانونية والخدمات والبنى التحتية الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية في كل بلد مستفيد.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  31%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	[bookmark: _Hlt208593532]هذا هو التقرير الثالث الذي يُقدم إلى اللجنة.  يرد التقرير الأول في المرفق العاشر بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثاني في المرفق التاسع بالوثيقة CDIP/35/3.





التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
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	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اختيار البلدان المستفيدة.
	اختيار أربعة بلدان (استناداً إلى معايير الاختيار المتفق عليها)
	أُنجز بالكامل:  البلدان المختارة هي كينيا ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا.
	****

	تعيين جهات التنسيق الوطنية.
	تعيين جهات تنسيق لتنفيذ المشاريع القطرية.
	أُنجز بالكامل:  تم تعيين جهات تنسيق محلية في كل البلدان المستفيدة.
	****

	التعاقد مع زميل للمشروع.
	التعاقد مع زميل للمشروع.
	أُنجز بالكامل:  بدأ الزميل المختار في مايو 2024.
	****

	دراسة بشأن حالة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وأثر التعدي على الملكية الفكرية عبر الإنترنت في الاقتصادات الرقمية الوطنية للبلدان المشاركة.
	تسليم الدراسة ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
	بعض التقدم:  واصل المستشارون الدوليون، بالتشاور مع المستشارين الوطنيين وفرق المشروع الوطنية، صياغة دراسة تحديد المواقع.  وقد تم تعميم مسودة دراسة المسح المتعلقة بكينيا على فريق المشروع الوطني والسلطات الوطنية المعنية لمراجعتها وتقديم الملاحظات الفنية بشأنها، وأعقب ذلك إجراء مشاورات للتحقق من صحة النتائج وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الصقل.  في غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، لا تزال عمليات صياغة الدراسة الاستقصائية والتشاور بشأنها جارية.
	**

	تجميع التحسينات المحتملة للأطر القانونية والتنظيمية في كل من البلدان المستفيدة، بما في ذلك نظام أسماء الحقول الوطني، والترتيبات الطوعية المحتملة بين حكومات البلدان المستفيدة وأصحاب المصلحة للتصدي للتعدي على حق المؤلف عبر الإنترنت.
	أربعة تجميعات (واحد في كل بلد مستفيد) للتحسينات المحتملة للأطر القانونية والتنظيمية وللترتيبات الطوعية المحتملة بين حكومات البلدان المستفيدة وأصحاب المصلحة للتصدي للتعدي على حق المؤلف عبر الإنترنت، مسلمة ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. 
	بعض التقدم:  في كينيا، تم إعداد تقرير يضم مجموعة من التحسينات المحتملة لإطارها القانوني والتنظيمي استنادًا إلى نتائج دراسة التقييم، ويجري حاليًا التشاور بشأنه مع الأطراف المعنية.  وسيتم تنفيذ عمليات مماثلة في البلدان المستفيدة المتبقية بمجرد الانتهاء من دراسات تحديد الاحتياجات.
	**

	مبادئ توجيهية تقنية لتمكين الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات من أخذ قضايا حق المؤلف في الحسبان على نحو أفضل، بما في ذلك إمكانية حجب مواقع وغير ذلك من التدابير التقنية لمنع التعدي على حق المؤلف عبر الإنترنت.
	إعداد ونشر مجموعة أدوات تتيح مبادئ توجيهية تقنية للجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	مواد تدريبية وقدرات معززة بين مسؤولي الاتصالات ومكاتب الملكية الفكرية، والصناعات الإبداعية، والمهنيين القانونيين للتصدي للتعدي على حق المؤلف عبر الإنترنت وزيادة المعرفة بالنظام الإيكولوجي وفهمه وأهمية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية في البيئة الرقمية.
	إعداد مواد تدريبية وعقد تدريبات لأصحاب المصلحة المحددين في كل من البلدان المستفيدة ضمن حدود الجدول الزمني المتفق عليه. 
	لم يُشرع فيه بعد. 
	لا تقدم
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[يلي ذلك المرفق السابع]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_3_4_10_11_16_25_35_02

	العنوان
	حق المؤلف وتوزيع المحتوى في المحيط الرقمي - المرحلة الثانية

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات: 1، و3، و4، و10، و11، و16، و25، و35.

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  556,200 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	أبريل 2024 

	مدة المشروع
	36 شهراً 

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  شعبة حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية

	وصف موجز للمشروع
	يُعد هذا المشروع المرحلة الثانية من مشروع DA حول حق المؤلف وتوزيع المحتوى في البيئة الرقمية ، الذي قدم رؤى قيّمة حول اتجاهات السوق، والأطر القانونية، وحقوق الملكية الفكرية، والتحديات القانونية والمالية التي يواجهها منتجو المحتوى السمعي البصري في سوق المحتوى السمعي البصري في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. 

وتهدف هذه المرحلة الثانية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تحديد المحتوى السمعي البصري وتوحيده والبيانات الوصفية، وتحسين المعرفة بالملكية الفكرية وبناء القدرات في عصر البث المباشر، وزيادة الوعي بتأثير التقنيات الناشئة، وتشجيع المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية، وإعداد مواد مرجعية عملية حول الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) والمبدعين.

	مدير المشروع
	السيد رافائيل فيراز فازكيز، مسؤول قانوني، شعبة قانون حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	1.1 زيادة فعالية التواصل والمشاركة في جميع أنحاء العالم لإذكاء الوعي وزيادة المعرفة بإمكانية الملكية الفكرية على تحسين حياة الجميع في كل مكان.

2.2 تجمع الويبو بين أعضاء المجتمع الدولي للعمل بشكل استباقي على معالجة القضايا الناشئة والتحديات المطروحة في مجال السياسات على الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية والابتكار والإبداع.

1.3 استخدام أنظمة الملكية الفكرية العالمية وخدماتها ومعارفها وبياناتها على نطاق أوسع وبصورة أكثر فعالية.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفِّذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/31/10 REV.‎):

تم تنظيم ورش عمل تدريبية عملية في شكل "عيادات الويبو لإدارة الملكية الفكرية" المخصصة لمنتجي المواد السمعية البصرية، بالشراكة مع قسم "الملكية الفكرية من أجل الأعمال" التابع لقطاع "الأنظمة البيئية للملكية الفكرية والابتكار"، في كولومبيا والإكوادور وبيرو.  إلى جانب الدورة الأولى التي عُقدت في أوروغواي، استفاد أكثر من 150 منتجًا سمعيًّا بصريًّا من هذا التدريب، كما أتيحت الفرصة لحوالي 50 مسؤولاً حكوميًّا وأطرافًا معنية أخرى للتعرف أكثر على حقوق الملكية الفكرية في القطاع السمعي البصري بصفتهم مراقبين في هذه الفعاليات.

تم الانتهاء من إعداد العديد من المواد المرجعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للويبو.  وعلى وجه الخصوص، التصريح بحق المؤلف:  دليل لصانعي الأفلام المستقلين و تطوير المشاريع السمعية البصرية وعرضها:  "دليل لصانعي الأفلام المستقلين" تم تحويله إلى منشور رسمي لويبو، وله صفحة فرعية خاصة به على الموقع الإلكتروني للمنظمة، وهو متاح بست لغات بالإضافة إلى البرتغالية.  

وتخضع المواد المرجعية الأخرى حالياً لمراجعة الأقران ومشاورات قطاعية، ومن المتوقع نشرها على الموقع الإلكتروني للويبو قريباً.  وتتمثل في:

· الذكاء الاصطناعي وحق المؤلف في الإنتاجات السمعية البصرية؛
· دراسة حالة:  نظرة على أنظمة ترخيص المحتوى السمعي البصري المستخدم في تدريب الذكاء الاصطناعي؛
· دراسة حالة:  أنظمة التوصيات في القطاع السمعي البصري؛
· دراسة حول القضايا الجنسانية في القطاع السمعي البصري في أمريكا اللاتينية؛  و، 
· اتفاقيات الإنتاج المشترك والحوافز الرامية إلى تسويق الإنتاجات السمعية البصرية في أمريكا اللاتينية.

بالإضافة إلى ذلك، عُقدت في ليما، بيرو، في أبريل 2026، ندوة وطنية حول "الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الصناعات الإبداعية"، بالتعاون مع المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية (INDECOPI).  وقد نُظم هذا الحدث بفضل تعاون مشترك بين مختلف القطاعات داخل الويبو (الويبو)، ولا سيما مع قسم تطوير الأعمال ونزاعات المحتوى الرقمي، ومركز التحكيم والوساطة التابع للويبو، وقطاع النظم الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

· أظهر المنتجون السمعيون البصريون في صناعة السمعي البصري بأمريكا اللاتينية قدرات متزايدة واهتماماً كبيراً بالأنشطة المتعلقة بإدارة واستخدام الملكية الفكرية، بما في ذلك إعداد المشاريع السمعية البصرية من أجل التمويل والتطوير.  ومن المتوقع أن يسهم الدليلان العمليان اللذان تم إعدادهما في إطار هذا المشروع في دعم الاستفادة المستمرة من هذه المعرفة في عملهم اليومي. 

· وقد مكنت المواد المرجعية الحكومات الوطنية من فهم صناعة الوسائط السمعية البصرية بشكل أفضل وتوجيه الجهود الرامية إلى دعم صناعاتها الإبداعية الوطنية، حيث شملت مجالات تتراوح من اتفاقيات الإنتاج المشترك إلى الذكاء الاصطناعي.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:
· تعد صناعة السمعي البصري قطاعًا بالغ التعقيد، حيث يُعد منتجو الأعمال السمعية البصرية عناصر فاعلة رئيسية في تطوير النشاط الوطني في هذا القطاع.  هناك اهتمام هائل وردود فعل إيجابية بشأن هذه المبادرة. 

· كما لقيت إتاحة الأدلة العملية، باللغة الوطنية، استحسانًا كبيرًا من جانب المنتجين السمعيين البصريين المحليين ومدارس السينما.

· وقد أبرز تنفيذ المشروع أهمية الجمع بين احتياجات كل من القطاع العام والقطاع الخاص عند تناول سبل تحقيق تأثير ملموس. 

· وقد مكّن التعاون بين القطاعات مع القطاعات الأخرى في الويبو المشروع من تلبية الاحتياجات المحددة لمنتجي المواد السمعية البصرية في مختلف المجالات.  على سبيل المثال، وبالنظر إلى دور المنتجين السمعيين البصريين باعتبارهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كان قسم "الملكية الفكرية للأعمال" عاملاً أساسياً في توفير نموذج "ورش عمل الويبو لإدارة الملكية الفكرية" وتقديم الدعم لنشر الأدلة العملية.  بالإضافة إلى ذلك، لعب مركز التحكيم والوساطة دورًا أساسيًّا في توفير المعلومات المتعلقة بأساليب تسوية المنازعات البديلة لمنتجي الأعمال السمعية البصرية. 

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  حالات عدم الاستقرار السياسي، أو إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، أو التحول في الأولويات المحلية.

التخفيف 1:  إذا تحقق خطر من هذا القبيل، يضع فريق المشروع جدولاً زمنياً منقحاً، ويعمل مع البلدان المستفيدة على إعادة تقييم الأولويات واستراتيجية تنفيذ المشروع.

الخطر 2:  القصور في الاستفادة من المخرجات التي تعد في سياق المشروع.

التخفيف 2:  تحسين نشر مخرجات المشروع من خلال التقارير والمنشورات والفعاليات التي تستضيفها الويبو والبلدان المستفيدة.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 6 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	الخطوات التالية للتنفيذ هي:

· الانتهاء من عملية المراجعة من قبل الأقران ونشر المواد المرجعية.

· تنظيم الدورة التدريبية العملية الخامسة للمنتجين السمعيين البصريين، المقرر عقدها في الأرجنتين.

· تنظيم ندوة حول صناعة الوسائط السمعية البصرية في عصر البث المباشر.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع بعض التأخيرات الطفيفة.  وقد تأخر التنفيذ قليلاً بسبب عملية نشر مخرجات المشروع. 

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  37%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثالث الذي يُقدم إلى اللجنة.  يرد التقرير الأول في المرفق الحادي عشر بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثاني في المرفق العاشر بالوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	تعيين المنسقين الوطنيين في البلد المستفيد
	تم تعيين منسقين وطنيين في كل بلد مستفيد.

	أُنجز بالكامل:  عُين منسقون وطنيون في كل من البلدان المستفيدة.

	****

	تحديد الاستشاريين
	تحديد الاستشاريين.
	أُنجز بالكامل:  تم تحديد الاستشاريين.
	****

	إعداد واعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري
	إعداد خطط المشروع على المستوى القطري واعتمادها.
	أُنجز بالكامل:  أُعدت خطط المشاريع على المستوى القطري واعتُمدت لكل بلد من البلدان المستفيدة.
	
****

	تبين الممارسات الوطنية والفرص والتحديات ذات الصلة بتسويق الملكية الفكرية في سوق المواد السمعية البصرية في البلدان المشاركة.
	إقرار جهات التنسيق في البلدان المستفيدة وأمانة الويبو للممارسات الوطنية والفرص والتحديات المجمعة.
	تقدم كبير:  تقرير يضم الممارسات والفرص والتحديات على الصعيد الوطني، تم التحقق من صحتها من قبل جهات التنسيق في البلدان المستفيدة وأمانة الويبو، ومن المقرر نشره بحلول نهاية عام 2026.
	***

	تطبيق مهنيين ومبدعين مدربين عاملين في صناعة المحتوى السمعي البصري أصول الملكية الفكرية وإدارتها من أجل التسويق.
	1. تنظيم ما لا يقل عن أربع حلقات عمل للتدريب العملي للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والمبدعين في البلدان المشاركة.
	أُنجز بالكامل:  تم تنظيم أربع دورات تدريبية في كولومبيا والإكوادور وبيرو وأوروغواي. 
	****

	
	2. إفادة ما لا يقل عن 60% من المشاركين أن حلقات العمل حسنت معارفهم ومهاراتهم.
	أُنجز بالكامل:  إفادة أكثر من 85% من المشاركين أن حلقات العمل حسنت معارفهم ومهاراتهم.
	****

	تقييم مرئيات صناعة المحتوى السمعي البصري من أجل توقع التغيرات والاتجاهات المؤثرة في استخدام الملكية الفكرية في سوق المواد السمعية البصرية.
	دراسة الوضع الحالي فيما يتعلق بأسواق الترخيص وهيكليات إدارة الحقوق ذات الصلة باستخدام المصنفات السمعية البصرية ونظم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تسويق المصنفات السمعية البصرية المتصلة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية توغل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والمبدعين المحليين في تلك الأسواق، فضلاً عن تقييم تمهيدي لتبين القضايا ذات الصلة بحق المؤلف المتعلقة باستخدام التكنولوجيات الجديدة.
	أُنجز بالكامل:  نشر دراسة ودراستين لحالتين. 
	****

	إعداد أدوات تستخدمها الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتسويق ما تملك من أصول الملكية الفكرية في السوق العالمية.
	1. إعداد دليل مرجعي لاستخدام وتسويق الملكية الفكرية في الإنتاج السمعي البصري للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإقراره من قبل جهات التنسيق في البلدان المستفيدة وأمانة الويبو.
	أُنجز بالكامل:  تم نشر الأدلة التالية: 
· تخليص الحقوق:دليل لصناع الأفلام المستقلين 
· تطوير المشاريع السمعية البصرية وعرضها: دليل للمخرجين المستقلين 
	****

	
	2. تنظيم ما لا يقل عن حلقتي عمل على الصعيد الوطني بشأن الوساطة والتحكيم في الصناعات الإبداعية.
	بعض التقدم:  عُقدت الورشة الأولى في بيرو.  ومن المتوقع أن يُعقد المؤتمر الثاني في الإكوادور في نوفمبر 2026. 
	***

	
	3. اعتبار ما لا يقل عن 60% من المشاركين المعلومات المقدمة في حلقات العمل الوطنية مفيدة.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	إعداد منهجية لقياس مشاركة النساء في القطاع السمعي البصري.
	إعداد منهجية لقياس مشاركة النساء في القطاع السمعي البصري وإقرارها من قبل جهات التنسيق في البلدان المستفيدة وأمانة الويبو.
	أُنجز بالكامل:  تم تطوير منهجية ونشرها في عام 2026
	****

	تقييم فرص تعميم أصول الملكية الفكرية إقليمياً أو عالمياً
	1. إعداد تقرير يضم تحليلاً لأثر اتفاقات الإنتاج المشترك الدولية القائمة في البلدان المستفيدة ولتسويق الملكية الفكرية للمحتوى السمعي البصري وإقراره من قبل جهات التنسيق في البلدان المستفيدة وأمانة الويبو.
	أُنجز بالكامل:  دراسة نُشرت في عام 2026
	****

	
	2. تنظيم حلقة دراسية بنجاح مع التركيز بشكل محدد على الفرص والتحديات وأفضل الممارسات المتعلقة بتعميم أصول الملكية الفكرية إقليمياً وعالمياً.
	بعض التقدم:  بدأت الاستعدادات لعقد الندوة في الأرجنتين. 
	**

	
	3. اعتبار ما لا يقل عن 60% من المشاركين المعلومات المقدمة في الحلقة الدراسية والمتعلقة بتعميم أصول الملكية الفكرية إقليمياً وعالمياً مفيدة وقابلة للتطبيق على قطاعات كل منهم
	لم يتم تقييمه بعد
	لا ينطبق
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[يلي ذلك المرفق الثامن]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_01_04_11_34_35_37_1

	العنوان
	الملكية الفكرية وإطلاق إمكانات المؤشرات الجغرافية غير الزراعية من أجل تمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 1؛ و4؛ و11؛ و34؛ و35؛ و37.

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  575,300 فرنك سويسري مخصصة 
لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	ديسمبر 2024

	مدة المشروع
	36 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاعات التنفيذ:  العلامات التجارية والتصاميم، الملكية الفكرية ونظم الابتكار البيئية

	وصف موجز للمشروع
	المؤشر الجغرافي إشارة تستخدم لبيان ارتباط منتج بمنشأ جغرافي محدد وتمتعه بسمعة أو خصائص معينة تنسب لذلك المنشأ.

تضمن حماية المؤشر الجغرافي المنافسة العادلة بين المنتجين، وتزود المستهلكين بمعلومات موثوقة عن مكان الإنتاج والخصائص المحددة للمنتج.  تساعد الحماية التي توفرها المؤشرات الجغرافية في الحفاظ على المنتجات التقليدية عالية الجودة والمعرفة الفنية، فضلاً عن الوظائف المرتبطة بها؛ كما تساعد المناطق على جذب السياح.  تعد حماية حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية خاصة للمنتجين المحليين والمجتمعات المحلية؛ فغالبًا ما تشكل القيمة الناتجة عن ذلك المصدر الرئيسي لدخلهم.

ويرمي هذا المشروع إلى دراسة الآثار الشاملة للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية في المجتمعات المحلية في الهند وبلدان مختارة أخرى.  ويسعى المشروع فجوة المعلومات لأصحاب المصلحة المهتمين في كلا القطاعين العام والخاص عن طريق تبين أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتطوير وتنفيذ نظام إيكولوجي تمكيني لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية ونظم الجودة ذات الصلة بها واستخدامها تجارياً.  ويركز المشروع أيضا على حفظ الفنون والتقاليد المحلية وإعادة إحيائها.  من خلال دراسات الحالة القطرية ودراسة عالمية، سيسهم المشروع في تعزيز فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسسية للعلامات الجغرافية غير الزراعية، ودعم الجهات المعنية في الاستفادة من إمكاناتها التنموية.

	مدير المشروع
	السيدة الكسندرا غرازيولي، مديرة سجل لشبونة، قطاع العلامات التجارية والتصاميم

السيدة مريم زيتابشي، مسؤولة شؤون اقتصادية، قسم اقتصاد الابتكار، قطاع الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، ووفقًا لاستراتيجية التنفيذ الموضحة في وثيقة المشروع (CDIP/31/9 REV.)، تم تنفيذ الأنشطة التالية التي ركزت على إنجاز مخرجات المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية من المشروع:

تم تأكيد أن الدول الرائدة في مرحلة التنفيذ هي كولومبيا والهند والمغرب.  وقد قام الخبراء وفريق مشروع الويبو بمراجعة التقارير الوطنية التي أُعدت في إطار المرحلة الأولى ووضع اللمسات الأخيرة عليها.  بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مسودة دراسة تلخص نتائج المرحلة الأولى.  وقد تم توزيع التقارير الوطنية ومسودة الدراسة على مكاتب الملكية الفكرية المشاركة باعتبارها النتائج الرئيسية 
للمرحلة الأولى.

وقد بدأت الأنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية.  عُقد اجتماع تنسيقي مع الخبراء في مايو 2026 بهدف دعم عملية اختيار دراسات الحالة في البلدان المشاركة في المرحلة التجريبية.  تم اختيار ثلاث دراسات حالة في كولومبيا والمغرب؛ أما عملية الاختيار النهائية في الهند فهي جارية، في انتظار تعيين خبير ثانٍ.

وبعد ذلك، تم وضع نماذج لإجراء البحوث المكتبية وجمع المعلومات الأساسية عن دراسات الحالة المختارة، بما في ذلك أهميتها التاريخية والاجتماعية والبيئية، وتقييم الجوانب العملية المتعلقة بتوافر البيانات، وإمكانية وصول أصحاب المصلحة، وظروف العمل الميداني.  وستسهم هذه المواد، إلى جانب منهجية المرحلة الثانية، في دعم تنفيذ دراسات الحالة وبدء أنشطة جمع البيانات في البلدان التي تُجرى فيها التجربة.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتائج الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

· تم الانتهاء من مخرجات المرحلة الأولى، كما تم إعداد مسودة دراسة تلخص النتائج التي تم التوصل إليها في جميع البلدان التي شملتها المرحلة التجريبية.

· وصلت الاستعدادات للمرحلة الثانية، من خلال عملية اختيار دراسات الحالة والأنشطة التحضيرية ذات الصلة في البلدان الرائدة، إلى مرحلة متقدمة.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· أكدت عملية اختيار دراسات الحالة على أهمية تحقيق التوازن بين الأهمية التحليلية والجدوى العملية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى أصحاب المصلحة، وتوافر البيانات، ومدى استخدام المؤشر الجغرافي.

· وقد أثبت التعاون الوثيق بين الخبراء والبلدان المشاركة أهميته في تحديد دراسات الحالة المناسبة وتكييف نهج المشروع مع السياقات الوطنية المختلفة.

· يُعد التقييم المبكر لتوافر البيانات وظروف العمل الميداني أمراً مهماً لدعم التنفيذ الفعال لدراسات الحالة وضمان قابلية المقارنة بين البلدان.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  نقص أخصائيين يتمتعون بخبرة في مجال الجهاز الهضمي، ومهارات لغوية ذات صلة، وخبرة في جمع البيانات والعمل الميداني مع المجتمعات المحلية.

التخفيف 1:  وقد أُجريت أبحاث بهدف تحديد الخبراء المعنيين أو فريق من الخبراء ذوي الخبرات المتكاملة، بالتشاور مع السلطات المختصة.  

الخطر 2:  محدودية توافر البيانات وإمكانية وصول أصحاب المصلحة في مواقع دراسات الحالة المختارة.

التخفيف 2:  يجري حالياً تنفيذ الأعمال التحضيرية لتقييم مدى توفر البيانات وظروف العمل الميداني في مرحلة مبكرة. سيتم استخدام مصادر متنوعة للمعلومات وأساليب جمع البيانات عند الضرورة.

الخطر 3:  التأخيرات في تنفيذ دراسات الحالة التي تؤثر على أنشطة المشروع اللاحقة.

التخفيف 3:  يجري حالياً تنفيذ الأنشطة التحضيرية قبل البدء في جمع البيانات لتسهيل تنفيذ دراسات الحالة.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 6 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· الانتهاء من عملية اختيار دراسات الحالة في جميع البلدان التي تُنفَّذ فيها المرحلة التجريبية.

· الانتهاء من منهجية المرحلة الثانية.

· جمع المعلومات الأساسية عن دراسات الحالة المختارة، وتقييم مدى توفر البيانات وظروف العمل الميداني.

· بدء أنشطة جمع البيانات في البلدان التي تُنفذ فيها المرحلة التجريبية.

· تحليل البيانات وصياغة النتائج والدروس المستفادة لكل دراسة حالة.

· إعداد الدراسة العالمية.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، سار تنفيذ المشروع وفقًا للمبادئ التوجيهية المحددة.  يُطلب تمديد المدة لمدة ستة أشهر لإتاحة الوقت الكافي لإنجاز الأنشطة المتبقية من المشروع ونشر نتائجه. 

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  27%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة. 

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثالث الذي يُقدم إلى اللجنة.  يرد التقرير الأول في المرفق الثاني عشر بالوثيقة CDIP/33/3 والتقرير الثاني في المرفق الحادي عشر بالوثيقة CDIP/35/3.





التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	إبداء البلدان اهتمامها
	وردت إفادات إبداء الاهتمام من البلدان وفق معايير الاختيار المبينة في وثيقة المشروع.
	أُنجز بالكامل:  تم تأكيد أن الدول الرائدة في مرحلة التنفيذ هي كولومبيا والهند والمغرب.
	****

	التعاقد مع خبير دولي واحد أو أكثر لإجراء الدراسة العالمية.
	التعاقد مع خبير دولي واحد أو أكثر لإجراء الدراسة العالمية.
	أُنجز بالكامل:  تم التعاقد مع الخبراء، ويجري العمل على عناصر التنفيذ وفقاً لاختصاصاتهم.
	****

	التعاقد مع زميل

	التعاقد مع زميل لدعم تنفيذ المشروع.

	أُنجز بالكامل:  تم التعاقد مع الزميل المختار.
	****

	إعداد منهجية للاضطلاع بدراسة بشأن الأثر متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية في المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية وإعادة إحيائها.
	تقرير يتضمن منهجية تم التحقق من صحتها من قبل فريق المشروع.
	أُنجز بالكامل:  تم الانتهاء من وضع منهجية المرحلة الأولى عقب ورشة عمل الخبراء وعملية المراجعة التي تلت ذلك.  وقد تم إطلاع البلدان المشاركة على هذه المنهجية، واستُخدمت كأساس لتنفيذ أنشطة المرحلة الثانية.
	****

	إعداد دراسات إفرادية بشأن أثر المؤشرات الجغرافية غير الزراعية في المجتمعات المحلية وحفظ الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، حسب الحالة في كل من البلدان المختارة.
	تسع دراسا إفرادية على الأكثر (3 لكل بلد رائد) توثق أمثلة تبين إسهام مبادرات المؤشرات الجغرافية غير الزراعية في تنمية المجتمعات المحلية وحفظ الفنون والتقاليد المحلية وإعادة إحيائها، بعد إقرارها من قبل أصحاب المصلحة والأقران المستعرضين.
	تقدم كبير:  وقد بدأت عملية اختيار دراسات الحالة.  تم اختيار ثلاث دراسات حالة في كل من كولومبيا والمغرب؛ ولا تزال عملية الاختيار النهائية جارية في الهند.  وقد بدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذ دراسات الحالة.
	***

	تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة والفرص والتحديات المتعلقة بتطوير وتنفيذ نظام إيكولوجي تمكيني لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية ونظم الجودة ذات الصلة واستخدامها تجارياً، إضافة إلى تثمين وحفظ الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها.


	دراسة عالمية تحتوي على أفضل الممارسات والدروس المستفادة، بعد إقرارها من قبل أصحاب المصلحة والأقران المستعرضين.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	إعداد ونشر نتائج الدراسة وأفضل الممارسات المحددة لتنفيذ نظم المؤشرات الجغرافية غير الزراعية بشكل فعّال.
	· عدد ونوع المشاركين في حلقات العمل والمؤتمرات وغير ذلك من فعاليات النشر التي ينظمها المشروع. 
· عدد الأطراف المعنية التي تم التواصل معها من خلال الدراسة ودراسات الحالة.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم
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[يلي ذلك المرفق التاسع]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_4_10_03

	العنوان
	تعزيز قدرات المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في أوقات الأزمات

	توصية أجندة التنمية
	التوصيتان 4؛ و10.

	ميزانية المشروع
	الميزانية الإجمالية للمشروع:  205,000 فرنك سويسري، تخصص لموارد خلاف ‑ الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	مايو 2025

	مدة المشروع
	18 أشهر

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  البنية التحتية والمنصات 

القطاعات الأخرى المعنية:  التنمية الإقليمية والوطنية.

	وصف موجز للمشروع
	يهدف المشروع المقترح إلى تمكين مكاتب الملكية الفكرية الوطنية من اكتساب المعارف والمهارات والأدوات اللازمة لإدارة الأزمات.  وفي سياق هذا المشروع، تُعرَّف الأزمة على أنها فترة من الانقطاع تشكّل تهديدات جسيمة للنظام الإيكولوجي للملكية الفكرية، وتتطلب اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة للتأثير المزعزع في مكاتب الملكية الفكرية الوطنية و/أو أصحاب المصلحة المرتبطين بها. 

يُظهر التعاون الجاري للويبو مع الدول الأعضاء أن أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية، بمن فيهم ممثلو الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص، عرضة للمخاطر والعواقب السلبية للاضطرابات، مثل التهديدات الجسيمة للبنية التحتية الوطنية، أو المساس بصحة وسلامة موظفي مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، فضلاً عن الاضطرابات الأوسع نطاقاً التي تؤثر في الاستقرار الأوسع مجالاً الاقتصادي أو المؤسسي أو التشغيلي أو المتعلق بالموارد. 

ولذلك أصبحت مسألة إدارة الأزمات قضية طارئة، ما يستدعي الحاجة إلى وضع إطار للمرونة التنظيمية داخل مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، من أجل تخفيف المخاطر وتقليل الآثار السلبية على النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية.  ويتضمن هذا الإطار تطوير وتنفيذ سياسات إدارة الأزمات المتعلقة بالملكية الفكرية، وخطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، فضلاً عن استراتيجيات التأهب والاستجابة.  ونتيجة لذلك، سيقل مستوى المخاطر التشغيلية التي تواجه مكاتب الملكية الفكرية الوطنية في أوقات الأزمات.  ورغم أن بعض مكاتب الملكية الفكرية الوطنية قد تكون لديها بالفعل إجراءات قائمة ذات صلة ، فإن هذا المشروع يتيح فرصة لمراجعة السياسات القائمة في مكاتب الملكية الفكرية وتحسينها. 

تشمل العناصر الرئيسية اعتماد التحول الرقمي، والتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، لا سيّما في البلدان النامية والأقل نمواً، وإعطاء الأولوية للتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية خلال الأزمات، وذلك باعتباره جزءاً من نهج شمولي لوضع استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية.  كما يُعدّ تدريب موظفي مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، ومشاركة الخبرات التي اكتُسبت خلال حالات الطوارئ والأزمات والاستفادة منها، أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية الأعمال بشكل فعّال.

	مدير المشروع
	السيد باولو أغوستينيو، مدير مشروع رئيسي، شعبة حلول أعمال مكاتب الملكية الفكرية، قطاع البنية التحتية والمنصات


	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	2.4 تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية والابتكار والإبداع في الدول الأعضاء.

3.4 مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية في الدول الأعضاء.

5.4 بنية تحتية محسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، ووفقًا لاستراتيجية التنفيذ الموضحة في وثيقة المشروع (CDIP/32/6 REV.)، تم إعداد ثماني دراسات حالة بالتعاون الوثيق مع دول أعضاء مختارة.  وهي تشكل عنصراً أساسياً في المشروع، حيث توثق روايات مباشرة عن تجارب الأزمات وتستعرض الاستجابات المؤسسية التي اتبعتها مكاتب الملكية الفكرية عند مواجهتها لظروف مزعزعة ومعاكسة.  تتناول دراسات الحالة مجموعة واسعة من أنواع الأزمات، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية، والكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ الصحية، وضعف البنية التحتية.  
وقد أُعدت كل دراسة حالة وفق منهجية منظمة ومتسقة، شملت طبيعة ونطاق الأزمة التي واجهتها المكاتب المعنية بالملكية الفكرية، وتأثيرها الفوري والطويل الأمد على عملياتها، والتحديات التي واجهتها في الحفاظ على تقديم الخدمات، والاستراتيجيات وآليات التكيف التي تم تطبيقها استجابةً لذلك.
وقد أُولي اهتمام خاص لتحديد العوامل الرئيسية التي تعزز المرونة، فضلاً عن نقاط الضعف والثغرات التي كشفت عنها الأزمة، بهدف استخلاص دروس عملية قابلة للتطبيق في مكاتب وسياقات أخرى.
ويجري حالياً تنفيذ أربع دراسات حالة إضافية، حيث تمر الدول الأعضاء المشاركة بمراحل مختلفة من عملية التوثيق.  ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه النقاط وإدراجها في مخرجات المشروع خلال الأشهر المقبلة.  وعند الانتهاء من ذلك، ستعمل هذه الجهود على توسيع النطاق الموضوعي والجغرافي للمشروع بشكل أكبر، مما يعزز هدفه الشامل المتمثل في بناء قاعدة أدلة شاملة وتمثيلية حول كيفية استجابة مكاتب الملكية الفكرية في مختلف المناطق والسياقات الإنمائية لحالات الأزمات، وكيفية إدارتها، والتعافي منها.


	النتائج الأولية التي لوحظت
	من السابق لأوانه إجراء أي تقييم.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	من السابق لأوانه إجراء أي تقييم.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  عدم كفاية توافر البيانات وجودتها. 
التخفيف من الخطر 1:  ستستخدم منهجيات مختلفة للبحث لضمان جمع بيانات كافية ودقيقة. 

الخطر 2:  المشاركة المحدودة لأصحاب المصلحة. 
تدبير التخفيف من الخطر 2:  ستوضع خطة شاملة للإشراك.


	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 6 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:
· استكمال إعداد التقرير الأولي وتقديمه للمراجعة والموافقة.  وسيقوم التقرير بتجميع النتائج المستخلصة الدراسة الاستقصائية، والتحليل المقارن، والحصر الأولي، ليقدّم صورة واضحة عن القدرات المتاحة والفجوات القائمة.

· ما إن يعتمد التقرير الأولي سيمثل الأساس الذي ترتكز عليه الخطوة التالية من المشروع.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	وبشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع بعض التأخيرات الطفيفة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  0%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة.  ويرد التقرير الأول في المرفق الثاني عشر بالوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	التشاور مع منسقي المجموعات الإقليمية والدول الأعضاء 
المهتمة
	أُجري تشاور مع منسقي المجموعات الإقليمية والدول الأعضاء المهتمة. 
	أُنجز بالكامل:  تم إرسال الدراسة الاستقصائية للدول الدول الأعضاء المهتمة بالمشاركة.
	****

	[bookmark: _Hlk208571637]وضع إطار استراتيجي وعملي وفعّال لإدارة الأزمات يكون متاحاً لجميع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية 
	1. دراسة تحديد نطاق حول أفضل الممارسات والخبرات والدروس المستفادة من أوضاع الأزمات أو حالات الطوارئ المحددة.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم


	
	2. دراسة تحديد نطاق تم اعتمادها من قِبل لجنة التنمية.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم


	تبادل الخبرات الوطنية بين واضعي السياسات والهيئات التنظيمية والخبراء من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية
	1. تنظيم ما لا يقل عن حلقة دراسية حول إدارة الملكية الفكرية وتقديم الخدمات في أوقات الأزمات
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم


	
	2. اعتبار ما لا يقل عن 80% من المشاركين المعلومات المقدمة في الحلقات الدراسية مفيدة.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم


	
	3. خبير واحد على الأقل من كل منطقة محدد باعتباره مؤهلاً للإدراج في قاعدة بيانات قائمة الخبراء الاستشاريين (IP-ROC).
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم


	إعداد أدوات للتوعية بشأن الملكية الفكرية وإدارة الأزمات، بالتعاون مع الأقسام المعنية في الويبو.
	وُضعَت بنجاح مجموعة من أدوات التواصل ومواد التدريب والأدلة وخلاصة للخيارات السياسية المتاحة، مصممة خصيصاً لممثلي مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، وتم نشرها في جميع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية عبر صفحة مخصصة على موقع الويبو لهذا المشروع.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم



CDIP/37/3
ANNEX IX
المرفق التاسع

CDIP/37/3
Annex IX
2

[يلي ذلك المرفق العاشر]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_3_4_01

	العنوان
	تعزيز القدرات التعليمية في مجال الملكية الفكرية لدى المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية من أجل تشجيع الإبداع

	توصية أجندة التنمية
	التوصيتان 3؛ و4.

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  281,200 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	مارس 2026 

	مدة المشروع
	24 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  التنمية الإقليمية والوطنية 

	وصف موجز للمشروع
	يهدف المشروع التجريبي المقترح إلى تعزيز القدرات التعليمية في مجال الملكية الفكرية لدى المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية في مرحلة ما بعد الثانوية في البلدان المستفيدة، وتزويد الشباب المسجلين في تلك المؤسسات بمهارات في مجال الملكية الفكرية وبكيفية تبني عقلية ريادة الأعمال.  وعلى وجه التحديد، سيصب المشروع تركيزه على تعزيز أهمية تعليم الملكية الفكرية للأجيال القادمة من المبدعين والفنانين، من خلال إعدادهم لدخول السوق وهم في موضع مستنير في مسائل الملكية الفكرية ومعزز فيما يتعلق بريادة الأعمال.

	مدير المشروع
	السيدة ألتاي وورك تيدلا ديستا، أكاديمية الويبو، مدير برنامج التعليم الإلكتروني والتدريب الداخلي في مجال الملكية الفكرية، أكاديمية الويبو، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	زيادة فعالية التواصل والتفاعل في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها على تحسين حياة الجميع في كل مكان.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفِّذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/32/7 REV.2):

· قامت نقاط الاتصال الوطنية بوضع خطط التنفيذ القطرية والتحقق من صحتها، مما أدى إلى وضع خرائط طريق واضحة للتنفيذ تتماشى مع الأولويات الوطنية في كل بلد مستفيد. 

· تم تشكيل فرق مشاريع وطنية في جميع البلدان المستفيدة الثلاثة، مما أدى إلى تعزيز آليات التنسيق الوطنية.

· تم تعيين مستشارين محليين في 15 مارس 2026 لإجراء دراسات المسح والتقييم.  وقد قدموا تقارير أولية وخطط عمل، حددوا فيها الإطار المنهجي ونهج التنفيذ الخاصين بعملية المسح والتقييم الوطنيين للتعليم الخاص بالشعوب الأصلية. 

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتيجة الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

· أبدت المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المقابلات والاستطلاعات التي أجراها المستشارون الوطنيون.

· أكدت عملية التقييم الطبيعة الواسعة والمتعددة التخصصات للمؤسسات الأكاديمية الإبداعية، حيث شملت مجموعة متنوعة من المؤسسات والتخصصات تتجاوز نطاق التعليم الفني التقليدي.  وقد شكّل ذلك أساسًا متينًا لتحديد الفرص المتاحة لدمج التثقيف في مجال الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الإبداعية. 

· وقد أظهرت المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة الوطنيين في عملية التقييم اهتمامًا مشتركًا بتعزيز التثقيف في مجال الملكية الفكرية ضمن النظام الأكاديمي الإبداعي، وساهمت في تعزيز الملكية الوطنية للمشروع.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· وقد ثبت أن المشاركة الفعالة لنقاط الاتصال الوطنية أمرٌ أساسي للتنسيق الفعال والتنفيذ الناجح لأنشطة المشروع، مما يسهل التواصل مع أصحاب المصلحة، وتعزيز الملكية الوطنية، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

· يُعد إجراء دراسة استقصائية للممارسات التعليمية الحالية والاحتياجات المؤسسية قبل وضع المنهج الدراسي أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن يكون المنهج قائمًا على الطلب، وذو صلة، ومستجيبًا لاحتياجات المستخدمين المستهدفين. 

· وقد وفرت المشاورات المبكرة مع أصحاب المصلحة رؤى قيّمة بشأن الأولويات الوطنية والقدرات المتاحة، مما مكّن المشروع من تكييف نهجه ليتناسب مع السياقات المختلفة للبلدان.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  عدم كفاية مستوى نضج المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية لما بعد المرحلة الثانوية لاستحداث أنشطة تدريبية وتوفيرها في مجال الملكية الفكرية تتعلق بالصناعات الإبداعية.  

التخفيف من الخطر 1:  سيتم إجراء تحليلات شاملة للمؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية لما بعد المرحلة الثانوية خلال عملية الاختيار لضمان أن تكون المؤسسات المختارة للمشروع التجريبي تتمتع بمستوى كافٍ من النضج.  وعلى وجه الخصوص، سينظِّم مدير المشروع اجتماعات تشاورية مع جهة التنسيق المقترَحة لكل دولة عضو مهتمة للحصول على فهم شامل لمدى استعداد المؤسسة المقترَحة للمشاركة في المشروع وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة منه.  

الخطر 2:  حالات عدم الاستقرار السياسي أو إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، أو إجراء تغييرات في مناهج المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية بعد المرحلة الثانوية مع مرور الوقت أو التحوّل في الأولويات المحلية. 

تدبير التخفيف من الخطر 2:  إذا تحقق خطر من هذا القبيل، يضع فريق المشروع جدولاً زمنياً منقحاً، ويضع مع البلدان المستفيدة الأولويات واستراتيجية تنفيذ المشروع. 

الخطر 3:  القصور في الاستفادة من المواد والأدوات التعليمية المستحدثة في سياق المشروع. 

تدبير التخفيف من الخطر 3:  تحسين نشر المواد التعليمية من خلال الوسائل الرقمية وأنساق متنوعة، مثل المنشورات والفعاليات التي تنظمها الويبو والبلدان المستفيدة.  وضمان سهولة النفاذ إلى المواد التعليمية وجاذبيتها من خلال استخدام لغة مباشرة وأمثلة ذات صلة بسياق البلد.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	لا توجد.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· وتحديد المؤسسات والمنظمات الرئيسية والخبراء الرئيسيين النشطين في هذا المجال والتواصل معهم.

· وجمع النماذج والأمثلة والممارسات الجيدة من المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية حول البرامج التعليمية والأدوات والأنشطة والمبادرات المصممة لدعم المعلمين والمبدعين الشباب.

· وجمع قصص فردية من المبدعين الشباب في البلدان النامية حول تجاربهم في حماية إنتاجهم الإبداعي وتسويقه.

· وتنظيم حلقات عمل مع المعلمين والمدرسين وخبراء المجال وواضعي المناهج لتصميم وتعزيز المناهج الدراسية التي تدمج مفاهيم الملكية الفكرية في تعليم الفنون الإبداعية.

· ووضع منهج قابل للتخصيص يحتوي على مواد تعليمية ومجموعات أدوات مساعدة يسهل النفاذ إليها ومناسبة للمعلمين والطلاب، بما في ذلك تجميع دراسات إفرادية وأفضل الممارسات لدعم بلدان أخرى في إنشاء أو توسيع نطاق برامج دعم الشباب.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.  ومع ذلك، وعلى الرغم من الانتهاء مسبقًا من الأنشطة التمهيدية للتنفيذ، فقد دخل المشروع رسميًا مرحلة التنفيذ في 15 مارس 2026.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  0%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة.  ويرد التقرير الأول في المرفق الثالث عشر للوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
مخرجات المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اختيار البلدان المستفيدة الثلاثة
	1. اختيار ثلاثة بلدان (استناداً إلى معايير الاختيار المتفق عليها)؛
	أُنجز بالكامل:  البلدان المختارة هي غواتيمالا ورومانيا وزامبيا.
	****

	
	2. تعيين جهات تنسيق لتنفيذ المشاريع القطرية.
	أُنجز بالكامل:  تم تعيين جهات تنسيق وطنية في كل البلدان المستفيدة.
	****

	اعتماد خطط بشأن المشروع على المستوى القُطري
	أعدت جهة التنسيق الوطنية واعتمدت ثلاث خطط لتنفيذ المشروع.
	أُنجز بالكامل:  وقد تمت صياغة خطط المشاريع على المستوى القطري واعتمادها من قبل نقاط الاتصال الوطنية والفرق الوطنية.
	****

	تعيين الاستشاري الوطني في كل بلد مستفيد
	تعيين الاستشاريين الوطنيين لمرحلة الحصر.
	أُنجز بالكامل:  عُيّن خبراء استشاريون وطنيون في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	تخطيط/تقييم تعليم الملكية الفكرية في 
المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية لما بعد الثانوية في البلدان المستفيدة.
	1. تجميع الممارسات الجيدة وأمثلة على البرامج التعليمية والمبادرات المصممة لدعم المبدعين الشباب والمعلمين، والتي اعتمدتها لجنة التنمية.
	تقدم كبير:  قدم المستشارون الوطنيون تقارير البدء وخطة العمل الخاصة بدراسات رسم الخرائط.
	***

	
	2. تجميع القصص الفردية الخاصة بالمبدعين الشباب من البلدان النامية عن تجاربهم في حماية مخرجاتهم الإبداعية وطرحها في السوق، بعد اعتمادها من لجنة التنمية.
	تقدم كبير:  وقد حدد المستشارون الوطنيون الأطراف المعنية الرئيسية لدراسات رسم الخرائط، ويقومون حالياً بإجراء مقابلات معهم.
	***

	تم إعداد منهج تعليمي قابل للتخصيص حول الملكية الفكرية للمبدعين، يبدأ من المستوى الأساسي وذي صلة بالسياق الوطني واحتياجات البلدان المستفيدة.
	1. التصديق على المناهج الدراسية من قِبل المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية لما بعد الثانوية، والمعلمين والمبدعين الشباب. 
	لم يُشرع فيه بعد. 
	لا تقدم

	
	2. تجميع دراسات إفرادية حول تطبيق المناهج الدراسية، والمعتمدة من قِبل لجنة التنمية.
	لم يُشرع فيه بعد. 
	لا تقدم
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[يلي ذلك المرفق الحادي عشر]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_4_10_02

	العنوان
	[bookmark: _Hlt208592908][bookmark: _Hlt208592909]استدامة دور العلامات الجماعية وتعزيزها بصفتها أداة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال نهج إنمائي شامل


	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 1 و4 و10

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  320,000 فرنك سويسري، تخصص لموارد خلاف ‑ الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	يوليو 2025

	مدة المشروع
	24 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  التنمية الإقليمية والوطنية 

القطاعات الأخرى المعنية:  العلامات التجارية والتصاميم؛ الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار؛ التحديات والشراكات العالمية

	وصف موجز للمشروع
	يُعتبر تسجيل العلامات الجماعية أحد العناصر المساهمة الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية.  وعلى الرغم من ذلك، يظل إعداد نهج ممنهج للعلامات الجماعية ضرورياً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية من الاستفادة الكاملة من هذه الأداة الجماعية وضمان استدامة أثرها على المدى الطويل.

يهدف المشروع إلى زيادة وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية في البلدان المستفيدة وتجهيزها بالدراية العملية والمهارات والكفاءات والأدوات اللازمة للاستفادة الفعّالة من العلامات الجماعية والحفاظ على المكاسب المتأتية منها.  وسيتم تحقيق ذلك من خلال وضع إطار شامل لإدارة العلامات الجماعية.  

	مدير المشروع
	السيدة ماري هاييرابتيان، مسؤولة برنامج، شعبة تنسيق أجندة التنمية، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	زيادة فعالية التواصل والتفاعل في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها على تحسين حياة الجميع في كل مكان.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

2.4 تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية والابتكار والإبداع في الدول الأعضاء.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	تمت الموافقة على هذا المشروع في الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنمية، التي عُقدت في مايو 2024.  يستند هذا المشروع إلى إنجازات مشروع أجندة التنمية المكتمل حول "تسجيل العلامات الجماعية للمؤسسات المحلية كقضية شاملة للتنمية الاقتصادية"، الذي دعم رواد الأعمال والمجتمعات المحلية في الدولة متعددة القوميات بوليفيا والبرازيل والفلبين وتونس لتطوير وتسجيل العلامات الجماعية.  بناءً على طلبها خلال دورة لجنة التنمية الذاتية، تم ضم إندونيسيا كإحدى البلدان المستفيدة من هذا المشروع.  وبناءً على ذلك، يضم هذا المشروع خمس بلدان مستفيدة:  دولة بوليفيا متعددة القوميات والبرازيل وإندونيسيا والفلبين وتونس.  بدأ تنفيذ المشروع في يوليو 2025.

خلال الفترة قيد الاستعراض، ووفقًا لاستراتيجية التنفيذ الموضحة في وثيقة المشروع (CDIP/32/8 REV.)، تم تطوير برنامج تدريبي عملي حول تسجيل العلامات الجماعية وإدارتها واستخدامها، بالتعاون الوثيق مع نقاط الاتصال الوطنية، وتم تكييفه خصيصًا لكل بلد مستفيد، مع تضمين أمثلة ودراسات حالات وطنية لضمان ملاءمته للاحتياجات والسياقات المحلية.

في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان الوضع في كل دولة من الدول المستفيدة على النحو التالي: 

· دولة بوليفيا متعددة القوميات: 

بالتعاون الوثيق مع نقطة الاتصال الوطنية، تم تكييف النسخة الإسبانية من البرنامج التدريبي المتعلق بالعلامات الجماعية مع السياق المحلي، مما يضمن ملاءمته للاحتياجات الوطنية.  بالإضافة إلى ذلك، تجري حالياً الاستعدادات لتنظيم دورة تدريبية للمدربين بهدف تجربة المواد التدريبية بشكل تجريبي.

· البرازيل:

بالتعاون الوثيق مع نقطة الاتصال الوطنية، تم تكييف النسخة البرتغالية من البرنامج التدريبي المتعلق بالعلامات الجماعية لتتناسب مع السياق المحلي. 

في 10 و11 يونيو 2026، نُظمت دورة تدريبية للمدربين حول العلامات الجماعية في ريو دي جانيرو، البرازيل.  وقد جمع هذا التدريب أكثر من 40 مشاركًا، من بينهم ممثلون عن المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI)، وخمسة من حاملي العلامات الجماعية، ومؤسسات شريكة أخرى مثل هيئة دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر البرازيلية (SEBRAE)، وأمانة ولاية بارا للتنمية الزراعية ومصايد الأسماك (SEDAP)، ومنتدى المؤشرات الجغرافية والعلامات الجماعية.  كما استفاد التدريب من الخبرات التي قدمها المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية (INDECOPI) في بيرو.  تتوفر مزيد من المعلومات حول الدورة التدريبية على الصفحة الإلكترونية للمشروع.  

· إندونيسيا والفلبين: 

ونظراً لأن إندونيسيا والفلبين عضوان في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعقب المناقشات التي جرت مع نقاط الاتصال الوطنية في كل من البلدين، تم التعاقد مع خبير إقليمي في مجال الملكية الفكرية.  عمل الخبير الإقليمي في مجال الملكية الفكرية، بالتعاون الوثيق مع جهات التنسيق الوطنية المعنية، على تخصيص برنامج التدريب ليتناسب مع سياق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، مع إيلاء تركيز على تلبية احتياجات كل من إندونيسيا والفلبين.

في إندونيسيا، نُظمت دورة تدريبية للمدربين حول العلامات الجماعية في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2025.  وقد جمع هذا الحدث حوالي 40 مشاركًا، من بينهم ممثلون عن وزارة الاقتصاد الإبداعي/وكالة الاقتصاد الإبداعي بجمهورية إندونيسيا، والمديرية العامة للملكية الفكرية (DGIP) التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان، ومكتب السياحة بمحافظة بالي، والوكالة الإقليمية للبحث والابتكار بمحافظة بالي، بالإضافة إلى أصحاب العلامات الجماعية من قطاعي المنتجعات الصحية والحرف اليدوية.  تتوفر مزيد من المعلومات حول الدورة التدريبية على الصفحة الإلكترونية للمشروع. 

بناءً على طلب نقطة الاتصال الوطنية في إندونيسيا، تجري حالياً الاستعدادات لتعزيز وتفصيل لوائح استخدام العلامة الجماعية "UnBALIvable".

في الفلبين، نُظم تدريب للمدربين حول العلامات الجماعية في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2025.  وقد جمع البرنامج أكثر من 40 مشاركًا، من بينهم ممثلون عن مكتب الملكية الفكرية بالفلبين (IPOPHL) وستة من حاملي العلامات الجماعية.  تتوفر مزيد من المعلومات حول الدورة التدريبية على الصفحة الإلكترونية للمشروع.

بالإضافة إلى ذلك، تجري حالياً الاستعدادات لوضع مجموعة أدوات/دليل عملي حول إدارة العلامات الجماعية واستخدامها في إندونيسيا والفلبين.

· تونس:

بالتعاون الوثيق مع نقطة الاتصال الوطنية، تم تكييف النسختين العربية والفرنسية من البرنامج التدريبي المتعلق بالعلامات الجماعية لتتناسب مع السياق المحلي.

تم تنظيم دورة تدريبية للمدربين حول العلامات الجماعية في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026.  وقد جمع التدريب حوالي 20 مشاركًا من المعهد الوطني للتقييس والملكية الصناعية (INNORPI).  تتوفر مزيد من المعلومات حول الدورة التدريبية على الصفحة الإلكترونية للمشروع. 

	النتائج الأولية التي لوحظت
	منذ صدور التقرير المرحلي الأخير (الوثيقة CDIP/35/3)، كانت النتيجة الرئيسية التي لوحظت هي أهمية التعاون الوثيق مع الوزارات الوطنية ومكاتب الملكية الفكرية والخبراء الوطنيين ومالكي العلامات الجماعية من أجل التنفيذ الناجح للمشروع.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· وقد أتاحت المرونة في تنفيذ المشاريع تكييف الأنشطة مع الاحتياجات والأولويات المحددة لكل بلد مستفيد.

· وقد أثبتت الأنشطة التي تُعقد وجهًا لوجه أهميتها الكبيرة في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين حاملي العلامات الجماعية وأصحاب المصلحة الآخرين، مما أدى إلى توليد رؤى عملية تعزز تنفيذ المشاريع.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  مشاركة محدودة من أصحاب المصلحة.

التخفيف من الخطر 1:  سيتم إعداد خطط شاملة للتواصل والمشاركة لكل بلد مستفيد، بالتعاون الوثيق مع جهات التنسيق الوطنية.

الخطر 2:  حالات عدم الاستقرار السياسي، أو إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، أو التحول في الأولويات المحلية.

تدبير التخفيف من الخطر 2:  إذا تحقق خطر من هذا القبيل، فسيضع فريق المشروع جدولاً زمنياً منقحاً، ويعيد تقييم الأولويات واستراتيجية تنفيذ المشروع، بالتعاون مع البلد المستفيد.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 8 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	الخطوات التالية للتنفيذ في كل دولة من الدول المستفيدة، وفقاً لوثيقة المشروع، هي كما يلي: 

دولة بوليفيا متعددة القوميات: 

· تنظيم دورة تدريبية للمدربين حول العلامات الجماعية.

البرازيل:

· إعداد مجموعة أدوات/دليل عملي حول إدارة العلامات الجماعية واستخدامها في البرازيل.

إندونيسيا والفلبين: 

· إعداد مجموعة أدوات/دليل عملي بشأن إدارة العلامات الجماعية واستخدامها في إندونيسيا والفلبين.

· وضع لائحة استخدام العلامة الجماعية "UnBALIvable".

تونس: 

· إعداد مجموعة أدوات/دليل عملي حول إدارة العلامات الجماعية واستخدامها في تونس.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.  إلا أن التنفيذ متأخر في حالة دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  24%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة.  ويرد التقرير الأول في المرفق الرابع عشر للوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	برنامج تدريب عملي ومواد تدريبية ذات صلة حول تسجيل العلامات الجماعية وإدارتها واستخدامها.

	1. تلقى مسؤولو مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التدريب اللازم وتم تجهيزهم لتقديم البرنامج التدريبي العملي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية، عند الطلب أو بشكل دوري.
	تقدم كبير:  "تدريب المدربين"، استنادًا إلى برنامج تدريبي مصمم خصيصًا لهذا الغرض، وقد عُقدت الدورات في البرازيل وإندونيسيا والفلبين وتونس.  تجري حالياً الاستعدادات لتنظيم الدورة التدريبية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات.
	***

	
	2. يتم تنفيذ برنامج التدريب العملي ومواد التدريب ذات الصلة لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية من خلال مكاتب الملكية الفكرية الوطنية في البلدان المستفيدة.
	بعض التقدم:  تجري حالياً مناقشات بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي من قبل المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في البلدان المستفيدة.
	**

	دليل عملي/مجموعة أدوات عملية حول إدارة واستخدام العلامات الجماعية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية، والذي يتضمن لوائح نموذجية للاستخدام، ومتطلبات الامتثال، وآليات الحوكمة الداخلية، ومخططات مراقبة الجودة، وحماية المستهلك، والصحة والسلامة، إضافة إلى المبادئ التوجيهية لصياغة اللوائح أو تحديد الثغرات في اللوائح القائمة ومعالجتها.
	تمت ترجمة الدليل العملي/مجموعة الأدوات العملية إلى اللغات المحلية وتعميمه على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية عبر مكاتب الملكية الفكرية الوطنية.

	بعض التقدم:  تجري حالياً الاستعدادات لوضع مجموعة أدوات/دليل عملي حول إدارة العلامات الجماعية واستخدامها في إندونيسيا والفلبين.  
	**

	استراتيجية لتنمية الأعمال موجّهة لأصحاب العلامات الجماعية (الحاليين والمستقبليين)، تُمكِّنهم من تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وبذلك تحقيق الاستدامة لعلاماتهم الجماعية وتنميتهم الاقتصادية.
	صياغة استراتيجية تنمية الأعمال وترجمتها إلى اللغة المحلية وتوزيعها على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية، من خلال مكاتب الملكية الفكرية الوطنية.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم
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[يلي ذلك المرفق الثاني عشر]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_10_11_01


	العنوان
	تنفيذ خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات في مكاتب حق المؤلف 

	توصية أجندة التنمية
	التوصيتان 10؛ و11

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  330,000 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	أبريل 2025


	مدة المشروع
	24 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار 

القطاعات الأخرى المعنية:  حق المؤلف والصناعات الإبداعية؛ والتنمية الإقليمية والوطنية؛ والإدارة والمالية والتسيير

	وصف موجز للمشروع
	يركز المشروع على تطوير خدمات تسوية المنازعات البديلة وتنفيذها داخل مكاتب حق المؤلف.  وتشمل الأنشطة إعداد قواعد ومبادئ توجيهية بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات، وتدريب الوسطاء وموظفي مكاتب حق المؤلف، ودمج الأدوات الإلكترونية لإدارة القضايا التي يوفرها مركز الويبو للتحكيم والوساطة لتمكين تقديم الخدمات رقمياً حيثما أمكن ذلك. ويعزز المشروع أيضاً تبادل الممارسات والخبرات بين مكاتب حق المؤلف بشأن توفير خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات، إلى جانب حملات التوعية لتسليط الضوء على فوائد السبل البديلة لتسوية المنازعات في حل منازعات حق المؤلف.

وستسمح هذه الخدمات لمكاتب حق المؤلف بدعم الأطراف في تسوية منازعات حق المؤلف بطريقة أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكلفة.

	مدير المشروع
	السيد لياندرو توسكانو، رئيس قسم منازعات المحتوى الرقمي وتطوير الأعمال، مركز الويبو للتحكيم والوساطة، 
قطاع منظومات الملكية الفكرية والابتكار.

السيد أوسكار ألبرتو سواريز بوهوركيز، موظف قانوني، رئيس قسم منازعات المحتوى الرقمي وتطوير الأعمال، مركز الويبو للتحكيم والوساطة، قطاع منظومات الملكية الفكرية والابتكار.

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	1.3 استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل أوسع وفعالية أكبر. 

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية. 

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء. 

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/33/11): 

الناتج 1 - خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات المُعدّلة:  إتاحة خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات في مكاتب حق المؤلف للمساعدة على تسوية منازعات حق المؤلف على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.  

· تم اختيار السلفادور وأوغندا والأرجنتين وسريلانكا كدول مستفيدة من المشروع.

· وقد أُجري تقييم مفصل للاحتياجات في كل بلد مستفيد من خلال سلسلة من الاجتماعات بهدف تحديد فرص تسوية المنازعات البديلة، ووضع الإطار اللازم لخدمات تسوية المنازعات البديلة، وتحديد احتياجات بناء القدرات.

· وقد تم تقديم الدعم لصياغة قواعد السبل البديلة لتسوية المنازعات (ADR) للخدمات المقترحة في جميع البلدان المستفيدة الأربعة.  وقد تمت الموافقة على هذه القواعد وتطبيقها في السلفادور والأرجنتين، في حين أن عملية الموافقة الوطنية جارية حالياً في أوغندا وسريلانكا.

الناتج 2 - دليل إدارة القضايا:  دليل إدارة القضايا لكل مكتب حق مؤلف مستفيد، يوضح بالتفصيل إجراءات وقواعد السبل البديلة لتسوية المنازعات التي وُضعت، وبروتوكولات إدارة القضايا، وأدلة استخدام الأدوات الإلكترونية لإدارة القضايا التي يوفرها مركز الويبو للتحكيم والوساطة. 

· اكتمل توفير أدوات إدارة القضايا عبر الإنترنت التابعة لمركز الويبو للتحكيم والوساطة وتكييفها مع احتياجات كل من السلفادور والأرجنتين، بينما لا تزال الأعمال جارية بالنسبة لأوغندا وسريلانكا.

· تم الانتهاء من إعداد أدلة استخدام أدوات إدارة القضايا عبر الإنترنت التابعة لمركز الويبو للتحكيم والوساطة (AMC)، وتسليمها إلى السلفادور والأرجنتين، في حين يجري حالياً إعداد الأدلة الخاصة بأوغندا وسريلانكا.

· تم إعداد "دليل شامل لإدارة القضايا" لصالح السلفادور، يشمل خدمة تسوية المنازعات البديلة (ADR)، وقواعد الوساطة، وأدوات إدارة القضايا عبر الإنترنت التابعة للويبو، والأنشطة الترويجية.  تم تقديم الدليل خلال حفل الإطلاق الذي أُقيم حضوريًّا في سان سلفادور، السلفادور، في فبراير 2026، والذي جمع أكثر من 65 مشاركًا وتضمن عروضًا تقديمية من قبل موظفي الويبو.

الناتج 3 - التدريب والتوعية:  موظفو مكاتب حق المؤلف والمستخدمون والوسطاء المدربون على السبل البديلة لتسوية المنازعات.

· تم تنظيم دورات تدريبية حضورية على يد خبراء دوليين في السلفادور وأوغندا.  من المقرر تنظيم دورات تدريبية في الأرجنتين وسريلانكا في أواخر عام 2026 و/أو أوائل عام 2027.

· وقد اكتملت الدورات التدريبية عبر الإنترنت لبناء القدرات، التي نُظمت بالتعاون مع أكاديمية الويبو، في ثلاثة من البلدان المستفيدة الأربعة، في حين لا تزال الدورة المخصصة لسريلانكا جارية حالياً.

الناتج 4 - شبكة تبادل الممارسات:  إنشاء شبكة لتبادل أفضل الممارسات مع مكاتب حق المؤلف الأخرى التي تقدم خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات. 

· تم الانتهاء من إجراء دراسة استقصائية حول كيفية قيام المكاتب بدعم المستخدمين في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، حيث قدمت عدة بلدان خارج نطاق البلدان المستفيدة ردودًا أثرت نظرة ثاقبة على أوجه التعاون القائمة، وساهمت في تحديد دراسات الحالة والممارسات الجيدة التي سيتم تبادلها مع البلدان المستفيدة.

· تم تطوير "شبكة الإدارة المشتركة لآليات تسوية المنازعات" التابعة للويبو، وهي بوابة إلكترونية لتبادل الممارسات يتم استضافتها على ويكي الويبو، بهدف توفير منصة مركزية للموارد والإعلانات والفعاليات والتدريب والتعاون.  يتيح البوابة الإلكترونية للمكاتب الشريكة التواصل مع مركز التحكيم والوساطة التابع للويبو (AMC)، وطلب الدعم في مجال بناء القدرات، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة. 

	النتائج الأولية التي لوحظت
	فيما يلي بيان بالنتيجة الرئيسية الملحوظة منذ آخر تقرير مرحلي (الوثيقة CDIP/35/3):

· وقد رحبت البلدان المستفيدة بإنشاء خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR) المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الوطنية، بهدف دعم تسوية نزاعات حق المؤلف بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.

· وقد ساهمت أنشطة بناء القدرات في تعزيز مهارات الوسطاء ومسؤولي إدارة القضايا.  أكمل 22 موظفًا من المعهد السلفادوري للملكية الفكرية (ISPI)، و13 موظفًا من مكتب التسجيل الأوغندي (URSB)، و13 موظفًا من الأرجنتين (المديرية الوطنية لحقوق المؤلف (DNDA-Ar) DNDA ووزارة العدل)، دورات مخصصة من دورة DL-317: إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو، تُقدَّم بالتعاون مع أكاديمية الويبو.  كما تم تنظيم دورات تدريبية عملية في مجال الوساطة الحضورية في السلفادور وأوغندا، ومن المقرر تنظيم دورات تدريبية مماثلة في الأرجنتين وسريلانكا.

· تم إطلاق خدمة تسوية المنازعات البديلة (ADR) في السلفادور في فبراير 2026، وقد شاركت في إدارة 18 قضية منذ إنشائها باستخدام أدوات إدارة القضايا عبر الإنترنت التابعة للويبو.  كما تم تطبيق هذه الخدمة في الأرجنتين، حيث شاركت حتى الآن في إدارة ثلاث حالات باستخدام الأدوات نفسها.

· وقد ازداد الوعي بخدمات التسوية البديلة للنزاعات (ADR) الجديدة ومعدل الاستفادة منها، حيث حضر أكثر من 65 مشاركًا حفل الإطلاق في السلفادور، وقام مستخدمون في كل من السلفادور والأرجنتين بتقديم قضاياهم عبر النظام الإلكتروني الجديد لإدارة القضايا.

· وقد تزايد التعاون بين مكاتب حقوق النشر من خلال تبادل المعرفة الذي ييسره الويبو (الويبو)، بما في ذلك الدورات التدريبية الحضورية التي يقدمها خبراء دوليون، وإطلاق شبكة الويبو للإدارة المشتركة لآليات تسوية المنازعات البديلة، حيث يجري حالياً ضم مكاتب إضافية إلى الشبكة.

· وقد نُفذت أنشطة التوعية من خلال ورشة عمل الويبو بشأن الوساطة والتحكيم في إطار آليات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، التي عُقدت باللغة الإسبانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026.  قدم ممثلون من الأرجنتين و
السلفادور تجاربهم مع برنامج الإدارة المشتركة لآليات تسوية المنازعات البديلة التابع للويبو (WIPO ADR)، 
وقد استقطب هذا الحدث أكثر من 320 مشاركًا من الأرجنتين و260 مشاركًا من السلفادور.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· وقد تم وضع الجداول الزمنية للمشروع بمرونة كافية لمراعاة الظروف غير المتوقعة، بما في ذلك التأخيرات المحتملة في إجراءات الموافقة الوطنية.

· على الرغم من أن خدمات تسوية المنازعات البديلة، مثل الوساطة، تتبع مبادئ مشتركة، إلا أنه من الأهمية بمكان تكييف تطبيقها بما يتناسب مع الإطار القانوني لكل بلد مستفيد واحتياجاته المؤسسية المحددة.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  مقاومة التغيير. 

التخفيف من الخطر 1:  توفير تدريب شامل لموظفي مكاتب حق المؤلف لدعم اعتماد خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات والأدوات الإلكترونية لإدارة القضايا التي يوفرها مركز الويبو للتحكيم والوساطة. 

سيشمل ذلك تدريب موظفي مكاتب حق المؤلف لمواصلة توضيح فوائد: 

· توفير خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات لمستخدميها لتقليل الوقت والتكاليف في حل المنازعات المتعلقة بحق المؤلف؛ 

· وتقديم الخدمة عبر الإنترنت، بما في ذلك تقديمها عن طريق أدوات مركز الويبو الإلكترونية السهلة الاستخدام لإدارة القضايا. 

الخطر 2:  تغييرات الإدارة المحتملة في مكاتب حق المؤلف. 

التخفيف من الخطر 2:  التعاون بشكل وثيق مع نقاط الاتصال الوطنية التابعة لمكاتب حق المؤلف والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف لضمان استمرار المشروع في حال حدوث تغييرات في الإدارة.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 6 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· استكمال الأنشطة المتبقية لبناء القدرات عبر الإنترنت ووجهاً لوجه في سريلانكا.

· الانتهاء من تنفيذ أدوات الويبو لإدارة القضايا عبر الإنترنت في أوغندا وسريلانكا.

· إتمام عملية انضمام المكاتب الشريكة إلى شبكة الإدارة المشتركة لآليات تسوية المنازعات البديلة (ADR) التابعة للويبو.

· وضع اللمسات الأخيرة على أدلة إدارة القضايا وإطلاق خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR) في البلدان المستفيدة المتبقية.

· مواصلة الترويج لخدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR) الجديدة لزيادة وعي المستخدمين بها وتشجيعهم على استخدامها.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، سار تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.  ومع ذلك، فقد تأخر تنفيذ بعض الأنشطة قليلاً، تلبيةً لطلبات البلدان المستفيدة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  32%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة.  ويرد التقرير الأول في المرفق الخامس للوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
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نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	تعيين المنسقين الوطنيين في كل من البلدان المستفيدة
	تعيين منسق وطني (واحد لكل بلد مستفيد).

	أُنجز بالكامل:  تم تعيين منسقين وطنيين في جميع البلدان المستفيدة الأربعة.

	****

	إعداد واعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري 

	اعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري (خطة لكل بلد مستفيد)

	أُنجز بالكامل:  تمت الموافقة على خطط المشاريع على المستوى القطري في جميع البلدان المستفيدة الأربعة.

	****

	التعاقد مع منسق مشروع ودعم التنفيذ

	التعاقد مع منسق مشروع لدعم تنفيذ المشروع. 

	أُنجز بالكامل:  تم تعيين منسق المشروع.
	****

	خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات المُعدّلة:  إنشاء خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات داخل مكاتب حق المؤلف لمساعدة المستخدمين في حل منازعات حق المؤلف بكفاءة 
وفعالية من حيث التكلفة. 

	تتوافق خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات بالكامل مع الأحكام ذات الصلة في 
تشريعات الدول الأعضاء.
	تقدم كبير:  اكتملت مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بآليات تسوية المنازعات البديلة وحقوق الملكية الفكرية في الأرجنتين والسلفادور، وذلك لضمان تطوير خدمات تسوية المنازعات البديلة في إطار الأطر القانونية الوطنية المعمول بها.  تجري عملية المراجعة حالياً في سريلانكا وأوغندا، حيث من المتوقع أن تكتمل الإجراءات التنظيمية اللازمة في الأشهر المقبلة.
	***

	دليل إدارة القضايا:  دليل إدارة القضايا لكل مكتب حق مؤلف مستفيد، يوضح بالتفصيل إجراءات وقواعد السبل البديلة لتسوية المنازعات التي وُضعت، وبروتوكولات إدارة القضايا، وأدلة استخدام الأدوات الإلكترونية لإدارة القضايا التي يوفرها مركز الويبو للتحكيم والوساطة.
	إتاحة إدارة القضايا على الإنترنت.
	بعض التقدم:  تم إعداد "دليل إدارة القضايا" وتوفيره لسلفادور.  ويجري حالياً إعداد أدلة مماثلة للبلدان المستفيدة المتبقية.
	**

	التدريب والتوعية:  موظفو مكاتب حق المؤلف والمستخدمون والوسطاء المدربون على السبل البديلة لتسوية المنازعات.
	أفادت نسبة 80% من الموظفين المدربين والمستخدمين والوسطاء بتحسّن معرفتهم بالسبل البديلة لتسوية المنازعات نتيجةً للتدريب.
	تقدم كبير:  تم تقديم دورات تدريبية عبر الإنترنت لبناء القدرات بالتعاون مع أكاديمية الويبو.  أكملت ثلاث دول مستفيدة البرنامج، في حين لا يزال البرنامج نفسه قيد التنفيذ حالياً في سريلانكا.  تم تنظيم دورات تدريبية حضورية بقيادة خبراء دوليين في السلفادور وأوغندا لتسهيل تبادل الخبرات العملية، ومن المقرر تنظيم دورات تدريبية مماثلة في الأرجنتين وسريلانكا في أواخر عام 2026.
	***

	شبكة تبادل الممارسات:  إنشاء شبكة لتبادل أفضل الممارسات مع مكاتب حق المؤلف الأخرى التي تقدم خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات.

	شبكة تبادل الممارسات:  شبكة لتبادل أفضل الممارسات مع مكاتب حق المؤلف الأخرى التي تقدم خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات. 

	تقدم كبير:  تم تطوير وإطلاق شبكة الإدارة المشتركة لآليات تسوية المنازعات (ADR) التابعة للويبو باعتبارها منصة إلكترونية توفر مساحة مركزية للموارد والأخبار والفعاليات والتدريب والتعاون بين المكاتب الشريكة.  تتيح هذه المنصة للمكاتب تبادل المعرفة، ومشاركة الخبرات، والتواصل فيما بينها.  تجري حالياً عملية إدماج المكاتب الشريكة، ومن المتوقع أن تكتمل في الأشهر المقبلة.
	***
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[يلي ذلك المرفق الثالث عشر]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_5_10_01

	العنوان
	إنشاء مركز الاستشراف  والموارد للاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في الويبو


	توصية أجندة التنمية 
	التوصيتان 5؛ و10.

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع:  355,000 فرنك سويسري، مخصصة لـ
موارد خلاف الموظفين

	تاريخ بدء المشروع
	مارس 2026 

	مدة المشروع
	24 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاعات التنفيذ:  التنمية الإقليمية والوطنية؛  الملكية الفكرية
ونظم الابتكار

القطاعات الأخرى المعنية:  العلامات والتصاميم؛ وحق المؤلف والصناعات الإبداعية؛ والتحديات والشراكات العالمية؛ والبراءات والتكنولوجيا

	وصف موجز للمشروع
	يهدف المشروع المقترح إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء 
في الويبو، وخاصةً البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الناجحة من خلال إنشاء مركز للتوقعات والموارد الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، الذي يتألف من قائمة جرد للاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ومواد تكوين الكفاءات والتوعية المتعلقة بها.

	مدير المشروع
	السيدة آنا لورينا بولانيوس دي باتشيكو، مديرة مشاريع قطاع التنمية الإقليمية والوطنية، شعبة التعاون الإنمائي، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية؛

السيدة لين فيرباوهدي، مستشارة أولى، وحدة الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتكار، قطاع النظم الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار.

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	1.3 استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل أوسع وفعالية أكبر.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفِّذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/33/12 REV.‎):  

إدراج الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الرسمية والمتاحة للجمهور في قاعدة بيانات WIPO Lex

توزيع التعميم رقم C. 9288، بتاريخ 20 فبراير 2026، على مكاتب الملكية الفكرية ومكاتب حق المؤلف والبعثات الدائمة، لدعوة الدول الأعضاء إلى تقديم استراتيجيات NIPS الرسمية والمتاحة للجمهور والوثائق السياساتية ذات الصلة لإدراجها في قاعدة بيانات WIPO Lex.  بدأت الدول الأعضاء في تقديم الاستراتيجيات NIPS لإدراجها في قاعدة بيانات WIPO Lex.  تستمر عملية استلام الطلبات ومعالجتها ونشر الطلبات التي تم التحقق من صحتها في قاعدة بيانات WIPO Lex.

خمس دراسات إفرادية عن تطوير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أو تنفيذها في دول أعضاء مختارة

عُقد اجتماع إطلاق مع الدول الأعضاء الخمس المختارة، وهي: البحرين، والبرازيل، وكمبوديا، وسلوفينيا، وغامبيا.  وبعد ذلك، قاموا بملء استبيان أولي للمساهمة في إعداد دراسات الحالة.  وبالتعاون مع أحد المستشارين، تم أيضًا وضع هيكل تحليلي موحد ومخطط تفصيلي مشروح، في حين يجري حاليًا إعداد استبيانات مصممة خصيصًا لكل دراسة حالة.

مواد التدريب/تكوين الكفاءات بشأن دور الملكية الفكرية في القطاعات/المجموعات ذات الصلة بالاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ومجموعة أدوات للتقييم و/أو الرصد الذي تقوده البلدان لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

وقد بدأت الأعمال التحضيرية لاستعراض الأدبيات حول دور الملكية الفكرية في القطاعات/المجموعات ذات الصلة بالاستراتيجيات NIPS، بما في ذلك إعداد الاختصاصات اللازمة لتعيين مستشار للقيام بهذا الاستعراض 

مواد لإذكاء الوعي بشأن العوامل الرئيسية للنجاح، والممارسات الجيدة لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها.

وقد بدأت الترتيبات التنظيمية الأولية لعقد ورشة عمل، بما في ذلك تحديد المواعيد المؤقتة والمشاركين والمتحدثين، فضلاً عن إعداد مسودة جدول الأعمال والبرنامج.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	منذ صدور التقرير المرحلي الأخير (الوثيقة CDIP/35/3)، كانت النتيجة الرئيسية التي لوحظت هي المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في تنفيذ أنشطة المشروع، بما في ذلك تقديم استراتيجيات NIPS لإدراجها في قاعدة بيانات "WIPO Lex" والمشاركة في إعداد الدراسات الإفرادية الخمس.  ومع ذلك، لا يزال من المبكر جدًّا تقييم مدى مساهمة هذه الأنشطة في تحقيق النتائج المرجوة من المشروع.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن تشمل:

· يعتمد إدراج الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية (NIPS) الرسمية والمتاحة للجمهور في قاعدة بيانات "WIPO Lex" على استجابة الدول الأعضاء لدعوات المكتب الدولي لتقديم استراتيجياتها الوطنية الرسمية والمتاحة للجمهور في مجال الملكية الفكرية والابتكار ذات الصلة، من أجل نشرها في قاعدة بيانات "WIPO Lex".

· إن تنوع التجارب الوطنية ومراحل تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات NIPS يسلط الضوء على ثراء الممارسات المتاحة وأهمية مراعاة السياقات الوطنية المختلفة في مخرجات المشروع.

· يُعد التعاون الوثيق مع الاستشاريين والدول الأعضاء المشاركة أمراً ضرورياً لضمان ملاءمة النتائج المتوقعة من المشروع وقيمتها العملية.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  يتطلب إعداد الدراسات الإفرادية الخمس إجراء مشاورات مكثفة وعمليات تحقق وتحليل لضمان أن تعكس النتائج بدقة التجارب الوطنية في مجال تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات NIPS، وأن توفر دروسًا مفيدة للدول الأعضاء الأخرى.  قد يؤثر ذلك على مواعيد تسليم بعض المخرجات.

التخفيف 1:  المراجعة المستمرة لمخرجات المشروع.

الخطر 2:  يتفاوت مدى توفر استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالابتكار، سواء كانت رسمية أو متاحة للجمهور، من دولة عضو إلى أخرى، وقد يستغرق جمع المواد ذات الصلة وقتًا أطول مما كان متوقعًا. 

تدبير التخفيف من الخطر 2:  ويجري حالياً بذل جهود متابعة وتفاعل موجهة لتشجيع تقديم المساهمات وتسهيل إدراج الاستراتيجيات ذات الصلة في قاعدة بيانات "WIPO Lex". 

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	لا توجد.


	السبيل للمضي قدماً
	الخطوات التالية هي كما يلي:

· مواصلة تلقي المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، ومتابعة الأمر بانتظام مع الدول الأعضاء حسب الاقتضاء، وتيسير نشر الاستراتيجيات NIPS المعتمدة في قاعدة بيانات WIPO Lex.

· الانتهاء من إعداد استبيانات الاستشارة، وجمع البيانات، وإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء الخمس المختارة لدعم إعداد دراسات الحالة. 

· المضي قدمًا في الأعمال التحضيرية لاستعراض الأدبيات المتعلقة بدور الملكية الفكرية في القطاعات/المجموعات ذات الصلة بالاستراتيجيات NIPS، بما في ذلك صقل نطاق المشروع وتحديد الدعم المناسب من الخبراء.

· مواصلة الاستعدادات لورشة العمل، بما في ذلك تأكيد المواعيد، ومعايير اختيار المشاركين والمتحدثين، ومسودة جدول الأعمال.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، يسير تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة. 

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  4%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة. 

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة.  ويرد التقرير الأول في المرفق السادس عشر للوثيقة CDIP/35/3.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	إدراج الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الرسمية والمتاحة للجمهور في قاعدة بيانات WIPO Lex. 

	يمكن الاطلاع على الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الرسمية والمتاحة للجمهور في قاعدة بيانات WIPO Lex. 

	بعض التقدم:  بدأت الدول الأعضاء في تقديم الاستراتيجيات NIPS الرسمية والمتاحة للجمهور لإدراجها في قاعدة بيانات WIPO Lex.  لا تزال عملية استلام الطلبات والتحقق من صحتها ومعالجتها جارية، كما تجري الاستعدادات لنشرها في قاعدة البيانات.
	**

	إعداد خمس دراسات حالة بشأن وضع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أو تنفيذها في دول أعضاء مختارة. 

	نشر خمس دراسات إفرادية عن تطوير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أو تنفيذها على مركز للتوقعات والموارد الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. 

	بعض التقدم:  عُقد اجتماع تمهيدي مع الدول الأعضاء الخمس المختارة، وتم ملء استبيان أولي، كما تم وضع الهيكل التحليلي المشترك والمخطط التوضيحي المُشَرَّح.  يعمل المستشار حالياً على إعداد استبيانات الاستشارة الخاصة بدراسات الحالة.
	**

	مواد التدريب/تكوين الكفاءات بشأن دور الملكية الفكرية في القطاعات/المجموعات ذات الصلة بالاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ومجموعة أدوات للتقييم و/أو الرصد الذي تقوده البلدان لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. 

	1. وثيقة تتضمن مراجعة أدبية حول دور الملكية الفكرية في القطاعات/المجموعات ذات الصلة بالاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. 

	بعض التقدم:  وقد بدأت الاستعدادات الأولية لمراجعة الأدبيات، بما في ذلك العمل على تحديد نطاقها والحصول على الدعم من الخبراء.
	**

	
	2. نشر مجموعة أدوات التقييم و/أو الرصد الذي تقوده البلدان لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية على مركز للتوقعات والموارد الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. 


	لم يُشرع فيه بعد. 

	لا تقدم 


	مواد لإذكاء الوعي بشأن العوامل الرئيسية للنجاح، والممارسات الجيدة لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها. 

	1. تنظيم حلقتي عمل لتبادل الخبرات بشأن وضع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها ومناقشة التوجهات أو الممارسات الجيدة.
	بعض التقدم:  يجري حالياً اتخاذ الترتيبات التنظيمية الأولية لعقد ورشة عمل، بما في ذلك تحديد المواعيد والمشاركين والمتحدثين، ووضع مسودة البرنامج.
	**


	
	2. وجد ما لا يقل عن 70% من المشاركين أن المعلومات المُقدمة في حلقات العمل مفيدة.
	لم يُشرع فيه بعد. 

	لا تقدم 


	
	3. نشر دليل العوامل الرئيسية للنجاح، وأمثلة على التوجهات أو الممارسات الجيدة لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها على مركز للتوقعات والموارد الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. 
	لم يُشرع فيه بعد. 

	لا تقدم 
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[يلي ذلك المرفق الرابع عشر]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_4_11_01

	العنوان
	تمكين الموسيقيين الشباب الناطقين بالبرتغالية في عصر البث التدفقي للموسيقي

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات 1؛ و4؛ و11.

	ميزانية المشروع
	تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع:  432,100 فرنك سويسري، مخصصة 
لنفقات غير متعلقة بالموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	أبريل 2025 

	مدة المشروع
	24 شهراً 

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  حق المؤلف والصناعات الإبداعية


	وصف موجز للمشروع
	لقد شهدت صناعة الموسيقى تحوّلاً أساسياً مع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والطريقة التي تُستهلك بها الموسيقى، من الأقراص المدمجة إلى التنزيل، والآن إلى البث التدفقي.  وأدّت هذه البيئة الرقمية لاستهلاك الموسيقى، وظهور نماذج أعمال جديدة وتكييف النماذج القائمة من قبل، إلى تأثير مباشر على الموسيقيين الشباب وسُبل عيشهم. 
وبينما كانت صناعة الموسيقى تمر بمرحلة تحوّل، مكّنت التكنولوجيا الرقمية الموسيقيين الشباب من تسجيل موسيقاهم وتوزيعها بشكل مباشر، وذلك من خلال الجمع بين الأدوار التقليدية لإحدى شركات التسجيل وأحد ناشري الموسيقى، إضافة إلى دوره كفنان.  

ولا تزال هذه الديناميكية الجديدة متعايشة مع الأساليب والأدوار التقليدية في صناعة الموسيقى.  وفي جميع هذه الحالات، تبقى الملكية الفكرية في صميم العلاقات بين أصحاب المصلحة في صناعة الموسيقى، وهي ذات دور محوري بالنسبة إلى الموسيقيين الشباب من أجل كسب رزقهم من موسيقاهم.  وبما أن البيئة الرقمية تزيد من تعقيد التطوير المهني، فكيف يمكن للموسيقيين الشباب إدارة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم بشكل أفضل من أجل اتخاذ أفضل الخيارات لمسيرتهم المهنية؟ 

يهدف هذا المشروع إلى توفير المعرفة والفهم والإرشادات اللازمة بشأن حقوق الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، لتمكين الموسيقيين الشباب من البلدان المستفيدة من استخدام حقوق الملكية الفكرية بطريقة استراتيجية لتطوير مسيرتهم المهنية وتسويق أعمالهم الموسيقية.

	مدير المشروع
	السيد رافائيل فيراز فازكيز، مسؤول قانوني، شعبة قانون حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	زيادة فعالية التواصل والتفاعل في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها على تحسين حياة الجميع في كل مكان.

2.2 تجمع الويبو بين أعضاء المجتمع الدولي للعمل بشكل استباقي على معالجة القضايا الناشئة والتحديات المطروحة في مجال السياسات على الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية والابتكار والإبداع.

1.3 استخدام أنظمة الملكية الفكرية العالمية وخدماتها ومعارفها وبياناتها على نطاق أوسع وبصورة أكثر فعالية.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفِّذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/33/14 REV.‎):

تم التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية والتواصل مع الجهات المعنية الرئيسية في صناعة الموسيقى بهدف تهيئة بيئة تعاونية ودعم تطبيق مخرجات المشروع بطريقة مستدامة.  

تجري حالياً مناقشات مع الجهات التنسيقية بشأن دورات الانغماس والتدريب المتعلقة بصناعة الموسيقى وتسويق حقوق الملكية الفكرية في أنغولا والبرازيل والرأس الأخضر، ومن المقرر عقدها في النصف الثاني من عام 2026 

تم تطوير مادتين مرجعيتين وطنيتين، ويقوم خبراء وطنيون حالياً بمراجعتهما قبل نشرهما.  كما أن المشروعين المتبقيين قيد التشغيل التجريبي حالياً، وسيمران بعملية تشاور مع الحكومة المحلية. 

	النتائج الأولية التي لوحظت
	منذ صدور التقرير المرحلي الأخير (الوثيقة CDIP/35/3)، كانت النتيجة الرئيسية التي لوحظت هي أن المجموعة الأولى من الموسيقيين الشباب الذين استفادوا من دورة تدريبية مكثفة اكتسبوا معرفة عملية بالمسائل القانونية الرئيسية المتعلقة بإدارة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.  وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لهذه الفرصة التي أتاحت لهم التفاعل مع فنانين ومنتجين مرموقين والتعلم من تجاربهم، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهوها نتيجة لمحدودية معرفتهم بالملكية الفكرية والمسائل القانونية.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· يُعد التفاعل مع الفنانين "القدوة" عنصراً أساسياً في التفاعل مع الموسيقيين الشباب المشاركين في الدورات التدريبية.  وهذا يؤدي إلى صعوبات في إيجاد تواريخ مناسبة.  ومع ذلك، ينبغي أن يظل هذا ركيزة أساسية في الجلسات التفاعلية.  

· الحقيقة التي يواجهها الموسيقيون الشباب هي أن الكثيرين منهم ما زالوا غير قادرين على "العيش" من الموسيقى.  كما أن العديد منهم قد لا يكونون متواجدين خلال أيام العمل، أو قد يكون الوصول إلى الموقع صعبًا.  ولمعالجة هذه المسألة، تم تنظيم أول دورة تدريبية مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد استهدفت الفنانين الذين يقيمون على مسافة معقولة من الموقع، مما أتاح لهم التفرغ التام للدورة التدريبية التي استمرت يومين. 

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  حالات عدم الاستقرار السياسي، أو إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، أو التحول في الأولويات المحلية.

التخفيف من الخطر 1:  إذا تحقق خطر من هذا القبيل، يضع فريق المشروع جدولاً زمنياً منقحاً، ويعمل مع البلدان المستفيدة على إعادة تقييم الأولويات واستراتيجية تنفيذ المشروع.

الخطر 2:  القصور في الاستفادة من المخرجات التي تعد في سياق المشروع.

تدبير التخفيف من الخطر 2:  تحسين نشر مخرجات المشروع من خلال التقارير والمنشورات والفعاليات التي تستضيفها الويبو والبلدان المستفيدة.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	يُقترح تمديد المدة لمدة 6 أشهر، دون أن يترتب على ذلك أي آثار مالية. 

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· نشر الأدلة الإرشادية المصممة خصيصًا لكل بلد مستفيد.  سيتم استخدام هذه الأدلة خلال ورش العمل التفاعلية التي ستُعقد في أنغولا والبرازيل والرأس الأخضر. 
 
· سيتم اختيار دراسات حالة من بين المشاركين في ورشة العمل لإبراز الأثر الإيجابي لزيادة المعرفة بإدارة الملكية الفكرية على تطورهم المهني.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، سار تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.  ومع ذلك، فقد تأخر تنفيذ بعض الأنشطة قليلاً، وذلك بسبب التحديات التي واجهتنا أثناء تنظيم الدورات التدريبية الغامرة. 

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  6%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة.  ويرد التقرير الأول في المرفق السابع عشر للوثيقة CDIP/35/3.
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	**
	لا تقدم
	لا تقييم
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	[bookmark: _Hlk208525885]مخرجات المشروع3 (النتيجة المرتقبة)
	مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	بيانات الأداء
	نظام إشارات السير

	تحديد وفهم نماذج الأعمال الحالية في صناعة الموسيقى والدور الاستراتيجي للملكية الفكرية للموسيقيين الشباب في البلدان المستفيدة.
	1. نشر المواد المرجعية على صفحة الويبو الإلكترونية الخاصة بحق المؤلف وعبر وسائل أخرى. 
	تقدم كبير:  ويجري حالياً التشاور بشأن المواد المرجعية مع البلدان المستفيدة، بالشراكة مع الجهات المعنية في صناعة الموسيقى، وستشكل هذه المواد الأساس للدورات التدريبية المقبلة.
	***

	
	2. نشر ثلاث دراسات إفرادية على الأقل على صفحة الويبو الإلكترونية الخاصة بحق المؤلف وعبر وسائل أخرى. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	
	3. وأن يشير 70% من المشاركين على الأقل أن الندوة وفّرت منصة لتبادل المعارف والتجارب وأفضل الممارسات بشأن الملكية الفكرية في قطاع الموسيقى. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	تمكين الموسيقيين الشباب من خلال تزويدهم بالمعرفة الأساسية بشأن الملكية الفكرية واستخدامها الاستراتيجي في التطوير المهني.
	1. تنظيم أربع دورات غامرة وتدريبية في البلدان المستفيدة. 
	بعض التقدم:  تم تنظيم الدورة التدريبية الأولى في إطار "برنامج الإقامة الفنية حول الملكية الفكرية" في عام 2025.  بناءً على هذه التجربة الأولى، يجري حالياً التخطيط للدورات المقبلة في أنغولا والبرازيل والرأس الأخضر.
	**

	
	2. توجيه ما لا يقل عن 20 فرداً من الموسيقيين الشباب المشاركين في الدورات الغامرة والتدريبية. 
	بعض التقدم:  يجري حالياً العمل على وضع خطط لتقديم التوجيه والإرشاد للموسيقيين الشباب في أنغولا والبرازيل والرأس الأخضر. 
	**

	
	3. نشر صحيفة وقائع عن الملكية الفكرية في قطاع الموسيقى على صفحة الويبو الإلكترونية الخاصة بحق المؤلف وعبر وسائل أخرى. 
	بعض التقدم:  أُعدت صحيفة الوقائع، والتي تعكس ردود من المشاركين في حلقة العمل.  وسيتم اتباع نفس الإجراء بعد انتهاء ورش العمل المتبقية.
	**

	
	4. وأن يذكر 70% من المشاركين على الأقل أن حلقة العمل قدمت مواضيع وجيهة بشأن الملكية الفكرية في قطاع الموسيقى لفائدة الموسيقيين الشباب الناطقين بالبرتغالية. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم
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[يلي ذلك المرفق الخامس عشر]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_4_11_01

	العنوان
	النهوض بتطوير سياحة المهرجانات من خلال الملكية الفكرية


	توصية أجندة التنمية
	التوصيات:  4 والفقرة 11.

	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع: 416,200 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	بدأ المشروع أنشطة ما قبل التنفيذ في فبراير 2026.

	مدة المشروع
	24 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاع التنفيذ:  التنمية الإقليمية والوطنية

القطاعات الأخرى المعنية:  العلامات التجارية والتصاميم؛  حق المؤلف والصناعات الإبداعية؛  التحديات العالمية والشراكات؛  والملكية الفكرية ونظم الابتكار

	وصف موجز للمشروع
	يرمي المشروع إلى تعزيز قدرة منظمي المهرجانات الثقافية في البلدان المستفيدة على تعزيز تنمية السياحة المهرجان من خلال حقوق الملكية الفكرية، مع احترام التقاليد والثقافة المحلية.  ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز فهم الجهات المعنية الرئيسية — بما في ذلك منظمو المهرجانات والسلطات المحلية وممثلو المجتمعات المحلية — لأهمية الملكية الفكرية في تطوير السياحة المرتبطة بالمهرجانات، فضلاً عن تعزيز قدرة منظمي المهرجانات على استخدام حقوق الملكية الفكرية لتنظيم المهرجانات الثقافية وتنفيذها والترويج لها وحمايتها.

	مدير المشروع
	السيد جورج غندور، شعبة الدول العربية، إدارة التعاون الإنمائي، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، أجريت نشطة ما قبل التنفيذ التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/34/5 REV.‎):

وقد تم اختيار دولة بوليفيا المتعددة القوميات وعُمان وسريلانكا باعتبارها الدول الثلاث المستفيدة.  عُقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية في كل بلد لتقديم المشروع ومناقشة أهدافه والاتفاق على عملية تنفيذه.

وقد تم اختيار مهرجان أورورو في بوليفيا، ومهرجان عمان للطعام في عمان، ومهرجان "إيسالا بيراهيرا" في سريلانكا كمهرجانات ثقافية تجريبية.

في بوليفيا، تم تحديد جهة التنسيق الوطنية وتعيين الاستشاريين الوطنيين والدوليين.  ومن المقرر أن تنطلق أول بعثة لتقصي الحقائق في سبتمبر 2026.

في عُمان، تم تحديد جهة الاتصال من وزارة التراث والسياحة.  يجري حالياً تعيين المستشارين الوطنيين والدوليين، ومن المقرر أن تنطلق أول بعثة لتقصي الحقائق في سبتمبر 2026.

في سريلانكا، يجري حالياً تعيين مستشارين محليين ودوليين.  لم يتم بعد تأكيد الجهة التنسيقية الوطنية وتاريخ البعثة الأولى لتقصي الحقائق.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	من السابق لأوانه إجراء أي تقييم.

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	من السابق لأوانه إجراء أي تقييم


	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  عدم كفاية توافر البيانات وجودتها.

التخفيف من الخطر 1:  ستنفذ مجموعة من منهجيات البحث المتنوعة، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية ودراسات الحالة والمقابلات لضمان جمع بيانات قوية وشاملة. 

الخطر 2:  المشاركة المحدودة لأصحاب المصلحة.

تدبير التخفيف من الخطر 2:  سيستمر التنسيق المنتظم مع نقاط الاتصال الوطنية والوزارات والمؤسسات المعنية، مع إجراء مشاورات محددة الأهداف لتشجيع مشاركة منظمي المهرجانات والسلطات المحلية وممثلي المجتمعات المحلية.

الخطر 3:  مقاومة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالمهرجانات الثقافية المختارة.

تدبير التخفيف من الخطر 3:  وسيتم وضع خطط العمل بالتشاور الوثيق مع الجهات المعنية الوطنية، وستُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات وأولويات كل مهرجان من المهرجانات المختارة.  وستركز أنشطة التوعية على فوائدها العملية وتشجع على الالتزام المحلي.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	لا توجد.

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· استكمال عملية تعيين المستشارين الوطنيين والدوليين في عُمان وسريلانكا، وتأكيد تعيين منسق وطني في سريلانكا.

· وضع اللمسات الأخيرة على خطط تنفيذ المشاريع على المستوى القطري والموافقة عليها بالتعاون مع نقاط الاتصال الوطنية.

· إجراء أول بعثات تقصي الحقائق في بوليفيا وعمان في سبتمبر 2026، وتحديد موعد البعثة المقابلة في سريلانكا.

· تحديد جميع الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمو المهرجانات والسلطات المحلية وممثلو المجتمعات المحلية، في كل بلد مستفيد، وإشراكهم في العملية.

· إجراء عمليات مسح وتقييم على المستوى القطري لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، وجمع الممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بتنظيم المهرجانات المختارة وتنفيذها والترويج لها.

· وضع خطة عمل عملية مخصصة لكل بلد مستفيد، استنادًا إلى نتائج عمليات التقييم/رسم الخرائط القطرية.

· إعداد مواد تدريبية وتنظيم دورات تدريبية افتراضية وميدانية لأصحاب المصلحة الرئيسيين في كل بلد مستفيد.

· تصميم مواد توعوية، واختيار سفير للمهرجان الثقافي في كل بلد مستفيد، وتنظيم حملات توعوية عامة.

· وتنظيم حدث نشر في كل بلد مستفيد بشأن مساهمة حقوق الملكية الفكرية في تنظيم المهرجان المختار وتنفيذه وتعزيزه.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.  

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  9%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة. 

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الأول الذي يُقدم إلى لجنة التنمية.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	تنسيق المشروع
	توظيف زميل مشروع.
	أُنجز بالكامل:  التعاقد مع زميل للمشروع
	****

	اختيار ثلاث دول مستفيدة
	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة استناداً إلى المعايير المبينة في وثيقة المشروع.
	أُنجز بالكامل:  وقد تم اختيار دولة بوليفيا المتعددة القوميات وسلطنة عمان وسريلانكا كدول مستفيدة.
	****

	تعيين منسقين وطنيين
	تعيين منسق وطني في كل من البلدان المستفيدة.
	بعض التقدم:  تم تحديد نقاط اتصال وطنية في بوليفيا وعمان. لم يتم بعد تأكيد منسق البرنامج في سريلانكا.
	**

	اختيار مهرجان ثقافي في كل بلد مستفيد
	يتم اختيار مهرجان ثقافي واحد في كل بلد مستفيد.
	أُنجز بالكامل:  وقد تم اختيار مهرجان أورورو، ومهرجان عمان للطعام، ومهرجان إيسالا بيراهيرا لتكون المهرجانات التجريبية.
	****

	إعداد واعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري

	تم وضع خطط المشاريع على المستوى القطري والموافقة عليها في كل دولة مستفيدة. 
	بعض التقدم:  وقد جرت مناقشات أولية مع البلدان المستفيدة حول خطط تنفيذ المشاريع على المستوى القطري.  لم يتم بعد الانتهاء من وضع هذه الخطط الثلاث والموافقة عليها.
	**

	تحديد/تقييم قُطري لأنواع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالنسبة للمهرجانات الثقافية المختارة
	أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك منظمو المهرجانات الثقافية والسلطات المحلية وممثلو المجتمعات المحلية، تم تحديدهم والتفاعل معهم. 

	بعض التقدم:  تم تحديد الجهات المعنية الأولية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وإشراكها من خلال اجتماعات التنسيق.  وسيستمر التعاون الأوسع نطاقاً بين منظمي المهرجان والسلطات المحلية وممثلي المجتمعات المحلية خلال بعثات تقصي الحقائق.
	**

	
	دراسة/استعراض لحقوق الملكية الفكرية المعنية في تنظيم المهرجانات الثقافية وتنفيذ هذه المهرجانات والترويج لها، أعدّت وأتيحت، بالتعاون مع جهة التنسيق الوطنية في كل بلد. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	
	تجميع الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه استخدام حقوق الملكية الفكرية في تنظيم المهرجانات الثقافية وتنفيذها والترويج لها، بالتعاون مع نقطة الاتصال الوطنية في كل بلد
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	خطط عمل عملية تستند إلى تحديد/تقييم قُطري لأنواع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة 

	تجميع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة التي تدعم تنظيم المهرجانات الثقافية وتنفيذها والترويج لها. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	
	خطة عمل عملية مصممة خصيصًا لتنفيذ الأنواع ذات الصلة من حقوق الملكية الفكرية للترويج للمهرجان الثقافي المختار، أعدّت بالتعاون مع جهة التنسيق الوطنية وأتيحت في كل بلد مستفيد. 
	
	

	التدريب العملي وإذكاء الوعي بشأن دور الملكية الفكرية في تشجيع تطوير سياحة المهرجانات. 

	أعرب 80% من الجهات المعنية الرئيسية في البلدان المستفيدة، بما في ذلك منظمو المهرجانات والسلطات المحلية وممثلو المجتمعات المحلية، عن رضاهم عن التدريب العملي وأنشطة التوعية. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	
	وقع الاختيار على سفير المهرجان الثقافي لتعزيز المهرجان الثقافي في كل بلد مستفيد. 
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	
	حدث نشر نُظم بنجاح في كل بلد مستفيد
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم
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	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_10_11_40_01

	العنوان
	تعزيز تنمية الرياضة من خلال الملكية الفكرية في البلدان الأفريقية

	توصية أجندة التنمية
	التوصيات رقم 10 و11 و40.

	ميزانية المشروع
	تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 469,200 فرنك سويسري، وترتبط بأكملها بنفقات خلاف الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	يونيو 2026

	مدة المشروع
	24 شهراً

	قطاعات/ مجالات
الويبو الرئيسية المعنية
	قطاعات التنفيذ:  حق المؤلف والصناعات الإبداعية؛ التنمية الإقليمية والوطنية 

القطاعات الأخرى المعنية:  العلامات التجارية والتصاميم، والتحديات العالمية والشراكات، والملكية الفكرية ومنظومات الابتكار

	وصف موجز للمشروع
	ويهدف هذا المشروع إلى دعم البلدان الأفريقية المشاركة في استخدام الملكية الفكرية كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الرياضي.  ومن خلال تعزيز قدرات صناعة الرياضة، ورفع مستوى الوعي، وتنمية الموارد اللازمة للإدارة الاستراتيجية للملكية الفكرية، سيساهم المشروع في بناء نظام إيكولوجي للرياضة يتسم بقدر أكبر من المرونة والحيوية.  وفيما يلي ما يُتوقع من نتائج للمشروع:  (1) زيادة الوعي لدى الجهات المعنية الرئيسية في البلدان المستفيدة بأهمية الملكية الفكرية في تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الرياضية؛ و(2) تعزيز قدرة الجهات المعنية الرئيسية في البلدان المستفيدة على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية من أجل تعزيز الأنشطة الرياضية والأصول المرتبطة بها وحمايتها وتحقيق عائدات مالية منها.

	مدير المشروع
	السيد رافائيل فيراز فازكيز، مسؤول قانوني، شعبة قانون حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية 

	روابط إلى النتائج المتوقعة في برنامج العمل والميزانية لعام 2024/25 و برنامج العمل والميزانية لعام 2026/27
	3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء. 

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	خلال الفترة قيد الاستعراض، نُفذت الأنشطة التالية وفقاً لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/35/13):

وقد جرت مناقشة أولية مع الدول الأعضاء بهدف تحديد قائمة البلدان المستفيدة من المشروع التجريبي.  بعد التنسيق مع الحكومات المعنية وتقييم مدى استيفاء معايير الاختيار، تم اختيار كوت ديفوار وكينيا والمغرب والسنغال كدول مستفيدة.

وبعد اختيار البلدان المستفيدة، تم تعيين المنسقين الوطنيين والموافقة على الخطط على المستوى القطري.  يجري حالياً اختيار الجهة التي ستتولى دعم المشروع. 

بالإضافة إلى ذلك، تم إشراك الجهات المعنية الرئيسية على المستوى الوطني، كما أُجري تقييم تشخيصي شامل  

	النتائج الأولية التي لوحظت
	منذ بدء تنفيذ المشروع، تشمل النتائج الرئيسية التي لوحظت ما يلي:

· أشارت المداولات الأولية مع الجهات المعنية وعملية التقييم التي تم إجراؤها إلى أن الكيانات الرياضية الوطنية لم تولِ الاهتمام الكافي لحقوق الملكية الفكرية.

· هناك نقص في التناسق بين الإطار القانوني الذي يحكم صناعة الرياضة والاحتياجات العملية للرياضة في مجالات البث والرعاية والتسويق والأنشطة التجارية الأخرى التي تمول الأحداث الرياضية والاتحادات والفرق والمنظمات.  

	الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· يحظى تطوير الملكية الفكرية والرياضة باهتمام كبير على المستوى الحكومي.  ولذلك، من الضروري القيام بأعمال توعية وتفاعل واسعة النطاق من أجل التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية التي تشكل النظام البيئي الرياضي. 

· يُعد التعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية عنصراً مهماً في تنفيذ المشاريع في مجالي الملكية الفكرية والرياضة، باعتباره وسيلة لجلب الخبرات الواسعة وأفضل الممارسات إلى المستوى الوطني. 

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1:  مشاركة محدودة من أصحاب المصلحة.

التخفيف من الخطر 1:  ستُوضع وتُنفذ خطة شاملة لإشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشاورات منتظمة وجلسات توعية وأنشطة و/أو حملات تشاركية.

الخطر 2:  قد تبقى الحملات محدودة النطاق، وقد تفشل في الوصول إلى الرياضيين على مستوى القاعدة الشعبية أو عامة الناس.

تدبير التخفيف من الخطر 2:  تخصيص الحملات وفقاً للسياقات الوطنية؛ واستخدام قنوات متعددة (وسائل إعلام تقليدية ورقمية)؛ والشراكة مع الاتحادات الرياضية وأندية الشباب والمؤثرين من أجل تحقيق أقصى قدر من الوصول.

	قضايا تتطلب دعماً واهتماماً فوريين
	لا شيء

	السبيل للمضي قدماً
	وفيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد:

· إتمام عملية التوظيف لدعم تنفيذ المشروع؛ 

· وضع إطار عمل مخصص للملكية الفكرية ومصمم خصيصًا لكل بلد على حدة لتوجيه التدخلات المستهدفة وأنشطة بناء القدرات لكل بلد مستفيد؛
 
· إعداد مواد تدريبية وتقديم دورات تدريبية حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها في الأنشطة الرياضية لمجموعات محددة من أصحاب المصلحة؛

· تصميم وتنفيذ حملة (حملات) توعوية في كل بلد مستفيد؛

· تنظيم حدث (أحداث) مشاطرة عملية لتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يونيو 2026، مقارنة بإجمالي الميزانية المخصصة للمشروع:  2%.  ويرد مزيد من التفاصيل عن الميزانية في المرفق السابع عشر بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الأول الذي يُقدم إلى لجنة التنمية. 




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجِز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرَز أي تقدم
	لم يُقيَّم بعد/توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	واختيار البلدان المستفيدة وتعيين المنسقين الوطنيين 
	1. اختيار البلدان المستفيدة (استناداً إلى معايير الاختيار المتفق عليها).
	أُنجز بالكامل:  تم اختيار كوت ديفوار وكينيا والمغرب والسنغال كدول مستفيدة
	****

	
	2. تم تعيين منسقين وطنيين لتنفيذ المشاريع القطرية.
	أُنجز بالكامل:  عُيّن منسقون وطنيون في البلدان المستفيدة كافة.
	****

	اعتماد خطط بشأن المشروع على المستوى القُطري
	تقوم البلدان المستفيدة بصياغة خطط تنفيذ المشاريع والتحقق من صحتها من خلال جهة التنسيق الوطنية. 
	أُنجز بالكامل:  تمت صياغة خطط المشاريع على المستوى القطري واعتمادها
	****

	وضع إطار شامل ومخصص للملكية الفكرية لكل بلد مستفيد، استناداً إلى تحليل مشهد الملكية الفكرية الحالي، من أجل معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة.
	إفادة 80 في المائة على الأقل من أصحاب المصلحة المشاركين بأن إطار الملكية الفكرية الخاص بكل بلد وجيه ومفيد لتوجيه التدخلات المستهدفة وأنشطة بناء القدرات ضمن قطاع الرياضة.
	تقدم كبير:  تم تحديد الجهات المعنية الرئيسية في كل بلد مستفيد وإشراكها.  وبعد ذلك، أُجري تقييم تشخيصي شامل لرسم خريطة للوضع الحالي للملكية الفكرية والتحديات والفرص التي تواجهها الأطراف المعنية التي تم تحديدها.  يجري حالياً وضع إطار عمل مخصص للملكية الفكرية يراعي الخصوصيات الوطنية.
	***

	تدريب أصحاب المصلحة الرئيسيين على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بفعالية في قطاع الرياضة.
	إفادة نسبة 80 في المائة على الأقل من مجموعات أصحاب المصلحة في كل بلد مستفيد عن رضاهم بالجلسات والمواد التدريبية العملية.

	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	تحسين الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسخيرها في الأنشطة الرياضية.

	إفادة نسبة 80 في المائة على الأقل من أصحاب المصلحة الرئيسيين بحصول زيادة الوعي.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم

	تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان المستفيدة بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة.
	أن يقيّم 80 في المائة من المشاركين على الأقل الحدث (الأحداث) على أنها وجيهة ومفيدة لتحسين تطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرياضة.
	لم يُشرع فيه بعد.
	لا تقدم
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[يلي ذلك المرفق السابع عشر]

استخدام الموارد حسب الوضع في نهاية يونيو 2026
(بالفرنك السويسري)

	العنوان
	فئة التكلفة
	ميزانية المشروع
	النفقات
	استخدام الميزانية

	الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال الابتكار والملكية الفكرية
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	523,300 
	260,000
	50

	
	الإجمالي
	523,300
	260,000
	50

	

	المرحلة الثانية من الملكية الفكرية وسياحة المأكولات في بيرو وبلدان نامية أخرى: تعزيز تنمية سياحة المأكولات من خلال الملكية الفكرية 
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	489,100
	150,000
	31%

	
	الإجمالي
	489,100
	150,000
	31%

	

	التعاون في مجال الملكية الفكرية والابتكار باعتباره أساساً لنقل التكنولوجيا والنتائج التي أثمرتها البحوث إلى الأسواق
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	607,750
	156,000
	26%

	
	الإجمالي
	607,750 
	156,000
	26%

	

	سبر النصوص والبيانات لأغراض دعم البحث والابتكار في الجامعات والمؤسسات الأخرى ذات التوجه البحثي في أفريقيا 
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	523,800
	269,000
	51%

	
	الإجمالي
	523,800
	269,000
	51%

	

	تمكين الشباب (من الحضانة إلى الثانوية) للابتكار من أجل مستقبل أفضل
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	574,300

	234,000
	41%

	
	الإجمالي
	574,300 
	234,000
	41%

	

	تطوير عدد من الاستراتيجيات والأدوات الرامية إلى التّصدي لقرصنة حق المؤلّف عبر الإنترنت في السوق الرقمية الأفريقية
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	501,200
	156,000
	31%

	
	الإجمالي
	501,200
	156,000
	31%

	

	حق المؤلف وتوزيع المحتوى في المحيط الرقمي – المرحلة الثانية 
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	556,200
	205,000
	37%

	
	الإجمالي
	556,200
	205,000
	37%

	

	الملكية الفكرية وإطلاق إمكانات المؤشرات الجغرافية غير الزراعية من أجل تمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها.
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	575,300
	153,000
	27%

	
	الإجمالي
	575,300
	153,000
	27%

	

	تعزيز قدرات المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في أوقات الأزمات
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	205,000
	-
	0

	
	الإجمالي
	205,000
	-
	0

	

	تعزيز الكفاءات التعليمية في مجال الملكية الفكرية لدى المؤسسات الأكاديمية الفنية والإبداعية من أجل تشجيع الإبداع 
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	281,200
	-
	0

	
	الإجمالي
	281,200
	-
	0

	

	استدامة دور العلامات الجماعية وتعزيزها بصفتها أداة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال نهج إنمائي شامل
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	320,000
	77,000
	24%

	
	الإجمالي
	320,000
	77,000
	24%

	

	تنفيذ خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات في مكاتب حق المؤلف
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	330,000
	105,000
	32%

	
	الإجمالي
	330,000
	105,000
	32%

	

	إنشاء مركز للتوقعات والموارد الخاصة باستراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية في الويبو
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	355,000
	14,000
	4%

	
	الإجمالي
	355,000
	14,000
	4%

	

	تمكين الموسيقيين الشباب الناطقين بالبرتغالية في عصر البث التدفقي للموسيقى
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	432,100
	24,000
	6%

	
	الإجمالي
	432,100
	24,000
	6%

	

	النهوض بتطوير سياحة المهرجانات من خلال الملكية الفكرية
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	416,200
	38,000
	9%

	
	الإجمالي
	416,200
	38,000
	9%

	تعزيز تنمية الرياضة من خلال الملكية الفكرية في البلدان الأفريقية
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد خلاف الموظفين
	469,200
	9,000
	2%

	
	الإجمالي
	469,200
	9,000
	2%
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