A

CDIP/7/2

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 8 مارس 2011

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة السابعة

جنيف، من 2 إلى 6 مايو 2011

تقرير المدير العام بشأن تنفيذ جدول أعمال التنمية

من إعداد الأمانة

- هذه الوثيقة هي التقرير الثاني الذي يعده المدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية ويغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2010. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام، في وفاء منه بالالتزام الذي قطعه على نفسه، قد عرض تقريره الأول عن هذا الموضوع على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الخامسة المنعقدة من 26 إلى 30 أبريل 2010.

- ويتألف هذا التقرير من ثلاثة أجزاء، يتضمن الجزء الأول لمحة عن تعميم جدول أعمال التنمية؛ ويحتوي الجزء الثاني على ملخص لمشروعات جدول أعمال التنمية؛ أما الجزء الثالث فيعطي لمحة عن المستقبل. وفضلا عن ذلك يتضمن المرفق الأول لهذه الوثيقة لمحة عن وضع تنفيذ التوصيات؛ ويحتوي المرفق الثاني على لمحة عن الإنجازات الرئيسية التي حققتها مشروعات جدول أعمال التنمية التي تنفذ في الوقت الراهن والبالغ عددها 19 مشروعا.

الجزء الأول:	تعميم جدول أعمال التنمية

تعميم جدول أعمال التنمية على أنشطة برنامج الويبو

- تحتوي وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011 على الأسس الهيكلية لتعميم جدول أعمال التنمية على عمل المنظمة. ونقحت مقاربة إنشاء روابط بين توصيات جدول أعمال التنمية ومختلف البرامج الموضوعية في المنظمة، وقد أدرجت هذه المقاربة للمرة الأولى في وثيقة البرنامج والميزانية المعدلة لسنة 2009 لكي تستجيب لتطور اتجاهات أنشطة المنظمة وتقديم الخدمات فيها على النحو المقترح للفترة 2010-2011. ولا تزال هذه الروابط تقدم الإرشادات فيما يتعلق بمبادئ جدول أعمال التنمية ومتطلباته من ناحية، وتضمن من ناحية أخرى أن تكون الدول الأعضاء والأمانة قادرة على رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذا الجدول.

- وتركز خطة الويبو الاستراتيجية للأجل المتوسط تركيزا كبيرا على التنمية، وترمي إلى الأخذ بتوصيات جدول أعمال التنمية البالغ عددها 45 توصية والمبادئ الواردة فيها في العمل الذي تضطلع به الويبو في إطار الأهداف الاستراتيجية التسعة. ويضمن هذا التركيز استدامة تنفيذ جدول أعمال التنمية على الأجل الطويل علما بأن اقتراحات البرنامج والميزانية لفترات السنتين في المستقبل ستستمر في الاسترشاد بالتوجه الاستراتيجي.

- ونتيجة للربط بين ما جاء في وثيقة البرنامج والميزانية المعدلة لسنة 2009 وجدول أعمال التنمية، فإن تقرير أداء البرنامج للفترة 2008-2009 (الوثيقة A/48/6) احتوى للمرة الأولى على جزء في كل برنامج أُبلغت فيه الدول الأعضاء بدور هذا البرنامج ومساهمته في تنفيذ جدول أعمال التنمية. واحتوى تقرير أداء البرنامج كذلك على تقرير عن النفقات المتعلقة بأنشطة التنمية كمرفق له يحتوي على مقارنة بين النفقات الفعلية والميزانية المعدلة لأنشطة التنمية للفترة 2008-2009. ويعتبر هذا الأمر تحسنا في تقييم أداء البرنامج والإبلاغ عن تنفيذ جدول أعمال التنمية، أما الهدف منه فهو إدماج تنفيذ جدول أعمال التنمية بسلاسة في تقرير المنظمة عن أداء البرنامج وتلافي ازدواج الجهود وتحقيق نتائج واضحة.

- ومع استمرار الويبو في تعميق إدراج جدول أعمال التنمية ودمجه في عملها في إطار مشروع جدول أعمال التنمية بشأن "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم رصد أنشطة التنمية وتقييمها" (DA_33_38_41_01) أجريت عملية تقييم لاستعراض ملاءمة إطار النتائج الراهن (وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011) للتنمية وتعميم الاعتبارات التنموية ومشروعات جدول أعمال التنمية وتوصياته. وأثمرت هذه العملية التقييمية عن أفكار مفيدة فيما يتعلق بالمجالات التي يمكن فيها تعزيز تعميم جدول أعمال التنمية على وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012-2013. وأجري فضلا عن ذلك تحليل على المستوي الكلي لوضع الإدارة القائمة على النتائج في المنظمة. وأفضى هذا الاستعراض إلى إصدار توصيات رفيعة المستوى بشأن إطار التخطيط التنظيمي للفترة 2012-2013.

- والتمست جمعيات الدول الأعضاء في الويبو من الأمانة في أكتوبر 2009 "أن تباشر مراجعة الإجراء المتعلق بميزانية المشروعات التي تقترحها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنفيذ المشروعات والأنشطة المندرجة في ظل جدول أعمال التنمية، بهدف رفع التوصيات الناجمة عن تلك المراجعة إلى لجنة البرنامج والميزانية في دورتها العادية المقبلة". وعليه استعرضت الأمانة الممارسات الماضية والحالية لتمويل المشروعات والأنشطة المندرجة في جدول أعمال التنمية وتنفيذها في سياق دورة إعداد وثيقة برنامج الويبو وميزانيتها. واعتمدت جمعية الويبو في سبتمبر 2010 اقتراح "عملية وضع الميزانية المطبقة على المشروعات التي تقترحها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لأغراض تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية". ولعل أحد الاعتبارات الرئيسية في الاستعراض الذي ستجريه الأمانة هو ضمان أن مشروعات جدول أعمال التنمية وأنشطته مندرجة في إطار الإدارة القائمة على النتائج في المنظمة لتيسير رصدها وتقييمها في السياق العام لأداء البرنامج.

- ومن الإنجازات المهمة التي تحققت في سنة 2010 اعتماد الدول الأعضاء لآليات التنسيق وإجراءات الرصد والتقييم وإعداد التقارير، وهي تقدم آليات إضافية للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لكي تضمن أن الاعتبارات التنموية تشكل جزءا لا يتجزأ من عمل الويبو.

- وتساهم البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية الويبو مساهمة كبرى في تنفيذ التوصيات الواردة في الفئة ألف من جدول أعمال التنمية عن طريق تلبية الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء. وفي سنة 2010 قدمت دورات التعليم عن بعد خدمات التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية لما يزيد على 000 40 مشترك بنسبة حضور تخطت 75% من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وبطلب من الدول الأعضاء استهل مشروع في سنة 2010 لإدراج جدول أعمال الويبو بشأن التنمية في دورات التعليم عن بعد التي تشهد حضورا كبيرا. وأعدت "المقاربة التي تركز على المتعلم" لرفع مكانة التعليم في مجال الملكية الفكرية والتنمية. ولذلك تعد الآن نماذج معينة للدورة العامة عن الملكية الفكرية (DL-101) وحق المؤلف والحقوق المجاورة (DL-201) والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (DL-302) والبراءات (DL-301) مما يجعل جدول أعمال الويبو بشأن التنمية جزءا لا يتجزأ من هذه الدورات. وسيستكمل أول نموذج من هذه النماذج في أبريل 2011.

- وعقب المناقشات التي دارت بشأن قائمة الخبراء الاستشاريين المعروضة على الدورة الثالثة للجنة (الوثيقة CDIP/3/2) في إطار التوصية 6، عدل هيكل هذه القائمة ليراعي تعليقات الدول الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة تشكل الآن جزءا لا يتجزأ من "مشروع قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" وهي متاحة الآن على الإنترنت. وتحتوي هذه القائمة على معلومات عن الخبراء الاستشاريين الذين تستعين بهم المنظمة للاضطلاع بأنشطة معينة تتعلق بالمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية على المستوى الوطني. وبالنظر إلى القوانين المتعلقة بخصوصية المعلومات، فقد تم الحصول على موافقة كل خبير من الخبراء الاستشاريين وبالتالي تعمم قاعدة البيانات الآن مع استلام الموافقات.

- واستمرارا في تبنّي روح التوصيات 8 و10 و11 من جدول أعمال التنمية فقد عزز النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات من خلال فهرسة مجموعات البراءات الوطنية التي أدرجت في منصة ركن البراءات ®Patentscope. وقد حُمّلت وفُهرست مجموعات براءات وطنية من الأرجنتين والمغرب وأسبانيا وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وبنما وبيرو وأوروغواي في ركن البراءات. ولا يزال العمل ينجز على قدم وساق لتخطي الحواجز اللغوية التي تعرقل النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات الواردة في منصة ركن البراءات من خلال استخدام نظام بحث متعدد اللغات يغطي اللغات الألمانية والإنكليزية والأسبانية والفرنسية واليابانية. وقد طورت كذلك واجهات الاستخدام الصينية والبرتغالية والروسية وهي متاحة الآن. وأدرجت خدمة مترجم غوغل في ركن البراءات لكي يتمكن المستخدمون من ترجمة نصوص الوصف والمطالب المتاحة في ركن البراءات آليا وبسهولة.

- واستمر التعاون المهم في سنة 2010 مع سائر المنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما منظومة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من توصيات جدول أعمال التنمية يتناول هذه المسألة، منها التوصيتان 30 و42 على وجه الخصوص. وشمل التعاون مع الويبو دعم العمل الذي تضطلع به المنظمات الأخرى بشأن مسائل تتعلق بالملكية الفكرية (مثل تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية التابعتين لمنظمة الصحة العالمية) وتقديم المساهمات التقنية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) ومؤتمر قمة ريو + 20، والمفاوضة بشأن المسارات، والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا (UN LDC) الذي سيعقد في إسطنبول في مايو 2011، والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مساهمة الويبو في الإسراع في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن استكشاف سبل التعاون مع سائر المنظمات على تنفيذ برامج الويبو وأنشطتها، ولا سيما في تنفيذ جدول أعمال الويبو بشأن التنمية. ولذلك أبرمت الويبو في سنة 2010 اتفاقات تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN)، وما فتئت تشارك بفعالية في الاجتماعات التي تعقدها بانتظام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، وهي منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والأونكتاد (UNCTAD) واليونسكو (UNESCO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنتدى إدارة الإنترنت (IGF) وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA) والبنك الدولي (WB) ومجلس الرؤساء التنفيذيين (CEB) واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى (HLCP)، وذلك لضمان تحسين التعاون والاستفادة من الخبرات المكملة المختلفة لدى المنظمات الحكومية الدولية الأخرى. وشمل العمل الذي اضطلعت به الويبو مع منظمة التجارة العالمية تقديم الدعم إلى الاجتماعات الوطنية والإقليمية، بما فيها حلقات العمل الإقليمية المعنية بعملية تقييم احتياجات البلدان الأقل نموا وقاعدة البيانات العالمية الخاصة بالمساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة (GTAD). وشاركت الويبو كذلك في مناقشات مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) والاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير برنامج للأنشطة التعاونية. وفي سنة 2010 قدمت الويبو مساهمات إلى مسارات وبرامج مختلفة سواء حكومية دولية أو تابعة للأمم المتحدة، كما قدمت مساهمات لطلب تقارير عن مواضيع مختلفة، منها تقارير من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات (WSIS) واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد والبنك الدولي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (HCHR).

- وفيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية نشرت الويبو على موقعها على الإنترنت معلومات عن أنشطتها المتعلقة بدعم تحقيق هذه الأهداف. وقدمت كذلك مساهمة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، وقدمت مذكرة عن مبادرة الويبو بشأن معاقي البصر تسهم بها في تقرير تعده الأمم المتحدة عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لذوي الإعاقات.

- ولقد تعززت مشاركة المجتمع المدني كذلك في العديد من اجتماعات الويبو (التوصية 42). وفي سنة 2010 قررت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو منح صفة مراقب إلى 8 منظمات دولية غير حكومية و6 منظمات وطنية غير حكومية. وفضلا عن ذلك أخذت الدعوات المقدمة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية تزيد ليشاركوا في طائفة عريضة من أنشطة الويبو، وخاصة الأنشطة المتعلقة بجدول أعمال الويبو بشأن التنمية واللقاءات الإعلامية الخاصة بأنشطة الويبو، كما شاركت الويبو بفعالية في اجتماعات نظمتها مؤسسات أخرى بشأن مسائل تتعلق بجدول أعمال التنمية، وهي ترحب بأهمية طرح هذه المسألة بين طائفة عريضة من مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها مؤسسات عديدة لم تشارك تقليديا في أنشطة الويبو.

- ومتابعة لطلب توجهت به الدول الأعضاء، قدمت وثيقة (CDIP/5/4) تتناول خمسة مواطن مرونة تتعلق بالبراءات إلى الدورة الخامسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية المنعقدة من 26 إلى 30 أبريل 2010. وفي هذه الدورة طلبت الدول الأعضاء من الويبو تمديد هذا العمل ليشمل مواطن مرونة أخرى. وفي الدورة السادسة للجنة المنعقدة من 22 إلى 26 نوفمبر 2010، وافقت الدول الأعضاء أثناء مناقشة "برنامج العمل المقبل بشأن مواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية" (الوثيقة CDIP/6/10) على أن تناقش مواطن المرونة التالية: الفترات الانتقالية المتروكة للبلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لتنفيذ اتفاق تريبس؛ والمسائل المتعلقة بالأهلية للحصول على براءة للمواد الموجود في الطبيعة؛ وأنظمة الفحص الموضوعي؛ والخيارات المتاحة للبلدان لاعتماد أداة مراقبة مكتب الملكية الفكرية التلقائية لعقود الترخيص لتلافي الممارسات المنافية للمنافسة (الجزء الثاني من الوثيقة CDIP/5/4). وفي الدورة ذاتها طلبت اللجنة كذلك إلى الويبو أن تضطلع ببعض أنشطة تعميم المعلومات، بما فيها إنشاء صفحة على موقعها؛ وقاعدة بيانات تحتوي على الموارد المتعلقة بمواطن المرونة؛ وتنظيم اجتماعات على المستوى الإقليمي لتحديد القيود التي تواجهها البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في تنفيذ مواطن المرونة على المستوى الوطني.

تعميم جدول أعمال التنمية على عمل هيئات الويبو الأخرى

- استمرت هيئات الويبو المختلفة في متابعة المبادئ الواردة في التوصيات 15 و17 و21 و22 و44 من جدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وجهزت الدول الأعضاء في الدورات السابقة لكل هيئة من هذه الهيئات أو الجمعية العامة البرامج والمسائل التي يتعين مناقشتها. واستمر مبدأ الحياد في أن يكون المبدأ الأساسي الذي تسير عليه الأمانة أثناء تيسير عمل اللجان والأفرقة العاملة المختلفة، وأثناء تيسير المفاوضات بين الدول الأعضاء.

- وتلخص الفقرات التالية الطرق التي تناولت بها هيئات الويبو المختلفة جدول أعمال التنمية، ومنها في جملة هيئات لجان وضع القواعد والمعايير واللجان والأفرقة العاملة الأخرى.

( أ )	اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات: جهز عدد من الوثائق التي عرضت على الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة اللتين عقدتا في الفترة من 25 إلى 29 يناير ومن 11 إلى 15 أكتوبر 2010 على التوالي، فضلا عن مناقشات ذات علاقة مباشرة بجدول أعمال الويبو بشأن التنمية أجريت في هاتين الدورتين. وفيما يتعلق بالتوصية 22 على وجه الخصوص، دراسة خبراء خارجيين عن الاستبعاد من المواد المؤهلة للحماية بموجب براءة والاستثناءات والتقييدات على الحقوق (الوثيقة SCP/15/3) أعدها فريق من الخبراء الأكاديميين وعرضت على الدورة الخامسة عشرة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات. وتماشيا مع التوصيات 19 و22 و23 أعدت الأمانة فضلا عن ذلك دراسة أولية عن نقل التكنولوجيا (الوثيقة SCP/14/4)، وأجرت اللجنة مناقشات موضوعية بشأن هذا الموضوع في دورتيها الرابعة عشرة والخامسة عشرة. ووافقت على مواصلة العمل على هذا الموضوع.

(ب)	اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة: استمرت اللجنة في عقد مشاورات غير رسمية بمشاركة من خبراء من جميع الأقاليم للمساعدة في مداولات اللجنة. وفي سنة 2010 نظمت مشاورات مفتوحة غير رسمية بشأن التقييدات والاستثناءات في جنيف يومي 26 و27 مايو، أعقبتها مشاورات مفتوحة غير رسمية بشأن حماية الأداء السمعي والبصري يوم 28 مايو. وقُدمت ثلاثة صكوك تنظيمية في مجال الاستثناءات والتقييدات أثناء الدورة العشرين للجنة (الوثائق SCCR/20/10 وSCCR/20/11 وSCCR/20/12). وربط العديد من الوفود العمل المنجز للتوصل إلى معاهدة محتملة عن التقييدات والاستثناءات بأهداف جدول أعمال التنمية. واستمرت اللجنة في المناقشات وفي تنفيذ التدابير العملية الرامية إلى تحسين نفاذ المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية وغيرهم من الأشخاص المصابين بإعاقات في القراءة إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف. وتواصل عمل منصة أصحاب المصالح من ذوي الإعاقات البصرية في سنة 2010 بهدف إيجاد حلول لإتاحة المصنفات المنشورة في أشكال يمكن النفاذ إليها.

(ج)	اللجنة الدائمة المعينة بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية: واصلت اللجنة العمل بطريقة يوجّهها الأعضاء وبالتماشي مع توصيات جدول أعمال التنمية، وخاصة التوصية 15. وفي سنة 2010 على سبيل المثال وافقت اللجنة على وثيقة مرجعية بشأن أسباب رفض جميع أنواع العلامات ونشرتها كوثيقة مرجعية باللغات الست الرسمية (الوثيقة WIPO/Strad/INF/5: أسباب رفض جميع أنواع العلامات). وعلى النسق ذاته وافقت اللجنة على إعداد الصيغة النهائية لوثيقة مرجعية بشأن الجوانب التقنية والإجرائية المتعلقة بتسجيل علامات التصديق والعلامات الجماعية وعلى نشرها (الوثيقة WIPO/Strad/INF/6: الجوانب التقنية والإجرائية المتعلقة بتسجيل علامات التصديق والعلامات الجماعية). وفي حين وافقت اللجنة على هاتين الوثيقتين وأصدرتهما، فإنها أعدت مجموعة من المراجع تراعي مستويات التنمية المختلفة، ووفقت كذلك بين التكاليف والمزايا، وهي أمور نتجت عن اتباع مسار تحضيري يراعي مصالح جميع الدول الأعضاء وأولوياتها ووجهات نظر أصحاب المصالح الآخرين، بما فيها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة. وأجرت اللجنة فضلا عن ذلك مشاورات مفتوحة ومتوازنة في شكل استبيان يتعلق بحماية أسماء البلدان من تسجيلها والانتفاع بها كعلامات تجارية. وكان هذا الاستبيان ثمرة جهود متضافرة بين جميع أعضاء اللجنة، وقد عرضت نتائجه على الدورة الرابعة والعشرين للجنة ليخضع لمزيد من التداول.

(د)	اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور: تجري اللجنة الحكومية الدولية في إطار الولاية الجديدة المسندة إليها من جانب الجمعية العامة للويبو في سنة 2009 "مفاوضات تستند إلى النصوص بهدف التوصل إلى اتفاق على نص صك قانوني دولي واحد أو أكثر يضمن الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي". وتعتبر هذه الولاية هي أثقل ولاية تلقى على عاتق اللجنة حتى الآن، ويشكل العمل الذي تنجزه اللجنة في إطار ولايتها الجديدة تقدما مهما نحو تنفيذ التوصية 18 من جدول أعمال التنمية. وتكفل هذه الولاية كذلك إنشاء أفرقة عاملة ما بين الدورات لتيسر المفاوضات في اللجنة. واتسمت اللجنة بالقيادة من الدول الأعضاء وبالإشراك والشمول، ولديها آليات فريدة تضمن على وجه التحديد مراعاة طائفة عريضة من المصالح والأولويات. وتتعلق المسائل التي تناقشها اللجنة مباشرة بالتنمية الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وهي ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وجماعاتها المحلية.

(ه)	اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ: لقد استرشدت اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ بالتوصية 45 من جدول أعمال التنمية في برنامج العمل الذي وافقت عليه لدورتها السادسة (من 1 إلى 3 ديسمبر 2010). ويشمل هذا العمل القيام باستعراض للمنهجيات المطبقة في الدراسات القائمة لقياس وقع التقليد والقرصنة على الاقتصاد؛ وإجراء بحث لتحديد مختلف أنواع المخالفات والدوافع لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، أخذا في الحسبان المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية ومستويات التنمية المختلفة؛ وإجراء دراسات مستهدفة بغية تطوير منهجيات تحليلية تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتجاري للتقليد والقرصنة في المجتمعات، مع مراعاة تنوع الوقائع الاقتصادية والاجتماعية واختلاف مراحل التنمية؛ والقيام بتحليل للجهود المختلفة والنماذج البديلة والخيارات الأخرى الممكنة من منظور الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للتصدي لتحديي التقليد والقرصنة. وأثناء الدورة السادسة للجنة أبدت الوفود آراءها في مساهمة اللجنة في تنفيذ جدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وسيحيل رئيس الدورة هذه الآراء إلى الجمعيات العامة للويبو لسنة 2011.

(و)	الفريق العامل التابع لمعاهدة التعاون بشأن البراءات: ناقش الفريق العامل التابع لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في دورته الثالثة المنعقدة في جنيف من 14 إلى 18 يونيو 2010 دراسة أجراها المكتب الدولي بعنوان "ضرورة تحسين عمل نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات" (الوثيقة PCT/WG/3/2). وقد تناول الجزء الخامس من هذه الدراسة كيفية الربط بين تطوير معاهدة التعاون بشأن البراءات في المستقبل وتوصيات جدول أعمال التنمية المنطبقة علي المعاهدة. وفي هذا السياق حددت هذه الدراسة صراحة توصيات جدول أعمال التنمية، وخاصة من الفئتين ألف وجيم، التي تعتبر وجيهة بشكل خاص بالنسبة إلى الأهداف العامة للمعاهدة، ولا سيما لدعم نقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية. وبالاستناد إلى هذه الدراسة أيد الفريق العامل مجموعة من التوصيات التي تغطي تدابير مختلفة ينبغي لكل من المكتب الدولي والمودعين والدول المتعاقدة والمكاتب الوطنية (بصفتيها الوطنية والدولية) أن يتخذها لجعل نظام المعاهدة أكثر فعالية في معالجة طلبات البراءات، ودعم نقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة إلى البلدان النامية على حد سواء. وأصدر الفريق العامل كذلك تكليفا بإجراء مجموعة من الدراسات لتقييم مدى نجاح نظام المعاهدة في نشر المعلومات التقنية، وفي تيسير النفاذ إلى التكنولوجيا، وفي تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية. وستشمل تلك الدراسات التوصيات الخاصة بطريقة تعزيز أداء المعاهدة في هذه المجالات، وستستكشف كذلك إمكانية اتخاذ ترتيبات للحصول على أموال من خارج الميزانية لتمويل مشروعات المساعدة التقنية. وسيناقش الفريق العامل هذه الدراسات في دورته الرابعة في يونيو 2011.

الجزء الثاني:	مشروعات جدول أعمال التنمية

- توخيا لتعزيز الفعالية في تنفيذ التوصيات البالغ عددها 45 توصية ولتلافي التداخل والازدواجية، اعتمدت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها المنعقدة في أبريل 2009 منهجية قائمة على المشاريع. ومنذ اعتماد هذه المنهجية وافقت الدول الأعضاء على ما مجموعه 19 مشروعا تتناول 25 توصية من جدول أعمال التنمية. وقد استكمل مشروع "مؤتمر حشد الموارد لأغراض التنمية" في نوفمبر 2010، في حين لا يزال 18 مشروعا متبقيا قيد التنفيذ.

- وتواصل في سنة 2010 تنفيذ المشروعات التسعة الخاصة بالمساعدة التقنية (التوصيات 2 و5 و8 و9 و10) التي عرضت على الدورة الثالثة للجنة والتي تتناول الأنشطة التي قررت اللجنة الاضطلاع بها في أبريل 2008. وفضلا عن ذلك استهل في يناير 2010 تنفيذ المشروعات الخمسة الجديدة التالية التي وافقت عليها اللجنة في دورتيها الثالثة والرابعة:

(أ)	"مشروع بشأن الملكية الفكرية والملك العام (التوصيتان 16 و20)"؛

(ب)	"مشروع بشأن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة (التوصيات 7 و23 و32)"؛

(ج)	"مشروع بشأن الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة (التوصيات 19 و24 و27)"؛

(د)	"مشروع بشأن استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات (التوصيات 19 و30 و31)"؛

(ه)	"مشروع بشأن تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية (التوصيات 33 و38 و41)".

- وقد قدم إلى اللجنة في الدورة السادسة تقرير مرحلي عن تنفيذ المشروعات المذكورة أعلاه والبالغ عددها 14 مشروعا (الوثيقة CDIP/6/2). وجاء هذا التقرير ليكمل التقرير المرحلي الأول عن تنفيذ المشروعات التسعة الذي عرض على الدورة الرابعة للجنة (الوثيقة CDIP/4/2)، وتضمن مستجدات طائفة عريضة من الأنشطة المضطلع بها في إطار مشروعات جدول أعمال التنمية. وسيتواصل عرض التقارير المرحلية في المستقبل تحت بند دائم بعنوان "رصد تنفيذ جميع التوصيات المعتمدة في جدول أعمال التنمية وتقييم التنفيذ ومناقشته والتبليغ عنه".

- وفضلا عن المشروعات المذكورة آنفا والخاضعة للتنفيذ، اعتمدت اللجنة كذلك في دورتيها الخامسة والسادسة المنعقدتين في أبريل ونوفمبر 2010 على التوالي خمسة مشروعات جديدة أخرى وهي:

( أ )	"مشروع بشأن الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا (التوصيتان 4 و10)"؛

(ب)	"مشروع بشأن تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة (التوصيات 19 و30 و31)"؛

(ج)	"مشروع بشأن الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية (التوصيتان 35 و37)"؛

(د)	"مشروع بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول (التوصيات 19 و25 و26 و28)"؛

(ه)	"مشروع بشأن المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية (التوصية 36)".

- واستهل في مايو 2010 تنفيذ المشروعات الثلاثة الأولى التي وافقت عليها اللجنة في الدورة الخامسة، في حين استهل في يناير 2011 تنفيذ المشروعين المتبقيين اللذين وافقت عليهما اللجنة في الدورة السادسة.

- ويحتوي المرفق الثاني على وصف موجز لمشروعات جدول أعمال التنمية التي تمت الموافقة عليها بالإضافة إلى وضع تنفيذها وإنجازاتها ونتائجها الرئيسية. وتوضح الفقرات التالية بعضا من الإنجازات التي حققها مشروع جدول أعمال التنمية.

( أ )	استكمل مشروع تنفيذ التوصية 5 بشأن "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" (DA_05_01). وتشهد مرحلة ما بعد التنفيذ في الوقت الراهن مزيدا من التعزيز المضاف القيمة للنظام لكي يلبي الاحتياجات الداخلية للويبو، ولا سيما تحميل معلومات تتعلق بأنشطة المساعدة التقنية أثناء المراحل المزمعة ورصد هذه الأنشطة أثناء دورة تنفيذها، الأمر الذي سيمد إدارة الويبو بمعلومات قيمة أثناء مرحلتي تخطيط برامج عملها وتنفيذها.

(ب)	واستهل مشروع "برنامج النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات" (DA_08_01) في سنة 2010. ويتيح هذا البرنامج لما يبلغ 115 بلدا من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا النفاذ إلى خدمات قاعدة بيانات البراءات المهمة من خلال مورّدي المعلومات Dialog وLexisNexis وMinesoft وQuestel وThomson Reuters وWIPS. ولا تزال 107 بلدان من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا تستفيد من برنامج النفاذ إلى الأبحاث من أجل التنمية والابتكار الذي نفِّذ في سنة 2009 بالتعاون مع 12 دار نشر كبرى. وأنشئت كذلك ست شبكات من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ونظمت في سنة 2010 ثلاثة مؤتمرات إقليمية لأفريقيا وآسيا وبعض بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، لتعزيز النفاذ إلى قواعد بيانات التكنولوجيا والانتفاع بها بشكل فعال ولتعزيز تبادل أفضل للممارسات في مجال تقديم خدمات المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا.

(ج)	واستقطب مشروع جدول أعمال التنمية بشأن "إنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية" (DA_10_01) اهتمام الدول الأعضاء في الويبو بقدر كبير. وفي الفترة من مايو إلى ديسمبر 2010 طلب أحد عشر بلدا المساعدة من الويبو على إنشاء أكاديمياته الوطنية في مجال الملكية الفكرية. ولذلك طلب من خمسة خبراء استشاريين متخصصين تقديم المساعدة على تنفيذ المشروعات الفردية. وأرسلت سبع بعثات لتقصي الحقائق، ويمر المشروع الآن بمرحلة دراسة الجدوى في ثمانية بلدان، وتزمع أربعة بلدان أخرى البدء في هذه المرحلة في الفصل الأول من سنة 2011.

(د)	وأعدت ورقة مشروع في إطار مشروع "بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية" (DA_10_03). وقد استعرض هذه الورقة خبيران خارجيان وهما: منظمة غير حكومية وخبير استشاري حكومي. ونقح هذان الخبيران الوثيقة وحددا بعض العناصر الضرورية التي أدرجت لاستكمال ورقة المشروع. وكمرحلة ثانية نشرت هذه الورقة من 55 صفحة على موقع الويبو على الإنترنت للحصول على تعليقات من الدول الأعضاء. وتتضمن المرحلة الراهنة من المشروع تطوير أول نموذج مبدئي للواجهة الرقمية التي حددت بالفعل بعض محتوياتها وأدواتها.

(ه)	وطورت مجموعة من أدوات القياس في إطار مشروع "تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (DA_10_05) لمساعدة المسؤولين المشاركين في رسم استراتيجيات وطنية في مجال الملكية الفكرية على تقييم وضع نظمهم الوطنية للملكية الفكرية وتحديد الأهداف الاستراتيجية وتقييم الاحتياجات المعينة في مجال الملكية الفكرية. ويجري في الوقت الراهن اختبار هذه المنهجية والتثبت منها في الجمهورية الدومينيكية ومنغوليا ومولدوفا. وقد أدت الانطباعات الأولية الواردة من هذه البلدان الرائدة إلى تنقيح منهجية المشروع وأدواته وتعزيزها. وستختبر هذه المنهجية المحسنة أيضا وستعدل في ثلاثة بلدان أخرى وهي مالي وتنزانيا والجزائر في سنة 2011.

(و)	وفي إطار عنصر "تعزيز مؤسسات الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي عن طريق تقديم المساعدة على إنشاء آليات تعاون دون إقليمية" في مشروع "تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (DA_10_05)، اعتمد اجتماع الويبو الوزاري الذي عقد في مدينة غرناطة قرارين يدعمان إنشاء "1" نظام إقليمي للبراءات في منطقة الكاريبي، "2" وإطار لحماية المعارف التقليدية. وأعقب اعتماد هذين القرارين عقد سلسلة من المشاورات الوطنية في جميع الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية بهدف جمع تعليقات من الأوساط القانونية والأكاديمية ورجال الأعمال عن إنشاء النظام الإقليمي للبراءات، وتقديم موقف مشترك إلى مجلس التنمية التجارية والاقتصادية في سنة 2011. وعلى النسق ذاته عقدت سلسلة مشاورات وحلقات عمل بشأن حماية المعارف التقليدية في سنة 2010، وقد تقرر خلالها إعداد وثيقة سياسات عن هذه المسألة تكون أساسا لصياغة إطار حماية المعارف التقليدية في هذا الإقليم في سنة 2011.

(ز)	وفي إطار عنصر الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروع "تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (DA_10_05)، طورت مجموعة من الأدوات لتقييم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحديات المطروحة أمامها في الانتفاع بشكل فعال بنظام الملكية الفكرية وفي تحديد الخيارات الاستراتيجية واستجابات السياسة العامة لتلبية هذه الاحتياجات. ويجري في الوقت الراهن اختبار المنهجية، وفي بعض الحالات استكمل هذا الاختبار في ستة بلدان هي البرازيل والهند والأردن وبولندا وجنوب أفريقيا وتنزانيا. وفي الوقت ذاته نجحت الويبو في تنظيم برامج لتدريب المدربين تدوم كل منها خمسة أيام في مجال الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من هذه البلدان. والهدف من هذا البرنامج التدريبي المكثف هو تكوين الكفاءات لدى المدربين لتعزيز القدرات على إدارة الملكية الفكرية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدانها. ونظمت برامج التدريب المذكورة في الآن نفسه مع تكييف و/أو ترجمة أربعة منشورات من سلسلة منشورات الملكية الفكرية في خدمة الشركات وتكييف أداة العرض التصوري حول الملكية الفكرية (IP Panorama) – وهي أداة تعليم متعددة الوسائط في مجال إدارة الملكية الفكرية – باللغتين الفرنسية والإسبانية.

(ح)	وفي إطار مشروع "الملكية الفكرية والملك العام" أعد خبير خارجي دراسة تقييمية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام (DA_16_20_01) وعرضها أثناء مناقشة مشروعات التقارير المرحلية في الدورة السادسة للجنة. وحُدد أيضا خبير استشاري رئيسي واختير عدد من المراسلين الإقليميين لإعداد دراسة عن التملك غير المشروع للإشارات من خلال تحليل مقارن يقوم على الحقائق لقوانين العلامات التجارية في عدد تمثيلي من الدول الأعضاء. وكُلف خبراء خارجيون من قارات مختلفة بإجراء دراسة عن البراءات والملك العام، وقد استهل هؤلاء الخبراء إعداد هذه الدراسة في سنة 2010.

(ط)	وفي سياق "مشروع جدول أعمال التنمية حول الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" (DA_07_23_32_01) نظمت ندوتان حول الملكية الفكرية وسياسة المنافسة في جنيف. واستكملت دراسة عن العلاقة بين الملكية الفكرية على الصعيد الوطني ووكالات المنافسة، وستتاح هذه الدراسة للدول الأعضاء قريبا.

(ي)	وفي سياق مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (DA_19_30_01) صدر تكليف بإعداد خمسة تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة عن اللقاحات وعقاري Atanavizer وRitonavir والطهي بالطاقة الشمسية والتبريد بالطاقة الشمسية، ويجري استكمال هذه التقارير الآن. وتم الاتفاق كذلك على الاستراتيجية العامة لإعداد دليل التعليم الإلكتروني وقد جهزت هذه الاستراتيجية العامة.

(ك)	وعقدت كذلك تسع حلقات عمل قطاعية في مجال الإدارة القائمة على النتائج في إطار مشروعات الإدارة القائمة على النتائج (DA_33_38_41_01) تركز على تحسين أطر النتائج في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012-2013، وتعزيز دمج توصيات جدول أعمال التنمية ومشروعاته. وعمم على الدول الأعضاء مشروع اختصاصات المراجعة الخارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في يوليو 2010. ونشرت بعد ذلك الاختصاصات المعدلة التي تتضمن التعليقات الواردة من الدول الأعضاء على موقع الويبو على الإنترنت في إطار هذا المشروع برمز CDIP/4/8/Rev/TOR. وتجري الآن هذه المراجعة الخارجية.

- وبالإضافة إلى المشروعات المعتمدة المذكورة أعلاه ستنظر الدورة الحالية للجنة في نسخة معدلة من مشروع "البراءات والملك العام" (تتناول التوصيتين 16 و20) نوقشت أثناء الدورة السادسة للجنة، وتأخذ بعين الاعتبار تعليقات الوفود. وستنظر اللجنة في هذه الدورة كذلك في مشروع جديد حول "الملكية الفكرية وهجرة الأدمغة" (يتناول التوصية 39) يأخذ بعين الاعتبار ورقة المناقشة التي عرضت على الدورة الخامسة للجنة والتعليقات التي وردت من الوفود على هذه الورقة. ونظرا لأن الدول الأعضاء في الويبو لا تزال تهتم اهتماما كبيرا بمسار جدول أعمال التنمية، فستنظر اللجنة في الدورة الراهنة كذلك في اقتراح مشروع مقدم من جمهورية مصر العربية حول تعزيز التعاون بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في مجال الملكية الفكرية والتنمية.

- وتبلغ الموارد المالية المقدّرة والمكرسة لتنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية المعتمدة والبالغ عددها 19 مشروعا 000 921 21 فرنك سويسري.

الجزء الثالث:	لمحة عن المستقبل

- لقد تحقق تقدم ملموس حتى الآن في تنفيذ جدول أعمال التنمية، ويمكن تقسيم هذا التقدم إلى مجالين عامين للعمل، يتعلق المجال الأول بإنشاء آليات مؤسسية وتكييفها لتيسير تعزيز تعميم جدول أعمال التنمية على عمل المنظمة. وسيتواصل هذا العمل مع قيامنا بإعداد البرنامج والميزانية للفترة 2012-2013 وما يليها من فترات، ومع سعينا إلى تعزيز فعالية إطار الإدارة القائمة على النتائج في المنظمة.

- ويتعلق المجال الثاني بتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية من خلال مشروعات معينة وأنشطة منتظمة تضطلع بها برامج الويبو المختلفة وتستنير في ذلك بشكل كامل بالمبادئ الواردة في توصيات جدول أعمال التنمية. وسيستكمل عدد من هذه المشروعات في سنة 2012، وستسهم نتائجها في الأنشطة التي ستضطلع بها المنظمة في المستقبل، إذ إن بعض أنشطة المتابعة ستجرى في إطار الأنشطة المنتظمة للمنظمة، في حين يمكن لمشروعات أخرى أن تتطلب تنفيذ مشروعات متابعة. وستواصل الأمانة، وخاصة شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية، تيسير المناقشات في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وفي الهيئات الأخرى فيما يتعلق بالتنفيذ المستمر لتوصيات جدول أعمال التنمية.

- ولكي تتمكن الدول الأعضاء في الويبو من الاستفادة من تنفيذ جدول أعمال التنمية، لا تزال الويبو تساعد البلدان على رسم خطط وسياسات مناسبة، وتساعدها على وجه الخصوص في رسم الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث – تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية. وتحث الويبو الدول الأعضاء فيها على أن تدرج الملكية الفكرية إدراجا كاملا في سياساتها العامة بشأن التنمية الوطنية، وأن تستفيد في ذلك من طائفة مشروعات جدول أعمال التنمية وغيرها من أنشطة الويبو التي تناسب أهدافها الإنمائية.

- وستواصل المنظمة كذلك تيسير المناقشات بين الدول الأعضاء في سائر هيئات الويبو، وخاصة الهيئات التي تتناول وضع القواعد والمعايير في المستقبل لإدراج مبادئ جدول أعمال التنمية إدراجا كاملا في العمل الذي ستضطلع به الويبو في المستقبل. وستسترشد المنظمة في هذه المساعي بمبادئ الحياد والشفافية والقابلية للمساءلة وستتحلى بثقافة موجهة نحو النتائج ومراعية للتنمية وتتماشى مع برنامج المنظمة للتقويم الاستراتيجي وخطتها الاستراتيجية للأجل المتوسط.

[يلي ذلك المرفقان]

وضع تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية في نهاية ديسمبر 2010

| التقارير المرحلية | الوثائق المرجعية | وضع التنفيذ | وضع المناقشات داخل اللجنة | التوصية |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الوثيقتانCDIP/3/5 ؛ وCDIP/6/3 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) | يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج . وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد. | 1. |
| الوثيقتان CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/INF/2؛ وCDIP2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، ويتصدى لها المشروع (DA_02_01): مؤتمر حشد الموارد لأغراض التنمية (الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). واستكمل هذا المشروع في نوفمبر 2010. وأدرجت أنشطة مختلفة لمتابعة المشروعات في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | تقديم مساعدة إضافية للويبو من خلال تبرعات المانحين وإنشاء صناديق ائتمانية أو صناديق أخرى للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، مع الاستمرار في إعطاء أولية كبرى لتمويل الأنشطة في أفريقيا بفضل الموارد من داخل ومن خارج الميزانية للنهوض بعدة مجالات، منها الانتفاع القانوني والتجاري والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة. | 2. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وبناء على وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للويبو، يبلغ إجمالي الموارد المخصصة للأنشطة الإنمائية 118.5 مليون فرنك سويسري (بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بالأرقام الواردة في فترة السنتين السابقة، الصفحة 23). وفضلا عن ذلك تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 6.1 ملايين فرنك سويسري من الميزانية العادية في الفترة 2010-2011 لتنفيذ مشروعات جدول أعمال التنمية. وتبلغ الموارد المخصصة من الاحتياطي لتنفيذ هذه المشروعات 7.2 ملايين فرنك سويسري. وقد أدى هذا إلى ارتفاع حجم الموارد المخصصة للأنشطة التي تنهض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة نحو التنمية. أما بالنسبة لإدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات الأكاديمية، فيجري تنفيذ طائفة عريضة من البرامج والأنشطة المعدة خصيصا لهذا الغرض، ولا سيما في إطار أكاديمية الويبو. والمبادرتان المهمتان في هذا المجال هما "الأكاديميات الجديدة في مجال الملكية الفكرية" (المشروع DA_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2) ودمج جدول أعمال التنمية في برامج الويبو للتعليم عن بعد التي ينتفع بها العديد من المؤسسات الأكاديمية. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) | زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأكيد على إدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية. | 3. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3؛ وCDIP/5/5؛ وCDIP/3/INF/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وسيتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية حول "الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا".(المشروع DA_04_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/5) ويسهم تنفيذ عنصر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروع DA_10_05 كذلك في تنفيذ هذه التوصية. ويسهم تنفيذ عنصر الصناعات الإبداعية في المشروع DA_10_04 كذلك في تنفيذ هذه التوصية. إطار عمل الويبو لتطوير استراتيجيات للابتكار في مجال الملكية الفكرية استهلت الويبو مشروعا لإنشاء إطار يساعد جميع البلدان على تطوير استراتيجيات وطنية للابتكار في مجال الملكية الفكرية تتصل مباشرة باحتياجاتها وأولوياتها في مجال التنمية وتدعمها، وتراعي الظروف والتطلعات الاقتصادية المعينة. وهذا الإطار الذي سيوفر أساسا تصوريا لتصميم الاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمشروع DA_10_05 الذي يرمي إلى تطوير منهجية عملية، تتثبت منها مسارات رائدة في بلدان مختارة وتستخدم مجموعة من الأدوات العملية. وسيطور هذا الإطار على يد أفرقة عاملة من مجموعة من الخبراء تتألف من خبراء اقتصاد بارزين في مجال التنمية من شتى أرجاء العالم، ومن خبراء في مجال الملكية الفكرية ومستشارين من منظمات الأمم المتحدة، يعملون في ميادين التجارة والبيئة والثقافة والتعليم والصناعة والصحة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا. وسيتاح الإطار الناتج عن ذلك مع المنهجية والأدوات العملية للدول الأعضاء في الويبو، وستقدم الويبو خدماتها لتساعد البلدان على تطوير استراتيجيات وطنية في مجال الملكية الفكرية إذا طلب منها ذلك. وهذا المشروع قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2011. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4، وCDIP/5/5) | التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية. | 4. |
| الوثيقتان CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية بشأن "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" (المشروع DA_05_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2 والمتاح على الوقع التالي: </http://www.wipo.int/tad/en>) | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | على الويبو أن تنشر معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية على موقعها الإلكتروني وعليها أن تقدم، بطلب من الدول الأعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة الدولة العضو )الدول الأعضاء) أو الجهات الأخرى المستفيدة من النشاط. | 5. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وقد أنشئ مكتب الويبو الأخلاقي وحددت اختصاصاته بوضوح، وعين موظف مسؤول عن الأخلاقيات وهو يشغل منصبه الآن؛ وأصدر قسم التحقيقات بشعبة التدقيق الداخلي والرقابة دليلا للتحقيق للمساعدة على ضمان اتساق أعمال التحقيق وجودتها، وأعد مشروع سياسة عامة للتحقيق وتعديلات لميثاق التدقيق الداخلي لتتشاور فيها الدول الأعضاء بهدف تعزيز قاعدة التحقيقات في الويبو. وحدثت قائمة الخبراء الاستشاريين التي عرضت على الدورة الثالثة للجنة وأدرجت في مشروع "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" (DA-05-01). وهذه القائمة منشورة على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/roc/en/>. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) والوثيقة التي تنفذ جزءا من التوصية: الوثيقة CDIP/3/2 (قائمة الخبراء الاستشاريين) | على موظفي الويبو وخبرائها الاستشاريين العاملين في مجال المساعدة التقنية الاستمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة بإيلاء أهمية خاصة لمدونة أخلاق المهنة القائمة وتجنب ما قد يحدث من تضارب في المصالح. ويتعين على الويبو إعداد لائحة بالخبراء الاستشاريين لديها في مجال المساعدة التقنية والتعريف بهم لدى الدول الأعضاء. | 6. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/4/2؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/6/3 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية بشأن "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" (المشروع DA_7_23_32_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/4/REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/4/4) | التشجيع على اتخاذ تدابير من شأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال مد البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. | 7. |
| الوثيقتان CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2؛ وCDIP/2/INF/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها" (المشروع DA_08_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والشركات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب الوطنية في البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا، فضلا عن منظماتها الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية، على النفاذ إلى قواعد بيانات متخصصة لأغراض البحث في البراءات. | 8. |
| الوثيقتان CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/2/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009. ويتصدى لها المشروع المعنون "قاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (IP-DMD)" (المشروع DA_09_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتلبية احتياجات التنمية المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إلى ردم الهوة الرقمية. | 9. |
| الوثيقتان CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/2/INF/1؛ وCDIP/2/2؛ وCDIP/4/12؛ وCDIP5/5؛ وCDIP/3/INF/2 | التوصية قيد التنفيذ منذ بداية سنة 2009، وتتصدى لها ستة مشروعات من جدول أعمال التنمية وهي: - مشروع رائد "لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية" (المشروع DA_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع لمؤسسات الملكية الفكرية الذكية: "استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية التابعة لمؤسسات الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية" (المشروع DA_10_02 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع "بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية" (المشروع DA_10_03 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع "تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف" (المشروع DA_10_04 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - ومشروع "تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (المشروع DA_10_05 الوارد في الوثيقة CDIP/3/INF/2). - و"مشروع بشأن الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا" (المشروع DA_04_10_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/5). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/2/4 وCDIP/3/INF/2) | مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. | 10. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لهذه التوصية العديد من برامج الويبو، بما فيها البرامج 1 و3 و9 و14 و18 و30، وبشكل غير مباشر عدد من مشروعات جدول أعمال التنمية التي تتصدى للتوصيتين 8 و10. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/2/4) | مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسبا ووفقا لاختصاص الويبو. | 11. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ودمجت توصيات جدول أعمال التنمية في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011. ويجري تنفيذ المشروع DA_33_38_41_01 وهو مشروع من أجل تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية (الوارد في الوثيقة CDIP/4/8/Rev). وقد تضمن تقرير أداء البرنامج للمرة الأولى جزءا مخصصا في كل برنامج عن تنفيذ جدول أعمال التنمية، كما تضمن المرفق الأول لتقرير أداء البرنامج تقريرا عن النفقات الفعلية المتعلقة بأنشطة التنمية لفترة السنتين. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق بصورة عامة على الأنشطة (الوثيقة CDIP/3/3) | المضي في إدماج الاعتبارات الإنمائية في أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، وفقاً لاختصاصها. | 12. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وقدمت الويبو في سنة 2010 مساعدتها التشريعية إلى 36 بلدا استجابة لطلبات السلطات المعنية في الدول الأعضاء. وقدمت المشورة إلى هذه البلدان بشأن التشريعات القائمة أو مشروعات التشريعات لديها، واستأنست بالخيارات المتاحة واختيارات السياسة العامة في تنفيذ هذه التشريعات. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقريرين المرحليين (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3 ) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثيقة CDIP/6/10 | يتعين أن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، إنمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً وكذا مستويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لاستكمالها. | 13. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وتقدم الويبو مشورتها التشريعية بانتظام إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بشأن تنفيذ الحقوق والالتزامات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس والانتفاع بها. وعرضت على الدورة الخامسة للجنة وثيقة تتصدى لهذه التوصية بشأن "مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي" (CDIP/5/4). وتنظر الدورة الحالية للجنة في الجزء الثاني من هذه الوثيقة الذي يحتوي على خمسة مواطن مرونة جديدة وافقت عليها اللجنة في الدورة السادسة. وإضافة إلى ذلك، تساهم الويبو بانتظام في الدورات الدراسية لمنظمة التجارة العالمية بشأن السياسة التجارية، وفي حلقات العمل الوطنية أو دون الإقليمية بشأن قضايا ترتبط بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن المرونة والسياسات العامة لدعم البلدان في تنفيذ اتفاق تريبس. وبموافقة من الدول الأعضاء ستنشر الويبو صفحة على الإنترنت تخصص لتوفير المعلومات المتعلقة بالانتفاع بمواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية، بما في ذلك الموارد الخاصة بمواطن المرونة التي تجمعها الويبو وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، وقاعدة بيانات بشأن الأحكام المتعلقة بمواطن المرونة في قوانين الملكية الفكرية الوطنية. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقريرين المرحليين (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3). وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثيقتين CDIP/5/4 وCDIP/6/10 | تضع الويبو بتصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً مشورتها بشأن تنفيذ الحقوق والالتزامات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس والانتفاع بها، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية. | 14. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وفي أكتوبر 2007 طلبت الجمعية العامة من جميع هيئات الويبو، بما فيها لجان وضع القواعد والمعايير، تنفيذ هذه التوصية (إضافة إلى التوصيات المتبقية البالغ عددها 19 توصية والمحدّدة للتنفيذ الفوري). وتضطلع الدول الأعضاء من خلال مشاركتها في هذه اللجان، بدور حاسم في ضمان تنفيذ هذه التوصيات. إشراك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والاهتمام بوجهات نظرها: في سنة 2010 مُنحت 46 منظمة غير حكومية صفة مراقب مؤقت، استجابة لطلبها في هذا الصدد، من أجل المشاركة في مختلف لجان الويبو. وإضافة إلى ذلك، حصلت ثماني منظمات دولية غير حكومية، وست منظمات وطنية غير حكومية على صفة مراقب دائم في الويبو، واستفادت من هذه الفرصة للمشاركة في اجتماعات هيئات الويبو ذات الصلة. ووضعت الدول الأعضاء في دورة اللجان السابقة أو الجمعية العامة جدول أعمال قائم على توجيه الأعضاء وحدّدت قضايا لمناقشتها في اللجان. اختلاف مستويات النمو: تعكس القضايا التي تجري مناقشتها حاليا في اللجان مصالح متنوعة وواسعة اقترحتها في البداية بلدان لها مستويات نمو مختلفة جدا. التوفيق بين التكاليف والمزايا: طرحت هذه المسألة في مختلف مراحل المناقشات في اللجنة. مبدأ الحياد: هذا مبدأ أساسي بالنسبة للأمانة عموما وبالنسبة لموظفي الأمانة بصفتهم موظفين مدنيين دوليين. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقريرين المرحليين (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) | يتعين أن تكون أنشطة وضع القواعد والمعايير كما يلي: - شمولية وقائمة على توجيه الأعضاء؛ - أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات التنمية؛ - أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن بين التكاليف والمنافع؛ - قائمة على مشاركة جميع الأطراف بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وآراء أصحاب المصالح الآخرين ومن ضمنهم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة؛ - ممتثلة لمبدأ الحياد الذي تلتزم به أمانة الويبو. | 15. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/6/3 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "الملكية الفكرية والملك العام" (المشروع DA_16_20_01: الوارد في الوثيقة CDIP/4/3 REV) | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق بشأن الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/3 REV) | أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. | 16. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وتساهم الوثيقة بشأن "مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي" (الجزءان الأول والثاني) (الوثيقتان CDIP/5/4، وCDIP/7/3) في التصدي لهذه التوصية. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثيقتين CDIP/5/4، وCDIP/6/10 | ينبغي أن تأخذ الويبو في حسبانها، في أنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية ولا سيما تلك التي تهم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. | 17. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وفي مايو 2010 استهلت الدول الأعضاء "مفاوضات تستند إلى النصوص بهدف التوصل إلى اتفاق حول نص صك قانوني دولي واحد أو أكثر يضمن الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي". وجاءت دورة الفريق العامل بين الدورات بشأن أشكال التعبير الثقافي التقليدي المنعقدة في يوليو 2010 لتستكمل المفاوضات الدائمة في اللجنة الحكومية الدولية (ومن المزمع عقد دورات الأفرقة العاملة بين الدورات بشأن المعارف التقليدية والموارد الوراثية في بداية سنة 2011). وقد عقدت دورة أخرى للجنة الحكومية الدولية في ديسمبر 2010. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) | حث اللجنة الحكومية الدولية على الإسراع في مسارها بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، من غير إخلال بأي نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دولي واحد أو أكثر. | 18. |
| الوثائق CDIP/3/5؛ وCDIP/6/2؛ وCDIP/6/3 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لها أربعة مشروعات من جدول أعمال التنمية، هي: - مشروع "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" (المشروع DA_19_24_27_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/5 REV) - ومشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (المشروع DA_19_30_31 الوارد في الوثيقة CDIP/4/6) - ومشروع "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" (المشروع DA_30_31_01: الوارد في الوثيقة CDIP/5/6 REV) - ومشروع "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01: الوارد في الوثيقة CDIP/6/4) | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/4/5 REV، وCDIP/4/6) | الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. | 19. |
| الوثيقة CDIP/6/2 | الوثائق CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية حول "الملكية الفكرية والملك العام" (المشروع DA_16_20_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/3 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/3 REV) | النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي آلت إلى الملك العام وفقا لأنظمتها القانونية. | 20. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح كيفية تنفيذ هذه التوصية: واصلت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة آخر نهجها القاضي بعقد اجتماعات إعلامية يشارك فيها الخبراء من جميع الأقاليم في اليوم الأول لاستعراض القضايا الجوهرية التي تناقشها اللجنة. ومنذ الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية في 2005، دأبت اللجنة على تنظيم عروض يدوم كل منها نصف يوم قبل بدء جلسات اللجنة مباشرة، يرأسها ممثل عن المجتمعات المحلية أو الأصلية. | تمت مناقشة التوصية في سياق التقريرين المرحليين (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) | تُجري الويبو مشاورات غير رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناسباً، قبل الشروع في أي أنشطة جديدة بشأن وضع القواعد والمعايير، باعتماد مسارات مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. | 21. |
|  | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3 | سيبدأ تنفيذ التوصية بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة. وتمت مناقشة تقرير بشأن مساهمة الويبو في الأهداف الإنمائية للألفية (الوثيقة CDIP/5/3) في الدورة الخامسة للجنة، وقد أنشئت صفحة على الإنترنت بشأن الأهداف الإنمائية للألفية والويبو. وستعرض نسخة معدلة من هذا التقرير على الدورة المقبلة للجنة كما طلبت الدول الأعضاء. | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق بصورة عامة على الأنشطة (الوثيقة CDIP/3/3) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثيقتين CDIP/5/3، وCDIP/6/10. | ينبغي أن تكون أنشطة الويبو بشأن وضع القواعد والمعايير داعمة للأهداف الإنمائية المتفق عليها في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية. ينبغي لأمانة الويبو أن تتناول في وثائق عملها المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايير ما يناسب من القضايا التالي ذكرها على سبيل المثال، بتوجيه من الدول الأعضاء ودون إخلال بنتائج مداولاتها: (أ) الحفاظ على تنفيذ قواعد الملكية الفكرية على المستوى الوطني (ب) وأوجه الصلة بين الملكية الفكرية والمنافسة (ج) ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية (د) وما يمكن توافره من جوانب المرونة والاستثناءات والتقييدات للدول الأعضاء (ﻫ) وإمكانية إضافة أحكام خاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. | 22. |
| الوثيقتان CDIP/4/2؛ وCDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010، ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" (المشروع DA_7_23_32_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/4 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/4 REV) | النظر في أفضل السبل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية ولا سيما بهدف النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في تلك البلدان. | 23. |
| الوثيقة CDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" (المشروع DA_19_24_27_01: الوارد في الوثيقة CDIP/4/5 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/5 REV) | مطالبة الويبو، في إطار ولايتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي. | 24. |
|  | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمبر 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/4) | تمت مناقشة التوصية وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/4) وتجري مناقشة المزيد من الأنشطة في سياق الوثيقة CDIP/6/10 | استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسبا. | 25. |
|  | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمبر 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/4) | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/4). | حثّ الدول الأعضاء ولا سيما البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات البحث العلمي لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها. | 26. |
| الوثيقة CDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" (الوثيقة CDIP/4/5 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/5 REV) | تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحقيقا للنمو والتنمية بضمان إمكانية إجراء نقاشات في إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والتركيز على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية. وإيلاء انتباه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية للانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. | 27. |
|  | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 Add | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (المشروع DA_19_25_26_28_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/4) | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/4) | تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من السياسات والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية. | 28. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | سيبدأ تنفيذ التوصية بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة. | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد. | إدراج المناقشات حول قضايا نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية ضمن الاختصاصات المناطة بإحدى هيئات الويبو المناسبة. | 29. |
| الوثيقة CDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروعان من مشروعات جدول أعمال التنمية، وهما: - مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (المشروع DA_19_30_31_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/6). - ومشروع "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" (المشروع DA_30_31_01: الوارد في الوثيقة CDIP/5/6 REV). | تمت مناقشة التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقتان CDIP/4/6، وCDIP/5/6 REV) | ينبغي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى لإسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول سبل النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ولا سيما في المجالات التي توليها الجهة صاحبة الطلب أهمية خاصة. | 30. |
| الوثيقة CDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لهذه التوصية مشروعان من مشروعات جدول أعمال التنمية، وهما: - مشروع "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (المشروع DA_19_30_31_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/6). - ومشروع "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" (المشروع DA_30_31_01: الوارد في الوثيقة CDIP/5/6 REV). | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/6) | اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كتوجيه التماس إلى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات. | 31. |
| الوثيقة CDIP/6/2 | الوثيقتان CDIP/1/3؛ وCDIP/3/4 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "المكية الفكرية وسياسة المنافسة" (المشروع DA_7_23_32_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/4 REV) | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/4 REV) | إتاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات حول أوجه الصلة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. | 32. |
| الوثيقة CDIP/6/2 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية" (المشروع DA_33_38_41_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/8 REV) | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/8 REV) | مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية الأساس، لتقدير جدوى جميع أنشطتها الموجهة للتنمية ومنها الأنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤشرات والمقاييس الخاصة لهذا الغرض، حيث كان ذلك مناسبا. | 33. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | سيبدأ تنفيذ التوصية بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق الوثيقة (CDIP/6/9) على أن تتواصل مناقشتها في الدورة السابعة للجنة. | مطالبة الويبو بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر خاصة إلى خلق فرص العمل، بغية مساعدة الدول الأعضاء على تصميم برامج وطنية هامة. | 34. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لها المشروع المعنون "مشروع حول الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" (المشروع DA_35_37_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/7 REV | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/5/7 REV) | مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية. | 35. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمبر 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية" (المشروع DA_36_01 الوارد في الوثيقة CDIP/6/6) | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/6/6. | تبادل التجارب حول المشروعات التعاونية مثل مشروع المجين البشري وكذا نماذج الملكية الفكرية. | 36. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد جدول أعمال التنمية في أكتوبر 2007. ويتصدى لها المشروع المعنون "مشروع حول الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" (المشروع DA_35_37_01 الوارد في الوثيقة CDIP/5/7 REV | تمت مناقشة التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/5/7 REV) | يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية. | 37. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية" (المشروع DA_33_38_41_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/8 REV) | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/8 REV) | تعزيز قدرة الويبو على إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو على التنمية. | 38. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | عرضت وثيقة مشروع (الوثيقة CDIP/7/4) على الدورة الحالية للجنة. وسيبدأ التنفيذ بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة. | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق الوثيقة CDIP/6/8 | مطالبة الويبو، في حدود اختصاصها ومهمتها، بمساعدة البلدان النامية ولا سيما البلدان الأفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، عن طريق إجراء دراسات حول هجرة الأدمغة وتقديم توصيات على أساسها. | 39. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية قيد التنفيذ عمليا. | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد. | مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة بشأن مسائل الملكية الفكرية وفقا لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية. | 40. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 2010. ويتصدى لها مشروع جدول أعمال التنمية المعنون "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية" (المشروع DA_33_38_41_01 الوارد في الوثيقة CDIP/4/8 REV) | تمت مناقشة هذه التوصية، وتم الاتفاق على الأنشطة (الوثيقة CDIP/4/8) | جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية في مجال التعاون والتنمية. | 41. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية قيد التنفيذ عمليا. وفي سنة 2010، حصلت ثماني منظمات دولية غير حكومية، وست منظمات وطنية غير حكومية على صفة مراقب في الويبو. وبهذا يصل المجموع إلى 68 منظمة حكومية دولية، و227 منظمة دولية غير حكومية، و57 منظمة وطنية غير حكومية. وإضافة إلى ذلك، مُنحت صفة مراقب مؤقت لعدد من المنظمات غير الحكومية التي طلبت ذلك للمشاركة في لجان معينة، وهي على النحو التالي: - ثلاث منظمات للمشاركة في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. - و25 منظمة للمشاركة في اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. - و18 للمشاركة في اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة. وبذلت الويبو أيضا جهودا لإشراك المنظمات غير الحكومية في عدد من أنشطتها. | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) | تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمات غير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد الدرس باستمرار. | 42. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | سيبدأ تنفيذ هذه التوصية بعدما يتم الاتفاق على الأنشطة. | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد. | النظر في كيفية تحسين دور الويبو في اختيار الشركاء لتمويل مشروعات المساعدة المرتبطة بالملكية الفكرية وتنفيذها في مسار شفاف بتوجيه من الأعضاء ودون إخلال بأنشطة الويبو الجارية. | 43. |
| الوثيقتان CDIP/3/5؛ وCDIP/6/3 | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية قيد التنفيذ عمليا. | تمت مناقشة هذه التوصية في سياق التقرير المرحلي (الوثيقتان CDIP/3/5، وCDIP/6/3) | لمّا كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أن تعقد الاجتماعات أو المشاورات الرسمية أو غير الرسمية المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أساساً، وتسيير مجرياتها بانفتاح وشفافية تسمح بإشراك كافة الدول الأعضاء. | 44. |
|  | الوثيقة CDIP/1/3 | لم تناقش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غير أن التوصية عمليا قيد التنفيذ. وأجريت مناقشات الدورة السادسة للجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ المنعقدة في ديسمبر 2010 في إطار التوصية 45. | لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد | انتهاج إنفاذ الملكية الفكرية في إطار الاهتمامات الاجتماعية الأوسع والانشغالات المعنية بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في تشجيع الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا للمنفعة المتبادلة لمنتجي المعارف التكنولوجية وللمنتفعين بها وعلى نحو يؤدي إلى الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإلى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، بما يتفق مع المادة 7 من اتفاق تريبس. | 45. |

[يلي ذلك المرفق الثاني]

استعراض المشروعات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

مشروعات التوصيات 2 و5 و8 و9 و10

| التوصية | اسم المشروع | وصف مقتضب للمشروع | مدة المشروع | وضع المشروع | النتيجة المتوقعة | الإنجازات الرئيسية | النتائج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | مؤتمر بشأن "حشد الموارد من أجل التنمية" رمز المشروع DA_02_01 | يهدف المشروع إلى عقد مؤتمر لتوفير موارد إضافية من خارج الميزانية لدعم الويبو في أنشطتها الرامية إلى مساعدة البلدان النامية بغرض الاستفادة من نظام الملكية الفكرية، وإنشاء صناديق استئمانية أو صناديق أخرى للتبرعات المالية لفائدة البلدان الأقل نموا تحديدا بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء ومجتمع المانحين. | 10 أشهر | بدأ التنفيذ في نوفمبر 2009 واستكمل في نوفمبر 2010 | عقد مؤتمر لحشد موارد خارجة عن الميزانية لتقديم مساعدات إضافية إلى الويبو في الأنشطة التي تضطلع بها لتمكين البلدان النامية من الاستفادة من نظام الملكية الفكرية وتحديد أساليب التمويل الحالية للاستفادة منها في سبيل دعم أنشطتها في مجال تقديم المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وإنشاء صناديق استئمانية أو صناديق أخرى للتبرعات المالية في إطار الويبو لصالح البلدان الأقل نموا تحديدا | استخلص العديد من العبر بفضل التشاور مع المانحين بشأن تطوير فهم أوسع لمنهجيتهم في العمل، وكيف يمكن النهوض بأفق حشد الموارد إلى أبعد حد | تفاصيل المؤتمر منشورة على الرابط التالي: <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405>. |
| 5 | "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية (IP-TAD)" رمز المشروع DA_05_01 | تصميم وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع أنشطة المساعدة التقنية مع ما يلزم من البرامج الحاسوبية، وتحديثها بانتظام | 12 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 | يمكن للويبو وسائر الأطراف المعنية الاستفادة من المعارف المؤسسية المتعلقة بجميع أنشطة المساعدة التقنية في تصميم أنشطة المساعدة التقنية المستقبلية وتنفيذها. وستتاح معلومات عن الأداء والنتائج التي تحققت، ويمكن استخدامها في المستقبل في تصميم أنشطة المساعدة التقنية. وستسهم الدروس المستفادة بأفكار قيمة في هذا الصدد، وستكون متاحة بسهولة لجميع أصحاب المصلحة في الأنشطة المستقبلية. ويتطابق توخي الشفافية في تقديم أنشطة المساعدة التقنية مع أفضل ممارسات سائر مقدمي المساعدة التقنية، وقد حظي توخي الشفافية بطلب من الدول الأعضاء | جهزت قاعدة البيانات. وتؤكد الإحصاءات على الإنترنت أنه يتم الاطلاع على صفحة قاعدة البيانات على الإنترانت حوالي 500 2 مرة في كل شهر. | يمكن النفاذ إلى قاعدة البيانات على الإنترنت عبر الموقع التالي: <http://www.wipo.int/tad/en/>. |
| 8 | "النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها" رمز المشروع DA_08_01 | تيسير حصول المستخدمين من البلدان النامية، لاسيما من البلدان الأقل نموا، على المعارف التكنولوجية، في شكل قواعد بيانات متخصصة بشأن البراءات، من أجل إجراء بحوث في البراءات بفعالية أكثر. ويدخل مشروع النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار الذي انطلق في يوليو 2009 ضمن هذا المشروع. ويرمي عنصر آخر من هذا المشروع إلى مساعدة البلدان على إنشاء مراكز تطوير التكنولوجيا ودعم الابتكار، إضافة إلى إنشاء شبكة مماثلة. | 36 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 | زيادة توافر المعارف التكنولوجية في البلدان النامية، ولاسيما في البلدان الأقل نموا. وزيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على إجراء بحوث أكثر فعالية لتحديد حالة التقنية الصناعية السابقة والحد من نطاق البراءات الممنوحة عند الضرورة وزيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية على نشر هذه المعارف بفعالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وزيادة الوعي بمزايا حقوق الملكية الفكرية والمعلومات المتعلقة بالبراءات تحديدا. | لا تزال 107 بلدان من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا تستفيد من مشروع النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار الذي نفذ في سنة 2009 بالتعاون مع 12 شركة نشر كبرى. ودشنت ثلاث شبكات وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ونظمت ثلاثة مؤتمرات لأفريقيا وآسيا وبعض بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في سنة 2010، لتعزيز النفاذ إلى قواعد بيانات التكنولوجيا والانتفاع بها بشكل فعال، ولتعزيز تبادل أفضل الممارسات في مجال تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا. واستهل برنامج النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات في سنة 2010. ويتيح هذا البرنامج لما يبلغ 115 بلدا من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا النفاذ إلى خدمات قاعدة بيانات البراءات المهمة من خلال موردي المعلومات Dialog وLexisNexis وMinesoft وQuestel وThomson Reuters وWIPS. | أعدت ورقة دراسة تستعرض قواعد البيانات المتخصصة (البراءات وسندات غير البراءات)، وتشكل الأساس لدليل عن قواعد بيانات التكنولوجيا يستخدمه كل من مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والباحثون. وهذه الدراسة منشورة على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973>. |
| 9 | "قاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية (IP-DMD)" رمز المشروع DA_09_01 | تطوير قاعدة بيانات وبرمجيات بغية إنشاء عملية فعالة لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية للبلدان والمانحين. | 12 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 | المعارف المؤسسية ذات الصلة باحتياجات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية. وتوفير معلومات عن المانحين والشركاء المحتملين وعن الموارد والخبرات المتاحة وشفافية المعلومات المتعلقة بالاحتياجات في مجال المساعدة التقنية والتقدم المحرز في تلبية تلك الاحتياجات | يجري تطوير البرمجيات، ومن المزمع أن يكون أول نشر لها في مارس 2011، كما يوضح ذلك التقرير المرحلي CDIP/6/2. وتصاغ في الوقت الراهن الإجراءات التي ستحكم جهود الويبو لحشد الموارد والانتفاع بهذا النظام. وسيُنظر عن كثب في نتائج هذا العمل عند تصميم آليات تدفق العمل والرقابة في إطار نظام تكنولوجيا المعلومات. |  |
| 10 | "مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية" رمز المشروع DA_10_01 | مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية لمساعدة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على إنشاء مؤسسات للتدريب في مجال الملكية الفكرية بأقل الموارد الممكنة بغية التصدي لطلبها المتزايد على خبراء الملكية الفكرية والمهنيين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين. | 36 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 | إنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية | بدأت الويبو في إنشاء أكاديميات وطنية في مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع تسعة بلدان، وقع بلدان منها بالفعل اتفاق تعاون لهذا الغرض. ويتضمن هذا التعاون تنظيم بعثات لتقصي الحقائق وإعداد تقارير لتقييم الاحتياجات والاستعانة بخبراء استشاريين متخصصين لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني. |  |
| 10 | "مشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية" رمز المشروع DA_10_02 | إيجاد حلول الأتمتة حسب الاحتياجات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية. وتتصدى أربع عناصر للقضايا التالية: (1) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية؛ (2) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية؛ (3) وحلول الأتمتة المصممة خصيصاً في مؤسسات الملكية الفكرية لثلاثة بلدان تنتمي إلى البلدان الأقل نمواً؛ (4) وحلقات عمل بشأن الأتمتة تسهيلا لتقاسم التجارب الوطنية وتبادلها. | 33 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 | استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية لدى المؤسسات الوطنية أو الإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية. | المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية استكملت المرحلة الأولى من مشروع "OAPI.INT" التي تتألف من شراء المعدات الضرورية وتركيبها لإطلاق موقع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية بنجاح. ودشنت في نوفمبر 2010 المرحلة الثانية من المشروع التي تتألف من الربط بين المنظمة ومكاتب الدول الأعضاء فيها. المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية أجريت عملية رائدة لتبادل الإشعارات الإلكترونية بين المنظمة ومعهد الملكية الصناعية في كينيا. حلقات العمل عقدت حلقة عمل للإقليم العربي في القاهرة بمصر في سنة 2010 لعرض استراتيجية الويبو في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير مؤسسات الملكية الفكرية الذكية، وتوضيح الدور الكبير الذي يمكن لمكاتب الملكية الفكرية أن تؤديه مع مختلف أصحاب المصالح في مجال الملكية الفكرية، ولعرض التوصية الموصى بها وخارطة الطريق من أجل تحقيق هذا الدور. |  |
| 10 | "بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية" رمز المشروع DA_10_03 | إنشاء أو تحديث/تحسين مجموعة من النماذج والمواد التي ترتبط بإدارة حقوق الملكية الفكرية من قِبل المؤسسات الأكاديمية ودوائر البحث، بما في ذلك إنشاء وإدارة مكاتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحوث العامة، واستكشاف آليات لنقل التكنولوجيا (لا سيما اتفاقات الترخيص) وتعزيز القدرة على صياغة البراءات. | 27 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009. | إنشاء بنية دعم للابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية" | أعد خبيران خارجيان هما: منظمة غير حكومية واحدة، وخبير استشاري حكومي واحد ورقة مشروع. ونقح هذان الخبيران هذه الوثيقة وحددا بعض العناصر الضرورية التي أدرجت لاستكمال ورقة المشروع. وفي مرحلة ثانية، عرضت ورقة المشروع المؤلفة من 55 صفحة على الدول الأعضاء في الدورة السادسة للجنة المعنية للتعليق عليها. وتتضمن المرحلة الراهنة من المشروع تطوير أول نموذج مبدئي للواجهة الرقمية التي حددت بعض محتوياتها وأدواتها بالفعل. | ورقة مشروع عن "بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية" على الموقع التالي:<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146972>. |
| 10 | "تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف" رمز المشروع DA_10_04 | مساعدة المؤسسات الوطنية ومنظمات أصحاب المصلحة العاملة في ميدان الصناعات الإبداعية والممثلة لها على تحسين فهمها لدور الملكية الفكرية في مجال الإدارة الفعالة والنهوض بالصناعات الإبداعية، وتسهيل إقامة شبكات إقليمية أو دون إقليمية للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. | 18 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 | تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف | استكمل جزء المشروع المتعلق بالصناعات الإبداعية. وتجدر الإشارة إلى الإنجازات التالية: 1. إنشاء مؤسسة تمكن مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية والمبدعين وغيرهم من أصحاب المصلحة في الصناعات الإبداعية من مواصلة تطوير وتحسين قدرتهم المؤسسية من خلال توليفة من الندوات وحلقات العمل ومناقشات الموائد المستديرة والدراسات وإرسال بعثات تقصي الحقائق إلى مكاتب الدول الأعضاء. 2. وإدراج أدوات الويبو للقياس لتقييم مساهمة الصناعات الإبداعية في الاقتصاد وإذكاء الوعي بالملكية الفكرية باعتبارها عاملا يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل الإنجازات المتعلقة بجزء الإدارة الجماعية ما يلي: 1. الاضطلاع بأعمال تحضيرية بالتشاور مع الدول الأعضاء في شبكة منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا ومجتمعات الإدارة الجماعية لديها؛ 2. واستكمال تصميم تصوري معدل لقاعدة بيانات شبكة منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا؛ 3. والتوصل إلى اتفاق شراكة لتطوير قاعدة بيانات شبكة منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا ونظم تبادل البيانات. | نماذج تدريبية متخصصة بشأن الإدارة الجماعية وتقييم قواعد دوائر أعمال الإدارة الجماعية ومنظمات الإدارة الجماعية وتطوير نظام ويبوكوس (WIPOCO) المؤلف من خمسة نماذج تلبي احتياجات المجتمعات المختلفة. |
| 10 | تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي رمز المشروع DA_10_05 | يرمي هذا المشروع إلى ( أ ) تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية في مجال الملكية الفكرية من خلال تطوير مقاربة متكاملة ومنهج موحد لرسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الملكية الفكرية التي تتماشى مع احتياجات التنمية وأولوياتها على الصعيد الوطني؛ (ب) وتعزيز مؤسسات الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي/دون الإقليمي عن طريق تقديم المساعدة على إنشاء آليات تعاون على الصعيد دون الإقليمي؛ (ج) وتعزيز قدرات مؤسسات دعم الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث مجموعة من الأدوات وأنشطة التدريب. | 24 شهرا | قيد التنفيذ منذ أبريل 2009 | تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وتعزيز كفاءات المؤسسات الوطنية، بما فيها مكاتب الملكية الفكرية، في تطبيق إجراءات التسجيل والفحص بفعالية في مجالي العلامات التجارية والبيانات الجغرافية. | - استراتيجيات وطنية في مجال الملكية الفكرية: أعدت مجموعة من الأدوات المرجعية لمساعدة المسؤولين المشاركين في رسم استراتيجيات وطنية في مجال الملكية الفكرية على تقييم وضع نظامهم الوطني للملكية الفكرية، وعلى تحديد الأهداف الاستراتيجية وتقييم الاحتياجات المحددة في مجال الملكية الفكرية. - المؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية: في الفترة 2009-2010 اعتمد قراران يؤيدان إنشاء ( أ ) نظام إقليمي للبراءات في الكاريبي، (ب) وإطار لحماية المعارف التقليدية. - الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة استحدثت مجموعة من الأدوات لتقييم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها في الانتفاع بنظام الملكية الفكرية على نحو فعال، وفي تحديد الخيارات الاستراتيجية واستجابات السياسة العامة لتلبية هذه الاحتياجات. ونظمت برامج لتدريب المدربين تدوم كل منها خمسة أيام في مجال الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من هذه البلدان. كما تم تكييف و/أو ترجمة أربعة منشورات من سلسلة منشورات الملكية الفكرية في خدمة الشركات وتكييف أداة العرض التصوري حول الملكية الفكرية (IP Panorama) – وهي أداة تعليم متعددة الوسائط في مجال إدارة الملكية الفكرية – باللغتين الفرنسية والإسبانية. |  |

المشروعات حسب الموضوع

| التوصية | اسم المشروع | وصف مقتضب للمشروع | مدة المشروع | وضع المشروع | النتيجة المتوقعة | الإنجازات الرئيسية | النتائج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 و20 | "الملكية الفكرية والملك العام" رمز المشروع DA_16_20_01 | إقرارا بأهمية الملك العام، يشمل المشروع مجموعة من الدراسات الاستقصائية والتحليلية استخلاصا للممارسات الجيدة وبحثا عن الأدوات المتاحة حاليا لتحديد ما قد آل إلى الملك العام والحفاظ عليه بما يمنع الخاصة من تملكه. ومن شأن الدراسات الاستقصائية والتحليلية أن تيسر التخطيط للتدابير اللاحقة من إعداد محتمل لمبادئ توجيهية أو استنباط محتمل لأدوات تسهل تحديد مضمون الملك العام والنفاذ إليه أو الاثنين معا. ويضم هذا المشروع ثلاثة عناصر تتصدى لهذه القضية من منظور حق المؤلف، والعلامات التجارية والبراءات. | 24 شهرا | قيد التنفيذ منذ يناير 2010 | تحليل تداعيات وجود ملك عام ثري ويسهل النفاذ إليه، واستكشاف مختلف الأدوات المتاحة لتحديد ما آل إلى الملك العام والتمكين من النفاذ إليه، واقتراح أدوات أو مبادئ توجيهية في هذا الصدد أو العمل على تطويرها حيثما كان ذلك مناسبا لتعزيز النفاذ إلى الملك العام والحفاظ على المعرفة التي آلت إليه بالفعل. | حق المؤلف أعد خبير خارجي دراسة استكشافية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام وعرضها على الدورة السادسة للجنة أثناء مناقشة التقرير المرحلي. ونشرت النتائج الجزئية للأنظمة الطوعية وأنظمة الإيداع على موقع الويبو، بما في ذلك جميع ردود الدول الأعضاء. العلامات التجارية حُدد خبير استشاري رئيسي واختير عدد من المراسلين الإقليميين لإعداد دراسة عن التملك غير المشروع للإشارات عن طريق إجراء تحليل قائم على الحقائق لقوانين العلامات التجارية في عدد تمثيلي من الدول الأعضاء. البراءات كلف خبراء خارجيون من قارات مختلفة بإجراء دراسة عن البراءات والملك العام، وقد بدأ إعداد هذه الدراسة في سنة 2010. | نشرت الدراسة الاستكشافية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147012>. |
| 7 و23 و32 | "الملكية الفكرية وسياسة المنافسة" رمز المشروع DA_7_23_32_01 | سعيا إلى التشجيع على تحقيق فهم أفضل لأوجه التفاعل بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة ولا سيما في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر، تضطلع الويبو بإجراء مجموعة من الأنشطة تستجمع الممارسات الحديثة والتطورات القانونية وأحكام المحاكم والحلول القانونية المتاحة في بلدان وأقاليم مختارة. وتنطوي هذه الأنشطة على إجراء بحوث ودراسات استقصائية (بما فيها إجراء دراسة استقصائية وتحليل حول الانتفاع بالتراخيص الإجبارية قمعا للممارسات المنافية للمنافسة)، علاوة على عقد ندوات دون إقليمية وحلقات دراسية بجنيف بوصفها محافل لتبادل الخبرات في هذا المجال. وتضم برامج الويبو للتدريب في مجال الترخيص قسما عن جوانب الترخيص المشجعة على المنافسة والممارسات المنافية للمنافسة وسينظم اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف. | 24 شهرا | قيد التنفيذ منذ يناير 2010 | تمكين راسمي السياسات ولا سيما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا من تحقيق فهم أفضل لأوجه التفاعل بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة والنهوض بالممارسات المشجعة للترخيص في مجال الملكية الفكرية. وإتاحة فرصة لتبادل التجارب والمعلومات على المستويين الوطني والإقليمي بشأن الصلات القائمة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة | نظمت ندوتان عن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة في جنيف، ونظمت ندوة إقليمية عن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة في ريو دي جانيرو. واستكمل استقصاءان عن التراخيص الإجبارية وعقود الامتياز بنجاح. وسيستلزم قيام الدورة الخامسة للجنة بتمديد المهل من نوفمبر 2010 إلى فبراير 2011 الاضطلاع بعمل إضافي في مارس 2011. واستكملت دراسة عن العلاقة بين الملكية الفكرية على الصعيد الوطني ووكالات المنافسة. وكانت الردود الواردة من الدول الأعضاء شحيحة، لكن من المأمول أن يولد إعادة إطلاق الاستقصاء معلومات جديدة. وعليه ستستكمل الدراسة وتوضع في صيغتها النهائية في مارس 2011. واستكمل تقرير البحث بشأن دراسة أجريت عن الاستفادة ومكافحة الاحتكار. ويجري الآن تحويل هذا التقرير إلى وثيقة تقدم إلى الدورة السابعة للجنة (مايو 2011). وتمت المشاركة بنجاح في ندوة وطنية عن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة في دمشق، بسوريا (أكتوبر 2010) وعقد اجتماع تنسيقي مع إدارة الفحص التمهيدي الدولي (ريو دي جانيرو، نوفمبر 2010) بشأن دراسة أجريت عن الدعاوى الزائفة (من المتوقع أن تستكمل في يونيو/يوليو 2011). وزيارة إلى واشنطن العاصمة (ديسمبر 2010) لمناقشة تنفيذ المشروع. | نظم الاجتماع العالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف يومي 4 و5 نوفمبر 2009. ويمكن الاطلاع على العروض والملفات الصوتية على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_cr_lic_ge_10/>. |
| 19 و24 و27 | "الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة" رمز المشروع DA_19_24_27_01 | يرمي العنصر الأول من المشروع في مجال حق المؤلف إلى تزويد الدول الأعضاء بمصدر من المعلومات المفيدة والمتوازنة حول الفرص التي تتيحها النماذج الجديدة المعتمدة لتوزيع المعلومات والمواد الإبداعية مع التركيز على مجالات التعليم والبحث وتطوير البرمجيات وخدمات المعلومات الإلكترونية(مثل الجرائد الإلكترونية وخدمات القطاع العام الإعلامية). ويركّز العنصر الثاني من المشروع على رقمنة وثائق الملكية الصناعية الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات تعزز نفاذ الجمهور إلى المحتوى الرقمي وتطوير مهارات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية في مجال الملكية الفكرية بما ييسر النفاذ على المستخدم. | 24 شهرا | قيد التنفيذ منذ يناير 2010 | جمع المعلومات واستكشاف إمكانيات نظام حق المؤلف ومواطن المرونة فيه والنماذج المختلفة لإدارة حق المؤلف لتعزيز النفاذ إلى المعارف، مع التركيز خصوصا على ما يلي: التعليم والبحث؛ وممارسات تطوير البرمجيات، بما في ذلك البرمجيات المجانية والمفتوحة المصدر؛ وخدمات المعلومات الإلكترونية (مثل الجرائد الإلكترونية وخدمات القطاع العام الإعلامية). والإسهام في تضييق الهوة المعرفية بين البلدان الصناعية والبلدان النامية (ولا سيما البلدان الأقل نموا) من خلال رقمنة بيانات الملكية الفكرية، بما فيها بيانات الملكية الفكرية الوطنية. | حق المؤلف كلف خبراء مختارون بإجراء دراسة عن "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية". وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء هي التعليم والبحث؛ وممارسات تطوير البرمجيات؛ وخدمات القطاع العام الإعلامية) رقمنة وثائق الملكية الصناعية الوطنية قدمت المساعدة إلى ستة مكاتب في سنة 2010. وتتراوح المساعدة التي تقدمها الويبو بين مجرد تقديم البرمجيات والمساعدة التقنية، والتعاقد مع موردين خارجيين لرقمنة مجموعات كبيرة جدا من سجلات الملكية الفكرية. |  |
| 19 و30 و31 | "استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" رمز المشروع DA_19_30_31_01 | يرمي هذا المشروع المقترح إلى تزويد البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، بخدمات تساعد على تسهيل الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات فيما يتعلق بتكنولوجيا محدّدة بغية تيسير أنشطتها الأصلية في الابتكار والبحث والتطوير بالتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى. وصياغة تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة انطلاقا من وفرة مصادر المعلومات المتعلقة بالبراءات بغية إجراء تحليل لتكنولوجيا بعينها وما يتصل بها من حقوق الملكية الفكرية في مجالات تكنولوجية مختارة؛ وسيقدم دليل إلكتروني على قرص فيديو مدمج أو على الإنترنت للتدريب على الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها، وستنظم مؤتمرات كذلك، بما فيها حلقات عمل ودورات تدريبية، لفائدة المنتفعين ولا سيما موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. | 30 شهرا | قيد التنفيذ منذ يناير 2010 | تعميق فهم المعنيين بالابتكار والشركات وراسمي السياسات العامة في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا بعينها وآثارها في الأعمال والمجتمع بغية تمكينهم من تحديد مجالات التكنولوجيا المحددة واستغلالها. وصقل مهارات البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها وإعداد تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة من خلال التعليم الفعال والمناسب للمسائل التالية: كيف يجرى البحث في البراءات؟ ولماذا؟ وأين؟ وتيسير المناقشات وتبادل الخبرات ووجهات النظر وأفضل الممارسات في مجال المعلومات المتعلقة بالبراءات من خلال دعوة المنتفعين إلى الاجتماع في مواعيد منتظمة. | تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة تم الاتفاق على إعداد خمسة تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة عن المواضيع التالية: اللقاحات وعقاري Atanavizer وRitonavir والطهي بالطاقة الشمسية والتبريد بالطاقة الشمسية. ويجري الآن استكمال هذه التقارير وإتاحتها للدورة 12 للجنة. وأقيمت أواصر التعاون مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية والمرفق الدولي لشراء الأدوية والفاو والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. دليل التعليم الإلكتروني اتُفق على الاستراتيجية العامة حول مواد الدليل الإلكتروني وبدأ إنتاجها. واتُفق على المحتويات وتم تنفيذها. وبدأت المرحلة الأولى من التنفيذ في سبتمبر 2010 بالنسبة لدليل التعليم الإلكتروني والفريق الذي سيشارك في وضع مواد هذا التعليم الإلكتروني الذي سيكتمل بموعد أقصاه نهاية سنة 2011. |  |
| 33 و38 و41 | مشروع حول "تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية" رمز المشروع DA_33_38_41_01 | (1) تصميم إطار متسّق وقائم على النتائج وتطويره وإنشاؤه لأغراض الرصد والتقييم وتركيزه على أنشطة الويبو المتصلة بالتنمية وتوصيات جدول أعمال التنمية. (2) والسعي من أجل تعزيز قدرة الويبو على إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو على التنمية؛ (3) واستعراض عمل الويبو للمساعدة التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية بغية المساعدة على إنشاء بعض أسس العمل في المستقبل. | 24 شهرا | قيد التنفيذ منذ يناير 2010 | تكييف إطار الويبو الراهن للإدارة القائمة على النتائج وتعزيزه لضمان تحلي جميع البرامج بتركيز شديد على أثر أنشطة المنظمة في التنمية، بما في ذلك المساعدة التقنية، وتوفير المزيد من أدوات الإدارة لدعم الاحتياجات المعينة فيما يتعلق بالتوصيات البالغ عددها 45 توصية، ولدعم احتياجات الإبلاغ في اللجنة. والإسهام في رصد الثقافة في المنظمة وتقييمها، وخاصة فيما يتعلق بأثر جميع البرامج الوجيهة في التنمية، وجمع المعلومات عن الأداء بشكل منهجي واستخدامها لضمان تحقيق القابلية للمساءلة ودعم المنظمة وأصحاب المصالح في اتخاذ القرارات المستنيرة. وزيادة الكفاءة في إجراء تقييمات مستقلة وموضوعية لأثر أنشطة الويبو في التنمية والقدرة على ذلك. | أجريت عملية تقييم لاستعراض ملاءمة إطار النتائج الراهن (وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2010-2011) فيما يتعلق بالتنمية ودمج الاعتبارات التنموية ومشاريع جدول أعمال التنمية وتوصياته. وأجري تحليل على المستوى الكلي لوضع الإدارة القائمة على النتائج في المنظمة. وعقدت ست حلقات عمل قطاعية بشأن الإدارة القائمة على النتائج تركز على تحسين أطر النتائج في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2012-2013 وتعزيز دمج توصيات جدول أعمال التنمية ومشاريعه. وعمم على الدول الأعضاء في يوليو 2010 مشروع اختصاصات المراجعة الخارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو. وتجري الآن المراجعة الخارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو. | نشرت الاختصاصات المعدلة التي تتضمن التعليقات الواردة من الدول الأعضاء على موقع الويبو التالي: <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147456>. |
| 35 و37 | "مشروع حول الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" رمز المشروع DA_35_37_01 | يتألف المشروع من مجموعة من الدراسات عن العلاقة بين حماية الملكية الفكرية ومختلف جوانب الأداء في البلدان النامية. والهدف المنشود هو تضييق الهوة المعرفية التي يعاني منها واضعو السياسات في تلك البلدان عند تصميم نظام للملكية الفكرية ينهض بالتنمية وعند إعمال هذا النظام. ومن المقترح أن تركز الدراسات على ثلاثة موضوعات عامة وهي الابتكار المحلي وتعميم المعرفة على الصعيدين الدولي والوطني والجوانب المؤسسية لنظام الملكية الفكرية وعواقبه الاقتصادية. وسيتولى إعداد الدراسات فريق من الباحثين ويشارك فيها مكتب خبير الويبو الاقتصادي وخبراء دوليون وباحثون محليون. | 36 شهرا | قيد التنفيذ منذ يوليو 2010 | تحسين فهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على حماية الملكية الفكرية في البلدان النامية. وتكوين كفاءات تحليلية في البلدان النامية التي تقل فيها الدراسات الاقتصادية المنجزة في مجال الملكية الفكرية حتى اليوم. | أعرب العديد من أعضاء الويبو اهتمامهم بإجراء دراسة اقتصادية وطنية، وقد أعد فريق الويبو للمشروع اقتراحات لإنشاء مجموعات بيانات ومنهجيات تحليل جديدة. ومن المزمع بدء الدراسات الأولى في النصف الأول من سنة 2011. |  |
| 19 و30 و31 | "تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالات تكنولوجية محددة حلا لتحديات إنمائية محددة" رمز المشروع DA_19_30_31_02 | يرمي هذا المشروع إلى الإسهام في تكوين الكفاءات الوطنية في استعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة بوصفها التكنولوجيا الملائمة لرفع تحديات إنمائية محددة تواجهها البلدان الأقل نموا، وهو يستكشف إمكانيات الاستفادة من تكنولوجيا ملائمة لأول مرة من الناحية العملية، بالعمل مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في تلك البلدان. | 24 شهرا | قيد التنفيذ منذ يوليو 2010 | تعميق فهم المعنيين بالابتكار والشركات وراسمي السياسات العامة في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا بعينها وآثارها في الأعمال والمجتمع بغية تمكينهم من تحديد مجالات التكنولوجيا المعينة واستغلالها. وصقل مهارات البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها وإعداد تقارير عن واقع البراءات في مجالات متخصصة من خلال التعليم الفعال والمناسب للمسائل التالية: كيف يجرى البحث في البراءات؟ ولماذا؟ وأين؟ وتيسير المناقشات وتبادل الخبرات ووجهات النظر وأفضل الممارسات في مجال المعلومات المتعلقة بالبراءات من خلال دعوة المنتفعين إلى الاجتماع في مواعيد منتظمة. | استهلت عملية تنفيذ المشروع في ثلاثة من البلدان الأقل نموا وهي بنغلاديش ونيبال وزامبيا. واختارت جميع البلدان خبراء وطنيين لتنفيذ المشروع وهي تعين الآن خبراء دوليين. وشكلت بعض البلدان أفرقة خبراء وطنية، غير أن بلدان أخرى تجري الآن مشاورات لتكوين هذه الأفرقة. |  |
| 4 و10 | "الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا" رمز المشروع DA_4_10_01 | يرمي هذا المشروع إلى دعم المجتمعات المحلية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في صياغة استراتيجيات تكفل انتفاعا سليما بالملكية الفكرية عند توسيم المنتجات ثم تنفيذ تلك الاستراتيجيات، مع التركيز خصوصا على البيانات الجغرافية والعلامات التجارية. | 36 شهرا | قيد التنفيذ منذ يوليو 2010 | المساهمة في تطوير الأعمال لدى المجتمعات المحلية بإقامة ائتلافات استراتيجية بين جمعيات المنتجين والمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العامة لتوسيم المنتج من خلال الانتفاع الاستراتيجي بحقوق الملكية الفكرية. والتوعية بوقع توسيم المنتجات على تطوير الأعمال لدى المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في مضمار أولويات التنمية المستدامة. وزيادة التشديد، في برامج المساعدة التقنية وأنشطتها، على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتناول البحث العلمي والصناعات الثقافية. | دشنت في تايلند وبنما مجموعة من الأدوات العملية، بما فيها مخططات تصورية، وطور واستبيان مهم لمساعدة المجتمعات المحلية المختارة على تحديد أنسب الاستراتيجيات لتوسيم منتجاتها. ويجري اختبار مجموعة الأدوات والاستبيان في البلدين الرائدين لضمان أن يقوم هذا المسار على توجيه من البلدان. وفي كل بلد حدد عدد من المنتجات التي لها قدرة توسيمية كبيرة واستعين بخبراء استشاريين محليين لديهم معرفة جيدة بالإطار القانوني والاقتصادي والتنظيمي في البلد لضان أن يقوم المسار على توجيه من البلدان. |  |
| 19 و25 و26 و28 | "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول" رمز المشروع DA_19_25_26_28_01 | يشمل هذا المشروع مجموعة من الأنشطة التي ستستكشف ما يمكن اتخاذه من مبادرات وسياسات تتعلق بالملكية الفكرية للنهوض بنقل التكنولوجيا، وخاصة لفائدة البلدان النامية. وسينسحب على خمس مراحل متدرجة نحو اعتماد قائمة اقتراحات وتوصيات وتدابير محتملة للنهوض بنقل التكنولوجيا. ويشمل المشروع الأنشطة التالية: "1" تنظيم خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية حول نقل التكنولوجيا، تحدد البلدان معايير تكوينها واختصاصاتها؛ "2" وإعداد بعض الدراسات التحليلية بما في ذلك من دراسات اقتصادية ودراسات إفرادية بشأن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي إسهاما في عمل منتدى الخبراء رفيع المستوى؛ "3" وتنظيم منتدى دولي رفيع المستوى للخبراء حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول" لتحليل الاحتياجات في مجال نقل التكنولوجيا وتقديم اقتراحات بشأن قائمة الاقتراحات والتوصيات والتدابير المحتملة المذكورة أعلاه للنهوض بنقل التكنولوجيا. وتقرر الدول الأعضاء معايير تكوين هذا المنتدى الرفيع المستوى واختصاصاته؛ "4" وإنشاء منتدى إلكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول"؛ "5" وتضمين برامج الويبو أية توصيات معتمدة نتيجة للأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة وتقدم أية توصية محتملة إلى الجمعية العامة. | 27 شهرا | قيد التنفيذ منذ يناير 2011 | تعميق فهم المعنيين بالابتكار والشركات وراسمي السياسات العامة في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا بعينها وآثارها في الأعمال والمجتمع بغية تمكينهم من تحديد مجالات التكنولوجيا المحددة واستغلالها. وتعزيز الأنشطة والعكوف على استكشاف سياسات ومبادرات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالملكية الفكرية والانتفاع بمواطن المرونة في صكوك الملكية الفكرية الدولية للنهوض بنقل التكنولوجيا وتعميمها. وزيادة المبادرات، ولا سيما التي تتخذها البلدان المتقدمة، للتشجيع على التعاون بين المؤسسات العلمية ومؤسسات البحث في البلدان المتقدمة والبلدان النامية. واستكشاف وتحديد السياسات والتدابير المتعلقة بالملكية الفكرية التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لدعم نقل التكنولوجيا وتعميمها. | غير متاحة | غير متاحة |
| 36 | "المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية" رمز المشروع DA_36_1 | يبادر هذا المشروع بمجموعة من الأنشطة مستكشفا إياها من أجل تبادل التجربة في أطر الابتكار المفتوح (بما فيها الأطر المتمحورة حول المستخدم والتي يشارك فيها المستخدم في الابتكار من خلال اتفاقات تعاونية مفتوحة) في البلدان المتقدمة والبلدان النامية، فضلا عن نماذج الملكية الفكرية. | 30 شهرا | قيد التنفيذ منذ يناير 2011 | تبادل التجارب حول المشروعات التعاونية مثل مشروع المجين البشري وكذا نماذج الملكية الفكرية. | غير متاحة | غير متاحة |

[نهاية المرفقان والوثيقة]