| OMPI |  | F PCIPD/2/8 ORIGINAL : anglais DATE : 1er février 2001 |
| --- | --- | --- |
| ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |  |  |
| GENÈVE |  |  |

comité permanent de la coopération
pour le développement en rapport avec
la propriété intellectuelle

Deuxième session

Genève, 5 - 8 février 2001

évaluation d’une activité de l’ompi
en matière de coopération pour le développement :
présentation du rapport d’évaluation approfondie
de la réunion régionale annuelle OMPI
des directeurs d’offices de propriété industrielle
des pays d’amérique latine

Document établi par le Bureau international de l’OMPI

On trouvera à l’annexe du présent document le rapport d’évaluation approfondie de la réunion régionale annuelle OMPI des directeurs d’offices de propriété industrielle des pays d’Amérique latine (document IDER/2000/1), établi par le Bureau international de l’OMPI avec le concours d’un évaluateur extérieur.

[L’annexe suit]

| OMPI |  | IDER/2000/1 ORIGINAL: français DATE: 15 janvier 2001 |
| --- | --- | --- |
| WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION |  |  |
| GENEVA |  |  |

ÉVALUATION APPROFONDIE

DE LA Réunion régionale ANNUELLE OMPI des DIRECTEURS
d’offices de propriété industrielle des pays d’Amérique latine

TABLE DES MATIÈRES

- Introduction

- Résumé analytique

- Description de l’activité évaluée

- Cadre de référence de l’évaluation : mandat, champ d’application, but et méthodologie

- Observations

a)	La réunion régionale en tant qu’instrument de coopération

b)	La réunion régionale en tant que service assuré par l’OMPI : aspects organisationnels et matériels

c)	Le séminaire régional et la table ronde

6.	Conclusions et recommandations

Appendices :

I.	Liste des documents de l’OMPI examinés

II.	Questionnaire d’évaluation

III.	Programme de la réunion régionale et du séminaire

IV.	Rapport final de la réunion régionale

V.	Exemples de coopération horizontale dans la région Amérique latine

1.	Introduction

Le présent document (ci-après dénommé “rapport”) comprend le compte rendu de l’évaluation approfondie effectuée par l’OMPI, avec l’appui d’un évaluateur extérieur, d’une activité spécifique mise en œuvre par l’Organisation dans le cadre de son programme de coopération pour le développement : la Réunion régionale annuelle OMPI des directeurs d’offices de propriété industrielle des pays d’Amérique latine, ainsi que le séminaire régional et la table ronde, ci-après dénommés “la réunion” (pour plus de précisions, voir la partie 3 : “Description de l’activité évaluée”).

L’évaluation des programmes et activités de l’OMPI fait partie de la stratégie de gestion axée sur les résultats adoptée par les États membres  dans le programme et budget de l’Organisation pour 1998-1999 (A/32/2).  L’OMPI a confirmé son intention de développer une culture et une structure organisationnelles axées sur les résultats dans le programme et budget de l’exercice biennal 2000-2001 (A/34/2), document dans lequel ce schéma logique de recherche de résultats est systématiquement appliqué et où l’“évaluation de l’exécution des programmes” constitue à elle seule un sous-programme (02.3).  En ce qui concerne le Secrétariat, les rapports sur l’exécution des programmes (A/34/6 et A/35/2) présentés aux assemblées des États membres de l’OMPI depuis 1999 sont les principaux fruits de la mise en place d’un suivi complet et d’un système d’évaluation de l’ensemble des programmes et activités.  Ces rapports ont pour but de présenter aux parties prenantes de l’OMPI une analyse plus transparente et axée sur les résultats de l’exécution des programmes de l’Organisation.

À l’instar de la planification et du suivi, l’évaluation est un instrument de gestion de programme.  Elle a pour but de fournir une analyse équilibrée de l’utilité, du rapport coût-efficacité et des incidences d’un programme, d’un projet ou d’une activité par rapport à ses objectifs déclarés et par rapport aux objectifs mêmes de l’organisation.  Dans une structure axée sur les résultats, l’évaluation est importante car cette analyse est une source de renseignements précieux qui peuvent être déterminants pour l’amélioration de la planification et de la mise en œuvre des programmes ou des projets de l’organisation. C’est l’un des principaux facteurs d’efficacité et d’utilité.  À ce titre, l’OMPI a entrepris des évaluations conformément au point “préalable de la transformation” figurant dans le document intitulé “Vision d’avenir et orientation stratégique de l’OMPI”, le document programme présenté par le directeur général aux assemblées des États membres de l’OMPI en 1999, dans lequel sont mentionnés, entre autres priorités de l’Organisation, le renforcement de l’efficacité fonctionnelle de l’OMPI et l’évolution vers une culture d’entreprise, c’est-à-dire une culture qui favorise la recherche de résultats.

l’évaluation rétroactive approfondie de certains programmes et activités de l’OMPI s’inscrit également dans une évaluation de l’exécution du programme procédant d’une stratégie de gestion axée sur les résultats.  Toutefois, elle diffère des procédures d’évaluation utilisées pour élaborer les rapports généraux sur l’exécution du programme de l’OMPI pour ce qui est du but, du champ d’application et de la méthodologie (voir la partie 4).  À ce propos, il convient de souligner que l’évaluation rétroactive approfondie est un instrument de gestion à la fois distinct et supplémentaire qui permet de fournir au directeur général et aux chefs de programme une vue plus approfondie et plus ciblée de l’exécution précisément de ce programme ou de cette activité (en termes d’efficacité, d’utilité, de rapport coût-efficacité et d’incidences).

2.	Résumé analytique

La réunion est la première activité à faire l’objet d’une évaluation approfondie depuis la mise en place, au sein de l’OMPI, d’une nouvelle structure de gestion axée sur les résultats.

L’évaluation de la réunion qui s’est tenue du 31 octobre au 3 novembre 2000 à San Salvador (El Salvador) a porté sur deux aspects : la réunion en tant qu’instrument de coopération et la réunion en tant que service fourni par l’OMPI.  Cette évaluation était fondée sur les paramètres suivants : efficacité, utilité, rapport coût-efficacité, incidences, bien-fondé de sa conception, pérennité.

principales conclusions.  Grâce aux observations résultant de cette évaluation (voir la partie 5), on a pu établir que cette réunion constitue un mécanisme de consultation qui répond aux objectifs déclarés et qu’elle est utile car elle contribue de manière significative, d’une part, à la réalisation de l’objectif consistant à “faciliter la coopération entre pays en développement” (sous-programme 06.4 du programme et budget 2000-2001) et, d’autre part, à de la stratégie et aux objectifs de coopération technique de l’OMPI en Amérique latine.  En outre, la réunion a présenté un bon rapport coût-efficacité; elle s’est avérée être le moyen le plus économique d’atteindre les objectifs déclarés.  Ses incidences se manifestent par le fait que l’interaction et les échanges d’expériences directs au cours de la réunion ont donné lieu à des changements et à des initiatives aux niveaux national (offices de propriété industrielle), bilatéral (coopération horizontale) et sous-régional (consultations).  La structure de cette réunion répondait de manière satisfaisante aux attentes des 19 représentants des offices nationaux de propriété industrielle des pays d’Amérique latine et des deux organisations sous-régionales participant à cette réunion (ci-après dénommés “participants”), à la fois sur le fond et d’un point de vue organisationnel.  S’agissant de la pérennité des effets de la réunion susmentionnée, il a été estimé qu’en l’absence d’une telle réunion ceux-ci pourraient perdurer, mais à des degrés variables et de manière limitée, aux niveaux national, régional et sous-régional.

Principales recommandations.  Les responsables de l’évaluation recommandent que cette réunion soit maintenue dans la planification du programme de coopération de l’OMPI pour les pays d’Amérique latine.

Toutefois, dans le but d’accroître son efficacité, son utilité, ses incidences et sa pérennité, l’évaluation contient d’autres recommandations (voir la partie 6) parmi lesquelles :

- la réunion doit être l’occasion pour l’OMPI d’encourager le renforcement des liens de coopération horizontale dans la région;

- la réunion étant, entre autres, une occasion unique d’échanges directs d’expériences et de partage d’informations entre les représentants des offices de propriété industrielle eux-mêmes et entre ces mêmes représentants et les fonctionnaires de l’OMPI, il conviendrait d’étudier la possibilité de valoriser ces échanges en demandant au Secrétariat de l’OMPI de fournir, pendant les débats et lorsqu’il y a lieu, des informations sur des expériences intéressantes d’offices de propriété industrielle dans d’autres régions, sur des sujets inscrits à l’ordre du jour de la réunion tel que, par exemple, la “gestion des offices de propriété industrielle”.  Cela contribuerait à donner un caractère interrégional à la réunion et serait dans l’esprit de la mondialisation des questions de propriété intellectuelle;

- il conviendrait de conserver un ordre du jour qui soit le plus possible novateur et axé sur les résultats; parallèlement, dans le souci de garantir la qualité des exposés et des débats, aller à l’essentiel devrait toujours être la règle dans le programme du séminaire et de la table ronde.

De manière plus générale :

- cette réunion pourrait servir de “modèle” pour des mécanismes de consultation institutionnalisés à l’échelon régional entre représentants d’offices nationaux de propriété intellectuelle que l’OMPI pourrait envisager de mettre en place dans d’autres régions comprises dans son programme de coopération pour le développement (Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique et pays en transition);

- tous les chefs de programmes devront tenir compte des enseignements tirés de cette évaluation approfondie, en particulier pour ce qui concerne l’organisation de réunions ou pour des activités similaires prévues dans le cadre du programme de coopération de l’OMPI et/ou de ses autres programmes.

3.	Description de l’activité évaluée

La réunion est dénommée “activité” car elle ne peut être définie ni comme un programme ni comme un projet.

Origine : la première réunion régionale des directeurs d’offices de propriété industrielle s’est tenue à Lima (Pérou) en 1996.  Vu sa réussite et son utilité, saluées par l’ensemble des participants, l’OMPI, en accord avec les pays concernés, a décidé d’organiser cette réunion chaque année.

Année et lieu : 1996 : Lima (Pérou);  1997 : Rio de Janeiro (Brésil);  1998 : Buenos Aires (Argentine);  1999 : Punta Cana (République dominicaine);  2000 : San Salvador (El Salvador).  Pour l’année 2001, la réunion est prévue à Quito (Équateur).

Depuis 1999, un séminaire régional d’une journée sur un thème particulier suivi d’une table ronde (ci-après dénommés “le séminaire et la table ronde”) sont inclus dans le programme de la réunion régionale.

Cadre institutionnel : l’OMPI, 19 pays d’Amérique latine et deux organisations sous-régionales (voir ci-dessous).

Cadre organisationnel : le Secteur de la coopération pour le développement de l’OMPI, le Bureau Amérique latine et Caraïbes et le gouvernement hôte (le Pérou en 1996, le Brésil en 1997, l’Argentine en 1998, la République dominicaine en 1999 et El Salvador en 2000).

Caractère de l’activité : mécanisme de consultation institutionnalisé (par opposition à un mécanisme ad hoc).

Parties prenantes (c’est-à-dire, dans cette évaluation, les entités qui participent à cette réunion mais qui ne sont pas nécessairement les seules à tirer profit directement ou indirectement de cette activité) :  les 19 pays d’Amérique latine et les deux organisations sous-régionales représentés à la réunion — l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, l’Uruguay, le Venezuela, la Communauté andine, le Secrétariat permanent du Traité général d’intégration économique de l’Amérique centrale (SIECA) — et l’OMPI.

Bénéficiaires directs :

- les offices nationaux de propriété industrielle représentés à la réunion par leur directeur, ainsi que les représentants du secrétariat des deux organisations sous-régionales;

- l’OMPI et ses chefs de programmes, qu’ils soient directement ou indirectement concernés par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la réunion susmentionnée.

Bénéficiaires indirects : autres services publics et secteurs compétents intéressés par l’administration de la propriété industrielle.  Cette catégorie comprend également les missions permanentes à Genève des pays susmentionnés.

Référence budgétaire (budget en cours) : sous-programme 06.4 du programme et budget 2000-2001 de l’OMPI (A/34/2).

Objectifs :

- analyser et évaluer l’état d’avancement des systèmes de propriété industrielle dans les pays participants, à la lumière des rapports nationaux présentés sous forme d’études nationales pendant la réunion;

- échanger des données d’expérience et des informations pertinentes en ce qui concerne la modernisation de la réglementation en matière de propriété industrielle, l’adhésion aux traités administrés par l’OMPI, les répercussions et la mise en œuvre de l’Accord sur aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) à l’échelon national dans les pays participants, la technologie de l’information liée à la propriété industrielle, la modernisation des offices de propriété industrielle, la promotion et la diffusion de la propriété industrielle à l’échelon national;

- analyser les besoins et déterminer les priorités aux niveaux national, régional et sous-régional (Communauté andine, Système d’intégration de l’Amérique centrale, MERCOSUR);

- formuler des orientations générales en vue d’une coopération entre l’OMPI et les pays participants, ainsi que des propositions spécifiques en matière de coopération horizontale entre les pays participants eux-mêmes.

Apports :

- les ressources humaines et financières fournies par l’OMPI;

- le rapport d’activité de l’OMPI décrivant en détail l’ensemble des activités de coopération mises en œuvre par l’Organisation dans la région (aux niveaux national, régional et sous-régional) au cours de l’année examinée;

- dix neuf études nationales (rapports) contenant des informations à jour et détaillées sur l’état d’avancement du système de propriété industrielle mis en place dans chaque pays participant;

- la logistique fournie par le gouvernement hôte.

Résultats directs:

- identification des besoins et des priorités (aux niveaux national, régional et sous-régional) aux fins de la coopération entre l’OMPI et les pays de la région concernés:

- formulation des orientations générales de la future coopération entre l’OMPI et les autorités nationales compétentes en matière de propriété industrielle;

- formulation de propositions spécifiques en matière de coopération horizontale entre les pays participants.

Ces résultats sont consignés dans le rapport final établi par le Secrétariat de l’OMPI et adopté en fin de réunion.

Incidences escomptées :

- renforcement du dialogue entre l’OMPI et les offices nationaux de propriété industrielle des pays participants permettant d’accroître l’efficacité de l’aide fournie par l’OMPI en matière de coopération technique;

- interaction plus étroite et plus constructive entre les offices de propriété industrielle participants, susceptible de déboucher sur des opportunités supplémentaires de coopération horizontale dans la région.

4.	Cadre de référence de l’évaluation : mandat, champ d’application, but et méthodologie

Le mandat

L’évaluation approfondie rétroactive de certains programmes ou activités de l’OMPI fait partie du mandat de la Division de l’audit et de la supervision internes tel qu’il est prévu dans le sous-programme 02.3 du programme et budget 2000-2001 de l’OMPI.

Cette évaluation a été réalisée par un évaluateur extérieur et par un fonctionnaire de la Division de l’audit et de la supervision internes.  L’évaluateur extérieur a été désigné afin de garantir une analyse indépendante de la réunion régionale à partir des paramètres et selon les modalités indiqués ci-dessous.

Sur ce point, il convient de noter que la plupart des secteurs d’activité de l’Organisation se prêtent à une évaluation approfondie.  Dans son plan de travail pour le second semestre de l’année 2000, la Division de l’audit et de la supervision internes a choisi le Secteur de la coopération pour le développement comme domaine présentant un intérêt particulier pour cet exercice.  Après une large consultation, en interne, des chefs de programmes de cette section, plusieurs activités ont été sélectionnées.  Toutefois, compte tenu du temps et de l’importance des ressources humaines et financières exigés par les évaluations approfondies, une seule a pu être retenue pour la période en question.

Le champ d’application

Cette évaluation concerne uniquement la réunion susmentionnée et les aspects connexes en matière de coopération (voir “les objectifs” exposés dans la partie 3).  Par conséquent, cette évaluation n’avait pas pour but d’analyser le bien-fondé, l’efficacité et les incidences de l’ensemble du programme de coopération de l’OMPI en Amérique latine.

Le but

Cette évaluation visait à fournir à l’OMPI des renseignements transmis par les bénéficiaires directs de la réunion susmentionnée sur leur façon de percevoir les efforts déployés par l’OMPI pour encourager la coopération entre les pays d’Amérique latine, notamment avec cette réunion (voir le sous-programme 06.4 du programme et budget 2000-2001).  L’analyse de ces réactions et des diverses informations collectées (voir “la méthodologie” ci-dessous) devrait en outre permettre aux chefs de programmes concernés de comprendre plus aisément ce qui fonctionne mieux ou moins bien dans la réunion, et pour quelles raisons, afin qu’ils puissent améliorer la conception et l’organisation des prochaines réunions.  De manière plus générale et indépendamment du champ d’application du secteur de la coopération pour le développement, cette évaluation devrait aider  : a) à renforcer le processus de suivi de l’OMPI;  b) à créer un cadre plus raisonné en vue d’une meilleure planification des futurs programmes et activités de l’OMPI en matière de coopération et éventuellement, dans d’autres secteurs de l’Organisation.

La méthodologie

Pour mesurer concrètement les résultats et les incidences de cette réunion régionale, on a procédé comme suit :

- étude préliminaire de tous les documents pertinents disponibles;

- collecte de données par des procédures de recueil d’informations telles que : a) élaboration et distribution aux participants de la réunion de San Salvador d’un questionnaire écrit détaillé (l’anonymat a été scrupuleusement respecté afin de garantir la confidentialité pour permettre aux participants de donner leur avis et de formuler des suggestions plus librement);  b) avant et pendant la réunion de San Salvador, organisation d’entretiens avec les participants et les fonctionnaires de l’OMPI chargés des préparatifs et de la mise en œuvre de la réunion régionale;

- déplacement à San Salvador pour enquête sur place pendant la durée de la réunion;

- analyse et interprétation des données collectées.

## Considérations d’ordre méthodologique

À l’origine, l’évaluation reposait sur les renseignements fournis par les participants, au moyen du questionnaire et des entretiens personnels, concernant la façon dont ils percevaient l’utilité, l’efficacité et les incidences de cette réunion.  Des sources d’informations supplémentaires ont été fournies grâce à la documentation disponible relative à cette réunion et aux réunions précédentes, grâce aux entretiens avec les chefs de programmes chargés de ladite réunion et grâce à l’observation directe de la réunion par les évaluateurs pendant leur séjour sur place à San Salvador.  Les évaluateurs ont volontairement choisi de s’appuyer principalement sur les commentaires et les appréciations fournis par les participants à cette réunion; aucune vérification indépendante des incidences de la réunion susmentionnée n’a été entreprise.  Les résultats de cette évaluation reposent principalement sur les informations qualitatives recueillies à partir du questionnaire, des entretiens et des observations directes sur place.  Toutefois, si le manque de données quantitatives peut être considéré comme une limite, la nature participative de l’évaluation a permis de dégager un ensemble d’idées utiles sur la façon de perfectionner la réunion et ses incidences.  En conclusion, la qualité et la quantité des informations recueillies dans le cadre de cette évaluation donnent une vision d’ensemble suffisamment claire et précise pour pouvoir aboutir aux conclusions et faire les recommandations figurant à la fin du présent rapport.

## Démarche

La réunion susmentionnée a été évaluée sous deux angles distincts :  d’une part, la réunion en tant qu’instrument de coopération, pour sa capacité à faciliter le dialogue et les contacts entre les pays participants et pour ses incidences sur la coopération horizontale et bilatérale entre ces mêmes pays et, d’autre part, la réunion en tant que service fourni par l’OMPI, pour sa qualité générale du point de vue matériel et organisationnel.

Paramètres

Pour évaluer la réunion, on a utilisé les paramètres suivants :

- efficacité : savoir dans quelle mesure l’activité a atteint ses objectifs déclarés et, de ce fait, si elle a répondu aux besoins des bénéficiaires;

- utilité : savoir si l’activité contribue à la réalisation des objectifs énoncés dans le programme et  budget 2000-2001 au titre du sous-programme 06.4 et poursuivis dans le cadre du programme de coopération mis en œuvre par l’OMPI dans la région;

- rapport coût-efficacité : savoir si les résultats de l’activité continuent de justifier les dépenses engagées par l’OMPI;

- incidences : savoir dans quelle mesure cette réunion a été déterminante pour amener des changements dans les politiques et la prise de décisions des autorités nationales et des entités sous-régionales chargées de la gestion de la propriété industrielle en Amérique latine;

- bien-fondé de la conception : vérifier si l’activité est conçue et organisée de manière logique et cohérente;

- pérennité : étudier dans quelle mesure les répercussions de cette activité pourraient perdurer en l’absence de cette dernière.

5.	Observations

Les observations résultant de cette évaluation sont volontairement détaillées : d’une part, dans un souci de transparence et, d’autre part, parce que nombre de suggestions et observations constructives, y compris des commentaires négatifs, émanant des participants ont été jugées utiles à communiquer.

a)	La réunion régionale en tant qu’instrument de coopération

Les participants ont été quasi-unanimes à juger que la réunion contribue de façon significative à faciliter et à renforcer le dialogue entre les participants tout en leur offrant une opportunité unique de nouer ou de renforcer des liens personnels utiles dans les relations en matière de coopération bilatérale ou multilatérale dans la région.  Un participant, qui assiste à cette réunion depuis ses débuts en 1996, a confirmé que le niveau et la qualité du dialogue entre les participants s’étaient accrus au fil des années et que des relations professionnelles bilatérales avaient également été établies et maintenues grâce elle.  De plus, cette réunion permet aux directeurs d’offices de propriété industrielle récemment nommés de rencontrer d’autres représentants et d’être informés de l’évolution en matière de propriété industrielle dans la région.  Bien entendu, le fait que les participants parlent la même langue (l’espagnol) facilite considérablement la communication et leur donne un sentiment de même appartenance.

La plupart des participants ont déclaré que la réunion jouait un rôle clé dans le renforcement du dialogue entre les participants et l’OMPI.  Grâce aux contacts plus personnels et directs, la réunion favorise des relations professionnelles fructueuses et des liens de coopération entre les participants et les fonctionnaires de l’OMPI chargés du programme de coopération dans la région.  Ces derniers, qui organisent la réunion depuis 1996, n’hésitent pas à affirmer que cette réunion est le meilleur moyen pour eux de maintenir un dialogue de qualité avec les représentants des offices nationaux de propriété industrielle participants ainsi qu’avec les représentants des organisations sous-régionales particulièrement intéressées par la propriété industrielle, de déterminer les priorités et les besoins concrets de la région afin d’y répondre au mieux et de tirer profit du climat de confiance qui s’est instauré grâce à ces réunions annuelles.

Tous les participants voient dans cette réunion une opportunité unique d’échanger directement entre eux des données d’expérience et des renseignements.  Beaucoup considèrent même cet aspect comme le principal objectif de la réunion.  Cette activité leur permet de tirer des enseignements des expériences d’autrui, qu’elles soient positives ou négatives (sur des thèmes tels que la modernisation de l’administration de la propriété industrielle, la législation nationale en matière de propriété industrielle, les techniques de l’information, la promotion et la diffusion de la propriété industrielle, le renforcement des capacités des ressources humaines, l’élaboration de cours de formation de niveau universitaire sur la propriété industrielle, la sanction des droits, etc.) et de les exploiter.  Elle les aide à trouver de nouvelles idées, à se tenir informés des progrès des autres offices de propriété

industrielle de la région et à éviter les erreurs que d’autres ont déjà faites.  Un participant a indiqué que les informations obtenues au cours des discussions engagées à la réunion étaient plus précieuses que les connaissances acquises à travers les sites Web, les magazines ou les livres.

Un participant a souligné que la réussite majeure de cette réunion était sa capacité à fournir une occasion de discussion, de dialogue et d’échange d’expériences.  À ce propos, il a indiqué que cette réunion pouvait servir de modèle pour l’organisation de réunions de nature et de portée identiques dans d’autres régions comprises dans le programme de coopération pour le développement mis en œuvre par l’OMPI.

L’évaluation a permis de constater que l’Amérique latine était une région où, malgré des différences d’orientation politique et économique, certaines similitudes permettaient de dégager quelques dénominateurs communs entre les pays.  Les offices nationaux de propriété industrielle présentent des degrés de développement et de modernisation variés et des infrastructures administratives plus ou moins distinctes.  En outre, ils sont souvent différemment intégrés dans les structures administratives et exécutives nationales.  Certains offices de propriété industrielle (Argentine, Brésil, Équateur, Mexique et Venezuela, par exemple) jouissent d’une plus grande autonomie de gestion et financière, alors que d’autres dépendent plus étroitement des orientations, des directives et des ressources du ministère auquel ils appartiennent.  Par conséquent, les besoins et les priorités des offices nationaux ne sont et ne peuvent pas être identiques.  Nonobstant, les participants estiment que cette réunion est pour eux un formidable cadre de discussion où ils peuvent déterminer leurs besoins communs, leurs intérêts communs et d’éventuelles solutions communes, ainsi que les priorités en matière de coopération horizontale (voir ci-dessous).

Les participants ont souligné un certain nombre d’autres avantages spécifiques, parmi lesquels :

- la possibilité pour les participants de mesurer, par comparaison avec d’autres offices nationaux de propriété industrielle, les forces et les faiblesses de leur propre office et de leur système national de propriété industrielle et de procéder ainsi à une auto-évaluation informelle.  Certains participants sont encouragés par les résultats obtenus par d’autres à adopter la même ligne d’action.  À ce propos, certains participants ont indiqué qu’ils mettent à profit le compte rendu qu’ils font à leurs autorités nationales sur la réunion et sur les avancées réalisées par d’autres offices de propriété industrielle pour obtenir le soutien politique et financier nécessaire;

- la possibilité pour les participants et pour le personnel de l’OMPI d’observer et d’apprécier directement les diverses stratégies adoptées en matière de propriété industrielle dans la région ainsi que celle d’examiner les diverses opinions et options les concernant qui se dégagent du débat;

- En outre, la réunion permet aux participants à la fois de comprendre l’évolution du système de propriété industrielle aux niveaux national, régional et sous-régional et de se tenir informés de l’état des activités et des projets de coopération technique mis en œuvre par l’OMPI dans la région;

- Pour les membres des groupes sous-régionaux, la réunion est une occasion supplémentaire d’examiner les priorités et de coordonner des initiatives conjointes.  D’ailleurs, au cours de la réunion, une après-midi a été consacrée à des discussions informelles au niveau sous-régional.

Concernant les retombées de la réunion à l’échelon national, plusieurs participants ont déclaré que, à titre de suivi immédiat, ils tiennent informés le personnel de leur propre office et, le cas échéant, leurs supérieurs et aux autres organes exécutifs du ministère compétent.  Au niveau des offices eux-mêmes, ceux qui bénéficient d’une autonomie de prise de décision prennent les mesures suivantes : 1) redéfinir ou clarifier les objectifs et les thèmes centraux des programmes;  2) adopter de nouvelles mesures ou engager des projets de nature différente destinés à moderniser la gestion ou l’infrastructure de l’office, à renforcer les capacités ou à développer la diffusion et l’utilisation du système de propriété industrielle.  En outre, la réunion est l’occasion pour l’office de propriété industrielle du pays hôte de souligner l’importance de son rôle dans l’administration de la propriété industrielle à l’échelon national dans les orientations nationales des autorités et des autres secteurs compétents.

S’agissant de la question relative à la coopération horizontale, la plupart des participants se sont accordés pour déclarer que cette réunion contribue à encourager les contacts et les initiatives bilatérales.  Toutefois, les exemples concrets d’accords en matière de coopération horizontale découlant de la réunion susmentionnée et des précédentes sont limités.  Les accords les plus récents sont les accords de coopération conclus en 1999 à la fin de la réunion de Punta Cana, entre les offices nationaux de propriété industrielle du Mexique et de l’Uruguay, et l’accord de coopération entre les offices nationaux de propriété industrielle du Guatemala et d’El Salvador signé le dernier jour de la réunion de San Salvador. ces deux accords portent principalement sur l’échange de données d’expérience dans des domaines tels que la technologie de l’information et la formation du personnel.  Cela étant, la coopération horizontale est en grande partie informelle par nature et relève d’arrangements entre offices nationaux concernant des activités ad hoc, telles que l’échange d’experts nationaux pour la formation de personnel ou la rationalisation des procédures internes relatives aux brevets et aux marques, l’organisation de l’information en matière de brevets y compris l’archivage des informations relatives à la propriété industrielle, l’élaboration de procédures automatisées, l’échange d’informations sur une multitude d’autres questions touchant à la propriété industrielle, y compris la diffusion auprès des médias et du public d’informations sur la propriété industrielle, notamment via l’Internet, et l’élaboration de programmes de formation à la propriété industrielle de niveau universitaire.  Une liste d’exemples d’activités de coopération horizontale figure dans l’appendice V.

En ce qui concerne la question de savoir si les participants jugent cette réunion utile pour leur propre développement professionnel, la grande majorité des participants s’est déclarée satisfaite des informations et des points de vue susceptibles de leur servir pour élaborer des lignes d’action et les mettre en application qu’ils avaient pu rassembler au cours de la réunion.

De manière générale, la plupart des participants estiment que les objectifs de la réunion sont toujours d’actualité et que celle-ci répond toujours à leurs besoins.  Toutefois, certains participants ont suggéré d’étendre le champ de la réunion à d’autres objectifs, notamment :

- établir un fichier d’experts originaires de la région prêts à entreprendre des missions de consultation et des missions de renforcement des capacités auprès des divers offices nationaux;

- déterminer et poursuivre, en plus des objectifs techniques, des objectifs d’orientation spécifiques;  et

- encourager les efforts de coopération horizontale, en particulier pour les pays de la région les moins avancés en matière de propriété industrielle.

À l’exception de quelques-uns, tous les participants estiment que les objectifs de cette réunion ne pourraient pas être atteints si celle-ci n’était pas organisée tous les ans.  À ce propos, afin d’accroître l’efficacité de cette réunion, un des participants a proposé de mettre en place un “Secretaría pro-tempore”, c’est-à-dire un secrétariat consistant en un comité où siégeraient par roulement les directeurs de trois offices nationaux de propriété industrielle.  Ce secrétariat roulant travaillerait en étroite collaboration avec le Secrétariat de l’OMPI et il participerait à l’organisation et au suivi de la réunion.

S’agissant de la pérennité des effets de la réunion, la plupart des participants ont déclaré qu’en l’absence d’une telle activité, ceux-ci pourraient perdurer, mais à un degré variable et de manière limitée, aux niveaux national, régional et sous-régional.  Son influence régionale serait la première à cesser avec le temps si une autre forme d’interaction directe de même nature n’était pas mise en place pour remplacer celle qu’offre la réunion.

À propos de la pérennité, il convient de décrire les facteurs extérieurs au programme de coopération de l’OMPI qui, selon les réponses fournies dans le questionnaire et lors des entretiens, pourraient avoir des incidences négatives sur la mise en œuvre des propositions et des décisions en matière de coopération auxquelles aboutissent les participants des réunions : changements politiques et économiques; manque de ressources financières, manque de personnel ayant une formation appropriée; manque de soutien politique de la part des autres autorités nationales intéressées à la gestion de la propriété industrielle; remplacements du directeur d’un office national de propriété industrielle (entraînant parfois un manque de continuité dans les orientations et dans la gestion de l’office); niveaux inégaux de développement ou de modernisation des offices nationaux de propriété industrielle.

L’analyse du questionnaire a également révélé qu’à plusieurs égards, en ce qui concerne la réunion en tant qu’instrument de coopération, des participants ne semblaient pas totalement convaincus :

- Certains participants ont trouvé que d’autres faisaient preuve d’un manque d’objectivité se traduisant par une tendance à donner de leur office une image enjolivée et à en exagérer les réalisations; ou encore que les discussions menées dans le cadre de la réunion faisaient uniquement valoir le point de vue des offices nationaux de propriété industrielle, qui ne sont pas nécessairement ceux des autorités nationales ou du secteur privé du pays qu’ils représentent.  Un participant a estimé qu’en fait de débat, il n’y avait eu qu’une série d’exposés sur les positions et situations nationales respectives, et non un véritable échange d’opinions et d’informations.  Par conséquent, ces participants souhaiteraient que les intervenants soient plus critiques dans les exposés qu’ils présentent.

- Un participant a proposé que l’on détermine les besoins et les priorités avant la réunion et que cette dernière serve plutôt de cadre pour débattre de solutions et de modalités de coopération à la fois avec l’OMPI et à l’échelon régional.  Dans le même esprit, un autre

participant a indiqué que le Secrétariat de l’OMPI pourrait déterminer à l’avance des groupes de pays ayant des intérêts, des besoins et des attentes identiques, et organiser en conséquence pendant la réunion une séance consacrée à des délibérations en groupes de travail.

- Certains participants ont noté que les contacts et les engagements pris lors de cette réunion ne se concrétisaient pas toujours par de réelles activités de coopération horizontale.  Un des participants a suggéré la mise en place d’un mécanisme de suivi des accords bilatéraux ou des arrangements informels conclus pendant et après la réunion.

b)	La réunion régionale en tant que service assuré par l’OMPI : aspects organisationnels et matériels

Logistique.  En ce qui concerne les aspects organisationnels de la réunion, les dispositions logistiques prévues par le pays d’accueil ont reçu un éloge unanime.  Le questionnaire et les entretiens ont aussi souligné la grande satisfaction des participants s’agissant de l’excellent travail réalisé pour organiser la réunion et des efforts déployés par l’OMPI (en particulier le Bureau Amérique latine et Caraïbes) pour apporter des innovations sur certains aspects (voir ci-dessous).  La salle mise à disposition pour la réunion était luxueusement équipée.  La table était disposée de manière que tous les participants puissent se voir.  Néanmoins, il a été noté que la taille de la salle était disproportionnée par rapport au nombre de participants.  Il était par conséquent difficile d’entendre l’orateur, ce qui n’a pas contribué à favoriser l’échange de vues et le débat, qui étaient la principale raison d’être de la réunion.

Ordre du jour.  L’ordre du jour des réunions précédentes contenait : a) la présentation du rapport de l’OMPI sur sa coopération avec les pays d’Amérique latine au cours de l’année précédant la réunion;  b) la présentation des rapports nationaux sur la situation de la propriété industrielle dans chacun des pays participant;  c) un résumé de la situation de la propriété industrielle dans la région;  d) la détermination des grandes lignes du programme de coopération devant être mis en œuvre par l’OMPI au cours de l’année suivant la réunion.  Cette année, l’ordre du jour présenté par le Secrétariat de l’OMPI a une structure complètement différente : il est organisé par thèmes, avec pour chacun des exposés suivis d’un débat (voir l’appendice III).  Cette innovation a été particulièrement bien accueillie par la plupart des participants car elle a contribué à rendre le débat plus animé et plus interactif.  Le choix des points de l’ordre du jour a aussi été apprécié : selon certains, il aurait permis un débat mieux ciblé et plus profond.  Un participant a estimé que les débats sur certains points de l’ordre du jour pourraient être plus enrichissants s’ils étaient combinés avec un bref compte rendu du Secrétariat de l’OMPI sur certaines expériences dans d’autres régions que l’Amérique latine.

Débats.  Bien qu’appréciant l’amélioration quantitative et qualitative du débat, du fait de la nouvelle structure de l’ordre du jour, plusieurs participants ont demandé a) que le temps de parole soit mieux géré et b) que tous les participants soient encouragés à prendre la parole, invoquant la nécessité d’éviter les interventions ou les débats répétitifs et de favoriser une participation encore plus active aux débats.

Durée.  La durée de la réunion a généralement été jugée appropriée dans la mesure où elle offre un temps suffisant à la fois pour les délibérations en séance et pour les échanges informels entre participants.  Quelques-uns ont déploré que le calendrier prévu pour les séances n’ait pas toujours été respecté.  Deux participants ont indiqué que le temps laissé aux échanges individuels n’était pas suffisant.

Documents d’information.  Les informations écrites fournies au cours de la réunion comportaient : 1) le rapport d’activité de l’OMPI décrivant en détail les activités de coopération menées par l’Organisation dans la région (aux niveaux national, régional et sous-régional) au cours de l’année examinée;  2) les rapports nationaux (présentés par chaque pays participant) contenant des renseignements actualisés et détaillés sur l’état du système de propriété industrielle dans chacun des pays participants;  3) le rapport final de la réunion, établi par le Secrétariat de l’OMPI et adopté à la fin de la réunion.  À ce sujet :

- La majorité des participants a suggéré d’enregistrer les informations figurant dans le rapport d’activité de l’OMPI et dans les rapports nationaux sur support électronique (disquette ou CD-ROM) et de ne les fournir sur papier qu’en cas de besoin au cours de la réunion.  Un participant a souligné que les documents sous forme électronique (disquettes ou CD-ROM) seraient utiles pour les offices nationaux de propriété industrielle qui élaborent déjà leurs bibliothèques numériques.  Quelques participants ont aussi exprimé le souhait de recevoir ces informations avant la réunion (et non pas pendant la réunion), si possible par courrier électronique.

- En ce qui concerne le rapport d’activité de l’OMPI, il a été suggéré que, outre un excellent compte rendu détaillé de la mise en œuvre du programme de coopération annuel, l’OMPI présente aussi les résultats obtenus dans le cadre de ce programme, d’une manière générale et dans chaque pays concerné, ce qui constituerait une ébauche d’évaluation du programme annuel lui-même.

- En ce qui concerne les rapports nationaux, la question de la nécessité d’évaluer l’utilité de toutes les informations qui y figurent a été évoquée et, à ce sujet, tout en réaffirmant l’utilité de ces rapports, certains participants ont demandé à l’OMPI de revoir les lignes directrices qui président à leur élaboration.  Une telle révision devrait encourager la rationalisation des informations figurant dans ces documents, en mettant l’accent sur les réalisations et, le cas échéant, sur les obstacles rencontrés par les offices nationaux de propriété industrielle.

- Enfin, la qualité du rapport final sur la réunion établi par le Secrétariat de l’OMPI a été très appréciée de manière presque unanime.  Il a aussi été réaffirmé que ce rapport constitue un document de travail et de référence indispensable pour les participants et leurs collègues de l’office.

Évaluation.  La question était de savoir si l’initiative de l’OMPI visant à réaliser l’évaluation de cette réunion était considérée comme utile : 12 participants l’ont jugée “très utile” et neuf “utile”.  Une remarque commune a été ajoutée à l’appréciation, indiquant que l’évaluation devrait permettre d’améliorer encore les réunions suivantes.  Un participant a suggéré que, en plus d’une évaluation a posteriori de ce type, désormais chaque réunion soit évaluée le dernier jour par les participants et le Secrétariat de l’OMPI.

Couverture médiatique.  La réunion a bénéficié d’une bonne couverture médiatique dans la presse et à la télévision nationales.  Le premier jour de la réunion, l’“unité de la communication et de l’image d’entreprise” de l’Office national de la propriété industrielle d’El Salvador a publié un communiqué de presse donnant aux médias nationaux des informations sur la nature, le contenu et les résultats escomptés de la réunion.  Plusieurs articles portant sur la cérémonie d’ouverture en présence du vice-président d’El Salvador et sur des manifestations en rapport avec la réunion ont été publiés dans la presse nationale.  Le 31 octobre la chaîne 6 de la télévision nationale a montré dans son bulletin d’information du soir les interviews accordées par le directeur de l’Office de la propriété intellectuelle d’El Salvador et par le vice-directeur général de l’OMPI.  De même, un programme matinal sur une autre chaîne de télévision nationale a diffusé une interview donnée par le directeur de l’office de la propriété industrielle.

Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC).  Chaque année, après la réunion, le directeur du Bureau de la coopération pour le développement avec l’Amérique latine et les Caraïbes de l’OMPI fournit aux représentants des missions permanentes des pays d’Amérique latine à Genève des informations sur les débats et les résultats de la réunion et des documents pertinents au cours de l’une des réunions que le GRULAC tient régulièrement au siège de l’OMPI.  De cette manière, l’OMPI veille à ce que les missions permanentes soient correctement informées sur la réunion et sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de coopération dans leur région.

Financement.  Comme les précédentes, la réunion de San Salvador a été financée par l’OMPI en ce qui concerne les frais de voyage et les dépenses journalières de subsistance d’un participant par pays, tandis que le pays d’accueil a pris à sa charge, de manière très efficace, les transports et les installations sur place.

c)	Le séminaire régional et la table ronde

La réunion qui s’est tenue à Punta Cana (République dominicaine) en 1999 a été marquée par une innovation : on a ajouté au programme un séminaire régional d’une journée sur un sujet particulier lié à la propriété industrielle, sur lequel cinq intervenants ont fait des exposés suivis d’une table ronde.  Cette année, la structure de la réunion a suivi le même schéma et le séminaire régional a porté sur “l’interaction entre les offices de propriété industrielle et les autres éléments du système national de propriété industrielle”.  Quatre exposés ont été présentés par des intervenants venant du Paraguay, d’Israël, d’Espagne et de l’OMPI (le titre des exposés figure à l’appendice III).  D’une manière générale, ces exposés (à l’exception d’un seul) ont reçu de bonnes appréciations dans le questionnaire.  En raison de la nouveauté du sujet, l’exposé intitulé “L’administration nationale de la propriété industrielle : mandat et rôle politique;  image d’entreprise et mise au point de stratégies de communication” a suscité un intérêt particulier, comme l’ont montré les commentaires formulés dans le questionnaire.  En revanche, ces commentaires ont révélé qu’un autre exposé, bien qu’apprécié, n’a pas été jugé très utile parce qu’il traitait de questions qui ont été examinées de manière presque exhaustive dans d’autres cadres.

Plusieurs participants ont déclaré souhaiter que le séminaire leur offre la possibilité de prendre connaissance d’expériences et d’événements spécifiques réussis, récents ou actuels, relevant du domaine de la propriété industrielle dans d’autres régions du monde et ils ont indiqué, à titre de préférence, l’Europe, les États-Unis d’Amérique mais aussi l’Afrique et l’Asie.  En particulier, l’un des participants a déclaré que des comptes rendus sur des exemples représentatifs de pays asiatiques, africains ou arabes, permettraient d’identifier les éventuelles possibilités d’instauration de relations susceptibles d’aboutir à des formes nouvelles de coopération interrégionale dans le domaine de la propriété industrielle.  Dans le même esprit, un autre participant a proposé que certains cas d’expériences réussies dans le domaine de la propriété industrielle en Amérique latine soient présentés par l’OMPI au cours de réunions organisées dans d’autres régions du monde.  Certains participants ont aussi réaffirmé qu’ils tireraient avantage à participer à des séminaires régionaux ou sous-régionaux organisés par l’OMPI dans d’autres régions développées ou en développement du monde.

Des entretiens avec certains participants ont révélé que ces derniers seraient favorables à l’idée d’inviter au séminaire et à la table ronde, en qualité d’observateurs, des représentants du secteur privé, comme des membres de chambres de commerce ou des dirigeants d’entreprises nationales ou internationales.  Quelques participants pensent également que, lorsque cela est possible, un ou plusieurs fonctionnaires du ministère des affaires étrangères du pays hôte et d’autres pays d’Amérique latine représentés dans ce pays devraient participer au séminaire en qualité d’observateurs.  Selon eux, la participation de représentants de ces secteurs au séminaire et à la table ronde favoriserait la sensibilisation, au-delà de la sphère des autorités nationales traditionnellement concernées par l’administration de la propriété industrielle, aux questions de propriété industrielle et au rôle clé que jouent les offices nationaux de propriété industrielle de la région.

Enfin, en ce qui concerne la table ronde suivant le séminaire, la plupart des participants l’ont trouvée utile et instructive, mais ils ont estimé que le temps avait manqué pour permettre un véritable débat interactif entre eux d’une part, et entre eux et les intervenants d’autre part.

6.	Conclusions et recommandations

D’une manière générale, l’évaluation de conférences et réunions permet de tirer la conclusion que des conférences ou réunions réussies permettent, entre autres, d’offrir une plate-forme appropriée pour le partage d’expériences et le renforcement ou la création de nouvelles relations de travail, ainsi que la mise en valeur de la vision que les bénéficiaires de ces manifestations ont de l’entité chargée de l’organisation.  En revanche, les conférences et réunions mal organisées ou sans incidences d’aucune sorte peuvent constituer un gaspillage de ressources.  De plus, l’évaluation fait apparaître que l’on a normalement tendance à considérer les conférences et les réunions comme des événements isolés et coûteux, en particulier lorsqu’ils se tiennent ailleurs qu’au siège de l’entité organisatrice, mais que, en fait, la perception que l’on a de leur intérêt et de leurs incidences pourrait évoluer s’il était possible de démontrer que ces événements s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus large consacrée à une région particulière ou orientée dans un sens particulier.  Ceci posé, les conclusions du rapport figurent ci-dessous.

## 1)	Conclusions

Les éléments qui se dégagent des observations recensées dans la partie 5 conduisent aux conclusions suivantes :

- La réunion est efficace dans la mesure où elle répond aux objectifs déclarés et donc aux besoins des participants.

- La réunion est utile puisqu’elle contribue toujours de manière significative à la réalisation de l’un des objectifs du programme de coopération pour le développement de l’OMPI, à savoir “faciliter la coopération entre pays en développement” (sous-programme 06.4 du programme et budget 2000-2001) et des objectifs de la coopération technique de l’OMPI en Amérique latine.

- La réunion présente un bon rapport coût-efficacité puisqu’elle s’avère être le moyen le plus économique d’atteindre ses objectifs.  Une brève étude des options autres que la structure actuelle de la réunion (par exemple tenir la réunion au siège de l’OMPI à Genève) a montré que les coûts seraient inévitablement plus élevés pour des résultats qui ne seraient pas nécessairement aussi positifs et tangibles.

- La réunion a des incidences directes, puisque l’interaction et les échanges d’expérience directs au cours de la réunion induisent des changements et des initiatives aux niveaux national (offices de propriété industrielle), bilatéral (coopération horizontale) et sous-régional (consultations).  Indirectement, ce processus influence aussi les autres autorités nationales impliquées dans l’administration de la propriété industrielle, y compris les ministres et les décideurs, mais la mesure de ce type d’incidences n’entre pas dans le champ de cette évaluation.  En revanche, la réunion semble avoir moins d’effet sur la coopération horizontale à l’échelon régional, malgré l’existence d’un certain nombre d’accords bilatéraux formels et informels conclus grâce aux relations nouées par les participants au cours de la réunion ou par la suite.  Il convient de noter que les éléments rassemblés dans le domaine de la coopération horizontale ne pouvaient pas être complets faute de données systématiques sur ce sujet, mais aussi parce que des pays peuvent, dans une certaine mesure, considérer la coopération horizontale comme une question relevant des affaires nationales.

- La conception de la réunion a évolué au fil des années et semble avoir atteint une structure qui répond de manière satisfaisante aux attentes des participants, à la fois sur le fond et d’un point de vue organisationnel.

- En ce qui concerne la pérennité des répercussions de la réunion, il est apparu que, en l’absence d’une telle réunion, celles-ci pourraient perdurer, mais de manière limitée, aux niveaux national, régional et sous-régional.  Les répercussions au niveau régional seraient cependant les premières à disparaître avec le temps si une autre forme d’interaction directe similaire n’est pas trouvée pour remplacer celle qu’offre la réunion.  Ce résultat peut ne pas sembler encourageant dans la mesure où les critères de pérennité ne sont pas parfaitement remplis, mais il confirme l’importance du rôle joué par cette réunion, parallèlement à d’autres formes de coopération menées dans la région, pour la pertinence du programme de coopération de l’OMPI en Amérique latine.

- Les principales caractéristiques de la réunion qui ont été mises en évidence par l’évaluation sont les suivantes :

- elle fournit une occasion unique d’instaurer un climat de confiance, de partager des expériences et de permettre une interaction directe et personnelle à la fois entre les représentants des offices de propriété industrielle et entre ces derniers et les responsables de l’OMPI chargés de planifier et de mettre en œuvre le programme de coopération dans la région;

- c’est un mécanisme de consultation qui donne un caractère de transparence au programme de coopération mis en œuvre par l’OMPI dans la région et à la coopération horizontale à l’échelon régional;

- il s’agit d’un instrument utile pour :

- renforcer et harmoniser la stratégie de coopération de l’OMPI dans la région;

- renforcer le dialogue entre l’OMPI et ses parties prenantes;

- faciliter la coopération horizontale dans la région;

- donner une impulsion aux efforts déployés par les offices nationaux de propriété industrielle et l’OMPI pour combler les disparités dans le niveau de développement des différents offices.

- La réunion est bénéfique pour l’OMPI en ce sens qu’elle contribue à resserrer les liens de l’Organisation avec la région.  De plus, en donnant à l’OMPI la possibilité d’obtenir des renseignements, de manière directe et collective, de la part des offices nationaux de

propriété industrielle sur leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions concernant le programme de coopération, la réunion permet effectivement à l’OMPI d’adapter ses activités dans ce domaine aux besoins et aux priorités de la région.

- Ainsi, la réunion constitue un outil de coopération et un service qui mérite d’être encore amélioré pour continuer à réaliser ses objectifs et à répondre aux besoins de ses bénéficiaires.  L’augmentation en faveur de la poursuite de cette activité se fonde sur la demande de ceux qui en sont les bénéficiaires directs, à savoir les représentants des offices nationaux de propriété industrielle, et sur leur jugement quant à l’utilité de la réunion et à son efficacité générale.

- La conclusion finale concerne l’évaluation de cette réunion.  Le caractère participatif de l’évaluation a été le facteur déterminant dans l’acceptation très large de l’évaluation par les participants à la réunion et les chefs de programme de l’OMPI concernés.  Les participants ont contribué directement en remplissant le questionnaire et par des entretiens personnels et les chefs de programme par des consultations régulières.  Témoignent de leur engagement actif les indices suivants : a) tous les participants ont dûment rempli le questionnaire – la plupart d’entre eux l’ont fait de manière complète – et les participants interrogés ont eu une attitude positive;  b) les chefs de programme ont prêté leur concours aux personnes chargées de l’évaluation dans un esprit de grande coopération.  Toutes les personnes concernées ont fait part de leur conviction que l’évaluation de cette réunion aiderait à améliorer la planification et la gestion des réunions futures.

2)	Recommandations

a) 	Recommandations concernant la réunion en tant qu’instrument de coopération

Il est recommandé à l’OMPI de garder la réunion au programme de ses futures activités de coopération dans la région Amérique latine et Caraïbes, puisqu’elle s’est avérée être un mécanisme de consultation privilégié qui est déterminant pour la mise en œuvre globale du programme de coopération technique dans la région et la promotion de la coopération horizontale à l’échelon régional.

Afin d’accroître au maximum l’utilité, l’efficacité et les incidences de la réunion, il conviendrait de prévoir certaines améliorations et, à cette fin, les recommandations suivantes ont été faites :

La réunion devrait être l’occasion pour l’OMPI de promouvoir plus avant la coopération horizontale dans la région, ce qui, parallèlement à l’assistance en coopération technique de l’OMPI, pourrait contribuer de manière significative à combler les disparités de niveau de développement entre offices nationaux de propriété industrielle grâce à des normes communes de développement et d’infrastructures.  Cela garantirait une administration et une protection de la propriété industrielle plus efficace et plus harmonisée dans la région.  Une initiative en ce sens pourrait consister à inviter les pays participants à élaborer des ébauches de projets de coopération horizontale dans lesquels ils préciseraient leurs besoins et leurs priorités ainsi que les institutions internationales de financement autres que l’OMPI (par exemple la Banque mondiale) susceptibles de subventionner ces projets.  L’OMPI pourrait participer à l’élaboration de ces projets de coopération horizontale qui seraient ensuite présentés et examinés à la réunion suivante en 2001, de préférence en présence d’un représentant des institutions de financement concernées.  Dans le cas où ces projets seraient approuvés, l’OMPI pourrait aussi fournir une assistance aux pays concernés pour leur mise en œuvre, agissant ainsi comme un organisme d’exécution.

Il conviendrait d’étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de suivi informel pour gérer la coopération horizontale dans la région.  Les renseignements obtenus grâce à ce système seraient utiles à la fois pour l’OMPI et pour les offices nationaux de propriété industrielle concernés.

La désignation d’un “correspondant régional”, par exemple l’office national de propriété industrielle du pays qui a accueilli la dernière réunion, pourrait permettre de mieux tirer parti des incidences de la réunion au niveau régional : pendant l’année suivant la réunion, le “correspondant” pourrait, en étroite collaboration avec le Secrétariat de l’OMPI : a) contribuer à la préparation, à l’organisation et à la gestion du suivi de la réunion et b) servir de pivot pour faciliter les relations et la circulation, entre les offices nationaux de propriété industrielle, des renseignements relatifs à la coopération avec l’OMPI et à la coopération horizontale.  Ce “correspondant régional” ne représenterait en aucune manière les offices nationaux de propriété industrielle;  il ne serait pas autorisé à prendre des décisions en leur nom ni ne remplacerait le dialogue direct qu’ils entretiennent avec l’OMPI.

Outre les orientations générales du programme de coopération technique de l’OMPI dans la région, la réunion pourrait aussi être l’occasion de définir les objectifs spécifiques d’une politique de la propriété industrielle en Amérique latine, y compris ceux relatifs à l’image de marque de la propriété intellectuelle.

b)	Recommandations visant les aspects matériels et organisationnels de la réunion, du séminaire et de la table ronde et la couverture médiatique de la réunion

La réunion régionale

Il est recommandé que l’ordre du jour de la réunion continue à être aussi novateur et axé sur les résultats que possible.

Il est suggéré d’étudier la possibilité d’enrichir encore les informations échangées pendant la réunion en demandant au Secrétariat de l’OMPI de fournir, au cours des débats et lorsque cela s’avère pertinent, des exemples d’expériences marquantes provenant d’autres offices de propriété industrielle dans d’autres régions, dans des domaines figurant à l’ordre du jour de la réunion, par exemple la “gestion des offices de propriété industrielle”.  Cela donnerait une touche d’interrégionalité à la réunion et irait dans le sens de l’inévitable mondialisation des questions de propriété intellectuelle;

En ce qui concerne la qualité et la quantité des informations fournies dans les rapports présentés au cours de la réunion :

- Le Secrétariat de l’OMPI peut souhaiter procéder à une révision des lignes directrices pour la présentation des informations fournies dans les rapports nationaux présentés chaque année par les offices de propriété industrielle participants, afin de les inciter à adopter une méthode de présentation plus uniforme, cohérente et concise (dans la mesure du possible), et à introduire des informations plus détaillées sur la coopération horizontale.

- Les documents de l’OMPI devraient aussi être diffusés sous forme électronique (par exemple sur disquette, CD-ROM ou par courrier électronique) à tous les participants avant la réunion.  Cela concerne le rapport de l’OMPI sur les activités de coopération menées par l’Organisation dans la région au cours de l’année examinée et les rapports nationaux.  Cette mesure devrait contribuer à réduire le volume de documents sur papier distribués au cours de la réunion et, ce qui est plus important, la masse de documents que chaque participant doit ramener chez lui;

- L’évaluation a permis de constater que les documents d’information relatifs aux réunions sont disponibles en espagnol seulement.  Il est donc suggéré qu’à compter de l’année prochaine, le rapport final de la réunion établi par l’OMPI soit traduit au moins en anglais et que l’on conserve cette traduction pour pouvoir en fournir des exemplaires, sur demande, à d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes ou extérieurs à la région.

La gestion du temps consacré aux débats au cours de la réunion pourrait être encore améliorée en assurant un meilleur équilibre des interventions, peut-être par la nomination d’un animateur (que ce soit le président de la réunion ou un participant désigné à cet effet) chargé de gérer le temps de parole et d’encourager tous les participants à s’exprimer.

Il est également recommandé que la taille et le cadre de la salle de réunion soient si possible choisis, dans une optique de qualité optimale des débats, de manière à favoriser une interaction étroite.

Le séminaire et la table ronde

Le séminaire et la table ronde sont indiscutablement un atout supplémentaire précieux de la réunion aussi longtemps qu’ils sont utiles pour le partage des expériences et des informations tant apprécié par les participants.  Cependant, il est recommandé que les sujets couverts par le séminaire, ainsi que les exposés connexes, soient, dans la mesure du possible, novateurs afin d’éviter toute répétition de sujets déjà examinés lors de précédentes réunions ou dans d’autres cadres internationaux.  Parfois, le choix des intervenants ou leur disponibilité peut poser des problèmes.  Compte tenu du fait que le séminaire et la table ronde ne durent qu’une journée, il est suggéré de réduire le nombre des exposés présentés au séminaire.  Cela permettrait aussi de consacrer plus de temps aux séances de questions-réponses après chaque exposé et aux débats de la table ronde qui, sinon, sont abrégés faute de temps suffisant.

L’évaluation a fait apparaître que le secteur privé a été fréquemment mentionné au cours des débats de la réunion, et à juste titre puisqu’il figure actuellement parmi les principaux utilisateurs et bénéficiaires du système de propriété industrielle et donc des services offerts par les offices nationaux de propriété industrielle.  Aussi est-il recommandé d’étudier la possibilité d’inviter en qualité d’observateurs – mais uniquement au séminaire et à la table ronde – des représentants du secteur privé tels que des membres de chambres de commerce ou des dirigeants de sociétés nationales ou internationales choisis spécialement par l’OMPI en accord avec le pays accueillant la réunion.  Lorsque cela sera possible ou opportun, il pourrait être envisagé d’inviter un ou plusieurs fonctionnaires du ministère des affaires étrangères du pays hôte et d’autres pays d’Amérique latine représentés dans ce pays à assister au séminaire et à la table ronde en qualité d’observateurs.  Cela pourrait contribuer à mieux faire comprendre à ces représentants le rôle clé joué par les offices nationaux de propriété industrielle dans l’administration de la propriété industrielle et à les sensibiliser à l’OMPI et au système international de la propriété industrielle.  Par conséquent, au moins un des exposés présentés au séminaire devrait traiter d’un thème présentant un intérêt particulier pour le secteur privé (par exemple le commerce électronique).

Le séminaire pourrait aussi être l’occasion de partager certaines expériences marquantes d’autres régions, par exemple l’Asie ou l’Afrique, ce qui serait une nouveauté dans ce cadre.  À cet égard, il est suggéré que le Secrétariat de l’OMPI procède à une brève consultation des participants avant la réunion afin de connaître leurs éventuelles propositions.

Enfin, les remarques faites précédemment en ce qui concerne le choix de la salle de réunion devraient aussi guider le choix de la salle dans laquelle auront lieu le séminaire et la table ronde, si ce n’est pas la même.

Couverture médiatique de la réunion

L’évaluation a permis de constater que la couverture médiatique consacrée par le pays hôte, El Salvador, à la dernière réunion était appropriée et que l’office national salvadorien a déployé de véritables efforts pour promouvoir cette réunion.  Cependant, afin d’accroître encore les incidences de la réunion et du séminaire grâce aux médias nationaux, les recommandations suivantes ont été faites :

- au moins une semaine avant la réunion, l’office national de la propriété industrielle du pays hôte devrait organiser une conférence de presse, dans le but de sensibiliser un peu plus les médias à l’importance et aux buts de la réunion;

- le communiqué de presse publié par l’office national de la propriété industrielle du pays hôte ne devrait pas être limité aux médias nationaux.  Par l’intermédiaire des offices nationaux de tous les pays participants, le même communiqué de presse pourrait aussi être diffusé pour publication dans la presse nationale de tous les pays concernés par la réunion.  À cet égard, il est aussi suggéré d’étudier la possibilité d’y ajouter un communiqué de presse distinct, émanant de l’OMPI et destiné aux médias.  Le texte de ce second communiqué serait préparé à l’avance par le Secrétariat de l’OMPI et expliquerait de manière concise les notions fondamentales de la propriété industrielle et le rôle essentiel qu’elle joue pour stimuler le développement économique et technique;  il comporterait aussi une brève description de la structure de l’OMPI et de certaines de ses activités (en particulier l’administration des systèmes mondiaux de protection).  Cette initiative serait à considérer comme un élément des politiques de diffusion de l’information de l’OMPI qui visent à démythifier le rôle de la propriété intellectuelle et à mieux faire connaître l’Organisation;

- Outre les photographies prises lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion en présence des autorités nationales ou lors de dîners organisés à l’occasion de la réunion, la presse nationale devrait recevoir, à des fins de publication, une photographie officielle de l’ensemble des participants, permettant de mieux visualiser l’ampleur de la participation à la réunion.

c) 	Recommandations générales

L’OMPI organise un grand nombre de réunions régionales ad hoc ou de séries de réunions régionales, mais celle-ci, avec le temps, a été transformée en mécanisme de consultation régional institutionnalisé.  Comme le montre l’évaluation, la réussite de cette réunion tient au fait qu’elle continue à répondre aux besoins de ses bénéficiaires directs et indirects, contribuant par là-même à accroître l’utilité du programme de coopération de l’OMPI en Amérique latine.  C’est pour cette même raison que la réunion peut être considérée comme s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie plus large, la “vision d’avenir et orientation stratégique de l’OMPI” (voir l’introduction), qui indique que la pertinence, les incidences et le caractère mesurable des activités de coopération pour le développement de l’OMPI constituent l’une des priorités de l’Organisation.  Sur la base des observations précédentes, l’évaluation laisse à penser que la réunion pourrait être considérée comme un bon “modèle” pour des mécanismes régionaux institutionnalisés de consultation entre représentants d’offices nationaux de propriété intellectuelle que l’OMPI pourrait prévoir de mettre en place dans les autres régions couvertes par son programme de coopération pour le développement (Afrique, pays arabes, région Asie et Pacifique et pays en transition) ou, d’une manière plus générale, pour des réunions régionales de caractère consultatif consacrées à l’examen de lignes d’action ou de thèmes particuliers.  Il faudrait bien sûr apporter à cette “réunion type” les ajustements nécessaires pour l’adapter aux conditions politiques et économiques et aux conditions relatives à la propriété industrielle de la région examinée.

Comme il ressort de l’introduction du présent rapport, cette évaluation approfondie constitue la première mesure visant à mettre en place un instrument de gestion interne supplémentaire destiné à permettre aux chefs de programme chargés des activités de coopération de les affiner.  Les enseignements tirés devraient être pris en considération par les chefs de programme impliqués dans le programme de coopération de l’OMPI.  Il faut aussi espérer que le résultat de cette évaluation présentera un intérêt pour tous les chefs de programmes concernés par l’organisation de réunions régionales ou d’activités similaires dans le cadre d’autres programmes administrés par l’OMPI.

L’expérience de cette évaluation approfondie a aussi souligné l’utilité des renseignements directs communiqués par les bénéficiaires de services ou d’activités de l’OMPI sur la perception qu’ils ont de la manière dont l’OMPI fournit ces services ou planifie et met en œuvre ces activités.  Cela pourrait inciter les chefs de programme de l’OMPI à

envisager de procéder, s’ils ne l’ont pas encore fait, à une auto-évaluation des activités menées dans le cadre de leurs programmes au moyen de questionnaires types ou ad hoc élaborés à cette fin et destinés aux bénéficiaires des activités ou aux utilisateurs des services mis en œuvre.

Enfin, des réunions bien organisées, efficaces et utiles, qu’elles soient organisées au niveau national, sous-régional ou régional, constituent l’un des meilleurs instruments permettant à l’OMPI de poursuivre la stratégie sur laquelle elle fonde son action.  De manière plus précise, ces réunions contribuent, avec d’autres projets ou activités, au renforcement du rôle de leader joué collectivement par l’OMPI et la communauté de la propriété intellectuelle et à la réalisation de l’objectif que vise l’OMPI en valorisant stratégiquement le rôle de levier de la propriété intellectuelle : le développement d’une communauté mondiale ouverte à la propriété intellectuelle.

[Les appendices I à V suivent]